מדינת ישראל

משרד האנרגיה

רשות הגז הטבעי

קול קורא מספר 37/2021 - האצת פרישת רשת החלוקה

תוכן עניינים

קול קורא מספר 2021/37 - האצת פרישת רשת החלוקה	3

הגדרות	3

כללי - פרקי הקול קורא	3

תנאי סף להשתתפות בקול קורא	5

פרק א' - האצת פרישת רשת החלוקה	5

פרק ב' - חיבור צרכני עוגן	5

פרק ג' - תוספת מענק עבור חיבור הצרכנים הראשונים	5

תקציב	6

קביעת גובה המענק, עדכונו והתשלום בפועל	7

אבני הדרך לתשלום ודרכי תשלום מענק	8

ביטול והפחתת מענק בגין איחורים	11

אופן הגשת הבקשות ומועד ההגשה	12

הוראות כלליות להגשת הבקשות	12

שלב הדירוג	13

תנאים למימוש הזכאות למענק	14

קבלת נתונים	14

הליך הבהרות	15

חישוב שווי המענקים בתום תקופת הרישיון	16

ערבות ביצוע	16

ביקורת	17

כללי	17

ביטוחים	18

נספח א'	21

פרק א' - רשימת מקטעים	21

נספח ב'	23

פרק ב' - חיבור צרכני עוגן - רשימת מקטעים	23

נספח ג'	24

רשימת מקטעים נוספים לעניין סעיף 41.4 לקול קורא - אבן דרך רביעית	24

נספח ד' - התחייבות בעל הרישיון בדבר שמירה על סודיות	25

נספח ה' - טופס הגשת בקשה לפי קול קורא 37/2021 - האצת פרישת רשת החלוקה	27

נספח ו' - מסמכי פרשה טכנית	30

נספח ז' – הליך הבהרות - טופס נלווה לבקשה להוספת צרכן או שינוי פרטי צרכן המופיע בקול קורא	31

נספח ח' - נוסח כתב ערבות ביצוע	34

נספח ט' - תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום	35

נספח י' - תצהיר בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות	37

נספח י"א - התחייבות בדבר שימוש בתוכנות מקוריות	39

נספח י"ב - תצהיר בדבר אי תיאום בקשות בקול קורא 37/2021 - האצת פרישת רשת החלוקה	40

נספח י"ג - הסכם	42

קול קורא מספר 2021/37 - האצת פרישת רשת החלוקה

ביום 28.5.2018 פרסמו משרד האנרגיה ורשות הגז הטבעי קול קורא מספר 75/2018 - האצת פרישת רשת החלוקה (פעימה א').

ביום 27.3.2019 פרסמו משרד האנרגיה ורשות הגז קול קורא מספר 42/2019 - האצת פרישת רשת החלוקה (פעימה ב').

כפי שצוין בקולות קוראים אלו, כוונת המשרד הייתה לפרסם פעימה או פעימות נוספות ובהתאם, מפרסמים משרד האנרגיה ורשות הגז הטבעי קול קורא נוסף להאצת פרישת רשת החלוקה (להלן - הקול הקורא).

המענקים יינתנו לבעלי רישיונות להקמה ולהפעלה של רשת חלוקה שקיבלו רישיונותיהם לפי סעיף 3(א)(2) לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002 (להלן - החוק) והכל לפי קול קורא זה.

## הגדרות

"בעל רישיון חלוקה" או "בעל רישיון" – בעל רישיון להקמה והפעלה של רשת חלוקה שקיבל רישיון לפי סעיף 3(א)(2) לחוק;

"המשרד" – משרד האנרגיה ורשות הגז הטבעי;

"מנהל" – מנהל רשות הגז הטבעי;

"רישיון חלוקה" או "הרישיון" – רישיון להקמה ולהפעלה של רשת חלוקה.

## כללי - פרקי הקול קורא

- הקול קורא שיפורט להלן מורכב משני פרקים: פרק א' - מענקים להאצת חיבור הצרכנים המפורטים בנספח א' לקול קורא זה; פרק ב' - מענקים להקמת מקטעים המחברים צרכני עוגן שאינם מפורטים בנספח ג' לרישיונות החלוקה, כגון מקטעים לחיבור תחנות קו-גנרציה. מקטעים אלו מפורטים בנספח ב' לקול קורא זה.

- תכליתו של קול קורא זה להאיץ את פרישת רשת החלוקה והחיבור לצרכנים, לפי החלוקה לפרקים וכמפורט בקול הקורא ואין בו כדי לסתור או לגרוע מחובות והתחייבויות בעלי הרישיונות לפי הוראות רישיונות החלוקה, מהוראות הרישיון בכללותן ומהוראות כל דין, לרבות החלטות המועצה לענייני גז טבעי או מאמות מידה שקבעה, בכללי והוראות מנהל רשות הגז הטבעי, בהסכמים, הוראות הממונה על הבטיחות ברשות הגז הטבעי, מועד חיבור צרכנים וכו'.

- בנוסף לכך, בגין חיבור 60 הצרכנים הראשונים מכלל אזורי החלוקה, הנכללים בפרק א' לקול הקורא, תינתן תוספת מענק והכל כמפורט בסעיפים 22-28 שלהלן ובכפוף לקיום תקציב מתאים ולאישורים הנדרשים.

- יובהר, כי אין בקול קורא זה כדי לפטור את בעלי רישיונות החלוקה מקיום חובותיהם והתחייבויותיהם על פי הרישיון ומתן המענק לפי הקול קורא נעשה לפנים משורת הדין.

- בעל רישיון חלוקה שלא ישתתף בקול קורא לא יהיה רשאי לטעון טענות הנוגעות לאי יכולתו להקים את רשת החלוקה שבאזור. לאור האמור, לא תתקבל כל טענה של בעל רישיון הנוגעת לאי הקמת מקטעים שלא קיבלו מענק כלשהו מהמדינה, מכל סיבה שהיא וכן לא תתקבל טענה לגבי היקף המענק שיינתן לפי קול קורא זה.

- על בעל הרישיון להקים את כל המקטעים בהתאם להוראות רישיון החלוקה שניתן לו. ככל שלא יעשה כן, מנהל רשות הגז הטבעי והמשרד ינקטו בכל הכלים העומדים לרשותם לרבות הפעלת סנקציות כנגד בעלי הרישיונות וזאת כדי לחבר את הצרכנים לרשת החלוקה של הגז הטבעי. ויודגש, אין בהוראות הקול קורא שיש בהן סנקציות כלפי בעל רישיון או בעצם השימוש בהן כדי לגרוע מהסעדים הנוספים הקבועים ברישיון ובחוק לרבות חילוט ערבויות, עיצומים כספיים, ביטול רישיון, גריעת אזורים מבעל רישיון ועוד.

- מבלי לגרוע מהאמור, לא יראו בהגשת בקשה למענק לפי קול קורא זה או אי הגשת בקשה כהקלה או כוויתור על התחייבות כלשהי לפי תנאי הרישיון או התחייבות שניתנה לפי כל דין ובכלל זה במסגרת הסכמים, החלטות מועצה ועוד, אלא אם הדבר נאמר במפורש על ידי הגורם המוסמך לכך.

- המקטעים בגינם ניתן יהיה להגיש בקשות לקבלת מענקים מפורטים בנספחים א' וב'. לכל מקטע מצוינות נקודת המוצא ונקודת הסיום.

- בנוסף, כל בעל רישיון יקבל את הנתונים הרלוונטיים לאזורו הכולל את הפרטים המפורטים להלן. יצוין כי למען הזהירות ועל מנת להבהיר כי אין להעביר מידע זה או לעשות בו שימוש שלא לצורך הקול הקורא, המידע האמור יועבר לכל בעל רישיון בנפרד, ואליו בלבד, בכפוף לחתימה על כתב התחייבות לשמירה על סודיות כמפורט בסעיף ‎73 להלן. ואלו הנתונים שיועברו:

- שם המקטע, נקודת מוצא ונקודת סיום;

- אורך המקטע בצירוף התייחסות לאזורים פתוחים ובנויים;

- עלות כוללת של המקטע בהתייחסות לתוואי המקטע וקוטר הצינור המוכרת על ידי ועדת המכרזים לעניין קול קורא זה;

- שמות הצרכנים שעל המקטע;

- היקף הצריכה המוערך לכל צרכן;

- קוטר הצינור המינימלי לאותו מקטע;

- גובה המענק המקסימלי אשר חושב בהתאם לעלות ביצוע המקטע לאותו מקטע כפי שקבעה ועדת המכרזים.

- יובהר כי סכום המענק המקסימלי שיצוין עבור כל מקטע אינו סכום המענק הסופי שיאושר על ידי ועדת המכרזים. המענק הסופי שיאושר לאחר בחינת כלל הבקשות ויתרות התקציב, יקבע לאחר שקלול שיעור הסכום המופחת שיציע כל בעל רישיון בבקשתו והכל כמפורט בסעיף ‎33 להלן.

- כל בעל רישיון יהיה רשאי להציע במסגרת טופס הבקשה המצורף כנספח ה' (וכן בקובץ האקסל הרלוונטי), סכום הפחתה מסכום המענק שנקבע עבור כל מקטע ומקטע. בהתאם לסכום ההפחתה המוצע, יעודכן גובה המענק. מובהר כי אין חובה להציע סכום הפחתה. בנוסף, בקשה שיש בה משום הצעה להגדיל את סכום המענק המקסימלי, יראו בה כבקשה המציעה את סכום המענק המקסימלי. דהיינו בקשה שלא הוצעה במסגרתה הפחתה.

- יובהר כי אין בפרסום קול קורא זה כדי להתחייב, בין במפורש ובין במשתמע, ליתן תשלום למקטעים שאינם מפורטים בנספחים א' ו-ב' ושלא אושרו במסגרת הבקשות שיוגשו בהתאם להוראות כל שלב, ועל בעל הרישיון להקים גם את המקטעים שלא מפורטים בנספחים אלה, או שלא אושרו במסגרת הבקשות בהתאם לרישיון החלוקה שניתן לו.

## תנאי סף להשתתפות בקול קורא

- יהיה רשאי להגיש בקשה לפי קול קורא זה, מי שהוא בעל רישיון חלוקה, כמצוין בפתחו של קול קורא זה, המענק יינתן לבעלי רישיונות חלוקה בלבד והכל בהתאם לתנאי קול קורא זה.

## פרק א' - האצת פרישת רשת החלוקה

- בפרק זה יחולקו מענקים עבור חיבור צרכנים הממוקמים על המקטעים המפורטים בנספח א' לקול הקורא והכל כמוסבר בסעיף ‎9 לעיל.

- בעל רישיון חלוקה המעוניין לקבל מענק עבור מקטע המפורט בנספח א' יגיש בקשה על גבי טופס הבקשה שבנספח ה' ויציין מהו סכום ההפחתה המוצע מטעמו למענק המקסימלי שצוין לאותו מקטע, כמוסבר בסעיפים ‎10-‎11 לעיל.

- בעל רישיון אשר בחר במקטע המפורט בנספח א' או בנספח ב' יתחייב במסגרת בקשתו להקים את המקטע בקוטר מינימלי שיפורט בקבצים שיקבל לפי סעיף ‎9 לקול קורא זה.

- יובהר כי לא יוכרו חלקי מקטעים שקיבלו סיוע כספי או מענק מתוקף הליך אחר שאינו קול קורא זה (כגון: מכרז פומבי מס' 127/2017 להגשת בקשות לקבלת סיוע כספי לחיבור צרכנים מרוחקים לרשת הגז הטבעי, קול קורא 75/2018 - האצת פרישת רשת החלוקה, קול קורא מס' 42/2019 - האצת פרישת רשת החלוקה, קול קורא מספר 178/2020 להאצת חיבור בתי החולים לרשת חלוקת הגז הטבעי וכד'). אין באמור כדי למנוע אישור למקטעים או חלקי מקטעים שאושרה להם זכאות לקבלת מענק או סיוע כספי במסגרת הליכי קבלת רישיון החלוקה ואשר נכללים בבקשה.

- בפרק זה יחולקו מענקים עד לסכום כולל של 150 מיליון ₪, והכל כמפורט בסעיף ‎29 להלן.

## פרק ב' - חיבור צרכני עוגן

- פרק זה כולל רשימת מקטעים המפורטת בנספח ב' לקול קורא זה, המחברים צרכני עוגן שאינם מפורטים בנספח ג' לרישיונות החלוקה השונים וביניהם צרכני קוגנרציה.

- בעל רישיון חלוקה המעוניין לקבל את המענק במסגרת פרק זה יגיש בקשה לקבלת מענק עבור המקטעים שבאזורו, המפורטים בנספח ב', ויציין מהו סכום ההפחתה המוצע מטעמו למענק המקסימלי שצוין לאותו מקטע.

- בפרק זה יחולקו מענקים עד לסכום כולל של 40 מיליון ₪, והכל כמפורט בסעיפים 29-32 להלן.

## פרק ג' - תוספת מענק עבור חיבור הצרכנים הראשונים

- בהתאם לפרק זה, תינתן תוספת מענק לחיבור 60 הצרכנים הראשונים, שאושרו במסגרת פרק א' של הקול הקורא, ויחוברו לרשת החלוקה מכלל אזורי החלוקה (להלן - מענק חיבור מוקדם) ובלבד שחוברו עד ליום 31.12.2024. מתן המענקים מותנה בקיום תקציב מתאים ובכפוף לאישורים הנדרשים.

- הסכום המצטבר שהוקצה לפרק זה הוא 10 מיליון ₪ והוא יחולק בין כל בעלי הרישיונות, והכל כמפורט להלן.

- 60 הצרכנים הראשונים שיחוברו לרשת החלוקה לפי קול קורא זה, ידורגו בהתאם למועד חיבורם לרשת החלוקה, כאשר הצרכן הראשון שיחובר יקבל את המקום הראשון, הצרכן השני את המקום השני וכן הלאה. בעל רישיון החלוקה יקבל מענק בעבור חיבורם כמפורט להלן:

  - עבור הצרכנים המדורגים במקומות 1 - 20 יחולק מענק בסך של 250,000 ₪ בגין כל צרכן.

  - עבור הצרכנים המדורגים במקומות 21 - 40 יחולק מענק בסך 150,000 ₪ בגין כל צרכן.

  - עבור הצרכנים המדורגים במקומות 41 עד 60 יחולק מענק בסך 100,000 ₪ בגין כל צרכן.

- מענק חיבור מוקדם לפי פרק זה בגין חיבור צרכנים הנמצאים על אותו מקטע יוגבל לסך מקסימלי של 5 צרכנים למקטע.

- על אף האמור בסעיפים ‎22 - ‎25 יובהר כי מענק חיבור מוקדם יינתן רק עבור חיבור צרכן שממוקם ברדיוס אווירי הגדול מ- 1 ק"מ מכל אחד מאלה:

- צרכן אחר - צרכן קיים, צרכן עתידי או צרכן שחובר או שיחובר במסגרת קול קורא זה;

- תשתית גז טבעי שהוקמה שלא במסגרת קול קורא זה.

- אופן חישוב המרחק לעניין סעיף ‎26 לעיל יקבע באופן הבא: המרחק האווירי בין מונה הצרכן לבין מונה הצרכן האחר, או לבין הנקודה הקרובה על תשתית הגז הטבעי שהקים בעל הרישיון, והכל בהתאם להוראות החלות על כל בעל רישיון חלוקה.

- מבלי לגרוע מהאמור ולמען הסר ספק יובהר כי לא יינתן מענק לפי פרק זה לצרכן המחובר לרשת החלוקה שהוגדל הקוטר של צינור הגז המחבר אותו לרשת החלוקה או לחילופין הוגדל היקף אספקת הגז הטבעי לצרכן קיים.

## תקציב

- התקציב המצטבר שהקצה המשרד לקול קורא זה הוא 200 מיליון ₪. כאשר לפרק א' הוקצה סכום של 150 מיליון ₪, לפרק ב' סכום של 40 מיליון ₪ ולתוספת המענק עבור חיבור 60 הצרכנים הראשונים הוקצה סכום של 10 מיליון ₪.

- יחד עם זאת, המשרד יהיה רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי, להחליט על שינוי ההקצאה המפורטת בסעיף ‎29 לעיל, והכל בכפוף ליתרת התקציב ובמסגרת תקציב כוללת שלא תעלה על 200 מיליון ₪. כך למשל, אם תיוותר יתרת תקציב בלתי מנוצלת בפרק א', יהיה רשאי המשרד, על פי שיקול דעתו, להעבירה לתקציב שנקבע לפרק ב', למקטעים אחרים שיקבעו על ידו ולהפך ולחילופין להגדיל או להקטין את תוספת המענק עבור חיבור 60 הצרכנים הראשונים המפורטת בסעיף ‎22 ואילך.

- על אף האמור בסעיף ‎29 לעיל, יובהר, כי המשרד רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להגדיל או להקטין, בכל עת, את סכום התקציב לעניין כל פרק וכן את הסכום המצטבר לכלל המענקים שיאושרו במסגרת קול קורא זה ולא תהיה למשתתפים כל טענה הנוגעת לעניין זה כלפי המשרד, והכל בכפוף לקיום תקציב מתאים לשנת 2021, ובכפוף לאישורים הנדרשים.

- מובהר כי בעל רישיון אחד לא יוכל לקבל מענקים מכוח הקול הקורא בשיעור העולה על 40% מסך התקציב שהוקצו בכל אחד מהפרקים א' ו-ב', כמפורט בסעיף ‎29 לעיל.

## קביעת גובה המענק, עדכונו והתשלום בפועל

- גובה המענק לבעל רישיון שבקשתו לפי קול קורא זה תאושר, יקבע לפי גובה המענק המקסימלי שיועבר לבעלי הרישיון עבור כל מקטע בשקלול סכום ההפחתה שהוצע על ידי בעל הרישיון, לכל מקטע ומקטע. המענק ישולם בהתאם לאבני הדרך המפורטות בסעיף ‎41 ובכפוף לכל הוראות קול קורא זה.

- סכום המענק שיקבע במסגרת אישור הזכאות למענק הוא סופי ולא יהיה כפוף לשמיעת עמדת בעלי הרישיון.

- גובה המענק המצטבר של כלל המענקים שיאושרו לבעל הרישיון יקבע באישור זכאות למענק זה לפי אורך המקטע כמפורט בנתונים שיועברו לכל בעל רישיון כמוסבר בסעיף ‎9 לעיל או לפי אישור התכנון המפורט, ככל שקיים, ושהוגש במסגרת הבקשה. בנוסף, באישור הזכאות יקבע גם קוטר הצינור המינימלי המחייב עבור כל מקטע ומקטע, והצרכנים אותם מחויב בעל הרישיון לחבר, והכל בהתאם בנתונים שיועברו לכל בעל רישיון.

- על אף האמור בסעיף ‎35 ומבלי לגרוע מהאמור בסעיפים ‎37-‎38, לאחר קבלת המסמכים הרלוונטיים המפורטים באבן דרך ראשונה, סכום המענק יותאם לאורך תוואי המקטע, כפי שאושר בתכנית עבודה או בהיתר הבנייה. ככל שיהיו שינויים באורך המקטע, יעודכן סכום המענק בהתאם לעלות למטר כפי שיופיע בנספח להסכם. אם בעקבות השינויים האמורים יתברר כי המענק שאושר באישור הזכאות או בהסכם גבוה מסכום המענק שהותאם לפי תכנית העבודה או היתר הבניה - יקוזז סכום המענק המפורט באישור הזכאות; אם סכום המענק יהיה נמוך מהסכום שאושר באישור הזכאות למענק או בהסכם כפועל יוצא מהארכת המקטע או שינוי עלויות הקמתו או שניהם - המנהל יהיה רשאי לעדכן את סכום המענק כלפי מעלה עד ל- 10% מסכום המענק שאושר במסגרת אישור הזכאות או בהסכם. עדכון המענק המצטבר למקטע מסוים לפי סעיף זה יאושר בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המנהל ובכפוף לקיום תקציב. יודגש כי תוקף לאישור ההגדלה כאמור יינתן אך ורק אם בעקבות אישור המנהל יעודכן הנספח להסכם של אותו המקטע בחתימת שני הצדדים להסכם. התשלום יבוצע בהתאם לפרטי המקטע המעודכן בנספח להסכם.

- לא ישולם מענק בגין חריגה מאורך המקטע שאושר במסגרת אישור הבקשה וההסכם שייחתם אלא אם אושר תיקון לפי סעיף ‎36.

- התשלום של אבן הדרך השלישית יתבצע לפי הביצוע בפועל והכל כמפורט להלן. בעת הגשת בקשה לתשלום לפי אבן דרך שלישית, ייבחנו שני אלה:

  - אורך המקטע שהוקם בפועל - אם המקטע שהוקם בפועל יהיה קצר מהמקטע בגינו אושר מענק כמפורט בנספח להסכם, יקוזז סכום המענק ויקבע בהתאם לאורך המקטע שהוקם בפועל. הקיזוז יתבצע בהתאם לגובה המענק למטר שנקבע לפי התוואי של אותו מקטע ספציפי שאושר בהסכם.

לדוגמה - נקבע במסמכי הקול קורא כי העלות למטר בשטח בנוי למקטע מסוים הינה 1,500 ₪ למטר בשטח בנוי ו- 1,000 ₪ למטר בשטח פתוח והמקטע מורכב מ- 100 מטר בשטח בנוי ו- 250 מטר בשטח פתוח ובסה"כ אורכו הינו 350 מטר, כך שעלות ביצוע המקטע הינה 400,000 ₪.

באישור הזכאות נקבע כי המענק למקטע זה הינו 150,000 ₪, והתברר כי אורך המקטע שהוקם בפועל הינו 320 מטר (90 מטר בשטח בנוי ו- 230 מטר בשטח פתוח). לכן, יחושב היחס בין המענק שנקבע לעלות ביצוע המקטע האמור כפול העלות למטר בהתאם לסוג התוואי:

המענק שנקבעסך עלות ביצוע המקטע*מחיר למטר לפי סוג התוואי = עלות למטר למענק

כך שעלות מטר בשטח בנוי למענק הינו 562.5 ₪, והעלות למטר בשטח פתוח למענק הינו 375 ₪. ולכן סכום המענק המעודכן הינו: 562.5 ₪ * 230 מטר + 375 ₪ * 90 מטר = 136,875 ₪.

  - הצרכנים שחוברו בפועל - התשלום יהיה בהתאם לזהות הצרכנים שחוברו בפועל ביחס לזהות הצרכנים המופיעים בהסכם. יובהר כי גם אם יחוברו צרכנים אחרים שלא נזכרים בהסכם, חיבור אותם צרכנים לא יחושב לצורך קבלת המענק לפי אבן הדרך השלישית.

לדוגמה - אם במסגרת אישור הזכאות נקבע כי יחוברו 10 צרכנים מסוימים במקטע, ולאחר השלמת המקטע והגשת הבקשה לתשלום אבן הדרך השלישית, התברר כי חוברו רק 8 צרכנים מתוך 10 הצרכנים שצוינו בהסכם עם חברת החלוקה, ישולמו 80% מסך התשלום בגין השלמת אבן הדרך השלישית, וזאת גם אם יחוברו צרכנים נוספים שלא מפורטים בהסכם.

  - על אף האמור, מנהל רשות הגז הטבעי יהיה רשאי לאשר תשלום עבור מלוא אבן הדרך (או חלק ממנה), גם אם לא חובר צרכן מסוים, וזאת באופן חריג, ובמקרה בו אי חיבור הצרכן נובע באופן ברור וחד משמעי מהחלטת הצרכן שלא להתחבר יקוזז סכום המענק ויקבע בהתאם למקטע שהוקם בפועל. הסכום יקוזז מאבן הדרך השלישית כך שישולם החלק היחסי בהתאם לאמור בסעיף זה.

## אבני הדרך לתשלום ודרכי תשלום מענק

- המענק לפי קול קורא זה ישולם לבעל הרישיון על ידי המשרד, עבור הקמת מקטע לחיבור צרכנים לרשת החלוקה כמפורט באישור הזכאות ובהסכם שיחתם עם בעל הרישיון, והכל בהתאם לאבני הדרך המפורטות להלן ובהתאם לאחוזי התשלום של כל אבן דרך המפורטים לצידה.

- מבלי לגרוע מהוראות סעיף ‎39 לקול קורא, היה ובעל רישיון לא הגיש את כל הנדרש לשם הוכחת העמידה בכל אחת מאבני הדרך, מהראשונה עד הרביעית כולל, בהתאם ללוחות הזמנים, לא תאושר לתשלום אותה אבן הדרך.

- אבני הדרך שלהלן מתייחסות למענק שיאושר בנוגע לשני הפרקים הכלולים בקול הקורא:

  - אבן דרך ראשונה - 20% מגובה המענק שיאושר עבור הקמת מקטע לחיבור צרכנים לרשת החלוקה כמפורט באישור הזכאות ובהסכם. אבן דרך זו תשולם בגין השלמת כל אלה:

    - אישור תוקף לתכנית עבודה לרשת חלוקה שהוגשה לפי סעיף 25 לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002, בהתאם לתיקון מס' 7 לחוק, בהתאם לסעיף 29 לחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו- 2016), תשע"ו-2015 או קבלת היתר בנייה בתוקף (להלן - אישור תכנון מפורט). התכנון יכלול את כלל מרכיבי תשתית החלוקה שיאפשרו את חיבור הצרכנים שבגינם אושר המענק, לרבות קווי החלוקה, תחנות החלוקה ומתקני הקצה לחיבור הצרכנים.

    - הצגת אישור להסכם חתום עם קבלן לביצוע עבודות הנדסיות למקטע או לחילופין הסכם לרכישת צנרת ואביזרים בכמות הרלוונטית להקמת אותו מקטע או חשבונית על רכישתם בפועל.

    - לשם הוכחת עמידה באבן דרך זו על בעל הרישיון להגיש את המסמכים הבאים:

- לעניין סעיף קטן (א) -

  - העתק פרסום מתן תוקף לאישור תכנית העבודה לרשת החלוקה;

  - מסמכי תכנית העבודה לרשת החלוקה המאושרים והחתומים על ידי הגורם המוסמך לכך;

  - לעניין היתר בנייה - יש להגיש את מסמכי היתר הבנייה המאושרים והחתומים על ידי הגורם המוסמך לכך;

  - הגשת קבצי מידע גיאוגרפי של כלל מרכיבי התשתית, בהתאם למסמכי התכנית המאושרת ו/או היתר הבנייה המאושר.

- לעניין סעיף קטן (ב) -

  - העתק של הסכם חתום עם קבלן לביצוע עבודות הנדסיות למקטע או הסכם לרכישת צנרת ואביזרים או חשבונית על רכישת הציוד בפועל.

בעל הרישיון יהיה רשאי להשמיט נתונים מסחריים המפורטים בהסכם האמור אולם בעת הגשת המסמכים יהיה עליו להסביר ולפרט אילו סעיפים הושחרו ומה הטעם להשחרת המידע. יחד עם זאת, יובהר כי המנהל יהיה רשאי, לבקש כל מידע הדרוש לדעתו ויודגש כי ההחלטה הסופית בעניין השמטת הנתונים תהיה של המנהל. היה והמנהל יקבע כי אין להשמיט נתון כלשהו או אין להשחיר את ההסכם בכללותו תנאי לקבלת אבן דרך זו היא הצגת ההסכם בהתאם להוראות המנהל.

  - אבן דרך שניה - 40% מגובה המענק שאושר עבור אותו מקטע לחיבור צרכנים לרשת החלוקה כמפורט באישור הזכאות ובהסכם. אבן דרך זו תשולם לאחר קבלת אישור ביצוע הקמה בפועל של מחצית מאורך מקטע החלוקה המאושר על ידי רשות הגז הטבעי וכיסוי הצינור הנדרש תוך מילוי כל התעלה.

לשם הוכחת עמידה באבן דרך זו יש לצרף תשריט החתום על ידי מהנדס החברה ומודד מוסמך לגבי השלמת אורכי הקווים הנדרשים בצירוף תצהיר של מנכ"ל בעל הרישיון על מוכנות הקמת מחצית המקטע כולל מילוי התעלה אם הצינור הוקם בחפירה ובטרם בדיקות לחץ.

  - אבן דרך שלישית – 35% מגובה המענק שאושר עבור אותו מקטע לחיבור צרכנים לרשת החלוקה כמפורט באישור הזכאות ובהסכם. אבן דרך זו תשולם עם השלמת ביצוע כל מקטע החלוקה, לרבות המונה למדידת כמויות הגז של הצרכנים - כך שניתן יהיה להזרים גז טבעי המגיע ממערכת ההולכה עד למונה שבנקודת החיבור שבין מתקני בעל הרישיון למתקני כל הצרכנים האמורים למקטע החלוקה לרבות לחיבורים, לאביזרים ותחנות הגז הנדרשות להזרמה ומדידת הגז הטבעי לצרכן שבנקודת החיבור שבין מתקני בעל הרישיון למתקני הצרכנים האמורים למקטע החלוקה. במקרים מיוחדים ובנסיבות מיוחדות המנהל יהיה רשאי לאשר התקיימות אבן דרך זו גם ללא חיבורו של צרכן, ובלבד, שהשתכנע בהתאם לבקשה מנומקת שהגיש בעל הרישיון בכתב, כי בעל הרישיון עשה את כל הפעולות הנדרשות לחיבור הצרכן לרשת החלוקה אך בשל העדר שיתוף הפעולה של הצרכן לא ניתן לסיים את חיבור רשת החלוקה למתקניו. כמו כן, היה וישתכנע המנהל שצריך להיות מחובר אל המקטע צרכן נוסף מלבד אלו שחתמו על הסכם חלוקה עד ליום 20.5.2021 ואשר ניתן לחברו בלוחות זמנים סבירים, המנהל יהיה רשאי בשיקול דעתו הבלעדי להתנות את קבלת אבן דרך זו גם בחיבור צרכן זה.

לשם הוכחת עמידה באבן דרך זו יש להציג אישור המפרטים ואישור הזרמה התואם את המפרטים מאת המהנדס הראשי ברשות הגז הטבעי למקטע החלוקה בגינו הוגשה הבקשה כך שהמקטע הוקם ומחובר לרשת החלוקה ואפשר להזרים בו גז טבעי עד לחיבור של כל הצרכנים האמורים.

  - אבן דרך רביעית - 5% מגובה סך המענק המצטבר שאושר לפי קול קורא זה עבור כל המקטעים של אותו בעל רישיון, ישולם לאחר קבלת אישור הזרמה זמני שיינתן לכל המקטעים המפורטים בנספח ג' לקול קורא. לא יקבל בעל הרישיון אישור הזרמה זמני לכל המקטעים באותו המועד, יהיה רשאי להגיש בקשה לקבל את הסכום היחסי של אבן דרך זו עבור מקטע באזורו המנוי בנספח ג' לקול קורא שקיבל אישור הזרמה. הסכום האמור בסעיף קטן זה לעניין אבן דרך רביעית ישולם רק אם בעל הרישיון עמד בכל תנאי סעיף זה עד ליום 1.6.2026.

לדוגמה – אושר לבעל הרישיון מענק מצטבר לכלל המקטעים בסך 40 מיליון ₪. סכום התשלום לאבן דרך רביעית יהיה 2 מיליון ₪ (המהווה 5% מכלל המענק המצטבר). אם לבעל הרישיון מפורטים בנספח ג' לקול קורא 4 מקטעים באזורו והוא הגיש בקשה לקבלת תשלום לפי אבן דרך רביעית בגין 2 מקטעים שקיבלו אישור הזרמה, ישולם לו החלק היחסי מסכום זה. דהיינו 1 מיליון ₪ והכל בכפוף ללוחות הזמנים בקול קורא זה.

- במקרים שבהם אין לבעל הרישיון מקטעים רלוונטיים שמפורטים בנספח ג' לקול קורא, הסכום המוקצה לאבן הדרך הרביעית, בסך 5% מגובה סך המענק המצטבר יתווסף לאבן דרך שלישית (שתהווה סך הכל 40% מגובה מסך המענק המצטבר).

- לשם קבלת אישור מנהל כי אבן דרך הושלמה וניתן לאשר תשלום בגינה כאמור בפרק זה, על בעל הרישיון להגיש למנהל בקשה לתשלום בצירוף טופס הגשת חשבון בפורמט שישלח המנהל. רשות הגז הטבעי שומרת לעצמה את הזכות לדרוש פירוט נוסף לצורך בחינת עלויות ביצוע המקטע המאושר.

- עם השלמת ביצוע כל אבן דרך כמפורט לעיל, יגיש בעל הרישיון דרישה לתשלום בפורטל הספקים הממשלתי, הכוללת את כל האסמכתאות הרלוונטיות.

- התשלום ישולם רק לאחר קבלת אישור מאת המנהל או מי מטעמו כי אבני הדרך הושלמו כנדרש. מועד התשלום יהיה לא יאוחר מ- 45 ימים מהמועד בו הומצאה החשבונית והאישור הנדרש לפי אבני הדרך ובלבד שאושרה על ידי המנהל.

- למען הסר ספק, על מנת שישולם המענק, על קוטר הצינור להיות בקוטר שלא יפחת מהקוטר שנקבע באישור הזכאות למענק. יובהר למען הסר ספק כי לאחר קבלת אישור הזכאות לא יתקבלו בקשות להגדלת קוטר.

- מבלי לגרוע מכלליות האמור ולמען הסר ספק, כל הוראות הרישיון לעניין הבטחת מילוי תנאיו, ובכלל זה חילוט ערבות שהמציאה החברה לרשות הגז הטבעי, עומדות בעינן.

- למען הסר ספק יודגש כי, בעל הרישיון לא ירשום את סכומי המענק כולו או חלקו כהשקעה שבוצעה על ידי החברה, והוא לא יחושב לבעל הרישיון כהשקעה שבוצעה על ידי החברה, ולא ישמש אותו לכיסוי חובות ההשקעה על פי סעיף 9 לרישיון.

## ביטול והפחתת מענק בגין איחורים

- נוסף על האמור בקול קורא זה ומבלי לגרוע מהוראותיו, המענק שאושר באישור הזכאות לקבלת מענק או בהסכם יבוטל או יופחת, לפי העניין, במקרים שלהלן:

  - לא הציג בעל הרישיון אישור להגשת מסמכי תכנית עבודה או היתר בנייה לכלל המקטע, כנדרש לשם השלמת עמידה באבן הדרך הראשונה עד ליום 12.1.2023, תבוטל זכאותו לקבלת מענק למקטע מושא העניין לפי קול קורא זה. הביטול יעשה באופן אוטומטי וללא שיקול דעת. למען הסר ספק, יובהר כי גם דחיות של המנהל של מועדים כלשהם כמפורט בקול קורא זה או דחיות מועדים של נספח ג' לרישיון לא ידחו את המועד האמור.

  - קבע המנהל כי בעל הרישיון לא החל בביצוע עבודות הקמה להטמנת התשתית בפועל בשטח עבור מקטע אשר עבורו התחייב כלפי רשות הגז הטבעי, במסגרת הקול הקורא, עד ליום 1.7.2023, מבלי לגרוע מכל סעד אחר, תבוטל זכאותו למענק בגין מקטע זה. הביטול יעשה באופן אוטומטי אלא אם סבר המנהל כי בנסיבות העניין ניתן להאריך את המועד האמור מראש ובכתב לתקופה שלא תהיה מאוחרת מיום 1.1.2024. למען הסר ספק, לא החל בעל רישיון החלוקה בביצוע עבודות הקמה עד למועד שהמוארך שקבע המנהל, תבוטל זכאותו לקבל מענק כספי למקטע האמור והביטול יהיה אוטומטי ללא הארכה נוספת.

  - בעל רישיון שלא ישלים את אבן הדרך השלישית לפי קול קורא זה עד ליום 31.12.2024 - יופחת סכום המענק שאושר לו מאבן דרך שלישית ב- 4%; כל שלושה חודשים לאחר מועד זה וכל עוד לא הושלמה אבן הדרך השלישית, יופחת סכום המענק המצטבר עבור אותו מקטע ב-3% נוספים מידי שלושה חודשים ובלבד שכלל ההפחתות המצטברות לפי סעיף זה לא יעלו על 16% מסכום המענק המצטבר עבור אותו מקטע. כל זאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר.

  - לא השלים בעל הרישיון את אבן הדרך השלישית עד ליום 1.6.2026 – לא ישולמו לבעל הרישיון כספי מענק כלשהם שטרם שולמו לו עד המועד האמור, גם אם השלים אבן דרך זו לאחר מכן (ומבלי לגרוע מכל סעד אחר).

- בוטל המענק כאמור בסעיף ‎49.1 - ‎49.2 על בעל רישיון החלוקה להשיב למדינה כל סכום שקיבל לפי קול קורא זה עבור אותו מקטע.

## אופן הגשת הבקשות ומועד ההגשה

- בקשות ניתן יהיה להגיש עד ליום 1.8.2021 בשעה 14:00.

- בעל רישיון יגיש בקשה אחת כוללת למקטעים שבפרקים א' ו-ב' והכל באותו הטופס שבנספח ה' לקול קורא זה (ובעותק דיגיטלי שיועבר בגיליון אקסל וכן יודפס ויצורף לבקשה). הבקשה תוגש בהתאם להוראות קול קורא זה ותכלול את כל המסמכים הנדרשים לפיה.

- את הבקשה על כל נספחיה יש להכניס לתוך מעטפה סגורה. את הבקשה יש להכניס עד למועד הנקוב בסעיף ‎51 לעיל, לתיבה מספר 7 במשרד האנרגיה, הנמצאת בחדר תיבות מכרזים בקומה 1- (מינוס 1) בבנין ג'נרי 2, רחוב בנק ישראל 7, ירושלים. בקשות שיתקבלו לאחר מועד זה, לא יידונו.

## הוראות כלליות להגשת הבקשות

- הבקשה תוגש בעותק פיזי במקור + שלושה עותקים וכן בעותק דיגיטלי על גבי התקן USB. יובהר כי ככל שלא תהיה הלימה בין נתון שהוגש בעותק הפיזי לפי נספח ה' לבין עותק הדיגיטלי הנתון הקובע יהיה הנתון שבעותק הפיזי שיוגש על גבי נספח ה'. כמו כן, ככול שתהיה סתירה בין נתונים שהוגשו על ידי בעל הרישיון במסגרת הבקשה לבין האמור בנספח א' או ב' לקול קורא הנתון הקובע יהיה הנתון המופיע בנספחי הקול הקורא.

- הבקשה תוגש בהתאם להוראות הקול קורא ותכלול את כל המסמכים הנדרשים לפי קול קורא זה. את הבקשה, שתוגש על גבי טופס הבקשה בנספח ה' על כל נספחיה יש להכניס לתוך מעטפה סגורה.

- מורשי החתימה מטעם בעל הרישיון יחתמו על העותק הקשיח. על העותק הקשיח להיות זהה לעותק הדיגיטלי. ככל שיהיו סתירות בין שני העותקים, העותק הקובע יהיה העותק הקשיח החתום.

- לבקשה יצורפו כל הסכמי החלוקה שנחתמו עם צרכנים לעניין מקטעים בגינם מבוקש מענק לפי קול קורא זה, כשעל גבי כל הסכם מפורט שם המקטע הרלוונטי לאותו צרכן.

- בנוסף לבקשה, וכחלק בלתי נפרד ממנה, ובעבור כל מקטע בגינו הוגשה בקשה על ידי בעל הרישיון יוגשו מסמכי פרשה טכנית עבור כל מקטע בנפרד, בהתאם לנספח ו' לקול קורא זה.

- בעל הרישיון יצרף לבקשה את הנספחים המפורטים בסעיף ‎100 וכן את כל המסמכים הנדרשים לפי פרק הביטוח בקול הקורא.

- אין באמור כדי לגרוע מוועדת המכרזים לפנות למגיש הבקשה לשם קבלת הבהרות. פניה כאמור, בין אם תתקיים ובין אם לאו, נתונה להחלטת הוועדה ולהחלטתה בלבד. יודגש לא תתקבל כל טענה מצד המגישים על חובת הוועדה לבקש הבהרות.

- יובהר למען הסר ספק, כי ככל שתהיה סתירה בין נתון כלשהו של מקטע שיוגש בבקשה לבין האמור לגבי אותו מקטע בנספחי הקול הקורא, הנתון הקובע הוא הנתון שבנספחי הקול הקורא.

## שלב הדירוג

- בשלב ראשון ידורגו כל המקטעים שהגיש בעל הרישיון במסגרת פרק א', באופן הבא: כל מקטע יקבל ציון משוקלל כמפורט להלן, בהתאם לתועלת המשקית הכוללת הצפויה לנבוע מהקמתו ביחס לגובה המענק שיאושר לאותו מקטע לאחר ההפחתה שיציע בעל רישיון החלוקה, מגובה המענק המקסימלי המפורט לעניין אותו מקטע. המקטעים ידורגו בהתאם לציון המשוקלל לתועלת המשקית הכוללת שתקבע שיינתן לכל מקטע, הגבוה ביותר ועד לנמוך ביותר בסדר יורד. התועלת המשקית הכוללת תחושב על פי שלושת התבחינים הבאים:

  - Uc - תרומת המקטע להגדלת צריכת הגז הטבעי סך הצריכה הצפויה במקטע במ"ק גובה המענק לאחר ההפחתה שהציע בעל הרישיון=

  - Ul - תרומת המקטע לפרישת רשת החלוקה האורך הצפוי של המקטע במ"ר גובה המענק לאחר ההפחתה שהציע בעל הרישיון=

  - Un - תרומת המקטע לחיבור צרכנים חדשים מספר הצרכנים הצפוי במקטע גובה המענק לאחר ההפחתה שהציע בעל הרישיון=

- כל אחד משלושת התבחינים (Uc, Ul, Un) בכל המקטעים הנכללים יבחן רוחבית ויקבל ציון יחסי באופן הבא:

  - המקטע שקיבל את התוצאה הגבוהה ביותר והמקטע שקיבל את התוצאה השנייה הגבוהה ביותר בתבחין מסוים, יקבלו את הציון 100 בעבור אותו תבחין. שאר המקטעים יקבלו ציון יחסי בעבור כל תבחין בהתאם לתוצאה השנייה הגבוהה ביותר.

  - לדוגמה, המקטע שקיבל את התוצאה השנייה הגבוהה ביותר מכלל המקטעים בתבחין Uc קיבל תוצאה 40 (בחישוב סך הצריכה הצפויה במקטע במ"ק, חלקי גובה המענק לאחר הפחתה אותו מקטע), יקבל ציון 100 ויקבע כנקודת הייחוס. לכן, מקטע X שיקבל תוצאה של 20 בחישוב אותו תבחין Uc יקבל ציון 50 בעבור אותו תבחין (20/40 = 50/100). מקטע Y שיקבל תוצאה 30 בחישוב תבחין Uc יקבל ציון 75 בעבור אותו תבחין (30/40 = 75/100).

- כל אחד מהמקטעים יקבל ציון משוקלל המציג את התועלת המשקית של המקטע על פי הציון היחסי שהמקטע קיבל בעבור כל תבחין (כמפורט בסעיף ‎63) ועל פי המשקולות הבאות:

Uc×0.5+Ul×0.2+Un×0.3=ציון משוקלל

- לדוגמא, מקטע X קיבל ציון יחסי של 50 בעבור תבחין Uc, ציון יחסי של 60 בעבור תבחין Ul וציון יחסי של 40 בעבור תבחין Un. לכן הציון המשוקלל של אותו מקטע יהיה 49, בהתאם לחישוב הבא: 50*0.5+60*0.2+40*0.3=49

- לאחר קביעת הדרוג וקביעת סכומי המענק לכל המקטעים הנכללים בפרק א' ובפרק ב' לקול קורא, תאושר הזכאות למענקים עבור כל מקטע לפי סדר דירוגם, ובשים לב ליתרת התקציב. בקשה אשר יימצא כי המענק שיש ליתן לה בהתאם למיקומה בדירוג הבקשות יביא לחריגה מהתקציב שהוקצה תקבל מענק חלקי, בהתאם ליתרת התקציב וזאת לאחר שבעל הרישיון קיבל הודעה כי ניתן לאשר בגין הבקשה מענק חלקי עד תום התקציב. בעל הרישיון יהיה רשאי להודיע בתוך יום עסקים אחד מרגע מסירת ההודעה אם הוא מעוניין בקבלת מענק חלקי ואם לאו. לא הודיע בעל הרישיון תוך יום עסקים אחד מרגע מסירת ההודעה כי הוא מעוניין במענק חלקי, ועדת המכרזים תראה בכך כסירוב לקבלת המענק החלקי, בקשתו לא תאושר ובמקומה תאושר הבקשה הבאה אחריה. תחרוג הבקשה הבאה אחריה מהתקציב שנותר, יחולו עליה הוראות סעיף זה.

- היה ושתי בקשות או יותר קיבלו ניקוד שווה, והן מתחרות על יתרת התקציב, רשות הגז הטבעי רשאית לבקש מבעלי הרישיון שהגישו את הבקשות הרלוונטיות הפחתה נוספת עבור המקטעים הספציפיים שקיבלו ניקוד שווה. מבלי לגרוע מהאמור, רשות הגז הטבעי רשאית (בנוסף או ללא קשר לבקשת הפחתה נוספת) לשקול שיקולים משקיים בבחירת הבקשה וביניהם: שיקולי מדיניות ותכניות עתידיות, מספר הצרכנים העתידיים להתחבר לאותם מקטעים או שיקולים של תרומה למשק הגז הטבעי.

- בשלב שני ידורגו כל המקטעים שהגיש בעל הרישיון במסגרת פרק ב'. דירוג המקטעים יתבצע באותו האופן, בהתאם לאמור בסעיפים ‎62 - ‎67, ועד לתקרת התקציב.

- בשלב שלישי, ככל שיוותר תקציב בפרק ב', תועבר יתרת התקציב למקטעים הנותרים בפרק א', שבהם ניתנה הפחתה מינימלית (גבוהה מאפס), וזאת מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‎31-‎29 לעיל. כלומר, ככל שלאחר בחירת המקטעים הזוכים בשלב הראשון בפרק א' יוותרו מקטעים שהוגשה לגביהם בקשה הכוללת שעור הפחתה מינימלי (גבוהה מאפס), אך לא אושרה לגביהם זכאות למענק מפאת תקרת התקציב לפרק (להלן - המקטעים הנותרים), המקטעים הנותרים ידורגו בהתאם לאמור בסעיפים ‎62 - ‎67, ועד לתקרת התקציב שנותרה בפרק ב', כאמור בסעיף זה, בסבב נוסף של דירוג.

## תנאים למימוש הזכאות למענק

- תנאי למימוש הזכאות למענק, הוא הצגת ההסכם שנשלח לבעל הרישיון על ידי המשרד וזאת תוך 10 ימים מיום קבלת ההסכם המעודכן מהמשרד. יתקבל רק הסכם חתום על ידי מי שמוסמך לחייב את בעל הרישיון בחתימתו ובאישור עורך דין שמי שחתום אכן מוסמך לחייב את בעל הרישיון.

- תנאי נוסף למימוש הזכאות למענק הוא העמדת ערבות ביצוע כמפורט בסעיפים ‎86 - ‎87 בתוך 21 ימים מיום קבלת אישור הזכאות לקבלת מענק.

- לא התקיימו התנאים האמורים בסעיפים ‎70 - ‎71 אישור הזכאות יבוטל, וסכום המענק שאושר במסגרת אישור הזכאות יחולק מחדש בהתאם לאמור בסעיפים ‎62 - ‎67.

## קבלת נתונים

- טרם הגשת בקשה לקבלת שאלות והבהרות, ועל מנת לקבל את הנתונים הרלוונטיים לאזורו, כאמור בסעיף ‎8‎9 לעיל, בעל רישיון המעוניין להשתתף בקול הקורא ישלח למשרדי רשות הגז הטבעי העתק חתום של נספח ד' - התחייבות בעל רישיון בדבר שמירה על סודיות. את ההתחייבות יש לשלוח לגב' אילנה טמסוט בדואר אלקטרוני שכתובתו itamsut@energy.gov.il. על הפונה חלה האחריות לאשר קבלת דוא"ל בטלפון: 074-7681764.

## הליך הבהרות

- יתקיים הליך הבהרות במסגרתו ניתן להגיש שאלות, הבהרות או השגות לעניין קול קורא זה על כל שלביו ופרטיו לרבות רשימות המקטעים המפורטים בו וכל הפרטים הרלוונטיים. יחד עם זאת, אין בכך כדי להוות התחייבות לקבל השגה מסוימת, כולה או חלקה ולמען הסר ספק יובהר כי הקביעה הסופית לעניין זה לרבות שינויי מקטעים בקול קורא זה תתבצע על ידי המנהל ועל ידו בלבד. עוד יובהר, כי לא תהיה חובת שמיעת עמדת בעל הרישיון וקביעת מנהל תהיה סופית.

- לגבי מקטעים הנכללים בפרק א' ובנספח ג' לקול קורא - במסגרת הליך זה בעל רישיון רשאי להציע תוואי שונה לחיבור הצרכנים, ו/או תוואי לחיבור צרכנים נוספים למקטעים שפורסמו במסגרת פרק א', ובכלל זה להציע נתוני צריכה שונים ועוד.

- לגבי מקטעים הנכללים בפרק ב' - במסגרת הליך זה בעל רישיון חלוקה המעוניין להציע מקטעים נוספים לחיבור צרכנים חדשים רשאי להציע מקטעים אלו בכפוף לכך שסך הצריכה השנתית הצפוי בכל מקטע מוצע כאמור, גבוה מסך של 4 מיליון מ"ק לשנה.

- להלן תיאור המבנה להגשה של שאלות, הבהרות והשגות:

| סעיף בקול קורא | השאלה / הבהרה / השגה |
| --- | --- |

- שאלות, הבהרות או השגות לפי סעיף זה, יוגשו לוועדת המכרזים בצירוף כל הנתונים והאסמכתאות הרלוונטיים, ובכלל זה מידע אודות נקודת מוצא ונקודת סיום, אורך המקטע, מספר צרכנים, צריכה משוערת של כל צרכן וכל נתון רלוונטי אחר והכל בהתאם לתיאור המבנה להגשת שאלות כאמור בסעיף ‎77 לעיל וכן בהתאם לטופס שבנספח ז' וקובץ האקסל "עדכון צריכה שנתית לצרכן" המצורף למסמכי הקול קורא כשהם חתומים על ידי הצרכן ובעל הרישיון.

- הבקשה תבחן בהתאם לנתונים שיצורפו לבקשה, לכן יודגש כי ככל שלא יוגשו כלל הנתונים הדרושים לעניין ייתכן כי לא יהיה בכך די בכדי לקבל את הבקשה.

- למען הסר ספק יובהר כי ההחלטה אם לקבל את הבקשות לרבות מקטעים חדשים שהוצעו לאחר הליך ההבהרות ואם לאו, נתונה לוועדת המכרזים בלבד וקביעתה לעניין כלל הנתונים הרלוונטיים למקטעים לרבות המענק שנגזר מנתונים אלה תהיה סופית ולא תהיה כפופה לשמיעת עמדת בעלי הרישיון.

- המועד האחרון להפניה של שאלות, הבהרות והשגות הינו ביום 21.6.2021 בשעה 14:00 השאלות לגב' אילנה טמסוט בדואר אלקטרוני שכתובתו itamsut@energy.gov.il, באמצעות מסמך WORD בלבד, המשרד לא ישיב על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה. על הפונה חלה האחריות לאשר קבלת דוא"ל בטלפון: 074-7681764.

- ריכוז השאלות שנשלחו בכתב והתשובות יפורסם באתר הרכש הממשלתי ובאתר האינטרנט של המשרד לא יאוחר מיום 20.7.2021 והן יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויחייבו את כל מגישי הבקשות.

- בנוסף, ועדת המכרזים רשאית לערוך הליך הבהרות גם בעל פה. ככל שיוחלט על הליך כאמור, בעל רישיון המעוניין לקחת בו חלק, יהיה רשאי להציג, במפגש שיהיה מיועד עבורו בלבד, בפני צוות מטעם וועדת המכרזים, נושאים הרלוונטיים עבור אותו בעל רישיון בלבד. ככל שיתקיים הליך כאמור הוא יעשה בלוחות זמנים קצרים ועל בעל הרישיון להתאים את עצמו למועדים שיקבעו.

## חישוב שווי המענקים בתום תקופת הרישיון

- שווי הסכומים שישולמו על ידי המשרד בקול קורא זה ינוכו מהתמורה שתחושב לבעל הרישיון שתיקבע בתום תקופת הרישיון, לפי הוראות רישיון החלוקה הרלוונטי וזאת על פי בחירת בעל הרישיון מבין האפשרויות המפורטות להלן. על בעל הרישיון להגיש בקשה בכתב למנהל לא יאוחר משלוש שנים בטרם תום תקופת הרישיון ובה תצוין החלופה המבוקשת מבין החלופות המפורטות להלן:

  - הסכום שינוכה מהתמורה יקבע באופן יחסי בהתאם לסכומים ששילם המשרד לבין סך ההשקעות של בעל הרישיון במקטע, וכל זאת על בסיס שווי שוק של ערך המקטע בגינו ניתן תשלום.

  - הסכום ששולם על ידי המדינה כשהוא מוצמד למדד המחירים לצרכן מיום מתן התשלום לפי קול קורא זה ועד ליום חישוב השווי בתום תקופת הרישיון.

  - כל הסכומים שיאושרו על ידי המשרד במסגרת קול קורא זה, ינוכו מהסכום המגיע לבעל הרישיון בתום הרישיון. יצוין, כי החישוב ייעשה בהתאם לחלק היחסי בין השקעת בעל הרישיון לבין מענק מהמשרד בהתאם לקול קורא, ושווי התמורה בגין נכסי בעל הרישיון בתום רישיונו. כך, לדוגמה, אם השקיע בעל הרישיון 200 מיליון ₪ והמשרד אישר מענק בסך 100 מיליון ₪, אזי שליש מהתמורה בגין נכסי בעל הרישיון בתום רישיונו יועבר למדינה. אם שווי הנכסים יהיה כ-150 מיליון ₪, יקבל בעל הרישיון כ-100 מיליון ₪ והמדינה כ-50 מיליון ₪ (מצב של "הפסד הון"); במידה ושווי הנכסים יהיה כ-450 מיליון ₪, יקבל בעל הרישיון כ-300 מיליון ₪ והמדינה כ-150 מיליון ₪ (מצב של "רווח הון").

- אי בחירת בעל הרישיון בחלופה כאמור בסעיף ‎84 עד למועד האמור בו, משמעה כי המדינה תוכל לבחור את החלופה מבין החלופות המפורטות בו.

## ערבות ביצוע

- כאמור בסעיף ‎71, תוך 21 ימי עבודה מהמועד בו קיבל בעל רישיון הודעה כי בקשתו לקול הקורא אושרה, ימסור בעל הרישיון לרשות הגז הטבעי ערבות בנקאית של בנק בישראל, או ערבות של חברת ביטוח בעלת רישיון לעסוק בעסקי ביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשמ"א-1981, בלתי מותנית בשיעור של 5% מגובה המענק המצטבר שאושר לו לפי קול קורא זה (להלן - סכום הערבות).

- הערבות תישאר בתוקפה ובמלואה בהתאם לנוסח הערבות המפורט בנספח ח' עד ליום 1.8.2026, המהווה 60 ימים לאחר המועד האחרון להשלמת אבן הדרך השלישית (לעיל ולהלן - תקופת הערבות).

- על אף האמור בסעיף ‎87, השלים בעל הרישיון את כל חובותיו לפי ההסכם בטרם המועד האמור ואישר זאת המנהל, יחזיר המשרד את הערבות בחלוף 60 ימים מהמועד בו אישר המנהל כי הושלמו כל חובותיו של בעל הרישיון (לרבות לעניין המקטעים המפורטים לפי אבן דרך רביעית).

- הערבות הינה אוטונומית ובלתי חוזרת ותשמש להבטחת קיום כל התחייבויות בעל הרישיון לפי קול קורא זה במועדן ובכלל זה, הקמת כל המקטעים המפורטים בהסכם שיחתם עם בעל הרישיון הרלוונטי, וכן המקטעים המפורטים בנספח ג' לקול קורא, הרלוונטיים לאותו בעל רישיון.

- במשך כל תקופת ערבות הביצוע, הערבות תעמוד על מלוא סכום הערבות, גם במקרים בהם פקעה, חולטה, כולה או חלקה. חולטה הערבות או פקעה תוקפה, תמציא החברה ערבות חדשה, או תשלים את יתרתה עד לסכום הערבות, כהגדרתו לעיל.

- לא חולטה הערבות, תוחזר הערבות לבעל הרישיון בסיומה של תקופת הערבות, ובכפוף לכך שהשלים את כל התחייבויותיו, לפי קול קורא זה, לשביעות רצונו המלאה של המנהל.

- מבלי לגרוע מזכויות המשרד על פי כל דין, לאחר מתן אפשרות לבעל הרישיון לשטוח את טיעוניו המשרד יהא רשאי לחלט את הערבות כולה או מקצתה, במקרה שבעל רישיון לא יעמוד באלו מהתחייבויותיו לפי תנאי קול קורא זה, או ינהג שלא בתום לב.

- למען הסר ספק, לא יהיה בחילוט הערבות משום וויתור מצד המשרד על כל טענה, דרישה או תביעה כלשהן, ולא יהיה בכך כדי למצותן. המשרד רשאי לנקוט בכל הדרכים החוקיות הנוספות העומדות לרשותו על מנת לקבל פיצוי מלא עבור נזקים אשר יגרמו לו ע"י בעל הרישיון, במידה וייגרמו כאלה.

## ביקורת

- חשב המשרד רשאי לערוך ביקורת בכל שלב משלבי הסכם זה ולעכב תשלום, בחלקו או בשלמותו, עד לגמר הביקורת. הביקורת יכולה להיעשות באמצעות גורמים חיצוניים למשרד, לרבות רואי חשבון.

- המשרד רשאי בכל עת לעכב כל תשלום, אם בעל הרישיון הפר או אינו ממלא אחד או יותר מתנאי הסכם זה, וזאת מבלי לפגוע בזכויותיו של המשרד לפי הסכם זה ולפי כל דין.

## כללי

- אי עמידת בעל הרישיון במועדים או בהתחייבויות לפי קול קורא זה, לרבות אי מסירת מידע על פי בקשת המנהל תשמש עילה להפעלת סעדים כגון חילוט ערבות, ביטול הרישיון ואף גריעת אזורים מהרישיון.

- וועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול בקשה אשר יתגלה כי יש בה מידע המעורר חשד ו/או מידע שקרי ו/או מטעה.

- וועדת המכרזים תהיה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות לכל מגישי הבקשות, כולם או חלקם, בבקשה לקבל מהם הבהרות, מידע, השלמות לפרטים בבקשה וכן כל מידע נוסף אם יש בו לדעת וועדת המכרזים כדי לסייע לו, לחלקם או למגיש בקשה בודד ולדרוש לקבל מידע, הבהרות, השלמות, מסמכים או כל דבר אחר הנחוץ לדעתה בכדי לדון בבקשה ספציפית או בכל הבקשות ביחד לשם קבלת ההחלטה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, וועדת המכרזים תהיה רשאית לדרוש אישור או חוות דעת מגורם בלתי תלוי בקשר לכל פרט שהועבר לה במסגרת הבקשה.

- וועדת המכרזים תהיה רשאית לקבוע לוח זמנים לקבלת המידע החסר וכן לקבוע שאי עמידה בלוחות הזמנים שנקבעו, משמעות הדבר, כי הבקשה תדון עם המידע החסר מה שעלול להוביל אף לדחיית הבקשה.

- במסגרת הגשת הבקשה על בעל הרישיון לצרף את כל המסמכים הבאים:

  - עמידה בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 - על בעל הרישיון לעמוד בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976. להוכחת עמידה בדרישות אלה על בעל הרישיון לצרף לבקשתו אישור בר תוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 שהוצא על ידי פקיד שומה וממונה אזורי מס ערך מוסף (אישור המכסה את התקופה עד סוף השנה שבה מוגשת הבקשה). אישור זה ייבדק ויאומת ע"י חשבות המשרד מול מערכת המידע של רשות המיסים.

  - צירוף תצהיר בדבר עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום - על בעל הרישיון לצרף לבקשתו תצהיר בדבר הימנעות מעבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, מאושר ע"י עו"ד, עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 בהתאם לנוסח המצ"ב לקול קורא כנספח ט'.

  - צירוף הצהרה והתחייבות בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות - על בעל הרישיון לצרף לבקשתו תצהיר חתום ומאושר על ידי עורך דין וכן התחייבות לקיום חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, בהתאם לנוסח המצ"ב לקול קורא כנספח י'.

  - צירוף התחייבות לעשות שימוש במוצרי תוכנה מקוריים בלבד - על בעל הרישיון לצרף לבקשתו התחייבות לעשות שימוש לצורך הקול קורא בתוכנות מקוריות בלבד, בהתאם לנוסח המצ"ב לקול קורא כנספח י"א.

  - צירוף התחייבות לאי ביצוע פעולות לתיאום בקשות והצעות במסגרת קול קורא זה - על בעל הרישיון לצרף לבקשתו תצהיר לפיו הבקשה המוגשת מטעמו במסגרת קול קורא זה, לא נערכה בעקבות הסדר או דין ודברים עם בעל רישיון אחר או עם גורם אחר, אחר וכי לא נעשו על ידו פעולות לתיאום בקשות במסגרת קול קורא זה. הצהרה כאמור תינתן בהתאם לנוסח המצ"ב לקול קורא כנספח י"ב.

## ביטוחים

- מבלי לגרוע מהתחייבויותיו של בעל הרישיון לפי קול קורא זה ומבלי לגרוע מתנאי רישיון ההקמה וההפעלה של רשתות חלוקה שניתן לבעל הרישיון על ידי שר האנרגיה לרבות דרישות הביטוח הכלולות בו, בעל הרישיון מתחייב כי בכל ההתקשרויות שלו במסגרת מכרזים ובחוזים עם ספקים, קבלנים, קבלני משנה, בעלי מקצוע ונותני שירותים למיניהם לרבות קבלני ביצוע ותשתיות, קונסטרוקטורים, אדריכלים, מתכננים, יועצים, מהנדסים ומודדים מוסמכים וכיו"ב בקשר לעבודות תכנון ו/או ניהול ו/או פיקוח ו/או ביצוע ו/או הקמה ו/או הפעלה ו/או אחזקה של פרויקטים להאצת פרישת רשת חלוקת הגז הטבעי לרבות הקמת, הפעלת והארכת קווי חלוקת גז טבעי נשוא קול קורא זה, לדרוש קיומם של ביטוחים הכוללים כיסויים ביטוחיים הולמים (ביטוחי אחריות מקצועית, חבות המוצר, חבות מעבידים, אחריות כלפי צד שלישי, עבודות קבלניות/הקמה, רכוש, צמ"ה וביטוחי כלי רכב) בגבולות אחריות סבירים להיקף כל פרויקט ועבודה ולוודא בפועל כי בכל ביטוחיהם המתייחסים לעבודות כאמור לעיל יכללו מדינת ישראל - משרד האנרגיה, רשות הגז הטבעי, והרשויות המקומיות כמבוטחים נוספים כולל סעיף וויתור על זכות השיבוב/התחלוף כלפיהם וכלפי עובדיהם וסעיף אחריות צולבת בביטוחי החבויות לרבות בפרק אחריות כלפי צד שלישי בביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות/הקמה.

- ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות/הקמה יערך במלוא עלות עבודות הפרויקט ביחס לתקופת ההקמה כולל ביטוח העבודות בפרק רכוש, אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות שלא יפחת מ- 20,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח וחבות מעבידים בגבולות אחריות סבירים להיקף ולמתחייב מהעבודות לרבות תקופת אחזקה מורחבת בת 24 חודשים.

- הכיסוי על פי פרק אחריות כלפי צד שלישי בביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות/הקמה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:

  - כיסוי לחבות המבוטח בגין שימוש בציוד מכני הנדסי הנחשב ככלי רכב על פי פקודת התעבורה אך לא חלה חובה לבטחו על פי פקודת ביטוח רכב מנועי וחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים בגבול אחריות שלא יפחת מסך 5,000,000 שקלים חדשים.

  - כיסוי נזק ישיר לצינורות מתקנים וכבלים תת קרקעיים במלוא שווי העבודות ונזק עקיף לצינורות מתקנים וכבלים תת קרקעיים שלא יפחת מסך 1,000,000 שקלים חדשים.

  - רכוש מדינת ישראל יחשב רכוש צד שלישי.

- הקבלנים יבטחו את כל רכושם המשמש אותם בביצוע העבודות וכן את כלי הרכב ואת הצמ"ה שבבעלותם ו/או בשימושם לצורך ביצוע העבודות בביטוחי צמ"ה - רכוש, חובה, ואחריות כלפי צד רכוש שלישי.

- במסגרת ביצוע העבודות הקבלניות לגבי עבודות ופרויקטים יבטיח בעל הרישיון כי ככל שישולמו על ידו מקדמות לקבלנים, הוא יכלול בפוליסות הביטוח סעיף שיעבוד - תשלום תגמולי הביטוח על ידי המבטח לגבי העבודות וציוד הפרויקט לטובתו.

- במסגרת פוליסות הביטוח, מדינת ישראל - משרד האנרגיה, רשות הגז הטבעי, והרשויות המקומיות וכן כל הקבלנים וקבלני המשנה המעורבים בביצוע העבודות, יכללו כמבוטחים נוספים. פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות תהיה בתוקף ותכסה את התקופה מיום תחילת העבודות ועד השלמתן כולל תקופת תחזוקה.

- רכש בעל הרישיון ביטוחים עבור העבודות, כולן או מקצתן, ינהג כאמור לעיל ויכלול את מדינת ישראל - משרד האנרגיה, רשות הגז הטבעי, בתי החולים והרשויות המקומיות וכן את כל הקבלנים וקבלני המשנה המעורבים בביצוע העבודות כמבוטחים נוספים, עם סעיף אחריות צולבת וויתור על זכות השיבוב/התחלוף כלפיהם וכלפי עובדיהם וככל שישולמו לו מקדמות על ידי משרד האנרגיה ורשות הגז הטבעי, יכלול בעל הרישיון בפוליסות הביטוח סעיף שיעבוד - תשלום תגמולי הביטוח על ידי המבטח לגבי העבודות וציוד הפרויקט לטובת מדינת ישראל - משרד האנרגיה ורשות הגז הטבעי.

- ביטוחי אחריות כלפי צד שלישי ואחריות מקצועית של בעל הרישיון לגבי התכנון, הניהול, הפיקוח ותפעול רשת החלוקה יורחבו לכסות גם את אחריותו של בעל הרישיון בגין וכלפי יועצים, מתכננים, קבלנים וקבלני משנה של בעל הרישיון.

- התאריך הרטרואקטיבי בביטוחים שהינם על בסיס מועד הגשת התביעה יהיה תחילת עבודה כלשהי ע"י בעל הרישיון ו/או מי מטעמו.

- חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים בכל הביטוחים הקיימים.

- משרד האנרגיה ורשות הגז הטבעי שומרים לעצמם את הזכות לקבל מבעל הרישיון אישורים על קיום ביטוחים או העתקי פוליסות, מעת לעת ולפי דרישה.

נספח א'

פרק א' - רשימת מקטעים

|  | בעל הרישיון | שם המקטע |
| --- | --- | --- |
|  | סופר NG חדרה והעמקים | תל יוסף - בית השיטה |
|  | סופר NG חדרה והעמקים | תל יוסף - צומת שאן |
|  | סופר NG חדרה והעמקים | תל יוסף - איזור תעשייה שאן |
|  | סופר NG חדרה והעמקים | תל יוסף - עין הנציב |
|  | סופר NG חדרה והעמקים | תל יוסף - שדה אליהו - טירת צבי |
|  | סופר NG חדרה והעמקים | צומת שאן - נווה אור - גבס גשר (1) |
|  | סופר NG חדרה והעמקים | צומת שאן - מעוז חיים וכפר רופין (1) |
|  | סופר NG חדרה והעמקים | בית אלפא - עין הנציב (2) |
|  | סופר NG חדרה והעמקים | פסדים - לרמת דוד - חיבור כפר יהושע |
|  | סופר NG חדרה והעמקים | פסדים - יקנעם |
|  | סופר NG חדרה והעמקים | פסדים - דליה - עין השופט - קיבוץ גלעד |
|  | סופר NG חדרה והעמקים | עפולה - חיבור מבואות הגלבוע - צומת הגלבוע |
|  | סופר NG חדרה והעמקים | עפולה - גבעת עוז - קיבוץ מגידו |
|  | סופר NG חדרה והעמקים | עפולה - חיבור קיבוץ היוגב |
|  | סופר NG חדרה והעמקים | עפולה - משמר העמק |
|  | סופר NG חדרה והעמקים | עפולה - קיבוץ הזורע |
|  | סופר NG חדרה והעמקים | בלפוריה - קיבוץ מזרע |
|  | סופר NG חדרה והעמקים | גמל שריד - קיבוץ יפעת - קיבוץ גבת |
|  | סופר NG חדרה והעמקים | גמל שריד - רמת גבריאל |
|  | סופר NG חדרה והעמקים | אזור תעשייה קיסריה - חיבור אור עקיבא |
|  | סופר NG חדרה והעמקים | אזור תעשייה קיסריה - מעגן מיכאל |
|  | סופר NG חדרה והעמקים | אזור תעשייה קיסריה - חיבור שפייה וזכרון |
|  | סופר NG חדרה והעמקים | אזור תעשייה קיסריה - עין כרמל |
|  | סופר NG חדרה והעמקים | אזור תעשייה קיסריה - חיבור עתלית |
|  | סופר NG חדרה והעמקים | אזור תעשייה קיסריה - טירת הכרמל |
|  | סופר NG חדרה והעמקים | פארק תעשיות עמק חפר - כביש 5720/כביש 2 |
|  | סופר NG חדרה והעמקים | פארק תעשיות עמק חפר - איזור תעשייה צפוני נתניה |
|  | סופר NG חדרה והעמקים | פארק תעשיות עמק חפר - פארק תעשיות פולג |
|  | סופר NG חדרה והעמקים | כביש 5720/כביש 2 - מעברות - העוגן (3) |
|  | סופר NG חדרה והעמקים | כביש 5720/כביש 2 - תנובות (3) |
|  | סופר NG חדרה והעמקים | עירון - באח גולני |
|  | סופר NG חדרה והעמקים | שער מנשה - מגל |
|  | סופר NG חדרה והעמקים | אלון תבור - בית חולים נצרת |
|  | סופר NG - מרכז | נתניה (טמפו) - כלא השרון - יקום |
|  | סופר NG - מרכז | אסף הרופא - חולון (ימית 2000) |
|  | סופר NG - מרכז | אסף הרופא - מחלף קוממיות |
|  | סופר NG - מרכז | אסף הרופא - מתחם האלף - שפדן |
|  | סופר NG - מרכז | חיבור שפדן |
|  | סופר NG - מרכז | מחלף נחשונים - עינת - בית חולים מאיר + כביש 6 |
|  | דרום | קו ראשי לחיבור בין שדרות לאשקלון וחיבור צרכנים באזור |
|  | רתם גז טבעי | נחל רבידה - מלון רימונים |
|  | מרימון | חצור - גומא |
|  | מרימון | חצור - שמיר |
|  | מרימון | חצור - קרית שמונה |
|  | מרימון | חצור - שמיר - קרית שמונה |
|  | מרימון | חצור – גדות |
|  | מרימון | חצור - קצרין |
|  | מרימון | צפת - עין זיתים - צ'אם - דלתון |
|  | מרימון | בית חולים גליל מערבי - קיבוץ כברי - צומת געתון |
|  | מרימון | בית חולים גליל מערבי - יחיעם - צומת תפן |
|  | מרימון | בית חולים גליל מערבי - תפן |
|  | מרימון | צמח - חמי טבריה |
|  | מרימון | רמב"מ - מת"מ חיפה |

נספח ב'

פרק ב' - חיבור צרכני עוגן - רשימת מקטעים

|  | בעל הרישיון | שם המקטע |
| --- | --- | --- |
|  | סופר NG חדרה והעמקים | עפולה - מרחביה |
|  | סופר NG - מרכז | יבנה - נס ציונה |
|  | סופר NG - מרכז | צומת גלילות - צומת קסם |
|  | סופר NG - מרכז | קיבוץ עינת - לכביש 6 סגירת לופ |
|  | דרום | קו לחיבור תל נוף |
|  | דרום | משואות יצחק - נגבה |
|  | דרום | קו חצור-ברורים |
|  | נגב | קו לחיבור צרכנים באזור באר שבע וחצרים |
|  | נגב | קו לחיבור מתחם מפעלים ביטחוניים - רמת בקע |
|  | נגב | קו לחיבור קריית המודיעין |
|  | נגב | חיבור אשל הנשיא - רמת חובב |
|  | נגב | קו יתירות בין בסיס נבטים לערד וחיבור צרכנים |
|  | מרימון | אשדות יעקב - גשר |

נספח ג'

רשימת מקטעים נוספים לעניין סעיף 41.4 לקול קורא - אבן דרך רביעית

|  | בעל הרישיון | שם המקטע |
| --- | --- | --- |
|  | סופר NG - מרכז | יקום - שפיים - אוניברסיטת תל אביב |
|  | סופר NG - מרכז | חיבור קרית אריה - מבילינסון או מאסותא |
|  | סופר NG - מרכז | חיבור שפדן - פלמחים - יבנה |
|  | סופר NG - מרכז | מחלף נחשונים - מחצבה |
|  | סופר NG - מרכז | מחלף נחשונים - עינת - כביש 6 |
|  | סופר NG - מרכז | רידינג - רח הירקון - וולפסון |
|  | סופר NG - מרכז | חיבור תעשייה אוירית |
|  | סופר NG - מרכז | חיבור איזו-ריט - עיריית רחובות |
|  | נגב | קו לחיבור מאפיית אנג'ל ואזה"ת נתיבות |
|  | מרימון | בית חולים גליל מערבי -גשר הזיו |
|  | מרימון | בית חולים גליל מערבי -שלומי |
|  | מרימון | בית חולים גליל מערבי -לימן |
|  | מרימון | בית חולים גליל מערבי -שלומי - לימן |
|  | מרימון | צמח - אשדות יעקב |
|  | מרימון | שורשים - תירדיון |

נספח ד' - התחייבות בעל הרישיון בדבר שמירה על סודיות

(נוסח לחתימת מורשי החתימה מטעם בעל הרישיון החלוקה)

שנערכה ונחתמה בירושלים ביום _________בחודש ____________ בשנת ____________

| על ידי מורשי החתימה מטעם: |  | (להלן: "בעל הרישיון") |
| --- | --- | --- |
| שמות החותם/ים: |  |  |
| מספר/י ת"ז: |  |  |
| כתובת בעל הרישיון: |  |  |

הואיל	ובעל הרישיון מעוניין לקבל את הנתונים הרלוונטיים לאזורו, במסגרת קול קורא מספר 2021/37 להאצת פרישת רשת החלוקה;

והואיל	ובמסגרת הליך הקול הקורא בעל הרישיון עשוי להיחשף לנתונים מסחריים ו/או למידע עסקי של צדדים שלישיים, כפי שיוגדר להלן;

והואיל	ומשרד האנרגיה ורשות הגז הטבעי (להלן - "המשרד") מעוניין למנוע חשיפה שלא לצורך של מידע זה.

לפיכך, מתחייב בעל הרישיון כלפי מדינת ישראל כדלקמן:

הגדרות

בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

"הקול הקורא" -	השתתפות בעל הרישיון בהליך קול קורא מספר 2021/37 להאצת פרישת רשת החלוקה, על כל שלביו - טרום ההסכם ולאחריו, לרבות (ומבלי למצות): קבלת הנתונים, הגשת ההצעות, הליך ההבהרות, חתימה על ההסכם מכוח הקול הקורא (נספח י"ג לקול הקורא; להלן - "ההסכם") וכן ביצוע העבודות להקמת המקטעים המפורטים בהסכם זה.

"עובד" -	כל אחד מעובדי בעל הרישיון אשר באמצעותו יינתנו השירותים למשרד, לרבות (לצורך זה) יועצים, נותני שירותים, וכל גורם אחר שעשוי להיחשף למידע באופן ישיר או עקיף מכוח יחסיו עם בעל הרישיון, בין אם מתקיימים יחסי עובד-מעביד ובין אם לאו.

"מידע" - 	כל מידע, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב העוסקים ו/או הרלוונטיים לתחומים המסחריים, העסקיים והכלכליים של צרכנים (לרבות צרכנים פוטנציאליים) הקשור ו/או הנוגע לקול הקורא, בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת.

"צרכן" -	מי שצפוי להתחבר למקטעים של רשת החלוקה, לרבות צרכן פוטנציאלי ומי שנבחנת היתכנותו להתחבר למקטעים שיוקמו על ידי בעל הרישיון.

התחייבות לשמירת סודיות

- בעל הרישיון מתחייב לשמור את המידע בסודיות מוחלטת ולעשות בו שימוש אך ורק במסגרת הקול הקורא. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, בעל הרישיון מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע.

- מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעל הרישיון מתחייב שלא לעשות במידע כל שימוש אחר, שלא לצורך השתתפות בקול הקורא והקמת מקטעי רשת החלוקה מכוחו.

- בעל הרישיון מתחייב לנקוט אמצעי זהירות מספיקים ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או אחרת כדי לקיים את התחייבויותיו על פי התחייבות זו.

- בעל הרישיון מתחייב להיות אחראי על פי כל דין, באופן בלעדי, כלפי המשרד או כלפי כל צד שלישי שעשוי להעלות טענה בעניין, לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג, אשר יגרמו למשרד או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבויותיו, במסגרת מסמך זה. מבלי לגרוע מהאמור, בעל הרישיון מתחייב כי בכל מקרה של טענה ו/ או דרישה ו/או תביעה או עתירה עתידית בנושא כלפי המשרד, בעל הרישיון יהיה אחראי למלוא הנזקים הנטענים המתחייב, לרבות נשיאה בעלויות כל הליכים.

- כל התחייבויות בעל הרישיון לפי מסמך זה יחולו גם על עובדיו, כהגדרתם לעיל. בעל הרישיון מתחייב ליידע את העובדים על כל חובותיהם לפי מסמך זה וכן לעשות כל הדרוש להבטחת קיום התחייבויות אלו על ידי עובדיו.

- בעל הרישיון מתחייב כי תחול עליו האחריות הבלעדית כלפי המשרד בכל מקרה של הפרת ההתחייבויות על ידי מי מעובדיו.

- בעל הרישיון מצהיר כי ידוע לו שבגין הפרת התחייבויותיו יהיה חשוף לתביעות נזיקיות מצדדי ג' והמשרד לא יהיה אחראי ולא ישפה אותו על כל תביעה עתידית.

- מוסכם וידוע לי כי אין בהתחייבות זו, כדי לגרוע מכל זכות או סעד או סמכות אחרת המוקנית למשרד על-פי כל דין.

ולראיה באתי על החתום:

| תאריך |  | שם וחתימת מורשה/י החתימה |  | חותמת בעל הרישיון |
| --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ ____________________, עו"ד מאשר/ת בזאת כי בעל הרישיון דלעיל רשום בישראל על פי דין וכי ביום ______________ הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב' _____________________ שזוהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. __________________ המוכר/ת לי באופן אישי, והמוסמך לחייב את בעל הרישיון בחתימתו, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם על הצהרה והתחייבות זו בפני.

| תאריך |  | מס' רישיון |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

נספח ה' - טופס הגשת בקשה לפי קול קורא 37/2021 - האצת פרישת רשת החלוקה

אני הח"מ ____________________, נושא ת"ז מספר ______________, לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן:

- שמי ומס' תעודת הזהות שלי הם כאמור לעיל ואני מגיש את התצהיר בשמי ובשם חברת _____________________ שהיא בעלת רישיון חלוקה באזור __________________ (להלן - "בעל הרישיון" או "החברה"). ומגיש בקשה בשם בעל הרישיון לקבל מענק במסגרת קול קורא 37/2021 - האצת פרישת רשת החלוקה (להלן - "קול קורא"). אני מכהן כ__________________ של בעל הרישיון והנני מוסמך/ת לחייב את החברה בחתימתי.

- החברה בחרה במקטעים המפורטים בטבלאות המצורפות להלן, והיא תקים את המקטע בהתאם לכל הדרישות כמפורט בקול הקורא ובהסכם שייחתם, ככל שתאושר בקשת הזכאות למענק.

- כחלק בלתי נפרד מהשתתפותה בקול קורא זה החברה מתחייבת להקמת המקטעים המפורטים בנספח ג' לקול הקורא, בהתאם לכל הדרישות כמפורט בקול הקורא ובהסכם שייחתם.

- ידוע לחברה כי הקמתם של המקטעים המנויים בנספח ג' במועד ובהתאם לדרישות הקול קורא היא תנאי לקבלת מלוא המענק וכי אי הקמתם במועד הקבוע בקול קורא ובהתאם לדרישות הקול קורא תהווה עילה לחילוט הערבות.

- ידוע לחברה כי בהתאם להוראות הקול קורא עליה למלא במקומות המתאימים בטבלאות המצורפות (בפרק א' או ב' לפי העניין), וכן בעותק הדיגיטלי, את סכום ההפחתה המוצע מטעמה, ככל שתבחר להציע הפחתה כאמור, לעניין כל מקטע ומקטע.

- ידוע לחברה שבקשה שיש בה משום הצעה להגדיל את סכום המענק המקסימלי, יראו בה כבקשה המציעה את סכום המענק המקסימלי, כאילו לא הוצעה הפחתה.

- ידוע לחברה שככל שתהיה סתירה בין נתון כלשהו של מקטע שיוגש בבקשה לבין האמור לגבי אותו מקטע בנספחי הקול הקורא, הנתון הקובע הוא הנתון שבנספחי הקול הקורא.

- ידוע לחברה שככל שתהיה סתירה בין הבקשה שתוגש בעותקים ובהתקן הדיגיטלי, יילקחו בחשבון הנתונים והפרטים שהוגשו בבקשה החתומה כמקור.

- לבקשה זו, וכחלק בלתי נפרד ממנה מצורפים בגין כל אחד מהמקטעים עבורם הגישה החברה בקשה, כל מסמכי הפרשה הטכנית כמפורט בנספח ו' למסמכי הקול קורא.

- לבקשה זו מצורפים כל הסכמי החלוקה שנחתמו עם צרכנים בנוגע למקטעים בגינם מוגשת בקשה זו, כשעל גבי כל הסכם מפורט שם המקטע הרלוונטי לאותו צרכן.

- לטופס זה מצורפת בקשת החברה בקובץ אקסל עם כל הנתונים הרלוונטיים לבקשה ואליו יצורף העתק הצהרה חתום.

הריני הח"מ _________________________, ת.ז. ___________________, נותן תצהיר זה בשם חברת _________________________________________ שהיא בעלת רישיון חלוקה באזור ____________________________. אני מכהן כ________________________ והנני מוסמך/ת למסור תצהיר זה בשם החברה ולחייב את החברה בחתימתי .

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| שם פרטי ומשפחה |  | חתימה |  | תאריך |
| --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עו"ד

אני הח"מ _______________________, עו"ד מאשר/ת בזאת כי _____________________ מס' ת.ז. _______________ החתום/מה לעיל והמוכר/ת לי אישית / אשר זוהה/תה על ידי תעודת זהות, חתם/מה בפני מטעם _______________________ על הבקשה לקבלת מענק לפי קול קורא מס' 37/2021 - האצת פרישת רשת החלוקה והתצהיר, וכי הוא מוסמך/כת לעשות כן ולחייב את _______________________________________ בחתימתו, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/מה על הצהרה והתחייבות זו בפני.

| תאריך |  | מס' רישיון |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

נספח ו' - מסמכי פרשה טכנית

יש להשלים את כל המסמכים והאסמכתאות המבוקשות להלן עבור כל אחד מהמקטעים עליהם מוגשת בקשה במסגרת קול קורא זה.

תיאור המקטע - פרשה טכנית

יש להשלים במסמך נפרד עבור כל מקטע את הנתונים הבאים:

- תיאור המקטע - יש לפרט את נקודת המוצא של המקטע ונקודת סוף המקטע, תיאור תוואי המקטע, פירוט קוטר הצינור לאורך המקטע.

- תיאור נחיצות המקטע - מי הצרכנים, מיקומם, סוג הצרכנים, כמות צרכנים, פירוט צריכה בכל אחד מהצרכנים, סטטוס הסכם מול הצרכנים, לוחות זמנים לביצוע הקו במסגרת תכניות החברה, השתלבות בתכנית האב, האם המקטע עצמאי או תלוי במענקים אחרים.

- מגבלות הנדסיות על המקטע ופתרונות - מגבלות תכנון על המקטע (לדוגמה אם יש קווי תשתית מרכזיים שעוברים, מגבלות לחצים על הקו וכדומה).

- התייחסות למקטעים נוספים (מקטעי המשך של המקטע המוצע, סגירת לולאות)

- תיאור חלופות שהחברה רואה לנכון להציע עבור המקטע, וניתוח טכנו כלכלי לכל חלופה עם ציון החלופה המועדפת.

- תרשימים - יש להגיש לכל חלופה תרשים בקנה מידה של 1:50,000 ברשת ישראל החדשה (ITM) על רקע מפה טופוגרפית כולל התוויית החלופות במידה וקיימות. התרשים יכלול אזורי תעשייה הנמצאים בקרבת המקטע, תחנות גז טבעי - PRS/PRMS קיימות ועתידיות, צרכנים מחוברים, חתומים, פוטנציאלים על סמך סקר צרכנים, נספח ג' לרישיון, וצרכנים נוספים הידועים לחברה.

- קבצי מידע גיאוגרפי - (DWG/SHP) הכוללים את כל המידע המצוין בתרשים כאמור. כולל החלופות, ומיקומי הצרכנים בהתאם לכל מקטע ולכל חלופה.

- סימולציית פותר רשת עבור PRMS המוצא של המקטע ובהתחשב בשינויים ובתכנית הפיתוח לשנת 2025, ולשנת 2030 ועד סוף תקופת הרישיון. תוך מתן הסבר על השפעת המקטע על הספיקות בתחנת PRMS; תיאור הפרמטרים ההנדסיים של תחנת PRMS המוצא (צריכות, קיבולת, ספיקה מוזמנת וספיקה בפועל וכדו') או שתי תחנות ה- PRMS שהמקטע עשוי לחבר.

- סטטוס המקטע (שלב תכנון ראשוני, האם התקיימו דיונים בלשכת תכנון, שלב הכנת מפרט הנדסי, לפני או אחרי אישור תכנית עבודה/היתר, גופים בעלי העניין לתיאום תכנון המקטע) וזמינות לביצוע.

נספח ז' - הליך הבהרות - טופס נלווה לבקשה להוספת צרכן או שינוי פרטי צרכן המופיע בקול קורא

- בטופס המצורף ניתן להגיש בקשה: להוספת צרכן, לעדכן את הכתובת לאספקת הגז הטבעי לצרכן, לעדכן את הצריכות של הצרכן)

- יש למלא את כל הפרטים של הצרכן, בהתאם למבוקש בטופס להלן.

- יש לצרף הסכם חלוקה עם הצרכן.

- לעדכון פרטי הצריכות יש למלא את קובץ האקסל המצורף למסמכי המכרז "עדכון צריכה שנתית לצרכן", להדפיסו, להחתים את הצרכן ולצרפו במסגרת הבקשה בעותק פיסי ובהתקן הדיגיטלי.

- יש להחתים את הצרכן על הבקשה וקובץ האקסל. בקשה ללא חתימת הצרכן לא תאושר.

| פרטי הצרכן |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| פרטים כלליים |  |  |  |  |
| שם הצרכן |  | ח.פ / מספר תאגיד / עוסק מורשה / ת"ז (נא להקיף בעיגול) |  |  |
| מנהל הארגון / מורשה חתימה מטעמו |  |  |  |  |
| שם פרטי ומשפחה |  | טלפון נייד |  |  |
| טלפון |  | דוא"ל |  |  |
| כתובת המיועדת לאספקת הגז הטבעי לצרכן |  |  |  |  |
| עיר |  | רחוב |  |  |
| מספר |  | x |  | y |
|  |  | מיקום גיאוגרפי (רשת ישראל החדשה) |  |  |
| צירוף הצרכן לקול הקורא (נא לסמןx במקום המתאים ולהשלים את הפרטים הנדרשים) |  |  |  |  |
| □ מסלול א' |  | □ מסלול ב' |  |  |
| שם המקטע |  |  |  |  |

| סטטוס הצרכן (נא לסמןx במקום המתאים ולהשלים את הפרטים הנדרשים) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □ צרכן המופיע בנספח ג' ברישיון החלוקה |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □ לא נחתם הסכם חלוקה עם הצרכן |  |  |  |  |  |
|  |  |  | סטטוס ההסכם / ההבנות עם הצרכן |  |  |  |  |
|  |  | □ נחתם הסכם חלוקה עם הצרכן (יש לצרף את הסכם החלוקה עם הצרכן) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | המועד הקבוע ברישיון לחיבור הצרכן |  |  |  |  |
|  |  |  | מועד חתימת ההסכם |  |  |  |  |
| □ צרכן שנחתם איתו הסכם חלוקה ואינו מופיע בנספח ג' ברישיון (יש לצרף הסכם חלוקה עם הצרכן) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | מועד חתימת ההסכם |  |  |  |  |
|  |  |  | המועד המוסכם לחיבור הצרכן |  |  |  |  |
| □ צרכן שאינו מופיע בנספח ג' לרישיון החלוקה , ולא חתם על הסכם חלוקה |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | סטטוס ההסכם / ההבנות עם הצרכן |  |  |  |  |
| עדכון צריכת אנרגיה שנתית (2020) לצרכן (נא לסמן x במקום המתאים ולהשלים את הפרטים הנדרשים) |  |  |  |  |  |  |  |
| □ מצורף קובץ האקסל עם עדכון הצרכן בעותק פיזי וחתום על ידי הצרכן וכקובץ בהתקן ה- USB. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | סה"כ סיכום נפח הגז הטבעי הנדרש לצרכן לקוגנרציה / גנרציה במ"ק גז טבעי |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | יש לרשום את התוצאה המופיעה בתא E36 בקובץ האקסל המצורף |  |  |  |
| □ לא נדרש עדכון הצריכות אצל הצרכן |  |  |  |  |  |  |  |

אני מצהיר כי כל הפרטים המצוינים בדיווח זה הם אמת. אני מודע לכך כי משרד האנרגיה יכול ועשוי לבדוק את הפרטים ולבקש אסמכתאות לנכונותם.

| חתימת מורשה החתימה מטעם הצרכן |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | שם ומשפחה |  | תפקיד |  |
|  | חתימה |  |  |  |
| חתימת בעל הרישיון |  |  |  |  |
|  | שם ומשפחה |  | תפקיד |  |
|  | חתימה |  |  |  |

נספח ח' - נוסח כתב ערבות ביצוע

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד האנרגיה

הנדון: כתב ערבות

אנו ערבים בזה כלפיכם בסכום של _______________________________ (במילים: _______________________________________), צמודים למדד המחירים לצרכן (להלן: "המדד") מהמדד הידוע ביום _________________ ועד המדד שיהא ידוע במועד התשלום בפועל (להלן: "סכום הערבות") להבטחת מילוי כל ההתחייבויות של _________________________ (להלן: "החייב"), על פי הסכם שנחתם עימו במסגרת קול קורא 37/2021 - האצת פרישת רשת החלוקה.

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה, שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום או במסירה ידנית, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא, שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

לשם הסרת ספק, דרישתכם לתשלום סכום הערבות ותשלום הערבות, יכולה שתיעשה לשיעורין, ובלבד שסך כל התשלומים לא יעלה על סכום הערבות.

ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך _______________, ועד בכלל, ותוארך על פי דרישתכם. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור ועד בכלל.

הערבות אינה ניתנת להעברה או להסבה.

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לבנק/חברת הביטוח _______________________שכתובתו ________________________________, סניף _______________.

| תאריך |  | שם מלא |  | חתימה |
| --- | --- | --- | --- | --- |

נספח ט' - תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום

אני הח"מ _______________________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________________ שהוא המבקש (להלן: "המבקש") במסגרת קול קורא מס' 37/2021 - האצת פרישת רשת החלוקה, שפורסם על ידי משרד האנרגיה. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המבקש.

בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.

משמעותו של המונח "עבירה" - עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

המבקש הינו תאגיד הרשום בישראל.

(סמן x במשבצת המתאימה)

- המבקש ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת הבקשות (להלן: "מועד להגשה") מטעם המבקש בקול קורא מס' 37/2021 - האצת פרישת רשת החלוקה.

- המבקש או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

- המבקש או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| תאריך |  | שם מלא |  | חתימה |
| --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ________________ בישוב/עיר __________________________ מר/גב' __________________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _______________ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך |  | מס' רישיון |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

נספח י' - תצהיר בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות

אני הח"מ ________________________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם _____________________________ שהוא המבקש (להלן: "המבקש") במסגרת בקול קורא מס' 42/2019 - האצת פרישת רשת החלוקה, שפורסם על ידי משרד האנרגיה. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המבקש.

(סמן x במשבצת המתאימה):

- הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח - 1998 לא חלות על המבקש.

- הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח - 1998 חלות על המבקש והוא מקיים אותן.

(במקרה שהוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח - 1998 חלות על המבקש נדרש לסמן x במשבצת המתאימה):

- המבקש מעסיק פחות מ-100 עובדים.

- המבקש מעסיק 100 עובדים או יותר.

(במקרה שהמבקש מעסיק 100 עובדים או יותר נדרש לסמן x במשבצת המתאימה):

- המבקש מתחייב כי ככל שיזכה בקול קורא מס' 42/2019 - האצת פרישת רשת החלוקה יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998, ובמקרה הצורך– לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.

- המבקש התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח - 1998, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן (במקרה שהמבקש התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו).

המבקש מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד ההתקשרות.

| תאריך |  | שם מלא |  | חתימה |
| --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ ________________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב _________________________ בישוב/עיר _________________ מר/גב' __________________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _______________ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך |  | מס' רישיון |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

נספח י"א - התחייבות בדבר שימוש בתוכנות מקוריות

הנני נותן תצהיר זה בשם __________________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המשרד במסגרת קול קורא מס' 37/2021 - האצת פרישת רשת החלוקה (להלן: "המבקש"). אני מכהן כ _______________________ והנני מוסמך/ת למסור תצהיר זה בשם המבקש.

- הריני להצהיר כי המבקש מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך קול קורא 42/2019 ומתן השירותים נשוא הקול קורא ככל שבקשתו תוכרז כבקשה הזוכה בקול קורא.

- זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| תאריך |  | שם מלא |  | חתימה |
| --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ ________________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב _________________________ בישוב/עיר _________________ מר/גב' __________________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _______________ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך |  | מס' רישיון |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

נספח י"ב - תצהיר בדבר אי תיאום בקשות בקול קורא 37/2021 - האצת פרישת רשת החלוקה

אני הח"מ ______________________________ מס' ת"ז _____________ העובד בתאגיד _____________________ (שם התאגיד) מצהיר בזאת כי:

- אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו.

- אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד לבקשה המוגשת מטעם התאגיד בקול קורא זה.

- בכוונתי להשתמש, במסגרת בקשה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן (יש לפרט את שם התאגיד ופרטי יצירת קשר עימו, אין צורך לפרט גורמים שהינם עובדים קבועים של המבקש):

| שם התאגיד | תחום העבודה בו ניתנת קבלנות המשנה | פרטי יצירת קשר |
| --- | --- | --- |

- לא הייתי מעורב בניסיון להניא בעל רישיון חלוקה אחר מלהגיש בקשות בקול קורא זה.

- בקשה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם בעל רישיון אחר בקול קורא זה.

יש לסמן X במקום המתאים

- למיטב ידיעתי, התאגיד מגיש בקשה אשר לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום הקול קורא.

- התאגיד מבקש הבקשה נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום הקול קורא או הליך תחרותי אחר, אנא פרט:

אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז לגבי קול קורא זה יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 47א לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988.

| תאריך |  | שם התאגיד |  | חותמת התאגיד |  | שם המצהיר |  | חתימת המצהיר |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ ________________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב _________________________ בישוב/עיר _________________ מר/גב' __________________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _______________ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך |  | מס' רישיון |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

נספח י"ג - הסכם

הסכם לפי קול קורא מספר 37/2021 - האצת פרישת רשת החלוקה

נחתם בירושלים ביום __________________ בחודש_____________ 2021

בין

משרד האנרגיה

רשות הגז הטבעי,

בשם ממשלת ישראל

(להלן - "המשרד")

מצד אחד;

לבין

________________________________ בע"מ

ח.פ. ________________________

כתובת: ________________________________________________

(להלן - "בעל הרישיון" או "החברה")

מצד שני;

הואיל: 	ומשרד האנרגיה, רשות הגז הטבעי מעוניינים ליתן מענק כספי להאצת פרישת רשת החלוקה;

והואיל:	וביום ______ פורסם קול קורא 37/2021 - האצת פרישת רשת החלוקה, ובו תכנית מענקים לפרישת רשת החלוקה (להלן - "הקול קורא");

והואיל:		והחברה היא בעלת רישיון להקמה ולהפעלה של רשת חלוקת גז טבעי באזור __________________________ והגישה בקשה לקבלת מענק לפי תוכנית זו;

והואיל:	ואושרה לבעל הרישיון זכאות לקבלת המענק במסגרת הקול קורא.

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

- מבוא

  - המבוא להסכם זה והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם.

  - כותרות הסעיפים מובאות לשם נוחות בלבד ואין לעשות בהן שימוש לצרכי פרשנותו של הסכם זה.

  - תכליתו של קול קורא זה להאיץ את פרישת רשת החלוקה והחיבור לצרכנים, לפי החלוקה לפרקים וכמפורט בקול הקורא, ואין בו כדי לסתור או לגרוע מחובות והתחייבויות החברה לפי הוראות רישיונות החלוקה ומהוראות כל דין לרבות החלטות המועצה לענייני גז טבעי או מאמות מידה שקבעה, בכללי והוראות מנהל רשות הגז הטבעי, בהסכמים, הוראות הממונה על הבטיחות ברשות הגז הטבעי מועד חיבור צרכנים וכו'.

  - יובהר, כי אין בהסכם זה כדי לפטור את החברה מקיום חובותיה והתחייבויותיה על פי הרישיון וכי מתן המענק לפי הקול קורא נעשה לפנים משורת הדין.

- הקמת והפעלת מקטעי החלוקה

  - בהתאם לתנאי הרישיון, הוראות הקול קורא והוראות הסכם זה, בעל הרישיון יקבל מענק עבור הקמת המקטעים שקיבלו אישור זכאות במסגרת הקול הקורא המפורטים בנספחים להסכם זה (להלן - המקטעים). יובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובת בעל הרישיון לחבר כל צרכן אחר באזור, כהגדרתו ברישיון החברה, המבקש להתחבר לרשת החלוקה.

  - בעל הרישיון יקים את המקטעים, שאושרו לקבלת מענק, בקוטר המפורט בהסכם זה, לכל הפחות, ובהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בו.

  - לשם קבלת המענק שאושר למקטע לפי קול קורא זה, בעל הרישיון יקים ויפרוש את המקטעים, יחבר את הצרכנים ויציג את האישורים הנדרשים, והכל כאמור באבני הדרך ובהוראות הקול הקורא.

  - מבלי לגרוע מהאמור, יודגש כי כל הוראות הרישיון לעניין הבטחת מילוי תנאיו, ובכלל זה חילוט ערבות שהמציא בעל הרישיון לרשות הגז הטבעי, יחולו גם בגין אי קיום הוראות הסכם זה.

- מענק

  - המענקים שאושרו, בהתאם לקול קורא זה ואשר ישולמו בהתאם לאבני הדרך המפורטות בנספחים הרלוונטיים לכל מקטע המפורטים להלן, הם:

מקטע - _____ נספח מס' __

בהתאם לפרק א' לקול קורא, שעניינו האצת פרישת רשת החלוקה / בהתאם לפרק ב' לקול קורא, שעניינו חיבור צרכני עוגן - בעבור הקמת המקטע ___ באורך של ___ מטרים, בצינור ___ בקוטר ___.

צרכנים לחיבור במקטע: ______.

סכום מצטבר מירבי בסך ____ (הסכום כולל מע"מ).

בהתאם להפחתה שהציע בעל הרישיון בבקשתו, חישוב המענק למטר יהיה:

מענק למטר בשטח בנוי ______, מענק למטר בשטח פתוח_____.

  - המענק המצטבר - _____

  - אבן דרך רביעית המהווה 5% מכלל המענק המצטבר כאמור בסעיף ‎4.3.4- _________ , אשר ישולם בהתאם לאמור באבן דרך זו

- אבני הדרך לתשלום ודרכי תשלום מענק

  - כאמור, המענק לפי קול קורא זה ישולם לבעל הרישיון על ידי המשרד, והכל בהתאם לאבני הדרך המפורטות להלן ובהתאם לאחוזי התשלום של כל אבן דרך המפורטים לצידה.

  - מבלי לגרוע מהאמור, היה ובעל רישיון לא הגיש את כל הנדרש לשם הוכחת העמידה בכל אחת מאבני הדרך, מהראשונה עד הרביעית כולל, בהתאם ללוחות הזמנים, לא תאושר לתשלום אותה אבן הדרך.

  - אבני הדרך שלהלן מתייחסות למענק שיאושר בנוגע לשני הפרקים הכלולים בקול הקורא:

    - אבן דרך ראשונה - 20% מגובה המענק שיאושר עבור הקמת מקטע לחיבור צרכנים לרשת החלוקה כמפורט באישור הזכאות ובהסכם. אבן דרך זו תשולם בגין השלמת כל אלה:

- אישור תוקף לתכנית עבודה לרשת חלוקה שהוגשה לפי סעיף 25 לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002, בהתאם לתיקון מס' 7 לחוק, בהתאם לסעיף 29 לחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו- 2016), תשע"ו-2015 או קבלת היתר בנייה בתוקף (להלן - אישור תכנון מפורט). התכנון יכלול את כלל מרכיבי תשתית החלוקה שיאפשרו את חיבור הצרכנים שבגינם אושר המענק, לרבות קווי החלוקה, תחנות החלוקה ומתקני הקצה לחיבור הצרכנים.

- הצגת אישור להסכם חתום עם קבלן לביצוע עבודות הנדסיות למקטע או לחילופין הסכם לרכישת צנרת ואביזרים בכמות הרלוונטית להקמת אותו מקטע או חשבונית על רכישתם בפועל.

לשם הוכחת עמידה באבן דרך זו על בעל הרישיון להגיש את המסמכים הבאים:

לעניין סעיף קטן (א) -

- העתק פרסום מתן תוקף לאישור תכנית העבודה לרשת החלוקה;

- מסמכי תכנית העבודה לרשת החלוקה המאושרים והחתומים על ידי הגורם המוסמך לכך;

- לעניין היתר בנייה - יש להגיש את מסמכי היתר הבנייה המאושרים והחתומים על ידי הגורם המוסמך לכך;

- הגשת קבצי מידע גיאוגרפי של כלל מרכיבי התשתית, בהתאם למסמכי התכנית המאושרת ו/או היתר הבנייה המאושר.

לעניין סעיף קטן (ב) -

- העתק של הסכם חתום עם קבלן לביצוע עבודות הנדסיות למקטע או הסכם לרכישת צנרת ואביזרים או חשבונית על רכישת הציוד בפועל. בעל הרישיון יהיה רשאי להשמיט נתונים מסחריים המפורטים בהסכם האמור אולם בעת הגשת המסמכים יהיה עליו להסביר ולפרט אילו סעיפים הושחרו ומה הטעם להשחרת המידע. יחד עם זאת, יובהר כי המנהל יהיה רשאי, לבקש כל מידע הדרוש לדעתו ויודגש כי ההחלטה הסופית בעניין השמטת הנתונים תהיה של המנהל. היה והמנהל יקבע כי אין להשמיט נתון כלשהו או אין להשחיר את ההסכם בכללותו תנאי לקבלת אבן דרך זו היא הצגת ההסכם בהתאם להוראות המנהל.

    - אבן דרך שניה - 40% מגובה המענק שאושר עבור אותו מקטע לחיבור צרכנים לרשת החלוקה כמפורט באישור הזכאות ובהסכם. אבן דרך זו תשולם לאחר קבלת אישור ביצוע הקמה בפועל של מחצית מאורך מקטע החלוקה המאושר על ידי רשות הגז הטבעי וכיסוי הצינור הנדרש תוך מילוי כל התעלה.

לשם הוכחת עמידה באבן דרך זו יש לצרף תשריט החתום על ידי מהנדס החברה ומודד מוסמך לגבי השלמת אורכי הקווים הנדרשים בצירוף תצהיר של מנכ"ל בעל הרישיון על מוכנות הקמת מחצית המקטע כולל מילוי התעלה אם הצינור הוקם בחפירה ובטרם בדיקות לחץ.

    - אבן דרך שלישית – 35% מגובה המענק שאושר עבור אותו מקטע לחיבור צרכנים לרשת החלוקה כמפורט באישור הזכאות ובהסכם. אבן דרך זו תשולם עם השלמת ביצוע כל מקטע החלוקה, לרבות המונה למדידת כמויות הגז של הצרכנים - כך שניתן יהיה להזרים גז טבעי המגיע ממערכת ההולכה עד למונה שבנקודת החיבור שבין מתקני בעל הרישיון למתקני כל הצרכנים האמורים למקטע החלוקה לרבות לחיבורים, לאביזרים ותחנות הגז הנדרשות להזרמה ומדידת הגז הטבעי לצרכן שבנקודת החיבור שבין מתקני בעל הרישיון למתקני הצרכנים האמורים למקטע החלוקה. במקרים מיוחדים ובנסיבות מיוחדות המנהל יהיה רשאי לאשר התקיימות אבן דרך זו גם ללא חיבורו של צרכן, ובלבד, שהשתכנע בהתאם לבקשה מנומקת שהגיש בעל הרישיון בכתב, כי בעל הרישיון עשה את כל הפעולות הנדרשות לחיבור הצרכן לרשת החלוקה אך בשל העדר שיתוף הפעולה של הצרכן לא ניתן לסיים את חיבור רשת החלוקה למתקניו. כמו כן, היה וישתכנע המנהל שצריך להיות מחובר אל המקטע צרכן נוסף מלבד אלו שחתמו על הסכם חלוקה עד ליום 20.5.2021 ואשר ניתן לחברו בלוחות זמנים סבירים, המנהל יהיה רשאי בשיקול דעתו הבלעדי להתנות את קבלת אבן דרך זו גם בחיבור צרכן זה.

לשם הוכחת עמידה באבן דרך זו יש להציג אישור המפרטים ואישור הזרמה התואם את המפרטים מאת המהנדס הראשי ברשות הגז הטבעי למקטע החלוקה בגינו הוגשה הבקשה כך שהמקטע הוקם ומחובר לרשת החלוקה ואפשר להזרים בו גז טבעי עד לחיבור של כל הצרכנים האמורים.

    - אבן דרך רביעית - 5% מגובה סך המענק המצטבר שאושר לפי קול קורא זה עבור כל המקטעים של אותו בעל רישיון, ישולם לאחר קבלת אישור הזרמה זמני שיינתן לכל המקטעים המפורטים בנספח _____להסכם זה. לא יקבל בעל הרישיון אישור הזרמה זמני לכל המקטעים באותו המועד, יהיה רשאי להגיש בקשה לקבל את הסכום היחסי של אבן דרך זו עבור מקטע באזורו המנוי בנספח ____להסכם שקיבל אישור הזרמה. הסכום האמור בסעיף קטן זה לעניין אבן דרך רביעית ישולם רק אם בעל הרישיון עמד בכל תנאי סעיף זה עד ליום 1.6.2026.

לדוגמה – אושר לבעל הרישיון מענק מצטבר לכלל המקטעים בסך 40 מיליון ₪. סכום התשלום לאבן דרך רביעית יהיה 2 מיליון ₪ (המהווה 5% מכלל המענק המצטבר). אם לבעל הרישיון מפורטים בנספח ג' לקול קורא 4 מקטעים באזורו והוא הגיש בקשה לקבלת תשלום לפי אבן דרך רביעית בגין 2 מקטעים שקיבלו אישור הזרמה, ישולם לו החלק היחסי מסכום זה. דהיינו 2 מיליון ₪ והכל בכפוף ללוחות הזמנים בקול קורא זה.

  - לעניין הסכם זה - עמידה באבן דרך משמעה, השלמת כל הפעולות והמצאת כל האישורים המפורטים בקול הקורא או בנספחים הרלוונטיים המפורטים לעניין כל אבן דרך, והכל בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו בהסכם זה. התשלום עבור כל אחת מאבני הדרך ישולם רק אם כל האמור באותה אבן דרך הושלם.

  - לשם קבלת אישור המנהל כי אבן דרך הושלמה וניתן לאשר תשלום בגינה לפי הסכם זה, על בעל הרישיון להגיש למנהל בקשה לתשלום בצירוף טופס הגשת חשבון בפורמט שישלח המנהל. רשות הגז הטבעי שומרת לעצמה את הזכות לדרוש פירוט נוסף לצורך בחינת עלויות ביצוע המקטע המאושר.

  - עם השלמת ביצוע כל אבן דרך כמפורט לעיל, יגיש בעל הרישיון דרישה לתשלום בפורטל הספקים הממשלתי, הכוללת את כל האסמכתאות הרלוונטיות.

  - מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‎4.4 לעיל, התשלום ישולם רק לאחר קבלת אישור מאת המנהל או מי מטעמו כי אבני הדרך הושלמו כנדרש. מועד התשלום יהיה לא יאוחר מ- 45 ימים מהמועד בו הומצאה החשבונית והאישור הנדרש לפי אבני הדרך ובלבד שאושרה על ידי המנהל.

  - למען הסר ספק, על מנת שישולם המענק, על קוטר הצינור להיות בקוטר שלא יפחת מהקוטר שנקבע באישור הזכאות למענק. יובהר למען הסר ספק כי לא יתקבלו בקשות להגדלת קוטר.

  - מבלי לגרוע מכלליות האמור ולמען הסר ספק, כל הוראות הרישיון לעניין הבטחת מילוי תנאיו, ובכלל זה חילוט ערבות שהמציאה החברה לרשות הגז הטבעי, עומדות בעינן.

  - למען הסר ספק יודגש כי, בעל הרישיון לא ירשום את סכומי המענק כולו או חלקו כהשקעה שבוצעה על ידי החברה, והוא לא יחושב לבעל הרישיון כהשקעה שבוצעה על ידי החברה, ולא ישמש אותו לכיסוי חובות ההשקעה על פי סעיף 9 לרישיון.

- עדכון המענק והתשלום בפועל

  - על אף האמור בסעיף ‎3.1, ומבלי לגרוע מהאמור בסעיפים ‎5.2 עד ‎5.3, לאחר קבלת המסמכים הרלוונטיים המפורטים באבן דרך ראשונה, סכום המענק יותאם לאורך תוואי המקטע, כפי שאושר בתכנית עבודה או בהיתר הבנייה. ככל שיהיו שינויים באורך המקטע יעודכן סכום המענק בהתאם לעלות למטר כמפורט בנספח להסכם. אם בעקבות השינויים האמורים יתברר כי המענק שאושר באישור הזכאות או בהסכם גבוה מסכום המענק שהותאם לפי תכנית העבודה או היתר הבניה - יקוזז סכום המענק המפורט באישור הזכאות; אם סכום המענק יהיה נמוך מהסכום שאושר באישור הזכאות למענק או בהסכם כפועל יוצא מהארכת המקטע או שינוי עלויות הקמתו או שניהם - המנהל יהיה רשאי לעדכן את סכום המענק כלפי מעלה עד ל- 10% מסכום המענק שאושר במסגרת אישור הזכאות או בהסכם. עדכון המענק המצטבר למקטע מסוים לפי סעיף זה יאושר בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המנהל ובכפוף לקיום תקציב. יודגש כי תוקף לאישור ההגדלה כאמור יינתן אך ורק אם בעקבות אישור המנהל יעודכן הנספח להסכם של אותו המקטע בחתימת שני הצדדים להסכם. התשלום יבוצע בהתאם לפרטי המקטע המעודכן בנספח להסכם.

  - לא ישולם מענק בגין חריגה מאורך המקטע שאושר במסגרת אישור הבקשה וההסכם שייחתם אלא אם אושר תיקון לפי סעיף ‎5.1.

  - התשלום של אבן הדרך השלישית יתבצע לפי הביצוע בפועל והכל כמפורט להלן. בעת הגשת בקשה לתשלום לפי אבן דרך שלישית, ייבחנו שני אלה:

    - אורך המקטע שהוקם בפועל - אם המקטע שהוקם בפועל יהיה קצר מהמקטע בגינו אושר מענק כמפורט בנספח להסכם, יקוזז סכום המענק ויקבע בהתאם לאורך המקטע שהוקם בפועל. הקיזוז יתבצע בהתאם לגובה המענק למטר שנקבע לפי התוואי של אותו מקטע ספציפי שאושר בהסכם.

לדוגמה – נקבע במסמכי הקול קורא כי העלות למטר בשטח בנוי למקטע מסוים הינה 1,500 ₪ למטר בשטח בנוי ו- 1,000 ₪ למטר בשטח פתוח והמקטע מורכב מ- 100 מטר בשטח בנוי ו- 250 מטר בשטח פתוח ובסה"כ אורכו הינו 350 מטר, כך שעלות ביצוע המקטע הינה 400,000 ₪.

באישור הזכאות נקבע כי המענק למקטע זה הינו 150,000 ₪, והתברר כי אורך המקטע שהוקם בפועל הינו 320 מטר (90 מטר בשטח בנוי ו- 230 מטר בשטח פתוח). לכן, יחושב היחס בין המענק שנקבע לעלות ביצוע המקטע האמור כפול העלות למטר בהתאם לסוג התוואי: המענק שנקבעסך עלות ביצוע המקטע*מחיר למטר לפי סוג התוואי = עלות למטר למענק

כך שעלות מטר בשטח בנוי למענק הינו 562.5 ₪, והעלות למטר בשטח פתוח למענק הינו 375 ₪. ולכן סכום המענק המעודכן הינו: 562.5 ₪ * 230 מטר + 375 ₪ * 90 מטר = 136,875 ₪.

    - הצרכנים שחוברו בפועל - התשלום יהיה בהתאם לזהות הצרכנים שחוברו בפועל ביחס לזהות הצרכנים המופיעים בהסכם. יובהר כי גם אם יחוברו צרכנים אחרים שלא נזכרים בהסכם, חיבור אותם צרכנים לא יחושב לצורך קבלת המענק לפי אבן הדרך השלישית.

לדוגמה - אם במסגרת אישור הזכאות נקבע כי יחוברו 10 צרכנים מסוימים במקטע, ולאחר השלמת המקטע והגשת הבקשה לתשלום אבן הדרך השלישית, התברר כי חוברו רק 8 צרכנים מתוך 10 הצרכנים שצוינו בהסכם עם חברת החלוקה, ישולמו 80% מסך התשלום בגין השלמת אבן הדרך השלישית, וזאת גם אם יחוברו צרכנים נוספים שלא מפורטים בהסכם.

  - על אף האמור, מנהל רשות הגז הטבעי יהיה רשאי לאשר תשלום עבור מלוא אבן הדרך (או חלק ממנה), גם אם לא חובר צרכן מסוים, וזאת באופן חריג, ובמקרה בו אי חיבור הצרכן נובע באופן ברור וחד משמעי מהחלטת הצרכן שלא להתחבר יקוזז סכום המענק ויקבע בהתאם למקטע שהוקם בפועל. הסכום יקוזז מאבן הדרך השלישית כך שישולם החלק היחסי בהתאם לאמור בסעיף זה.

- תוספת מענק עבור חיבור הצרכנים הראשונים

  - בהתאם להוראות הקול קורא, תינתן תוספת מענק לחיבור 60 הצרכנים הראשונים, שאושרו במסגרת פרק א' של הקול הקורא, ויחוברו לרשת החלוקה מכלל אזורי החלוקה (להלן - "מענק חיבור מוקדם"). מתן המענקים מותנה בקיום תקציב מתאים ובכפוף לאישורים הנדרשים.

  - כפי שצוין במסמכי הקול קורא, הסכום המצטבר שהוקצה לפרק זה הוא 10 מיליון ₪ והוא יחולק בין כל בעלי הרישיונות, והכל כמפורט להלן.

  - 60 הצרכנים הראשונים שיחוברו לרשת החלוקה לפי קול קורא זה, ידורגו בהתאם למועד חיבורם לרשת החלוקה, כאשר הצרכן הראשון שיחובר יקבל את המקום הראשון, הצרכן השני את המקום השני וכן הלאה. בעל רישיון החלוקה יקבל מענק בעבור חיבורם כמפורט להלן:

    - עבור הצרכנים המדורגים במקומות 1 - 20 יחולק מענק בסך של 250,000 ₪ בגין כל צרכן.

    - עבור הצרכנים המדורגים במקומות 21 - 40 יחולק מענק בסך 150,000 ₪ בגין כל צרכן.

    - עבור הצרכנים המדורגים במקומות 41 עד 60 יחולק מענק בסך 100,000 ₪ בגין כל צרכן.

  - מענק חיבור מוקדם לפי פרק זה בגין חיבור צרכנים הנמצאים על אותו מקטע יוגבל לסך מקסימלי של 5 צרכנים למקטע.

  - על אף האמור בסעיפים 6.1 - 6.4 יובהר כי מענק חיבור מוקדם יינתן רק עבור חיבור צרכן שממוקם ברדיוס אווירי הגדול מ- 1 ק"מ מכל אחד מאלה:

- צרכן אחר - צרכן קיים, צרכן עתידי או צרכן שחובר או שיחובר במסגרת קול קורא זה;

- תשתית גז טבעי שהוקמה שלא במסגרת קול קורא זה.

  - אופן חישוב המרחק לעניין סעיף 6.5 לעיל יקבע באופן הבא: המרחק האווירי בין מונה הצרכן לבין מונה הצרכן האחר, או לבין הנקודה הקרובה על תשתית הגז הטבעי שהקים בעל הרישיון, והכל בהתאם להוראות החלות על כל בעל רישיון חלוקה.

  - מבלי לגרוע מהאמור ולמען הסר ספק יובהר כי לא יינתן מענק לפי פרק זה לצרכן המחובר לרשת החלוקה שהוגדל הקוטר של צינור הגז המחבר אותו לרשת החלוקה או לחילופין הוגדל היקף אספקת הגז הטבעי לצרכן קיים.

- ביטול והפחתת מענק בגין איחורים

  - נוסף על האמור בקול קורא זה ומבלי לגרוע מהוראותיו, המענק שאושר בהסכם זה יבוטל או יופחת, לפי העניין, במקרים שלהלן:

- לא הציג בעל הרישיון אישור להגשת מסמכי תכנית עבודה או היתר בנייה לכלל המקטע, כנדרש לשם השלמת עמידה באבן הדרך הראשונה עד ליום 12.1.2023, תבוטל זכאותו לקבלת מענק למקטע מושא העניין לפי קול קורא זה. הביטול יעשה באופן אוטומטי וללא שיקול דעת. למען הסר ספק יובהר כי גם דחיות של המנהל של מועדים כלשהם כמפורט בקול קורא זה או דחיות מועדים של נספח ג' לרישיון לא ידחו את המועד האמור.

- קבע המנהל כי בעל הרישיון לא החל בביצוע עבודות הקמה להטמנת התשתית בפועל בשטח עבור מקטע אשר עבורו התחייב כלפי רשות הגז הטבעי, במסגרת הקול הקורא, עד ליום 1.7.2023, מבלי לגרוע מכל סעד אחר, תבוטל זכאותו למענק בגין מקטע זה. הביטול יעשה באופן אוטומטי אלא אם סבר המנהל כי בנסיבות העניין ניתן להאריך את המועד האמור מראש ובכתב לתקופה שלא תהיה מאוחרת מיום 1.1.2024. למען הסר ספק, לא החל בעל רישיון החלוקה בביצוע עבודות הקמה עד למועד שהמוארך שקבע המנהל, תבוטל זכאותו לקבל מענק כספי למקטע האמור והביטול יהיה אוטומטי ללא הארכה נוספת.

- בעל רישיון שלא ישלים את אבן הדרך השלישית לפי קול קורא זה עד ליום 31.12.2024 - יופחת סכום המענק שאושר לו מאבן דרך שלישית ב- 4%; כל שלושה חודשים לאחר מועד זה וכל עוד לא הושלמה אבן הדרך השלישית, יופחת סכום המענק המצטבר עבור אותו מקטע ב-3% נוספים מידי שלושה חודשים ובלבד שכלל ההפחתות המצטברות לפי סעיף זה לא יעלו על 16% מסכום המענק המצטבר עבור אותו מקטע. כל זאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר.

  - לא השלים בעל הרישיון את אבן הדרך השלישית עד ליום 1.6.2026 – לא ישולמו לבעל הרישיון כספי מענק כלשהם שטרם שולמו לו עד המועד האמור, גם אם השלים אבן דרך זו לאחר מכן (ומבלי לגרוע מכל סעד אחר).

  - בוטל המענק כאמור בסעיפים 7.1(א) ו-7.1(ב( לעיל, על בעל רישיון החלוקה להשיב למדינה כל סכום שקיבל לפי קול קורא זה עבור אותו מקטע.

- ביטוח

  - מבלי לגרוע מהתחייבויותיו של בעל הרישיון לפי קול קורא זה ומבלי לגרוע מתנאי רישיון ההקמה וההפעלה של רשתות חלוקה שניתן לבעל הרישיון על ידי שר האנרגיה לרבות דרישות הביטוח הכלולות בו, בעל הרישיון מתחייב כי בכל ההתקשרויות שלו במסגרת מכרזים ובחוזים עם ספקים, קבלנים, קבלני משנה, בעלי מקצוע ונותני שירותים למיניהם לרבות קבלני ביצוע ותשתיות, קונסטרוקטורים, אדריכלים, מתכננים, יועצים, מהנדסים ומודדים מוסמכים וכיו"ב בקשר לעבודות תכנון ו/או ניהול ו/או פיקוח ו/או ביצוע ו/או הקמה ו/או הפעלה ו/או אחזקה של פרויקטים להאצת פרישת רשת חלוקת הגז הטבעי לרבות הקמת, הפעלת והארכת קווי חלוקת גז טבעי נשוא קול קורא זה, לדרוש קיומם של ביטוחים הכוללים כיסויים ביטוחיים הולמים (ביטוחי אחריות מקצועית, חבות המוצר, חבות מעבידים, אחריות כלפי צד שלישי, עבודות קבלניות/הקמה, רכוש, צמ"ה וביטוחי כלי רכב) בגבולות אחריות סבירים להיקף כל פרויקט ועבודה ולוודא בפועל כי בכל ביטוחיהם המתייחסים לעבודות כאמור לעיל יכללו מדינת ישראל - משרד האנרגיה, רשות הגז הטבעי, והרשויות המקומיות כמבוטחים נוספים כולל סעיף וויתור על זכות השיבוב/התחלוף כלפיהם וכלפי עובדיהם וסעיף אחריות צולבת בביטוחי החבויות לרבות בפרק אחריות כלפי צד שלישי בביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות/הקמה.

  - ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות/הקמה יערך במלוא עלות עבודות הפרויקט ביחס לתקופת ההקמה כולל ביטוח העבודות בפרק רכוש, אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות שלא יפחת מ- 20,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח וחבות מעבידים בגבולות אחריות סבירים להיקף ולמתחייב מהעבודות לרבות תקופת אחזקה מורחבת בת 24 חודשים.

  - הכיסוי על פי פרק אחריות כלפי צד שלישי בביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות/הקמה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:

- כיסוי לחבות המבוטח בגין שימוש בציוד מכני הנדסי הנחשב ככלי רכב על פי פקודת התעבורה אך לא חלה חובה לבטחו על פי פקודת ביטוח רכב מנועי וחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים בגבול אחריות שלא יפחת מסך 5,000,000 שקלים חדשים.

- כיסוי נזק ישיר לצינורות מתקנים וכבלים תת קרקעיים במלוא שווי העבודות ונזק עקיף לצינורות מתקנים וכבלים תת קרקעיים שלא יפחת מסך 1,000,000 שקלים חדשים.

- רכוש מדינת ישראל יחשב רכוש צד שלישי.

  - הקבלנים יבטחו את כל רכושם המשמש אותם בביצוע העבודות וכן את כלי הרכב ואת הצמ"ה שבבעלותם ו/או בשימושם לצורך ביצוע העבודות בביטוחי צמ"ה - רכוש, חובה, ואחריות כלפי צד רכוש שלישי.

  - במסגרת ביצוע העבודות הקבלניות לגבי עבודות ופרויקטים יבטיח בעל הרישיון כי ככל שישולמו על ידו מקדמות לקבלנים, הוא יכלול בפוליסות הביטוח סעיף שיעבוד - תשלום תגמולי הביטוח על ידי המבטח לגבי העבודות וציוד הפרויקט לטובתו.

  - במסגרת פוליסות הביטוח, מדינת ישראל - משרד האנרגיה, רשות הגז הטבעי, והרשויות המקומיות וכן כל הקבלנים וקבלני המשנה המעורבים בביצוע העבודות, יכללו כמבוטחים נוספים. פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות תהיה בתוקף ותכסה את התקופה מיום תחילת העבודות ועד השלמתן כולל תקופת תחזוקה.

  - רכש בעל הרישיון ביטוחים עבור העבודות, כולן או מקצתן, ינהג כאמור לעיל ויכלול את מדינת ישראל - משרד האנרגיה, רשות הגז הטבעי, בתי החולים והרשויות המקומיות וכן את כל הקבלנים וקבלני המשנה המעורבים בביצוע העבודות כמבוטחים נוספים, עם סעיף אחריות צולבת וויתור על זכות השיבוב/התחלוף כלפיהם וכלפי עובדיהם וככל שישולמו לו מקדמות על ידי משרד האנרגיה ורשות הגז הטבעי, יכלול בעל הרישיון בפוליסות הביטוח סעיף שיעבוד - תשלום תגמולי הביטוח על ידי המבטח לגבי העבודות וציוד הפרויקט לטובת מדינת ישראל - משרד האנרגיה ורשות הגז הטבעי.

  - ביטוחי אחריות כלפי צד שלישי ואחריות מקצועית של בעל הרישיון לגבי התכנון, הניהול, הפיקוח ותפעול רשת החלוקה יורחבו לכסות גם את אחריותו של בעל הרישיון בגין וכלפי יועצים, מתכננים, קבלנים וקבלני משנה של בעל הרישיון.

  - התאריך הרטרואקטיבי בביטוחים שהינם על בסיס מועד הגשת התביעה יהיה תחילת עבודה כלשהי ע"י בעל הרישיון ו/או מי מטעמו.

  - חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים בכל הביטוחים הקיימים.

  - משרד האנרגיה ורשות הגז הטבעי שומרים לעצמם את הזכות לקבל מבעל הרישיון אישורים על קיום ביטוחים או העתקי פוליסות, מעת לעת ולפי דרישה.

  - אי עמידה בתנאי סעיף 8 על כל תתי סעיפיו מהווה הפרה של הסכם זה.

- אחריות

על בעל הרישיון מוטלת האחריות לכל נזק לרבות נזקים כלכליים טהורים שייגרמו בשל מעשיו, מחדליו ורשלנותו שלו, של עובדיו ושל כל הפועלים מטעמו והמשרד יהיה פטור מאחריות לכל נזק שכזה. כמו כן, על בעל הרישיון יהיה לשפות את המשרד ביחס לכל נזק שייגרם למשרד ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה מכך.

- ערבות ביצוע

  - בהתאם להוראות הקול קורא, בעל הרישיון מסר לרשות הגז הטבעי ערבות בנקאית של בנק בישראל, או ערבות של חברת ביטוח בעלת רישיון לעסוק בעסקי ביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשמ"א-1981, בלתי מותנית בשיעור של 5% מגובה המענק המצטבר שאושר לו לפי קול קורא זה (להלן - סכום הערבות).

  - הערבות תישאר בתוקפה ובמלואה בהתאם לנוסח הערבות המפורט בנספח ח' עד ליום 1.8.2026, המהווה 60 ימים לאחר המועד האחרון להשלמת אבן הדרך השלישית (לעיל ולהלן - תקופת הערבות).

  - על אף האמור בסעיף ‎10.2, השלים בעל הרישיון את כל חובותיו לפי ההסכם בטרם המועד האמור ואישר זאת המנהל, יחזיר המשרד את הערבות בחלוף 60 ימים מהמועד בו אישר המנהל כי הושלמו כל חובותיו של בעל הרישיון (לרבות לעניין המקטעים המפורטים לפי אבן דרך רביעית).

  - הערבות הינה אוטונומית ובלתי חוזרת ותשמש להבטחת קיום כל התחייבויות בעל הרישיון לפי קול קורא זה במועדן ובכלל זה, הקמת כל המקטעים המפורטים בהסכם שיחתם עם בעל הרישיון הרלוונטי, וכן המקטעים המפורטים בנספח ג' לקול קורא, הרלוונטיים לאותו בעל רישיון.

  - במשך כל תקופת ערבות הביצוע, הערבות תעמוד על מלוא סכום הערבות, גם במקרים בהם פקעה, חולטה, כולה או חלקה. חולטה הערבות או פקעה תוקפה, תמציא החברה ערבות חדשה, או תשלים את יתרתה עד לסכום הערבות, כהגדרתו לעיל.

  - לא חולטה הערבות, תוחזר הערבות לבעל הרישיון בסיומה של תקופת הערבות, ובכפוף לכך שהשלים את כל התחייבויותיו, לפי קול קורא זה, לשביעות רצונו המלאה של המנהל.

  - מבלי לגרוע מזכויות המשרד על פי כל דין, לאחר מתן אפשרות לבעל הרישיון לשטוח את טיעוניו המשרד יהא רשאי לחלט את הערבות כולה או מקצתה, במקרה שבעל רישיון לא יעמוד באלו מהתחייבויותיו לפי תנאי קול קורא זה, או ינהג שלא בתום לב.

  - למען הסר ספק, לא יהיה בחילוט הערבות משום וויתור מצד המשרד על כל טענה, דרישה או תביעה כלשהן, ולא יהיה בכך כדי למצותן. המשרד רשאי לנקוט בכל הדרכים החוקיות הנוספות העומדות לרשותו על מנת לקבל פיצוי מלא עבור נזקים אשר יגרמו לו ע"י בעל הרישיון, במידה וייגרמו כאלה.

- אספקת גז טבעי לצרכנים

## מובהר בזאת, כי אין באמור בקול קורא ובנספחיו כדי לפגוע בצרכנים שחתמו על הסכם החלוקה או כדי לשנות הוראה מההסכמים שנחתמו עימם או את רמת האספקה אליה התחייב בעל רישיון חלוקה ביחס לצרכנים אלה לרבות דחיה במועד חיבורם לרשת החלוקה כפי שהדבר הוסכם בין הצדדים.

- חישוב שווי המענקים בתום תקופת הרישיון

  - שווי הסכומים שישולמו על ידי המשרד בקול קורא זה ינוכו מהתמורה שתחושב לבעל הרישיון שתיקבע בתום תקופת הרישיון, לפי הוראות רישיון החלוקה הרלוונטי וזאת על פי בחירת בעל הרישיון מבין האפשרויות המפורטות להלן. על בעל הרישיון להגיש בקשה בכתב למנהל לא יאוחר משלוש שנים בטרם תום תקופת הרישיון ובה תצוין החלופה המבוקשת מבין החלופות המפורטות להלן:

    - הסכום שינוכה מהתמורה יקבע באופן יחסי בהתאם לסכומים ששילם המשרד לבין סך ההשקעות של בעל הרישיון במקטע, וכל זאת על בסיס שווי שוק של ערך המקטע בגינו ניתן תשלום.

    - הסכום ששולם על ידי המדינה כשהוא מוצמד למדד המחירים לצרכן מיום מתן התשלום לפי קול קורא זה ועד ליום חישוב השווי בתום תקופת הרישיון.

    - כל הסכומים שיאושרו על ידי המשרד במסגרת קול קורא זה, ינוכו מהסכום המגיע לבעל הרישיון בתום הרישיון. יצוין, כי החישוב ייעשה בהתאם לחלק היחסי בין השקעת בעל הרישיון לבין מענק מהמשרד בהתאם לקול קורא, ושווי התמורה בגין נכסי בעל הרישיון בתום רישיונו. כך, לדוגמה, אם השקיע בעל הרישיון 200 מיליון ₪ והמשרד אישר מענק בסך 100 מיליון ₪, אזי שליש מהתמורה בגין נכסי בעל הרישיון בתום רישיונו יועבר למדינה. אם שווי הנכסים יהיה כ-150 מיליון ₪, יקבל בעל הרישיון כ-100 מיליון ₪ והמדינה כ-50 מיליון ₪ (מצב של "הפסד הון"); במידה ושווי הנכסים יהיה כ-450 מיליון ₪, יקבל בעל הרישיון כ-300 מיליון ₪ והמדינה כ-150 מיליון ₪ (מצב של "רווח הון").

  - אי בחירת בעל הרישיון בחלופה כאמור בסעיף ‎8412.1 עד למועד האמור בו, משמעה כי המדינה תוכל לבחור את החלופה מבין החלופות המפורטות בו.

- ביקורת

  - חשב המשרד רשאי לערוך ביקורת בכל שלב משלבי הסכם זה ולעכב תשלום, בחלקו או בשלמותו, עד לגמר הביקורת. הביקורת יכולה להיעשות באמצעות גורמים חיצוניים למשרד, לרבות רואי חשבון.

  - המשרד רשאי בכל עת לעכב כל תשלום, אם בעל הרישיון הפר או אינו ממלא אחד או יותר מתנאי הסכם זה, וזאת מבלי לפגוע בזכויותיו של המשרד לפי הסכם זה ולפי כל דין.

- שונות

  - אופן מדידת המרחק לצורך בדיקה האם צרכן המעוניין לחתום עם החברה על הסכם למתן שירותי חלוקת גז טבעי – מהדורת מאי 2017 הוא צרכן מרוחק יעשה בהתאם להוראות רישיון החברה כאשר יראו את המקטעים בגינם ניתן המענק לפי קול קורא זה והמפורטים בנספחים להסכם כמקטעים שעל החברה להקים בהתאם לרישיונה, ככל שלא היה כך טרם פרסום הקול קורא.

  - אין בהסכם זה כדי להתנות, לסתור או לגרוע מהוראות רישיונות החלוקה ומהוראות כל דין לרבות החלטות המועצה לענייני גז טבעי או מאמות מידה שקבעה או שתקבע, בכללים והוראות מנהל רשות הגז הטבעי, בהסכמים, הוראות הממונה על הבטיחות ברשות הגז הטבעי וכו'. ואין בהסכם כדי לפטור את בעלי רישיונות החלוקה מקיום חובותיהם והתחייבויותיהם על פי הרישיון. מתן המענק לפי הקול קורא נעשה לפנים משורת הדין.

  - על בעל הרישיון להקים את כל המקטעים בהתאם להוראות רישיון החלוקה שניתן לו. ככל שלא יעשה כן, מנהל רשות הגז הטבעי והמשרד ינקטו בכל הכלים העומדים לרשותם לרבות הפעלת סנקציות כנגד בעלי הרישיונות וזאת כדי לחבר את הצרכנים לרשת החלוקה של הגז הטבעי. ויודגש, אין בהוראות הקול קורא, או בהוראות ההסכם, שיש בהן סנקציות כלפי בעל רישיון או בעצם השימוש בהן, כדי לגרוע מהסעדים הנוספים הקבועים ברישיון ובחוק לרבות חילוט ערבויות, עיצומים כספיים, ביטול רישיון, גריעת אזורים מבעל רישיון ועוד.

  - מבלי לגרוע מכלליות האמור, אי עמידת בעל הרישיון במועדים או בהתחייבויות לפי הסכם זה, לרבות אי מסירת מידע על פי בקשת המנהל תשמש עילה להפעלת סעדים כגון חילוט ערבות, ביטול הרישיון ואף גריעת אזורים מהרישיון.

  - בכל מקרה בו בוטל הרישיון, לא יהיה זכאי בעל הרישיון לקבל כל תשלום שטרם שולם לו עובר לביטול הרישיון, ובכלל זה במקרים בהם אושרו לו תשלומים כאמור אשר טרם שולמו בפועל במועד ביטול הרישיון.

  - אף התנהגות של מי מהצדדים להסכם לא תחשב כוויתור על איזו מזכויותיו על פי הסכם זה או על פי כל דין, או כוויתור או הסכמה מצדו לאיזו הפרה או אי קיום תנאי כלשהו, אלא אם הוויתור, ההסכמה, הדחייה, השינוי, הביטול או התוספת נעשו במפורש ובכתב.

  - לא יהיה תוקף לכל שינוי של הסכם זה אלא אם נערך בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

| מר אודי אדירי מנכ"ל משרד האנרגיה |  | מר משה גראזי מנהל רשות הגז הטבעי |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מר רועי בנבנישתי, חשב משרד האנרגיה |  | ________________________ מנכ"ל __________________ בע"מ (חתימה וחותמת) |  |

אישור עורך הדין

אני הח"מ _________________, עו"ד, מאשר בזאת כי ה"ה החתום לעיל ____________ מס' ת.ז. ___________ המוכר לי אישית/ אשר זוהה על ידי בתעודת זהות, חתם בפני מטעם ______________ על הסכם זה, וכי הוא מוסמך לעשות כן ולחייב את ________________ בחתימתו.

| ______________________ | ______________________ |
| --- | --- |
| תאריך | חתימה וחותמת |

נספחים להסכם לפי קול קורא 37/2021 – האצת פרישת רשת החלוקה

נספח 1 - התחייבות לביצוע מקטעים המפורטים בנספח ג' לקול הקורא

אני הח"מ ____________________, נושא ת"ז מספר ______________, לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן:

שמי ומס' תעודת הזהות שלי הם כאמור לעיל ואני מגיש את התצהיר בשמי ובשם חברת ____________________ שהיא בעלת רישיון חלוקה באזור __________________ (להלן - בעל הרישיון או החברה). וזכאי לקבל מענק במסגרת קול קורא 37/2021 - האצת פרישת רשת החלוקה (להלן - קול קורא). אני מכהן כ__________________ של בעל הרישיון והנני מוסמך/ת לחייב את החברה בחתימתי.

החברה מתחייבת להקים את המקטעים המפורטים להלן בהתאם לכל הדרישות לרבות לוחות הזמנים והכל כמפורט בקול הקורא ובהסכם.

ידוע לחברה כי ככל שלא תעשה כן, יהיה רשאי המשרד לחלט את ערבות הביצוע שניתנה לפי קול קורא זה והכל בהתאם להוראות סעיף ‎10 להסכם.

להלן מפורטים רשימת הצרכנים הרלוונטיים לחיבורם במסגרת המקטעים שבנספח ג' לקול הקורא:

| שם המקטע | צרכן |
| --- | --- |

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| שם פרטי ומשפחה |  | חתימה |  | תאריך |
| --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עו"ד

אני הח"מ _______________________, עו"ד מאשר/ת בזאת כי _____________________ מס' ת.ז. _______________ החתום/מה לעיל והמוכר/ת לי אישית / אשר זוהה/תה על ידי תעודת זהות, חתם/מה בפני מטעם _______________________ על הבקשה לקבלת מענק לפי קול קורא מס' 37/2021 - האצת פרישת רשת החלוקה והתצהיר, וכי הוא מוסמך/כת לעשות כן ולחייב את _______________________________________ בחתימתו, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/מה על הצהרה והתחייבות זו בפני.

| תאריך |  | מס' רישיון |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

נספח 2 – מקטע ________ באורך של ____ מטרים

הטבלה שלהלן מכילה פירוט אודות סכום המענק ואבני הדרך לתשלום עבור מקטע _____________שבכותרת

| סכום מענק מצטבר בש"ח (כולל מע"מ) | אבן דרך | אחוז לתשלום | סכום באבן דרך בש"ח (כולל מע"מ) |
| --- | --- | --- | --- |
| _________ ₪ כולל מע"מ | אבן דרך ראשונה אבן דרך זו תשולם לאחר השלמת כל אלה: - אישור תוקף לתכנית עבודה לרשת חלוקה שהוגשה לפי סעיף 25 לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002, בהתאם לתיקון מס' 7 לחוק, בהתאם לסעיף 29 לחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו- 2016), תשע"ו-2015 או קבלת היתר בנייה בתוקף (להלן - אישור תכנון מפורט). התכנון יכלול את כלל מרכיבי תשתית החלוקה שיאפשרו את חיבור הצרכנים שבגינם אושר המענק, לרבות קווי החלוקה, תחנות החלוקה ומתקני הקצה לחיבור הצרכנים. - הצגת אישור להסכם חתום עם קבלן לביצוע עבודות הנדסיות למקטע או לחילופין הסכם לרכישת צנרת ואביזרים בכמות הרלוונטית להקמת אותו מקטע או חשבונית על רכישתם בפועל. לשם הוכחת עמידה באבן דרך זו על בעל הרישיון להגיש את המסמכים הבאים: לעניין סעיף קטן (א) - - העתק פרסום מתן תוקף לאישור תכנית העבודה לרשת החלוקה; - מסמכי תכנית העבודה לרשת החלוקה המאושרים והחתומים על ידי הגורם המוסמך לכך; - לעניין היתר בנייה - יש להגיש את מסמכי היתר הבנייה המאושרים והחתומים על ידי הגורם המוסמך לכך; - הגשת קבצי מידע גיאוגרפי של כלל מרכיבי התשתית, בהתאם למסמכי התכנית המאושרת ו/או היתר הבנייה המאושר. לעניין סעיף קטן (ב) - - העתק של הסכם חתום עם קבלן לביצוע עבודות הנדסיות למקטע או הסכם לרכישת צנרת ואביזרים או חשבונית על רכישת הציוד בפועל. | 20% |  |
|  | אבן דרך שנייה אבן דרך זו תשולם לאחר קבלת אישור ביצוע הקמה בפועל של מחצית מאורך מקטע החלוקה המאושר על ידי רשות הגז הטבעי וכיסוי הצינור הנדרש תוך מילוי כל התעלה. לשם הוכחת עמידה באבן דרך זו יש לצרף תשריט החתום על ידי מהנדס החברה ומודד מוסמך לגבי השלמת אורכי הקווים הנדרשים בצירוף תצהיר של מנכ"ל בעל הרישיון על מוכנות הקמת מחצית המקטע כולל מילוי התעלה אם הצינור הוקם בחפירה ובטרם בדיקות לחץ. | 40% |  |
|  | אבן דרך שלישית – אבן דרך זו תשולם עם השלמת ביצוע כל מקטע החלוקה, לרבות המונה למדידת כמויות הגז של הצרכנים - כך שניתן יהיה להזרים גז טבעי המגיע ממערכת ההולכה עד למונה שבנקודת החיבור שבין מתקני בעל הרישיון למתקני כל הצרכנים האמורים למקטע החלוקה לרבות לחיבורים, לאביזרים ותחנות הגז הנדרשות להזרמה ומדידת הגז הטבעי לצרכן שבנקודת החיבור שבין מתקני בעל הרישיון למתקני הצרכנים האמורים למקטע החלוקה. במקרים מיוחדים ובנסיבות מיוחדות המנהל יהיה רשאי לאשר התקיימות אבן דרך זו גם ללא חיבורו של צרכן, ובלבד, שהשתכנע בהתאם לבקשה מנומקת שהגיש בעל הרישיון בכתב, כי בעל הרישיון עשה את כל הפעולות הנדרשות לחיבור הצרכן לרשת החלוקה אך בשל העדר שיתוף הפעולה של הצרכן לא ניתן לסיים את חיבור רשת החלוקה למתקניו. כמו כן, היה וישתכנע המנהל שצריך להיות מחובר אל המקטע צרכן נוסף מלבד אלו שחתמו על הסכם חלוקה עד ליום 20.5.2021 ואשר ניתן לחברו בלוחות זמנים סבירים, המנהל יהיה רשאי בשיקול דעתו הבלעדי להתנות את קבלת אבן דרך זו גם בחיבור צרכן זה. לשם הוכחת עמידה באבן דרך זו יש להציג אישור המפרטים ואישור הזרמה התואם את המפרטים מאת המהנדס הראשי ברשות הגז הטבעי למקטע החלוקה בגינו הוגשה הבקשה כך שהמקטע הוקם ומחובר לרשת החלוקה ואפשר להזרים בו גז טבעי עד לחיבור של כל הצרכנים האמורים. | 35% |  |

ולראיה באו הצדדים על החתום:

| אודי אדירי, מנכ"ל משרד האנרגיה |  | משה גראזי, מנהל רשות הגז הטבעי |  | רועי בנבנישתי, חשב משרד האנרגיה |  | _________, מנכ"ל _____ בע"מ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ _________________, עו"ד, מאשר בזאת כי ה"ה החתום לעיל ____________ מס' ת.ז. ___________ המוכר לי אישית/ אשר זוהה על ידי בתעודת זהות, חתם בפני מטעם ______________ על הסכם זה, וכי הוא מוסמך לעשות כן ולחייב את ________________ בחתימתו.

| ______________________ | ______________________ |
| --- | --- |
| תאריך | חתימה וחותמת |