מדינת ישראל

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

שירות ההדרכה והמקצוע

מיזם בגידול בננות

נושא המיזם- שיקום חלקת בננות בעקבות נגיעות בפוזריום– מטע "פרסי" עין גב

חוקרים במיזם:

פרופ' אברהם גמליאל – מינהל המחקר החקלאי (החוקר האחראי מטעם השירותים להגנת הצומח ולביקורת).

אורטל בחשיאן – מדריך גידול בננות שה"מ

מטרה:

בחינת האפשרות לגידול חוזר של בננות לאחר חיטוי קרקע יסודי (חיטוי סולרי + כימי) בשטח נגוע בפטריית הקרקע Fusarium Oxysporum f.sp.cubense Tropical Race 4 (TR4).

רקע:

חלקת "הפרסי" היא חלקת בננות של קיבוץ עין גב בשטח כ-80 דונם. החלקה ממוקמת בקרבת הקיבוץ (גובלת בצפון בבתי הקיבוץ, בדרום בבית ההארחה, ובמזרח בכביש 90). בחלקה זו נתגלה פוזריום TR4 בשנת 2016 יחד עם גילוי המחלה בחלקה נוספת (חלקת "הבית"). בעקבות גילוי המחלה, ומתוקף צו של השרותים להגנת הצומח, הופסק הטיפול בצמחים, החלקה גודרה וננעלה, ולא בוצע כל טיפול במשך ארבע השנים מאז הגילוי. כיום גדלים בחלקה עשבי בר. בנוסף, הותקנה בכניסה לחלקה מערכת לחיטוי כלים שנכנסים או יוצאים מהחלקה. מערכת החיטוי כוללת משטח ריסוס לחיטוי כלי רכב, וכן אמבט טבילה גדול לחיטוי עמודים, כבלים, עוגנים וכיוצא באלה.

אנו רוצים לבחון את האפשרות לשיקום החלקה באמצעות טיפול יסודי בקרקע, שתילת צמחי בננות עמידים וסבילים, וטיפולים משלימים להבטחת בריאות הצמחים ומניעת הפצה של מחולל המחלה TR4  מחלקה זו. עבודה זו תתבסס על הממצאים שנאספו כבר מניסוי בהיקף קטן שמבוצע בחלקת "הבית" ועל יתר התוצאות שייאספו במהלך התקופה הנוכחית עד חודש אפריל 2021.

עקרונות ביצוע השיקום:

1. החלקה תישאר סגורה ומגודרת. הכניסה לחלקה לכל מטרה שהיא תתקיים רק לעובדים מורשים באחריות מנהל מטע הבננות של הקיבוץ. הכניסה לחלקה תתאפשר רק דרך מערך החיטוי

2. מערך חיטוי שנמצא בחלקה יפעל כל הזמן להבטחת חיטוי יעיל של כל כלי הרכב, וכלי העיבוד שייכנסו לחלקה במהלך ביצוע הטיפולים וגם במהלך גידול הצמחים לאחר מכן.

3. כל הטיפולים בחלקה עד לשתילת הצמחים וגם לאחר מכן  יבוצעו ללא הוצאת חומר צמחי מהחלקה. מהחלקה נוציא רק אשכולות של פירות כאשר החלקה תניב.

4. נבצע חיטוי קרקע טרם השתילה כדי להבטיח את ניקיון שכבת הקרקע העליונה ולמנוע הפצה של הפתוגן (פרוט בהמשך)

5. בחלקה יישתלו צמחי בננות רגישים לפתוגן בצד צמחים סבילים ועמידים.

6. מעקב אחר האילוח בקרקע, התפתחות הצמחים והתנובה, והתחלואה בצמחים יתבצע החל מרגע אישור הביצוע.

7. החלקה תהיה נתונה לפיקוח הדוק של השרותים להגנת הצומח. דווח על כל הפעולות יימסר למנהל השירותים להגנת הצומח באופן תדיר. אברהם גמליאל יהיה אחראי המקצועי לפיקוח על ביצוע הטיפולים על פי התוכנית.

ביצוע השיקום (טיפולים ולוח זמנים)

1. ניקוי והכנת החלקה

במהלך חורף 2020-21 יבוצע ניקוי של החלקה. הניקוי יכלול:

- פינוי כל צנרת ההשקייה. צינורות הטפטוף שנמצאים בחלקה יאספו. הצנורות ייטבלו באמבט החיטוי ולאחר מכן ירוכזו בפינת החלקה.

- איסוף כבלי המתכת ששימשו לעיגון והחזקת בית הרשת. הכבלים ייטבלו באמבט החיטוי ולאחר מכן ירוכזו בפינת החלקה, ויישמשו לבית הרשת החדש שיוקם לאחר השתילה.

- ניקוי החלקה מצמחים ועשביה. מספר שיחים גדלו בחלקה, אלה יושמדו באמצעות כריתה ולאחר כן יישום קוטל עשבים "גרלון". הצמחיה היבשה תכוסח ותושאר במקומה. במהלך החורף תישמר החלקה נקיה מעשבים באמצעות ריסוס קוטל עשבים לא בררני שימנע הצצה של עשבי חורף חד שנתיים ולאחר מכן עשבי קיץ.

2. הכנה החלקה לחיטוי ודיגום קרקע

- באביב 2021 יבוצע בחלקה עיבוד באמצעות מחרשת אתים. המחרשה מעבדת את הקרקע לעומק 35 ס"מ ללא הסעה של חלקיקי קרקע.

- לאחר העיבוד נאסוף דגימות קרקע. הדגימות יאספו מכל החלקה כך שכל דגימה תייצג דונם של אדמה. בנוסף, באזורים בהם נתגלתה הנגיעות נבצע דגימות בצפיפות רבה יותר. כל דגימות הקרקע יוצגו על מפת ממ"ג כדי לחזור ולבחון את מידת האילוח באותן נקודות אחרי ביצוע הטיפולים ובמהלך הגידול. מידת הנגיעות בדגימות הקרקע תיבחן באמצעות שתילה של צמחי בננות רגישים וגידולם בחממה הסגר במכון להנדסה חקלאית.

- בחודש מאי 2021 החלקה תושקה בהמטרה לקיבול שדה.  לאחר מכן נבצע חיטוי קרקע משולב.

3. חיטוי הקרקע

- יבוצע חיטוי קרקע משולב, מתאם סודיום בשילוב חיטוי סולרי

- חיטוי קרקע יבוצע באמצעות מכונה ייעודית שמזריקה את תכשיר החיטוי ופורשת פלסטיק לאחר מכן באותו מהלך. החיטוי יבוצע על כל החלקה ללא השארת אזורים ללא חיטוי.

- החלקה תוחזק מחופה למשך 8 שבועות. במהלך תקופה זו יוקפד על שלימות היריעות והדבקת קרעים וחורים

4. שתילה וגידול

- שתילת צמחי בננות תבוצע בחלקה לקראת חודש ספטמבר. יישתלו צמחים רגישים (גרנד ניין) ובצידם צמחים סבילים.

- בית הרשת יוקם לאחר השתילה.

תקציב:

תקציב נדרש: 80,920 ₪.

פירוט הוצאות:

| הערות | סה"כ עלות (80 דונם) | עלות לדונם (ש"ח) | סוג ההוצאה |
| --- | --- | --- | --- |
| הערכה – עלות בהתאם לביצוע בפועל | 48,000 | 600 | ניקוי והכנת החלקה לחיטוי |
| בהתאם למחיר משתת רגיל | 19,200 | 240 | מחרשת אתים (שני סבבים) |
| בהתאם להצעת מחיר | 151,200 | 1,890 | חיטוי סולרי וכימי באמצעות יריעות וחומרי חיטוי |
| הערכה – 10 י"ע + 4 מכולות הטמנה | 12,800 | 160 | פינוי פסולת לאחר חיטוי |
|  | 11,560 | 5% | בצ"מ |
|  | 242,760 | 2,890 | סה"כ |

- העלות תחולק באופן שווה בין קיבוץ עין גב, משרד החקלאות (שה"מ) ושולחן הבננות.