קול קורא 55/2022

להגשת הצעות להקמת מכון מחקר לאנרגיה בתחום האגירה האלקטרוכימית

תאריך: אוקטובר 2022

נוסח מעודכן

קול קורא מספר 55/2022 להגשת הצעות להקמת מכון מחקר לאנרגיה בתחום האגירה האלקטרוכימית עבור משרד האנרגיה

תוכן עניינים

1.	כללי:	3

2.	הגדרות:	4

3.	תנאי סף להשתתפות בקול קורא	4

4.	תהליך בחינת ההצעות	5

5.	תיאור תהליך בחינת ההצעות:	7

6.	סוד מסחרי	8

7.	הצהרת המציע	8

8.	תנאי ההתקשרות	8

9.	כללי	9

10.	סמכות השיפוט	10

11.	הליך שאלות ובקשות להבהרות	10

12.	מבנה ההצעה ואופן הגשתה	11

נספח א'	12

נספח ב'	13

נספח ג'	16

נספח ד'	19

נספח ה'	22

נספח ו'	27

נספח ז'	52

נספח ח'	53

נספח ט'	54

נספח י'	55

קול קורא מספר 55/2022 לקבלת הצעות להקמת מכון אנרגיה עבור משרד האנרגיה בתחום האגירה האלקטרוכימית ותאי דלק

כללי:

  - משרד האנרגיה (להלן: "המשרד") , כרגולטור האחראי על משק האנרגיה מוביל את השינוי במשק האנרגיה בישראל כחלק מן השינוי העולמי (energy transition), שתכליתו הפחתת פליטות מזהמים וגזי חממה כחלק מן המאמץ העולמי לעצירת ההתחממות הגלובאלית. שינויים אלו דורשים, בין היתר, שילוב של טכנולוגיות מתקדמות ופיתוח טכנולוגיות חדשות, במטרה לספק אנרגיה נקייה תוך שמירה על אמינות אספקת החשמל. התכנית האסטרטגית לשנת 2050, שפרסם המשרד, חידדה את האתגרים הטכנולוגיים בביסוס משק אנרגיה על ייצור חשמל מאנרגית השמש, אשר דורשים מחקר ופיתוח בטווח הבינוני והארוך.

  - תחום האגירה האלקטרוכימית ותאי דלק, מוגדר בתחום מרכזי לאור היותו חסם משמעותי מפני התבססות משמעותית על ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות. במטרה להכין את משק האנרגיה לאתגרים בתחום זה ולהציב את ישראל בחזית הטכנולוגית העולמית בחתירה לפתרונות מתקדמים לאתגרים אלו, ולצורך הרחבה וחיזוק תשתית המחקר המדעי בתחום זה, יוזם המשרד הקמת מכון מחקר לאנרגיה בתחום האגירה האלקטרוכימית (להלן: "המכון" או "מכון אנרגיה").

  - לאור האמור לעיל, מפרסם בזאת המשרד (באמצעות אגף המדען הראשי), קול קורא לקבלת הצעות להקמת מכון אנרגיה עבור משרד האנרגיה בתחום האגירה האלקטרוכימית ותאי דלק (להלן: "קול קורא").

  - ההצעות תוגשנה בהתאם לנספח ג'. באחריות כל מציע לוודא כי הצעתו נותנת את המענה בהתאם לדרישות הנספח האמור.

  - תפקידי המכון והתנאים להקמתו וניהולו יהיו בהתאם לנספח ב'.

  - הקול קורא מופנה לנשים וגברים כאחד. מטעמי נוחיות בלבד נרשם הקול קורא בלשון זכר.

לתשומת לב המציעים, להלן מספר הבהרות: - פרסום הקול קורא והודעה על פתיחת תיבת המכרזים ובחירת זוכים תעשה כנגד קיום תקציב. - התקציב המאושר לצורך ההתקשרות בשנה הראשונה יעמוד על סך של כ-20,000,000₪, בכפוף להוראות הקול קורא ונספחיו. - המשך ההתקשרות מעבר ל-12 חודשים יהיה בכפוף לקיום תקציב זמין.

הגדרות:

במסמכי הקול קורא ובכל נספחיו, למונחים המפורטים מטה המשמעות הרשומה לצידם:

| "המציע" |  | גוף העומד עומד בתנאי הקול קורא, לרבות תנאי הסף. יובהר, כי מציע יכול לצרף מציע אחד נוסף בלבד. אך הוא יהיה האחראי על ההתקשרות אל מול המשרד; |
| --- | --- | --- |
| "הוועדה" |  | ועדת המכרזים של המשרד; |
| ועדת היגוי |  | ועדה ציבורית שתוקם. בהתאם למפורט בנספח ד'. |
| "ועדת השיפוט" |  | ועדת משנה שתמונה על ידי ועדת המכרזים. ועדת המשנה תוגדר כוועדת השיפוט של יחידת המדען הראשי. היא תיבחן את כל ההצעות שתוגשנה ותגיש המלצותיה לוועדה. ועדת המשנה רשאית להיעזר ביועצים חיצונים מטעם המשרד. |

תנאי סף להשתתפות בקול קורא

אי עמידה באחד או יותר מתנאי הסף המפורטים להלן עלולה להביא לפסילת ההצעה על הסף .

  - אוניברסיטה או מוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל, כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958.

  - אם המציע הינו תאגיד מסוג כלשהו עליו לצרף אישור רישום התאגיד בשנה זו, בכל מרשם המתנהל על פי דין (נסח חברה/שותפות/עמותה עדכני (הניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים), הכולל את שמות ופרטי מנהלי המציע. ככל שיצוין בנסח כי לתאגיד יש חובות או כי התאגיד מפר חוק או בהתראה לפני רישומו כך, הדבר עלול להביא לפסילת ההצעה.

  - אישור עדכני של עו"ד או רו"ח, בדבר מורשי חתימה בשם התאגיד.

  - צירוף כל האישורים והתצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976. לרבות:

    - אישור בר תוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 שהוצא על ידי פקיד שומה וממונה אזורי מס ערך מוסף או שהוא פטור מניהולם.

    - תצהיר בדבר העדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, מאומת ע"י עו"ד, עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 בהתאם לנוסח המצ"ב למכרז כנספח ז'.

    - תצהיר בדבר התחייבות לקיום חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, חתום ומאומת על ידי עורך דין בהתאם לנוסח המצ"ב לקול קורא כנספח ח'.

    - צירוף התחייבות לעשות שימוש במוצרי תוכנה מקוריים בלבד.

לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף על המציע לצרף להצעתו התחייבות לעשות שימוש לצורך הקול קורא בתוכנות מקוריות בלבד, בהתאם לנוסח המצ"ב לקול קורא 
כנספח ט'.

    - אזהרה בדבר שמירה על סודיות וזכויות יוצרים וחתימה על כתב ויתור

המסמכים המוגשים על ידי המציע עשויים לכלול מידע, ידע וכן תוכן בעלי רגישות עסקית וקניינית. המשרד יפעל כמיטב יכולתו לשמור על סודיות המסמכים האמורים ותכנם (בכפוף לביצוע התהליכים הפורמאליים וכן הבדיקות הדרושים על פי דין ועל פי הליכי הטיפול בהצעות), ועל המציע לפעול להגן על תוכן המסמכים - ובעיקר על הקניין הרוחני העשוי לנבוע מתוכן כאמור - בדרך הנראית לו ובהתאם לייעוץ משפטי שיקבל או שקיבל בעניין.

אי עמידה באחד או יותר מתנאי הסף המפורטים לעיל עלול להביא לפסילת ההצעה על הסף.

תהליך בחינת ההצעות

  - שלב ראשון – בדיקת עמידה בתנאי הסף

בשלב זה תיבדקנה כל ההצעות אשר תתקבלנה עד למועד האחרון להגשת ההצעות, ביחס לעמידתן בתנאי הסף. רק הצעה אשר עמדה בתנאי הסף הנדרשים כאמור לעיל תעבור לשלב הבא של בדיקת אמות המידה ואיכות ההצעה.

  - שלב שני - בדיקת איכות ההצעה (100% מהציון הסופי)

בשלב זה תיבדקנה ההצעות בהתאם לקריטריונים המפורטים בטבלה להלן:

יובהר כי, קריטריונים אלו ייבחנו בהתאם להתרשמות המשרד בכל הנוגע לחזון והיצירתיות בהצעת המציע אל מול יעדי המשרד (לדוגמא: יעדי המשרד לשנים 2030 ו-2050).

|  | תיאור הקריטריון | ניקוד מירבי |
| --- | --- | --- |
| 1 | מתודולוגיה ותכנית להקמת והפעלת מכון האנרגיה מטרות ויעדי המכון, תחומי העיסוק ומידת המולטי-דסיפלינריות שלהם; פעילויות המכון והתאמתן לקידום מטרותיו; תכנית מפורטת ומדויקת להקמת והפעלת המכון, כולל תכנית מבוססת להשקעה בתשתיות מחקר, ניהול כוח האדם (חוקרים, צוות תומך וסטודנטים) ופעילויות המכון (מחקרים), והערכת לוח הזמנים. | 10 |
| 2 | מצוינות מדעית, חדשנות והשפעה מידת הבהירות והפירוט של תיאור תחום המחקר של המכון; הפוטנציאל של המכון לקדם חדשנות מדעית, טכנולוגית ויישומית בתחום הקול קורא. תרומת המכון לגישור פערי ידע, ולייסוד מרכז ידע טכנולוגי-מדעי חזק בתחום הקול קורא, כולל הכשרת כח-אדם בעל מומחיות טכנולוגית בתחום הקול קורא לאקדמיה ולמשק. | 15 |
| 3 | תקציב תכנית תקציבית, הכוללת הבחנה ברורה בין תקציב להשקעה לבין תקציב פעילות לביצוע מחקרים, על פי התבנית המובאת בנספח ג'. גובה התקצוב המשלים, שיעמיד המציע לרשות המכון מעבר למינימום הנדרש. יובהר שהתקצוב המשלים אינו כולל משכורות חוקרים בתקן או ציוד קיים. | 10 |
| 4 | המנהל המדעי וצוות החוקרים כמות ואיכות החוקרים הזמינים לעבודה במכון ובראשם המנהל המדעי - תארים, ניסיון והישגים אקדמיים: כמות פרסומים מדעיים ואיכותם, ניסיון בהכשרת תלמידי מחקר, השגת קרנות מחקר, פטנטים. (המציע בעל הערכים הגבוהים ביותר עבור כל אחד מהנ"ל יקבל את הציון המקסימלי, ושאר המציעים ינוקדו באופן יחסי). מידת המולטי-דיציפלינריות של צוות החוקרים כמענה לאתגרים רב תחומיים. יכולת הצוות והעומד בראשו בקידום תוצרי המחקר לשלב יישום מסחרי. המנהל המדעי - יצירתיות, שירותיות, יכולת הובלה מדעית, וניסיון בניהול תכניות דומות בגודלן, סוגיהן ומורכבויותיהן. | 20 |
| 5 | תשתיות מחקר המבנה הפיסי שיועמד לטובת המכון, התאמתו לפעילות המכון, כולל הצהרה על קיומם של כלל האישורים הנדרשים. קיומה של תשתית ציוד מחקרי ומעבדתי, אשר תועמד לרשות המרכז, התאמתה ויעילותה לביצוע מחקרים בתחום הקול קורא. זמינות תשתיות לצורך שיתוף פעולה עם גורמי חוץ כגון תעשייה או גופי מחקר. תכנית ההשקעה בשידרוג והרחבת תשתיות המחקר לצורך פעילות המכון המוקם. כולל פירוט כמה יושקע בשדרוג תשתיות המחקר, בעבור איזה ציוד ולאילו צרכים. | 20 |
| 6 | הגוף המציע ייחודיות ומובילות ברמה הלאומית והבינלאומית של הגוף המציע, ניסיונו בתחום הקול קורא המוצע ובהובלת תכניות מורכבות. ההיקף בו המכון כולל שיתוף פעולה בין מוסדות מחקר ומראה סינרגיה בין חבריו. | 25 |
|  | סה"כ | 100 |

  - בחירת ההצעה הזוכה

    - ההצעה שתקבל את ציון האיכות הסופי הגבוה ביותר מבין ההצעות תוכרז כהצעה הזוכה.

    - למשרד שמורה הזכות לבחור בכשירים, זאת בהתאם לסדר דירוג ההצעות במכרז. היה ותבוטל זכייתו של הזוכה במכרז, מכל סיבה שהיא, בתקופה שעד תום שנה מיום בחירתו כזוכה, רשאי המזמין להכריז על הכשיר הבא אחריו כזוכה, בכפוף לעמידה בדרישות המנויות במכרז.

    - מציע שהינו "עסק בשליטת אישה" יגיש אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה (למשמעותם של המונחים: "עסק"; "עסק בשליטת אישה"; "אישור"; ו"תצהיר" ראה חוק חובת המכרזים, תשנ"ב- 1992). לאחר שקלול התוצאות, אם קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, אישור ותצהיר כאמור.

    - המשרד שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף מציע אשר יתגלה כי כלל בהצעתו מידע שקרי או מטעה או לא מדויק.

- תיאור תהליך בחינת ההצעות:

  - המשרד יבחן את ההצעות ויהיה רשאי (אך לא חייב) בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לפנות לכל המציעים או לחלקם או למציע בודד ולדרוש לקבל מידע, הבהרות, השלמות, מסמכים או כל דבר אחר הנחוץ לדעתו כדי לדון בהצעה ספציפית או בכל ההצעות ביחד ובכלל זה, להופיע בפניו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, יהיה המשרד רשאי לדרוש אישור או חוות דעת מגורם בלתי תלוי בקשר לכל פרט שהועבר למשרד במסגרת ההצעה. כמו כן, יהיה המשרד רשאי לחזור למציעים או למי מהם לשם קביעת עמדתו הסופית ביחס להצעה. במסגרת פניות המשרד, יהיה המשרד רשאי לקבוע לוח זמנים לקבלתם וכן לקבוע שאי עמידה בלוח הזמנים תביא לטיפול בהצעה ללא מידע זה או אף לדחיית ההצעה.

  - ייתכן וההצעות כולן או חלקן יועברו להתייחסות גורם חיצוני למשרד. זהותו וחוות דעתו תהא חסויה בפני מגיש ההצעה. מגיש ההצעה אינו זכאי לעיין בחוות הדעת. יובהר כי כל גורם חיצוני שאינו נמנה על השירות הציבורי יתחייב מראש להיעדר ניגוד עניינים ולשמירת סודיות ביחס להצעות שיימסרו לו. כמו כן, תוכל ועדת המכרזים לבקש חוות דעת מגורמים פנים ממשלתיים אחרים, טרם גיבוש ההחלטה או לאחריה.

  - המשרד רשאי (אך לא חייב) לפי שיקול דעתו הבלעדי, למנות נציג או נציגים מטעמו (חבר בוועדת השיפוט, איש המשרד, נציג של גורם ממשלתי אחר או יועץ חיצוני) לביצוע ביקור באתר המציע או לקיים פגישה / שיחה / שיחת וידאו עם המציע לשם גיבוש חוות דעת ביחס להצעתו.

  - חוות הדעת שתוגש למשרד תשמש כחומר עזר בלבד לבחינת ההצעה ואין המשרד מתחייב לאמץ את חוות דעתו של הגורם האמור. סמכות ההחלטה לקביעת איכות ההצעה תהא מסורה לחברי ועדת המכרזים בלבד.

  - המשרד רשאי לא להתחשב בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת תנאיה, חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי הקול קורא, שלדעת המשרד מונע הערכת ההצעה כראוי.

סוד מסחרי

  - המסמכים המוגשים על ידי המציע עשויים לכלול מידע, ידע וכן תוכן בעלי רגישות עסקית וקניינית. על אף שהמשרד יפעל כמיטב יכולתו לשמור על סודיות המסמכים האמורים ותכנם, על המציע לפעול להגן על תוכן המסמכים - ובעיקר על הקניין הרוחני העשוי לנבוע מתוכן כאמור - בדרך הנראית לו ובהתאם לייעוץ משפטי שיקבל או שקיבל בעניין.

  - למשרד זכות שימוש בהצעה ובכל הכתוב בה, כולל העברתו לחוות דעת, פרסומו וכדומה, ללא מגבלות סודיות.

  - בהתאם לתקנה 21 (ה) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993, עומדת למציעים שלא זכו בקול קורא, הזכות לעיין בהצעה הזוכה. מכיוון שכאמור המסמכים עשויים לכלול מידע סודי, לא תינתן זכות עיון בכל המסמכים הקשורים למכון המוצע, כולל חוות הדעת וטופס הניקוד המפורט על בסיסו נעשה ניקוד האיכות.

הצהרת המציע

בהגשת ההצעה מצהיר המציע כי קרא את כל פרטי הקול קורא ונספחיו והוא מצהיר כי הבין את הדרישות והוא מסכים לכל תנאי הקול קורא וההסכם ולתנאים הכלליים המהווים חלק בלתי נפרד מהקול קורא. המציע יהיה מנוע מלטעון כנגד כל דרישה הנוגדת את הוראות הקול קורא זה.

תנאי ההתקשרות

  - עם הזוכה ייחתם הסכם בנוסח המצ"ב כנספח ו', בשינויים המחויבים. למשרד בלבד שמורה האופציה לשנות את נוסח ההסכם המצורף. תנאי ההסכם, המפורטים בנספח ב', מהווים חלק בלתי נפרד מקול קורא זה ומתנאיו.

  - תקופת ההסכם תהיה לתקופה של 12 חודשים בכפוף למקור תקציבי, כאשר למשרד נתונה אופציה חד צדדית ובלעדית, להאריך את תקופת ההתקשרות, מעת לעת, ובלבד שכל התקופה לא תעלה על חמש שנים בסך הכל. וזאת על פי הודעה מראש ובכתב של המשרד, ללא צורך בהסכמה מפורשת של הזוכה.

  - מבלי לגרוע מהאמור לעיל, היה ותוגש הצעה על ידי שני מוסדות, יתוקן ההסכם, כך ששני המוסדות יישאו באחריות אל מול המשרד, למעט הנושא הכספי שיוסדר בהתאם, כך שההתנהלות הכספית אל מול המשרד תבוצע דרך המוסד המוביל את ההצעה.

  - המשרד לא יכיר בהוצאות שהוצאו קודם לתאריך החתימה על החוזה.

  - הזוכה יחתום על ההסכם ויחזיר אותו למשרד בתוך הזמן שיקבע על ידי המשרד בעת ההודעה על הזכייה. המוסד יידרש להעביר יחד עם ההסכם החתום חשבוניות לתשלום המקדמות וכן הוראות קיזוז או ערבויות ביצוע כנדרש וכפי שצוין בהסכם.

  - המשרד שומר לעצמו את הזכות לקבוע את גובה התקציב הסופי.

  - המשרד שומר לעצמו את הזכות לדרוש מהזוכה, כי ההסכם עמו ייחתם במקום ובמועד או בדרך שייקבע המשרד. היה והדרישה תהיה להמצאת ההסכם באופן פיסי, יידרשו מורשי החתימה מטעם הזוכה להתייצב במשרד במועד שנקבע, יחד עם אמצעי זיהוי.

  - במקרה של הודעה כאמור, אם לא התייצב מי מהגורמים שהוזמן לחתימה כאמור, במועד שנקבע, ולא קיבל אישור המשרד לבצע את החתימה בדרך אחרת, ייחשב הדבר כאי חתימת ההסכם במועד.

  - לא העביר הזוכה את ההסכם למשרד במועד שנקבע על ידי המשרד כשהוא חתום, יהיה המשרד רשאי לבטל את הזכייה.

  - הזוכה יידרש, להגיש דיווחים וחשבונות בפורטל הספקים הממשלתי, בהתאם לתנאי השימוש בפורטל הספקים ויישא בכלל העלויות הכרוכות בהתחברות לפורטל הספקים הממשלתי, ככל שישנן.

  - המציע יציין כל מקור תמיכה בתוכנית המוצעת. יצוין שאם קיבלה התוכנית תמיכה ממשלתית, לא יינתן מימון נוסף מטעם המשרד.

כללי

  - המשרד שומר לעצמו את הזכות לערוך בכל עת שינויים או תיקונים בקול קורא זה  ובנספחיו, לרבות בכל תנאי מתנאיו ובמועד הגשת ההצעות. השינוי או התיקון ייערך בכתב ויופץ באתר האינטרנט של המשרד שכתובתו: www.energy.gov.il או באתר מינהל הרכש של משרד האוצר. באחריות המציעים לבדוק מפעם לפעם אם חלו שינויים במסמכי הקול קורא.

  - המשרד יהיה רשאי לפנות למציעים, כולם או חלקם, בבקשה לקבל מהם הבהרות לפרטים בהצעה, וכן כל מידע נוסף אם יש בו לדעת המשרד כדי לסייע לו בקבלת החלטות. כן ניתן יהיה לפנות למציעים בבקשה להשלמת מסמכים.

  - המשרד יהיה רשאי שלא לבחור בהצעה שקיבלה את הציון הגבוה ביותר כאמור, בין היתר אם מצא את ההצעה בלתי סבירה באופן המעורר חשש בדבר יכולתו של המציע לעמוד בהתחייבויותיו וזאת לאחר שניתנה למציע הזדמנות להציג את עמדתו ולהסבירה.

  - המשרד רשאי, אם הוא סבור כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת, להכשיר הצעה אף אם אינה עונה על דרישות פורמאליות או טכניות מסוימות.

  - כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי הקול קורא, או כל הסתייגות לגביהם, בין ע"י תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא תובא בחשבון בעת הדיון בהצעה ואף עלולה לגרום לפסילתה.

  - אין המשרד מתחייב לקבל את ההצעה שתזכה לציון הגבוה ביותר, או כל הצעה שהיא.

  - ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן עם מציעים שהצעתם עמדה בתנאי הסף בקול קורא.

  - המשרד רשאי לבטל את הקול קורא בכל עת, משיקוליו הבלעדיים.

  - המשרד יהיה רשאי בכל עת לפנות למציעים נוספים להגשת הצעות או לפרסם קול קורא חדש במקום קול קורא זה, ולבטל קול קורא זה בכל שלב כפי שיראה לנכון. בכל מקרה, המציעים, והם בלבד, יישאו בהוצאותיהם בקשר לקול קורא.

  - זכות עיון במסמכי הקול קורא, לרבות ההצעה הזוכה, תינתן תמורת תשלום לכיסוי העלות הכרוכה בבקשת העיון. יצוין כי הזכות שמורה למשתתפים בקול קורא בלבד.

  - התחייבות המשרד כלפי הזוכה תיווצר רק עם חתימת הסכם פורמלי על ידי מורשי חתימה מטעם המשרד.

  - חתימת החוזה וקיום ההתקשרות מותנים בקיום תקציב מתאים וקבלת האישורים הדרושים. המשרד שומר לעצמו את הזכות לבצע את העבודה בשלבים, בהתאם למגבלות התקציב.

סמכות השיפוט

בהתאם לתקנה 2 לתקנות בתי משפט לעניינים מינהליים (סדרי דין), התשס"א – 2000, עתירה בקשר לקול קורא זה תוגש אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בירושלים.

הליך שאלות ובקשות להבהרות

  - ניתן להגיש שאלות ובקשות להבהרות בקשר לקול קורא זה, עד לתאריך 27.10.2022 בשעה 14.00 באמצעות דואר אלקטרוני, של אילנה טמסוט שכתובתו: itamsut@energy.gov.il , במסמך WORD בלבד. המשרד לא ישיב על שאלות שיגיעו אליו לאחר מועד זה. על הפונה חלה האחריות לוודא קבלת הדוא"ל ששלח, באמצעות טלפון שמספרו 074-7681764

  - להלן תיאור המבנה להגשה של שאלות ובקשות הבהרה:

| עמ' במסמכי הקול קורא | מס' סעיף | פירוט השאלה / בקשת ההבהרה | תשובות הבהרה |
| --- | --- | --- | --- |

  - ריכוז השאלות והתשובות יפורסמו באתר הרכש הממשלתי ובאתר האינטרנט של המשרד החל מיום 3.11.2022  והן יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי הקול קורא ויחייבו את כל המציעים.

  - המשרד שומר לעצמו את הזכות להימנע מלהשיב לגופה של שאלה אם ימצא כי מתן מענה לשאלה עלול לסכל או לפגוע בהליך הקול קורא או בתכליתו.

מבנה ההצעה ואופן הגשתה

  - ההצעה תוגש במקור בתוספת שלושה עותקים קשיחים. ההצעה תוגש בהתאם להוראות הקול קורא ותכלול את כל המסמכים הנדרשים בתנאי הסף, בתכולת ההצעה ובמפרט, כולל כל האסמכתאות האחרות להוכחת עמידתו בתנאי הסף.

  - את ההצעה על כל נספחיה יש להכניס לתוך מעטפה סגורה, שעליה יצוין מספר הקול קורא בלבד. אין לציין את שם המציע על גבי המעטפה.

  - מעטפת ההצעה – יש לשים את ההצעה על פרטיה ומסמכיה השונים לרבות הוכחת עמידת ההצעה בתנאי הסף, פרטי תכנית העבודה (ההצעה יכולה לכלול חומר מודפס וחומר באופן דיגיטלי על דיסק און קי שלא יוחזר)

  - את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים הייעודית למכרז זה, הנמצאת בחדר תיבות מכרזים בקומה 1- (מינוס 1) בבנין ג'נרי 2, רחוב בנק ישראל 7, ירושלים, 24.11.2022 בשעה 14:00.

  - אם המציע מחליט לשלוח את המעטפה באמצעות שליח, עליו להכניסה בתוך מעטפה שנייה ולציין "נא להכניס לתיבת המכרזים". על המציע להיות ער לכך שאין המשרד אחראי להכנסתה של ההצעה לתיבת המכרזים. הצעה שתתקבל במשרד לפני התאריך הנקוב, אולם מסיבה כלשהי לא תוכנס לתיבת המכרזים, תיפסל כהצעה שלא התקבלה במועד.

בברכה,

ועדת המכרזים

- נספח א'

פרטי המבקש

פרטי המבקש

- שם המבקש:

- שמות ומספרי ת.ז. של המוסמכים לחתום ולהתחייב בשמו של המבקש:

שם: 	, ת.ז.:

שם: 	, ת.ז.:

- שמו של מנהל המבקש:

- כתובתו של המבקש (כולל מיקוד):

- מספרי טלפון:

- מספר פקס:

- איש הקשר מטעם המבקש:

- מספר טלפון: ______________________________________________________

- כתובת דואר אלקטרוני:

הח"מ מצהיר/ים בזאת כי הבקשה המוגשת, על כלל מסמכיה, מהווה את בקשתו והצעתו ומחייבת אותו בביצוע השירות הנדרש במסגרת מכרז זה.

| תאריך | חתימת מורשה/י החתימה מטעם המבקש | חתימה וחותמת המבקש |
| --- | --- | --- |

אישור עו"ד

אני הח"מ 		, עו"ד, מאשר בזאת כי ה"ה החתומים לעיל 		 מס' ת.ז. 		ו-		 מס' ת.ז. 		, המוכרים לי אישית/ אשר זוהו על ידי תעודות הזהות, חתמו בפני מטעם המבקש 			 על הסכם זה, וכי הם מוסמכים לעשות כן ולחייב את המבקש 			 בחתימותיהם.

| תאריך |  | חתימת עו"ד וחותמת |
| --- | --- | --- |

- נספח ב'

מכון האנרגיה

- תפקידי מכון האנרגיה:

  - הרחבה ופיתוח תשתית מעבדתית מתקדמת למחקר פורץ דרך בתחום האגירה האלקטרוכימית ותאי דלק.

  - ביצוע מחקרים אקדמיים ומחקרי נבט וכן ביצוע מחקרים בשיתוף עם התעשייה ועם גורמים בינלאומיים העשויים להוביל להקמת חברות הזנק.

- בעלי תפקידים:

  - ב

ראש המכון יעמוד מנהל מקצועי אקדמי, אשר ימונה על-ידי המוסד המציע בהתאם לכללים הנהוגים במוסד, וינהל את המכון הן בהיבטים מדעיים והן בהיבטים האדמיניסטרטיביים.

  - פעילות המכון תפוקח ותאושר על-ידי ועדת היגוי בראשות המדען הראשי של המשרד. ועדת ההיגוי תקבע את מדיניות הפעילות השוטפת והפיתוח העתידי של המכון.

- דיווחים:

  - ע

ל המכון להגיש לוועדת ההיגוי מדי שנה דיווחים מדעיים וכספיים בהתאם למופיע בהסכם.

- תכנית העבודה:

  - מ

בלי לגרוע ממתווה העבודה שהוגש במסגרת ההצעה (כמפורט בנספח ג'), על הזוכה להגיש לאישור ועדת ההיגוי, תכנית עבודה מפורטת ומעודכנת, בהתאם להנחיות ועדת ההיגוי.

  - המוסד, באמצעות מנהל מכון המחקר, יגבש ויגיש לאישור ועדת ההיגוי תכנית עבודה מוצעת לכל שנת פעילות (תכנית העבודה השנתית המוצעת). תכנית העבודה השנתית המוצעת תהיה במתווה התקציבי שהוגש על ידי המוסד (בהתאם להנחיות שבנספח ה' לקול קורא, ויצורף כנספח 2 להסכם) ועל בסיס מתווה העבודה הרב שנתי שהגיש המוסד בהצעתו (ויצורף כנספח 1 להסכם), בשינויים הנדרשים לאור הניסיון שנצבר במכון לאותו מועד ולאור הערות ועדת ההיגוי ובכפוף ליתר תנאי קול קורא זה.

  - תכנית העבודה המוצעת לכל שנת פעילות תכלול תיאור פעילות המכון, בכלל זה המחקרים המוצעים וכן פעילות רכש הציוד והמכשירים המעבדתיים והמחקריים. תכנית העבודה המוצעת תידון בוועדת ההיגוי ותוגש למשרד, בלוויית פרוטוקול הדיון שהתקיים בוועדת ההיגוי, החומר האמור, יוגש חודשיים לפחות לפני כל תום שנה בתקופת ההסכם.

  - המוסד, באמצעות מנהל מכון המחקר יגבש ויגיש לאישור ועדת ההיגוי תכנית עסקית להמשך הפעלת המכון לאחר סיום ההתקשרות, בכלל זה אופן השימוש בציוד המעבדתי שנרכז, הקצאת השימוש בציוד המעבדתי לחוקרים מאוניברסיטאות שונות, מקורות מימון ופעילויות המחקר.

  - שינויים בתכנית העבודה:

    - למשרד או לוועדת ההיגוי שמורה הזכות לבקש שינויים ועדכונים לתוכנית העבודה והמפרט התקציבי של ההצעה הזוכה.

    - תכנית העבודה והמפרט התקציבי המאושרים על-ידי המשרד או ועדת ההיגוי, יחייבו את הזוכה ויהוו חלק בלתי נפרד מתכנית העבודה.

- התקציב:

  - ב

כוונת המשרד להעמיד לטובת המכון תקציב בהיקף של 20 מיליון ₪ לכל שנה, במשך תקופה של 5 שנים. העמדת התקציב מותנית בקיום תקציב מידי שנה. יובהר, כי נכון להיום, קיים תקציב לשנה אחת בלבד.

  - על המציע להעמיד לטובת המכון, תקציב בהיקף של לפחות 6 מיליון ₪ לכל שנה, במשך תקופה של 5 שנים, וכנגד קיום תקציב מצד המשרד.

  - התקציב שהמציע יעמיד לטובת המכון יהיה תקציב בכסף מזומן (בעין) ולא בשווה כסף. התקציב יכול להגיע ממקורות שונים, שאינם מקורות ממשלתיים. המקורות יכולים לכלול: מענקי מחקר חוץ ממשלתיים, תרומות פילנטרופיות ותמיכה של גורמים תעשייתיים שונים (בהתאם לכללים שיוגדרו בהמשך). יובהר, כי שווי ציוד או תשתיות קיימות לא נכלל בתקציב שהמוסד יעמיד לטובת המכון.

(להלן ביחד: "תקציב המכון").

  - תקציב המכון ישמש להשקעה ולהפעלה על פי הפירוט להלן:

    - תקציב השקעה השנתי – מיועד לצורך הרחבה ופיתוח תשתית המחקר הקיימת. תקציב ההשקעה בתשתיות יקבע באישור ועדת ההיגוי בהתאם לתכנית שתוגש על ידי המוסד המציע. על תקציב ההשקעה להוות, לכל הפחות - 20% מסך התקציב השנתי של המכון. יש להשקיע את תקציב ההשקעה השנתי במהלך השנתיים הראשונות לפעילות המכון. מובהר בזאת, כי לוועדת ההיגוי הסמכות לאשר מועדי השקעה שונים, וכן אחוזי השקעה שונים.

יתרת התקציב הנותר תופנה לביצוע פעילות השוטפת של המכון בהתאם לתכנית העבודה כפי שתאושר על ידי ועדת ההיגוי.

    - תקציב הפעילות השנתי – מיועד לפעילותו השוטפת של המכון. תקציב ההפעלה יקבע בהתאם לסדרי העדיפויות שתקבע ועדת ההיגוי. תקציב הפעילות השנתית יכלול, בין היתר, קולות קוראים לביצוע מחקרים (לפחות 50% מתקציב הפעילות השנתי) – קולות קוראים אלו, יהיו פתוחים לחוקרים ממוסדות מחקר אחרים בישראל ובתנאים זהים לתנאי קול קורא זה, לעניין המחקרים. יובהר, כי תקציב מחקרים אלו יתווסף אל תקציב המכון ולא יגרע מהתחייבויות הזוכה וכן מתקציב המשרד בהתאם להוראות הקול קורא. כלומר: העמדת תקציב משלים בגובה זהה לגובה המימון המשלים שהעמיד הזוכה שיקים את מכון המחקר, חוקרים ללא שכר, וכיו"ב.

קולות קוראים אלו יצאו על ידי מכון המחקר ולאחר אישור ועדת ההיגוי.

תקציב הפעילות השנתי יוכל לכלול תחומים נוספים, לצורך הנוחות מובאות מספר דוגמאות לתחומים נוספים: השקעה נוספת בפיתוח תשתיות מחקר מרכזיות במעבדות (כולל ציוד ייעודי ובינוי עבורו), תקצוב של מחקרים בשיתוף עם התעשייה, תקצוב של מחקרים בשת"פ עם גורמים בינלאומיים, תקציב למחקרי נבט העשויים להוביל להקמת חברות הזנק בתחומי האנרגיה.

והכל בכפוף לתוכנית עבודה ומפרט תקציבי שיוגש לאישור ועדת ההיגוי.

    - תקציב לצורך בקרה- המוסד יאפשר למשרד לבדוק את כל החשבונות הנוגעים לביצוע ההסכם בתקופת ההסכם ולמשך תקופה של שבע שנים מתום ההסכם. לצורך כך יוקצה 0.5% מתקציב המשרד לטובת המכון לשם בקרה של גורמי החשבות במשרד, בהתאם לשיקול דעת המשרד. מובהר כי סכום זה יהיה כלול בסכום התקציב השנתי שיינתן מחלקו של המשרד.

- פעילות מכון המחקר

  - הקמה והפעלה:

    - הצפי להקמת מכון המחקר הינו עד שנתיים מיום אישור תכנית העבודה על-ידי ועדת ההיגוי.

    - על הזוכה להיות ערוך לביצוע מחקרים מיד עם אישור התכנית על ידי ועדת ההיגוי, ובהתאם לתשתית המחקר אותה הציע.

    - המוסד ומכון המחקר יפעלו להביא לידיעת הציבור את דבר קיומו של מכון המחקר, ופעילותו ובכלל זה, ביצוע מחקרים ומימונם במסגרת פעילות המכון ובהתאם למפורט להלן:

      - הקמה ותחזוקה של אתר אינטרנט ייעודי למכון המחקר;

      - פרסום קולות קוראים לביצוע מחקרים במסגרת מימון המחקרים של המכון;

      - פרסום בכל דרך שתנחה אותו ועדת ההיגוי.

  - אחת לשנה יקיים המכון יום עיון פתוח לקהילה המדעית ולבעלי עניין אליו יוזמנו חוקרים בארץ בתחום הקול קורא, חברי ועדת ההיגוי, חברי הוועדות המייעצות לוועדת ההיגוי, גורמים רלוונטיים מקרב המגזר הציבורי וגופי חדשנות ותעשיית האנרגיה.

  - בתום תקופת ההתקשרות תתבצע הערכה באשר לתפקוד המכון ותינתן המלצה בנוגע להמשך תפעולו, בהתחשב בזמינות תקציבית ובכפוף לכל דין. ההערכה תתבצע על פי מדדים ושיקולים שונים, ביניהם, תפקוד המכון במהלך שנות ההתקשרות, חשיבות המשך פעילותו של המכון, היותו של המכון מעודכן בהיקף ובאופן מתאים להתפתחות הידע בנושא. ככל שיוחלט על המשך התקשרות עם המוסד, יידרש המוסד לעדכן את תכנית העבודה שלו בהתאם לדרישות המשרד.

- הציוד המעבדתי

  - כחלק מההצעה ובהתייחס לתכנית העבודה והמפרט התקציבי שיוגשו למשרד, על המציעים  להתייחס אל הציוד שיירכש במימון המשרד, בכל הקשור לביצוע קול קורא זה במהלך תקופת ההתקשרות ולאחריה.

  - הציוד של מכון המחקר, שאיננו ציוד המוסד ערב חתימת ההסכם כמפורט בנספח 1 להסכם, ייחשב כציוד שנקנה במימון המשרד ויהיה בבעלות מכון המחקר.

  - לעניין הציוד הנרכש, ראו הוראות נוספות בהסכם, המצ"ב כנספח ו'.

- נספח ג'

ההצעה - המידע והפרטים הנדרשים

בהמשך להוראות הקול קורא בנוגע להגשת ההצעות ובחינתן, נדרש כל מציע במסגרת הצעתו להתייחס אל המידע הנדרש והפרטים בהתאם לכל המפורט בנספח זה.

ההצעה תכתב בגופן David בגודל 12, מרווח של שורה וחצי בין שורות ושוליים ברוחב 2.54 ס"מ לפחות מכל צד. אורך סעיפים 1 עד 4 המתוארים להלן לא יעלה על 50 עמודים. בסעיף 5, קורות חיים לכל חוקר לא יעלו על 3 עמודים לחוקר. את התקציב (סעיף 6) יש לכתוב על פי התבנית המפורטת בסעיף האמור.כל מציע יצרף להצעתו התייחסות לאופן הפעלת מכון האנרגיה תוך התייחסות לנושאים הבאים:

- תחומי העיסוק של המכון

על המציע להתייחס ולהגדיר את תחומי העיסוק של המכון, בהתאם לחלק 'כללי' של הקול קורא.

- רקע מדעי

  - רקע מדעי המפרט, בין היתר, את תחומי המחקר של המכון על פי תחומי העיסוק של המכון כפי שפירט המציע בהצעתו בהתאם לסעיף 1 לעיל.

  - בנוסף לאמור לעיל, על המציע לציין בהצעתו את פערי הידע אשר בכוונת המציע לגשר עליהם באמצעות מכון האנרגיה.

- מתווה העבודה

המציע יידרש להציג מתווה עבודה רב שנתי, המפרט, בין היתר, את הפעילויות המתוכננות לביצוע במסגרת מכון המחקר ותחומי העיסוק כפי שפורטו לעיל. התייחסות למתווה תהיה בהתאם לראשי הפרקים להלן:

  - מחקרים שיבוצעו במסגרת המכון;

  - הכשרת כוח אדם במסגרת פעילות המכון השוטפת והמחקרים (לדוג': סטודנטים לתואר שני ושלישי);

  - שיתופי פעולה עם גופים אחרים, כגון תעשייה, אוניברסיטאות אחרות בארץ ובעולם.

יובהר, כי באם לזוכה קיימת תשתית מעבדתית המאפשרת התחלת ביצוע מחקרים מיד עם אישור התכנית עליו לציין, כי יש ברשותו תשתית מעבדתית (ראו סעיף 3.4 להלן) ולהיות ערוך לביצוע מחקרים כאמור.

  - מודל פעילות והתכנית העסקית

    - במסגרת הצגת מודל הפעילות של המכון על בסיס מתווה העבודה הרב שנתית שיוצג על המציע להציג את מודל הפעילות של המכון והשימוש בתשתיות המחקר המוקמות בו.

    - מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במסגרת מודל הפעילות, חובת המציע להציג במסגרת הצעתו מודל פעילות שיתייחס להמשך הפעלת המכון, לאחר תום תקופת ההסכם (תכנית עסקית). בכלל זה, יתייחס המציע לתכניות מימון, העמדת הציוד המעבדתי שנרכש לטובת שימוש וביצוע מחקרים של חוקרי המכון וכן של חוקרים חיצוניים.

    - יובהר כבר עתה, כי ועדת ההיגוי תהיה רשאית לדרוש שינויים במודל הפעילות ומודל הפעולה בתוכנית העסקית.

  - כח האדם

לצורך עמידת המציע ביעדים ובמודלים אותם הציג, יהיה עליו להציג במסגרת הצעתו את פירוט כוח האדם שיידרש לעבוד במכון האנרגיה, בהתאם למפורט להלן:

    - רשימת חוקרים נדרשים על פי התמחויותיהם - בהתאם לכל תחום מוצע;

    - כוח אדם נוסף שנדרש לפעולת המכון (צוות תומך) תוך נימוק נחיצותו;

    - העסקת עוזרי מחקר (סטודנטים לתארים מתקדמים) במסגרת פעילות המכון.

- תשתיות מחקר

  - תיאור המבנה הפיזי שהמוסד מעמיד לפעילות המכון, גודלו, המעבדות המיועדות לקום בו, יש להצהיר על קיומם של כלל האישורים הנדרשים להקמת המעבדות המיועדות.

  - פירוט תשתית הציוד המחקרי והמעבדתי הקיימת, אשר תועמד לרשות פעילות המכון וזמינותה גם לטובת שיתופי פעולה עם גורמי חוץ (כגון תעשיה או גופי מחקר).

  - פירוט התכנית להקמה, פיתוח, שדרוג והרחבת תשתיות המחקר הפיזיות, כולל לוחות הזמנים להקמה וכיו"ב. יובהר כי הקמת המכון תארך עד שנתיים מיום אישור התכנית על-ידי ועדת ההיגוי.

- המנהל האקדמי וצוות החוקרים הקיים

קורות חיים של המנהל האקדמי המוצע והחוקרים המוצעים לעבודה במכון. בעבור כל חוקר פירוט: תארים, רשימת פרסומים מדעיים, ניסיון בהכשרת תלמידי מחקר, השגת קרנות מחקר, פטנטים וכל מידע המעיד על ניסיונו והישגיו האקדמיים והמחקריים.

- תקציב

תכנית תקציבית רב שנתית לפיתוח והרחבת תשתיות מחקר של המכון ולפעילות המכון על פי התבנית המובאת בטבלה 1 להלן, ובהתאם להנחיות שבנספח ה'.

פירוט התקצוב המשלים שיעמיד המוסד ממקורות אחרים.

טבלה 1.

התוכנית התקציבית לפיתוח והרחבת תשתיות המחקר ולביצוע מחקרים

(בפריסה לשנים)

|  | סעיף תקציבי | הסבר | סכום מוקצה בכל שנת פעילות (לכל יחידת מחקר*) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ציוד תשתיתי | ציוד מחלקתי, המשרת מספר מחקרים שמתבצעים במכון. מדובר בציוד שמתוכנן להירכש לאחר זכית ההצעה. בנוסף, בעת הגשת מסמכי ההצעה, יידרש המציע להגיש רשימת הציוד הקיים לטובת הפעלת המכון, כולל פירוט הרכיבים שירכשו, נימוקים ועלויות. סעיף זה יהווה לכל הפחות 20% מסך תקציב הקול קורא. |  |  |  |  |  |
| 2. | כ"א (סגל מחקרי) | חוקרים וטכנאי מעבדה, שאינם חברי סגל בעלי תקן קבוע באוניברסיטה. (מלגות לסטודנטים יכללו בתקציב המיועד למחקר). |  |  |  |  |  |
| 3. | מחקרים | התקציב המוקצה לביצוע כלל המחקרים בכל שנה, הכולל הוצאות על חומרים, ציוד, מלגות ושונות. התקציב המיועד למחקרים יהווה לכל הפחות 50% מסך תקציב הקול קורא. |  |  |  |  |  |
| 4. | שונות | למשל, יום עיון שנתי, סדנאות, אירוח חוקרים וכיו"ב (והכל בכפוף לאישור מראש של ועדת ההיגוי). |  |  |  |  |  |
| 5. | ניהול המכון | מוגבל לפי סולמות השכר של האוניברסיטה (תחת המגבלה של סעיף 2.2.1 בנספח ה'). |  |  |  |  |  |
| 6. | תקורה | הוצאות עבור התפעול שוטף של המכון, לדוגמא: מנהלה, תקשורת, שכר מנהל המכון (7.5%). |  |  |  |  |  |
| 7. | בקרת גורמי חשבות | בהתאם לסעיף 5.4.3 בנספח ב' (0.5%). |  |  |  |  |  |

- היה והמכון מוקם על ידי שותפות בין שני מוסדות, תיעשה בטבלה הבחנה בין שני המוסדות באשר לסכום המוקצה לכל מוסד בכל סעיף. כלומר עמודות "סכום מוקצה בכל שנת פעילות" ישוכפל בעבור כל מוסד המשתתף בהגשת ההצעה.

- לתשומת לב המציעים, המדובר בטבלה לבחינת הצעה בלבד. המשך דיווחי התקציב והמפרט בעתיד ידווחו על ידי הזוכה בהתאם לנספח ה'.

המציע בלבד יישא בעלות הכנת הצעתו

- נספח ד'

ועדת ההיגוי והוועדות המייעצות

- כללי:

  - לצורך ניהול ומעקב אחר עבודת מכון המחקר זה תוקם ועדת היגוי, בהתאם למפורט בנספח זה.

- הרכב הוועדה:

  - וועדת ההיגוי תימנה 5 חברים:

- יו"ר ועדת ההיגוי יהיה המדען הראשי של משרד האנרגיה או נציג מטעמו;

- חשב משרד האנרגיה או נציג מטעמו;

- המנהל האקדמי המקצועי של מכון המחקר;

- נציג מדינה נוסף שייקבע על-ידי משרד האנרגיה;

- נציג שיוסכם על מוסד המחקר ומשרד האנרגיה.

  - המשרד יהיה רשאי להחליף את נציגיו, על ידי מתן הודעה בכתב למוסד או למנהל המכון.

  - הפסיק מנהל מכון המחקר למלא את תפקידו, תופסק השתתפותו בוועדת ההיגוי באופן מיידי. מכון המחקר או המוסד יידרשו למנות מנהל חלופי, בתוך 30 ימים. מנהל מכון המחקר החלופי יאושר על ידי המשרד מראש ובכתב. כאמור בסעיף 3 א(5) בהסכם המובא כנספח ו'. הצדדים רשאים לסכם ביניהם על מועד אחר

- תפקידי ועדת ההיגוי:

  - לקבוע את מדיניות הפעילות השוטפת וכיווני הפיתוח העתידי של מכון המחקר, לרבות:

    - קביעת יעדי המחקר ועדכונם מעת לעת.

    - קביעת הדרכים או התהליכים להגשת הצעות מחקר למכון המחקר, וכן החלטה בדבר המחקרים שיבוצעו בפועל, ופרסום האמור בקרב החוקרים הפועלים במכון המחקר ובקרב כלל ציבור החוקרים מהאוניברסיטאות ומוסדות המחקר בישראל.

    - קביעת הנחיות לדיווח מדעי ומעקב אחר הדיווחים.

    - קביעת נוהל שימוש בציוד לחוקרים מכלל האוניברסיטאות ומכוני המחקר.

    - לאשר את תכנית העבודה ואת התכנית התקציבית של המכון לשנת הפעילות העוקבת.

    - לאשר את הדו"ח המדעי השנתי המסכם את פעילות המכון בכל שנת פעילות ואת הדיווחים הכספיים בעבורה.

    - ללוות, לבחון ולפקח על פעילויות המכון על פי סטנדרטים מדעיים בינלאומיים.

    - לחוות דעתה על הארכת תקופת ההתקשרות לתקופות נוספות.

    - לאשר תכנית עסקית להמשך הפעלת המכון לאחר סיום ההתקשרות.

    - למנות ועדות מייעצות בהתאם לצורך כמפורט להלן.

  - למשרד שמורה הזכות, לשנות את תפקידי ועדת ההיגוי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

- סדר יום ועדת ההיגוי:

  - מנהל מכון המחקר או מי מטעמו יהיה אחראי על כינוס וריכוז הוועדה אחת לשישה חודשים, וידאג לטיפול בכל ההיבטים הנלווים לכך.

  - מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יו"ר ועדת ההיגוי או מנהל מכון המחקר או נציג המשרד, יהיה רשאי לבקש את כינוסה של ועדת ההיגוי במועד אשר אינו נקבע על ידי ועדת ההיגוי. הבקשה תופנה למנהל המכון תוך ציון הנושא שבגינו מתבקש כינוס ועדת ההיגוי.

  - לפני כל אחת מהישיבות התקופתיות, יגיש מנהל מכון המחקר לחברי ועדת ההיגוי את המסמכים הרלוונטיים לפעילות מכון המחקר על פי הפירוט שבהסכם (נספח ו').

  - החלטות ועדת ההיגוי תתקבלנה ברוב רגיל, של חברי ועדת ההיגוי הנוכחים בישיבה.

  - מנהל מכון המחקר יערוך פרוטוקול מישיבות ועדת ההיגוי. בפרוטוקול ייכללו, בין היתר, פירוט כלל הנושאים שנדונו בישיבת ועדת ההיגוי וכן כלל ההמלצות וההחלטות של ועדת ההיגוי בהתאם לסמכויותיה. הפרוטוקול ייחתם על-ידי חברי ועדת ההיגוי שנכחו בישיבה. ויופץ לחברי ועדת ההיגוי. היה ותקום דרישה מאת גורם במשרד יומצא הפרוטוקול לגורם הרלוונטי במשרד. מועד המצאת הפרוטוקול ייקבע על ידי ועדת ההיגוי.

  - שכר והחזר הוצאות לחברי ועדת ההיגוי יהיו בהתאם לכללים האמורים בהוראת תכם .8.3.2  כללי עבודה עבור חברי ועדות ציבוריות.

  - חברי ועדת ההיגוי, יהיו רשאים בכל עת בתיאום עם מנהל המכון להיכנס לכל מקום בו מתנהלת עבודה כלשהי הקשורה בביצוע הסכם זה ולצפות בכל פעולה הקשורה בביצועו. כמו כן, יהיו החברים או מי מטעמם, זכאים לעיין בכל עת בכל מסמך, ולקבל כל מסמך וכל מידע הקשור בביצוע הסכם זה בתאום מראש.

- ועדות מייעצות לוועדת ההיגוי

  - ועדה מדעית

    - חברי הועדה המדעית ימונו על ידי ועדת ההיגוי, והם יכללו חוקרים ונציגים שיהיו מוסכמים על הצדדים. יובהר כי, משרד האנרגיה רשאי למנות נציג מטעמו.

    - מטרת הוועדה המדעית לייעץ לוועדת ההיגוי לגבי תחומי המחקר והפעילות המחקרית של המכון בכדי לעזור לוועדת ההיגוי להבטיח, כי המכון מקיים מחקר רלוונטי ופורץ-דרך בתחום ועל פי סטנדרטים מדעיים בינלאומיים.

    - תפקידי הוועדה המדעית כוללים, בין היתר, השתתפות בשיפוט הצעות מחקר המוגשות למכון; השתתפות בבחינה המקצועית של הדוחות המדעיים המוגשים לאישור ועדת ההיגוי; כל נושא או עניין מדעי בתחומי פעילות המכון עבורם תבקש ועדת ההיגוי ייעוץ.

  - ועדת בעלי עניין

    - חברי ועדת בעלי עניין ימונו על-ידי ועדת ההיגוי, שיכללו נציגים מתעשיית האנרגיה, גופי חדשנות ומשרדי ממשלה נוספים. יובהר כי, משרד האנרגיה רשאי למנות נציג מטעמו.

    - מטרת ועדת בעלי עניין לייעץ לוועדת ההיגוי לגבי צרכי המחקר והפעילויות הנדרשות, כפי שהם עולים מבעלי העניין מקרב משרדי ממשלה, תעשיית האנרגיה וגופי החדשנות.

    - תפקידי ועדת בעלי עניין כוללים, בין היתר, השתתפות בשיפוט הצעות מחקר המוגשות למכון; השתתפות בבחינה המקצועית של הדוחות המדעיים המוגשים לאישור ועדת ההיגוי; כל נושא או עניין בתחומי פעילות המכון עבורם תבקש ועדת ההיגוי ייעוץ.

- יובהר כי הוועדות האמורות לעיל, יוקמו ויפעלו בהתאם להוראת התכ"ם 8.3.2 כללי עבודה עבור חברי ועדות ציבוריות והנחיות היועצת המשפטית 1.1502 מינוי והרכב ועדות ציבוריות מייעצות ודרכי פעולתן.

- נספח ה'

דיווחים כספיים

הדיווחים הכספיים כוללים:

  - תכנית תקציבית לקראת כל שנה עוקבת (תכנון) על פי הפורמט המובא בסעיף 2.

  - דיווח כספי על השנה החולפת (ביצוע) על פי הפורמט המובא בסעיף 3.

את הדיווחים יש למלא על פי הנחיות וכללים מובאים בסעיף 4 להלן ובהסכם המובא כנספח ו'.

תכנית תקציבית לקראת כל שנה עוקבת (תכנון)

חלק 1 – דוח כספי - ראשי

|  | סעיף תקציבי | סכום * (ש"ח) |  | מינימום | מקסימום |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ציוד תשתיתי |  | הפנייה לפירוט הציוד (חלק 3). | לפחות 20% בשנתיים הראשונות להתקשרות |  |
| 2. | כ"א (סגל מחקרי) |  | לפרט גם מספר משרות כולל, מספר משרות חוקרים, משרות טכנאי מעבדה שאינם בתקן. | 10% | 20% |
| 3. | ביצוע מחקרים |  | הפנייה לחלק 2 - פירוט רשימת המחקרים המאושרים, והסכום המוקצה לביצוע כל מחקר כולל פירוט ההוצאות לפי סעיפים: חומרים, ציוד, כ"א שאינם נכללים בסעיפים הקודמים. | לפחות 50% בתקציב השנתי |  |
| 4. | שונות |  | למשל יום עיון שנתי, סדנאות, אירוח חוקרים וכיו"ב (הכל בכפוף לאישור מראש של ועדת ההיגוי) |  | 10% |
| 5. | ניהול המכון |  | מוגבל לפי סולמות השכר של האוניברסיטה (תחת המגבלה של סעיף 4.2.1). |  |  |
| 6. | תקורה |  |  |  | 7.5% |
| 7. | בקרת גורמי החשבות |  |  | 0.5% |  |

* 	היה ומדובר בשני מוסדות , תיעשה בטבלה הבחנה בין שני המוסדות באשר לסכום המוקצה לכל מוסד בכל סעיף.

ועדת ההיגוי רשאית לאשר לדרוש שינויים או להתנות תנאים על האמור לעיל.

חלק 2 – ביצוע מחקרים (פירוט תכנית מחקרים)

| תקופת דיווח: | 2022 | שנה להסכם: | א' | תאריך דיווח: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| מספר מחקר | יחידה (מוסד) | שם המחקר | שם חוקר ראשי | משך זמן המחקר (מס' שנים) | תקופת המחקר (תאריכים) | סכום כולל שמוקצה למחקר | חומרים | ציוד | כ"א – מלגאים (שאינם נכללים בסעיף 2 בחלק 1 לעיל) | סכום מוקצה לשנת המחקר המתוכננת |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| סה"כ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

חלק 3 – ציוד תשתיתי

|  | תאריך | פריט | סכום (₪) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| ... |  |  |  |

* 	היה ומדובר בשני מוסדות תיעשה בטבלה הבחנה בין שני המוסדות באשר לסכום המוקצה לכל מוסד בכל סעיף.

חלק 4 – שונות

|  | תאריך | פריט | סכום (₪) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| ... |  |  |  |

דיווח כספי על השנה החולפת (ביצוע)

בתום כל שנה של ההסכם, יידרש המכון להגיש לוועדת ההיגוי יחד עם הדוח המדעי גם דיווח כספי על ההוצאות שנעשו. בפורט דומה על פי החלקים שפורטו בסעיף 2 לעיל:

חלק 1 – דוח כספי - ראשי

על פי הפורמט שהוגש בהצעת המחקר, אבל ממוקד ומדויק לביצוע בפועל.

|  | סעיף תקציבי | סכום * (₪) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ציוד תשתיתי |  | הפנייה לחלק 3 - פירוט הציוד. |
| 2. | כ"א (סגל מחקרי) |  | לפרט גם מספר משרות כולל, מספר משרות חוקרים, משרות טכנאי מעבדה שאינם בתקן. |
| 3. | ביצוע מחקרים |  | הפנייה לחלק 2 - פירוט רשימת המחקרים המאושרים, והסכום המוקצה לביצוע כל מחקר כולל פירוט ההוצאות לפי סעיפים: חומרים, ציוד, כ"א שאינם נכללים בסעיפים הקודמים. |
| 4. | שונות |  | למשל יום עיון שנתי, סדנאות, אירוח חוקרים וכיו"ב (הכל בכפוף לאישור ועדת ההיגוי) |
| 5. | ניהול המכון |  | מוגבל לפי סולמות השכר של האוניברסיטה (תחת המגבלה של סעיף 4.2.1 להלן). |
| 6. | תקורה |  |  |
| 7. | בקרת גורמי החשבות |  |  |

* 	היה ומדובר בשני מוסדות, תיעשה ביניהם הבחנה בטבלה באשר לסכום המוקצה לכל מוסד בכל סעיף.

חלק 2 – מחקרים (פירוט תכנית מחקרים)

| תקופת דיווח: | 2022 | שנה להסכם | 1 | תאריך דיווח |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| מספר מחקר | שם המחקר | שם חוקר ראשי | משך זמן המחקר (בשנים) | סכום שהוקצה למחקר בתוכנית התקציבית (תכנון) | סכום שהוקצה למחקר לשנה זו (בתק' הדיווח) | סכום לתשלום בתקופת הדיווח | חומרים | ציוד | כ"א מלגאים | שיעור הניצול (%) | יתרה (כולל הסכום לשנים הבאות) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* 	היה ומדובר בשני מוסדות, תיעשה ביניהם הבחנה בטבלה באשר לסכום המוקצה לכל מוסד בכל סעיף.

חלק 3 – פירוט רכישות ציוד קבוע מעל 200,000 ₪. ציוד מחלקתי, המשרת מספר מחקרים

|  | תאריך | פריט | סכום (₪) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| ... |  |  |  |

* היה ומדובר בשני מוסדות, טבלה נפרדת לכל אוניברסיטה, או להוסיף עמודה לציון האוניברסיטה.

חלק 4 – שונות

|  | תאריך | פריט | סכום (₪) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| ... |  |  |  |

הנחיות כלליות:

המציע רשאי לבקש תמורה עבור הוצאות המכון בהתאם לתקציב מאושר על-ידי ועדת ההיגוי, למעט הוצאות שכר של חוקרים ראשיים שהינם חברי סגל אקדמי והמועסקים במשרה מלאה וקבועה במוסד מתוקצב, לדוגמה - חברי סגל אקדמי שמשכורתם משולמת על ידי הוועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה.

הוצאות כ"א

    - מנהל המכון – על אף האמור לעיל, הוצאות המכון יכללו את דרישות המוסד לעניין שכר מנהל המכון בכל הנוגע לחלק ניהול המכון בלבד. שכר מנהל המכון יקבע בהתאם לטבלאות השכר של האוניברסיטה במקביל לנהוג עבור ניהול פקולטה. המשרד ישתתף בהוצאות השכר בהתאם לאחוז המשרה אשר ישמש בה מנהל המכון.

    - צוות מחקר שאינו חבר סגל אקדמי – חוקר, מהנדס, טכנאי, או לבורנט,  שהינו עובד שאינו נמנה על הסגל הקבוע של מוסד המחקר. אלה יפורטו בחלק הראשון של התכנית התקציבית (סעיף 2 לעיל) ובדיווח הכספי (סעיף 3 לעיל). ניתן להעסיק סגל מחקרי ותומך מחקר על פי תקנון המוסד, ועל פי המפורט בסעיף 4.2.3 להלן. על המוסד לצרף להצעה את טבלת עלויות השכר הנהוגה בו מאושרת ע"י רו"ח ולהצהיר כי שכר המועסק לא השתנה בעקבות קבלת מענק המחקר.

    - הוצאות השכר השנתי, עבור צוות המחקר שאינו חבר סגל אקדמי ואינו מועסק במשרה מלאה וקבועה על פי תקנון המוסד (להלן: "עובדי מחקר נוספים"), תוכרנה, בהתאם לפירוט להלן:

- מלגאי מסטרנט: עד 60 אלף ₪;

- מלגאי דוקטורנט: עד 78 אלף ₪;

- מלגאי בתר דוקטורט: עד 96 אלף ₪ ;

- חוקר, מהנדס, טכנאי, לבורנט, עד 360 אלף ₪.

    - יובהר כי הסכומים הנ"ל מתייחסים להיקף משרה מלאה בהיקף שנתי. היה והיקף העסקת מי מצוות המחקר יהיה קטן מ-100%, תוכר ההוצאה השנתית בחלק היחסי להיקף המשרה בהו הוא מועסק.

    - על המציע לצרף להצעה את טבלת עלויות השכר הנהוגה בו, כשהיא מאושרת ע"י רו"ח. כמו כן, על המציע להצהיר כי שכר המועסק לא ישתנה בעקבות קבלת מענק המחקר. כמו כן, יש לציין מה חלקו של כל עובד בביצוע המחקר.

    - לא יתאפשר מימון נוסף מאת המשרד (במסגרת מימון אחרת) או מימון נוסף מאת כל גורם ממשלתי אחר (כפל מימון), למועסק במשרה במחקר, כמפורט לעיל. החוקר או כל אחד מעובדי המחקר הנוספים, אחראים ביחד ולחוד לדווח למשרד על כל מימון נוסף מטעם המשרד או מכל גורם ממשלתי אחר, בנוגע לאותו עובד מחקר נוסף.

ציוד תשתיתי

- ציוד קבוע אשר ישמש את כלל המחקרים המתבצעים במסגרת פעילות המכון (צב"מ). מלבד הטבלה הראשית המסכמת, יפורטו כלל פרטי הציוד המתוכנן להירכש או הנרכש בטבלה נפרדת (חלק 3 בדיווח לפי התבניות שלעיל). מחייב אישור מראש של ועדת ההיגוי.

שונות

- בסעיף שונות ניתן לכלול פעילויות כגון יום עיון שנתי, סדנאות, תחזוקת אתר המכון וכיו"ב. הכל בכפוף לאישור ועדת ההיגוי את התוכנית השנתית והרב שנתית. פעילויות אלו והתקציב יפורטו במסגרת תוכנית העבודה הרב שנתית והשנתית של המכון וברשימה נפרדת במסגרת הדיווח הכספי להלן.

תקורה

    - גובה התקורה יעמוד על 7.5%. יובהר כי דברים שנכללים בתקורה לא יוכרו כהוצאה.

    - תשלום התקורה נועד לכסות הוצאות עקיפות של פעילות המכון, כגון: שירותי מזכירות, שירותי ראיית חשבון כולל הכנת דוחות כספיים, משאבי אנוש וחישובי משכורות (חשבוניות), תחזוקת חשבונות מחקר, העסקת יועצים חיצוניים, ניהול המחקר (ניסוח הסכמי מחקר, משא ומתן על הסכמים, סקירת הצעות מחקר, ניהול הסכם שוטף, מידע על מקורות מימון), שימוש בספריות, גישה לשירותי מחשב, שימוש במתקני מחקר ומשרדים כולל תחזוקתם, הוצאות מים, אנרגיה ולוגיסטיקה. אין לכלול במפרט הוצאות הנכללות בתקורה כגון: הדפסות, דיו, צילומים, תקשורת, הכנת דוחות, תחזוקה שוטפת וכיוצ"ב.

- נספח ו'

הסכם

מס' מרכבה: 3-____________________

מס' חוזה: _______________

שנה:________________

שנחתם ביום _______ בחודש ________     שנה __________ ב________

-ב י ן-

מדינת ישראל באמצעות ממשלת ישראל המיוצגת על ידי מנכ"ל המשרד וחשב בכיר למשרד האנרגיה המורשים כדין לחתום בשם המדינה (להלן – המשרד)

מצד אחד

-ל ב י ן-

____________________ (מס' מוסד ____________________ )

באמצעות ____________________ (ת.ז. ____________________)

ובאמצעות ____________________ (ת.ז. ____________________)

המורשים כדין לחתום בשמו (להלן – המוסד)

מצד שני

הואיל:	והמשרד מעוניין לחזק ולבסס את תשתית המחקר המדעי בתחום האנרגיה במדינת ישראל ולשם כך יצא בקול קורא להקמת מכון מחקר לאנרגיה בתחום האגירה האלקטרוכימית.

הואיל:	והמוסד זכה במסגרת קול קורא מס' 55/2022 להקמת מכון מחקר לאנרגיה בתחום האגירה האלקטרוכימית בהתאם לתנאים שפורטו בקול קורא.

והואיל:	והמוסד הגיש הצעתו להקמת מכון מחקר לאנרגיה בתחום האגירה האלקטרוכימית, המצורפת כנספח 1 להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו ובמסגרת הצעתו מצהיר המוסד כי הוא עומד בכל דרישות המשרד המפורטות בקול הקורא; והואיל:	ועל בסיס הצעתו של המוסד, הצהרותיו ואישור ועדת המכרזים במשרד, מסכים המשרד להתקשר עם המוסד, על מנת שהמוסד יקים את מכון המחקר לאנרגיה ויפעיל אותו על פי הצעתו בנספח 1 ובהתאם לנספח התקציבי המצורף כנספח 2 להסכם זה, המהווים חלק בלתי נפרד ממנו ובכפוף לתנאי הסכם זה.

והואיל:	והצדדים מעוניינים להקים את מכון המחקר לאנרגיה בנושא האגירה האלקטרוכימית בהתאם להוראות הסכם זה.

והואיל: 	ושני הצדדים החליטו כי הקמת מכון מחקר תהיה שלא במסגרת יחסי העבודה הנהוגים בין עובד למעביד וכי המוסד הינו כנותן שירותים עצמאי בכפוף להוראות הקול קורא;

לפיכך, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

- כללי

  - הסכם זה ייכנס לתוקף רק לאחר חתימה מחייבת של שני הצדדים על ההסכם (להלן – חתימת ההסכם).

  - המבוא להסכם ומסמכי הקול הקורא זה לרבות נספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ומחייב כיתר תנאיו.

  - במקרה של סתירה בין הוראות ההסכם להוראות הנספחים יגברו הוראות ההסכם.

- תנאים כלליים הקשורים להקמת מכון המחקר:

  - הממונה מטעם המשרד על ביצוע השירותים נשוא קול קורא זה הוא המדען הראשי של משרד האנרגיה או מי שימונה מטעם המשרד בכתב (להלן: "הממונה").

  - הממונה ונציגיו יהיו רשאים להיכנס לכל מקום במכון ולצפות בכל פעולה הקשורה או כרוכה בפעילות המכון. כמו כן, יהיה הממונה זכאי לעיין ולקבל מהמציע כל מסמך וכל מידע שידרוש, הקשור או הכרוך בפעילות המרכז.

  - ביטוח – על הזוכה לדאוג לכיסוי ביטוחי כמפורט בסעיף הביטוח כמפורט להלן.

  - התחלת העבודה - על הזוכה להיות מוכן להתחיל בהקמת המכון מיד לאחר חתימת ההסכם על כל נספחיו.

  - הזוכה אינו רשאי להעביר או להמחות לאחר את זכויותיו לפי קול קורא זה, כולן או חלקן או את ביצוע התוכנית, כולה או חלקה, ללא הסכמת המשרד (וועדת ההיגוי) מראש ובכתב ובתנאים שיקבע.

- מכון מחקר לאנרגיה:

  - ניהול מכון המחקר לאנרגיה

    - המוסד ממנה בזאת את_______________ ו-______________ (במקרה של שני מוסדות), לעמוד בראש מכון המחקר. ושניהם יהיו חברים בוועדת ההיגוי.

    - מנהל המכון שמונה על-ידי המוסד, מבין עובדיו, הוא מדען בכיר פעיל בתחום המחקר ונמצא בחזית הידע. מנהל המכון האמור יעמוד בראש המכון וינהל את המכון מטעם המוסד. מנהל המכון יהיה אחראי כלפי המשרד לביצוע התוכנית וישמש נציג המוסד למימוש כל התחייבויות המוסד כלפי המשרד בהתאם להסכם זה.

    - מנהל המכון יהיה רשאי ומוסמך, מטעם המוסד, לחתום בשם המוסד על הדוחות המפורטים בסעיף 3(ד) להלן. החלטותיו וחתימתו יחייבו את המוסד לכל דבר ועניין. אין בסעיף זה כדי לגרוע מחובתו של מנהל המכון להתייעץ עם ועדת ההיגוי בהתאם לאמור 4 (ועדת היגוי) להלן.

    - עתידה פעולתו של מנהל המכון להיות מופסקת מכל סיבה שהיא, יודיעו למשרד על כך המוסד ומנהל המכון, בהודעה מוקדמת בת 45 יום לפחות. ביקש המוסד להציע מועמד חדש לתפקיד מנהל המכון, יודיע המוסד את זהותו של מנהל המכון המוצע על ידו, ובלבד שיתקיימו בו התנאים האמורים בסעיף   3א(2) לעיל. המשרד יהיה רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי, לאשר או לא לאשר את מינוי ראש המכון החלופי. היה ומנהל המכון יעדר מכל סיבה שהיא לתקופה רצופה העולה על שלושה חודשים במהלך תקופת ההסכם ימנה המוסד מחליף, יקבל את אישור ועדת ההיגוי מראש ובכתב.

    - ידוע למוסד ומוסכם עליו, כי זהותו של מנהל המכון ותפקודו לשביעות רצון המשרד הם מעיקרי הסכם זה. הודיע המוסד למשרד על הפסקת פעילות מנהל המכון והמשרד לא אישר את מנהל המכון החלופי, או הפסיק מנהל המכון את פעילותו כמנהל המכון, ללא מתן הודעה מוקדמת, או ביצע מנהל המכון את תפקידו שלא לשביעות רצון המשרד, יהיה המשרד רשאי, על ידי מתן הודעה בכתב, לסיים ההסכם וכן יהיה רשאי להעביר את מכון המחקר לצד שלישי, ללא כל פיצוי או תשלום נוסף מעבר לתשלום המתחייב עד למועד מתן הודעה על ידי המשרד כאמור, ויחולו על ההודעה כאמור הוראות סעיף 15 ג' להלן.

    - אין באמור לעיל, בכדי לגרוע מאחריות המוסד או המוסדות לניהול מכון המחקר בהתאם לכל דין, ובאחריות לקיום ההסכם אל מול המשרד.

  - החוקרים

    - רשימת החוקרים שהם עובדי המוסד והמפעילים את מכון המחקר (להלן – חוקרי המכון), מפורטים בנספח 3 להסכם זה. לא יעשה כל שינוי ברשימת החוקרים אלא אם אושר השינוי מראש ובכתב על-ידי ועדת ההיגוי בהתאם לנספח ד' לקול קורא.

    - כל חוקר שיבצע מחקר במכון המחקר, מתחייב להימנע ממצב של ניגוד עניינים או שיש בו חשש לניגוד עניינים ביחס להתחייבויותיו לפי הסכם זה; החוקר יודיע למשרד על כל מקרה אפשרי בו עשוי להתעורר ניגוד עניינים ויפעל לפי הנחיות המשרד. כתנאי לחתימה על ההסכם חוקרי המכון יחתמו על כתב התחייבות בנוסח המצורף בנספח 4.

    - המוסד מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמים, בהתאם לסעיף הביטוח להלן .

    - החוקרים מתחייבים ולפעול בהתאם לנהלים שנקבעו על ידי ועדת ההיגוי.

  - תכנית עבודה שנתית

    - המוסד, באמצעות מנהל מכון המחקר, יגבש ויגיש לאישור ועדת ההיגוי תכנית עבודה מוצעת לכל שנת פעילות (להלן – תכנית עבודה שנתית). תכנית העבודה השנתית תהיה במתווה התקציבי שהוגש על ידי המוסד (נספח 2, ולפי ההנחיות שבנספח ה' לקול קורא) ועל בסיס מתווה העבודה הרב שנתי שהגיש המוסד בהצעתו (נספח 1), בשינויים הנדרשים לאור הניסיון שנצבר במכון לאותו מועד ולאור הערות ועדת ההיגוי ובכפוף ליתר תנאי הסכם זה.

    - תכנית העבודה השנתית תכלול תיאור פעילות המכון, בכלל זה המחקרים המוצעים וכן פעילות רכש הציוד והמכשירים המעבדתיים והמחקריים. תכנית העבודה תידון בוועדת ההיגוי ותוגש למשרד, בלוויית פרוטוקול הדיון שהתקיים בוועדת ההיגוי, החומר האמור, יוגש חודשיים לפחות לפני כל תום שנה בתקופת ההסכם.

    - אין בהעברת התכנית העבודה המוצעת לידי המשרד כדי לחייב את המשרד לקבל את התוכנית המוצעת או להאריך את תקופת ההסכם או לשלם את התמורה לשנה נוספת או בהיקף זמן ותקציב כלשהו.

  - דוחות

מדי שנה יעביר המוסד דו"חות שנתיים, אשר ייבדקו על-ידי ועדת ההיגוי והגורמים המקצועיים במשרד. המשרד רשאי להפסיק את ההתקשרות בתום כל שנה, במידה והבדיקה המקצועית ממליצה על כך. הדו"ח השנתי יכלול דו"ח מדעי-מקצועי ודו"ח כספי.

מנהל המכון בשם מכון המחקר והמוסד יגיש דיווחים בהתאם להנחיית ועדת ההיגוי, מעת לעת, ובהתאם לפירוט להלן:

    - דו"חות מדעיים

- מדי שנה יוגש לוועדת ההיגוי דוח מדעי שנתי (להלן – דו"ח מדעי שנתי), אשר יכלול סקירת פעילות המכון שבוצעה עד למועד המכוסה בדו"ח, בכלל זה הרחבת תשתיות המחקר והמחקרים שבוצעו, ותכנית עבודה מוצעת לשנה הבאה (סעיף 3 ג' לעיל), וזאת על פי הפורמט שיקבע על ידי ועדת ההיגוי. דוח ביניים מדעי כאמור יוגש לפחות חודשיים לפני תום כל שנת פעילות. הדו"ח יתייחס לתקופה מסיום התקופה עליה חל דוח הביניים המדעי הקודם, ועד למועד הגשת הדוח. דוח ביניים מדעי כאמור יוגש למשרד בחתימת מנהל המכון ובלווי חוות דעת ואישור של ועדת ההיגוי לגבי האמור בדו"ח.

- דו"ח מדעי מסכם בו תסקר פעילות המכון ומסקנות מן הפעילות לגבי כל תקופות ההסכם המצטברות, אף אם הוגשו דו"חות ביניים מדעיים. הדו"ח יוגש למשרד לא יאוחר משלושה חודשים לאחר תום תקופת ההסכם. הדוח האמור יסקור את פעילות המכון בכל תקופת ההתקשרות, בלוויית חוות הדעת של ועדת ההיגוי ולאחר אישור מנהל המכון לגבי האמור בדו"ח, ואישור ראש ועדת ההיגוי את הדו"ח.

- הדוחות לעיל, יוגשו כקובץ בפורמט מקובל (PDF, docx). המשרד או ועדת ההיגוי רשאים, מעת לעת, לתת למוסד הנחיות בכתב לגבי אופן הכנת הדו"ח, צורתו, מתכונתו ואופן הגשתו, והחוקר יכין את הדו"ח בהתאם.

    - דו"חות כספיים

- מדי שנה יוגש לוועדת ההיגוי תכנית תקציבית ודו"ח כספי מצטבר עבור כל שנת מחקר (להלן: "דו"ח כספי שנתי") על פי הפורמטים שבנספח ה' לקול קורא ובהתאם לסעיף 7 להסכם. דו"ח כספי שנתי יוגש לכל המאוחר 4 חודשים לאחר תום כל שנה אליה מתייחס הדו"ח. הדו"ח יתייחס לתקופה מסיום התקופה עליה חל הדו"ח הכספי הקודם, ועד למועד הגשת הדו"ח. הדו"ח הכספי יוגש למשרד בחתימת מנהל המכון ויאושר על ידי רו"ח של המכון. לא הוארך ההסכם לשנת מחקר נוספת, (שנייה או שלישית) לפי העניין, יוגש הדו"ח הכספי השנתי לאחר סיום ההתקשרות. דו"ח כספי שנתי יכלול פירוט של כלל ההוצאות שהוצאו בכל שנות פעילות המכון אשר קדמו למועד הגשת הדו"ח במצטבר.

- מובהר בזאת, כי יחד עם הגשת הדוחות הכספיים, על המכון להציג חשבוניות קניה, עבור כל רכישה בהתאם לנקבע במפרט התקציבי ועל פי ההנחיות בנספח ה', לצורך בקרה.

- דו"ח כספי מסכם, אשר יפרט את כל ההכנסות שהיו למכון האנרגיה מכל מקור שהוא לרבות פירוט מקור ההכנסה, וכן כל ההוצאות שהוציאו בגין המכון בהתאם לנספח התקציבי בכל תקופת ההתקשרות. הדו"ח יוגש לא יאוחר מארבעה חודשים לאחר תום תקופת ההסכם. דו"ח כספי מסכם יוגש במקביל לוועדת ההיגוי ולמשרד, חתום על ידי מנהל המכון ויאושר על ידי רו"ח.

- המוסד יהיה רשאי לדווח על הוצאות שהוציא במהלך תקופת פעילות המכון במסגרת כל אחד מבין הדו"חות הכספיים השנתיים שיוגשו לאורך תקופת ההסכם, בהתאם להוראות הסכם זה.

- דו"חות כספיים יוגשו במתכונת ובנוסח קבוע על פי ההנחיות בנספח ה' לקול הקורא. הדו"חות יוגשו בדוא"ל – או בכל דרך אחרת עליה יקבע המשרד או ועדת ההיגוי; ועדת ההיגוי והמשרד רשאי, לתת למוסד הנחיות, מעת לעת, בכל הנוגע לאופן הכנת הדו"ח, צורתו, מתכונתו ואופן הגשתו.

- דו"ח ייחשב כדו"ח מאושר רק לאחר אישור בכתב מאת המשרד או ועדת ההיגוי.

- יובהר כי בתום 60 יום ממועד העברת התשלום הסופי למוסד, לא ניתן יהיה לדרוש דרישות כספיות נוספות.

  - תכנית עסקית

    - המוסד, באמצעות מנהל מכון המחקר יגבש ויגיש לאישור וועדת ההיגוי תכנית עסקית להמשך הפעלת המכון לאחר סיום ההתקשרות, בכלל זה אופן השימוש בציוד המעבדתי שנרכש, הקצאת השימוש בציוד המעבדתי והעמדת השימוש בו לטובת ביצוע מחקרים על-ידי חוקרים מאוניברסיטאות שונות, מקורות מימון ופעילויות המחקר.

    - כחלק מהגשת תכנית העבודה והתכנית העסקית, יהיה על המציעים להתייחס להמשך הפעלת המכון החל מהשנה השלישית או במידה והמימון יופסק. תכנית זו תתייחס, בין היתר,  להמשך הפעלת המכון לאחר סיום ההתקשרות, בכלל זה העמדת השימוש בציוד המעבדתי שנרכש לטובת ביצוע מחקרים,  מקורות מימון ופעילויות המחקר. מובהר, כי תכנית זו תאושר על ידי ועדת ההיגוי.

  - הציוד

    - כל ציוד שיירכש במימון המשרד למכון המחקר במסגרת התקציב המאושר (נספח 2), וכמפורט בתכנית העבודה (נספח 1), ישמש את מכון המחקר בהתאם להוראות הקול קורא וההסכם.

    - המכון יאפשר לחוקרים מחוץ למכון המחקר שימוש בציוד האמור, כל עוד הדבר אינו פוגע בפעילות מכון המחקר, זאת בהתאם להוראות ועדת ההיגוי ותשלום לטובת מכון המחקר.

    - המוסד יגיש לאישור ועדת ההיגוי תכנית עסקית שתתאר את מודל פעילות המכון לאחר סיום ההתקשרות אשר תכלול התייחסות לאפשרות השימוש בציוד המעבדתי שנרכש ובכלל זה העמדת השימוש בציוד המעבדתי שנרכש לטובת ביצוע מחקרים.

    - המוסד יודיע לוועדת ההיגוי מראש ובכתב, כי בכוונתו לרכוש ציוד עבור מכון המחקר במימון משותף למשרד ולצד שלישי. מובהר כי, מימון מצד שלישי לא יפגע באפשרויות השימוש של המכון בציוד המדובר. המוסד יביא לידיעת צד שלישי כלשהוא אשר יבקש לממן רכישת ציוד עבור מכון המחקר, את התחייבויותיו כלפי המשרד בהסכם זה הנוגעות לציוד מכון המחקר.

    - לוועדת ההיגוי הסמכות להתנות תנאים ולהנחות בכל הנוגע לרכישה כאמור, ובלבד שאלו לא יפחתו מההצעה הזוכה.

    - המוסד ומכון המחקר יהיו אחראים לביטוח הציוד, לאחזקתו ולשמירה על תקינותו.

    - המוסד יקיים רישום לגבי כל פריט ציוד ויפקח עליו. המשרד יהיה רשאי בכל עת, בכפוף למתן הודעה מוקדמת, לבדוק את הציוד.

- ועדת ההיגוי

  - ועדת ההיגוי הינה הסמכות בכל הקשור ניהול ומעקב אחר עבודת מכון המחקר.

  - ועדת ההיגוי, הוועדות המייעצות,  חבריהן ותפקידיהן יהיו בהתאם לנספח ד'.

- התחייבויות המוסד

המוסד מצהיר ומתחייב בזאת כי:

  - הוא יקים מכון מחקר לאנרגיה בתחום האגירה האלקטרוכימית (להלן: "מכון" או "מכון אנרגיה") על פי המפורט בהצעתו כפי שהוגשה ומצורפת כנספח 1 להסכם זה (להלן: "תכנית העבודה").

  - יעמיד את מכון המחקר לכלל החוקרים מאוניברסיטאות ומוסדות המחקר בישראל בהתאם לדיני המכרזים המחייבים את המוסד ובהתאם להוראות ועדת ההיגוי.

  - יאפשר לחוקרים אשר זכו במענקי מחקר, לבצע את המחקרים בהתאם לתנאי הסכם זה על נספחיו ויספק להם את התשתית, הציוד וכוח אדם וכן כל התנאים הדרושים. יובהר, כי השתתפות חוקרים, שאינם מן המוסד, מותנה בהעמדת תקציב משלים לפחות בגובה היחסי של התקציב המשלים שהעמיד המוסד.

  - יטמיע את הערות המשרד לתכנית שהוגשה (נספח 1) והגשתה לאישור ועדת ההיגוי תוך חודשיים מיום חתימת ההסכם, וכי לא ישנה את תכנית העבודה ולא יסטה ממנה, אלא אם קיבל הסכמת ועדת ההיגוי מראש ובכתב.

  - יפעיל את מכון המחקר לאנרגיה ויקיים במסגרתו את כל פעילות מכון המחקר בהתאם להוראות הסכם זה, לפי המפורט בנספח ב' לקול קורא, מתווה העבודה הרב שנתי המפורט בנספח 1 והנחיות והחלטות ועדת ההיגוי.

  - יעמיד מימון לטובת פעילות המכון, בהתאם להצעתו כפי שהוגשה לקול קורא. המימון יהיה בסכום של ____________ ₪. זהות המקורות הנוספים תפורט בנספח 2. המקורות הנוספים לא יפגעו באופן ביצוע המחקרים במסגרת מכון המחקר כמוגדר בהסכם זה.

  - יעסיק עובדים מנוסים, אחראים ומקצועיים במספר הדרוש לשם הקמת המכון והמחקרים המתבצעים ויתבצעו במכון האנרגיה.

  - מכון המחקר ינוהל כיחידה עצמאית משאר פעילותיו של המוסד בהתאם לדרישות המשרד. לצורך כך, המוסד ינהל את תקציב המכון במערכת ספרים נפרדת שתיערך לפי עקרונות חשבונאיים מקובלים וכל התמורה שתשולם על-ידי המשרד לפי הסכם זה תשמש את המכון בלבד.

  - במקרה שהמכון מוקם על ידי שותפות בין שני מוסדות, ינהל כל מוסד מהשניים את התקציב במערכת ספרים נפרדת כאמור לעיל, על פי הצעתו בנספח 1 להסכם זה, ובהתאם לנספח התקציבי המצורף כנספח 2 להסכם זה. מכון המחקר יספק דוחות ביצוע כספיים רלבנטיים לפעילות של משק סגור על פי ההנחיות להגשת דוחות כספיים שבנספח ה' לקול הקורא.

  - ימסור למשרד או מי מטעמו את כל המידע והמסמכים הקשורים לפעילות המכון ולמחקרים המתבצעים במסגרת המכון המבוקשים על-ידי המשרד בכל עת, הן בכתב והן בעל-פה.

  - יאפשר לנציגי המשרד או מי מטעמם לבקר באתר שבו מתבצע המחקר בכל עת בתיאום מראש, ונציגו יגיע לפגישות עימם באם יתבקש, בכל תקופת ההסכם וחמש שנים לאחר מכן.

  - לציית ולמלא אחר כל הוראות הביטחון והבטיחות הן בקשר להעסקת עובדים בביצוע המחקרים שיבוצעו במסגרת מכון המחקר והן בשמירת החומר הקשור במחקרים המתבצעים במכון בכפוף להוראות כל דין.

  - הוא מודע לאיסור בדבר כפל תמיכה או תקצוב ממקורות ממשלתיים בעד הפעילות אותה הוא מקיים, ויחתום על נספח 5 בהתאם. ככל שיתברר כי ניתנה לו תמיכה או תקצוב ביתר, מכל סיבה שהיא, בין אם ידע על כך מראש ובין אם לאו, ישיב את התמורה ששולמה מכוח הסכם זה.

  - הוא מחזיק את כל האישורים הנדרשים מטעם הרשויות, ככל ונדרשים, להקמת והפעלת מכון מחקר לאנרגיה מסוג המכון המוקם.

  - להגיש למשרד כל עזרה, שתהיה קשורה או כרוכה בהפעלת מסקנות הנובעות מהמחקרים הלכה למעשה או ביישומן, גם לאחר השלמתם. אם הדבר יהיה כרוך בהוצאות כספיות של המוסד, תקבע מתכונת הפעולה על-ידי ועדת ההיגוי.

  - הוא האחראי הבלעדי לביצוע כל הניכויים שיש לבצעם על פי דין משכרם של עובדיו ועליו בלבד תחול האחריות לתשלום המסים, הארנונות, והתשלומים הסוציאליים והאחרים אשר מעביד חייב לשלמם בהתאם לכל דין.

  - להגיש למשרד כל עזרה, שתהיה קשורה או כרוכה בהפעלת מסקנות הנובעות מהמחקרים הלכה למעשה או ביישומן, גם לאחר השלמתם. אם הדבר יהיה כרוך בהוצאות כספיות של המוסד, תקבע מתכונת הפעולה על-ידי ועדת ההיגוי

  - המוסד יהיה האחראי הבלעדי לקיום ההסכם על ידו.

  - מכון המחקר יפעל ב_____ (מיקום המכון).

- תקופת ההסכם

  - תקופת ההתקשרות במסגרת הסכם זה היא בת 12 חודשים, החל מיום חתימת שני הצדדים על ההסכם. (להלן "תקופת ההסכם").

  - למשרד שמורה הזכות להאריך את הסכם מעת לעת, ובלבד שסך תקופת ההסכם לא תעלה על חמש שנים והכל, בכפוף לתקציב קיים.

- התמורה

  - המציע רשאי לבקש תמורה עבור הוצאות המכון בהתאם לתקציב מאושר על-ידי ועדת ההיגוי. יובהר כי הוצאות המכון לא יכללו הוצאות שכר של חוקר בגין פעילותו במסגרת מכון המחקר האמור. חוקר לעניין זה, הינו חבר סגל אקדמי והוא מועסק במשרה מלאה וקבועה במציע. לדוגמה - חבר סגל אקדמי שמשכורתו משולמת על ידי הוועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה.

  - על אף האמור לעיל, הוצאות המכון יכללו את דרישות המוסד לעניין שכר מנהל המכון בכל הנוגע לחלק ניהול המכון בלבד. שכר מנהל המכון יקבע בהתאם לטבלאות השכר של האוניברסיטה במקביל לנהוג עבור ניהול פקולטה. המשרד ישתתף בהוצאות השכר בהתאם לאחוז המשרה אשר ישמש בה מנהל המכון.

  - יובהר כי לא יתבצע כפל מימון ממשלתי בגין כל תמורה לעניין הוצאות מכון המחקר.

  - המוסד לא קיבל ולא יקבל כל מימון נוסף/משלים לצורך ביצוע פעילות המכון או המועסקים מטעמו בגין עבודתם במכון, נשוא ההסכם שבנדון, מכל גוף שאינו משרד האנרגיה ואינו מימון ממשלתי. להוציא מימון משלים, כמוגדר בסעיף 7 ט' להלן.

  - הוצאות השכר השנתי, עבור צוות המחקר שאינו חבר סגל אקדמי ואינו מועסק במשרה מלאה וקבועה על פי תקנון המוסד (להלן: "עובדי מחקר נוספים"), תוכרנה, בהתאם לפירוט להלן:

    - מלגאי מסטרנט: עד 60 אלף ₪;

    - מלגאי דוקטורנט: עד 78 אלף ₪;

    - מלגאי בתר דוקטורט: עד 96 אלף ₪ ;

    - חוקר, מהנדס, טכנאי, לבורנט, עד 360 אלף ₪.

  - יובהר כי הסכומים הנ"ל מתייחסים להיקף משרה מלאה בהיקף שנתי. היה והיקף העסקת מי מצוות המחקר יהיה קטן מ-100%, תוכר ההוצאה השנתית בחלק היחסי להיקף המשרה בהו הוא מועסק.

  - על המציע לצרף להצעה את טבלת עלויות השכר הנהוגה בו, כשהיא מאושרת ע"י רו"ח. כמו כן, על המציע להצהיר כי שכר המועסק לא ישתנה בעקבות קבלת מענק המחקר. כמו כן, יש לציין מה חלקו של כל עובד בביצוע המחקר.

  - לא יתאפשר מימון נוסף מאת המשרד (במסגרת מימון אחרת) או מימון נוסף מאת כל גורם ממשלתי אחר (כפל מימון), למועסק במשרה במחקר, כמפורט לעיל. החוקר או כל אחד מעובדי המחקר הנוספים, אחראים ביחד ולחוד לדווח למשרד על כל מימון נוסף מטעם המשרד או מכל גורם ממשלתי אחר, בנוגע לאותו עובד מחקר נוסף.

  - חוקר שזכה במסגרת קול קורא שהוציא מכון המחקר, יעמיד תקציב משלים בגובה זהה לגובה המימון המשלים שהעמיד הזוכה שיקים את מכון המחקר. תקציב כאמור, יהיה בכפוף לכל מגבלות התמורה כאמור לעיל.

  - אופן ביצוע התשלומים יבוצע בהתאם לפירוט להלן:

    - ועדת ההיגוי אישרה את התשלומים הבאים:

- תשלום מקדמה – עבור כל שנת התקשרות ישלם המשרד למוסד מקדמה בסך של עד 50% מהתקציב השנתי שיעמיד המשרד. יובהר, כי תשלום מקדמה כפוף להעברת הוראת קיזוז או ערבות בגובה המקדמה, בכפוף לאישור ועדת ההיגוי את תכנית העבודה והמפרט התקציבי המוצעים לשנת התקציב ואת התקציב הנדרש לביצועה;

- תמורה שנתית - עבור כל שנת התקשרות ישלם המשרד למוסד את יתרת התקציב השנתי שאושר על ידי ועדת ההיגוי בניכוי המקדמה, ובכפוף לאישור ועדת ההיגוי את הדוחות הכספיים והמדעיים שיגיש המוסד בהתאם למפורט בסעיף 3 ד' לעיל ובהתאם להוצאות בפועל, ובהתאם לחלקים היחסיים כפי שנקבעו בסעיף יא' להלן.

    - טרם העברת חשבונית לתשלום למשרד יעביר המוסד חשבון על ההוצאות שהוצאו על ידו, בהתאם למתכונת שקבע המשרד (להלן: "דרישת תשלום").

    - דרישת תשלום שנבחנה על ידי גורמי המקצוע וחברת הבקרה ואשר אושרה על ידי ועדת ההיגוי תועבר על ידי מכון האנרגיה למשרד, ותיבחן על ידי חשב המשרד או מי מטעמו.

    - בידי המשרד הרשות לאשר את דרישת התשלום במלואה או בחלקה.

    - המשרד יודיע למוסד בתוך 30 יום מיום קבלת דרישת התשלום, איזה חלק מדרישת התשלום מקובל עליו, ולנמק מדוע לא קיבל את החלקים שאינם מקובלים עליו, אם ישנם כאלה.

    - על המוסד להגיש למשרד חשבונית לאחר אישור דרישת התשלום ע"י נציג המשרד.

    - תשלום התמורה עבור החלק מדרישת התשלום המקובל על ידי המשרד ואשר אושר ע"י המשרד, ייעשה לאחר האישור והגשת החשבונית.

    - מועד התשלום הממשלתי יהיה לא יאוחר מ- 45 ימים מהמועד שבו הומצא החשבון למזמין.

    - למוסד לא תהיינה כל דרישות וטענות למשרד בגלל עיכובים בתשלום התמורה או חלקה, אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום או מכך שדרישת התשלום לא אושרה.

  - מבלי לגרוע מהאמור לעיל, חלק המשרד בתקציב המכון כהגדרתו בנספח מכון האנרגיה, לא יעלה על חלקו היחסי במימון המכון כפי שאושר בהתאם להצעת הזוכה, וכמפורט להלן:

  - חלקו היחסי של המשרד (באחוזים)_____________.

  - חלקו היחסי של המכון (באחוזים)_____________.

  - החליט המשרד לא לשלם תמורה לשנה נוספת, יסתיים ההסכם בתום התקופה האמורה ללא צורך במתן הודעה נוספת. הסתיים ההסכם כאמור לא יהיו למוסד כל טענות או תביעות מן המשרד בגין סיום ההסכם כאמור. אין באמור לעיל, בכדי לגרוע מחובת המוסד להמשיך ולהפעיל את מכון המחקר בהתאם להצעתו והתכנית העסקית שאושרה.

  - החליט המשרד לשלם תמורה לשנה נוספת, יפעל המוסד בהתאם לתכנית העבודה המעודכנת והמתווה התקציבי המעודכן, המאושרים על-ידי ועדת ההיגוי, ובהתאם לתנאי התמורה.

  - המשרד רשאי לעכב את תשלום התמורה אם החליט לבצע בדיקה כספית או מקצועית של הקמת המכון ופעילותו; במקרה כזה, תשולם התמורה לאותו מועד תוך 30 יום לאחר שהמשרד אישר בעקבות הבדיקה כי המוסד עמד בכל תנאי והוראות ההסכם על נספחיו (הצעת המוסד נספח 1, הנספח התקציבי נספח 2, אך לא לפני המועדים הקבועים לתשלום התמורה לפי סעיף ג' לעיל. החליט המשרד כאמור, יודיע על כך בהקדם האפשרי ובכתב למוסד.

  - לא הוגש דו"ח מן הדו"חות שהמוסד חייב בהגשתם לפי סעיף 3 ד' לעיל או שלא הוגש במועד, או שלא מילאו החוקר או המוסד התחייבות אחרת מהתחייבויותיהם לפי הסכם זה על נספחיו או שמילאו אותה באיחור, המשרד לא יהא חייב בתשלום התמורה כלל, או רשאי לעכב את התשלום עד למילוי התחייבויות המוסד והכל בכפוף להחלטת המשרד בהתאם לסעיף 13 א' להלן.

  - התמורה כוללת כל מס, היטל או תשלום חובה אחר החל על הקמת המכון או שיהיה קשור בכל דרך שהיא עם ביצועו. הוטל על התמורה למוסד תשלום אשר פוגע מהותית בתקציב המכון ושאינו בגדר מס או היטל כלליים (כגון מכס או מע"מ), לאחר תחילת תקופת המחקר – רשאי המוסד להביא לסיום ההתקשרות כאמור בסעיף 7 כג' להלן.

  - היה ולאחר תשלום המקדמה למוסד עבור כל שנת פעילות, ולאחר העברת יתרת התמורה השנתית למוסד על פי הדו"ח הכספי השנתי שהגיש עבור אותה שנת פעילות, תיוותר יתרה מתוך התמורה השנתית בגין אותה שנת פעילות שלא דווח לגביה בדו"ח הכספי השנתי (להלן "היתרה"). תתאפשר העברת יתרה לא מנוצלת בסעיף תקציבי לאותו הסעיף התקציבי בשנה העוקבת.

  - על אף האמור בסעיף יז' לעיל, המשרד יהיה רשאי לאשר למוסד תשלום בגין היתרה הנוספת, לפי שיקול דעתו, באישור ועדת ההיגוי ובאישור ועדת המכרזים של המשרד, בשנה העוקבת – בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:

    - המוסד הגיש בקשה מנומקת בכתב מראש, לא יאוחר מ-60 יום מתום שנת הפעילות שבה נותרה היתרה הנוספת;

    - סך התמורה (לכל תקופת ההסכם) לא תגדל;

    - אין מגבלת תזרים מזומנים על תקציב המשרד במסגרת התקנה התקציבית הרלוונטית.

  - למוסד או לחוקרים הפועלים במכון המחקר לא תהיינה תביעות או טענות כנגד המשרד בגין אי תשלום תמורה כאמור לעיל והם יישאו בכל נזק אשר יגרם להם כתוצאה מכך.

  - המוסד ינהל מערכת ספרים נפרדת על פי העיקרון של משק סגור והעקרונות המפורטים בסעיפים 5 ו-3. מערכת ספרים נפרדת זו תערך על פי העקרונות החשבונאים המקובלים, וכן יבטיח המוסד כי כלל המסמכים, הקבלות והרשימות הנדרשים לביסוס הדיווחים הכספיים כאמור, יהיו מרוכזים ומוכנים להצגה בכל עת שיידרש לעשות כן על ידי המשרד באופן נאות, והכל לשביעות רצונות.

  - המוסד יאפשר למשרד לבדוק את כל החשבונות הנוגעים לביצוע ההסכם בתקופת ההסכם ולמשך תקופה של שבע שנים מתום ההסכם. לצורך כך יוקצה 0.5% מתקציב המענק השנתי של המשרד לטובת בקרת גורמי החשבות, בהתאם לשיקול דעת המשרד. סכום זה ינוכה מתקציב המענק.

  - הובהר למשרד לאחר תום תקופת ההסכם, כי ההוצאות בפועל המוכרות של המוסד בהתאם לנספח התקציבי (נספח 2) לכל אחת מתקופות ההסכם קטנות מהתמורה בהתאם להסכם, יחזיר המוסד את ההפרש למשרד תוך 30 יום מיום דרישת המשרד. לא החזיר המוסד את ההפרש האמור במועד, יישא הסכום האמור ריבית פיגורים בהתאם לשיעורים שיקבעו על-ידי החשב הכללי מעת לעת. הריבית כאמור תחושב מיום סיום ההסכם עד החזר בפועל של ההפרש על ידי המוסד.

  - התברר למוסד כי לא יוכל לבצע את תכנית מכון האנרגיה ואת התחייבויותיו בהתאם להוראות הסכם זה מסיבות מקצועיות, טכניות או חוקיות, יודיע המוסד למשרד מיד לכשנודע לו על כך וינמק מדוע אין הוא מסוגל לסיים את התוכנית. ניתנה הודעה כאמור, תיכנס ההודעה לתוקף בתום שישה חודשים מיום מתן ההודעה. עד כניסת ההודעה לתוקף מתחייב המוסד לבצע את התחייבויותיו על פי ההסכם במלואן. על אף האמור לעיל יהיה המשרד רשאי (אך לא חייב) לקצר את תקופת ההודעה המוקדמת ולסיים את ההסכם בתוקף מיידי.

  - הזוכה יידרש, להגיש דיווחים וחשבונות בפורטל הספקים הממשלתי, בהתאם לתנאי השימוש בפורטל הספקים ויישא בכלל העלויות הכרוכות בהתחברות לפורטל הספקים הממשלתי, ככל שישנן.

- ערבות מקדמה וביצוע

  - ערבות מקדמה – עם החתימה על הסכם זה, יפקיד המוסד הוראת קיזוז בסך 100% מגובה המקדמה כמוגדר בסעיף 7 י'(1)) לעיל, כבטחון למילוי התחייבויות המוסד לפי הסכם זה. ההוראה תהיה אוטונומית וצמודה, בהתאם לנוסח המופיע בנספח י' לקול קורא.

  - הוראת קיזוז – עם החתימה על הסכם זה, יפקיד המוסד הוראת קיזוז בנוסח המופיע בנספח י' לקול קורא, בסך 100% מגובה המקדמה כמוגדר בסעיף 7) לעיל, כבטחון למילוי התחייבויות המוסד לפי הסכם זה. הוראת הקיזוז תהיה בתוקף לפחות חצי שנה לאחר תום תקופת ההסכם על פי סעיף 6 לעיל.

  - המשרד יהיה רשאי לעשות שימוש בהוראת הקיזוז, אם סבר המשרד כי המוסד לא מילא את התחייבויותיו לפי הסכם זה, כל זאת לאחר שניתן למוסד הזדמנות, תוך זמן סביר שייקבע ע"י המשרד, לעלות טענותיו בכתב ובכפוף לקיום שימוע בכתב.

  - חולטה הוראת קיזוז או חלקה, ולא בוטלה ההתקשרות על-ידי המשרד, יפקיד המוסד הוראת קיזוז נוספת, בגובה הוראת קיזוז המפורט בסעיף קטן א לעיל, כך שבכל עת עד תום תקופת ההסכם, לרבות הארכותיה, תהיה בידי המשרד הוראת קיזוז בגובה הסכום האמור.

  - חתימה על הוראת קיזוז  הינם תנאים מוקדמים לכניסה לתוקף של הסכם זה.

  - אין בכל האמור לעיל כדי לשחרר את המוסד ממילוי מלא ומדויק של כל התחייבויותיו על-פי הסכם זה ואין בו להטיל על המשרד חובה כלשהי.

- הוראת קיזוז

להבטחת התחייבויותיו, ימסור הזוכה למשרד, עם חתימת החוזה, הוראת קיזוז ע"ס 5% מההיקף התקציבי הכולל של ההצעה, בנוסח המופיע בנספח י' המצ"ב. הוראת הקיזוז תהא בתוקף החל מיום תחילת תקופת החוזה ועד חצי שנה מתום תקופת ההתקשרות. אם ההיקף הכספי של המענק יגדל, יגדל סכום הוראת הקיזוז באופן יחסי. אם תקופת החוזה תוארך, תוארך תקופת הוראת הקיזוז בהתאם, בתוספת 60 יום לאחר תום התקופה המוארכת. בכל מקרה שהמוסד לא יעמוד בהתחייבויותיו ע"פ הסכם זה, יהא המשרד זכאי לקזז כל סכום עד גובה הסכום המצוין בהוראת הקיזוז, מכל תשלום המגיע למוסד מהממשלה לפי כל דין, הסכם או הסדר. אין בגובה הוראת הקיזוז לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויות המוסד. בנוסף לאמור לעיל, במידה והמוסד מעונין לקבל מקדמה, יעביר המוסד הוראת קיזוז נוספת, בנוסח לעיל, בגובה המקדמה שתהיה בתוקף עד לקיזוז מלא של המקדמה ששולמה. יובהר כי במקרה של הפרת ההסכם רשאי המשרד להורות על השבת המקדמה, כולה או חלקה, וזאת חלף או בנוסף למימוש הוראת הקיזוז הביצוע.

- ידע, זכויות במחקר ופרסום

  - פרשנות - בהסכם זה יהיו למונחים הבאים המשמעות שלהלן:

זכויות קניין רוחני – לרבות זכויות על פי חוק זכות יוצרים, 1911, חוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007, ופקודת זכות יוצרים, 1924, זכויות לפי חוק הפטנטים, התשכ"ז – 1967, זכויות לפי פקודת סימני מסחר, תשל"ב – 1972, זכויות על פי פקודת הפטנטים והמדגמים, זכויות ב-"סוד מסחרי" לפי חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט – 1999, חוק זכויות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג – 1973 וזכויות אחרות במידע שאינו נחלת הכלל.

תוצר ידע – כל רעיון, ממצא, מסקנה, תוצאה, שיטה, מוצר, ואינפורמציה שאינם נחלת הכלל, שהם תוצאה של המחקר, בין אם יש בהם או עשויות להיות בהם זכויות קניין רוחני ובין אם לאו.

הגנה על תוצר ידע – כל שיטה חוקית להגנה על ידע באמצעות זכויות קניין רוחני בארץ או בחו"ל, לרבות הגשת בקשה לרישום תוצר הידע לפי חוק הפטנטים, התשכ"ז – 1967.

רישיון שימוש – חוזה המתיר שימוש בזכויות קניין רוחני בתוצר ידע.

מוסד להעברה טכנולוגית – תאגיד, אשר אחראי למסחור הקניין הרוחני של המוסד.

  - היה ויש, לאדם, תאגיד או גוף, זכויות כלשהן במחקרים מלבד למוסד ולחוקר, ידווח המוסד על כך לוועדת ההיגוי בכתב, ויקבל את אישורה למתווה הזכויות המוצע למחקר.

  - זכויות הקניין הרוחני זכויות קניין רוחני אשר נוצרו במסגרת המחקר יקבעו בהתאם להחלטת ממשלה 2575 (חכ/122) שעיקרה קידום ופיתוח ידע הנוצר במימון מענקי מחקר ממשלתיים.

    - המוסד יודיע למשרד מדי שנה על כל תוצר ידע, שעשוי להיות לו שימוש יישומי, ושניתן להגן עליו באמצעות זכויות קניין רוחני, ויפרט הפעולות שבכוונתו לנקוט בקשר לכך, בין בעצמו ובין באמצעות מוסד להעברה טכנולוגית.

    - במחקרים שהוגשו במסגרת שיתוף פעולה בין מספר מוסדות מחקר יקבעו השותפים את אופן חלוקת הזכויות בין המוסדות ויעבירו למשרד הודעה על כך בכתב תוך 30 יום מיום חתימת ההסכם.

    - אם להערכת המוסד עשוי להיות לתוצר שימוש יישומי יהיה על המוסד לנקוט באמצעים סבירים כמקובל בנסיבות העניין, להגן על זכויותיו בתוצר הידע, כדי לפעול לניצול יעיל של תוצר ידע זה. הבעלות בתוצר הידע תוקנה למוסד או למוסד להעברה טכנולוגית בלבד, על פי תנאי הסכם זה. העברת בעלות בתוצר ידע או רישומו על שם צד שלישי שאיננו המוסד או המוסד להעברה טכנולוגית או המוסדות השותפים (כמשמעותם בסעיף ג'(3) לעיל) מכוח הסכם בין המוסד למוסדות השותפים, ייעשה רק באישור בכתב ומראש של המשרד בעקבות בקשה מנומקת.

    - הגנה על תוצר הידע ומתן רישיונות שימוש בו ייעשו באופן שיקדם את הידע ויאפשר שימוש יישומי בו ובכפוף לזכויות המשרד והמדינה לפי הסכם זה.

    - רישיון שימוש בתוצר הידע לצד שלישי יבטיח כי מקבל הרישיון יפעל לניצול סביר של תוצר הידע, תוך זמן סביר, על בסיס תכנית מימוש מוגדרת. רישיון השימוש יקנה למוסד או למוסד להעברה טכנולוגית, במידה של אי עמידה בתנאי זה, זכות לבטל את הרישיון או להקנות רישיון שימוש נוסף לצד רביעי לצורך מימוש הידע.

    - המוסד ייתן עדיפות לאינטרס הציבורי בהפצת תוצר הידע, בשים לב לשוק הרלבנטי, בעת החלטה על היקף הרישיון ומידת בלעדיותו.

    - המוסד יודיע למשרד ללא דיחוי על מתן רישיון שימוש בידע בצירוף חוזה הרישיון או בצירוף הצהרה מטעם המוסד בדבר מתן רישיון השימוש בידע וכן פרטי מקבל הרישיון.

    - כל תמורה שהיא, במישרין או בעקיפין, בכסף או בשווה כסף, בגין רישיון בתוצר הידע, תועבר למוסד או למוסד להעברה טכנולוגית בלבד. מבלי לגרוע מהאמור, לא תועבר כל תמורה כספית לחוקר או לצוות המחקר מצד שלישי, בגין ביצוע המחקר או הענקת רישיונות שימוש בתוצר ידע, שלא באמצעות המוסד או מוסד להעברה טכנולוגית.

  - רישיון שימוש לא בלעדי בתוצר הידע למדינה.

    - כל פעולה בתוצר ידע, לרבות ההגנה עליו ומתן רישיונות ביחס אליו, תהיה בכפוף לאמור בהסכם זה בכלל ולזכויות המדינה בתוצר הידע בפרט.

    - המדינה תקבל ללא תמורה רישיון לא בלעדי, בלתי חוזר, לעשות שימוש בקניין רוחני ובכלל תוצרי הידע לרבות בפטנט, שירשם  בכל העולם, במישרין או באמצעות גורם אחר, לצרכים לאומיים; מובהר בזאת כי הקביעה מהם צרכים לאומיים תהיה בסמכות שר המדע והטכנולוגיה, שר המשפטים ושר האוצר. רישיון כאמור יוענק למדינה במקביל להודעה על פיתוח של תוצר ידע יישומי, כאמור בסעיף ג'(3)  לעיל.

    - הודיעה המדינה בהתאם לסעיף קטן 2 לעיל, כי היא מעוניינת לעשות שימוש בתוצר הידע, יספק המוסד למדינה את כל המידע, המסמכים, המדגמים והתרשימים שיסייעו בהגנה על תוצר הידע ויחתום על כל מסמך שיידרש באופן סביר על-ידי המשרד לרבות כתבי ויתור, כתבי העברה, ייפוי כח וכיוצ"ב לצורך מימוש הרישיון. המדינה תעשה שימוש בידע ובמסמכים כאמור רק לצרכי הרישיון שניתן לה על פי הסכם זה ובהתאם להוראותיו.

  - תמלוגים: קיבל המוסד תמורה כלשהי הנובעת ממסחור תוצרי הידע והקניין הרוחני של המחקר, יחזיר למשרד תמלוגים בשיעור 5% מכל הכנסה הנובעת מכך, לרבות השירותים הנלווים או הכרוכים בכך, עד למלוא התמורה ששילם המשרד לפי הסכם זה בצירוף ריבית והפרשי הצמדה לפי ריבית החשב הכללי באוצר; סעיף זה יחול אף אם ההכנסה נוצרה אצל המוסד או אצל מוסד להעברה טכנולוגית מטעמו. סעיף זה יחול גם לאחר תום תקופת הדיווח השנתית בסעיף 3 ד' לעיל.

  - מובהר בזאת כי הוראות סעיף זה, ככל שהן נוגעות לזכויות קניין רוחני המוקנות למדינה בתוצרי הידע וזכויותיה לתמלוגים בתוצרי הידע, ימשיכו לחול גם לאחר סיום תקופת ההסכם.

- ביקורת

  - חשב המשרד או מי שמונה לכך על ידו, יהיה רשאי לקיים בכל עת, בין בתקופת ההסכם ובין לאחריה, ביקורת ובדיקה אצל נותן השירותים בכל הקשור במתן השירותים, או בתמורה הכספית נשוא הסכם זה.

  - ביקורת ובדיקה כאמור, עשויים לכלול עיון בספרי החשבונות ובמסמכים של נותן השירותים הקשורים למתן השירותים, לרבות אלה השמורים במדיה מגנטית והעתקתם. בכלל זה החשב יהא רשאי לדרוש הוכחות לתשלום שכר עובדי נותן השירותים על ידו, כנדרש על פי דין.

  - נותן השירותים מתחייב לאפשר ביצוע האמור ולמסור למבצעי הביקורת מיד עם דרישתם כל מידע או מסמך כמתואר לעיל, וכן דוחות כספים מבוקרים על ידי רואה חשבון, ככל שישנם בידו. נותן השירותים מוותר בזאת על כל טענה בדבר סודיות או חיסיון או הגנת פרטיות בנוגע למידע או לרשומות שיידרשו על ידי המשרד.

  - היה ותבוצע ביקורת כאמור, המשרד לא ימסור כל מידע סודי של נותן השירותים שנמסר למשרד, לגורם שאינו מורשה לקבלו.

  - נותן השירותים מתחייב לקיים את האמור לעיל גם בכל הקשור למידע הקשור לביצוע ההסכם ומצוי בידי צד שלישי.

  - דרישות התשלום שנבחנו על ידי גורמי המקצוע וחברת הבקרה ואשר אושרו על ידי ועדת ההיגוי יועברו על ידי מכון אנרגיה למשרד, וייבחנו על ידי חשב המשרד או מי מטעמו.

- סודיות ופרסום

  - המשרד יהא רשאי לפרסם את ממצאי המחקרים שבוצעו במסגרת המכון בכל דרך שתראה לו, ובלבד שבמסגרת הפרסום יאוזכר שמם של החוקר ומכון האנרגיה. פרסום המשרד ייעשה בתנאים הבאים: במידה והמוסד טרם פרסם את ממצאי המחקר, המשרד יפנה למוסד בכתב ויודיע על כוונתו לפרסם את הממצאים. למוסד תינתן שהות סבירה שלא תפחת מתשעים (90) ימים על מנת למנוע פגיעה בהליך ההגנה המסחרי על הידע או לשכנע את המשרד כי פרסום כאמור יפגע בהגנה על הידע או יפגע באפשרויות מסחור הידע או יפגע בפרסומי החוקר או מכל סיבה סבירה אחרת. למען הסר ספק, לאחר פרסום ממצאי המחקר בידי המוסד, רשאי המשרד לפרסמם כרצונו.

  - המשרד יהיה רשאי לפרסם את דבר זכייתו של המכון במימון בכל דרך שתראה לו. במסגרת הפרסום יהיה המשרד רשאי לציין את שמות החוקרים המעורבים במחקרים, את שם המחקר והמוסד, תאריכים הקשורים במימון וביצוע המחקר, סכום המימון הממשלתי שקיבל המחקר וכדומה.

  - מוסד המחקר והחוקר רשאים לפרסם את תוצאות המחקר, למעט במקרים שבהם פרסום המחקר עלול לגרום לפגיעה בביטחון המדינה או במקרים בהם הפרסום מכיל מידע סודי אשר נמסר על ידי המשרד. במקרים אלו יתבצע הפרסום על פי כל דין או אישור המשרד, לפי העניין. תוכן הפרסום יימסר למשרד 30 יום לפחות טרם מועד הפרסום, על מנת לאפשר למשרד להיערך לפרסום (להלן: ''ימי ההערכות''). במקרה בו במהלך 30 ימי ההערכות יקבע על פי כל דין כי תוכן הפרסום עלול לגרום לפגיעה בביטחון המדינה או במהלכם יעריך המשרד כי קיים בפרסום מידע סודי של המשרד, יבוצע הפרסום בכפוף לכל דין או באישור המשרד, לפי עניין. ככל וסבר המשרד כי תוכן הפרסום עלול לחשוף מידע סודי של המשרד, יעביר המשרד הערותיו למוסד והצדדים ידונו בתום לב בביצוע השינויים המבוקשים, ככל שאין בהם לשנות את ממצאי המחקר. ככל ולא התקבלה תגובת המשרד במהלך ימי ההערכות, יותר הפרסום ויובא לידיעת המשרד.

  - מוסד המחקר ידווח למשרד על תוצרי מסחור שנוצרו כפועל יוצא מהסכם זה אחת לשנה, ממועד סיום ההתקשרות ועד 3 שנים מיום סיום ההתקשרות (חובת הדיווח חלה גם אם אין תוצרי מסחור). לצורך כך, על המוסד להגיש עד ה-15 לאפריל בכל שנה כאמור, את נספח 8 כשהנתונים המופיעים בו מלאים וחתומים על ידי מורשה החתימה, בצירוף דוח רו"ח לפי הנוסח שבנספח 8 להסכם. לאחר מכן, מוסד המחקר ידווח באופן הבא:

    - במקרה שבו נרשמה בגין תוצר הידע בקשת פטנט פרוביזורית (Provisional) במהלך 3 השנים מיום הסיום - מוסד המחקר ידווח למשרד על תוצרי הידע או תוצרי המסחור אחת לשנה ולמשך שנתיים נוספות (חובת הדיווח חלה גם אם אין תוצרי מסחור) מעבר ל - 3 השנים. בתום 5 שנות הדיווח, מוסד המחקר ידווח למשרד המזמין רק על תוצרי מסחור קיימים.

    - במקרה שבו לא נרשמה בגין תוצר הידע בקשת פטנט פרוביזורית (Provisional) במהלך 3 השנים - ידווח מוסד המחקר למשרד רק על תוצרי מסחור קיימים.

  - בכל פרסום פומבי שהוא יאזכרו המוסד, החוקר או כל גורם אחר מטעמם את מימון המשרד בנוסח הבא: "מחקר זה מומן בשיתוף עם משרד האנרגיה" .

  - פרט לאמור לעיל, החוקר והמוסד ישמרו בסודיות כל מידע ומסמך מכל סוג שהוא, שיגיע אליהם או לחוקריהם או לעובדיהם או למי מטעמם מהמשרד ומצהירים כי ידוע להם שאי מילוי ההתחייבויות על פי סעיף קטן זה מהווה עבירה לפי סעיף 118 לחוק העונשין, תשל"ז – 1997, למעט מידע שפרסומו מתחייב לפי דין או צו שיפוטי או מידע שהיה ידוע ומפורסם לציבור טרם מועד החתימה על הסכם זה.

  - המוסד מתחייב להחתים כל מי שיקבל כל מידע או מסמך כאמור בסעיף ד' לעיל במסגרת ביצוע הסכם זה על הצהרת סודיות וכן להחתים אותם על הצהרה לפיה ידוע להם שאי מילוי ההתחייבויות על פי סעיף קטן זה מהווה עבירה לפי סעיף 118 לחוק העונשין, תשל"ז - 1997.

  - מובהר בזאת, כי המשרד ועובדיו כפופים לסעיפים 117 ו-118 לחוק העונשין, תשל"ז – 1997.

- נזיקין

  - לצורך ביצוע מחקרים בהתאם להוראות קול קורא זה, יובהר, כי החוקרים משמשים כקבלן עצמאי לצורך ביצוע התחייבויותיהם לפי הסכם זה ולצורך פעילות מכון המחקר, ועליהם בלבד תחול האחריות הבלעדית בגין כל אובדן או נזק אשר ייגרם לכל גורם, לרבות עובדים או כל גורם אחר הפועל בשמם בביצוע התחייבויותיהם לפי הסכם זה, בפעילות המכון ובביצוע המחקרים, בשל או בקשר לביצוע המחקרים. במקרה של נזק שנגרם כתוצאה מביצוע המחקר, תוטל על מוסד המחקר או החוקרים אחריות וחובת שיפוי כלפי המדינה, על פי דין.

  - אין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה למשרד, להדריך או להורות את החוקר או את המוסד או עובדיו או הפועלים בשמו אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה. לא יהיו למוסד או לחוקר או לעובדיהם או הפועלים בשמם או מטעמם כל זכות של עובד מדינה, והם לא יהיו זכאים לקבל תשלומים, פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם ביצוע הסכם זה, או הוראה שניתנה על פיו, או בקשר עם סיום הסכם זה בכל דרך או מכל סיבה שהם, ואין בה כדי ליצור בין המשרד לבין המוסד או החוקר או עובדיו או הפועלים בשמו יחסי עובד מעביד.

  - כל האנשים שיועסקו על ידי המוסד בתפקיד כלשהו, יועסקו על חשבונו ועליו בלבד תחול האחריות לגבי תביעותיהם הנובעות מיחסיו אתם.

  - אם ייגרמו למשרד אגב ביצוע הסכם זה הוצאות בין בקשר לתביעה שתוגש נגד המשרד ע"י צד שלישי בין בנוגע למעשים או מחדלים של המוסד או החוקר או של עובדיו או של הפועלים מטעמו, המוסד ישפה את המשרד בעבור כל תביעה או הוצאה שנגרמה לו, כולל שכר טרחת עורך-דין והודעת המשרד ביחס להוצאות כאמור תהיה נאמנה על המוסד, ובלבד שהמשרד הודיע למוסד בהקדם האפשרי ובכתב על התביעה ואפשר למוסד להתגונן מפניה בהתאם לשיקול דעתו. מוסכם כי המשרד יסכים להסדר פשרה או הסדר אחר במקרים שתוארו לעיל, בין במסגרת הליך משפטי ובין מחוץ לכותלי בית המשפט, רק לאחר שמסר על כך הודעה למוסד מראש ובכתב ונתן לו הזדמנות סבירה להשמיע טענותיו בעניין בכתב.

- ביטוח

  - המוסד מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמים ביחס לפעילות שבגינה ניתן המענק, ככל שנהוגים בתחום פעילותו (לדוגמא: חבות מעבידים, אחריות כלפי צד שלישי, אחריות מקצועית, ביטוח רכוש, ביטוח סייבר, או כל ביטוח אחר, לפי העניין).

  - בביטוחי החבויות הרלוונטיים ייכלל סעיף אחריות צולבת וכן הרחבת הכיסוי הביטוחי כלפי קבלנים או קבלני משנה ועובדיהם.

  - המוסד יוודא כי בכל ביטוחיו, המתייחסים לפעילות שבגינה ניתן המענק מדינת ישראל – משרד האנרגיה יתווספו כמובטחים נוספים, בכפוף להרחב שיפוי כלפיהם כמקובל באותו סוג ביטוח.

  - המוסד יוודא כי בכל ביטוחיו, המתייחסים לפעילות שבגינה ניתן המענק, ייכלל סעיף ויתור על זכות התחלוף / השיבוב כלפי מדינת ישראל – משרד האנרגיה ועובדיהם (ויתור כאמור לא יחול בגין נזק בזדון).

  - המוסד מתחייב כי ימלא אחר כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הביטוחים שיערכו על ידו ויפעל לממש את הביטוחים בעת קרות מקרה ביטוח. מוסכם כי דמי הביטוח וההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל הביטוחים כאמור, תחולנה בלעדית על המוסד. כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי מדינת ישראל-משרד האנרגיה והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא  הזכויות על פי הביטוח.

  - הפוליסות יכללו סעיף הודעה מוקדמת בכתב למדינת ישראל – משרד האנרגיה, של 60 יום לפחות, במקרה של צמצום או ביטול הביטוח וכן סעיף לפיו סייג רשלנות רבתי או כוונה, ככל שקיים בביטוחים, יבוטל כמקובל.

  - המוסד מתחייב כי בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל, וכל עוד אחריותו קיימת, להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. המוסד מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל-משרד האנרגיה בתוקף.

  - מדינת ישראל – משרד האנרגיה שומרים לעצמם את הזכות לקבל מהמוסד בכל עת את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן, במקרה של גילוי נסיבות העלולות להביא לתביעה בפוליסות או על מנת שתוכל לבחון את עמידת המוסד בסעיפים אלו או מכל סיבה אחרת, והמוסד יעביר את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן כאמור מיד עם קבלת הדרישה. המוסד מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאים את הפוליסות להתחייבויותיו על פי הוראות הביטוח לעיל. מוסכם כי המוסד יהיה רשאי למחוק מפוליסות הביטוח כאמור מידע עסקי ו/או מסחרי סודי שאינו רלוונטי להתקשרות זו.

  - למען הסר ספק מוסכם כי זכות מדינת ישראל, לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מדינת ישראל או על מי מטעמה כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי פוליסות הביטוח, טיבן, היקפן ותוקפן, או לגבי העדרן, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על המוסד לפי ההסכם, וזאת בין אם נדרשו התאמות ובין אם לאו, בין אם נבדקו ובין אם לאו.

  - אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את המוסד מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל, על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי כל דין ועל פי חוזה זה.

- ביטול ההסכם

  - המשרד רשאי, בכל עת, לסיים את ההסכם, להקטין את התקציב או להפסיק את התשלומים והכל על-ידי מתן הודעה מוקדמת בת 30 ימים בכתב למוסד. הודיע המשרד כאמור, ממועד קבלת ההודעה כאמור, לא יקבל על עצמו המוסד כל התחייבות חדשה או נוספת במסגרת הסכם זה.

  - הפרו המוסד או המכון או חוקר את ההסכם הפרה יסודית או הפרו אותו הפרה לא יסודית ולא תיקנו את ההפרה בתקופת הארכה שתינתן להם על-ידי המשרד או ועדת ההיגוי בכתב,  יהיה המשרד רשאי לבטל את ההסכם.

  - המשרד ישלם למוסד רק אותן ההוצאות אשר נגרמו לו עקב ביצוע התחייבויותיו בהתאם להסכם זה וכן הוצאותיו בגין ההתחייבויות שהמוסד קיבל על עצמו בנוגע למכון המחקר לצורך ביצוע הסכם זה לפני קבלת ההודעה ושאינן ניתנות לביטול באותו מועד, הכל לפי חשבונות שיגיש המוסד ושיאושרו על-ידי המשרד ובכל מקרה לא ישלם המשרד תמורה העולה על התמורה הקבועה בגין תקופת ההסכם הרלוונטית.

  - ביטל המשרד את ההסכם בהתאם להוראות סעיף א' לעיל, יחזיר המוסד את התמורה שקיבל בצירוף הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן; כן רשאי המשרד לדרוש מהמוסד או החוקר השבת כל נזק או הוצאה שנגרמו לו כתוצאה מההפרה וזאת בנוסף לכל זכות או סעד שיעמדו למשרד לפי כל דין.

  - הודיע המשרד למוסד ולחוקר כי על אף ההפרה, הוא מעוניין בהמשך המחקר בהתאם לתנאי הסכם זה, רשאי המשרד לעכב ביצוע כל תשלום עד לאחר שהחוקר או המוסד, לפי העניין, ימלאו אחר כל הוראות הסכם זה ויתקנו את כל הטעון תיקון לשביעות רצון המשרד.

  - כוח עליון –

    - על אף האמור לעיל, המוסד או המשרד לא יהיו אחראים לעיכוב הביצוע או אי הביצוע של התחייבויותיהם לפי הוראות ההסכם, כולן או מקצתן, אם העיכוב או אי הביצוע הם תוצאה של כוח עליון.

בהסכם זה, "כוח עליון" משמעו - אירוע או גורם אשר בעת כריתת ההסכם, המוסד או המשרד לא ידעו או חזו אותו מראש או לא היה עליהם לדעת או לחזותו מראש, או הוא אינו בשליטתם, והמונע באופן ישיר מהמוסד או מהמשרד למלא התחייבויותיהם על-פי ההסכם, כולן או מקצתן, או גורם לכך שקיום ההסכם באותן נסיבות יהא בלתי אפשרי או שונה באופן יסודי ממה שהוסכם עליו בין הצדדים.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי האירועים המפורטים להלן לא יחשבו לכוח עליון: שירות מילואים של עובדים, שאינו במסגרת מצב מלחמה או גיוס כללי; שביתה או השבתה או עיצומים, למעט שביתה כללית וענפית.

    - הייתה ההפרה של ההסכם תוצאה של כוח עליון, ואירוע הכוח העליון נמשך שישה חודשים או יותר – רשאי יהיה כל צד להביא את ההסכם לסיומו.

    - כל צד יודיע למשנהו על כל אירוע של כוח עליון מיד אם היוודע לו קרות האירוע.

    - אירע אירוע המהווה כוח עליון כמשמעותו בסעיף זה ידונו הצדדים על האמצעים שיש לנקוט בכדי להקטין או לצמצם השפעת הכוח העליון על ביצוע ההסכם.

- הוראות כלליות

  - המוסד או חוקר אינם רשאים להעביר זכויות או חובות לפי הסכם זה, כולן או מקצתן לאחר, ללא קבלת הסכמת המשרד מראש ובכתב.

  - אם אחד הצדדים לא ישתמש במקרה מסוים או במקרים מסוימים בזכויותיו לפי הסכם זה, לא ייחשב הדבר כויתור של אותו צד על זכויותיו אלה, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים שיקרו לאחר מכן.

  - המשרד רשאי לקזז כל סכום או תשלום המגיע לו מהמוסד כנגד כל סכום או תשלום המגיע למוסד מהמשרד, לאחר מתן הודעה בכתב למוסד המפרטת את עילת הקיזוז וסכומו.

- תקנה תקציבית 34-30-03-06

- כתובות הצדדים לצורך הסכם זה:

המשרד – לשכת מדען ראשי, רח' בנק ישראל מס' 7, בנין ג'נרי 2, קומה 2, קריית הממשלה, ירושלים

המוסד – ____________________

- כל הודעה או התראה בגין כל עניין הנובע מהסכם זה תישלח בדואר רשום ובדואר אלקטרוני לרשות המחקר, מצד אחד למשנהו ותיחשב שנתקבלה ע"י הנמען תוך 72 שעות מעת המסירה של המכתב הכולל את ההודעה או ההתראה בדואר כאמור.

- הסכם זה ייכנס לתוקף רק לאחר ובכפוף לחתימת שני הצדדים.

ולראיה באו הצדדים על החתום

במקום ובתאריך הנקובים בראש הסכם זה:

המשרד                                			             המוסד

| [חותם במשרד] משרד האנרגיה |  | חתימה וחותמת מורשה חתימה מטעם המוסד |  | שם ותפקיד |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| חשב/סגן חשב משרד האנרגיה |  | חתימה וחותמת מורשה חתימה מטעם המוסד |  | שם ותפקיד |

קראתי את ההסכם ואני מתחייב לפעול בהתאם להוראותיו:

___________________________________

חתימת חוקר ראשי ואחראי על ביצוע המחקר: _______________________________________

אימות חתימה:

אני הח"מ _________________, עו"ד, מאשר בזאת כי ה"ה החתומים לעיל ____________ מס' ת.ז. ___________ ו-_________________ מס' ת.ז. ________, המוכרים לי אישית/ אשר זוהו על ידי תעודות הזהות, חתמו בפני מטעם ___________ על הסכם זה, וכי הם מוסמכים לעשות כן ולחייבו/ה בחתימותיהם.

__________________                           		     ______________________

תאריך								עו"ד

נספחים להסכם

נספח 1: הצעת המוסד להקמת מכון מחקר לאנרגיה בתחום ההנעה האלקטרוכימית ותאי הדלק, הכוללת מתווה עבודה (פעילות) רב שנתי לתקופת ההסכם, כפי שעודכנה בהסכמת המשרד ואושרה על ידו.

נספח 2: מפרט תקציבי רב שנתי מאושר על-ידי המשרד (הנספח התקציבי)

נספח 3: רשימת חוקרי מכון המחקר לאנרגיה

נספח 4: התחייבות להעדר ניגוד עניינים

נספח 5: התחייבות לאי קבלת תמיכה או תקצוב

נספח 6: הצהרת רו"ח חיצוני בדבר הוצאות שהוצאו

נספח 7: בקשת תמלוגים ממחקרים שהושלמו- תשלח ע"י המשרד בכל שנה שנייה לאחר השלמת המחקר

נספח 8: הצהרה לעניין תמלוגים מחברות שהפרויקט הנתמך תוגש בכל שנה שנייה לאחר השלמת המחקר

נספח 4: התחייבות להעדר ניגוד עניינים

1.	החוקר/ים מתחייב/ים לעמוד בתנאי העדר ניגוד העניינים המצוינים להלן.

2.	מי מהחוקרים לא יעסקו או יתקשרו בכל דרך שהיא בעיסוק שיגרום להם להיות במצב של ניגוד עניינים, בין ענייניהם האישיים ועיסוקיהם האחרים, לבין עיסוקו בקשר לשירות שיסופק במסגרת הסכם שייחתם עם המשרד, בין במישרין, בין בעקיפין. "חוקרים" לעניין נספח זה - כל מי שעובדים או פועלים בקשר לשירות נשוא ההתקשרות.

3.	החוקרים ימנעו במשך כל תקופת ההסכם מלהיות מעורבים בעניין העלול ליצור מצב של ניגוד עניינים בינם לבין המשרד.

4.	על החוקר/ים להודיע למשרד, לאלתר, על כל עניין אשר עלול להעמיד את מי מהחוקרים במצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים, אישי או מוסדי, בקשר לשירות שיינתן למשרד, ולפעול בעניין זה על פי הוראותיו של המשרד לשם פתרון הסוגיה.

5.	אין לחוקר הראשי קשר אישי עם עובדי המשרד המזמין (אם קיים יש לציין זאת ולצרף מסמך חתום על ידי החוקר הראשי ובו פירוט הקשר האישי כאמור). "חוקר ראשי" לעניין נספח זה – חוקר במוסד המחקר אשר מנהל את המחקר.

| שם מלא וחתימה של החוקר הראשי ויתר אנשי הצוות | תאריך |
| --- | --- |

נספח 5: התחייבות לאי קבלת תמיכה או תקצוב

______________________ (מס' תאגיד _________ ) באמצעות __________________ (נושא ת.ז.    ______________ ) המורשה כדין לחתום בשם התאגיד (להלן – המוסד), מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן :

- המוסד מעוניין להקים מכון מחקר לאומי לאנרגיה במסגרת קול קורא להקמת מכון מחקר לאנרגיה (להלן – המכון) ונחתם לגביו הסכם התקשרות עם משרד האנרגיה (להלן המשרד) ביום ________________ (להלן – ההסכם).

- אנו מצהירים כי לא הוגשה מטעם המוסד בקשה לתמיכה, ולא הוקצה למוסד סכום כלשהו מתקציב המדינה, במישרין או בעקיפין, בעד פעילותו לפי הסכם זה בשנת ______.

- המוסד לא ידרוש ולא יקבל תמיכה או מימון בגין הפרויקט ממשרד ממשלתי אחר, לבד ממשרד האנרגיה, במשך כל תקופת ההתקשרות עם המשרד;

- אם ייווצר בעתיד מצב כאמור, יודיע על כך המוסד מיד בכתב לחשת של משרד האנרגיה, וימלא אחרי הוראותיה בנדון.

- המוסד מודע לאיסור בדבר כפל תמיכה או תקצוב בעד הפעילות אותה הוא מקיים, וכן לכך שככל שיתברר כי ניתנה לו תמיכה ביתר, מכל סיבה שהיא, בין אם ידע על כך מראש ובין אם לאו, ישיב את התמורה שקיבל לפי ההסכם.

לפיכך המורשה כדין לחתום בשם המוסד מצהיר ומתחייב כאמור:

________________                                          _________________
                            תאריך                                                           חתימה

אישור

אני הח"מ, _____________, עו"ד (מ.ר.___________), מרחוב _______, מאשר/ת כי ביום ___ בחודש ____ שנת ____ הופיע בפני במשרדי __________מר/גב' _____________ שזיהה עצמו על-ידי ת.ז. מס' _________ / המוכר לי אישית וחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהא צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

נספח 6: הצהרת רו"ח חיצוני בדבר הוצאות שהוצאו

תאריך________________

לכבוד

משרד האנרגיה

בניין גנרי 2

הנדון: 	דוח רואה חשבון בדבר דיווח שנתי אודות מידע כספי של גופים נתמכים לשנת ____

כרואי החשבון של מוסד המחקר ______ בע"מ (להלן: "מוסד המחקר"), ח.פ ______ ולבקשתו ביקרנו את הנתונים הכלולים בדיווח שבנספח                , ליום                 , המצורף בזה והמסומן בחותמת משרדנו לשם זיהוי בלבד. הדיווח הינו באחריות הנהלת מוסד המחקר. אחריותנו היא לחוות דעה על הנתונים הנ"ל בדיווח בהתבסס על ביקורתנו.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לנהלים המפורטים להלן. ביקורתנו נערכה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בנתונים שבדוח הצגה מוטעית מהותית. כמו כן, ביקורתנו כללה בדיקה מדגמית של ראיות התומכות במידע ובנתונים שבדיווח. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

לדעתנו, הנתונים הכלולים בדיווח הנ"ל של החברה משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את הרישומים ברשומות עליהם הם מתבססים.

בכבוד רב,

רואי - חשבון

נספח 7:  בקשת תמלוגים ממחקרים שהושלמו- תשלח ע"י המשרד בכל שנה שנייה לאחר השלמת המחקר

לשכת המדען הראשי

‏יום  חודש

[סימוכין מסמך]

אל: מוסד מחקר:  
מספר חוזה:                                                                                                          
תקופת תשלום:

הנדון:  בקשת תמלוגים ממוסדות מחקר

שלום רב,

בהמשך לזכייתכם ב"קול קורא"                        בשנת                 וכאמור בהסכם עם משרד האנרגיה, בהתקיים התנאים שלהלן, עליכם להשיב למשרד האנרגיה את מלוא הכספים שהושקעו מטעם המשרד במחקר.

למען הסר ספק, דרישת ההחזר היא עבור הכנסות כספיות של מוסד המחקר שמקורן במוצרים הקשורים בפיתוח שנעשה במימון המשרד. ההחזר הנדרש מחושב מתוך סכום המענק של המשרד ללא המימון המשלים.

הסעיף המלא העוסק בכך נמצא בחוזה (סעיף 12 ד') כדלקמן :

ד. תמלוגים: קיבל המוסד תמורה כלשהי הנובעת ממסחור תוצרי הידע והקניין הרוחני של המחקר, , יחזיר למשרד תמלוגים בשיעור 5% מכל הכנסה הנובעת מכך, לרבות השירותים הנלווים או הכרוכים בכך, עד למלוא התמורה ששילם המשרד לפי הסכם זה בצירוף ריבית והפרשי הצמדה לפי ריבית החשב הכללי באוצר; סעיף זה יחול אף אם ההכנסה נוצרה אצל המוסד או אצל מוסד להעברה טכנולוגית מטעמו .

אם לא היו למוסד המחקר הכנסות כנ"ל, יש למלא את נספח כד' ולהשיבו אלינו.

אם היו לחברה הכנסות כנ"ל, יש למלא את נספח 8 ולהשיבו אלינו. בנוסף, יש לבצע את שלוש הפעולות הבאות:

- ביצוע תחשיב ההחזר המגיע בגין השנה הרלוונטית. התחשיב יהיה חתום על ידי מורשה חתימה והחשב המוסד.

- הפקדת הכסף בחשבון משרד האנרגיה בבנק הדואר מספר 62230, ירושלים.

- יש להעביר את התחשיב, ואישור התשלום כקובץ סרוק לגב' רחל סבן.

בנוסף, יש לצרף דוח רו"ח על פי הנוסח שבנספח כד'.

נודה על ביצוע הפעולות והעברת המסמכים תוך 60 ימים מיום קבלת הודעה זאת לגב' רחל סבן, ממונה תשלומים וחשבונות לפרויקטים, בכתובת הדוא"ל: rsaban@energy.gov.il.

נספח 8: הצהרה לעניין תמלוגים מחברות שהפרויקט הנתמך תוגש בכל שנה שנייה לאחר השלמת המחקר

אל: משרד האנרגיה, יחידת המדען הראשי

פרטי מוסד המחקר:  
מספר חוזה:

הנדון: הצהרה לעניין תמלוגים

שלום רב,

בהמשך לזכייתכם ב"קול קורא"                        בשנת                 וכאמור בהסכם עם משרד האנרגיה, בהתקיים התנאים שלהלן, עלינו להשיב למשרד האנרגיה את מלוא הכספים שהושקעו מטעם המשרד בחברתנו.

למען הסר ספק, דרישת ההחזר היא עבור הכנסות כספיות של מוסד המחקר שמקורן במוצרים הקשורים בפיתוח שנעשה במימון המשרד. ההחזר הנדרש מחושב מתוך סכום המענק של המשרד ללא המימון המשלים.

הסעיף המלא העוסק בכך נמצא בחוזה (סעיף 10 ה') כדלקמן :

ה. תמלוגים: קיבל המוסד תמורה כלשהי הנובעת ממסחור תוצרי הידע והקניין הרוחני של המחקר, יחזיר למשרד תמלוגים בשיעור 5% מכל הכנסה הנובעת מכך, לרבות השירותים הנלווים או הכרוכים בכך, עד למלוא התמורה ששילם המשרד לפי הסכם זה בצירוף ריבית והפרשי הצמדה לפי ריבית החשב הכללי באוצר; סעיף זה יחול אף אם ההכנסה נוצרה אצל המוסד או אצל מוסד להעברה טכנולוגית מטעמו.

יש לסמן במשבצת המתאימה:

- למוסד המחקר לא היו הכנסות כנ"ל בשנת             .

- למוסד המחקר היו הכנסות כנ"ל בשנת                   בהיקף של                    .

מצ"ב ביצוע תחשיב ההחזר המגיע למשרד בגין השנה הרלוונטית. התחשיב חתום על ידי מורשה החתימה והחשב.

הכסף הופקד בחשבון משרד האנרגיה.

מצורף דוח רו"ח על פי הנוסח שבנספח כד'.

- נספח ז'

תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן: "המציע") במסגרת קול קורא מס' 55/2022 למתן שירותי בתחום האגירה האלקטרוכימית ותאי דלק עבור משרד האנרגיה, שפורסם על ידי משרד האנרגיה. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.

משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

(סמן x במשבצת המתאימה)

- המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: "מועד להגשה") מטעם המציע בקול קורא פומבי מס' 55/2022 למתן שירותי בתחום האגירה האלקטרוכימית ותאי דלק עבור משרד האנרגיה.

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| תאריך |  | שם |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך |  | מס' רישיון |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- נספח ח'

תצהיר בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן: "המציע") במסגרת קול קורא פומבי מס' 55/2022 למתן שירותי בתחום האגירה האלקטרוכימית ותאי דלק עבור משרד האנרגיה, שפורסם על ידי משרד האנרגיה. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

(סמן x במשבצת המתאימה):

- הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998 לא חלות על המציע.

- הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998 חלות על המציע והוא מקיים

אותן.

(במקרה שהוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998 חלות על המציע נדרש לסמן x במשבצת המתאימה):

- המציע מעסיק פחות מ-100 עובדים.

- המציע מעסיק 100 עובדים או יותר.

(במקרה שהמציע מעסיק 100 עובדים או יותר נדרש לסמן x במשבצת המתאימה):

- המציע מתחייב כי ככל שיזכה בקול קורא יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998, ובמקרה הצורך– לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.

- המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן (במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו).

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד ההתקשרות.

| תאריך |  | שם מורשה החתימה |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך |  | מס' רישיון |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- נספח ט'

התחייבות בדבר שימוש בתוכנות מקוריות

הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין במסגרת קול קורא פומבי מס' 55/2022 למתן שירותי בתחום האגירה האלקטרוכימית ותאי דלק עבור משרד האנרגיה (להלן: "המציע"). אני מכהן כ _______________ והנני מוסמך/ת למסור תצהיר זה בשם המציע.

- הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך קול קורא זה ומתן השירותים נשוא הקול קורא ככל שהצעתו תוכרז כהצעה הזוכה בקול קורא.

- זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| תאריך |  | שם מורשה החתימה |  | חתימה |  | חותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך |  | מס' רישיון |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- נספח י'

הוראת קיזוז לביצוע התכנית – יוגש עם חתימת ההסכם

מיועד למציע אשר הינו מוסד להשכלה גבוהה שהמדינה משתתפת בתקציבו

המוסד להשכלה גבוהה_____________________

מספר טלפון_____________________________

מספר פקס______________________________

לכבוד:

החשב הכללי

משרד האוצר

באמצעות משרד האנרגיה

הנדון: הוראת קיזוז

- אנו החתומים מטה, הנציגים המוסמכים של הגוף ______________, נותנים לכם בזאת הוראה בלתי מותנית לקזז כל סכום עד לסך ________  שקלים חדשים, (במילים___________), שיוצמד ל: ____________ מתאריך _________, מכל תשלום המגיע לגוף מהממשלה לפי כל דין, הסכם או הסדר (להלן: "הקיזוז"), אם לא ניתן לבצע קיזוז, אנו מתחייבים התחייבות בלתי חוזרת להחזיר לממשלה ממקורותינו כל סכום שתתבע.

- אנו מסכימים כי חשב המשרד, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, יקזז מכל תשלום המגיע לגוף מן הממשלה לפי כל דין, הסכם או הסדר, כל סכום המגיע לממשלה מן הגוף בקשר עם חוזה/הזמנה_____________, בהתאם לחוזה שנחתם ובמידה ולא ניתן, מתחייבים להחזיר כל סכום שיתבע, מבלי שיהיה חייב לנמק או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת הגוף.

- אנחנו מסכימים שחשב המשרד יהיה רשאי לעכב תשלומים המגיעים לגוף בגובה סכום הקיזוז, כבר מהתשלום הראשון לו זכאי הגוף, ובכלל זה עבור שירות שבוצע על ידי הגוף אף בטרם הוגשה חשבונית בגינו.

- אנו מתחייבים ומצהירים כי לא תהיה לנו כל טענה כלפי הממשלה על ביצוע קיזוז לפי הוראה זאת, מכספים המגיעים לגוף מן הממשלה לפי כל  דין, הסכם או הסדר, או כלפי התביעה להחזיר כספים.

- הוראה זו תישאר בתוקפה עד תאריך ________.

- שינוי הוראה זו כפוף לאישור בכתב מהחשב הכללי במשרד האוצר.

שם מלא וחתימה של מוסמכים מטעם הגוף	_______________________________

אישור עו"ד

אני הח"מ, עו"ד _____________, המשמש כיועץ המשפטי של ___________, מאשר בזאת כי הוראת הקיזוז שבנדון חתומה כדין על-ידי מורשי החתימה המוסמכים של המוסד ומחייבת את המוסד

יש להוציא נסח רישום מהרשם הרלוונטי המופיע בקישור זה- לפי סוג ההתאגדות.

חוק זה אינו חל על מציע המעסיק פחות 25 עובדים.