טופס פנייה לוועדת מכרזים / פרוטוקול ועדה

- פנייה לוועדת המכרזים תיעשה באמצעות טופס זה בלבד (אין למלא בכתב יד). - רק לאחר חתימת כל חברי הוועדה יהווה טופס זה אישור לביצוע התקשרות. - יובהר כי על מנת לממש אישור זה יש לפנות למחלקת הרכש להקמת התחייבות כספית (הסכם או הזמנת רכש). אין להפעיל את הספק ללא התחייבות כאמור!

| התקשרות המשך ללא עלות נוספת על יסוד תנאי תקנה 3 (4) (ב) (1) לתח"ם עם מרכז חקלאי העמק – מתן שירותים במחקר 870-77226-22 "דיוק בדישון הזרחני" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| יחידה פונה, שם מגיש הבקשה | שה"מ – יוסי פורטל | תאריך פנייה | 8/2024 |
| סיווג הבקשה | [ ] מכרז (פומבי, סגור, מרכזי) | [X ] פטור ממכרז | [ ] אחר |
| שם ספק | מרכז חקלאי העמק | מספר ספק (ח.פ., ע.מ. , ער. וכו') | 5122338338 |
| מספר הזמנה במרכב"ה | 4502262802 | יתרה כספית | 60 אלש"ח כולל מע"מ |
| שווי התקשרות (₪, ללא אופציה) | ללא עלות נוספת (מימוש יתרות בהזמנה קיימת) | שווי אופציות (₪) |  |
|  | משך | מתאריך | עד תאריך |
| תקופת התקשרות (ללא אופציה) |  | 5/8/2024 | 31/12/2025 |
| תקופת אופציה |  |  |  |

| היסטוריית ההתקשרות (ימולא על ידי היחידה הפונה במידה ורלוונטי) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| מתאריך | עד תאריך | שווי התקשרות | אופן התקשרות* | מועד אישור ועדת המכרזים להתקשרות |

* אופן התקשרות: מכרז פומבי/סגור/מרכזי, שליפה ממאגר, פנייה לקבלת הצעות, פטור ממכרז (יש לצרף פרוטוקול ועדת מכרזים ואישורים נוספים, ככל שהיו, וכן לציין תקנת פטור).

| תיאור הבקשה (ימולא על ידי היחידה הפונה) |  |
| --- | --- |
| רקע (הצורך בהתקשרות, RFI ככל שבוצע) | - הספק מרכז חקלאי העמק זכה במכרז פומבי שפרסמה יחידת שה"מ למתן שירותים במחקרים, ובהם בין היתר המחקר שבכותרת. - המחקר בוחן בין היתר, את מידת הדיוק בדישון הזרחן עבור גידולים צמחיים שונים. - המחקר החל כמצופה ונחתם הסכם עם מרכז חקלאי העמק שתוקפו נקבע עד ליום 31/12/2024. - המחקר תוקצב בסכום כולל של: 30,000 ש"ח לשנה ראשונה ו – 30,000 ש"ח לשנה שנייה. - עד כה לא שולם דבר ולמעשה לאור נוכחות המדריך החוקר, מר פורטל בשירות מילואים (פועל יוצא של מלחמת "חרבות ברזל") למעלה ממחצית השנה המחקר נעצר. נוכחות מר פורטל בשטחי הניסוי בהיותו החוקר הראשי, קריטית להמשך מהלך תקין של המחקר. - עם חזרתו של מר פורטל משירות מילואים ממילא חלפה העונה ועתה נותר עוד להמתין לתחילתה של עונת גידול נוספת. - לאור המפורט מבוקש מעם הועדה לאשר התקשרות המשך ללא עלות נוספת על יסוד תנאי תקנה 3 (4) (ב) (1) לתח"ם לשנה נוספת עד ליום 31/12/2025. - היחידה הבהירה את חשיבות המחקר ותרומתו לענף. משרד החקלאות סבור כי קידום הנושא בעת הזו חשוב וכי תוצאות המחקר יכולות ברמה גבוהה של וודאות לשפר את מצבם של המגדלים בענף הגידולים הצמחיים. |
| תיאור השירות / הטובין | שירותי חווה במחקר |
| עילת הפטור (במידה ורלוונטי) | 3 (4) (ב) (1) |
| פרוטוקול דיון מיום 6/8/2024 (ימולא על ידי ועדת המכרזים) |  |
| הופיעו בפני הוועדה | הגב' אורטל כהן – שה"מ מר פורטל יוסי – שה"מ |
| עיקרי הדיון ונימוקים להחלטה | התרשמנו כי התגלמו טעמי יעלות וחיסכון המצדיקים את מתן הפטור כמבוקש. |

| החלטת הוועדה מיום 6/8/2024 (ימולא על ידי ועדת המכרזים) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| החלטה | [X ] אישור | [ ] דחיה | [ ] דיון נוסף | תאריך | 6/8/2024 |
| הערות |  |  |  |  |  |
| ערבות ביצוע | [ X] ללא | [ ] רגילה | [ ] חלף | שיעור ערבות |  |
| ביטוח | [ ] ללא | [X ] רגיל | [ ] מיוחד | נדרש הסכם |  |
| האם טעון אישור ועדה נוספת | [ X] ללא | [ ] ו. פטור משרדית | [ ] ו. פטור מרכזית | אחר |  |
| מסמכים מצורפים |  |  |  |  |  |

חתם בזום 		חתמה בזום		חתמה בזום

6/8/2024 		6/8/2024 		6/8/2024

| בידרמן אורי |  | חנאן טוחי, עו"ד |  | נועה ברנס |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| מ/מ יו"ר הוועדה |  | נציגת היועמ"ש |  | ס/חשב |  |  |