טופס פניה לוועדת מכרזים

- פניה לוועדת המכרזים תעשה באמצעות טופס זה בלבד (אין למלא בכתב יד). - רק לאחר חתימת כל חברי הוועדה יהווה טופס זה אישור לביצוע התקשרות. - יובהר כי על מנת לממש אישור זה יש לפנות למחלקת הרכש להקמת התחייבות כספית (הסכם או הזמנת רכש). אין להפעיל את הספק ללא התחייבות כאמור!

| התקשרות המשך ללא עלות נוספת עם "מירי צ'לוק" על יסוד תנאי תקנה 3 (4) (ב) (1) לתח"ם - פרויקט מיפוי כושר נשיאה בשטחי מרעה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| יחידה פונה | גורמי ייצור ד"ר אורית גינזבורג | תאריך פניה | 23.7.24 |
| סיווג הבקשה | [ ] מכרז (פומבי, סגור, מרכזי) | [X] פטור ממכרז 3 (4) (ב) (1) | [ ] אחר |
| שם ספק | מירי צ'לוק | מספר ספק (ח.פ., ע.מ. , ע.ר. וכו') | 011948684 |
| שווי התקשרות (₪, ללא אופציה) | ללא עלות נוספת | יתרה כספית (₪) | 50 אלש"ח |
|  | משך | מתאריך | עד תאריך |
| תקופת התקשרות (ללא אופציה) |  | 13.8.24 | 1.6.25 |
| תקופת אופציה |  |  |  |

| היסטוריית ההתקשרות (ימולא על ידי היחידה הפונה במידה ורלוונטי) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| מתאריך | עד תאריך | שווי התקשרות | אופן התקשרות* | מועד אישור סופי |
| 22.6.2020 | 22.6.2022 | 49,842 ש"ח | הצעת מחיר יחידה |  |
| 22.6.2022 | 1.6.2024 | 50,000 ש"ח | הארכה והרחבת ההתקשרות | 1.12.2022 |

* אופן התקשרות: מכרז פומבי/סגור/מרכזי, שליפה ממאגר, פניה לקבלת הצעות, פטור ממכרז (יש לצרף פרוטוקול ועדת מכרזים ואישורים נוספים, ככל שהיו, וכן לציין תקנת פטור).

| תיאור הבקשה (ימולא על ידי היחידה הפונה) |  |
| --- | --- |
| רקע (הצורך בהתקשרות) | - לספקית מירי צ'לוק התקשרות קיימת עם המשרד (הסכם 1911338) לביצוע עבודת המיפוי (ממ"ג) בפרויקט מיפוי כושר נשיאה בשטחי המרעה. - העבודה בוצעה לשביעות רצון היחידה ושולמו 3 חשבונות שהוגשו בגין השירות. - בסוף שנת 2022 קיבלנו אישור מקרן שטחים פתוחים להמשיך את הפרויקט לשנתיים נוספות ולממש יתרת המימון שניתן על ידה. עם הספקית נחתם נספח הארכה והרחבה להסכם לביצוע שנה נוספת של הפרויקט ב 2023. - בשל עיכובים נוספים שאינם קשורים לעבודתה של הספקית אך שהיא תלויה בהם, לא הושלמה כל העבודה. משכך, מבוקשת הארכה ללא עלות על מנת שהיא תשלים את החלק הסופי והאחרון של הפרויקט. הסבר קצר על הפרויקט: - פרויקט מיפוי כושר נשיאה בשטחי מרעה החל בסוף שנת 2015 מתוך מטרה לפתח שיטה כמותית מרחבית, אובייקטיבית וסדורה לקביעת כושר נשיאה לשטחי מרעה, תוך שימוש בכלים טכנולוגיים של חישה מרחוק, מערכות מידע גיאוגרפיות, עיבוד תמונה ושיטות חדשניות נוספות. הפרויקט ממומן על-ידי הקרן לשמירת שטחים פתוחים (הנמצאת בתחום רשות מקרקעי ישראל). הפרויקט הינו בעל חשיבות רבה מאוד להתנהלות המקצועית של המשרד בהקצאות המרעה. |
| תיאור השירות / הטובין | מיפוי כושר נשיאה בשטחי המרעה |
| עילת הפטור (במידה ורלוונטי) | 3 4 (ב) (1) |
| דיון מיום 13/8/2024 (ימולא על ידי ועדת המכרזים) |  |
| הופיעו בפני הוועדה | ד"ר אורית גינזבורג – גורמי ייצור |
| עיקרי הדיון ונימוקים להחלטה | התרשמנו כי התגלמו טעמי חיסכון ויעילות המצדיקים את מתן הפטור כמבוקש. |

| החלטת הוועדה מיום 13/8/2024 (ימולא על ידי ועדת המכרזים) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| החלטה | [X] אישור | [ ] דחיה | [ ] דיון נוסף | תאריך | 13/8/2024 |
| הערות |  |  |  |  |  |
| ערבות ביצוע | [X] ללא | [] רגילה | [ ] חלף | שיעור ערבות |  |
| ביטוח | [ X] ללא | [] רגיל | [ ] מיוחד | נדרש הסכם | נספח להסכם |
| אישור נוסף | [X] ללא | [ ] ו. פטור משרדית | [ ] ו. פטור מרכזית | אחר |  |

* יש לפנות לחברת ענבל באמצעות גב' לימור צור.

חתם בזום			חתמה בזום		חתמה בזום

13/8/2024 			13/8/2024 			13/8/2024

| בידרמן אורי |  | ורד ליפמן, עו"ד |  | טניה שאמלי |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| מ/מ יו"ר הוועדה |  | נציגת יועמ"שית |  | ס/חשב |  |  |