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משרד החקלאות וביטחון המזון
 ועדת מכרזים מרכזית



טופס פניה לוועדת מכרזים / פרוטוקול וועדה 
	1. פניה לוועדת המכרזים תעשה באמצעות טופס זה בלבד (אין למלא בכתב יד).
2. רק לאחר חתימת כל חברי הוועדה יהווה טופס זה אישור לביצוע התקשרות.
3. יובהר כי על מנת לממש אישור זה יש לפנות למחלקת הרכש להקמת התחייבות כספית (הסכם או הזמנת רכש). אין להפעיל את הספק ללא התחייבות כאמור!



	אישור שינוי בתנאי הסכם על יסוד תנאי תקנה 8 (א) (11) - תיקון סעיף29  להסכם שנחתם בין המשרד לבין רשות ניקוז ונחלים ערבה לטובת ביצוע תכנית "תעלת הקינט"

	יחידה פונה
שם מגיש הבקשה 
	אגף לניהול נגר ונחלים- חטיבה לניהול משאבי סביבה
חן רוזיליו
אלחנן יעקובסון
	תאריך פניה
	 15/7/2025

	סיווג הבקשה

	[ ] מכרז
(פומבי, סגור, מרכזי)
	[X] פטור ממכרז 
	[ ] אחר

	שם ספק
	רשות ניקוז ונחלים ערבה
	מספר ספק
(ח.פ., ע.מ. , ע.ר. וכו')
	501800114

	מספר הזמנה במרכב"ה 
	4502269074  
	יתרה כספית  בש"ח כולל מע"מ
	167,760,000

	שווי התקשרות
(₪, ללא אופציה)
	ללא עלות 

	שווי אופציות
(₪)
	10,000,000 

	
	משך
	מתאריך
	עד תאריך

	תקופת התקשרות
(ללא אופציה)
	
	29/7/2025
	31/7/2027

	תקופת אופציה
	ככל שתמומש תקופת האופציה תחול החלטה זו גם לגביה  
	1/8/2027 
	 31/7/2029



	
	היסטוריית ההתקשרות
(ימולא על ידי היחידה הפונה במידה ורלוונטי)

	מס' הזמנה
	מתאריך
	עד תאריך
	שווי התקשרות
	אופן התקשרות*
	מועד אישור ועדת המכרזים להתקשרות  

	
	
	
	
	
	




	תיאור הבקשה
(ימולא על ידי היחידה הפונה)

	רקע (הצורך בהתקשרות, RFI ככל שבוצע)
	1. ביום 28/7/2022 אישרה ועדת מכרזים זו התקשרות עם רשות ניקוז ערבה לצורך ביצוע פרויקט תעלת הקינט ע"ס של 210 מלש"ח. ראה החלטת הוועדה מאותו היום המצ"ב. 
2. כפועל יוצא של פטור זה נחתם הסכם מול רשות הניקוז והפרויקט יצא לדרך.
3. נשוא בקשה זו הוא שינוי סעיף 29 להסכם המורה על קיזוז של 1 מלש"ח בכל חשבון ביצוע, ממקדמת התשלום של 10 מלש"ח אשר שולמה לרשות עם אישור ההסכם.
4. עד היום קוזזו 5 מלש"ח ממקדמת התשלום.
5. בשלב זה הרשות בביצוע העצים של הפרויקט, עם חשבונות קבלן בהיקפים גדולים מאוד, ולמניעת כניסת הרשות לתזרים בעייתי, מבקשת הרשות להקפיא קיזוז של 1 מלש"ח מכל חשבון ביצוע עתידי, עד להשלמת ביצוע של 90% מערך הפרויקט, כלומר להשאיר את המקדמה שנותרה (5 מלש"ח).
6. נשוא בקשה זו הוצגה לחשב המשרד, אשר קיבל את המלצת הגורם המקצועי וביקש כנדרש לקבל את אישור ועדת המכרזים לצורך שינוי סעיף 29 בהסכם.
7. לאור המוסבר, מבוקש לעדכן את סעיף 29 להסכם כך שתיוותר אצל הרשות מקדמה של 5 מלש"ח עד להשלמת 90% מהפרויקט. שינוי זה מבוקש על יסוד תנאי תקנה 8 (א) (11) לתח"ם. 

	תיאור השירות / הטובין
	
ביצוע פרויקט ניהול נגר: "תעלת הקינט"

	עילת הפטור
(במידה ורלוונטי)
	8 (א)  (11) 

	פרוטוקול דיון מיום 29/7/2025
(ימולא על ידי ועדת המכרזים)

	הופיעו בפני הוועדה
	 טליה רז – אגף שימור קרקע 
אלחנן יעקובסון - אגף שימור קרקע
חן רוזיליו - אגף שימור קרקע

	עיקרי הדיון ונימוקים להחלטה
	התרשמנו כי הבקשה סבירה וכי קיים אכן קושי אמיתי של רשות הניקוז להמשיך במתווה המקורי שנקבע בהסכם מעיקרא. 



	החלטת הוועדה מיום 29/7/2025 
(ימולא על ידי ועדת המכרזים)

	החלטה
	[X ] אישור
	[ ] דחיה
	[ ] דיון נוסף
	תאריך
	29/7/2025

	הערות
	

	
	

	ערבות ביצוע
	[ ] ללא
	[] רגילה
	[  X] חלף – ימשיכו לעמוד  בתוקפם המסמכים שהוגשו עם הקמת ההזמנה 
	שיעור ערבות
	5%   

	ביטוח
	[ ] ללא
	[ ] רגיל
	[ X] מיוחד – על פי הנחיית חברת "ענבל". ימשיכו לעמוד  בתוקפם המסמכים שהוגשו עם הקמת ההזמנה
	נדרש הסכם
	נספח להסכם 

	האם טעון אישור ועדה נוספת 	
	[ X] ללא
	ו. פטור משרדית 
	[ ] ו. פטור באוצר
	אחר
	

	האם טעון אישור פרסום בנעמ"ה
	
	מסמכים מצורפים
	


  


  חתם בזום 	   		חתם בזום 		חתמה בזום
29/7/2025				29/7/2025		29/7/2025
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 

	בידרמן אורי 
	
	עו"ד תומר ספיר 
	
	נועה ברנס 
	
	

	מ/מ יו"ר הוועדה
	
	נציג היועמ"ש
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(ימולא על ידי ועדת הפטור המשרדית)

	החלטה
	[] אישור
	[ ] דחיה 
	[ ] אישור בתנאים
	תאריך
	

	תנאים / נימוקים לדחייה
	








	
	





	
	
	
	
	
	

	מר אורן לביא
	
	אפרת אביאני, עו"ד
	
	מר רם לוי 

	
	
	
	
	

	מנכ"ל  המשרד
	
	היועצת המשפטית 
	
	חשב המשרד 
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