## גיליון1
טבלת SLA - קנסות לקבלנים
מס' סעיף | נושא | דרישה מהקבלן (SLA) | קנס על חריגה מדרישה SLA
1 | עמידה בלוחות זמנים | איחור מרבי מותר: עד 5% ימים ממשך הפרויקט | סך 0.1% מערך ההסכם על כל יום איחור במסירת הפרויקט
2 | עדכון לוחות זמנים | עדכון Gantt אחת לשבועיים | סך של 2,000 ₪ / לכל מקרה של אי הגשה או הגשה שאינה משקפת במדויק את סטטוס העבודות בפועל ואת המועדים של פעילויות
3 | התראה על עיכוב | דיווח 48 שעות מראש על כל עיכוב צפוי | סך של 5,000 ₪ / לכל מקרה
4 | חסימות כביש/גישה | תיאום 72 שעות מראש ובכתב מול כל הגורמים הרלוונטיים של ביה"ח ואישור מנהל הפרויקט | סך של 10,000 ₪/ לכל הפרה
5 | עבודות רועשות | תיאום 48 שעות מראש בכתב מול כל הגורמים הרלוונטיים של ביה"ח ואישור מנהל הפרויקט - רק בחלונות מאושרים | סך של 7,500 ₪/ לכל הפרה
6 | ניקיון יומי | ניקיון מלא בתום יום עבודה | סך של 3,500 ₪/ לכל הפרה
7 | עבודה בסביבה רפואית פעילה | גידור, בידוד אבק, לחץ אוויר – חובה | סך של 7,500 ₪/ לכל הפרה
8 | בטיחות | ממונה בטיחות קבוע + דיווח בכתב למנהל הפרויקט ולנציג הרלוונטי של ביה"ח תוך 12 שעות | סך של 10,000 ₪/ לכל הפרה
9 | שמירה על דרכי מילוט/אמבולנסים | איסור מוחלט על חסימה או האטה באזורים קריטיים | סך של 20,000 ₪/ לכל הפרה
10 | נקודות עצירה (IP) | עמידה בכל נקודת עצירה: שלד, אלומיניום, מערכות, HVAC, חשמל | סך של 5,000 ₪ / לכל מקרה + עצירת עבודה
11 | שינויים בשטח | כל שינוי מחייב אישור כתוב | סך של 5,000 ₪ / לכל מקרה
12 | מסירה | הרצת מערכות 14 יום לפני מסירה | סך של 7,500 ₪
13 | מסירה חלקית | מותרת רק עם בדיקות מלאות כולל אישורים מוכחים לתקינות מלאה / טפסים נדרשים, ניקיון ואישור | סך של 20,000 ₪
14 | שופ דרואינג (Shop Drawings) | א. הגשת Shop Drawings לאישור יועצים רלוונטיים לפי דרישת מנהל פרויקט תוך עד 90 יום קלנדריים מצו התחלת עבודה או תוך 30 יום קלנדריים מדרישת מנהל הפרויקט לפריט ספציפי במהלך העבודות ב. הגשת תיקונים ב - Shop Drawings לפי הערות ספציפיות של מנהל הפרויקט ו/ או היועץ הרלוונטי תוך 10 ימי עבודה מיום קבלת הקבלן את ההערות כנ"ל בכתב. | סך של 5,000 ₪ על כל עיכוב (קנס לכל פריט שלא מוגש)
15 | תכניות ומסמכי As - Made | הגשה מלאה תוך 60 יום קלנדריים מדרישת מנהל הפרויקט | סך של 1,500 ₪ / לשבוע עיכוב
16 | דוחות התקדמות | דוח שבועי חובה - בהתאם לפורמט ולדרישה כתובה של מנהל הפרויקט | סך של 2,000 ₪ / דו"ח חסר
17 | הגשת חשבונות | הגשה חודשית בהתאם לפורמט ולדרישות של מנהל הפרויקט - כולל שרטוטי As Made חודשי | סך של 10,000 ₪ / כל חשבון שלא מוגש כנ"ל