מדינת ישראל - משרד המדע
 אגף המדענית הראשית ואגף קשרי חוץ

מכרז /202604 לביצוע הסקר החברתי האירופאי (ESS) בישראל

(גרסה 1)

את מסמכי המכרז ניתן למצוא באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי בכתובת: www.mr.gov.il תחת הכותרת – מכרז 04/2026 לביצוע הסקר החברתי האירופאי (ESS) בישראל

הקדמה

משרד המדע ("המזמין"), מפרסם בזאת מכרז 04/2026 לביצוע הסקר החברתי האירופאי (ESS) בישראל ("המכרז").

- משרד החדשנות המדע והטכנולוגיה (להלן: "המשרד" או "המזמין") פונה בזאת לקבלת הצעות לביצוע הסקר החברתי האירופאי (ESS)   בישראל וקיום פעולות ליידוע, הנגשה והפצה של הסקר וממצאיו, וזאת בהיקף ובגבולות אחריות כפי שיפורטו בהמשך.

- הסקר החברתי האירופאי הוא סקר עמדות רב-תכליתי המתבצע באמצעות ראיונות פנים-אל-פנים באמצעות מחשב או טבלטים בשיטת ה -  (Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI במדגם רחב של האוכלוסייה הבוגרת אחת לשנתיים, ובו נבדקים עמדות, ערכים והתנהגויות.

בסיס נתונים זה מאפשר ביצוע מחקר השוואתי בין מדינות וגם מעקב אחר שינויים חברתיים לאורך זמן.

מספר רב של מדינות אירופה ומדינות שותפות – ובהן מדינת ישראל – משתתפות בפרויקט זה היוצר תשתית נתונים רחבה ואיכותית הנגישה לחוקרים ולסטודנטים, כמו גם למקבלי החלטות. תכנית זו החלה בשנת 2002 וישראל השתתפה ברוב הסבבים הקודמים של הסקר.

פרויקט ESS  מוגדר כתכנית תשתית (ERIC) במדעי החברה במפת הדרכים ESFRI  (EuropeanStrategy Forum on Research Infrastructures). זו גם תכנית המחקר היחידה במדעי החברה שזכתה בפרס דקארט היוקרתי עבור מצוינות במחקר מדעי מטעם האיחוד האירופי.

שיטת ביצוע הסקר לרבות שיטת בחירת המדגם, היקפו וביצוע הסקר  נקבעות באופן בלעדי ע"י מטה ה- ESS, והספק שיבחר במסגרת מכרז זה מחוייב לפעול באופן מלא בהתאם להנחיותיהם. מצ"ב המסמכים המפרטים את דרישות הארגון לגבי מכלול היבטי ביצוע הסקר (נספחים למסמכי המכרז).

נתוני הסקר מכל המדינות מאורגנים כבסיס נתונים אחיד עם דוקומנטציה מלאה הנמצא באתר הסקר (http://www.europeansocialsurvey.org) פתוחים לשימוש חוקרים והציבור הרחב, ללא תשלום. הנתונים משמשים לכתיבת מאמרים אקדמיים, כתשתית לעבודות מחקר של סטודנטים, וככלי משמעותי לקביעה, ביסוס ובחינה של מדיניות חברתית.

- במקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות מכרז זה לבין הנחיות ה- ESS ביחס לאופן ביצוע הסקר, כפי שאלו מפורטים מצורפים כנספחים למסמכי המכרז ובאתר, הנחיות ה- ESS הן הקובעות.

חריגה מהנחיות ה- ESS  או מהוראה של הצוות המנהל של הפרויקט מטעם ה- ESS, שלא קיבלו אישור בכתב מאת מנהל תחום מדעי החברה והרוח במשרד המדע והטכנולוגיה, תהווה הפרה יסודית של החוזה.

- את ביצוע הסקר יש ללוות בביסוס תשתית מחקרית בארץ, הטמעת השימוש בנתוני הסקר בקרב חוקרים באקדמיה וגופים נוספים – פרסום המידע בתקשורת ובמסגרת כנסים, הנגשת החומר לחוקרים ולציבור כולו, קיום הדרכות, ופגישות עם מובילי דעה וקובעי המדיניות – במטרה להרחיב את השימוש בנתוני הסקר ולנצל את קיומו בצורה המיטבית לתמיכה בתחומי מדעי החברה השונים, פיתוח מדיניות חברתית מבוססת-ידע-ומחקר ושיפור פני החברה הישראלית.

- במסגרת השירותים שיינתנו על-ידי הספק, ייכללו הן תפקידי ה- survey agency והן תפקידי               ה- national coordinator שהוא למעשה ראש צוות המחקר, כמפורט במסמכי ה- ESS המצ"ב (מצורפים כנספחים למסמכי המכרז). שני התפקידים יבצועו תוך ליווי והיוועצות שוטפת עם מנהל/ת תחום מדעי החברה והרוח במשרד המדע והטכנולוגיה והוועדה המדעית המלווה, אשר י/תפעל לצידו. על הספק לוודא כי הוא עומד – ביחד ולחוד – בכל התנאים הנדרשים הן מ –  survey agency והן מראש צוות המחקר ((national coordinator במסמכי ה- ESS המצ"ב (מצורפים כנספחים למסמכי המכרז).

- מפרט השירותים המלא לביצוע הסקר הנדרש מהספק הזוכה מפורט בנספח א' לחלק זה – מפרט השירותים והתפוקות הנדרשות – ובמסמכי ה- ESS הרשמיים באנגלית המצ"ב (מצורפים כנספחים למסמכי המכרז).

- המכרז מופנה לחברות העוסקות בתחום, גופי ייעוץ ומחקר עסקי, גופי אקדמיה, יחידות ממשלתיות רלוונטיות או מלכ"רים העוסקים באופן שוטף בביצוע סקרים ומחקרים במדעי החברה.

הגדרות:

- המזמין או המשרד – משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה.

- המציע – כל גוף  שהגיש הצעה למכרז.

- המציע הזוכה/הספק – מציע שהצעתו זכתה במכרז וחתם על הסכם התקשרות עם המשרד.

- הצעה למכרז – תשובת המציע למכרז, הכוללת את כל המידע הנדרש למשרד, מסמכים המעידים על עמידתו בדרישות המכרז, התחייבותו לעמוד בתנאי המכרז והצעת מחיר – כל זאת עפ"י דרישות המכרז.

- הארגון ה-ESS- הסקר החברתי האירופאי (ESS)

- השירותים נשואי המכרז – ביצוע הסקר החברתי האירופאי (ESS)   בישראל וקיום פעולות ליידוע, הנגשה והפצה של הסקר וממצאיו, כמפורט להלן ובנספחי המכרז – מפרט השירותים והתפוקות הנדרשות – ובמסמכי ה- ESS הרשמיים באנגלית המצ"ב.

- ועדה מלווה (להלן –  הוועדה) – ועדה הממונה על ידי המשרד, במטרה ללוות את ביצוע הסקר, לייעץ בכל הנוגע להטמעת השימוש בסקר בארץ, ולתמוך בגוף המבצע והמוביל של הסקר הן מקצועית והן אסטרטגית. הרכב הוועדה יקבע ויסוכם בהמשך.

- מחקר בינלאומי – מחקר המתנהל במספר מדינות במקביל ומשתמש בנבדקים/נדגמים מהמדינות השונות.

- משיב – מי שהשתתף בפועל בסקר וענה על כל השאלות.

- נדגם – משיב פוטנציאלי שנכלל במדגם.

- סקר מדעי – הליך הכולל בחירת מדגם אנושי מתוך אוכלוסייה מסויימת ואיסוף מידע מהנדגמים באמצעות שאלונים או אמצעים דומים העומדים בדרישות המקובלות במדעי החברה.

- קבלן משנה – גוף משפטי, עוסק מורשה, תאגיד, יחידה ממשלתית העוסקת במחקר, חוקר או מוסד אקדמי, אשר המציע התקשר עימו בהסכם המתייחס לביצוע השירותים תחת אחריותו הכוללת והבלעדית של המציע, במקרה שהמציע יזכה במכרז.

- שנה אחרונה/שנים אחרונות – הספירה מתייחסת לשנה/שנים משנת פרסום המכרז (לדוגמה: 10 שנים אחרונות = משנת 2016).

- תואר אקדמי – תואר ממוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או תואר מחו"ל אשר הוכר על ידי האגף להערכת תארים אקדמיים בחו"ל שבמשרד החינוך.

- תחום מדעי החברה – תחומי הידע הנלמדים ונחקרים במסגרת הפקולטות למדעי החברה במוסדות אקדמיים בארץ ובעולם.

הזוכה שיוכרז במכרז יחתום על הסכם התקשרות (מצ"ב כפרק ד') עם המזמין לתקופה של 30 חודשים ("תקופת ההתקשרות").

מסמכי המכרז מחולקים לפרקים, כמפורט להלן:

פרק א' – ההליך המכרזי.

פרק ב' – חוברת ההצעה, אשר תוגש על ידי מציע המתמודד במכרז.

פרק ג' –  תכולת ההתקשרות עם הספק הזוכה.

פרק ד' – הסכם ההתקשרות עם הזוכה במכרז.

המועד האחרון להגשת הצעות במכרז הוא בתאריך ‏08/07/2026  בשעה 14:00

תוכן עניינים

1.	הקדמה	2

2.	תוכן עניינים	6

פרק א'- הליך המכרז	7

3.	עקרונות המכרז	8

4.	תנאים להשתתפות במכרז	8

5.	ניקוד ההצעות	11

6.	בחירת זוכה	14

7.	מופעים ומועדים במכרז	17

8.	כללי המכרז	22

פרק ב' – חוברת ההצעה	27

9.	הגשת הצעה במכרז	28

10.	פרטי המציע	28

11.	הוכחת עמידה בתנאי הסף של המכרז	29

12.	איכות ההצעה	46

13.	התחייבויות נוספות של המציע	51

14.	בקשות	52

15.	רשימת נספחים	55

פרק ג' – פירוט השירותים ותוכן ההתקשרות עם הספק הזוכה	74

פרק ד' – הסכם התקשרות	85

1.	כללי	86

2.	תקופת ההתקשרות	87

3.	התחייבויות והצהרות הספק	88

4.	סודיות	89

5.	אבטחת מידע והגנות סייבר	89

6.	ניגוד עניינים בביצוע ההסכם	89

7.	קניין רוחני וזכויות יוצרים	89

8.	קבלני משנה	90

9.	יחסים בין הצדדים	91

10.	תמורה	91

11.	כללי תשלום	92

12.	ערבות ביצוע	93

13.	אחריות בנזיקין וחובת שיפוי	94

14.	ביטוח	95

15.	המחאת זכויות או חובות על פי ההסכם	95

16.	הפסקת ההתקשרות	96

17.	הפרת ההסכם	96

18.	תרופות מצטברות	98

19.	סיום התקשרות	98

20.	כתובות הצדדים והודעות	99

21.	שונות	99

פרק א'- הליך המכרז

עקרונות המכרז

מכרז זה הוא מכרז פומבי הנערך בהתאם לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 ("חוק חובת המכרזים") ותקנותיו, ובכלל זה תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 ("תקנות חובת המכרזים").

במסגרת הליך המכרז, הצעות אשר יוגשו במכרז יידרשו לעמוד בתנאי הסף להשתתפות במכרז המפורטים להלן. ההצעות אשר עמדו בתנאי הסף של המכרז, ידורגו בהתאם לאמות המידה המפורטות במכרז.

בתום הליך המכרז, המזמין יכריז על המדורג ראשון כזוכה במכרז ויחתום עימו על הסכם התקשרות, הכל כמפורט להלן.

המכרז יתנהל בהתאם לדין, ולפי כללי המכרז המפורטים במסמכי המכרז ולהלן.

תנאים להשתתפות במכרז

תנאי סף להשתתפות במכרז

רשאי להשתתף במכרז מציע אשר עומד, במועד האחרון להגשת ההצעות, בתנאי הסף להשתתפות במכרז המנויים להלן.

הוכחת העמידה בתנאי הסף המנויים להלן, תתבצע בהתאם להוראות חוברת ההצעה (פרק ב).

תנאי סף מנהליים:

אם חלה על המציע חובת רישום, על פי דין, בישראל, עליו להיות רשום כדין.

המציע עומד בדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976 ("חוק עסקאות גופים ציבוריים").

תנאי סף מקצועיים:

המציע עומד בתנאים המפורטים להלן:

ניסיון-  סקרים מדעיים ו/או מחקרים כמותיים

המציע מציג ניסיון במהלך 10 השנים האחרונות בביצוע של לפחות שלושה סקרים מדעיים ו/או מחקרים כמותיים, אשר כל אחד מהם הוא בעל כל המאפיינים הבאים:

הוא בתחום מדעי החברה.

כלל איסוף מידע של לפחות 700 משתתפים באמצעות מפגש פנים אל פנים.

המציע מציג ניסיון במהלך 10 השנים האחרונות בביצוע של לפחות שני סקרים מדעיים ו/או מחקרים כמותיים, בעל כל המאפיינים הבאים:

הוא בתחום מדעי החברה.

כלל איסוף מידע של משתתפים באמצעות מפגש פנים אל פנים.

מהווה חלק מסקר/מחקר כמותי בינלאומי.

המציע מציג ניסיון במהלך 10 השנים האחרונות בביצוע סקר מדעי  ו/או מחקר כמותי, אחד או יותר, בעל כל המאפיינים הבאים:

הוא בתחום מדעי החברה.

מתבסס על דגימה הסתברותית אקראית (random probability sampling) כפי שמוגדר בנספח ESS Round 13 Survey Specification בסעיף 9.1 .

ניסיון- ראש צוות המחקר

על המציע להציג "ראש צוות מחקר" שיהיה ה- National Coordinator בשיתוף נציג המשרד, אל מול ארגון ה-ESS , העומד בתנאים הבאים:

          - בעל תואר שלישי באחד או יותר מן התחומים במדעי החברה או סטטיסטיקה.

          - בעל נסיון במהלך 10 השנים האחרונות בניהול וביצוע שניים או יותר סקרים מדעיים או מחקרים  כמותייים, בעל כל המאפיינים הבאים:

- הסקר המדעי/המחקר הכמותי הוא בתחום מדעי החברה.

- כלל במצטבר איסוף מידע של לפחות 600 משתתפים באמצעות מפגש פנים אל פנים.

- לפחות אחד מהם הוא חלק מסקר מדעי/מחקר כמותי בינלאומי.

מובהר בזאת כי ראש צוות המחקר המוצע רשאי להציג ניסיון מקצועי שנצבר בתקופת היותו חוקר, שכיר או קבלן משנה בכל מסגרת רלוונטית, ובתנאי שניהול הסקרים המדעיים או המחקרים הכמותיים בוצע על ידו (יידרשו אסמכתאות לעניין ביצוע הסקר או המחקר על ידו).

אישור משרד הפנים לקבלת מידע מאת גוף ציבורי

על המציע לעמוד בדרישות משרד הפנים ורשות האוכלוסין לקבלת אישור משרד הפנים לקבלת מידע מאת גוף ציבורי לפי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981 (צו הגנת הפרטיות (קביעת גופים ציבוריים), התשמ"ו 1986). יודגש כי קבלת אישור עקרוני  למתן אישור האמור, מהווה תנאי לזכייה במכרז. ככל שרשות האוכלוסין תתנגד למתן אישור למציע, הזכייה במכרז תבוטל.

בהתאם, ככל שאין בידי המציע אישור כאמור במועד ההגשה, המציע נדרש למלא ולהגיש למשרד “שאלון אבטחת מידע- לקוחות חיצוניים” המצורף למכרז כנספח 4 לחוברת ההצעה.

ניקוד ההצעות

אמות מידה לניקוד הצעות במכרז

הניקוד של כל הצעה במכרז יהיה בהתאם לאמות המידה הבאות:

איכות –60%;

מחיר –40%.

מדדי איכות

הערכת איכות ההצעות תיעשה לפי המשקלות הבאים:

| # מס' | תיאור מדד | צורת חישוב | משקל |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ראיון | במסגרת הראיון תבחן ההתאמה של המציע לדרישות המכרז ויכולתיו וידיעותיו המקצועיות, כמו כן ישמש הראיון להתרשמות כללית מהמציע. מציעים אשר תכנית המחקר שהציגו תעבור את סף האיכות המפורט במדד האיכות מס' 4 להלן ובסעיף 7.6.1 , יוזמנו לראיון בפני וועדת המשנה, לצורך הצגת ניסונם ותכנית העבודה המוצעת על ידם. ההתייצבות לראיון היא חובה עבור ראש צוות המחקר המוצע (National Coordinator) וכן נציג ניהולי מטעם המציע. כמו כן, ניתן להגיע עם אנשי צוות נוספים לשם הצגת התמונה הרחבה. אי התייצבות לראיון עשויה להביא לפסילת המציע. במסגרת הראיון תנוקד ההצעה בהתאם להתרשמות ועדת המשנה בהקשרים הבאים: - מעורבות פעילה ורחבת-היקף בתחום מדעי החברה בארץ, בדגש על סקרים מדעיים ומחקרים כמותיים (30%). - התרשמות מקצועית ואישית מראש צוות המחקר והצוות בכללותו, ויכולתם לעמוד בכל אתגרי הפרויקט ובהם, בין היתר: מצוינות מדעית, הקפדה על פרטים ועמידה בלוחות זמנים מאתגרים וכן הלימה אל מול תנאי ESS המתוארים בנספח ESS Round 13 Survey Specification ( 40%). - התרשמות מהמתודולוגיה, האיכות, היישומיות והמעוף היצירתי של התכנית המוצעת לקיום פעולות ליידוע, הנגשה והפצה של הסקר וממצאיו (30%). כל אחד מן הסעיפים הנ"ל ינוקד בסולם של 1-10. ככל שהניקוד יינתן על ידי צוות – יחושב ממוצע ניקוד הצוות בכל סעיף. הניקוד הסופי לפרמטר זה הוא סכום הציונים המשוקללים של כל הסעיפים (בין 1 ל- 100 נק'), מוכפל במשקל הפרמטר (25%). | 25% |
| 2 | ניסיון המציע, בביצוע סקרים מדעיים ומחקרים כמותיים בתחום מדעי החברה | - עבור כל סקר או מחקר העומד בהגדרה שבסעיף ‎4.3.1.1.1.(מעבר ל-3 הנדרשים בתנאי הסף ‎4.3.1.1.1), יקבל המציע נקודה אחת, עד למקסימום של 9 נקודות עבור 12 סקרים/מחקרים בסך הכל (כלומר, 9 מעבר ל-3 הנדרשים כתנאי סף). - עבור כל סקר או מחקר שעומד בהגדרה שבסעיף 1 למדד איכות זה ‎ושנערך ב-3 השנים האחרונות, יקבל המציע נקודה אחת נוספת, עד למקסימום של 3 נקודות עבור 3 סקרים/מחקרים בסך הכל. - עבור כל סקר או מחקר שעומד בהגדרה שבסעיף 1 למדד איכות זה ‎ושהיה חלק מסקר/מחקר בינלאומי (מעבר לנדרש בתנאי הסף ‎4.3.1.1.2), יקבל המציע נקודה (1) נוספת, עד למקסימום של 4 נקודות עבור 5 סקרים/מחקרים בסך הכל (כלומר, 4 מעבר ל- 1 הנדרש בתנאי הסף). - עבור כל 1,400 משתתפים במצטבר עמם נערך איסוף מידע במפגש פנים אל פנים (מעבר ל- 700 המשתתפים במצטבר כנדרש בתנאי סף ‎4.3.1.1.3), בכלל הסקרים או המחקרים העומדים בהגדרה שבסעיף 1 למדד איכות זה ‎, יקבל המציע 1.8 נקודות נוספות, עד למקסימום של 9 נקודות עבור 7,700 משתתפים במצטבר בסך הכל (כלומר, 7,000 מעבר ל- 700 שבתנאי הסף). | 25% |
| 3 | ניסיון ראש צוות המחקר (National Coordinator) המוצע בניהול וביצוע סקרים מדעיים ומחקרים כמותיים בתחום מדעי החברה | - עבור כל 600 משתתפים במצטבר עמם נערך איסוף מידע באמצעות מפגש פנים אל פנים, בכלל הסקרים או המחקרים הכמותיים בתחום מדעי החברה שראש צוות המחקר ניהל או ביצע ב-10 השנים האחרונות (מעבר ל- 600 המשתתפים במצטבר כנדרש בתנאי סף ‎4.3.1.2.1.2), יקבל המציע נקודה (1), עד למקסימום של 12 נקודות עבור 7200 משתתפים בסך הכל (כלומר, 6600 מעבר ל-600 שבתנאי הסף). - עבור כל סקר או מחקר שעומד בהגדרה שבסעיף 1 למדד איכות זה ‎ושהיה חלק מסקר/מחקר בינלאומי (מעבר לנדרש בתנאי הסף ‎4.3.1.2.1.2), יקבל המציע שתי נקודות (2) נוספות, עד למקסימום של 8 נקודות עבור 6 מחקרים בסך הכל (כלומר 4 מעבר ל-2 הנדרש בתנאי הסף). | 20% |
| 4 | התרשמות מתכנית המציע לביצוע הסקר והנגשתו | המציע נדרש לפרט בהצעה את מתודולוגיית והליך המחקר בהתאם לתנאי נספח הקריטריונים לביצוע הסקר. רכיבי התכנית ינוקדו כדלהלן: - פירוט אמצעים וכח אדם אצל המציע שיוקדשו לפרוייקט (35%). - פירוט לוחות הזמנים לביצוע ואופן העמידה באבני הדרך והתוצרים בכל שלב (30%). - תכנית מפורטת לליווי והטמעת הסקר וממצאיו בקרב קהילת החוקרים, אנשי המדיניות והקהל הרחב (35%). כל אחד מן הסעיפים הנ"ל ינוקד בסולם של 1-10. ככל שהניקוד יינתן על ידי צוות – יחושב ממוצע ניקוד הצוות בכל סעיף. הניקוד הסופי לפרמטר זה הוא סכום הציונים המשוקללים של כל הסעיפים (בין 1 ל- 100 נק'), מוכפל במשקל הפרמטר (30%). המשרד רשאי לפסול הצעות אשר יזכו במדד איכות זה (‎התרשמות מתכנית המחקר) לציון משוקלל סופי הנמוך מ- 70 נק'. במקרה זה לא תעבור ההצעה לשלב הבא, המציע לא יוזמן לראיון ולא תיפתח הצעת המחיר. | 30% |

מדדי מחיר

מציע במכרז נדרש לתת הצעת מחיר בהתאם למפורט ב"טופס הצעת המחיר" (ראה נספח 1 בפרק ב' של המכרז).

עבור כל יחידת תמחור שתופיע בטופס הצעת המחיר יחושב ציון, בהתאם לנוסחאות המפורטות מטה.

השוואת מחירי ההצעות תתבצע על בסיס עיקרון "עלות למזמין". קרי, העלות הסופית שנדרש המזמין לשלם בגין כל הצעה. כך, לשם השוואת ההצעות וחישוב ציון ההצעה, יובא בחשבון המחיר הסופי למזמין כפי שהופיע בטופס הצעת המחיר.

אופן חישוב הניקוד

אופן חישוב ציון האיכות: עבור כל מציע יחושב ציון איכות בהתאם לסכימת כלל הציונים שקיבל המציע בכל תבחין איכות בהתאם למשקל של אותו תבחין. עבור ביצוע ניקוד האיכות, ועדת המכרזים קבעה מסמך פנימי לבדיקה (מפ"ל) המנחה את ועדת המכרזים או מי מטעמה, בדבר אופן בדיקת ההצעות ביחס למדדי האיכות המפורטים במכרז. המפ"ל לא יפורסם למציעים.

אופן חישוב ציון המחיר: עבור כל מציע, חישוב ציון המחיר ייעשה באופן הבא:

ראשית תחושב הצעת המחיר המשוקללת על פי השלבים הבאים:

חישוב הצעת המחיר המשוקללת יעשה באמצעות הכפלת מחיר כל אחת מיחידות התמחור במשקל היחסי של אותה יחידה, כמוגדר בטופס הצעת המחיר וסכימת כלל היחידות.

לאחר חישוב הצעת המחיר המשוקללת יינתן ציון בגין הצעת המחיר בהתבסס על הנוסחה המפורטת להלן:

PSi=100×(PminPi)

- הגדרות:

- ציון המחיר של מציע i - PSi

- הצעת המחיר המשוקללת של מציע i - Pi.

- הצעת המחיר המשוקללת הנמוכה ביותר שהתקבלה על ידי מי מהמציעים – Pmin

ציון ההצעה המשוקלל ייעשה בהתאם לנוסחה הבאה:

Gi=  60% x TQi+40% x PSi

הגדרות:

ציונה המשוקלל של ההצעה i - Gi

ציון האיכות של מציע i בהתאם למפורט מעלה –TQi

ציון המחיר של ההצעה i בהתאם למפורט מעלה – PSi

בחירת זוכה

דירוג ההצעות

ההצעות ידורגו בהתאם לציון שהתקבל לאחר שקלול אמות המידה הקבועות במכרז, כאשר ההצעה בעלת הציון הגבוה ביותר תדורג ראשונה, לאחריה ההצעה עם הניקוד השני בטיבו, וכן הלאה.

אם לאחר שקלול ההצעות כמפורט לעיל, ההצעות בעלות הציון המשוקלל הגבוה ביותר קיבלו ציון זהה, יפעל המזמין לפי סדר הפעולות הבא עד לבחירת זוכה:

יפעל בהתאם להוראות סעיפים 2ב ו-2ד לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992, בדבר "עסק בשליטת אישה" ובדבר "עידוד משרתי מילואים בעסקים זעירים, קטנים או בינוניים" כהגדרתם שם, וזאת בתנאי שהמציע עומד בדרישות החוק.

אם עדיין אין הכרעה, ההצעה בעלת ציון האיכות הגבוה ביותר תדורג ראשונה.

אם עדיין אין הכרעה, יבצע המזמין הליך תיחור נוסף, בין אותן הצעות, במסגרתו כל אחד מהמציעים יוכל להגיש הצעת מחיר מטיבה ביחס להצעתו המקורית או לחלופין לבצע הגרלה בין אותן הצעות על מנת לקבוע את דירוגן, בהתאם לשיקול דעת המזמין.

בחירת זוכה

בתום דירוג ההצעות כמפורט לעיל, המזמין יכריז על המציע שהצעתו דורגה ראשונה, כזוכה במכרז, בכפוף לביצוע הפעולות המפורטת להלן ("זוכה"), וכן יודיע למציעים האחרים על ההכרזה כאמור.

כשירים לזכיה

המזמין יהיה רשאי לבחור כשירים במכרז ("הכשיר"), וזאת בהתאם לסדר דירוג ההצעות במכרז. אם תבוטל זכייתו של זוכה במכרז, מכל סיבה שהיא, בתקופה שעד תום שנה מיום בחירתו כזוכה, רשאי המזמין להכריז על הכשיר הבא אחריו כזוכה בכפוף לעמידה בדרישות המנויות להלן בנוגע לזוכה במכרז. בתקופה שלאחר שנה מיום בחירת הזוכה, רשאי המזמין בהסכמת הכשיר, להכריז עליו כזוכה.

תנאים לחתימה על הסכם ההתקשרות עם הזוכה

כתנאי לחתימת המזמין על הסכם ההתקשרות, על הזוכה לבצע את הפעולות הבאות, בפרק זמן שיוגדר על ידי המזמין:

אם הזוכה הוא חברה, למעט חברה ממשלתית, עליו להעביר אישור מעודכן כי החברה אינה רשומה כמפרת חוק ואינה מצויה בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק. ניתן להיעזר באתר הגיידסטאר.

אם הזוכה הוא עמותה, הקדש, אגודה עותומאנית או חברה לתועלת הציבור –

הגשת אישור ניהול תקין מאת רשם העמותות או רשם ההקדשות, לפי העניין, המעיד כי הגוף מקיים את דרישות חוק העמותות, התש"ם-1980, חוק החברות, התשנ"ט-1999 או חוק הנאמנות, התשל"ט-1979 או החוק העותומני על האגודות (1909), לפי העניין, והנחיות רשם העמותות/רשם ההקדשות, לפי העניין, לאופן ניהולו התקין לצורך קבלת האישור, למעט החריגים הבאים, בהם ניתן יהיה להסתפק ב"אישור הגשת מסמכים" מאת הרשם הרלוונטי:

התקשרות עם עמותה, חל"צ, או ההקדש, אשר טרם חלפו שנתיים מיום רישומן.

התקשרות עם אגודה עותומאנית.

זוכה אשר הצהיר במסגרת הצעתו כי הוא אינו חב בתשלום מע"מ במסגרת ביצוע ההתקשרות ושהוא פנה לרשות המיסים לקבלת אישור על כך, יגיש אישור מאת רשות המיסים על כך שהוא פנה אליהם לקבלת אישור כאמור.

להגיש את הסכם ההתקשרות שבפרק ד, על נספחיו (לדוג' נספח ביטוח, נספח ערבות בנקאית לטובת ביצוע ההתקשרות ("ערבות ביצוע"), נספח סודיות והיעדר ניגוד עניינים וכדו') כשהוא חתום על ידי  הזוכה.

על הזוכה להירשם כספק (אם אינו רשום) בפורטל הספקים הממשלתי לשם הגשת דיווחים וחשבוניות. לצורך כך, הזוכה יידרש לשאת בכל העלויות, אם ישנן, ולאשר את תנאי השימוש בפורטל (ראה הוראת תכ"ם 7.12.5 "פורטל הספקים").

קבלת אישור מאת רשות האוכלוסין כי אין מניעה למתן כל האישורים הנדרשים לביצוע השירותים.

אם הזוכה לא הצליח לבצע את הפעולות המנויות לעיל בסד הזמנים שהוגדר על ידי המזמין, יוכל המזמין, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לתת לו ארכה להשלים את ביצוע הפעולות, לפסול את הצעתו ולבטל את המכרז, או להכריז על המדורג הבא כזוכה במכרז.

תחילת מתן השירותים

לאחר שימלא הזוכה את כל התנאים הנקובים ועם השלמת אישור ההתקשרות אצל המזמין, טרם ביצוע רכש, יוציא המזמין הזמנה לספק.

על הזוכה להיות מוכן לתחילת העבודה, וזאת תוך פרק הזמן שיוגדר על ידי המזמין.

מופעים ומועדים במכרז

מועדי המכרז

הליך המכרז יתבצע, בהתאם ללוח הזמנים המפורט להלן:

| נושא | תאריך |
| --- | --- |
| מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה | ב 18/06/2026 בשעה 10:00 |
| מועד תחילת הגשת הצעות | ב 05/07/2026 בשעה 10:00 |
| מועד אחרון להגשת הצעות | ב ‏08/07/2026 בשעה 14:00 |
| ראיון | השעה תימסר למציעים הרלוונטיים בסמוך למועד הנקוב. |

הזמנים המפורטים בטבלה מחייבים את כל מי שמעוניין להתמודד במכרז. שינוי לוחות הזמנים יתבצע על ידי המזמין בלבד, ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

כל שינוי במועדי המכרז או עדכונים הנוגעים להם יפורסמו באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי בכתובת: www.mr.gov.il תחת שם המכרז – מכרז 1/2026 – לESS ("דף המכרז").

שאלות הבהרה בנוגע למכרז

בכל מקרה של אי בהירות או הערות בנוגע למכרז, מועדיו או לתנאיו ניתן לפנות למזמין בשאלות הבהרה, וזאת עד למועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הנקוב לעיל.

שאלות הבהרה יוגשו באמצעות מערכת יהלום. מציע אשר מעוניין לשאול שאלות הבהרה, נדרש ללחוץ על הקישור המתאים בדף המכרז ולפעול בהתאם להנחיות במערכת.  שאלות שיועברו לאחר המועד הנקוב לעיל, או שיועברו שלא באמצעות מערכת יהלום, לא יחייבו מענה מאת המזמין.

המזמין רשאי לאפשר סבבים נוספים של שאלות הבהרה, בהודעה שתפורסם בדף המכרז, וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

מציע שלא יפנה למזמין בשאלות הבהרה על המכרז, בהתאם לכללי המכרז, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה, דרישה או תביעה כנגד המכרז.

מענה המזמין לשאלות ההבהרה

תשובות והבהרות תינתנה בכתב בלבד, נוסחן הוא הנוסח המחייב והן יהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

תשובות והבהרות של המזמין, יפורסמו בדף המכרז. באחריות מציע במכרז להתעדכן בתשובות המזמין וכן בעדכונים שוטפים אשר יפורסמו בנוגע למכרז זה.

המזמין רשאי לבצע כל שינוי במסמכי המכרז, וכן ליתן פרשנות או הבהרה להוראות מסמכי המכרז.

המזמין אינו מחויב לנוסח שאלה שהוגשה, ובכלל זה רשאי המזמין, בעת ניסוח מענה לשאלות ההבהרה, לקצר נוסח שאלה או לנסחה מחדש.

תשובות המזמין יפורסמו ללא שמות הפונים.

הגשת הצעות במכרז

הגשת ההצעות למכרז תבוצע באופן מקוון, באמצעות מערכת יהלום, אלא אם כן קבע המזמין, בהודעה שתפורסם בדף המכרז, דרך הגשה אחרת במכרז. במקרה כאמור על המציעים לפעול בהתאם להוראות להגשת הצעות שפרסם המזמין בדף המכרז.

הצעת המחיר (נספח 1 לפרק זה) תוגש כקובץ נפרד מחוברת ההצעה בהתאם להוראות המפורטות במערכת להגשת הצעות בקשר עם מכרז זה. מודגש בזה שפרטי הצעת המחיר או העתק ממנה לא יופיעו בחוברת ההצעה בשום דרך שהיא.

קישור למערכת יהלום לצורך הגשת הצעות במכרז יפורסם בדף המכרז. מציע המעוניין להגיש את הצעתו במכרז נדרש ללחוץ על הקישור "להגשת הצעות", אשר יעביר אותו למערכת.

הליך הגשת ההצעות במערכת כולל 2 שלבים: 1) הזדהות מגיש ההצעה באמצעות מערכת ההזדהות הממשלתית; 2) הגשת ההצעה בתיבת המכרזים במערכת יהלום ("התיבה").

פעולות במערכת ההזדהות -

מגיש הצעה אשר טרם נרשם למערכת ההזדהות הממשלתית יידרש להירשם למערכת, ולאחר השלמת ההרשמה לערוך אימות של ההזדהות לצורך מעבר לשלב הגשת ההצעות.

מגיש הצעה אשר רשום למערכת ההזדהות הממשלתית, יידרש לאמת את זהותו לצורך מעבר לשלב הגשת ההצעה.

בכל תקלה בהליך ההרשמה להזדהות הממשלתית, או בתהליך ההזדהות יש לפנות למוקד התמיכה של המערכת (טלפון - 1299, כתובת דואר אלקטרוני moked@mail.gov.il, טלפון נוסף 08-6863100).

לפרטים נוספים אודות הליך ההרשמה ראו בקישור זה.

לאחר השלמת ההזדהות, המערכת תעביר את מגיש ההצעה באופן אוטומטי לתיבת המכרז הרלוונטית. על המציע לוודא כי במערכת להגשת ההצעות מופיע שם ומספר המכרז המבוקש על ידו.

פעולות במערכת יהלום -

במסגרת הגשת ההצעה על המציע לפעול בהתאם להנחיות שיופיעו במערכת יהלום, למלא את כלל השדות שנדרש באופן ברור ובהתאם להנחיות המערכת, ולהעלות למערכת את הקבצים הנדרשים בהתאם להוראות המכרז.

מציע יוכל לעדכן את הצעתו כל עוד לא חלף המועד האחרון להגשות הצעות.

לאחר השלמת הגשת ההצעה במערכת תתקבל הודעה "הצעתך נשלחה בהצלחה" ומציע יוכל להוריד את מסמך ההצעה. מסמך ההצעה הינו מסמך חתום דיגיטלית של ההצעה ומהווה אסמכתא להצעה שהוגשה. המסמך ישלח למציע גם בדואר האלקטרוני. מסמך ההצעה האחרון שנשלח יוצג גם במערכת בדף הבית של המכרזים באזור "הצעות שנשלחו".

לא ניתן יהיה להגיש הצעות במערכת לאחר המועד האחרון להגשת הצעות.

במסגרת הגשת ההצעות במערכת, ישנן מגבלות טכניות שונות, כגון:

ניתן להעלות עד 10 קבצים כאשר הגודל המקסימלי של כל קובץ הוא עד 15MB. ניתן לעלות קבצים מהסוגים הבאים: jiff, pjpeg, pjp, tiff, tif, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, png, jpg, jpeg. לא ניתן לעלות קבצים עם שמות זהים, מומלץ לתת לכל קובץ שם קצר בהתאם לתכולה שלו.

פרק הזמן שבו המערכת מתנתקת בהיעדר פעולה של משתמש הוא עשרים דקות.

על מנת להכיר את יתר מגבלות המערכת,באחריות מגיש ההצעה לקרוא מבעוד מועד את המדריך להגשת הצעות בתיבה הדיגיטלית.

לסיוע טכני במקרה של תקלה או שאלה ניתן לפנות למוקד התמיכה בימים א'-ה' בין השעות 8:00-17:00 באמצעות הצ'אט האנושי. יש לציין בפניה את שם המכרז, המועד האחרון להגשת ההצעות ובמידת הצורך לצרף צילומי מסך.

זמן ההמתנה מרגע משלוח הפניה ועד לחזרת נציג שירות לא יעלה על 4 שעות בטווח שעות פעילות המוקד. מוקד התמיכה אינו מתחייב לספק מענה לפניות אשר יתקבלו בזמן קצר מ-4 שעות מהמועד האחרון להגשת הצעות. מציע אשר מגיש את הצעתו כאשר ישנן פחות מ-4 שעות להגשת הצעות במכרז לוקח על עצמו את הסיכון שבמקרה של תקלה נציג השירות לא יספיק לפתור את הבעיה הטכנית שלו או לענות על שאלה שיש לו.

על מציע במכרז האחריות הבלעדית להגיש את ההצעה לפני המועד האחרון להגשת הצעות. על המציע להביא בחשבון כי בסמוך למועד האחרון להגשת הצעות ייתכן עומס על מערכת ההגשה או תקלות טכניות אחרות אשר ימנעו מהמציע להגיש את הצעתו. על המציע להיערך לכך, ולהגיש את הצעתו מבעוד מועד. למציע לא תהיה כל טענה למזמין באשר לתקלה שהתגלתה במערכת ההזדהות או במערכת הגשת ההצעות סמוך למועד האחרון להגשת הצעות, גם אם כתוצאה מכך הוא לא הצליח להגיש את הצעתו במכרז.

ביטול אוטומטי של הצעה שהוגשה – תיקונים במסמכי המכרז

כמפורט לעיל, שינויים במסמכי המכרז יתכנו עד למועד האחרון להגשת הצעות ואף לאחר המועד ממנו ניתן להתחיל להגיש הצעות למכרז. אם לאחר שהוגשה הצעה לתיבה, ערך המזמין שינוי במסמכי המכרז, למעט שינוי במועדי המכרז, הצעה שהיתה בתיבה תבוטל באופן אוטומטי ותעבור למצב טיוטה. מציע אשר יהיה מעוניין להגיש את הצעתו בהתאם לתנאי המכרז המעודכנים יידרש לבצע הגשה מחדש.

באחריותו הבלעדית של המציע להתעדכן בסטאטוס הצעתו במערכת הגשת ההצעות.

ראיון

המשרד רשאי לפסול הצעות אשר יזכו במסגרת ממד האיכות "התרשמות מתכנית המחקר" לציון משוקלל סופי הנמוך מ- 70 נק'. במקרה זה המציע לא יוזמן לראיון.

הודעה בדבר מועד הראיון תשלח לכל מציע שעומד בדרישות המפורטות במכרז. המזמין רשאי על פי שיקול דעתו לשנות את מועד הראיון, ובלבד שיודיע למציע על המועד החלופי מראש.

המזמין יהיה רשאי לפסול את הצעתו של מציע אשר לא יגיע לראיון במועד שנקבע לו, או לחלופין לאפשר לו ראיון במועד חלופי, וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, ולנסיבות המכרז.

על המציע להגיע לראיון יחד עם בעלי התפקידים הנכללים בתנאי הסף או בתבחיני האיכות שפורטו במכרז, אלא אם כן בהזמנה לראיון המזמין הודיע אחרת.

במסגרת הראיון המזמין יהיה רשאי לדרוש מהמציע או מנציגיו בראיון להציג בפניו כל מידע או מסמכים או אישורים או רישיונות וכיוצ"ב, אשר לדעת המזמין נחוצים לצורך הוכחת עמידה בדרישות המכרז.

במסגרת הראיון המזמין יהיה רשאי לבחון את הבנתו ובקיאותו של המציע או של נציגיו בתחום השירותים נשוא ההליך וכן לבחון את יכולתו של המציע לעמוד בכל התחייבויותיו על פי הסכם ההתקשרות.

המזמין יהיה רשאי לזמן יועצים מקצועיים או משקיפים נוספים מטעמו שישתתפו בראיונות.

כללי המכרז

בדיקת ההצעות

המזמין יבדוק כי המציע הגיש את ההצעה בהתאם להנחיות המכרז וצירף את כל המסמכים כנדרש בחוברת ההצעה (פרק ב), וינקד את ההצעות בהתאם לאמות המידה המפורטות במכרז.

במקרה בו המציע, כאישיות משפטית עצמאית, אינו עומד בתנאי הסף המפורטים לעיל, או בתנאים אחרים הקבועים במכרז, ובעברו של המציע התרחש שינוי ארגוני (לדוגמא רכישת פעילות, התאגדות כחברה, רה-ארגון או איחוד של חברות בדרך אחרת), באופן בו הפעילות הרלוונטית לצורך עמידה בתנאי המכרז השתלבה אצל המציע. במקרה כאמור יוכל המציע לבקש מהמזמין בכתב ובאופן מנומק לצרף לנתוניו את נתוני הגוף בו התקיימה הפעילות לפני השינוי הארגוני. החלטה בדבר הכרה כאמור תהיה בכפוף לשיקול דעת המזמין.

לצורך בדיקת ההצעות וניקודן רשאי המזמין לעשות שימוש בצוות מקצועי אשר יכול ויכלול גם יועצים חיצוניים.

המזמין רשאי לבקש ממציע לבאר פרט מסוים מתוך הצעתו, להשלים בה פרט חסר, או להמציא מסמך נוסף או חלופי המוכיח את עמידתו בתנאי המכרז, ובפרט בתנאי הסף של המכרז, וזאת בתוך פרק זמן קצוב. אי מענה לפניה כאמור, או מענה שלא בפרק הזמן שהוגדר עלול לגרום לפסילת ההצעה, בהתאם לשיקול הדעת של המזמין.

אם הוחלט על מתן אפשרות למציע לבצע השלמה של הצעתו, המזמין רשאי לפסול הצעה שעדיין אינה עונה על דרישות המכרז או, בהתאם לשיקול דעתו לבקש השלמה נוספת.

אם ימצא בעת בחינת ההצעות כי ההצעה כוללת התנאה או הסתייגות על תנאי המכרז, התנאה או הסתייגות זו לא תזכה להכרה מצד המזמין ועשויה אף להביא לפסילת ההצעה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

לצורך בדיקה ומתן ניקוד להצעות יעשה המזמין שימוש במידע המפורט בהצעה שהגיש המציע וכן הוא רשאי לעשות שימוש במקורות מידע מהימנים אחרים וביניהם הידע המקצועי העומד לרשותו של המזמין, וכן לעשות שימוש בניסיון העבר של המזמין עם המציע או של גוף ממשלתי אחר עם המציע, אם קיים ניסיון כאמור, במידע ציבורי על המציע, בחוות דעת יועצים מקצועיים,  וכיוצא באלה. יודגש, לצורך ניקוד ההצעות, המזמין יהיה רשאי להתחשב בניסיון שלו עם המציע או של גוף ממשלתי אחר, וזאת במקום או בנוסף ללקוחות אחרים שפורטו בהצעה, אם פורטו או במסגרת כל אמת מידה רלוונטית אחרת.

במהלך הבדיקה, רשאי המזמין לפנות בכתב ובעל פה, לאנשי קשר שרשם המציע בהצעתו לצורך הוכחת העמידה בתנאי סף או במדד איכות בהתאם לפרטי הקשר שפורטו בהצעה. באחריות המציע לוודא את נכונות וזמינות אנשי הקשר לפניית המזמין. אם פנייה מטעם המזמין לא תענה, ינסה המזמין פעם נוספת.

בדיקת ההצעות במכרז תתבצע באופן הבא – ראשית יבדקו ההצעות ללא הצעת המחיר, רק לאחר סיום שלב זה יפתח המזמין את מעטפות הצעת המחיר.

ציון איכות מזערי לצורך זימון לראיון – לפני זימון לראיון, המזמין ישקלל באופן ראשוני את ציון האיכות של ההצעות שהוגשו למכרז לפי מדד האיכות "התרשמות מתכנית המציע לביצוע הסקר והנגשתו" וללא שקלול רכיב הראיון. רק הצעות שבמסגרת שקלול מדד האיכות "התרשמות מתכנית המציע לביצוע הסקר והנגשתו" ציון האיכות שלהם גבוה מ-70  יזומנו לראיון.

על אף האמור, רשאי המזמין על פי שיקול דעתו הבלעדי לזמן לראיון מציעים נוספים.

הצעה יחידה

אם הוגשה במכרז הצעה יחידה או שלאחר בדיקת ההצעות נותרה הצעה אחת בלבד, המזמין, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי יהיה רשאי:

להכריז על המציע שנותר כזוכה;

לבטל את המכרז, ולצאת למכרז חדש.

פסילת הצעות

המזמין, יהיה רשאי לפסול הצעה שהוגשה במכרז, לפי שיקול דעתו, ובמקרים המתאימים לאחר שנתן למציע זכות טיעון (בכתב או בע"פ, בהתאם לקביעתו הבלעדית של המזמין), בין היתר, אם מתקיים אחד מהתנאים הבאים:

הצעה הפסדית– אם ההצעה הינה בלתי כלכלית למציע במידה המטילה בספק את יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו היה ויזכה במכרז.

הצעה תכסיסנית או הצעה המוגשת בחוסר תום לב – אם ההצעה כוללת מחירים או הנחות חריגות, סבסוד צולב, dumping וכל מקרה אחר שבו ההצעה נגועה בחוסר תום לב, ובכלל זה במקרה של פעולה או התנהגות של המציע, במסגרת המכרז, שלא בתום לב.

התנהגות במכרזים ובהתקשרויות קודמות – המציע, במסגרת מכרז או התקשרות קודמת של המזמין, או של משרד ממשלתי ויחידת סמך אחרים, נהג בחוסר תום לב, בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים, מסר מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק או התנהל בחוסר מקצועיות קיצונית, באופן שלדעת המזמין מצדיק את פסילתו.

מצב כלכלי של המציע – אם עקב מצבו הכלכלי הנוכחי או הצפוי של המציע, לרבות הליכי פשיטת רגל או פירוק או תביעות מהותיות הקיימות נגדו, קיים חשש לתיפקודו באם יזכה במכרז.

ניגוד עניינים – אם קיים ניגוד עניינים, ישיר או עקיף, או חשש לניגוד עניינים בין ענייני המציע, ההצעה שהוא הגיש, או בעלי העניין בו, לבין השתתפות וזכיה במכרז או ביצוע השירותים על ידי המציע, באופן שלדעת המזמין, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, אינו ניתן להסדרה.

תיאום הצעות - אם קיים חשד סביר לתיאום בין המציע להצעות אחרות במכרז, או בין המציע לבין מציע פוטנציאלי.

מינוי נציג מטעם המציע

לצורך המכרז ימנה המציע נציג מטעמו (כמפורט בפרק ב) אשר יהווה את הכתובת הבלעדית לכל פניה בנושא המכרז.

כל מענה והתייחסות שתישלח מנציג המציע למזמין, או מהמזמין לנציג המציע תחייב את המציע.

תוקף הצעות

תוקף ההצעה הוא 90 יום לאחר המועד האחרון להגשת הצעות. המזמין רשאי להודיע על הארכת תוקף ההצעה לתקופה נוספת של עד 90 ימים, זאת לצורך בחירת זוכה במכרז.

מציע אינו רשאי לחזור בו מהצעתו בתקופה בה הצעתו בתוקף.

ביטול או שינוי המכרז

המזמין רשאי מיוזמתו ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את המכרז, לשנותו ולעדכנו, לרבות עדכוני מועדים הנקובים בו ופרסום הבהרות על האמור בו.

הודעה על ביצוע שינויים כאמור תפורסם בדף המכרז. על מציע האחריות להתעדכן באופן עצמאי בהודעות ועדכונים אשר יפורסמו כאמור בנוגע למכרז זה.

ההתקשרות עם הזוכה במכרז מותנית בקיומו של תקציב זמין. אם מסיבות תקציביות לא ניתן יהיה להתקשר עם הזוכה במכרז, רשאי המזמין לבטל את המכרז.

המזמין לא יהיה חייב לפצות את המציעים במקרה של ביטול המכרז.

הוצאות

מציעים הבוחרים להגיש הצעה במכרז יישאו בכל עלות כספית הנדרשת לצורך השתתפותם במכרז, ולא יהיו זכאים להחזר כלשהו מהמזמין בגין עלויות אלו.

המציעים לא יהיו זכאים להחזר הוצאות או לפיצוי כלשהו בקשר עם המכרז, לרבות במקרה של הפסקתו, עיכובו, שינוי תנאיו או ביטולו.

סמכות השיפוט

סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ועניינים הנוגעים למכרז, או בכל תביעה הנובעת מהמכרז ומניהולו, תהיה אך ורק בבתי המשפט במקום בו יושבת ועדת המכרזים של המזמין.

סודיות ההצעה וזכות העיון

בכפוף לחובות המזמין על פי דין, המזמין מתחייב שלא לגלות תוכן ההצעה לצד שלישי שאינו מעובדי המזמין או יועצים המועסקים על ידו ונותנים לו שירות לצורך המכרז, אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות ואי השימוש בהצעות שהוגשו במכרז אלא לצורכי המכרז בלבד.

יחד עם זאת, בהתאם לתקנה 21(ה) לתקנות חוק חובת המכרזים, מציעים במכרז רשאים לבקש לעיין בהצעה זוכה, וכן בפרוטוקולים של ועדת המכרזים ובמסמכים נוספים הקשורים במכרז (או חלקם), מלבד החריגים המנוים בתקנה, ובכלל זה במסמכים שהם בגדר סוד מסחרי או מקצועי, או שעלולים לפגוע בביטחון המדינה, יחסי החוץ שלה, כלכלתה וביטחון הציבור.

בהתאם לאמור בתקנות המידע הפלילי ותקנת השבים (מסירת מידע מהמרשם הפלילי לשם התקשרות בחוזה לביצוע עסקה במסגרת מכרז), התשפ"ה-2025 ("תקנות מידע פלילי במכרזים"), אשר הותקנו מכוח חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, תשע"ט-2019, מובהר כי ועדת המכרזים לא תחשוף מידע פלילי של מציע במסגרת בקשה לעיון בהצעות במכרז, לרבות את עצם קיומו.

אם ברצון מציע למנוע עיון בסעיפים של הצעתו בשל טענה לסוד מסחרי, סוד מקצועי, או כל טעם אחר המוזכר בתקנות חובת המכרזים עליו לציין זאת באופן מפורש בחוברת ההצעה (פרק ב), במקום המיועד לכך. מובהר כי לא יהא בעצם הבקשה כדי למנוע עיון בסעיפים הרלוונטיים, והחלטה בנושא תתקבל על ידי ועדת המכרזים של המזמין.  מובהר כי מחיר ההצעה אינו בגדר סוד מסחרי או מקצועי.

מציע שטען שחלק מסוים מהצעתו הוא סוד מסחרי או מקצועי, יהיה מנוע מלדרוש לעיין בחלק זה של ההצעה הזוכה במכרז.

בכפוף לאמור לעיל, בהשתתפותו במכרז מסכים המציע, כי במקרה של זכיה במכרז הצעתו תועמד לעיונם של יתר המציעים במכרז בהתאם להוראות הדין ולא יהיו לו כל טענות בקשר לגילוי פרטי הצעתו בהתאם להוראות סעיף זה.

במקרה בו ועדת המכרזים של המזמין תדחה את טענת המציע הזוכה בדבר היות חלקים מהצעתו סוד מסחרי או מקצועי, המזמין יודיע לו על כך טרם מימוש זכות העיון בפועל.

מיצוי הליכים מול הוועדה

אם לאחר מימוש זכות העיון, מציע במכרז סבור שנפלה טעות בהחלטה של ועדת המכרזים, עליו לפנות לוועדה בכתב ולפרט את טענותיו באופן מנומק וזאת לא יאוחר מ-10 ימי עסקים ממועד מימוש זכות העיון.

במהלך בירור טענות מציע במכרז, אם ישנן, המזמין לא יעכב את מימוש ההתקשרות עם הזוכה, למעט מקרים חריגים, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

אם לאחר בירור טענות המציע, ועדת המכרזים, תסבור כי נפלה טעות בהחלטה שקיבלה, לא יהיה במימוש ההתקשרות עם הזוכה כדי למנוע ממנה לקבל כל החלטה נדרשת לצורך תיקון הטעות, ובכלל זה, במקרים חריגים, ביטול הזכייה.

פרק ב' – חוברת ההצעה

הגשת הצעה במכרז

כללים למילוי חוברת ההצעה

פרק זה מהווה את מענה המציע למכרז, אין צורך במתן מענה לכל חלק אחר במכרז, או לצרף מסמך שאינו נדרש בפרק זה.

יש לעקוב באופן מדוקדק אחר ההנחיות המופיעות בפרק זה על מנת שההצעה תוכל להיבחן ולהיות מוערכת כראוי. אין להוסיף להתנות או לשנות אף תנאי מתנאי המכרז, או את ההנחיות המופיעות להלן.

בכל מקרה של שאלות או אי-בהירות במסמכי המכרז על המציע לפנות למזמין בשאלה לצורך הבהרה, כמפורט בפרק א' למסמכי המכרז.

ניתן לצרף כל מסמך או קובץ הרלוונטי לצורך פירוט והמחשה למפורט בהצעה. יודגש כי בדיקת ההצעה, תתבסס על הפירוט שיינתן בחוברת ההצעה.

חוסר פירוט בהצעה, או פירוט מיותר שאינו עונה לדרישת המכרז, עלולים להביא לניקוד נמוך של ההצעה או פסילתה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

פרטי המציע

| שם המציע |  |
| --- | --- |
| סוג מציע (תאגיד/שותפות/עמותה/עוסק מורשה וכדו') |  |
| תאריך הרישום במרשם (אם רלוונטי) |  |
| מספר מזהה (לדוג' ח"פ) |  |

פרטי איש הקשר מטעם המציע

שם:

כתובת:

טלפון:

דוא"ל:

פרטי קבלן משנה

    - במידה ואזכה במכרז, בכוונתי להשתמש בקבלן משנה, בהתאם לכללי המכרז וזאת כמפורט להלן (יש למלא טבלה זו עבור כל קבלן משנה):

| שם קבלן המשנה: |  |
| --- | --- |
| מספר מזהה (לדוג' ח"פ): |  |
| איש קשר ופרטי יצירת קשר - קבלן משנה: |  |
| תפקיד קבלן המשנה בהתקשרות: |  |

הוכחת עמידה בתנאי הסף של המכרז

בהתאם לאמור בפרק זה המציע יפרט את עמידתו בתנאי הסף שפורטו במכרז.

הוכחת עמידה בתנאי הסף המנהליים:

המציע מצהיר ומתחייב כי הוא עומד בתנאי הסף המנהליים המפורטים בפרק א' למכרז ובהתאם לפירוט המובא להלן:

מציע רשום כדין (יש לסמן ב- X את האפשרות הנכונה) –

המציע רשום בישראל כדין.

לא חלה על המציע חובת רישום בישראל, על פי דין.  נימוק: ___________________________________________

עמידה בחוק עסקאות גופים ציבוריים –

ניהול פנקסים – המציע –

מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 ("חוק מס ערך מוסף"), או שהוא פטור מלנהלם.

מדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ומדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.

לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה על המציע לצרף אישור פקיד מורשה ולסמנו כנספח 2.

היעדר הרשעות –המציע ו"בעל זיקה" אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים התשנ"א - 1991 (להלן: "חוק עובדים זרים") וחוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987 (להלן: "חוק שכר מינימום") עד למועד הגשת ההצעה מטעם המציע במכרז, או שהורשעו כאמור אך כבר חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד הגשת ההצעה.

לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה על המציע לצרף את התצהיר המפורט בנספח 3.

ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות  (יש לסמן ב- X את אחת מהאפשרויות) –

הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 ("חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות") אינן חלות על המציע.

הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות חלות על המציע והוא מקיים אותן.

במקרה שהוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות חלות על המציע, יש לפרט את אופן עמידתו בדרישות החוק (יש לסמן ב- X את אחת מהאפשרויות):

המציע מעסיק פחות מ-100 עובדים.

המציע מעסיק 100 עובדים או יותר.

במקרה שהמציע מעסיק 100 עובדים או יותר (יש לסמן ב- X את אחת מהאפשרויות):

המציע מתחייב כי אם יזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ובמקרה הצורך– לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.

המציע פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן.

הוכחת העמידה בתנאי הסף המקצועיים:

עם הגשת הצעה זו, המציע מצהיר ומתחייב כי הוא עומד בתנאי הסף המקצועיים המפורטים בפרק א' למכרז.

המציע יפרט את אופן עמידתו בתנאי סף המקצועיים, בהתאם למפורט להלן:

ניסיון-  סקרים מדעיים ו/או מחקרים כמותיים

המציע מציג ניסיון במהלך 10 השנים האחרונות בביצוע של לפחות שלושה סקרים מדעיים ו/או מחקרים כמותיים, אשר כל אחד מהם הוא בעל כל המאפיינים הבאים:

הוא בתחום מדעי החברה.

כלל איסוף מידע של לפחות 700 משתתפים באמצעות מפגש פנים אל פנים.

המציע מציג ניסיון במהלך 10 השנים האחרונות בביצוע של לפחות שני סקרים מדעיים ו/או מחקרים כמותיים, בעל כל המאפיינים הבאים:

הוא בתחום מדעי החברה.

כלל איסוף מידע של משתתפים באמצעות מפגש פנים אל פנים.

מהווה חלק מסקר/מחקר כמותי בינלאומי.

המציע מציג ניסיון במהלך 10 השנים האחרונות בביצוע סקר מדעי  ו/או מחקר כמותי, אחד או יותר, בעל כל המאפיינים הבאים:

הוא בתחום מדעי החברה.

מתבסס על דגימה הסתברותית אקראית (randomprobability sampling) כפי כפי שמוגדר בנספח ESS Round 13 Survey Specification בסעיף 9.1 .

לצורך הוכחת עמידה בתנאי זה, על המציע למלא את הטבלה הבאה:

| 1 | הלקוח |  |  |  | מבצע הסקר/המחקר: המציע או גורם מקצוע הפועל תחת המציע (יש לציין את שם הגורם) | תאריכי הביצוע (חודש ושנה-מ:___ עד:____) | כמות המשתתפים בסקר/ מחקר מהם נאסף מידע בטלפון ו/או באינטרנט: | כמות המשתתפים מהם נאסף מידע במפגש פנים אל פנים: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | שם הלקוח | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |  |
| - סקר מדעי בתחום מדעי החברה – V / X (הקף בעיגול) - מחקר כמותי בתחום מדעי החברה – V / X (הקף בעיגול) - הסקר/המחקר כלל איסוף מידע של משתתפים באמצעות: מפגש פנים אל פנים - V / X (הקף בעיגול) - הסקר/המחקר הוא חלק מסקר/מחקר בינלאומי – V / X (הקף בעיגול) - מתבסס על דגימה הסתברותית אקראית (random probability sampling) – V / X (הקף בעיגול) - תיאור מפורט של המחקר/סקר ושל תחומי האחריות בפרויקט של המציע ו/או של גורם המקצוע המאוגד תחתיו, לרבות תהליך העבודה מול הלקוח: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | הלקוח |  |  |  | מבצע הסקר/המחקר: המציע או גורם מקצוע הפועל תחת המציע (יש לציין את שם הגורם) | תאריכי הביצוע (חודש ושנה-מ:___ עד:____) | כמות המשתתפים בסקר/ מחקר מהם נאסף מידע בטלפון ו/או באינטרנט: | כמות המשתתפים מהם נאסף מידע במפגש פנים אל פנים: |
|  | שם הלקוח | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |  |
| - סקר מדעי בתחום מדעי החברה – V / X (הקף בעיגול) - מחקר כמותי בתחום מדעי החברה – V / X (הקף בעיגול) - הסקר/המחקר כלל איסוף מידע של משתתפים באמצעות: מפגש פנים אל פנים - V / X (הקף בעיגול) - הסקר/המחקר הוא חלק מסקר/מחקר בינלאומי – V / X (הקף בעיגול) - מתבסס על דגימה הסתברותית אקראית (random probability sampling) – V / X (הקף בעיגול) - תיאור מפורט של המחקר/סקר ושל תחומי האחריות בפרויקט של המציע ו/או של גורם המקצוע המאוגד תחתיו, לרבות תהליך העבודה מול הלקוח: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | הלקוח |  |  |  | מבצע הסקר/המחקר: המציע או גורם מקצוע הפועל תחת המציע (יש לציין את שם הגורם) | תאריכי הביצוע (חודש ושנה-מ:___ עד:____) | כמות המשתתפים בסקר/ מחקר מהם נאסף מידע בטלפון ו/או באינטרנט: | כמות המשתתפים מהם נאסף מידע במפגש פנים אל פנים: |
|  | שם הלקוח | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |  |
| - סקר מדעי בתחום מדעי החברה – V / X (הקף בעיגול) - מחקר כמותי בתחום מדעי החברה – V / X (הקף בעיגול) - הסקר/המחקר כלל איסוף מידע של משתתפים באמצעות: מפגש פנים אל פנים - V / X (הקף בעיגול) - הסקר/המחקר הוא חלק מסקר/מחקר בינלאומי – V / X (הקף בעיגול) - מתבסס על דגימה הסתברותית אקראית (random probability sampling) – V / X (הקף בעיגול) - תיאור מפורט של המחקר/סקר ושל תחומי האחריות בפרויקט של המציע ו/או של גורם המקצוע המאוגד תחתיו, לרבות תהליך העבודה מול הלקוח: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | הלקוח |  |  |  | מבצע הסקר/המחקר: המציע או גורם מקצוע הפועל תחת המציע (יש לציין את שם הגורם) | תאריכי הביצוע (חודש ושנה-מ:___ עד:____) | כמות המשתתפים בסקר/ מחקר מהם נאסף מידע בטלפון ו/או באינטרנט: | כמות המשתתפים מהם נאסף מידע במפגש פנים אל פנים: |
|  | שם הלקוח | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |  |
| - סקר מדעי בתחום מדעי החברה – V / X (הקף בעיגול) - מחקר כמותי בתחום מדעי החברה – V / X (הקף בעיגול) - הסקר/המחקר כלל איסוף מידע של משתתפים באמצעות: מפגש פנים אל פנים - V / X (הקף בעיגול) - הסקר/המחקר הוא חלק מסקר/מחקר בינלאומי – V / X (הקף בעיגול) - מתבסס על דגימה הסתברותית אקראית (random probability sampling) – V / X (הקף בעיגול) - תיאור מפורט של המחקר/סקר ושל תחומי האחריות בפרויקט של המציע ו/או של גורם המקצוע המאוגד תחתיו, לרבות תהליך העבודה מול הלקוח: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | הלקוח |  |  |  | מבצע הסקר/המחקר: המציע או גורם מקצוע הפועל תחת המציע (יש לציין את שם הגורם) | תאריכי הביצוע (חודש ושנה-מ:___ עד:____) | כמות המשתתפים בסקר/ מחקר מהם נאסף מידע בטלפון ו/או באינטרנט: | כמות המשתתפים מהם נאסף מידע במפגש פנים אל פנים: |
|  | שם הלקוח | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |  |
| - סקר מדעי בתחום מדעי החברה – V / X (הקף בעיגול) - מחקר כמותי בתחום מדעי החברה – V / X (הקף בעיגול) - הסקר/המחקר כלל איסוף מידע של משתתפים באמצעות: מפגש פנים אל פנים - V / X (הקף בעיגול) - הסקר/המחקר הוא חלק מסקר/מחקר בינלאומי – V / X (הקף בעיגול) - מתבסס על דגימה הסתברותית אקראית (random probability sampling) – V / X (הקף בעיגול) - תיאור מפורט של המחקר/סקר ושל תחומי האחריות בפרויקט של המציע ו/או של גורם המקצוע המאוגד תחתיו, לרבות תהליך העבודה מול הלקוח: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | הלקוח |  |  |  | מבצע הסקר/המחקר: המציע או גורם מקצוע הפועל תחת המציע (יש לציין את שם הגורם) | תאריכי הביצוע (חודש ושנה-מ:___ עד:____) | כמות המשתתפים בסקר/ מחקר מהם נאסף מידע בטלפון ו/או באינטרנט: | כמות המשתתפים מהם נאסף מידע במפגש פנים אל פנים: |
|  | שם הלקוח | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |  |
| - סקר מדעי בתחום מדעי החברה – V / X (הקף בעיגול) - מחקר כמותי בתחום מדעי החברה – V / X (הקף בעיגול) - הסקר/המחקר כלל איסוף מידע של משתתפים באמצעות: מפגש פנים אל פנים - V / X (הקף בעיגול) - הסקר/המחקר הוא חלק מסקר/מחקר בינלאומי – V / X (הקף בעיגול) - מתבסס על דגימה הסתברותית אקראית (random probability sampling) – V / X (הקף בעיגול) - תיאור מפורט של המחקר/סקר ושל תחומי האחריות בפרויקט של המציע ו/או של גורם המקצוע המאוגד תחתיו, לרבות תהליך העבודה מול הלקוח: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |

ניתן להוסיף טבלאות נוספות המפרטות את ניסיון המציע (בהתאם לטבלאות לעיל).

הנחיות למילוי הטבלה:

יש למלא את הטבלה בהתאם לפירוט הנדרש בה. ניתן להוסיף לאמור בטבלה כל מסמך או מידע רלוונטי, אשר יכול להעיד על המפורט בטבלה.

אין להוסיף מידע שאינו רלוונטי.

יש למלא את הטבלה לפחות בהתאם לכמות הנדרשת בתנאי הסף. למשל, אם נדרשות 3 שנות ניסיון, יש לפרט לפחות  3 שנות ניסיון.

יש למלא בטבלה פרטי אנשי קשר אשר עורך המכרז יהיה רשאי לפנות אליהם לשם בדיקת העמידה בתנאי הסף.

ניסיון- ראש צוות המחקר

על המציע להציג "ראש צוות מחקר" שיהיה ה- National Coordinator בשיתוף נציג המשרד, אל מול ארגון ה-ESS, העומד בתנאים הבאים:

בעל תואר שלישי באחד או יותר מן התחומים במדעי החברה או סטטיסטיקה.

בעל נסיון במהלך 10 השנים האחרונות בניהול וביצוע שניים או יותר סקרים מדעיים או מחקרים  כמותייים, בעל כל המאפיינים הבאים:

- הסקר המדעי/המחקר הכמותי הוא בתחום מדעי החברה.

- כלל במצטבר איסוף מידע של לפחות 600 משתתפים באמצעות מפגש פנים אל פנים.

- לפחות אחד מהם הוא חלק מסקר מדעי/מחקר כמותי בינלאומי.

מובהר בזאת כי ראש צוות המחקר המוצע רשאי להציג ניסיון מקצועי שנצבר בתקופת היותו חוקר, שכיר או קבלן משנה בכל מסגרת רלוונטית, ובתנאי שניהול הסקרים המדעיים או המחקרים הכמותיים בוצע על ידו (יידרשו אסמכתאות לעניין ביצוע הסקר או המחקר על ידו).

לצורך הוכחת עמידה בתנאי זה, על המציע למלא את הפרטים ואת הטבלה הבאה:

נתוני ראש צוות המחקר

| שם ראש צוות המחקר: |  | מספר ת"ז: |  | שנת לידה: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| טיב הקשר בין המציע לראש צוות המחקר (שכיר/קבלן משנה): |  |
| --- | --- |

השכלה אקדמאית / מקצועית:

| פרטי ההשכלה | מועד מתן התואר |
| --- | --- |

- יש לצרף לנספח פירוט קורות חיים ותעודות הכשרה והסמכה.

הצהרת ראש צוות המחקר

הנני מאשר את נכונות הפרטים הנ"ל והפרטים שבקורות החיים ובכל מסמך הנוגע אלי, ומצהיר כי הובא לידיעתי מהות התפקיד המיועד לי בפרויקט.

תאריך ____________     שם ______________________   חתימה ________________

| תאריך | שם מלא של החותם בשם המציע | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- |

ניסיון קודם:

על המציע לפרט סקרים ומחקרים כמותיים רלוונטיים מתחום מדעי החברה שראש צוות המחקר מטעמו ניהל, ביצע או היה שותף פעיל בביצועם, לרבות פרטי הלקוחות, תיאור העבודה ומועדי הביצוע, לפי הנדרש בתנאי הסף ו על פי הפרטים הנדרשים בטבלאות להלן.

  - ראשית יפורטו הפרויקטים הנדרשים לצורך עמידה בתנאי הסף ולאחר מכן פרויקטים נוספים, אם ישנם, לצורך ניקוד האיכות.

| 1 | הלקוח |  |  |  | תאריכי הביצוע (חודש ושנה-מ:_ עד:_) | כמות המשתתפים בסקר/ מחקר מהם נאסף מידע: | כמות המשתתפים מהם נאסף מידע במפגש פנים אל פנים: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | שם הלקוח | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |
| - סקר מדעי בתחום מדעי החברה – V / X (הקף בעיגול) - מחקר כמותי בתחום מדעי החברה – V / X (הקף בעיגול) - ראש צוות המחקר ביצע את הסקר/המחקר V / X (הקף בעיגול) - הסקר/המחקר כלל איסוף מידע של משתתפים באמצעות: מפגש פנים אל פנים - V / X (הקף בעיגול) - הסקר/המחקר הוא חלק מסקר/מחקר בינלאומי – V / X (הקף בעיגול) תיאור מפורט של הסקר/המחקר ושל תחומי האחריות של ראש צוות המחקר המוצע בפרויקט, לרבות תהליך העבודה מול הלקוח: __________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | הלקוח |  |  |  | תאריכי הביצוע (חודש ושנה-מ:_ עד:_) שם הלקוח | כמות המשתתפים בסקר/ מחקר מהם נאסף מידע: | כמות המשתתפים מהם נאסף מידע במפגש פנים אל פנים: |
|  | שם הלקוח | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |
| - סקר מדעי בתחום מדעי החברה – V / X (הקף בעיגול) - מחקר כמותי בתחום מדעי החברה – V / X (הקף בעיגול) - ראש צוות המחקר ביצע את הסקר/המחקר V / X (הקף בעיגול) - הסקר/המחקר כלל איסוף מידע של משתתפים באמצעות: - מפגש פנים אל פנים - V / X (הקף בעיגול) - הסקר/המחקר הוא חלק מסקר/מחקר בינלאומי – V / X (הקף בעיגול) תיאור מפורט של הסקר/המחקר ושל תחומי האחריות של ראש צוות המחקר המוצע בפרויקט, לרבות תהליך העבודה מול הלקוח: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | הלקוח |  |  |  | תאריכי הביצוע (חודש ושנה-מ:_ עד:_) | כמות המשתתפים בסקר/ מחקר מהם נאסף מידע: | כמות המשתתפים מהם נאסף מידע במפגש פנים אל פנים: |
|  | שם הלקוח | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |
| - סקר מדעי בתחום מדעי החברה – V / X (הקף בעיגול) - מחקר כמותי בתחום מדעי החברה – V / X (הקף בעיגול) - ראש צוות המחקר ביצע את הסקר/המחקר V / X (הקף בעיגול) - הסקר/המחקר כלל איסוף מידע של משתתפים באמצעות: - מפגש פנים אל פנים - V / X (הקף בעיגול) - הסקר/המחקר הוא חלק מסקר/מחקר בינלאומי – V / X (הקף בעיגול) תיאור מפורט של הסקר/המחקר ושל תחומי האחריות של ראש צוות המחקר המוצע בפרויקט, לרבות תהליך העבודה מול הלקוח: __________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | הלקוח |  |  |  | תאריכי הביצוע (חודש ושנה-מ:_ עד:_) שם הלקוח | כמות המשתתפים בסקר/ מחקר מהם נאסף מידע: | כמות המשתתפים מהם נאסף מידע במפגש פנים אל פנים: |
|  | שם הלקוח | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |
| - סקר מדעי בתחום מדעי החברה – V / X (הקף בעיגול) - מחקר כמותי בתחום מדעי החברה – V / X (הקף בעיגול) - ראש צוות המחקר ביצע את הסקר/המחקר V / X (הקף בעיגול) - הסקר/המחקר כלל איסוף מידע של משתתפים באמצעות: - מפגש פנים אל פנים - V / X (הקף בעיגול) - הסקר/המחקר הוא חלק מסקר/מחקר בינלאומי – V / X (הקף בעיגול) תיאור מפורט של הסקר/המחקר ושל תחומי האחריות של ראש צוות המחקר המוצע בפרויקט, לרבות תהליך העבודה מול הלקוח: __________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | הלקוח |  |  |  | תאריכי הביצוע (חודש ושנה-מ:_ עד:_) שם הלקוח | כמות המשתתפים בסקר/ מחקר מהם נאסף מידע: | כמות המשתתפים מהם נאסף מידע במפגש פנים אל פנים: |
|  | שם הלקוח | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |
| - סקר מדעי בתחום מדעי החברה – V / X (הקף בעיגול) - מחקר כמותי בתחום מדעי החברה – V / X (הקף בעיגול) - ראש צוות המחקר ביצע את הסקר/המחקר V / X (הקף בעיגול) - הסקר/המחקר כלל איסוף מידע של משתתפים באמצעות: - מפגש פנים אל פנים - V / X (הקף בעיגול) - הסקר/המחקר הוא חלק מסקר/מחקר בינלאומי – V / X (הקף בעיגול) תיאור מפורט של הסקר/המחקר ושל תחומי האחריות של ראש צוות המחקר המוצע בפרויקט, לרבות תהליך העבודה מול הלקוח: __________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | הלקוח |  |  |  | תאריכי הביצוע (חודש ושנה-מ:_ עד:_) שם הלקוח | כמות המשתתפים בסקר/ מחקר מהם נאסף מידע: | כמות המשתתפים מהם נאסף מידע במפגש פנים אל פנים: |
|  | שם הלקוח | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |
| - סקר מדעי בתחום מדעי החברה – V / X (הקף בעיגול) - מחקר כמותי בתחום מדעי החברה – V / X (הקף בעיגול) - ראש צוות המחקר ביצע את הסקר/המחקר V / X (הקף בעיגול) - הסקר/המחקר כלל איסוף מידע של משתתפים באמצעות: - מפגש פנים אל פנים - V / X (הקף בעיגול) - הסקר/המחקר הוא חלק מסקר/מחקר בינלאומי – V / X (הקף בעיגול) תיאור מפורט של הסקר/המחקר ושל תחומי האחריות של ראש צוות המחקר המוצע בפרויקט, לרבות תהליך העבודה מול הלקוח: __________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |

ניתן להוסיף טבלאות נוספות המפרטות את ניסיון ראש צוות היעוץ (בהתאם לטבלאות לעיל).

הנחיות למילוי הטבלה:

יש למלא את הטבלה בהתאם לפירוט הנדרש בה. ניתן להוסיף לאמור בטבלה כל מסמך או מידע רלוונטי, אשר יכול להעיד על המפורט בטבלה.

אין להוסיף מידע שאינו רלוונטי.

יש למלא את הטבלה לפחות בהתאם לכמות הנדרשת בתנאי הסף. למשל, אם נדרשות 3 שנות ניסיון, יש לפרט לפחות 3 שנות ניסיון.

יש למלא בטבלה פרטי אנשי קשר אשר עורך המכרז יהיה רשאי לפנות אליהם לשם בדיקת העמידה בתנאי הסף.

אישור משרד הפנים לקבלת מידע מאת גוף ציבורי

על המציע לעמוד בדרישות משרד הפנים ורשות האוכלוסין לקבלת אישור משרד הפנים לקבלת מידע מאת גוף ציבורי לפי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981 (צו הגנת הפרטיות (קביעת גופים ציבוריים), התשמ"ו 1986). יודגש כי קבלת אישור עקרוני  למתן אישור האמור, מהווה תנאי לזכייה במכרז. ככל שרשות האוכלוסין תתנגד למתן אישור למציע, הזכייה במכרז תבוטל.

לשם הוכחת העמידה בתנאי סף זה, מציע שהינו בעל אישור האמור במועד ההגשה, על המציע לצרף אישור משרד הפנים לקבלת מידע מאת גוף ציבורי לפי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981 (צו הגנת הפרטיות (קביעת גופים ציבוריים), התשמ"ו 1986) או לחילופין, למציע שאינו בעל אישור האמור במועד ההגשה, לשם הוכחת העמידה בתנאי זה, המציע נדרש למלא ולהגיש שאלון אבטחת מידע- לקוחות חיצוניים ולסמנו כנספח 4 לחוברת ההצעה.

איכות ההצעה

בחלק זה של ההצעה יפרט המציע את הפרטים הנדרשים לצורך הערכת איכות ההצעה, בהתאם למדדי האיכות שפורטו לעיל בפרק א' למסמכי המכרז.

ניסיון המציע, בביצוע סקרים  מדעיים ומחקרים כמותיים בתחום מדעי החברה

עבור כל סקר או מחקר העומד בהגדרה שבסעיף 4.3.1.1.1 (מעבר ל-3 הנדרשים בתנאי הסף ‎4.3.1.1.1), יקבל המציע נקודה אחת, עד למקסימום של 9 נקודות עבור 12 סקרים/מחקרים בסך הכל (כלומר, 9 מעבר ל-3 הנדרשים כתנאי סף).

עבור כל סקר או מחקר שעומד בהגדרה שבסעיף 12.1.1.1 ‎ ושנערך ב-3 השנים האחרונות, יקבל המציע נקודה אחת נוספת, עד למקסימום של 3 נקודות עבור 3 סקרים/מחקרים בסך הכל.

עבור כל סקר או מחקר שעומד בהגדרה שבסעיף ‎12.1.1.1 ושהיה חלק מסקר/מחקר בינלאומי (מעבר לנדרש בתנאי הסף ‎4.3.1.1.2), יקבל המציע נקודה (1) נוספת, עד למקסימום של 4 נקודות עבור 6 סקרים/מחקרים בסך הכל (כלומר, 4 מעבר ל- 2 הנדרש בתנאי הסף).

עבור כל 1,400 משתתפים במצטבר עמם נערך איסוף מידע במפגש פנים אל פנים (מעבר ל- 700 המשתתפים במצטבר כנדרש בתנאי סף ‎4.3.1.1.3), בכלל הסקרים או המחקרים העומדים בהגדרה שבסעיף ‎12.1.1.1, יקבל המציע 1.8 נקודות נוספות, עד למקסימום של 9 נקודות עבור 7700 משתתפים במצטבר בסך הכל (כלומר, 7,000 מעבר ל- 700 שבתנאי הסף).

לצורך הוכחת עמידה במדד איכות זה, על המציע למלא את הטבלה שבסעיף 11.3.2.1.5.

ניסיון ראש צוות המחקר (National Coordinator) המוצע בניהול וביצוע סקרים מדעיים ומחקרים כמותיים בתחום מדעי החברה

עבור כל 600 משתתפים במצטבר עמם נערך איסוף מידע באמצעות מפגש פנים אל פנים, בכלל הסקרים או המחקרים הכמותיים בתחום מדעי החברה שראש צוות המחקר ניהל או ביצע ב-10 השנים האחרונות (מעבר ל- 600 המשתתפים במצטבר כנדרש בתנאי סף‎), יקבל המציע נקודה (1), עד למקסימום של 12 נקודות עבור 7800 משתתפים בסך הכל (כלומר, 7200 מעבר ל-600 שבתנאי הסף).

עבור כל סקר או מחקר שעומד בהגדרה שבסעיף ‎12.1.2.1 ושהיה חלק מסקר/מחקר בינלאומי (מעבר לנדרש בתנאי הסף ‎4.3.1.2.1.2), יקבל המציע שתי (2) נקודות נוספות, עד למקסימום של 8 נקודות עבור 5 מחקרים בסך הכל (כלומר 4 מעבר ל-1 הנדרש בתנאי הסף).

לצורך הוכחת עמידה במדד איכות זה, על המציע למלא את הטבלה שבסעיף 11.3.2.2.3.

התרשמות מתכנית המציע לביצוע הסקר והנגשתו

המציע נדרש לפרט בהצעה את מתודולוגיית והליך המחקר בהתאם לתנאי נספח הקריטריונים לביצוע הסקר.  רכיבי התכנית ינוקדו כדלהלן:

פירוט אמצעים וכח אדם אצל המציע שיוקדשו לפרוייקט (35%).

פירוט לוחות הזמנים לביצוע ואופן העמידה באבני הדרך והתוצרים בכל שלב (30%).

תכנית מפורטת לליווי והטמעת הסקר וממצאיו בקרב קהילת החוקרים, אנשי המדיניות והקהל הרחב (35%).

כל אחד מן הסעיפים הנ"ל ינוקד בסולם של 1-10. ככל שהניקוד יינתן על ידי צוות – יחושב ממוצע ניקוד הצוות בכל סעיף.

הניקוד הסופי לפרמטר זה הוא סכום הציונים המשוקללים של כל הסעיפים (בין 1 ל- 100 נק'), מוכפל במשקל הפרמטר (30%).

המשרד רשאי לפסול הצעות אשר יזכו בסעיף זה (‎התרשמות מתכנית המחקר) לציון משוקלל סופי הנמוך מ- 70 נק'. במקרה זה לא תעבור ההצעה לשלב הבא, המציע לא יוזמן לראיון ולא תיפתח הצעת המחיר.

לשם בחינת העמידה במדד איכות זה, על המציע לצרף תכנית לביצוע הסקר והנגשתו  העומד בתנאי הקריטריונים הביצוע הסקר המצורפים למסמכי המכרז ועל בסיס הנתונים הנכללים בנספח 6 ולסמנו כנספח 7 לחוברת ההצעה.

התחייבויות נוספות של המציע

כשירות להתמודדות במכרז

המציע קרא בעיון רב את מסמכי המכרז על כל פרקיו, נספחיו, תנאיו וחלקיו, לרבות כל ההבהרות שפורסמו על ידי המזמין ולרבות תנאי ההתקשרות עם הספק הזוכה, הוא הבין את כל האמור בהם, ומסכים להם.

המציע אינו מצוי בהליכי פשיטת רגל או פירוק ולא מתנהלות נגד המציע תביעות מהותיות, שעלולות לפגוע בתפקודו אם יזכה במכרז.

אין מניעה לפי כל דין להשתתפות המציע במכרז.

אין בהגשת הצעה במכרז או בביצוע ההתקשרות נושא המכרז, על ידי המציע, כדי ליצור ניגוד עניינים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין המציע למזמין.

המציע מתחייב לעדכן בכתב את המזמין, ללא דיחוי, בכל שינוי מהותי אשר חל במידע שמסר במסגרת הצעתו במכרז.

אם המציע אינו חב במע"מ במסגרת ההתקשרות מכוח המכרז, הוא מצהיר על כך שפנה אל רשות המסים לצורך קבלת אישור לכך, טרם הגשת הצעה במכרז.

אי תיאום הצעות מכרז

הפרטים המופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר.

פרטי ההצעה לא הוצגו או יוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה.

המציע לא היה מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה, ולא היה מעורב בדרך כלשהי בהצעה שהוגשה על ידי מציע אחר.

המציע לא היה, ולא מתכוון להיות מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתו זו.

המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.

הצעה זו מוגשת בתום לב.

עצמאות המציע

למיטב ידיעתו של המציע:

המציע אינו מחזיק או מוחזק על ידי מציע אחר במכרז.

גורם אחד אינו מחזיק ב-25% או יותר מאמצעי שליטה בו ובמציע נוסף במכרז.

"החזקה" לעניין סעיף זה – החזקה במישרין או בעקיפין ב-25% או יותר מאמצעי שליטה, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

המציע אינו קבלן משנה של מציע אחר במכרז, בקשר עם ביצוע השירותים במכרז זה.

בקשות

הגשת בקשות במסגרת ההצעה

במסגרת הצעתו רשאי המציע להגיש בקשות הנכללות בתנאי המכרז כמפורט בסעיף זה להלן וזאת כחלק בלתי נפרד מהצעתו.

הבקשות יכללו במסמכי ההצעה וינוסחו בצורה ברורה תוך הפנייה לסעיף אליו מתייחסת הבקשה.

מציע שלא יפנה למזמין בבקשה האפשרית בהתאם לכללי מכרז זה כחלק מהגשת הצעתו, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה, דרישה או תביעה בנושא ויראו בו כמי שויתר על בקשתו או על הזכות הנובעת ממנה, בהתאם להקשר, אף אם הוא עומד בתנאים המהותיים המקימים את הזכאות - והכל לפני העניין והקשר הדברים.

עסק בשליטת אישה

מציע שהוא "עסק בשליטת אישה" בהתאם להוראות סעיף 2ב לחוק חובת המכרזים ומעונין שתינתן לו העדפה יצהיר על כך כלהלן (יש לסמן X במקום המתאים):  .

המציע מצהיר כי הוא עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד עם נשים אחרות, היכולת לכוון את פעילותו וכי לא התקיים אף אחד מאלה: (1) אם מכהן במציע נושא משרה שאינו אישה – הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה; (2) אם שליש מהדירקטורים אינם נשים – אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה;

לתמיכה בהצהרה זו, וכתנאי לקבלת העדפה על המציע לצרף אישור  רו"ח ותצהיר כהגדרתם בחוק חובת המכרזים, המעידים על כך שהעסק הוא בשליטת אישה.

עידוד משרתי מילואים

מציע שמחזיק בשליטה בו הוא חייל מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008, ששירת שירות מילואים 20 ימים לפחות במהלך 12 החודשים לפני המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, ומעונין שתינתן לו העדפה בשל כך יצהיר כלהלן (יש לסמן X במקום המתאים):

המציע מצהיר כי הוא חייל מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008, ששירת שירות מילואים 20 ימים לפחות במהלך 12 החודשים לפני המועד האחרון להגשת הצעות במכרז.

- הוא מחזיק בשליטה בעסק מגיש ההצעה. לעניין זה "מחזיק בשליטה" – משרת מילואים פעיל שהוא נושא משרה בעסק אשר מחזיק, לבד או יחד עם משרתי מילואים פעילים אחרים, במישרין או בעקיפין, ב-50% או יותר מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק זעיר, קטן או בינוני". "אמצעי שליטה" לעניין זה – כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981.

- ההצעה אינה של חברת בת של עסק גדול. "עסק גדול" לעניין זה: "עוסק מורשה או מוסד כספי, כהגדרתם בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, המעסיק יותר מ-100 עובדים או שמחזור העסקאות השנתי שלו עולה על 100 מיליון שקלים חדשים".

הכרה בנתונים של אישיות משפטית אחרת

במקרה בו בעברו של המציע התרחש שינוי ארגוני (לדוג' רכישת פעילות, התאגדות כחברה, רה-ארגון או איחוד של חברות בדרך אחרת), באופן בו הפעילות הרלוונטית בנושא המכרז השתלבה אצל המציע, יוכל המציע לבקש מהמזמין בכתב ובאופן מנומק לצרף לנתוניו את נתוני הגוף בו התקיימה הפעילות לפני השינוי הארגוני לשם הכרה בעמידה בתנאי סף מקצועי, אחד או יותר, או בתנאים אחרים הקבועים במכרז, או לשם קבלת ניקוד איכות והכל בכפוף לכללים הקבועים במכרז.

אם המציע מבקש שיכירו לו בנתונים של אישיות משפטית שונה לצורך עמידה בתנאי הסף מסוים או מספר תנאי סף או לשם קבלת ניקוד איכות, בהתאם לתנאים המפורטים במכרז, עליו לפרט את כלל הפרטים הרלוונטיים לצורך הכרה כאמור, ולצרף כל מסמך שיכול להוכיח על השינוי המבני, ועל השתלבות הפעילות הרלוונטית אצלו.

החלטה בדבר הכרה כאמור תהיה בכפוף לשיקול דעת המזמין.

בקשה לחיסיון

בהתאם למפורט בפרק א' למסמכי המכרז, להלן העמודים, הסעיפים או המסמכים הכלולים בהצעה אשר המציע מבקש למנוע ממציעים אחרים במכרז לעיין בהם (בטענה לחשיפת סוד מסחרי או סוד מקצועי או כל נימוק אחר המופיע בתקנה 21(ה) לתקנות חובת המכרזים):

| מספר עמוד/סעיף | נושא הסעיף | נימוק למניעת החשיפה |
| --- | --- | --- |

אישור והתחייבות

בחתימתנו אנו מאשרים כי:

- קראנו את כל הוראות המכרז, והצעתנו מוגשת בהתאם לכללי המכרז ועומדת בתנאים ובדרישות המפורטות במסמכי המכרז.

- כל סעיף במכרז מובן ומקובל עלינו, והמציע יהיה מנוע ומושתק מלהעלות טענות כנגד תנאי המכרז מרגע הגשת הצעה זו.

- הפרטים המופיעים בהצעה זו על נספחיה, הם אמת, וכי המציע מסוגל ומתכוון לעמוד בכל פרט מהצעתו ובהוראות המכרז.

__________		________________		______________________

תאריך			 שם		 	חתימת מורשה החתימה

__________		________________		______________________

תאריך			 שם		 	חתימתה מורשה החתימה

__________		________________		______________________

תאריך			 שם		 	חתימת מורשה החתימה

רשימת נספחים

| תיאור נספח | שם נספח | מס' נספח |
| --- | --- | --- |
| טופס הצעת מחיר מלא בהתאם להוראות המופיעות בנספח. | הצעת מחיר | נספח 1 |
| על המציע לצרף אישור תקף מרואה חשבון או מיועץ מס על ניהול פנקסי חשבונות, ודיווח לרשויות המס כנדרש בחוק עסקאות גופים ציבוריים, או אישור על פטור מחובה זו. לצורך כך ניתן להשתמש בקישור הבא: https://www.misim.gov.il/gmishurim/frmInputMekabel.aspx?cur=0 | אישור פקיד מורשה | נספח 2 |
| על המציע לצרף תצהיר עו"ד בהתאם למפורט בנספח. | תצהיר עו"ד בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים | נספח 3 |
| למציעים שאין להם אישור משרד הפנים לקבלת מידע מאת גוף ציבורי לפי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981 (צו הגנת הפרטיות (קביעת גופים ציבוריים), התשמ"ו 1986) במועד ההגשה, לשם הוכחת העמידה בתנאי סף, המציע נדרש למלא ולהגיש את נספח 4 לחוברת ההצעה. | שאלון אבטחת מידע- רשות האוכלוסין | נספח 4 |
| לשם הוכחת העמידה בתנאי סף , מציע שהינו בעל אישור משרד הפנים לקבלת מידע מאת גוף ציבורי לפי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981 (צו הגנת הפרטיות (קביעת גופים ציבוריים), התשמ"ו 1986) במועד ההגשה, על המציע לצרף את אישור האמור ולסמנו כנספח 5 לחוברת ההצעה. | אישור משרד הפנים לקבלת מידע מאת גוף ציבורי | נספח 5 |
| על תוכנית המציע לעמוד בדרישות והנחיות ה-ESS המופיעות בשורות 4- 20 לקובץ האקסל. בנוסף, המציע רשאי לשמש במידע הנכלל בנספח ככלי עזר במסגרת הכנת ההצעה וספציפית, במידע בשורות 22-44 במסגרת הכנת הצעת המחיר. | הנחיית ה- ESS לתכנית לביצוע הסקר ומחיר | נספח 6 |
| לשם בחינת העמידה במדד איכות, על המציע לצרף תכנית לביצוע הסקר והנגשתו בהעומד בתנאי הקריטריונים לביצוע הסקר המצורפים למסמכי המכרז, כולל הפרטים הנכללים בנספח 6 ולסמנו כנספח 7 לחוברת ההצעה. | תכנית המציע לביצוע הסקר והנגשתו | נספח 7 |

נספח 1 – טופס הצעת המחיר למכרז 1/2026-ESS

טופס זה יוגש בנפרד מחוברת ההצעה

כללי

- על המציע לעיין בכלל מסמכי המכרז טרם מילוי טופס הצעת המחיר.

- מובהר, כי המשקלים המפורטים ביחס ליחידות התמחור מטה, הם בבחינת הערכה בלבד לשם חישוב ההצעה הזוכה ואין לראות בהם משום ביטוי או שיקוף כלשהו לכמויות שיוזמנו מהספק במסגרת ההתקשרות. למזמין מסור שיקול הדעת המלא והבלעדי לקבוע את היקף השירותים שיוזמנו לפי צרכיו בפועל.

הצעת המחיר

- ניתן לנקוב במחיר הכולל עד שתי ספרות לאחר הנקודה העשרונית. מובהר, כי ככל שהמציע יציין יותר משתי ספרות לאחר הנקודה, הסכום יעוגל כלפי מטה כך שיילקחו בחשבון רק שתי הספרות הראשונות לאחר הנקודה העשרונית.

- יש למלא רק את העמודה המסומנת "למילוי על ידי המציע".

- אין למלא את טופס הצעת המחיר בכתב יד אלא בהקלדה בלבד.

טבלת מחירים 1 - הצעה כספית

| הצעת המחיר - למילוי ע"י המציע (כולל מע"מ) במטבע שקל | משקל | מחיר מקסימום | הנחיות/ הערות ה-ESS | יחידת התמחור | מס. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ₪ | 100% | 2,600,000₪ |  | הצעת מחיר סך הכל | 1 |

כללים נוספים עבור טבלה זו:

- על הסכומים המוצעים להיות סופיים ולכלול כל מס, ובכלל זה מע"מ כשיעורו על פי דין (ככל שהמציע חב בתשלום מע"מ). יודגש כי מציע אשר בהתאם להוראות הדין אינו מחויב בתשלום מע"מ במסגרת ביצוע ההתקשרות, יציין זאת באופן מפורש וברור במסגרת הצעתו.

חבות במע"מ – למילוי רק על ידי מציע שאינו חב במע"מ על פי דין במסגרת ההתקשרות

- מציע שאינו חב בתשלום מע"מ במסגרת ביצוע התקשרות זו על פי דין, יצהיר על כך כלהלן (יש לסמן X במקום המתאים):

☐ המציע מצהיר כי במסגרת התקשרות לפי מכרז זה, אם יזכה, לא יהיה חייב בתשלום מע"מ וכי הוא פנה לרשות המיסים לקבלת אישור על כך.

המציע מתחייב כי:

- לאחר שעיין במסמכי המכרז על כל נספחיו לרבות נוסח ההסכם ונספחיו, המציע מגיש בזאת הצעת מחיר למכרז.

- מעבר למפורט בנספח זה לא יידרש על ידי המציע כל סכום נוסף אלא אם נכתב אחרת באופן מפורש במקום אחר במסמכי המכרז.

- המציע אינו מתנה הצעה זו בשום תנאי.

-----------------------        				  ---------------------------

חותמת המציע                         			                תאריך

וחתימת מורשה חתימה של המציע

### נספח 3 –  תצהיר בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

- אני הח"מ _______________ ת"ז _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

  - הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן:  "המציע") המבקש להתקשר עם עורך מכרז ESS, מספר 1/2026 עבור משרד המדע. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

  - בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן:  "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.

  - משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

  - המציע הינו תאגיד הרשום בישראל. (סמן X במשבצת המתאימה):

    - המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: "מועד להגשה") למכרז ESS, מספר 1/2026.

    - המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

    - המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

____________________	      ________________	 _________________

תאריך			                           שם	                   חתימה וחותמת

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת"ז ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_________________	          ___________________	              ___________________

תאריך			     מספר רישיון		                       חתימה וחותמת

נספח 4 – שאלון אבטחת מידע- רשות האוכלוסין

נספח 5 – אישור משרד הפנים לקבלת מידע מאת גוף ציבורי לפי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981 (צו הגנת הפרטיות (קביעת גופים ציבוריים), התשמ"ו 1986) או שאלון אבטחת מידע- לקוחות חיצוניים

בהתאם לאמור בתנאי סף "אישור משרד הפנים לקבלת מידע מאת גוף ציבורי"  מציע שבמועד ההגשה הינו בעל אישור האמור נדרש לצרף כאן אישור משרד הפנים לקבלת מידע מאת גוף ציבורי לפי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981 (צו הגנת הפרטיות (קביעת גופים ציבוריים), התשמ"ו 1986) לשם הוכחת עמידתו בתנאי הסף ולסמנו כנספח 5. כחילופין, מציע שאינו בעל אישור האמור במועד ההגשה נדרש למלא את שאלון אבטחת מידע- לקוחות חיצוניים (המצורף כנספח 4) לשם הוכחת עמידתו בתנאי הסף ולסמנו כנספח 4.

נספח 6

נספח 7 – תכנית לביצוע הסקר והנגשתו

בהתאם לאמור בסעיף איכות ההצעה "התרשמות מתכנית המציע לביצוע הסקר והנגשתו"  לשם בחינת העמידה במדד איכות זה המציע נדרש לצרף כאן תכנית לביצוע הסקר והנגשתו, על בסיס הנתונים הנכללים בנספח 6,  ולסמנו כנספח 7.

פרק ג' – פירוט השירותים ותוכן ההתקשרות עם הספק הזוכה

## מפרט השירותים

- תיאור הסקר ותפקידי הספק

במקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות מכרז זה, ובפרט תיאור הסקר ותפקידי הספק כמפורט להלן,  לבין הנחיות ה- ESS ביחס לאופן ביצוע הסקר, הנחיות ה- ESS הן הקובעות. יודגש כי תיאור הסקר ותפקידי הספק המפורטות להלן עדכנו נכון ליום פרסום המכרז אך הנחיות ה-ESS עשויות להתעדכן מעת לעת  ובפרט מסבב לסבב.

  - מבוא

הסקר החברתי האירופאי הוא סקר עמדות רב-תכליתי המתבצע באמצעות שאלון נייר   או שאלון מקוון למילוי עצמי, המוצג למשיבים על-ידי הסוקרים המגיעים לבתיהם ומציעים את שתי האפשרויות למלוי בפני המשיבים (field-worker first approach) ומשך מילויו כשעה. השאלון מופץ  במדגם רחב של האוכלוסייה הבוגרת אחת לשנתיים, לערך, ובו נבדקים עמדות, ערכים והתנהגויות.

בסיס נתונים זה מאפשר ביצוע מחקר השוואתי בין מדינות וגם מעקב אחר שינויים חברתיים לאורך זמן.

39 מדינות באירופה ומדינות שותפות - ובהן מדינת ישראל -  משתתפות בפרויקט זה היוצר תשתית נתונים רחבה ואיכותית הנגישה  לחוקרים ולסטודנטים, כמו גם למקבלי החלטות. תכנית זו החלה בשנת 2002 וישראל השתתפה ברוב הסבבים הקודמים של הסקר .

פרויקטESS  מוגדר כתכנית תשתית (ERIC) במדעי החברה במפת הדרכים ESFRI   (European Strategy Forum on Research Infrastructures). זו גם תכנית המחקר היחידה במדעי החברה שזכתה בפרס דקארט היוקרתי עבור מצוינות במחקר מדעי מטעם האיחוד האירופי.

שיטת ביצוע הסקר לרבות שיטת בחירת המדגם , היקפו, וביצוע הסקר  נקבעות באופן בלעדי ע"י מטה ה- ESS, והספק שיבחר במסגרת מכרז זה מחוייב לפעול באופן מלא בהתאם להנחיותיהם. מצ"ב המסמכים המפרטים את דרישות הארגון לגבי מכלול היבטי ביצוע הסקר.

נתוני הסקר מכל המדינות מאורגנים כבסיס נתונים אחיד עם דוקומנטציה מלאה הנמצא באתר הסקר (http://www.europeansocialsurvey.org) פתוחים לשימוש חוקרים והציבור הרחב, ללא תשלום. הנתונים משמשים לכתיבת מאמרים אקדמיים, כתשתית לעבודות מחקר של סטודנטים, וככלי משמעותי לקביעה, ביסוס ובחינה של מדיניות חברתית.

במקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות מכרז זה לבין הנחיות ה- ESS ביחס לאופן ביצוע הסקר, כפי שאלו מפורטים בנספחים המצורפים למסמכי המכרז ובאתר, הנחיות ה- ESS הן הקובעות.

חריגה מהנחיות ה- ESS  או מהוראה של הצוות המנהל של הפרויקט מטעם ה- ESS תהווה הפרה יסודית של החוזה.

את ביצוע הסקר יש ללוות בביסוס תשתית מחקרית בארץ, הטמעת השימוש בנתוני הסקר בקרב חוקרים באקדמיה וגופים נוספים - פרסום המידע במסגרת כנסים, הנגשת החומר לחוקרים ולציבור כולו, קיום הדרכות, ופגישות עם מובילי דעה וקובעי המדיניות – במטרה להרחיב את השימוש בנתוני הסקר, ולנצל את קיומו בצורה המיטבית לתמיכה בתחומי מדעי החברה השונים, פיתוח מדיניות חברתית מבוססת-ידע-ומחקר ושיפור פני החברה הישראלית.

במסגרת השירותים שיינתנו על-ידי הספק, ייכללו הן תפקידי ה- survey agency והן תפקידי               ה- national coordinator שהוא למעשה ראש צוות המחקר, כמפורט במסמכי ה- ESS המצ"ב. שני התפקידים יבצועו תוך ליווי והיוועצות שוטפת עם מנהל תחום מדעי החברה והרוח במשרד המדע והטכנולוגיה והוועדה המדעית המלווה, אשר תפעל לצידו. על הספק לוודא כי הוא עומד – ביחד ולחוד – בכל התנאים הנדרשים הן מ –  survey agency והן מראש צוות המחקר ((national coordinator במסמכי ה- ESS המצ"ב .

  - מטרות הסקר

המטרות העיקריות של הסקר החברתי האירופאי הוא לשרטט שינויים במבנים החברתיים והעמדות במגוון נושאים בארצות שבהן מתקיים הסקר, תוך כדי הצבעה על אינדיקטורים מהימנים לצורך מחקר וקביעת מדיניות ולאפשר את זמינות המדיע והידע עבור אקדמאים, מקבלי החלטות וכלל הציבור.

  - תפקידי מנהל תחום מדעי החברה והרוח במשרד המדע והטכנולוגיה והוועדה המלווה הפועלת לצדו

    - הוועדה המלווה תאשר מראש, לפני תחילת ביצוע כל פעילות, את תכנית הסקר לרבות מסגרת המדגם ושיטת הדגימה ותכנית העבודה (בהתאמה לתכנית העבודה המאושרת, שתצורף כנספח להסכם). כל הצעות לשינויים בתכנית העבודה מותנים באישור הוועדה המלווה.

    - כל שינוי  בתכנית העבודה שיש בו העברה בין סעיפי התקציב השונים, וכל שינוי תקציבי אחר, לא ייכנס לתוקף בטרם יאושר על ידי ועדת המכרזים של המשרד ומסמך השינויים המשקף אותו ייחתם על ידי מורשי החתימה בשני הצדדים ויוצמד להסכם כנספח תכנית עבודה עדכני.

    - ליווי שוטף לכל אורך ביצוע הסקר על ידי הספק באמצעות ראש צוות המחקר  (National Coordinator). במידת הצורך, יזומנו בעלי תפקידים נוספים מטעם הספק לצורך מתן דיווחים ועדכונים.

    - הובלה אסטרטגית וקבלת עדכונים שוטפים לגבי קיום מכלול הפעולות ליידוע, הנגשה והפצה של הסקר וממצאיו.

  - שאלוני הסקר

    - כלל הפרטים לגבי השאלון מופיעים במסמך המצ"ב SOURCE QUESTIONNAIRE ROUND 12 (המצורף כנספח למכרז). הראיונות יבוצעו ע"י שאלון נייר  או שאלון מקוון למילוי עצמי לפי בחירת המשיבים כאשר שתי האופציות יוצגו למשיבים על-ידי הסוקרים המגיעים לבתיהם (field-worker first approach) ומשך מילויו כשעה.

    - תרגום השאלונים

השאלונים יועברו בישראל בשפות הבאות: עברית וערבית. על הספק יהיה לתרגם את השאלון לעברית ולערבית וכן לקיים תרגום מדוקדק ומדויק, בשילוב תהלכי בקרה שונים,  על-פי הנחיות קפדניות וכללי ה- ESS . הזוכה במכרז יקבל גישה למאגר המסמכים והכלים הפנימיים של ה- ESS ובהם, בין היתר, ה-

(T)VFF – (Translation and) Verification Follow-up Form. הדבר יאפשר לזוכה לעמוד בכל דרישות ה- ESS לאמיתות התרגום. בכל שאלה לגבי תהליך התרגום, ניתן יהיה לפנות במייל באנגלית למומחית התרגום של ה- ESS גב' Brita Dorer בכתובת הדוא"ל: Brita.Dorer@gesis.org. יש לשלוח העתק מהמייל לכתובת הבאה:

ESSurvey@most.gov.il

השאלון בשפה האנגלית מופיע בנספח הרלוונטי למסמכי המכרז.

    - מבחן מקדים של השאלונים

לאחר תרגום השאלונים ואישורם ע"י ה- ESS וטרם הפצתם, על הספק  לבצע מבחן מקדים (Pre-test) לשאלונים על מנת לוודא כי השאלות וסולמות ההערכה ברורים וכי המערכת הממוחשבת עובדת כראוי.

המדגם של המבחן המקדים צריך להיות מאוזן דמוגרפית ולהכיל לפחות 20 משיבים. במסגרת השאלון המקדים יש לערוך תשאול למשיבים על ידי המראיינים, לצורך איתור אי-בהירויות או ליקויים אפשריים בשאלון. במידת הצורך, יבוצעו עדכונים בעקבות ממצאי המבחן המקדים. אלו ידווחו למטה ה- ESS, למנהל מדעי החברה והרוח במשרד המדע והטכנולוגיה ולוועדה המלווה הפועלת לצדו.

  - קביעת מדגם הסקר

    - על הספק להעביר למטה ה- ESS לאישור את כל המידע הנוגע למסגרת ושיטת הדגימה המוצעת, עם העתק למנהל מדעי החברה והרוח במשרד המדע והטכנולוגיה ולוועדה המלווה לצדו. מסמך זה ייבחן ויאושר על-ידי ה- Sampling and Weighting Expert Panel של ה- ESS.

    - להלן הנחיות כלליות של ה- ESS לגבי המדגם והדגימה:

the minimum size of the gross sample is approximately 5000, the minimum effective sample size  is 1,500. The minimum response rate is 25% and countries are expected to work towards achieving response rate of 45%.

    - ההנחיות להלן מהוות מפת דרכים כללית בלבד ותלויות במשתנים ומאפיינים רבים. לפיכך, על הספק לקרוא בקפידה את הנספחים המתודולוגיים המצורפים למסמך זה, ובמידת הצורך להפנות שאלות למטה ה- ESS לגב' Victoria Salinero-Bevins נציגת מטה  ה- ESS בכתובת המייל: victoria.salinero-bevins.2@city.ac.uk

    - על הספק לגבש הצעה מפורטת למסגרת ושיטת הדגימה וגודלו של המדגם, כנגזר מכך, ולהעבירה לאישור למטה ה- ESS תוך יידוע המשרד, בטרם תחילת ביצוע הסקר.

  - איתור משיבים שיכללו במדגם

יש לפעול בנושא על-פי הנחיות מפורטות של ה- ESS המופיעות בנספחים המצ"ב ולהתייעץ באופן שוטף עם מטה ה- ESS על פי הפרטים המופיעים בסעיף 1.5.3 לעיל.

  - תיעוד אחוזי ההיענות להשתתפות בסקר

    - יש לפעול בנושא על-פי הנחיות מפורטות של ה- ESS המופיעות בנספחים המצ"ב ולהתייעץ באופן שוטף עם מטה ה- ESS על פי הפרטים המופיעים בסעיף 1.5.3. לעיל.

    - הספק יגיש למנהל מדעי החברה והרוח במשרד המדע והטכנולוגיה ולוועדה המלווה לצדו דו"ח מפורט על ההיענות לסקר.

    - יובהר כי קובץ המשיבים הוא רכוש המשרד, והמשרד או מי מטעמו יוכל לקבלו בכל עת לכשיחפוץ.

  - בנייה וניהול קובץ נהלי עבודה פנימיים

    - הספק יבנה קובץ נהלי עבודה  פנימיים לביצוע הסקר. הקובץ יכלול את כל הפעילויות הנדרשות לצורך הפעלה שוטפת של הסקר.

    - קובץ נהלי העבודה יהיה כפוף לכל התנאים במכרז זה ולא יכלל בקובץ נוהל עבודה הסותר הוראה מהוראות מכרז זה.

    - הספק יעביר את קובץ נהלי עבודה למשרד לצורך אישורו. כמו כן, יעביר הספק כל נוהל מעודכן לאישור המשרד.

    - על הספק לדאוג להתאמת הקובץ לתנאי הפעילות של הסקר ולדאוג לעדכונו השוטף.

    - קובץ הנהלים המלא הראשון יועבר תוך 3 שבועות ממועד ההתקשרות הראשונה.

    - הספק ייתן מענה לדרישות המשרד באמצעות נהלים מתאימים, תוך 7 ימי עבודה מיום הדרישה של המשרד.

    - בכל עת ימצא בידי הספק ובידי המשרד עותק מעודכן של קובץ הנהלים.

  - גיוס והדרכת מראיינים לביצוע הסקר

    - על הספק לגייס, להדריך ולשבץ את המראיינים לשם ביצוע הסקר.

    - על הספק לדאוג כי הנטל על המראיינים לא יהיה גבוה מדי, ובכל מקרה מראיין לא יבצע יותר מ- 48 ראיונות בסבב אחד.

    - על הספק להכין ולהוציא לפועל על חשבונו, תכנית הדרכה למראיינים אשר יעבדו מטעמו במכרז.

    - יום ההכשרה ימשך לכל הפחות 4 שעות ויתקיים לפי ההדרכה של ה-ESS .

    - הספק יכין רשימה שמית של כל המראיינים לפני ביצוע ההכשרה ויעבירה למשרד לאישור סופי.

    - על הספק לדווח באופן שוטף למשרד על ביצוע הדרכות ועדכונים, לרבות הדרכות של מראיינים  חדשים המצטרפים לביצוע הסקר.

    - במסגרת יום ההכשרה יעביר הספק הדרכה פרונטלית אשר בסיומה יבחנו על ידי הספק כל בעלי התפקידים בנושאים או האירועים הבאים:

        - הופעה חיצונית ולבוש הולם

        - התנהגות בזמן הראיון

        - בדיקת זהות המשיב

        - פנייה אל המשיב

        - מילוי השאלון

    - בסיום יום ההכשרה יקבל כל אחד מהמראיינים שעברו את ההכשרה חוברת "כיס" קטנה הכוללת את תקציר ההנחיות (לחילופין ניתן לעשות זאת בגרסה אלקטרונית) וטלפונים למקרה חירום, תג מזהה בו רשומים פרטי בעל התפקיד (שם פרטי, שם משפחה ותפקידו) ושאותו יידרש לענוד בכל זמן הראיון.

    - כל שעות ההדרכה, ההערכות, שימוש בחדרי ההדרכה, התגים, התשלום לבעלי התפקידים השונים וכל הוצאה אחרת הקשורה לפעילות ההכנה של המראיינים, יהיו על חשבונו של הספק.

    - המשרד רשאי לגרוע כל מראיין על פי שיקול דעתו הבלעדי. במקרה כזה על הספק להכשיר מראיין חדש במקום המראיין שנגרע.

  - ביצוע הסקר

    - על הספק להכין תכנית לביצוע הסקר התואמת למספר המשיבים הנדרש בסקר, הפיזור הארצי בהתאם  ללוח הזמנים שנקבע על ידי המשרד ובשיטת face to face  כפי שמתואר בהנחיות ה- ESS Data Collection: Face-to-Face | European Social Survey.

    - הסקר יבוצע באמצעות מראיינים שעברו הכשרה על ידי הספק .

    - על הספק להעמיד את כל האמצעים הנדרשים ובכלל זה אמצעי ויכולות מיחשוב למענה על הסקר, שאלוני הנייר למענה על הסקר, שינוע ותחבורה,  תקשורת וכו'.

    - על הספק לדווח למשרד באופן מיידי על כל אירוע חריג שיתגלה במהלך ביצוע הסקר.

    - מלבד מכלול הדיווחים הנדרשים על-ידי ה- ESS, ראש צוות המחקר ידווח למשרד על קצב ביצוע הסקר ביחס לתכנית הכוללת ועל קשיים בהם נתקלו במהל הסקר. על הספק לדווח למנהל תחום מדעי החברה והרוח במשרד המדע והטכנולוגיה ולוועדה המלווה הפועלת לצדו על סיום ביצוע הסקר ובהמשך על ממצאי הסקר.

  - קידוד פרטי המשיב

יש לפעול בנושא על-פי הנחיות מפורטות של ה- ESS המופיעות בנספחים המצ"ב.

  - איסוף וקידוד מידע תקשורתי

יש לפעול בנושא על-פי הנחיות מפורטות של ה- ESS המופיעות בנספחים המצ"ב.

  - בקרת איכות במהלך הסקר

יש לפעול בנושא על-פי הנחיות מפורטות של ה- ESS המופיעות בנספחים המצ"ב.

  - קליטה נתוני הסקר

יש לפעול בנושא על-פי הנחיות מפורטות של ה- ESS המופיעות בנספחים המצ"ב.

  - קיום פעולות ליידוע, הנגשה והפצה של הסקר וממצאיו

    - על הספק לפעול לקיום פעולות ליידוע, הנגשה והפצה של הסקר וממצאיו.

    - הפעילות תתבצע על ידי צוות בהובלת ראש צוות המחקר (National Coordinator) וזאת החל  ממועד סיום הסקר והגשת דו"ח מסכם ועד תום תקופת ההתקשרות שתקבע ע"י המשרד

    - ראש צוות המחקר יגבש תכנית אסטרטגית, בשילוב ובאישור מנהל תחום מדעי החברה והרוח במשרד המדע והטכנולוגיה והוועדה המלווה הפועלת לצדו, לקידום השימוש בנתוני הסקר בארץ.

    - המציע במסגרת הצעתו נדרש להציג תכנית יצירתית, חדשנית ומקיפה  לקיום פעולות ליידוע, הנגשה והפצה של הסקר וממצאיו התכנית מהווה מרכיב איכות במכרז  .

    - לפני תחילת הביצוע ועל בסיס התכנית שאושרה,  הספק יכין תכנית מפורטת בהתאם למספר החודשים שעומדים לרשותו לצורך הקמת התשתית.

    - התכנית המפורטת תועבר למשרד לאישור. לאחר אישור התכנית הספק יחל בביצועה.

    - היקף הפעילות מוערך בכ-90 שעות חודשיות של ראש צוות המחקר ובכ- 100 שעות חודשיות נוספות של הצוות המסייע לו, וזאת במשך כשנה לאחר סיום כל סבב והכנת הדו"ח המסכם. יודגש כי מדובר בהערכה בלבד. היקף הפעילות הקובע והמחייב יאושר על ידי  המשרד במסגרת התוכנית המפורטת שתועבר לאישורו.

    - בסוף כל חודש יגיש הספק דו"ח פעילות חודשית ודו"ח מעקב תכנון מול ביצוע.

    - מדי כל רבעון (3 חודשים) יוגש למשרד דו"ח ביצוע ודו"ח מעקב תכנון מול ביצוע. לאחר אישור הדו"חות על-ידי מנהל תחום מדעי החברה והרוח במשרד המדע והטכנולוגיה, יעביר המשרד תשלום בהתאם מדי רבעון.

- כח האדם והאמצעים הנדרשים לביצוע המכרז

  - לשם הפעלת הסקר יפעל הספק ממשרדיו הוא, תוך איתור, גיוס והצבת כוח האדם והאמצעים הבאים, על ידו ועל חשבונו בהיקף ובדרישות המפורטים להלן.

  - הספק מנוע מלהשתמש בשמו של משרד המדע לצורך  הסקר, ולכן מנוע אף מלהשתמש בציוד ואמצעים של המשרד ו/או מלהשתמש בנייר רשמי של המשרד ו/או לחתום על מסמכים בשם המשרד ו/או להשתמש בתארים השמורים לעובדי המשרד. לפיכך, על הספק להקצות מקום עבודה לכל העובדים מטעמו בפרויקט זה, ולספק להם את כל הציוד והאמצעים לביצוע עבודתם בשלמות, כנדרש במכרז.

  - המשרד רשאי לבחון מראש את התאמתו של הספק מבחינה מקצועית לדרישות המכרז. הספק נדרש לקבל אישור מראש  של המשרד לכל המראיינים שהוא מבקש לכלול  במסגרת מתן השירותים.

  - במידה שבמהלך ההתקשרות תתברר אי התאמה של אחד מעובדי הספק הפועלים במסגרת מכרז זה רשאי המשרד לדרוש את החלפתו של כל עובד ועל הספק יהיה להחליף עובד זה בתוך 14 יום ממועד הודעת המשרד על כך, בעובד העונה לדרישות במכרז זה.

  - הספק יעסיק ויחתום על חוזה העסקה עם כל עובד ויהיה אחראי לפעילותו השוטפת.

  - על הספק להפעיל מערכת כוח אדם ומערכת שכר עבור עובדיו, בהיותו המעסיק הישיר והבלעדי של עובדים אלו ובכלל זה המאתרים. מערכת זו תהיה מערכת מבקרת ומשלמת.

  - למען הסר ספק מוצהר ומוסכם כי היחסים בין הספק ובין הממשלה אינם יוצרים יחסי עובד-מעביד והמציע מצהיר בזה כי לא תהינה לו או למועסקים על ידו כל זכויות של עובדים המועסקים ע"י הממשלה, לרבות בגין הפסקת ביצוע העבודה.

כל הוצאות גיוס כח האדם והפעלתו יהיו על ידי הספק ועל חשבונו.

  - הקפדה על דיני העבודה במדינת ישראל

הספק מתחייב לשלם את שכרם של עובדיו תוך הקפדה יתרה על חוקי המגן המסדירים את תנאי העסקתם של העובדים במדינת ישראל, לרבות הסכמים קיבוציים כלליים לגביהם ניתן צו הרחבה לכלל העובדים במשק. בכלל זה  מתחייב הספק לפעול עפ"י חוקי ההעסקה המפורטים בנספח ב'5 למכרז, וכל חקיקת מגן אחרת, כל דין הנוגע להעסקת עובדים, צווי הרחב והסכמי עבודה קיבוציים ככל שאינה מופיעה בנספח זה.

  - מובהר בזה כי המשרד רשאי, בכל עת, לבדוק את המערכת התקציבית והנהלת החשבונות של הספק, על מנת להבטיח קיומם של כל התחייבויות הספק בכל הקשור למכרז זה, ובכלל זה בכל הקשור לשמירה על כללי ההעסקה כאמור לעיל. על הספק להעמיד לרשותו ולעיונו של המשרד ו/או כל נציג מטעמו את כל החומר והמידע שידרשו ע"י המשרד ו/או נציגו, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המשרד ו/או נציגו. ככל שיתגלה מהבדיקות שהספק לא ביצע חובה מחובותיו כאמור לעיל, לרבות לעניין המבנה לשמירת נתונים, המשרד יהא רשאי להפסיק עימו את ההתקשרות ו/או לחייבו בתשלום פיצוי מוסכם בהיקף שלא יפחת מעלות המרכיב לגביו חרג לאורך כל תקופת החריגה ועד לסכום המגיע לפי 5 מהסכום. מובן כי אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות העומדת למשרד עפ"י כל דין ו/או עפ"י המכרז וההסכם.

    - ראש צוות המחקר  (National Coordinator)

על הספק להעסיק ראש צוות המחקר שישמש כאיש קשר עם המשרד. ראש צוות המחקר יהיה אחראי בפני המשרד הן על איסוף נתונים והן על קיום פעולות ליידוע, הנגשה והפצה של הסקר וממצאיו.

ראש צוות המחקר יועסק במשרה מלאה במהלך ביצוע הסקר על שלביו השונים, וכן במסגרת כ- 90 שעות חודשיות במהלך ביצוע הפעולות ליידוע, הנגשה והפצה של הסקר וממצאיו המוערכות לתקופה של כשנה לאחר סיום כל סבב והכנת הדו"ח המסכם.

      - תפקידיו העיקריים ואחריות  ראש צוות המחקר מבחינת ביצוע הסקר:

        - אחראי על יישום ההנחיות המפורטות של ה- ESS המופיעות בנספחים המצ"ב.

        - אחראי  על תכנון המדגם ותהליך איסוף הנתונים.

        - השתתפות בישיבות תקופתיות עם מנהל תחום מדעי החברה והרוח והוועדה המלווה לצורך מסירת עדכונים שוטפים ובכלל זה קשיים שעלולים להתגלות במהלך ביצוע הפעילות.

        - אחראי על כך שיישום כל הנחיות מטה ה-ESS מבוצעות בהקפדה על ידי כל הגורמים.

        - הכנת השאלונים.

        - אחראי על תרגום השאלונים לפי הנחיות ה- ESS.

        - בחינת איכות קידוד הסקר טרם הפצתו.

        - תיאום ופיקוח על מבחנים מקדימים טרם הוצאת הסקר (pre-test), על מנת לעמוד באיכות התרגום ובדיקת המערכות הממוחשבות.

        - ייעוץ לסוקרים בשאלות מתודולוגיות המתעוררות במהלך ביצוע הסקר, ובחינת טיוטות השאלונים טרם הרצתן.

        - אחראי על איסוף הנתונים בשטח בצורה דיגיטלית והעברת דיווחים למטה פעם בשבוע.

        - אחראי כי הסוקרים אכן אוספים את כלל המידע הנדרש על המרואיינים.

        - איסוף מידע על דיווחי התקשורת במהלך איסוף הנתונים של הסקר  על-פי הנחיות מפורטות של ה- ESS המופיעות בנספחים המצ"ב.

        - העברת הנתונים הנאספים לאתר הסקר החברתי ולמטה ה-ESS על פי הנחיות הגנת המידע של האיחוד האירופי- EU General Data Protection Regulation.

        - השתתפות בפורום ה- NATIONAL COORDINATORS של הסקר החברתי המתקיים בחו"ל,  פעמיים בשנה (על הספק לקחת בחשבון בהצעתו עלויות טיסה ושהייה בחו"ל).

        - העברת דו"ח מסכם למנהל תחום מדעי החברה והרוח במשרד המדע והטכנולוגיה והוועדה המלווה הפועלת לצדו וכן למטה ה- ESS.

        - יישום קפדני ומפורט של התכנית לקיום פעולות ליידוע, הנגשה והפצה של הסקר וממצאיו, בהתאם לתכנית שתוגש למשרד עם מסמכי המכרז ורק לאחר ביצוע התאמות ותיקונים במידת הצורך ואישור סופי של התכנית על-ידי המשרד.

      - ראש צוות המחקר יהיה דובר וכותב בשפה האנגלית ברמת שפת אם.

      - פרופיל ראש צוות המחקר יהיה כמפורט בתנאי הסף בסעיף 4.3.1.2..

    - מראיינים

      - על הספק להעסיק את כמות המראיינים הנדרשת, כך שכל מראיין לא יבצע יותר מ- 48 ראיונות בכל סבב.

      - על הספק להפעיל מראיינים דוברי שפות שונות בהתאם לאוכלוסייה הנסקרת.

      - כל אחד מהמראיינים  יהיה ללא עבר פלילי, ולכל הפחות בעל תעודת בגרות, ובעל שליטה באמצעי המחשוב ניידים.

המשרד רשאי בכל עת לדרוש את החלפתו של מראיין בשל עבודה לקויה או תלונות של משיבים, במקרה כזה על הספק להחליף את המראיין באופן מידי ולהעמיד במקומו מראיין אחר.

    - צוות מסייע לראש צוות המחקר

הספק נדרש להעמיד צוות מסייע לראש צוות המחקר במסגרת קיום פעולות ליידוע, הנגשה והפצה של הסקר וממצאיו כאמור בנספח השירותים בסעיף ‎1.15 לעיל. חברי הצוות יהיו בעלי תואר ראשון לפחות במדעי החברה. היקף העבודה של הצוות המסייע מוערך בכ- 100 שעות חודשיות, במהלך תקופת הה.

    - עובדי מינהל

על הספק לספק שירותי מזכירות ומינהלה לצורך ביצוע הפעילות.

    - משרדים/אתרי עבודה

על הספק להקצות על חשבונו משרד פעיל לביצוע הפעילות בהתאם למכרז זה.

פרק ד' – הסכם התקשרות

הסכם התקשרות

ב י ן

משרד המדע 

(להלן: "המזמין")

מצד אחד

ל ב י ן

________________________

מכתובת ________________________________

(להלן: "הספק")

מצד שני

הואיל והמזמין פרסם את מכרז 1/2026 לESS (להלן: "המכרז"), לקבלת השירותים המפורטים בפרק ג למכרז ("השירותים");

והואיל	והספק הגיש הצעה למכרז, כדי לספק את השירותים המבוקשים בהתאם לאמור במכרז, בהצעתו ובהסכם זה (להלן: "ההסכם");

והואיל	ובכפוף לחתימתו על ההסכם וקיום הדרישות המפורטות במכרז, ועדת המכרזים של המזמין בחרה בספק כזוכה במכרז;

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

- כללי

להסכם זה מצורפים הנספחים המפורטים להלן:

נספח א' – פירוט השירותים (פרק ג' למסמכי המכרז);

נספח ב' – חוברת ההצעה של הספק במכרז;

נספח ג' – ערבות ביצוע;

נספח ד' –ביטוח;

נספח ה' – נספח סודיות והיעדר ניגוד עניינים;

נספח ו' – כללי הצמדה של התמורה;

נספח ז' – נספח סייבר ואבטחת מידע;

נספח ח'– לוחות הזמנים של ESS לסבב 13

נספח ט'–ESS Round 13 Survey Specification

בנוסף מסמכי המכרז והבהרות למכרז שפורסמו באתר מינהל הרכש הממשלתי (בהתאם לנוסח המעודכן ביותר המופיע שם), ייחשבו גם הם כמצורפים להסכם זה.

המבוא והנספחים להסכם מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

בהסכם תהיה למונחים המשמעות המופיעה במכרז. פרשנות ההסכם על נספחיו תיעשה באופן המקיים את דרישות המכרז המפורשות והמשתמעות ואת תכלית המכרז של אספקת השירותים למזמין באופן מיטבי.

תקופת ההתקשרות

תקופת ההתקשרות תארך 30 חודשים ממועד החתימה על הסכם זה ("תקופת ההתקשרות").

תקופת התארגנות – תקופה של עד 6 חודשים הראשונים מתוך תקופת ההתקשרות תהווה תקופת התארגנות. בתקופה זו יבצע הספק את כל הפעולות הנדרשות ממנו כהיערכות לשם התחלת מתן השירותים. המזמין רשאי להאריך את משך תקופת ההתארגנות בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

תקופת מעבר – תקופה של 90 הימים האחרונים של ההתקשרות, תהווה תקופת מעבר. בתקופה זו יהיה רשאי המזמין להתקשר עם ספקים אחרים בנושא ההתקשרות והיקף השירותים אשר יירכשו מהספק בתקופה זו יפחת לפי צרכי המזמין. כמו כן, בתקופה זו הספק ישתף פעולה עם המזמין ועם הספק החדש שייבחר על ידי המזמין בנושא ההתקשרות, לביצוע כל הפעולות הנדרשות לשם העברת ביצוע נושא ההתקשרות לספק החדש.

כל שינוי בתקופת ההתקשורת וכן מימוש הזכות להאריך את ההתקשרות, יכנס לתוקפו רק עם חתימה של מורשיי החתימה מטעם המזמין.

התחייבויות והצהרות הספק

הספק מצהיר ומתחייב כי -

אין מניעה לפי כל דין להתקשרותו בהסכם.

הוא עומד בכל דרישות הדין הרלוונטיות לאספקת השירותים בהתאם להסכם.

ברשותו הניסיון, המיומנות, הידע, הכלים, המלאי וכוח האדם הדרושים למילוי חובותיו בהתאם לתנאי ההסכם והמכרז.

הוא יספק את הנדרש ממנו על פי דרישות המכרז, לשביעות רצון המזמין, ויעשה שימוש בתוכנות מחשוב מקוריות בלבד לצורך כך.

הוא לא יעשה שימוש, בעת מתן שירותים, בנתונים, תמונות, תוכנות, מסמכים וכיוצא באלה, שהוא אינו בעל הקניין הרוחני עליהם, או לחילופין בעל רשות לעשות בהם שימוש לטובת המזמין.

הוא ישתף פעולה עם המזמין וכל נציג מטעמו בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה, בכלל זה הוא ישתף פעולה באופן מלא עם הוראות קב"ט המזמין.

הוא ישתף פעולה עם המזמין, רשות האוכלוסין וכל נציג מטעמם בכל הקשור להסגת אישור משרד הפנים לקבלת מידע מאת גוף ציבורי לפי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981 (צו הגנת הפרטיות (קביעת גופים ציבוריים), התשמ"ו 1986) ויפעל בהתאם לתנאי האישור.

סודיות

הספק מתחייב כי הוא ומי מטעמו ישמרו את המידע שהתקבל אצלם במהלך ביצוע חובותיהם על פי ההסכם והמכרז בסודיות מוחלטת, במהלך תקופת ההתקשרות ולאחריה, ולא יעשו בו כל שימוש למעט לצורך ביצוע חובותיהם בהתאם למכרז ולהסכם.

לעניין התחייבות זו לסודיות מובהר כי הגדרת "מידע" או "מידע סודי" לא תכלול:

מידע שהיה בידי הספק טרם החתימה על ההסכם.

אם הספק או מי מטעמו יפנו בבקשה מתאימה להחרגתו של סוג מידע מסוים מתחולת המידע הסודי, או לחשיפתו בפני גורם כלשהו, המזמין ידון בבקשה ויהיה רשאי לקבלה, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי בתנאי שאין בחשיפת המידע חשש לפגיעה כלשהי באינטרסים של המזמין.

הספק אחראי לכך כי בעלי תפקידים אצלו וקבלני משנה שלו, אשר במסגרת עבודתם נחשפים למידע של המזמין, ישמרו על המידע אליו הם נחשפו בסודיות, בהתאם לחובותיו על פי הסכם זה.

אבטחת מידע והגנות סייבר

הספק יהיה אחראי לאבטחת מידע של המזמין המגיע לרשותו בעת ביצוע ההסכם באמצעי אבטחה נאותים בהתאם למפורט בנספח ז' – נספח סייבר ואבטחת מידע. הספק יציג למזמין, אם יידרש, את האמצעים בהם הוא נוקט לשם אבטחת המידע, ויפעל בהתאם לדרישות מאת המזמין לתיקון כל ליקוי או פרצה באבטחת המידע והגנות הסייבר.

ניגוד עניינים בביצוע ההסכם

הספק מתחייב כי אין בביצוע ההסכם כדי ליצור ניגוד עניינים כלשהו, בין במישרין ובין בעקיפין, בינו לבין המזמין.

בכל מקרה שיווצר חשש כלשהו לניגוד עניינים בין הספק לבין המזמין יודיע הספק על כך למזמין, ללא כל שיהוי ויפעל באופן מידי להסרת ניגוד העניינים. בנוסף, במקרה כאמור, יודיע המזמין לספק אודות אמצעים נוספים או מיוחדים הנדרשים ממנו לצורך הסרת ניגוד העניינים, והספק יבצע את הנדרש ממנו בהקדם.

הספק מתחייב להחתים כל אחד מעובדיו ומי מטעמו שיועסקו על ידו לצורך ביצוע ההסכם על הצהרת הסודיות והיעדר ניגוד עניינים בנוסח המופיע כנספח ה' להסכם זה.

קניין רוחני וזכויות יוצרים

הספק הוא בעל הזכויות הנדרשות לצורך אספקת השירותים והשימוש בהם על-ידי המזמין ("זכויות הקניין הרוחני"). במקרה שהספק אינו בעל מלוא זכויות הקניין הרוחני, הוא מצהיר כי בעלי זכויות הקניין הרוחני נתנו בידיו את כל האישורים, הרשאות השימוש והרישיונות הדרושים לפי כל דין לצורך אספקת השירותים והשימוש בהם על-ידי המזמין, בהתאם לתנאי הסכם זה.

בעת ביצוע ההתקשרות, הספק לא יעשה שימוש בתוכנות מחשוב, תמונות, מסמכים וכיוצא באלה, שהוא אינו מורשה על-פי דין לעשות בהם שימוש.

תוצר שהוכן על ידי הספק במהלך תקופת ההתקשרות עבור המזמין ובכלל זאת, נתונים, מצגות, מסמכים, סיכומי פגישות, תמונות, תכנים וכיוצא בזה ("תוצרי העבודה"), הוא קניינו הבלעדי של המזמין והוא יוכל לעשות בו כל שימוש שירצה בעתיד, לרבות פרסום פומבי. הספק לא יהיה רשאי למכור, להעביר, להמחות, לפרסם, להשכיר, לרשום, או לעשות שימוש כלשהו בתוצרי העבודה, ללא אישור המזמין בכתב ומראש.

תוצרי העבודה לא יכללו תהליכי עבודה ומערכות ייעודיות של הספק, אשר לא הוכנו עבור המזמין במסגרת ביצוע ההסכם.

למען הסר ספק, תוצרי העבודה יהיו רכוש המזמין גם אם מתן השירותים ע"י הספק הופסק תוך כדי תקופת ההתקשרות.

הפרת קניין רוחני

נקבע במסגרת פסק דין חלוט של ערכאה מוסמכת כי שירות שהעמיד ספק לרשות המזמין מפר זכות קניין רוחני של צד שלישי כלשהו, הספק יפעל בהתאם למפורט להלן:

הספק יודיע על כך למזמין בהקדם האפשרי.

הספק יחדל מאספקת השירות המפר.

הספק ייעשה כל מאמץ סביר על מנת להמשיך לספק את השירות באופן שאינו פוגע בקניין רוחני של צד שלישי כלשהו, וזאת תוך עמידה בחובותיו לפי ההסכם, ומבלי לפגוע ברמת השירות.

קבלני משנה

בכפוף לאמור במסמכי ההתקשרות, הספק יהיה רשאי להפעיל קבלני משנה עבור:

תפקידי מנהל תחום מדעי החברה והרוח במשרד המדע והטכנולוגיה והוועדה המלווה הפועלת לצדו- סעיף 1.3 למפרט השירותים

שאלוני הסקר- סעיף 1.4 למפרט השירותים

קביעת מדגם הסקר- סעיף 1.5 למפרט השירותים

תיעוד אחוזי ההיענות להשתתפות בסקר- סעיף 1.7 למפרט השירותים

בנייה וניהול קובץ נהלי עבודה פנימיים- סעיף 1.8למפרט השירותים

קיום פעולות ליידוע, הנגשה והפצה של הסקר וממצאיו- סעיף 1.15 למפרט השירותים

כח האדם והאמצעים הנדרשים לביצוע המכרז- סעיף 2 למפרט השירותים על כל תת סעיפיו למעט תת סעיף 2.9.1- ראש צוות המחקר (National Coordinator).

לא יותר שימוש בקבלני משנה במסגרת ביצוע ההתקשרות, למעט האמור בסעיף זה.

מבלי לגרוע מהאמור, האחריות הכוללת לביצוע ההתקשרות ולעמידה בכל תנאיה תהיה של הספק ושלו בלבד.

בכל מקרה שהספק יעסיק קבלן משנה ייעודי לצורך ביצוע הוראות ההסכם ולצורך זה בלבד, המזמין יהיה רשאי לדרוש מהספק להחליף קבלן משנה זה אם הוא סבור כי הוא אינו מבצע את חובותיו כנדרש.

יחסים בין הצדדים

מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים כי:

היחסים ביניהם לפי ההסכם אינם יחסי עובד ומעביד והמזמין אינו המעסיק של עובדי וקבלני המשנה של הספק.

הספק בלבד יהיה אחראי לכל תשלום, לשיפוי בגין נזק, פיצויים או כל תשלום אחר המגיע ממנו על פי כל דין לאנשים המועסקים על ידו בין באופן ישיר בין כקבלני שירות, או לכל אדם אחר.

המזמין לא ישלם כל תשלום לביטוח לאומי ויתר הזכויות הסוציאליות בקשר לאנשים המועסקים על ידי הספק.

אם למרות האמור לעיל, ערכאה שיפוטית או מינהלית מצאה כי המזמין נושא באחריות ישירה כלפי הספק או עובדיו או קבלני המשנה שלו, כאילו הוא מעסיקם, ישפה הספק את המזמין עבור כל תשלום בו הוא חויב וחורג מהתמורה המגיע לו לפי הסכם זה. בכלל זה יישא הספק בתשלומי הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בהם נשא המזמין.

במקרה של הגשת תביעה כאמור בסעיף זה, יודיע המזמין לספק על קיומה של התביעה, ויאפשר לספק להתגונן.

תמורה

התמורה לספק תשולם בהתאם למפורט בהצעת המחיר, המצורפת כנספח ב' להסכם.

תשלום התמורה יעשה לפי ביצוע בפועל ובכפוף לתנאי ההתקשרות.

הצמדה של התמורה -

התמורה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן.

ההצמדה תתבצע בהתאם לכללים המפורטים בנספח ו' להסכם.

סופיות התמורה:

התמורה לספק תהיה סופית, ולא ישולם לספק סכום נוסף כלשהו בגין ביצוע הנדרש ממנו לפי הסכם זה, בכלל זה לא ישולם לספק בגין החזר הוצאות, נסיעות, תשלום עבור קבלני משנה תשלומים לצדדי ג' וכדו', אלא אם צוין אחרת במפורש במסמכי ההתקשרות.

בכל מקרה שבו יחולו שינויים בהוראות הדין באופן המשפיע על ביצוע ההסכם, הספק יישא בעלויות של שינויים אלו, למעט אם נכתב במפורש אחרת במסמכי ההתקשרות.

אבני דרך לתשלום

התמורה תשולם לספק בהתאם לאבני הדרך כמפורט להלן. התשלום בגין כל אבן דרך יעשה אך ורק לאחר השלמת אבן הדרך במלואה, לשביעות רצון המזמין. לא יהיה תשלום על ביצוע חלקי או יחסי של אבן דרך.

אבני דרך לתשלום עבור-

| התשלום בגין אבן הדרך | תיאור אבן דרך | מס. |
| --- | --- | --- |
| 20% מהסכום הכולל | עבודת הכנה כמפורט בנספח ח' והנחיות ה-ESS- הכנת מדגמים, תרגום, הכנת השאלונים וביצוע מבחן מקדים והסכם דאטא | 1 |
| 35% מהסכום הכולל | גיוס והדרכת המראיינים וביצוע הסקר | 2 |
| 20% מהסכום הכולל | העברת נתוני הסקר למאגר ה- ESS והכנת דו"ח המסכם | 3 |
| 25% מהסכום הכולל תשלום זה יבוצע בחלקים שווים מדי רבעון, בהתאם למספר הרבעונים אשר יהיו כלולים בתקופה זו בפועל, והכל בהתאם להחלטתו הבלעדית של המשרד. | קיום פעולות ליידוע, הנגשה והפצה של הסקר וממצאיו | 4 |

כללי תשלום

כללי התשלום המפורטים להלן כפופים להוראות החשב הכללי במשרד האוצר כפי שמתפרסמים מעת לעת.

לצורך וכתנאי לקבלת תשלומים, הספק ידאג להמציא למזמין צילום תעודת עוסק מורשה על פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, בתוקף לשנת הכספים בה מתבקש התשלום, אישור מפקיד מורשה כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, בתוקף לאותה שנת כספים, כי הוא מנהל או פטור מלנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] ועל פי החוק וחשבון המפרט את התשלומים המגיעים לו בהתאם להסכם ("חשבון"). את החשבון על הספק להגיש בהתאם להנחיות המזמין, וזאת כתנאי לאישור החשבון ולהעברת התשלום לספק.

החשבון יכלול את הפרטים והמסמכים הבאים:

שם הספק וכתובתו, מספר מזהה של הספק, תאריך החשבון, מספר התחייבות או הזמנה, תיאור שירות או עבודה (וכן יחידת מידה, כמות, מחיר יחידה, אם קיים), ערך כולל לפני מס ערך מוסף, סכום מס ערך מוסף בגין החשבונית (מתייחס לעוסק מורשה בלבד), סך הסכום לתשלום – בספרות ובמילים, חתימת הספק או חתימה דיגיטלית וכן קיום הכיתוב "מסמך ממוחשב".

תחשיב חישוב הצמדה עבור החשבון בהתאם להוראות ההסכם.

במקרה שבו יחול שינוי בגובה המע"מ תעודכן בהתאם התמורה לה זכאי הספק.

במקרה בו יהיו שינויים שאינם בגובה המע"מ במסים או בהיטלים, על מחיר השירותים או הטובין, לא יהיה בשינויים אלה כדי להשפיע על גובה התמורה, אלא בהתאם ובכפוף לקבלת אישור המזמין מראש ובכתב, ולפי שיקול דעתו הבלעדי.

הספק יידרש להגיש דיווחים וחשבוניות באמצעות פורטל הספקים הממשלתי, מערכת ממוחשבת של הממשלה המאפשרת בין היתר הגשת חשבוניות באופן מקוון.

המזמין יבדוק ויאשר כל חשבון שיוגש לתשלום על ידי הספק, בהתאם למפורט לעיל ולהנחיות החשב הכללי.

מועד התשלום עבור חשבון שאושר על ידי המזמין, יהיה לא יאוחר מ- 45 ימים מהמועד שבו הומצא החשבון למזמין, ובמקרים חריגים לא יאוחר מ- 30 ימים מתום אותו החודש שבמהלכו הומצא החשבון למזמין.

ערבות ביצוע

כבטחון למילוי ההתחייבויות של הספק על-פי ההסכם ימסור הספק למזמין ערבות אוטונומית בלתי מותנית,  בשיעור של %5 אשר ייגזר מהיקף ההתקשרות.

סכום הערבות יהיה צמוד למדד מחירים לצרכן, כאשר תאריך הבסיס להצמדה יהיה המועד האחרון להגשת הצעות, כפי שייקבע על ידי המזמין.

ערבות הביצוע תהיה ערבות דיגיטלית בהתאם לתקן הערבויות הדיגיטליות אשר פורסם על יד החשב הכללי, ואשר הונפקה על ידי גוף אשר הוסמך על ידי החשב הכללי להנפקת ערבות דיגיטלית בהתאם לתקן. במקרה כאמור תהיה הערבות בהתאם לנוסח המפורט כנספח ג להסכם, ותנוהל בהתאם לתקן הערבויות הדיגיטליות ולהוראת תכ"ם 7.3.7 ערבויות דיגיטליות.

הערבות תונפק על ידי גוף המוסמך להנפיק ערבויות בהתאם להוראות המפורטות בהוראת תכ"ם 7.3.3 "ערבויות".

גוף סטטוטורי, חברה ממשלתית, חברת בת ממשלתית ומוסד להשכלה גבוהה שהמדינה משתתפת בתקציבו רשאים להגיש הוראת קיזוז במקום ערבות הגשה בהתאם לנוסח המפורט בהוראת תכ"ם 7.3.3 "ערבויות".

תוקף הערבות יהיה 90 יום לאחר תום תקופת ההתקשרות.

המזמין רשאי לדרוש להאריך את תוקף הערבות בעוד שלושה חודשים לאחר תום תקופת הערבות, במקרה בו יהיה הדבר נדרש על מנת להבטיח סיום אספקת השירותים או אחריות או לשם הבטחת עמידת הספק בהתחייביותיו לפי ההסכם. אם הספק לא יאריך את תוקף הערבות בהתאם להוראות ההסכם, רשאי המזמין לחלט את הערבות, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

במהלך תקופת ההתקשרות רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להפחית את סכום ערבות הביצוע, לסכום נמוך יותר, כפי שיקבע על ידו.

לאחר תום התוקף של הערבות, במקרה שהיא לא חולטה, יחזיר המזמין את הערבות לספק.

אחריות בנזיקין וחובת שיפוי

הספק יישא באחריות, לפי כל דין, בגין אובדן או נזק מכל סוג שהוא, שייגרם למזמין, לעובדיו וכל מי מטעמו וכן לכל גוף, אדם או צדדים שלישיים כלשהם, עקב מעשה או מחדל של הספק, עובדיו, שלוחיו, קבלני משנה שלו או כל מי שבא מכוחו או מטעמו, במסגרת ביצוע הסכם זה. הספק מתחייב לדווח למזמין על כל נזק או אובדן כאמור, באופן מידי.

המזמין, הבאים מכוחו או המועסקים על ידו לא יישאו באחריות ולא יישאו בשום תשלום, הוצאה, אובדן או נזק, בגין נזק מכל סוג שהוא שייגרם לספק, לבאים מכוחו או למועסקים על ידו . האמור לא יחול ביחס לנזק שנגרם בזדון ושהאחריות בגינו מוטלת על המזמין לפי דין.

הספק יהיה אחראי לתקן כל נזק או אובדן, אם יגרמו עקב ביצוע ההתקשרות ע"י הספק או מי מטעמו, ולהשיב את המצב לקדמותו- במועד הקרוב ביותר לאחר התרחשות הנזק או האובדן. אין באמור, כדי לגרוע מזכות המזמין לתקן את הנזק או האובדן בעצמו ולחייב את הספק בתשלום הוצאותיו. ההחלטה על אופן ביצוע התיקון, תהיה נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

לא יהיה בסיומו של הסכם זה כדי לגרוע מאחריות הספק לגבי נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת מהסכם זה או מאספקת השירותים על פיו או קשורה אליהם.

הספק מתחייב לשפות את המזמין באופן מלא, במקרה שיחויב המזמין בפסק דין חלוט של ערכאה שיפוטית מוסמכת, ולשלם כל סכום בגין חיוב שעל פי הסכם זה חב בו הספק, ובתוספת כל הוצאותיו של המזמין, לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין שיהיו לו בקשר לתביעה בגין האמור, וכן בתוספת הפרשי הצמדה וריבית על פי דין. חובת השיפוי כאמור תחול בין אם השיפוי נובע מתביעתו של עובד של הספק או מי מטעמו של הספק (לרבות קבלני משנה) או עובד של המזמין או צד שלישי או של מבטח או מכל מקור אחר. הסכומים כאמור ישולמו למזמין מיד עם הגשת דרישתו בכתב ובה פירוט ההוצאות שנגרמו לו כאמור.

טענות צד שלישי

הועלתה ע"י צד שלישי, טענה שעילתה נובעת או קשורה להתקשרות זו לרבות,  הפרת זכויות קניין הרוחני או נזקים שנגרמו לצד שלישי כלשהו (להלן: "טענת הפרה"), יפעלו הצדדים בהתאם למפורט להלן:

הצדדים יעדכנו אחד את השני בדבר הטענה ועילתה,בהקדם האפשרי על מנת לאפשר לכל צד להתגונן כלפי הטענה.

במקרה בו הוגשה תביעה בטענה כאמור, רשאי המזמין לדרוש מהספק להיכנס בנעלי המזמין לצורך ניהול ההליך.

ביטוח

הספק מתחייב, ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בנספח ד' על כל תנאיו, במהלך כל תקופת ההתקשרות.

בנוסף לביטוחים הנדרשים והמפורטים במכרז, על הספק לבחון את חשיפתו לאור הוראות המכרז וההסכם ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לו, בהתאם לניהול סיכונים של הספק.

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק, מכל חובה החלה עליו על פי ההתקשרות ועל פי כל דין.

המחאת זכויות או חובות על פי ההסכם

חל איסור מוחלט על הספק להמחות או להסב כל זכות או חובה על פי הסכם זה או את ביצוע ההסכם, ללא אישור מראש ובכתב של המזמין, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. מבלי לגרוע מהאמור, המחאת זכויות או חובות לפי הסכם זה תיעשה בכפוף לחתימה על הסכם "גב אל גב" בין הממחה לנמחה. ההסכם האמור יועבר לידי המזמין כתנאי לכניסתה לתוקף של המחאת הזכויות או החובות.

מוצהר ומוסכם בזה כי למזמין הזכות להמחות או להסב כל זכות או חובה על פי הסכם זה ללא צורך בקבלת אישור כלשהו מהספק או מצד ג' כלשהו וזאת במקרים המפורטים בהוראת תכ"ם 7.5.3: ניהול התקשרות.

הפסקת ההתקשרות

המזמין יהיה רשאי להודיע לספק בהודעה מוקדמת של 90 יום על הפסקת ההתקשרות מכל סיבה, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

תוקפה של ההתקשרות מותנה בקיומו של תקציב מאושר של המזמין. במקרה שבמהלך תקופת ההתקשרות לא יהיה תקציב מאושר כאמור תופסק ההתקשרות לאלתר.

מבלי לפגוע בכלליות האמור בכל מקום בהסכם, המזמין רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הספק, בהתראה של 30 יום, ולאחר קיום שימוע לספק, בכתב או בע"פ, בהתאם להחלטת המזמין, בהתרחש כל אחד מהמקרים הבאים:

אם ימונה קדם מפרק, מפרק זמני או קבוע לספק;

אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקי ו/או לרכוש הספק;

אם יינתן צו הקפאת הליכים לספק;

אם ניתן לספק צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח 2018, או צו שווה ערך במדינה אחרת;

אם הספק פשט את הרגל, חלה במחלה אשר מונעת ממנו את היכולת לבצע את האמור בהסכם זה, או הסתלק מביצוע ההסכם מכל סיבה אחרת;

על הספק להודיע מידית למזמין על התרחשות אחד המקרים המפורטים בסעיף זה.

הפרת ההסכם

הפרה יסודית של ההסכם –

אלה יחשבו כהפרה יסודית של הסכם זה (להלן – "הפרה יסודית"):

הפרת סעיפי ההסכם הבאים (לפי כותרת הסעיפים): התחייבויות והצהרות הספק; סודיות; אבטחת מידע; ניגוד עניינים בביצוע ההסכם; קניין רוחני וזכויות יוצרים; קבלני משנה; ערבות ביצוע; הגבלת אחריות; ביטוח; המחאת זכויות או חובות על פי ההסכם;

אם הספק לקח חלק בתיאום הצעות, לצורך זכיה במכרז;

אם הספק הסתלק מביצוע ההסכם;

הפר הספק את ההסכם הפרה יסודית רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו, לפעול בהתאם למפורט להלן:

לאפשר לספק לתקן את הפגם, וזאת תוך 7 ימי עבודה מעת קבלת ההודעה מאת המזמין, או תוך פרק זמן ארוך יותר שיקבע המזמין בהתאם לנסיבות העניין. בכל מקרה בו ההפרה לא תוקנה בפרק הזמן שהגודר לצורך כך, המזמין יהיה רשאי להודיע לספק בהודעה מוקדמת של 7 ימים על הפסקת ההתקשרות.

אם כתוצאה מההפרה היסודית המזמין או מי מטעמו צפויים להיפגע באופן מידי, רשאי המזמין להפסיק מיידית את ההתקשרות עם הספק או כל חלק ממנה ללא התראה מוקדמת ולבטל את ההסכם וזאת מבלי לגרוע מזכות המזמין לסעד או פיצוי כאמור, בהסכם או על פי כל דין.

הפרת הסכם שאינה יסודית -

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה של אי עמידה של הספק בהתחייבויותיו על פי ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, המזמין רשאי לאפשר לספק לתקן את הפגם וזאת תוך 15 ימים ממועד משלוח הודעה בכתב מאת המזמין בהתאם להוראות ההסכם, או תוך פרק זמן אחר שיקבע המזמין בהתאם לנסיבות העניין.

בכל מקרה בו ההפרה לא תוקנה בפרק הזמן שהגודר לצורך כך, יהיה רשאי המזמין לפעול בהתאם לתרופות המפורטות להלן:

ביטול ההסכם עקב הפרה או הפרה צפויה:

המזמין יהיה רשאי להודיע לספק בהודעה מוקדמת של 30 יום על סיום או השהיית ההתקשרות בגין הפרת ההסכם.

נוכח הספק לדעת כי קיימת אפשרות מסתברת כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו כולן או מקצתן מכל סיבה שהיא, או כי לא יוכל לעמוד במועדי ובתנאי השירות (בסעיף זה: "הפרה צפויה"), יודיע על כך מיד בעל פה ובדואר אלקטרוני למזמין.

בכל מקרה של הפרה צפויה של ההסכם, רשאי המזמין לפי שיקול דעתו לאפשר לספק להכין תכנית לתיקון הליקויים ולדון בה, לסיים את ההתקשרות או להשהותה או כל חלק ממנה.

קיזוז ועכבון –

מבלי לגרוע מזכויות המזמין לפי הסכם זה או על פי כל דין, למזמין תהיה זכות לקזז מסכומים שהוא חב לספק על פי ההסכם, כל חוב שהספק חייב לו, בין קצוב ובין שאינו קצוב, לרבות בין הזמנות. כן יהיו המזמין רשאי לעכב תחת ידו כל סכום שהוא חייב לספק, עד לתשלום כל חוב שיש לספק כלפי המזמין. אם אפשר, יפעל המזמין על מנת לתת אפשרות לספק להשמיע טענותיו לעניין זה.

לספק לא תהא כל זכות קיזוז או עכבון כלפי המזמין או מזמין כלשהו בגין כל סכום שלטענתו מי מהם חייב לו.

חילוט ערבות –

מבלי לפגוע באמור בכל מקום אחר בהסכם, ערבות הביצוע ניתנת לחילוט על ידי המזמין עקב הפרת תנאי ההסכם על ידי הספק או בגין התנהגות שאינה מקובלת ושאינה בתום לב, או לצורך כל תשלום אחר המגיע למזמין מהספק, ובכלל זה פיצויים.

לספק תינתן הזדמנות להציג את טענותיו בכתב או בעל פה, בטרם יממש המזמין את סמכותו לפי סעיף זה.

במקרה שחילוט הערבות נעשה לצורך פיצוי המזמין, מובהר בזאת כי חילוט הערבות לא ייחשב כתשלום מלוא הפיצויים בהתאם להסכם זה, וכי המזמין יהיה זכאי לקבל מן הספק את ההפרש בין הסכום ששולם עקב חילוט הערבות, ובין סכום הפיצויים המגיעים למזמין.

לאחר חילוט הערבות, ובהתאם להנחיות המזמין ולשיקול דעתו הבלעדי, יידרש הספק להעמיד ערבות ביצוע חדשה בסכום הקבוע בהסכם זה, כתנאי להמשך ההתקשרות.

רכש מספק חלופי –

מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בהסכם ובמכרז, אם כתוצאה מהפרת הסכם או הפרה צפויה, שירות הנדרש למזמין אינו זמין מהספק לשביעות רצון המזמין, ירכוש אותו המזמין מספק חלופי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. אם אפשר, יפעל המזמין על מנת לתת אפשרות לספק להשמיע טענותיו לעניין זה.

תרופות מצטברות

התרופות, לרבות זכות הקיזוז, עיכבון, חילוט, פיצויים מוסכמים, וכל הפעולות שרשאי המזמין בהסכם זה לעשות בתגובה להפרת ההסכם בידי הספק, הן מצטברות, ואין בכל הוראה בהסכם זה כדי לשלול את זכותו של המזמין לכל סעד או תרופה בהתאם להסכם זה או לפי כל דין.

ויתר המזמין על זכויותיו עקב הפרת הוראה מהוראות הסכם זה על ידי הספק, לא ייחשב כויתור על כל הפרה אחרת של אותה הוראה או הוראה אחרת.

סיום התקשרות

הסתיימה או הופסקה ההתקשרות עם הספק, כולה או מקצתה, מכל סיבה שהיא, יחולו הכללים הבאים:

המזמין ישלם לספק בגין פעולות שביצע הספק טרם הפסקת ההתקשרות, ובגינן זכאי הספק לתשלום בהתאם לכללים המפורטים בהסכם זה.

הספק יידרש לפעול בהקדם וללא דיחוי:

להעביר למזמין באופן מסודר את כל תוצרי העבודה שהצטברו אצלו במהלך ההתקשרות.

העברת הנתונים והמידע תבוצע על ידי הספק באופן אשר יבטיח רציפות בשירות, לפי הצורך.

המזמין רשאי להתקשר בהסכם עם ספק אחר בנושא ההתקשרות.

הספק ישתף פעולה עם המזמין בהעברת האחריות בביצוע חובותיו על פי הסכם זה, למזמין או לספק אחר שנבחר על ידי המזמין. בכלל זה יעביר הספק למזמין או לספק החדש כל מידע רלוונטי, יסייע לו במענה לשאלות, ויהיה זמין לפניותיו. במקרה שהספק לא ישתף פעולה בהעברת האחריות, כמפורט לעיל, הוא יישא באחריות על כל נזק שיגרם למזמין או לספק החדש שהחל בביצוע ההסכם. לא ישולם לספק תשלום נוסף עבור שיתוף הפעולה כאמור מעבר לקבוע בהסכם זה.

לא תהיה לספק כל תביעה, דרישה כספית או טענה אחרת כלפי המזמין בקשר עם הפסקת ההתקשרות על פי הסכם זה.

כתובות הצדדים והודעות

כל הודעה על פי הסכם זה תימסר בדואר אלקטרוני, אלא אם הסכימו הצדדים אחרת; הודעה בדואר אלקטרוני כאמור תחשב שנתקבלה עם קבלת אישור קריאה, או לאחר 3 ימים מיום אישור משלוח ההודעה בדואר האלקטרוני, המוקדם מבניהם.

משלוח דואר אלקטרוני על פי הסכם זה יהיה לכתובת הבאות:

כתובת דוא"ל המזמין: KineretM@most.gov.il או כל כתובת דוא"ל אחרת שתעודכן ע"י המזמין.

כתובת דוא"ל הספק: _______________________________________ או כל כתובת דוא"ל אחרת שתעודכן ע"י הספק.

כל הודעה מהותית על פי הסכם זה (כגון הודעות בנוגע לעיכובים, חריגות בתמורה, טענות הפרה, נושאים בעלי דחיפות וכיוצ"ב) תימסר בדואר אלקטרוני אשר ילווה בפנייה טלפונית לצורך וידוא קבלת הדואר האלקטרוני.

אישור שליחה מתיבת הדואר האלקטרוני, ישמש ראיה למועד השליחה. אישור קריאה, ישמש ראיה לתאריך המסירה.

שונות

הצדדים מסכימים כי סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים והעניינים הנובעים או הקשורים בהסכם זה תהא אך ורק לבתי המשפט המוסמכים במחוז בו יושבת ועדת המכרזים של המזמין, ויחול עליהם החוק הישראלי.

פרטים מההסכם ומאופן מימושו יפורסמו באתר חופש המידע הממשלתי, זאת בהתאם לנוהל פרסום התקשרויות ובמקרים הרלוונטים גם לפי החלטת ממשלה 1116 מיום 29.12.2013, זאת בהתאם להנחיות המפורטות בהחלטת הממשלה האמורה.

כל שינוי בהוראת הסכם זה ייעשה בהסכמת שני הצדדים, מראש ובכתב.

הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים, ולא יהיה תוקף לכל הסכם או הסדר שנערכו עובר לחתימתו של הסכם זה בנושא ההתקשרות.

מועד החתימה על ההסכם יהיה מועד החתימה של אחרון הצדדים על ההסכם.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

___________________________

שם וחתימה

מורשה חתימה מטעם המזמין

___________

תאריך

___________________________

שם וחתימה

מורשה חתימה מטעם המזמין

___________

תאריך

___________________________

שם וחתימה

מורשה חתימה מטעם הספק

___________

תאריך

___________________________

שם וחתימה

מורשה חתימה מטעם הספק

___________

תאריך

נספח ג'– ערבות ביצוע

תדפיס ערבות דיגיטאלית (אין למלא ידנית, למילוי על ידי מערכת)

מסמך זה הוא תדפיס של ערבות דיגיטאלית ונועד לצרכי המחשה בלבד

תדפיס זה הופק ע"י המערכת של &שם מנפיק הערבות/מקבל הערבות לפי העניין& ביום DD/MM/YYYY ב- SS:MM:HH על סמך קובץ ערבות דיגיטאלית.

נתוני הערבות

קוד הערבות הדיגיטאלית: XXXX-YYYN-NNNN-NNNN-NNCC

מנפיק הערבות:

_____________________________________ מס' סניף: ___

טלפון מנפיק הערבות: ___________ פקס' מנפיק הערבות: __________

כתובת מנפיק הערבות: _________________________________________

רחוב ומספר: ____________ ישוב: _________________ מיקוד _________

שם מורשה החתימה 1: ________________________________________

שם מורשה החתימה 2: ________________________________________

מקבל הערבות:

_________________________________________

_________________________________________

הנערבים (להלן ביחד ו/או לחוד: "הנערב"):

| מזהה נערב | שם הנערב |
| --- | --- |
| ____________ | _________________________________________ |

נושא הערבות:

(שם המכרז / נושא ההתקשרות)

סכומים ותאריכים

סכום הערבות _________ שקלים חדשים.

הצמדה: ______________ תאריך בסיס להצמדה: __________

תאריך הנפקת הערבות: _(מילוי על ידי המנפיק)_ תאריך סיום תוקף הערבות: ______

ניסוח ההתחייבות

מנפיק הערבות, ערב בזה כלפי מקבל הערבות, בעבור הנערב, לסילוק כל סכום אשר מקבל הערבות ידרוש מאת מנפיק הערבות, בקשר עם נושא הערבות, ואשר לא יעלה על סכום גובה הערבות. מנפיק הערבות מתחייב בזאת לשלם למקבל הערבות את הסכום האמור בתוך מספר הימים לחילוט הקבועים בערבות וזאת מתאריך דרישת מקבל הערבות ומבלי שמקבל הערבות יהיה חייב לנמק את דרישתו או לדרוש תחילה את סילוק הסכום מאת הנערב.

במקרה של דרישה כאמור מנפיק הערבות לא יטען כלפי מקבל הערבות טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לו או לנערב, ולא יתנה את התשלום בתנאי כלשהו או יעכבו מסיבה כלשהי ובכלל זה בסילוק הסכום האמור מאת הנערב.

ערבות זו אינה ניתנה להעברה או להסבה.

ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, באופן שחילוטה החלקי לא יגרע מתוקפה לגבי יתרת סכום הערבות שלא חולט, ובלבד שסך כל התשלומים על פי ערבות זו לא יעלה על סכום הערבות.

על ערבות זו יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.

הכללים לניהול כתב ערבות זה יהיו בהתאם לתקן הערבויות הדיגיטאליות כפי שפורסם באתר הוראות התכ"ם של החשב הכללי, כנוסחו במועד הנפקת הערבות, ובכלל זה בהתאם לכללים המפורטים להלן:

- ניהול ערבות זו יעשה באופן דיגיטלי, על ידי שליחת דרישות ובקשות בין מערכות מקבל הערבות ומערכות מנפיק הערבות, בהתאם לכללים המפורטים בתקן הערבויות הדיגיטליות.

- התאריכים בערבות מתייחסים לימים קלנדריים, המסתיימים בשעה 23:59, וזאת למעט מניין הימים לתשלום בגין חילוט ערבות על ידי מנפיק הערבות. מניין הימים לתשלום בגין חילוט הערבות, יחל ביום העסקים הבנקאי בו התקבלה הדרישה לחילוט ממקבל הערבות. במקרה שבו הדרישה התקבלה שלא במהלך יום עסקים בנקאי, מנין הימים לביצוע החילוט יחל ביום העסקים הבנקאי העוקב.

- לאחר שתאריך סיום תוקף הערבות חלף, תוקפה של הערבות פוקע ללא צורך בביצוע פעולה נוספת מטעם הנערב, מקבל הערבות או מנפיק הערבות.

מספר ימים לחילוט 15

אסמכתאות  (למילוי על ידי המערכת הטכנולוגית, לא על ידי המשרד)

אסמכתא פנימית של מנפיק הערבות:

אסמכתאות פנימיות 1 של מקבל הערבות:

אסמכתאות פנימיות 2 של מקבל הערבות:

אסמכתאות פנימיות 3 של מקבל הערבות:

אסמכתאות פנימיות 4 של מקבל הערבות:

נספח ד'–ביטוח

נספח דרישות הביטוח

  - הספק מתחייב לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדינת ישראל- משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה, כשהם כוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים להלן וכאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

- ביטוח חבות מעבידים

  - הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים תש"ם- 1980, כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

  - גבול האחריות לא יפחת מסך של 20,000,000 ₪ לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח.

  - הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם.

  - הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל- משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה, היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/ מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהי כלפי מי מעובדי הספק, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

- ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

- הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין נזקי גוף ורכוש (כולל נזקי גרר שהינם תוצאה ישירה של נזקי הרכוש) שייגרמו בקשר עם פעילותו, בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

- גבול האחריות לא יפחת מסך 4,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח.

- בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - CROSS LIABILITY.

- הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.

- המשתתפים בסקר, המרואיינים ורכושם ייחשבו צד שלישי.

- מתרגמים, מראיינים ובעלי תפקידים אשר אינם מכוסים במסגרת חבות מעבידים של הספק ייחשבו כצד שלישי.

- הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל- משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה, ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.

- ביטוח אחריות מקצועית

- הספק יבטח את אחריותו המקצועית בביטוח אחריות מקצועית.

- הפוליסה תכסה חבות על פי דין בשל נזק מהפרת חובה מקצועית של הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב, שייגרמו בקשר לביצוע הסקר החברתי האירופאי (ESS) בישראל וקיום פעולות ליידוע, הנגשה והפצה של הסקר וממצאיו כולל גם ביצוע ראיונות בבתי משיבים, תרגום שאלונים לעברית וערבית, גיוס, הדרכה ושיבוץ המראיינים והכשרתם, פעולות ליידוע, הנגשה והפצה של הסקר וממצאיו, בהתאם למכרז ולהסכם עם מדינת ישראל- משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה.

- גבול האחריות לא יפחת מסך של 1,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח.

- הפוליסה תכלול את ההרחבות הבאות:

- מרמה ואי יושר של עובדים.

- דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע

- אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח.

- אחריות צולבת CROSS LIABILITY, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות הספק כלפי מדינת ישראל- משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה.

- תקופת גילוי של לפחות 6 חודשים.

- הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל- משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה, ככל שיחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.

- ביטוחים נוספים:

הספק ידאג ויוודא כי בעלי מקצוע, נותני שירותים, ספקים, קבלנים, קבלני משנה מטעמו יערכו ביטוחים הולמים לגבי פעילותם בגבולות אחריות סבירים, כולל גם ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח חבות מעבידים כלפי עובדיהם, ביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות מוצר ביטוח רכוש, ביטוח סחורה בהעברה (ככל ורלוונטיים). כאשר הפעילות משולבת עם כלי רכב, יערכו גם ביטוחי כלי רכב הכוללים ביטוח חובה, רכוש ואחריות כלפי צד שלישי.

ביטוחי החבויות יורחבו לכלול את מדינת ישראל- משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה כמבוטחים נוספים בכפוף להרחבת שיפוי כמקובל באותו סוג ביטוח.

כל הביטוחים (רכוש וחבויות) יכללו ויתור המבטח על זכות השיבוב כלפי המשרד ועובדיו, אולם ויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון. וכן סעיף לפיו הבטוחים יהיו קודמים וראשוניים ללא זכות השתתפות ו/או חזרה.

- כללי

בכל פוליסות הביטוח הנדרשות מהספק יכללו התנאים הבאים:

- לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל- משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה, בכפוף להרחבי השיפוי לעיל.

- בכל מקרה של שינוי לרעה או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב לחשב משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה.

- המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/ שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל- משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה, ועובדיהם של הנ"ל, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

- הספק אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

- ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק.

- כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

- תנאי הכיסוי של הפוליסות (למעט ביטוח אחריות מקצועית) לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט", או נוסח המקביל להם אצל אותו מבטח, בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.

- חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים. מובהר כי אין בביטול החריג כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות המבוטח על פי דין.

  - הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל- משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה, וכל עוד אחריותו קיימת, להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הספק מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה מדי תקופת ביטוח, כל עוד ההסכם עם מדינת ישראל- משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה,  בתוקף.

  - אישור בחתימתו של המבטח על קיום הביטוחים, יומצא על ידי הספק למשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה עד למועד חתימת ההסכם. הספק מתחייב להציג את האישור חתום בחתימת המבטח אודות חידוש הפוליסות למשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה, לכל המאוחר שבעה ימים לפני תום תקופת הביטוח.

מובהר בזאת כי אישורי הביטוח שיוצגו אינם באים לצמצם ו/או לגרוע מהתחייבויות הספק לערוך את הביטוחים לפי סעיפי הביטוח המפורטים לעיל, ולמען הסר ספק דרישות הביטוח המחייבות הן בהתאם לאמור לעיל. הספק נדרש ללמוד ולעמוד בדרישות אלה ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמו, על מנת לעמוד בדרישות וליישמן בביטוחים כנדרש.

  - מדינת ישראל- משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה, שומרים לעצמם את הזכות לקבל מהספק בכל עת את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן, במקרה של גילוי נסיבות העלולות להביא לתביעה בפוליסות ו/או על מנת שיוכלו לבחון את עמידת הספק בסעיפי ביטוח אלו ו/או מכל סיבה אחרת, והספק יעביר את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן כאמור מיד עם קבלת הדרישה. הספק מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאים את הפוליסות להתחייבויותיו על פי הוראות הביטוח לעיל. מוסכם כי הספק יהיה רשאי למחוק מפוליסות הביטוח כאמור מידע עסקי ו/או מסחרי סודי שאינו רלוונטי להתקשרות זו.

הספק מצהיר ומתחייב כי זכות מדינת ישראל- משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מדינת ישראל- משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה, או על מי מטעמם כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי פוליסות הביטוח/ אישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הספק לפי ההסכם, וזאת בין אם נדרשו התאמות ובין אם לאו, בין אם נבדקו ובין אם לאו.

  - למען הסר ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים, גבולות האחריות ותנאי הכיסוי הם בבחינת דרישה מינימלית המוטלת על הספק, ואין בהם משום אישור מדינת ישראל או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון לביטוח ועל הספק לבחון את חשיפתו לסיכונים ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לרבות היקף הכיסויים, גבולות האחריות ותקופת הביטוח בהתאם לכך.

  - אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי ההסכם ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל- משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה, על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי כל דין ועל פי הסכם זה.

  - אי עמידה בתנאי סעיפי ביטוח אלו מהווה הפרה יסודית של הסכם זה. אולם אי המצאת אישור ביטוח תוך 7 ימי עסקים מעת החידוש לא תהווה הפרה יסודית ובלבד שהביטוחים חודשו תוך שמירה על הרצף הביטוחי וכשהם כוללים את התנאים הנדרשים כאמור לעיל.

נספח ה'– התחייבות לסודיות והיעדר ניגוד עניינים

לכבוד

משרד המדע

- אני _______________________, ת"ז __________________, אשר תפקידי אצל  __________________________________ [למלא שם הספק] (להלן - "הספק") הינו ______________________, נותן התחייבות זו בקשר למכרז ESS מספר  1/2026 (להלן - "המכרז") .

בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

"מידע" - כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור באספקת השירותים בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת.

"סודות מקצועיים" - כל מידע אשר יגיע לידי בקשר לאספקת השירותים, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר ימסר על ידי מדינת ישראל ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמה.

הנני מתחייב לשמור את המידע והסודות המקצועיים שיגיעו אלי עקב ההסכם, בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך מילוי חובותיי על פי ההסכם.

מבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע והסודות המקצועיים שהגיעו אלי עקב ההסכם, למעט מידע שיש למסור על פי כל דין.

לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין כל פעילות אחרת או התחייבות אחרת שלי לבין התחייבויות הספק על פי הסכם זה.

אמנע מכל פעולה שיש בה כדי ליצור ניגוד עניינים בין מילוי תפקידי על פי ההסכם לבין מילוי תפקיד או התחייבות אחרת, במישרין או בעקיפין.

אני מתחייב להודיע למזמין על כל חשש לקיום ניגוד עניינים בין התחייבויותיי על פי ההסכם לבין פעילות אחרת שלי.

שם: _________________ חתימה: _____________ תאריך:___________

נספח ו'– כללי הצמדה לתמורה

- הגדרות בנושא הצמדה

הצמדה – הסדר הנעשה בהתקשרות ונועד להתאים ערך נכס, שירות או מחיר, לשינויים ברמת המחירים, בהסתמך על פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בנק ישראל או פרסומים רשמיים ובלתי תלויים אחרים, מישראל ומחוץ לישראל.

מדד הבסיס – המדד הידוע בתאריך הבסיס.

מדד קובע – המדד הידוע בתאריך הקובע.

תאריך הבסיס – נקודת הזמן בה התקבע הערך אשר ביחס אליו תבוצע ההצמדה לאורך תקופת ההתקשרות.

התאריך הקובע – נקודת הזמן שלפיה תחושב ההצמדה בפועל עבור תקופה מוגדרת.

תנאי ההצמדה

הצמדה – התמורה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן.

תאריך הבסיס – המועד האחרון להגשת הצעות.

התאריך הקובע – תאריך הגשת החשבונית.

תדירות ההצמדה – שנתית.

ביצוע ההצמדה

ביצוע ההצמדה יחל מהחשבונית הראשונה להתקשרות.

אופן חישוב ההצמדה -

ההצמדה בפועל תתבצע בהתאם למועד פרסום המדד הרלוונטי. במקרה שהתאריך הקובע אינו יום עדכון המדד, ביצוע ההצמדה יחל ביום עדכון המדד האחרון הקודם לתאריך הקובע.

חישוב ההצמדה יבוצע אחת לתקופה, בהתאם לתדירות ההצמדה הקבוע לעיל.

סכום ההצמדה שיחושב יתווסף או יופחת לתעריפים שנקבעו בהתקשרות.

נספח ז'– נספח סייבר ואבטחת מידע – רמה רגילה

- הגדרות ייעודיות לנספח זה:

אירוע אבטחה – אירוע (incident) אשר עלול לפגוע בזמינות, ברציפות התפעולית, במהימנות או בסודיות המידע של המשרד, של מערכות או קוד המסופקות לו, של חומרה, תכנה, מאגרי מידע או תשתית, שבהם הספק עושה שימוש לצורך ביצוע ההסכם, ובכלל זה תקיפת סייבר.

גורם מנחה – הגורם המנחה את המזמין בהיבטי סייבר והגנות מידע כגון: היחידה להגנת הסייבר בממשלה (להלן: "יה"ב") במערך הדיגיטל הלאומי, הממונה על הביטחון במשרד הביטחון (מלמ"ב), או מערך הסייבר הלאומי.

מזמין – הגוף הרוכש עמו נחתמה ההתקשרות.

מידע – כל מסמך, תכתובת, תכנית, נתון, עובדה, פרט תוכן, מודל, תמונה, סרט, הקלטה, תהליך עסקי, חוות דעת, קוד ולוגיקה, אשר נשמרו או תועדו על ידי הספק באמצעי טכנולוגי מכל סוג שהוא.

מידע רגיש – מידע של המזמין אשר יש בחשיפתו כדי לפגוע או לשבש בדרך כלשהי את עבודת המזמין, לפגוע בשירותים המסופקים על ידי המזמין או הממשלה, או לחשוף פרטים ומידע של המזמין אשר אינם נחלת הכלל, ובכלל זה מידע אישי על אדם, תהליכי עבודה רגישים, שרטוטי מתקנים, תיאור מערכות אבטחה, קוד מקור ותוכנות של מערכות המזמין, מסמכי תכנון של מערכות המזמין או של מערכות המותאמות לשימושו, אמצעי הזדהות ואימות, מידע לגבי מזמינים מסווגים, יעדי הספקה של חומרה או מערכות וכל מידע אחר שיוגדר על ידי המזמין.

מינהל הרכש – מינהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי או נציגו.

שירות חיוני – אחד מאלה:

שירותים המסופקים על ידי המזמין לאזרחי ותושבי מדינת ישראל אשר תפקודם התקין והסדור הוא קריטי לניהול חיי האזרח או לפעילות המשק.

שירות של המזמין הנדרש לתפקודו התקין של המזמין או הממשלה.

תקיפת סייבר – אירוע אבטחה אשר נוצר כתוצאה מניסיון לעבור או לעקוף את אמצעי האבטחה או הבקרה שבהם הספק או המזמין עושים שימוש, למנוע גישה לשירות או למידע, או לנצל חולשה קיימת בניסיון לגרום להרס, אובדן, דלף, שינוי, שימוש, חשיפה לא מורשית או גישה לנתוני המזמין.

כללי

הספק יהיה האחראי על אבטחת המידע שהועבר או נצבר אצלו במסגרת ההתקשרות. בנוסף, הספק יהיה אחראי על אבטחת המערכות, התוכנות והחומרה המשמשת אותו לצורך אספקת השירותים או המוצרים למזמין, על תקינותם, אמינותם (integrity) ועל תפקודם השוטף והתקין. לצורך עמידת הספק בחובות אלו יתפעל הספק ויעדכן את אמצעי האבטחה באופן שוטף, ויוודא כי האמצעים הטכנולוגיים והתהליכיים המשמשים לאבטחת המידע הם עדכניים ועומדים בסטנדרטים המקובלים בתחום.

מבלי לגרוע מהאמור, ולצורך עמידה בחובותיו על פי נספח זה, מסכים הספק על שיתוף פעולה עם המזמין כמפורט בנספח זה, והכל לצורך ביצוע תקין של התקשרויות עם ממשלת ישראל.

מנכ"ל הספק או בעל התפקיד הבכיר בחברה יהיה הכתובת לכל פניה באשר לחובות הספק בהתאם לנספח זה, כמפורט בסעיף ‎7 להלן, אלא אם מינה נציג אחר מטעמו והודיע על כך בכתב למזמין.

הספק מתחייב לתקן ליקויים שנמצאו על ידי המזמין בפרק זמן סביר ועל חשבונו, וכן מסכים כי אם לא יתקן ליקויים כאמור בפרק זמן סביר, יהווה הדבר הפרה יסודית של ההסכם, ויהווה עילה להפסקת התקשרות בכפוף לשימוע.

חובות הספק לפי נספח זה יחולו כל עוד הספק מחזיק מידע רגיש של המזמין.

אין באמור בנספח זה כדי לגרוע מחובתו של הספק לעמוד ולמלא אחר הוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ותקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז-2017.

חובת דיווח

הספק מתחייב להודיע למזמין, בהקדם האפשרי, במהלך כל שעות היממה ובכל יום בשבוע, וללא שיהוי, על כל אירוע אבטחה אשר מסכן מידע או מערכות של המזמין או עלול להשפיע על יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו נשוא ההסכם, ובפרט יודיע למזמין על האירועים הבאים:

אירוע אבטחה או תקיפת סייבר אשר הביאו לדלף מידע הקשור למזמין או לשיבושו של מידע או קוד תוכנה.

אירוע אבטחה או ניסיון תקיפת סייבר אשר עלול להביא לפגיעה במערכות המזמין, במערכות המסופקות לו, במידע של המזמין או בקוד המשמש אותו.

אירוע אבטחה או ניסיון תקיפת סייבר אשר מטרתו לאסוף מידע על המזמין.

דיווח זה יעשה באמצעות פרטי הקשר של המזמין אשר מפורטים להלן:

_______________________________________________________.

במקרה כאמור, על הספק להודיע למזמין על התרחשות האירוע ועל כל פרט נוסף ביחס לאירוע זה. חובה זה תחול גם אם אין ביד הספק את כלל המידע הרלוונטי, ועליו יהיה לעדכן את דיווחיו בהתאם למידע שיצטבר אצלו ולהנחיות המזמין. על הדיווח לכלול לפחות את הפרטים הבאים:

תיאור כללי של האירוע, אופן התרחשותו, ציר הזמן הידוע של האירוע וכולי.

אופן הטיפול באירוע, והאמצעים הננקטים באופן מידי לצורך צמצום הנזק ומזעור החשיפה בטווח הזמן המידי.

המערכות אשר נפגעו או היו היעד לתקיפה.

המידע אשר זלג, נפגע או שהיה היעד לתקיפה.

ניתוח דרכי התקיפה, החולשות ששימשו את התקיפה וכל מידע רלוונטי אחר.

פעולות מתקנות למניעת הישנות אירועים אלו בעתיד.

כל מידע אחר, שיידרש על ידי המזמין, לצורך ניתוח האירוע.

חובת הדיווח המפורטת בסעיפים 3.1 – 3.2 לעיל תוגבל למידע הרלוונטי למערכות הספק המשמשות למתן שירותים למזמין או מחזיקות במידע רגיש, ולא נדרש גילוי מידע של לקוחות או גורמים בלתי קשורים אחרים.

ביקורת תקופתית

המזמין יהיה רשאי  לבצע, אחת לשנה לכל היותר, ביקורת תקופתית על אודות עמידת הספק בכל דרישות הגנת המידע, הפרטיות והסייבר החלות על אספקת השירותים למזמין. ביקורת זו תתבצע, בתיאום מראש, בדרך של בקשת דוחות ודיווחים על אופן עמידת הספק בדרישות המכרז לאבטחת מידע והגנות סייבר. על הספק להעביר את הדוחות והדיווחים בהתאם ללוח הזמנים שיוגדר על ידי המזמין.

אם הספק סבור כי יש בהעברת המידע חשש לפגיעה בתהליכי העבודה שלו, או בשירותים הניתנים ללקוחות האחרים שלו או שהיא כרוכה בעלויות כספיות לא פרופורציונאלית, יפנה למזמין לצורך תיאום אופן ביצוע הביקורת.

ביקורת בעקבות חשש לתקיפת סייבר

המזמין יהיה רשאי לבצע ביקורת בעקבות חשש לתקיפת סייבר המשפיע על אספקת השירותים או המוצרים למזמין, בהתאם לאחד המסלולים המפורטים להלן:

מסלול א' – ביקורת על התמודדות הספק

המזמין יהיה רשאי לדרוש כל מסמך או פירוט לגבי אופן התמודדות הספק עם תקיפת הסייבר כמפורט בסעיף ‎3.2 לעיל או כל מידע אחר הנדרש על מנת להעריך את היקף ההשפעה על אספקת השירותים או המוצרים למזמין.

המזמין יהיה רשאי לדרוש כל מסמך או פירוט לגבי אופן התמודדות הספק עם תקיפת הסייבר כמפורט בסעיף ‎3.2 לעיל או כל מידע אחר הנדרש על מנת להעריך את היקף ההשפעה על אספקת השירותים או המוצרים למזמין.

המזמין יהיה רשאי לדרוש מהספק לבצע כל בדיקה או פעולה סבירה במערכותיו של הספק המשמשות למתן השירותים לצורך בחינת התקיפה או על מנת לבחון קיום אירוע כאמור. כל מידע שיועבר לספק לצורך בדיקה זו הוא רגיש ואין להעבירו לכל גורם אחר ללא אישור המזמין.

אם המזמין, בהתייעצות עם הגורם המנחה, מצא כי אין די באמור בסעיפים לעיל על מנת להבטיח בצורה מספקת את הגנת המערכות או המידע של המזמין, או שמדובר במידע רגיש, או באירוע שיש לו השפעה על שירותים חיוניים, יהיה המזמין רשאי לקבוע כי במקביל לעבודת הספק, המשך הטיפול באירוע יהיה כאמור במסלול ב' כמפורט בסעיף ‎5.1.2 להלן.

מסלול ב' – סיוע של המזמין בהתמודדות עם האירוע

פעילות במסלול זה תהיה בכפוף להחלטת המזמין ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, ובכפוף להסכמה מפורשת ובכתב של הספק, למעט במקרים המפורטים בסעיף ‎‎5.1.1.4, שבהם לא תידרש הסכמה מפורשת של הספק.

המזמין יסייע לספק בביצוע הפעולות המפורטות להלן, באופן ישיר ובאמצעות כלים העומדים לרשות המזמין ועל חשבונו:

בדיקת מערכות הספק הנוגעות למתן השירותים או לאספקת המוצרים.

בדיקת הנזקים או הסיכונים שנגרמו למזמין.

סיוע בהתמודדות עם אירוע האבטחה.

אבחון אופן התקיפה, המערכות שנפגעו והשפעתה על מתן השירות.

בחינת דרכים למנוע את המשכם והישנותם של הסיכונים שנגרמו למזמין ומתן הנחיות לספק בדבר הדרכים לצמצם סיכונים אלו וכולי.

אין בסיוע על ידי המזמין בכדי להפחית אי אלו ממחויבויות הספק. במקרה שהספק חושב שהנחייה מסוימת עשויה לפגוע ברמת האבטחה או בשירותים הניתנים על ידו, עליו להתריע על כך בצורה מפורשת לנציג המזמין.

הספק ישתף פעולה כמיטב יכולתו עם דרישות המזמין ויעמיד לרשותו כל מידע נדרש לצורך אבחון והתמודדות עם אירוע האבטחה או על מנת לוודא כי אירוע כאמור לא מתקיים. מידע זה יוגבל למידע הרלוונטי למערכות המזמין או המערכות המשמשות למתן שירותים למזמין, וללא גילוי מידע של לקוחות או גורמים בלתי קשורים אחרים.

במקרה שהספק סבור כי יש בהעברת המידע או באופן ביצוע הביקורת חשש לפגיעה בתהליכי העבודה שלו או בשירותים הניתנים ללקוחות האחרים שלו, יפנה למנהל מינהל הרכש הממשלתי לצורך תיאום אופן ביצוע הביקורת.

נציגי המזמין

לטובת ביצוע ההתחייבויות המפורטות בנספח זה, המזמין יהיה רשאי להעביר את כלל המידע שהתקבל אצלו לידי הגורם המנחה, וכן לידי מינהל הרכש, וזאת לצורך הערכת סיכונים וקביעת פעולות הנדרשות מהספק.

הגורמים המנחים את המזמין בהיבטי אבטחת מידע והגנות סייבר ומינהל הרכש יהיו רשאים לבוא במקום המזמין בכל סמכות הנתונה למזמין לפי נספח זה, והספק ישתף פעולה עם הנחיות שיתקבלו מהם לפי הוראות הנספח .

הגורם המנחה ומינהל הרכש יהיו מחויבים להשתמש במידע שיתקבל מהספק אך ורק לצרכים האמורים בנספח זה תוך גילויו לגורמים הנדרשים לכך בלבד.

כתובת לפניות בנושא אבטחת מידע והגנת סייבר

הודעות/פניות בנושא אבטחת מידע והגנת סייבר יועברו לספק באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני הבאה: _______________@___________

חתימת הספק:

| ________________ | __________________ | ___________________ |
| --- | --- | --- |
| שם | תאריך | חתימה |