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[bookmark: TenderNumber_1]מכרז 11/2026
[bookmark: TenderDesc_1]להפקה ותפעול של הביתן והדוכן הישראלי בפסטיבל הקולנוע בקאן 2027
(גרסה 1)
	
[bookmark: TenderNumber_2][bookmark: TenderDesc_2]את מסמכי המכרז ניתן למצוא באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי בכתובת: www.mr.gov.il תחת הכותרת – מכרז 3/2026 – ללהפקה ותפעול של ביתן והדוכן הישראלי בפסטיבל הקולנוע בקאן 2027


[bookmark: _Toc256000040][bookmark: show_isNotIntroductionEdited]הקדמה
[bookmark: OfficeValue_1][bookmark: TenderNumber_3][bookmark: TenderDesc_3]משרד התרבות והספורט ("המזמין"), מפרסם בזאת מכרז 3/2026 להפקה ותפעול של ביתן והדוכן הישראלי בפסטיבל הקולנוע בקאן 2027 ("המכרז").
[bookmark: html_TiurKatzar]פסטיבל הקולנוע בקאן, הנערך בכל שנה בחודש מאי, הוא מאירועי הקולנוע החשובים בעולם וזוכה לתשומת לב רבה בתעשיית הקולנוע ובתקשורת העולמיות. בעשור האחרון הפכה תעשיית הקולנוע הישראלי לחשובה בקהילת הקולנוע הבינלאומית. משרד התרבות מקים זה 5 שנים ברציפות את ביתן (Pavilion) הקולנוע הישראלי הרשמי, בין שאר המדינות האחרות המיוצגות בכפר הבינלאומי. הביתן הישראלי זכה להצלחה רבה, והמשרד מבקש להמשיך ולהפעיל ביתן גם בפסטיבל קאן 2026, על מנת לשמר ולמנף את הקולנוע הישראלי על הבמה החשובה בעולם. ביתן הקולנוע הישראלי הינו פרי יוזמה משותפת של מועצת הקולנוע והמחלקה לקולנוע במינהל התרבות במשרד התרבות, אשר מבקשים למתג את הקולנוע הישראלי כמותג בולט וייחודי. בביתן הקולנוע הישראלי תיחשף תעשיית הקולנוע בישראל ובין השאר ייחשפו סרטים ישראליים חדשים, גופי תעשיית הקולנוע בישראל, יוצרים, קרנות קולנוע, בתי ספר לקולנוע, אתרי צילום אטרקטיביים ועוד, מתוך אינטרס משותף לכולם והוא חיזוק המודעות לתעשיית הקולנוע הישראלי בשווקים הבין-לאומיים. מינהל התרבות מבקש לאתר ספק מקצועי עם ניסיון בתחום שייקח על עצמו את ניהול ההקמה, ההפקה ותפעול הביתן הישראלי שייערך במאי 2027. הזוכה במכרז יעמוד בקשר עם מארגני הפסטיבל בקאן ויקים את הביתן ו/או הדוכן כך שיהיה מוכן במועד תחילת הפסטיבל. יובהר כי על הספק לשכור את שירותיו של  מנהל אמנותי עבור הביתן ו/או הדוכן.  תפקידו של המנהל האמנותי הוא גיבוש התפיסה האמנותית והמקצועית של הביתן ו/או הדוכן, בשיתוף פעולה מלא עם הספק שייבחר במכרז זה . המנהל האמנותי יגיש תכנית אירועים מפורטת בביתן ו/או הדוכן ובכללה פאנלים, אירועי חשיפה, מפגשים, כנסים, שיתופי פעולה בין יוצרים ישראליים ליוצרים מחו"ל, ביקורי אח"מים וכיו"ב. לנוכח האמור לעיל, מובהר כי הספק ינהל, יפיק, יקים, יתפעל, ישווק וייחצן את הביתן ו/או הדוכן הישראלי בקאן ביחד עם המנהל האמנותי ולפי הנחיותו ודרישתו של  נציג המשרד,כל זאת בכפוף למסגרת התקציב שאושרה ולכל תנאי המכרז. בנוסף במסגרת הפרויקט על המציע לשכור את שירותיו של מעצב פנים, אשר יהיה אחראי על  עיצוב הפנים וסידור הביתן. לאחר קבלת ההחלטות האמנותיות ולאחר שיקבעו הסרטים והמיצגים שיוצגו בביתן, תימסר על כך הודעה למציע הזוכה/הספק בצירוף תיאור מפורט של מאפייני היצירות ואופן הצגתם, לוחות זמנים ופרטים רלוונטיים נוספים.   על המציעים להציע למשרד תכניות מיתוג בינלאומית לביתן ולתעשיית הקולנוע הישראלי אשר תוצג בו. לאחר בחירת המציע הזוכה/הספק, תיקבע תכנית המיתוג אותה יבצע הספק, על מנת להשיג את המטרות והיעדים של הביתן ו/או הדוכן הלאומי הישראלי.


הגדרות:
ביתן- (Pavilion): מתחם עצמאי, תחום ומובחן (לרוב תחת קורת גג ייעודית או כחלק ממתחם יעודי לאירוע. הביתן מהווה מרחב חווייתי וייצוגי מלא, המיועד לפעילות רב-תכליתית רחבת היקף.
דוכן- "דוכן" (Booth / Stand): עמדת תצוגה ממוקדת ותחומה, הממוקמת לרוב בתוך חלל סגור משותף או כחלק משוק 
[bookmark: _Toc53331325][bookmark: hidden_numZohim_2][bookmark: BaseConnectionPeriod_1][bookmark: show_optionConnectionPeriod_1][bookmark: OptionConnectionPeriod_1]הזוכה שיוכרז במכרז יחתום על הסכם התקשרות (מצ"ב כפרק ד') עם המזמין לתקופה של 12 חודשים ("תקופת ההתקשרות"), כאשר למזמין הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות, ועד ל - 36 חודשים נוספים.
[bookmark: BaseConnectionScope_1][bookmark: _Toc53331327]היקף ההתקשרות לא יעלה על 2,400,000 ₪ כולל מע"מ. המזמין אינו מתחייב להיקף זה או להיקף כלשהו, ומימוש ההתקשרות יהיה על פי שיקול דעתו הבלעדי.
מסמכי המכרז מחולקים לפרקים, כמפורט להלן: 
פרק א' – ההליך המכרזי.
פרק ב' – חוברת ההצעה, אשר תוגש על ידי מציע המתמודד במכרז.
פרק ג' –  תכולת ההתקשרות עם הספק הזוכה. 
פרק ד' – הסכם ההתקשרות עם הזוכה במכרז.
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[bookmark: _Toc256000043]עקרונות המכרז
מכרז זה הוא מכרז פומבי הנערך בהתאם לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 ("חוק חובת המכרזים") ותקנותיו, ובכלל זה תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 ("תקנות חובת המכרזים").
במסגרת הליך המכרז, הצעות אשר יוגשו במכרז יידרשו לעמוד בתנאי הסף להשתתפות במכרז המפורטים להלן. ההצעות אשר עמדו בתנאי הסף של המכרז, ידורגו בהתאם לאמות המידה המפורטות במכרז.
בתום הליך המכרז, המזמין יכריז על המדורג ראשון כזוכה במכרז ויחתום עימו על הסכם התקשרות, הכל כמפורט להלן.
המכרז יתנהל בהתאם לדין, ולפי כללי המכרז המפורטים במסמכי המכרז ולהלן.

[bookmark: _Toc256000044][bookmark: _Toc173823719][bookmark: _Toc173825527]תנאים להשתתפות במכרז 
כללי:
רשאי להשתתף במכרז מציע אשר עומד, במועד האחרון להגשת ההצעות, בתנאי הסף להשתתפות במכרז המנויים להלן. 
הוכחת העמידה בתנאי הסף המנויים להלן, תתבצע בהתאם להוראות חוברת ההצעה (פרק ב).
[bookmark: _Toc43400590][bookmark: _Toc44931899][bookmark: _Toc44931986]תנאי סף מנהליים:
ככל שחלה על המציע חובת רישום, על פי דין, בישראל, עליו להיות רשום כדין.
המציע עומד בדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976 ("חוק עסקאות גופים ציבוריים").
[bookmark: _Toc32477196][bookmark: _Toc43400591][bookmark: _Toc44931900][bookmark: _Toc44931987]תנאי סף מקצועיים:
המציע עומד בתנאים המפורטים להלן:
מחזור כספי שנתי- מציע:
בשנתיים מתוך התקופה שבין השנים 2020 - 2025  ,למציע מחזור כספי שנתי בהיקף שלא יפחת מ 1,500,000   ₪   
על המציע למלא את נספח 4 בחוברת ההצעה.
תנאי סף למציע:
מאז 1.1.2020 המציע הפיק   שני אירועים לפחות, כאשר בכל אחד מהם התקיימו כלל התנאים הבאים:
במסגרת האירוע המציע ניהל, הפיק ועיצב ביתן בינלאומי בהשתתפות נציגים ממדינות שונות.
 עלות ההפקה לא פחתה מ-1,000,000 ₪ כולל מע"מ.
נערך במשך שלושה ימים רצופים לפחות. 
 
תנאי סף למפיק מטעם המציע:
החל מ 1.1.2020  המפיק הפיק אירוע אחד לפחות שבו התקיימו כל התנאים הבאים:
במסגרת האירוע המפיק ניהל, הפיק ועיצב ביתן בחו"ל
 האירוע נערך במשך שלושה ימים רצופים לפחות. 
תנאי סף למעצב הפנים מטעם המציע:
מעצב המוצע הוא בעל תואר ראשון B.DES או B.A בעיצוב פנים או באדריכלות ממוסד אקדמי מוכר.
על המציע לצרף את התעודה למסמכי המכרז.
החל מ 1.1.2020 עיצב 2 ביתנים או דוכנים לפחות,  כהגדרתם במכרז.
תנאי סף מנהל אמנותי :
המנהל האמנותי תכנן וביצע החל מ 1.1.2020 2 פרויקטים לפחות הכוללים תכנית אמנותית לביתנים ודוכנים בחו"ל כהגדרתם במכרז.
4.3.1.6  תכנית עבודה:
4.3.1.6.1 כחלק מההצעה הספק יגיש תכנית עבודה (עד 5 עמודים) הכוללת את המיתוג והעיצוב של הביתן והדוכן ואת התכנית האמנותית של הביתן והדוכן  על התכנית שתוצג להיות ישימה, מפורטת ומגובשת.
 
[bookmark: _Toc256000045][bookmark: _Toc173823720][bookmark: _Toc173825528]ניקוד ההצעות
[bookmark: _Toc43400593][bookmark: _Toc44931902][bookmark: _Toc44931989][bookmark: _Hlk219966950][bookmark: _Toc516503348]אמות מידה לניקוד הצעות במכרז
הניקוד של כל הצעה במכרז יהיה בהתאם לאמות המידה הבאות: 
[bookmark: show_MishkalIchut][bookmark: MishkalIchut]איכות – 60%; 
[bookmark: show_MishkalMechir][bookmark: MishkalMechir]מחיר – 40%.
[bookmark: show_isMarkivIchut_1]מדדי איכות
[bookmark: show_TavhinTBL]הערכת איכות ההצעות תיעשה לפי המשקלות הבאים: 
	# מס'
	תיאור מדד
	צורת חישוב
	משקל

	1
	ניסיון נוסף של המציע מעבר לנדרש בתנאי הסף
	בשש השנים האחרונות (2020-2025) המציע הפיק  יותר משני אירועים כהגדרתם בתנאי הסף יוענקו 5 נק' על כל אירוע נוסף, ועד לסך של 20 נק', עבור 4 אירועים נוספים מעבר לנדרש בתנאי הסף.. 
	20%

	2
	ניסיון נוסף של המפיק מעבר לנדרש בתנאי הסף
	בשש השנים האחרונות (2020-2025)  המפיק הפיק יותר מאירוע אחד כהגדרתו בתנאי הסף יוענקו 5 נקודות, עד לסך של 25 נקודות עבור 5 אירועים נוספים מעבר לנדרש בתנאי הסף.
	25%

	3
	ניסיון נוסף של מעצב הפנים  מעבר לנדרש בתנאי הסף
	בשש השנים האחרונות (2020-2025) עיצב יותר מ 2 ביתנים, דוכנים או תערוכות, כהגדרתם במכרזעבור כל ביתן, דוכן או תערוכה כאמור מעבר לנדרש בתנאי הסף, יוענקו 5 נקודות, ועד לסך של 20 נקודות 
	20%

	4
	ניסיון נוסף של המנהל האמנותי  מעבר לנדרש בתנאי הסף
	המנהל האמנותי תכנן וביצע בשש השנים האחרונות (2020-2025) מעל ל-2 פרויקטים הכוללים תכנית אמנותית לביתנים ודוכנים כהגדרתם במכרז בחו"ל. יוענקו 5 נקודות, עד לסך של 20 נקודות עבור 4 אירועים נוספים (מעבר לנדרש בתנאי הסף).
	20%

	5
	ראיון ופרזנטציה
	המציעים והצוות המוצע על ידם במכרז זה יזומנו להופיע בפני ועדת המשנה לצורך ראיון והצגה של ניסיונם ושל תכניות המיתוג ועיצוב הביתן ו/או הדוכן, שתוגש.                               
 ועדת המשנה תנקד את הניסיון הרלוונטי, את תכנית המיתוג ואת התרשמותה הכללית מהמפיק ומהמעצב
בראיון קיימת חובת נוכחות של כל בעלי התפקיד המוצעים מטעם המציע. הפרמטרים לניקוד: 
(א) התרשמות מניסיונו של המפיק בהפקת ביתנים -5 נק'
 (ב) התרשמות ממעצב הפנים ומההצעה הראשונית לעיצוב הביתן ו/או הדוכן – 5 נק' 
(ג) התרשמותו מהמנהל האמנותי ומההצעה הראשונית לתכנית אמנותית לביתן ו/או הדוכן – 5 נק'
	15%



[bookmark: html_qualityTests] 
[bookmark: show_isMarkivMechir_1]מדדי מחיר
מציע במכרז נדרש לתת הצעת מחיר בהתאם למפורט ב"טופס הצעת המחיר" (ראה נספח 1 בפרק ב' של המכרז). 
עבור כל יחידת תמחור שתופיע בטופס הצעת המחיר יחושב ציון, בהתאם לנוסחאות המפורטות מטה. 
השוואת מחירי ההצעות תתבצע על בסיס עיקרון "עלות למזמין". קרי, העלות הסופית שנדרש המזמין לשלם בגין כל הצעה. כך, לשם השוואת ההצעות וחישוב ציון ההצעה, יובא בחשבון המחיר הסופי למזמין כפי שהופיע בטופס הצעת המחיר. 
אופן חישוב הניקוד
[bookmark: show_isMarkivIchut_2][bookmark: show_internalDocForReviewingOffers] אופן חישוב ציון האיכות: עבור כל מציע יחושב ציון איכות בהתאם לסכימת כלל הציונים שקיבל המציע בכל תבחין איכות בהתאם למשקל של אותו תבחין. עבור ביצוע ניקוד האיכות, ועדת המכרזים קבעה מסמך פנימי לבדיקה (מפ"ל) המנחה את ועדת המכרזים או מי מטעמה, בדבר אופן בדיקת ההצעות ביחס למדדי האיכות המפורטים במכרז. המפ"ל לא יפורסם למציעים.
[bookmark: show_isMarkivMechir_2]אופן חישוב ציון המחיר: עבור כל מציע, חישוב ציון המחיר ייעשה באופן הבא: 
ראשית תחושב הצעת המחיר המשוקללת על פי השלבים הבאים: 
[bookmark: show_pricing_by_quantity]חישוב הצעת המחיר המשוקללת יעשה באמצעות הכפלת מחיר כל אחת מיחידות התמחור בכמות של אותה יחידה, כמוגדר בטופס הצעת המחיר וסכימת כלל היחידות.
[bookmark: hidden_sumBidDuplicate][bookmark: show_isSimpleComparison]לאחר חישוב הצעת המחיר המשוקללת יינתן ציון בגין הצעת המחיר בהתבסס על הנוסחה המפורטת להלן: 

 הגדרות:
ציון המחיר של מציע i - 
הצעת המחיר המשוקללת של מציע i - . 
הצעת המחיר המשוקללת הנמוכה ביותר שהתקבלה על ידי מי מהמציעים – 
1.1.1.1.1. [bookmark: show_AmotMidaC]ציון ההצעה המשוקלל ייעשה בהתאם לנוסחה הבאה: 
[bookmark: show_isLinear][bookmark: show_IsNotHumanResources_7]
[bookmark: _Hlk163490797] Gi=  60% x TQi+40% x PSi
הגדרות: 
ציונה המשוקלל של ההצעה i - 
ציון האיכות של מציע i בהתאם למפורט מעלה –
ציון המחיר של ההצעה i בהתאם למפורט מעלה – 
[bookmark: show_AmotMidaC_2][bookmark: show_IsNotHumanResources_6]

[bookmark: _Toc256000046][bookmark: _Toc32477901][bookmark: _Toc43400596][bookmark: _Toc44931905][bookmark: _Toc44931992][bookmark: _Toc53331331][bookmark: _Toc173823721][bookmark: _Toc173825529]בחירת זוכה
[bookmark: _Toc43400597][bookmark: _Toc44931906][bookmark: _Toc44931993]דירוג ההצעות 
ההצעות ידורגו בהתאם לציון שהתקבל לאחר שקלול אמות המידה הקבועות במכרז, כאשר ההצעה בעלת הציון הגבוה ביותר תדורג ראשונה, לאחריה ההצעה עם הניקוד השני בטיבו, וכן הלאה.
[bookmark: hidden_AmotMidaA_1][bookmark: show_IsNotHumanResources_1]אם לאחר שקלול ההצעות כמפורט לעיל, ההצעות בעלות הציון המשוקלל הגבוה ביותר קיבלו ציון זהה, יפעל המזמין לפי סדר הפעולות הבא עד לבחירת זוכה:
יפעל בהתאם להוראות סעיפים 2ב ו-2ד לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992, בדבר "עסק בשליטת אישה" ובדבר "עידוד משרתי מילואים בעסקים זעירים, קטנים או בינוניים" כהגדרתם שם, וזאת בתנאי שהמציע עומד בדרישות החוק.
[bookmark: show_isMarkivIchut_3][bookmark: show_isOfficeNotPolice_1]אם עדיין אין הכרעה, ההצעה בעלת ציון האיכות הגבוה ביותר תדורג ראשונה.  
אם עדיין אין הכרעה, יבצע המזמין הליך תיחור נוסף, בין אותן הצעות, במסגרתו כל אחד מהמציעים יוכל להגיש הצעת מחיר מטיבה ביחס להצעתו המקורית או לחלופין לבצע הגרלה בין אותן הצעות על מנת לקבוע את דירוגן, בהתאם לשיקול דעת המזמין.
[bookmark: _Toc43400598][bookmark: _Toc44931907][bookmark: _Toc44931994]בחירת זוכה 
[bookmark: hidden_numZohim_3][bookmark: show_isNotBasket_8]בתום דירוג ההצעות כמפורט לעיל, המזמין יכריז על המציע שהצעתו דורגה ראשונה, כזוכה במכרז, בכפוף לביצוע הפעולות המפורטת להלן ("זוכה"), וכן יודיע למציעים האחרים על ההכרזה כאמור. 
[bookmark: show_isOneWinnerBaskets]בתום דירוג ההצעות עבור כל סל, המזמין יכריז על המציע שהצעתו דורגה ראשונה בסל, כזוכה בסל, בכפוף לביצוע הפעולות המפורטות להלן ("זוכה"), וכן יודיע למציעים האחרים בסל על ההכרזה כאמור. 
תנאים לחתימה על הסכם ההתקשרות עם הזוכה
כתנאי לחתימת המזמין על הסכם ההתקשרות, על הזוכה לבצע את הפעולות הבאות, בפרק זמן שיוגדר על ידי המזמין:
אם הזוכה הוא חברה, למעט חברה ממשלתית, עליו להעביר אישור מעודכן כי החברה אינה רשומה כמפרת חוק ואינה מצויה בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק. ניתן להיעזר באתר הגיידסטאר.
אם הזוכה הוא עמותה, הקדש, אגודה עותומאנית או חברה לתועלת הציבור –
הגשת אישור ניהול תקין מאת רשם העמותות או רשם ההקדשות, לפי העניין, המעיד כי הגוף מקיים את דרישות חוק העמותות, התש"ם-1980, חוק החברות, התשנ"ט-1999 או חוק הנאמנות, התשל"ט-1979 או החוק העותומני על האגודות (1909), לפי העניין, והנחיות רשם העמותות/רשם ההקדשות, לפי העניין, לאופן ניהולו התקין לצורך קבלת האישור, למעט החריגים הבאים, בהם ניתן יהיה להסתפק ב"אישור הגשת מסמכים" מאת הרשם הרלוונטי:
התקשרות עם עמותה, חל"צ, או ההקדש, אשר טרם חלפו שנתיים מיום רישומן.
התקשרות עם אגודה עותומאנית.
זוכה אשר הצהיר במסגרת הצעתו כי הוא אינו חב בתשלום מע"מ במסגרת ביצוע ההתקשרות ושהוא פנה לרשות המיסים לקבלת אישור על כך, יגיש אישור מאת רשות המיסים על כך שהוא פנה אליהם לקבלת אישור כאמור.
להגיש את הסכם ההתקשרות שבפרק ד, על נספחיו (לדוג' נספח ביטוח, נספח ערבות בנקאית לטובת ביצוע ההתקשרות ("ערבות ביצוע"), נספח סודיות והיעדר ניגוד עניינים וכדו') כשהוא חתום על ידי הזוכה.
על הזוכה להירשם כספק (אם אינו רשום) בפורטל הספקים הממשלתי לשם הגשת דיווחים וחשבוניות. לצורך כך, הזוכה יידרש לשאת בכל העלויות, אם ישנן, ולאשר את תנאי השימוש בפורטל (ראה הוראת תכ"ם 7.12.5 "פורטל הספקים").
אם הזוכה לא הצליח לבצע את הפעולות המנויות לעיל בסד הזמנים שהוגדר על ידי המזמין, יוכל המזמין, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לתת לו ארכה להשלים את ביצוע הפעולות, לפסול את הצעתו ולבטל את המכרז, או להכריז על המדורג הבא כזוכה במכרז.

[bookmark: _Toc43400601][bookmark: _Toc44931910][bookmark: _Toc44931997][bookmark: _Toc516503356]תחילת מתן השירותים
[bookmark: _Toc407797419]לאחר שימלא הזוכה את כל התנאים הנקובים ועם השלמת אישור ההתקשרות אצל המזמין, טרם ביצוע רכש, יוציא המזמין הזמנה לספק.  
[bookmark: show_expected_time_by_customer]על הזוכה להיות מוכן לתחילת העבודה, וזאת תוך פרק הזמן שיוגדר על ידי המזמין. 

[bookmark: _Toc256000047][bookmark: _Toc32477902][bookmark: _Toc43400602][bookmark: _Toc44931911][bookmark: _Toc44931998][bookmark: _Toc53331332][bookmark: _Toc173823722][bookmark: _Toc173825530] מועדים במכרז
[bookmark: _Toc43400603][bookmark: _Toc44931912][bookmark: _Toc44931999][bookmark: _Toc516503358]מועדי המכרז
[bookmark: show_SugTevatMichrazimDigital_4][bookmark: show_micrazpumbi_9][bookmark: TenderNumber_4][bookmark: TenderDesc_5]הליך המכרז יתבצע בהתאם ללוחות הזמנים אשר יפורטו במערכת יהלו"ם תחת שם המכרז. מועדים אלו מחייבים את כל מי שמעוניין להתמודד במכרז ועשויים להתעדכן מעת לעת על ידי המזמין ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. כל שינוי במועדי המכרז או עדכונים הנוגעים להם, יפורסמו גם באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי בכתובת: www.mr.gov.il תחת שם המכרז – מכרז 3/2026 – ללהפקה ותפעול של ביתן והדוכן הישראלי בפסטיבל הקולנוע בקאן 2027 ("דף המכרז"). 
[bookmark: _Toc43400605][bookmark: _Toc44931914][bookmark: _Toc44932001]שאלות הבהרה בנוגע למכרז
בכל מקרה של אי בהירות או הערות בנוגע למכרז, מועדיו או לתנאיו ניתן לפנות למזמין בשאלות הבהרה, וזאת עד למועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הנקוב לעיל. 
[bookmark: show_SugTevatMichrazimDigital_3][bookmark: show_micrazpumbi_1]שאלות הבהרה יוגשו באמצעות מערכת יהלום. מציע אשר מעוניין לשאול שאלות הבהרה, נדרש ללחוץ על הקישור המתאים בדף המכרז ולפעול בהתאם להנחיות במערכת.  שאלות שיועברו לאחר המועד הנקוב לעיל, או שיועברו שלא באמצעות מערכת יהלום, לא יחייבו מענה מאת המזמין. 
[bookmark: show_micrazpumbi_2]המזמין רשאי לאפשר סבבים נוספים של שאלות הבהרה, בהודעה שתפורסם בדף המכרז, וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
מציע שלא יפנה למזמין בשאלות הבהרה על המכרז, בהתאם לכללי המכרז, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה, דרישה או תביעה כנגד המכרז.
[bookmark: _Toc43400606][bookmark: _Toc44931915][bookmark: _Toc44932002]מענה המזמין לשאלות ההבהרה
תשובות והבהרות תינתנה בכתב בלבד, נוסחן הוא הנוסח המחייב והן יהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
[bookmark: show_micrazpumbi_3]תשובות והבהרות של המזמין, יפורסמו בדף המכרז. באחריות מציע במכרז להתעדכן בתשובות המזמין וכן בעדכונים שוטפים אשר יפורסמו בנוגע למכרז זה.
המזמין רשאי לבצע כל שינוי במסמכי המכרז, וכן ליתן פרשנות או הבהרה להוראות מסמכי המכרז.
המזמין אינו מחויב לנוסח שאלה שהוגשה, ובכלל זה רשאי המזמין, בעת ניסוח מענה לשאלות ההבהרה, לקצר נוסח שאלה או לנסחה מחדש.
תשובות המזמין יפורסמו ללא שמות הפונים.
[bookmark: _Toc43400608][bookmark: _Toc44931917][bookmark: _Toc44932004]הגשת הצעות במכרז 
[bookmark: show_SugTevatMichrazimDigital][bookmark: show_micrazpumbi_4]הגשת ההצעות למכרז תבוצע באופן מקוון, באמצעות מערכת יהלום, אלא אם כן קבע המזמין, בהודעה שתפורסם בדף המכרז, דרך הגשה אחרת במכרז. במקרה כאמור על המציעים לפעול בהתאם להוראות להגשת הצעות שפרסם המזמין בדף המכרז.  
[bookmark: show_micrazpumbi_5]קישור למערכת יהלום לצורך הגשת הצעות במכרז יפורסם בדף המכרז. מציע המעוניין להגיש את הצעתו במכרז נדרש ללחוץ על הקישור "להגשת הצעות", אשר יעביר אותו למערכת.
הליך הגשת ההצעות במערכת כולל 2 שלבים: 1) הזדהות מגיש ההצעה באמצעות מערכת ההזדהות הממשלתית; 2) הגשת ההצעה בתיבת המכרזים במערכת יהלום ("התיבה"). 
פעולות במערכת ההזדהות - 
מגיש הצעה אשר טרם נרשם למערכת ההזדהות הממשלתית יידרש להירשם למערכת, ולאחר השלמת ההרשמה לערוך אימות של ההזדהות לצורך מעבר לשלב הגשת ההצעות. 
מגיש הצעה אשר רשום למערכת ההזדהות הממשלתית, יידרש לאמת את זהותו לצורך מעבר לשלב הגשת ההצעה. 
בכל תקלה בהליך ההרשמה להזדהות הממשלתית, או בתהליך ההזדהות יש לפנות למוקד התמיכה של המערכת (טלפון - 1299, כתובת דואר אלקטרוני moked@mail.gov.il, טלפון נוסף 08-6863100).
לפרטים נוספים אודות הליך ההרשמה ראו בקישור זה.
לאחר השלמת ההזדהות, המערכת תעביר את מגיש ההצעה באופן אוטומטי לתיבת המכרז הרלוונטית. על המציע לוודא כי במערכת להגשת ההצעות מופיע שם ומספר המכרז המבוקש על ידו.
פעולות במערכת יהלום - 
במסגרת הגשת ההצעה על המציע לפעול בהתאם להנחיות שיופיעו במערכת יהלום, למלא את כלל השדות שנדרש באופן ברור ובהתאם להנחיות המערכת, ולהעלות למערכת את הקבצים הנדרשים בהתאם להוראות המכרז. 
מציע יוכל לעדכן את הצעתו כל עוד לא חלף המועד האחרון להגשות הצעות.
לאחר השלמת הגשת ההצעה במערכת תתקבל הודעה "הצעתך נשלחה בהצלחה" ומציע יוכל להוריד את מסמך ההצעה. מסמך ההצעה הינו מסמך חתום דיגיטלית של ההצעה ומהווה אסמכתא להצעה שהוגשה. המסמך ישלח למציע גם בדואר האלקטרוני. מסמך ההצעה האחרון שנשלח יוצג גם במערכת בדף הבית של המכרזים באזור "הצעות שנשלחו".

לא ניתן יהיה להגיש הצעות במערכת לאחר המועד האחרון להגשת הצעות.
במסגרת הגשת ההצעות במערכת, ישנן מגבלות טכניות שונות, כגון:
ניתן להעלות עד 10 קבצים כאשר הגודל המקסימלי של כל קובץ הוא עד 15MB. ניתן לעלות קבצים מהסוגים הבאים: jiff, pjpeg, pjp, tiff, tif, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, png, jpg, jpeg. לא ניתן לעלות קבצים עם שמות זהים, מומלץ לתת לכל קובץ שם קצר בהתאם לתכולה שלו.
פרק הזמן שבו המערכת מתנתקת בהיעדר פעולה של משתמש הוא עשרים דקות. 
 על מנת להכיר את יתר מגבלות המערכת,באחריות מגיש ההצעה לקרוא מבעוד מועד את המדריך להגשת הצעות בתיבה הדיגיטלית.
לסיוע טכני במקרה של תקלה או שאלה ניתן לפנות למוקד התמיכה בימים א'-ה' בין השעות 8:00-17:00 באמצעות הצ'אט האנושי. יש לציין בפניה את שם המכרז, המועד האחרון להגשת ההצעות ובמידת הצורך לצרף צילומי מסך.
זמן ההמתנה מרגע משלוח הפניה ועד לחזרת נציג שירות לא יעלה על 4 שעות בטווח שעות פעילות המוקד. מוקד התמיכה אינו מתחייב לספק מענה לפניות אשר יתקבלו בזמן קצר מ-4 שעות מהמועד האחרון להגשת הצעות. מציע אשר מגיש את הצעתו כאשר ישנן פחות מ-4 שעות להגשת הצעות במכרז לוקח על עצמו את הסיכון שבמקרה של תקלה נציג השירות לא יספיק לפתור את הבעיה הטכנית שלו או לענות על שאלה שיש לו. 
על מציע במכרז האחריות הבלעדית להגיש את ההצעה לפני המועד האחרון להגשת הצעות. על המציע להביא בחשבון כי בסמוך למועד האחרון להגשת הצעות ייתכן עומס על מערכת ההגשה או תקלות טכניות אחרות אשר ימנעו מהמציע להגיש את הצעתו. על המציע להיערך לכך, ולהגיש את הצעתו מבעוד מועד. למציע לא תהיה כל טענה למזמין באשר לתקלה שהתגלתה במערכת ההזדהות או במערכת הגשת ההצעות סמוך למועד האחרון להגשת הצעות, גם אם כתוצאה מכך הוא לא הצליח להגיש את הצעתו במכרז.
ביטול אוטומטי של הצעה שהוגשה – תיקונים במסמכי המכרז
כמפורט לעיל, שינויים במסמכי המכרז יתכנו עד למועד האחרון להגשת הצעות ואף לאחר המועד ממנו ניתן להתחיל להגיש הצעות למכרז. אם לאחר שהוגשה הצעה לתיבה, ערך המזמין שינוי במסמכי המכרז, למעט שינוי במועדי המכרז, הצעה שהיתה בתיבה תבוטל באופן אוטומטי ותעבור למצב טיוטה. מציע אשר יהיה מעוניין להגיש את הצעתו בהתאם לתנאי המכרז המעודכנים יידרש לבצע הגשה מחדש. 
באחריותו הבלעדית של המציע להתעדכן בסטאטוס הצעתו במערכת הגשת ההצעות. 
[bookmark: _Toc43400609][bookmark: _Toc44931918][bookmark: _Toc44932005][bookmark: show_ifisRaayon_1]ראיון
הודעה בדבר מועד הראיון תשלח לכל מציע שעומד בדרישות המפורטות במכרז. המזמין רשאי על פי שיקול דעתו לשנות את מועד הראיון, ובלבד שיודיע למציע על המועד החלופי מראש. 
המזמין יהיה רשאי לפסול את הצעתו של מציע אשר לא יגיע לראיון במועד שנקבע לו, או לחלופין לאפשר לו ראיון במועד חלופי, וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, ולנסיבות המכרז.
על המציע להגיע לראיון יחד עם בעלי התפקידים הנכללים בתנאי הסף או בתבחיני האיכות שפורטו במכרז, אלא אם כן בהזמנה לראיון המזמין הודיע אחרת. 
במסגרת הראיון המזמין יהיה רשאי לדרוש מהמציע או מנציגיו בראיון להציג בפניו כל מידע או מסמכים או אישורים או רישיונות וכיוצ"ב, אשר לדעת המזמין נחוצים לצורך הוכחת עמידה בדרישות המכרז.
במסגרת הראיון המזמין יהיה רשאי לבחון את הבנתו ובקיאותו של המציע או של נציגיו בתחום השירותים נשוא ההליך וכן לבחון את יכולתו של המציע לעמוד בכל התחייבויותיו על פי הסכם ההתקשרות. 
המזמין יהיה רשאי לזמן יועצים מקצועיים או משקיפים נוספים מטעמו שישתתפו בראיונות.

[bookmark: _Toc256000048][bookmark: _Toc32477903][bookmark: _Toc43400610][bookmark: _Toc44931919][bookmark: _Toc44932006][bookmark: _Toc53331333][bookmark: _Toc173823723][bookmark: _Toc173825531]כללי המכרז 
[bookmark: _Toc43400611][bookmark: _Toc44931920][bookmark: _Toc44932007]בדיקת ההצעות
המזמין יבדוק כי המציע הגיש את ההצעה בהתאם להנחיות המכרז וצירף את כל המסמכים כנדרש בחוברת ההצעה (פרק ב), וינקד את ההצעות בהתאם לאמות המידה המפורטות במכרז.
לצורך בדיקת ההצעות וניקודן רשאי המזמין לעשות שימוש בצוות מקצועי אשר יכול ויכלול גם יועצים חיצוניים. 
המזמין רשאי לבקש ממציע לבאר פרט מסוים מתוך הצעתו, להשלים בה פרט חסר, או להמציא מסמך נוסף או חלופי המוכיח את עמידתו בתנאי המכרז, ובפרט בתנאי הסף של המכרז, וזאת בתוך פרק זמן קצוב. אי מענה לפניה כאמור, או מענה שלא בפרק הזמן שהוגדר עלול לגרום לפסילת ההצעה, בהתאם לשיקול הדעת של המזמין. 
אם הוחלט על מתן אפשרות למציע לבצע השלמה של הצעתו, המזמין רשאי לפסול הצעה שעדיין אינה עונה על דרישות המכרז או, בהתאם לשיקול דעתו לבקש השלמה נוספת.
אם ימצא בעת בחינת ההצעות כי ההצעה כוללת התנאה, תוספת או הסתייגות על תנאי המכרז, התנאה, תוספת או הסתייגות זו לא תזכה להכרה מצד המזמין ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין, עשויה אף להביא לפסילת ההצעה.
[bookmark: show_isMarkivIchut_7]לצורך בדיקה ומתן ניקוד להצעות יעשה המזמין שימוש במידע המפורט בהצעה שהגיש המציע וכן הוא רשאי לעשות שימוש במקורות מידע מהימנים אחרים וביניהם הידע המקצועי העומד לרשותו של המזמין, וכן לעשות שימוש בניסיון העבר של המזמין עם המציע או של גוף ממשלתי אחר עם המציע, אם קיים ניסיון כאמור, במידע ציבורי על המציע, בחוות דעת יועצים מקצועיים,  וכיוצא באלה. יודגש, לצורך ניקוד ההצעות, המזמין יהיה רשאי להתחשב בניסיון שלו עם המציע או של גוף ממשלתי אחר, וזאת במקום או בנוסף ללקוחות אחרים שפורטו בהצעה, אם פורטו או במסגרת כל אמת מידה רלוונטית אחרת.  
[bookmark: show_ifSugmicrazIsHatzatmeher][bookmark: minTzionToBid]ציון איכות מזערי כתנאי לבדיקת הצעת המחיר –  יעברו לשלב בדיקת הצעת המחיר רק הצעות שציון האיכות שלהם גבוה מ-70.
רשאי המזמין, על פי שיקול דעתו, להעביר את ההצעות עם ציון האיכות הגבוה ביותר לשלב בדיקת הצעת המחיר, גם אם ציון האיכות שלהן נמוך מציון האיכות המזערי הקבוע לעיל או לבטל את המכרז ולצאת למכרז חדש במקומו.
[bookmark: _Toc43400615][bookmark: _Toc44931924][bookmark: _Toc44932011]הצעה יחידה
אם הוגשה במכרז הצעה יחידה או שלאחר בדיקת ההצעות נותרה הצעה אחת בלבד, המזמין, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי יהיה רשאי:
להכריז על המציע שנותר כזוכה;
לבטל את המכרז ולצאת למכרז חדש או כל הליך רכש אחר.
[bookmark: _Toc43400616][bookmark: _Toc44931925][bookmark: _Toc44932012]פסילת הצעות 
המזמין, יהיה רשאי לפסול הצעה שהוגשה במכרז, לפי שיקול דעתו, ובמקרים המתאימים לאחר שנתן למציע זכות טיעון (בכתב או בע"פ, בהתאם לקביעתו הבלעדית של המזמין), בין היתר, אם מתקיים אחד מהתנאים הבאים:
הצעה הפסדית– אם ההצעה הינה בלתי כלכלית למציע במידה המטילה בספק את יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו היה ויזכה במכרז.
הצעה תכסיסנית או הצעה המוגשת בחוסר תום לב – אם ההצעה כוללת מחירים או הנחות חריגות, סבסוד צולב, dumping וכל מקרה אחר שבו ההצעה נגועה בחוסר תום לב, ובכלל זה במקרה של פעולה או התנהגות של המציע, במסגרת המכרז, שלא בתום לב.
התנהגות במכרזים ובהתקשרויות קודמות – המציע, במסגרת מכרז או התקשרות קודמת של המזמין, או של משרד ממשלתי ויחידת סמך אחרים, נהג בחוסר תום לב, בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים, מסר מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק או התנהל בחוסר מקצועיות קיצונית, באופן שלדעת המזמין מצדיק את פסילתו.
 מצב כלכלי של המציע – אם עקב מצבו הכלכלי הנוכחי או הצפוי של המציע, לרבות הליכי פשיטת רגל או פירוק או תביעות מהותיות הקיימות נגדו, קיים חשש לתיפקודו באם יזכה במכרז.
 ניגוד עניינים – אם קיים ניגוד עניינים, ישיר או עקיף, או חשש לניגוד עניינים בין ענייני המציע, ההצעה שהוא הגיש, או בעלי העניין בו, לבין השתתפות וזכיה במכרז או ביצוע השירותים על ידי המציע, באופן שלדעת המזמין, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, אינו ניתן להסדרה.
 תיאום הצעות - אם קיים חשד סביר לתיאום בין המציע להצעות אחרות במכרז, או בין המציע לבין מציע פוטנציאלי.
שיקולי ביטחון לאומי – אם לדעת ועדת המכרזים, קיים חשש לפגיעה בביטחון המדינה כתוצאה מהתמודדות או זכייה של המציע במכרז, וזאת בהתבסס על חוות דעת בכתב של גוף ביטחון.
[bookmark: _Toc43400617][bookmark: _Toc44931926][bookmark: _Toc44932013]מינוי נציג מטעם המציע
לצורך המכרז ימנה המציע נציג מטעמו (כמפורט בפרק ב) אשר יהווה את הכתובת הבלעדית לכל פניה בנושא המכרז. 
כל מענה והתייחסות שתישלח מנציג המציע למזמין, או מהמזמין לנציג המציע תחייב את המציע.
[bookmark: _Toc53331334][bookmark: _Toc516503359][bookmark: _Toc43400618][bookmark: _Toc44931927][bookmark: _Toc44932014]תוקף הצעות 
[bookmark: _Toc53331335]תוקף ההצעה הוא 90 יום לאחר המועד האחרון להגשת הצעות. לאחר תקופה זו, אם טרם הושלם הליך המכרז, יוארך תוקף ההצעה באופן אוטומטי לתקופה נוספת של 60 ימים לצורך בחירת זוכה במכרז. 
אם לאחר תקופה מצטברת של 150 יום כאמור, טרם הושלם ההליך המכרזי, המזמין רשאי, בהסכמת המציע, להאריך את תוקף הצעתו מעת לעת, כל פעם לתקופה נוספת של 30 ימים.
[bookmark: _Toc53331336]מציע אינו רשאי לחזור בו מהצעתו בתקופה בה הצעתו בתוקף.
ביטול או שינוי המכרז
המזמין רשאי מיוזמתו ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את המכרז, לשנותו ולעדכנו, לרבות עדכוני מועדים הנקובים בו ופרסום הבהרות על האמור בו. 
[bookmark: show_micrazpumbi_6]הודעה על ביצוע שינויים כאמור תפורסם בדף המכרז. על מציע האחריות להתעדכן באופן עצמאי בהודעות ועדכונים אשר יפורסמו כאמור בנוגע למכרז זה.
ההתקשרות עם הזוכה במכרז מותנית בקיומו של תקציב זמין. אם מסיבות תקציביות לא ניתן יהיה להתקשר עם הזוכה במכרז, רשאי המזמין לבטל את המכרז.
המזמין לא יהיה חייב לפצות את המציעים במקרה של ביטול המכרז.
[bookmark: _Toc516503360][bookmark: _Toc43400620][bookmark: _Toc44931929][bookmark: _Toc44932016]הוצאות 
מציעים הבוחרים להגיש הצעה במכרז יישאו בכל עלות כספית הנדרשת לצורך השתתפותם במכרז, ולא יהיו זכאים להחזר כלשהו מהמזמין בגין עלויות אלו.
המציעים לא יהיו זכאים להחזר הוצאות או לפיצוי כלשהו בקשר עם המכרז, לרבות במקרה של הפסקתו, עיכובו, שינוי תנאיו או ביטולו. 
[bookmark: _Toc516503361][bookmark: _Toc43400621][bookmark: _Toc44931930][bookmark: _Toc44932017]סמכות השיפוט
סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ועניינים הנוגעים למכרז, או בכל תביעה הנובעת מהמכרז ומניהולו, תהיה אך ורק בבתי המשפט במקום בו יושבת ועדת המכרזים של המזמין.
[bookmark: _Toc516503362][bookmark: _Toc43400622][bookmark: _Toc44931931][bookmark: _Toc44932018]סודיות ההצעה וזכות העיון
בכפוף לחובות המזמין על פי דין, המזמין מתחייב שלא לגלות תוכן ההצעה לצד שלישי שאינו מעובדי המזמין או יועצים המועסקים על ידו ונותנים לו שירות לצורך המכרז, אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות ואי השימוש בהצעות שהוגשו במכרז אלא לצורכי המכרז בלבד. 
[bookmark: show_isNotBasket_4]יחד עם זאת, בהתאם לתקנה 21(ה) לתקנות חוק חובת המכרזים, מציעים במכרז רשאים לבקש לעיין בהצעה זוכה, וכן בפרוטוקולים של ועדת המכרזים ובמסמכים נוספים הקשורים במכרז (או חלקם), מלבד החריגים המנוים בתקנה, ובכלל זה במסמכים שהם בגדר סוד מסחרי או מקצועי, או שעלולים לפגוע בביטחון המדינה, יחסי החוץ שלה, כלכלתה וביטחון הציבור.
בהתאם לאמור בתקנות המידע הפלילי ותקנת השבים (מסירת מידע מהמרשם הפלילי לשם התקשרות בחוזה לביצוע עסקה במסגרת מכרז), התשפ"ה-2025 ("תקנות מידע פלילי במכרזים"), אשר הותקנו מכוח חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, תשע"ט-2019, מובהר כי ועדת המכרזים לא תחשוף מידע פלילי של מציע במסגרת בקשה לעיון בהצעות במכרז, לרבות את עצם קיומו. 
אם ברצון מציע למנוע עיון בסעיפים של הצעתו בשל טענה לסוד מסחרי, סוד מקצועי, או כל טעם אחר המוזכר בתקנות חובת המכרזים עליו לציין זאת באופן מפורש בחוברת ההצעה (פרק ב), במקום המיועד לכך. מובהר כי לא יהא בעצם הבקשה כדי למנוע עיון בסעיפים הרלוונטיים, והחלטה בנושא תתקבל על ידי ועדת המכרזים של המזמין.  מובהר כי מחיר ההצעה אינו בגדר סוד מסחרי או מקצועי. 
מציע שטען שחלק מסוים מהצעתו הוא סוד מסחרי או מקצועי, יהיה מנוע מלדרוש לעיין בחלק זה של ההצעה הזוכה במכרז.
[bookmark: show_isNotBasket_5]בכפוף לאמור לעיל, בהשתתפותו במכרז מסכים המציע, כי במקרה של זכיה במכרז הצעתו תועמד לעיונם של יתר המציעים במכרז בהתאם להוראות הדין ולא יהיו לו כל טענות בקשר לגילוי פרטי הצעתו בהתאם להוראות סעיף זה. 
במקרה בו ועדת המכרזים של המזמין תדחה את טענת המציע הזוכה בדבר היות חלקים מהצעתו סוד מסחרי או מקצועי, המזמין יודיע לו על כך טרם מימוש זכות העיון בפועל. 
מיצוי הליכים מול הוועדה
אם לאחר מימוש זכות העיון, מציע במכרז סבור שנפלה טעות בהחלטה של ועדת המכרזים, עליו לפנות לוועדה בכתב ולפרט את טענותיו באופן מנומק וזאת לא יאוחר מ-10 ימי עסקים ממועד מימוש זכות העיון. 
במהלך בירור טענות מציע במכרז, אם ישנן, המזמין לא יעכב את מימוש ההתקשרות עם הזוכה, למעט מקרים חריגים, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. 
אם לאחר בירור טענות המציע, ועדת המכרזים, תסבור כי נפלה טעות בהחלטה שקיבלה, לא יהיה במימוש ההתקשרות עם הזוכה כדי למנוע ממנה לקבל כל החלטה נדרשת לצורך תיקון הטעות, ובכלל זה, במקרים חריגים, ביטול הזכייה. 


[bookmark: _Toc256000049][bookmark: _Toc32477904][bookmark: _Toc43400623][bookmark: _Toc44931932][bookmark: _Toc44932019][bookmark: _Toc44932668][bookmark: _Toc53331337][bookmark: _Toc173823724][bookmark: _Toc173825532]פרק ב' – חוברת ההצעה
[bookmark: _Toc256000050][bookmark: _Toc32477905][bookmark: _Toc43400624][bookmark: _Toc44931933][bookmark: _Toc44932020][bookmark: _Toc53331338][bookmark: _Toc173823725][bookmark: _Toc173825533]הגשת הצעה במכרז
[bookmark: _Toc43400625][bookmark: _Toc44931934][bookmark: _Toc44932021]כללים למילוי חוברת ההצעה
[bookmark: _Toc53331339]פרק זה מהווה את מענה המציע למכרז, אין צורך במתן מענה לכל חלק אחר במכרז, או לצרף מסמך שאינו נדרש בפרק זה.
[bookmark: _Toc53331340]יש לעקוב באופן מדוקדק אחר ההנחיות המופיעות בפרק זה על מנת שההצעה תוכל להיבחן ולהיות מוערכת כראוי. אין להוסיף להתנות או לשנות אף תנאי מתנאי המכרז, או את ההנחיות המופיעות להלן.
[bookmark: _Toc53331341]בכל מקרה של שאלות או אי-בהירות במסמכי המכרז על המציע לפנות למזמין בשאלה לצורך הבהרה, כמפורט בפרק א' למסמכי המכרז. 
[bookmark: _Toc53331342]ניתן לצרף כל מסמך או קובץ הרלוונטי לצורך פירוט והמחשה למפורט בהצעה. יודגש כי בדיקת ההצעה, תתבסס על הפירוט שיינתן בחוברת ההצעה.
[bookmark: _Toc53331343]חוסר פירוט בהצעה, או פירוט מיותר שאינו עונה לדרישת המכרז, עלולים להביא לניקוד נמוך של ההצעה או פסילתה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.
[bookmark: _Toc256000051][bookmark: _Toc32477906][bookmark: _Toc43400627][bookmark: _Toc44931936][bookmark: _Toc44932023][bookmark: _Toc53331344][bookmark: _Toc173823726][bookmark: _Toc173825534][bookmark: _Toc516503366]פרטי המציע
	שם המציע: 
	

	סוג מציע: 
(תאגיד/שותפות/עמותה/עוסק מורשה וכדו')
	

	תאריך הרישום במרשם (אם רלוונטי):
	

	מספר מזהה (לדוג' ח"פ):
	



פרטי איש הקשר מטעם המציע
	שם:

	כתובת:

	טלפון:

	דוא"ל:




[bookmark: _Toc256000052][bookmark: _Toc173823727][bookmark: _Toc173825535][bookmark: _Toc32477907][bookmark: _Toc43400628][bookmark: _Toc44931937][bookmark: _Toc44932024][bookmark: _Toc53331345]הוכחת עמידה בתנאי הסף של המכרז
[bookmark: _Toc53331346]בהתאם לאמור בפרק זה המציע יפרט את עמידתו בתנאי הסף שפורטו במכרז. 
[bookmark: _Toc42501732][bookmark: _Toc42589790][bookmark: _Toc42589883][bookmark: _Toc43197220][bookmark: _Toc44931938][bookmark: _Toc44932025][bookmark: _Toc49766700][bookmark: _Toc49766789][bookmark: _Toc53330152][bookmark: _Toc42501733][bookmark: _Toc42589791][bookmark: _Toc42589884][bookmark: _Toc43197221][bookmark: _Toc44931939][bookmark: _Toc44932026][bookmark: _Toc49766701][bookmark: _Toc49766790][bookmark: _Toc53330153][bookmark: _Toc43400629][bookmark: _Toc44931940][bookmark: _Toc44932027][bookmark: _Toc53331347][bookmark: _Toc53331348]הוכחת עמידה בתנאי הסף המנהליים: 
המציע מצהיר ומתחייב כי הוא עומד בתנאי הסף המנהליים המפורטים בפרק א' למכרז ובהתאם לפירוט המובא להלן:
מציע רשום כדין (יש לסמן ב- X את האפשרות הנכונה) –
המציע רשום בישראל כדין.
לא חלה על המציע חובת רישום בישראל, על פי דין.  נימוק: ___________________________________________
עמידה בחוק עסקאות גופים ציבוריים – 
ניהול פנקסים – המציע – 
מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 ("חוק מס ערך מוסף"), או שהוא פטור מלנהלם.
מדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ומדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.
[bookmark: nispach3_1]לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה על המציע לצרף אישור פקיד מורשה ולסמנו כנספח 2.
היעדר הרשעות – 
[bookmark: hidden_SmiraOrNikayon]המציע ו"בעל זיקה" אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים התשנ"א - 1991 (להלן: "חוק עובדים זרים") וחוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987 (להלן: "חוק שכר מינימום") עד למועד הגשת ההצעה מטעם המציע במכרז, או שהורשעו כאמור אך כבר חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד הגשת ההצעה.
[bookmark: nispach4_1]לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה על המציע לצרף את התצהיר המפורט בנספח 3.
ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות  (יש לסמן ב- X את אחת מהאפשרויות) –
הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 ("חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות") אינן חלות על המציע.
הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות חלות על המציע והוא מקיים אותן. 
במקרה שהוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות חלות על המציע, יש לפרט את אופן עמידתו בדרישות החוק (יש לסמן ב- X את אחת מהאפשרויות):
המציע מעסיק פחות מ-100 עובדים. 
המציע מעסיק 100 עובדים או יותר.
במקרה שהמציע מעסיק 100 עובדים או יותר (יש לסמן ב- X את אחת מהאפשרויות):
המציע מתחייב כי אם יזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9  לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ובמקרה הצורך– לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
המציע פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן.

[bookmark: _Toc43400630][bookmark: _Toc44931941][bookmark: _Toc44932028][bookmark: _Toc53331349][bookmark: show_isProfCondInBase_2]הוכחת העמידה בתנאי הסף המקצועיים:
עם הגשת הצעה זו, המציע מצהיר ומתחייב כי הוא עומד בתנאי הסף המקצועיים המפורטים בפרק א' למכרז.
המציע יפרט את אופן עמידתו בתנאי סף המקצועיים, בהתאם למפורט להלן:
מחזור כספי שנתי- מציע
בתקופה שבין השנים 2020 - 2025  ,למציע מחזור כספי שנתי בהיקף שלא יפחת מ 1500000   ₪ , לפחות בשנתיים מבין השנים.
לשם הוכחת העמידה בתנאי סף זה, על המציע לצרף אישור רו"ח אודות נתונים מהדוחות הכספיים נספח 4 לחוברת ההצעה.
תנאי סף למציע:
בשש השנים האחרונות (2020-2025) המציע הפיק  לפחות שני (2) אירועים, כאשר בשני האירועים הללו התקיימו כל התנאים הבאים:
במסגרת האירוע המציע ניהל, הפיק ועיצב ביתן בינלאומי בהשתתפות נציגים ממדינות שונות.
 עלות ההפקה לא פחתה מ-1,000,000 ₪ כולל מע"מ.
נערך במשך שלושה ימים רצופים לפחות. 
לצורך הוכחת עמידה בתנאי זה, על המציע למלא את הטבלה הבאה:
	 שנים 
	 תיאור האירועים כולל ניהול, הפקה ועיצוב ביתן בינלאומי כולל השתתפות נציגים ממדינות שונות
	 עלות ההפקה 
	 משך ימים 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


הנחיות למילוי הטבלה:
יש למלא את הטבלה בהתאם לפירוט הנדרש בה. ניתן להוסיף לאמור בטבלה כל מסמך או מידע רלוונטי, אשר יכול להעיד על המפורט בטבלה.
אין להוסיף מידע שאינו רלוונטי.
יש למלא את הטבלה בהתאם לכמות הנדרשת בתנאי הסף. למשל, אם נדרשות 3 שנות ניסיון, יש לפרט רק 3 שנות ניסיון. עורך המכרז אינו מתחייב לבדיקת נתונים שימולאו בכמות שהיא מעבר לדרישת תנאי הסף ובמצב כזה, מתחייב רק לבדיקת התאים הראשונים שימולאו בטבלה, בהתאם לכמות שנדרשה בתנאי.
יש למלא בטבלה פרטי אנשי קשר אשר עורך המכרז יהיה רשאי לפנות אליהם לשם בדיקת העמידה בתנאי הסף.
תנאי סף למפיק מטעם המציע:
בשש השנים האחרונות (2020-2025)  המפיק הפיק לפחות אירוע אחד שבו התקיימו כל התנאים הבאים:
1.במסגרת האירוע המפיק ניהל, הפיק ועיצב ביתן בחו"ל
2. נערך במשך שלושה ימים רצופים לפחות. 
לצורך הוכחת עמידה בתנאי זה, על המציע למלא את הטבלה הבאה:
	 שנים
	 תיאור האירועים של המפיק כולל ניהול, הפקה ועיצוב ביתן בחו"ל
	 משך ימים
	 עלות ההפקה

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


הנחיות למילוי הטבלה:
יש למלא את הטבלה בהתאם לפירוט הנדרש בה. ניתן להוסיף לאמור בטבלה כל מסמך או מידע רלוונטי, אשר יכול להעיד על המפורט בטבלה.
אין להוסיף מידע שאינו רלוונטי.
יש למלא את הטבלה בהתאם לכמות הנדרשת בתנאי הסף. למשל, אם נדרשות 3 שנות ניסיון, יש לפרט רק 3 שנות ניסיון. עורך המכרז אינו מתחייב לבדיקת נתונים שימולאו בכמות שהיא מעבר לדרישת תנאי הסף ובמצב כזה, מתחייב רק לבדיקת התאים הראשונים שימולאו בטבלה, בהתאם לכמות שנדרשה בתנאי.
יש למלא בטבלה פרטי אנשי קשר אשר עורך המכרז יהיה רשאי לפנות אליהם לשם בדיקת העמידה בתנאי הסף.
תנאי סף למעצב הפנים מטעם המציע:
תנאי הסף הוא דרישה לתואר ראשון B.DES או B.A בעיצוב פנים או באדריכלות ממוסד אקדמי מוכר.
על המציע לצרף את ה תעודה למסמכי המכרז.
בשש השנים האחרונות (2020-2025) עיצב לפחות 2 ביתנים או דוכנים , כהגדרתם במכרז.
לצורך הוכחת עמידה בתנאי זה, על המציע למלא את הטבלה הבאה:
	 שנים 
	 תיאור הדוכנים או הביתנים  שעיצב המעצב פנים כהגדרתם במכרז

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


הנחיות למילוי הטבלה:
יש למלא את הטבלה בהתאם לפירוט הנדרש בה. ניתן להוסיף לאמור בטבלה כל מסמך או מידע רלוונטי, אשר יכול להעיד על המפורט בטבלה.
אין להוסיף מידע שאינו רלוונטי.
יש למלא את הטבלה בהתאם לכמות הנדרשת בתנאי הסף. למשל, אם נדרשות 3 שנות ניסיון, יש לפרט רק 3 שנות ניסיון. עורך המכרז אינו מתחייב לבדיקת נתונים שימולאו בכמות שהיא מעבר לדרישת תנאי הסף ובמצב כזה, מתחייב רק לבדיקת התאים הראשונים שימולאו בטבלה, בהתאם לכמות שנדרשה בתנאי.
יש למלא בטבלה פרטי אנשי קשר אשר עורך המכרז יהיה רשאי לפנות אליהם לשם בדיקת העמידה בתנאי הסף.
תנאי סף מנהל אמנותי :
המנהל האמנותי תכנן וביצע בשש השנים האחרונות (2020-2025) 2 פרויקטים לפחות הכוללים תכנית אמנותית לביתנים ודוכנים בחו"ל כהגדרתם במכרז.
לצורך הוכחת עמידה בתנאי זה, על המציע למלא את הטבלה הבאה:
	 שנים
	 תיאור התכנית האמנותית לביתנים ולדוכנים בחו"ל כהגדרתם במכרז שתכנן וביצע המנהל האמנותי

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


הנחיות למילוי הטבלה:
יש למלא את הטבלה בהתאם לפירוט הנדרש בה. ניתן להוסיף לאמור בטבלה כל מסמך או מידע רלוונטי, אשר יכול להעיד על המפורט בטבלה.
אין להוסיף מידע שאינו רלוונטי.
יש למלא את הטבלה בהתאם לכמות הנדרשת בתנאי הסף. למשל, אם נדרשות 3 שנות ניסיון, יש לפרט רק 3 שנות ניסיון. עורך המכרז אינו מתחייב לבדיקת נתונים שימולאו בכמות שהיא מעבר לדרישת תנאי הסף ובמצב כזה, מתחייב רק לבדיקת התאים הראשונים שימולאו בטבלה, בהתאם לכמות שנדרשה בתנאי.
יש למלא בטבלה פרטי אנשי קשר אשר עורך המכרז יהיה רשאי לפנות אליהם לשם בדיקת העמידה בתנאי הסף.



[bookmark: _Toc256000053][bookmark: _Toc32477908][bookmark: _Toc43400631][bookmark: _Toc44931942][bookmark: _Toc44932029][bookmark: _Toc53331350][bookmark: _Toc173823728][bookmark: _Toc173825536][bookmark: show_isMarkivIchut_4]איכות ההצעה
[bookmark: hidden_qualityTestsDuplicate]בחלק זה של ההצעה יפרט המציע את הפרטים הנדרשים לצורך הערכת איכות ההצעה, בהתאם למדדי האיכות שפורטו לעיל בפרק א' למסמכי המכרז.
ניסיון נוסף של המציע
בשש השנים האחרונות (2020-2025) המציע הפיק  יותר משני אירועים כהגדרתם בתנאי הסף, (מעבר לנדרש בתנאי הסף). יוענקו 5 נק' על כל אירוע נוסף, עד לסך של 20 נק', עבור 4 אירועים נוספים. 
לצורך הוכחת עמידה במדד איכות זה, על המציע למלא את הטבלה הבאה:
	 שנים 
	 תיאור האירועים כולל ניהול, הפקה ועיצוב ביתן בינלאומי כולל השתתפות נציגים ממדינות שונות
	 עלות ההפקה 
	 משך ימים 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


הנחיות למילוי הטבלה:
יש למלא את הטבלה בהתאם לפירוט הנדרש בה. ניתן להוסיף לאמור בטבלה כל מסמך או מידע רלוונטי, אשר יכול להעיד על המפורט בטבלה.
אין להוסיף מידע שאינו רלוונטי.
יש למלא את הטבלה בהתאם לכמות הנדרשת בתנאי הסף. למשל, אם נדרשות 3 שנות ניסיון, יש לפרט רק 3 שנות ניסיון. עורך המכרז אינו מתחייב לבדיקת נתונים שימולאו בכמות שהיא מעבר לדרישת תנאי הסף ובמצב כזה, מתחייב רק לבדיקת התאים הראשונים שימולאו בטבלה, בהתאם לכמות שנדרשה בתנאי.
יש למלא בטבלה פרטי אנשי קשר אשר עורך המכרז יהיה רשאי לפנות אליהם לשם בדיקת העמידה בתנאי הסף.
ניסיון נוסף של המפיק
בשש השנים האחרונות (2020-2025)  המפיק הפיק יותר מאירוע אחד כהגדרתו בתנאי סף,(מעבר לנדרש בתנאי הסף) יוענקו 5 נקודות, עד לסך של 25 נקודות עבור 5 אירועים נוספים 
לצורך הוכחת עמידה במדד איכות זה, על המציע למלא את הטבלה הבאה:
	 שנים
	 תיאור האירועים של המפיק כולל ניהול, הפקה ועיצוב ביתן בחו"ל
	 משך ימים
	 עלות ההפקה

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


הנחיות למילוי הטבלה:
יש למלא את הטבלה בהתאם לפירוט הנדרש בה. ניתן להוסיף לאמור בטבלה כל מסמך או מידע רלוונטי, אשר יכול להעיד על המפורט בטבלה.
אין להוסיף מידע שאינו רלוונטי.
יש למלא את הטבלה בהתאם לכמות הנדרשת בתנאי הסף. למשל, אם נדרשות 3 שנות ניסיון, יש לפרט רק 3 שנות ניסיון. עורך המכרז אינו מתחייב לבדיקת נתונים שימולאו בכמות שהיא מעבר לדרישת תנאי הסף ובמצב כזה, מתחייב רק לבדיקת התאים הראשונים שימולאו בטבלה, בהתאם לכמות שנדרשה בתנאי.
יש למלא בטבלה פרטי אנשי קשר אשר עורך המכרז יהיה רשאי לפנות אליהם לשם בדיקת העמידה בתנאי הסף.
ניסיון נוסף של מעצב הפנים  
בשש השנים האחרונות (2020-2025) עיצב מעל- 2 ביתנים, דוכנים או תערוכות, כהגדרתם במכרז. (מעבור לנדרש בתנאי הסף) יוענקו 5 נקודות, עד לסך של 20 נקודות עבור 4 אירועים נוספים.
לצורך הוכחת עמידה במדד איכות זה, על המציע למלא את הטבלה הבאה:
	 שנים 
	 תיאור הדוכנים או הביתנים  שעיצב המעצב פנים כהגדרתם במכרז

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


הנחיות למילוי הטבלה:
יש למלא את הטבלה בהתאם לפירוט הנדרש בה. ניתן להוסיף לאמור בטבלה כל מסמך או מידע רלוונטי, אשר יכול להעיד על המפורט בטבלה.
אין להוסיף מידע שאינו רלוונטי.
יש למלא את הטבלה בהתאם לכמות הנדרשת בתנאי הסף. למשל, אם נדרשות 3 שנות ניסיון, יש לפרט רק 3 שנות ניסיון. עורך המכרז אינו מתחייב לבדיקת נתונים שימולאו בכמות שהיא מעבר לדרישת תנאי הסף ובמצב כזה, מתחייב רק לבדיקת התאים הראשונים שימולאו בטבלה, בהתאם לכמות שנדרשה בתנאי.
יש למלא בטבלה פרטי אנשי קשר אשר עורך המכרז יהיה רשאי לפנות אליהם לשם בדיקת העמידה בתנאי הסף.
ניסיון נוסף של המנהל האמנותי  
המנהל האמנותי תכנן וביצע בשש השנים האחרונות (2020-2025) מעל ל-2 פרויקטים לפחות הכוללים תכנית אמנותית לביתנים ודוכנים כהגדרתם במכרז בחו"ל. (מעבר לתנאי הסף) יוענקו 5 נקודות, עד לסך של 20 נקודות עבור 4 אירועים נוספים
לצורך הוכחת עמידה במדד איכות זה, על המציע למלא את הטבלה הבאה:
	 שנים
	 תיאור התכנית האמנותית לביתנים ולדוכנים בחו"ל כהגדרתם במכרז שתכנן וביצע המנהל האמנותי

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


הנחיות למילוי הטבלה:
יש למלא את הטבלה בהתאם לפירוט הנדרש בה. ניתן להוסיף לאמור בטבלה כל מסמך או מידע רלוונטי, אשר יכול להעיד על המפורט בטבלה.
אין להוסיף מידע שאינו רלוונטי.
יש למלא את הטבלה בהתאם לכמות הנדרשת בתנאי הסף. למשל, אם נדרשות 3 שנות ניסיון, יש לפרט רק 3 שנות ניסיון. עורך המכרז אינו מתחייב לבדיקת נתונים שימולאו בכמות שהיא מעבר לדרישת תנאי הסף ובמצב כזה, מתחייב רק לבדיקת התאים הראשונים שימולאו בטבלה, בהתאם לכמות שנדרשה בתנאי.
יש למלא בטבלה פרטי אנשי קשר אשר עורך המכרז יהיה רשאי לפנות אליהם לשם בדיקת העמידה בתנאי הסף.

[bookmark: _Toc256000054]קבלן משנה 
1.1.2. במידה ואזכה במכרז, בכוונתי להשתמש בקבלן משנה, בהתאם לכללי המכרז וזאת כמפורט להלן (יש למלא טבלה זו עבור כל קבלן משנה):  

	שם קבלן המשנה: 
	

	מספר מזהה (לדוג' ח"פ):
	

	איש קשר ופרטי יצירת קשר - קבלן משנה:
	


	תפקיד קבלן המשנה בהתקשרות:
	




[bookmark: _Toc256000055][bookmark: _Toc32477909][bookmark: _Toc43400632][bookmark: _Toc44931943][bookmark: _Toc44932030][bookmark: _Toc53331351][bookmark: _Toc173823729][bookmark: _Toc173825537]התחייבויות נוספות של המציע
כשירות להתמודדות במכרז
[bookmark: _Toc53331352]המציע קרא בעיון רב את מסמכי המכרז על כל פרקיו, נספחיו, תנאיו וחלקיו, לרבות כל ההבהרות שפורסמו על ידי המזמין ולרבות תנאי ההתקשרות עם הספק הזוכה, הוא הבין את כל האמור בהם, ומסכים להם.
[bookmark: _Toc53331354]המציע אינו מצוי בהליכי פשיטת רגל או פירוק ולא מתנהלות נגד המציע תביעות מהותיות, שעלולות לפגוע בתפקודו אם יזכה במכרז.
[bookmark: _Toc53331355]אין מניעה לפי כל דין להשתתפות המציע במכרז.
[bookmark: _Toc53331356]אין בהגשת הצעה במכרז או בביצוע ההתקשרות נושא המכרז, על ידי המציע, כדי ליצור ניגוד עניינים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין המציע למזמין.
המציע מתחייב לעדכן בכתב את המזמין, ללא דיחוי, בכל שינוי מהותי אשר חל במידע שמסר במסגרת הצעתו במכרז.
אם המציע אינו חב במע"מ במסגרת ההתקשרות מכוח המכרז, הוא מצהיר על כך שפנה אל רשות המסים לצורך קבלת אישור לכך, טרם הגשת הצעה במכרז.
אי תיאום הצעות מכרז 
[bookmark: _Toc53331357]הפרטים המופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר. 
[bookmark: _Toc53331358]פרטי ההצעה לא הוצגו או יוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה. 
[bookmark: _Toc53331359]המציע לא היה מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה, ולא היה מעורב בדרך כלשהי בהצעה שהוגשה על ידי מציע אחר. 
[bookmark: _Toc53331360]המציע לא היה, ולא מתכוון להיות מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתו זו.
[bookmark: _Toc53331361]המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
[bookmark: _Toc53331362]הצעה זו מוגשת בתום לב.
עצמאות המציע
[bookmark: _Toc53331363]למיטב ידיעתו של המציע:
המציע אינו מחזיק או מוחזק על ידי מציע אחר במכרז. 
[bookmark: _Toc53331364]גורם אחד אינו מחזיק ב-25% או יותר מאמצעי שליטה בו ובמציע נוסף במכרז. 
"החזקה" לעניין סעיף זה – החזקה במישרין או בעקיפין ב-25% או יותר מאמצעי שליטה, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
[bookmark: _Toc53331365]המציע אינו קבלן משנה של מציע אחר במכרז, בקשר עם ביצוע השירותים במכרז זה.
[bookmark: _Toc256000056][bookmark: _Toc173823730][bookmark: _Toc173825538][bookmark: _Toc43400633][bookmark: _Toc44931944][bookmark: _Toc44932031][bookmark: _Toc53331366]בקשות 
הגשת בקשות במסגרת ההצעה
במסגרת הצעתו רשאי המציע להגיש בקשות הנכללות בתנאי המכרז כמפורט בסעיף זה להלן וזאת כחלק בלתי נפרד מהצעתו.
הבקשות יכללו במסמכי ההצעה וינוסחו בצורה ברורה תוך הפנייה לסעיף אליו מתייחסת הבקשה.
מציע שלא יפנה למזמין בבקשה האפשרית בהתאם לכללי מכרז זה כחלק מהגשת הצעתו, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה, דרישה או תביעה בנושא ויראו בו כמי שויתר על בקשתו או על הזכות הנובעת ממנה, בהתאם להקשר, אף אם הוא עומד בתנאים המהותיים המקימים את הזכאות - והכל לפי העניין והקשר הדברים. 
[bookmark: _Toc42501739][bookmark: _Toc42589797][bookmark: _Toc42589890][bookmark: _Toc43197227][bookmark: _Toc44931945][bookmark: _Toc44932032][bookmark: _Toc49766707][bookmark: _Toc49766796][bookmark: _Toc53330159]עסק בשליטת אישה
[bookmark: _Toc53331367]מציע שהוא "עסק בשליטת אישה" בהתאם להוראות סעיף 2ב לחוק חובת המכרזים ומעונין שתינתן לו העדפה יצהיר על כך כלהלן (יש לסמן X במקום המתאים):  .
המציע מצהיר כי הוא עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד עם נשים אחרות, היכולת לכוון את פעילותו וכי לא התקיים אף אחד מאלה: (1) אם מכהן במציע נושא משרה שאינו אישה – הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה; (2) אם שליש מהדירקטורים אינם נשים – אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה;
לתמיכה בהצהרה זו, וכתנאי לקבלת העדפה על המציע לצרף אישור  רו"ח ותצהיר כהגדרתם בחוק חובת המכרזים, המעידים על כך שהעסק הוא בשליטת אישה. 
עידוד משרתי מילואים
מציע שמחזיק בשליטה בו הוא חייל מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008, ששירת שירות מילואים 20 ימים לפחות במהלך 12 החודשים לפני המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, ומעונין שתינתן לו העדפה בשל כך יצהיר כלהלן (יש לסמן X במקום המתאים):
המציע מצהיר כי הוא חייל מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008, ששירת שירות מילואים 20 ימים לפחות במהלך 12 החודשים לפני המועד האחרון להגשת הצעות במכרז. 
הוא מחזיק בשליטה בעסק מגיש ההצעה. לעניין זה "מחזיק בשליטה" – משרת מילואים פעיל שהוא נושא משרה בעסק אשר מחזיק, לבד או יחד עם משרתי מילואים פעילים אחרים, במישרין או בעקיפין, ב-50% או יותר מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק זעיר, קטן או בינוני". "אמצעי שליטה" לעניין זה – כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981.
ההצעה אינה של חברת בת של עסק גדול. "עסק גדול" לעניין זה: "עוסק מורשה או מוסד כספי, כהגדרתם בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, המעסיק יותר מ-100 עובדים או שמחזור העסקאות השנתי שלו עולה על 100 מיליון שקלים חדשים". 

[bookmark: hidden_AmotMidaA_3][bookmark: hidden_TovinAndMehir][bookmark: _Toc43400634][bookmark: _Toc44931946][bookmark: _Toc44932033][bookmark: _Toc53331370]בקשה לחיסיון 
בהתאם למפורט בפרק א' למסמכי המכרז, להלן העמודים, הסעיפים או המסמכים הכלולים בהצעה אשר המציע מבקש למנוע ממציעים אחרים במכרז לעיין בהם (בטענה לחשיפת סוד מסחרי או סוד מקצועי או כל נימוק אחר המופיע בתקנה 21(ה) לתקנות חובת המכרזים):  
	[bookmark: _Toc43400635][bookmark: _Toc44931947][bookmark: _Toc44932034]מספר עמוד/סעיף
	[bookmark: _Toc43400636][bookmark: _Toc44931948][bookmark: _Toc44932035]נושא הסעיף
	[bookmark: _Toc43400637][bookmark: _Toc44931949][bookmark: _Toc44932036]נימוק למניעת החשיפה

	
	
	

	
	
	

	
	
	


 


אישור והתחייבות
בחתימתנו אנו מאשרים כי: 
1. קראנו את כל הוראות המכרז, והצעתנו מוגשת בהתאם לכללי המכרז ועומדת בתנאים ובדרישות המפורטות במסמכי המכרז.
2. כל סעיף במכרז מובן ומקובל עלינו, והמציע יהיה מנוע ומושתק מלהעלות טענות כנגד תנאי המכרז מרגע הגשת הצעה זו. 
3. הפרטים המופיעים בהצעה זו על נספחיה, הם אמת, וכי המציע מסוגל ומתכוון לעמוד בכל פרט מהצעתו ובהוראות המכרז.


__________		________________		______________________
   תאריך			 שם		 	חתימת מורשה החתימה

__________		________________		______________________
   תאריך			 שם		 	חתימתה מורשה החתימה

__________		________________		______________________
   תאריך			 שם		 	חתימת מורשה החתימה


[bookmark: _Toc256000057][bookmark: _Toc32477911][bookmark: _Toc43400638][bookmark: _Toc44931950][bookmark: _Toc44932037][bookmark: _Toc53331371][bookmark: _Toc173823731][bookmark: _Toc173825539]רשימת נספחים 
[bookmark: tbl_appendixesList]
	תיאור נספח
	שם נספח
	מס' נספח

	טופס הצעת מחיר מלא בהתאם להוראות המופיעות בנספח.
	הצעת מחיר
	נספח 1

	על המציע לצרף אישור תקף מרואה חשבון או מיועץ מס על ניהול פנקסי חשבונות, ודיווח לרשויות המס כנדרש בחוק עסקאות גופים ציבוריים, או אישור על פטור מחובה זו.
לצורך כך ניתן להשתמש בקישור הבא:
https://www.misim.gov.il/gmishurim/frmInputMekabel.aspx?cur=0
	אישור פקיד מורשה
	נספח 2

	על המציע לצרף תצהיר עו"ד בהתאם למפורט בנספח. 
	תצהיר עו"ד בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
	נספח 3

	לשם הוכחת העמידה בתנאי סף זה, על המציע לצרף אישור רו"ח אודות נתונים מהדוחות הכספיים - נספח 4 לחוברת ההצעה.
	מחזור כספי שנתי- מציע
	נספח 4

	תכנית עבודה הכוללת את המיתוג והעיצוב של הביתן ו/או הדוכן, על התכנית שתוצג להיות ישימה, מפורטת ומגובשת
	תכנית עבודה 
	נספח 5 

	נספח מחייב לספק לצורך עמידה בנהלי הביטחון
	נספח ביטחון למרכז להפעלת ביתן ישראלי בפסטיבל קאן 2027
	נספח 6



 


[bookmark: _Toc504992922][bookmark: _Toc401778846]
[bookmark: _Toc44931951][bookmark: _Toc44932038][bookmark: _Toc53331372][bookmark: show_nispach1_2][bookmark: TenderNumber_5][bookmark: TenderDesc_4]נספח 1 – טופס הצעת המחיר למכרז 3/2026-להפקה ותפעול של ביתן והדוכן הישראלי בפסטיבל הקולנוע בקאן 2027



[bookmark: html_basketPricePreview]כללי
1. על המציע לעיין בכלל מסמכי המכרז טרם מילוי טופס הצעת המחיר.
2. מובהר, כי הכמויות המצוינות מטה ביחס ליחידות התמחור הן בבחינת הערכה בלבד לשם חישוב הצעה זוכה ולמזמין מסור שיקול הדעת המלא והבלעדי לקבוע את היקף השירותים שיוזמנו מהספק במסגרת ההתקשרות, וזאת לפי צרכיו בפועל של המזמין.
הצעת המחיר
3. כל שורה בטבלה מהווה יחידת תמחור נפרדת. יש להקפיד למלא את כל יחידות התמחור ולעשות כן, בהתאם לכללים המופיעים תחת הטבלה.
4. ניתן לנקוב במחיר הכולל עד שתי ספרות לאחר הנקודה העשרונית. מובהר, כי ככל שהמציע יציין יותר משתי ספרות לאחר הנקודה, הסכום יעוגל כלפי מטה כך שיילקחו בחשבון רק שתי הספרות הראשונות לאחר הנקודה העשרונית.
5. אין למלא את טופס הצעת המחיר בכתב יד אלא בהקלדה בלבד.
טבלת מחירים 1 - הצעה כספית- עבור הביתן- 70%
	[bookmark: _Hlk237842565]מס.
	יחידת התמחור 
	מטבע 
	כמות
	משקל
	הצעת המחיר 
למילוי ע"י המציע (לא כולל מע"מ)

	1. 
	שכר הפקה 
כולל שכר עבור כוח אדם-3 דיילים/ות, צלם, איש לוגיסטי, איש שיווק מקומי, מפיק ,2 פרזנטורים  טיסות , אש"ל, ביטוח ולינה וכיבוד קבוע
מעצבת פנים רק עבור טיסות, לינה , אש"ל וביטוח
	שקל
	10 אנשים כולל טיסות , לינה , אש"ל וביטוח,
לפי הנדרש במפרט השירותים
	40%
	     

	2.
	מעצבת פנים
עיצוב חלל
	שקל
	שכר עבור מעצבת הפנים יתומחר כאן לפי עיצוב החלל של הביתן ולפי הנדרש במפרט השירותים
	15%
	

	3. 
	שיווק ויחצ בחו"ל
כולל שירותי מיתוג וסרטוני תדמית 
	שקל
	לפי הנדרש במפרט השירותים
	10%
	     

	4. 
	שי 
	שקל
	כמות של 600 מתנות לפי הנדרש במפרט השירותים
	5%
	     

	5.
	סה"כ עבור ביתן 
	שקל
	
	70%
	



⁠⁠⁠⁠⁠⁠
טבלת מחירים 2 - הצעה כספית- עבור הדוכן- 30%
	מס.
	יחידת התמחור 
	מטבע 
	כמות
	משקל
	הצעת המחיר 
למילוי ע"י המציע (לא כולל מע"מ)

	1. 
	שכר הפקה 
כולל שכר עבור כוח אדם- דייל, מפיק וכיבוד קבוע
	שקל
	2 אנשים כולל טיסות , לינה , אש"ל וביטוח,
לפי הנדרש במפרט השירותים
	15%
	     

	2. 
	מעצבת פנים
עיצוב חלל 
	שקל
	עיצוב חלל נוסף של הדוכן לפי הנדרש במפרט השירותים
	10%
	     

	3. 
	שי 
	שקל
	כמות של 200 מתנות לפי הנדרש במפרט השירותים
	5%
	     

	4.
	סה"כ עבור דוכן
	שקל
	
	30%
	



	סה"כ הצעת מחיר משוקללת לצורך השוואה
	הצעת המחיר 
למילוי ע"י המציע (לא כולל מע"מ)

	
	







חבות במע"מ – למילוי רק על ידי מציע שאינו חב במע"מ על פי דין במסגרת ההתקשרות
1. מציע שאינו חב בתשלום מע"מ במסגרת ביצוע התקשרות זו על פי דין, יצהיר על כך כלהלן (יש לסמן X במקום המתאים):
המציע מצהיר כי במסגרת התקשרות לפי מכרז זה, אם יזכה, לא יהיה חייב בתשלום מע"מ וכי הוא פנה לרשות המיסים לקבלת אישור על כך.
המציע מתחייב כי:
1. לאחר שעיין במסמכי המכרז על כל נספחיו לרבות נוסח ההסכם ונספחיו, המציע מגיש בזאת הצעת מחיר למכרז.
2. מעבר למפורט בנספח זה לא יידרש על ידי המציע כל סכום נוסף אלא אם נכתב אחרת באופן מפורש במקום אחר במסמכי המכרז.
3. המציע אינו מתנה הצעה זו בשום תנאי.

[bookmark: tbl_nispach1]


     -----------------------        				  ---------------------------
           חותמת המציע                         			                תאריך
  וחתימת מורשה חתימה של המציע


[bookmark: add_appendixes][bookmark: _Toc32477912][bookmark: _Toc43400639][bookmark: _Toc44931957][bookmark: _Toc44932044][bookmark: _Toc44932669][bookmark: _Toc53331378]נספח 2 –  תצהיר בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
1. אני הח"מ _______________ ת"ז _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:
1.1. [bookmark: TenderDesc_5_0][bookmark: TenderNumber_7][bookmark: OfficeValue_7]הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן:  "המציע") המבקש להתקשר עם עורך מכרז ________, מספר 3/2026 עבור משרד התרבות והספורט. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 
1.2. בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן:  "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו. 
1.3. משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.
1.4. המציע הינו תאגיד הרשום בישראל. (סמן X במשבצת המתאימה):
· [bookmark: TenderDesc_9][bookmark: TenderNumber_8]המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: "מועד להגשה") למכרז להפקה ותפעול של ביתן והדוכן הישראלי בפסטיבל הקולנוע בקאן 2027, מספר 3/2026.
· המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 
· המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 
זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 
____________________	      ________________	 _________________   
    	תאריך			                           שם	                   חתימה וחותמת                      
       
אישור עורך הדין
אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת"ז ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

_________________	          ___________________	              ___________________
            תאריך			     מספר רישיון		                       חתימה וחותמת


נספח 4 – אישור רו"ח אודות נתונים מהדוחות הכספיים


לכבוד
חברת  ______________

הנדון : אישור על מחזור כספי (או כל מידע אחר המופיע בדוחות הכספיים[footnoteRef:1])  [1:  אישור רואה חשבון וחוות דעת רואה חשבון הן אסמכתאות חלופיות. במקרים בהם מדובר בנתון חשבונאי המופיע בדוחות הכספיים המבוקרים / בדוחות כספיים סקורים בדבר מידע כספי לתקופות ביניים, תוגש אסמכתה מסוג "אישור", אחרת יוגש דוח מיוחד במתכונת של "חוות דעת". לגבי נתונים חשבונאים שלא מופיעים בדוחות הכספיים, רואה החשבון ייתן דוח מיוחד רק בנושאים שהם בתחום עיסוקו המקצועי. כמו כן, במקרה שהליך הביקורת / סקירה על הדוח הכספי טרם הסתיים, רואה החשבון יכול לתת דוח מיוחד אם נקט בנוהלי ביקורת / בנוהלי סקירה להנחת דעתו בדבר נאותותם ואימותם של הנתונים עליהם הוא נותן את הדוח. אולם, אם לדעתו של רואה החשבון השלמת הביקורת / הסקירה עלולה להביא לשינוי בנתונים שבצהרת הלקוח, עליו לציין נסיבות הימנעותו בדוח המיוחד.] 

 
לבקשתכם וכרואי החשבון של _________ (להלן: "המציע") הרינו לאשר כדלקמן:

1. הננו משמשים כרואי החשבון של המציע משנת _________. 
1. יש למחוק את המיותר מבין סעיפים 2.1 ו-2.2:
3. הדוחות הכספיים המבוקרים / סקורים [מחק את המיותר] של המציע ליום / לימים _____ בוקרו / נסקרו (בהתאמה) על ידי משרדנו. דוח רואי החשבון המבקרים נחתם ביום / בימים _______.
3. הדוחות הכספיים המבוקרים / סקורים [מחק את המיותר] של המציע ליום / ימים ________ בוקרו / נסקרו (בהתאמה) על ידי רואי חשבון אחרים. דוח רואי החשבון המבקרים האחרים נחתם/ו ביום / בימים ________.
1. יש למחוק את המיותר מבין סעיפים 3.1 ו-3.2:
4. דוח רואי החשבון המבקרים ליום _____ אינו כולל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב להערת עסק חי, או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד.
4. דוח רואי החשבון המבקרים ליום _____ כולל סטייה מהנוסח האחיד, אולם אין לסטייה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף 4 להלן.
1. מבדיקת הדוחות הכספיים נמצא כי חברתכם עומדת בנדרש עפ"י תנאי המכרז, כמפורט להלן:
4.1 בהתאם לדוחות הכספיים האמורים, בשנת ______המחזור הכספי של חברתכם עמד על סכום הגבוה / השווה ל 1,500,000 ₪. 
4.2 בהתאם לדוחות הכספיים האמורים, בשנת _____ המחזור הכספי של חברתכם עמד על סכום הגבוה / השווה ל 1,500,000 ₪. 


	בכבוד רב,

_____________
  רואי חשבון


הערות: 
· נוסח דיווח זה נקבע על ידי ועדה משותפת של מינהל הרכש הממשלתי ושל לשכת רואי החשבון בישראל – בדצמבר 2020. 
יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח. 


נספח 5- תכנית עבודה 























נספח 6- נספח ביטחון למרכז להפעלת ביתן ישראלי בפסטיבל קאן 
2027
1. חובת השתתפות בתדריך בטחוני:
1.1. הספק הזוכה מתחייב כי כלל חברי הצוות מטעמו האמורים לטוס ליעד בחו"ל, לרבות מנהל ההפקה ביעד, דיילים וכל איש צוות נוסף – יחוייבו לעבור תדריך התנהגות ביטחונית מונעת.
1.2. באחריות הספק הזוכה לוודא כי כלל חברי הצוות הטס ישלימו את התדרוך הבטחוני הפרונטלי לכל המאוחר 3 שבועות (21 ימים) טרם מועד הטיסה המתוכנן של חבר הצוות הראשון ליעד.
1.3. באחריות הספק הזוכה לתאם את מועד התדרוך ואופן ביצועו מול אגף הביטחון במשרד התרבות והספורט ובהתאם להנחיותיו.
1.4. התדריך הבטחוני יתבצע באגף הביטחון של משרד התרבות והספורט או בכל מקום אחר בו יקבע אגף הביטחון לבצע.
2. שינוע והטסת כבודה/ מזוודה:
2.1. הספק הזוכה יהיה אחראי באופן בלעדי, על חשבונו ועל אחריותו, על הטסה, שינוע, הובלה ומסירה של מזוודה גדולה מישראל ועד לביתן הישראלי במתחם הפסטיבל, וכן על החזרתה לישראל.
2.1.1. מפרט המזוודה: המזוודה תהיה במשקל של עד 23 ק"ג ובמידות סטנדרטיות למזוודה גדולה (בהתאם לנהלי חברות התעופה לכבודה רגילה). המזוודה תהיה מוגנת מים ונעולה.
2.1.2. המזוודה ואופן שינועה יכללו את כל אמצעי הביטחון, המיגון והדרישות שיקבעו ע"י אגף הביטחון במשרד התרבות והספורט. באחריות הספק לתאם את נושא האבטחה והשינוע מול אגף הביטחון במשרד ולפעול בדיוק על פי הנחיותיו.
2.1.3. למען הסר ספק, כלל העלויות הכרוכות בשינוע המזוודה, הטסתה (הלוך וחזור), הובלתה ליעד וממנו, ביטוחה וכל כל עלות נלווית אחרת יחולו במלואם על המציע ויגולמו במסגרת הצעתו הכספית הכוללת.
3. אספקה והתקנה של מערכות ביטחון:
3.1. הספק אחראי להתקנה של תשתית חשמל/ מתח נמוך של מערכות ביטחון, ע"פ הנחיות גורמי המקצוע הממלכתיים ויחידות מקצועיות מטעם משרד התרבות והספורט (בביתן עצמו והאיזור ההיקפי). רכישה והפעלת ציוד הקצה של התקשורת ומערכות הביטחון, באחריות המזמין – משרד התרבות והספורט.
3.2. מצלמות אבטחה - באחריות הספק להתקין 6-7 מצלמות אבטחה בזוויות שונות לתיעוד והקלטה של הביתן און ליין לאפליקציה/ מוקד ביטחון ייעודי של המשרד וכל זאת בהתאם להנחיות אגף הביטחון, החירום והסייבר.
3.3. פירוק המצלמות בסיום הפרויקט והחזרת ה"שטח" למארגנים כפי שהתקבל.
3.4. מובהר כי הציוד, החומרים והאמצעים השונים שיכללו בתערוכה יהיו רכושו של המשרד.
4. רשת אלחוטית WIFI ייעודית ומאובטחת עבור צוות הביטחון:
4.1. הספק הזוכה מתחייב להקים, להפעיל ולתחזק במתחם הביתן הישראלי רשת אינטרנט אלחוטי WIFI ייעודית, עצמאית ונפרדת לחלוטין מיתר רשתות האינטרנט של הביתן או של מתחם הפסטיבל.
4.2. הרשת תתבסס על רוחב פס ייעודי, יציב ומהיר (הורדה והעלאה), אשר יבטיח פעילות תקינה, רציפה וחלקה של כלל האמצעים הטכנולוגיים ככל שיידרשו.
5. אבטחת מידע והגנות סייבר:
5.1. הספק יהיה האחראי הבלעדי על אבטחת המידע שהועבר או נצבר אצלו במסגרת ההתקשרות. בנוסף, הספק יהיה אחראי על אבטחת המערכות, התוכנות והחומרה המשמשת אותו לצורך אספקת השירותים או המוצרים למזמין, על תקינותם, אמינותם ועל תפקודם השוטף והתקין.

5.2. לצורך עמידת הספק בחובות אלו, יתפעל הספק ויעדכן את אמצעי האבטחה באופן שוטף, ויוודא כי האמצעים הטכנולוגיים והגנות הסייבר המשמשים לאבטחת מידע והמערכות עדכניים ועומדים בסטנדרטים המקובלים בתחום.
6. הספק הזוכה, לרבות כלל עובדיו, נציגיו וקבלני המשנה מטעמו, יהיה כפוף באופן מלא ומוחלט לכלל הנחיות הביטחון, הדרישות וההוראות שיקבעו וינתנו על ידי אגף הביטחון במשרד התרבות והספורט.
7. הספק מתחייב לפעול על פי הנחיות אלו בדקדקנות ובאופן מיידי. למען הסר ספק, הנחיות אגף הביטחון גוברות על כל שיקול או היבט תפעולי והפקתי אחר בפרויקט.





בברכה,
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1. [bookmark: _Ref382384788]מפרט השירותים הנדרשים מהספק / המפיק
1.1 [bookmark: _Ref384124997]הספק והמפיק יהיו אחראים לכל הפעילות הכרוכה בהפקת האירוע (לעיצוב,תכנון, הקמה, הפקה ,תפעול ,פירוק וכו')  , ע"פ הנחיות שיתקבלו מאחראי הפרויקט מטעם המשרד.המנהל האמנותי והמפיק יציגו למנהלת תחום קולנוע וראש מינהל תרבות ואמנות תכנית הפקה מעודכנת לרבות נספח תקציבי עדכני, לאישורה, כחודש ימים לאחר חתימת הצדדים על ההסכם.
2.     הספק יהיה אחראי לכל הפעילות הכרוכה בהפקת האירוע, לרבות:
2.1 הספק יהיה אחראי להזמנת ורישום הביתן והדוכן לקולנוע הישראלי בפסטיבל ולביצוע כל הפעילות הנדרשת, בארץ ובחו"ל (כולל הובלת הציוד הנדרש מהארץ לחו"ל), על מנת שהעיצוב, ריהוט הפנים והחוץ, העזרים והחיבורים הטכניים, אקרדיטציה, יעמדו באופן שלם, מקצועי ואיכותי במועד פתיחת הפסטיבל.
2.1.1. הספק יהיה אחראי לכל הפעילות ההפקתית הכרוכה בהקמת הביתן והדוכן, תיאום ביקורים של נציגי המשרד ומשרד החוץ ותיאום ביקורים אחרים.
2.1.2. הספק יעסיק את כל העובדים הנדרשים לו, לפי כל חוקי העבודה והמס בצרפת, לצורך  ההפקה, ההקמה, הפירוק, הליווי ואחזקה, ויבצע את כל פעילות הרכש הנדרשות כמפורט  במפרט השירותים. הספק יצייד את העובדים מטעמו בכל הכלים, המכשור והאמצעים הנדרשים לצורך ביצוע העבודה.
2.1.3. הספק יעמוד בקשר עם מארגני הכפר הבינלאומי בפסטיבל בקאן בנוגע לרישום והזמנת הביתן והדוכן הישראלי, ולהזמנת ואספקת ריהוט וציוד טכני הדרוש להקמת הביתן והדוכן והפעלתו בימי הפסטיבל. 
2.1.4. המפיק בשיתוף המנהל האמנותי יהיה אחראי על תכנונה והוצאתה לפועל של תכנית מיתוג לביתן והדוכן הישראלי, בכללה עיצוב הביתן והדוכן ובניית קו מנחה רעיוני לקמפיין שלם. הספק יהיה אחראי על סגירת גורמי יח"צ, רכישת מדיה והפקת חומרים ככל שיידרש לשם כך.
2.1.5. על המפיק בתיאום עם המנהל האמנותי יהיה להפיק תכנים ויזואליים כגון מצגות, סרטונים וחוברות תדמית (בשפה האנגלית) והצגתם בפני קהל המבקרים. המיתוג והשפה הגרפית אשר יבנו לביתן ולדוכן, ילוו את משרד התרבות ובפרט את המחלקה לקולנוע בפעילויות שונות בחו"ל. כחלק מכך, תידרש החברה לעיצוב, הפקה ותכנון של אלמנטים שיווקיים שונים. 
2.1.6. [bookmark: _Ref437759603]הספק יהיה אחראי על תכנון והוצאתה לפועל של תכנית עיצוב הפנים לביתן והדוכן כפי שהוכנה על ידי מעצב פנים אשר יוצע ע"י הספק.. תכנית עיצוב הפנים תתבסס על תכנית המיתוג לביתן הישראלי. 
2.1.7. על הספק להעמיד לטובת הפרויקט 4 דיילות/ים למשך 11 ימים- 3 דיילות לביתן ודייל/ת אחת לדוכן.
2.1.8. כמו כן הספק יהיה אחראי על הימצאות דיילות/ים ייצוגיים בשטח הביתן והדוכן ובפרט בזמן אירועים ומפגשים מיוחדים, כפי המפורט בנספח הגדרת השירותים
2.1.9. על הספק להעמיד לטובת הפרויקט איש יחסי ציבור בינלאומי מקומי שתפקידו ליזום ולחבר בין חברי המשלחת והנציגים הישראלים לבין תעשיית הקולנוע העולמית, קידום הביתן והדוכן הישראלי, ופתיחת דלתות וגישה לאירועים ומפגשים המתקיימים בתוך ומחוץ למתחם הביתנים הפיזי.
2.1.10. על איש יחסי הציבור להיות בעל ניסיון מקצועי מוכח של לפחות 3 פסטיבלים ובניהם פסטיבל קאן בשנים האחרונות שבהם שימש כאיש יח"צ.  בנוסף על המציע להוכיח (באמצעות קורות חיים, מכתבי המלצה או תיק עבודות) כי לבעל התפקיד יש רשת קשרים קיימת ופעילה עם גורמים רשמיים בפסטיבל, מפיקים בינלאומיים וגופי מדיה זרים. על איש היח"צ להיות בעל שליטה מלאה ובדרגת שפת אם/רהוטה בשפה האנגלית ובשפה הצרפתית. 
2.1.11. איש היח"צ מטעם המציע יוצג ויאושר על ידי הגורמים המקצועיים הרלוונטיים במינהל התרבות והאמנות, על המציע להציג את איש היח"צ לאחר 30 יום מחתימת  ההסכם על ידי כל הצדדים.
2.1.12. הספק באמצעות מנהלת הפרויקט מטעם המשרד יהיה אחראי על העברת חומרי יח"צ לדוברות המשרד בזמן הפסטיבל, וכן על שירותי צילום (וידאו וסטילס) והעברת שידורי וידאו באיכות גבוהה במדיה, ככל הנדרש.
2.1.13. הספק יהיה אחראי על הוצאתה לפועל של תכנית המפגשים עם מפיקי קולנוע מהארץ ומחו"ל בתחום, מפגשים של יוצרי קולנוע ישראליים ויוצרים מחו"ל וקבלות פנים שיתקיימו בביתן, כפי שיוצעו ע"י המנהל האמנותי.
2.1.14. המפיק יהיה אחראי להוצאת התכנית כפי שנבנתה על ידי המנהל האמנותי ולאחר אישור מנהל הפרויקט מטעם המשרד כגון: שיתופי פעולה עם הקהילות היהודיות באזור הפסטיבל (קאן, פאריז ומארסיי). 
2.1.15. נוכחותו של המפיק בקאן מחויבת לכל אורך הקמת הביתן והדוכן והפסטיבל עצמו.
2.1.16. עם תום הפסטיבל, הספק והמפיק אחראים על פירוק הביתן והדוכן ע"פ הנחיות מארגני הכפר הבינ"ל, ועל קבלת אישורם על סיום תקין של ההפקה. הימצאות מפיק בזמן הפירוק הינה חובה.
2.1.17. המפיק יהיה אחראי לשתף פעולה עם נציגי המשרד בכל נושא הקשור למתן השירותים לרבות בקרה על ביצוע הפרויקט.
2.1.18.  כחלק מפעילות הביתן והדוכן הישראלי בפסטיבל קאן, הספק הזוכה יידרש לאתר, לגייס, לנהל ולהפעיל שני פרזנטורים מתעשיית הקולנוע הישראלית הבינלאומית. 
2.1.19. על הספק להציע 2 פרזנטורים העונים על הקריטריונים הבאים בכפוף לאישור מראש ובכתב של המשרד:
2.1.20. מוכרות ומוניטין: שחקנים/יות מוכרים ומובילים (A-List) בעלי זיקה, הכרה ופעילות מוכחת בתעשיית הקולנוע הישראלית הבינלאומית (לדוגמה: השתתפות בתפקידים ראשיים/מרכזיים בסרטים עלילתיים, סדרות מובילות בפלטפורמות הסטרימינג הבינלאומיות, או מועמדויות/זכיות בפרסים בפסטיבלים נחשבים).
2.1.21. נוכחות דיגיטלית: בעלי חשבונות מדיה חברתית פעילים (אינסטגרם, טיקטוק, פייסבוק וכדומה) עם היקף עוקבים משמעותי ומעורבות גבוהה, המאפשרת חשיפה רחבה לקהל יעד בינלאומי.
2.1.22. כל אחד מהפרזנטורים יידרש לשירותים הבאים במהלך הפסטיבל:
נוכחות פיזית: נוכחות חובה בביתן ובדוכן הישראלי למשך 3 ימים מלאים, החל מיום אירוע פתיחת הביתן הישראלי בפסטיבל. השתתפות באירועי ההשקה, קוקטיילים, פאנלים או מפגשים בביתן והדוכן, בהתאם לתוכנית שיקבע המשרד.
פעילות במדיה החברתית (סושיאל): על הפרזנטורים להעלות פוסטים/סטוריז/רילס בחשבונותיהם האישיים בכל יום מימי הפעילות ,תיוג החשבונות הרשמיים של הביתן/המשרד. שיתוף פעולה עם צלמי הסטילס והוידאו של הביתן לצורך יצירת תכנים בזמן אמת.
הספק הזוכה יישא באחריות המלאה (הלוגיסטית והפיננסית) לכל הכרוך בהבאת הפרזנטורים, לרבות: שכר עבודה, טיסות, לינה ואירוח, אש"ל והוצאות. 
זכויות יוצרים ושימוש בחומרים: הספק יחתים את הפרזנטורים על חוזה המאפשר למשרד לעשות שימוש בלתי מוגבל בזמן ובמדיה ,בחומרים המצולמים מהפסטיבל (תמונות, וידאו, ציטוטים) לצורכי יחסי ציבור וארכיון של המשרד.
הספק יידרש להציג במסגרת הצעתו (או תוך חודש ימים ממועד הזכייה) רשימה של לפחות [3-4] אופציות לפרזנטורים העונים על ההגדרות, מתוכם יבחרו שניים באישור נציג המשרד.
המשרד שומר לעצמו את הזכות לפסול מועמד משיקולים מקצועיים, תדמיתיים או בשל אי-עמידה בקריטריונים, והספק יידרש להציג חלופה שוות ערך באופן מיידי.

3. [bookmark: _Ref384135821][bookmark: _Ref427143959] תקציב הפרויקט 
3.1. התקציב הכולל של הפרויקט מחולק לשתי מסגרות תקציב נפרדות:
3.1.1. [bookmark: _Ref382742342]תקציב לציוד ושירותים שנבחרו מתוך קטלוג מובנה המסופק ע"י מארגני הפסטיבל (רכיב A – לא מתומחר במסגרת הצעת המחיר): מסגרת התקציב עבור הציוד והשירותים אשר ישמשו להקמת הביתן ותפעולו, וכוללים את הפריטים הבאים: אוהל על כל מרכיביו, חשמל, תשתית למערכת מיזוג, תשתית למערכת הגברה ותוספות תאורה, אינטרנט אלחוטי וקייטרינג. פריטי הציוד והשירותים נקבעו על-ידי המשרד ע"פ הקטלוג שפורסם הכולל מחירים קבועים לכל פריט. לספק תהיה גישה אלקטרונית לקטלוג זה. יודגש כי חובה על הספק להזמין את הציוד והשירותים הנ"ל מהקטלוג הרשמי של פסטיבל קאן. יובהר כי המחירים מתוך הקטלוג הנקובים במכרז נכונים ליום פרסום המכרז. בכל מקרה ולמען הסר ספק, על המציע לקבל אישור ובכתב לכל הוצאה חריגה מראש.
עבור רכיב זה לא תוגש הצעת מחיר במסגרת המכרז. המחירים במסגרתו ייקבעו ע"י מארגני הפסטיבל בהתאם לתעריפי הקטלוג, והתמורה בגינו תינתן לספק בשיטת Back-to-back וכנגד דו"חות ביצוע בהתאם לנהלי המשרד והוראות התכ"ם.
3.1.2 רישום, שכירת אוהל, ריהוט וציוד:
1.הספק אחראי להסדיר מול מארגני הפסטיבל את רישום ישראל להקמת ביתן בכפר הבינלאומי בפסטיבל, זאת לכל המאוחר עד עשרה ימים לאחר החתימה על הסכם ההתקשרות עם המשרד. תהליך הרישום שייעשה כאמור ע"י המציע, כולל בתוכו גם תשלום דמי רישום בשיעור כ-10% מעלות האוהל (בלבד). הספק ישלם ישירות למארגני הפסטיבל את דמי הרישום ויקבל על תשלום זה החזר מהמשרד במסגרת אבן דרך א' לתשלום כמפורט לחלק א' למסמכי המכרז, ובכפוף להצגת חשבונית ואישור רשמי על רישום ישראל לפסטיבל ושריון מקום עבור הביתן הישראלי בשטח הכפר.
2.בניית האוהל תבוצע על ידי עובדי הפסטיבל. האוהל מיוצר מהחומר PVC, בגודל 10*5 מטרים וכולל רצפה, קירות ושטיח (גודל האוהל סוכם עם הנהלת הכפר עוד בסיום הפסטיבל הקודם).
באוהל ישנה מרפסת בגודל 10*5מטרים, העשויה רצפת עץ ומוקפת מעקה.
באוהל יהיו חיבורי חשמל ותאורה, ויינתנו בו שירותי ניקיון ושמירת לילה.
בנוסף לתשלום עבור האוהל, יזמין הספק גזיבו בגודל זהה עבור המרפסת, שטח הגזיבו מוקם על במה בגובה 17 ס"מ.
3.1.3 הספק יספק אינטרנט אלחוטי מהיר לכל משך הפעלת הביתן.
3.1.4 הספק אחראי להזמנת וסידור כלל הציוד הנדרש לצרכי תפעול הביתן, מתוך קטלוג הפסטיבל (באישור המשרד).
3.1.5 הריהוט שיסופק יהיה מגוון ומודולרי ככל הניתן ויאפשר שינויים דחופים באופי הביתן. לדוגמה: ישיבת תיאטרון, פאנל רב משתתפים, הרצאה, שולחנות עגולים, הקרנות, קוקטיילים ועוד.
3.1.6 

3.1.7 כמויות נדרשות לריהוט וציוד לביתן מהקטלוג:
	
	כיסאות 
	70

	
	שולחנות בר
	4

	
	שולחנות רגילים
	10

	
	שולחן ישיבות
	1

	
	דלפק כניסה
	2

	
	עמדת צפייה
	2

	
	מזגן
	2

	
	מערכת הגברה
	1

	
	מיקרופון
	2

	
	הצללה למרפסת
	1

	
	מאוורר גדול למרפסת
	2

	
	וילון הגנה מגשם למרפסת
	כיסוי מלא למרפסת



3.1.8 כמויות נדרשות לריהוט וציוד לדוכן מהקטלוג:
	
	כיסאות 
	16

	
	שולחנות רגילים
	4

	
	דלפק כניסה עם ארונית
	1

	
	עמדת צפייה
	1

	
	מזגן
	1



יובהר כי הכמויות המצוינות לעיל הינן כמויות משוערות, והמשרד רשאי לשנותן בכל עת ולהזמין מספר יחידות קטן / גדול יותר מהמצוין.
3.1.9 בנוסף, לאירוע הפתיחה ולאירועים נוספים אשר יתקיימו בביתן ישכור הספק שירותי מלצרות של שני מלצרים/יות לכל משך האירוע (השירות כלול במסגרת ההתקשרות עם חברת הקייטרינג שמספקת שירותי הסעדה בפסטיבל. הספק יקבל מהמשרד את כל הפרטים הרלוונטיים לאחר חתימה על הסכם ההתקשרות). 
3.1.10 לאורך הפסטיבל יתקיימו בביתן אירועים. לאירועים אלו יוזמנו שירותי קייטרינג בכמויות המשוערות הבאות:
	סוג הכיבוד
	כמות אנשים משוערת
	מספר פעמים משוער

	כיבוד קבלת פנים
	200
	1

	כיבוד קבלת שבת
	150
	1

	כיבוד פאנלים
	50
	12



להלן פירוט הכיבוד הנדרש עבור סוגי האירועים השונים:
3.1.10.1 כיבוד קבלת פנים – 5 סוגים שונים של סנדוויצ'ונים, 10 סוגים של מאפים מתוק ומלוח, 10 ל' מיצי פירות, 10 ל' משקאות קלים, 20 בקבקים גדולים של מים וסודה, 30 בקבוקי שמפניה, 15 בקבוקי יין לבן אדום 48 בקבוקי בירה, כלי הגשה, מלצרים.
3.1.10.2 כיבוד קבלת שבת –2-3 סוגים של מאפים וסנדוויצ'ונים, יין אדום לבן, שתיה קלה, פירות העונה, ירקות חתוכים ורטוב, מיני מאפינס ועוגיות.
3.1.10.3 כיבוד לפאנלים – מיני קלאב סנדוויץ, 3 סוגי פינגר סנדוויץ', ירקות חתוכים ורוטב, סלסלת פירות העונה, מיני עוגיות, מיני מאפים ומאפינס, משקאות קלים, סודה, יין לבן ואדום (תלוי בשעת הפנל).
· לצורך חישוב הצעת המחיר לביתן, יש לציין כי בשנת 2026 עלויות רכיב A מהקטלוג  עמדו על כ-90,785.0  €
· לצורך חישוב הצעת מחיר לדוכן, יש לציין כי בשנת 2026 עלויות רכיב A מהקטלוג עמדו על כ-17,925.90 €

יש לציין כי בעת חתימת החוזה מול הספק הזוכה, קטלוג הרכיבים טרם מפורסם וצפוי להתפרסם רק בחודש פברואר. העלויות הרשומות מעלה מסתמכות על העלויות של שנת 2026 ויתעדכנו בהתאם לקטלוג.

3.1.11 [bookmark: _Ref438022985]תקציב עבור יתר השירותים הנדרשים לצורך ההפקה (רכיב B): 
3.1.12 תקציב עבור כלל השירותים וציוד שייקבע בהתאם להצעת המחיר של המציע הזוכה, לרבות שכר ההפקה הכולל אנשי צוות- דיילות , צלם, איש לוגיסטיקה, איש שיווק מקומי-צרפתי, מפיק , מעצבת פנים, פרזנטורים וכו', הובלה, טיסות, לינה , שירותי מיתוג, שיווק קמפיין ויחצ, סרטוניתדמית, עיצוב הזמנות, עיצוב קטלוג, , ביטוח ביתן ודוכן, שי למבקרים וכן יתר השירותים והפעילויות אשר יתבצעו לצורך הפקת האירוע באופן המיטבי הנדרש, כמפורט במפרט השירותים.
3.1.13 ביתן:
3.1.14 [bookmark: _Hlk237842761]כוח האדם הנדרש בביתן הוא 3 דיילים/ות ל-11 ימים כולל לינה וטיסות+ איש לוגיסטיקה ל-11 ימים כולל לינה וטיסות , צלם אחד ל- 7 ימים כולל לינה וטיסות , מפיק ל-15 ימים כולל לינה וטיסות ,איש שיווק מקומי-צרפתי שמכיר את זירת הפסטיבל המקומית ל-7 ימים כולל טיסות פנימיות ולינה במידת הצורך ומעצבת פנים ל-4 ימים לכל היותר כולל לינה וטיסות, בהצעת המחיר יציע הספק מחיר נפרד עבור עיצוב חלל של הביתן על ידי מעצבת הפנים ועל שיווק ויחצ בחו"ל כולל שירותי מיתוג וסרטוני תדמית. 
3.1.15  על הספק להיערך לחלוקת שי ממותג בביתן לפי כמות של 600 יחידות ( שי לדוגמא מניפה, מטען,  תיק, מעיל גשם וכו') באישור המשרד בכתב ומראש.
3.1.16 דוכן:
3.1.17 כוח האדם הנדרש לדוכן הוא דייל/ת אחד/ת ל-11 ימים כולל לינה וטיסות, מפיק ל-15 ימים כולל לינה וטיסות ומעצבת פנים ליום אחד. למען הסר ספק על הספק לתמחר בנפרד את כלל מרכיבי הצעת המחיר  של הדוכן.
3.1.18  על הספק להיערך לחלוקת שי ממותג בדוכן לפי כמות של 200 יחידות ( שי לדוגמא מניפה, מטען,  תיק, מעיל גשם וכו') באישור המשרד בכתב ומראש.

3.1.19 [bookmark: _Hlk239151410] המשרד שומר לעצמו את הזכות שלא לממש את כל הפריטים שתומחרו ברכיב B ו/או את ההיקף המלא של הכמויות המפורטות בנספח הצעת המחיר. בנוסף המשרד שומר לעצמו את הזכות לממש רק את הרכיבים של הביתן ולא של הדוכן ולהפך.  כלל הרכיבים המופיעים מעלה יתומחרו על ידי הספק בהצעת מחיר ויהיו צמודים למדד לצרכן ויתעדכנו מדי שנה במימוש האופציה שתאושר ע"י ועדת המכרזים של המשרד בלבד.
3.1.20 בנוסף על הספק לדאוג לכיבוד קבוע לביתן ולדוכן לעשרה ימים בהם הביתן פתוח לקהל , על הספק לגלם את הכיבוד הקבוע בהצעת המחיר כחלק משכר ההפקה.
3.1.20.1  כיבוד קבוע – קפה מכונה/תה/מים, פירות עונה, עוגיות, חטיפים מלוחים - כולל מגשים, כוסות חד פעמיות למים קרים ושתיה חמה. בנוסף על הספק להציע אטרקצית כיבוד (מכונת גלידה, מכונת שייקים וכדו')באירועים אלו יחולקו חומרים פרסומיים ושיווקיים אודות פעילות הביתן והקולנוע הישראלי בכלל. באחריות הספק לדאוג לסוג מזון בהתאם לסוג האירוע שיוגדר (בוקר/ קפה ומאפה / קוקטייל ועוד), לעבוד מול חברת הקייטרינג שתיבחר ולדאוג לספק מוצרים ישראליים ככל הניתן.

המשרד יקצה מסך התקציב הכולל של הפרוייקט  סכום להוצאות שונות ובלתי צפויות העומד על 50,000 ₪ כולל מע"מ, שימוש בסכום זה מותנה באישור נציגת המשרד בכתב ומראש.

על כל עובדי ההפקה, הדיילים, הצוותים הטכניים וכו' הנמצאים בשטח הביתן והדוכן, להופיע באופן ייצוגי ומכובד. 


4. תשלומים ומיסים
4.1 על הספק/המציע הזוכה במכרז אחריות על ההוצאות, וכן תשלום כל ההוצאות בגין השירותים הנדרשים בזמן הכנת האירוע, ובזמן קיום האירוע ופירוקו, וזאת מתוך התקציב הכולל הממומן ע"י המשרד לטובת הפרויקט, באחריות הספק לדאוג שהתשלום לספקים ולעובדים יתנהל לפי חוקי מדינת ישראל ועפ"י חוקי המס הרלוונטיים, כולל קבלת חשבוניות וקבלות על כל הוצאה ותיעודן.
4.2 הספק ינהל מערכת כספית ממוחשבת אשר תרכז את כל ההוצאות על בסיסי חלוקה תקציבית מוגדרת מראש. כל תשלום יתועד בחשבונית מס מתאימה או אישור קבלה (במקרה של העסקת עובדים). המשרד רשאי לדרוש מהספק חשבוניות וקבלות אלו בכל עת.
4.3 העסקת העובדים תהיה באחריותו של הספק והוא חייב להעסיקם על פי חוקי העבודה, ההסכמים, ההסכמים הקיבוציים, צווי ההרחבה או הנוהג הנהוגים במדינת ישראל או בצרפת. 
4.4 הספק/המפיק ירכז ויתעד את כל המסמכים הנוגעים לפעולות שנרכשו על ידו וירכז אותם בדו"ח מפורט, דו"ח מצטבר ודו"ח יתרות תקציב. הדו"חות יוגשו בהתאם לאבני הדרך המפורטות. להלן, בעותק אחד מודפס ובעותק אחד ממוחשב הניתן לקריאה בתוכנת Excel, ופתוח לעריכה.

5. [bookmark: _Ref121663811]עיצוב ומיתוג הביתן והדוכן: 
5.1 הספק יציע שתי תכניות עיצוב ומיתוג לביתן ולדוכן הקולנוע הישראלי (יצוין כי באפשרותו גם לשכור שירותי משרד מיתוג מקצועי), מהן תיבחר אחת ע"י נציגי המשרד. המפיק יבצע את התכנית הנבחרת ואת הפעילות הנגזרת ממנה, כפי שתיקבע ע"י המשרד בשיתוף המנהל האמנותי. אלו יפתחו אסטרטגיה שיווקית וקווים מנחים למיתוג הביתן.
5.2 לביתן ולדוכן הישראלי יעוצבו סלוגן לקמפיין כולו, אשר יחשוף בצורה מסקרנת וברמה גבוהה את הביתן ואת תעשיית הקולנוע בישראל.
5.3 לצורך ביצוע תכנית העיצוב והמיתוג יציג הספק והמפיק מודעות תדמית, ניוזלטר אינטרנטי ומוצרי קדם מכירות כגון ברושור דיגיטלי ומרצ'נדייז עם לוגו הביתן והדוכן. על כל פריט אשר שייך לביתן יתנוסס לוגו הביתן.
5.4 להלן לוגו הביתן בשנים האחרונות:

 

6. ניהול אמנותי:

6.1 הספק יציע בהצעתו מנהל אמנותי, אשר יהיה אחראי על הכנת תכנית העבודה הכוללת בהתאם לאבני דרך של הנהלת הכפר הבינלאומי בקאן;
6.2 מיתוג והכנת סלוגן של ביתן והדוכן הקולנוע הישראלי;
6.3 הכנת הצעה לעיצוב פנים הביתן והדוכן כולל חומרים ויזואליים וריהוט (בשיתוף עם מעצב פנים מטעם המפיק);
6.4 ההכנת חומרים פרסומיים על הקולנוע הישראלי על כל רבדיו (בשיתוף עם מערך הדוברות והיח"צ של המשרד);
6.5 איסוף חומרים של סרטים ישראליים שהפקתם הסתיימה בשנה הקודמת לשנת הפסטיבל; 
6.6 פנייה לכל הגופים בתעשיית הקולנוע הישראלי: קרנות קולנוע, מפיקים, פסטיבלים, בתי ספר לקולנוע, סינמטקים וכדומה, לצורך שילובם בתכנית הביתן (סרטי תדמית וחומרים פרסומיים בעיקר - בשיתוף עם מערך הדוברות והיח"צ של המשרד);
6.7 הכנת פרזנטציה באנגלית וצרפתית שתיתן ביטוי לכלל הגופים והשירותים הקשורים לתעשיית הקולנוע הישראלי על כל תחומיו;
6.8 הכנת פרזנטציה של פרויקטים עתידיים לצורך הצגתם בפני מפיקים זרים; 
6.9 תכנון והכנת פנלים לצורך קיום רבי שיח בביתן, פנייה ותאום מול משתתפי הפנלים וקהלי היעד;
6.10 נוכחות מלאה לצורך לווי בהקמת הביתן והדוכן וביצוע האלמנטים העיצוביים שנבחרו ונוכחות מלאה במשך כל הימים בהם הביתן פתוח לקהל ;
6.11 הוצאה לפועל של התכנית האמנותית שגובשה;
6.12 לווי האירועים שתוכננו בביתן ובדוכן לרבות: אירוע השקת הביתן, קבלות פנים, מפגשי דיון ומסיבת עיתונאים; תכנון וליווי ביקורי אחמ"ים;
6.13 על המנהל האמנותי להיות מעורב ולפעול בשת"פ יחד עם מערך הדוברות והיח"צ של המשרד לצורך עיצובה וקיומה של תכנית הפרסום והיח"צ של הביתן והדוכן;
6.14  הכנת חומרים והשתתפות בישיבות סיכום והפקת לקחים.
6.15 המנהל האמנותי מתחייב בזה לעשות את כל ההכנות הדרושות והסידורים שיהיו נחוצים במסגרת תפקידיו המנויים לעיל, לשם ביצוע  האירוע באופן מעולה ולשביעות רצון המשרד. 
6.16 המנהל האמנותי מתחייב בזה להגיש למשרד כל עזרה סבירה שתהיה קשורה או כרוכה בהסקת מסקנות, הנובעות מביצוע האירוע, וזאת גם לאחר תום האירוע.



7. [bookmark: _Ref121663823]עיצוב פנים:
7.1 הספק יציע בהצעתו מעצב פנים, אשר יהיה אחראי על כל עיצוב הפנים וסידור הביתן והדוכן תכנית העיצוב תשקף את תכנית המיתוג של הביתן והדוכן ושל האירועים המתקיימים בו. הספק יבצע את תכנית העיצוב אשר תיבנה ע"י המעצב ותאושר נציגי המשרד.
7.2 בביתן יוצבו מסכים אשר יקרינו סרטים ישראליים שיוצגו בביתן, טריילרים של הסרטים הנ"ל וכן פרסומות על האירועים אשר יתקיימו בביתן.
7.3 הספק יציב בביתן שתי עמדות צפייה אישיות לצפייה בסרטים. הספק יזמין את עמדות הצפייה מקטלוג הפסטיבל ברכיב A . 
7.4 בביתן יוצבו שתי עמדות ובהן חומרי פרסום על הקולנוע הישראלי, על סרטים חדשים שיוקרנו בפסטיבל ועל הפעילות המתוכננת בביתן.
7.5 בביתן יוצבו עמדות רישום קהל, בהן יינתנו הסברים על הביתן ויחולק החומר השיווקי.
7.6 [bookmark: _Hlk236038987]את קירות הביתן יעטרו פוסטרים של סרטים, גופי קולנוע ואתרי צילום ישראליים. 
7.7 בדוכן יוצב מסך אשר יקרין סרטים ישראליים שיוצגו בביתן, טריילרים של הסרטים הנ"ל וכן פרסומות על האירועים אשר יתקיימו בביתן.
7.8 בדוכן יוצגו חומרי פרסום על הקולנוע הישראלי, על סרטים חדשים שיוקרנו בביתן ועל הפעילות המתוכננת בביתן.
7.9 את קירות הדוכן יעטרו פוסטרים של סרטים, גופי קולנוע ואתרי צילום ישראליים. 
7.10 בדוכן יהיה דייל/ת אשר יהיו אחראים על קביעת לוח זמנים של פגישות עבור אנשי מקצוע מתחום הקולנוע בארץ, עם אנשי מקצוע מהעולם.

8. פעילויות ועובדים במתחם הביתן ובמתכם הדוכן:

8.1 [bookmark: _Ref124074608]במשך כל ימי הפסטיבל, יוצבו בביתן מנהל, 3 דייל/ות ועובד לוגיסטיקה מטעם הספק: ובדוכן –דייל/ת אחד מטעם הספק .המפיק יהיה אחראי לתפקוד הביתן  והדוכן, להכין את הביתן והדוכן לקראת כל פעילות שתהיה בהתאם לתוכנית, ניקיון וסדר של פנים וחוץ, תפעול העזרים הטכניים, מחשב, הקרנת הסרטים, עמדות המידע והצפייה וכו'. הדייל/ות יסבירו וידריכו את הבאים לביתן על הביתן עצמו, על המוצגים והתכנים בו ובכלל ובדוכן  דייל/ת  שיוכלו לתת רקע על הקולנוע הישראלי. על הספק להציב בתפקיד זה עובדים אשר דוברים את השפות האנגלית והצרפתית ברמה גבוהה ביותר ומוטב שתהא שליטה בשפות נוספות. על הספק להציב עובדים ייצוגיים בעלי תודעת שירות גבוהה וידע על הקולנוע הישראלי שיהיה באפשרותם להסביר ולתדרך את הבאים לביתן כולל מענה על שאלות, רישום הבאים כולל פרטיהם ומתן מידע וסיוע ככל שיידרש.
8.2 [bookmark: _Ref124074614]תפקיד העובדים הינו לבצע את שינויי הריהוט הנדרשים בין האירועים, לארח ולענות על שאלות האורחים. מעת לעת רשאי הלקוח לבקש מהעובדים לצאת לרחבי הפסטיבל במטרה לקדם פעילות כזו או אחרת. 
8.3 לטובת איסוף המידע ישכור הספק סורק מקטלוג הפסטיבל אשר ישמש את פעילות הביתן והדוכן בכלל ימי הפסטיבל.
8.4 [bookmark: _Ref468281783]הספק ידאג לשירותי צילום מקצועי - צילום סטילס וצילום וידאו מותאם סושיאל - באירועים המרכזיים שיתקיימו בביתן ובדוכן. על הצלם להיות מאובזר בציוד תאורה וסאונד ברמה גבוהה, מחשב עם תוכנות לעריכת סרטונים ואפשרות שליחת חומרים בסוף כל יום על אירועי היום שהיו.


9. [bookmark: _Ref121663843]שיווק ופרסום:
9.1 הספק יפעל בתיאום עם נציג המשרד ומערך הפסטיבל לפרסם וליחצן את הביתן  והדוכן הישראלי והאירועים המתקיימים בו באמצעי התקשורת של הפסטיבל- עיתונים (4 מודעות בעיתונים המסקרים את הפסטיבל) ואתרי אינטרנט. הפרסום יתחיל לפני הפסטיבל, בהצגת  הביתן והפעילויות בו וימשיך במהלך הפסטיבל. על הספק לייצר בזמן אמת חומרי יח"צ ולהעבירם למנהל הביתן מטעם המשרד לטובת הפצת החומרים לדוברות המשרד. באחריות הספק לדאוג לתקציב מספק ולעיצובים מתאימים לפי הנחיות לטובת פרסום במגזינים ובעיתונים היומיים המופצים בפסטיבל. 
9.2 [bookmark: _Ref121663897]הספק יכין סרטוניתדמית על הקולנוע הישראלי, בעזרת חומרים קיימים אותם יאסוף מהגופים אשר מציגים בפסטיבל. הסרטון יאושר ע"י המנהל האמנותי. הסרטוניםיוקרנובמשך כל ימי הפסטיבל בביתן. אורך נדרש לסרטון – 10 דקות, וכתוביות באנגלית. המציע יאסוף חומרים רלוונטיים, יערוך ויעבד אותם באופן מקצועי, מלהיב ומזמין.
9.3 הספק יציע בהצעתו מערכת שיווק דיגיטלית לצורך העברת הודעות לאנשי קולנוע ועיתונאים על פעילויות ותוכניות בביתן לפני ובימי הפסטיבל. 
9.4 הספק אחראי להקרנת טריילרים לסרטים חדשים ולסרטי המוצגים בפסטיבל בביתן. על הספק לעמוד בקשר עם מפיקי הסרטים ולקבל מהם עותק מהטריילר, לבצע בו עריכה ועיבוד ולהתאימו להקרנה בביתן כולל כתוביות באנגלית ובצרפתית. אורך כל טריילר – 2-3 דקות לכ-15 סרטים (על סמך טריילרים מוכנים).

10. עיצוב גרפי:
10.1 [bookmark: _Ref121663994]עיצוב הזמנות כולל הזמנות דיגיטליות לכל אירועי הביתן והדוכן. בהזמנה ישולבו טקסטים, באנגלית ובצרפתית (בהתאם לצורך), ותמונות מתוך סרטים ישראליים המוצגים בפסטיבל. 
10.2 [bookmark: _Ref124074766]עיצוב קטלוג (ברושור) דיגיטלי המרכז את פעילות ישראל בתחום הקולנוע ואת  התכניות הצפויות בפביליון, ויכלול תוכן אינפורמטיבי על תעשיית הקולנוע הישראלי ועל המשתתפים בו, ביתן היתר: אתרי צילום בישראל, בתי ספר, קופרודוקציות, פסטיבלים, סרטים ועוד. הקטלוג יכלול חומרים מוכנים אותם יאסוף הספק ממפיקי קולנוע וממשרדי ממשלה. כמו כן דרשת הדפסה של ברקוד על קירות הביתן, שמכיל הפנייה לקטלוג הדיגיטלי.
10.2.1 הספק יציע שירותי תרגום לאנגלית ולצרפתית מקצועיים וברמה גבוהה.

11. בטיחות: 
כל מרכיבי הביתן, הציוד, הריהוט וכיו"ב יהיו יציבים, בעלי בטיחות חשמל וללא קצוות חשופים וחדים, אשר עלולים לגרום נזק למי מהנוכחים במקום.
12. [bookmark: _Ref121664404]כללי:
[bookmark: _Ref372646954]12.1  על הספק או נציג מטעמו להיות נוכח בשטח הביתן והדוכן לכל אורך תהליך ההקמה והפסטיבל   עצמו, על מנת לתת מענה בזמן אמת לכל צורך אשר יעלה (רצוי איש טכני עם ידע וניסיון בתפעול מערכת הקרנת סרטים ממוחשבת).
12.2 הספק יהיה אחראי לביצוע כל משימה אחרת הקשורה בהקמת ותפעול הביתן והדוכן, כפי שתוטל על ידי נציגי המשרד או המנהל האמנותי או מי מטעמו מראש ובכתב.
12.3 הספק יספק למשרד מענה כולל לכל התוכנית שהוגשה על ידו בהצעתו למכרז, לרבות שינויים שיידרשו ע"י המשרד. הספק יפעיל את כל התהליכים הנדרשים במכרז זה בשלמותם, וזאת החל מיום חתימתו על חוזה ההתקשרות המתאים.
12.4 הספק יהיה אחראי לביצוע כל הפעילות הנדרשת על מנת שהביתן והדוכןוהאירועים יהיו מוכנים במועד פתיחת הפסטיבל. 
12.5 הספק יהיה המתאם בין כל הגורמים המעורבים בהפקת האירוע, בין אם במשרדים הממשלתיים והרשויות ובין אם בגורמים המסחריים, התרבותיים והאחרים. 
12.6 [bookmark: _Ref384136115]הספק יהיה אמון על איתור ופתיחת חסמים, פתרון בעיות ותקלות שייווצרו בין הגופים והפרטים המשתתפים ובין המינהל.
12.7 נציגי המשרד או המנהל האמנותי או מי מטעמם יהיו רשאים לדרוש מהספק תיקונים ושינויים בכל הנוגע לפעילות ההפקתית או לפעילות אחרת אשר תחת אחריותו, בכדי שאלו יהיו לשביעות רצונם. זאת, כל עוד אין השינויים מצריכים חריגה מהסעיף התקציבי הרלוונטי. הספק יהיה אחראי על ביצוע כל משימה העונה על הגדרה זו.
12.8 נציגי המשרד או המנהל האמנותי או מי מטעמו יהיו רשאים להטיל על הספק ביצוע משימות נוספות שאינן נזכרות לעיל. זאת, כל עוד המשימות נחוצות להצלחת הפרויקט ומהוות חידוד או הבהרה של השירותים המוגדרים בסעיפים אלו ואינן גורמות להגדלת העלויות. הספק יהיה אחראי על ביצוע כל משימה העונה על הגדרה זו.
12.9 עם סיום הפסטיבל, וכתנאי להשלמת ההתקשרות, יעביר הספק לנציג המשרד את כל החומרים אשר שימשו לפרסום, שיווק והצגת התכנים בביתן ובדוכן, ובכלל זה את הסרטים, הקטלוגים, חומרי השיווק השונים וכן העתק של כל התמונות והסרטים אשר צולמו בידי הצלם שנשכר ע"י הספק וכל חומר/מוצר/פריט אשר יידרש בידי נציג המשרד.






[bookmark: _Toc256000059][bookmark: _Toc173823733][bookmark: _Toc173825542]פרק ד' – הסכם התקשרות



הסכם התקשרות 


ב י ן

[bookmark: OfficeValue_3]משרד התרבות והספורט 

(להלן: "המזמין")
									מצד אחד
ל ב י ן
 ________________________
מכתובת ________________________________
 (להלן: "הספק")
									מצד שני

[bookmark: show_isTender_3][bookmark: TenderNumber_10][bookmark: TenderDesc_7][bookmark: show_IsSherutOrHR_1][bookmark: show_IsSherutOrHR_4]הואיל והמזמין פרסם את מכרז 3/2026 לעיצוב,תכנון, הקמה, הפקה ,תפעול ופירוק  של ביתן והדוכן הישראלי בפסטיבל הקולנוע בקאן 2027 (להלן: "המכרז"), לקבלת השירותים המפורטים בפרק ג למכרז ("השירותים"); 
[bookmark: show_IsSherutOrHR_2]והואיל	והספק הגיש הצעה למכרז, כדי לספק את השירותים המבוקשים בהתאם לאמור במכרז, בהצעתו ובהסכם זה (להלן: "ההסכם"); 
והואיל	ובכפוף לחתימתו על ההסכם וקיום הדרישות המפורטות במכרז, ועדת המכרזים של המזמין בחרה בספק כזוכה במכרז;


לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
1. [bookmark: _Toc256000060][bookmark: _Toc44931959][bookmark: _Toc44932046][bookmark: _Toc173823734][bookmark: _Toc173825543]כללי
להסכם זה מצורפים הנספחים המפורטים להלן: 
[bookmark: show_isTender_4]נספח א' – פירוט השירותים (פרק ג' למסמכי המכרז);
[bookmark: show_isTender_13]נספח ב' – חוברת ההצעה של הספק במכרז;
[bookmark: show_nispach14][bookmark: nispach14]נספח ג' – ערבות ביצוע;
[bookmark: show_nispach15_1][bookmark: nispach15]נספח ד' –ביטוח;
[bookmark: nispach16]נספח ה' – נספח סודיות והיעדר ניגוד עניינים; 
[bookmark: show_IsHatzmadatTmura][bookmark: nispach17_2]נספח ו' – כללי הצמדה של התמורה;
2.1. [bookmark: show_isTender_5]בנוסף מסמכי המכרז והבהרות למכרז שפורסמו באתר מינהל הרכש הממשלתי (בהתאם לנוסח המעודכן ביותר המופיע שם), ייחשבו גם הם כמצורפים להסכם זה.
המבוא והנספחים להסכם מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
[bookmark: show_isTender_6][bookmark: show_IsSherutOrHR_5]בהסכם תהיה למונחים המשמעות המופיעה במכרז. פרשנות ההסכם על נספחיו תיעשה באופן המקיים את דרישות המכרז המפורשות והמשתמעות ואת תכלית המכרז של אספקת השירותים למזמין באופן מיטבי.   
[bookmark: _Toc256000061]תקופת ההתקשרות
[bookmark: show_ConnectionPeriod_1][bookmark: BaseConnectionPeriod_3][bookmark: OptionConnectionPeriod_3]תקופת ההתקשרות תארך 12 חודשים ממועד החתימה על הסכם זה ("תקופת ההתקשרות"), כאשר למזמין הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות, ועד ל - 36 חודשים נוספים, על פי שיקול דעתו הבלעדי.
[bookmark: show_optionConnectionPeriod_4]כל שינוי בתקופת ההתקשורת וכן מימוש הזכות להאריך את ההתקשרות, יכנס לתוקפו רק עם הודעה רשמית מטעם המזמין. 
[bookmark: _Toc256000062][bookmark: hidden_connectionDuplicate_1][bookmark: show_ConnectionScopeAndIncludeInDocAny_3]היקף ההתקשרות
התמורה שהמשרד ישלם לספק הזוכה לצורך ביצוע כלל השירותים לפי מכרז זה היא סופית, ומיועדת לכל חלקי הפרויקט, מרכיביו ושלביו. למזמין שמורה הזכות להגדיל את היקף ההתקשרות ב-30% נוספים, לצורך הוספת תכולות רכיב A בלבד, ונדרשות למזמין כחלק מההתקשרות. 
רכיב A (עבור הביתן ועבור הביתן, כל אחד מהם בנפרד) - למען הסר ספק, רכיב A במכרז זה הוא רכיב קבוע בהתאם לקטלוג ללא תחרות המחירים במסגרתו ייקבעו ע"י מארגני הפסטיבל בהתאם לתעריפי הקטלוג, והתמורה בגינו תינתן לספק בשיטת Back-to-back (לאחר הצגת חשבוניות) וכנגד דו"חות ביצוע בהתאם לנהלי המשרד והוראות התכ"ם. נספח ההצמדה וכללי ההצמדה לא חלים על רכיב A. עלות רכיב A  נכון למועד פרסום המכרז הוא 108,000 אירו לפי מחירי הקטלוג של שנת 2025.
רכיב B  : יהווה תמורה סופית ומוחלטת ולא ישתנה וישולם לספק בהתאם להצעת המחיר . נספח ההצמדה וכללי ההצמדה חלים אך ורק על רכיב B. 
עבור הביתן: סך התמורה עבור הביתן לא יעלה על  ___________ ₪ (לא כולל מע"מ , _________כולל מע"מ) בהתאם להצעת המחיר לרכיב זה (המצורפת להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו );
עבור הדוכן: סך התמורה עבור הדוכן ברכיב זה לא יעלה על  ___________ ₪ (לא כולל מע"מ , _________כולל מע"מ) בהתאם להצעת המחיר לרכיב זה (המצורפת להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו ) ;
למען הסר ספק, המזמין אינו מתחייב להיקף זה או להיקף כלשהו, ומימוש ההתקשרות יהיה על פי שיקול דעתו הבלעדי. 
בכלל זה, המשרד שומר לעצמו את הזכות שלא לממש את כל הפריטים שתומחרו ברכיב B ו/או את ההיקף המלא של הכמויות המפורטות בנספח הצעת המחיר. בנוסף המשרד שומר לעצמו את הזכות לממש רק את הרכיבים של הביתן ולא של הדוכן ולהפך.  

כל שינוי בהיקף ההתקשורת יכנס לתוקפו רק עם הודעה רשמית מטעם המזמין.
[bookmark: _Toc256000063][bookmark: _Toc44931961][bookmark: _Toc44932048][bookmark: _Toc173823736][bookmark: _Toc173825545]התחייבויות והצהרות הספק
הספק מצהיר ומתחייב כי - 
אין מניעה לפי כל דין להתקשרותו בהסכם.
הוא עומד בכל דרישות הדין הרלוונטיות לאספקת השירותים בהתאם להסכם. 
ברשותו הניסיון, המיומנות, הידע, הכלים, המלאי וכוח האדם הדרושים למילוי חובותיו בהתאם לתנאי ההסכם והמכרז. 
הוא יספק את הנדרש ממנו על פי דרישות המכרז, לשביעות רצון המזמין, ויעשה שימוש בתוכנות מחשוב מקוריות בלבד לצורך כך. 
הוא לא יעשה שימוש, בעת מתן שירותים, בנתונים, תמונות, תוכנות, מסמכים וכיוצא באלה, שהוא אינו בעל הקניין הרוחני עליהם, או לחילופין בעל רשות לעשות בהם שימוש לטובת המזמין.
הוא ישתף פעולה עם המזמין וכל נציג מטעמו בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה, בכלל זה הוא ישתף פעולה באופן מלא עם הוראות קב"ט המזמין.
   
[bookmark: _Toc185193151][bookmark: _Toc201561676][bookmark: _Toc201636806][bookmark: _Toc201895115][bookmark: _Toc185193152][bookmark: _Toc201561677][bookmark: _Toc201636807][bookmark: _Toc201895116][bookmark: _Toc256000064][bookmark: _Toc173823738][bookmark: _Toc173825547][bookmark: _Toc44931962][bookmark: _Toc44932049]סודיות 
[bookmark: show_isTender_7][bookmark: show_isTender_8]הספק מתחייב כי הוא ומי מטעמו ישמרו את המידע שהתקבל אצלם במהלך ביצוע חובותיהם על פי ההסכם והמכרז בסודיות מוחלטת, במהלך תקופת ההתקשרות ולאחריה, ולא יעשו בו כל שימוש למעט לצורך ביצוע חובותיהם בהתאם למכרז ולהסכם. 
לעניין התחייבות זו לסודיות מובהר כי הגדרת "מידע" או "מידע סודי" לא תכלול: 
מידע שהיה בידי הספק טרם החתימה על ההסכם.  
אם הספק או מי מטעמו יפנו בבקשה מתאימה להחרגתו של סוג מידע מסוים מתחולת המידע הסודי, או לחשיפתו בפני גורם כלשהו, המזמין ידון בבקשה ויהיה רשאי לקבלה, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי בתנאי שאין בחשיפת המידע חשש לפגיעה כלשהי באינטרסים של המזמין.
[bookmark: show_SubcontractorsFullOrPartial_4]הספק אחראי לכך כי בעלי תפקידים אצלו וקבלני משנה שלו, אשר במסגרת עבודתם נחשפים למידע של המזמין, ישמרו על המידע אליו הם נחשפו בסודיות, בהתאם לחובותיו על פי הסכם זה. 
[bookmark: _Toc256000065][bookmark: _Toc173823739][bookmark: _Toc173825548]אבטחת מידע והגנות סייבר
[bookmark: show_isCyberLevelLow]הספק יהיה האחראי על אבטחת המידע שהועבר או נצבר אצלו במסגרת ההתקשרות. בנוסף, הספק יהיה אחראי על אבטחת המערכות, התוכנות והחומרה המשמשת אותו לצורך אספקת השירותים או המוצרים למזמין, על תקינותם, אמינותם (integrity) ועל תפקודם השוטף והתקין. לצורך עמידת הספק בחובות אלו, יתפעל הספק ויעדכן את אמצעי האבטחה באופן שוטף, ויוודא כי האמצעים הטכנולוגיים והתהליכיים והגנות הסייבר המשמשים לאבטחת המידע והמערכות עדכניים ועומדים בסטנדרטים המקובלים בתחום.  
אם במסגרת ההתקשרות יאסוף הספק או יעבד מידע, אשר הגיע לידיו בקשר עם ההתקשרות, באופן אשר מקים לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 חובה לרישום מאגר מידע, באחריות הספק לפנות אל המזמין ולקבל את הנחייתו לעניין המשך איסוף או עיבוד המידע. הספק יוודא רישום מאגר מידע עבור המזמין בהתאם להוראות הדין וכתנאי מוקדם לכל שימוש בו. 
2.2. [bookmark: _Toc44931963][bookmark: _Toc44932050][bookmark: _Toc173823740][bookmark: _Toc173825549]ניגוד עניינים בביצוע ההסכם
הספק מתחייב כי אין בביצוע ההסכם כדי ליצור ניגוד עניינים כלשהו, בין במישרין ובין בעקיפין, בינו לבין המזמין.
בכל מקרה שיווצר חשש כלשהו לניגוד עניינים בין הספק לבין המזמין יודיע הספק על כך למזמין, ללא כל שיהוי ויפעל באופן מידי להסרת ניגוד העניינים. בנוסף, במקרה כאמור, יודיע המזמין לספק אודות אמצעים נוספים או מיוחדים הנדרשים ממנו לצורך הסרת ניגוד העניינים, והספק יבצע את הנדרש ממנו בהקדם.
[bookmark: nispach16_1]הספק מתחייב להחתים כל אחד מעובדיו ומי מטעמו שיועסקו על ידו לצורך ביצוע ההסכם על הצהרת הסודיות והיעדר ניגוד עניינים בנוסח המופיע כנספח ה' להסכם זה. 
[bookmark: _Toc256000066][bookmark: _Toc173823741][bookmark: _Toc173825550]קניין רוחני וזכויות יוצרים
הספק הוא בעל הזכויות הנדרשות לצורך אספקת השירותים והשימוש בהם על-ידי המזמין ("זכויות הקניין הרוחני"). במקרה שהספק אינו בעל מלוא זכויות הקניין הרוחני, הוא מצהיר כי בעלי זכויות הקניין הרוחני נתנו בידיו את כל האישורים, הרשאות השימוש והרישיונות הדרושים לפי כל דין לצורך אספקת השירותים והשימוש בהם על-ידי המזמין, בהתאם לתנאי הסכם זה.
בעת ביצוע ההתקשרות, הספק לא יעשה שימוש בתוכנות מחשוב, תמונות, מסמכים וכיוצא באלה, שהוא אינו מורשה על-פי דין לעשות בהם שימוש.
תוצר שהוכן על ידי הספק במהלך תקופת ההתקשרות עבור המזמין ובכלל זאת, נתונים, מצגות, מסמכים, סיכומי פגישות, תמונות, תכנים וכיוצא בזה ("תוצרי העבודה"), הוא קניינו הבלעדי של המזמין והוא יוכל לעשות בו כל שימוש שירצה בעתיד, לרבות פרסום פומבי וזאת מבלי שהספק יהיה זכאי לתמורה נוספת כלשהי וזאת מבלי שהמשרד נדרש לעדכן את הספק או לקבל את רשותו. הספק לא יהיה רשאי למכור, להעביר, להמחות, לפרסם, להשכיר, לרשום, או לעשות שימוש כלשהו בתוצרי העבודה, ללא אישור המזמין בכתב ומראש.
תוצרי העבודה לא יכללו תהליכי עבודה ומערכות ייעודיות של הספק, אשר לא הוכנו עבור המזמין במסגרת ביצוע ההסכם.  
למען הסר ספק, תוצרי העבודה יהיו רכוש המזמין גם אם מתן השירותים ע"י הספק הופסק תוך כדי תקופת ההתקשרות.
הפרת קניין רוחני
נקבע במסגרת פסק דין חלוט של ערכאה מוסמכת כי שירות שהעמיד ספק לרשות המזמין מפר זכות קניין רוחני של צד שלישי כלשהו, הספק יפעל בהתאם למפורט להלן: 
הספק יודיע על כך למזמין בהקדם האפשרי. 
הספק יחדל מאספקת השירות המפר.
הספק ייעשה כל מאמץ סביר על מנת להמשיך לספק את השירות באופן שאינו פוגע בקניין רוחני של צד שלישי כלשהו, וזאת תוך עמידה בחובותיו לפי ההסכם, ומבלי לפגוע ברמת השירות. 
[bookmark: _Toc256000067]קבלני משנה
[bookmark: show_canActivateSubcontractors_1]בכפוף לאמור במסמכי ההתקשרות, הספק יהיה רשאי להפעיל קבלני משנה לצורך אספקת השירותים.
[bookmark: show_SubcontractorsFullOrPartial]מבלי לגרוע מהאמור, האחריות הכוללת לביצוע ההתקשרות ולעמידה בכל תנאיה תהיה של הספק ושלו בלבד. 
בכל מקרה שהספק יעסיק קבלן משנה ייעודי לצורך ביצוע הוראות ההסכם ולצורך זה בלבד, המזמין יהיה רשאי לדרוש מהספק להחליף קבלן משנה זה אם הוא סבור כי הוא אינו מבצע את חובותיו כנדרש. 
[bookmark: _Toc256000068][bookmark: _Toc173823743][bookmark: _Toc173825552]יחסים בין הצדדים
מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים כי: 
[bookmark: show_SubcontractorsFullOrPartial_5]היחסים ביניהם לפי ההסכם אינם יחסי עובד ומעביד והמזמין אינו המעסיק של עובדי וקבלני המשנה של הספק.
הספק בלבד יהיה אחראי לכל תשלום, לשיפוי בגין נזק, פיצויים או כל תשלום אחר המגיע ממנו על פי כל דין לאנשים המועסקים על ידו בין באופן ישיר בין כקבלני שירות, או לכל אדם אחר. 
המזמין לא ישלם כל תשלום לביטוח לאומי ויתר הזכויות הסוציאליות בקשר לאנשים המועסקים על ידי הספק. 
[bookmark: show_SubcontractorsFullOrPartial_2]אם למרות האמור לעיל, ערכאה שיפוטית או מינהלית מצאה כי המזמין נושא באחריות ישירה כלפי הספק או עובדיו או קבלני המשנה שלו, כאילו הוא מעסיקם, ישפה הספק את המזמין עבור כל תשלום בו הוא חויב וחורג מהתמורה המגיע לו לפי הסכם זה. בכלל זה יישא הספק בתשלומי הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בהם נשא המזמין. 
במקרה של הגשת תביעה כאמור בסעיף זה, יודיע המזמין לספק על קיומה של התביעה, ויאפשר לספק להתגונן.
[bookmark: _Toc256000069][bookmark: _Toc173823744][bookmark: _Toc173825553]תמורה
התמורה לספק תשולם בהתאם לסעיף 3 להסכם זה  ולהצעת המחיר, המצורפת כנספח ב' להסכם.
תשלום התמורה יעשה לפי ביצוע בפועל ובכפוף לתנאי ההתקשרות.
הצמדה של התמורה רכיב B בלבד - 
 התמורה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן.
ההצמדה תתבצע בהתאם לכללים המפורטים בנספח ו' להסכם.
סופיות התמורה:
התמורה לספק תהיה סופית, ולא ישולם לספק סכום נוסף כלשהו בגין ביצוע הנדרש ממנו לפי הסכם זה, בכלל זה לא ישולם לספק בגין החזר הוצאות, נסיעות, תשלום עבור קבלני משנה תשלומים לצדדי ג' וכדו', אלא אם צוין אחרת במפורש במסמכי ההתקשרות.
בכל מקרה שבו יחולו שינויים בהוראות הדין באופן המשפיע על ביצוע ההסכם, הספק יישא בעלויות של שינויים אלו, למעט אם נכתב במפורש אחרת במסמכי ההתקשרות.
אבני דרך לתשלום
התמורה תשולם לספק בהתאם לאבני הדרך כמפורט להלן. התשלום בגין כל אבן דרך יעשה אך ורק לאחר השלמת אבן הדרך במלואה, לשביעות רצון המזמין. לא יהיה תשלום על ביצוע חלקי או יחסי של אבן דרך.

[bookmark: tbl_avneyderech]
אבני דרך לתשלום עבור- 
	התשלום בגין אבן הדרך 
	תיאור אבן דרך 
	מס. 

	20% 
	הצגת אישור רשמי על רישום ישראל לפסטיבל ולאחר אישור סופי לתכנית המיתוג ועיצוב הפנים ע"י היחידה המקצועית במשרד.
	1

	 השלמה ל -50% 
	לאחר השלמת הכנת כל התוצרים לפסטיבל (סרטונים, מצגות, פרסומים לוגו וכו'), ולאחר אישורם ע"י היחידה המקצועית במשרד.
	2

	השלמה ל- 80% 
	גמר הפסטיבל.
	3

	השלמה ל - 100% תשלום סופי
	לאחר העברת דוח מסכם לרבות כלל החומרים הנדרשים לנציג המשרד ולאחר אישור הוועדה המארגנת על החזרת שטח הביתן לקדמותו. 
	4





[bookmark: _Toc256000070][bookmark: _Toc173823745][bookmark: _Toc173825554]כללי תשלום
כללי התשלום המפורטים להלן כפופים להוראות החשב הכללי במשרד האוצר כפי שמתפרסמים מעת לעת.
לצורך וכתנאי לקבלת תשלומים, הספק ידאג להמציא למזמין צילום תעודת עוסק מורשה על פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, בתוקף לשנת הכספים בה מתבקש התשלום, אישור מפקיד מורשה כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, בתוקף לאותה שנת כספים, כי הוא מנהל או פטור מלנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] ועל פי החוק וחשבון המפרט את התשלומים המגיעים לו בהתאם להסכם ("חשבון"). את החשבון על הספק להגיש בהתאם להנחיות המזמין, וזאת כתנאי לאישור החשבון ולהעברת התשלום לספק. 
החשבון יכלול את הפרטים והמסמכים הבאים: 
שם הספק וכתובתו, מספר מזהה של הספק, תאריך החשבון, מספר התחייבות או הזמנה, תיאור שירות או עבודה (וכן יחידת מידה, כמות, מחיר יחידה, אם קיים), ערך כולל לפני מס ערך מוסף, סכום מס ערך מוסף בגין החשבונית (מתייחס לעוסק מורשה בלבד), סך הסכום לתשלום – בספרות ובמילים, חתימת הספק או חתימה דיגיטלית וכן קיום הכיתוב "מסמך ממוחשב".
[bookmark: show_IsHatzmadatTmura_3]תחשיב חישוב הצמדה עבור החשבון בהתאם להוראות ההסכם. 
במקרה שבו יחול שינוי בגובה המע"מ תעודכן בהתאם התמורה לה זכאי הספק.
במקרה בו יהיו שינויים שאינם בגובה המע"מ במסים או בהיטלים, על מחיר השירותים או הטובין, לא יהיה בשינויים אלה כדי להשפיע על גובה התמורה, אלא בהתאם ובכפוף לקבלת אישור המזמין מראש ובכתב, ולפי שיקול דעתו הבלעדי. 
הספק יידרש להגיש דיווחים וחשבוניות באמצעות פורטל הספקים, מערכת ממוחשבת המאפשרת בין היתר הגשת חשבוניות באופן מקוון. 
המזמין יבדוק ויאשר כל חשבון שיוגש לתשלום על ידי הספק, בהתאם למפורט לעיל ולהנחיות החשב הכללי.
[bookmark: show_IsNotHROrHRCatering]מועד התשלום עבור חשבון שאושר על ידי המזמין, יהיה לא יאוחר מ- 45 ימים מהמועד שבו הומצא החשבון למזמין, ובמקרים חריגים לא יאוחר מ- 30 ימים מתום אותו החודש שבמהלכו הומצא החשבון למזמין.
[bookmark: _Toc256000071][bookmark: _Toc44931968][bookmark: _Toc44932055][bookmark: _Toc173823746][bookmark: _Toc173825555][bookmark: show_sachArvutBitzua_1]ערבות ביצוע
[bookmark: show_isNotBasket_6][bookmark: show_ahuz][bookmark: show_IsNotHumanResources_8][bookmark: sach_ahuzArvut][bookmark: sach_ahuzArvutHR]כבטחון למילוי ההתחייבויות של הספק על-פי ההסכם ימסור הספק למזמין ערבות אוטונומית בלתי מותנית,  בשיעור של %5 אשר ייגזר מהיקף ההתקשרות.
2.3.  ערבות הביצוע תהיה ערבות דיגיטלית בהתאם לתקן הערבויות הדיגיטליות אשר פורסם על יד החשב הכללי, ואשר הונפקה על ידי גוף אשר הוסמך על ידי החשב הכללי להנפקת ערבות דיגיטלית בהתאם לתקן. במקרה כאמור תהיה הערבות בהתאם לנוסח המפורט כנספח ג להסכם, ותנוהל בהתאם לתקן הערבויות הדיגיטליות ולהוראת תכ"ם 7.3.7 ערבויות דיגיטליות. 
[bookmark: _Toc53331380][bookmark: _Toc407797414]הערבות תונפק על ידי גוף המוסמך להנפיק ערבויות בהתאם להוראות המפורטות בהוראת תכ"ם 7.3.3 "ערבויות".
גוף סטטוטורי, חברה ממשלתית, חברת בת ממשלתית ומוסד להשכלה גבוהה שהמדינה משתתפת בתקציבו רשאים להגיש הוראת קיזוז במקום ערבות הגשה בהתאם לנוסח המפורט בהוראת תכ"ם 7.3.3 "ערבויות".
תוקף הערבות יהיה 90 יום לאחר תום תקופת ההתקשרות. אם המזמין יממש את האופציה להארכת תקופת ההתקשרות, יאריך הספק את תוקף הערבות בהתאמה עד ל- 90 יום לאחר תום תקופת ההתקשרות. 
המזמין רשאי לדרוש להאריך את תוקף הערבות בעוד שלושה חודשים לאחר תום תקופת הערבות, במקרה בו יהיה הדבר נדרש על מנת להבטיח סיום אספקת השירותים או אחריות או לשם הבטחת עמידת הספק בהתחייביותיו לפי ההסכם. אם הספק לא יאריך את תוקף הערבות בהתאם להוראות ההסכם, רשאי המזמין לחלט את הערבות, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. 
[bookmark: _Toc53331384]במהלך תקופת ההתקשרות רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להפחית את סכום ערבות הביצוע, לסכום נמוך יותר, כפי שיקבע על ידו.
לאחר תום התוקף של הערבות, במקרה שהיא לא חולטה, יחזיר המזמין את הערבות לספק.
[bookmark: _Toc256000072][bookmark: _Toc173823747][bookmark: _Toc173825556]אחריות בנזיקין וחובת שיפוי
[bookmark: show_SubcontractorsFullOrPartial_6]הספק יישא באחריות, לפי כל דין, בגין אובדן או נזק מכל סוג שהוא, שייגרם למזמין, לעובדיו וכל מי מטעמו וכן לכל גוף, אדם או צדדים שלישיים כלשהם, עקב מעשה או מחדל של הספק, עובדיו, שלוחיו, קבלני משנה שלו או כל מי שבא מכוחו או מטעמו, במסגרת ביצוע הסכם זה. הספק מתחייב לדווח למזמין על כל נזק או אובדן כאמור, באופן מידי. 
המזמין, הבאים מכוחו או המועסקים על ידו לא יישאו באחריות ולא יישאו בשום תשלום, הוצאה, אובדן או נזק, בגין נזק מכל סוג שהוא שייגרם לספק, לבאים מכוחו או למועסקים על ידו . האמור לא יחול ביחס לנזק שנגרם בזדון ושהאחריות בגינו מוטלת על המזמין לפי דין.
הספק יהיה אחראי לתקן כל נזק או אובדן, אם יגרמו עקב ביצוע ההתקשרות ע"י הספק או מי מטעמו, ולהשיב את המצב לקדמותו- במועד הקרוב ביותר לאחר התרחשות הנזק או האובדן. אין באמור, כדי לגרוע מזכות המזמין לתקן את הנזק או האובדן בעצמו ולחייב את הספק בתשלום הוצאותיו. ההחלטה על אופן ביצוע התיקון, תהיה נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין. 
לא יהיה בסיומו של הסכם זה כדי לגרוע מאחריות הספק לגבי נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת מהסכם זה או מאספקת השירותים על פיו או קשורה אליהם.
[bookmark: show_SubcontractorsFullOrPartial_7]הספק מתחייב לשפות את המזמין באופן מלא, במקרה שיחויב המזמין בפסק דין חלוט של ערכאה שיפוטית מוסמכת, ולשלם כל סכום בגין חיוב שעל פי הסכם זה חב בו הספק, ובתוספת כל הוצאותיו של המזמין, לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין שיהיו לו בקשר לתביעה בגין האמור, וכן בתוספת הפרשי הצמדה וריבית על פי דין. חובת השיפוי כאמור תחול בין אם השיפוי נובע מתביעתו של עובד של הספק או מי מטעמו של הספק (לרבות קבלני משנה) או עובד של המזמין או צד שלישי או של מבטח או מכל מקור אחר. הסכומים כאמור ישולמו למזמין מיד עם הגשת דרישתו בכתב ובה פירוט ההוצאות שנגרמו לו כאמור.
טענות צד שלישי
הועלתה ע"י צד שלישי, טענה שעילתה נובעת או קשורה להתקשרות זו לרבות,  הפרת זכויות קניין הרוחני או נזקים שנגרמו לצד שלישי כלשהו (להלן: "טענת הפרה"), יפעלו הצדדים בהתאם למפורט להלן: 
הצדדים יעדכנו אחד את השני בדבר הטענה ועילתה,בהקדם האפשרי על מנת לאפשר לכל צד להתגונן כלפי הטענה. 
במקרה בו הוגשה תביעה בטענה כאמור, רשאי המזמין לדרוש מהספק להיכנס בנעלי המזמין לצורך ניהול ההליך.

[bookmark: _Toc256000073][bookmark: _Toc44931970][bookmark: _Toc44932057][bookmark: _Toc173823748][bookmark: _Toc173825557]ביטוח
[bookmark: show_IsBituach][bookmark: nispach15_1]הספק מתחייב לערוך ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בנספח ד' על כל תנאיו, במהלך כל תקופת ההתקשרות. 
[bookmark: show_isTender_10]בנוסף לביטוחים הנדרשים והמפורטים במכרז, על הספק לבחון את חשיפתו לאור הוראות המכרז וההסכם ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לו, בהתאם לניהול סיכונים של הספק.
אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק, מכל חובה החלה עליו על פי ההתקשרות ועל פי כל דין.
[bookmark: _Toc44931971][bookmark: _Toc44932058][bookmark: _Toc173823749][bookmark: _Toc173825558]המחאת זכויות או חובות על פי ההסכם
חל איסור מוחלט על הספק להמחות או להסב כל זכות או חובה על פי הסכם זה או את ביצוע ההסכם, ללא אישור מראש ובכתב של המזמין, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. מבלי לגרוע מהאמור, המחאת זכויות או חובות לפי הסכם זה תיעשה על ידי הצגה של הסכם "גב אל גב" בין הממחה לנמחה או כל מסמך אחר המעיד על המחאה או הסבה של ההסכם, לשביעות רצונו של המזמין. 
מוצהר ומוסכם בזה כי למזמין הזכות להמחות או להסב כל זכות או חובה על פי הסכם זה ללא צורך בקבלת אישור כלשהו מהספק או מצד ג' כלשהו וזאת במקרים המפורטים בהוראת תכ"ם 7.5.3: ניהול התקשרות.
[bookmark: _Toc256000074][bookmark: _Toc44931972][bookmark: _Toc44932059][bookmark: _Toc173823750][bookmark: _Toc173825559]הפסקת ההתקשרות
[bookmark: show_IsNotHRNorHRCatering]המזמין יהיה רשאי להודיע לספק בהודעה מוקדמת של 90 יום על הפסקת ההתקשרות מכל סיבה, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.
תוקפה של ההתקשרות מותנה בקיומו של תקציב מאושר של המזמין. במקרה שבמהלך תקופת ההתקשרות לא יהיה תקציב מאושר כאמור תופסק ההתקשרות לאלתר. 
מבלי לפגוע בכלליות האמור בכל מקום בהסכם, המזמין רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הספק, בהתראה של 30 יום, ולאחר קיום שימוע לספק, בכתב או בע"פ, בהתאם להחלטת המזמין, בהתרחש כל אחד מהמקרים הבאים:
אם ימונה קדם מפרק, מפרק זמני או קבוע לספק; 
אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקי ו/או לרכוש הספק; 
אם יינתן צו הקפאת הליכים לספק; 
אם ניתן לספק צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח 2018, או צו שווה ערך במדינה אחרת;
אם הספק פשט את הרגל, חלה במחלה אשר מונעת ממנו את היכולת לבצע את האמור בהסכם זה, או הסתלק מביצוע ההסכם מכל סיבה אחרת;
על הספק להודיע מידית למזמין על התרחשות אחד המקרים המפורטים בסעיף זה. 
[bookmark: _Toc256000075][bookmark: _Toc44931974][bookmark: _Toc44932061][bookmark: _Toc173823751][bookmark: _Toc173825560]הפרת ההסכם
[bookmark: _Ref383953134]הפרה יסודית של ההסכם – 
אלה יחשבו כהפרה יסודית של הסכם זה (להלן – "הפרה יסודית"):
[bookmark: show_sachArvutBitzua_4]הפרת סעיפי ההסכם הבאים (לפי כותרת הסעיפים): התחייבויות והצהרות הספק; סודיות; אבטחת מידע; ניגוד עניינים בביצוע ההסכם; קניין רוחני וזכויות יוצרים; קבלני משנה; ערבות ביצוע; הגבלת אחריות; ביטוח; המחאת זכויות או חובות על פי ההסכם;
[bookmark: show_isTender_14]אם הספק לקח חלק בתיאום הצעות, לצורך זכיה במכרז; 
אם הספק הסתלק מביצוע ההסכם;
הפר הספק את ההסכם הפרה יסודית רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו, לפעול בהתאם למפורט להלן: 
לאפשר לספק לתקן את הפגם, וזאת תוך 7 ימי עבודה מעת קבלת ההודעה מאת המזמין, או תוך פרק זמן ארוך יותר שיקבע המזמין בהתאם לנסיבות העניין. בכל מקרה בו ההפרה לא תוקנה בפרק הזמן שהגודר לצורך כך, המזמין יהיה רשאי להודיע לספק בהודעה מוקדמת של 7 ימים על הפסקת ההתקשרות.
אם כתוצאה מההפרה היסודית המזמין או מי מטעמו צפויים להיפגע באופן מידי, רשאי המזמין להפסיק מיידית את ההתקשרות עם הספק או כל חלק ממנה ללא התראה מוקדמת ולבטל את ההסכם וזאת מבלי לגרוע מזכות המזמין לסעד או פיצוי כאמור, בהסכם או על פי כל דין. 
הפרת הסכם שאינה יסודית - 
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה של אי עמידה של הספק בהתחייבויותיו על פי ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, המזמין רשאי לאפשר לספק לתקן את הפגם וזאת תוך 15 ימים ממועד משלוח הודעה בכתב מאת המזמין בהתאם להוראות ההסכם, או תוך פרק זמן אחר שיקבע המזמין בהתאם לנסיבות העניין. 
בכל מקרה בו ההפרה לא תוקנה בפרק הזמן שהגודר לצורך כך, יהיה רשאי המזמין לפעול בהתאם לתרופות המפורטות להלן: 
ביטול ההסכם עקב הפרה או הפרה צפויה: 
המזמין יהיה רשאי להודיע לספק בהודעה מוקדמת של 30 יום על סיום או השהיית ההתקשרות בגין הפרת ההסכם. 
נוכח הספק לדעת כי קיימת אפשרות מסתברת כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו כולן או מקצתן מכל סיבה שהיא, או כי לא יוכל לעמוד במועדי ובתנאי השירות (בסעיף זה: "הפרה צפויה"), יודיע על כך מיד בעל פה ובדואר אלקטרוני למזמין. 
בכל מקרה של הפרה צפויה של ההסכם, רשאי המזמין לפי שיקול דעתו לאפשר לספק להכין תכנית לתיקון הליקויים ולדון בה, לסיים את ההתקשרות או להשהותה או כל חלק ממנה.
קיזוז ועכבון –
מבלי לגרוע מזכויות המזמין לפי הסכם זה או על פי כל דין, למזמין תהיה זכות לקזז מסכומים שהוא חב לספק על פי ההסכם, כל חוב שהספק חייב לו, בין קצוב ובין שאינו קצוב, לרבות בין הזמנות. כן יהיו המזמין רשאי לעכב תחת ידו כל סכום שהוא חייב לספק, עד לתשלום כל חוב שיש לספק כלפי המזמין. אם אפשר, יפעל המזמין על מנת לתת אפשרות לספק להשמיע טענותיו לעניין זה.  
לספק לא תהא כל זכות קיזוז או עכבון כלפי המזמין או מזמין כלשהו בגין כל סכום שלטענתו מי מהם חייב לו.
[bookmark: show_sachArvutBitzua_2]חילוט ערבות –
מבלי לפגוע באמור בכל מקום אחר בהסכם, ערבות הביצוע ניתנת לחילוט על ידי המזמין עקב הפרת תנאי ההסכם על ידי הספק או בגין התנהגות שאינה מקובלת ושאינה בתום לב, או לצורך כל תשלום אחר המגיע למזמין מהספק, ובכלל זה פיצויים. 
לספק תינתן הזדמנות להציג את טענותיו בכתב או בעל פה, בטרם יממש המזמין את סמכותו לפי סעיף זה.
במקרה שחילוט הערבות נעשה לצורך פיצוי המזמין, מובהר בזאת כי חילוט הערבות לא ייחשב כתשלום מלוא הפיצויים בהתאם להסכם זה, וכי המזמין יהיה זכאי לקבל מן הספק את ההפרש בין הסכום ששולם עקב חילוט הערבות, ובין סכום הפיצויים המגיעים למזמין. 
לאחר חילוט הערבות, ובהתאם להנחיות המזמין ולשיקול דעתו הבלעדי, יידרש הספק להעמיד ערבות ביצוע חדשה בסכום הקבוע בהסכם זה, כתנאי להמשך ההתקשרות. 
[bookmark: show_CountSla][bookmark: _Toc44931975][bookmark: _Toc44932062]אמנת שירות ופיצויים מוסכמים – נראה שעדיף לקבוע משהו ברור ולא "תלונות"
אמנת השירות (SLA) נועדה להגדיר את רמת השרות הנדרשת ע"י המזמין מהספק. אם הספק לא יעמוד ברמת השירות המוגדרת, רשאי המזמין לגבות מן הספק פיצויים מוסכמים כמופיע בטבלה להלן: 

	# מס'
	אמנת שירות SLA
	הפרה
	סנקציות בגין הפרה

	[bookmark: show_SLA1]1
	[bookmark: AmanatSherut1]איחור ברישום מדינת ישראל להשתתפות והקמת ביתן בפסטיבל מעבר ל-10 ימים לאחר חתימת הספק עם המשרד על הסכם ההתקשרות.
	[bookmark: Hafara1]יום עיכוב החל מהיום ה 11 מיום חתימת ההסכם
	[bookmark: Sanktzia1]2,500 ₪ לכל יום איחור.

	[bookmark: show_SLA2]2
	עיכוב ביצוע הקמות, התקנות, הפעלת מיצגים, ביצוע לא שלם של פריטי התכנית שאושרה על ידי נציג המשרד
	[bookmark: Hafara2]יום עיכוב
	[bookmark: Sanktzia2]2,000 ₪ ליום. 

	3
	[bookmark: AmanatSherut4]תלונה שלא תוקנה ע"י הספק עד למועד פתיחת התערוכה
	[bookmark: Hafara4]
	[bookmark: Sanktzia4]30,000 ₪ לתלונה שנמצאה ע"י המזמין כמוצדקת


[bookmark: _Ref497052129]מימוש הפיצויים המוסכמים על ידי המזמין יכול ויעשה בכל דרך לרבות בדרך של קיזוז של חשבונית או חילוט ערבות.
על אף האמור לעיל, מימוש פיצויים מוסכמים אינו מותנה במתן הודעה מוקדמת או אפשרות לתיקון הליקוי לספק. 
הסכומים המצויינים בטבלה בגין פיצויים מוסכמים הינם הסכומים המקסימליים ולמזמין שיקול דעת בלעדי אם לדרוש פיצויים בגובה נמוך מהקבוע בטבלה.
גובה הפיצויים המוסכמים מהטבלה שלעיל, במצטבר לכל תקופה של 12 חודשים רצופים, לא יעלה על 50% מהיקף הרכש שבוצע בפועל בתקופה זו.
רכש מספק חלופי – 
[bookmark: show_isTender_11]מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בהסכם ובמכרז, אם כתוצאה מהפרת הסכם או הפרה צפויה, שירות הנדרש למזמין אינו זמין מהספק לשביעות רצון המזמין, ירכוש אותו המזמין מספק חלופי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. אם אפשר, יפעל המזמין על מנת לתת אפשרות לספק להשמיע טענותיו לעניין זה.  
[bookmark: _Toc256000076][bookmark: _Toc173823752][bookmark: _Toc173825561]תרופות מצטברות
התרופות, לרבות זכות הקיזוז, עיכבון, חילוט, פיצויים מוסכמים, וכל הפעולות שרשאי המזמין בהסכם זה לעשות בתגובה להפרת ההסכם בידי הספק, הן מצטברות, ואין בכל הוראה בהסכם זה כדי לשלול את זכותו של המזמין לכל סעד או תרופה בהתאם להסכם זה או לפי כל דין. 
ויתר המזמין על זכויותיו עקב הפרת הוראה מהוראות הסכם זה על ידי הספק, לא ייחשב כויתור על כל הפרה אחרת של אותה הוראה או הוראה אחרת. 
[bookmark: _Toc256000077][bookmark: _Toc173823753][bookmark: _Toc173825562][bookmark: _Toc44931976][bookmark: _Toc44932063]סיום התקשרות
הסתיימה או הופסקה ההתקשרות עם הספק, כולה או מקצתה, מכל סיבה שהיא, יחולו הכללים הבאים: 
המזמין ישלם לספק בגין פעולות שביצע הספק טרם הפסקת ההתקשרות, ובגינן זכאי הספק לתשלום בהתאם לכללים המפורטים בהסכם זה. 
[bookmark: show_IsSherutOrSystem]הספק יידרש לפעול בהקדם וללא דיחוי:
להעביר למזמין באופן מסודר את כל תוצרי העבודה שהצטברו אצלו במהלך ההתקשרות. 
[bookmark: show_IsSherutOrSystem_1]העברת הנתונים והמידע תבוצע על ידי הספק באופן אשר יבטיח רציפות בשירות, לפי הצורך. 
המזמין רשאי להתקשר בהסכם עם ספק אחר בנושא ההתקשרות. 
הספק ישתף פעולה עם המזמין בהעברת האחריות בביצוע חובותיו על פי הסכם זה, למזמין או לספק אחר שנבחר על ידי המזמין. בכלל זה יעביר הספק למזמין או לספק החדש כל מידע רלוונטי, יסייע לו במענה לשאלות, ויהיה זמין לפניותיו. במקרה שהספק לא ישתף פעולה בהעברת האחריות, כמפורט לעיל, הוא יישא באחריות על כל נזק שיגרם למזמין או לספק החדש שהחל בביצוע ההסכם. לא ישולם לספק תשלום נוסף עבור שיתוף הפעולה כאמור מעבר לקבוע בהסכם זה.
לא תהיה לספק כל תביעה, דרישה כספית או טענה אחרת כלפי המזמין בקשר עם הפסקת ההתקשרות על פי הסכם זה.
[bookmark: _Toc256000078][bookmark: _Toc173823754][bookmark: _Toc173825563]כתובות הצדדים והודעות
כל הודעה על פי הסכם זה תימסר בדואר אלקטרוני, אלא אם הסכימו הצדדים אחרת; הודעה בדואר אלקטרוני כאמור תחשב שנתקבלה עם קבלת אישור קריאה, או לאחר 3 ימים מיום אישור משלוח ההודעה בדואר האלקטרוני, המוקדם מבניהם.
משלוח דואר אלקטרוני על פי הסכם זה יהיה לכתובת הבאות:
[bookmark: receiveNotificationsEmail]כתובת דוא"ל המזמין:  או כל כתובת דוא"ל אחרת שתעודכן ע"י המזמין.
כתובת דוא"ל הספק: _______________________________________ או כל כתובת דוא"ל אחרת שתעודכן ע"י הספק.
כל הודעה מהותית על פי הסכם זה (כגון הודעות בנוגע לעיכובים, חריגות בתמורה, טענות הפרה, נושאים בעלי דחיפות וכיוצ"ב) תימסר בדואר אלקטרוני אשר ילווה בפנייה טלפונית לצורך וידוא קבלת הדואר האלקטרוני. 
אישור שליחה מתיבת הדואר האלקטרוני, ישמש ראיה למועד השליחה. אישור קריאה, ישמש ראיה לתאריך המסירה. 
[bookmark: _Toc256000079][bookmark: _Toc44931977][bookmark: _Toc44932064][bookmark: _Toc173823755][bookmark: _Toc173825564]שונות
הצדדים מסכימים כי סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים והעניינים הנובעים או הקשורים בהסכם זה תהא אך ורק לבתי המשפט המוסמכים במחוז בו יושבת ועדת המכרזים של המזמין, ויחול עליהם החוק הישראלי.
פרטים מההסכם ומאופן מימושו יפורסמו באתר חופש המידע הממשלתי, זאת בהתאם לנוהל פרסום התקשרויות ובמקרים הרלוונטים גם לפי החלטת ממשלה 1116 מיום 29.12.2013, זאת בהתאם להנחיות המפורטות בהחלטת הממשלה האמורה.
כל שינוי בהוראת הסכם זה ייעשה בהסכמת שני הצדדים, מראש ובכתב. 
הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים, ולא יהיה תוקף לכל הסכם או הסדר שנערכו עובר לחתימתו של הסכם זה בנושא ההתקשרות.
מועד החתימה על ההסכם יהיה מועד החתימה של אחרון הצדדים על ההסכם.
ולראיה באו הצדדים על החתום:

               ___________________________
שם וחתימה
מורשה חתימה מטעם המזמין

___________
תאריך


               ___________________________
שם וחתימה
מורשה חתימה מטעם המזמין

___________
תאריך



               ___________________________
שם וחתימה
מורשה חתימה מטעם הספק

___________
תאריך

               ___________________________
שם וחתימה
מורשה חתימה מטעם הספק

___________
תאריך


[bookmark: _Toc32477914][bookmark: _Toc44931978][bookmark: _Toc44932065][bookmark: _Toc53331385][bookmark: show_sachArvutBitzua_3][bookmark: nispach14_2]נספח ג'– ערבות ביצוע
תדפיס ערבות דיגיטאלית (אין למלא ידנית, למילוי על ידי מערכת) 
מסמך זה הוא תדפיס של ערבות דיגיטאלית ונועד לצרכי המחשה בלבד
תדפיס זה הופק ע"י המערכת של &שם מנפיק הערבות/מקבל הערבות לפי העניין& ביום DD/MM/YYYY ב- SS:MM:HH על סמך קובץ ערבות דיגיטאלית.

נתוני הערבות

קוד הערבות הדיגיטאלית: XXXX-YYYN-NNNN-NNNN-NNCC

מנפיק הערבות:
_____________________________________ מס' סניף: ___
טלפון מנפיק הערבות: ___________ פקס' מנפיק הערבות: __________
כתובת מנפיק הערבות: _________________________________________
רחוב ומספר: ____________ ישוב: _________________ מיקוד _________
שם מורשה החתימה 1: ________________________________________
שם מורשה החתימה 2: ________________________________________

מקבל הערבות:
_________________________________________
_________________________________________
הנערבים (להלן ביחד ו/או לחוד: "הנערב"):
	מזהה נערב
	שם הנערב

	____________
	_________________________________________


נושא הערבות: 
(שם המכרז / נושא ההתקשרות)

סכומים ותאריכים
סכום הערבות _________ שקלים חדשים.
הצמדה: ______________ תאריך בסיס להצמדה: __________
תאריך הנפקת הערבות: _(מילוי על ידי המנפיק)_ תאריך סיום תוקף הערבות: ______


ניסוח ההתחייבות
מנפיק הערבות, ערב בזה כלפי מקבל הערבות, בעבור הנערב, לסילוק כל סכום אשר מקבל הערבות ידרוש מאת מנפיק הערבות, בקשר עם נושא הערבות, ואשר לא יעלה על סכום גובה הערבות. מנפיק הערבות מתחייב בזאת לשלם למקבל הערבות את הסכום האמור בתוך מספר הימים לחילוט הקבועים בערבות וזאת מתאריך דרישת מקבל הערבות ומבלי שמקבל הערבות יהיה חייב לנמק את דרישתו או לדרוש תחילה את סילוק הסכום מאת הנערב. 
במקרה של דרישה כאמור מנפיק הערבות לא יטען כלפי מקבל הערבות טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לו או לנערב, ולא יתנה את התשלום בתנאי כלשהו או יעכבו מסיבה כלשהי ובכלל זה בסילוק הסכום האמור מאת הנערב.
ערבות זו אינה ניתנה להעברה או להסבה.
ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, באופן שחילוטה החלקי לא יגרע מתוקפה לגבי יתרת סכום הערבות שלא חולט, ובלבד שסך כל התשלומים על פי ערבות זו לא יעלה על סכום הערבות.
על ערבות זו יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.
הכללים לניהול כתב ערבות זה יהיו בהתאם לתקן הערבויות הדיגיטאליות כפי שפורסם באתר הוראות התכ"ם של החשב הכללי, כנוסחו במועד הנפקת הערבות, ובכלל זה בהתאם לכללים המפורטים להלן:
· ניהול ערבות זו יעשה באופן דיגיטלי, על ידי שליחת דרישות ובקשות בין מערכות מקבל הערבות ומערכות מנפיק הערבות, בהתאם לכללים המפורטים בתקן הערבויות הדיגיטליות. 
· [bookmark: _Ref3125565]התאריכים בערבות מתייחסים לימים קלנדריים, המסתיימים בשעה 23:59, וזאת למעט מניין הימים לתשלום בגין חילוט ערבות על ידי מנפיק הערבות. מניין הימים לתשלום בגין חילוט הערבות, יחל ביום העסקים הבנקאי בו התקבלה הדרישה לחילוט ממקבל הערבות. במקרה שבו הדרישה התקבלה שלא במהלך יום עסקים בנקאי, מנין הימים לביצוע החילוט יחל ביום העסקים הבנקאי העוקב. 
· לאחר שתאריך סיום תוקף הערבות חלף, תוקפה של הערבות פוקע ללא צורך בביצוע פעולה נוספת מטעם הנערב, מקבל הערבות או מנפיק הערבות. 
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אסמכתאות  (למילוי על ידי המערכת הטכנולוגית, לא על ידי המשרד)
אסמכתא פנימית של מנפיק הערבות: 
אסמכתאות פנימיות 1 של מקבל הערבות: 
אסמכתאות פנימיות 2 של מקבל הערבות: 
אסמכתאות פנימיות 3 של מקבל הערבות: 
אסמכתאות פנימיות 4 של מקבל הערבות: 


[bookmark: _Toc32477915][bookmark: _Toc44931979][bookmark: _Toc44932066][bookmark: _Toc53331386]
[bookmark: show_nispach15][bookmark: nispach15_3]נספח ד'–ביטוח
[bookmark: hidden_insuranceFileDuplicate]
 קריית שדה התעופה, נתב"ג
                                                                                                              חיתום וייעוץ ביטוחי
								 ‏כ"ו אלול תשפ"ו
 ‏08 ספטמבר 2026                                                                                                                 
 סימוכין: 11067
        	
לכבוד
גילית כץ - מנהלת מחלקת רכש התחייבויות ופיקוח תקציבי 
משרד התרבות והספורט 
באמצעות דוא"ל: gilit@most.gov.il

ג.נ.,

[bookmark: TenderDesc_1_0]הנדון: מכרז להפקה ותפעול של ביתן ישראלי בפסטיבל הקולנוע בקאן 2027 - דרישות ביטוח
דוא"ל שלך מיום: 09 מרץ 2026.
         
לבקשתך, להלן המלצתנו לנספח הביטוח שיש לשבץ במסמכי המכרז והסכם ההתקשרות

	לתשומת לב וועדת המכרזים
1. חשיפה
נא ראה הסבר לחשיפה לענפי הביטוח, וכן להסבר לחשיפה ברמת תחומי פעילות/שירותים במסמכים הנמצאים באתר של ענבל: http://www.inbal.co.il/HomeWebPages/Advice.aspx

2. חשיפה ייחודית
אנו לא מוצאים חשיפה ייחודית בהתקשרות זו מעבר למפורט במסמכי החשיפה שבאתר. קביעתנו זו מסתמכת על המידע המפורט במכרז/התקשרות. 

3. כללי 
לוועדת המכרזים ישנה הסמכות להחליט אם וכיצד להחיל את סעיף הביטוח.
להמשך טיפולכם בהתאם להוראת התכ"ם.




תשומת ליבך לנושאים הבאים:

1. סעיף 14  - ביטוח – יש לציין כי דרישות הביטוח יהיו כמפורט בנספח ד'.
1. נספח ד' ביטוח – יש לשנות את כותרת הסעיף ל- נספח דרישות ביטוח ובמקומו להטמיע את דרישות הביטוח שלהלן.
1. אישור הביטוח יוצג בפורמט אחיד בכפוף להוראות רשות ההון, ביטוח וחיסכון אשר יהיה בתוקף במועד הצגתם. מצ"ב בנפרד נוסח של אישור ביטוח בפורמט אחיד הכפוף להוראות רשות ההון, ביטוח וחיסכון כאמור שיסייע לבדיקת אישור הביטוח שיוצג על ידי הספק, אין לצרפו למסמכי ההתקשרות אולם ניתן להעבירו לספק לאחר הזכייה על מנת שיסייע בידו להצגת אישור תקין. 



סעיף / נספח דרישות ביטוח

1. הספק מתחייב לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת מדינת ישראל – משרד התרבות והספורט כשהם כוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים להלן וכאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

1. ביטוח חבות מעבידים
(1) הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים תש"ם -1980 כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. הביטוח יורחב לכסות את אחריותו של המבוטח כלפי עובדיו בעת שהותם הזמנית מחוץ לגבולות המדינה.
(2) גבול האחריות לא יפחת מסך 20,000,000 ₪ לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח.
(3) הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם.
(4) הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל- משרד התרבות והספורט, היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/ מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הספק, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.
2. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
(1) הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש (כולל נזקי גרר), בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. הביטוח יורחב לכסות את אחריותו של הספק על פי כל דין בגין נזקים שייגרמו בחו"ל ע"י אנשים הנשלחים מטעמו מחוץ לגבולות המדינה.
(2) גבול האחריות לא יפחת מסך 10,000,000 ₪  למקרה ולתקופת הביטוח.
(3) בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - CROSS LIABILITY. 
(4) הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.
(5) עובדי צוות הפקה, דיילות ובעלי תפקידים אחרים אשר אינם מכוסים במסגרת חבות המעבידים של הספק ייחשבו כצד שלישי.
(6) כל סייג/ חריג לגבי רכוש המתייחס לרכוש מדינת ישראל שהספק ו/או כל איש שבשירותו פועלים או פעלו בו, יבוטל. 
(7) הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד התרבות והספורט, ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו. 
3. ביטוח אחריות מקצועית 
(1) [bookmark: _Hlk501372807]הספק יבטח את אחריותו המקצועית בביטוח אחריות מקצועית.  
(2) הפוליסה תכסה נזק מהפרת חובה מקצועית של הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב, בקשר למתן שירותים במסגרת הפקה ותפעול של ביתן ישראלי בפסטיבל הקולנוע בקאן 2027 כולל הזמנה ורישום ביתן לקולנוע הישראלי בפסטיבל וביצוע הפעילויות הנדרשות בארץ ובחו"ל, הובלת הציוד מהארץ לחו"ל, תיאומים, רישום ותשלום למארגנים, הפקת תכנים, יחסי ציבור ודוברות, שיווק ופרסום, עיצוב ומיתוג, שירותי צילום ושידור, העמדת איש טכני לתפעול המערכת הממוחשבת, תיעוד והפקת דוחות, בהתאם למכרז ולהסכם עם מדינת ישראל –משרד התרבות והספורט.
(3) גבול האחריות לא יפחת מסך של 2,000,000 ₪  למקרה ולתקופת הביטוח.
(4) הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:
· מרמה ואי יושר של עובדים.
· אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות הספק כנגד מדינת ישראל – משרד התרבות והספורט.
· אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או עיכוב עקב מקרה ביטוח.
· תקופת גילוי  של לפחות 6 חודשים.
· דין ושיפוט טריטוריאליים – מקום ביצוע השירותים ומדינת ישראל.
(5) הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד התרבות והספורט ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.    
4. ביטוחי רכוש
(1) ביחס לרכוש הנרכש במימון המשרד - הספק ידאג לביטוח הרכוש  והציוד הנרכש לצורך ביצוע השירותים בביטוח מסוג "אש מורחב" או "כל הסיכונים" בהתאם לאופי הציוד, לרבות בגין סיכוני פריצה כולל בעת שינועו וכולל בעת הובלה לחו"ל (ככל ורלוונטי).
תגמולי הביטוח שישולמו למבוטח בגין פוליסה זו, עקב מקרה ביטוח הנוגע לרכוש הנ"ל,  ישולמו למדינת ישראל- משרד התרבות והספורט, אלא אם יורה חשב המשרד אחרת.
(2) ביחס לרכוש הספק - הספק יבטח את הציוד שיובא על ידו לאתר כולל בעת שינועו, בביטוח מסוג "אש מורחב" או "כל הסיכונים" בערכי כינון.
לחלופין,  ידאג כי הציוד או כל רכוש אחר שאינו שלו יהיה מבוטח ע"י בעלי/ שוכרי הרכוש ויכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כלפי מדינת ישראל- משרד התרבות והספורט, עובדיהם וכן כלפי המשתתפים באירוע לרבות אורחים, אמנים ומוזמנים.
[bookmark: _Hlk502826590]כחלופה לעריכת הביטוח, וככל והספק בחר בחלופה זו שלא לערוך את הביטוח ביחס לציוד והמתקנים שיובאו על ידו ומטעמו כאמור, במלואו או בחלקו, הספק פוטר מאחריות את מדינת ישראל – משרד התרבות והספורט ועובדיהם מנזק ו/או אבדן אשר ייגרמו לציוד כאמור כאילו ערך את הביטוח במלואו ומתחייב שלא לתבוע בגין נזקים אילו את מדינת ישראל – משרד התרבות והספורט ועובדיהם. הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

5. ביטוחים נוספים
(1) בעלי מקצוע, ספקים, קבלנים, קבלני משנה כולל קבלני משנה בחו"ל יערכו ביטוחים מתאימים לגבי פעילותם בגבולות אחריות סבירים, כולל גם ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, וביטוח חבות מעבידים כלפי עובדיהם, ביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות מוצר (ככל ורלוונטיים). כאשר הפעילות משולבת עם כלי רכב, יערכו גם ביטוחי כלי רכב הכוללים ביטוח חובה, רכוש ואחריות כלפי צד שלישי. הביטוחים יורחבו לשפות את מדינת ישראל- משרד התרבות והספורט ככל שיחשבו אחראים למעשיהם ו/או מחדליהם, ויורחבו לכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כלפי מדינת ישראל - משרד התרבות והספורט וכלפי עובדיהם, אולם וויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.  
(2) ביטוח רפואי / ביטוח נסיעות לחו"ל –  בכל יציאה לחו"ל ביחס לפעילות נשוא התקשרות זו ירכוש הספק עבור עובדיו וגורמים נוספים מטעמו ביטוח נסיעות לחו"ל כמקובל הכולל שירותי אשפוז בבית חולים, הוצאות רפואיות שאינן במסגרת אשפוז, הרחבת קורונה לרבות קיצור או ביטול נסיעה עקב קורונה, מימון שהות משתתף שחלה בחו"ל לרבות מלווה ככל ונדרש, עד להחלמתו והמשך טיפול בארץ, הטסה רפואית, טיפול חירום בשיניים, מטען אישי, ביטוח תאונות אישיות המורחב לכסות תאונת דרכים, ביטול נסיעה והחזר הוצאות נסיעה, אחריות כלפי צד שלישי, הטסת גופה, המשך אשפוז בארץ וכיסוי הוצאות נוספות כמקובל בביטוח כזה בגבולות אחריות סבירים.

6. כללי
בכל פוליסות הביטוח הנדרשות מהספק יכללו התנאים הבאים:
(1) לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל– משרד התרבות והספורט, בכפוף להרחבי השיפוי לעיל.  
(2) בכל מקרה של שינוי לרעה או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא, אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב לחשב משרד התרבות והספורט.
(3) המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/ שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל - משרד התרבות והספורט ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
(4) הספק אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.
(5) ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק.
(6) כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.   
(7) תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל, למעט ביטוח אחריות מקצועית,  לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי פוליסות נוסח "ביט" בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.
(8) חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים. 

2. הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל- משרד התרבות והספורט וכל עוד אחריותו קיימת, להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הספק מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה מדי תקופת ביטוח, כל עוד ההסכם עם מדינת ישראל- משרד התרבות והספורט, בתוקף.
3. אישור בחתימתו של המבטח על קיום הביטוחים יומצא על ידי הספק למשרד התרבות והספורט, עד למועד חתימת ההסכם. הספק מתחייב להציג את האישור חתום בחתימת המבטח אודות חידוש הפוליסות למשרד התרבות והספורט, לכל המאוחר שבעה ימים לפני תום תקופת הביטוח.

מובהר בזאת כי אישורי הביטוח שיוצגו אינם באים לצמצם ו/או לגרוע מהתחייבויות הספק לערוך את הביטוחים לפי סעיפי הביטוח המפורטים לעיל, ולמען הסר ספק דרישות הביטוח המחייבות הן בהתאם לאמור לעיל. הספק נדרש ללמוד ולעמוד בדרישות אלה ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמו, על מנת לעמוד בדרישות וליישמן בביטוחיו כנדרש.
4. מדינת ישראל- משרד התרבות והספורט, שומרים לעצמם את הזכות לקבל מהספק בכל עת את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן, במקרה של גילוי נסיבות העלולות להביא לתביעה בפוליסות ו/או על מנת שיוכלו לבחון את עמידת הספק בסעיפים אלו ו/או מכל סיבה אחרת, והספק יעביר את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן כאמור מיד עם קבלת הדרישה. הספק מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאים את הפוליסות להתחייבויותיו על פי הוראות הביטוח שלעיל. מוסכם כי הספק יהיה רשאי למחוק מפוליסות הביטוח כאמור מידע עסקי ו/או מסחרי סודי שאינו רלוונטי להתקשרות זו.

הספק מצהיר ומתחייב כי זכות מדינת ישראל- משרד התרבות והספורטלעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מדינת ישראל- משרד התרבות והספורט או על מי מטעמם כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי פוליסות הביטוח/ אישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הספק לפי ההסכם, וזאת בין אם נדרשו התאמות ובין אם לאו, בין אם נבדקו ובין אם לאו.

5. למען הסר כל ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים בסעיף ביטוח זה, גבולות האחריות ותנאי הכיסוי הם בבחינת דרישה מינימלית המוטלת על הספק, ואין בהם משום אישור המדינה או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון לביטוח ועליו לבחון את חשיפתו לסיכונים ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לרבות היקף הכיסויים, תקופות הביטוח, וגבולות האחריות בהתאם לכך.

6. אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי ההסכם ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל- האוצר על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי כל דין ועל פי הסכם זה.

7. אי עמידה בתנאי סעיפי ביטוח אלו מהווה הפרה יסודית של הסכם זה.

         *                                                         *                                                           *


נשמח לעמוד לשירותכם בכל סיוע והסבר נוסף שיידרש.       
                                                                                                         

                                                                                                          בברכה,
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לכבוד
[bookmark: OfficeValue_5]משרד התרבות והספורט 

1. [bookmark: show_isTender_12][bookmark: TenderDesc_10][bookmark: TenderNumber_9]אני _______________________, ת"ז __________________, אשר תפקידי אצל  __________________________________ [למלא שם הספק] (להלן - "הספק") הינו ______________________, נותן התחייבות זו בקשר למכרז להפקה ותפעול של ביתן והדוכן הישראלי בפסטיבל הקולנוע בקאן 2027 מספר  3/2026 (להלן - "המכרז") .
בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:
"מידע" - כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור באספקת השירותים בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת.
"סודות מקצועיים" - כל מידע אשר יגיע לידי בקשר לאספקת השירותים, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר ימסר על ידי מדינת ישראל ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמה. 
הנני מתחייב לשמור את המידע והסודות המקצועיים שיגיעו אלי עקב ההסכם, בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך מילוי חובותיי על פי ההסכם. 
מבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע והסודות המקצועיים שהגיעו אלי עקב ההסכם, למעט מידע שיש למסור על פי כל דין.
לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין כל פעילות אחרת או התחייבות אחרת שלי לבין התחייבויות הספק על פי הסכם זה. 
אמנע מכל פעולה שיש בה כדי ליצור ניגוד עניינים בין מילוי תפקידי על פי ההסכם לבין מילוי תפקיד או התחייבות אחרת, במישרין או בעקיפין. 
אני מתחייב להודיע למזמין על כל חשש לקיום ניגוד עניינים בין התחייבויותיי על פי ההסכם לבין פעילות אחרת שלי. 
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[bookmark: nispach17]נספח ו'– כללי הצמדה לתמורה -רכיב B בלבד

1. הגדרות בנושא הצמדה
הצמדה – הסדר הנעשה בהתקשרות ונועד להתאים ערך נכס, שירות או מחיר, לשינויים ברמת המחירים, בהסתמך על פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בנק ישראל או פרסומים רשמיים ובלתי תלויים אחרים, מישראל ומחוץ לישראל. 
מדד הבסיס – המדד הידוע בתאריך הבסיס.
מדד קובע – המדד הידוע בתאריך הקובע.
תאריך הבסיס – נקודת הזמן בה התקבע הערך אשר ביחס אליו תבוצע ההצמדה לאורך תקופת ההתקשרות.
התאריך הקובע – נקודת הזמן שלפיה תחושב ההצמדה בפועל עבור תקופה מוגדרת.


תנאי ההצמדה
[bookmark: tbl_hatzmadaTmura]הצמדה – התמורה בגין רכיב B בלבד תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן.
[bookmark: TaarichBasisTmura]תאריך הבסיס – המועד האחרון להגשת הצעות.
[bookmark: TaarichKoveaTmura]התאריך הקובע – תאריך הגשת החשבונית.
תדירות ההצמדה – שנתית.

ביצוע ההצמדה
ביצוע ההצמדה יחל מהחשבונית הראשונה להתקשרות.
אופן חישוב ההצמדה - 
ההצמדה בפועל תתבצע בהתאם למועד פרסום המדד הרלוונטי. במקרה שהתאריך הקובע אינו יום עדכון המדד, ביצוע ההצמדה יחל ביום עדכון המדד האחרון הקודם לתאריך הקובע. 
חישוב ההצמדה יבוצע אחת לתקופה, בהתאם לתדירות ההצמדה הקבוע לעיל. 
סכום ההצמדה שיחושב יתווסף או יופחת לתעריפים שנקבעו בהתקשרות.
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