| מדינת ישראל |  | STATE OF ISRAEL |
| --- | --- | --- |
| משרד התרבות והספורט |  | MINISTRY OF CULTURE & SPORT |

מכרז פומבי מס' 9/2022

ארגון והפקת התערוכה הישראלית בביאנלה בוונציה

משרד התרבות והספורט, מנהל התרבות, כנפי נשרים 22, ירושלים

כתובת אתר המשרד באינטרנט: http://www.mcs.gov.il

| ‏אב תשפ"ב |  | ‏אוגוסט 2022 |
| --- | --- | --- |

הנדון: הזמנה להציע הצעות (מכרז פומבי מס' 9/2022)

ארגון והפקת התערוכה הישראלית בביאנלה בוונציה

- הנכם מוזמנים בזאת להגיש הצעות לארגון והפקת התערוכה הישראלית בביאנלה בוונציה, בהתאם לתנאים, לדרישות ולהוראות המפורטות במסמכי מכרז זה ובמיוחד הוראות ההסכם ומסמך הגדרת העבודה (להלן: "המכרז").

- למכרז זה שלושה (3) חלקים, שכל אחד מהם מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז, כדלקמן:

  - חלק א': נוהל המכרז ותנאיו;

  - חלק ב': חוברת ההצעה;

נספח ב'1: טופס הגשת ההצעה.

נספח ב'2: כתב ערבות הצעה.

נספח ב'3: פרטי המפיק.

נספח ב'4: אישור רואה חשבון על אודות נתונים מהדוחות הכספיים.

נספח ב'6: תצהיר בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום.

נספח ב'7: התחייבות ואישור המציע לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים.

נספח ב'8: נוסח התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים.

נספח ב'9: הצעת מחיר.

נספח ב'10: המחשת המתחם והתערוכה.

נספח ב'11: פירוט המסמכים להגשה.

  - חלק ג': הסכם אספקת השירותים;

נספח ג'1 - ערבות ביצוע

- ריכוז מועדים:

| נושא | תאריך | שעה |
| --- | --- | --- |
| מועד פרסום המכרז | יום ה', ה-07/07/2022 |  |
| מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה | יום ה', ה-21/07/2022 | 15:00 |
| מועד אחרון להגשת הצעות | יום ה', ה-18/08/2022 | 12:00 |
| מועד תום תוקף ערבות ההצעה | יום ה', ה־17/11/2022 |  |

בברכה,

חמוטל זוזוט צדקה

יו"ר ועדת מכרזים

משרד התרבות והספורט

תוכן העניינים

חלק א' – נוהל המכרז ותנאיו	4

חלק ב' – חוברת ההצעה	25

נספח ב'1 – טופס הגשת ההצעה	26

נספח ב'2 – כתב ערבות הצעה – דוגמה בלבד	29

נספח ב'3 – פרטי המפיק	30

נספח ב'4 – אישור רואה חשבון על אודות נתונים מהדוחות הכספיים	42

נספח ב'5 – הצהרה בדבר עמידה בהוראות חוק שוויון זכויות	43

נספח ב'6 – תצהיר בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום	44

נספח ב'7 – התחייבות ואישור המציע לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים	45

נספח ב'8 – נוסח התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים	47

נספח ב'9 – הצעת מחיר	49

נספח ב'10 - המחשת המתחם והתערוכה	50

נספח ב'11 – פירוט המסמכים להגשה	55

חלק ג' – הסכם אספקת השירותים	56

נספח ג'1 - ערבות ביצוע – לא למילוי	76

מכרז פומבי X/2022

לארגון והפקת התערוכה הישראלית בביאנלה בוונציה

חלק א' – נוהל המכרז ותנאיו

- מבוא

  - משרד התרבות והספורט (להלן: "המשרד") באמצעות מינהל התרבות (להלן: "המינהל" או "המזמין"), פונה בזאת לקבלת הצעות לארגון והפקת התערוכה הישראלית בביאנלה בוונציה (להלן: "השירותים" או "העבודות" ומבצע השירותים יקרא במסמכי המכרז "הספק") וזאת בהיקף ובגבולות אחריות ובהתאם לתנאים, לדרישות ולהוראות המפורטות במסמכי מכרז זה (להלן: "המכרז").

  - למכרז רשאים להגיש הצעות גופים משפטיים העומדים בדרישות המכרז ובתנאיו.

  - שאלות ובירורים

- הליך משלוח שאלות יהיה על פי הקבוע בפירוט בסעיף ‎13 להלן.

- כל הפונים נדרשים לקרוא את חוברת המכרז על נספחיה בטרם משלוח שאלות או הערות.

- יש להעביר את השאלות עד לתאריך יום ה', ה-21/07/2022 בשעה 15:00, לדואר אלקטרוני: Ronitaf@most.gov.il והכל לפי הכללים הקבועים בסעיף ‎13 להלן.

  - התקשרות וחתימת הסכם עם הזוכה במכרז מותנים בקיום תקציב ייעודי מתאים בתקנה הרלוונטית.

  - לא תבוצע כל פעילות למתן שירותים לפני חתימת ההסכם ע"י מורשי החתימה במשרד.

  - בכל מקום במכרז זה, בו ננקטה לשון זכר, הכוונה היא גם ללשון נקבה ולהיפך.

- הגדרות

  - המשרד – משרד התרבות והספורט.

  - היחידה המזמינה או המזמין –  מינהל התרבות שבמשרד התרבות והספורט..

  - השירותים נשואי המכרז – ארגון והפקת התערוכה הישראלית בביאנלה בוונציה 2023, כלל השירותים – כמפורט במסמכי המכרז.

  - המציע – כל גוף שהגיש הצעה למכרז.

  - המפיק / הזוכה / הספק – מציע שהצעתו זכתה במכרז וחתם על הסכם התקשרות עם המשרד.

  - חודש/ים אחרון/ים – הספירה מתייחסת למספר החודשים הנקוב במכרז, מהמועד האחרון להגשת ההצעות.

  - הצעה למכרז – תשובת המציע לפניית המשרד הכוללת את כל המידע הנדרש למשרד, מסמכים המעידים על עמידתו בדרישות המכרז, התחייבותו לעמוד בתנאי המכרז והצעת מחיר – כל זאת עפ"י דרישות המכרז.

  - הצוות האמנותי – האדריכל/ים, האמנ/ים והאוצר/ים אשר נבחרים מדי שנה ע"י המשרד.

  - תערוכת אמנות – מקבץ של יצירות אמנים בתחומי האמנות הפלסטית (כלל תחומי האמנות החזותית והעיצוב) המוצגת בחלל תצוגה המיועד לתצוגות עבודות אמנות פלסטית. לעניין זה אמן משמעו אדם היוצר בתחום האמנות הפלסטית לפחות 5 שנים במהלכן לא היה תלמיד או סטודנט לאמנות או אדריכלות.

  - שנה – 12 חודשים מלאים.

  - תנאי סף – הדרישות הבסיסיות המגדירות את המינימום הנדרש על מנת להגיש הצעה למכרז וכן דרישות מנדטוריות אחרות הנדרשות לשם כך.

- תקופת ההתקשרות

  - תקופת ההתקשרות תהיה לשנה אחת מיום חתימת הצדדים על החוזה (להלן: "תקופת ההתקשרות").

  - המשרד רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב־4 תקופות נוספות בנות שנה כל אחת לשם ביצוע הפרויקט בשנים העוקבות, דהיינו תקופת התקשרות מקסימלית של 5 שנים סה"כ. למען הסר ספק, משמעותה של כל תקופת התקשרות בת שנה היא הפקת תערוכה ישראלית שנתית אחת בוונציה – לאדריכלות או לאמנות, לסירוגין.

  - במקרה של הארכת ההתקשרות בתקופה נוספת, יידרש המפיק להחל בהכנות ובהתארגנות להפקת תערוכה נוספת שתיערך בשנה העוקבת, כבר במהלך החודשים יולי-אוגוסט – עם בחירת הצוות האמנותי לתערוכה הנ"ל. במקרה זה יעסוק המפיק בשתי תערוכות במקביל – אחת המתקיימת בפועל ואחת בשלבי התארגנות.

  - ההתקשרות כולה כפופה לאישור ועדת המכרזים המשרדית, אישור תקציב המדינה מידי שנה וקיום תקציב בפועל.

- תיאור הפרויקט והיקפו

  - בחודשים יוני-נובמבר לכל שנה מתקיימת בוונציה הביאנלה לאדריכלות או לאמנות (לסירוגין), שבמסגרתה נבנית ומוצגת תערוכה בביתן הישראלי. משרד התרבות והספורט בוחר בכל שנה צוות אמנותי אשר מייצג את ישראל בתערוכה, באמצעות ועדה מקצועית מיוחדת המתמנה למטרה זו. המפיק שיזכה במכרז זה יעבוד בשיתוף פעולה עם הצוות הנ"ל.

  - לאחר בחירת הצוות האמנותי ולאחר שתיקבע היצירה שתשתתף בתערוכה, תימסר על כך הודעה למפיק הזוכה בצירוף תיאור מפורט של מאפייני היצירה ואופן הצגתה בתערוכה, לוחות זמנים ופרטים רלוונטיים נוספים.

  - התערוכה תמוקם בביתן הישראלי בוונציה, מבנה בעל 3 קומות. הביתן בבעלות המדינה (ראה נספח ב'10 - המחשת המתחם והתערוכה).

  - משך הקמת התערוכה הוא בין שבועיים לשלושה. משך פירוק התערוכה ואריזתה לצורך שילוח הוא כשבוע.

- השירותים הנדרשים: תפקידי המפיק בביצוע העבודה

  - כללי

    - המפיק הזוכה ישמש כזרוע הביצועית של הצוות האמנותי (האמן ואוצר התערוכה) ויהיה כפוף לדרישותיהם והוראותיהם באופן מלא. לא יהיה למפיק כל שיקול דעת אמנותי עצמאי וכל פעולה שלו בתחום ההפקה האמנותית תותנה באישור מראש ובכתב של הצוות האמנותי.

    - עד 90 יום לאחר בחירת הצוות האמנותי, הליך שיבוצע בנפרד ממכרז זה, יכין המפיק הזוכה, בתיאום ובכפוף להנחיות ואישור הצוות האמנותי, תקציב מפורט על-פי כל סעיפי ההוצאה הצפויים ויעבירם לאישור המשרד. יובהר כי במידה והתקציב המעודכן חורג מגובה התקציב שהקצה המשרד לעניין זה, המפיק יציג מקורות מימון משלימים.

- התקציב יועבר מראש לאישור חשבות המשרד, והמפיק יתקן ויעדכן אותו בהתאם להערות החשבות.

    - המפיק יספק למשרד מענה כולל לכל התכנית שתוגש על ידו ותאושר על ידי המשרד, לרבות שינויים שיידרשו ע"י המשרד. המפיק יפעיל את כל התהליכים הנדרשים במכרז זה בשלמותם, וזאת החל מיום חתימתו על חוזה ההתקשרות המתאים.

    - המפיק יהיה אחראי לביצוע כל הפעילות הנדרשת על מנת שהביתן והתערוכה יהיו מוכנים במועד פתיחת התערוכה. המפיק יהיה אחראי לכל הפעילות הנדרשת, הן בארץ והן בחו"ל, יעסיק את כל העובדים הנדרשים לו, לפי כל חוקי העבודה והמס בארץ המוצא, לצורך ההפקה, ההקמה, הפירוק, הליווי ואחזקה, ויבצע את כל פעילות הרכש הנדרש לכך כמפורט בסעיף ‎6.2.2 להלן.

    - המפיק יהיה אחראי לכל הפעילות הלוגיסטית הכרוכה בהקמת הביתן, תיאום ביקורים של נציגי המשרד ומשרד החוץ ותיאום ביקורים אחרים.

    - המפיק יעסיק את כל העובדים הנדרשים לו, לפי כל חוקי העבודה והמס באיטליה, לצורך  ההפקה, ההקמה, הפירוק, הליווי ואחזקה, ויבצע את כל פעילות הרכש הנדרשות. המפיק יצייד  את העובדים מטעמו בכל הכלים, המכשור והאמצעים הנדרשים לצורך ביצוע העבודה.

    - המפיק יעמוד בקשר עם מארגני הביאנלה בוונציה בנוגע לכל הנדרש לשם הפעלת התערוכה.

    - המפיק יהיה המתאם בין כל הגורמים המעורבים בהפקת התערוכה, בין אם במשרדים הממשלתיים ובין אם בגורמים המסחריים והאחרים.

    - המפיק יקבל הנחיות מאוצר התערוכה ומהאמן ויפעל בהתאם. המפיק לא יהיה אחראי לפעילות האוצר או האמן או לפעילות עוזריהם.

    - המפיק יהיה אחראי על הפעלת יחסי ציבור ודוברות לביתן, הן בארץ והן בחו"ל, טרם הביאנלה והן בוונציה בזמן הביאנלה. יודגש כי המפיק יעמוד בקשר רציף עם דוברות המשרד ומשרד החוץ בעניינים אלו, ויפעל ע"פ הנחיותיהם ובסנכרון מלא אתם.

    - המפיק יהיה אחראי לפעילות הביתן במשך התערוכה, לרבות בקיום אירועים בביתן הישראלי במהלך התערוכה כגון קבלות פנים וכד'. אוצר/ אמן התערוכה (ראה בהמשך) ינחה את המפיק אודות הפעילות בביתן במהלך התערוכה והמפיק יבצע את כל הנדרש.

    - המפיק ינהל את חשבונות ההפקה.

    - נוכחותו של המפיק בוונציה מחויבת לכל אורך הקמת הביתן עצמו ופירוקו.

    - עם תום הביאנלה אחראי המפיק על פירוק הביתן ע"פ הנחיות מארגני הכפר הבינ"ל, ולקבל את אישורם על סיום תקין של ההפקה.

  - הובלת היצירה לוונציה וחזרה

המפיק יפעל ויבצע את כל פעולות ההכנה, המשלוח, העברה, ההקמה והבינוי במקום בוונציה, פירוק בתום התערוכה והחזרת חלקי התצוגה השונים לצוות האמנותי זאת עפ"י הפירוט הבא:

    - בחירת חברת הובלה בעלת ניסיון בהובלת יצירות אמנותיות.

    - אריזת המוצגים, אמצעי התצוגה והאביזרים באמצעי האריזה המתאימים ביותר לשמירת שלמותם  ועפ"י הנחיות חברת הביטוח.

    - איסוף המוצגים, אמצעי התצוגה ואביזרים שונים ממקום הימצאותם והובלתם אל נמל היציאה. האיסוף יבוצע ע"י עובדים מיומנים ובאמצעות כלי שינוע והובלה המתאימים לסוג יצירת האמנות ועפ"י הנחיות חברת הביטוח שלו.

    - אחריות על העמסת אריזת המוצגים והאביזרים והובלתם באמצעות הובלה ימית ו/או אווירית לוונציה.

    - אחריות על פריקת האריזה מהאונייה / המטוס בנמל / שדה התעופה בוונציה, העמסתה על אמצעי תחבורה מתאימים (סירות, אסדות הובלה) לאתר התערוכה ועד לביתן הישראלי.

    - פריקת האריזה, הוצאת האביזרים והצבתם בנקודות התצוגה, כפי שינחו אותם האוצרים.

אין לבצע פעילות זו ללא נוכחות הצוות האמנותי, אשר יסמנו את המקומות המדויקים להצבות השונות.

    - בתום הביאנלה, במועד המפורט בטבלת לוח הזמנים או מועד סמוך לכך כפי שיקבע ע"י המשרד, יבצע המפיק תהליך של אריזה / הובלה / פריקה בזהה לאמור בסעיפים ‎5.2.2-‎5.2.6 לעיל כך שיצירת האמנות תגיע בחזרה לישראל ללא כל נזק.

    - ולהבהיר: אריזת המוצגים תיעשה בתיאום ו\או בנוכחות הצוות האמנותי, או מי מנציגיו, ובפיקוחו. פריקת המוצגים, ככל שישונעו לישראל מיד לאחר סיום התערוכה, תיעשה כנ"ל, בתיאום ו\או בנוכחות של הצוות.

    - על המפיק לדאוג שהמוצגים והאביזרים יגיעו לאותה נקודת מוצא ממנה היא נלקחה בתחילת התהליך. יודגש כי שכר ההפקה, כהגדרתו בסעיף ‎6.2.1, יממן שינוע יצירות לארץ בלבד. היה ויוחלט ע"י הצוות האמנותי על שינוע ליעד אחר, המשרד לא יממן שילוח זה.

    - המפיק נדרש להפעיל עובדים מיומנים ובכמות המספיקה לביצוע כל הפעילות.

    - העובדים יגויסו ע"י המפיק ממקורותיו הוא או שהמפיק יתקשר עם קבלן משנה (במיוחד לגבי הפעילות בחו"ל). בכל מקרה של תכנית לתפעול קבלני משנה, על המציע להציג במסגרת הצעתו את ההסכמים התקפים בינו לבין קבלני המשנה.

    - המפיק יספק את כל חומרי האריזה הנדרשים לצורך ביצוע העבודה וידאג לפנותם בסיום העבודה.

    - המפיק יצייד את העובדים מטעמו בכל הכלים, המכשור והאמצעים הנדרשים לצורך ביצוע העבודה.

    - המפיק, בתיאום עם הצוות האמנותי, ידאג לעריכת ביטוחים מתאימים לצורך הבטחת ערכן ושלמותן של היצירות בהתאם לפוליסות הביטוח הנדרשות במכרז זה. יודגש כי אין לשנות מנוסח פוליסות אלו, שינוי בנוסחי הפוליסה ללא אישור המשרד עלול להביא לפסילת ההצעה. עלות הפוליסה הנ"ל נכללת בתקציב ההפקה הכולל.

  - ארגון, תיאום ולוגיסטיקה

    - המפיק יהיה אחראי לכל הפעילות הלוגיסטית הכרוכה בהקמת התערוכה לרבות, רכש כרטיסי טיסה, תיאום מלונות, תיאום ביקורים של נציגי המשרד ומשרד החוץ, תיאום ביקורים אחרים.

    - אחריות ללוח הזמנים המדויק, כך שהתערוכה תעמוד באופן שלם, מקצועי ואיכותי, במועד פתיחת התערוכה.

    - נוכחותו של המפיק מחויבת בוונציה לכל אורך תהליך ההקמה, ממועד הגעת היצירה לנמל בוונציה ועד מועד פתיחת התערוכה לציבור הרחב, וכן במהלך פירוק התערוכה.

  - קטלוג התערוכה - מותנה בגיוס חסויות ו/או משאבים כספיים אחרים

ככל שהצוות האמנותי/המפיק יצליחו לגייס תרומות ו/או חסויות ו/או הקצבות ו/או משאבים כספיים אחרים, מעבר ובנוסף לתקציב הניתן עבור הפקת הפרויקט על-ידי המזמין, והיה ויוחלט על ידי הצוות האמנותי לעשות שימוש בכספים אלה לצורך הפקת הפרויקט לרבות קטלוג לתערוכה, יהיה המפיק אחראי להפקת קטלוג כמפורט בזאת, והכל בכפוף לדרישות הצוות האמנותי ובתיאום מלא איתם.

יודגש כי השימוש בכספים כאמור לצורך הפקת הקטלוג כפוף לאישור וועדת החסויות המשרדית, אשר תדון בכל בקשה. במקרה של גיוס חסות יבצע המפיק פנייה לוועדת החסויות במשרד במסגרתה יפרט את הפרטים כנדרש במסגרת הוראת התכ"ם 15.3.1 העדכנית (ניתן לעיין בהוראה המעודכנת נכון למועד פרסום המכרז בקישור הבא: https://takam.mof.gov.il/document/H.15.3.1 )

    - המפיק יוציא לאור את קטלוג התערוכה ב- 500 עותקים לפחות.

    - המפיק יהיה אחראי על אריזת קטלוג תערוכה באמצעי האריזה המתאימים.

    - המפיק יהיה אחראי לאיסוף האריזה, העמסתה והובלתה באמצעות הובלה ימית ו/או אווירית מהארץ לוונציה.

    - המפיק יהיה אחראי על פריקת הקטלוג בוונציה והובלתו למקום הנקבע ע"י המשרד.

    - המפיק אחראי להפצת הקטלוגים עפ"י רשימת תפוצה שיקבל ובכלל זה ידאג להעברת 50 קטלוגים (25 מהם למשרד התרבות ו-25 מהם למשרד החוץ).

  - יחסי ציבור - ישראלי ובין-לאומי

    - המפיק יהיה אחראי על תכנונה והוצאתה לפועל של תכנית יחסי ציבור, דוברות ותקשורת (להלן: יח"צ) לתערוכה בביתן הישראלי, בהתאם להנחיות גורמי הדוברות של המשרד ומשרד החוץ וסנכרון אתם. בין היתר יידרש שיתוף פעולה עם נציגי דוברות ותקשורת מקומיים של הביאנלה בפרט ובאיטליה בכלל.

    - המפיק יהיה אחראי על הפעלת יחסי ציבור ודוברות לביתן, הן בארץ והן בחו"ל, טרם הביאנלה והן בוונציה בזמן הביאנלה.

    - המפיק יתפעל את התכנית בתאום עם הצוות האומנותי ונציגי המשרד.

  - מתאם הפקה מקומי

על המפיק לקחת בחשבון כי בוונציה יועסק מתאם הפקה מקומי (מטעם משרד החוץ), דובר עברית ואיטלקית, בעל ניסיון בהפקת תערוכות בוונציה. מתאם ההפקה יהיה נוכח בביתן לפני ובמהלך התערוכה. בין תחומי אחריותו של המתאם נכללות הפעילויות שיתקיימו בביתן במהלך תקופת התערוכה.

מתאם ההפקה כפוף למפיק שיבחר במכרז זה לצורך הפקת התערוכה בכל שנה, והוא ישמש כאיש קשר ויבצע את כל הפעילויות שידרשו ברכש ובכלל זה תיאומים מקומיים, על פי חוקי המס והעבודה באיטליה. למען הסר ספק מתאם ההפקה יפעל בהתאם להנחיות שיקבל מהמפיק שיבחר במכרז זה, ושכרו ימומן ישירות ע"י משרד החוץ.

- תקציב הפרויקט

  - התקציב הכולל להפקת הפרויקט לא יעלה על 1,500,000 ₪ כולל מע"מ. סכום זה מיועד להפקה וכולל את כל ההוצאות הקשורות להפקת התערוכה, ובכללן: אריזה ושינוע מישראל לוונציה ובחזרה, תכנון והכנה, ביטוח, הקמת התערוכה, תפעולה, פירוקה, נסיעות, שכר לעובדים, יחסי ציבור - ישראלי ובינ"ל, וכל הוצאה אחרת שיימצא המפיק לנכון לכלול בתקציב, העשויה לתרום להצלחת התערוכה. יודגש כי אין לחרוג מהמסגרת התקציבית שנקבעה.

סכום זה מהווה את התקציב שמוקצה על ידי המשרד להפקת הביאנלה, אך כאמור בסעיף ‎5.4 לעיל, המציע רשאי לגייס חסויות לפרויקט, אשר, בכפוף לאישור המשרד, ישמשו למימון הוצאת קטלוג וכן למימון ההפקה ושכר ההפקה (בהתאם לאחוז התקורה שיוצע ע"י המציע). כספים אלו באם אכן יגויסו, יתווספו לסכום המוקצה ע"י המשרד.

  - התקציב הכולל (לא יעלה על 1,500,000 ₪ כולל מע"מ), ישמש עבור 2 רכיבים כמפורט להלן:

    - שכר הפקה

      - מסגרת שכר ההפקה תיקבע על-פי הצעת המחיר של המפיק הזוכה.

      - הצעת המחיר של שכר המפיק כאמור תכלול את כלל שלבי עבודתו ואת כלל ההוצאות הנדרשות לו לצורך ביצוע מלא ושלם של הפעילות במסגרת מכרז זה, לרבות הוצאות ישירות ועקיפות וכן מיסים ישירים ועקיפים, לרבות מס ערך מוסף. שכר ההפקה יכלול בין היתר, אך לא רק:

        - קבלת היצירה ואריזתה, הובלתה, העמדתה במקום בביאנלה, החזרתה לאמן, הפקה וייצור הקטלוג וכל דבר הנדרש לביצוע מלא ושלם של ההפקה.

        - שכרו של המפיק וצוות ההפקה מטעמו, וכן את הוצאות משרד ההפקה, לרבות הכשרתם של בעלי התפקידים, תשלום וניהול שכרם, הוצאות נסיעתם, הוצאות בגין חופשה, מחלה, עלויות שכירה ואחזקה של האתרים והמשרדים הנדרשים לצורך ביצוע ההתקשרות.

      - המשרד לא יכסה שום הוצאה הכרוכה במסגרת שירותי מכרז זה, שלא במסגרת הצעת המחיר המוצעת.

      - יובהר כי התמורה למפיק תשולם בהתאם לאבני הדרך המפורטות בסעיף ‎12.2 בהסכם ההתקשרות המצורף, כנגד ביצוע בפועל, ובכל מקרה לא תעלה על מסגרת התקציב שהקצה המשרד לעניין מכרז זה והכל בהתאם להצעת המחיר של המפיק הזוכה.

      - על המציע לקחת בחשבון כי הבסיס להשוואת הצעות המחיר בין המציעים השונים יכלול מס ערך מוסף.

    - רכש אמצעים ושירותים

      - התקציב שיוקצה לנושא הרכש ימומן מן הסכום שהוא ההפרש בין מסגרת התקציב הכולל (אשר לא יעלה על 1,500,000 ₪ כולל מע"מ) לבין שכר ההפקה, כהגדרתו בסעיף ‎6.2.1 לעיל, ובכל מקרה לא יעלה על הפרש זה.

      - על המפיק לבצע התקשרות עם ספקים לרכישת חומרים, שירותים והפקת חומרים על-פי הנחיות המשרד.

      - במסגרת הרכש ייכללו חומרי אריזה, שירותי הובלה, חומרי גלם, אמצעי פרסום, יחסי ציבור - ישראלי ובינ"ל, שירותים לצורך הכשרת הביתן (לרבות ניקיונו, וידוא תקינותם של חיבורי התשתית הרלוונטיים וכיו"ב), השכרת ציוד, כגון מקרנים, DVD, וידאו, ציוד ושירות ייעודיים לצורך ההפקה, ציוד מתכלה, הפקת דפוס, מסכי פלזמה, ציוד הגברה, טיסות, לינה, אש"ל, הוצאות שוטפות לשהות בוונציה וכל ציוד ו/או שירות אחר הנדרש לביצוע הפקה בצורה מלאה.

כל הרכש הנ"ל הוא רכש ציוד, אמצעים ושירותים, המחויב בנוהל קבלת הצעות מחיר המפורט בסעיף ‎6.2.2.4 להלן.

      - בכל מקרה של דרישה כאמור לעיל, ידאג המפיק לנהל את תהליך הרכש כמפורט בזאת:

        - הספק יהיה רשאי לבצע התקשרות לרכישת טובין, שירותים או עבודות בשווי של עד 5,001 שקלים חדשים על-ידי פנייה במישרין לספק אחד או לכמה ספקים בכתב או בעל פה, או באמצעות בירור מחיר באופן מקוון באתר מכירות.

        - הספק יהיה רשאי לבצע התקשרות לרכישת טובין, מקרקעין, שירותים או עבודות בשווי שבין 5,001 שקלים חדשים ל-20,000 שקלים חדשים, לאחר פנייה לקבלת הצעות בכתב ל-2 ספקים לפחות, או באמצעות בירור מחיר באופן מקוון באתר מכירות. אם לא נמצאו 2 ספקים, ניתן יהיה לפנות לספק אחד באישור המשרד.

        - המשרד יהיה רשאי לבצע התקשרות לרכישת טובין, מקרקעין, שירותים או עבודות בשווי שבין 20,001 שקלים חדשים ל-50,000 שקלים חדשים, לאחר הליך פנייה לקבלת הצעות בכתב אצל 3 ספקים לפחות.

        - אולם, אם על פי חוות דעת בכתב של גורם מוסמך אין בנמצא 3 ספקים, ניתן יהיה לפנות למספר הספקים הקיים באישור המשרד.

        - מבלי לפגוע בכלליות האמור, מובהר בזאת כי במקרים מיוחדים ובכפוף לאישור נציג המזמין או מי מטעמו, יוכל הספק לבחור בהצעה שאינה הזולה ביותר – גם אם ערך הרכש המתוכנן, ברכישה בודדת, יהיה גבוה מ-3,000 שקלים חדשים – מטעמים מקצועיים ו\או אמנותיים, דהיינו משום התאמה ייחודית ובלעדית של אחת מן ההצעות למטרות הרכישה.

      - המפיק ינהל מערכת מבקרת ומשלמת של רכש בה תירשם שיטת בחירת הספק, הזמנה, החשבונית הנובעת מההזמנה והקבלה שהונפקה עם התשלום.

      - דו"ח רכש יועבר למשרד אחת לרבעון אחרי ביצוע הרכישה לצורך מעקב.

      - המשרד יפקח ויבדוק שהמפיק אומנם פעל לפי כל הכללים, כולל קבלת אישור הרכש.

      - כל פריט רכש הוא רכוש המשרד או רכושו של מאן דהוא אשר ייקבע על- ידי המשרד, ויוחזר למשרד עם דרישתו הראשונה או במועד סיום ההתקשרות עם המפיק (יצירת האמנות עצמה תימסר לידי הצוות האמנותי).

      - הוצאות הרכש עצמן יוחזרו למפיק כנגד הצגת חשבונית מס. התקורה בגין פעילות זו תהיה כלולה בשכר ההפקה.

      - רכש שירותים על בסיס הוצאה בפועל או עפ"י כללי החשב

על המפיק להתקשר ולרכוש שירותים שונים על בסיס תעריפים ידועים הנמצאים בשימוש המשרד (כדוגמת אש"ל בחו"ל), כרטיסי טיסה לוונציה וחזרה, הובלה אווירית, שכר עוזרי הפקה וכו'.

      - רכישת שירותים ואמצעים שלא בדרך הנ"ל: רכישה זו תבוצע במקרים בהם הספק הוא ספק יחיד (רשות מוניציפאלית וכו') או שירות שהמדינה הגדירה את מחירו.

      - הרכש יתבצע ע"י המפיק בתיאום עם הצוות האמנותי ובאישור המשרד.

- תשלומים ומסים

על המפיק הזוכה במכרז זה לקחת בחשבון כי חלה עליו אחריות על ההוצאות, לרבות ההוצאות אשר תוצאנה בוונציה, וכן תשלום כל ההוצאות בגין השירותים הנדרשים בזמן הכנת התערוכה, ובזמן הצגת התערוכה ובמהלך פירוקה, ובכלל זה העלות הכרוכה בהשבת הביתן לקדמותו, וזאת מתוך התקציב הכולל של הפרויקט, למעט תשלומים הנובעים מהבעלות על הבניין (מיסים, חשמל וכו'). באחריות המפיק לדאוג שהתשלום לספקים ולעובדים יתנהל לפי חוקי המדינה שבה מתבצעת הפעילות ועל פי חוקי המס הרלוונטיים לאותה מדינה, כולל קבלת חשבוניות וקבלות על כל הוצאה ותיעודן.

- תנאי סף

המכרז מופנה למפיקים העוסקים באופן שוטף בהפקת תערוכות אמנותיות העומדים בכל דרישות הסף המפורטות להלן.

תנאי סף מינהליים:

  - המציע הוא גוף משפטי מאוגד הרשום ברשם רשמי ו\או עוסק מורשה.

  - המציע עומד בדרישות תקנה 6(א) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 ובכלל זה מחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976 (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), כשהם תקפים.

  - אם המציע הוא תאגיד במועד הגשת ההצעה המציע אינו בעל חובות אגרה שנתית לרשות התאגידים בגין שנת 2021 או מוקדם מכך. כמו כן, אינו מוגדר כ"חברה מפרה" ו/או לא נשלחה אליו התראה על היותו "חברה מפרה" כאמור בסעיף 362א' לחוק החברות, התשנ"ט 1999.

  - אין מניעה, לפי כל דין או הסכם שהמציע צד לו, להשתתפותו של המציע במכרז ואין, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין, אפשרות כלשהי לקיומו של ניגוד עניינים, ישיר או עקיף, בין ענייני המציע ו/או בעלי השליטה בו ו/או נושאי המשרה שלו ו/או הפועלים מטעמו, לבין ענייני המזמין ו/או מתן השירותים.

  - ערבות הצעה: על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית לא צמודה, בלתי-מותנית וברת חילוט על סך של 35,000 ₪ (שלושים וחמישה אלף ש"ח) על-פי הנוסח האמור בנספח ב'2. ערבות זו תוחזר למציעים שלא יזכו במכרז.

הצעה שתכלול ערבות אשר אינה עומדת בדרישה של סכום הערבות ו/או תוקף ו/או נוסח תואם עלולה להיפסל.

תנאי סף מקצועיים:

  - המציע הוא בעל מחזור כספי שנתי של לפחות 1,500,000 ₪ (כולל מע"מ) לשנה, ב-3 שנים לפחות מבין השנים 2015-2021.

  - תנאי סף מקצועיים למפיק מטעם המציע:

    - המפיק הפיק בין השנים 2017-2022 לפחות 3 תערוכות אמנות, כהגדרתן בסעיף ‎2.9 לעיל.

    - המפיק הפיק במהלך השנים 2017-2022 לפחות תערוכת אמנות אחת, כהגדרתה בסעיף ‎2.9 לעיל, בה נעשה שימוש בטכניקות הבאות: הקרנת סרטי וידאו אמנותיים, הקמת אובייקטים ו/או מיצבים בחלל, תצוגה דיגיטלית והפקת מודלים.

    - המפיק הפיק במהלך השנים 2017-2022 לפחות תערוכת אמנות אחת, כהגדרתה בסעיף ‎2.9 לעיל, שהינה תערוכה בין-לאומית שהתקיימה מחוץ לגבולות מדינת ישראל, בעלות הפקה כוללת שלא פחתה מ-1,000,000 ₪ כולל מע"מ, וכללה שימוש בטכניקות הבאות: הפקת סרטי וידאו אמנותיים, הקמת אובייקטים ו/או  מיצבים בחלל, הפעלת מיצגי קול והפעלת אמצעי תאורה.

מובהר בזאת כי מציע רשאי להגיש הצעה למכרז, גם אם הניסיון הנדרש נצבר בתקופת היותו של המפיק המוצע שכיר או קבלן משנה, ובתנאי שניהול ההפקה בוצע על ידו (ובמקרה כזה, עליו לצרף אסמכתאות מהימנות לכך שניהול ההפקה בוצע על ידו).

עוד מובהר כי מציע רשאי להציג בפרטי הניסיון שבהצעתו את אותה הפקה של תערוכה אמנותית לצורך הוכחת עמידה ביותר מתנאי סף אחד, ובלבד שכל תנאי הסף אותם הוא מבקש להוכיח באמצעות אותה הפקה יתקיימו בה במלואם.

הניסיון הנדרש בסעיפים ‎8.7.1-‎8.7.3 יפורט ברשימה כרונולוגית מלאה של הפקות שבוצעו במהלך שנות הניסיון, ושל לקוחות שקיבלו שירות זה או דומה לו מהמציע, תוך ציון שם הלקוח, שם איש הקשר ומספר הטלפון שלו, פירוט מלא ומסודר של המרכיבים בתערוכה המקיימים את הנדרש בתנאי הסף הרלוונטי וכן כל פירוט אחר בהתאם לנדרש בחוברת ההצעה.

- מסמכים נדרשים ותנאי מסירת ההצעה

להצעה (חוברת הצעה מלאה על כל סעיפיה) יש לצרף:

  - חוברת הצעה מלאה וחתומה כנדרש בסעיף ‎10 להלן.

  - טופס הגשת ההצעה, המצורף כנספח ב'1 למסמכי המכרז כשהוא חתום על-ידי נושא משרה המוסמך לחייב את המציע ומאושר על ידי עו"ד כנדרש.

  - ההסכם המצורף למסמכי המכרז (חלק ג') לאחר שהמציע ישלים בו את פרטיו, ויחתום על ההסכם והנספחים המצורפים לו במקומות המיועדים לחתימתו (יש לחתום גם בראשי תיבות וחותמת בשולי כל עמוד).

  - כל מסמכי המכרז (לרבות פרוטוקול מענה על שאלות הבהרה). יש לחתום על כל מסמכי המכרז והחוזה בראשי תיבות בתחתית כל עמוד כהוכחה לקריאת המסמכים והבנתם.

  - העתק תעודת עוסק מורשה והעתק של תעודת התאגדות (לפי העניין וסוג התאגדותו המשפטית של המציע) לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף שבסעיף ‎8.1 לעיל.

  - אם המציע ו/או קבלן המשנה המוצע מטעמו הוא עמותה או חברה לתועלת הציבור (חל"צ), יש לצרף אישור רשם העמותות על ניהול תקין, בתוקף (או אישור הגשת מסמכים לעמותה חדשה).

  - אם המציע או קבלן המשנה המוצע מטעמו הוא תאגיד, יצורף בנוסף אישור עו"ד על היות החתומים בשמו על מסמכי המכרז רשאים לחייב את המציע בחתימתם.

  - אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות, כשהוא תקף, להוכחת העמידה בתנאי הסף שבסעיף ‎‎8.2 לעיל.

  - לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעיף ‎8.3 לעיל, המציע יציג נסחי חברה/שותפות עדכניים מרשות התאגידים.

  - ערבות בנקאית להבטחת קיום תנאי המכרז על-פי הנוסח האמור בנספח ב'2, לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף המפורט בסעיף ‎8.5 לעיל.

  - אישור רו"ח כי המציע הוא בעל מחזור כספי שנתי של לפחות 1,500,000 ₪ (כולל מע"מ) לשנה, בשלוש מהשנים האחרונות (2015-2021) על-פי הנוסח האמור בנספח ב'4, לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף המפורט בסעיף ‎8.6 לעיל.

  - הצהרות בדבר עמידה בהוראות חוק שוויון זכויות חתומה ע"י עו"ד (נספח ב'5).

  - תצהיר בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום חתום ע"י עו"ד (נספח ב'6).

  - התחייבות ואישור המציע לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים חתומה ע"י עו"ד (נספח ב'7).

  - התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים חתומה ע"י עו"ד (נספח ב'8).

  - קורות חיים ומסמכים המעידים על הכשרתו וניסיונו של המפיק המוצע.

  - ככל שרלוונטי – הסכם/י התקשרות עם קבלן/י משנה כאמור בסעיף ‎5.2.11 לעיל.

  - פרטים אודות ניסיונו של המפיק לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף ‎8.7 לעיל, על תתי סעיפיו, וסעיפי האיכות ‎12.6.1 - ‎12.6.3.

הניסיון הנדרש על-פי סעיף זה יפורט ברשימה כרונולוגית מלאה של העבודות שבוצעו במהלך שנות הניסיון, בציון מפורט של הפרטים הנדרשים לצורך עמידה בתנאים (או בזכאות לציון איכות) כולל רשימת הלקוחות שקיבלו שירות זה או דומה לו מהמפיק, תוך ציון שם הלקוח, איש הקשר ומספר הטלפון שלו ויתר הפרטים הנדרשים למילוי, ויהיה חתום ע"י עו"ד (נספח ב'3).

  - 2 מפרטים (תיקי עבודות, תיקי מוצר, קטלוגים, פרסומים וכיו"ב) המתארים בפירוט נרחב ככל האפשר 2 מבין התערוכות שתפורטנה בנספח ב'3 כנדרש בסעיף האיכות ‎12.6.3, לפי בחירת המפיק.

  - [נמחק].

  - מציע שהוא "עסק בשליטת אישה" ומעוניין כי תינתן לו העדפה בשל עובדה זו יצרף להצעתו אישור ותצהיר. בסעיף זה, משמעות כל המונחים לרבות "אישור" ו"תצהיר" כמשמעותם בסעיף 2 ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992.

  - רשימת הפרטים בהצעת המציע, שהמציע מעוניין שיהיו חסויים במידה והוא יזכה. על פי האמור בסעיף ‎17 להלן.

  - נספח הצעת המחיר חתום (נספח ב'9). מובהר כי הצעת המחיר תמולא ותחתם ע"י מורשה החתימה מטעם המציע ותצורף במעטפה סגורה ונפרדת.

המשרד רשאי לפסול הצעות אשר לא יצורפו אליהם המסמכים הנ"ל. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לוועדת המכרזים הסמכות להורות על השלמת מסמכים חסרים ו/או לדרוש המצאת מסמכים נוספים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

- הצעת המחיר

הצעת המחיר למכרז זה מחולקת לשני רכיבים:

  - רכיב א': שכר ההפקה

יש לנקוב בסכום מתוך התקציב הכולל של הפרויקט שיהווה את שכרו של המפיק. יודגש כי סכום כלל עלויות הרכש והשירותים בפרויקט, כולל שכר ההפקה, לא יעלה על 1,500,000 ₪ כולל מע"מ.

יש לנקוב בשכר הפקה שאינו פחות מ-5% מתקציב הפרויקט, משמע סכום של לפחות 75,000 ₪ כולל מע"מ. הצעת מחיר לרכיב זה יש להציע בשקלים.

  - רכיב ב': תקורת המפיק מכספי חסויות שיגויסו

יש לנקוב באחוז תקורה מתוך סך הכספים שיגויסו על ידי המפיק, אשר בסכום זה יכול המפיק להשתמש לטובת שכרו.

יש לנקוב באחוז תקורה שאינו עולה על 20%. הצעת מחיר לרכיב זה יש להציע באחוזים.

  - אופן השוואת הצעות המחיר: כל רכיב ייבחן בפני עצמו בין כל המציעים במכרז. כל מציע יקבל שני ציונים – ציון עבור מחיר שכר ההפקה וציון עבור התקורה למפיק מכספי החסויות שיגויסו (אם יגויסו). עבור כל רכיב ינוקדו (בנפרד) כל המציעים במכרז, כאשר ההצעה הזולה ביותר תקבל את הציון 100. שני ציוני המחירים ישוקללו לכדי ציון סופי אחד בהתאם לאופן השקלול הבא:

ציון מחיר סופי = ציון רכיב א' (שכר ההפקה) * 0.8 + ציון רכיב ב' (תקורת המפיק מגיוס חסויות) * 0.2

הציונים הסופיים הם שייבחנו בבחינת ההצעה הכוללת.

- משלוח ההצעה

  - את ההצעה ואת כל המסמכים הנלווים אליה (למעט הצעת המחיר, נספח ב'9 למסמכי המכרז), כשהם חתומים כמפורט לעיל, יש להכניס למעטפה, בשלושה (3) עותקים: שני עותקים מודפסים וכרוכים (מקור והעתק) ועותק שלישי על גבי disk-on-key ערוך בכלי ה- OFFICE הסטנדרטיים (Word, Excel) וב- PDF ולסוגרה.

  - על המעטפה יש לציין: "מכרז 9/2022 לארגון והפקת התערוכה הישראלית בביאנלה בוונציה" בלבד, ללא שם המציע או כל פרט מזהה אחר.

  - הצעת המחיר המפורטת בנספח ב'9 של מסמכי המכרז תוכנס למעטפה נוספת, סגורה ונפרדת שתיכלל בתוך מעטפת ההצעה. על מעטפה זו יש לציין את מספר המכרז ושמו, את שמו של המציע ואת היותה הצעת המחיר. המחירים יוצגו ע"פ מבנה הצעת המחיר הכולל את שני רכיבי הצעת המחיר (שכר ההפקה ואחוז מתוך כספי חסויות שיגויסו). מובהר כי צירוף הצעת המחיר ללא הפרדה יחד עם יתר מסמכי המכרז עלול לפסול את ההצעה.

  - אין למלא בחוברת המכרז כל פרט מהפרטים הכלולים בהצעת המחיר ואין להזכיר פרטים אלה בכל מסמך אחר המוגש על ידי המציע אלא אך ורק במעטפת הצעת המחיר.

  - מציע המבקש שלא לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי המפורט במסגרת הצעתו, יצרף עותק נוסף מושחר בפורמט דיגיטלי (במקרה של הצגת הצעה זוכה לעיון מציעים אחרים, המשרד לא ישחיר בעצמו פרטים בהצעה. מציע המעוניין בחיסיון פרטים נדרש לצרף גם עותק מושחר).

  - כל מסמכי המקור (מסמכים, חתימות וכד') ירוכזו בעותק אחד - עותק המקור. על עותק זה ירשם באופן ברור ובאותיות גדולות - "מקור". יובהר כי העותק המודפס המופיע בעותק המקור, הוא הקובע והמחייב במקרה של אי התאמה כלשהי בין המקור לעותקי ההצעה.

  - המציע יכניס את המעטפה לתיבת המכרזים הממוקמת במטה המשותף למשרדי המדע התרבות והספורט, קלרמון גנו 3, ירושלים, בניין ג', קומה שלישית, ליד חדר 302.

  - את ההצעות יש להגיש עד לתאריך יום ה', ה-18/08/2022 בשעה 12:00 (להלן ולעיל: "המועד האחרון להגשת ההצעות").

  - המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי המוחלט ומבלי שתהא עליו חובת הנמקה, להאריך את המועד להגשת הצעות בהודעה שתפורסם באתר המשרד בלשונית "פרסומים". למציעים לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה עם הארכת המועד כאמור.

  - מובהר בזה כי בכל מקרה ישתתפו במכרז רק הצעות שתימצאנה בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת ההצעות. הצעה שלא תימצא בתיבה במועד האמור לא תתקבל.

בכניסה לבניין מתקיימים סידורי אבטחה ובדיקת תעודות אישיות, קיימת בעיית חניה בסביבה, הפרעות כלליות בתנועה בירושלים וכדומה, אשר עלולים לגרום לעיכוב בכניסה.

מומלץ להגיש את ההצעות זמן מספיק מראש, כדי שלא לאחר בהגשתן עקב עיכובים ותקלות שונות.

  - בהגשת הצעתו מביע המציע את הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז.

  - כל המסמכים המצורפים לתנאי המכרז, כמפורט בפתיח למסמכי המכרז, וכן כל שינוי או הבהרה שניתנו או שיינתנו על ידי המזמין, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי ומתנאי המכרז.

  - המזמין לא יישא בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר עם הצעתו במסגרת או בקשר למכרז זה, ובפרט בשל אי קבלת הצעתו. המזמין רשאי לבטל את המכרז כולו או חלק הימנו וכן לשנותו ולעדכנו (לרבות עדכוני מועדים הנקובים בו) בכל עת לפי שקול דעתו ומבלי שיהיה עליו לפצות או לשפות את המציע בגין הוצאותיו או נזקיו.

  - כל הוצאה מכל סוג שהוא שתוצא בקשר להשתתפות במכרז לא תוחזר בכל מקרה. למען הסר כל ספק מובהר כי למציע לא תהיה כל זכות, מכל מין וסוג שהיא, לשיפוי, תשלום או השתתפות מהמזמין או מכל גורם מטעמו (לרבות מי מעובדיו, שלוחיו או נציגיו) על כל נזק או הוצאה שיישא המציע או מי מטעמו בשל כל טעם או עילה, בגין או בקשר עם ההצעה, קיומו של המכרז, הפסקתו, שינוי תנאיו או ביטולו.

  - עמדת רשות המיסים בעניין חיוב מלכ"ר במע"מ בהתקשרות

תשומת לב המציעים להודעת רשות המיסים מיום 11 בינואר 2018 בדבר שאלת האפליה בהתמודדות במכרזים או פעילות המבוצעת הן על ידי מלכ"רים והן על ידי עוסקים אותה ניתן לקרוא בקישור הבא:

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/income-tax-represent-info-2018-01-19/he/IncomeTax_IncomeTaxRepresentInfo_meyatzgim_180118_1_acc.pdf

    - על המציע הסבור כי הוא אינו מחויב במע"מ באספקת השירותים מכוח מכרז זה, לפנות אל רשות המיסים לקבלת אישורה על כך ולצרף את האישור כאמור להצעתו.

    - מציע אשר פנה אל רשות המסים, אך טרם קיבל אישור כאמור, יצרף להצעה העתק הפניה אל רשות המסים וכן אישור של עו"ד או רואה חשבון חיצוני, בעל ידע וניסיון בתחום, כי המציע אינו מחויב במע"מ באספקת השירותים מכח המכרז.

    - יודגש כי ככל שהמציע יצהיר כאמור, כי הוא אינו מחויב במע"מ בגין אספקת שירותים מכוח המכרז, המשרד לא ישלם תוספת מע"מ בגין אספקת שירותים מכוח המכרז, גם אם רשות המיסים תקבע בדיעבד כי המציע כן מחויב במע"מ, ועל המציע לקחת זאת בחשבון במסגרת הצעתו.

- בחירת ההצעה הזוכה

  - ההצעות יובאו בפני ועדת המכרזים של המשרד (להלן: "ועדת המכרזים").

  - הציון הכולל שיקבל כל מציע יהיה שקלול של רכיבי הציון הבאים:

    - ציון איכות - 70%.

    - ציון מחיר - 30%.

  - לצורך בחינת האיכות, על כל היבטיה, המזמין ימנה צוות בדיקה, אשר רשאי בין היתר, לשוחח עם הגורמים להם סיפק או מספק המציע שירותים כאמור במכרז זה ולבקש לבחון את איכות השירותים בכל דרך שימצא לנכון. צוות הבדיקה של המזמין רשאי לתת ציונים לכל מציע על פי המשקולות המפורטים להלן. המזמין רשאי להורות לצוות הבדיקה לבצע בדיקה, כאמור לעיל, באופן מלא או חלקי, אצל כל המציעים או חלקם, הכול לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ומבלי שתהא עליו חובת ההנמקה.

  - תהליך הבחינה של ההצעות והערכתן ייעשה בארבעה שלבים:

    - שלב  א': בדיקת תנאי הסף. הצעה שלא תעמוד בכל תנאי הסף תיפסל.

    - שלב ב': בדיקת איכות ההצעות וקביעת ציון איכות.

    - שלב ג': חישוב ציוני המחיר.

    - שלב ד': חישוב הציון הכולל (איכות ומחיר) ודירוג ההצעות.

  - שלב א': עמידה בתנאי הסף

    - בדיקה האם ההצעה עומדת בתנאי הסף הרלוונטיים לסוג השירותים אליו מגיש המציע את הצעתו, כפי שהוגדרו במסמכי המכרז. הצעה שלא תעמוד בכל תנאי הסף - תיפסל.

    - מלבד עמידה בתנאי הסף, המשרד שומר לעצמו את הזכות לעשות למציע בדיקות ביטחוניות וכלכליות, כפי שימצא לנכון. אי-עמידה בבדיקות אלה, על פי שיקול דעת המשרד, עלולה לפסול את המציע.

  - שלב ב': בדיקת איכות ההצעות וחישוב ציון האיכות (70% מהציון הכולל)

מציע שעמד בכל תנאי הסף, יעבור לשלב זה, בו תתבצע בדיקת האיכות לגבי כל מציע ותהיה מורכבת מהפרמטרים המפורטים להלן:

| פרמטר איכות | משקל בציון האיכות |
| --- | --- |
| ניסיון קודם – הפקות אירועי תרבות ראה סעיף ‎12.6.1 להלן. | 10% |
| ניסיון קודם – מספר תערוכות ראה סעיף ‎12.6.2 להלן. | 25% |
| ניסיון קודם – איכות התערוכות ראה סעיף ‎12.6.3 להלן. | 45% |
| ראיון ראה סעיף ‎12.6.4 להלן. | 20% |
| סה"כ | 100% |

    - ניסיון קודם של המפיק – הפקות אירועי תרבות (10%):

בסעיף זה ייבחן ניסיונו של המפיק בהפקות אירועי תרבות מכל סוג שהוא (לאו דווקא אירועים בתחום תרבות מסוים).

      - עבור כל הפקה, שהתקיימה במהלך השנים 2017-2022, אשר במסגרתה התקיים מופע/הצגה בתחום תרבותי, ונכח בה קהל של לפחות 1,000 איש, תזכה ההצעה ב- 2 נק'.

      - עבור כל הפקה מבין ההפקות בסעיף ‎12.6.1.1 שהופקה במסגרת אירוע בין לאומי בו השתתפו נציגים מלפחות 3 מדינות שונות, תזכה ההצעה ב-3 נק' (כלומר, תזכה בנקודה אחת נוספת).

הניקוד המקסימאלי בסעיף זה –10 נק'.

ההפקות תפורטנה ברשימה בנספח ב'3 המצורף למסמכי המכרז.

    - ניסיון קודם של המפיק – מספר תערוכות (25%):

      - עבור כל תערוכת אמנות (סעיף ‎2.9 לעיל), שהופקה ע"י המפיק המוצע בארץ במהלך השנים 2017-2022, מעבר להיקף המינימאלי הנדרש בתנאי סף ‎8.7.1 לעיל (3 תערוכות), תזכה ההצעה ב-3 נק' אך לא יותר מ-15 נק' עבור 5 תערוכות נוספות (8 תערוכות סה"כ).

      - עבור כל תערוכת אמנות (סעיף ‎2.9 לעיל), שהופקה ע"י המפיק המוצע בחו"ל במהלך השנים 2017-2022, מעבר להיקף המינימאלי הנדרש בתנאי סף ‎8.7.3 לעיל (תערוכה אחת), תזכה ההצעה ב-5 נק' אך לא יותר מ-10 נק' עבור 2 תערוכות נוספות (3 תערוכות סה"כ).

הניקוד המקסימאלי בסעיף זה – 25 נק'.

התערוכות תפורטנה ברשימה בנספח ב'3 המצורף למסמכי המכרז.

    - ניסיון קודם של המפיק – איכות התערוכות (45%):

המציע יצרף להצעתו 2 מפרטים המתארים בפירוט נרחב ככל הניתן 2 מבין תערוכות האמנות (סעיף ‎2.9 לעיל) שהופקו על ידו, שתפורטנה על ידו ברשימה בנספח ב'3 המצורף למסמכי המכרז. באחריות המציע לצרף מפרטים נרחבים ככל הניתן, לרבות נתונים, הסברים, חומרים, פירוט שיטות עבודה, הדגמות ויזואליות וכיו"ב (למען הסר ספק, המפרטים יצורפו הן בשני העותקים המודפסים והן בעותק הדיגיטלי).

      - הניקוד בסעיף זה יינתן ע"פ הקריטריונים והמשקלות הבאים:

- איכות ומורכבות ההפקה האמנותית (30%): היקף ואיכות הטכניקות בהן נעשה שימוש וכן בכל תחום ובכל שלב, כגון: וידאו (מולטימדיה, אולפנים, אנשי מקצוע, ציוד וכיו"ב), סאונד (אנשי סאונד, אקוסטיקה וכיו"ב) פיסול, ציור, אינסטליישן (ספקים וכיו"ב).

- דמיון לשירותים הנדרשים במסגרת מכרז זה - בהיבטי סדר גודל, תקציב וכיו"ב  (20%).

- יחסי ציבור – פעילות היח"צ שהייתה תחת אחריות המפיק בתערוכה זו, קשרים ויכולת ההתאמה של פרויקט ספציפי ליחסי הציבור המתאימים לו (20%).

- תרומת התערוכות לעולם האמנות / האדריכלות – סדרי גודל וחשיבות התערוכות ברמה הארצית והבינלאומית (20%).

- התרשמות מהבנת המציע את השירותים והפרויקט (10%)

      - כל תערוכה תיבחן בנפרד וכל אחד מן הסעיפים הנ"ל ינוקד בסולם של 1-10.

      - הציון הסופי של סעיף זה יהיה ממוצע ניקוד פשוט של התערוכות שתיבחנה, מוכפל במשקל הסעיף.

    - התרשמות מהמפיק במסגרת ראיון - 20%:

המפיקים מטעם המציעים יזומנו להופיע בפני ועדת המשנה לצורך ראיון והצגה של ניסיונם ותוכניות העבודה שלהם. המשרד יעדכן את המציעים מס' ימים מראש טרם הראיון, על המציעים להיערך לזימון לראיון בהתרעה קצרה.

      - הסעיפים שינוקדו:

- היכרות עם עולם האמנות והאדריכלות (10%).

- ניסיון ומקצועיות בתחום ההפקה בארץ (25%).

- ניסיון ומקצועיות בתחום ההפקה בחו"ל (50%).

- התרשמות כללית (15%).

  - רף איכות למעבר לשלב חישוב ציון המחיר

רק הצעות בעלות ציון איכות כולל של לפחות 70% תועברנה לשלב פתיחת הצעות המחיר. עם זאת, רשאי המזמין לפי שיקול דעתו הבלעדי שלא לפסול הצעות שציון האיכות המשוקלל שלהן נמוך מ-70% ובמקרה כזה יעברו כלל ההצעות לשלב ג'.

  - שלב ג': חישוב ציון המחיר (30% בציון הכולל)

הצעות שעמדו ברף האיכות –  סעיף 12.7 לעיל – יעברו לשלב זה בו יפתחו מעטפות הצעות המחיר ויחושב ציון מחיר לכל הצעה כמפורט להלן.

המציע ינקוב במחירים המבוקשים על ידו בשני רכיבי הצעת המחיר, כמפורט בסעיף ‎10 לעיל.

    - רכיב א' - שכר ההפקה  (סעיף ‎10.1  לעיל):

      - המחיר המוצע יינקב בש"ח ויתייחס למחיר כולל מע"מ, ע"פ המפורט בנספח הצעת המחיר.

      - ציון המחיר לרכיב א' יתקבל על-ידי נרמול של הצעות המחיר, דהיינו על-ידי חלוקת מחיר ההצעה הזולה ביותר במחיר ההצעה הנבחנת, והכפלת התוצאה ב- 100. באופן שכזה יתקבל ציון 100 (מקסימאלי) להצעה הזולה ביותר וציונים קטנים מ- 100, באופן יחסי, להצעות האחרות.

| ציון מחיר מנורמל | = | 100 | * | עלות ההצעה הנמוכה ביותר |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | עלות ההצעה הנבחנת |  |

    - רכיב ב' - תקורת המפיק מכספי חסויות שיגויסו (סעיף ‎10.2 לעיל):

      - הסכום המוצע יינקב באחוזים.

      - ציון המחיר לרכיב ב' יתקבל על-ידי נרמול של הצעות המחיר, דהיינו               על-ידי חלוקת האחוז הנמוך ביותר שיוצע באחוז הנקוב בהצעה הנבחנת, והכפלת התוצאה ב- 100. באופן שכזה יתקבל ציון 100 (מקסימאלי) להצעה הזולה ביותר וציונים יחסיים קטנים מ- 100 להצעות האחרות.

| ציון מחיר מנורמל | = | 100 | * | האחוז הנמוך ביותר |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | האחוז בהצעה הנבחנת |  |

    - אופן שקלול ציוני המחיר מפורט בסעיף ‎10.3. לכל מציע יתקבל ציון מחיר סופי משוקלל, והוא שייבחן במסגרת חישוב הציון הכולל.

  - שלב ד': חישוב הציון הכולל (מחיר ואיכות) ודירוג ההצעות

    - הציון הכולל במכרז יחושב על ידי שקלול ציון האיכות המשוקלל (כפי שהתקבל בסיום ההערכה שבסעיף ‎12.6) וציון המחיר (כפי שהתקבל בחישוב שבסעיף ‎10.3), עבור כל אחד מההצעות בנפרד, בהתאם לנוסחת החישוב הבאה:

| ציון כולל | = | (70% * ציון איכות משוקלל) + (30% * ציון מחיר משוקלל) |
| --- | --- | --- |

    - המציע שיקבל את הציון הכולל הגבוה ביותר ידורג ראשון.

    - אם לאחר שקלול התוצאות, קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא של "עסק בשליטת אישה", כהגדרתו בחוק חובת המכרזים, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, אישור ותצהיר.

    - המשרד יהיה רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי, לפנות למציעים כאמור בהליך תחרותי נוסף לשיפור הצעות המחיר שהגישו, והכל בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי.

    - ועדת המכרזים רשאית לדרג מציע או מציעים נוספים, מלבד הזוכה שנבחר באופן הנ"ל, ולקבוע כי במקרה שהזוכה לא יעמוד בתנאי כלשהו או לא יתקשר מאיזו סיבה שהיא עם המזמין, או שההסכם יבוטל טרם יישומו, יבוא במקומו המציע שידורג אחריו.

    - על אף האמור לעיל, ועדת המכרזים רשאית שלא לבחור באף אחת מן ההצעות, וכן שלא לבחור בהצעה שזכתה לציון הסופי הגבוה ביותר, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי חובת הנמקה, בפרט, אך לא רק, בשל חשש ממשי כי ההצעה אינה כדאית כלכלית למציע או שהמציע עלול שלא לעמוד בהתחייבויותיו למשרד, הכול לפי שיקול דעת המזמין. כן רשאית היא להתנות את הזכייה בתנאים ללא חובת הנמקה.

- הבהרות, שינויים ותיקון פגמים

על המציע לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות. אם ימצא המציע אי בהירויות, סתירות או אי התאמות, עליו לפנות למשרד ולפרט על כך בכתב. הליך פנייה בשאלות הבהרה הנוגעות למכרז ואופן קבלת המענה הם כדלהלן:

  - שאלות יש להפנות בכתב באמצעות הדוא"ל: ronitaf@most.gov.il .

  - שאלות שיופנו בעל פה או בטלפון לא ייענו ולא יחייבו את המזמין.

  - הפנייה תכלול את שם המכרז, מספר הסעיף במכרז אליו מתייחסת השאלה, פרוט השאלה, פרטי השואל, מס' טלפון וכתובת דואר אלקטרוני. יש להעביר שאלות בפורמט WORD בלבד.

  - פנייה ובה פירוט כאמור תתקבל עד לתאריך יום ה', ה-21/07/2022 בשעה 15:00,

  - מציע אשר לא יפנה לקבלת הבהרות בתוך המועד האמור, יהיה מנוע מלטעון בעתיד כל טענה בדבר אי בהירות, סתירה אי התאמה או אי הבנה כאמור.

  - המענה לשאלות יפורסם באתר האינטרנט של המזמין זמן סביר לפני המועד האחרון להגשת ההצעות. יוכן פרוטוקול מענה לשאלות הבהרה אשר ירכז את כלל השאלות שהופנו למשרד לצד המענה.

  - פרוטוקול השאלות והתשובות יחייב את המציעים וייחשב כחלק ממסמכי המכרז. יש לצרפו להצעה כשהוא חתום בתחתית כל עמוד.

  - באחריות המציעים להתעדכן במסמך המענה לשאלות ולצרפו להצעתם.

  - יובהר כי הבהרות, תיקונים או שינויים כלשהם שיעשו בקשר עם המכרז לא יחייבו את המזמין אלא אם נערכו בכתב על ידי המזמין או מי שהוסמך על ידו לצורך כך.

  - כל תשובה של המזמין או מי שהוסמך לצורך כך, שלא תינתן בכתב, לא תיצור בסיס לטענת השתק או מניעות.

  - עם הגשת הצעתו במכרז, מצהיר המציע כי ראה ובדק את כל מסמכי המכרז ואת כל הנתונים הרלבנטיים מכל סוג ומין שהוא, כי הייתה לו הזדמנות לקבל כל הבהרה או הסבר לצורך הגשת הצעתו וכי הגיש את הצעתו על בסיס זה ולא יהיו לו טענות בכל הנוגע לנוסח המכרז ותנאיו. מציע שהגיש הצעה במכרז יהיה מנוע מלטעון כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז או לתנאיו.

  - למען הסר ספק, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה או אי בהירות בין מסמכי המכרז או בהם, הפרשנות שיקבע המזמין תהא הפרשנות המחייבת. למציע לא תהא כל טענה או תביעה הנובעת מאי בהירות או סתירה במסמכי המכרז או בגין הפרשנות שבחר המזמין.

  - המציע לא יוסיף, יתנה או ישנה תנאי מתנאי המכרז או כל פרט המוזכר במסמכי המכרז השונים. במידה ועל אף האמור, התגלה פגם בהצעת המציע לרבות תוספת, חוסר, שינוי או הסתייגות בין בגוף המסמכים בין במסמכים נלווים ובין בדרך אחרת, תנהג ועדת המכרזים בהתאם לשיקול דעתה המוחלט, ותהא רשאית, בין היתר, לפסול את ההצעה או להתעלם מכל שינוי, תוספת או הסתייגות כאמור ולראותם כאילו לא נעשו. כמו-כן תהיה הועדה רשאית לתקן את הצעת המציע ככל שנפלה בה טעות או פגם.

  - בהגשת הצעתו מסכים המציע לכך שהמזמין יהיה רשאי, אך לא חייב, לאפשר למציע שהצעתו מסויגת, חסרה או פגומה, לתקן או להשלים את הצעתו, או אף לאפשר למציע להותירה כפי שהיא. הכול לפי שיקול דעתו המוחלט של המזמין, בדרך ובתנאים שיקבע.

- גילוי מידע

  - ועדת המכרזים או מי שהיא תורה רשאים לדרוש ממציע לגלות פרטים מלאים ומדויקים בדבר זהותו, עסקיו, מבנה ההון שלו, מקורות המימון שלו או של בעלי עניין בו, וכן כל מידע אחר שלדעתם יש עניין בגילויו. מציע אשר נמנע מלמסור לוועדת המכרזים את המידע הדרוש או מסר מידע לא נכון, רשאית ועדת המכרזים שלא לדון בהצעתו או לפסולה. זכה המציע, ולאחר מכן התברר למשרד כי הוא נמנע מלמסור מידע נכון ו/או מסר מידע חלקי בלבד, או מידע מטעה, רשאי המזמין לבטל את זכייתו מעיקרא מבלי שהמציע יהא זכאי לפיצוי או החזר הוצאות כלשהו.

  - ועדת המכרזים רשאית לדרוש ממציע מידע כאמור גם לגבי כל בעל עניין בו ולגבי כל גורם אחר שיש לו, במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעות אדם או תאגיד אחר, אמצעי שליטה במציע.

  - ועדת המכרזים והמזמין שומרים לעצמם את הזכות לוודא ממקורותיהם אמיתות מידע שימסור המציע. בהגשת הבקשה יראו את המציע ואת כל בעלי העניין בו כמסכימים לכך שוועדת המכרזים והמזמין יקבלו לגביהם מידע הקשור למכרז, מרשויות המדינה.

  - המציע חייב לעדכן את ועדת המכרזים ללא דיחוי בכל שינוי אשר יחול, אם יחול, במידע שמסר לוועדת המכרזים או למשרד.

  - ועדת המכרזים רשאית לקבוע הסדרי סודיות מיוחדים, בין ככלל ובין לגבי נושאים מסוימים, אם תבוא בקשה כזאת מצד מציע, אולם היא לא חייבת לעשות כן.

- זכויות המזמין

  - המזמין רשאי לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת המחיר לעומת מהות ההצעה, תנאיה או חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת המזמין מונעת מלהעריך את ההצעה כדבעי, או שתהיינה בה הסתייגויות או שינויים כלשהם מהאמור במפרט או בהסכם. היה והמזמין יבחר בהצעה בה יהיו שינויים או הסתייגויות או תוספות מעבר לאמור במפרט או בהסכם, יראו אלו כבטלים ולא יחייבו את המזמין.

  - למזמין נשמרת הזכות לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל הגוף המציע, בכדי לקבל הבהרות להצעתו, או בכדי להסיר אי בהירויות שעלולות להתעורר בבדיקת ההצעות או לבדוק את התאמתם, הכל בכפוף לכללי חוק חובת המכרזים והתכ"ם. כמו כן, יהיה המזמין רשאי לברר פרטים במקומות אחרים להם סיפקו המציעים שירות דומה.

  - המזמין רשאי להרחיב או לצמצם את היקף המכרז או השירותים או לבטלו מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות, וזאת גם לאחר שיוכרז על הזוכה במכרז, ללא צורך בנימוק החלטתו, ללא הודעה מוקדמת וללא כל פיצוי. במקרה זה תימסר הודעה מתאימה למציעים.

  - המזמין רשאי לפנות אל הלקוחות שברשימת העבודות אותה הציג המציע על מנת לברר פרטים ורמת שביעות רצון של הלקוח.

  - המזמין רשאי לפנות ללקוחות שאינם ברשימה הנ"ל ובעלי מידע רלוונטיים על בסיס מידע הקיים במשרד או העולה מתוך ההצעה או מבדיקתה ואף להסתמך על מידע הקיים אצלו שלא מלקוחות חיצוניים.

  - המשרד שומר לעצמו את הזכות לקיים מו"מ עם כל אחד מן המציעים, לרבות לגבי המחירים המוצעים ולגבי יתר התנאים.

  - ככל שאף אחת מההצעות לא תשביע את רצון המזמין מבחינת מחיר ההצעה, רשאי המזמין לאפשר הגשת הצעות מחיר חדשות לכל המציעים שעברו את כל התנאים המקדימים של המכרז בפרק זמן שתקבע ועדת המכרזים ובלבד שמדובר בהצעה המיטיבה עם עורך המכרז ביחס להצעה המקורית. ככל שלא יממש מציע זכות זו תיבחן הצעתו בהתאם למתכונת שהוגשה במועד הגשת ההצעות במכרז.

  - מציע שזכה בעבר במכרז של המשרד או שלמשרד היכרות אחרת עמו או מידע לגביו, יילקח בחשבון, כאחד מהשיקולים המכריעים, אופן ביצוע התחייבויות המציע, לרבות עמידה בלוח זמנים ואיכות העבודות ורמת השירות. אם וככל שהמציע הוא קבלן השירותים נשוא המכרז שקדם למכרז זה, אזי חוות הדעת של היחידה מקבלת השרות תהיה מכריעה.

  - מבלי לגרוע מסמכויותיה על פי דין, ועדת המכרזים תפסול הצעה תכסיסנית, הצעה שאינה מבוססת על בסיס כלכלי מוצק וברור, הצעה הלוקה בחוסר תום-לב או באי-ניקיון כפיים, וכן הצעה הכוללת מידע שאינו נכון.

  - אין בסעיפי המכרז כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין.

- התחייבויות ופעילויות הנדרשות מהזוכה במכרז

  - עם הזוכה ייחתם הסכם בנוסח ההסכם המצורף כנספח למכרז זה, בתוספת דרישות ותנאים שיתואמו בין הצדדים ובלבד שאין בהם כדי לחרוג מהותית מהוראות מכרז זה, או להטיל על המזמין חיובים נוספים מעבר להצעת הזוכה.

  - על המציע הזוכה לחתום על הסכם ההתקשרות לרבות המצאת אישור ביטוח בנוסח אישור הביטוח האחיד חתום על ידי חברת הביטוח וערבות ביצוע תקינים וחתומים כדין תוך 21 מיום שנמסר לו ההסכם לחתימה. לא חתם המציע הזוכה על הסכם ההתקשרות כולל המצאת המסמכים כאמור לעיל, יהיה המשרד רשאי לבטל את זכייתו.

  - בכל מקרה בו הזוכה לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי החוזה ומכרז זה, רשאי המשרד לבטל את זכייתו במכרז או בחוזה בהודעה בכתב, החל בתאריך שייקבע על ידי המשרד בהודעה, זאת לאחר שניתנה לו הודעה בה נדרש לתקן את המעוות והוא לא תיקן את המעוות בהתאם להודעה תוך הזמן שנקבע בהודעה. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין.

  - עד 90 יום לאחר בחירת הצוות האמנותי, הליך שיבוצע בנפרד ממכרז זה, יכין המפיק הזוכה, בתיאום ובכפוף להנחיות ואישור הצוות האמנותי, תקציב מפורט על-פי כל סעיפי ההוצאה הצפויים ויעבירם לאישור המשרד. יובהר כי במידה והתקציב המעודכן חורג מגובה התקציב שהקצה המשרד לעניין זה, המפיק יציג מקורות מימון משלימים.

- עיון בהצעת הזוכה

  - בהתאם לתקנה 21(ה) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, עומדת למציעים הזכות לעיין בהצעה הזוכה.

  - מציע המבקש שלא לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי המפורט במסגרת הצעתו, נדרש לציין אלו סעיפים הוא מבקש למנוע מלחשוף בפני מציעים שלא זכו במכרז ונימוק למניעת החשיפה, וכן לצרף עותק נוסף מושחר (אי צירוף עותק משחר יגרום להצגת ההצעה המלאה במקרה של מימוש זכות העיון ע"י מציע אחר). כל זאת, למעט עלויות וסעיפים הנוגעים להוכחת עמידה בדרישות הסף או דרישות מהותיות של המכרז – אשר ייחשפו אף מבלי שתשלח למציע הודעה.

  - יודגש: מציע אשר מבקש למנוע חשיפת פרטים בהצעתו הוא יהיה מנוע מלדרוש עיון בפרטים אלו בהצעה הזוכה.

  - בכל מקרה ההחלטה בדבר חשיפה או חיסיון של חלקים בהצעה הינה בסמכותה של ועדת המכרזים של המשרד אשר רשאית לחשוף גם חלקים שצוינו לעיל כחסויים.

  - עיון במסמכי המכרז יעשה בהתאם לחוק חובת המכרזים ותקנותיו, ולאחר תיאום מראש עם מזכירת הוועדה.

בכבוד רב

חמוטל זוזוט-צדקה

יו"ר ועדת המכרזים

משרד התרבות והספורט

| תאריך |  | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- |

מכרז פומבי מס' 9/2022

לארגון והפקת התערוכה הישראלית בביאנלה בוונציה

חלק ב' – חוברת ההצעה

חוברת הצעה

| שם מלא של המציע, כפי שהוא מופיע ברשם רשמי |  |  |
| --- | --- | --- |

| חתימת המציע |  |  |
| --- | --- | --- |

נספח ב'1 – טופס הגשת ההצעה

לכבוד

מדינת ישראל – משרד התרבות והספורט

הנדון: הצעה למכרז פומבי מס' 9/2022 – ארגון והפקת התערוכה הישראלית בביאנלה בוונציה

| שם המציע: |  |
| --- | --- |
| מספר ת"ז / ח.פ: |  |

| סוג התארגנות (חברה, עמותה, ע.מ): |  | תאריך התארגנות: |  |
| --- | --- | --- | --- |

| כתובת המציע: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| רחוב: |  | עיר: |  | מיקוד: |  |

| שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי הת"ז שלהם: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| שם | ת"ז | שם | ת"ז |

| מנכ"ל |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| שם |  | טל' נייד |  |
| טלפון |  | פקס |  |
| כתובת דוא"ל |  |  |  |

| איש הקשר לצורך המכרז |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| שם |  | טל' נייד |  |
| טלפון |  | פקס |  |
| כתובת דוא"ל |  |  |  |

אני החתום מטה, ______________ ת.ז. _________, שאני ממלא תפקיד _____________ אצל המציע ומוסמך בשם המציע לחתום על מסמכי המכרז ולהתחייב בשם החברה על פיהם, לאחר שקראתי בעיון את מסמכי המכרז והצעת המציע, על כל חלקיהם ונספחיהם, מצהיר בזה בשם המציע:

- אני והמציע קראנו בעיון את מסמכי המכרז והבנו את תכנם.

- אני/המציע מקבל את כל התנאים שקבע המשרד ואין לי/למציע כל הסתייגות לגביהם ואם הצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים לפעול על פיהם ועל-פי הצעת המציע המפורטת להלן והמצורפת בזה.

- אני מצהיר ומאשר שנושא מכרז זה והתנאים לביצועו ובכללם כל הגורמים המשפיעים ו/או העשויים להשפיע על העבודות מוכרים לי ולמציע ולא יהיו לי או למציע כל תביעות או דרישות או טענות הנובעות מאי הבנה ו/או אי ידיעה כלשהן של איזשהו פרט או תנאי הכלול במסמכי ההצעה או בהבהרות שניתנו לנו.

- מצ"ב כל מסמכי ההצעה, על נספחיהם, כשהם חתומים על ידי בעל הסמכות לחייב את המציע ומולאו בהם כל הפרטים הנדרשים לרבות הצעת המחיר.

- אין באמור בהצעה זו, כדי להוות כל הצהרה ו/או מצג ו/או התחייבות של המשרד כלפיי או כלפי המציע. הגשת הצעה ו/או השתתפות בתהליכים הנובעים ממנה אינם מקנים לי/למציע זכות כלשהי מעבר לזכויות המפורטות במפורש בגוף המכרז.

- אין בביצוע האמור בהצעה על ידי או על ידי המציע כדי ליצור ניגוד אינטרסים כלשהו, בין במישרין ובין בעקיפין, בין מקצועי ובין עסקי שלי או של המציע, לבין המשרד וכי בכל מקרה שייווצר חשש כלשהו לניגוד אינטרסים כזה יהיה עלינו להודיע על כך למשרד, ללא כל שיהוי ונדאג מיידית להסרת ניגוד האינטרסים האמור.

- אני מצהיר כי המציע לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון ו/או עבירה שנושאה פיסיקאלי (כגון, אי העברת ניכויים ואי דיווח לרשויות המס) ו/או עבירה על פקודת הבטיחות בעבודה ו/או לא מתנהלת נגד המציע חקירה ו/או הליך משפטי שטרם הסתיים בקשר עם מי מהעבירות המפורטות לעיל, והכול - זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ"א - 1981; במידה והמציע הוא תאגיד - נדרש כי העדר הרשעה כאמור תתקיים גם לגבי בעלי השליטה שלו ונושאי המשרה בו. אני מסכים שההצהרה תחשב כהרשאה למשרד לפנות למשטרת ישראל ו/או למשרד המשפטים לקבלת אישור לנכונותה.

- המציע מצהיר, כי אינו חברת כוח אדם – כהגדרתה בחוק העסקת עובדים על ידי קבלנים (חברת כח אדם, התשנ"ו-1996).

- המציע עומד בדרישות לתשלומים סוציאליים ובשכר המינימום לעובדים.

- המציע מאשר כי ידוע לו שהמשרד שומר לעצמו את האפשרות שלא לבצע את הזמנת העבודות כלל, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ומבלי שתהיה עליו חובת הנמקה ו/או שימוע. בנוסף, שומר המשרד את הזכות להגדיל או להקטין את היקף ההתקשרות נשוא מכרז זה, להפסיקה (באופן מלא או חלקי, לתקופה או בכלל), לחדשה או לעכבה בהתאם לצרכיו - והכל, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ומבלי שתהיה עליו חובת הנמקה ו/או שימוע.

- היעדר ניגוד עניינים: המציע יפרט את כל הקשרים המקצועיים, העסקיים, אישיים עם גורמים אחרים העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותים למשרד בהתאם להצעה זו (לעניין זה יש לפרט גם קשרים של בני משפחה או תאגידים).

כמו כן יפרט המציע כל קשר בין בעלי השליטה בו ו/או נושאי המשרה שלו ו/או הפועלים מטעמו, לבין ענייני המשרד ו/או מתן השירותים.

על המציע לפרט את כל הקשרים האמורים לעיל:

| א. |  |
| --- | --- |
| ב. |  |
| ג. |  |
| ד. |  |

- אנו מצהירים בזאת כי אין לנו או לבן משפחתנו או לתאגידים הקשורים עמנו כל ניגוד עניינים עם גורמים אחרים העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותינו למשרד בהתאם להצעה זו, במידה ויתגלה חשש לניגוד עניינים כאמור, אודיע על כך בהקדם האפשרי לאחראי מטעם המשרד.

- להלן העמודים בהצעתי העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי וכן הנימוק למניעת החשיפה:

סעיפים הנוגעים לעלויות ולהוכחת עמידה בדרישות הסף, אינם חסויים. הכל בכפוף לאמור בחלק א' למסמכי המכרז, סעיף ‎17. מציע שיציין פרטים כחסויים יהיה מנוע מלעיין בפרטים אלו בהצעה הזוכה. בכל מקרה ידוע לי כי הסמכות להחליט אם מסמך כלשהו חסוי או לא, הינה של ועדת המכרזים של המשרד אשר תפעל בעניין זה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

- המציע מתחייב כי במקרה שיזכה במכרז הוא יחתום על חוזה שימוש בפורטל הספקים, כמפורט בהוראת תכ"ם 7.12.5 על מנת להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך תשלום עבור עבודתו, בשים לב להוראות התכ"ם והנחיות החשב הכללי הרלוונטיות. לחילופין, ימציא אישור כספק העושה שימוש בפורטל הספקים.

- הצעת המציע הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ובמידה ותתקבל אני/המציע מתחייב לפעול על פיה. ידוע לי/למציע, כי ההצעה זו תהיה תקפה והמציע יהיה זכאי למחירים הנקובים בה, אף אם יוחלט לרכוש רק חלק מהאמור במכרז.

| תאריך |  | שם מלא של החותם בשם המציע |  | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עו"ד

אני הח"מ,______________ עו"ד (מ.ר.__________), מאשר/ת כי בתאריך________ הופיע בפניי, במשרדי ברחוב____________________ מר/גב'____________________ שזיהה עצמו על-ידי ת.ז. מס'_________________ / המוכר לי אישית ולאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני. כן אני מאשר כי החותם מוסמך לחייב בחתימתו את המציע.

| _________________ | ____________________________ |
| --- | --- |
| תאריך | חתימה וחותמת |

נספח ב'2 – כתב ערבות הצעה – דוגמה בלבד

שם הבנק/חברת ביטוח__________________

מספר הטלפון __________________

מספר הפקס ___________________

כתב ערבות

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד התרבות והספורט

הנדון: ערבות מס'____________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 35,000 ₪ (במילים: שלושים וחמישה אלף ש"ח) אשר תדרשו מאת: ___________________ (יש לציין את שם המציע) _____________________ (יש לציין את מספר הרישום של התאגיד) (להלן "החייב") בקשר עם מכרז מספר 9/2022 – ארגון והפקת התערוכה הישראלית בביאנלה בוונציה.

אנו נשלם לכם את הסכום הנזכר לעיל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום או במסירה ידנית, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף עד יום ה', ה־17/11/2022.

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חברת הביטוח שכתובתו:

| שם הבנק/חברת הביטוח | מספר הבנק ומספר הסניף | כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח |
| --- | --- | --- |
| ריק | ריק |  |

| תאריך | שם מלא | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- |
| ריק | ריק | ריק |

נספח ב'3 – פרטי המפיק

(לפי הנדרש בסעיף ‎8.7 על תתי סעיפיו ובסעיפים ‎12.6.1 -  ‎12.6.3 לחלק א')

- נתוני המפיק המיועד

| שם המפיק: |  | מספר זיהוי: |  | תאריך לידה: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| תפקידו אצל המציע: |  |
| --- | --- |

השכלה / הכשרה מקצועית / אקדמאית:

| פרטי ההכשרה / ההשכלה | מועד מתן התעודה / התואר |
| --- | --- |

ניסיון:

| מס' שנות ניסיון בניהול פרוייקטים דומים לנדרש במכרז זה: |  |
| --- | --- |
| מס' תערוכות אמנות כולל שהפיק המפיק המוצע במהלך השנים 2017-2022: |  |

- על המפיק לצרף לנספח פירוט קורות חיים ותעודות השכלה, הכשרה והסמכה.

הצהרת המפיק

הנני מאשר את נכונות הפרטים שבנספח ב'3 והפרטים שבקורות החיים ובכל מסמך אחר הנוגע אלי, ומצהיר כי הובא לידיעתי מהות התפקיד המיועד לי בפרוייקט.

תאריך ____________     שם ______________________   חתימה ________________

| תאריך | שם מלא של החותם בשם המציע | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- |

- ניסיון המפיק בהפקת תערוכות אמנות (לפי הנדרש בסעיף ‎8.7 ובסעיפים ‎12.6.1 - ‎12.6.3 לחלק א')

על המציע לפרט עבודות רלוונטיות שהמפיק מטעמו היה אחראי להן, לרבות שמות הלקוחות, תיאור העבודה, מועדי הביצוע, היקף כספי וכל יתר הפרטים הנדרשים.

על המציע לציין אילו הפקות הוצגו על ידו בטבלה להלן לצורך עמידה בתנאי סף ‎8.7.2 ו-‎8.7.3:

תנאי סף ‎8.7.2 – מס' סידורי בטבלה להלן ___________ - נעשה שימוש בטכניקות הבאות: הקרנת סרטי וידאו אמנותיים, הקמת אובייקטים ו/או מיצבים בחלל, תצוגה דיגיטלית והפקת מודלים.

תנאי סף  ‎8.7.3 – מס' סידורי בטבלה להלן ___________ - תערוכה בין-לאומית שהתקיימה מחוץ לגבולות מדינת ישראל, בעלות הפקה כוללת שלא פחתה מ-1,000,000 ₪ כולל מע"מ, וכללה שימוש בטכניקות הבאות: הפקת סרטי וידאו אמנותיים, הקמת אובייקטים ו/או  מיצבים בחלל, הפעלת מיצגי קול והפעלת אמצעי תאורה.

על המציע לציין עבור אילו הפקות מצורפים להצעתו מפרטים לצורך בחינת סעיף האיכות ‎13.6.3  -  ניסיון קודם של המפיק – איכות התערוכות:

מס' סידורי בטבלה להלן ___________

מס' סידורי בטבלה להלן ___________

|  | הלקוח |  |  |  | תאריכי ההפקה (מ:_ עד:_) | עלות כוללת של ההפקה, כולל מע"מ |  | מיקום תערוכה (ישראל / חו"ל) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | שם הלקוח | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |  |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| סמן במידה והתקיים: - תערוכת האמנות שהופקה כללה מקבץ של יצירות אמנים בתחומי האמנות הפלסטית. לעניין זה אמן משמעו אדם היוצר בתחום האמנות הפלסטית לפחות 5 שנים במהלכן לא היה תלמיד או סטודנט לאמנות או אדריכלות. - תערוכת האמנות שהופקה הוצגה בחלל תצוגה המיועד לתצוגות עבודות אמנות פלסטית. סמן בטכניקות בהן נעשה שימוש: - הקרנת סרטי וידאו אמנותיים - הקמת אובייקטים בחלל - הקמת מיצבים בחלל - תצוגה דיגיטלית - הפקת מודלים - הפעלת מיצגי קול - הפעלת אמצעי תאורה - הפקת סרטי וידאו אמנותיים - הפקת מיצגי קול |  |  |  |  | מספר עובדים בהפקה באחריות המפיק מטעם המציע: |  |  |  |
| תיאור הפעילות:________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | הלקוח |  |  |  | תאריכי ההפקה (מ:_ עד:_) שם הלקוח | עלות כוללת של ההפקה, כולל מע"מ איש הקשר |  | מיקום תערוכה (ישראל / חו"ל) טלפון |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | שם הלקוח | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |  |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| סמן במידה והתקיים: - תערוכת האמנות שהופקה כללה מקבץ של יצירות אמנים בתחומי האמנות הפלסטית. לעניין זה אמן משמעו אדם היוצר בתחום האמנות הפלסטית לפחות 5 שנים במהלכן לא היה תלמיד או סטודנט לאמנות או אדריכלות. - תערוכת האמנות שהופקה הוצגה בחלל תצוגה המיועד לתצוגות עבודות אמנות פלסטית. סמן בטכניקות בהן נעשה שימוש: - הקרנת סרטי וידאו אמנותיים - הקמת אובייקטים בחלל - הקמת מיצבים בחלל - תצוגה דיגיטלית - הפקת מודלים - הפעלת מיצגי קול - הפעלת אמצעי תאורה - הפקת סרטי וידאו אמנותיים - הפקת מיצגי קול |  |  |  |  | מספר עובדים בהפקה באחריות המפיק מטעם המציע: |  |  |  |
| תיאור הפעילות:________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | הלקוח |  |  |  | תאריכי ההפקה (מ:_ עד:_) שם הלקוח | עלות כוללת של ההפקה, כולל מע"מ איש הקשר |  | מיקום תערוכה (ישראל / חו"ל) טלפון |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | שם הלקוח | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |  |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| סמן במידה והתקיים: - תערוכת האמנות שהופקה כללה מקבץ של יצירות אמנים בתחומי האמנות הפלסטית. לעניין זה אמן משמעו אדם היוצר בתחום האמנות הפלסטית לפחות 5 שנים במהלכן לא היה תלמיד או סטודנט לאמנות או אדריכלות. - תערוכת האמנות שהופקה הוצגה בחלל תצוגה המיועד לתצוגות עבודות אמנות פלסטית. סמן בטכניקות בהן נעשה שימוש: - הקרנת סרטי וידאו אמנותיים - הקמת אובייקטים בחלל - הקמת מיצבים בחלל - תצוגה דיגיטלית - הפקת מודלים - הפעלת מיצגי קול - הפעלת אמצעי תאורה - הפקת סרטי וידאו אמנותיים - הפקת מיצגי קול |  |  |  |  | מספר עובדים בהפקה באחריות המפיק מטעם המציע: |  |  |  |
| תיאור הפעילות:________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | הלקוח |  |  |  | תאריכי ההפקה (מ:_ עד:_) שם הלקוח | עלות כוללת של ההפקה, כולל מע"מ איש הקשר |  | מיקום תערוכה (ישראל / חו"ל) טלפון |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | שם הלקוח | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |  |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| סמן במידה והתקיים: - תערוכת האמנות שהופקה כללה מקבץ של יצירות אמנים בתחומי האמנות הפלסטית. לעניין זה אמן משמעו אדם היוצר בתחום האמנות הפלסטית לפחות 5 שנים במהלכן לא היה תלמיד או סטודנט לאמנות או אדריכלות. - תערוכת האמנות שהופקה הוצגה בחלל תצוגה המיועד לתצוגות עבודות אמנות פלסטית. סמן בטכניקות בהן נעשה שימוש: - הקרנת סרטי וידאו אמנותיים - הקמת אובייקטים בחלל - הקמת מיצבים בחלל - תצוגה דיגיטלית - הפקת מודלים - הפעלת מיצגי קול - הפעלת אמצעי תאורה - הפקת סרטי וידאו אמנותיים - הפקת מיצגי קול |  |  |  |  | מספר עובדים בהפקה באחריות המפיק מטעם המציע: |  |  |  |
| תיאור הפעילות:________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | הלקוח |  |  |  | תאריכי ההפקה (מ:_ עד:_) שם הלקוח | עלות כוללת של ההפקה, כולל מע"מ איש הקשר |  | מיקום תערוכה (ישראל / חו"ל) טלפון |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | שם הלקוח | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |  |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| סמן במידה והתקיים: - תערוכת האמנות שהופקה כללה מקבץ של יצירות אמנים בתחומי האמנות הפלסטית. לעניין זה אמן משמעו אדם היוצר בתחום האמנות הפלסטית לפחות 5 שנים במהלכן לא היה תלמיד או סטודנט לאמנות או אדריכלות. - תערוכת האמנות שהופקה הוצגה בחלל תצוגה המיועד לתצוגות עבודות אמנות פלסטית. סמן בטכניקות בהן נעשה שימוש: - הקרנת סרטי וידאו אמנותיים - הקמת אובייקטים בחלל - הקמת מיצבים בחלל - תצוגה דיגיטלית - הפקת מודלים - הפעלת מיצגי קול - הפעלת אמצעי תאורה - הפקת סרטי וידאו אמנותיים - הפקת מיצגי קול |  |  |  |  | מספר עובדים בהפקה באחריות המפיק מטעם המציע: |  |  |  |
| תיאור הפעילות:________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | הלקוח |  |  |  | תאריכי ההפקה (מ:_ עד:_) שם הלקוח | עלות כוללת של ההפקה, כולל מע"מ איש הקשר |  | מיקום תערוכה (ישראל / חו"ל) טלפון |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | שם הלקוח | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |  |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| סמן במידה והתקיים: - תערוכת האמנות שהופקה כללה מקבץ של יצירות אמנים בתחומי האמנות הפלסטית. לעניין זה אמן משמעו אדם היוצר בתחום האמנות הפלסטית לפחות 5 שנים במהלכן לא היה תלמיד או סטודנט לאמנות או אדריכלות. - תערוכת האמנות שהופקה הוצגה בחלל תצוגה המיועד לתצוגות עבודות אמנות פלסטית. סמן בטכניקות בהן נעשה שימוש: - הקרנת סרטי וידאו אמנותיים - הקמת אובייקטים בחלל - הקמת מיצבים בחלל - תצוגה דיגיטלית - הפקת מודלים - הפעלת מיצגי קול - הפעלת אמצעי תאורה - הפקת סרטי וידאו אמנותיים - הפקת מיצגי קול |  |  |  |  | מספר עובדים בהפקה באחריות המפיק מטעם המציע: |  |  |  |
| תיאור הפעילות:________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | הלקוח |  |  |  | תאריכי ההפקה (מ:_ עד:_) שם הלקוח | עלות כוללת של ההפקה, כולל מע"מ איש הקשר |  | מיקום תערוכה (ישראל / חו"ל) טלפון |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | שם הלקוח | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |  |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| סמן במידה והתקיים: - תערוכת האמנות שהופקה כללה מקבץ של יצירות אמנים בתחומי האמנות הפלסטית. לעניין זה אמן משמעו אדם היוצר בתחום האמנות הפלסטית לפחות 5 שנים במהלכן לא היה תלמיד או סטודנט לאמנות או אדריכלות. - תערוכת האמנות שהופקה הוצגה בחלל תצוגה המיועד לתצוגות עבודות אמנות פלסטית. סמן בטכניקות בהן נעשה שימוש: - הקרנת סרטי וידאו אמנותיים - הקמת אובייקטים בחלל - הקמת מיצבים בחלל - תצוגה דיגיטלית - הפקת מודלים - הפעלת מיצגי קול - הפעלת אמצעי תאורה - הפקת סרטי וידאו אמנותיים - הפקת מיצגי קול |  |  |  |  | מספר עובדים בהפקה באחריות המפיק מטעם המציע: |  |  |  |
| תיאור הפעילות:________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ניסיון המפיק בהפקת אירועי תרבות (לפי הנדרש בסעיף ‎12.6.1 לחלק א')

על המציע לפרט עבודות רלוונטיות שהמפיק מטעמו היה אחראי להן, לרבות שמות הלקוחות, תיאור העבודה, מועדי הביצוע, היקף הקהל וכל יתר הפרטים הנדרשים.

|  |  | הלקוח |  |  |  |  |  |  |  | תאריכי ההפקה (מ:_ עד:_) |  | מיקום האירוע (ישראל / חו"ל) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | שם הלקוח |  | איש הקשר |  | טלפון |  | טלפון סלולרי |  |  |  |  |  |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| סמן במידה והתקיים: - במסגרת ההפקה התקיים מופע/הצגה בתחום תרבותי, ונכח בה קהל של לפחות 1,000 איש. - ההפקה בוצעה במסגרת אירוע בין לאומי בו השתתפו נציגים מלפחות 3 מדינות שונות. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| תיאור הפעילות:________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | הלקוח |  |  |  |  |  |  |  | תאריכי ההפקה (מ:_ עד:_) |  | מיקום האירוע (ישראל / חו"ל) |  |
|  |  | שם הלקוח |  | איש הקשר |  | טלפון |  | טלפון סלולרי |  |  |  |  |  |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| סמן במידה והתקיים: - במסגרת ההפקה התקיים מופע/הצגה בתחום תרבותי, ונכח בה קהל של לפחות 1,000 איש. - ההפקה בוצעה במסגרת אירוע בין לאומי בו השתתפו נציגים מלפחות 3 מדינות שונות. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| תיאור הפעילות:_________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | הלקוח |  |  |  |  |  |  |  | תאריכי ההפקה (מ:_ עד:_) |  | מיקום האירוע (ישראל / חו"ל) |  |
|  |  | שם הלקוח |  | איש הקשר |  | טלפון |  | טלפון סלולרי |  |  |  |  |  |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| סמן במידה והתקיים: - במסגרת ההפקה התקיים מופע/הצגה בתחום תרבותי, ונכח בה קהל של לפחות 1,000 איש. - ההפקה בוצעה במסגרת אירוע בין לאומי בו השתתפו נציגים מלפחות 3 מדינות שונות. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| תיאור הפעילות:__________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | הלקוח |  |  |  |  |  |  |  | תאריכי ההפקה (מ:_ עד:_) |  | מיקום האירוע (ישראל / חו"ל) |  |
|  |  | שם הלקוח |  | איש הקשר |  | טלפון |  | טלפון סלולרי |  |  |  |  |  |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| סמן במידה והתקיים: - במסגרת ההפקה התקיים מופע/הצגה בתחום תרבותי, ונכח בה קהל של לפחות 1,000 איש. - ההפקה בוצעה במסגרת אירוע בין לאומי בו השתתפו נציגים מלפחות 3 מדינות שונות. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| תיאור הפעילות:________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | הלקוח |  |  |  |  |  |  |  | תאריכי ההפקה (מ:_ עד:_) |  | מיקום האירוע (ישראל / חו"ל) |  |
|  |  | שם הלקוח |  | איש הקשר |  | טלפון |  | טלפון סלולרי |  |  |  |  |  |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| סמן במידה והתקיים: - במסגרת ההפקה התקיים מופע/הצגה בתחום תרבותי, ונכח בה קהל של לפחות 1,000 איש. - ההפקה בוצעה במסגרת אירוע בין לאומי בו השתתפו נציגים מלפחות 3 מדינות שונות. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| תיאור הפעילות:_______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ניתן להוסיף טבלאות נוספות המפרטות את ניסיון המפיק (בהתאם לטבלאות לעיל).

| תאריך | שם מלא של החותם בשם המציע | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- |

אישור עו"ד

אני הח"מ, ______________ עו"ד (מ.ר.__________), מאשר/ת כי בתאריך________ הופיע בפני, במשרדי ברחוב____________________ מר/גב'____________________ שזיהה עצמו על-ידי ת.ז. מס'_________________ / המוכר לי אישית ולאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני. כן הנני מאשר כי החותם מוסמך לחייב בחתימתו את המציע.

| _________________ | ____________________________ |
| --- | --- |
| תאריך | חתימה וחותמת |

נספח ב'4 – אישור רואה חשבון על אודות נתונים מהדוחות הכספיים

(נספח זה יודפס על נייר לוגו של רואה החשבון)

תאריך : ___/___/____

לכבוד _____________ (יש למלא את שם המציע)  (להלן: "המציע")

הנדון : אישור על נתונים מהדו"חות הכספיים לכל אחת מהשנים שנסתיימו ביום 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019  ו- 31.12.2020

לבקשתכם וכרואי החשבון של _________ (להלן: "המציע") הרינו לאשר כדלקמן:

- הננו משמשים כרואי החשבון של המציע משנת _________.

- יש למחוק את המיותר מבין סעיפים ‎2.1 ו-‎2.2:

  - הדוחות הכספיים המבוקרים / סקורים [מחק את המיותר] של המציע ליום / לימים _____ בוקרו / נסקרו (בהתאמה) על ידי משרדנו. דוח רואי החשבון המבקרים נחתם ביום / בימים _______.

  - הדוחות הכספיים המבוקרים / סקורים [מחק את המיותר] של המציע ליום / ימים ________ בוקרו / נסקרו (בהתאמה) על ידי רואי חשבון אחרים. דוח רואי החשבון המבקרים האחרים נחתם/ו ביום / בימים ________.

- יש למחוק את המיותר מבין סעיפים ‎3.1 ו-‎3.2:

  - דוח רואי החשבון המבקרים ליום _____ אינו כולל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב להערת עסק חי, או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד.

  - דוח רואי החשבון המבקרים ליום _____ כולל סטייה מהנוסח האחיד, אולם אין לסטייה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף ‎4 להלן.

- בהתאם לדוחות הכספיים האמורים לעיל, המציע עומד בתנאי הנדרש במכרז בסעיף ‎8.6.

בכבוד רב,

רואי חשבון

הערות:

- נוסח זה נקבע בתיאום עם הוועדה לקביעת נוסחי חוות דעת מיוחדים ואישורי רואי חשבון של לשכת רואי חשבון בישראל, בדצמבר 2020.

- יודפס על נייר לוגו של משרד רואי החשבון.

נספח ב'5 – הצהרה בדבר עמידה בהוראות חוק שוויון זכויות

פניות אל המנהל הכללי של משרד הכלכלה והתעשייה כנדרש לפי תצהיר זה ייעשו דרך המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה, בדוא"ל: mateh.shiluv@economy.gov.il. לשאלות ניתן לפנות למרכז התמיכה למעסיקים, כתובת דוא"ל: info@mtlm.org.il, טלפון: 1700507676. יש לוודא סימון X במשבצות המתאימות – במקרה של הגשת תצהיר ללא סימון במקומות הנדרשים ידרש המציע לפנות לעורך דין פעם נוספת לצורך הכנת תצהיר חדש.

אני החתום מטה ____________________ תעודת זהות _________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלהלן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן: "המציע") המבקש להתקשר עם עורך התקשרות מספר 9/2022 – ארגון והפקת התערוכה הישראלית בביאנלה בוונציה עבור משרד התרבות והספורט. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

(סמן X במשבצת המתאימה):

- הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998 לא חלות על המציע.

- הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998 חלות על המציע והוא מקיים אותן.

(במקרה שהוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998 חלות על המציע נדרש לסמן x במשבצת המתאימה):

- המציע מעסיק פחות מ-100 עובדים.

- המציע מעסיק 100 עובדים או יותר.

(במקרה שהמציע מעסיק 100 עובדים או יותר נדרש לסמן X במשבצת המתאימה):

- המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד הכלכלה והתעשייה לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998, ובמקרה הצורך– לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.

- המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד הכלכלה והתעשייה לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן (במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו).

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד הכלכלה והתעשייה, בתוך 30 ימים ממועד ההתקשרות.

| תאריך | שם החותם | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- |
|  | ריק | ריק |

אישור עורך דין

אני הח"מ ________________________, עורך דין מאשר/ת כי ביום _____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב _________________ בישוב /בעיר_________________ מר / גברת _________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי תעודת זהות _______________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה / תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה / תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך | מספר רישיון | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- |
| ריק | ריק | ריק |

נספח ב'6 – תצהיר בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום

אני הח"מ ____________________ תעודת זהות _________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה כדלהלן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן: "המציע") המבקש להתקשר עם עורך התקשרות במכרז פומבי מספר 9/2022 – ארגון והפקת התערוכה הישראלית בביאנלה בוונציה עבור משרד התרבות והספורט אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.

משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

המציע הוא תאגיד הרשום בישראל.

      - הריני להצהיר כי המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: "מועד להגשה").

      - רק במקרה שהאמור בסעיף ‎1 לעיל אינו נכון יש לסמן X במשבצת המתאימה:

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| תאריך | שם מלא של החותם בשם המציע | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- |

אישור

אני החתום מטה, ________ עורך דין, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני ___________. המוכר לי אישית / שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' _________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.

| תאריך |  | חתימה |
| --- | --- | --- |

נספח ב'7 – התחייבות ואישור המציע לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

אני הח"מ ________________________ ת.ז._________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את כל האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלהלן:

- אני נציג ____________________ (להלן: "המציע") ומוסמך להצהיר מטעם המציע.

- מצהיר בזה, בדבר קיומם של תנאי העבודה המפורטים בהמשך, כי הם חלים על כל עובדי המועסקים על ידי, בתקופה מיום _______________ ועד _______________.

- מתחייב בזה, כי במידה אזכה במכרז אקיים בכל תקופת ההסכם שייחתם בעקבות זכייתי, לגבי העובדים שיועסקו על ידי את כל חוקי העבודה ובכללם החוקים המפורטים להלן.

פירוט החוקים:

| - פקודת תאונות ומחלות משלוח יד (הודעה) | 1945 |
| --- | --- |
| - פקודת הבטיחות בעבודה | 1946 |
| - חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה) | 1949 |
| - חוק שעות עבודה ומנוחה - תשי"א | 1951 |
| - חוק חופשה שנתית - תשי"א | 1951 |
| - חוק החניכות - תשי"ג | 1953 |
| - חוק עבודת הנוער - תשי"ג | 1953 |
| - חוק עבודת נשים - תשי"ד | 1954 |
| - חוק ארגון הפיקוח על העבודה | 1954 |
| - חוק הגנת השכר - תשי"ח | 1958 |
| - חוק שירות התעסוקה – תשי"ט | 1959 |
| - חוק שירות עבודה בשעת חירום | 1967 |
| - חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) | 1995 |
| - חוק הסכמים קיבוציים | 1957 |
| - חוק שכר מינימום - תשמ"ז | 1987 |
| - חוק שוויון הזדמנויות בעבודה- תשמ"ח | 1988 |
| - חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין)- תשנ"א | 1991 |
| - חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם- תשנ"ו | 1996 |
| - פרק ד' לחוק שיווין זכויות לאנשים עם מוגבלות- תשנ"ח | 1998 |
| - סעיף 8 לחוק למניעת הטרדה מינית- תשנ"ח | 1998 |
| - חוק הסכמים קיבוציים - תשי"ז | 1957 |
| - חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות - תשס"א | 2001 |
| - סעיף 29 לחוק מידע גנטי- תשס"א | 2000 |
| - חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה)- תשס"ב | 2002 |
| - חוק הגנה על עובדים בשעת חירום- תשס"ו | 2006 |
| - סעיף 5א לחוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין- תשנ"ז | 1997 |

| תאריך | שם מלא של החותם בשם המציע | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- |

אישור

אני החתום מטה, ________ עורך דין, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני ___________. המוכר לי אישית / שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' _________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.

| תאריך |  | חתימה |
| --- | --- | --- |

נספח ב'8 – נוסח התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים

לכבוד

מדינת ישראל - משרד התרבות והספורט

הקריה המזרחית, בניין ג'

ירושלים

א.ג.נ.,

הנדון: התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים

הואיל:	ומשרד התרבות והספורט (להלן: "המשרד") מעוניין בארגון והפקת התערוכה הישראלית בביאנלה בוונציה (להלן: "השירותים" או "העבודות");

והואיל:	והמשרד פרסם מכרז לביצוע העבודות (מכרז 9/2022) (להלן: "המכרז"), והספק _____________________ (להלן: "הספק") הגיש הצעה במכרז והצעתו התקבלה (להלן: "הצעת הספק") ונקבע, כי הספק יבצע עבור המשרד את העבודות במועדים ובתנאים כמפורט במסמכי המכרז, לרבות ההסכם ומסמך הגדרת העבודה;

והואיל:	והמשרד התנה השתתפות הספק במכרז בתנאי שהספק והבאים מטעמו ישמרו על סודיות כל המידע כהגדרתו להלן, וכן על סמך התחייבות הספק לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות המידע;

והואיל:	והוסבר לספק כי במהלך עיסוקיו במתן השירותים למשרד ו/או בקשר אליהם יתכן כי יעסוק ו/או יקבל לחזקתו ו/או יבוא לידיעתו מידע מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור, בין בעל פה ובין בכתב, בין ישיר ובין עקיף, השייך למשרד ו/או הנודע למשרד ו/או לפעילויותיו בכל צורה ואופן, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות (להלן: "המידע");

והואיל:	והוסבר לספק וידוע לו כי גילוי המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף מלבד המשרד, עלול לגרום למשרד ו/או לצדדים אחרים נזק, והוא עלול להוות עבירה פלילית;

אי לזאת, אני החתום מטה מתחייב כלפיכם כדלקמן:

- לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור והנובע מן השירותים או ביצועם.

- מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 1 לעיל, הנני מתחייב כי במשך תקופת מתן השירותים למשרד או לאחר מכן ללא הגבלת זמן לא אגלה לכל אדם או גוף, לא אפרסם וכן לא אוציא מחזקתי את המידע ו/או כל חומר כתוב אחר ו/או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כל שהוא.

- לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או אחרת כדי לקיים את התחייבויותיי על פי התחייבות זו.

- להביא לידיעת עובדי ו/או מי מטעמי חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה.

- להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג, אשר יגרמו לכם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים.

- להחתים את העובדים מטעמי על התחייבות לשמירת סודיות בנוסח זהה להתחייבות זו.

- להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי מכם או השייך לכם שהגיע לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב מתן השירותים או חומר שהכנתי עבורכם. כמו כן, הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של חומר כאמור או של מידע.

- בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו/או הנמצא ברשותכם ו/או הקשור לפעילויותיכם, תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל.

- שלא לעסוק בכל דרך שהיא בעיסוק שיגרום לי להיות במצב של ניגוד עניינים עם עיסוקי במתן השירותים כאמור לעיל.

- בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו/או הנמצא ברשותכם ו/או הקשור לפעילויותיכם, תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל.

- הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שיגיע לידי במהלך ביצוע העבודה ומסירתו לאחר מהווים עבירה על פי חוק עונשין, התשל"ז – 1997 וחוק הגנת הפרטיות התשמ"א- 1981.

- התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לביניכם.

ולראיה באתי על החתום

| תאריך |  | שם מלא של החותם בשם המציע |  | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- | --- | --- |

אישור

אני החתום מטה, ________ עורך דין, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני ___________. המוכר לי אישית / שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' _________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.

| תאריך |  | חתימה |
| --- | --- | --- |

נספח ב'9 – הצעת מחיר

- יש למלא את הצעת המחיר במלואה, עפ"י המפורט להלן.

- הצעת המחיר שלהלן כוללת את כל הוצאות המציע, לרבות הוצאות ישירות ועקיפות וכן מיסים ישירים ועקיפים, נוכחיים ועתידיים ככל שיתווספו, לרבות מס ערך מוסף. לא תשולם כל תמורה נוספת לספק  מעבר לסכום הנקוב בהצעת המחיר.

- הצעות חלקיות או במתכונת השונה מהטבלאות הנ"ל - לא תיבדקנה.

- מגבלות על הצעת המחיר:

  - ברכיב א' יש לנקוב בסכום שלא יפחת מ – 75,000 ₪ כולל מע"מ.

  - ברכיב ב' יש לנקוב באחוז שלא יעלה על 20%.

- הצהרות כלליות:

- לאחר שקראתי את מסמכי המכרז, קיבלתי הסברים, ושאלותיי, אם היו, נענו על ידי המזמין, אני מגיש בזאת את הצעתי לאספקת השירותים כמפורט במסמך זה.

- ידוע לי, כי החלטות ועדת המכרזים תתבססנה על האמור בהצעת המחיר ויתר המסמכים (כולל המלצות) שצורפו להצעה זו, ועל אמות המידה כפי שפורטו במסמכי המכרז.

- ידוע לי, כי אם הצעת המחיר שלי תהיה בלתי סבירה, יהא המזמין רשאי לדחות את הצעתי.

- ידוע לי כי השוואת המחירים בין המציעים כוללת מס ערך מוסף.

- הצעת המחיר:

רכיב א':

שכר הפקה ₪ כולל מע"מ

רכיב ב':

אחוז מתוך כספי החסויות שיגייס המפיק שיוקצו לטובת ההפקה ולטובת שכר ההפקה

________%

| תאריך | שם מלא של החותם בשם המציע | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- |

נספח ב'10 - המחשת המתחם והתערוכה

נספח ב'11 – פירוט המסמכים להגשה

המציע נדרש לוודא ולסמן כי המסמכים המפורטים להלן צורפו להצעתו, כנדרש במסמכי המכרז.

| מס"ד | תיאור | סמן |
| --- | --- | --- |
|  | מסמכי מכרז חתומים: |  |
|  | - חלק א' למסמכי המכרז (נוהל המכרז ותנאיו) – חתימות על כל דף ודף. |  |
|  | - חלק ב' למסמכי המכרז (חוברת ההצעה) – מלא וחתום בכל דף ודף. |  |
|  | - חלק ג' למסמכי המכרז (הסכם אספקת השירותים) – חתימות על כל דף ודף. |  |
|  | - מסמך מענה לשאלות הבהרה – חתימות על כל דף ודף. |  |
|  | - מכתבי הבהרה (אם ישלחו למציעים) – חתימות על כל דף ודף. |  |
|  | נספחים: |  |
|  | - נספח ב'1: טופס הגשת ההצעה. |  |
|  | - נספח ב'2: כתב ערבות הצעה. |  |
|  | - נספח ב'3: פרטי המפיק. |  |
|  | - נספח ב'4: אישור רואה חשבון על אודות נתונים מהדוחות הכספיים. |  |
|  | - נספח ב'5: הצהרה בדבר עמידה בהוראות חוק שוויון זכויות |  |
|  | - נספח ב'6: תצהיר בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום. |  |
|  | - נספח ב'7: התחייבות ואישור המציע לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים. |  |
|  | - נספח ב'8: נוסח התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים |  |
|  | - נספח ב'9: הצעת מחיר (במעטפה נפרדת). |  |
|  | - נספח ב'10: המחשת המתחם והתערוכה |  |
|  | - נספח ב'11: פירוט המסמכים להגשה. |  |
|  | אישורים: |  |
|  | העתק תעודת עוסק מורשה והעתק של תעודת התאגדות (לפי העניין וסוג התאגדותו המשפטית של המציע) מאושר/ים על ידי עו"ד |  |
|  | אם המציע הוא עמותה – אישור ניהול תקין מטעם רשם העמותות, תקף למועד הגשת ההצעה. |  |
|  | אם המציע הוא תאגיד – אישור עו"ד או רו"ח על היות החתומים בשמו על מסמכי המכרז רשאים לחייב את המציע בחתימתם |  |
|  | אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות, כשהוא תקף. |  |
|  | אם המציע הוא תאגיד – נסח חברה/שותפות עדכני. |  |
|  | מציע שהוא "עסק בשליטת אישה" – יצרף להצעתו אישור ותצהיר כמשמעותם בסעיף 2 ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992. |  |
|  | מסמכים נוספים: |  |
|  | עבור מציע שיציין כי אינו מחויב במע"מ באספקת השירותים מכוח מכרז זה – חלופה א: אישור כי המציע אינו מחויב במע"מ באספקת השירותים מכוח מכרז זה; או – חלופה ב: העתק הפניה אל רשות המסים לעניין חיוב במע"מ באספקת השירותים מכוח מכרז זה וגם אישור של עו"ד או רואה חשבון חיצוני, בעל ידע וניסיון בתחום, כי המציע אינו מחויב במע"מ באספקת השירותים מכח המכרז. |  |
|  | קורות חיים של המפיק המוצע. |  |
|  | צילום תעודות זהות של המפיק המוצע. |  |
|  | מסמכים נוספים, ככל הנחוץ להוכחת התקיימותם של תנאי הסף, ולהוכחת איכות המציע וההצעה. |  |
|  | מסמכים לאחר הודעת זכייה: |  |
|  | - נספח ג'1: ערבות ביצוע. |  |

מכרז פומבי 9/2022

לארגון והפקת התערוכה הישראלית לביאנלה בוונציה

חלק ג' – הסכם אספקת השירותים

שנערך ונחתם בירושלים ביום ____________ לחודש ______  2202

בין

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת למטרה זו ע"י ראשת מינהל תרבות במשרד התרבות והספורט  (להלן- המשרד) ביחד עם חשב המשרד המורשים לחתום בשם המדינה

שכתובתם: קריית הממשלה המזרחית, בניין ג' ירושלים  (להלן- המדינה)

מצד אחד

לבין

_________________ (ח.פ. _________), שכתובתה: ________

באמצעות מורשה החתימה המוסמך לחתום בשמה _________ (ת.ז. _______)

(להלן- הספק)

מצד שני

הואיל	והמשרד מעוניין להתקשר עם ספק לשם קבלת שירותים לארגון והפקת התערוכה הישראלית לביאנלה בוונציה (להלן - הפרויקט, ביצוע הפרויקט על כל הכלול בו ייקרא להלן - השירותים); ולשם כך יצא במכרז פומבי (שמספרו 9/2022), המצורף כנספח א' להסכם זה המהווה חלק בלתי נפרד ממנו;

והואיל	והספק הגיש הצעתו במכרז, המצורפת כנספח ב' להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו;

והואיל	וועדת המכרזים של המשרד החליטה ביום ______ (פנייה מס' _____) לבחור את הספק כזוכה במכרז, אשר ייתן את השירותים למשרד;

והואיל	והספק מעוניין לספק עבור המשרד את השירותים, והוא מצהיר כי הוא עוסק בשירותים מן הסוג הנדרש, כי הוא בעל הידע, הניסיון, המיומנות בביצוע שירותים אלו, כי הוא מחזיק בכל האמצעים הדרושים לביצוע השירותים, כי הוא בעל היכולת הפיננסית לאספקת השירותים וכי ברשותו כוח אדם מקצועי, מתאים ומוסמך ובהיקף ככל שיידרש, לצורך ביצועם והשלמתם במועד;

והואיל	והספק מצהיר כי הוא רשאי על פי כל דין לספק את השירותים עבור המשרד וכי אין כל מניעה, לפי כל דין ו/או הסכם שהספק צד לו, לאספקת השירותים על פי הסכם זה, וכי אין לו ו/או למי מטעמו ניגוד עניינים, מכל מין וסוג שהוא, עם המשרד ו/או בקשר עם אספקת השירותים לפי הוראות הסכם זה, וכי הוא ועובדיו עומדים בדרישת כל דין;

והואיל	והמשרד מעוניין כי הספק ייתן את השירותים למשרד בהתאם להצעתו נספח ב' ובכפוף לתנאי הסכם זה;

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

- כללי

  - דין המבוא להסכם זה כדין ההסכם גופו.

  - הסכם זה יכנס לתוקף רק לאחר חתימת הצדדים על הסכם זה.

  - להסכם זה מצורפים הנספחים הבאים, המהווים חלק בלתי נפרד ממנו:

- חלק א' – מכרז פומבי מס' 9/2022.

- חלק ב' – הצעת הספק במכרז.

- נספח ג'1 – ערבות ביצוע.

- הגדרות

  - למונחים בהסכם זה תהיה המשמעות אשר ניתנה להם במכרז חלק א'.

  - כללי הפרשנות אשר נקבעו במכרז חלק א' יחולו גם על פרשנות הסכם זה.

- תקופת ההתקשרות

  - תקופת ההתקשרות תהא לשנה מיום חתימת הצדדים על ההסכם  לתקופה של שנה (12 חודשים) (להלן: "תקופת ההתקשרות").

  - המשרד רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב- 4 תקופות נוספות בנות שנה כל אחת, דהיינו תקופת התקשרות מקסימלית של 5 שנים סה"כ. למען הסר ספק, משמעותה של כל תקופת התקשרות בת שנה היא הפקת תערוכה ישראלית שנתית אחת בוונציה – לאדריכלות או לאמנות, לסירוגין.

  - יובהר כי במקרה של הארכת ההתקשרות בתקופה נוספת, יידרש המפיק להחל בהכנות ובהתארגנות להפקת תערוכה נוספת, הנערכת בשנה העוקבת, כבר במהלך החודשים          יולי-אוגוסט – עם בחירת הצוות האמנותי לתערוכה הנ"ל. כלומר, במקרה זה יעסוק המפיק בשתי תערוכות במקביל – אחת המתקיימת בפועל ואחת בשלבי התארגנות.

  - למען הסר ספק, התמורה למפיק במקרה זה תהיה זהה לתמורה שתיקבע ע"פ הצעת המחיר במכרז זה – למעט הצמדה והתאמה ע"פ כללי התכ"מ – ותשולם למפיק ע"פ אבני הדרך המפורטות בסעיף בסעיף ‎12.2 בהסכם זה.

- ביטול ההסכם

  - על אף כל האמור בהסכם זה ומבלי לגרוע מהאמור בסעיפים לעיל, המשרד יהיה רשאי לבטל הסכם זה בכל עת במשך תקופת ההתקשרות תוך מתן הודעה בכתב של 30 יום מראש לספק, מבלי שיידרש לתת נימוק לביטול ובתנאי שמילא את התחייבויותיו כלפי הספק וכלפי קבלני המשנה לפרויקט או הגופים המפעילים עד מועד הביטול.

  - הובא ההסכם לידי גמר, יהא המשרד רשאי לבצע את העבודות בעצמו ו/או באמצעות אחרים.

  - הובא ההסכם לידי גמר, יהיה הספק זכאי לתשלום על חלק מהעבודות שכבר ביצע, ע"פ אבני הדרך המפורטות בסעיף ‎12.2 להלן, ובניכוי התשלומים ששולמו לו על ידי המשרד עד לאותו המועד. לא ישולם לספק כל שכר ו/או פיצוי ו/או תשלום נוסף.

  - בכל מקרה שההסכם יובא לידי גמר ו/או יבוטל על ידי המשרד (ותהא הסיבה לכך אשר תהא) יהא המשרד רשאי (הוא או מי מטעמו) להשתמש בעבודות ובכל יתר המסמכים הקשורים בעבודות, שהוכנו על ידי הספק עד לאותו מועד, והמשרד יהא פטור מלשלם לספק כל שכר, תמורה או פיצוי מכל מין וסוג שהוא בעד השימוש כאמור.

  - בכל מקרה שההסכם יובא לידי גמר ו/או יבוטל על ידי המשרד (ותהא הסיבה לכך אשר תהא), יגיש הספק למשרד דוח, המפרט את פעולותיו עד ליום האחרון של ההתקשרות בפועל.

  - הביא המשרד את ההסכם לידי גמר או ביטל אותו עקב הפרת ההסכם על ידי הספק, יהיה המשרד זכאי לתבוע מהספק את כל ההוצאות והנזקים שייגרמו לו עקב ההפרה.

- התחייבויות הספק

  - הספק ו/או עובדיו מתחייבים לקיים קשר מתמיד עם מינהל התרבות שבמשרד התרבות והספורט או כל עובד אחר של המשרד אשר הוסמך על ידו (להלן: "ההנהלה"), לעבוד עם ההנהלה בתיאום מלא ולהשתתף בישיבות ובהתייעצויות ככל שיידרש על ידי נציג המשרד, כהגדרתו להלן בסעיף ‎6.2, או מי מטעמו.

  - הספק מתחייב לבצע את כל העבודות האמורות במסמכי המכרז ולייעץ ולעזור למשרד בכל עניין הקשור לביצוע העבודות על פי הסכם זה.

  - במידה ויידרש תיאום בין הספק ו/או עובדיו ובין גורמים אחרים שעובדים עבור המשרד, הספק ו/או עובדיו מתחייבים לפעול באופן שיאפשר שיתוף פעולה בינם ובין הגורמים האחרים כאמור.

  - הספק מתחייב להעביר להנהלה לפי דרישתה או לפי הצורך, דו"ח על התקדמות ביצוע העבודות ואת הדוחות הנדרשים לשם קבלת התמורה כאמור בסעיף ‎10 להלן.

  - הספק מתחייב להעביר לידי המשרד באופן מיידי, ובהתאם להוראות ההנהלה כל מידע או חומר כלשהו אחר, או העתק מהם, אשר קשורים או כרוכים בביצוע העבודות, כך שכל אלה יהיו מצויים גם בידי המשרד.

  - הספק מתחייב לבצע את העבודות בזהירות, בנאמנות, במיומנות, וברמה מקצועית גבוהה לשביעות רצונה המוחלט של ההנהלה, ולשם כך למלא אחר הוראותיה של ההנהלה, בין שהן מפורטות בהסכם זה ובין שהן אינן מפורטות בו.

  - הספק מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לדרישות כל דין.

  - הספק מתחייב כי הוא ו/או מי מטעמו לא יעשה דבר שיש בו משום ניגוד אינטרסים עם פעולותיו לפי הסכם זה ולא ימצא במצב בו קיימת אפשרות ממשית לניגוד עניינים עם פעולותיו לפי הסכם זה. במקרה בו יש לספק ו/או לעובדיו ספק או חשש כאמור, הוא יפנה למשרד לשם קבלת אישור.

  - הספק יודיע למשרד באופן מיידי ובכתב על כל נזק ליצירה או תקלה אשר עלולה להביא לעיכוב משמעותי בהתקדמות ביצוע הפרוייקט.

- ניהול הפרויקט וביצועו:

  - הפרויקט יבוצע בהתאם לקווי המתאר המפורטים בפרק א' ובהתאם לתוכנית העבודה המאושרת על-ידי נציג המשרד.

  - נציגת המשרד לצורך ביצוע הסכם זה הינה שירית קייסין (להלן: "נציגת המשרד"). 
נציג הספק הוא __________________________ (להלן: "נציג הספק"). 
הצדדים רשאים להחליף את נציגיהם בכל עת בהודעה על כך לצד השני.

- זכויות המשרד

  - הספק מתחייב לשתף פעולה עם נציג המשרד באופן מיידי, מלא ומוחלט. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הספק מתחייב להציג בפני נציג המשרד ו/או המשרד כל דבר ו/או מסמך הדרוש לפי שיקול דעתו הבלעדי של המשרד ו/או נציג המשרד, לצורך פיקוח ו/או ביקורת לביצוע השירותים והעבודות לפי ההסכם.

  - זכות הפיקוח וסמכויות הפיקוח המוקנות לנציג המשרד בהסכם זה הינן אמצעי ביקורת שמטרתו להבטיח, שהספק מקיים הסכם זה, על כל סעיפיו, במלואו, ואין בהן כדי לשחרר את הספק מאחריות מלאה כלפי המשרד על-פי הסכם זה ו/או על-פי כל דין, בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על-פי הסכם זה ומסמכי המכרז.

  - נציג המשרד יהיה רשאי לבדוק בכל עת, את אופן ביצוע התחייבויות הספק על-פי הוראות הסכם זה ומסמכי המכרז.

  - נציג המשרד יהיה רשאי לדרוש מהספק תיקון או שינוי של איזה חלק מן המכרז אשר לא בוצע בהתאם להסכם זה, למסמכי המכרז או להוראותיו, וזאת בכל שלב של שלבי העבודה, המפורטים להלן. הספק מתחייב לבצע את הוראות נציג המשרד תוך התקופה שתיקבע על-ידו וכל ההוצאות בגין ביצוען יהיו על חשבונו של הספק. לספק לא תהא כל תלונה ו/או טענה בקשר לדרישות של נציג המשרד.

  - נציג המשרד יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או כל חלק ממנה, אם לפי שיקול דעתו, אין העבודה נעשית בהתאם להסכם זה, למסמכי המכרז או להוראותיו.

  - נציג המשרד יהיה הקובע היחיד והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב ביצוע השירותים והעבודות ולאופן ביצועם.

  - הספק מתחייב לבצע את השירותים והעבודות בהתאם להוראות הסכם זה והוראות נציג המשרד וזאת במיומנות, יעילות וברמה מקצועית גבוהה ולשביעות רצון נציג המשרד.

- העבודות

  - העבודות אותן יבצע הספק כוללות, בין היתר, את העבודות המפורטות בחלק א' ואת ההוראות שיעביר המשרד לספק מעת לעת. כל תוספת או שינוי בעבודות יעשו באמצעות מסמך בכתב בלבד, ולא יחייבו אם לא יעשו בדרך זו.

  - מבלי לגרוע מזכויות המשרד לפי הסכם זה ולפי כל דין, היה והספק לא ביצע את התחייבויותיו לפי הסכם זה, כולן או חלקן, יהא המשרד רשאי לבצע כל עבודה מהעבודות בעצמו או באמצעות אחר, והספק יישא בכל הוצאה עודפת שתיגרם למשרד עקב כך.

- שלבי ביצוע העבודות

  - הספק יחל בביצוע העבודות מיד לאחר קבלת החתימה על הסכם ההתקשרות מהמשרד (להלן: "תחילת ההתקשרות").

  - שלבי הביצוע יהיו כמפורט בחלק א' למסמכי המכרז ובסעיף ‎11 להלן.

- התמורה

  - בתמורה למתן השירותים על ידי הספק כמוגדר במכרז, לשביעות רצונו של המשרד ובהתאם לתנאי הסכם זה, יהא זכאי הספק לקבל מהמשרד עבור ביצוע מלא של השירותים סכום כולל שלא יעלה על _____________ (במלים: _________________________) ₪ בלבד (להלן: "שכר ההפקה").

  - במידה והספק יגייס לטובת הפרויקט כספי חסויות, יועברו ______% מכספים אלו למימון ההפקה ולטובת שכרו.

  - התמורה, כהגדרתה לעיל, כוללת את שכר ההפקה כמשמעותו בסעיף ‎6.2.1 לחלק א' במכרז.

  - סכומים אלו כוללים מע"מ כדין, כשיעורו ביום התשלום, אם חל.

  - התמורה לעיל הינה סופית מלאה ומוחלטת, וכוללת כל מס והיטל שהוא ולא תגדל מכל סיבה שהיא.

  - תשלומי יתר: בתום תקופת חוזה זה יבדקו הצדדים את התשלומים שביצעה המדינה לאור דו"חות וחשבונות הספק שאושרו. אם יתברר שהמדינה שילמה סכומי יתר יחזירם הספק למדינה תוך חודש ימים כשהם צמודים כאמור בהוראות חוזה זה.

  - העברת התשלום בגין שלבי ביצוע הפרויקט תבוצע בהתאם לאבני הדרך המפורטות להלן, כנגד ביצוע בפועל ובכפוף להעברת כלל הדיווחים והמסמכים הנדרשים.

  - כתנאי להתקשרות ולקבלת התמורה נדרש הספק להתחבר לפורטל הספקים הממשלתי ולהגיש דיווחים וחשבונות במסגרתו. לפרטים מלאים ולהתחברות יש לפנות לאתר משרד האוצר בכתובת: https://www.gov.il/he/departments/guides/merkava-portal-sapakim

הספק יישא בכלל העלויות הכרוכות בהתחברות לפורטל הספקים הממשלתי.

  - למשרד תהיה זכות עיכבון לגבי תשלומים למפיק בגין חוב שהמפיק חב לו.

  - למפיק לא תהיה זכות עיכבון בגין חוב שהמשרד חב לו.

  - ההתקשרות עם הספק הזוכה מותנית בזמינות תקציבית.

  - אין להתחיל לבצע את השירות האמור במכרז זה לפני שייחתם הסכם בין המשרד לבין הספק הזוכה כדין.

- קיזוז

  - מובהר בזאת במפורש, למען הסר כל ספק, כי לספק אין ולא תהיה כל זכות ו/או עילה, מכל מין וסוג שהוא, לעכב בידו איזה מן השירותים כלפי המשרד.

  - המשרד רשאי לקזז את הסכומים המגיעים או שיגיעו לו מהספק לפי הסכם זה או כתוצאה ממנו, מכל סכום המגיע לספק מהמשרד, והספק מוותר מראש על כל טענה המתייחסת לקיזוז כאמור.

  - איחור או הימנעות מעשיית מעשה שהמשרד רשאי לעשותו לפי הסכם זה, ו/או בשימוש בזכות כלשהי הנתונה למשרד לפי הסכם זה, לא יראו כויתור על הזכות, אלא אם ויתר המשרד על כך במפורש.

- תנאי תשלום

  - התשלום בגין פעולות המתבצעות במסגרת מכרז זה יבוצע עפ"י השירותים הנדרשים במכרז, בהתאם להצעה שאושרה.

  - העברת התשלום בגין שלבי ביצוע הפרויקט תבוצע בהתאם לאבני הדרך כמפורט להלן, כנגד ביצוע בפועל ובכפוף להעברת כלל הדיווחים והמסמכים הנדרשים כמפורט להלן.

| אבן דרך | פירוט | היקף תשלום מקס' מכלל ההתקשרות |  |
| --- | --- | --- | --- |
| אבן דרך א' | לאחר השלמת הכנת כ- 50% מהתוצרים לתערוכה (בניית היצירות, הכנת השרטוטים והמערכת הגרפית, תכנית יחסי ציבור וכו'), ולאחר אישורם ע"י היחידה המקצועית במשרד. |  | עלות הרכש בשלב זה ועד 40% משכר ההפקה, כנגד ביצוע בפועל. |  |
| אבן דרך ב' | לאחר השלמת הכנת כל התוצרים לתערוכה ולאחר אישורם ע"י היחידה המקצועית במשרד. |  | עלות הרכש בשלב זה ועד 15% נוספים משכר ההפקה, כנגד ביצוע בפועל. |  |
| אבן דרך ג' | הגעת היצירה לוונציה והצבתה בביתן הישראלי, הפקת הקטלוג והעברתו לוונציה, לאחר אישורו ע"י היחידה המקצועית במשרד (ככל שיוחלט על הפקת קטלוג ובכפוף להקצאת תקציב לנושא) |  | עלות הרכש בשלב זה ועד 15% נוספים משכר ההפקה, כנגד ביצוע בפועל. |  |
| אבן דרך ד' | תחילת התערוכה |  | עלות הרכש עד לשלב זה. |  |
| אבן דרך ה' | החזרת היצירה לארץ, החזרת הביתן לקדמותו וגמר חשבון, בכפוף להעברת כלל הדו"חות והאסמכתאות הנדרשות ואישורם ע"י היחידה המקצועית במשרד. |  | עלות הרכש הנותרת ואת יתרת 30% משכר ההפקה, כנגד ביצוע בפועל. |  |

  - לאחר השלמת כל אבן דרך יצרף המפיק בפורטל הספקים הממשלתי את מסמכי חשבונית מס, חשבון או אישורי קבלה, בהתאם לדין החל על הספק (להלן: דרישת תשלום), חתומים אלקטרונית, ואת כלל המסמכים הנלווים המשמשים כאסמכתא לתקופה שחלפה עד למועד השלמת אבן הדרך בגינה מוגש החשבון לתשלום, לרבות:

    - דו"ח פעילות מפורט, בקובץ פתוח לעריכה בפורמט שיידרש על ידי המשרד, המפרט לפי תאריכים את כלל התשומות, הפעולות והשעות שהושקעו בכל משימה/פרויקט/פעילות ושכר ההפקה הנובע מכך, בהתאם למחיר על פיו זכה במכרז.

    - דו"ח מפורט, דו"ח מצטבר ודו"ח יתרות תקציב של הרכישות שבוצעו, בקבצים פתוחים לעריכה בפורמט שיידרש על ידי המשרד.

    - בתום התערוכה, בנוסף למסמכים האמורים בסעיפים לעיל יגיש המפיק דו"ח פעילות מפורט על כלל שלבי העבודה, פעילויות ורכישות שבוצעו, בעיות מיוחדות ודו"ח כספי מסכם, בקבצים פתוחים לעריכה בפורמט שיידרש על ידי המשרד.

    - כל מסמך אחר שיידרש על ידי המשרד.

  - אגף הכספים במשרד ישלם למפיק בהתאם לאמור בהוראות תכ"מ 1.4.3 ו- 7.3.2 ועל-פי הזנת חשבון תקין וכלל המסמכים הנלווים הנדרשים בפורטל הספקים הממשלתי וכן אישור מטעם המזמין שהשירות המפורט אכן בוצע. אם התשלום יתבצע לאחר תקופה זו, ישלם המשרד ריבית בהתאם להוראות החשב הכללי כתוקפן מעת לעת. תשלום הריבית מותנה בפניה מטעם המפיק אל חשב המשרד.

  - כדי למנוע עיכובים בתשלום, ידאג הספק שהחשבונית והאסמכתאות הנלוות המוגשות על ידו תהיינה כתובות בכתב ברור וקריא, ותכלולנה את כל הפריטים הנדרשים כפי שיסוכם עם המשרד.

  - למפיק לא תהיינה כל דרישות או טענות למשרד בגלל עיכובים בתשלום הנובעים ממחדליו כגון חוסר פרטים בחשבונית, פרטים לא נכונים, חוסר במסמכים, איחור בהגשת חשבונית, וכיו"ב.

  - המפיק אינו רשאי להתנות תשלום כלשהו לספקיו ו/או לעובדיו או לכל גורם אחר שעליו לשלם, בקבלת תשלומים מהמשרד.

  - תשלומים עבור הוצאות בחו"ל:

    - למען הסר ספק, ככל שתוצאנה הוצאות בחו"ל עבור רכש לצורך הפקת המיצגים במסגרת התקציב הנזכר במסמכי מכרז זה, תוגש בהתייחס לרכש זה חשבונית הכוללת סעיף מע"מ שערכו אפס.

    - חשבוניות עבור שירותים שיירכשו בוונציה, של עובדים שאינם אזרחי ישראל, יוגשו למשרד ויעברו הליך מזורז ומידי של אישור ותשלום למפיק.

    - יובהר כי עבור תשלומים שיבצע המציע במטבע זר, המשרד ישלם בהתאם לשער ההמרה היציג ביום התשלום.

  - הצמדה והתאמה: כללי ההצמדה וההתאמה בהסכם זה לעניין תשלום התמורה (תקורת הספק שתיקבע לפי הצעת המחיר הזוכה) יהיו בהתאם לקבוע בהוראות התכ"מ והנחיות החשכ"ל לעניין זה, וכפי שיעודכנו מעת לעת.

- ערבות ביצוע

  - עם החתימה על הסכם זה, יפקיד הספק ערבות בשיעור 5% מעלות הפרויקט, כביטחון למילוי התחייבויות הספק לפי הסכם זה. הערבות תהיה אוטונומית וצמודה, בהתאם לנוסח המופיע בנספח ג'1 להסכם זה. הערבות תהיה ערבות בנקאית או של חברת ביטוח ישראלית בעלת רישיון לעסוק בביטוח לפי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א – 1981 המאושרת על ידי החשב הכללי.

  - הערבות תישאר בתוקף משך כל תקופת ההתקשרות ולמשך שלושה (3) חודשים לאחר תום תקופת ההתקשרות. המשרד רשאי לדרוש מהספק את הארכת ערבות הביצוע עד למועד שיקבע על ידו, והספק ימלא אחר דרישה זו.

  - המשרד יהיה רשאי לחלט את הערבות, כולה או חלקה, אם סבר המשרד כי הספק לא מילא את התחייבויותיו לפי הסכם זה.

  - חולטה הערבות או חלקה, ולא בוטלה ההתקשרות על-ידי המשרד, יפקיד הספק ערבות נוספת, בגובה הערבות המפורט בסעיף ‎13.1 לעיל, כך שבכל עת עד תום תקופת ההתקשרות, לרבות הארכותיה, תהיה בידי המשרד ערבות בגובה הסכום האמור.

  - המצאת הערבות הינה תנאי מוקדם לכניסה לתוקף של הסכם זה.

  - אין בכל האמור לעיל כדי לשחרר את הספק ממילוי מלא ומדויק של כל התחייבויותיו על-פי הסכם זה ואין בו להטיל על המשרד חובה כלשהי.

- ניגודי עניינים

  - המפיק יתחייב כי הוא או מי מעובדיו אינו נמצא במצב של חשש לניגוד עניינים בין עבודתו המוצעת לבין עבודה עם גופים אחרים הקשורים במישרין או בעקיפין למשרד. בכל מקרה של קיום ניגוד עניינים כאמור, מתחייב הקבלן להודיע מראש למשרד על קיום ניגוד עניינים ולפרט את מהותו.

  - המפיק יחתים את עובדיו וכן כל עובד אשר יחליף במהלך ההתקשרות עובד קיים על הצהרה ברוח זאת.

  - כמו כן, במקרים בהם הגיע המשרד למסקנה כי קיים חשש לניגוד עניינים, יפעל המשרד כמתחייב מן העניין.

- פיקוח

  - המשרד רשאי, בכל עת, לבדוק את המערכת התקציבית והנהלת החשבונות של הספק. על הספק להעמיד לרשותו ולעיונו של המשרד ו/או נציג מטעמו את כל החומר והמידע שידרשו ע"י המשרד ו/או נציגו, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המשרד ו/או נציגו.

  - בלי לגרוע מכל האמור, רשאים נציגיו המוסמכים של המשרד, לבקר באתרי מתן השירותים ולהתרשם מהם ולהעביר את הערותיהם לנציגיו המוסמכים לעניין מכרז זה של הספק, לדרוש הפסקת עבודתו של כל עובד בפרויקט הקשור למכרז.

  - פיקוח מטעם המשרד לא משחרר את הספק מהתחייבויותיו ואחריותו כלפי המשרד למילוי כל תנאי מכרז זה.

  - בביצוע השירותים מתחייב הספק לפעול בהתאם להנחיות כלליות שיקבל מזמן לזמן מאת המשרד, אך מוצהר בזאת, כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי מכרז זה למדינה, או לספק להורות או לכל אחד מהמועסקים על ידו, אלא אמצעי ביצוע הוראות מכרז זה במלואו.

- יחסי הצדדים

  - השירותים יינתנו במסגרות ארגוניות של המפיק בלבד. לעניין זה "מסגרת ארגונית" - לרבות מציאת עובדים, העסקתם, ניהול כל משא ומתן עמם, השגחה מתמדת על פעילותם, תשלום שכרם וכל תשלום סוציאלי נלווה אגב העסקתם, פיטוריהם והאחריות לכך, והטלת משמעת כמקובל במסגרת המפיק.

  - המפיק מצהיר, כי ידוע לו ולכל העובדים והמועסקים על ידו לצרכי ביצוע מכרז זה, כי הינם עובדים ומועסקים במסגרת הארגונית של המפיק, ולא של המזמין. בנספחים מובאת רשימת חוקי ההעסקה על פיהם יפעל המפיק.

  - המפיק מתחייב לא להציג את השירותים הניתנים, לא כלפי עובדיו ומעסיקיו, לא כלפי ציבור הנהנים משירותים אלה, כפעולות שלמשרד יש חלק בארגונן, אולם המפיק רשאי להציג את השירותים כניתנים לפי בקשת המשרד, תחת פיקוחו, בעידודו, או כנהנים מתמיכתו, הכל לפי העניין.

  - בכל הקשור למערכת היחסים בין המשרד לבין המפיק, ייחשב המפיק כקבלן עצמאי לכל דבר ועניין.

  - המפיק בלבד יהיה אחראי כלפי כל המועסקים על ידיו לפי דיני העבודה והנזיקין. כן יהיה המפיק לבדו אחראי לכל נזק שיגרם על ידו, או בגין רכושו ונכסיו ועל ידי המועסקים על ידו למטרות חוזה זה. אם על אף האמור יחוייב המשרד כדין, לשאת חבות, או לעשות מעשה כלשהו, יפצה אותו על כך המפיק באורח מלא.

  - המפיק אחראי לעובדים, לאיכות העבודה, לגיבוי, למילוי מקום, להכשרת עובדים בהתאם לצרכים ובכלל זה השתלמויות וקורסים על חשבונו על פי צרכי השירותים במכרז.

  - חובת המפיק היא כחובת קבלן כמשמעותו בחוק חוזה קבלנות תשל"ד – 1974, בכפוף לאמור בתנאי המכרז ובכל חוזה התקשרות שיחתם על פי מכרז זה.

  - המפיק אינו רשאי להמחות (להעביר) לזולת את זכויותיו או את חובותיו לפי תנאי מכרז זה, כולן או חלקן, ללא הסכמה בכתב ומראש של המשרד.

  - אין המפיק רשאי להעביר את ביצוע החוזה כולו או חלקו במישרין או בעקיפין לאחר, ללא הסכמה בכתב מהמשרד. הסכמה כאמור, אם ניתנה לא תיצור יחסי חוזה כלשהם בין המשרד לבין מפיק אחר, והמפיק הזוכה יהיה בכל מקרה אחראי כלפי המשרד לביצוע השירותים.

- יחסי עובד מעביד

  - בין הצדדים ו/או הפועלים בשמם ו/או מטעמם ו/או למענם בביצוע הסכם זה (להלן ביחד: "העובדים") אין ולא יהיו יחסי עובד ומעביד ו/או יחסים משפטיים אחרים מכל סוג שהוא מלבד היחסים כאמור בהסכם זה.

  - הספק מצהיר בזה כי הוא ספק עצמאי וכי הוא מבצע את חיוביו על פי חוזה זה כספק עצמאי וכי לא קיימים יחסי עובד-מעביד בינו ובין מי המועסק מטעמו בביצוע חוזה זה ובין המשרד.

  - הספק מצהיר בזאת כי יודיע ויבהיר לכל מי מהמועסקים על ידו בביצוע חוזה זה, כי בינם ובין המשרד לא יתקיימו כל יחסי עובד-מעביד.

  - אין לראות בכל זכות הניתנת לפי הסכם זה למשרד להדריך את הספק או להורות לו או לעובדיו או הפועלים בשמו, אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה, ואין בה כדי ליצור בין המשרד לבין הספק או עובדיו או הפועלים בשמו יחסי עובד ומעביד. לא יהיו לספק או לעובדיו או הפועלים בשמו כל זכות של עובד מדינה, והם לא יהיו זכאים לקבל תשלומים, פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם ביצוע הסכם זה או הוראה שניתנה על פיו או בקשר עם סיום הסכם זה בכל דרך או מכל סיבה שהם.

  - השירותים האמורים בהסכם זה יינתנו במסגרות ארגוניות של הספק בלבד. לעניין זה "מסגרת ארגונית" - לרבות מציאת עובדים, העסקתם, ניהול כל משא ומתן עמם, השגחה מתמדת על פעילותם, תשלום שכרם וכל תשלום סוציאלי נלווה אגב העסקתם, פיטוריהם והאחריות לכך, והטלת משמעת כמקובל אצל הספק.

  - הספק מתחייב לא להציג את השירותים הניתנים, לא כלפי עובדיו ומעסיקיו, לא כלפי ציבור הנהנים משירותים אלה, כפעולות שלמשרד יש חלק בארגונן, אולם הספק רשאי להציג את השירותים כניתנים לפי בקשת המשרד, תחת פיקוחו, בעידודו, או כנהנים מתמיכתו, הכל לפי העניין.

  - הספק בלבד יהיה אחראי כלפי כל המועסקים על ידיו לפי דיני העבודה והנזיקין. כן יהיה הספק לבדו אחראי לכל נזק שיגרם על ידיו, או בגין רכושו ונכסיו ועל ידי המועסקים על ידו למטרות חוזה זה. אם על אף האמור יחוייב המשרד כדין, לשאת חבות, או לעשות מעשה כלשהו, יפצה אותו על כך הספק באורח מלא.

- תשלומים בגין המועסקים

  - הספק אחראי לתשלום שכר עבודה, זכויות סוציאליות וכל התשלומים שחובת תשלומם מוטלת על המעביד לפי כל דין או הסכם וכן תנכה את כל הניכויים שיש לבצעם על פי דין או הסכם משכרם של עובדיו ועליו בלבד תחול האחריות לביצוע כל התשלומים שמעביד מתחייב בהם כלפי עובדיו.

  - חויב המשרד לשלם סכום כלשהו מהסכומים האמורים לעיל, בגין מי מהמועסקים על ידי הספק בביצוע חוזה זה, ישפה הספק את המשרד עם דרישה ראשונה בגין כל סכום שחויב לשלם כאמור ולרבות כל תביעה או הוצאה שנגרמה למשרד, כולל שכר טרחת עורך דין והודעת המשרד ביחס להוצאות כאמור תהיה נאמנה על הספק.

- ביטוח

הספק מתחייב לרכוש ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת מדינת ישראל – משרד התרבות והספורט, כשהם כוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

  - ביטוח חבות מעבידים

  - הספק יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. הביטוח יורחב לכסות את אחריותו של המבוטח כלפי עובדיו בעת שהותם הזמנית מחוץ לגבולות המדינה.

  - גבול האחריות לא יפחת מסך- 20,000,000 ₪ לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).

  - הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם.

  - הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד התרבות והספורט, היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הספק, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

- הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש, בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

- גבול האחריות לא יפחת מסך- 10,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).

- בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - CROSS LIABILITY.

- הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.

- בעלי מקצוע, ובעלי תפקידים שאינם מכוסים במסגרת ביטוח חבות המעבידים של הספק ייחשבו צד שלישי.

- הביטוח יורחב לכסות את אחריותו של הספק על פי כל דין בגין נזקין שייגרמו בחו"ל על ידיו ומי מטעמו.

- רכוש מדינת ישראל יחשב רכוש צד שלישי.

- כל סייג/חריג לגבי רכוש - המתייחס לרכוש מדינת ישראל שהזוכה או כל איש שבשירותו פועלים או פעלו בו, יבוטל.

- הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד התרבות והספורט, ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.

  - ביטוח אחריות מקצועית

- הספק יבטח את אחריותו המקצועית בביטוח אחריות מקצועית.

- הפוליסה תכסה נזק מהפרת חובה מקצועית של הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב, שייגרמו בקשר לשירותי ארגון והפקת התערוכה הישראלית בביאנלה בוונציה וכולל בין היתר הכנת תקציב, העסקת עובדים מתאימים בארץ ובחו"ל, תיאום מול מארגני הביאנלה וגורמים נוספים, יחסי ציבור ודוברות, ניהול חשבונות, ביצוע פעולות ההכנה, האיסוף, המשלוח (שילוח ימי/ אווירי) וההעברה, הקמה בינוי ופירוק, הפקת קטלוג (ככל ורלוונטי), רכש אמצעים ושירותים והפקת דוחו"ת עבור משרד התרבות והספורט, בהתאם למכרז עם מדינת ישראל – משרד התרבות והספורט.

- גבול האחריות לא יפחת מסך 2,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).

- הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:

- מרמה ואי יושר של עובדים.

- אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח.

- אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול ביחס לתביעות הספק כלפי מדינת ישראל – משרד התרבות והספורט.

- דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע.

- הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים.

- הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד התרבות והספורט, ככל שיחשבו אחראים למעשי הספק והפועלים מטעמו.

- דין שיפוט וגבולות טריטוריאליים יכללו את מיקום ביצוע השירותים בנוסף למדינת ישראל.

  - ביטוחי רכוש

- ביחס לחפצי האמנות – הספק ידאג ויוודא כי חפצי האומנות מבוטחים בביטוח מסוג "כל הסיכונים" (לדוגמא : FINE ART) לרבות בעת ההעברה, השינוע הימי/ האווירי וההצבה, בהתאם לערך הנדרש לביטוח ולהסכמה מול המבטח. על הספק לוודא כי הביטוח יכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כלפי מדינת ישראל- משרד התרבות והספורט, עובדיהם וכן כלפי המשתתפים באירוע לרבות אורחים, ומוזמנים.

- ביחס לרכוש הנרכש במימון המשרד – הספק ידאג לביטוח הרכוש והציוד הנרכש לצורך ביצוע השירותים בביטוח מסוג "אש מורחב" או "כל הסיכונים" בהתאם לאופי הציוד, לרבות בגין סיכוני פריצה כולל בעת שינועו וכולל בעת הובלה לחו"ל (ככל ורלוונטי).

תגמולי הביטוח שישולמו למבוטח בגין פוליסה זו, עקב מקרה ביטוח הנוגע לרכוש הנ"ל, ישולמו למדינת ישראל- משרד התרבות והספורט, אלא אם יורה חשב המשרד אחרת.

- ביחס לרכוש הספק- הספק יבטח את הציוד שיובא על ידו לאתר כולל בעת שינועו והעברתו, בביטוח מסוג "אש מורחב" או "כל הסיכונים" בערכי כינון.

לחלופין, ידאג כי הציוד או כל רכוש אחר שאינו שלו יהיה מבוטח ע"י בעלי/ שוכרי הרכוש ויכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כלפי מדינת ישראל- משרד התרבות והספורט, עובדיהם וכן כלפי המשתתפים באירוע לרבות אורחים, ומוזמנים.

כחלופה לעריכת הביטוח, וככל והספק בחר בחלופה זו שלא לערוך את הביטוח ביחס לציוד והמתקנים שיובאו על ידו ומטעמו כאמור, במלואו או בחלקו, הספק פוטר מאחריות את מדינת ישראל – משרד התרבות והספורט ועובדיהם מנזק ו/או אבדן אשר ייגרמו לציוד כאמור כאילו ערך את הביטוח במלואו ומתחייב שלא לתבוע בגין נזקים אילו את מדינת ישראל – משרד התרבות והספורט ועובדיהם וכן את האורחים והמוזמנים. הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

  - ביטוחים נוספים

הספק ידאג ויוודא כי:

  - מקום קיום הביאנלה – מארגני הביאנלה יערכו ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבולות אחריות סבירים וביטוחי רכוש למבנים ולתכולתם. ככל וניתן, הביטוחים יכללו סעיף ויתור על זכות השיבוב כלפי מדינת ישראל – משרד התרבות והספורט ועובדיהם, וכן כלפי המשתתפים בפעילות כולל אורחים ומוזמנים. וויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

  - ספקים, יועצים, קבלנים, קבלני משנה, בעלי מקצוע – יציגו ביטוחים מתאימים לפעילותם ולגבי ציוד וכל רכוש אחר אשר יעשו שימוש במסגרת הפעילויות וכולל ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, וביטוח חבות מעבידים כלפי עובדיהם, ביטוח אחריות מקצועית, עבודות קבלניות וחבות מוצר (ככל ורלוונטי) וכאשר הפעילות משולבת עם שימוש כלי רכב גם ביטוחי כלי רכב הכוללים ביטוח חובה, רכוש ואחריות כלפי צד שלישי. ביטוחי החבויות יורחבו לשפות את מדינת ישראל – משרד התרבות והספורט, ככל שיחשבו אחראים למעשיהם ו/או מחדליהם כולל בכל הביטוחים (חבויות ורכוש) ויתור המבטח על זכות השיבוב כלפיהם וכלפי עובדיהם וכן כלפי המשתתפים בפעילות כולל אורחים ומוזמנים. וויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

  - ביטוח רפואי לנסיעות לחו"ל – בכל יציאה לחו"ל ביחס לפעילות נשוא התקשרות זו ירכוש הספק עבורו ועבור עובדיו וכל המשתתפים מטעמו בפעילות (למעט עובדי מדינת ישראל) ביטוח נסיעות לחו"ל כמקובל הכולל שירותי אשפוז בבית חולים, הוצאות רפואיות שאינן במסגרת אשפוז, הטסה רפואית, טיפול חירום בשיניים, מטען אישי, ביטוח תאונות אישיות המורחב לכסות תאונת דרכים, ביטול נסיעה והחזר הוצאות נסיעה, אחריות כלפי צד שלישי, הטסת גופה, המשך אשפוז בארץ וכיסוי הוצאות נוספות כמקובל בביטוח כזה בגבולות אחריות סבירים.

  - כללי

בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים:

  - לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל – משרד התרבות והספורט, בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.

  - בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא, אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד התרבות והספורט.

  - המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל - משרד התרבות והספורט ועובדיהם וכן כלפי האורחים והמוזמנים, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

  - הספק אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור הפוליסה ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסה.

  - ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסה תחולנה בלעדית על הספק.

  - כל סעיף בפוליסת הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הוא בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

  - תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל, למעט ביטוח אחריות מקצועית, לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי פוליסות "ביט" בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.

  - חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים .

  - הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משרד התרבות והספורט, וכל עוד אחריותו קיימת, להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הספק מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי תקופת ביטוח, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל – משרד התרבות והספורט, בתוקף.

  - אישור בחתימתו של המבטח על קיום הביטוחים, יומצא על ידי הספק למשרד התרבות והספורט, עד למועד חתימת החוזה. הספק מתחייב להציג את האישור חתום בחתימת המבטח אודות חידוש הפוליסות למשרד התרבות והספורט לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח.

מובהר בזאת כי אישור/י הביטוח שיוצגו אינו בא לצמצם את התחייבויות הספק לפי סעיפי הביטוח המפורטים לעיל, ומתכונתו התמציתית של אישור/י הביטוח שיוצגו הינה אך ורק כדי לאפשר לחברות הביטוח לעמוד בהנחיות הפיקוח עליהן. הוראות הביטוח המחייבות הן אלו המופיעות לעיל. על הספק יהיה ללמוד דרישות אלה ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמו, על מנת להבין את הדרישות וליישמן בביטוחיו כנדרש לעיל.

  - מדינת ישראל – משרד התרבות והספורט, שומרת לעצמה את הזכות לקבל מהספק בכל עת את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן, במקרה של גילוי נסיבות העלולות להביא לתביעה בפוליסות ו/או על מנת שתוכל לבחון את עמידת הספק בסעיפי הביטוח לעיל ו/או מכל סיבה אחרת, והספק יעביר את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן כאמור מיד עם קבלת הדרישה. הספק מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאים את הפוליסות להתחייבויותיו על פי הוראות סעיף א' לעיל. מוסכם כי הספק יהיה רשאי למחוק מפוליסות הביטוח כאמור מידע עסקי ו/או מסחרי סודי שאינו רלוונטי להתקשרות זו.

  - הספק מצהיר ומתחייב כי זכות מדינת ישראל – משרד התרבות והספורט, לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מדינת ישראל – משרד התרבות והספורט, או על מי מטעמם כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי פוליסות הביטוח/ אישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הספק לפי ההסכם, וזאת בין אם נדרשו התאמות ובין אם לאו, בין אם נבדקו ובין אם לאו.

  - למען הסר כל ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים בסעיפי הביטוח לעיל, גבולות האחריות ותנאי הכיסוי הם בבחינת דרישה מינימלית המוטלת על הספק, ואין בהם משום אישור המדינה או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון לביטוח ועליו לבחון את חשיפתו לסיכונים רכוש וחבות לרבות גוף ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לרבות היקף הכיסויים, וגבולות האחריות בהתאם לכך.

  - אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – משרד התרבות והספורט, על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי כל דין ועל פי חוזה זה.

  - אי עמידה בתנאי סעיפי הביטוח לעיל מהווה הפרה יסודית של הסכם זה.

- אחריות

  - הספק יהא אחראי כלפי המשרד לטיב העבודות, רמתן ואיכותן.

  - מבלי לגרוע מאחריותו על פי כל דין, הספק יהיה אחראי בגין כל נזק או אובדן מכל מין וסוג, שייגרמו עקב ביצוע העבודות וכל התחייבויותיו על פי הסכם זה או על פי כל דין, או בקשר עימן, למשרד ו/או לכל אדם ו/או לרכושו, ואשר הנפגע זכאי לפיצוי בגינם על פי כל דין. הספק ו/או עובדיו ינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת נזקים כאמור.

  - אחריות הספק תחול גם על כל מעשה ומחדל של מי מיועציו, עובדיו, נציגיו, שלוחיו או הבאים מכוחו או הקשורים עימו בקשר עם התחייבויותיו על פי הסכם זה.

  - הספק יפצה וישפה את המשרד ואת הבאים מכוחו, בשל כל חבות מכל סוג ומין שהוא, בה יחויבו כלפי צד שלישי, לרבות לעובדי המשרד, על פי כל דין, בשל כל נזק, הפסד או הוצאה, לרבות הוצאות התדיינות משפטית, שייגרמו לו עקב ביצוע העבודות על ידי הספק או בקשר עימם, או עקב הפרת הסכם זה.

  - למען הסר ספק, מובהר בזה כי הספק יהיה אחראי על פי כל דין לכל נזק מכל מין וסוג, שייגרם לעובדיו ו/או מי מטעמו בקשר עם ההסכם.

  - אין באישור המשרד ו/או ההנהלה לאופן ביצוע העבודות בהתאם להסכם זה, ו/או במתן הנחיות לספק, כדי לשחרר את הספק מאחריותו המלאה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

- בעלות במסמכים

  - הספק מצהיר בזה, שכל המסמכים, הנתונים וכל יתר המידע שיוכנו ו/או שימסרו למשרד על ידו ו/או מטעמו לצורך ובמהלך ביצוע העבודות, יהיו שייכים למשרד לבדו, וקניינו הבלעדי לכל דבר ועניין, ולמשרד יוקנה בהם מכלול הזכויות, לרבות זכויות יוצרים. המשרד יהיה רשאי לעשות בהם, או בחלקים בהם, כל שימוש.

  - הספק מנוע מלהשתמש בלוגו שלו על גבי ניירת הנוגעת למכרז זה. מבנה כותרת המסמכים תהיה במתכונת הבאה:

ארגון והפקת התערוכה הישראלית בביאנלה בוונציה 2023

הפרויקט מבוצע ע"י ________

הפרויקט מבוצע עבור מינהל התרבות, משרד התרבות והספורט.

  - הספק מתחייב למסור למשרד, לפי דרישתו, בכל עת, העתקים ברורים מכל המסמכים ויתר המידע כאמור בסעיף ‎21.1 לעיל, וזאת בכל מהלך תקופת ההתקשרות ובכל עת לאחריה.

  - עם גמר ביצוע התחייבויות הספק על-פי הסכם זה, או עם סיום ו/או ביטול ההסכם מכל סיבה שהיא, או לפי דרישה של המשרד בכל זמן שהוא, מתחייב הספק להחזיר למשרד את כל המסמכים, הנתונים, וכל דבר אחר, המתייחס לעבודות.

- שמירת סודיות

  - הספק ו/או עובדיו מתחייבים לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת אדם אחר או חבר בני אדם כל ידיעה ו\או מידע אשר יגיעו אליו בקשר עם ו/או במהלך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה. במסגרת זו כלולים: דו"חות, טפסים, מדיה מגנטית ו\או כל צורה אחרת של מידע אחר שתגיע אליו במסגרת ביצוע השירותים עפ"י המכרז. תשומת לב הספק מופנית לסעיפים 91 ו- 118 לחוק העונשין, תשל"ז - 1977, שעניינם איסור ועונש על מסירת ידיעות רשמיות על ידי בעל חוזה, עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, תשי"ח - 1958.

  - הספק ידאג לאבטח את כל המידע המגיע אליו במסגרת מכרז זה, ולוודא שלא ייעשה בו כל שימוש אחר. כן יוודא השמדת כל הקבצים והרישומים של כל המשתמשים בתוכניות השונות בתום ההתקשרות, אלא אם יידרש אחרת ע"י המשרד.

  - הספק ימנע גישה למערכות המחשב שברשותו, או המשרתות אותו לצורך מכרז זה, ממי שאינו שותף למכרז או ממי שאינו מוסמך לעיין בחומר או במידע המאוחסן במחשב, או ממי שלא חתם על התחייבות לשמירת סודיות.

  - הספק לא ימסור ידיעה או מידע לאדם שלא יהיה מוסמך לקבלה ללא הרשאה מהמשרד.

  - הספק ידאג שכל עובדיו וקבלני המשנה שלו ישמרו על המידע כאמור בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א (1981) ותקנות הגנת הפרטיות (תנאי אחזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים), התשמ"ו (1986).

  - הספק יחזיר למשרד כל חומר שיימסר לו בהקשר לפעילות זו בכל עת שיידרש לכך.

  - על פי דרישת המזמין יציג הספק לנציג המזמין את אמצעי האבטחה שנקט לאבטחת הנתונים ו/או המידע המצויים ברשותו במסגרת מכרז זה. הספק ידאג למנוע גישה למערכות המחשב שלו, או המשרתות אותו לצרכי פרויקט זה, ממי שאינו שותף לפרויקט, לא מוסמך לעיין בחומר או במידע המאוחסן במחשב, ו\או שלא חתם על התחייבות לשמירת מידע וסודיות

  - הספק מתחייב להביא לידיעת עובדיו חובה זו של שמירת הסודיות, והעונש על אי-מילויה. הספק מתחייב לחתום בעצמו ולהחתים כל עובד מטעמו על כתב התחייבות לשמירת סודיות, מצורף כנספח ג'3 להסכם זה, ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

- זכויות יוצרים

כל זכויות היוצרים על מערכת המידע והיישומים הממוחשבים, וכל חומר אחר אשר ייעשה בו שימוש או יפותח, יירכש או יותאם על-ידי הספק לצורך פרויקט זה, יהיו רכושה של המדינה והספק מתחייב לפעול כדלקמן:

  - הספק לא יהיה רשאי להשתמש בתוכניות, תוכנות ובכל חומר שהוכן על ידו לצרכי ההסכם, לצרכיו הפנימיים או לצרכי עבודות אחרות, אלא אם כן קיבל אישור בכתב מראש מהמשרד.

  - הספק אינו רשאי לציין את זהותו על גבי דפי המידע. נושא זה כולל: סמלים של הספק, שמו וכל אזכור אחר המזהה אותו, אלא אם קיבל הסכמה לכך בכתב ומראש מהמשרד.

  - הספק לא יעביר את המסמכים שהכין במסגרת חובותיו עפ"י מכרז זה ו/או חלק מהם לאחר, לא יתיר רשות הדפסה ו/או הוצאה לאור ולא יפרסם את המסמכים בכל צורה שהיא.

  - הספק מצהיר כי לא הפר/יפר כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי ו/או מידע כלשהו במהלך ביצוע התחייבויות עפ"י מכרז זה.

  - הוגשה תביעה נגד המשרד לפיה חומר מסוים כלשהו, אשר המשרד יעשה בו שימוש לפי מכרז זה, מפר זכויות יוצרים מתחייב הספק לשפות את המשרד עם דרישה ראשונה, בגין כל הסכומים שיחויב לשלם בגין התביעה האמורה, וכן להחליף על חשבונו את החומר המפר בחומר אחר שאינו מפר.

  - במידה והספק משתמש בחומרים של בעלי זכויות אחרים לצורך הפעלת המכרז ותוכניות העבודה שלו, עליו לקבל היתר לשימוש בחומרים אלו.

  - אם ההיתר כרוך בתשלום, יבצע זאת הספק על חשבונו.

  - בכל מקרה בו הספק מציע תכנית ייחודית מטעמו, הספק ידאג להיות בעל זכויות היוצרים לצורך הפעלת הפרויקט. במקרה זה זכויות היוצרים תשארנה בידי הספק.

  - במקרה והספק טוען לזכויות יוצרים לתכנית עליו להודיע על כך בכתב ומראש למשרד. אם התכנית מוצעת במסגרת הצעתו למכרז זה עליו להודיע על כך במסגרת מסמכי המכרז.

  - המשרד יהיה רשאי לדרוש הכנסת שינויים והתאמות במסגרת הפרויקט. במקרה זה יעביר הספק את הזכויות על התוכנות המתאימות, לידי המשרד.

  - בתום ההתקשרות או מיד עם דרישה ראשונה של המשרד בכתב, יעביר הספק את כל התוכניות, התוכנות, יישומים ממוחשבים וכל חומר שבידו או בידי עובדיו, עובדים וכל ספק שירותים אחר, המועסקים במסגרת הפרויקט, לידי המשרד.

  - הספק יידרש לעגן את זכויות המדינה, משרד התרבות והספורט, בהתקשרויות החוזיות שלו עם עובדיו, כותבי התוכניות וקבלנים שיופעלו על ידו לביצוע השירותים נושא מכרז זה.

  - על הספק למסור למשרד פרטים מלאים של כל מידע המהווה תוצאה של ביצוע העבודות (כולל כל המצאה או התפתחות שנעשו או שנוצרו על ידי הספק ו/או עובדיו) במשך תקופת ההתקשרות או תוך 6 חודשים מיום סיומה.

  - בעת סיום ביצוע העבודות על פי הסכם זה, הספק מתחייב להמחות את כל הזכויות לרבות זכויות היוצרים למשרד, ללא תמורה נוספת כלשהי.

- סעיפים יסודיים ופיצוי מוסכם

  - מוסכם, כי סעיפים ‎3-‎5, ‎7-‎9, ‎15, ‎10.6-‎23 להסכם זה הינם תנאים עיקריים ויסודיים בהסכם והפרתם תחשב כהפרה יסודית, וזאת מבלי לגרוע מזכות המשרד לכל סעד ותרופה אחרים על פי כל דין. כן יוכל המשרד לחלט את הערבות הבנקאית ולגבות ממנו את סכום הפיצוי בדרך זו או בכל דרך חוקית אחרת.

  - מבלי לגרוע מהאמור במכרז, בכל מקרה בו לא יבצע הספק את הפעילות כנדרש ובאיכות הנדרשת או יפר הספק את הוראות מסמכי המכרז, עפ"י המפורט להלן המשרד רשאי לדרוש את הפיצוי המוסכם והספק יהיה מחויב בתשלום פיצוי מוסכם. סכום הפיצוי המוסכם יירד משכר ההפקה, כהגדרתו בסעיף ‎6.2.1 לחלק א' במכרז, ובשום אופן לא יפגע בסכומי הרכש לפרוייקט כהגדרתם בסעיף ‎6.2.2 לחלק א' במכרז.

  - האירועים לגביהם תישקל הטלת פיצוי מוסכם:

| אירוע |  | פיצוי מוסכם |
| --- | --- | --- |
|  | תלונה של האמן/האוצרים על ביצוע לא שלם של פרט כלשהו בדרישות הכלולות במכרז זה | 1,000 ₪ לתלונה שנמצאה ע"י המזמין כמוצדקת |
|  | תלונה על אי תיקון ו/או חוסר היענות לביצוע שינוי לאחר שמוצה סעיף 1 הנ"ל, תוך זמן סביר | 7,000 ₪ לתלונה שנמצאה ע"י המזמין כמוצדקת |
|  | תלונה כנ"ל שלא תוקנה ע"י הספק עד למועד פתיחת התערוכה | 14,000 ₪ לתלונה שנמצאה ע"י המזמין כמוצדקת |

  - תשלום הפיצויים או ניכויים מסכומים המגיעים לספק לא ישחררו את הספק מקיום  התחייבויותיו על פי הסכם זה.

  - מבלי לגרוע מהאמור, אם הפר הספק את ההסכם הפרה יסודית יהיה המשרד זכאי, נוסף לפיצוי המוסכם, לכל סעד ותרופה משפטיים על פי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א - 1970, ועל פי כל דין, לרבות פיצוי בגין נזקיו כפי שיוכחו (ופיצוי מוסכם שנגבה על ידי המשרד בהתאם לסעיף זה יחשב כמקדמה על חשבון הפיצוי בגין הנזק שיוכח).

  - הספק אינו רשאי לגרוע סכום הפיצוי המוסכם משכר עובדיו.

  - המשרד רשאי להפסיק את ההתקשרות אם הספק הפר את ההסכם הפרה לא יסודית ולא תיקן את הטעון תיקון תוך זמן סביר, על אף התראה בכתב מטעם המשרד.

  - בוטל ההסכם על-ידי המשרד בהתאם לאמור לעיל, יחזיר הספק את התמורה שקיבל, באם קיבל, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית חשב כללי, וכן רשאי המשרד לדרוש מהספק השבת כל נזק או הוצאה שנגרמו לו כתוצאה מההפרה וזאת בנוסף לכל זכות או סעד שיעמדו למשרד לפי כל דין.

  - בוטל ההסכם על ידי המשרד על פי הוראות כל דין, יהיה רשאי המשרד, מבלי לגרוע מהזכויות העומדות לרשותו לפי דין,  לבצע  את הפרויקט בעצמו או באמצעות מי מטעמו.

- הפרות

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‎24 לעיל, האירועים הבאים ייחשבו כהפרה של הסכם זה ויזכו את המשרד, לאחר מתן התראה בכתב של שבעה (7) ימים מראש לספק, בכל הזכויות המוקנות לו על פי הסכם זה ועל פי כל דין במקרה של הפרה יסודית:

  - הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הספק, כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 30 יום ממועד ביצועם;

  - אם ימונה מפרק, נאמן או כונס נכסים על נכסי הספק ו/או עסקו או כל חלק מהם, או אם תוגש בקשה למינוי כאמור, והמינוי או הבקשה לא בוטלו תוך 30 יום;

  - הוגשה נגד הספק התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או חלקם, או שהספק קיבל החלטה על פירוק, או אם הספק יגיע להסדר פשרה עם נושיו, והפעולה האמורה או ההחלטה לא הוסרו או נדחו לחלוטין תוך 30 יום;

  - המשרד התרה בספק שאין הוא מספק את השירותים בצורה משביעת רצון והספק לא נקט צעדים המבטיחים, לדעת המשרד, את תיקון המצב;

  - הוכח להנחת דעתו של המשרד, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, כי הספק הסתלק מביצוע ההסכם;

  - אם יתברר, כי הצהרה כלשהי של הספק שניתנה במכרז או בקשר עם הסכם זה אינה נכונה או שהספק לא גילה עובדה מהותית, אשר היה בה כדי להשפיע על החלטת המשרד להתקשר עמו בהסכם;

- חפיפה

על הספק החדש להתארגן ולארגן את כח האדם המקצועי כנדרש.

על הספק שיבחר להתארגן כך, שבמועד חתימת החוזה הוא יפעיל בלעדית את התוכנית כולה על פי לוח זמנים המוגדר במכרז זה.

בתום ההתקשרות, במסגרת מכרז זה, במידה שייקבע ספק אחר לביצוע הפעילות יפעל הספק כדלקמן:

  - הספק המוסר יקבל תמורה רק עבור תפוקות שבוצעו במהלך החפיפה, עפ"י כללי החוזה על פיו הוא קשור עם המשרד.

  - הספק המוסר לא יקבל תמורה מיוחדת עבור ביצוע החפיפה.

  - הספק החדש (המקבל) לא יקבל תמורה כלשהי בגין החפיפה.

  - החפיפה כוללת, בין היתר, את הנושאים הבאים:

- מסירה מאורגנת ומסודרת של כל מאגרי המידע שנמסרו למוסר ביום תחילת פעילותו וכל השינויים והתוספות שחלו בהם (מידע ממוחשב, תיקים, חוזרים וכו').

- מסירה מאורגנת של כל מידע הדרוש למקבל לצורך תפעול מיידי ושלם של הפרויקט.

- המוסר והמקבל יעבדו במשותף במשך שבוע שלם לצורך סגירת כל מחויבות המוסר, הדרכה צמודה של המקבל וסיוע למקבל בהנפקת דו"חות עבור המשרד.

- תקופת ההתקשרות בין המשרד לספק החדש (המקבל) תחל במועד תחילת החפיפה.

- תנאי מחייב לביצוע התשלום האחרון למוסר הוא קיומה של החפיפה לשביעות רצון המשרד והגשת דו"ח פעילות סופי, מבוקר ומאושר ע"י רו"ח של המוסר.

- אחריות משפטית

  - הספק יהיה אחראי באחריות מלאה ומוחלטת על פי כל דין לכל נזק ובגין כל פיצוי ותביעה כספית, אשר יגרמו ע"י עובדיו ו/או שלוחיו במסגרת מתן השירותים על ידו.

  - הספק פוטר את המדינה מאחריות לכל תביעה אשר עלולה להיות מוגשת נגדה עקב העסקת עובדיו בפרויקט. הספק מתחייב לשפות ו/או לפצות את המדינה בגין כל סכום שתחויב בו ובגין כל הוצאה שתיגרם לה עקב תביעה כאמור.

  - הספק מתחייב לשלם כל סכום כסף או פיצוי, המגיעים על פי פסק דין לעובד או לכל אדם הנמצא בשירותו כתוצאה מקיום יחסי עבודה עם העובד עקב העסקתו בפרויקט.

  - אם אי פעם יקבע כדין מסיבה כלשהי כי העסקת מי מעובדי הספק דינה כהעסקת עובד ע"י המדינה:

- התמורה האמורה לעיל יראו ככוללת את כל הסכומים המגיעים או העשויים להגיע לגוף ו/או לעובדיו לרבות כל תיגמול כלשהו, תשלום בגין זכויות סוציאליות, הפרשות/הפרשים, אם יגיעו לו אי פעם בגין העסקתו עפ"י חוזה זה, מכל סיבה שהיא.

- הגוף יהיה מנוע מלטעון כי מגיעים לו סכומים נוספים כלשהם בכל עילה שהיא בגין העסקתו עפ"י חוזה זה.

- בהסתמך על סעיף 28 לחוק פיצוי פיטורין, תשכ"ג – 1963, יראו ככלולים בתשלומים הניתנים לגוף לפי חוזה זה גם כל פיצויי הפיטורין גם חתימת הגוף על חוזה זה מהווה הסמכה לכך. סעיף קטן זה טעון אישורו של שר העבודה והרווחה בהתאם לאמור בסעיף 28 האמור, ויכנס לתוקפו לאחר קבלת אישורו של השר או מי שהוסמך על ידו.

- יחושב שכרו של גוף או מי מעובדיו כעובד עפ"י הקבוע לעניין זה לגבי עובדי מדינה בתפקיד ובדרגה דומים ככל האפשר. הכל כפי שיקבע ע"י נציב שרות המדינה ובאין תפקיד דומה או זהה כאמור ייחשב השכר לפי הקבוע לעניין זה בהסכמי העבודה הקיבוציים החלים על עובדים מסוג זה או בהיעדר הסכם כאמור לפי הסכם עבודה קיבוצי הקרוב לעניין, לדעת נציב שרות המדינה. חישוב השכר יעשה למפרע מיום תחילתו של הסכם זה וככל החיובים והזיכויים עפ"י הסכם זה, מחד, והחישוב החדש האמור, מאידך, יקוזזו הדדית.

  - ידוע לספק כי עליו לבטח את עצמו ואת עובדיו בביטוח לאומי לבדו ועל חשבונו.

  - הספק מקבל על עצמו את האחריות לכל נזק או אובדן שיגרמו ל כל אדם אחר, לרבות לעובדי הספק והמועסקים על ידו בביצוע חוזה זה, עקב מעשה או מחדל של הספק, עובדיו, שליחיו או כל מי שבא מכוחו ו/או מטעמו תוך כדי ביצוע חוזה זה. חויבה המדינה לשלם סכום כלשהו בגין מעשה או מחדל שהספק אחראי להם על פי כל דין או על פי חוזה זה ישפה הספק את המדינה באופן מיידי בגין כל סכום שחויבה לשלם.

- שונות

  - הספק מתחייב שלא להמחות לאחר או לאחרים את זכויותיו ו/או את חובותיו על - פי הסכם זה, כולן או מקצתן, אלא אם קיבל לכך את הסכמת הנהלת משרד התרבות והספורט מראש ובכתב.

  - הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים, ולא יהיה תוקף לכל חוזה או הסדר שנערכו עובר לחתימתו של חוזה זה.

  - כותרות השוליים נקבעו לצורכי הנוחות בלבד ואין לעשות בהן שימוש לפרשנות החוזה.

  - אין שינוי בתנאי הסכם זה אלא בכתב ומראש ובכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם זה ונספחיו תגברנה הוראות הסכם זה. שינויים בחוזה זה יחייבו את הצדדים אך ורק אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי כל הצדדים לחוזה.

  - אי שימוש על-ידי כל צד בכל זכות מזכויותיו על-פי הסכם זה ו/או על פי כל דין לא ייחשב בשום פנים ואופן כויתור מצד הספק אלא אם כן נעשה בכתב ואין שינוי בהסכם זה ובכל הוראה מהוראותיו אלא בכתב.

  - כל הודעה שישלח צד למשנהו בדואר רשום תראה כמתקבלת 5 ימים ממועד משלוחה ובאם נמסרה ידנית או נשלחה בדוא"ל במועד המסירה או מועד האישור שנמסר על קבלת הדוא"ל.

כתובות הצדדים לצורך הסכם זה:

המשרד: משרד התרבות והספורט, בנין ג', הקריה המזרחית, ת"ד 49100, ירושלים 91490.

הספק:  ______________________________________________________

לראייה באו הצדדים על החתום:

| ____________________ | ______________________ | __________________ |
| --- | --- | --- |
| גלית והבה שאשו | שי מילמן | הספק |
| ראשת מינהל תרבות, משרד התרבות והספורט | חשב משרד התרבות והספורט | על ידי: __________ |

נספח ג'1 - ערבות ביצוע – לא למילוי

ערבות זו אינה נדרשת בשלב הגשת ההצעה והמציע יידרש להגישו אך ורק בשלבי החתימה על ההסכם