הודעה בדבר כוונה להתקשרות עם ספק במיזם משותף

אגף א' עתודות במשרד החינוך מעוניין להתקשר במיזם משותף עם עמותת מרכז מעשה (ע"ר – 580499622) לצורך הפעלת לצורך הפעלת תכנית ערוץ הזנת מצוינות לפיתוח ושימור סטודנטים מצטיינים במשרד החינוך.

אגף א' עתודות במערכת החינוך כפוף ישירות למנכ"ל משרד החינוך המשמש גם כיו"ר הוועד המנהל המערכתי המלווה את עבודת האגף השוטפת והאסטרטגית, ותפקידו המרכזי, הינו לפתח את תחום העתודות מנקודת מבט מערכתית והוליסטית, במטרה לאייש את משרות המטרה במערכת בהון אנושי מקצועי, ערכי וממלכתי, וכן להבטיח חיבור וסיוע תמידי של התוכניות למטרות, יעדי ואתגרי מערכת החינוך.

האגף מתכלל, מנחה מקצועית ומוביל את כלל פעילות מערכת החינוך בבניית העתודה הניהולית במערכת, וכן פועל בשיתוף פעולה עם גורמי ממשל, שלטון מקומי וחברה אזרחית. כל זאת, בהתאם לצרכי המערכת ובאופן שיסייע למשרד להגשים את חזונו, מטרותיו ויעדיו.

כחלק מתפיסה זו, האגף אמון בין היתר על בניית ערוצי הזנת מצינות למערכת החינוך בפרט ולשירות הציבורי בכלל.

למידע נוסף על האגף ופעולותיו, ניתן לעיין ב  דו"ח שנתי 2023 - עתודות במערכת החינוך.

עמותת מרכז מעשה אשר הקימה את המרכז לשירות ציבורי - מרכז יסודות המתבסס על ניסיון רב בזירה החברתית. בשנים האחרונות התמקדה העמותה בתחום ההכשרה והליווי להשתלבות בשירות ציבורי, במגוון תכניות ובניהם תכנית המסלול – הכשרה לסטודנטים מצטיינים, הפועלת בהצלחה רבה כחלק מהתכנית הלאומית 'עתודות לישראל'.  עמותת מרכז מעשה, הינה בעלת ניסיון ומומחיות ייחודית בתוכניות הכשרה לשירות הציבורי ולכן אנו מעוניינים להתקשר עם הגוף הנ"ל.

מטרת  התוכנית

הכשרה, ליווי ושימור סטודנטים מצטיינים במשרד החינוך, להשתלבות בתפקידים משמעותיים במערכת החינוך והעלאת המוטיבציה להמשך עשייה בשירות המדינה והשירות הציבורי.

תוכנית זו הינה תכנית ערוץ הזנת מצוינות, תכנית לאיתור, מיון, הכשרה, ליווי ורישות. התוכנית ייעודית לסטודנטים וסטודנטיות מצטיינים במשרד החינוך. התכנית תפעל בהובלת אגף א' עתודות במערכת החינוך, ובשותפות עם מנהל ההון האנושי במשרד החינוך ועם מרכז יסודות מבית מרכז מעשה.

פירוט התכנית

התכנית מחולקת לחמישה רכיבי התקשרות (לפי רצף הביצוע):

- איתור פרסום ומיון המועמדים לתכנית

הוצאת קול קורא, סינון המועמדים הרבים במספר שלבי מיון:

1.	טופס הרשמה דיגיטלי וראיון טלפוני.

2.	מרכזי הערכה פרונטאליים.

3.	ראיון אישי מקוון.

4.	 גיבוש רשימה סופית של המשתתפים בתכנית.

- כתיבת חומרים ותכנון התכנית

בניית תכנית ההכשרה, גיבוש רשימת מרצים ותיאום, התאמת מתודות ההכשרה, כתיבת חומרים בהתאם לתוכן התכנית. הקצאת כוח אדם מקצועי לכתיבת והכנת החומרים, גיבוש הפדגוגיה בתכנית.

- ביצוע תכנית ההכשרה

אורך התכנית עשרה שבועות והיא מתפרשת על פני סמסטר אקדמי אחד (סתיו-חורף או אביב). שמונה מפגשים באורך ארבע שעות באמצע השבוע ועוד שני סמינרים הכוללים לינה במהלך ההכשרה (כ-68 שעות הכשרה).  התכנית תכלול מספר מרכיבים:

- הקניית יסודות ידע כגון: היכרות עם משרד החינוך, היכרות עם מערכת החינוך, היכרות עם השירות הציבורי, היכרות מגוון החברה הישראלית, כלכלה בישראל וכד'.

- פיתוח אישי וחיזוק מיומנויות רכות.

- פיתוח מיומנויות מקצועיות רלוונטיות לעבודת השירות הציבורי.

- ליווי משתתפי ומשתתפות התכנית לקראת השתלבות במשרד החינוך ובמערכת החינוך

במהלך ההכשרה ובסיומה, כלל משתתפי התכנית מלווים על ידי אשת צוות מטעם מרכז יסודות שתפקידה להעניק ליווי אישי ומקצועי. הליווי מתרחש פעמיים לאורך ההכשרה ולאחר סיומה התדירות משתנה ונקבעת באופן פרטני בהתאם לצורך והרצון של כל משתתף ומשתתפת.

- רישות והובלת שינוי

עם סיום התכנית ישתלבו המשתתפים ברשת עמיתי מרכז יסודות أُسس ורשת בוגרי ערוצי הזנת מצוינות במערכת החינוך. הרשת מקדמת המשך למידה של חבריה כמשרתי ציבור, יצירת שיתופי פעולה רב-מגזריים וסיוע הדדי בפעילות השוטפת. ומטרתה ליצור הזדמנויות לשיתופי פעולה, באמצעות קידום והובלה של תהליכי שינוי אפקטיביים במערכת החינוך ובשירות הציבורי בכלל. בנוסף, הרשת תהווה מקום לתמיכה, קידום ופיתוח הקריירה של בוגרי התכנית וליווי על פי צורך. הרשת הינה כלי מרכזי במימוש מטרות התכנית – פיתוח ושימור סטודנטים מצטיינים במשרד החינוך.

היקף פעילות מתוכנן :

ספטמבר 2024 – אוקטובר 2024  - איתור מנהלת

נובמבר 2024 – גיוס מנהלת ותחילת העסקה

דצמבר 2024 – פברואר 2025 : פרסום ומיון

מרץ 2025 – אפריל 2025 : תכנית ההכשרה

מאי 2025 : סיכום המחזור שהסתיים והיערות לקראת המחזור הבא.

משך כל תקופת ההתקשרות – 1.9.24 – 1.6.25

עלות לתכנית:

עלות הפעלת המיזם ותכנית ההכשרה – 200,000 ₪

עלות תקורה: 13,000 ₪

חלקה של עמותת מרכז מעשה: 100,000 ₪  - ממקורות פרטיים – 50% מעלות כלל המיזם.

חלקו של המשרד: 100,000 ₪

פירוט דרישות מהספק:

ככל שיש גורם נוסף הסבור שהוא מסוגל לבצע את הפעילות, יפנה בהצעה מתאימה כאשר עליו לקחת בחשבון כי עליו לעמוד בכל הדרישות הבאות:

- ניסיון בהפעלת תכנית ערוץ הזנת מצוינות במסגרת התוכנית הלאומית "עתודות לישראל" (בכפוף לאישור אגף א'  עתודות במערכת החינוך).

- ניסיון בבניית תכנית הדרכה לסטודנטים וסטודנטיות בשירות המדינה.

- ניסיון של 5 שנים בעולם החינוך וההדרכה.

- מימון מחצית מעלות התכנית לפחות, בסכום שלא יפחת מהסכום 100,000 ₪, להיקף תכנית זהה למתואר במודעה זו, וממקורות פרטיים.

- יכולת עמידה בלו"ז המאפשר את פתיחת התכנית בתאריך ה-1.3.2024

- לרשות הגוף יש כ"א מקצועי לביצוע התכנית (הכנת התכנית, גיבוש רשימת מרצים, בניית מתודות, התקשרות למטרת ביצוע תכנית חינוכית ועוד).

- ככל שהמציע הוא גוף משפטי מאוגד והוא רשום ברשם רשמי, על הגוף המציע להיות עוסק מורשה/מלכ"ר. על הגוף המציע לנהל ספרי חשבונות כחוק. אם הגוף המציע הינו עמותה/חברה לתועלת הציבור עליו להיות בעל אישור על ניהול תקין תקף מטעם רשם העמותות או רשם התאגידים.

- אם יתקבלו הצעות נוספות, המשרד יפעל באופן הבא:

- תיבחר ההצעה המעניקה את מירב היתרונות למשרד.

- ההצעות שיתקבלו יבחנו על פי מדדי איכות באופן יחסי:

-   צוות מקצועי ומומחה בתחום הובלת תכניות ערוץ הזנת מצוינות

-  ניסיון בהפעלת תכניות ערוץ הזנת מצוינות לצעירים וצעירות בשירות הציבורי.

-  תוכן מצטבר הכולל ידע מקצועי על תהליכי בניית תכניות ערוץ הזנת מצוינות.