טופס פניה לוועדת מכרזים

- פניה לוועדת המכרזים תעשה באמצעות טופס זה בלבד (אין למלא בכתב יד). - רק לאחר חתימת כל חברי הוועדה יהווה טופס זה אישור לביצוע התקשרות. - יובהר כי על מנת לממש אישור זה יש לפנות למחלקת הרכש להקמת התחייבות כספית (הסכם או הזמנת רכש). אין להפעיל את הספק ללא התחייבות כאמור!

| התקשרות בפטור ספק יחיד על יסוד תנאי תקנה 3 (29) לתח"ם עבור מתן שירות של אכלוס דגיגים בכלובים בים תיכון עם חברת "דג ישראלי" החלטה זו מחליפה ומבטלת את החלטת ועדת המכרזים בנושא מיום 7/12/2023 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| יחידה פונה שם מגיש הבקשה | אגף הדיג וחקלאות מים אינג' נעם מוזס | תאריך פניה | 4.7.23 |
| סיווג הבקשה | [ ] מכרז (פומבי, סגור, מרכזי) | [X] פטור ממכרז | [ ] אחר |
| שם ספק | דג ישראלי | מספר ספק (ח.פ., ע.מ. , ע.ר. וכו') | 570065656 |
| מספר הזמנה במערכת מרכב"ה |  | יתרה כספית נכון ליום |  |
| שווי התקשרות (₪, ללא אופציה) | 3,940,000 ₪ כולל מע"מ | שווי אופציות (₪) |  |
|  | משך | מתאריך | עד תאריך |
| תקופת התקשרות (ללא אופציה) |  | 23/7/2024 | 31/12/2025 |

| היסטוריית ההתקשרות (ימולא על ידי היחידה הפונה במידה ורלוונטי) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| הזמנה | מתאריך | עד תאריך | שווי התקשרות | אופן התקשרות* | מועד אישור סופי |
| 4502413679 | 7/12/2023 | 31/12/2025 | 3,984,000 | פטור ספק יחיד | 7.12.2023 |

* אופן התקשרות: מכרז פומבי/סגור/מרכזי, שליפה ממאגר, פניה לקבלת הצעות, פטור ממכרז (יש לצרף פרוטוקול ועדת מכרזים ואישורים נוספים, ככל שהיו, וכן לציין תקנת פטור).

| תיאור הבקשה (ימולא על ידי היחידה הפונה) |  |
| --- | --- |
| רקע (הצורך בהתקשרות) | רקע - חוות הכלובים הממוקמת במכמורת הנה החווה היחידה שנותרה בישראל לייצור דגים במי ים, ולפיכך המשרד רואה חשיבות קריטית בשימור רציפות תיפקודה על מנת להבטיח עתיד והתכנות להמשך בטחון תזונתי מהים, זאת לכל הפחות - עד לשלב בו יפורסמו מכרזים של רמ"י המקודמים בימים אלה בשטחי ים מול אשקלון. - ההערכה היא כי בעתיד הקרוב ועל בסיס מכרזי רמ"י כאמור, יוסדרו שטחים ימיים נוספים לגידול דגים בכלובים כך שבפועל תתאפשרנה הקמה של חוות נוספות והרחבה וביסוס של ענף גידול דגים בכלובים בים התיכון. - מכרזים אלו והסדרת השטחים הימיים מוכנים לפירסום ולאישור רמ"י וככל הנראה העיכוב ברמ"י צפוי להיפתר בקרוב. - כעולה מן ההיסטוריה ביום 7/12/2023 אישרה ועדת מכרזים זו התקשרות עם חברת "דג ישראלי" לטובת קבלת שירות של איכלוס דגיגים בכלובים ימיים, כאשר מודל ההתקשרות היה כי כנגד מימון המשרד יעביר הספק בתמורה למשרד בסיס נתונים ביו-כלכליים שישמשו את המשרד לטובת גידול דגים בחוות כלובים ימיות. בהתאם למתווה זה מעביר הספק מידע על גידול בפועל עבור בניית מאגר מידע לנתוני גידול דגים בכלובים בחוות ימיות, הכולל פירוט מלא של כל התשומות, התפוקות, העלויות וההכנסות. מאגר זה משמש בסיס נתונים ביו-כלכלי ליזמים חדשים אשר יכנסו אל התחום, עם הוצאת מכרזים לשטחים ימיים. - ההתקשרות שאושרה במסגרת ההחלטה מחודש דצמבר 2023 ראתה לנגד עיניה לא רק את התועלת שבקבלת מסד הנותנים אלא גם בהבטחת רציפות הגידול בכלובים בים התיכון בישראל והמשכיות הרחבת ענף החקלאות הימית, במיוחד בתקופה המשברית בחקלאות של מדינת ישראל. - הפטור המקורי בהחלטה שהתקבלה בחודש דצמבר נעשה על מסגרת של 3,984 אלש"ח (כולל מע"מ) תוך הנחת מוצא על פיה על מנת לבסס את מסד הנתונים יש להגיע לאכלוס של 800 טון דגיגים. שווי ההתקשרות דאז נגזר מתשלום של 1.66 בגין כל דגיג שאוכלס. הוסכם על אכלוס 2.4 מיליון דגיגים בכלובים ימיים בגדלים של 20 עד 50 גרם, גידולם עד לגודל מסחרי לשוק המקומי. - בהסכם שבין המשרד לחברת "דג ישראלי" נכתבה התנייה שככל שהמשרד לא יביא להסדרת שטח ימי חלופי בתוך 6 חודשים המשרד יישא בתשלום של 20% מסכום ההתקשרות הכולל (כ-800 אלש"ח) וזאת על מנת לאפשר לחברה להיערך מבעוד מועד להשלים תהליכי סיום פעילות והעסקת אנשי צוות. המצב בפועל - בפועל, המשרד לא הצליח עד כה להשלים הסדרה של שטח חלופי למרות העברת בקשות חוזרות ונשנות לרמ"י מבעוד מועד. אי ודאות זו פגעה קשות ביכולת חברת "דג ישראלי" להמשיך בפעילות האיכלוס. - כתוצאה מכך חלו עיכובים בתכנית האיכלוס של דג ישראלי ודגיגים אשר הוכנו מבעוד מועד במכון הרבייה לא אוכלסו והוחזקו בצפיפות שהלכה וגדלה והביא לתמותה ניכרת, לעליה במשקל הדגיגים ולהגדלת הוצאות משמעותית. הבקשה שלפנינו 23/7/2024- שינוי בכמות ובתשלום על אכלוס דגיגים - לאור המתואר, מבקש הספק לשנות את הכמות המסופקת ואת המחיר לאכלוס דגיג, ללא שינוי במסגרת התקציב שהוקצה. - מחיר אכלוס דגיג בהתקשרות המקורית עמד על 1.66 ₪\דגיג, אשר בהפעלה רגילה מהווה כ-20% מעלויות הגידול. - לאורך התמשכות תקופת אחזקת הדגיגים פחת מספרם מ-2.4 מיליון שתוכננו לכ-650 אלף דגיגים. כתוצאה מהתמשכות זו עלו הוצאות אחזקתם בפי שתים בקירוב, לעלות של 3.1 ₪\דגיג. - בנוסף לאור צמצום מספר הדגיגים והצורך בהפעלה של חווה עם הוצאות קבועות ומספר קטן יותר של דגיגים, עלות הגידול של דגיג עד לגודל שיווק תעלה משמעותית, בהפרש של 3.2 ₪ לדגיג (מ-1.1 ₪\דגיג ל-4.3 ₪ לדגיג). לפיכך מבוקשת השתתפות המשרד בעלות נוספת של 3.2 ₪\דגיג. סך העלות המבוקשת מסתכמת ב 6.3 ₪ לדגיג, עבור מספר הדגיגים הנתון של כ-650 אלף דגיגים, וזאת ללא שינוי במסגרת התקציב כפי שאושרה בהחלטת הפטור מיום 7/12/2023 היינו: 3,984 אלש"ח. - הסבר נוסף ומפורט לעניין שינוי אחוז ההשתתפות בעלויות הגידול במסמך המצ"ב המתוארך 11/8/2024. כמפורט שם, כתוצאה מירידה בהיקף התפוקה ביחס לעלויות מתקבלת עלות גידול גבוהה של 39.6 ₪\ק"ג. מתוך זה מרכיב ההשתתפות של המשרד בדגיגים מהווה 23% (9.3 ₪\ק"ג מתוך 39.9 ) מתוך עלויות הגידול המעודכנות ו 47% בהוספת מרכיב עלויות התפעול ₪ (9.6 ₪\ק"ג נוספים). - עוד יובהר בהקשר זה כי הבקשה לשינוי מתווה ההשתתפות של המשרד נובעת בין היתר לאור העובדה כי רמ"י התעכב בהסדרת השטח עתידי. ענין זה הביא לעיכוב בקבלת החלטות של השותפים להמשיך בפרויקט, ובעקבות כך ובאופן מתבקש עיכובים בהעברת הדגיגים, ביצירת פחתים גדולים, בעליה בעלויות אחזקתם ובעלויות העברתם לכלובים והחמרת החשש לקריסת החווה. כמוסבר מעלה להערכת הגורם המקצועי המשרד הדרך היחידה לשמר את פעילותה הוא אישור המתווה החדש המוצע מכוח בקשה זו כללים של דברים: - בקשת היחידה מעמנו הנה לאשר פטור חדש שיחליף את החלטת ועדת המכרזים מיום 7/12/2023. ההתקשרות הנוכחית תהיה ללא שינוי במסגרת התקציב שאושר, בהנמקה לפטור ממכרז בעילת ספק יחיד. - כפי שהסביר מר נועם מוזס בדיון, החווה במכמורת הנה היחידה שנותרה ולפיכך אין שינוי בסטטוס ספק יחיד לצורך שמירה על רציפות תפקודית בגידול דגים ימיים והספקת מידע ובסיס נתונים ביו כלכליים לטובת גידול דגים בחוות כלובים ימיות. ללא אישור הבקשה צפוי כי אכלוס הדגיגים יפסק ותיסגר חוות הכלובים היחידה הקיימת היום. - לבקשה זו מצ"ב חוות דעת מקצועית עליה חתום אינג' נועם מוזס וכן מכתב הסבר נלווה הנוגע לשינוי הבעלות בספק אכלוס הדגיגים. |
| תיאור השירות / הטובין | אכלוס דגיגים (כלובים בים פתוח) לצורך שמירה על רצף תפקודי של גידול דגי ים והספקת נתונים ביו-כלכליים למאגר מידע עבור יזמים. |
| עילת הפטור (במידה ורלוונטי) | 3 (29) |
| פרוטוקול דיון מיום 23/7/2024 (ימולא על ידי ועדת המכרזים) |  |
| הופיעו בפני הוועדה | מר נועם מוזס – מנהל תחום חקלאות ימית |
| עיקרי הדיון ונימוקים להחלטה | הוועדה התרשמה כי ההתקשרות מתאימה לפטור בעילת ספק יחיד, ומשכך מאשרת את פרסום דבר הכוונה להתקשרות לצורך קבלת השגות. יובהר עוד כי נושא זה עבר בחינה מוקדמת טרם הבאתו לדיון בלשכות מנכ"ל המשרד, ואושר על ידו לדיון בוועדת המכרזים. |

| החלטת הוועדה מיום 23/7/2024 (ימולא על ידי ועדת המכרזים) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| החלטה | [X] אישור |  |  | [ ] דחיה |  | [ ] דיון נוסף |  | תאריך |  |  | 23/7/2024 |  |
| הערות | - הוועדה מנחה על הסרת הסעיף בהסכם לתשלום פיצוי של 20% מגובה ההתקשרות כאמור. - כמו כן, מאשרת הועדה עלייה באחוז השתתפות המשרד בעליות גידול הדגיגים מהשתתפות ב- 20% עלויות ל-49%. [*ראה לעניין זה מסמך הסבר נלווה מתוארך 11/8/2024]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ערבות ביצוע | [ ] ללא |  |  | [ X] רגילה - על שם "דג ישראלי" |  | [ ] חלף |  | שיעור ערבות |  |  | 5% |  |
| ביטוח | [ ] ללא |  |  | [ X] רגיל – על שם "דג ישראלי" |  | [ ] מיוחד |  | נדרש הסכם |  |  | כן |  |
| אישור נוסף | [ ] ללא |  |  | [ X] ו. פטור משרדית |  | [ ] ו. פטור מרכזית |  | אחר |  |  | חוות דעת מקצועית פרוטוקול התקשרות מיום 7/12/2023 מכתב נלווה ביחס להסבת ההתקשרות |  |
| חתם בזום 14/8/2024 |  |  | אישרה בדוא"ל 14/8/2024 |  |  |  | אישרה בדוא"ל 22/8/2024 |  |  |  |  |
| בידרמן אורי |  |  | ורד ליפמן, עו"ד |  |  |  | טניה שאמלי |  |  |  |  |
| מ/מ יו"ר הוועדה |  |  | נציגת יועמ"שית |  |  |  | ס. חשבת |  |  |  |  |