טופס פנייה לוועדת מכרזים / פרוטוקול ועדה

- פנייה לוועדת המכרזים תיעשה באמצעות טופס זה בלבד (אין למלא בכתב יד). - רק לאחר חתימת כל חברי הוועדה יהווה טופס זה אישור לביצוע התקשרות. - יובהר כי על מנת לממש אישור זה יש לפנות למחלקת הרכש להקמת התחייבות כספית (הסכם או הזמנת רכש). אין להפעיל את הספק ללא התחייבות כאמור!

| התקשרות המשך ללא עלות נוספת על יסוד תנאי תקנה 3 (4) (ב) (1) לתח"ם עם מנהל המחקר החקלאי – מתן שירותים במחקר 12760-23 "מניעת נזק של עש הדונג לחלות האחסון באמצעות משטר תאורה מלאכותי ושילוב הדברה ביולוגית" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| יחידה פונה, שם מגיש הבקשה | שה"מ | תאריך פנייה | 8/2024 |
| סיווג הבקשה | [ ] מכרז (פומבי, סגור, מרכזי) | [X ] פטור ממכרז | [ ] אחר |
| שם ספק | מנהל המחקר החקלאי | מספר ספק (ח.פ., ע.מ. , ער. וכו') |  |
| מספר הזמנה במרכב"ה |  | יתרה כספית | 37,500 ש"ח |
| שווי התקשרות (₪, ללא אופציה) | ללא עלות נוספת (מימוש יתרות בהזמנה קיימת) | שווי אופציות (₪) |  |
|  | משך | מתאריך | עד תאריך |
| תקופת התקשרות (ללא אופציה) |  | 22/8/2024 | 31/12/2025 |
| תקופת אופציה |  |  |  |

| היסטוריית ההתקשרות (ימולא על ידי היחידה הפונה במידה ורלוונטי) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| מתאריך | עד תאריך | שווי התקשרות | אופן התקשרות* | מועד אישור ועדת המכרזים להתקשרות |

* אופן התקשרות: מכרז פומבי/סגור/מרכזי, שליפה ממאגר, פנייה לקבלת הצעות, פטור ממכרז (יש לצרף פרוטוקול ועדת מכרזים ואישורים נוספים, ככל שהיו, וכן לציין תקנת פטור).

| תיאור הבקשה (ימולא על ידי היחידה הפונה) |  |
| --- | --- |
| רקע (הצורך בהתקשרות, RFI ככל שבוצע) | - הספק מנהל המחקר החקלאי זכה במכרז פומבי שפרסמה יחידת שה"מ למתן שירותים במחקרים, ובהם בין היתר המחקר שבכותרת. - המחקר בוחן בין היתר, את ההתכנות למניעת נזק של עש הדונג לחלות האחסון באמצעות משטר תאורה מלאכותי ושילוב הדברה ביולוגית - המחקר החל כמצופה ונחתם הסכם עם מנהל המחקר החקלאי שתוקפו נקבע עד ליום 31/12/2024. - המחקר תוקצב בסכום כולל של 50 אלש"ח לשנה אחת בלבד. - המחקר טרם הסתיים מהסיבות הבאות: ראשית - התקציב לביצוע המחקר אושר רק בדצמבר 2023 ואת העבודה עם עש הדונג, שאינו פעיל בחורף, ניתן היה להתחיל רק בסביבות אפריל-מאי, כך שלא נשאר זמן רב לביצוע העבודה. השנייה - השלב הראשון של הניסוי שכולל ניסויי מעבדה, ומצריך גידול של העש בתנאי מעבדה היה מורכב יותר מהמתוכנן, דבר שגרם גם הוא לעיכוב בתחילת ביצוע הניסיונות. - לאור המפורט מבוקש מעם הועדה לאשר התקשרות המשך ללא עלות נוספת על יסוד תנאי תקנה 3 (4) (ב) (1) לתח"ם לשנה נוספת עד ליום 31/12/2025. - היחידה הבהירה את חשיבות המחקר ותרומתו לענף הדבש. |
| תיאור השירות / הטובין | שירותי חווה במחקר |
| עילת הפטור (במידה ורלוונטי) | 3 (4) (ב) (1) |
| פרוטוקול דיון מיום 22/8/2024 (ימולא על ידי ועדת המכרזים) |  |
| הופיעו בפני הוועדה | הגב' אורטל כהן – שה"מ ד"ר אוהד אפיק – שה"מ |
| עיקרי הדיון ונימוקים להחלטה | התרשמנו כי התגלמו טעמי יעלות וחיסכון המצדיקים את מתן הפטור כמבוקש. |

| החלטת הוועדה מיום 22/8/2024 (ימולא על ידי ועדת המכרזים) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| החלטה | [X ] אישור | [ ] דחיה | [ ] דיון נוסף | תאריך | 22/8/2024 |
| הערות |  |  |  |  |  |
| ערבות ביצוע | [ X] ללא | [ ] רגילה | [ ] חלף | שיעור ערבות |  |
| ביטוח | [X ] ללא | [ ] רגיל | [ ] מיוחד | נדרש הסכם | נספח להסכם |
| האם טעון אישור ועדה נוספת | [ X] ללא | [ ] ו. פטור משרדית | [ ] ו. פטור מרכזית | אחר |  |
| מסמכים מצורפים |  |  |  |  |  |

חתם בזום 		חתמה בזום		חתמה בזום

22/8/2024 		22/8/2024 		22/8/2024

| בידרמן אורי |  | ורד ליפמן, עו"ד |  | טניה שמאלי |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| מ/מ יו"ר הוועדה |  | נציגת היועמ"ש |  | ס/חשב |  |  |