טופס פניה לוועדת מכרזים / פרוטוקול וועדה

- פניה לוועדת המכרזים תעשה באמצעות טופס זה בלבד (אין למלא בכתב יד). - רק לאחר חתימת כל חברי הוועדה יהווה טופס זה אישור לביצוע התקשרות. - יובהר כי על מנת לממש אישור זה יש לפנות למחלקת הרכש להקמת התחייבות כספית (הסכם או הזמנת רכש). אין להפעיל את הספק ללא התחייבות כאמור!

| התקשרות בפטור הארכת תוקף ללא תוספת כספית– תקנה 3 (4)ב (1) לתח"ם עם הספק "האוניברסיטה העברית" למחקר בנושא "תופעת כלבים משוטטים" לעניין שיקום כלבים |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| יחידה פונה שם מגיש הבקשה | שו"ט אייל זמיר | תאריך פניה | 28/06/2024 |
| סיווג הבקשה | [ ] מכרז (פומבי, סגור, מרכזי) | [ X] פטור ממכרז | [ ] אחר |
| שם ספק | האוניברסיטה העברית | מספר ספק (ח.פ., ע.מ. , ע.ר. וכו') | 5007016010 |
| מספר הזמנה במרכב"ה | 4502198562 | יתרה כספית | 208 אלש"ח |
| שווי התקשרות (₪, ללא אופציה) | ללא תוספת כספית | שווי אופציות (₪) |  |
|  | משך | מתאריך | עד תאריך |
| תקופת התקשרות (ללא אופציה) |  | 3/9/2024 | 31/12/2025 |
| תקופת אופציה |  |  |  |

| היסטוריית ההתקשרות (ימולא על ידי היחידה הפונה במידה ורלוונטי) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| מתאריך | עד תאריך | שווי התקשרות | אופן התקשרות* | מועד אישור ועדת המכרזים להתקשרות |
| 01/01/2021 | 31/12/2021 | 245,000 | ספק יחיד | 21/12/2020 |
| 01/01/2022 | 31/12/2022 | עדכון התקופה |  | 01/09/2021 |
| 5/1/2023 | 30/06/2024 |  | הארכת התקשרות ללא תוספת עלות |  |

* אופן התקשרות: מכרז פומבי/סגור/מרכזי, שליפה ממאגר, פניה לקבלת הצעות, פטור ממכרז (יש לצרף פרוטוקול ועדת מכרזים ואישורים נוספים, ככל שהיו, וכן לציין תקנת פטור).

| תיאור הבקשה (ימולא על ידי היחידה הפונה) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| רקע (הצורך בהתקשרות, RFI ככל שבוצע) | - בפני הוועדה בקשת היחידה להארכת תוקף ללא תוספת עלות עבור מחקר לאפיון בעיית הכלבים המשוטטים. - המחקר לא התנהל עד כה בקצב הרצוי והתעכב מסיבות שונות בינהם: - כזכור בעבר גורם מעכב אחד היה עתירה לבג"צ שהוגשה בקשר עם ניצול כספי הממשלה שהוקצו לטובת התמודדות עם תופעת הכלבים המשוטטים, ובכללם גם מחקר זה. הגשת העתירה ע"י עמותת תנו לחיות חיות עיכבה באופן ניכר את היכולת האופרטיבית להתקדם עם המחקר ומשכך ניתנה ע"י ועדת מכרזים זו אורכה להתקשרות עד ליום 30/6/2024. למיטב הידיעה המקצועית העתירה נדחתה בסופו של יום. - אלא שבמקביל, בשל פרוץ מלחמת "חרבות ברזל" חלק שינוי מהותי בתופעת הכלבים המשוטטים. המלחמה גרמה לגידול משמעותי בכמות הכלבים המשוטטים שהגיעו בחבל עזה לתוך שטח ישראל. שינוי זה הצריך התאמות ושינויים במחקר שאף הם באופן טבעי גרמו לעיכוב בלוחות הזמנים. - לאור המפורט מבוקש להאריך את ההתקשרות ללא עלות עד ליום 31/12/2025. |  |  |  |  |
| תיאור השירות / הטובין | מחקר לאפיון בעיית הכלבים המשוטטים |  |  |  |  |
| עילת הפטור (במידה ורלוונטי) | הארכת תוקף ללא תוספת עלות 3(4)(ב)(1) |  |  |  |  |
| פרוטוקול דיון מיום 3/9/2024 (ימולא על ידי ועדת המכרזים) |  |  |  |  |  |
| הופיעו בפני הוועדה | אייל זמיר – אגף הרכש ד"ר חן הניג – שו"ט |  |  |  |  |
| עיקרי הדיון ונימוקים להחלטה | התרשמנו כי התגלמו טעמי יעלות וחיסכון המצדיקים את מתן הפטור כמבוקש. |  |  |  |  |
| החלטת הוועדה מיום 3/9/2024 (ימולא על ידי ועדת המכרזים) |  |  |  |  |  |
| החלטה | [X] אישור | [ ] דחיה | [ ] דיון נוסף | תאריך | 3/9/2024 |
| הערות |  |  |  |  |  |
| ערבות ביצוע | [ ] ללא | [] רגילה | [X] חלף – הארכת תוקף | שיעור ערבות |  |
| ביטוח | [] ללא | [X] רגיל – הארכת תוקף | [ ] מיוחד | נדרש הסכם | נספח להסכם |
| האם טעון אישור ועדה נוספת | [] ללא | [] ו. פטור משרדית | [] ו. פטור באוצר | אחר |  |
| האם טעון אישור פרסום בנעמ"ה | לא | מסמכים מצורפים |  |  |  |

חתם בזום		חתמה בזום 		חתמה בזום

3/9/2024 			3/9/2024			3/9/2024

| אורי בידרמן |  | חנאן טוחי, עו"ד |  | נועה ברנס |  | אוהד דיגמי |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| מ"מ יו"ר הוועדה |  | נציגת היועמ"ש |  | ס. חשב |  |  |