נוסח הודעה בדבר כוונה להתקשרות עם ספק במיזם משותף

אגף א' עתודות במשרד החינוך מעוניין להתקשר עם עמותת שותפויות אדמונד דה רוטשילד ע.ר. מספר  580399913 במיזם משותף לצורך ביצוע תוכנית  עתודה לדרגי כניסה – תוכנית צוערים לחינוך הבלתי פורמאלי.

אגף א' עתודות במערכת החינוך כפוף ישירות למנכ"ל משרד החינוך המשמש גם כיו"ר הוועד המנהל המערכתי המלווה את עבודת האגף השוטפת והאסטרטגית, ותפקידו המרכזי, הינו לפתח את תחום העתודות מנקודת מבט מערכתית והוליסטית, במטרה לאייש את משרות המטרה במערכת בהון אנושי מקצועי, ערכי וממלכתי, וכן להבטיח חיבור וסיוע תמידי של התוכניות למטרות, יעדי ואתגרי מערכת החינוך.

האגף מתכלל, מנחה מקצועית ומוביל את כלל פעילות מערכת החינוך בבניית העתודה הניהולית במערכת, וכן פועל בשיתוף פעולה עם גורמי ממשל, שלטון מקומי וחברה אזרחית. כל זאת, בהתאם לצרכי המערכת ובאופן שיסייע למשרד להגשים את חזונו, מטרותיו ויעדיו.

כחלק מתפיסה זו, האגף אמון בין היתר על בניית ערוצי הזנת מצינות למערכת החינוך בפרט ולשירות הציבורי בכלל.

למידע נוסף על האגף ופעולותיו, ניתן לעיין ב  דו"ח שנתי 2023 - עתודות במערכת החינוך.

ארגון שותפויות אדמונד דה רוטשילד,הוקם על ידי קרן אדמונד דה רוטשילד בשנת 2016, על מנת ליצור בית אחד לתוכניות מנהיגות לנוער ולצעירים, ובמטרה לשמש כזרוע החברתית של הקרן הפועלת לצמצום פערים בחברה הישראלית. בשותפויות רוטשילד ישנם כיום כ-110 עובדים.

הארגון מאתר צעירים וצעירות מגוונים,  מובילים ובעלי פוטנציאל מנהיגותי, ברובם מהפריפריה החברתית-גאוגרפית ומכשיר אותם במטרה לבסס מנהיגות ישראלית עתידית המאמינה בתפיסות עולם חברתיות ובעקרונות הכוללים: צמצום פערים, שוויון הזדמנויות, סולידריות וכבוד הדדי. עקרונות אלו, יחד עם למידה מתמדת, חדשנות ושותפויות רב מגזריות ובין דיסציפלינריות הם המנחים את עבודת הארגון ואותם מנחיל הארגון למשתתפים בתוכניות ההכשרה השונות אותן מפעיל.לארגון שמונה תוכניות, המיועדות לקהלי יעד שונים.

- בנוסף לתוכנית בגינה מפורסמת הודעה זו ישנם תוכניות נוספות של שותפויות רוטשילד למשל, תוכניות הצוערים לשלטון המקומי של שותפויות רוטשילד הינן תכניות ייחודיות הפועלות לשיפור השלטון המקומי בישראל. זאת על ידי הכשרת משרתי ציבור מצויינים לשלטון המקומי.
רוטשילד – צוערים לאסטרטגיה ותכנון אורבני, הכוללת תואר שני בתכנון ערים בטכניון רוטשילד – צוערים לרווחה – הכוללת השמה תחילה במחלקות הרווחה ותואר שני באוניברסיטה על פי בחירת המשתתף/ת

משרד החינוך כאמור מבקש להתקשר עם שותפויות רוטשילד לצורך הפעלת תוכנית מקבילה במסגרת יישום החלטת הממשלה מספר 1653 "עתודות לישראל". זאת ע"י הפעלת תוכנית רוטשילד – צוערים לחינוך בלתי פורמלי.

מטרת  התוכנית

איתור, מיון, הכשרה, ליווי ורישות של צעירים וצעירות מצטיינים לצורך קידום שדה החינוך הבלתי פורמאלי, בדגש על הפריפריה החברתית - גיאוגרפית.

פירוט התוכנית:

התכנית מחולקת לארבעה רכיבי התקשרות (לפי רצף הביצוע):

- איתור פרסום ומיון המועמדים לתכנית

הוצאת קול קורא, סינון המועמדים הרבים במספר שלבי מיון:

1.	טופס הרשמה דיגיטלי וראיון טלפוני.

2.	מרכזי הערכה פרונטאליים.

3.	ראיון אישי מקוון.

4.	 גיבוש רשימה סופית של המשתתפים בתכנית.

- כתיבת חומרים ותכנון התכנית

בניית תכנית ההכשרה, גיבוש רשימת מרצים ותיאום, התאמת מתודות ההכשרה, כתיבת חומרים בהתאם לתוכן התכנית. הקצאת כוח אדם מקצועי לכתיבת והכנת החומרים, גיבוש הפדגוגיה בתכנית.

- ביצוע תכנית ההכשרה

התכנית כוללת הכשרה קבוצתית של חמישה ימים בשבוע לאורך שלושה חודשים מלאים וכוללת, לרבות סמינרים הכוללים לינה.

בנוסף, המשתפים נדרשים להגיש מטלות שונות במהלך ההכשרה ומקבלים מערך ליווי אישי מקיף הכולל: עבודה על חוזקות וכישורים, פיתוח תמונת עתיד, ליווי בחיפוש עבודה ובתהליכי מיון ועוד.

ההכשרה התכנית מבוססת על שלושה צירים – ידע, מיומנות ותודעה.

- ציר הידע – הכרות עם ארגונים ובעלי תפקידים ממשרדי ממשלה שונים, השלטון המקומי והחברה האזרחית. למידה והבנה של תהליכי עיצוב מדיניות ציבורית בתחומים שונים. הכרות עם מושגי יסוד בשירות הציבורי, בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי. העיסוק במערכת החינוך יהווה עמוד תווך בציר הידע, ממשתתפי ההכשרה יחשפו ויפגשו לאורך ההכשרה עם בעלי תפקידים מרכזיים בשדה החינוכי ויעסקו בסוגיות מרכזיות ואתגרי מערכת החינוך.

- ציר המיומנויות – רכישת מיומנויות הנדרשות לשילוב מיטיבי במגזר השירות הציבורי בכלל ובמערכת החינוך בפרט. כגון: הכוות תעסוקתי, מיומנויות בין אישיות ומיומנויות מקצועיות.

- ציר התודעה – פיתוח אתוס של משרת ציבור, בעל תפיסת שליחות, הרואה את טובת הכלל ודוגל במקצועיות, חדשנות והגינות. במהלך ההכשרה יינתן דגש על תפקידיה הייחודיים של מערכת החינוך הפורמאלית והבלתי פורמאלית.

- השמה, רישות והובלת שינוי

עם סיום התכנית ישתלבו המשתתפים בהשמה בתפקידים שונים ומגוונים, וכן ישתלבו ברשת עתודות במערכת החינוך. במהלך ההשמה ישתתפו העמיתים בסמינר לימודי בחו"ל, ישלימו תעודת הוראה וימשיכו להיות פעילים ברשת המקדמת המשך למידה של חבריה כמשרתי ציבור, יצירת שיתופי פעולה רב-מגזריים וסיוע הדדי בפעילות השוטפת. יתרה מזאת, הרשת תיצור הזדמנויות לשיתופי פעולה, באמצעות קידום והובלה של תהליכי שינוי אפקטיביים במערכת החינוך, לרבות בשדה החינוך הבלתי פורמאלי. בנוסף, הרשת תהווה מקום לתמיכה, קידום ופיתוח הקריירה של בוגרי התכנית וליווי על פי צורך.

היקף פעילות מתוכנן

היקף פעילות מתוכנן:

לו"ז פעילות מחזור ו':

ינואר 2025 – מאי 2025  - פרסום התכנית ומיון מועמדים למחזור ו' של התוכנית.

יוני 2025 – אוגוסט 2025 -  הפעלת שלב ההכשרה בהיקף של 25 משתתפים + שיבוץ המשתתפים בתפקידי השמה בסיום ההכשרה.

ספטמבר 2025 – אוגוסט 2026 – שנת השמה + השלמת תעודת הוראה + פעילות ברשת הבוגרים.

ספטמבר 2026 – אוגוסט 2028 – המשך מחויבות הבוגרים להשמה בשדה החינוך הבלתי פורמאלי, קיום מסע לימודי לחו"ל ופעילות המשך ברשת הבוגרים.

לו"ז פעילות מחזור ז':

דצמבר 2025 – מאי 2026  - פרסום התכנית ומיון מועמדים למחזור ז' של התוכנית.

יוני 2026 – אוגוסט 2026 -  הפעלת שלב ההכשרה בהיקף של 25 משתתפים + שיבוץ המשתתפים בתפקידי השמה בסיום ההכשרה.

ספטמבר 2026 – אוגוסט 2027 – שנת השמה + השלמת תעודת הוראה + פעילות ברשת הבוגרים.

ספטמבר 2027 – אוגוסט 2029 – המשך מחויבות הבוגרים להשמה בשדה החינוך הבלתי פורמאלי, קיום מסע לימודי לחו"ל ופעילות המשך ברשת הבוגרים.

משך כל תקופת ההתקשרות – 31.08.29- 22.12.2024.

עלות תכנית הצוערים לשני מחזורים:

עלות הפעלת התוכנית לשני המחזורים  – 10,384,566 ₪

עלות תקורה לשני המחוזרים – 59,434 ₪.

סה"כ עלות המיזם למחזורים ו' ו-ז': 10,444,000 ₪ .

חלקה של עמותת שותפויות רוטשילד: 5,222,000 ₪  - ממקורות פרטיים – 50% מעלות כלל המיזם.

חלקו של המשרד: 5,222,000 ₪

פירוט דרישות מהספק:

ככל שיש גורם נוסף הסבור שהוא מסוגל לבצע את הפעילות, יפנה בהצעה מתאימה כאשר עליו לקחת בחשבון כי עליו לעמוד בכל הדרישות הבאות:

- ניסיון בהפעלת תכנית צוערים במסגרת התוכנית הלאומית "עתודות לישראל" (בכפוף לאישור אגף א'  עתודות במערכת החינוך).

- ניסיון בבניית תכנית צוערים לצעירים וצעירות המתעניינים בכניסה לשירות הציבורי.

- ניסיון של 5 שנים בעולם החינוך וההדרכה.

- מימון מחצית מעלות התכנית לפחות, בסכום שלא יפחת מהסכום , 2,611,000 ₪ למחזור, להיקף תכנית זהה למתואר במודעה זו, וממקורות פרטיים.

- יכולת עמידה בלו"ז המאפשר את פתיחת התכנית בתאריך ה-12.1.2025.

- לרשות הגוף יש כ"א מקצועי לביצוע התכנית (הכנת התכנית, גיבוש רשימת מרצים, בניית מתודות, התקשרות למטרת ביצוע תכנית חינוכית ועוד).

- ככל שהמציע הוא גוף משפטי מאוגד והוא רשום ברשם רשמי, על הגוף המציע להיות עוסק מורשה/מלכ"ר. על הגוף המציע לנהל ספרי חשבונות כחוק. אם הגוף המציע הינו עמותה/חברה לתועלת הציבור עליו להיות בעל אישור על ניהול תקין תקף מטעם רשם העמותות או רשם התאגידים.

- אם יתקבלו הצעות נוספות, המשרד יפעל באופן הבא:

  - תיבחר ההצעה המעניקה את מירב היתרונות למשרד.

  - ההצעות שיתקבלו יבחנו על פי מדדי איכות באופן יחסי:

    - צוות מקצועי ומומחה בתחום הובלת תכניות צוערים.

    - ניסיון בהפעלת תכניות צוערים לצעירים וצעירות בשירות הציבורי.

    - תוכן מצטבר הכולל ידע מקצועי על תהליכי בניית תכניות צוערים.