משרד הכלכלה והתעשייה

ועדת המכרזים

מכרז מס' 10/24

רכישת שירותי ניהול, תיאום , תכנון, פיקוח וסיוע בשיווק בפרויקטים של תשתיות ציבוריות במשרד הכלכלה והתעשיה

מפרט מכרז מתוקן לאחר מענה לשאלות (3)

משרד הכלכלה והתעשייה

ועדת המכרזים

מכרז מס' 10/24

רכישת שירותי ניהול, תיאום , תכנון, פיקוח וסיוע בשיווק בפרויקטים של תשתיות ציבוריות במשרד הכלכלה והתעשיה.

מינהל אזורי תעשייה במשרד הכלכלה והתעשייה (להלן בהתאמה: "היחידה"/"המינהל", "המשרד"), באמצעות ועדת המכרזים המשרדית (להלן: "ועדת המכרזים"), מזמין  בזה הצעות למתן שירותי  ניהול, תיאום , תכנון, פיקוח וסיוע בשיווק בפרויקטים של תשתיות ציבוריות במשרד הכלכלה והתעשיה.

כותרות הסעיפים הינן לשם התמצאות בלבד והן לא תשמשנה לפרשנות מכרז זה.

המכרז מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלד אך מיועד לגברים ונשים כאחד.

תוכן עניינים

טבלת ריכוז מועדים..............................................................................................................

הגדרות................................................................................................................................

רקע....................................................................................................................................

השירותים הנדרשים.............................................................................................................

תקופת ההתקשרות...............................................................................................................

הליך בחינת ההצעות ובחירת הספק הזוכה  ............................................................................

תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז (תנאי סף) .......................................................................

אמות מידה ומשקולות לבחירת ההצעה הזוכה ........................................................................

הוראות בדבר הגשת ההצעה..................................................................................................

התחייבויות הספק הזוכה......................................................................................................

התמורה..............................................................................................................................

פיצויים מוסכמים................................................................................................................

היררכיה בין המכרז להסכם ..................................................................................................

שאלות והבהרות ..................................................................................................................

עיון במסמכים......................................................................................................................

רשימת נספחים....................................................................................................................

טבלת ריכוז מועדים

| פעילות | מועד |
| --- | --- |
| מועד פרסום המכרז | 1/7/2024 |
| מועד אחרון להגשת השאלות | עד ליום רביעי, י"ח תמוז התשפ"ד, 24.7.2024 שעה 12:00 |
| מועד פרסום השאלות והתשובות | עד ליוםראשון, י" ב באלול התשפ"ד, 15.9.2024 |
| המועד האחרון להגשת שאלות _(סבב שני) | עד ליום שלישי, כ"א באלול התשפ"ד, 24.9.2024, עד השעה 12:00 |
| מועד פרסום השאלות והתשובות (סבב שני) | עד ליום חמישי, ו' בחשוון התשפ"ה, 7.11.2024. |
| המועד האחרון להגשת הצעות | עד ליום חמישי - 23.1.2025, כג' בטבת התשפ"ה, עד השעה 12:00 |
| תוקף ערבות המציע | בתוקף עד ליום חמישי, ב' בסיוון התשפ"ה, 29.5.2025 |
| מועד חתימה על הסכם ההתקשרות | בתוך 14 ימים ממועד העברת נוסח ההסכם לזוכה. |
| תחילת מתן שירותים | ממועד קבלת הסכם חתום על ידי מורשי החתימה של המשרד (חתימה מלאה ולא הסכם חתום בראשי תיבות בלבד) או במועד מאוחר יותר שיקבע המשרד |

  - במקרה של אי התאמה בין התאריכים שצוינו לעיל לבין תאריכים אחרים המופיעים בגוף המכרז, קובעים התאריכים בטבלה זו.

  - המשרד שומר לעצמו שיקול דעת בלעדי לשנות כל אחד מן המועדים המנויים לעיל בהודעה שתפורסם באתר המשרד, ולא תהא למי מהספקים כל טענה או דרישה בקשר לכך.

הגדרות

"ההסכם", "הסכם ההתקשרות" – נוסח הסכם ההתקשרות המצורף למכרז זה כנספח י'.

"הצעה" – תשובת המציע למכרז זה בתוספת כל הבהרה שנתן במענה לבקשת ועדת המכרזים ו/או מי מטעמה ואשר ועדת המכרזים החליטה לקבלה.

"ועדת המכרזים", "הוועדה" – ועדת המכרזים המשרדית במשרד הכלכלה והתעשייה .

"חוק חובת המכרזים" – חוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992 והתקנות שהותקנו מכוחו.

"מכרז" – מסמך זה על כל נספחיו, דרישותיו, תנאיו וחלקיו לרבות שאלות ההבהרה ותשובות עורך המכרז.

"מציע" – תאגיד ו/או עוסק מורשה/פטור ו/או שותפות רשומה אשר הגיש/ה הצעה למכרז זה. שותפות לא רשומה אינה נכללת בהגדרת מציע, ומנועה מהגשת הצעות למכרז זה גם אם היא עוסק מורשה.

"משרד" – משרד הכלכלה והתעשייה.

"ספק"/"ספק זוכה"/ "זוכה"/ "נותן השירותים" – מציע שייבחר על ידי עורך המכרז לאספקת השירותים נשוא מכרז זה לרבות כל מי שנותן מטעמו למשרד שירותים כאמור.

"תקופת ההתקשרות" – משך ההתקשרות כאמור בסעיף 5 להלן, לרבות כל תקופות ההארכה שאושרו לפי סעיף זה ו/או בהתאם לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993.

עוסק פטור כהגדרתו בחוק המע"מ, תשל"ו – 1975.

עוסק מורשה כהגדרתו בחוק המע"מ , תשל"ו – 1975 .

"תואר אקדמאי" – תואר אקדמאי בתחום המצוין במסמכי המכרז ואשר הוענק על ידי מוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) להעניק תארים מסוג זה ו/או תואר אקדמי מחו"ל אשר קיבל אישור של הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל במשרד החינוך.

מוסד להשכלה גבוהה“ – מוסד שהוא אחד מאלה:

- מוסד שקיבל הכרה לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

- מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

- מוסד שקיבל רישיון לפי  מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה גבוהה.

"פרויקט תשתית ציבורית"- פרויקט הנדסי, המבוצע  עבור  גוף ציבורי.  לענין הגדרה זו :

- גוף ציבורי הינו: מדינה, כל תאגיד ממשלתי (תאגיד סטטוטורי, חברה ממשלתית וחברה בת ממשלתית), מועצה דתית, וכן רשויות מקומיות וחברות ותאגידים עירוניים.

- פרויקט הנדסי הינו עבודות תשתית, הכוללות תשתיות מים, ביוב, ניקוז, כבישים, עבודות עפר, קירות תומכים, תשתיות חשמל תאורה ולמעט עבודות גישור, מינהור, תחזוקת תשתיות, מתקני טיהור שפכים (מט"ש) ומסילות רכבת ובלבד שעבודות אלו בוצעו בשטחים ציבוריים של שכונות מגורים ו/או אזורי תעשייה ותעסוקה.

רקע

מינהל אזורי תעשיה במשרד הכלכלה והתעשייה פועל לתכנון ופיתוח תשתיות ציבוריות  באזורי תעשייה ותעסוקה המצויים באזורי פיתוח א' (כהגדרתם בחוק לעידוד השקעות הון). המינהל פועל לשם כך בלמעלה מ-70 אזורי תעשייה. בנוסף, מינהל אזורי תעשייה פועל לשיווק קרקעות באזורי התעשייה והתעסוקה בכלל הארץ.

- עבודות התכנון והפיתוח  מבוצעות כיום ע"י שני גורמים:

- חברות מנהלות הפועלות מטעם המינהל ואשר נבחרו במכרז שערך המשרד או שערכו רשויות מקומיות (להלן: גופי הניהול). גופי הניהול מתקשרים עם קבלנים, יועצים וספקים נוספים לצורך ביצוע המשימות הנדרשות. גופי הניהול עוסקים גם בניהול וביצוע תכנון סטטוטורי לתב"ע חדשה ו/או שינוי תב"ע.

- חברה  לקבלת שירותי פיקוח הנדסי צמוד (להלן: גוף פיקוח). גורם זה מלווה את הפרויקטים בשטח ובודק את איכות העבודה בפועל, מבחינה הנדסית וכן בודק מבחינה הנדסית את החשבונות המוגשים ע"י הקבלנים לגופי הניהול.

לצורך סיוע בניהול, תיאום, תכנון, פיקוח בשיווק פרויקטים של תשתיות ציבוריות במשרד הכלכלה והתעשיה, מעוניין המשרד להתקשר עם גופים מתאימים שיעניקו למשרד בעקבות זכייתם במכרז זה את כלל השירותים: הן הניהול והן הפיקוח.

השירותים הנדרשים

נותן השירותים במכרז זה יידרש לביצוע המטלות בהתאם לשלבים המפורטים להלן:

# פרק א' – שלב תכנון סטטוטורי הכולל ביצוע המטלות הבאות בהתאם להצעת המחיר:

- ניהול עבודות תכנון סטטוטורי, אב, מתאר, אסטרטגי.

- ביצוע סקרי היתכנות לאזורי תעשייה.

# פרק ב' – שלב פיתוח התשתיות הכולל ביצוע המטלות הבאות בהתאם להצעת המחיר:

- ניהול עבודות תכנון, תאום, ביצוע ופיקוח הנדסי צמוד על עבודות תשתית וסיוע בשיווק.

- ניהול שירותי תכנון מוקדם/מפורט לביצוע עבודות תשתית.

- שירותי פיקוח צמוד בלבד.

# פירוט השירותים הנדרשים מנותני השירותים הזוכים במכרז זה מפורטים בנספח יד' למפרט המכרז.

ציוד ותשתיות נדרשות:

    - המציע הזוכה יידרש לרכוש ולהשתמש בתוכנות ומתחייב להעמיד לרשות אנשי הצוות המאושרים מטעמו את כלל הציוד הנדרש לצורך מתן השירותים נשוא מכרז זה, ובכלל זה, הציוד המפורט להלן:

- חדר ישיבות לקיום פגישות עם כלל הגורמים הנדרשים.

- מחשב לניהול פרויקטים לרבות תוכנות לניהול התקציב וניהול ההתקשרויות, אשר יותקנו במחשבי נותני השירותים ויכללו את כלל המידע הרלוונטי נשוא התקשרות זו לרבות: המידע על כלל ההתקשרויות של נותן השירותים  עם קבלני המשנה מטעמו לביצוע השירותים נשוא מכרז זה, ניהול משימות ולוחות זמנים לתהליכי תכנון וביצוע עבודות הפיתוח באזורי התעשייה, תעריפי התכנון וההתקשרויות המקובלים, סיכומי דיון ומעקב אחר התקדמות הפרויקטים ועמידה במשימות ועוד.

נותן השירותים יידרש להעביר למשרד את כלל הנתונים שיידרשו על ידו (באופן דיגיטלי או קשיח בהתאם לדרישה) במהלך ההתקשרות ולפי הצורך וכן יאפשר צפיה במערכות לפי דרישה.

יצויין, כי המשרד פועל עם חלק מהרשויות המקומיות ב"נוהל רשויות", במסגרתו הרשויות מתקשרות ישירות עם גורמי הניהול, התכנון וביצוע עבודות התשתיות הציבוריות באזורי תעשיה. יובהר כי עבודות אלו אינן חלק ממכרז זה. יובהר כי המשרד רשאי להעביר את הליווי של פרויקט מסוים מזוכה אל רשות מקומית, בהתאם לנסיבות אשר לטעם המשרד מצדיקות זאת.  יובהר כי במקרים אלו, יידרש נותן השירותים להעביר את ככל המידע והמסמכים הקשורים בפרוייקט באופן מסודר לידי הרשות המקומית, בהתאם להנחיית המשרד.

בביצוע התקשרויותיהם, יידרשו נותני השירותים במכרז זה לפעול בהתאם לאמור בהוראת תכ"ם 7.11.5 "העדפת שימוש בחומרי בנייה ממוחזרים", כפי תוקפה מעת לעת.

יובהר כי המשרד רשאי להחליט  שגופי הניהול שמתקשרים כיום עם המשרד, ימשיכו במתן השירותים עבור  הפרוייקטים אשר החלו במהלך תקופת ההתקשרות של המשרד עימם, עד לסיומם או עד לשלב אחר והכל בהתאם לשיקול דעת המשרד ובהתאם לצרכיו.

יובהר כי נותני השירותים שייבחרו במכרז זה, יידרשו להיות ערוכים למתן השירותים בכל חלקי הארץ.

  - תקופת חפיפה:

    - עם חתימת הסכם ההתקשרות ע"י נותני השירותים הזוכים במכרז זה  - ינחה המשרד את נותני השירותים הקיימים היום, להעביר חפיפה לנותני  השירותים הזוכים במכרז זה. מנהלי הצוות מטעם הזוכים במכרז זה יהיו אחראים לקבלת החפיפה בכל פרוייקט. החפיפה תכלול העברת כל החומרים הפיסיים והדיגיטליים הנוגעים להתקשרות זו, קיום ישיבות לקבלת סטטוס הפרויקטים השונים, מתן הבהרות ומענה לשאלות, קיום סיורים באתרים השונים להכרות עם כלל הגורמים הרלוונטיים לרבות הרשויות המקומיות, גופי הניהול והפיקוח, גופי תשתית ועוד. בסיום חפיפה של כל אתר/פרויקט, יאשרו הן נותני השירותים והן המשרד בכתב, את סיום החפיפה בנוסח המפורט בנספח טו'. תקופת החפיפה תתקיים בפרק זמן שלא יעלה על שבועיים. החפיפה בכלל הפרויקטים  תתבצע בהתאם לתוכנית חפיפה לכל פרוייקט שתאושר מראש ע"י המשרד. נותן השירותים יעביר למינהל אז"ת אישור על סיום החפיפה באזור/פרויקט מסוים. יובהר כי המשרד לא ישלם לנותן השירותים הזוכה במכרז זה עבור תקופת קבלת החפיפה.

    - בסיום ההתקשרות עם נותן השירותים במכרז זה- יידרש נותן השירותים לבצע חפיפה מסודרת למשרד או מי מטעמו, כאמור לעיל. בעבור מסירת חפיפה לנותן שירותים חדש שיכנס לפרוייקט מטעם  המשרד, ישלם המשרד לנותני השירותים הזוכים במכרז זה, בהתאם לתעריף 2 להוראת התכ"מ 8.1.1 "תעריפי התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים", כפי תוקפה מעת לעת, לפי היקף השעות שבוצעו  בפועל ע"י מנהל הצוות.

- תקופת החפיפה תתקיים בפרק זמן שלא יעלה על 45 ימי עבודה ולא יותר מ-15 שעות לכל פרוייקט וסה"כ עד 1,200 שעות חפיפה סה"כ. המשרד ישלם עבור תקופה זו בהתאם לאמור בהוראות המכרז.

- למשרד בלבד שמורה הזכות להאריך את תקופת החפיפה בתיאום עם נותני השירותים הקיימים ונותני השירותים במכרז זה, לפרק זמן נוסף שלא יעלה על 30 ימי עבודה.

  - היקף ההתקשרות עם הזוכים במכרז זה לא יעלה על מיליארד ש"ח כולל מע"מ לשנתיים, בהרשאות להתחייב, עבור כלל הזוכים במכרז (הסכום הינו מצטבר והוא כולל הסבה של פרויקטים שביצועם החל טרם הבחירה בזוכים במכרז זה). יובהר כי המשרד ישלם לנותני השירותים במכרז זה, עמלת ניהול בהתאם לאחוז המוצע על ידם רק עפ"י ביצוע בפועל, קרי בהתאם לתשלומים שאושרו ובוצעו על ידם לקבלנים ונותני השרותים.בתקופת ההסכם.

  - יצויין כי במהלך השנתיים האחרונות שקדמו למכרז זה קרי 2022-2023, היקף העבודות שבוצעו בפועל בכל אחת מהשנים, עמד על 83 מלש"ח באמצעות חברות מנהלות ועל כ- 46 מלש"ח באמצעות נוהל רשויות.

  - למשרד בלבד שמורה הזכות להרחיב את ההתקשרות עם הזוכים בהיקף נוסף שלא יעלה על 600,000,000 ש"ח כולל מע"מ בשנתיים, עם כלל הזוכים במכרז.

  - יודגש כי צפי המשרד לעניין היקף ההתקשרות הינו נכון למועד פרסום המכרז וכי צפי זה אינו מחייב את המשרד לרכוש טובין ו/או שירותים מהזוכה/ הזוכים בהיקף כלשהוא בזמן מן הזמנים.

  - יובהר, כי השירותים נשוא מכרז זה יסופקו במשרדי הספק ולעיתים יידרשו הזוכים להגיע למשרד הכלכלה והתעשייה וכן לכל מקום אחר אליו יידרש הספק להגיע לטובת מתן השירותים.

תקופת ההתקשרות

  - על הזוכה להיות ערוך לתחילת מתן השירותים ממועד קבלת הסכם חתום על ידי מורשי החתימה של המשרד או מועד מאוחר יותר שנקבע על ידי המשרד. בכל מקרה השירותים לא יינתנו לפני מועד חתימת הצדדים על הסכם ההתקשרות והמצאת כל המסמכים הנדרשים במסגרתו (חתימה מלאה של מורשי החתימה של המשרד ולא רק בראשי תיבות).

  - משך ההתקשרות עם הזוכה הוא לשנתיים. למשרד שמורה הזכות הבלעדית להאריך את תקופת ההתקשרות בעד שלוש תקופות נוספות, בנות עד שנתיים  כל אחת. סך כל תקופות ההארכה לא יעלו על שש שנים (להלן: "תקופות הארכה"). למשרד שמורה הזכות להאריך את ההתקשרות בתקופה של עד שנתיים נוספות, מעבר לאמור בסעיף, ממועד סיום ההתקשרות וזאת רק לצורך סיום הפרוייקטים שהוזמנו במהלך ההתקשרות וטרם הסתיימו (לא תתאפשר הזמנת פרוייקטים חדשים בתקופה זו) (להלן "תקופת הארכה נוספת"). הכל בכפוף לצרכי המשרד, לאישור התקציב מדי שנה, למגבלות התקציב, להוראות כל דין לרבות הוראות חוק התקציב, חוק חובת המכרזים, התקנות שהותקנו מכוחו (כפי תוקפן מעת לעת), הוראות התכ"ם ותנאי ההסכם שייחתם עם הזוכה. תקופות ההארכה ייחשבו חלק מתקופת ההתקשרות.

  - הזוכה מתחייב כי במידה שלא יעמוד בזמנים שנקצבו לו לביצוע משימה במהלך תקופת ההתקשרות (לרבות תקופות ההארכה ו/או תקופת הארכה הנוספת), ישלים ביצועה לאחר תום תקופת ההתקשרות, וזאת בתנאים הקבועים במכרז זה, בהצעה ובהסכם ההתקשרות. יובהר כי השלמת המשימה תתבצע לאחר שועדת המכרזים תאשר התקשרות המשך ולאחר שהזוכה ימציא למשרד, על חשבונו, ערבות ביצוע שתעמוד בתוקף עד למועד שיקבע על ידי המשרד אשר יהיה 60 יום אחרי המועד הצפוי להשלמת הטיפול ויאריך את האישור הביטוחי בהתאם להנחיית המשרד.

  - למשרד שמורה הזכות להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה לפני תום תקופת ההתקשרות בתום הזדקקותו לשירותים או מכל סיבה אחרת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, וזאת בהודעה בכתב לזוכה, 30 ימים מראש. במידה שהמשרד יפסיק את ההתקשרות מכוח סעיף זה, סך התמורה הסופית ייקבע בהתאם להיקף השירותים שניתן בפועל.

הליך בחינת ההצעות ובחירת הספק הזוכה במכרז

  - בחינת הצעות חסרות

    - המשרד רשאי לא להתחשב כלל בהצעה הלוקה באי הצגת פרטים כנדרש במכרז או בכל אופן אחר שלדעת המשרד מונע הערכת ההצעה כדבעי.

    - המשרד יהיה רשאי, אך לא חייב, לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל המציעים כולם או חלקם בדרישה להשלמת מסמך או מידע כלשהם אשר היו בתוקף במועד האחרון להגשת הצעות (לרבות מידע טכני ו/או כלכלי ו/או כספי ו/או מידע בדבר כישוריו, ניסיונו או יכולתו של מגיש ההצעה ו/או כל גורם מטעמו) – הדרושים לצורך בחינת ההצעה או בכדי לקבל הבהרות להצעתם או בכדי להסיר אי בהירויות שעלולות להתעורר בבדיקת ההצעות או הדרושים לשם ניהול תקין והוגן של המכרז – הכל בכפוף להוראות התכ"ם, ולהוראות חוק חובת המכרזים, והתקנות שהותקנו מכוחו.

    - תגובת המציעים שתוגש עד המועד אותו קבעה ועדת המכרזים בפנייתה, תצורף להצעה ותחשב כחלק בלתי נפרד הימנה. אם לא תינתן תשובה, תדון ועדת המכרזים בהצעה על בסיס המידע המצוי בידיה או תפסול ההצעה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי לא יותר למציע במסגרת התגובות לשאלות ההבהרה כאמור, לשנות את הצעתו וכי ועדת המכרזים תהיה רשאית שלא להתייחס לתגובה של המציע המהווה שינוי להצעה.

  - הליך בחירת הזוכה

בחירת הזוכה תבוצע בשלבים הבאים:

    - שלב ראשון – בדיקת העמידה בתנאי הסף

ייבדקו כל ההצעות אשר תתקבלנה עד למועד האחרון להגשת ההצעות, באשר לעמידתן בתנאי הסף המפורטים להלן. הצעה אשר לא תעמוד בתנאי הסף- תיפסל. בנוסף, תיבדק הימצאות כל המסמכים אשר הוגשו ותוקפם היה לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת הצעות, המפורטים בסעיף 7. רק הצעה אשר עמדה בכל תנאי הסף והינה כוללת את כל המסמכים הנ"ל, תעבור להיבדק בשלב הבא.

מכרז זה הינו מכרז עם בחינה דו-שלבית לפי תקנה 17ד לתח"ם.

    - שלב שני – ניקוד רכיבי האיכות בהתאם למסמכי ההצעה ( 65% )

ינוקדו ההצעות ביחס לרכיבי האיכות בהתאם לאמות המידה המפורטות בסעיף 8.1 לפי המשקלות שלצידן.

רק הצעות שיקבלו ניקוד כולל של לפחות 49 מתוך 65 יעברו לשלב הבא. ועדת המכרזים במשרד רשאית שלא לפסול הצעות שקיבלו ניקוד נמוך מהניקוד האמור, מנימוקים שיירשמו בפרוטוקול.

    - שלב שלישי – ריאיון התרשמות (15%)

המציע, מנהל הצוות וה-PMO יזומנו לריאיון. המזמין ייקבע את התרשמותו הכללית לגבי מידת יכולתם, התאמתם, ניסיונם וכישוריהם לביצוע המשימות נשוא מכרז זה, בצורה הטובה ביותר.

רק הצעות שיקבלו בתום שלב הריאיון ניקוד כולל של לפחות 58מתוך 80  (הניקוד ביחס לרכיב האיכות ורכיב הריאיון) יעברו לשלב בחינת הצעת המחיר. ועדת המכרזים במשרד רשאית שלא לפסול הצעות שקיבלו ניקוד נמוך מהניקוד האמור, מנימוקים שיירשמו בפרוטוקול.

    - שלב רביעי –  ניקוד רכיב העלות (20% )

לאחר מתן הניקוד למציעים בגין איכות ההצעה, תיבחנה הצעות המחיר של המציעים השונים, כאמור בסעיף 8.3.

הליך תחרותי נוסף

ועדת המכרזים תהיה רשאית עפ"י שיקול דעתה לבצע הליך תחרותי נוסף ביחס למחיר ההצעה, בהתקיים התנאי הבא:

היה ושתי הצעות או יותר ינוקדו בניקוד כללי דומה, בפער של עד 5 נקודות והנן בעלות הניקוד הגבוה ביותר באמות המידה בהשוואה לניקוד אותו קיבלו יתר ההצעות. יובהר, כי ההליך התחרותי יערך בין ההצעות שקיבלו את הניקוד הגבוה ביותר, בפער האמור לעיל.

היה וועדת המכרזים תחליט על הליך תחרותי נוסף, תודיע ועדת המכרזים למציעים כי הם רשאים להגיש במועד שתורה הוועדה, הצעה סופית ביחס למחיר הצעתם בתנאים מיטיבים עם המשרד לעומת הצעתם המקורית, היה ומציע לא יגיש הצעה נוספת, תהיה הצעתו הראשונה הצעה סופית למכרז זה.

במקרה שבו מס' הצעות יקבלו ציון משוקלל זהה, יעדיף המשרד את ההצעות בעלות ציון האיכות הגבוה ביותר.

    - שלב חמישי – סיכום הציונים ובחירת זוכה

לאחר ביצוע השלבים כאמור, ישוקלל הניקוד בכל השלבים יחדיו. ההצעה בעלת הניקוד המצטבר הגבוה ביותר, בכפוף לאמור בסעיף זה ובסעיף 8.3 להלן, תיקבע כהצעה הזוכה. המשרד שומר לעצמו את הזכות לפצל את הזכייה בין עד 3 זוכים, אשר קיבלו את הציונים המשוקללים הגבוהים ביותר בין ההצעות.

יובהר כי המשרד אינו מתחייב לחלק את מתן השירותים באופן שווה בין הזוכים שייבחרו וחלוקת העבודה תעשה על פי שקול דעתו הבלעדי של המשרד, בין היתר בהתחשב בתחומי ההתמחות, שביעות רצון, זמינות, עומסי עבודה- וכד'.

    - התקשרות עם מציע שזכה בדירוג נמוך יותר:

לאחר שנחתם חוזה ההתקשרות עם המציע/ים הזוכה/ים, באם תבוטל ההתקשרות מסיבה כלשהי עם המציע/ים הזוכה/ים או במידה שלא נחתם הסכם מכל סיבה שהיא עם המציע/ים הזוכה/ים וזכייתו/ם ו/או ההתקשרות איתו/עימם יבוטלו מכל סיבה שהיא, יהא המשרד רשאי לפנות למציע שדורג אחרי המציע/ים הזוכהים במכרז (להלן: כשיר שני), כאילו היה הזוכה במכרז, בהתאם לתנאי המכרז והצעת הכשיר השני למכרז. לא הסכים המציע שדורג במקום שלאחר הזוכים לכך, יהיה המשרד רשאי לפנות למציע שדורג במקום הבא אחריו וכו' עד שייחתם הסכם חדש לביצוע הפרוייקט. למען הסר ספק, סמכות זו של המשרד היא סמכות רשות והמשרד ישתמש בה בהתאם לשיקול דעתו עפ"י נסיבות העניין.

יובהר כי למשרד תהיה שמורה הזכות לפנות לכשירים נוספים בפרק זמן שלא יעלה על שנה מהמועד שבו הכריזה ועדת המכרזים על הזוכה הראשון.

6.2.7 עידוד נשים בעסקים:

על מציעה העונה על הדרישות בסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים, לעניין עידוד נשים בעסקים, להגיש אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה כהגדרת הסעיף כפי נוסחו מעת לעת. אם לאחר שקלול התוצאות יקבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, אישור ותצהיר כאמור.

  - הוראות בנוגע לבחירת הספק הזוכה במכרז

    - המשרד שומר לעצמו את הזכות להחליט שלא לבחור זוכה כלשהו למכרז ו/או לבטל את המכרז ו/או לפרסם מכרז חדש, בהתאם להוראות התכ"ם ועל פי כללי מינהל תקין. עורך המכרז לא יהיה חייב לפצות מי מהמציעים באחד המקרים המתוארים לעיל, בכל צורה שהיא.

    - המשרד יהיה רשאי שלא להתחשב בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מהות ו/או איכות השירות, או מבחינת מחירה ביחס למהות ההצעה ותנאיה. במקרה כזה תינתן למציע זכות טיעון בכתב לפני מתן ההחלטה הסופית, וזאת בכפוף לשיקול דעתה של ועדת המכרזים.

    - המשרד שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף מציע אשר לגביו היה למשרד ניסיון רע ו/או כושל, איתו ו/או עם אחד מאנשי הצוות המוצעים מטעמו,  לרבות מקרה של אי שביעות רצון משמעותית מאספקת שירותים על ידו, אי עמידה בסטנדרטים של השירות הנדרש, הפרת התחייבויות קודמות כלפי המשרד, חשד למרמה וכיו"ב או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב מגורם ממשלתי אחר על טיב עבודתו. במקרה כזה תינתן למציע זכות טיעון בכתב לפני מתן ההחלטה הסופית, וזאת בכפוף לשיקול דעתה של ועדת המכרזים.

    - המשרד לא מתחייב לסיים את הליכי המכרז ולקבוע זוכה בתוך תקופה מסויימת אך אם הליכי בחירת הזוכה לא יסתיימו לאחר 120 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות רשאי המציע לבטל את הצעתו בהודעה בכתב שימסור למרכז ועדת המכרזים ולקבל את הערבות חזרה.

    - מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל סעד או זכות המוקנית למשרד, ההצעות המפסידות תעמודנה בתוקפן 90 יום נוספים לאחר סיום הליכי המכרז ומתן הודעה למציע הזוכה, וזאת למקרה שבו המציע הזוכה יחזור בו מהצעתו או יפר את ההתקשרות עם המשרד או בכל מקרה שלא תמומש הזכייה עם המציע-הזוכה. בנסיבות מעין אלה תהיה ועדת המכרזים במשרד רשאית (אך לא חייבת) על-פי שיקול דעתה הבלעדי להכריז על בעל ההצעה השנייה בטיבה כזוכה במכרז.

    - אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות הקיימת למשרד.

  - חילוט/ הארכת/ החזרת ערבות הצעה

    - ועדת המכרזים תהיה רשאית לחלט את הערבות, כולה או חלקה, לאחר שנתנה למציע הזדמנות להשמיע טענותיו בהתקיים, בין היתר אחד או יותר מהמפורט להלן:

- המציע נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.

- מציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק.

- מציע חזר בו מהצעתו שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד להגשת הצעות במסגרת המכרז, ובכפוף לאמור בסעיף 6.3.5 לעיל.

- לאחר שמציע נבחר כזוכה במסגרת המכרז, הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במפרט המכרז על נספחיו או בהצעתו, שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של המשרד עם הזוכה במכרז, לרבות חתימה על ההסכם המצורף למפרט המכרז והמצאת הנספחים לו, חתומים כנדרש, וכן המצאת ערבות ביצוע ופוליסת ביטוח התואמות את הנדרש ע"פ ההסכם ומפרט המכרז, בתוך פרק הזמן שנקבע בסעיף 1.

    - הערבות תוחזר למציעים שלא זכו במכרז לאחר סיום הליכי המכרז או עם פקיעת הערבות או עם חתימת ההסכם עם הזוכה במכרז, לפי המוקדם מביניהם.

    - ועדת המכרזים תהיה רשאית לדרוש הארכות תוקף הערבות, כל עוד לא התקבלה החלטה בדבר זוכה במכרז. הארכת הערבות תיעשה על חשבון המציע.

    - מובהר כי אין בחילוט הערבות כדי למנוע מהמשרד להעלות כל טענה ולדרוש כל סעד העומד לו עפ"י כל דין.

תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז – תנאי סף

  - ניהול  פנקסים ודיווח

המציע מנהל פנקסי חשבונות ורשומות על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 או שהוא פטור מלנהלם וכן נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל המכס על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.

  - חובת רישום ו/או צורת התאגדות

    - על המציע להיות בעת הגשת ההצעה תאגיד הרשום בכל מרשם המתנהל לפי דין, או עוסק מורשה או עוסק פטור. שותפות לא רשומה מנועה מהגשת הצעות למכרז זה.

  - ערבות הצעה

    - על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית מבנקים בישראל (מקורית) או ערבות מחברת ביטוח (מקורית),או מסולק מהארץ שאושר להעמיד ערבות בהתאם להוראת תכ"ם 7.3.3 – ערבויות, כפי תוקפה מעת לעת,  חתומה על ידי החברה עצמה ולא על ידי סוכנות ביטוח שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על-פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א- 1981 לפקודת משרד הכלכלה והתעשייה על שם המציע - בסכום של 100,000 ₪ בתוקף עד ליום חמישי, כ"ט שבט התשפ"ה, 27.2.2025 הערבות תוגש בנוסח המפורט בנספח ד' למכרז (להלן: "ערבות הצעה").

ככל שהמציע מגיש ערבות מחברת ביטוח בארץ, הערבות תהא  מחברת ביטוח שברשותה רישיון לעסוק בביטוח או רישיון מ"מורשי לוידס", על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981, ושמופיעה בקישור בנספח ג  להוראת תכ"ם 7.3.3 "ערבויות" - מבטחים אשר בעלי רישיון למתן ערבויות.

ככל שהמציע  יגיש ערבות הצעה מחברת ביטוח בחו"ל, ימציא המציע ערבות מכל חברת ביטוח, בדירוג אשראי מינימאלי של A- (A מינוס) עם תחזית חיובית או יציבה, על פי דירוג בינלאומי של חברת הדירוג S&P או Fitch, או בדירוג אשראי מינימאלי של A3 עם תחזית חיובית או יציבה, על פי דירוג בינלאומי של חברת הדירוג MOODY'S. הערבות מחברת הביטוח תהיה חתומה על ידי החברה עצמה ולא על ידי סוכן הביטוח מטעמה. חברת הביטוח תמציא הודעה רשמית אודות סמכויותיהם של החתומים על הערבות.

    - תשומת לב המציעים הפוטנציאלים מופנית לחשיבות הגשת ערבות תקינה ומדויקת על פי הנוסח שצורף למסמכי המכרז. כל חריגה בנוסח הערבות (גם חריגה שלכאורה מיטיבה עם המשרד, כגון סכום ערבות גבוה יותר, תוקף ערבות ארוך יותר, ערבות צמודה וכד') עלולה להביא לפסילת ההצעה.

  - העסקת עובדים עם מוגבלות

- המציע מקיים את הוראות סעיף 2ב1 לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976 וכן עומד בהוראות סעיף 9 , חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח- 1998  בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות, או שהן אינן חלות עליו.

  - כישורי המציע ועמידתו בהוראות עפ"י דין

    - על המציע להיות בעל ניסיון בניהול של לפחות 10 פרויקטי תשתית ציבורית,   כהגדרתם במכרז זה, וזאת במהלך 10 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, ובלבד שיחולו  על הפרויקטים שיוצגו התנאים המצטברים שלהלן:

- כל פרויקט יהיה בהיקף כספי מינימלי (עפ"י אומדן מאושר של הגוף הציבורי מזמין העבודה) של לפחות 20 מלש"ח כולל מע"מ.

- יוכרו רק פרויקטים אשר החלו בהן עבודות בפועל והושלמו בהן לכל הפחות 30% מסך כל העבודות הנדרשות במסגרת הפרוייקט.

- לפחות אחד מהפרויקטים האמורים לעיל, יידרש להיות בהיקף כספי מינימלי (עפ"י אומדן מאושר של הגוף הציבורי מזמין העבודה) של לפחות 50 מלש"ח כולל מע"מ.

    - על המציע להיות בעל ניסיון בפיקוח הנדסי של לפחות  10 פרויקטי תשתית ציבורית, כהגדרתם במכרז זה, וזאת  במהלך  10 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, ובלבד שיחולו על  הפרויקטים שיוצגו התנאים המצטברים שלהלן:

- כל פרויקט יהיה בהיקף כספי מינימלי (עפ"י אומדן מאושר של הגוף הציבורי מזמין העבודה) של לפחות 20 מלש"ח כולל מע"מ.

- יוכרו רק פרויקטים אשר החלו בהן עבודות בפועל והושלמו בהן לכל הפחות 30% מסך כל העבודות הנדרשות במסגרת הפרוייקט.

- לפחות אחד מהפרויקטים האמורים לעיל, יידרש להיות בהיקף כספי מינימלי (עפ"י אומדן מאושר של הגוף הציבורי מזמין העבודה) של לפחות 50 מלש"ח כולל מע"מ.

    - על המציע להיות בעל ניסיון בניהול עבודות תכנון של 10 פרויקטי תשתית ציבורית כהגדרתם במכרז זה, וזאת במהלך 10 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, ובלבד שיחולו על הפרויקטים שיוצגו התנאים המצטברים שלהלן:

- כל אחד מן  הפרוייקטים הוגש למוסד תכנון מחוזי או ות"ל או לוועדה ארצית או ועדה מחוזית או ועדה מקומית והכל בתנאי שהפרויקט קיבל תב"ע בתוקף או היתר בניה.

- לפחות 4 מתוך הפרוייקטים המוצגים אושרו למתן תוקף.

- לפחות אחד הפרוייקטים הינו בהיקף של לפחות 500 דונם לתעשייה או לחלופין הינו בהיקף של  1,000 יחידות דיור או לחלופין תשתיות ציבוריות/מבנה ציבורי מעל 5,000 מטר.

- שני פרוייקטים לפחות עומדים באחת החלופות שלהלן: פרויקט  בהיקף של  100 דונם לתעשייה או פרויקט בהיקף של 300 יחידות דיור.

- * בסעיף זה, "עבודות תכנון"- עבודות תכנון לצורך פיתוח תשתית ציבורית ובכלל זה תוכניות מתאר ובניין עיר.

    - המציע או בעל זיקה אליו, לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז- 1987. אם המציע או בעל זיקה אליו,  הורשע ביותר משתי עבירות כאמור, ההרשעה האחרונה לא הייתה בשנה שקדמה למועד הגשת ההצעה.

    - ניסיון המציע כאמור ייבדק ביחס למציע עצמו בלבד. ככל שהמציע הינו תאגיד, לא יילקח בחשבון ניסיון כלשהו שנצבר טרם התאגדותו. ככל שהמציע הוא יחיד, ניסיון המציע ייבדק ביחס למגיש ההצעה. עם זאת, לצורך עמידתו בתנאי הניסיון , יהיה המציע רשאי להסתמך על ניסיון שנצבר על-ידי הכרה בנתונים של אישיות משפטית אחרת כמפורט להלן:

      - במקרה בו בעברו של מציע התרחש שינוי ארגוני (לדוג' רכישת פעילות, התאגדות כחברה, רה-ארגון או איחוד של חברות בדרך אחרת), באופן בו הפעילות הרלוונטית בנושא המכרז השתלבה אצל המציע, יוכל המציע לבקש מהמזמין בכתב ובאופן מנומק לצרף לנתוניו את נתוני הגוף בו התקיימה הפעילות לפני השינוי הארגוני לשם הכרה בעמידה בתנאי סף מקצועי, אחד או יותר, או בתנאים אחרים הקבועים במכרז, או לשם קבלת ניקוד איכות והכל בכפוף לכללים הקבועים במכרז.

      - ככל שהמציע מבקש שיכירו לו בנתונים של אישיות משפטית שונה לצורך עמידה בתנאי הסף מסוים או מספר תנאי סף או לשם קבלת ניקוד איכות, בהתאם לתנאים המפורטים במכרז, עליו לפרט את כלל הפרטים הרלוונטיים לצורך הכרה כאמור, ולצרף כל מסמך שיכול להוכיח על השינוי המבני, ועל השתלבות הפעילות הרלוונטית אצלו. 
החלטה בדבר הכרה כאמור תהיה בכפוף לשיקול דעת המזמין.

יובהר כי בכל דרישה לפירוט הניסיון יש לציין חודש ושנה בפירוט התקופות. הוועדה רשאית לפסול הצעות אשר  שלא יציינו בהן באופן מפורש חודש/שנה.

יובהר כי לצורך הוכחת עמידה בתנאי הניסיון, יש לפרט שמות הפרוייקטים ושמות מזמיני השירות מהמציע.

  - כוח אדם

על המציע להעמיד לטובת מתן השירותים לפי מכרז זה כוח אדם כדלקמן:

- מנהל צוות אחד, אשר ינהל ויתפעל את כל פעילויות נותן השירותים הקשורות למתן השירותים וישמש כנציג נותן השירותים כלפי המשרד, ישתתף בישיבות עם נציגי המשרד ככל שיידרש ויעמוד בקשר רציף עם המשרד ובאופן קבוע לרשות אנשי הקשר של המשרד (להלן "מנהל הצוות").

- רכז התקשרויות , חוזים ובקרת פרוייקטים (PMO ) אחד,  אשר יבצע בפועל את השירותים נשוא המכרז, כמפורט בנספח השירותים .

יובהר כי  מנהל הצוות  וה- PMO שיוגשו  במסגרת ההצעה הינם עובדיו של המציע בעת הגשת ההצעה, ואין הוא רשאי לעשות שימוש בקבלני משנה לצורך ביצוע התפקדים של כ"א זה.

- כ"א שיידרש לאחר זכיה במכרז:

מעבר לכ"א שיוצג במסגרת ההצעה כאמור בסעיפים א ו-ב, הזוכה במכרז זה יידרש  להעמיד  אנשי צוות נוספים  כמפורט להלן:

- מנהל פרוייקט לעבודות פיתוח תשתיות - אחד על כל 10 פרוייקטים שיקצה המשרד. יובהר כי המשרד יכול להקטין או להגדיל את מספר הפרוייקטים לכל מנהל פרוייקט בהתאם למורכבותם ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

- מפקח הנדסי צמוד לכל פרוייקט בביצוע. יובהר כי המשרד יוכל להגדיל את מספר הפרוייקטים לכל מפקח הנדסי צמוד בהתאם למורכבות הפרוייקטים ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

- מנהל פרוייקטים לעבודות ניהול תכנון (תב"ע, תוכניות אסטרטגיות, מתאר, סקרי היתכנות) יידרש אחד לכל 10 פרוייקטים. יובהר כי המשרד יכול להקטין או להגדיל את מספר הפרוייקטים לכל מנהל פרוייקט לעבודות ניהול תכנון  בהתאם למורכבותם ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

ביחס לאנשי הצוות הנוספים בסעיף זה, יובהר כדלקמן:

- אנשי צוות אלה לא יוצגו במסגרת ההצעה, אלא רק לאחר זכייה במכרז זה.

- אנשי צוות אלה יכול שיהיו קבלני משנה של המציע ואין הכרח שיהיו עובדיו של המציע.

    - מנהל צוות

על מנהל הצוות  לעמוד בכל דרישות ההשכלה והניסיון המפורטות להלן  במצטבר:

      - רשום  בפנקס המהנדסים והאדריכלים בענף הנדסה אזרחית במועד האחרון להגשת הצעות.

      - בעל רישיון בתוקף לעסוק כמהנדס על פי כל דין במועד האחרון להגשת הצעות.

      - בעל ניסיון מוכח של 7 שנים  לפחות במצטבר  במהלך 12 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, במתן שירותי ניהול ופיקוח של פרויקטי תשתית ציבורית,  כהגדרתם בסעיף 2 למפרט המכרז . יובהר כי ניסיון לפי סעיף זה בתקופות חופפות יספר פעם אחת בלבד.

      - על מנהל הצוות להיות בעל ניסיון בניהול של לפחות 10 פרויקטי תשתית ציבורית כמשמעותם במכרז זה, וזאת מהלך  10 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה ובלבד שיחולו על הפרויקטים שיוצגו התנאים המצטברים שלהלן:

    - כל פרויקט יהיה בהיקף כספי מינימלי (עפ"י אומדן מאושר של הגוף הציבורי מזמין העבודה) של לפחות 20 מלש"ח כולל מע"מ.

    - יוכרו רק פרויקטים אשר החלו בהן עבודות בפועל והושלמו בהן לכל הפחות 30% מסך העבודות הנדרשות בפרוייקט.

    - לפחות אחד מהפרויקטים האמורים לעיל, יידרש להיות בהיקף כספי מינימלי (עפ"י אומדן מאושר של הגוף הציבורי מזמין העבודה) של לפחות 50 מלש"ח כולל מע"מ.

יובהר כי בכל דרישה לפירוט הניסיון יש לציין חודש ושנה בפירוט התקופות. הוועדה רשאית לפסול הצעות אשר  לא יציינו בהן  באופן מפורש חודש/שנה.

יובהר כי לצורך הוכחת עמידה בתנאי הניסיון, יש לפרט שמות הפרוייקטים ושמות הגופים הציבוריים מזמיני השירות, להם נתן מנהל הצוות שירותים.

    - רכז התקשרויות , חוזים ובקרת פרוייקטים (PMO )

- על רכז התקשרויות , חוזים ובקרת פרוייקטים לעמוד בתנאים המצטברים הבאים:

      - השכלה- עומד באחת החלופות שלהלן:

- בעל תואר אקדמי ראשון לפחות, באחד התחומים הבאים: הנדסה אזרחית, הנדסת תעשייה וניהול, אדריכלות, גאוגרפיה, תכנון ערים, מינהל עסקים, כלכלה.

- ובלבד שהתואר האקדמאי שיוצג הוענק על ידי מוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) להעניק תארים מסוג זה ו/או שהוא תואר אקדמי מחו"ל אשר קיבל אישור של הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל במשרד החינוך.

- בעל רישיון לעסוק בראיית חשבון.

- בעל תעודת הנדסאי או טכנאי מוסמך לפי חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2013 באחד מהתחומים הבאים: בניין, אדריכלות, תעשייה וניהול.

      - נסיון – בעל ניסיון של שלוש שנים  לפחות במצטבר  במהלך שש  השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה, בניהול התקשרויות ובקרה על פרוייקטים של בנייה. לצורך סעיף זה יוכר ניסיון בפרוייקטים בהם היקף תקציב הפרוייקט עפ"י אומדן מאושר הינו לפחות 5 מלש"ח.

למען הסר ספק, יובהר כי עבור כל תנאי בנפרד,  ניסיון בתקופות חופפות יספר פעם אחת בלבד.

יובהר כי בכל דרישה לפירוט הניסיון יש לציין חודש ושנה בפירוט התקופות. הוועדה רשאית לפסול הצעות אשר לא יציינו בהן  באופן מפורש חודש/שנה.

יובהר כי לצורך הוכחת עמידה בתנאי הניסיון, יש לפרט שמות הפרויקטים ושמות מזמיני השירות להם נתן שירות המבצע.

      - יובהר כי מציע נדרש להציג במסגרת הצעתו במכרז זה רכז התקשרויות, חוזים ובקרת פרוייקטים (PMO ) אחד ומנהל צוות אחד. מציע שיבחר להציע יותר מאנשי הצוות האמורים, לא יזכה בכל יתרון על מציעים אחרים במכרז, ובמסגרת הצעתו יבדקו רק אנשי הצוות המפורטים לעיל  אשר הוצגו ראשונים במסגרת מסמכי ההצעה. אי עמידתו של אחד מאנשי הצוות האמורים הראשונים  אשר ייבדקו  בתנאי מתנאי הסף המפורטים לעיל, תביא לפסילת ההצעה כולה ולא ייבדקו אנשי הצוות  הנוספים אשר הוגשו בהצעה. יובהר כי במסגרת ניקוד איכות ההצעות, ינתן ניקוד רק עבור אנשי הצוות  הראשונים שיוצגו בהצעה. הוועדה לא תבחן את אנשי הצוות הנוספים שיוגשו ע"י המציע ולא יינתן להם ניקוד איכות.

  - איתנות פיננסית

    - המציע הינו בעל ציון 1.23 ומעלה בהתאם לפרמטרים לבחינת איתנות פיננסית - מדד אלטמן (המצורף כנספח יד למפרט המכרז).

    - לצורך הוכחת עמידה בתנאי הנ"ל לא תותר הסתמכות על גופים אחרים לרבות חברה בעלת זיקה למציע.

אמות מידה ומשקלות לבחירת ההצעה הזוכה

- הצעות ינוקדו בהתאם לאמות המידה ולמשקלות המפורטות להלן:

  - בחינת מדדי איכות מתוך מסמכי ההצעה (65% ):

| - סעיף | - אמת המידה | - אופן הניקוד | - ניקוד מקסימלי |
| --- | --- | --- | --- |
| - 8.1.1 | - ניסיון המציע מעבר לתנאי הסף האמור בסעיף 7.5.1 בפרוייקטים נוספים, אשר היקפם הכספי (עפ"י אומדן מאושר של הגוף הציבורי מזמין העבודה) הינו לפחות 100 מלש"ח כולל מע"מ | - על כל פרוייקט נוסף שיוצג מעבר לתנאי הסף, תנוקד ההצעה ב- 1.4 נקודות | - 7 |
| - 8.1.2 | - ניסיון המציע מעבר לתנאי הסף האמור בסעיף 7.5.2 בפרוייקטים נוספים, אשר היקפם הכספי (עפ"י אומדן מאושר של הגוף הציבורי מזמין העבודה) הינו לפחות 100 מלש"ח כולל מע"מ | - על כל פרוייקט נוסף שיוצג מעבר לתנאי הסף, תנוקד ההצעה ב- 1.4 נקודות | - 7 |
| - 8.1.3 | - ניסיון המציע מעבר לתנאי הסף האמור בסעיף 7.5.3 . ברכיב זה תנוקד ההצעה על כל פרוייקט נוסף אשר אושר למתן תוקף החל משנת 2018 והוא בהיקף של לפחות 100 דונם לתעשייה או 300 יחידות דיור, או תשתיות ציבוריות/מבנה ציבורי מעל 4,000 מטר | - על כל פרוייקט נוסף שיוצג מעבר לתנאי הסף, תנוקד ההצעה ב- 1.4 נקודות | - 7 |
| - 8.1.4 | - ניסיון מנהל הצוות מעבר לתנאי הסף האמור בסעיף 7.6.1.3 | - על כל שנת ניסיון נוספת שתוצג מעבר לתנאי הסף, תנוקד ההצעה ב- 0.8 נקודה | - 12 |
| - 8.1.5 | - ניסיון מנהל הצוות מעבר לתנאי הסף האמור בסעיף 7.6.1.4 בפרוייקטים נוספים אשר היקפם הכספי (עפ"י אומדן מאושר של הגוף הציבורי מזמין העבודה) הינו לפחות 100 מלש"ח כולל מע"מ | - על כל פרוייקט נוסף שיוצג מעבר לתנאי הסף, תנוקד ההצעה ב- 4 נקודות | - 12 |
| - 8.1.6 | - ניסיון PMO מעבר לתנאי הסף האמור בסעיף 7.6.2.2 | - על כל שנת ניסיון נוספת שתוצג מעבר לתנאי הסף, תנוקד ההצעה ב- 2.8 נקודות. | - 14 |
| - 8.1.7 | - טיב ההמלצות שקיבל המציע | - עד 2 נקודות לממליץ | - 4 נקודות |
| - 8.1.8 | - טיב ההמלצות שקיבל מנהל הצוות | - עד 0.5 נקודות לממליץ | - נקודה אחת |
| - 8.1.9 | - טיב ההמלצות שקיבל PMO | - עד 0.50 - נקודות לממליץ | - נקודה אחת |
| - סה"כ |  |  | - 65 נקודות |

טיב ההמלצות שקיבל המציע והצוות המוצע, משיחות שיזם עורך המכרז. יובהר כי על המציע לציין בהצעתו לפחות  2 שמות ומספרי טלפון של ממליצים זמינים. המשרד יפנה למספר שווה של ממליצים בכל ההצעות. מציע שיגיש פחות מ-2 אנשי קשר של ממליצים , או ממליצים שאינם זמינים  ינוקד בהתאם.

- קביעת הניקוד לפי אמות המידה לעיל, רלוונטיות ואיכות הניסיון תהא לפי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים.

- המשרד יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לפנות לאנשי קשר, וכן לגורמים אחרים שקיבלו שירותים מהמציע או ממי מחברי הצוות המוצעים, לשם קבלת חוות דעת אודות השירות שקיבלו ושביעות רצונם ממנו.

- המשרד רשאי להתחשב בניסיון קודם של המציע ו/או מי מחברי הצוות המוצע עם המשרד או עם גורמים אחרים ככל שנודע  למשרד על ניסיון זה, לטוב ולרע. ככל שלמשרד ניסיון קודם עם המציע ו/או המבצע, חוות הדעת של המשרד תקבל משקל מכריע בעת מתן הניקוד ביחס ליתר ההמלצות.

- המציע יפרט בהצעתו את עמידתו בדרישות האיכות שהוגדרו במכרז בלבד. לא יינתן ניקוד בגין אמות מידה של איכות ההצעה, אשר לא הוגדרו במסמכי המכרז.

יובהר כי בכל דרישה לפירוט הניסיון יש לציין חודש ושנה בפירוט התקופות. הוועדה רשאית לפסול מציעים שלא יציינו באופן מפורש חודש/שנה.

  - ריאיון התרשמות (15% )

בשלב זה ייקבע המזמין את התרשמותו הכללית מהמציע, ממנהל הצוות ומה-PMO לגבי מידת יכולתם, התאמתם, ניסיונם וכישוריהם לביצוע המשימות נשוא מכרז זה בצורה הטובה ביותר. המשרד יזמין לשם כך את המציע וחברי הצוות המוצעים האמורים לעיל לריאיון שיתקיים אצל מי מטעם עורך המכרז. על כל המוזמנים להגיע לריאיון.

ועדת המכרזים במשרד רשאית לפסול מציע שאחד או יותר מהמוזמנים מטעמו לא הגיע לראיון.

להלן אמות המידה שינוקדו לרכיב זה:

- התרשמות מיכולת המציע למתן השירותים נשוא המכרז  ( 6 נקודות)

- התרשמות מיכולת מנהל הצוות למתן השירותים נשוא המכרז ( 4.5 נקודות)

- התרשמות מיכולת ה- PMO  למתן השירותים נשוא המכרז (  4.5 נקודות)

לעניין רכיב זה המשרד רשאי להתחשב בניסיון קודם של המציע ו/או מי מחברי הצוות המוצע עם המשרד או עם גורמים אחרים ככל שנודע  למשרד על ניסיון זה, לטוב ולרע. ככל שלמשרד ניסיון קודם עם המציע ו/או המבצע, חוות הדעת של המשרד תקבל משקל מכריע בעת מתן הניקוד.

  - הצעת המחיר ( 20% )

    - על המציע להציע הצעת מחיר למתן השירות ע"ג נספח ז' – "טופס הצעת מחיר" המצ"ב.

    - הצעת המחיר תצוין כמפורט להלן:

- אחוז עמלת ניהול עבודות תכנון סטטוטורי, אב, מתאר, אסטרטגי – יובהר כי האחוז המוצע לרכיב זה לא יעלה על 7.5% ולא יפחת מ 6% (משקל20%).

- המחיר המוצע עבור ניהול  סקר היתכנות לא יעלה על 40,000 ₪ כולל מע"מ ( משקל 2.5%).

- אחוז עמלת ניהול עבודות תכנון, תאום, ביצוע ופיקוח הנדסי צמוד על עבודות תשתית וסיוע בשיווק- יובהר כי האחוז המוצע לרכיב זה לא יעלה על 8% ולא יפחת מ 6.5%. ( משקל70%).

- אחוז עמלת ניהול שירותי תכנון מוקדם/מפורט לביצוע עבודות תשתית – יובהר כי האחוז המוצע לרכיב זה לא יעלה על 7.5% ולא יפחת מ-6% ( משקל2.5%).

- אחוז עמלת ניהול שירותי פיקוח צמוד בלבד - יובהר כי האחוז לרכיב זה לא יעלה על 3.5% ולא יפחת מ 3% ( משקל 5%). למקרים בהם המשרד יקבע כי נדרש פיקוח צמוד בלבד.

- ככל שתחול על הזוכה חובת תשלום מע"מ,  כל שינוי עתידי בגובה המע"מ ישנה את גובה התמורה שתשולם (במקרה של עליית המע"מ התמורה תתעדכן כלפי מעלה ובמקרה של ירידת המע"מ התמורה תתעדכן כלפי מטה). ההצעה תהיה מלאה, סופית ומוחלטת ותכלול את כל עלויות המציע לצורך אספקת השירותים, הישירות והעקיפות, כולל תשלומים בגין העסקת כוח אדם, תשלומים לביטוח לאומי ותשלומים נוספים בגין זכויות סוציאליות, הוצאות משרדיות, נסיעות וכו'.

    - אין להתנות את הצעת המחיר בשום תנאי.

    - את הצעת המחיר יש להגיש במעטפה נפרדת וסגורה, כמפורט בפרק שכותרתו "אופן הגשת ההצעה". פרטי הצעת המחיר לא יצויינו באף מקום נוסף בהצעה. ועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול על הסף הצעת מציע אשר הצעת המחיר שלו לא תוגש במעטפה סגורה ונפרדת ו/או  אשר חלק ממנה ו/או כולה יהיה גלוי כחלק מההצעה.

    - המעטפה בה הצעת המחיר תיפתח על ידי ועדת המכרזים רק לאחר שתסתיים הבדיקה והניקוד של רכיבי האיכות והריאיון.

    - הציון בגין המחיר יינתן כדלקמן: סך הצעת המחיר המשוקללת  הזולה ביותר תזכה לניקוד המקסימאלי באמת מידה זו – ובהתאם ידורגו ההצעות הבאות.

    - נוסחת החישוב עבור הצעת המחיר לרכיב ניהול סקר היתכנות היא:

הצעת המחיר הזולה ביותר × משקל באמת המידההצעת המחיר המוצעת

נוסחת החישוב עבור כלל רכיבי הצעת המחיר, למעט רכיב סקר היתכנות היא:

משקל אמת המידה×1-אחוז ההנחה המשוקלל הגבוה ביותר1-אחוז ההנחה המשוקלל המוצע

הציון הסופי לרכיב הצעת המחיר, יהיה סכום הניקוד לכלל הרכיבים.

הוראות בדבר הגשת ההצעה

  - מסמך ההצעה

    - על המציע למלא את הנספחים המצורפים למכרז זה. יש למלא את כל פרטי הנספחים ללא יוצא מן הכלל, בצירוף כל המסמכים הנדרשים על-פי סעיף 9.4 להלן, כשהם מלאים וחתומים כנדרש על ידי המציע ובמידת הצורך גם על ידי מורשה החתימה מטעמו. המשרד רשאי שלא להתייחס להצעות חלקיות ו/או להצעות שלא הוגשו בצירוף כל הנספחים המצורפים.

    - כל שינוי או תוספת שייעשו על ידי המציע במסמכי המכרז, או כל הסתייגות לגביהם, בין אם על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה. ועדת מכרזים רשאית להתעלם מכל שינוי או תוספת כאמור, ולראותם כאילו לא נעשו, לפי שיקול דעתה הבלעדי. המשרד לא חייב למסור למציע הודעה בנוסף על האמור בסעיף זה. קיבל המשרד את הצעת המציע, יראו את השינויים האמורים כאילו לא נעשו כלל.

    - הגשת ההצעה חתומה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כל האמור במסמכי המכרז וההסכם המצורף לו על נספחיו, הבין את האמור במסמכים אלה ונתן לכך את הסכמתו הבלתי מסויגת וכי הוא מתחייב לספק את השירותים בהתאם להוראות מכרז זה לרבות בהתאם להוראות ההסכם שייחתם עימו על נספחיו, בדייקנות, ביעילות ובמומחיות.

  - אופן הגשת ההצעה

    - על המציע להגיש הצעתו בשתי מעטפות נפרדות כדלקמן

      - מעטפה 1 – על גביה יירשם "מעטפה 1- מסמכים ואישורים" בלבד (להלן: "מעטפה 1").

במעטפה זו יגיש המציע את הצעתו החתומה ויצרף את המסמכים והאישורים כנדרש במפרט מכרז זה (ראה ס' 9.4) בארבעה  עותקים (עותק נייר מקורי+ 2 העתקי נייר + עותק אלקטרוני (דיסק און קי) בהתאם להנחיות המופיעות בסעיף ‎9.2.2 להלן), למעט הצעת המחיר. אין צורך לצרף להצעה את נוסח המכרז.

יובהר כי המציע נדרש לחתום על כל אחד משני ההעתקים של הצעתו  בחותמת "נאמן למקור". הגשת הצעה אשר בה יוגש העתק שאינו זהה להצעה המקורית, עלולה להביא לפסילת ההצעה כולה.

מעטפה 2 – על גביה יירשם "מעטפה 2 – הצעת מחיר" בלבד (להלן: "מעטפה 2"). על המעטפה להיות סגורה וחתומה.

במעטפה זו יגיש המציע את הצעת המחיר ע"ג נספח ז' בשלושה עותקים (מקור+ 2 עותקים). למעטפה זו לא יצורף כל מסמך אחר.

      - שתי המעטפות הנ"ל (מעטפה 1 + מעטפה 2) יונחו בתוך מעטפה סגורה וחתומה (להלן: "מעטפה 3").

על גבי מעטפה 3 לא יהיה כל ציון וסימן מלבד ציון ברור של שם המכרז ומספרו, כדלקמן:
"מכרז פומבי 10/24  למתן שירותי רכישת שירותי ניהול, תיאום , תכנון, פיקוח וסיוע בשיווק בפרויקטים של תשתיות ציבוריות במשרד הכלכלה והתעשיה."

    - הוראות מיוחדות לגבי הגשת עותקים דיגיטליים:

      - על כל מסמכי ההצעה להיות ערוכים, חתומים ומסודרים באופן זהה לעותק הקשיח  המקורי של הצעה.

      - על העותק הדיגיטלי להיות זהה לחלוטין לעותק הקשיח לרבות חתימות וחותמות המציע במקומות הנדרשים.

      - העותק הדיגיטלי של ההצעה יכיל את ההצעה כולה (למעט הצעת המחיר), על נספחיה בפורמט PDF.

      - על מציע לוודא שהעתק הדיגיטלי קריא וברור.

      - בכל מקרה של סתירה בין העותק הדיגיטלי לעותק הקשיח, יגבר המידע המופיע בעותק הקשיח שסומן מקור.

      - מודגש כי חל איסור להכליל את הצעת המחיר בעותק הדיגיטלי של ההצעה.

    - את ההצעות המלאות (מעטפה 3) יש להגיש לתיבת המכרזים של  משרד הכלכלה והתעשייה, רחוב בנק ישראל 5, קריית הממשלה, מיקוד 9103101  ירושלים בקומת הכניסה, ליד המעליות.

    - הצעות שלא תמצאנה בתיבת המכרזים במועד האחרון להגשת הצעות לא תובאנה לדיון בפני ועדת המכרזים ותפסלנה על הסף.

  - התחייבויות, אישורים ומסמכים שיש לצרף להצעה כחלק בלתי נפרד הימנה –

    - מסמכים להוכחת העמידה בתנאי הסף –

לשם הוכחת עמידתו של המציע בתנאי הסף כאמור בסעיף 7 לעיל, על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים:

      - מציע שהוא חברה/שותפות רשומה – יצרף להצעתו נסח חברה/שותפות עדכני מרשות התאגידים הניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים שכתובתו

www.justice.gov.il/MOJHeb/RashamHachvarot .

מציע שהוא עוסק מורשה – יצרף להצעתו תעודת עוסק מורשה. מציע שהוא עוסק פטור – יצרף להצעתו תעודת עוסק פטור. מציע שהוא מלכ"ר המאוגד כעמותה או כחברה לתועלת הציבור – יצרף אישור מרשם העמותות וחל"צ.

      - אישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו -1976, תקנותיו והכללים לפיו:

- אישור מפקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס או מאתר האינטרנט של רשות המיסים, לפיו:

- המציע מנהל פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975 או שהוא פטור מניהולם.

- המציע  מדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ומדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975.

- אישור בדבר שמירה על חוקי עבודה ואישור בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 וחוק שכר מינימום, התשמ"ז 1987, בנוסח המצורף כנספח ב' למכרז זה.

      - תצהיר המאומת על ידי עורך דין בדבר קיום הוראות סעיף 2ב1 לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976 וחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

      - המציע יידרש לחתום על תצהיר בדבר "התחייבות המציע במכרז (הצהרה כללית)"  בנוסח האמור בנספח א' למפרט המכרז.

      - מסמכים שיפרטו את ניסיונו הרלוונטי של המציע  ואנשי קשר, וכן נספח ה'- "ניסיון המציע" מלא כנדרש כמו כן יש לציין אנשי קשר רלוונטים ומספרי הטלפון שלהם. המסמכים להלן ישמשו גם לניקוד ההצעה בהתאם לאמות המידה.

      - ביחס לכל אחד מחברי הצוות המוצע – המציע ימלא כנדרש את הנספחים הבאים:
נספח ו' "ניסיון מנהל הצוות ".

נספח ו'1 "ניסיון PMO ".

עבור כל אחד מהמבצעים יש לפרט את ניסיונם הרלוונטי בהתאם לנדרש, תקופת פעילות, היקף ומהות פרויקטים מרכזיים, פרטים בדבר השכלתם, וייצרף מסמכים ותעודות. המסמכים להלן ישמשו גם לניקוד ההצעה בהתאם לאמות המידה.

    - אישורים ומסמכים נוספים שיש לצרף להצעה

      - התחייבות המציע לעמוד בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מקוריות, והצהרה כי ההצעה עונה על כל הדרישות במכרז זה וכי הוא בעל יכולת לספק את השירותים נשוא המכרז בנוסח המצ"ב כנספח ג'.

      - התחייבות למניעת ניגוד עניינים לפיה המציע, וכל מי אשר מוצע ועומד לרשות המשרד במסגרת מתן השירותים נשוא המכרז, לא נמצא ולא יימצא במישרין או בעקיפין במצב של ניגוד עניינים כמפורט בהתחייבות – בנוסח הנדרש בנספח ח'.

      - הסכם ההתקשרות המצ"ב למכרז זה כנספח י', בצירוף נספחיו- כשהם חתומים בראשי תיבות על ידי המציע  או מורשה החתימה בו.

יודגש כי למרות החובה לצרף את כל האישורים והמסמכים במצורף להצעה, ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לאפשר למציע אשר לא צירף להצעתו אישור ו/או מסמך מן המנויים במכרז זה, להשלים את המצאתם במסגרת פרק זמן אשר ייקבע על ידי הוועדה וזאת כל עוד עולה בבירור כי האישורים ו/או המסמכים הנ"ל, היו קיימים ובעלי תוקף במועד הגשת ההצעה כפי שנדרש בתנאי המכרז, אלא אם כן קבעה ועדת המכרזים אחרת.

התחייבויות הספק הזוכה

  - התחייבויות ואישורים שיידרשו מהספק בגין זכייה במכרז

    - חתימה על ההסכם

המשרד ימציא לזוכה ההסכם שצורף למכרז זה כנספח י'. לא יאוחר מ-14 ימים ממועד העברת הסכם על ידי המשרד לידי הזוכה לחתימתו, ימציא הזוכה למשרד ההסכם כשהוא מלא וחתום בחתימה מלאה.

    - הוראות הביטוח

הוראות הביטוח שיחולו על נותן השירותים יהיו כמפורט בנספח ביטוח שיצורף להסכם ויסומן כנספח 6.

    - ערבות ביצוע

      - לא יאוחר מ-14 ימים ממועד העברת ההסכם על ידי המשרד לידי הזוכה לחתימתו ימציא הספק הזוכה למזמין ערבות אוטונומית בלתי מותנית, כמפורט להלן:

### בשנה הראשונה להתקשרות- בשיעור של 700,000 ₪

### בשנה השניה להתקשרות ואילך- סך 700,000 ₪ או  של 2% מהיקף התשלומים ששולמו לחברה בשנה שהסתיימה, הגבוה מבין השנים. הערבות תועמד להבטחת קיום מלוא התחייבויותיו וזכויות המשרד על פי תנאי המכרז, הצעת המציע הזוכה והוראות ההסכם.

      - ערבות ביצוע תהיה ערבות דיגיטאלית בהתאם לתקן הערבויות הדיגיטליות אשר פורסם על יד החשב הכללי, ואשר הונפקה על ידי בנק או חברת ביטוח אשר הוסמכו על ידי החשב הכללי להנפקת ערבות דיגיטאלית בהתאם לתקן. במקרה כאמור תהיה הערבות בהתאם לנוסח המפורט כנספח 5 להסכם, ותנוהל בהתאם לתקן הערבויות הדיגיטאליות ולהוראת תכ"ם 14.4.1 ערבויות דיגיטליות. נוסח זה הינו מחייב ולא יחול בו כל שינוי.

      - הערבות תונפק על ידי בנק או חברת ביטוח בהתאם להוראות המפורטות בהוראת תכ"ם 7.3.3 "ערבויות".

      - לאחר תום התוקף של הערבות, ככל שהיא לא חולטה, יחזיר המזמין את הערבות לספק.

      - הערבות תהא בתוקף למשך כל תקופת ההתקשרות ועד לאחר 60 ימים מסיום תקופת ההתקשרות. אם תוארך תקופת ההתקשרות מכל סיבה שהיא (כאמור בסעיף 5 לעיל) יידרש הספק להאריך את תוקף ערבות הביצוע עד ל-60 יום לאחר תום תקופת ההתקשרות הנוספת.

      - אין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הזוכה במקרה של מימושה. המשרד יהא רשאי בכל זמן לתבוע סכום גבוה יותר מהזוכה. כמו כן מובהר כי אין בחילוט הערבות כדי למנוע מהמשרד להעלות כל טענה ולדרוש כל סעד העומד לו על פי כל דין.

      - אי עמידת הזוכה בהוראות סעיפים 10.1.2-10.1.3 לעיל שקולה להפרת ההסכם. במקרה כזה תהא ועדת המכרזים רשאית לפעול בכל אחת מן הדרכים שלהלן:

- לחלט את הערבות שצורפה על-ידי המציע להצעתו, כולה או חלקה, וזאת מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מזכותו של המשרד להיפרע מהמציע בגין כל נזק שנגרם לו כתוצאה מהפרה זו.

- לבטל את המכרז;

- לבטל את בחירת הזוכה ולבחור במציע אחר כזוכה במכרז. במקרה כזה יחולו כל הוראות מפרט זה על נספחיו על הזוכה החלופי. במקרה שגם הזוכה החלופי נמנע מלחתום על ההסכם ו/או להמציא את המסמכים האמורים בס' 10.1.2-10.1.3, רשאית ועדת המכרזים לבחור במציע הבא בתור אחריו, בתנאים המפורטים לעיל.

    - אישור כי הזוכה אינו חברה מפרת חוק

- אם הזוכה  הינו תאגיד מסוג חברה, עליו לצרף  נסח חברה עדכני מרשם התאגידים ,הכולל את שמות ופרטי מנהלי המציע. נסח חברה עדכני ניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים שכתובתו:

- http://www.justice.gov.il/mojheb/rasuthataagidim .

- על הזוכה  לוודא, כי בנסח לא מצויינים חובות אגרה שנתית לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה, וכי לא מצויין  כי היא חברה מפרת חוק או התראה לפני רישום כחברה מפרת חוק. יובהר, כי רישום בדבר היות החברה מפרת חוק או בעלת חוב כאמור, עלול להביא לפסילת ההצעה.

- אם הזוכה הינו תאגיד מסוג שותפות, עליו לצרף נסח שותפות עדכני  מרשם השותפויות , המעיד על אי קיום חובות אגרה שנתית לרשם השותפויות. נסח שותפות עדכני ניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים, שכתובתו:

- http://www.justice.gov.il/mojheb/rasuthataagidim

    - עבור עמותות וחברות לתועלת הציבור - אישור ניהול תקין

- הגשת אישור ניהול תקין מאת רשם העמותות או רשם ההקדשות, לפי העניין, המעיד כי הגוף מקיים את דרישות חוק העמותות, התש"ם-1980, חוק החברות, התשנ"ט-1999 או חוק הנאמנות, התשל"ט-1979, לפי העניין, והנחיות הרשם לאופן ניהולו התקין לצורך קבלת האישור. אם טרם חלפו שנתיים מיום רישומן של העמותה או החל"צ, לא נדרש אישור ניהול תקין אלא "אישור על הגשת מסמכים" מאת הרשם הרלוונטי, בהתאם להחלטת ממשלה מס' 460, ''הסדרת פעילות מיזם המידע 'גיידסטאר' לשם חיזוק תשתית החברה האזרחית בישראל ותיקון החלטת ממשלה''.

    - רישום לפורטל הספקים

- רישום הספק לפורטל הספקים הממשלתי לצורך הגשת דיווחים וחשבוניות. לצורך כך, הספק יידרש לשאת בכל העלויות, ככל שישנן, ולאשר את תנאי השימוש בפורטל בהתאם להוראת תכג"ם 7.12.5- "פורטל ספקים".

    - זוכה אשר בהתאם להוראות הדין אינו מחויב בתשלום מע"מ במסגרת ביצוע ההתקשרות

- זוכה אשר בהתאם להוראות הדין אינו מחויב בתשלום מע"מ במסגרת ביצוע ההתקשרות, יידרש להגיש אישור מאת רשות המיסים על כך שהוא אינו חב במע"מ במסגרת ביצוע ההתקשרות, לכל המאוחר עד מועד החתימה על ההסכם. ככל שהזוכה המתין למעלה מ-45 יום ולא קיבל אישור כאמור מרשות המיסים, יוכל הזוכה להגיש אישור מאת רואה חשבון או עורך דין, לפיו הוא פטור מתשלום מע"מ במסגרת ההתקשרות.

מובהר בזאת כי אין בהודעת הזכייה שמסר המשרד כדי לממש את ההתקשרות ביניהם וכי התקשרות זו תמומש רק עם חתימת שני הצדדים על הסכם ההתקשרות אליו מצורפים כל הנספחים (לרבות האישור הביטוחי וערבות ביצוע) כשהם מלאים וחתומים כנדרש. במקרה שבו הזוכה  אינו ממלא אחר דרישות המשרד תוך פרק הזמן שהוגדר, יוכל המשרד לתת לו ארכה להשלמת ביצוע הפעולות, לפסול את הצעתו, או להכריז על הכשיר הבא כזוכה במכרז כאמור בסעיף 6.2.6 למפרט המכרז.

  - פיקוח המשרד

    - נותן השירותים מתחייב לאפשר לנציג המשרד או מי שבא מטעמו לבקר פעולותיו, לפקח על ביצוע השירותים וההתחייבויות המפורטים במכרז, בהצעה ובהסכם לרבות בנושאי אבטחת מידע.

    - נותן השירותים מתחייב להישמע להוראות המשרד בכל העניינים הקשורים במתן השירותים לרבות בנושאי אבטחת מידע.

    - המשרד רשאי, בכל עת, לבדוק את המערכת התקציבית והנהלת החשבונות של נותן השירותים, בסעיפים הנוגעים למכרז זה. על נותן השירותים להעמיד לרשותו ולעיונו של המשרד ו/או נציג מטעמו את כל החומר והמידע שידרשו על ידי המשרד ו/או נציגו, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המשרד ו/או נציגו.

    - מוסכם ומוצהר בזה כי כל זכות הניתנת על פי הסכם זה למשרד לפקח, להדריך או להורות לנותן השירותים, הנם אמצעי להבטיח ביצוע הוראות ההסכם במלואו.

    - הוראות נוספות לעניין פיקוח המשרד מצויות בהסכם ההתקשרות.

  - החלפת אנשי צוות

    - בכל מקרה בו יבקש הספק להחליף חבר צוות/ קבלן משנה (או במקרה שאין באפשרות חבר צוות/ קבלן משנה ליתן השירותים למשרד בהתאם למסמכי המכרז, ההצעה וההסכם, בשל נסיבות מיוחדות וחריגות שלא ניתן היה לצפותן מראש, יהא על הספק לפנות למשרד בכתב בבקשה לאישורו של חבר צוות/ קבלן משנה חדש על ידי המשרד, לפחות 30 יום מראש או מיום היוודע לספק על הצורך בהחלפה האמורה (נועד לאותם מקרים בהם אין חובה להודעה מוקדמת על עזיבה וכו')- המוקדם מביניהם. המשרד יהא רשאי ליתן את אישורו או להימנע מכך, לפי שיקול דעתו המוחלט.

    - על חבר הצוות המוצע יהא לעמוד בתנאי הסף הקבועים לחברי הצוות במכרז ולקבל ניקוד שהינו לפחות דומה באמות המידה לניקוד אותו קיבל חבר הצוות שאין באפשרותו ליתן שירותים למשרד. ההחלטה אם חבר הצוות עומד בדרישות הסף והאם הניקוד שקבל הינו לפחות דומה לניקוד אותו קיבל חבר הצוות שאין באפשרותו ליתן את השירותים למשרד, הינה בשיקול דעתו המוחלט של ועדת המכרזים בלבד.

  - אנשי צוות  נוספים

מעבר לאמור בסעיף 7.6 למפרט המכרז בדבר העמדת אנשי צוות נוספים לאחר זכייה בהתאם להיקפי הפעילות, על הזוכה להתחייב להעמיד לטובת ביצוע השירותים במסגרת מכרז זה מנהל צוות נוסף ו/או PMO נוסף  ככל שיידרש לעשות כן ע"י המשרד במהלך תקופת ההתקשרות, בהתאם לצרכי המשרד.  אנשי הצוות  הנוספים יוצגו על ידי הזוכה במכרז עפ"י דרישת היחידה, ולא במסגרת ההצעה למכרז. במידה ותוצג דרישה מטעם המשרד להצגת אנשי הצוות הנוספים, על הזוכה להציג אנשי צוות, אשר עומדים בתנאי הסף האמורים במפרט המכרז בהתאם לתפקיד. ההחלטה  האם אנשי הצוות  שהוצעו עומדים בדרישות הסף כנדרש לעיל, הינה בשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים.

  - הזמנת השירותים

המשרד אינו מתחייב להזמין שירות מכל הזוכים, בהיקף מסוים או בכלל או מזוכה כלשהו או בהיקף שווה או דומה מהזוכים או במועד מסוים או בתדירות מסוימת. במסגרת שיקולי חלוקת השירותים בין הזוכים יילקחו בחשבון, בין היתר, מקצועיות, זמינות, עומסי עבודה, ומידת שביעות הרצון של המשרד מעבודתו של כל אחד מהזוכים, שיקול דעתו של המשרד וצרכיו, וקיומו של תקציב בהתאם לחוק התקציב השנתי.

במסגרת המכרז תיבחרנה עד שלוש חברות מנהלות לביצוע העבודה נשוא המכרז והן תפעלנה בחלוקה שתיקבע ע"י המשרד כאמור במכרז זה. יובהר כי שהמשרד שומר לעצמו הזכות להעביר פרויקטים בין הזוכים באזורים השונים ככל שיידרש בנסיבות העניין על פי שיקול דעתו הבלעדי.

המשרד שומר על זכותו להפעיל רק חלק מהשירותים הנדרשים והמפורטים להלן עפ"י שיקול דעתו הבלעדי ולזוכה לא תהיינה טענות בשל כך.

  - ניגוד עניינים

    - המציע יתחייב כי במועד הגשת ההצעה, אין הוא או מי מהמבצעים המוצעים  על ידו מצוי בניגוד עניינים  בין בביצוע השירותים, בין במילוי תפקיד או בעיסוק במסגרת אספקת השירותים במכרז זה לבין עניין אחר של מי מהם או של עובדיהם.

    - המציע יתחייב כי  אם יזכה במכרז ימשיך לעמוד בכל הדרישות להימנעות מניגוד עניינים, כמפורט בהסכם ההתקשרות.

התמורה

התמורה לזוכה עבור מתן השירות כמפורט במכרז זה על נספחיו, תינתן בכפוף לחתימת ההסכם על ידי מורשי החתימה של הצדדים וקבלת הזמנת עבודה חתומה על ידי מורשי החתימה של המשרד, בהם אחד מבין בעלי התפקידים הבאים: חשב המשרד, סגן חשב המשרד. התמורה תינתן לאחר ביצוע בפועל של השירותים הנדרשים במכרז, בהתאם לאופן הביצוע ובהתאם להצעת המחיר שהוצעה על-ידי הזוכה.  הזוכה במכרז, יגיש אחת לחודש חשבוניות על כל הפעילויות שבוצעו על ידו ובסמוך לביצוען. לעניין התמורה ראה ההוראות הקבועות בהסכם, בין היתר, לעניין הצמדה, דרך תשלום התמורה, היות התמורה סופית ומוחלטת וזכות הקיזוז השמורה למשרד.

יובהר כי עפ"י סעיף 2ג לחוק  עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, נקבע כי בעסקה למתן שירות, בין המשרד לבין ספק שהוא תושב ישראל, לא יועברו מסמכים, כהגדרתם בחוק, אלא בדרך דיגיטלית. יובהר כי כל עלות בגין ביצוע הוראה זו תחול על הזוכה.

נותן השירותים מתחייב לעבוד מול המשרד באמצעות פורטל הספקים כמפורט בהוראת תכ"ם 7.12.5  - פורטל הספקים.

בסעיף זה, "מסמך" – שובר קבלה, חשבונית למעט חשבונית המשמשת תעודת משלוח, הודעת זיכוי או חשבונית מס למעט חשבונית המשמשת תעודת משלוח, כמשמעותם בהוראות לפי הפקודה.

להלן תיאור תהליך תשלום  התמורה לנותן השירותים:

    - ועדת ההתקשרויות מאשרת התקשרות לביצוע  העבודות.

    - עם סיום ביצוע, מבצע העבודה יגיש חשבון לנותן השירותים.

    - החשבון יאושר על ידי נותן השירותים ויועבר לאישור חברת הבקרה המופעלת ע"י המשרד.

    - נותן השירותים יגיש את החשבון המאושר לאישור המשרד (בצירוף פרוטוקול ועדת התקשרויות) בתוספת העמלה הרלוונטית בהתאם להצעת המחיר.

    - החשבון יבדק  ע"י המשרד ויועבר לאישור ולתשלום.

    - לאחר העברת התשלום ע"י המשרד לנותן השירותים, יידרש נותן השירותים להעביר את התשלום (ללא העמלה כאמור לעיל) למבצע העבודה בתוך שלושה ימי עבודה לכל המאוחר.

היררכיה בין המכרז להסכם

  - ההסכם המצורף למפרט מכרז זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. יש לראות את המכרז ואת ההסכם המצורף לו (על נספחיו) כמסמך אחד שחלקיו משלימים זה את זה.

  - בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח מפרט המכרז לבין נוסח ההסכם יגבר נוסח מפרט המכרז , ויראו נוסח זה כנוסח המחייב.

שאלות והבהרות

  - שאלות והבהרות יש להפנות בכתב בלבד באמצעות דוא"ל Michrazim.Questions@economy.gov.il עד ליום רביעי, י"ח תמוז התשפ"ד, 24.7.2024 שעה 12:00 לגב' סימה פיאמנטה, ועדת המכרזים.

באחריות המציע לוודא כי הדואר האלקטרוני התקבל ביחידה באמצעות דואר האלקטרוני חוזר או בטלפון מס' 074-7502089. שאלות שיועברו בכל אמצעי אחר לא ייענו.

  - ביחס לכל שאלה יש לציין את מספר/י הסעיף/ים הספציפי/ים במסמכי המכרז אליו/הם היא מתייחסת. יש להימנע מנוסח שאלות הכולל פרטים מזהים של השואל.

  - תשובות יפורסמו באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי  שכתובתו:

https://qrgo.page.link/7UZYR  עד ליום חמישי, י"א אב התשפ"ד, 15.8.2024.
התשובות לשאלות מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. רק תשובות שפורסמו באתר האינטרנט כמפורט לעיל- מחייבות את עורך המכרז.

  - מציע שלא יפנה לעורך המכרז  בדבר שאלות הבהרה כאמור לעיל , יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה, דרישה או תביעה בדבר אי בהירות, סתירות או אי התאמה במסמכי המכרז

עיון במסמכים

  - בהתאם לתקנה 21(ה) לתקנות חובת המכרזים, מציעים במכרז אשר הצעתם לא נבחרה, רשאים להגיש בקשה לעיון בכל הפרוטוקולים של ועדת המכרזים, בחווֹת דעת מקצועיות, בטבלאות ההשוואה, בהתכתבויות הוועדה עם המציעים, בהחלטה הסופית של הוועדה, בעמדת היועץ המשפטי בוועדה, בנימוקי הוועדה ובהצעה הזוכה במכרז וכן לקבל עותקים ממסמכים אלה.

  - עיון במסמכים יעשה בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה 21(ה) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, ובהתאם להלכה הפסוקה.

  - מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות מקצועיים (להלן – חלקים סודיים), שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים: יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים, יסמן את החלקים הסודיים שבהצעתו באופן ברור וחד-משמעי ובמידת האפשר, יפריד חלקים אלה מכלל ההצעה הפרדה פיזית ככל שניתן.

  - מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה כולה לעיון מציעים אחרים. במידה שהחלקים שסימן המציע בהצעתו כסודיים סומנו גם בהצעותיהם של מציעים אחרים כסודיים, הרי שוועדת המכרזים תהא רשאית לדחות על הסף את דרישתו לעיין באותם החלקים בהצעות האמורות.

  - סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

  - יודגש, שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם להוראות כל דין ולאמות המידה המחייבות רשות מינהלית.

  - על מציע המבקש כי פרטים בהצעתו ייחשבו סודיים, לפרט מהם אותם חלקים ע"ג נספח ט'.

רשימת נספחים

להלן חוברת ההצעה והנספחים המצורפים למפרט מכרז זה, והמהווים חלק בלתי נפרד הימנו:

נספח א' - תצהיר בדבר התחייבות המציע במכרז  (הצהרה כללית)

נספח ב' - תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום.

נספח ג' - הצהרה והתחייבות לעניין התחייבות לעשות שימוש בתוכנות מחשב חוקיות ולעמוד בכל דרישות המכרז.

נספח ד' - נוסח כתב ערבות.

נספח ה' - ניסיון המציע.

נספח ו' - ניסיון מנהל הצוות.

נספח ו/1 - ניסיון רכז התקשרויות, חוזים ובקרת פרוייקטים (PMO).

נספח ז' - הצעת מחיר.

נספח ח' - הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים.

נספח ט' - (נוסח למציע שאינו תאגיד)/ נספח ט1 (נוסח למציע שהוא תאגיד) הצהרה לעניין פרטים סודיים בהצעה וכתב ויתור.

נספח י' - הסכם למתן שירותים.

נספח יא' - הנחיות אבטחת מידע.

נספח יב' - איתנות פיננסית.

נספח יג' - תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות.

נספח יד' -  פירוט השירותים הנדרשים.

נספח טו'- נוסח מסמך אישור סיום חפיפה.

משרד הכלכלה והתעשייה

חוברת ההצעה

מכרז מס' 10/24 רכישת שירותי ניהול, תיאום, תכנון, פיקוח וסיוע בשיווק בפרויקטים של תשתיות ציבוריות במשרד הכלכלה והתעשיה.

| שם מלא של הגוף המציע |  |
| --- | --- |
| חתימה וחותמת |  |

| סוג התאגיד | תאריך רישום | מספר מזהה |
| --- | --- | --- |
| כתובת משרד | טלפון | דוא"ל |

שמות הבעלים (במקרה של חברה, שותפות):

| שם ושם משפחה | מספר ת.ז. |
| --- | --- |

פרטי המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע:

| שם ושם משפחה | מספר ת.ז. | כתובת | תפקיד בתאגיד |
| --- | --- | --- | --- |

הצהרת מורשה חתימה:

אני הח"מ __________   ת.ז. ____________מורשה חתימה מטעם המציע, מצהיר בזה כי הנני מוסמך לחייב את ____________(המציע) בחתימתי וכי הפרטים המפורטים בחוברת ההצעה הנם אמת וכי הצעה זו  הנה הצעה מחייבת והסכמה לחתום על נוסח ההסכם כפי שצורף למסמכי המכרז.

| שם ושם משפחה של מורשה החתימה | מספר ת.ז. | חתימה |
| --- | --- | --- |

שם המנהל הכללי: ______________________________________________________________

שם איש הקשר לתקשורת בעניין המכרז: __________________________

טלפון זמין: _______________________________________________

כתובת דוא"ל : ____________________________________________

הנני מאשר כי בדקתי את פרטי המציע, והינם נכונים.

| חתימה וחותמת | שם מלא של עו"ד | תאריך |
| --- | --- | --- |

נספח א- תצהיר בדבר התחייבות מציעים במכרז (הצהרה כללית)

אני הח"מ                              נושא ת. ז. מס'    	   מורשה חתימה מטעם  		     שמספרו  		      (להלן: "המציע") מתחייב בשם המציע כדלקמן:

- כשירות להתמודדות במכרז

  - המציע קרא בעיון רב את מסמכי המכרז על כל פרקיו, נספחיו, תנאיו וחלקיו, לרבות כל ההבהרות שפורסמו על ידי המזמין, הוא הבין את כל האמור בהם ומסכים להם.

  - המציע קרא בעיון רב את תנאי ההתקשרות עם הספק הזוכה, ובכלל זה את חוזה ההתקשרות על נספחיו, הוא הבין את האמור בהם ומסכים להם.

  - המציע אינו מצוי בהליכי פשיטת רגל או פירוק ולא מתנהלות נגד המציע תביעות מהותיות, שעלולות לפגוע בתפקודו, ככל שיזכה במכרז.

  - אין מניעה לפי כל דין להשתתפות המציע במכרז.

  - אין בהגשת הצעה במכרז או בביצוע ההתקשרות נשוא המכרז על ידי המציע, כדי ליצור ניגוד עניינים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין המציע לבין המזמין.

- אי תיאום הצעות מכרז

  - הפרטים המופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר.

  - פרטי ההצעה לא הוצגו או יוצגו בפני כל אדם או תאגיד, אשר מציע הצעות במכרז זה.

  - המציע לא היה מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה ולא היה מעורב בדרך כלשהי בהצעה שהוגשה על ידי מציע אחר.

  - המציע לא היה ולא מתכוון להיות מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתו זו.

  - המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית, מכל סוג שהוא.

  - הצעה זו מוגשת בתום לב.

- עצמאות המציע

  - המציע אינו מחזיק או מוחזק על ידי מציע אחר במכרז (החזקה לעניין זה – החזקה במישרין או בעקיפין ב- 25% או יותר מאמצעי שליטה, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968(.

  - גורם אחד אינו מחזיק ב- 25% יותר מאמצעי שליטה בו ובמציע נוסף במכרז.

  - המציע אינו קבלן משנה של מציע אחר במכרז, בקשר עם ביצוע השירותים במכרז זה.

- מציע שאינו מחוייב בתשלום מע"מ עפ"י הוראות הדין (מציע מחוייב בתשלום מע"מ יתעלם מסעיף זה)

  - המציע אינו מחויב בתשלום מע"מ במסגרת ביצוע ההתקשרות בהתאם להוראות הדין.

  - המציע מתחייב כי ככל שיזכה בהליך זה ,יגיש  אישור מאת רשות המיסים על כך שהוא אינו חב במע"מ במסגרת ביצוע ההתקשרות, לכל המאוחר עד מועד החתימה על ההסכם. ככל שהמציע המתין למעלה מ-45 יום ולא קיבל אישור כאמור מרשות המיסים, יוכל המציע להגיש אישור מאת רואה חשבון או עורך דין, לפיו הוא פטור מתשלום מע"מ במסגרת ההתקשרות.

___________________	___________________	_________________

תאריך			      שם מלא		            חתימה וחותמת

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי, אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________, מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________, או המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_________________	  	  ________________	           ___________________

תאריך			            מספר רישיון	                       חתימה וחותמת

נספח ב' תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן/ת תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן: "המציע"), המבקש להתקשר עם משרד הכלכלה במסגרת מכרז מס' _____ לאספקת _____________. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן:  "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.

משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

(סמן X במשבצת המתאימה)

- המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: "מועד ההגשה") מטעם המציע, בהתקשרות מספר ____________________ לאספקת ____________________ עבור ___________________.

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

___________________	___________________	_________________

תאריך			      שם מלא		            חתימה וחותמת

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי, אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________, מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________, או המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_________________	  	  ________________	           ___________________

תאריך			            מספר רישיון	                       חתימה וחותמת

נספח ג למכרז

הצהרה בדבר שימוש בתוכנות מחשב מורשות ועמידה בדרישות המכרז

אני הח"מ                              נושא ת. ז. מס'    	   מורשה חתימה מטעם  		     שמספרו  		      (להלן: "המציע") מתחייב בזאת בכתב:

- המציע יעמוד בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מורשות.

- המציע יעמוד בכל הדרישות שבמפרט מכרז זה ללא יוצא מן הכלל על כל נספחיו, דרישותיו, תנאיו וחלקיו ולרבות שאלות ההבהרה ותשובות עורך המכרז.

| תאריך | חתימה + חותמת |
| --- | --- |

אימות חתימה

אני הח"מ, עו"ד                       מ.ר                      מאשר בזאת כי                     רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה  	     אשר זיהה את עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס'                  וחתם על הצהרה זו בפניי אחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהייה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, מוסמך לעשות כן בשמו.

| שם | חותמת וחתימה | תאריך |
| --- | --- | --- |

נספח ד למכרז

שם הבנק/חברת הביטוח: ________________

מס' הטלפון: ________________________

מס' הפקס: ________________________

כתב ערבות

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד ____________

הנדון: ערבות מס'____________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 100,000 ₪  (במילים מאה אלף ₪ )

אשר תדרשו מאת: ____________________________________________(להלן "החייב") בקשר עם מכרז/הזמנה/חוזה _______________________________________________

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום או במסירה ידנית, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך 27.2.2025

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח/הסולק שכתובתו _____________

| שם הבנק/ חב' הביטוח/הסולק |  | מס' הבנק ומס' הסניף |  | כתובת סניף הבנק/ חברת הביטוח/הסולק |
| --- | --- | --- | --- | --- |

הערבות אינה ניתנת להעברה או להסבה.

________________               ________________          ___________________________

תאריך                                     שם מלא                                     חתימה וחותמת

נספח ה למכרז

פירוט ניסיון המציע

תיאור המציע:

לגבי כל הסעיפים הבאים על המציע לפרט את המידע הנדרש.

המציע יפרט את הפרטים הבאים:

שם המציע:

מספר רישום:

כתובת:

טלפון:

שם איש קשר ותפקידו:

טלפון איש הקשר:

דואר אלקטרוני:

על המציע לציין פרטים בדבר ניסיונו לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף 7.5.1 למפרט המכרז ולניקוד אמת המידה כאמור בסעיף 8.1.1 למפרט המכרז, כמפורט להלן:

| שם הגוף הציבורי מזמין הפרויקט מהמציע. | יש לפרט שמות הפרויקטי התשתית הציבורית שנוהלו ע"י המציע . יש לציין מספר תב"ע | פרטים בדבר מהות השירות שניתן על-ידי המציע | היקף כספי של הפרוייקט עפ"י אומדן מאושר של הגוף הציבורי מזמין השירות | כמה אחוזים מביצוע הפרוייקט הושלמו עד למועד הגשת ההצעה | תקופת הפעלת הפרויקט יש לציין מתאריך (חודש/שנה) ועד תאריך (חודש/שנה) | פרטים בדבר אנשי קשר יש לציין שם, כתובת ומס' טלפון |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | מחודש ___ שנה_____ עד חודש____ שנה_____ |  |
|  |  |  |  |  | מחודש ___ שנה_____ עד חודש____ שנה_____ |  |
|  |  |  |  |  | מחודש ___ שנה_____ עד חודש____ שנה_____ |  |
|  |  |  |  |  | מחודש ___ שנה_____ עד חודש____ שנה_____ |  |
|  |  |  |  |  | מחודש ___ שנה_____ עד חודש____ שנה_____ |  |
|  |  |  |  |  | מחודש ___ שנה_____ עד חודש____ שנה_____ |  |

ניתן להוסיף שורות לטבלה ו/או מסמכים נוספים בדבר ניסיון המציע

על המציע לציין פרטים בדבר ניסיונו לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף 7.5.2 למפרט המכרז ולניקוד אמת המידה כאמור בסעיף 8.1.2 למפרט המכרז, כמפורט להלן:

| שם הגוף הציבורי מזמין הפרויקט מהמציע. | יש לפרט שמות פרויקטי תשתית ציבורית בהם ביצע המציע פיקוח הנדסי.יש לציין מספר תב"ע | פרטים בדבר מהות השירות שניתן על-ידי המציע | היקף כספי של הפרוייקט עפ"י אומדן מאושר של הגוף הציבורי מזמין השירות | כמה אחוזים מביצוע הפרוייקט הושלמו עד למועד הגשת ההצעה | תקופת הפעלת הפרויקט יש לציין מתאריך (חודש/שנה) ועד תאריך (חודש/שנה) | פרטים בדבר אנשי קשר יש לציין שם, כתובת ומס' טלפון |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | מחודש ___ שנה_____ עד חודש____ שנה_____ |  |
|  |  |  |  |  | מחודש ___ שנה_____ עד חודש____ שנה_____ |  |
|  |  |  |  |  | מחודש ___ שנה_____ עד חודש____ שנה_____ |  |
|  |  |  |  |  | מחודש ___ שנה_____ עד חודש____ שנה_____ |  |
|  |  |  |  |  | מחודש ___ שנה_____ עד חודש____ שנה_____ |  |
|  |  |  |  |  | מחודש ___ שנה_____ עד חודש____ שנה_____ |  |

ניתן להוסיף שורות לטבלה ו/או מסמכים נוספים בדבר ניסיון המציע

| שם הגוף הציבורי מזמין הפרויקט מהמציע. | יש לפרט שמות פרויקטי תשתית ציבורית בהם המציע ניהל עבודות תכנון. יש לציין מספר תב"ע | פרטים בדבר מהות השירות שניתן על-ידי המציע | יש לסמן האם הפרוייקט הוגש למוסד תכנון מחוזי או או ות"ל או בוועדה ארצית או ועדה מחוזית או ועדה מקומית והכל בתנאי שהפרויקט קיבל היתר בניה | אושר למתן תוקף יש לסמן V בפרויקט המתאים | יש לציין ככל שרלוונטי את היקף הפרוייקט לתעשייה בדונמים ו/או היקף הפרוייקט במספר יחידות דיור או במטרים | תקופת הפעלת הפרויקט יש לציין מתאריך (חודש/שנה) ועד תאריך (חודש/שנה) | פרטים בדבר אנשי קשר יש לציין שם, כתובת ומס' טלפון |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | מחודש ___ שנה_____ עד חודש____ שנה_____ |  |
|  |  |  |  |  |  | מחודש ___ שנה_____ עד חודש____ שנה_____ |  |
|  |  |  |  |  |  | מחודש ___ שנה_____ עד חודש____ שנה_____ |  |
|  |  |  |  |  |  | מחודש ___ שנה_____ עד חודש____ שנה_____ |  |
|  |  |  |  |  |  | מחודש ___ שנה_____ עד חודש____ שנה_____ |  |
|  |  |  |  |  |  | מחודש ___ שנה_____ עד חודש____ שנה_____ |  |

על המציע לציין פרטים בדבר ניסיונו לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף 7.5.3 למפרט המכרז ולניקוד אמת המידה כאמור בסעיף 8.1.3 למפרט המכרז, כמפורט להלן:

ניתן להוסיף שורות לטבלה ו/או מסמכים נוספים בדבר ניסיון המציע

| תאריך | שם המציע | חתימה |
| --- | --- | --- |

נספח ו למכרז

פירוט ניסיון מנהל הצוות

שם מנהל הצוות המוצע

- המציע נדרש לצרף להצעתו אסמכתא לפיה מנהל הצוות המוצע רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בענף הנדסה אזרחית, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה וזאת לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף 7.6.1.1.

- המציע נדרש לצרף להצעתו אסמכתא לפיה מנהל הצוות הינו בעל רישיון בתוקף לעסוק כמהנדס עפ"י כל דין,עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה וזאת לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף 7.6.1.2.

על המציע לציין פרטים בדבר ניסיון מנהל הצוות להוכחת עמידתו בתנאי סף 7.6.1.3 למפרט המכרז ולמניקוד אמת המידה כאמור בסעיף 8.1.4 למפרט המכרז כמפורט להלן –

| שם הגוף הציבורי מזמין השירות מהמציע. | פרטים בדבר שירותי ניהול ופיקוח על פרוייקטי תשתית ציבורית אשר ניתנו ע"י מנהל הצוות | תקופת מתן השירותים לציין מתאריך (חודש/שנה) ועד תאריך (חודש/שנה) | פרטים בדבר אנשי קשר יש לציין שם, כתובת ומס' טלפון |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | מחודש ___ שנה_____ עד חודש____ שנה_____ |  |
|  |  | מחודש ___ שנה_____ עד חודש____ שנה_____ |  |
|  |  | מחודש ___ שנה_____ עד חודש____ שנה_____ |  |
|  |  | מחודש ___ שנה_____ עד חודש____ שנה_____ |  |
|  |  | מחודש ___ שנה_____ עד חודש____ שנה_____ |  |
|  |  | מחודש ___ שנה_____ עד חודש____ שנה_____ |  |
|  |  | מחודש ___ שנה_____ עד חודש____ שנה_____ |  |
|  |  | מחודש ___ שנה_____ עד חודש____ שנה_____ |  |
|  |  | מחודש ___ שנה_____ עד חודש____ שנה_____ |  |

ניתן להוסיף שורות לטבלה ו/או מסמכים נוספים בדבר ניסיון המציע

על המציע לציין פרטים בדבר ניסיונו של מנהל הצוות  לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף 7.6.1.4  למפרט המכרז ולניקוד אמת המידה כאמור בסעיף 8.1.5 למפרט המכרז, כמפורט להלן:

| שם הגוף הציבורי מזמין הפרויקט ממנהל הצוות. | יש לפרט שמות פרוייקטי התשתית הציבורית אשר נוהלו ע"י מנהל הצוות. יש לציין מספר תב"ע | פרטים בדבר מהות השירות שניתן על-ידי מנהל הצוות בפרוייקט | היקף כספי של הפרוייקט עפ"י אומדן מאושר של הגוף הציבורי מזמין העבודה | כמה אחוזים מהפרוייקט הושלמו עד למועד הגשת ההצעה | תקופת הפעלת הפרויקט יש לציין מתאריך (חודש/שנה) ועד תאריך (חודש/שנה) | פרטים בדבר אנשי קשר יש לציין שם, כתובת ומס' טלפון |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | מחודש ___ שנה_____ עד חודש____ שנה_____ |  |
|  |  |  |  |  | מחודש ___ שנה_____ עד חודש____ שנה_____ |  |
|  |  |  |  |  | מחודש ___ שנה_____ עד חודש____ שנה_____ |  |
|  |  |  |  |  | מחודש ___ שנה_____ עד חודש____ שנה_____ |  |
|  |  |  |  |  | מחודש ___ שנה_____ עד חודש____ שנה_____ |  |
|  |  |  |  |  | מחודש ___ שנה_____ עד חודש____ שנה_____ |  |

ניתן להוסיף שורות לטבלה ו/או מסמכים נוספים בדבר ניסיון המציע

| תאריך | שם המציע | חתימה |
| --- | --- | --- |

נספח ו'1 למכרז

פירוט ניסיון רכז התקשרויות, חוזים ובקרת פרוייקטים -PMO

שם רכז התקשרויות, חוזים ובקרת פרוייקטים -PMO המוצע:_______________________

השכלתו     				 - יש לצרף אסמכתא להוכחת עמידה בתנאי סף כאמור בסעיף 7.6.2.1 למפרט המכרז.

על המציע לציין פרטים בדבר ניסיונו של רכז ההתקשרויות, חוזים ובקרת פרוייקטים -PMO, לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף 7.6.2.2 למפרט המכרז ולניקוד אמת המידה כמפורט בסעיף 8.1.6 למפרט המכרז , כמפורט להלן –

| שם מזמין השירות ממרכז ההתקשרויות, חוזים ובקרת פרוייקטים -PMO. | פרטים בדבר ניסיון בניהול התקשרויות ובקרה על פרוייקטים של בנייה. | היקף כספי של הפרוייקט עפ"י אומדן מאושר | תקופת מתן השירות יש לציין מתאריך (חודש/שנה) ועד תאריך (חודש/שנה) | פרטים בדבר אנשי קשר יש לציין שם, כתובת ומס' טלפון |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | מחודש ___ שנה_____ עד חודש____ שנה_____ |  |
|  |  |  | מחודש ___ שנה_____ עד חודש____ שנה_____ |  |
|  |  |  | מחודש ___ שנה_____ עד חודש____ שנה_____ |  |
|  |  |  | מחודש ___ שנה_____ עד חודש____ שנה_____ |  |
|  |  |  | מחודש ___ שנה_____ עד חודש____ שנה_____ |  |
|  |  |  | מחודש ___ שנה_____ עד חודש____ שנה_____ |  |
|  |  |  | מחודש ___ שנה_____ עד חודש____ שנה_____ |  |
|  |  |  | מחודש ___ שנה_____ עד חודש____ שנה_____ |  |
|  |  |  | מחודש ___ שנה_____ עד חודש____ שנה_____ |  |

* ניתן להוסיף שורות לטבלה ו/או מסמכים נוספים בדבר ניסיון חבר הצוות.

| תאריך | שם המציע | חתימה |
| --- | --- | --- |

נספח ז' למכרז

טופס הצעה – הצעת מחיר

לכבוד

ועדת מכרזים

משרד הכלכלה

הנדון: הצעה למכרז מס' 10/24- רכישת שירותי ניהול, תיאום , תכנון, פיקוח וסיוע בשיווק בפרויקטים של תשתיות ציבוריות במשרד הכלכלה והתעשיה.

תיאור המציע:

לגבי כל הסעיפים הבאים על המציע לפרט את המידע הנדרש.

המציע יפרט את הפרטים הבאים:

שם המציע:

מספר רישום:

כתובת:

טלפון:                                                                     	פקס:

שם איש קשר ותפקידו:

טלפון איש הקשר:

אני הח"מ                             , נושאת ת.ז. מס'                              (להלן: "המציע"):

אם המציע תאגיד-

אנו הח"מ                              ו-                              נושאי ת.ז. מס'                              ו-מס'                              מורשי חתימה מטעם                              הרשום אצל                      שמספרו                              (להלן: "המציע").

כתובת                                                          טל                              פקס

לאחר שעיינו היטב בכל מסמכי המכרז ונספחיו, מגישים בזה את הצעת המציע למכרז זה, כדלקמן:

- המציע מתחייב ליתן את כל השירותים הנדרשים במפרט מכרז זה, הכל בהתאם להוראות מפרט מכרז זה על נספחיו ובכלל זה בהתאם להוראות ההסכם שצורף למכרז על נספחיו, אשר ייחתם על ידי המציע אם יזכה במכרז.

- לאחר שעיינו היטב בכל מסמכי המכרז ונספחיו, להלן הצעת המחיר המוצעת על ידנו:

- אחוז עמלת ניהול עבודות תכנון סטטוטורי, אב, מתאר, אסטרטגי – יובהר כי האחוז המוצע לרכיב זה לא יעלה על 7.5% ולא יפחת מ 6% (משקל20%). האחוז המוצע______

- המחיר המוצע עבור ניהול  סקר היתכנות לא יעלה על 40,000 ₪ כולל מע"מ ( משקל 2.5%). המחיר המוצע________ש"ח כולל מע"מ.

- אחוז עמלת ניהול עבודות תכנון, תאום, ביצוע ופיקוח הנדסי צמוד על עבודות תשתית וסיוע בשיווק- יובהר כי האחוז המוצע לרכיב זה לא יעלה על 8% ולא יפחת מ 6.5%. ( משקל70%). האחוז המוצע_________.

- אחוז עמלת ניהול שירותי תכנון מוקדם/מפורט לביצוע עבודות תשתית – יובהר כי האחוז המוצע לרכיב זה לא יעלה על 7.5% ולא יפחת מ-6% ( משקל2.5%). האחוז המוצע__________.

- אחוז עמלת ניהול שירותי פיקוח צמוד בלבד - יובהר כי האחוז לרכיב זה לא יעלה על 3.5% ולא יפחת מ 3% ( משקל 5%). למקרים בהם המשרד יקבע כי נדרש פיקוח צמוד בלבד. האחוז המוצע___________.

הצעת מחיר זו הינה בתוקף  כל עוד הערבות המציע עומדת בתוקפה אלא אם כן קבעה ועדת המכרזים הוראה אחרת בענין זה.

אם המציע אינו תאגיד-

על החתום:

| תאריך | שם המציע + חתימה |
| --- | --- |

אימות חתימה

אני הח"מ, עו"ד                              מ.ר                              שכתובתי                              מאשר בזאת כי ביום                              הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב'                              אשר זיהה את עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס'                              חתם/ה על הצהרה זו בפני.

| שם | חותמת וחתימה | תאריך |
| --- | --- | --- |

אם המציע הינו תאגיד:

| חותמת התאגיד | תאריך |
| --- | --- |

| חתימת מורשה חתימה | תאריך | שם מורשה חתימה |
| --- | --- | --- |

| חתימת מורשה חתימה | תאריך | שם מורשה חתימה |
| --- | --- | --- |

אימות חתימה

אני הח"מ                              עו"ד מ.ר                              שכתובתי

מאשר בזה שהמציע                              החתום לעיל הנו תאגיד הרשום כדין בישראל אצל רשם

ה                              וכי ה"ה                              ו-                              אשר חתמו בפני מטעם המציע על הצעה זו, מוסמכים לעשות כן ולחייב את המציע בחתימותיהם .

| תאריך | עו"ד |
| --- | --- |

נספח ח' למכרז

התחייבות למניעת ניגוד עניינים

בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות מפרט מכרז זה על נספחיו וממסמכי ההצעה שהוגשה

על-ידי המציע-

אני הח"מ                                       , נושא ת.ז. מס'                     , מורשה החתימה מטעם                                    שמספרו                    (להלן: המציע) מצהיר ומתחייב בזאת, בכתב, כי במועד הגשת ההצעה מתקיימות כל הדרישות הבאות, ואם אזכה במכרז מתחייב להמשיך עמוד בכל הדרישות הבאות, במשך כל תקופת ההתקשרות, כדלקמן:

- המציע ומי מהצוות אשר מוצע ויועמד לרשות המשרד במסגרת מתן השירותים נשוא המכרז, לא נמצא ולא יימצא במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים, בין ביצוע השירותים או מילוי תפקיד או עיסוק במסגרת אספקת השירותים במכרז זה לבין עניין אחר של מי מהם או של עובדיהם.

- בכלל זה המציע מצהיר ומתחייב כי לא ידוע לו בהתייחס למציע או למי מהצוות המוצע - על ניגוד עניינים קיים או שמי מהם עשוי לעמוד בו בין מילוי תפקידו ו/או עיסוקו במסגרת מתן השירותים למשרד לבין עניין אחר שלו או עניין של קרובו או עניין של גוף שהוא או קרובו חבר בו.

לעניין נספח זה, בכלל  "עניין אחר" ייחשבו–

לרבות, עניין שלו או של קרובו או של גוף שהמציע או מי מהצוות המוצע או קרוב של מי מהם חבר בו, מנהל אותו או עובד אחראי בו, או גוף של המציע או מי מהצוות המוצע או לקרוב שלו חלק בו, בהון מניות, בזכות לקבלת רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה, וכן גם ענינו של לקוח, שהמציע או מי מהצוות המוצע או מעסיקו או שותפו, או עובד העובד עימו או בפיקוחו, מיצגים/ מייעצים/ מבקרים.

| תאריך | שם המציע + חתימה |
| --- | --- |

אימות חתימה

אני הח"מ, עו"ד                                מ.ר                        מאשר בזאת כי ביום                 הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב'                                   אשר זיהה את עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס'                         ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהייה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן  חתם/ה על הצהרה זו בפני.

| שם | חותמת וחתימה | תאריך |
| --- | --- | --- |

נספח ט' למכרז

הצהרה בדבר פרטי ההצעה הסודיים וכתב ויתור

אני הח"מ                               , נושא ת.ז. מס'                              (להלן: המציע) מצהיר ומתחייב בזאת, בכתב, כדלקמן:

(יש לסמן X  במקום המתאים)

- ההצעה שהוגשה מטעמי במסגרת מכרז מס'       לקבלת                                   אינה כוללת פרטים סודיים.

- הפרטים בהצעתי המהווים סודות מסחריים ו/או מקצועיים הינם כדלקמן:

- ידוע לי כי ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז המבקש לעיין במסמכים שונים – עיון במסמכים בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה 21(ה) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 .

- אני נותן בזאת הסכמתי למסירת כל חלק ו/או פרט בהצעתי שלא פורט לעיל לעיון מציעים אחרים, ככל שאבחר כזוכה במכרז, ומוותר בזאת על כל טענה ו/או זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

- ציון חלקים ו/או פרטים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, והנני מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

- ברור לי כי אין בהצהרה זו כדי לחייב את ועדת המכרזים וכי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם להוראות כל דין ולאמות המידה המחייבות רשות מינהלית.

| תאריך | חתימה |
| --- | --- |

אימות חתימה

אני הח"מ, עו"ד                                    מ.ר                        מאשר בזאת כי ביום             הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב'                                  אשר זיהה את עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס'                             חתם/ה על הצהרה זו בפני.

| שם | חותמת וחתימה | תאריך |
| --- | --- | --- |

נספח ט'1 למכרז

אם המציע תאגיד

הצהרה בדבר פרטי ההצעה הסודיים וכתב ויתור

אני הח"מ                                     , נושא ת.ז. מס'                        , מורשה החתימה מטעם                                    שמספרו                              (להלן: המציע) מצהיר ומתחייב בזאת, בכתב, כדלקמן:

(יש לסמן X במקום המתאים)

- ההצעה שהוגשה מטעם                                   במסגרת מכרז מס'              לקבלת                                                    אינה כוללת פרטים סודיים.

- הפרטים בהצעת                              המהווים סודות מסחריים ו/או מקצועיים הינם כדלקמן:

- ידוע לי כי ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז המבקש לעיין במסמכים שונים – עיון במסמכים בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה 21(ה) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, ובהתאם להלכה הפסוקה.

- אני נותן בזאת הסכמתי למסירת כל חלק ו/או פרט בהצעתי שלא פורט לעיל לעיון מציעים אחרים, ככל שתבחר                              כזוכה במכרז, ומוותר בזאת על כל טענה ו/או זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

- ציון חלקים ו/או פרטים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, והנני מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

- ברור לי כי אין בהצהרה זו כדי לחייב את ועדת המכרזים וכי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם להוראות כל דין ולאמות המידה המחייבות רשות מינהלית.

| תאריך | חתימה |
| --- | --- |

אימות חתימה

אני הח"מ                           עו"ד שכתובתי                                            מאשר בזה שהמציע                                          החתום לעיל הנו תאגיד הרשום כדין בישראל אצל רשם  ה                          וכי ה"ה                          ו-                            אשר חתמו בפני מטעם המציע על הצעה זו, מוסמכים לעשות כן ולחייב את המציע בחתימותיהם.

| תאריך | עו"ד |
| --- | --- |

נספח י' למכרז

הסכם למתן שירותים 
שנערך ונחתם ביום _____ בשנת _________

בין:

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל

המיוצגת על ידי המנהל הכללי והחשב של משרד הכלכלה

כתובת: רחוב בנק ישראל 5, ירושלים

(להלן:"המשרד")

מצד אחד

לבין:

שם:

כתובת:

מס' רישום (עוסק מורשה/פטור,  תאגיד, תעודת זהות):

אצל רשם:

באמצעות                              נושא ת.ז.                          ו-                           נושא ת.ז.                            המוסמכים לחתום בשמו

(להלן:"נותן השירותים")

מצד שני

הואיל	והמשרד פרסם מכרז –מכרז מס' 10/24– רכישת שירותי ניהול, תיאום , תכנון, פיקוח וסיוע בשיווק בפרויקטים של תשתיות ציבוריות במשרד הכלכלה והתעשיה. (להלן: "המכרז") המכרז על נספחיו מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

והואיל	ונותן השירותים זכה במכרז בהתאם להחלטת ועדת המכרזים של המשרד מיום       והתחייב לפעול וליתן את השירותים נשוא המכרז בהתאם להוראות המכרז, הצעתו על כל נספחיה והצהרותיו.

הצעת נותן השירותים למכרז על נספחיה מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה (להלן: "ההצעה");

והואיל 	והצדדים מעוניינים כי נותן השירותים יבצע עבור המשרד את השירותים המפורטים במכרז, בהצעה ובהסכם זה באופן, במועדים ובתנאים הכל כמפורט בהסכם זה לרבות  במכרז ובהצעה (להלן: "השירותים");

והואיל 	והצדדים מסכימים כי התקשרות זו תהיה על בסיס קבלני ולא תיצור יחסי שותפות או שליחות ו/או יחסי עובד מעביד, בין המשרד לבין נותן השירותים, וזאת בהתחשב בתנאי ההתקשרות שאינם הולמים התקשרות במסגרת יחסי עובד מעביד;

והואיל 	והתחייבות המשרד על פי הסכם זה מתוקצבת בהתאם להוראות חוק התקציב השנתי לשנת הכספים              בתקנה                של תקציב המשרד;

והואיל 	ונותן השירותים מצהיר כי לא קיימת כל הגבלה ו/או מניעה על פי דין, הסכם או מכל סיבה אחרת להתקשרותו בהסכם זה;

לפיכך הוצהר הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

מבוא

  - המבוא להסכם זה וכן מסמכי המכרז ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

  - הכותרות נועדו לשם הנוחיות בלבד והן לא תשמשנה לפרשנות ההסכם.

  - הוראות הסכם זה באות להוסיף על הוראות המכרז, אין בהוראות הסכם זה כדי לגרוע מהוראות המכרז ומכל סעד לו זכאי המשרד על פי המכרז ולא ייחשב האמור בהסכם זה כהקלה או כויתור על הוראה מהוראות המכרז.

  - בהסכם זה יהיו למונחים המפורטים בו את הפרוש והמשמעות המוקנים להם במכרז.

  - במקרה של סתירה ו/או אי בהירות בין הוראות המכרז לבין הוראות הסכם זה יחולו הוראות המכרז, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

הצהרות הצדדים

  - נותן השירותים מצהיר כי מתן השירותים על ידו למשרד בהתאם להסכם זה אינו פוגע בזכויות צד ג' כלשהו, לרבות בכל הקשור לזכויות בקניין רוחני של צד ג' כלשהו.

  - נותן השירותים מצהיר בזאת כי יש לו את היכולת והאמצעים הדרושים לרבות האמצעים הכספיים ומשאבי האנוש העומדים לרשותו וכן את הידע המקצועי, הניסיון והמומחיות הנדרשים לשם אספקת השירותים.

  - נותן השירותים מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא מחזיק במסמכים והאישורים התקפים בהתאם להוראות כל דין, הנדרשים לשם התאגדותו ו/או ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה. נותן השירותים מתחייב להחזיק מסמכים תקפים כאמור לעיל במהלך כל תקופת ההסכם ולהציג המסמכים למשרד בכל עת שידרוש.

  - מובהר כי נכונותן של הצהרות נותן השירותים המפורטות בסעיף זה על כל חלקיו היא תנאי מהותי בהסכם זה. אי נכונות הצהרות אלה או חלקן, בין בעת חתימת הסכם זה ובין בכל מועד שלאחר מכן ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה מצד נותן השירותים.

  - נותן השירותים מתחייב להודיע למשרד מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו, לרבות על כל צו שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה על נספחיו.

  - נותן השירותים יודיע למשרד בע"פ ובכתב, לכל המאוחר בתוך 48 שעות, על כל שינוי במעמדו החוקי ו/או על כל מקרה בו עולה כי לא יהיה באפשרותו להעניק את השירותים המבוקשים ו/או על כל אפשרות מסתברת כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו על פי המכרז והסכם זה, כולן או מקצתן, מכל סיבה שהיא ו/או על כל עניין אחר שיש בו כדי להשפיע על מתן השירותים המבוקשים.

  - נותן השירותים מתחייב לספק את השירותים בהתאם להוראות כל דין החל בקשר למתן השירותים נשוא הסכם זה.

  - נותן השירותים ישתף פעולה עם המשרד בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על פי הוראות המכרז והסכם זה ויעמוד לרשות המשרד באופן שוטף וברמת זמינות גבוהה, וזאת בהתאם לצרכי המשרד, ככל שיידרש, מאת המשרד או מי מטעמו.

תקופת ההסכם

  - הסכם זה נחתם לתקופה של שנתיים שמיום               ועד יום              . כניסת ההסכם לתוקף מותנית בין היתר בחתימתו על ידי מורשי החתימה של נותן השירותים ועל ידי מורשי החתימה של המשרד, בהם אחד מבין בעלי התפקידים הבאים: חשב המשרד, סגן חשב המשרד.

למשרד שמורה הזכות הבלעדית להאריך את תקופת ההתקשרות בעד שלוש תקופות נוספות, בנות  עד שנתיים כל אחת. סך כל תקופות ההארכה לא יעלו על שש שנים (להלן "תקופות הארכה").  למשרד שמורה הזכות להאריך את ההתקשרות בתקופה של עד שנתיים נוספות, מעבר לאמור בסעיף, ממועד סיום ההתקשרות וזאת לצורך סיום הפרוייקטים שהוזמנו במהלך ההתקשרות וטרם הסתיימו (לא תתאפשר הזמנת פרוייקטים חדשים בתקופה זו) (להלן "תקופת הארכה נוספת"). הכל בכפוף לצרכי המשרד, לאישור התקציב מדי שנה בשנה, למגבלות התקציב, לתקציבו המאושר של המשרד, להוראות כל דין לרבות הוראות חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 והתקנות שהותקנו מכוחו, הוראות החשכ"ל ולהוראות הסכם זה. תקופות ההארכה ייחשבו חלק מתקופת ההתקשרות.

  - מובהר כי נותן השירותים אינו זכאי להארכת ההסכם מעבר לקבוע בו אלא בהסכמת המשרד, והמשרד יהיה רשאי לפעול בעניין זה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

הארכת ההתקשרות ו/או הרחבת השירותים שיינתנו במסגרת ההסכם ו/או הגדלת ההיקף הכספי של ההסכם ו/או עריכת כל שינוי מהותי בתנאי ההסכם ייעשו רק באישור מוקדם של ועדת המכרזים ולאחר חתימה על הסכם מתאים על ידי מורשי החתימה של המשרד, בהם אחד מבין בעלי התפקידים הבאים: חשב המשרד, סגן חשב המשרד.

  - המשרד יהיה רשאי להביא את ההסכם לידי גמר כולו או כל חלק ממנו תוך תקופת ההסכם בהתראה של 30 ימים מראש.

  - במקרה של הפרה יסודית של ההסכם מצד נותן השירותים או במקרה של ביצוע פשע על ידו – יהיה המשרד, רשאי לבטל הסכם זה ללא התראה מוקדמת.

  - בכל מקרה של ביטול ההסכם על-ידי המשרד, לא תהיה על המשרד חובה לפצות את נותן השירותים או לשלם לו תשלום מכל סוג ומין, למעט התמורה הקבועה בהסכם עבור השירותים שסיפק עד לביטול ההסכם.

  - בכל מקרה של הפסקת ההסכם מכל סיבה שהיא, נותן השירותים מחויב להעביר למשרד את כל החומר שברשותו והשייך למשרד ואת כל העבודה שעשה עבור המשרד עד להפסקת ההסכם, ללא דיחוי וללא שום פגיעה. מובהר כי נותן השירותים אינו רשאי לעכב אצלו חומר כלשהו מכל סיבה שהיא, לרבות לא בשל תשלום המגיע לו.

  - לאחר תום תקופת ההתקשרות, לרבות תקופות הארכה, אם היו, נותן השירותים מתחייב להשלים את תהליך מתן השירותים לפי דרישת המשרד בכתב, בהתאם לתמורה שנקבעה בהסכם ההתקשרות עימו, וללא קבלת תמורה נוספת, בתנאים הקבועים במכרז, בהצעה ובהסכם זה, בנושאים אשר הועברו אליו על ידי המשרד במהלך תקופת ההתקשרות ואשר הטיפול בהם טרם הסתיים.

  - ההוראות בדבר שמירת סודיות וזכויות יוצרים יחולו גם לאחר הפסקת הסכם זה.

השירותים שיינתנו על-ידי נותן השירותים

  - בהסתמך על הצהרותיו של נותן השירותים, מזמין בזה המשרד מאת נותן השירותים מתן ואספקת השירותים  כמפורט במכרז, בהצעה ובהסכם זה על נספחיהם.

  - נותן השירותים מתחייב לספק את השירותים המפורטים בהסכם, במכרז ובהצעה, בהתאם לדרישות המשרד, להוראות הסכם זה על נספחיו ולהוראות כל דין.

  - השירותים המבוקשים במלואם יסופקו בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים במכרז ובהצעה (ככל שנקבעו לוחות זמנים) ולפי אבני הדרך ולוחות הזמנים שיקבע המשרד בכל נושא.

  - שום דבר בהסכם זה לא יתפרש כבא למעט מן הסמכויות הנתונות למשרד ולבעלי התפקידים שבו.

  - למען הסר כל ספק, מובהר ומודגש בזאת כי המשרד אינו מתחייב בשום אופן לפנות לנותן השירותים באיזה זמן מן הזמנים במסגרת הזמנת עבודה למתן השירותים נשוא הסכם זה. פנייה במסגרת הזמנת עבודה לקבלת שירותים מנותן השירותים תיעשה בהתאם לצרכי המשרד לרבות לשיקול דעתו המקצועי של המשרד.

  - מוסכם ומוצהר בזאת כי המשרד יהיה רשאי לשנות, ללא צורך בהתייעצות או בהסכמת נותן השירותים, את השירותים הנדרשים ובלבד שהשינוי לא ישנה באופן משמעותי את האופי או את העלות הכלכלית של מתן השירותים.

  - נותן השירותים מתחייב לבצע את השירותים נשואי הסכם זה באמצעות חברי הצוות שהוצעו על-ידו בהצעה. החלפת חבר צוות לבקשת נותן השירותים ו/או לבקשת המשרד, תיעשה בהתאם להוראות הקבועות במכרז. המשרד לא יפצה את נותן השירותים בדרך כלשהי בגין הפסדים או נזקים העלולים להיגרם לו אם סירב המשרד לקבל שירותים מחבר צוות כלשהו.

שימוש בכלים ובחומרים

  - כל הציוד, הכלים והחומרים, הדרושים לשם אספקת השירותים, יירכשו על ידי נותן השירותים ועל חשבונו, אלא אם הוסכם אחרת מראש ובכתב.

  - כל הציוד, הכלים והחומרים בהם יעשה נותן השירותים שימוש לצורך מתן השירותים, יהיו מסוג המתאים ללא סייג למתן השירותים בהתאם להסכם זה.

  - מובהר כי עשיית שימוש בציוד, כלים, חומרים או תוכנות, שיש בה פגיעה בזכויות צד ג' תחשב כהפרת הסכם זה.

העדר זכות ייצוג

  - מוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים כי נותן השירותים איננו סוכן, שלוח או נציג של המשרד ואינו רשאי או מוסמך לייצג או לחייב את המשרד בעניין כלשהו, וזאת בהתחשב במהות השירותים נשוא הסכם זה, למעט אם הוסמך לכך על ידי המשרד, מראש ובכתב. אין לפרש כל סעיף מסעיפי המכרז ו/או ההסכם כהסמכה כאמור.

  - נותן השירותים מתחייב שלא להציג עצמו כרשאי לעשות כן וישא באחריות הבלעדית לכל נזק למשרד או לצד שלישי, הנובע ממצג בניגוד לאמור בסעיף זה.

העמדת כוח אדם לטובת ביצוע השירותים

  - נותן השירותים מתחייב לשם אספקת השירותים להעמיד כוח אדם בהיקף ובעל כישורים וניסיון כנדרש במסמכי המכרז, בהצעה ובהסכם.

  - מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ומבלי לגרוע מזכות המשרד לכל תרופה ו/או סעד עפ"י כל דין בגין הפרה זו, מובהר בזאת כי המשרד יהיה רשאי לקזז מהתמורה שהוא חייב להעביר לנותן השירותים עקב מתן השירותים, סכומים יחסיים, אם יתברר כי נותן השירותים אינו מקיים את מצבת כוח האדם בהתאם לדרישות המשרד והוראות הסכם זה על נספחיו.

  - נותן השירותים לא יהיה רשאי להעסיק עובד זר כהגדרתו בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959, כפי נוסחו מעת לעת, לצורך ביצוע הסכם זה, בין כעובד ובין כקבלן משנה.

  - העסיק נותן השירותים עובדים, הוא יהיה אחראי לקיום מלא ושלם של כל דיני העבודה החלים על העובדים, ובכלל זה חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, כפי נוסחם ותוקפם מעת לעת וכן יהיה אחראי לקיום שלם ומלא של צווי הרחבה להסכמים קיבוציים החלים על העובדים.

  - מובהר ומודגש בזאת, מבלי לגרוע מזכותו של המשרד לסרב לקבל שירותים מחבר צוות כלשהוא, כי למשרד אין זכות להורות לנותן השירותים להעסיק/ להפסיק את העסקת עובדים מסוימים וכי שאלת זהות העובדים אשר באמצעותם יינתנו השירותים למשרד מסורה לחלוטין לנותן השירותים.עם זאת, התנהגות של אחד או יותר מן העובדים שלא בהתאם להוראות חוק או להוראות המקצועיות המקובלות לגביו או באופן שיש בו לדעת המשרד משום פגיעה במשרד ו/או בצד ג'– תחשב כהפרת הסכם זה על ידי נותן השירותים.

  - המשרד יהיה רשאי לדרוש הפסקת קבלת השירותים ממי מטעמו של נותן השירותים וזאת מטעמים סבירים וענייניים. במקרה כזה, מתחייב נותן השירותים להעמיד לרשות המשרד מבצע אחר מטעמו, שקיבל ניקוד דומה למבצע המקורי לא יאוחר מ 14 יום מיום הדרישה להפסקת קבלת השירותים.

  - נותן השירותים מתחייב כי אם יעסיק נערים הדבר יהיה בהתאם להוראות כל דין, לרבות הוראות חוק עבודת הנוער, התשי"ג- 1952, ובפרט הוראות סעיפים 33 ו- 33א לחוק זה, כפי נוסחם מעת לעת.

  - נותן השירותים מתחייב לעגן את זכויות המשרד בהתאם למכרז על נספחיו ולהסכם זה, בכל התקשרות שלו עם מי שפועל מטעמו במסגרת ביצוע התחייבויותיו על פי המכרז וההסכם.

  - מובהר כי הפרת הוראות חוקי העבודה וצווי הרחבה כאמור בסעיף 7.4 לעיל, תחשב כהפרה יסודית של הסכם זה.

משמעות קביעה כי נותן השירותים או מי מטעמו הוא עובד המשרד

  - מוסכם על הצדדים כי היה וייקבע מסיבה כל שהיא כי למרות כוונת הצדדים כפי שבאה לידי ביטוי בהסכם זה, רואים את נותן השירותים כעובד המשרד, הרי ששכרו של נותן השירותים יחושב למפרע למשך כל תקופת הסכם זה בהתאם לדרגה ולדירוג הקבועים בהסכם, או במקרה שלא נקבעו בהסכם דרגה ודירוג, על פי השכר שהיה משולם לעובד מדינה שמאפייני העסקתו הם הדומים ביותר לאלה של נותן השירותים; כמו כן יחושב ההפרש  בין התמורה ששולמה לו לפי הסכם זה לבין השכר המגיע לו כעובד המשרד.

  - היה וייקבע כי עובד של נותן השירותים או מי מטעמו סיפק את השירותים כעובד המשרד, יהיה על נותן השירותים לשפות את המשרד, מיד עם דרישה על כל ההוצאות שיהיו למשרד בשל קביעה כאמור.

  - בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם המשרד יחויב בתשלומים כלשהם כאמור בסעיף זה, רשאי יהיה המשרד לקזז סכומים אלו, מכל סכום שיגיע לנותן השירותים מהמשרד.

איסור פעולה מתוך ניגוד עניינים

  - נותן השירותים רשאי לספק שירותים לאחרים זולת המשרד, ובלבד שלא יהיה בכך משום פגיעה בחובותיו שלפי הסכם זה. ההחלטה האם מתן שירותים לאחר יוצרת/ עלולה ליצור פגיעה באספקת השירותים למשרד- נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד.

  - נותן השירותים מצהיר ומתחייב כי במועד חתימת ההסכם ובמהלך תקופת ההתקשרות עם המשרד, לא יתקיים (ולא צפוי להתקיים) כל ניגוד עניינים לפי כל דין, לרבות ניגוד עניינים בין התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ובין קשריו העסקיים, המקצועיים או האישיים (להלן: "ניגוד עניינים"). "ניגוד עניינים" משמעו אף חשש לניגוד עניינים כאמור.

  - נותן השירותים מתחייב כי ככל שיווצרו מצבים ביחס לנותן השירותים ו/או מי מטעמו, העלולים להעמידו/ם במצב של ניגוד עניינים או במצב של חשש לניגוד עניינים או במראית עין של חשש כאמור, יהיה עליו להודיע על כך באופן מיידי לנציג המשרד והלשכה המשפטית של המשרד ולפעול על פי ההנחיות שיקבל.

  - נותן השירותים מתחייב לחתום ולהחתים כל מי שעתיד ליתן שירותים מטעמו על "התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים" בנוסח המצורף להסכם והמסומן כנספח 4.

פיקוח המשרד

  - נותן השירותים מתחייב לאפשר לנציג המשרד או מי שבא מטעמו לבקר פעולותיו, לפקח על ביצוע השירותים וההתחייבויות המפורטים במכרז, בהצעה ובהסכם.

  - נותן השירותים מתחייב להישמע להוראות המשרד בכל העניינים הקשורים במתן השירותים.

  - המשרד רשאי, בכל עת, לבדוק את המערכת התקציבית והנהלת החשבונות של נותן השירותים, בסעיפים הנוגעים למכרז זה. על נותן השירותים להעמיד לרשותו ולעיונו של המשרד ו/או נציג מטעמו את כל החומר והמידע שידרשו על ידי המשרד ו/או נציגו, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המשרד ו/או נציגו.

  - המשרד יהא רשאי לקבל, עפ"י דרישה, גישה למערכת הממוחשבת, למאגר המידע ולארכיב של נותן השירותים.

  - אין בפיקוח מטעם המשרד כדי לשחרר את נותן השירותים מהתחייבויותיו ואחריותו כלפי המשרד למילוי כל תנאי מכרז זה.

  - מוסכם ומוצהר בזה כי כל זכות הניתנת על פי הסכם זה למשרד לפקח, להדריך או להורות לנותן השירותים, הנם אמצעי להבטיח ביצוע הוראות ההסכם במלואו.

התמורה

  - התמורה לזוכה עבור מתן השירות כמפורט במכרז זה על נספחיו, תינתן בכפוף לחתימת ההסכם על ידי מורשי החתימה של הצדדים ובכפוף לקבלת הזמנת עבודה, מראש טרם מתן השירות, חתומה על ידי מורשי החתימה של המשרד, בהם אחד מבין בעלי התפקידים הבאים: חשב המשרד, סגן חשב במשרד.

  - התמורה לא תעלה על הסכום הנקוב בהזמנה ובכפוף לקבלת מלוא השירותים המבוקשים לשביעות רצון המשרד.

  - התמורה שישלם המשרד עבור אספקת השירותים לפי הסכם זה תהיה כמפורט להלן:

- אחוז עמלת ניהול עבודות תכנון סטטוטורי, אב, מתאר, אסטרטגי – ________.

- המחיר המוצע עבור ניהול  סקר היתכנות ______ ₪ כולל מע"מ.

- אחוז עמלת ניהול עבודות תכנון, תאום, ביצוע ופיקוח הנדסי צמוד על עבודות תשתית וסיוע בשיווק- ________.

- אחוז עמלת ניהול שירותי תכנון מוקדם/מפורט לביצוע עבודות תשתית – _______.

- אחוז עמלת ניהול שירותי פיקוח צמוד בלבד - _______. למקרים בהם המשרד יקבע כי נדרש פיקוח צמוד בלבד.

העתק של נספח ז' למכרז "הצעת מחיר" מצורף כנספח 3 להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

  - מובהר ומוסכם בזאת כי התמורה דלעיל היא התמורה היחידה שתשולם לנותן השירותים עבור אספקת השירותים כמפורט בהסכם. שום תשלום אחר או נוסף פרט לתמורה לא ישולמו על ידי המשרד לא במהלך תקופת הסכם זה ולא אחריה עבור מתן השירותים או בקשר ישיר או עקיף למתן השירותים, לא לנותן השירותים ולא לאדם אחר.

  - יובהר כי ככל שתחול על הזוכה חובת תשלום מע"מ,  כל שינוי עתידי בגובה המע"מ ישנה את גובה התמורה שתשולם (במקרה של עלית המע"מ התמורה תתעדכן כלפי מעלה ובמקרה של ירידת המע"מ התמורה תתעדכן כלפי מטה).

  - נותן השירותים מתחייב לשאת על חשבונו בכל התשלומים החלים עליו מכוח הוראות כל דין או הסכם במסגרת מתן השירותים לרבות תשלומים בגין העסקת כוח אדם, תשלומים לביטוח לאומי ותשלומים נוספים בגין זכויות סוציאליות, הוצאות משרדיות, נסיעות וכו'.

הצמדה-

  - מנגנון ההצמדה בהתקשרות זו יהיה בהתאם לאמור   בהוראת תכ"ם    8.1.1   התקשרות עם נותני שירותים  חיצוניים, כפי תוקפה מעת לעת. יובהר כי הצמדה תחול רק על רכיבי תמורה בערכים מוחלטים ולא על רכיבי תמורה מסוג עמלת ניהול כאחוז מביצוע. סוג ההצמדה הרלוונטי, יהא בהתאם למדד המחירים לצרכן.

דרך תשלום התמורה

  - יובהר כי עפ"י סעיף 2ג לחוק  עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, נקבע כי בעסקה למתן שירות, בין המשרד לבין ספק שהוא תושב ישראל, לא יועברו מסמכים, כהגדרתם בחוק, אלא בדרך דיגיטלית. יובהר כי כל עלות בגין ביצוע הוראה זו תחול על הזוכה.

נותן השירותים מתחייב לעבוד מול המשרד באמצעות פורטל הספקים כמפורט בהוראת תכ"ם 7.12.5  - פורטל הספקים.

בסעיף זה, "מסמך" – שובר קבלה, חשבונית למעט חשבונית המשמשת תעודת משלוח, הודעת זיכוי או חשבונית מס למעט חשבונית המשמשת תעודת משלוח, כמשמעותם בהוראות לפי הפקודה.

  - אחת לחודש ובסמוך לביצוע פעילות, במהלך תקופת הסכם זה יעביר נותן השירותים חשבון מלווה בדין וחשבון על אספקת השירותים על ידו  כמפורט להלן:

להלן תיאור תהליך תשלום  התמורה לנותן השירותים:

  - ועדת ההתקשרויות מאשרת התקשרות לביצוע  העבודות.

  - עם סיום ביצוע, מבצע העבודה יגיש חשבון לנותן השירותים.

  - החשבון יאושר על ידי נותן השירותים ויועבר לאישור חברת הבקרה המופעלת ע"י  המשרד.

  - נותן השירותים יגיש את החשבון המאושר לאישור המשרד (בצירוף פרוטוקול ועדת התקשרויות) בתוספת העמלה הרלוונטית בהתאם להצעת המחיר.

  - החשבון יבדק  ע"י המשרד ויועבר לאישור ולתשלום.

  - לאחר העברת התשלום ע"י המשרד לנותן השירותים, יידרש נותן השירותים להעביר את התשלום (ללא העמלה כאמור לעיל) למבצע העבודה בתוך שלושה ימי עבודה לכל המאוחר.

יובהר כי בידי המשרד הרשות לאשר את דרישת התשלום ואת הדין וחשבון במלואן או בחלקן.

  - על המשרד להודיע לנותן השירותים בתוך שלושים יום מיום קבלת הדין וחשבון, איזה חלק מדרישת התשלום מקובל עליו, ולנמק מדוע לא קיבל את החלקים שאינם מקובלים עליו.

  - על נותן השירותים להגיש למשרד חשבונית לאחר אישור דרישת התשלום על-ידי נציג המשרד (מלכ"ר יידרש להגשת חשבון). המשרד ישלם את התמורה לא יאוחר מ- 45 יום מהמועד שבו יומצא החשבון למשרד ובכפוף לאמור בהוראת תכ"ם 1.4.0.3 "ביצוע תשלומים בגין התחייבויות" כפי תוקפה מעת לעת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תשלום התמורה עבור החלק מדרישת התשלום המקובל על ידי המשרד, ואשר אושר על ידי נציג המשרד, ייעשה לאחר האישור והגשת חשבוניות.

  - לנותן השירותים לא תהיינה כל דרישות וטענות למשרד בגלל עיכובים בתשלום התמורה כולה או חלק הימנה, אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום או מכך שדרישת התשלום או הדו"ח לא אושרו.

  - נותן השירותים מתחייב להחזיר למשרד מיד כל סכום עודף שקיבל מהמשרד.

פיצויים מוסכמים

  - לאור הנזק הצפוי מהפרות מסוימות של התחייבויות נותן השירותים כנדרש עפ"י מכרז זה, יקבעו פיצויים מוסכמים, שמייצגים  את הנזק הצפוי בשל אותן הפרות, ואולם אין בקביעת הפיצויים המוסכמים כדי לגרוע מכל זכות אחרת שתקום למשרד מן הדין או מכוח ההסכם בשל אותן הפרות, לרבות הוכחת נזק בפועל העולה על הנזק שנצפה.

  - נותן השירותים לא יהיה רשאי לנכות את הפיצוי המוסכם משכרו של בעל תפקיד כלשהו הקשור בביצוע השירותים נשוא מכרז זה.

  - גובה הפיצוי ייקבע על ידי המשרד, באופן הוגן וסביר ולפי שיקול דעתו הבלעדי. במקרה כזה תינתן לנותן השירותים, זכות טיעון בכתב לפני מתן ההחלטה הסופית, וזאת בכפוף לשיקול דעתה של ועדת המכרזים.

  - האירועים לגביהם יוטל פיצוי מוסכם, וגובה סכום הפיצוי כמפורט להלן:

| האירוע | פיצוי מוסכם בש"ח למקרה |
| --- | --- |
| איחור במועד סיום העבודות עפ"י לוחות הזמנים שאושרו ע"י המשרד | 10,000 ₪ למשימה |
| הפרת התחייבות למניעת ניגוד עניינים | 100,000 ₪ למקרה |
| אי מינוי ו/או הפעלת איש צוות שאינו מאושר | 5,000 ₪ לכל יום איחור/הפעלת איש צוות לא מאושר |
| איחור בדיווח או בביצוע מטלות המשרד | 1,000 ₪ לכל יום איחור |
| אי הכנת גאנט לאתר תוך 45 יום מחתימת חוזה פרטני על הפעלת אתר | 5,000 ₪ על כל שבוע איחור |
| הגדלות במכרזי קבלנים שנובעות מסיבות של אי תיאום תשתיות, אי דיוק בכתבי כמויות ומפרטים טכניים שיביאו לחריגים ולשינויים בסעיפי החוזה ושינויים חריגים- | פיצוי בשיעור של 30% מעמלת החברה המנהלת הנובע מההגדלה |
| אי העמדת משרד חברה באתר. | 10,000 ₪ לכל חודש איחור מדרישת המשרד |
| אי עמידה בהנחיות המשרד לעניין אבטחת מידע | - ₪ למקרה |

    - תשלום הפיצויים כאמור לעיל אין בו כדי לשחרר את החברה מהתחייבויותיה להשלים את ביצוע העבודות ולמלא אחר התחייבויותיה במסגרת מכרז זה ואין בו כדי לגרוע מכל זכות אחרת של המשרד כלפי החברה לפי מכרז זה ולפי הוראות כל דין

    - המשרד יהא רשאי לנכות את הפיצויים המוסכמים כאמור, מכל סכום שיגיע לחברה בכל זמן שהוא וכן יהא רשאי לגבותו מהחברה בכל דרך אחרת.

    - למען הסר ספק יובהר כי הפיצויים המוסכמים או הניכויים אשר יגבו מהחברה לא יוחזרו לספק לאחר השלמת העבודה ו/או תיקון הליקוייים ו/או ביצוע ההתחייבויות

    - מבל לגרוע מזכותו של המשרד לקבלת פיצוי כמפורט לעיל, לא תיקן נותן השירותים את ליקויים במועדים הקבועים בחוזה זה, יהא המשרד רשאי לתקן את הליקויים על חשבונו  והמשרד יהיה זכאי להשבה מיידית של כל הוצאה או נזק שיגרמו לו וכן לתקורה בגובה של 15%. אין האמור גורע מכל סעד אחר העומד לרשות המשרד.

קיזוז

  - מבלי לגרוע מזכות המשרד לכל תרופה ו/או סעד על פי כל דין, המשרד יהא רשאי לקזז מהתמורה שעל המשרד לשלם לנותן השירותים על-פי הסכם זה על נספחיו ומכוח כל הסכם אחר - כל סכום המגיע למשרד מנותן השירותים על-פי הסכם זה או על-פי כל הסכם אחר.

נזיקין

  - נותן השירותים ישא באחריות בגין כל פגיעה, הפסד, אובדן או נזק שייגרמו מכל סיבה שהיא לו  או למי מטעמו או ל עובדיו או למי מטעמם, או למשרד או לכל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה.

  - מוסכם בין הצדדים כי המשרד לא ישא בכל תשלום, הוצאה או נזק מכל סיבה שהיא שייגרמו לנותן השירותים או מי מטעמו או לעובדיו או למי מטעמם או למשרד או לכל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה וכי אחריות זו תחול על נותן השירותים בלבד.

  - נותן השירותים מתחייב לשפות את המשרד על כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו לו מכל סיבה שהיא הנובעים ממעשיו או מחדליו של נותן השירותים כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה, מיד עם קבלת הודעה על כך מאת המשרד. היה ותוגש תביעה נגד המשרד בגין מעשיו או מחדליו של נותן השירותים כתוצאה ישירה או עקיפה מביצועו של הסכם זה יודיע על כך המשרד לנותן השירותים בכתב ויאפשר לו להתגונן מראש בפניה.

ביטוח

- הוראות הביטוח שיחולו על נותן השירותים יהיו כמפורט בנספח הביטוח המצורף להסכם זה ומסומן כנספח 6.

זכויות קניין רוחני

  - מוסכם על הצדדים כי זכויות הקניין הרוחני בישראל ומחוצה לה, בכל התוצרים שהוכנו במסגרת מתן השירותים נשואי הסכם זה, לרבות כל תוצאה או מידע שייאסף, יווצר ויגובש על ידי נותן השירותים בקשר להסכם זה, יהיו של המשרד והתמורה דלעיל תהווה תמורה גם עבור זכויות אלה.

  - למשרד הזכות הבלעדית להשתמש, לפרסם ולהפיץ כל חומר שיימסר לו על ידי נותן השירותים כחלק מהסכם זה ללא צורך בהסכמת  נותן השירותים, ובלבד שתישמר  לנותן השירותים , או למי שיצר את החומר "הזכות המוסרית".

  - נותן השירותים לא ישתמש במסמך כלשהו או בכל חלק מהשירותים ו/או	תוצאותיהם ו/או התוצרים שיוכנו במסגרתם, ללא אישור מראש ובכתב של המשרד.

  - המשרד יהיה זכאי לדרוש ולקבל מנותן השירותים במהלך מתן השירותים, או לאחר מכן, כל תוכנית, מסמך, או דבר הקשור למתן השירותים נשוא הסכם זה.

  - נותן השירותים מתחייב לשתף פעולה ולסייע לכל גורם שיורשה על-ידי המשרד בביצוע כל פעולה בהתייחס לשירותים נשוא הסכם זה, בכפוף להוראות הדין.

  - נותן השירותים מתחייב שאין בתוצרי עבודתו כדי להפר זכויות של צדדים  שלישיים, וכן מתחייב לשפות את המשרד בכל מקרה בו ייתבע על ידי צד שלישי בגין הפרה נטענת של זכויות כאמור.

שמירת סודיות

  - נותן השירותים מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא  לידיעת כל גורם, במישרין, בעקיפין ו/או בכל דרך שהיא, כל מידע, ידיעה, סוד מסחרי, נתונים, חפץ, מסמך מכל סוג שהוא או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל (להלן: "מידע סודי") שיגיעו לידי נותן השירותים, עובדיו או מי מטעמו עקב או בקשר להסכם זה, בתוקף או בקשר עם ביצועו ו/או בקשר עם המשרד, וזאת במהלך ביצוע ההסכם, לפניו ו/או לאחר מכן – ללא אישור המשרד מראש ובכתב.

  - נותן השירותים מתחייב לשמור בתנאים בטוחים כל מידע סודי או מסמך רשמי שנמסר לו או שיגיעו אליו עקב ביצוע הסכם זה, בתוקף או בקשר עם ביצועו או בקשר עם המשרד.

  - המשרד רשאי ליתן הוראות לנותן השירותים בדבר הסדרים מיוחדים לעניין שמירת סודיות, לרבות קביעת הסדרי בטחון מיוחדים, הסדרי מידור או נוהלי עבודה מיוחדים ונותן השירותים מתחייב למלא אחר דרישות המשרד בנדון.

  - נותן השירותים מתחייב שלא להשתמש במידע סודי למטרה כלשהי מלבד לביצוע הסכם זה, אלא באישור מראש ובכתב מאת נציג המשרד המוסמך.

  - עם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא נותן השירותים יעמיד לרשות המשרד בצורה מלאה, מסודרת ועניינית את כל הידע והמידע הנמצאים ברשותו בקשר לשירות ולביצוע הסכם זה ו/או במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה (להלן - "המידע"). כל המידע יועבר למשרד ו/או לצד שלישי שימנה המשרד, בכל אופן שבו הוא קיים (בכתב, בקבצי מחשב, בע"פ ו/או כל אופן אחר) בלוח זמנים שייקבע על ידי המשרד, וללא כל תמורה נוספת. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל המידע הינו קניינו הבלעדי של המשרד.

  - נותן השירותים מתחייב לחתום ולהחתים כל מי מטעמו שעתיד להיות קשור במתן השירותים נשואי מכרז זה ושעשוי להיחשף למידע כאמור על "התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים" בנוסח המצורף להסכם זה והמסומן כנספח 4.

ביקורת

  - נציג המשרד, לרבות חשב המשרד, המבקר הפנימי של המשרד או מי שמונה לכך על ידם, יהיו רשאים לקיים בכל עת, בין בתקופת ההסכם ובין לאחריה, ביקורת ובדיקה אצל נותן השירותים בכל הקשור במתן השירות, או בתמורה הכספית נשוא הסכם זה.

  - ביקורת ובדיקה כמתואר לעיל יכללו גם עיון בספרי החשבונות ובמסמכים של נותן השירותים, לרבות אלה השמורים במדיה מגנטית והעתקתם. בכלל זה תהיה הביקורת רשאית לדרוש הוכחות לתשלום שכר כנדרש.

  - נותן השירותים מתחייב לאפשר ביצוע האמור ולמסור למבצעי הביקורת מיד עם דרישתם כל מידע או מסמך כמתואר לעיל, וכן דוחות כספים מבוקרים על ידי רואה חשבון, ככל שישנם בידו. נותן השירותים מוותר בזאת על כל טענה בדבר סודיות או חיסיון או הגנת פרטיות בנוגע למידע או לרשומות שיידרשו על ידי המשרד.

  - נותן השירותים מתחייב לקיים את האמור לעיל גם בכל הקשור למידע הקשור לביצוע ההסכם ומצוי בידי צד שלישי.

שינוי בהסכם או בתנאים

  - כל שינוי בהסכם ייעשה רק לאחר קבלת אישור של ועדת המכרזים ולאחר חתימה על הסכם מתאים על ידי מורשי החתימה של הצדדים, בהם אחד מבין בעלי התפקידים הבאים: חשב המשרד, סגן חשב המשרד.

  - מוסכם כי הימנעות מתביעת זכות לא תחשב כוויתור על אותה זכות.

  - נותן השירותים מתחייב לבצע את השירותים בעצמו ולא להעביר או למסור את ביצוע השירותים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין במלואם ובין בחלקם, לצד שלישי כלשהו, אלא אם הותר הדבר בכתב מראש על-ידי נציג המשרד המוסמך. זכויותיו וחובותיו של נותן השירותים על פי הסכם זה אינם ניתנים להמחאה לצד שלישי כלשהו, אלא באישור מראש ובכתב של המשרד.

  - ניתנה הסכמת המשרד כאמור, לא יהיה בהסכמה כשהיא לעצמה, כדי לשחרר את נותן השירותים מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ונותן השירותים יישאר אחראי כלפי המשרד, לקיום ההסכם ככתבו וכלשונו ולכל דבר הקשור לביצוע הוראות הסכם זה.

  - הפרת סעיף זה, תחשב להפרה יסודית של ההסכם.

אי מילוי חיוב על-ידי נותן השירותים

  - היה ולא מילא נותן השירותים חיוב מחיוביו, רשאי המשרד מבלי לגרוע מכל סמכות אחרת הקיימת לו בין אם לפי כל דין ובין אם לפי הסכם זה לבצע את אחת או יותר   מהפעולות הבאות:

    - לבצע במקום נותן השירותים את החיוב בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו, ולקזז את ההוצאות שנגרמו לו בשל כך מהתשלומים המגיעים לנותן השירותים לפי הסכם זה.

    - לבטל את ההסכם בהודעה בכתב.

  - מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נותן השירותים מתחייב להחזיר למשרד את כל ההוצאות הישירות והעקיפות שהיו לו בגין אי מילוי הוראות הסכם זה על נספחיו על-ידי נותן השירותים, לפצות אותו על כל נזק שנגרם לו בשל אי מילוי הוראות ההסכם ו/או ביטולו.

  - אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של המשרד לדרוש ביצוע בעין של הסכם זה על נספחיו ואין בכך כדי לגרוע מכל זכות או סמכות אחרת המוקנית למשרד על-פי כל דין או הסכם.

התנהלות ראויה של הזוכה בעת מתן השירותים

- התנהלות מבזה של הספק בעת מתן השירותים כלפי אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, גילו, מינו, נטייתו המינית או מוגבלות, תהווה עילה לשימוע, ובמקרים חמורים תהווה עילה לביטול ההסכם.

ערבות

  - להבטחת זכויות המשרד לפי הסכם זה, ומילוי התחייבויות נותן השירותים על- פי המכרז, ההצעה והוראות הסכם זה, במועד חתימת ההסכם ימציא נותן השירותים על חשבונו ערבות בנקאית אוטונומית לפקודת המשרד, כאמור בסעיף 10.1.3 למפרט המכרז, כמפורט להלן:

בשנה הראשונה להתקשרות- בשיעור של 700,000 ₪

בשנה השניה להתקשרות ואילך- סך 700,000 ₪ או של 2% מהיקף התשלומים ששולמו לחברה בשנה שהסתיימה, הגבוה מבין השנים.

נוסח הערבות יהיה זהה לחלוטין  לנוסח האמור בנספח להסכם  זה.

  - הערבות תהיה בתוקף לתקופה של לפחות 60 ימים לאחר תום תקופת ההסכם. נוסח הערבות יהיה כמפורט בנספח 5 המצורף להסכם.

  - עלויות הוצאת הערבות יחולו על נותן השירותים בלבד.

  - נותן השירותים יהיה אחראי להאריך את תוקף הערבות מעת לעת, בהתאם להארכת תקופת ההסכם, כך שבכל עת הערבות תהיה בתוקף לתקופה של לפחות 60 ימים לאחר תום תקופת ההסכם המוארך.

  - הארכת הערבות תיעשה לפחות 60 יום לפני תום תוקפה.

  - לא האריך נותן השירותים את תוקף הערבות יהיה המשרד רשאי לחלט את הערבות ללא כל התראה מוקדמת, גם אם נותן השירותים מילא אחר יתר כל חיוביו.

  - מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשרד יהיה רשאי לחלט את הערבות בכל מקרה שבו לדעת המשרד הפר נותן השירותים או לא קיים תנאי מתנאי הסכם זה, הוראות המכרז, ההצעה והנחיות המשרד או לא תיקן את המעוות וזאת מבלי לחייב את המשרד להוציא כל דרישה קודמת.

  - הערבות תחולט בדרישה חד צדדית של המשרד לבנק, שעליה תינתן הודעה בכתב גם לנותן השירותים.

  - חילט המשרד את הערבות, והסכם זה לא בוטל או הופסק, יהיה על נותן השירותים לדאוג על חשבונו לערבות חדשה באותו סכום בתוקף לתקופה של לפחות 60 ימים לאחר תום תקופת ההסכם.

  - סכום הערבות ישמש כסכום פיצויים מוסכם מראש על כל הפרת התחייבות על ידי נותן השירותים מבלי שיהיה כל צורך בהוכחת נזק.

פרסום ההתקשרות-

  - בהתאם להחלטת ממשלה מס' 1116 מיום 29.12.2013 שעניינה פרסום היתרים ומסמכי התקשרות בין רשויות המדינה לגופים פרטיים (להלן – "החלטת הממשלה"), יפורסם החוזה החתום באתר חופש המידע המרכזי שכתובתו www.foi.gov.il, וזאת בתוך חודש ימים מיום חתימתו.

  - ההתקשרות תפורסם בנוסחה המלא והסופי והפרסום יחול על כל תוספת או תיקון של ההתקשרות שנעשו לאחר שפורסמה ההתקשרות.

  - הצד לחוזה או צד ג' העלול להיפגע מפרסום החוזה, רשאי להתנגד לפרסום סעיפים מסוימים בהסכם, כולם או חלקם ועליו להצביע באופן ברור ומנומק על החלקים הרלוונטיים שלטעמו עלולים לפגוע בו כאמור בסעיף 4(ז) בהחלטת הממשלה.

  - המשרד יהיה רשאי לדחות את התנגדות המתקשר או צד ג' אם מצא כי לא מתקיים חריג בדין לפרסום ההתקשרות או אם השתכנע כי בנסיבות העניין משקלו של האינטרס הציבורי בגילוי המידע עולה על עוצמת הנזק הצפויה לגוף הפרטי כתוצאה מפרסום המידע.

  - החליט המשרד לדחות את התנגדות הגוף הפרטי, יודיע על כך בהחלטה מנומקת בכתב ויודיע לגוף הפרטי כי הוא רשאי לעתור כנגד החלטה זו בתוך 21 ימים כאמור בסעיף 4(ז) להחלטת הממשלה.

  - המשרד לא יפרסם את המידע שפרסומו שנוי במחלוקת בטרם חלפה התקופה להגשת עתירה.

נציג המשרד

  - נציג המשרד לביצוע הסכם זה הוא עובד המשרד הנושא בתפקיד מנהלת מינהל אז"ת או עובד המשרד אשר הוסמך על-ידה (להלן: "הנציג"). המשרד יהיה רשאי להחליף את הנציג בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב לנותן השירותים.

תניית שיפוט

הצדדים מסכימים כי מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור להיבטים החוזיים של הסכם זה יהיה בבתי המשפט המוסמכים בירושלים וכי בהיבטים הנוגעים להליך המכרזי- מקום השיפוט ייקבע בהתאם לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ב-2000.

כתובות והודעות

  - כתובת נותן השירותים והמשרד הינן כמפורט בראש ההסכם.

  - כל הודעה שתימסר לכתובת דלעיל, תיחשב כאילו נמסרה לנותן השירותים בתוך 3 ימי עסקים, ובלבד שנשלחה בדואר רשום.

  - נותן השירותים יודיע למשרד, ללא שיהוי, על שינוי בכתובתו. הודעה לפי סעיף זה תינתן לנציג המשרד ולחשבות המשרד.

מיצוי זכויות

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי תנאי הסכם זה מהווים ביטוי שלם ומלא של זכויות הצדדים, והם מבטלים כל הסכם, מצג, הבטחה או נוהג שקדם לחתימתו.

רשימת נספחים להסכם

נספח 1 להסכם – העתק של מכרז מס'

נספח 2 להסכם – הצעת המציע הזוכה

נספח 3 להסכם – הצעת מחיר הזוכה (נספח ז למכרז)

נספח 4 להסכם – התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים

נספח 5 להסכם –  נוסח ערבות ביצוע דיגיטלית

נספח 6 להסכם- הוראות ביטוח

יש לחתום בחתימת יד ובחותמת

| מורשה חתימה של המשרד | חשב המשרד / נציגו | נציג נותן השירותים |
| --- | --- | --- |

אימות חתימה

אני                                  הח"מ, עו"ד מאשר בזאת כי נותן השירותים                                 רשום בישראל כדין; כי ה"ה                         אשר חתמו על הסכם זה בשמו חתמו עליו לפני ומוסמכים לעשות כן בשמו; וכי חתימתם על הסכם זה מחייבת את נותן השירותים.

| תאריך: | חתימה וחותמת: |
| --- | --- |

נספח 4 להסכם

התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים

מבוא

הואיל	ונחתם בין                                (להלן:"נותן השירותים") לבין משרד הכלכלה והתעשייה (להלן: "המשרד") הסכם לפי מכרז          מיום       בחודש            שנת              (להלן: "ההסכם") לאספקת השירותים המפורטים בהסכם (להלן: "השירותים");

והואיל	ואני נותן השירותים לפי הסכם זה/ מועסק על-ידי נותן השירותים, כעובד או כקבלן, בין השאר, לשם אספקת השירותים למשרד.

והואיל	והמשרד הסכים להתקשר עם נותן השירותים בתנאי שנותן השירותים לרבות עובדיו, קבלני משנה וכל אדם אחר מטעמו ישמור על סודיות כל המידע כהגדרתו להלן בהתאם להוראות התחייבות זו, וכן על סמך התחייבות נותן השירותים לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות המידע כהגדרתו להלן;

והואיל	והוסבר לי וידוע לי כי עקב או בקשר להסכם יתכן כי אקבל לחזקתי או יבוא לידיעתי מידע (Information), או ידע (Know-How) כלשהם לרבות תכתובת, חוות דעת, חומר, תוכנית, מסמך, רישום, שרטוט, סוד מסחרי/עסקי או ידיעה כהגדרתה בסעיף 91 לחוק העונשין, תשל"ז- 1977 מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור או מידע שידיעתו תשמש ל - "קיצור דרך" לשם הגעה למידע שהכלל אינו יכול להגיע אליו, בין בעל פה ובין בכתב, לרבות בתעתיק, באמצעי אחסון אלקטרוני או בכל כלי ואמצעי אחר העשוי לאצור מידע בין ישיר ובין עקיף, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות (להלן: "המידע");

והואיל	והוסבר לי וידוע לי כי גילוי או אי שמירה בסוד או מסירת המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף כלשהם מלבד לנציגי המשרד המוסמכים לעניין ההסכם, ללא קבלת אישור נציג המשרד המוסמך מראש ובכתב עלול לגרום למשרד או לצדדים נזק מרובה ומהווה עבירה פלילית לפי סעיף 118 לחוק העונשין, תשל"ז- 1977;

אי לזאת, אני הח"מ מתחייב כלפי משרד הכלכלה והתעשייה כדלקמן:

- המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה.

- לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור או הנובע ממנו.

- להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת מתן השירותים, ובכפוף לאמור לעיל, לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתי או לכל שימוש עצמי אחר שלא בהתאם לאמור לעיל, וכן לא לגרום או לאפשר לאחרים לנצל, בכל דרך או אופן שהם, את המידע.

- ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מתחייב כי במשך כל תקופת העסקתי על-ידי נותן השירותים או לאחר מכן לא לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד כלשהם לקבל את המידע, בין במישרין ובין בעקיפין, לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת אדם או גוף וכן לא להוציא מחזקתי את המידע או כל חומר כתוב אחר או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כל שהוא.

- לנקוט אמצעי זהירות קפדנית ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את התחייביותי על פי כתב התחייבות זה ובין השאר, לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים מבחינה בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או אחרת.

- להביא לידיעת עובדי או קבלני משנה או מי מטעמי, ככל שישנם, את האמור בהתחייבות זו לרבות חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה.

- להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג, אשר ייגרמו לכם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים.

- להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי מכם או השייך לכם או שהגיע לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב מתן השירותים או חומר שהכנתי עבור המשרד. כמו כן, הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של חומר כאמור או של המידע.

- שלא לעסוק או להתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיש בו משום פגיעה בחובותיי שלפי   כתב התחייבות זה ו/או שמכוח מתן השירותים למשרד או שבעטיו אני עשוי להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים, בין מילוי תפקידי או עיסוקי במסגרת מתן השירותים למשרד לבין עניין אחר. בכלל "עניין אחר" ייחשבו ענייני, לרבות עניינו של קרובי או של גוף שאני או קרוב שלי חבר בו, מנהל אותו או עובד אחראי בו, או גוף בשליטתי אשר לי או לקרובי חלק בו, בהון מניות, ו/או בזכות לקבלת רווחים, ו/או בזכות למנות מנהל ו/או בזכות הצבעה, וכן גם ענינו של לקוח, שאני או מעסיקי או שותפי, או עובד העובד עימי או בפיקוחי, מיצגים/מייעצים/מבקרים (להלן: "עניין אחר").

- בכלל זה לא ידוע לי על ניגוד עניינים קיים או שאני עשוי לעמוד בו בין מילוי תפקידי או עיסוקי במסגרת מתן השירותים למשרד לבין עניין אחר שלי או עניין של קרובי או עניין של גוף שאני או קרובי חבר בו.

- בכל מקרה שאפר התחייבות זו לרבות בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו/או הנמצא ברשותכם ו/או הקשור לפעילויותיכם, תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל.

- הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שלא בהתאם לכתב התחייבות זה לרבות מסירתו לאחר מהווים עבירה לפי חוק עונשין, התשל"ז- 1997 וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981.

- התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לביניכם.

- מוסכם וידוע לי כי על העתקים של המידע, אשר יתקבלו בכל דרך שהיא, יחולו כל הוראות כתב התחייבות זה.

- מוסכם וידוע לי כי אין בהתחייבות זו כדי לגרוע מכל זכות או סעד או סמכות אחרת המוקנית למשרד על-פי כל דין או הסכם לרבות ההסכם.

ולראיה באתי על החתום

היום:       בחודש:               שנת:

שם פרטי ומשפחה:                                 ת"ז:

(נדרש רק בעת חתימה בשם נותן השירותים על המסמך) מורשה חתימה מטעם נותן השירותים: שם פרטי ומשפחה:                                       ת"ז:

חתימה:

נספח 5 להסכם

תדפיס ערבות דיגיטלית

מסמך זה הוא תדפיס של ערבות דיגיטאלית ונועד לצרכי המחשה בלבד

תדפיס זה הופק ע"י המערכת של ___________ (שם מנפיק הערבות/מקבל הערבות לפי העניין) ביום DD/MM/YYYY ב- SS:MM:HH על סמך קובץ ערבות דיגיטאלית.

נתוני הערבות

קוד הערבות הדיגיטאלית: ____________________________

מנפיק הערבות:

_____________________________________ מס' סניף: ___

טלפון מנפיק הערבות: ___________ פקס' מנפיק הערבות: __________

כתובת מנפיק הערבות: _________________________________________

רחוב ומספר: ____________ ישוב: _________________ מיקוד _________

שם מורשה החתימה 1: ________________________________________

שם מורשה החתימה 2: ________________________________________

מקבל הערבות:

_________________________________________

_________________________________________

הנערבים (להלן ביחד ו/או לחוד: "הנערב"):

| מזהה נערב | שם הנערב |
| --- | --- |
| ____________ | _________________________________________ |

נושא הערבות:

(שם המכרז / נושא ההתקשרות)

סכומים ותאריכים

סכום הערבות _________ שקלים חדשים.

הצמדה: ______________ תאריך בסיס להצמדה: __________

תאריך הנפקת הערבות: _____________(חלק זה יושלם על ידי המנפיק) תאריך סיום תוקף הערבות: _______________

ניסוח ההתחייבות

מנפיק הערבות, ערב בזה כלפי מקבל הערבות, בעבור הנערב, לסילוק כל סכום אשר מקבל הערבות ידרוש מאת מנפיק הערבות, בקשר עם נושא הערבות, ואשר לא יעלה על סכום גובה הערבות. מנפיק הערבות מתחייב בזאת לשלם למקבל הערבות את הסכום האמור בתוך מספר הימים לחילוט הקבועים בערבות וזאת מתאריך דרישת מקבל הערבות ומבלי שמקבל הערבות יהיה חייב לנמק את דרישתו או לדרוש תחילה את סילוק הסכום מאת הנערב.

במקרה של דרישה כאמור מנפיק הערבות לא יטען כלפי מקבל הערבות טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לו או לנערב, ולא יתנה את התשלום בתנאי כלשהו או יעכבו מסיבה כלשהי ובכלל זה בסילוק הסכום האמור מאת הנערב.

ערבות זו אינה ניתנה להעברה או להסבה.

ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, באופן שחילוטה החלקי לא יגרע מתוקפה לגבי יתרת סכום הערבות שלא חולט, ובלבד שסך כל התשלומים על פי ערבות זו לא יעלה על סכום הערבות.

על ערבות זו יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.

הכללים לניהול כתב ערבות זה יהיו בהתאם לתקן הערבויות הדיגיטאליות כפי שפורסם באתר הוראות התכ"ם של החשב הכללי, כנוסחו במועד הנפקת הערבות, ובכלל זה בהתאם לכללים המפורטים להלן:

- ניהול ערבות זו יעשה באופן דיגיטלי, על ידי שליחת דרישות ובקשות בין מערכות מקבל הערבות ומערכות מנפיק הערבות, בהתאם לכללים המפורטים בתקן הערבויות הדיגיטליות.

- התאריכים בערבות מתייחסים לימים קלנדריים, המסתיימים בשעה 23:59, וזאת למעט מניין הימים לתשלום בגין חילוט ערבות על ידי מנפיק הערבות. מניין הימים לתשלום בגין חילוט הערבות, יחל ביום העסקים הבנקאי בו התקבלה הדרישה לחילוט ממקבל הערבות. במקרה שבו הדרישה התקבלה שלא במהלך יום עסקים בנקאי, מנין הימים לביצוע החילוט יחל ביום העסקים הבנקאי העוקב.

- לאחר שתאריך סיום תוקף הערבות חלף, תוקפה של הערבות פוקע ללא צורך בביצוע פעולה נוספת מטעם הנערב, מקבל הערבות או מנפיק הערבות.

מספר ימים לחילוט 15

אסמכתאות  (למילוי על ידי המערכת הטכנולוגית, לא על ידי המשרד)

אסמכתא פנימית של מנפיק הערבות: ________________________

אסמכתאות פנימיות 1 של מקבל הערבות: ________________________

אסמכתאות פנימיות 2 של מקבל הערבות: ________________________

אסמכתאות פנימיות 3 של מקבל הערבות: ________________________

אסמכתאות פנימיות 4 של מקבל הערבות: ________________________

נספח 6 להסכם

נספח ביטוח

- נותן השירותים מתחייב לבצע ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת מדינת ישראל- משרד הכלכלה והתעשייה, כשהם כוללים את הכיסויים והתנאים הנדרשים להלן וכאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

- ביטוח חבות מעבידים

  - נותן השירותים יבטח את אחריותו החוקית על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים תש"ם -1980 כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

  - גבול האחריות לא יפחת מסך של 20,000,000 ₪ לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח.

  - הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם.

  - הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל- משרד הכלכלה והתעשייה, היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/ מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהי כלפי מי מעובדי נותן השירותים, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

- ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

- נותן השירותים יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש (כולל נזקי גרר), בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

- גבול האחריות לא יפחת מסך 10,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח.

- בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - Cross Liability.

- הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.

- מנהלים, רכזים, מפקחים ובעלי תפקידים אחרים שאינם מכוסים במסגרת חבות מעבידים של נותן השירותים, יחשבו כצד שלישי.

- הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל- משרד הכלכלה והתעשייה, ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי נותן השירותים וכל הפועלים מטעמו.

- ביטוח אחריות מקצועית

- נותן השירותים יבטח את אחריותו המקצועית בביטוח אחריות מקצועית.

- הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של נותן השירותים, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב, שייגרמו בקשר למתן שירותי ניהול, תיאום, תכנון, פיקוח וסיוע בשיווק בפרויקטים של תשתיות ציבוריות במשרד הכלכלה והתעשייה, כולל גם ביצוע סקרי היתכנות, ניהול, תכנון, ביצוע ופיקוח הנדסי על עבודות תשתית, הכנת תכניות עבודה, תכנון תקציבי, פרסום מכרזים, בהתאם למכרז ולהסכם עם מדינת ישראל- משרד הכלכלה  והתעשייה.

- גבול האחריות לא יפחת מסך של 8,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח.

- הפוליסה תכלול את ההרחבות הבאות:

      - מרמה ואי יושר של עובדים.

      - אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח.

      - אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות נותן השירותים כנגד מדינת ישראל- משרד הכלכלה והתעשייה.

      - תקופת גילוי של 6 חודשים לפחות.

- הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל- משרד הכלכלה והתעשייה, ככל שיחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי נותן השירותים והפועלים מטעמו.

- ביטוח רכוש

נותן השירותים יבטח את כל הרכוש והציוד המשמש אותו לצורך ביצוע ומתן השירותים על פי ההסכם בביטוח מסוג אש מורחב, או מסוג כל הסיכונים בהתאם לאופי הרכוש והציוד, לרבות כלים הנדסיים וציוד מדידה וכד' בהתאם להסכם עם מדינת ישראל- משרד הכלכלה והתעשייה.

כחלופה לעריכת הביטוחים, וככל ולא נערכו הביטוחים האמורים, במלואם או בחלקם, נותן השירותים פוטר (בשמו ובשם הבעלים של הרכוש, ככל ונותן השירותים אינו הבעלים של הרכוש) מאחריות את מדינת ישראל- משרד הכלכלה והתעשייה ועובדיהם מנזק ו/או אבדן אשר ייגרמו לציוד כאמור ומתחייב שלא לתבוע בגין נזקים אילו את מדינת ישראל- משרד הכלכלה והתעשייה ועובדיהם. הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

- ביטוחים נוספים/ משלימים:

נותן השירותים ידאג ויוודא כי:

- בעלי מקצוע, יועצים, מומחים, נותני שירותים, ספקים, קבלנים, קבלני משנה מטעמו יערכו ביטוחים מתאימים להיקף ומהות פעילותם, בגבולות אחריות סבירים, כולל ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח חבות מעבידים כלפי עובדיהם, ביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות מוצר, ביטוח עבודות קבלניות בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו (ככל ורלוונטיים) ו/או כל ביטוח רלוונטי אחר. בביטוח העבודות הקבלניות/ הקמה, ייכלל משרד הכלכלה והתעשייה וכן כל הקבלנים וקבלני המשנה, כמבוטחים נוספים.

ביטוחי החבויות יורחבו לכלול את מדינת ישראל- משרד הכלכלה והתעשייה כמבוטחים נוספים בכפוף להרחבת שיפוי כמקובל באותו סוג ביטוח. כל הביטוחים (רכוש וחבויות) יכללו ויתור המבטח על זכות השיבוב כלפי משרד הכלכלה והתעשייה ועובדיו, אולם ויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון. כמו כן ייכלל סעיף לפיו הביטוחים יהיו קודמים וראשוניים ללא זכות השתתפות ו/או חזרה.

- כלי הרכב/ כלי צמ"ה המשמשים לאספקת השירותים יבוטחו בביטוח חובה, רכוש וצד שלישי כמקובל.

- כללי

בפוליסות הביטוח המוזכרות יכללו התנאים הבאים:

- לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל- משרד הכלכלה והתעשייה, בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.

- בכל מקרה של שינוי לרעה או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא, אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום במכתב לחשב משרד הכלכלה והתעשייה.

- המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/ שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל- משרד הכלכלה והתעשייה ועובדיהם ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

- נותן השירותים אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

- ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על נותן השירותים.

- כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

- תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל (למעט אחריות מקצועית), לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט" או נוסח המקביל להם אצל אותו המבטח, בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.

- חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים.

- נותן השירותים מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל- משרד הכלכלה והתעשייה, וכל עוד אחריותו קיימת, להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. נותן השירותים מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה מדי תקופת ביטוח, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל- משרד הכלכלה והתעשייה, בתוקף.

- אישור בחתימתו של המבטח על קיום הביטוחים יומצא על ידי נותן השירותים למשרד הכלכלה והתעשייה, עד למועד חתימת ההסכם. נותן השירותים מתחייב להציג את האישור חתום בחתימת המבטח אודות חידוש הפוליסות למשרד הכלכלה והתעשייה לכל המאוחר שבעה ימים לפני תום תקופת הביטוח.

מובהר בזאת כי אישורי הביטוח שיוצגו אינם באים לצמצם ו/או לגרוע מהתחייבויות נותן השירותים לערוך את הביטוחים לפי סעיפי הביטוח המפורטים לעיל, ולמען הסר ספק דרישות הביטוח המחייבות הן בהתאם לאמור לעיל. נותן השירותים נדרש ללמוד ולעמוד בדרישות אלה ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמו, על מנת לעמוד בדרישות וליישמן בביטוחים כנדרש.

- מדינת ישראל- משרד הכלכלה והתעשייה, שומרים לעצמם את הזכות לקבל מנותן השירותים בכל עת את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן, במקרה של גילוי נסיבות העלולות להביא לתביעה בפוליסות ו/או על מנת שיוכלו לבחון את עמידת נותן השירותים בסעיפים אלו ו/או מכל סיבה אחרת, ונותן השירותים יעביר את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן כאמור מיד עם קבלת הדרישה. נותן השירותים מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאים את הפוליסות להתחייבויותיו על פי הוראות הביטוח שלעיל. מוסכם כי נותן השירותים יהיה רשאי למחוק מפוליסות הביטוח כאמור מידע עסקי ו/או מסחרי סודי שאינו רלוונטי להתקשרות זו.

נותן השירותים מצהיר ומתחייב כי זכות מדינת ישראל- משרד הכלכלה והתעשייה, לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מדינת ישראל- משרד הכלכלה, והתעשייה או על מי מטעמם כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי פוליסות הביטוח/ אישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על נותן השירותים לפי ההסכם, וזאת בין אם נדרשו התאמות ובין אם לאו, בין אם נבדקו ובין אם לאו.

- למען הסר כל ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים לעיל, גבולות האחריות ותנאי הכיסוי הם בבחינת דרישה מינימלית המוטלת על נותן השירותים, ואין בהם משום אישור המדינה או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון לביטוח ועליו לבחון את חשיפתו לסיכונים ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לרבות היקף הכיסויים, תקופות הביטוח, וגבולות האחריות בהתאם לכך.

- אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את נותן השירותים מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי ההסכם ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל- משרד הכלכלה והתעשייה, על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי כל דין ועל פי הסכם זה.	
אי עמידה בתנאי נספח זה מהווה הפרה יסודית של הסכם זה.

נספח יא

#### הנחיות אבטחת מידע

אני הח"מ                                       , נושא ת.ז. מס'                     , מורשה החתימה מטעם                                    שמספרו                    (להלן: המציע) מצהיר ומתחייב בזאת, בכתב, כי במועד הגשת ההצעה מתקיימות כל הדרישות הבאות, ואם אזכה במכרז מתחייב להמשיך עמוד בכל הדרישות הבאות, במשך כל תקופת ההתקשרות, כדלקמן:

    - שמירה על המידע – אין לשתף גורם שאינו מורשה במידע רגיש (כולל עמיתים לעבודה, שהמידע אינו נחוץ להם מתוקף תפקידם).

    - שולחן וצג מחשב – אין להשאיר מסך מחשב פתוח כאשר מוצגים בו חומרים הקשורים למידע הרגיש. בעזיבת עמדת העבודה הקפד להשאיר את שולחן העבודה "נקי" ממסמכים, והקפד לנעול את מסך המחשב ע"י השימוש בכפתור המיועד.

    - סיסמאות - שם המשתמש והסיסמה אישיים! אינם ניתנים להעברה, ויש לשמרם במקום בטוח, על מנת למנוע את חשיפתם.

    - אינטרנט ודוא"ל – אין להעביר מידע רגיש באמצעות האינטרנט כולל באמצעות דוא"ל.

    - דליפת מידע – יש להקפיד על שמירת מסמכים בארון נעול ועל השלכת פסולת נייר למגרסת פתיתים תקנית בלבד.

    - חל איסור על הכנסת מדיה נתיקה  טרם קבלת אישור מגורם מוסמך לנושא ממשרד הכלכלה למחשבים  בהם עובדים עם משרד הכלכלה.

    - חל איסור על התקנת תוכנות לא חוקיות. ראה נספח ג .

    - חובה לדווח למשרד הכלכלה על אירועי אבטחת מידע חריגים.

| תאריך | שם מלא | חתימה וחותמת מורשה החתימה |
| --- | --- | --- |

#### אישור עורך הדין

אני הח"מ                               , עו"ד מאשר/ת כי ביום                הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב                             בישוב/עיר                        מר/גב'                              שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז.                        /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

נספח יב

איתנות פיננסית

לצורך בחינת איתנותו הפיננסית של המציע  – נדרש להציג אישור רו"ח על עמידתו באיתנות פיננסית  בציון של לפחות 1.23 במדד אלטמן , לשנים 2022-2023 .

בדיקת רו"ח תבוצע כמפורט להלן :

Z=6.56A1+3.26A2+6.72A3+1.05A4

A1 = הון חוזר נטו מתוך סה"כ נכסים;

A2 = יתרת רווח במאזן מתוך סה"כ נכסים;

A3 = רווח לפני מימון מתוך סה"כ נכסים;

A4 = נכסים נטו/הון עצמי (כולל הלוואת בעלים ולא כולל נכסים נטו מוגבלים באופן קבוע) מתוך

סה"כ התחיבויות.

נספח יג'

תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות

פניות אל מנכ''ל משרד העבודה, כנדרש לפי תצהיר זה, תעשנה דרך המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה, בדואר אלקטרוני: mateh.Shiluv@labor.gov.il.

לשאלות ניתן לפנות למרכז התמיכה למעסיקים, בדואר אלקטרוני: info@mtlm.org.il / טלפון: 1700507676

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן/ת תצהיר זה בשם ___________________, שהוא המציע (להלן:  "המציע"), המבקש להתקשר עם עורך התקשרות מספר ___________________ לאספקת _________________ עבור __________________. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

סמן X במשבצת המתאימה:

- הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 לא חלות על המציע.

- הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 חלות על המציע והוא מקיים אותן.

במקרה שהוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן: ''חוק שוויון זכויות'') חלות על המציע, נדרש לסמן x במשבצת המתאימה:

- המציע מעסיק פחות מ- 100 עובדים.

- המציע מעסיק 100 עובדים או יותר.

במקרה שהמציע מעסיק 100 עובדים או יותר, נדרש לסמןX  במשבצת המתאימה:

- המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז, יפנה למנכ''ל משרד העבודה, לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, ובמקרה הצורך, לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.

- המציע התחייב בעבר לפנות למנכ''ל משרד העבודה, לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו, פעל ליישומן (במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות, שלגביה נתן התחייבות זו).

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנכ''ל משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד ההתקשרות.

____________________	____________________	____________________

שם מלא                                    תאריך		                         חתימה

#### אישור עורך הדין

אני הח"מ                               , עו"ד מאשר/ת כי ביום                הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב                             בישוב/עיר                        מר/גב'                              שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז.                        /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

נספח יד'

פירוט השירותים הנדרשים

- נותן השירותים במכרז זה יידרש לביצוע המטלות בהתאם לשלבים המפורטים להלן:

# פרק א' – שלב תכנון סטטוטורי הכולל ביצוע המטלות הבאות בהתאם להצעת המחיר:

- ניהול עבודות תכנון סטטוטורי, אב, מתאר, אסטרטגי.

- ביצוע סקרי היתכנות לאזורי תעשייה.

# פרק ב' – שלב פיתוח התשתיות הכולל ביצוע המטלות הבאות בהתאם להצעת המחיר:

- ניהול עבודות תכנון, תאום, ביצוע ופיקוח הנדסי צמוד על עבודות תשתית וסיוע בשיווק.

- ניהול שירותי תכנון מוקדם/מפורט לביצוע עבודות תשתית.

- שירותי פיקוח צמוד בלבד.

- אנשי צוות נוספים שיוצגו לאחר זכייה

עם חתימת מורשי החתימה של המשרד על הסכם התקשרות עם הזוכה במכרז זה, יידרש,  נותן השירותים  להעמיד לצורך מתן השירותים נשוא מכרז זה, אנשי צוות נוספים כמפורט להלן. כל איש צוות יידרש לעמוד בתנאים הרלוונטים בהתאמה:

  - מנהל פרוייקט לעבודות פיתוח תשתיות –יידרש איש צוות אחד על כל 10 פרוייקטים שיקצה המשרד. יובהר כי המשרד יכול להקטין או להגדיל את מספר הפרוייקטים לכל מנהל פרוייקט בהתאם למורכבותם ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

כל אחד מאנשי הצוות המוצעים לרכיב זה יידרשו לעמוד בתנאי הסף המפורטים להלן:

    - רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בענף הנדסה אזרחית.

    - בעל רישיון בתוקף לעסוק כמהנדס על פי כל דין במועד הגשתו לאישור המשרד.

    - בעל ניסיון של 3 שנים לפחות במצטבר בניהול עבודות בתחום הנדסה אזרחית, במהלך 10 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה.

  - מפקח הנדסי צמוד – יידרש איש צוות לכל פרוייקט בביצוע. יובהר כי המשרד יוכל להגדיל את מספר הפרוייקטים לכל מפקח הנדסי צמוד בהתאם למורכבות הפרוייקטים ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

כל אחד מאנשי הצוות המוצעים לרכיב זה יידרשו לעמוד בתנאי הסף המפורטים להלן:

    - בעל תואר אקדמי ראשון לפחות ממוסד אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה  בהנדסה אזרחית לחלופין, בעל תעודת הנדסאי לפי חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2013, בתחום הבנייה.

### תואר אקדמאי בתחום המצוין במסמכי המכרז ואשר הוענק על ידי מוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) להעניק תארים מסוג זה ו/או תואר אקדמי מחו"ל אשר קיבל אישור של הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל במשרד החינוך.

    - ככל שאיש הצוות המוצע הינו מהנדס, יידרש להיות רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בענף הנדסה אזרחית. ככל שאיש הצוות המוצע הינו הנדסאי, יידרש להיות רשום במרשם  ההנדסאים והטכנאים המוסמכים.

    - בעל ניסיון של  4 שנים  לפחות במצטבר במהלך 10 השנים האחרונות שקדמו למועד  הגשתו לאישור המשרד, בעבודות פיקוח על פרויקטי תשתיות ציבוריות בכל אחד מתחומי העבודות המפורטים להלן: מים, ביוב, כבישים ועבודות עפר.

  - מנהל פרוייקטים לעבודות ניהול תכנון (תב"ע, תוכניות אסטרטגיות, מתאר, סקרי היתכנות)-יידרש איש צוות  אחד לכל 10 פרוייקטים. יובהר כי המשרד יכול להקטין או להגדיל את מספר הפרוייקטים לכל מנהל פרוייקט לעבודות ניהול תכנון  בהתאם למורכבותם ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

כל אחד מאנשי הצוות המוצעים לרכיב זה יידרשו לעמוד בתנאי הסף המפורטים להלן:

    - בעל תואר אקדמי ראשון לפחות ממוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה באחד מהתחומים הבאים: אדריכלות, גיאוגרפיה או תכנון אורבני, תכנון ערים.

### תואר אקדמאי בתחום המצוין במסמכי המכרז ואשר הוענק על ידי מוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) להעניק תארים מסוג זה ו/או תואר אקדמי מחו"ל אשר קיבל אישור של הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל במשרד החינוך.

    - בעל ניסיון של 3 שנים לפחות במצטבר בניהול פרויקטי תכנון תב"ע (תכניות אב ומתאר, תכניות מפורטות), במהלך 10 השנים שקדמו למועד הגשתו לאישור המשרד.

### הזוכים במכרז זה יידרשו לסייע למשרד במתן השירותים כמפורט להלן:

- שירותי ניהול הפרויקט- כללי

במסגרת רכיב זה יידרש נותן השירותים ליתן את השירותים כמפורט להלן:

  - למידת כלל רכיבי הפרויקט, לרבות: אתר הפרויקט ומאפייניו המיוחדים, רקע תכנוני סטאטוטורי ופיזי, הוראות ונהלי המשרד (לרבות קבלת הנחיות ויעדי המשרד בקשר לפרויקט), תנאים להיתרים, לביצוע ולאכלוס, למידת תנאים, דרישות וציפיות של גורמים שלישיים שיש להם נגיעה בפרויקט ועוד.

  - מיפוי חסמים בפרויקט והצגת הצעות להסרתם לרבות לו"ז ואבני דרך לטיפול.

  - הכנת תכנית עבודה למתן השירותים נשוא המכרז, הכוללת סכנרון מלא של כלל הגורמים המעורבים בפרויקט, הצבת לוח זמנים מפורט לכלל הפעילויות, זיהוי נתיבים קריטיים ומתן דגשים וקדימויות לטיפול בהתאם. לוח הזמנים הנובע מתכנית העבודה, יוכן ויוצג במתכונת "גאנט" באמצעות תוכנה ייעודית לניהול ומעקב פרוייקטים ובניית והצגת גאנטים.

  - הכנה ועדכון על פי הצורך של תכנית ניהול סיכונים הכוללת מיפוי כלל הסיכונים בפרויקט, השפעת מימוש הסיכונים על תקציב ו/או לו"ז, הסתברות להתממשות הסיכון והמלצות לנקיטת פעולות לצורך הפחתת הסיכון ו/או תגובה במקרה של התממשות הסיכון.

  - מתן סיוע למשרד בקרה וביצוע כלל התחייבויות המשרד לגורמים שלישיים, במסגרת הפרויקט לרבות קיום התחייבויות גורמים שלישיים כלפי המשרד ומתן התראה על חריגות מהתחייבויות הצדדים תוך ציון סיבותיהן, המלצות על נקיטת פעולות לסגירת הפערים.

  - נותן השירותים יידרש לתעד כל התנהלות מול הגורמים השונים ועדכון  המשרד.

  - הכנת תכנון תקציבי ותזרימי בכל פרויקט על כל סעיפיו וביצוע מעקב אחר עמידה במסגרות תקציביות מאושרות, תקציבי קדם מימון, בקרה על קיום תזרים מזומנים חיובי בפרויקט, מתן התראות ממוקדות אודות חריגות ממסגרת תקציבית כלשהי ו/או על גרעון תזרימי, מתן התראה והסבר אודות חריגות צפויות וחריגות שהתהוו בפועל, מתן המלצות לנקיטת פעולות לסגירת החריגות, מעקב אחר ביצוע הפעולות עפ"י החלטות המשרד.

  - ניהול ובקרה על ביצוע כלל המטלות של כלל הגורמים והגופים המעורבים בפרויקט בסנכרון מלא ביניהם, זיהוי מוקדם של כל חוסר התאמה שיש בו כדי להביא לאי עמידה ביעדי הפרויקט ו/או להביא לעיכוב  בלוחות זמנים ו/או להשפיע על תקציב הפרויקט ו/או על ערכי הקרקע ו/או על איכויות התשתית ו/או על הבינוי ו/או עלול להיגרר להסתבכות משפטית או אחרת וכן מתן המלצה להתרת חוסר ההתאמה.

  - כלל התוכניות שיוכנו ע"י נותן השירותים, יוצגו למשרד ויקבלו את אישורו טרם ביצועו.  התוכניות יוכנו במתכונת שתידרש ע"י המשרד. נותן השירותים יידרש להעביר  דיווח חודשי על סטטוס הביתוע של תוכנית העבודה ובכלל זה לו"ז, תקציב, תזרים מזומנים, עדכונים לסקר סיכונים וכיו"ב והכל במתכונת שתיקבע לעניין זה ע"י המשרד.

  - נותן השירותים יידרש להכין תיק לכל פרויקט, בהתאם להנחיות המשרד.

  - יובהר כי השירותים נשוא המכרז יבוצעו בתאום מלא מול המשרד ועפ"י הנחיותיו באופן ישיר או באמצעות גורמים נוספים מטעמו לרבות חברת הבקרה אשר נותנת שירותים למשרד.

  - נותן השירותים יאפשר למשרד או למי מטעמו לבצע  בקרה וביקורות על פעולותיו ותוצרי עבודתו ויעמיד לצורך כך, כל תיעוד ו/או דיווח ו/או הסבר ו/או מידע הקשור לכך למתן השירותים נשוא המכרז. היה והתגלו ליקויים בעבודת נותן השירותים,  יפעל נותן השירותים עפ"י הנחיות המשרד או מי מטעמו  לתיקון אותם ליקויים ולהפקת הלקחים המתאימים.

  - המשרד יעמיד בקר חיצוני מטעמו אשר ילווה ויבקר את פעילויותו של נותן השירותים  בפרויקט. נותן השירותים יידרש לשתף פעולה באופן מלא עם המשרד או מי מטעמו.

  - נותן השירותים יפעל בהתאם להנחיות ואישור של המשרד או מי מטעמו, טרם ביצוע כל החלטה בעניין הפרוייקט לרבות בנושאים הבאים:

    - תוצרי תכנון

    - תיקי שיווק

    - מסמכי מכרז

    - בקשות להזמנות עבודה

    - חשבונות ספקים

    - הסכמים

    - תכניות עבודה, בקשות לסטייה מתכנית עבודה מאושרת ע"י המשרד, דוחות מעקב

    - בקשות להגדלת היקף התקשרות

    - סעיפים חריגים בחוזה קבלנים

    - מסמכים המועברים למינהל אז"ת לצורך הכנת מסמכי שיווק

    - חוות דעת מקצועיות למיניהן

    - בקשות לשינויים בצוות המקצועי, בקשות למינוי מועמדים למילוי תפקיד מקצועי כלשהו בצוות החברה

    - בקשות לאישורים חריגים כלשהם, כגון אישור סטייה מנהלים בנסיבות מיוחדות וכיוצ"ב.

  - סיום עבודת הניהול של כל פרוייקט, יאושר ע"י המשרד או מי מטעמו (לרבות חברת הבקרה מטעם המשרד). האישור יהא לאחר מילוי כלל  מטלותיו של נותן השירותים הקשורות בתכנון ו/או בביצוע עבודות הפיתוח באותו אתר ומסירתם לרשויות הנוגעות בדבר. בכל מקרה, נותן השירותים יידרש להמשיך וליתן שירותי ניהול ביחס למטלות שטרם בוצעו או הסתיימו, לרבות, אך לא רק, ביחס לרישום איחוד וחלוקה במרשם המקרקעין, לניהול עבודות בדק ותיקוני אחריות, לניהול הליכים משפטיים שטרם החלו או טרם הסתיימו וזאת גם לאחר קבלת האישור כאמור לעיל, עפ"י דרישה של המשרד ובהתאם להוראות מכרז זה.

  - כל התכניות, השרטוטים, התרשימים והמסמכים האחרים שיוכנו ע"י נותן השירותים, ו/או עבורה ו/או ע"י צדדים שלישיים בניהולו של נותן השירותים במסגרת השירותים נשוא מכרז זה,  יחשבו לקניינו הבלעדי  של המשרד וכל זכויות היוצרים בהם יהיו שייכים למשרד. החברה תעביר למשרד לפי דרישתו בכל עת, וכן בכל מקרה בסיום ההתקשרות, את כלל החומרים האמורים, בפורמט שיקבע ע"י המשרד. והמשרד או כל מי מטעמו יהיו רשאים לנהוג בהם כראות עיניהם לרבות, אך לא רק, לערוך בהם שינוים ותיקונים ולעשות בהם כל שימוש שימצא המשרד לנכון.

  - אנשי הצוות ההמאושרים מטעם נותן השירותים, יידרשו לזמינות עבור ביצוע השירותים נשוא המכרז, לרבות להשתתפות בישיבות ככל שידרש בקשר לפרויקטים שבאחריותו ומטלותיהם, לביצוע תיאומים, למתן דווחים ו/או הסברים ו/או ייעוץ ו/או קיום מגעים עם גורמים שלישיים, לייצוג משפטי של המשרד ו/או תיאום משפטי ואחר, ביצוע פעולות קידום הנדרשות מעת לעת וזאת בנוסף לפעילות השוטפת הנדרשת לביצוע מטלות הפרויקט וכן להעמדת והצגת מסמכים למיניהם לרבות חוזים, הצעות אומדנים, תכניות מפרטים, מסמכי הנהלת חשבונות, סיכומי ישיבות, תכתובות, יומני עבודה, מכרזים וכיוצ"ב של החברה או מצויים בחזקתה או בחזקת מי מטעמה ואשר יש להם קשר ישיר או עקיף לפעילותו של נותן השירותים עבור המשרד. נותן השירותים ימציא למשרד מייד עם דרישתו הראשונה, עותק מכל מסמך כאמור.

  - נותן השירותים יידרש להעמיד את המשאבים הנדרשים לצורך מתן השירותים נשוא מכרז זה, באופן מקצועי ומיטבי.

  - נותן השירותים יקים תיק דיגיטלי לכל פרוייקט וכן בתוך כל תיק יפתחו תיקי משנה לכל חוזה התקשרות עם ספקי משנה. נותן השירותים ישמור את כלל החומרים , המסמכים וההתכתבויות בצורה מסודרת.  אחת לחודש ו/או עפ"י דרישת המשרד, ישלחו כלל החומרים השמורים בקובץ דיגיטלי למשרד. במקביל אחת לחודש החברה תעלה את המסמכים והמידע לדרייב או לענן כפי שיורה לה המשרד ובהתאם להנחיותיו.

  - נותן השירותים יידרש להעמיד לצורך מתן שירותים נשוא מכרז זה את כלל המערכות המפורטות להלן:ותן השירותים יידרש לרכוש על חשבונו תכנת מדף או תכנה אחרת   שתאושר ע"י המשרד, לניהול פרויקטים. המערכת תאפשר ניהול ממוחשב של כל אתר בנפרד בענן, לכלל הרכיבים הנדרשים לרבות  נהול המשימות ותהליכי העבודה, ניהול תקציב האתר בפירוט של  הכנסות והוצאות, ניהול קבצי המתכננים והיועצים, ניהול ידע לרבות סיכומי ישיבות וכד'. נותן השירותים ידרש לנהל את כלל ההתקשרויות עם ספקי המשנה שלו באמצעות המערכת האמורה לכן לחייב את ספקי המשנה, לעבוד באמצעותה, עפ"י הצורך ובהתאם להנחיות המשרד. נותן השירותים יידרש לנהל את ההרשאות למערכת בהתאם להנחיות המשרד. הרשאות כאמור ינתנו גם לעובדי המשרד עפ"י הצורך והנחיות הממונה.

    - נותן השירותים יידרש להקים אתר פרוייקט במערכת, בפרק זמן שלא יעלה על  45 ימים מיום קבלת הזמנת עבודה ראשונה לאותו אתר.

  - עם סיום ביצוע מלוא השירותים באתר ומסירתו הסופית לרשות המקומית לצורך קבלת אחריות ותחזוקה, יעביר נותן השירותים  למשרד באופן דיגיטלי את כלל החומרים הנדרשים על ידו לרבות קבצי תכניות העדות, אישורי רשויות רלוונטיות, אישורי סיום ומסירה, as made, וכו'.

  - בכל אתר, נותן השירותים יחזיק על חשבונו משרד שישמש למתן השירותים בהתאם להנחיות המשרד. כל ההוצאות הכרוכות בהקמה, תפעול ובהחזקת המשרד, יהיו על חשבונו  ובאחריותו.

  - יובהר כי יתכן שבמהלך ההתקשרות עם הזוכים במכרז זה, יידרש נותן השירותים להסתנכרן או להתחבר למערכות נוספות, בהתאם לדרישת המשרד ועפ"י הנחיותיו לרבות בעניין אבטחת ושמירת המידע.

  - נותן השירותים יידרש להעמיד לצורך מתן השירותים נשוא מכרז זה, מערכת ממוחשבת לניהול לוחות זמנים בשיטת גאנט.

  - ניהול ועדת התקשרויות לביצוע עבודות קבלניות ועבודות ייעוץ והקמת מאגר מתכננים ויועצים

    - על נותן השירותים  למנות ועדת התקשרויות אשר בין חבריה יכללו  מנהל כספים של נותן השירותים , יועץ משפטי של נותן שירותים  והאחראי מקצועי מטעמו  או מי מטעמו, אשר בקיא בבקשות הנדונות. ועדת ההתקשרויות תפעל  בהתאם  לנוהל עבודה של המשרד, כפי תוקפו מעת לעת, במסגרתו יפורט, בין היתר, אופן אימוץ תקנות חובת המכרזים בפעילות הועדה.

    - במסגרת הוועדה יאושרו התקשרויות עם ספקים נוספים לרבות קבלנים, יועצים ושירותים נוספים שיידרשו  וכן יתקבלו החלטות בהתאם.

    - נותן השירותים יידרש לפרסם הקמת מאגר מתכננים ויועצים ולהביאו לאישור הוועדה. המאגר ינוהל ע"י נותן השירותים ויעודכן אחת לשנה ורשימת המתכננים והיועצים שנכללים בו תאושר על ידי ועדת ההתקשרויות.

    - תעריפי התשלום ליועצים ולמתכננים יהיו בהתאם לתעריפים הקבועים במשרד הבינוי והשיכון. בכל מקרה בו עבודת התכנון או חלקה אינה כלולה בתעריפי משרד הבינוי והשיכון, יעשה שימוש בתעריפי תכנון של משרדי הממשלה או חברות ממשלתיות אחרות, (כגון תעריף משרד הביטחון, רכבת ישראל וכד'). ככל שלא נמצא, לעמדת המשרד, תעריף מתאים כאמור לעיל, יעשה שימוש בתעריף חשכ"ל למתכננים לעבודות בינוי. ההחלטה האם וכיצד לעשות שימוש בספר תעריפים חלופי נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד. במידה ועבור יעוץ  מסויים אין תעריף קבוע באחד מתעריפי משרדי הממשלה או החברות הממשלתיות, יבוצע תיחור על מתן השירות בין המתכננים/ יועצים הכלולים במאגר, באופן מחזורי ככל שניתן.

    - נותן השירותים יפעל לפרסום מכרזים לקבלנים עפ"י נוהל ההקשרויות. כחלק מניהול ההליך מכרזי, יהיה אחרי נותן השירותים לעריכת סיורי קבלנים ככל שיידרש, וינהול את כל ההליך המכרזי עד לסיומו.

    - התקשרות עם קבלן זוכה כאמור לעיל, תהא עפ"י נוסח ההסכם הנהוג במשרדי הממשלה, או כל נוסח אחר שיקבע ע"י המשרד. הצדדים להסכם יהיו נותן השירותים מצד אחד והקבלן מצד שני ובכפוף לזכותו של המשרד שתוטמע בהסכם האמור להסב אליו את זכויות וחובות החברה לפי ההסכם.

    - נותן השירותים יקבל את אישור המשרד טרם ביצוע כל  התקשרות עם גופים ייעודיים כגון חברת חשמל, רשות העתיקות, רשות הטבע והגנים, קרן קיימת לישראל וכו', ויפעל בהתאם להנחיותיו.

    - הכנת לוח זמנים לאתר:

      - עם קבלת הזמנת עבודה ראשונה לאתר, נותן השירותים יכין, לכל אתר , תוכנית עבודה כללית ושנתית  וכן גאנט של הפעלתו. יובהר כי לוח הזמנים הנדרש לעניין זה אינו לוח הזמנים הפרטני של כל מכרז פיתוח נדרש באתר, אלא לוח זמנים "אתרי" הכולל בתוכו את כל הפעולות הנדרשות באתר, החל מתחילתו ועד סיומו ומסירתו.

      - נותן השירותים יגיש למשרד את תוכנית העבודה המוצעת לאתר הכוללת לוחות הזמנים, בפרק זמן שלא יעלה על 45 ימי עבודה ממועד קבלת הזמנה ראשונה לאתר.

    - נותן השירותים יעדכן את סטטוס תוכנית העבודה בכל אתר, בהתאם להתקדמות ביצוע העבודות בו, ולפחות אחת לשלושה חודשים או במועד מוקדם יותר,  בעקבות אירוע משמעותי באתר.

    - הכנת  לוחות הזמנים תבוצע בשיטת גאנט בתכנה ממוחשבת וייעודית ובהתאם להנחיות והכללים שיקבע המשרד.

    - נותן השירותים  יידרש לבצע מיפוי  של כלל הפעולות הנדרשות להפעלת האתר. לכל פעולה יש להקצות את משכי הזמן הנדרשים לביצועה ולסיומה, על ציר זמן אחד, בהבחנה בין השלבים השונים. לדוגמא: הכנת תכנון מפורט, פרסום מכרז ביצוע עד לחתימת זוכה עם הקבלן, משך ביצוע העבודות וכו'. יובה כי  פירוט הפעולות יכלול גם שלבי ביצוע ופעולות הנדרשים ע"י גורמים אחרים  כגון: רשות העתיקות, חברת חשמל, מקורות וכו'. יש להקצות גם לפעולות אלו מקורות מימון ככל שיידרשו וכן למפות את הזמן הנדרש לביצוען.

    - נותן השירותים יידרש לפעול  למתן מענה להתניות וחסמים סטטוטוריים עפ"י מסמכי התב"ע וכן להסרת התניות וחסמים שאינם סטטוטוריים (כגון כאלה הנובעים מתיאומים מול הרשות המקומית, רשות שמורות הטבע והגנים, רשות העתיקות, פקיד היערות וכו').

    - נותן השירותים יערוך את מיפוי הפעולות באופן מפורט כך שיכלול את ממשקי העבודה ביניהם ובין תכנון מפורט לביצוע, פיתוח ושיווק תוך שימת דגש על מתן מענה למועדים שנקבעו בשיווק הקרקע ו- עמידת המשרד והיזמים במועדים אלו לרבות מועד מסירת מגרש, השלמות פיתוח וכו'. המיפוי יכלול התייחסות האם ניתן לבצע את הפעולות במקביל, האם התחלה וסיום פעילות מסויימת מהווה תנאי לפעילות אחרת וכו'.

    - נותן השירותים יסמן ויציג למשרד את הנתיב הקריטי בלו"ז ויידרש  להתייחס  לפעולות הקריטיות שלעיכובן יש השלכה רוחבית על הפעלת האתר ואי השלמתן תגרום לדחייה של כל משך הפרויקט.

    - נותן השירותים יתן המלצותיו על כל פעולה נוספת אשר לדעתו או לדעת המשרד, מתבקשת לצורך הידוק המעקב והבקרה על האתר.

  - אזורי התעשייה בהם אין פעילות ביצועית

"פעילות ביצועית" הינה תכנון לביצוע ו/או ביצוע עבודות להקמת תשתיות בהתאם להרשאה תקציבית מאושרת.

יובהר כי נותן השירותים יידרש ע"י המשרד  למתן שירותים באתרים ובאזורי תעשייה בהם אין פעילות ביצועית כגון השתתפות  בדיונים/ סיורים, הכנת חוות דעת על תשתיות האזור או הכנת מסמכים מיוחדים הנוגעים למגרשים באזור תעשייה (כגון: הכנת תשריט חלוקה, מסמכים הנדסיים, התייחסות לעתירה נגד המשרד) ועוד. במקרה זה, ישלם המשרד  עבור מתן שירותים אלו באמצעות עפ"י  שעות ביצוע בפועל של  האחראי המקצועי ו/או אנשי הצוות מטעמו, בהתאם לדרישת המשרד, ועפ"י תעריף יועץ 2  או יועץ 3 להוראת התכ"מ בנושא תעריפי התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים, כפי תוקפה מעת לעת. יובהר כי התעריף ייקבע מראש ע"י מינהל אזורי תעשייה וחשב המשרד, בהתאם לאופי השירותים הנדרשים , לנותצן השירותים שיידרש לביצועה.

יובהר כי היקף מתן השירותים לפי סעיף זה  לא יעלה על  2,000 שעות בשנה ובאישור מראש של ועדת ההתקשרויות.

- ניהול תכנון הנדסי מפורט של תשתיות וכן מתן שירותי תכנון תשתיות

  - כללי

    - המשרד יזמין מנותן השירותים, מעת לעת ובהתאם לצרכי הפרויקט, שירותי הכנת תכניות שונות. נותן השירותים  יכין את התוכניות  עד השלמתם וינקוט בכל פעולה נדרשת לשם כך, לרבות רכישת שירותי יועצים ככל שיידרש, עריכת סקרים, מדידות וכיו"ב. צוות היועצים יבחר  בהתאם להנחיות המשרד בוועדת התקשרויות.

    - הכנת התכניות תעשה תוך התאמתן לצרכי הפרויקט ומאפייני השטח ובכפוף להנחיות המשרד ומוסדות התכנון.

    - ככלל, עבודות התכנון יבוצעו בהתאם לשירותי התכנון המפורטים במסמכי תעריפי התכנון והמדידות העדכניים של משרד הבינוי והשיכון ומחירונים רלוונטים נוספים לרבות משרד הבטחון, משרד התחבורה וכיוצ"ב בהתאם להנחיות המשרד.

    - בהתאם להנחיות המשרד יערוך נותן השירותים התאמות, שינויים ותוספות למטלות התכנון הנדרשות. הדבר לא יגרע ממחויבותו להשלים את התכנון כנדרש.

    - נותן השירותים יערוך לוח זמנים לתכנון עפ"י יעדי המשרד ויקפיד על עמידה בהם תוך שמירה על מסגרת התקציב ויידרש לצפות ולהתריע מבעוד מועד על חריגות הן בתקציב והן בלוח הזמנים.

    - בכל מקרה של חריגה כאמור לעיל, יידרש נותן השירותים למתן הסבר  אודות הסיבות לחריגה וימליץ למשרד באילו פעולות יש לנקוט ע"מ לצמצם את החריגה ואת השפעתה.

    - נותן השירותים ייעץ למשרד בכל תהליכי התכנון, בנוגע לפעולות שיש לנקוט ע"מ לקדם את הכנת התכניות כנדרש.

    - נותן השירותים יידרש לשתף פעולה עם כלל הגורמים הפועלים מטעם המשרד ועפ"י הנחיתו, לרבות בפיקוח  חברת הבקרה שיפעיל המשרד.

  - שירותי ניהול התכנון הסטטוטורי  בהתאמה לתהליכי התכנון לביצוע

    - טרום תכנון

      - המשרד יבהיר לנותן השירותים את מטרות ודרישות המשרד ביחס לשטח המתוכנן. נותן השירותים יידרש לגבש את תהליך התכנון וסל השירותים הדרוש למימוש מטרות אלו בשיתוף עם המשרד.

      - נותן השירותים יפעל לבחירת צוות התכנון המתאים (מקצועות נדרשים) למימוש התכנון. צוות התכנון יבחר בהליך תחרותי ובהתאם להנחיות המשרד בוועדת ההתקשרויות.

      - המשרד יאשר את תהליך התכנון המוצע וסל שירותי התכנון.

      - נותן השירותים יידרש להתאים את תכנית עבודה, לוח זמנים, תקציב לתכנון ואבני דרך לתשלום, במהלך העבודה ובהתאם להנחיות המשרד.

      - נותן השירותים יידרש לבצע איסוף וריכוז כל חומר הרקע הנדרשים מהמשרד ומגורמים רלוונטיים חיצוניים (הנחיות מקצועיות, מיפוי, הנחיות כלליות וכיוצ"ב) עבור צוות התכנון שייבחר.

    - איסוף נתונים והכנת חלופות תכנון

      - נותן השירותים יידרש לבצע תאום והכנת תכניות מדידה של המצב הקיים באתר וסביבתו, בקנה המידה ובטכנולוגיה (פוטוגרמטריה, אורטופוטו, מדידות בשטח וכו') המתאימים.

      - נותן שהירותים ינחה את צוות התכנון במטרות המשרד ביחס לשטח התכנון, חומרי רקע, תכניות עבוד, לוח זמנים ונהלי עבודה בכל אתר וסביבתו.

      - נותן השירותים יידרש לסייע לחברי צוות התכנון  בתאום פגישות ככל שיידרשו, המשרד ו/או עם גופים אחרים לצורך קידום השירותים.

      - נותןל השירותים יידרש לרכז ולהציג בפני המשרד את כלל הציפיות של גופים חיצוניים רלוונטיים (כגון: רשות מקומית, משרדי ממשלה, מוסדות תכנון וכו') מהתכנון המיועד ולפעול למימושם בהתאם להחלטות המשרד.

      - נותן השירותים יפעל לארגון וניהול ביצוע סקרים ו/או בדיקות הנוגעות לשטח התכנון ככל וידרש.

      - נותן השירותים יפעל לארגון וביצוע סיורים של צוות התכנון בשטח התכנון, ויסייע לחברי הצוות לקיים סיור ייחודי בהתאם להתמחותם לרבות התייחסות לתכנון הקיים אשר מופו במפת רקע וכן לפעול לאיתור גורמים והאילוצים בשטח התכנון וסביבתו העשויים להשפיע על התכנון.

      - נותן השירותים יידרש לפעול למתן מענה מקצועי במקרה של סתירות בין התפיסות והדרישות המקצועיות, של הגורמים השונים הקשורים לתכנון, בהתאם להנחיות והחלטות המשרד.

      - נותן השירותים יידרש לבצע  בדיקת בעלות וזכויות במקרקעין על כל הקרקעות בתחום התכנית.

      - נותן השירותים יידרש להכנה וריכוז של אומדני עלות עבודות הפיתוח בכל החלופות.

      - נותן השירותים יידרש לבצע בדיקת התאמת התוצרים של חברי צוות התכנון להנחיות המשרד.

    - בחירת חלופת התכנון המועדפת

      - נותן השירותים יציג  בפני המשרד ו/או בפני מי מטעמו, את חלופות התכנון המוצעות על ידו (באמצעות חברי צוות התכנון) לצורך קבלת המשרד לבחירת החלופה המועדפת וקידומה ע"י נותן השירותים.

      - נותן השירותים יפעל לתיקון התכנון והטמעת יתייחסויות אשר יידרשו ע"י המשרד ו/או מי מטעמו ו/או  גורמים נוספים כגון  מוסדות התכנון ויציע חלופות נוספות ככל שיידרשו, עד לבחירת ואישור המשרד לחלופת התכנון הנבחרת.

      - ותן השירותים יעדכן במידת הצורך את תכנית העבודה, לוח הזמנים ומסגרת התקציב של התכנון כפועל יוצא מחלופת התכנון שנבחרה.

    - עיבוד חלופת תכנון נבחרת

      - נותן השירותים ינהל את צוות התכנון לצורך עיבוד חלופת התכנון הנבחרת.

      - נותן השירותים ירכז את  כלל המסמכים הנדרשים לקידום התכנון לרבות מסמכים סטטוטורים ומסמכים המתייחסים למצב הפיזי של השטח ויבדוק התאמתם לחלופת התכנון הנבחרת.

      - נותן השירותים יוודא  התאמת מסמכי התכנית השונים זה לזה לרבות התאמת התכנון הפיזי להוראות התב"ע.

      - נותן השירותים יהיה אחראי לריכוז אומדני עלויות הפיתוח מן היועצים ובדיקתם.

      - נותן השירותים יגיש לאישור המשרד את התכניות הסופיות  ויבצע תיקונים שיידרשו על ידו  עד לקבלת אישור סופי של המשרד.

    - פיקוח עליון (באחריות מנהל הפרוייקט באמצעות צוות התכנון)

      - נותן השירותים באמצעות מנהל הפרוייקט מטעמו, יכין תוכנית פיקוח  סדורה לקבלת שירותי המפקח הצמוד, לאישור המשרד או מי מטעמו. התוכנית תכלול ביקורי פיקוח עליון בשטח הפרוייקט.

      - סיום כל ביקור פיקוח, ירשם  דוח מפורט על. המשרד רשאי לדרוש העתקי הדוחות, מעת לעת ועפ"י הצורך.

      - נותן השירותים ידווח למשרד מיידית על כל חריגה מהתכנון ו/או מהנחיות הביצוע לפרוייקט וכן יעביר המלצות לנקיטת הפעולות הנדרשות לטיפול בחריגות. המשרד יאשר את הפעולות הנדרשות כאמור לעיל, ונותן השירותים יידרש לבצע מעקב ובקרה אחר טיפול בחריגות ע"פ ההנחיות שניתנו.

      - עם סיום עבודת הקבלנים, נותן השירותים ישתתף בסיורי מסירה של פרוייקטים ויבצע  את הפעולות המפורטות להלן:

      - צילום וידאו לצורך תיעוד ביצוע התכנון במלואו.

- הכנת דוחות מסירה, הערות לתיקון/ השלמה ע"פ הצורך בפורמט שיידרש ע"י המשרד. המשרד רשאי לדרוש שינויים בפורמט מעת לעת ועפ"י צרכיו.

- עם סיום התיקונים ככל שיידרשו, נותן השירותים יאשר את השלמת הפרוייקט וכן את  תכניות עדות שהוכנו ע"י הקבלנים.

      - באחריות מנהל הפרוייקט לוודא ביצוע  הפעולות המפורטות להלן  מצוות התכנון לצורך סגירת הפרויקט:

- מיפוי רשימת המשימות ו/או הפעולות הנדרשות להשלמת הפרויקט. הרשימה תאושר ע"י המשרד.

- מעקב ובקרה על ביצוע המשימות והפעולות שאושרו  עד להשלמתן.

- הכנת תיק פרויקט מסודר הכולל את תוצרי התכנון והעברתו למשרד וכן שמירה באופן דיגיטלי של כלל מסמכי הפרוייקט  והעברה מסודרת לידי המשרד.

- שירותי ניהול תכנון סטטוטורי

  - כללי

בשלב זה יידרש נותן השירותים לספק את כלל השירותים כמפורט להלן:

  - שירותי ניהול התכנון בהתאמה לתהליכי התכנון הסטטוטורי

    - טרום תכנון

      - נותן השירותים יקבל מהמשרד את מטרותיו ביחס לשטח התכנון ויידרש לסייע בניתוחם.

      - נותן השירותים יפעל לקביעת תהליך התכנון וסל השירותים הדרוש למימוש מטרות אלו בשיתוף עם המשרד ועפ"י הנחיותיו.

      - נותן השירותים יקבע את הרכב צוות התכנון (מקצועות, משתתפים ושמות) הנדרש למימוש התכנון. צוות התכנון יבחר בהליך תחרותי ובהתאם להנחיות המשרד בוועדת ההתקשרויות.

      - נותן השירותים יביא לאישור המשרד את תהליך התכנון, סל שירותי התכנון והרכב צוות התכנון.

      - נותן השירותים יידרש להכנת תכנית עבודה לביצוע התכנון לרבות קביעת לוח זמנים, תקציב לתכנון ואבני דרך לתשלום. התוכנית תאושר ע"י המשרד.נותן השירותים יידרש לאיסוף ולריכוז כל חומרי הרקע הנדרשים (הנחיות מקצועיות, מיפוי, הנחיות כלליות והנחיות המשרד וכו') לביצוע התכנון.

    - איסוף נתונים והכנת חלופות תכנון

      - נותן השירותים יידרש לתאום והכנת תכניות מדידה של המצב הקיים בשטח הפרוייקט,בקנה המידה ובטכנולוגיה מתאימים (פוטוגרמטריה, ארטופוטו, מדידות בשטח וכו').

      - נותן השירותים ימסור לצוות התכנון את מטרות המשרד ביחס לשטח התכנון, חומרי רקע, תכנית עבודה, לוח זמנים ונהלי עבודה, לצורך ביצוע התכנון כנדרש ויבצע מעקב ובקרה למימושם.

      - נותן השירותים יייסיע לצוות התכנון בתאום וקיום פגישות הנדרשות  מול המשרד ו/או גופים אחרים, לצורך קידום מתן השירותים.

      - נותן השירותים יפעל לריכוז כלל הציפיות מהגופים החיצוניים הרלוונטיים (כגון רשות מקומית, משרדי ממשלה, וועדות תכנון וכו') מהתכנון המיועד ויציגם למשרד לצורך קבלת הנחיותיו.

      - נותן השירותים יהיה אחראי על ארגון וניהול  של ביצוע סקרים ו/או בדיקות הנוגעות לשטח התכנון.

      - נותן השירותים יידרש לארגון וביצוע סיורים של צוות התכנון בשטח התכנון לרבות סיורים ייחודים לפי תחומי ההתמחות של כל אחד מהם,  לצורך זיהוי שטח התכנון והתשתיות הממופות במפת הרקע ולאיתור גורמים והאילוצים בשטח התכנון וסביבתו העשויים להשפיע על התכנון.

      - נותן השירותים יידרש לפעול למתן מענה מקצועי במקרה של סתירות בין התפיסות והדרישות המקצועיות, של הגורמים השונים הקשורים לתכנון, בהתאם להנחיות והחלטות המשרד.

      - נותן השירותים יידרש לבצע  בדיקת בעלות וזכויות במקרקעין על כל הקרקעות בתחום התכנית.

      - נותן השירותים יהיה אחרי לוודא התאמת התוצרים של חברי צוות התכנון להנחיות המשרד.

      - ככל ויידרש ע"י המשרד, נותן השירותיםיציג משמעויות של עלויות הפיתוח לכל חלופת תכנון המוצעת על ידו.

    - בחירת חלופת תכנון מועדפת

      - נותן השירותים יציג בפני המשרד ו/או פורומים שיקבעו על ידו, את חלופות התכנון המוצעות על ידו, באמצעות חברי צוות התכנון לצורך בחירת חלופת התכנון המועדפת.

      - נותן השירותים ינהל ויעקוב אחר ביצוע התיקונים שיידרשו ע"י המשרד ו/או מוסדות התכנון וכן יכין חלופות נוספות מוצעות לאישור המשרד, והכל עד לבחירה ואישור חלופת תכנון ע"י המשרד.

      - נותן השירותים ידאג לעדכון של תכנית העבודה בהתאם לצורך לרבות עדכון לוח הזמנים ותקציב התכנון כפועל יוצא מחלופת התכנון שנבחרה ויפעל למימושה.

    - עיבוד חלופת תכנון נבחרת

נותן השירותים יהיה אחראי לביצוע המטלות המפורטות להלן:

- ניהול צוות התכנון בעת עיבוד החלופה הנבחרת.

- ריכוז  כלל המסמכים הנדרשים לקידום התכנון לרבות מסמכים סטטוטורים ומסמכים המתייחסים למצב הפיזי של השטח ובדיקת התאמתם לחלופת התכנון הנבחרת .

- וידוא התאמת מסמכי התכנית השונים זה לזה, לרבות התאמת התכנון הפיזי להוראות תכניות סטטוטוריות רלוונטיות מאושרות.

- ריכוז אומדני עלויות פיתוח מן היועצים ובדיקתם ככל שיידרש ע"י המשרד.

- הצגת התכניות המוצעות למשרד ו/או פורומים שייקבעו על ידו והכנסת תיקונים בתכנית עד לקבלת אישור המשרד.קידום התכנית במוסדות התכנון הרלוונטיים עד לאישורה הסטטוטורי ופרסומה ברשומות.

- שירותי ניהול, ביצוע, ופיקוח על עבודות פיתוח ציבורי ומסירתם לגורמים הרלוונטיים וכן סיוע בשיווק הפרויקט

  - נותן השירותים יידרש ללמוד את פרטי הפרויקט, אתר הפרויקט ומאפייניו המיוחדים, הרקע התכנוני הסטאטוטורי והפיזי, התנאים להיתרים, לביצוע ולאכלוס, התנאים, הדרישות והציפיות של גורמים שלישיים שיש להם נגיעה בפרויקט, ואת הנחיות  ויעדי המשרד בקשר לפרויקט.

  - נותן השירותים יידרש לביצוע המטלות כמפורט להלן:

- מיפוי חסמים בפרויקט ומתן המלצות להסרתם.

- הכנת תכנית עבודה הכוללת סנכרון מלא בפעולות הגורמים המעורבים בפרויקט, הכוללת לוח זמנים מפורט הקושר בין הפעילויות, זיהוי נתיבים קריטיים ומתן דגשים וקדימויות לטיפול בהתאם, הערכת סיכונים וניהול סיכונים ונקיטת פעולות מתאימות.

- ניהול הכנת תכניות ביצוע מפורטות של עבודות הפיתוח של כל התשתיות שיבוצעו על ידי נותן השירותים לרבות תיאום תכניות כאמור בין המתכננים והגורמים השונים, אישור תכניות כאמור במידת הצורך ברשויות התכנון המוסמכות וכל זאת תוך  וידוא עמידה בהנחיות המשרד ובסטנדרט תכנוני הולם.

- הכנת אומדנים לביצוע כל עבודות הפיתוח ושיעורי ההעמסות של הוצאות הפיתוח על חטיבות הקרקע העומדות לשיווק והכנת תיק שיווק ובו יכללו המסמכים והנושאים הנוגעים לשיווק ולביצוע הפרויקט לרבות: תאור האתר, תכולת שיווק, פתרונות התשתית, מטרדים, אומדנים, השתתפות יחסית של המשרד בתשתיות על, חלוקת הוצאות פיתוח במגרשים, התייחסות לנושאים של פטור מלא/ חלקי מהיטלי פיתוח, שומה, סבסוד, אילוצים ותנאים להיתרים, ביצוע ואבני דרך לביצוע, התייחסות לתזמון ביצוע בין גורמים שונים לרבות גופי תשתית, אכלוס, חלופות לשלביות הביצוע, תכנון תזרימי, הסכמות שנערכו עם גורמים חיצוניים, פעולות היערכות לשיווק ולוחות זמנים לשיווק.

- אישור אומדן עלויות הוצאות הפיתוח ע"י המשרד וזאת לאחר בדיקת חברת הבקרה מטעם המשרד, וקביעת תקציב הפרויקט כולל שיעור העמסות על חטיבות הקרקע העומדות לשיווק.

- ניהול תקציב האתר במתכונת משק כספי סגור על כל המתחייב והמשתמע מכך.

- ככל שיידרש עריכת הסכם תשתית לביצוע עבודות הפיתוח עם יזמים אשר להם יוקצו קרקעות באתר. הצדדים להסכם זה יהיו נותן השירותים מצד אחד והיזם מצד שני, ובכפוף לזכותו של המשרד שתהווה חלק מההסכם האמור, להסב אליו את זכויות וחובות החברה לפי ההסכם.

- ככל שיידרש, סיוע במעקב אחר גביית התשלום מהיזמים, עבור עבודות הפיתוח, על פי הוראות המשרד ובהתאם להנחיותו. נותן השירותים יעביר דוחות מפורטים  למשרד בדבר סטטוס הגבייה שבוצע על ידו, בפורמט שייקבע ע"י המשרד. המשרד יהיה רשאי לשנות את פורמט הדיווח מעת לעת, עפ"י צרכיו ושיקול דעתו.

- ככל שיידרש, טיפול בערבויות נזקים שיתקבלו מהיזמים, מעקב אחריהן, טיפול בגבייתן ודאגה לחידושן מבעוד מועד וטיפול בחילוט הערבויות, לרבות ליווי הליכים משפטיים הנוגעים לערבויות אלה.

- קבלת צו התחלת עבודה מהמשרד לתחילת ביצוע עבודת הפיתוח והפעלת ההסדרים התקציביים הנלווים.

- טיפול בקבלת היתרים כדין לכל עבודה הטעונה היתר.

- הכנת תיקי מכרזים לביצוע עבודות הפיתוח, כולל הכנת לוחות זמנים, הכנת אומדני ביצוע, הכל כנגזר מיעדי הפרויקט, התחייבויות המשרד ובהתאמה מלאה לדרישות ולפעולות כל הגורמים המעורבים בפרויקט.

- אחריות מלאה לאישור וניהול התקשרויות עם ספקים באמצעות ועדת ההתקשרויות כאמור במפרט המכרז.

- הגשת חשבונות חלקיים וסופיים לעלויות עבודות הפיתוח לאישור של חברת הבקרה מטעם המשרד. חברת הבקרה תעביר את החשבונות המאושרים על ידה, לאישור המשרד.

- אחריות לפיקוח פיזי בשטח האתר לרבות למניעת הסגות גבול ותפיסות שטח.

- נותן השירותים ידווח  למשרד מיידית ובכתב  על כל מקרה שבו יתגלו הסגות גבול, תפיסות שטח וכיו"ב או עם קימו של  חשש מפני אירועים מסוג זה או פוטנציאל להליך משפטי מטעם זה או מכל טעם אחר.

  - נותן השירותים ימנה מפקחים צמודים אשר יידרשו לעמוד בתנאי הסף המפורטים במכרז זה, ויאושרו מראש ובכתב ע"י המשרד. יובהר כי המשרד יהיה רשאי לדרוש כי מנותן השירותים להעמיד לרשות מתן השירותים  מפקחים צמודים, העומדים בדרישות שנקבעו במכרז, בדרך של הקמת מאגר מפקחים.

  - נותן השירותים יהיה אחראי לפיקוח צמוד אחר ביצוע העבודות המבוצעות  ע"י הקבלנים וביצוע מעקב אחר קיום התחייבויותיהם לרבות בכל הנוגע לעמידה בלוחות זמנים, התאמה למפרטים ולתכניות, איכות הביצוע, איכות החומרים, עמידה במסגרת התקציבית של החוזה וכיוצ"ב.

  - נותן השירותים יוודא הכנת תכנית פיקוח צמוד ובקרת איכות שתכלול את כל נהלי הפיקוח של האתר. התוכנית תאושר ע"י המשרד או מי מטעמה , לרבות חברת הבקרה. נותן שירותים יהיה אחראי לישומה ומימושה של התוכנית  בפועל. חריגות, תביעות הקבלן או תביעות כלפי הקבלן ידווחו למשרד באופן מיידי, תוך מתן הסברים והמלצות לפעולות שיינקטו בקשר לכך. ניהול דין ודברים מול הקבלן יתבצע בתאום עם המשרד.

  - נותן השירותים יאשר חשבונות הקבלנים המופעלים מטעמו, ע"פ תנאי ההתקשרות עימם, ובאופן שיתאמו לנהלי המשרד. בדיקת החשבונות תבוצע  ע"פ מדידה וחישוב כמויות בהתאם לסעיפים המעוגנים בחוזה מול הקבלן. מחירי סעיפים חריגים יהיו טעונים חוות דעת והסברים לגורם מאשר שיוסמך ע"י המשרד.

  - נותן השירותים יהיה אחראי להשלמת עבודות הפיתוח הנדרשות לשיווק, וזאת על מנת לאפשר תחילת בנייה ע"י יזמים. כמו כן, אחראי על מסירת המגרשים ליזמים עם כלל התשתיות הנדרשות בהתאם לתכנון לביצוע המאושר ובתאום עם המשרד.

  - נותן השירותים יבצע מעקב בנייה במגרשים הסחירים באתר וידווח על כך באופן  שוטף למשרד. כמו כן, יפעל להגשת המלצות למענה לטענות יזמים בנושאים שונים לרבות מתן התייחסות למצב תשתיות, עיכובים בבנייה, אי עמידת היזמים בלוחות הזמנים של הקצאת קרקע והסכמי הפיתוח. המלצת המענה תכלול גם  התייחסות לטענות יזמים כלפי צדדים שלישיים. ככל שיידרש, נותן השירותים ישתתף  בוועדות של המשרד בהתאם לדרישותו, לצורך התייחסות לנושאים האמורים לעיל.

  - נותן השירותים יקפיד  על מתן השירותים תוך שמירה על תקנות בטיחות בתנועה, בטיחות בעבודה ותקנות הגנת הסביבה המחייבות, עפ"י הנחיות הגופים הרלוונטיים. אירועי בטיחות ו/או פגיעה סביבתית ידווחו מיידית למשרד, תוך תחקורם ונקיטת פעולות מתחייבות מהתחקור עפ"י דרישות המשרד.

  - נותן השירותים יוודא קיום ביטוחים ופוליסות נדרשים  מהקבלנים, יבדוק ויתאימם  לדרישות ויבצע מעקב אחר הכיסוי הביטוחי ושמירתו בתוקף ויבצע כל פעולה נוספת הנדרשת  לכיסוי ביטוחי מלא.

  - נותן השירותים  ידווח באופן תקופתי שוטף, בלוחות זמנים ובמתכונת שיקבע המשרד, על  סטטוס ביצוע הפרוייקטים.  בכל מקרה של חריגה או סטייה מהתכניות המפורטות, מהמפרטים, מהאומדנים, מהתקציב המאושר ו/או מלוחות הזמנים שנקבעו, יעביר נותן השירותים דיווח באופן מיידי למשרד.

  - נותן השירותים יהיה אחראי למסירת עבודות הפיתוח לרשויות בשלבים השונים כפי שיוגדרו ע"י המשרד ועד למסירתם הסופית.

  - נותן השירותים יהא אחראי לניהול ופיקוח אחר ביצוע עבודות בדק ותיקונים במשך כל תקופת הבדק, וככל שיידרש ע"י המשרד, בתיאום עם הרשות המקומית הרלוונטית ועם המשרד או מי מטעמו וזאת  עד למסירה סופית של העבודות בתום תקופת הבדק. יובהר כי בתקופה זו יבוצעו כל תפקידי המעקב, הפיקוח והדיווח כפי שנדרש בשלבי הפיתוח.

  - נותן השירותים ידאג לתאום בין עבודות הפיתוח הציבורי להתקדמות התכנון והפיתוח של היזמים, וכן לפעולות של המשרד באתר.

  - נותן השירותים יידרש להתקשר עם ספקים לצורך רכישת שירותי רחפנים שישמשו לביצוע  מעקב  ובקרה על עבודות הפיתוח והכל עפ"י הנחיות המשרד. ההתקשרות תיבחן ותאושר ע"י ועדת ההתקשרויות. נותן השירותים יידרש לספק למשרד גישה לנתוני הרחפנים.

  - נותן השירותים יידרש להקים בכל אתר, משרד חשבונו, אשר שישמש אותו לצורך מתן השירותים נשוא המכרז.

  - נותן השירותים יידרש לטפל  בתביעות בתיאום עם המשרד ובהתאם לקבוע בחוזה זה.

  - נותן השירותים יהיה אחראי על טיפול בחשבונות חלקיים וסופיים לרשויות מקומיות, לקבלנים, ולספקים השונים.

  - נותן השירותים יידרש להתקשר עם ספק לרכישת רישוי למערכת להבטחת איכות, באמצעות ועדת ההתקשרויות. המערכת תשמש את נותן השירותים והספקים והקבלנים מטעמו, עפ"י דרישת המשרד, לצורך ביצוע בקרת איכות עצמית. עלות רכישת המערכת, תילקח בחשבון בעת הכנת אומדן תקציב האתר. יובהר כי הפעלה שוטפת של המערכת, תהא על חשבון נותן השירותים.

  - נותן השירותים יידרש לסייע  לאגף השיווק במינהל אזורי תעשייה, באישור תיקי העסקאות של פרוייקטים שיוצאים לשיווק. לשם כך, יידרש נותן השירותים  להמציא לאגף שיווק, ככל שידרש, את המסמכים המפורטים להלן: עריכת תצ"ר, איחוד וחלוקה, מדידה מאושרת, חוות דעת תכנונית, נסחים מלשכת הרישום, אישור המפקח המחוזי ברמ"י כי הקרקע פנויה וכל אישור ומסמך שיידרשו ע"י אגף שיווק לצורך השיווק. מעבר לאמור, יסייע נותן השירותים למשרד  בליווי הליכי השיווק במכרז או פטור ממכרז ובליווי היזמים עד לסוף תקופת הפיתוח וזאת בהתאם לנהלי המשרד ולהנחיותיו

- תיאום, ניהול ופיקוח עבודות בביצוע גורמי חוץ (חברת חשמל, רשות העתיקות, קק"ל, מקורות, רשויות מקומיות וכיוצ"ב:

  - לצורך  ביצוע עבודות המבוצעות באמצעות גורמי חוץ, נותן השירותים יידרש להתקשר ישירות עם אותם גורמים ולסכם מולם את כל ההסדרים הנחוצים לביצוע העבודה  באופן שיאפשר קידום העבודה, הסרת חסמים והתניות למיניהם הקשורים בעבודת גורם החוץ, וכן למילוי כל מחוייבויות המשרד בפרויקט. במסגרת התקשרויות אלו, יידרש נותן השירותים לבצע ניהול, תיאום, פיקוח עליון, בדיקת חשבונות, אישורם ותשלומם וכן הכנת כל החומר הדרוש והכרוך בכך, לרבות חישוב כמויות, בדיקה הנדסית, הכנת אומדני עלויות ביצוע וכל הנדרש לביצוע ההתקשרות. פרטי ההתקשרות יוגשו  לאישור המשרד טרם ביצוע ההתקשרות עם כל גורם.

  - נותן השירותים יידרש  לפקח על ביצוע עבודות עם אותם גורמים לצורך התאמת עבודתם למערך התשתית הכולל בפרויקט, לתזמן עבודתם בהתאמה ללוחות הזמנים הנחוצים לקידום הפרויקט, לפעול למניעת נזקים עקב פעילותם, לתאם עם כלל הגורמים המעורבים בפרויקט ולדאוג להחזרת המצב לקדמותו בסיום העבודות.

  - נותן השירותים יהיה אחראי לטפל מול גורמי החוץ הרלוונטיים  בכל נזק ואו תקלה ו/או אי הבנה הנובעת מפעילותו, וידאג ליישב כל משבר לשביעות רצון כל הגורמים המעורבים בפרויקט והכל בתאום עם המשרד.

  - עפ"י דרישת המשרד, נותן השירותים יידרש לסייע למשרד בטיפול בגביית תשלומים להם יהא זכאי המשרד מאת גורם החוץ מסיבה כלשהי.

- הכנת תצ"ר- עפ"י דרישת המשרד, נותן השירותים יידרש להתקשר  עם משרד מדידות להכנת תצ"ר בפרויקט, לרבות קידום  כל השלבים הנדרשים עד לאישור לרבות  הקמת רשת בקרה ואישורה, הכנת התצ"ר ואישורה ע"י הגורמים המקצועיים במשרד, אישור התכנית ברמ"י, אישור התצ"ר ע"י ועדות התכנון והבניה הרלוונטית, פתיחת תיק במפ"י ובקרת התכנית, קבלת אישור "כשר לרישום" ממפ"י.

  - עפ"י דרישת המשרד, יידרש נותן השירותים להתקשר עם ספקים לביצוע פעולות תומכות תכנון וביצוע (כגון קבלן קידוחי קרקע ועבדה לבדיקות קרקע, חפירות- גישוש, סקרים למיניהם וכיוצ"ב) לרבות ביצוע המטלות המפורטות להלן:

    - טיפול  בהכנת מפרטי הביצוע הנדרשים תוך הסתייעות בצוות התכנון בפרויקט באמצעות RFI תוך התייחסות להכנת פרוגרמות, חקירה, בקשות להשגת מידע, הסתמכות על מיפוי, ניטור, סקרים היסטוריים ופיזיים קיימים, ספרות קיימת ושיטות מקובלות והכל לפי העניין.

    - איתור הגופים המתאימים לביצוע העבודות, קבלת הצעות מחיר שיבוקרו ע"י גורמי המקצוע וגורמים רלוונטיים במשרד, מתן המלצה וקבלת הנחיות/ אישורים לביצוע הפעולות הנחוצות בהתאם לנתונים והצעות שהוגשו ע"י הגוף שיבחר לביצוע העבודה.

    - הפעלת הגוף שאושר ע"י המשרד לביצוע העבודות יהיה עפ"י מפרט מוסכם ומחירים מוגדרים ומוסכמים. נותן השירותים יפקח על פעילותם של הגופים ותוצריהם באמצעות היועצים המקצועיים שברשותה אשר יעבדו את התוצרים ויתרגמו אותם להנחיות תכנון לביצוע.

    - נותן השירותים יבדוק ויאשר את החשבונות המוגשים בגין פעולות תומכות התכנון עפ"י התוצרים שיתקבלו, בהתאם להסכם שנחתם עם הגוף המבצע, לצורך העברת תשלום בגין העבודה שבוצעה.

- כלל אנשי הצוות המאשרים מטעם נותן השירותים, יידרשו לפעול לקידום השירותים המפורטים במכרז זה, כל אחד עפ"י תחומו ומומחיותו. להלן עיקרי המשימות הנדרשות מאנשי הצוות השונים:

  - שירותים נדרשים ממנהל צוות

- אחריות על יישום כלל סעיפי מתן השירותים כמפורט בנספח זה.

- אחריות כוללת על פעילות נותן השירותים, כלל הפרוייקטים, אנשי הצוות, ספקי המשנה אשר נותן השירותים התקשר עימם.

- ליווי והנחיית מנהלי הפרויקטים (ביצוע ותב"ע) בקידום הפרויקטים השונים, סיוע בהסרת חסמים וקידום לוחות הזמנים.

- בקרה על התנהלות המפקחים הצמודים, וידוא ביצוע עבודתם כנדרש.

- ישמש כאיש קשר ונציג נותן השירותים מול מנהלת מינהל אז"ת או מי מטעמה לרבות מול חברת הבקרה. במסגרת זאת, אחראי בין היתר על  הכנת דוחות תקופתיים, דיווח על חסמים ופערים בקידום הפרויקטים, כתיבת נהלי עבודה לספקי המשנה ואנשי הצוות מטעמו, יישום ובקרה על ביצוע הנחיות המינהל או מי מטעמו.

- השתתפות בישיבות ומפגשים הנוגעים למתן השירותים בהתאם להנחיות מינהל אז"ת.

- אחריות על עמידה בלוחות הזמנים, עמידה ביעדי תכניות העבודה החודשיות, הרבעוניות, השנתיות והרב שנתיות של הפרויקטים אשר בטיפול נותן השירותים.

- אחריות על ניהול תקציבי הפרויקטים, דיווח על פערים ובעיות, המלצה על פתרונות בכלל הפרויקטים אשר בטיפול נותן השירותים.

- ביצוע מעקב ובקרה על התקדמות הפרויקטים.

- סיוע במסירת מגרשים ובשיווק ליזמים בפרויקטים אשר בטיפול נותן השירותים.

- אחריות על קיום ועדות ההתקשרויות בהתאם להנחיות המינהל והשתתפות בועדות אלו לרבות מתן הסברים והמלצות בהתאם לדרישת המינהל.

- כתיבת ניירות עמדה וחוות דעת על הפרויקטים שבאחריותו בהתאם לדרישות המינהל.

  - שירותים נדרשים מ- PMO

- בקרה על כלל היבטי התקציב של הפרויקטים אשר באחריות נותן השירותים, ובקרה לעמידה במסגרות תקציביות.

- ליווי מנהלי הפרויקטים בהיבטי ניהול הפרויקט מבחינת לוחות זמנים ותקציב. הכנת דוחות ודיווח למנהל הצוות, לחברת הבקרה ולמינהל אז"ת בנושאים אלו.

- ליווי ועדות המכרזים לרבות וידוא הגשת החומרים לחברי הועדה כנדרש, כתיבת פרוטוקולים, מעקב אחר תהליכי ההתקשרות והרכש מול נותני השירותים ומול הגורמים הרלוונטים במינהל אז"ת בפרט ומשרד הכלכלה בכלל.

- סיוע למנהלי הפרויקטים בפעילויות תכנון לוחות זמנים לפרויקטים.

- איסוף נתונים מגורמים שונים המעורבים בפרויקטים, ביצוע ניתוחים וניתוחי מאקרו, הצגת תובנות למנהל הצוות, למשרד הכלכלה או מי מטעמו ומתן המלצות לקידום וייעול תהליכי העבודה.

- הגדרת רשימת המשימות,איתור המשימות התלויות והמלצה על סדרי עדיפויות, הקצאת כוח אדם לביצוע משימות.

- סיוע למנהלי הפרויקטים בבניית תוכניות עבודה / תרשים גנט לפרויקט.

- איתור בעיות בטווח הקצר, הבינוני והארוך על פי הנתונים העדכניים. העברת התרעות לגורמים המתאימים, העלאת הצעות לפתרון.

- סיוע בהכנת וביצוע דיוני מעקב / סטטוס תקופתיים.

- סיוע בהערכת המשמעות של שינויים בהגדרת הפרויקטים.

- מעקב אחרי ביצוע משימות והנחיות שאינן נכללות בגאנט הפרויקטים כגון הנחיות חברת הבקרה, הנחיות המשרד וכד'.

- מעקב אחר הוצאת פרוטוקולים, סיכומי ישיבות וסיורים של נותן השירותים ומעקב אחר שמירתם ושמירת כלל מסמכי הפרויקטים באופן דיגיטלי.

- תכנון ומעקב של תקציב הפרויקטים.

- תיאום עם צוות התכנון לצורך ביצוע מעקב על פרויקטים ותאום מול צוותים אחרים המשפיעים על הפרויקטים שבתחום האחריותו. בהקשר זה נכלל גם התיאום בין חלקים שונים של אותו פרויקט או בין גופים שונים המעורבים באותו פרויקט.

- מרכז ידע לגבי השימוש בכלי ניהול הפרויקטים ובמערכות טכנולוגיות נוספות כגון הפעלת רחפנים.

- הגדרת / עדכון מתודולוגיות ותהליכים הנדרשים לקידום הפרויקטים ו/או בהתאם לדרישת המשרד או מי מטעמו.

- טיפול בנושאי רוחב לרבות מאגרי המידע של הפרויקטים, ביצוע הכשרות למנהלי הפרויקטים וכל משימה הנדרשת במסגרת מתן השירותים ו/או הנחיות המשרד או מי מטעמו.

- ביצוע תחקירים על ביצועי פרויקטים שהסתיימו.

- ביצוע ניהול סיכונים לפרויקטים בשיתוף מנהלי הפרויקטים.

- הדרכה של עובדים, תמיכה לצוות ולמנהל, מדידת מדדי הצלחה שהוגדרו לפרויקט ע"י המשרד או מי מטעמו, חלוקת משאבים, מתודולוגיה, ניהול תהליכים, בניית כלים ומסגרת לניהול הפרויקט, הקצאת משאבים, איסוף מידע, בניית אסטרטגיית הפרויקט ועוד.

- זיהוי כשלים ובעיות בתכנון ומתן המלצות למנהל הצוות, מנהלי הפרויקטים והמשרד לצורך ניטרולם.

  - שירותים נדרשים ממנהל פרויקט תשתיות

- שלב התכנון לביצוע

  - הכנת סקר התכנות סטטוטורית להקמת אזור תעשייה במרחב מסוים ע"פ הנחיית הממונה או מי מטעמו.

  - הכנת חומר לקבלה או חידוש הרשאה לתכנון ופיתוח מרשות מקרקעי ישראל ע"פ הנחיית הממונה או מי מטעמו.

  - הכנת תכנית מתאר (שלד) לאזורי תעשייה ע"פ הנחיות הממונה או מי מטעמו.

  - הצגת חלופות לתכנון עבור מינהל אזורי תעשייה במשרד הכלכלה והתעשייה.

  - תיאום תכנון אזורי התעשייה עם הרשויות המקומיות הרלוונטיות ע"פ הנחיית היחידה.

  - הכנת תכנית בניין עיר ע"פ הנחיות הממונה או מי מטעמו.

  - קידום אישור תב"ע מול מוסדות התכנון והגורמים המעורבים באישורן, ולווי התכניות עד לאישורן במוסדות התכנון, לרבות הצגת הפרויקטים השונים בוועדות התכנון השונות. זאת, לפי דרישות הממונה או מי מטעמו ובהתאם לצורך ובכל עת שיידרש.

  - הכנת תכנון מוקדם לביצוע בסיום אישור התב"ע.

  - הכנת אומדני עלויות פיתוח של אזור התעשייה ע"פ הנחיות הממונה או מי מטעמו. האומדנים יאושרו ע"י משרד הכלכלה לאחר המלצת חברת הבקרה.

  - הכנת תצ"רים - (תכנית לצורך רישום) עפ"י דרישות הממונה או מי מטעמו.

  - תאום וניהול עבודת המתכננים והיועצים באופן שוטף.

  - הכנת תב"ע ו\או שינויי תב"ע בהתאם לצרכים העולים משיווק המגרשים ליזמים ומעבודות הפיתוח ועפ"י הוראות הממונה.

  - השתתפות בישיבות עבודה במינהל אזורי תעשייה וכן בפורומים ממשלתיים אחרים ובכל פורום אחר לפי הצורך, בכל הקשור לפרויקטים המבוצעים על ידי החברה המנהלת, לרבות השתתפות בוועדות משותפות של המשרד ומשרדים ממשלתיים אחרים הנוגעים לאזור התעשייה, לפני, במהלך ולאחר סיום העבודות. הכל על פי דרישות  והנחיות הממונה.

  - סיוע  בהכנת תכניות עבודה לפיתוח אזורי תעשייה שנתיות ורב-שנתיות בהתאם להנחיות הממונה, אשר תתבססנה על איסוף נתונים ומידע לצורך גיבושה. בנוסף, מתן המלצות לשינויים ולעדכונים בתכניות העבודה בכל עת, ככל שידרשו על פי צרכי השטח והנחיות המשרד.

  - תאום התכנון ועבודות הפיתוח עם גופים האמונים על ביצוע תשתיות דוגמת חברת חשמל, חברות חלוקת גז, חברות תקשורת, תאגיד מים וביוב וכיו"ב.

  - תאום עבודות הפיתוח עם יזמים להם שווקו מגרשים באזור התעשייה בטרם תחילת עבודות הפיתוח באזור התעשייה ובמגרש של היזם.

  - בדיקת בעלויות על השטח עליו מתוכנן אזור תעשייה.

  - תאום התכנון ועבודות הפיתוח עם בעלי קרקעות פרטיות, אם ישנם, באזור התעשייה בכפוף לאישור הממונה; פנייה לרשות המקומית ולגופי אכיפה, אם נדרש, על מנת לטפל בפלישות לשטח. התראת המשרד על עיכובים בגין סיבות אלו.

  - בחינה וניתוח סטטוס תשתיות באזורי תעשייה והכנת המלצות להמשך פיתוח אזורי התעשייה עפ"י הנחיות הממונה.

  - הכנת תכניות בהתאם לדרישות מבא"ת לקליטה במערכת GIS  של משרד הכלכלה או בפורמט אחר לפי הנחיית הממונה.

- פיתוח

  - קיום ישיבות תיאום ביצוע בכל אתר בו עובדת החברה מנהלת , אחת לשבוע ע"י מנהל הצוות  של נותן השירותים .  בישיבה זו תסוכם הפעילות שבוצעה , ההערכות להמשך ביצוע הפרויקט, הסרת חסמים, בקרה על עמידה בלוחות הזמנים והמסגרת התקציבית. סיכום הישיבה יועבר למשרד תוך שני ימי עבודה.

  - קיום פגישות עבודה עם מינהל אזורי תעשייה ומתן הסברים, הבהרות, מסמכים ואסמכתאות, ככל שיידרשו על ידי המינהל והעברת דיווחי סטטוס רבעוניים למנהל המינהל.

  - טיפול בקבלת היתרי בנייה לביצוע העבודות לתשתיות הציבוריות באזורי תעשייה  בהתאם לדרישות ועדות תכנון ובניה, הרשות המקומית הרלוונטית וגורמים רלוונטיים אחרים, ביניהם רמ"י, חברת חשמל, קק"ל, רשות הניקוז, מקורות, נתיבי ישראל, תאגידי מים וביוב וכיו"ב.

  - עריכת מכרזים לביצוע עבודות פרטניות בהתאם לתכנית העבודה השנתית המאושרת של המינהל וע"פ הנחיות הממונה . תהליך המכרז יכלול הכנת תיק מכרז, אשר בו יפורטו התכנון לביצוע, כתב כמויות אומדן מתכנן, מפרט מיוחד לביצוע העבודות, היתר בניה ואישורים נוספים בהתאם לצורך הפרויקט. בנוסף תבצע החברה המנהלת במידת הצורך,  סיורי קבלנים ותבחן את ההצעות שהתקבלו טרם הדיון בוועדת ההתקשרויות.

  - ניהול ביצוע פרויקטים ובכלל זה מסירת העבודות לקבלנים (במסירה פיזית ע"י מנהל הפרוייקט בשטח בתאום עם  המפקח, קבלן, נציג הרשות וכל גורם נוסף שיידרש). קיום מעקב צמוד ושוטף על התקדמות עבודות התכנון והביצוע לרבות בהיבטי תקציב, לו"ז ואיכות, הגשת דוחות סטטוס וחשבונות שוטפים למשרד וכן דיווח מבעוד מועד למשרד על חריגות הצפויות מההסכמים שנחתמו עם גורמי הביצוע.

  - מילוי ובקרה אחר ביצוע  הוראות מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה, החלטות ממשלה ונהלי המשרד ו\או  משרדי ממשלה אחרים אשר מתעדכנים מפעם לפעם ע"פ הנחיות המשרד או מי מטעמו .

  - תאום העבודות בין הקבלנים לרשויות המקומיות.

  - ניהול מו"מ עם בעלי תפקידים ברשויות המקומיות ו/או  תושבים בכל הקשור לקידום ביצוע של הפרויקטים באזורי התעשייה, ככל שנדרש לצורך ביצועם ועל פי תאום והנחיות הממונה.

  - בדיקת  חשבונות הקבלנים והעברתם לבדיקה ואישור הנדסי של  המפקח  טרם הגשתם לתשלום ע"י המשרד. העברת תשלום לקבלנים ולנותני השירותים תתבצע ע"י נותן השירותים בתוך 3 ימי עסקים לכל המאוחר  ממועד קבלת התשלום ממשרד הכלכלה והתעשייה.

  - ניהול הפיקוח הצמוד באתר העבודה וכן וידוא קיום הפיקוח כנדרש בהתאם לנהלים ולאורך כל תקופת הביצוע והעבודות ובהתאם להנחיות המשרד. בין היתר על מנהל הפרויקט לוודא:

- העברת תיק מכרז הכולל את מסמכי החוזה, תכנית העבודה, מפרטי העבודה וכתבי כמויות שבועיים לפני סיור קבלנים לעיון והערות של חברת הפיקוח.

- הזמנת המפקח הצמוד לסיור קבלנים, ככל ויתקיים.

- הזמנת המפקח הצמוד לעבודות הדורשות פיקוח בהתאם לצרכי העבודה .

- העברת פרטים של מודד אתר, מעבדה מוסמכת לבדיקות איכות, רשימת 
מתכננים לביצוע פיקוח עליון, פרוגראמות בדיקות של חומרים ועבודת קבלן לחברת הפיקוח או כל פרט אחר שייידרש בקשר לעבודות לצורך ביצוע עבודת הפיקוח.

- מסירה סופית של הפרויקט לרשות המקומית, בתום שנת בדק, כל זאת לאחר שנותן השירותים וידא כי הפרויקט הושלם באופן סופי וקיבל את אישור הרשות המקומית ואישור המשרד.

  - מנהל הפרויקט יגיש, יחד עם הגשת החשבון הסופי לתשלום בכל פרויקט:

- תעודת מסירה של פרוייקט הכוללת חתימת הרשות המקומית המעידה על קבלת האחריות על הפרויקט.

- תיק פרויקט של אזור תעשייה הכולל בין היתר:

  - סיכום פרטים עיקריים לגבי העבודה.

  - סיכום עלות העבודה בפועל והשוואה למסגרת התקציב המקורית והמעודכנת.

  - כתב כמויות סופי ומאושר כולל דפי אישורי הכמויות וחישובי כמויות ע"י מודדים. ציון החריגות בכמויות והסברן.

  - לוחות זמנים מקוריים ובפועל תוך ציון רמת העמידה בהם ומקרים חריגים.

  - ציון איכות הביצוע תוך פרוט כל הממצאים החריגים שנתגלו במהלך העבודה ודרך הטיפול בהם.

  - סיכום בדיקות שנערכו כולל השוואה לפרוגראמה הראשונית ודיווח על פערים בין הפרוגרמה הראשונית לביצוע.

  - יומני עבודה חתומים של הקבלנים, סיכומי ישיבות ותיעוד ההתייחסות להחלטותיהן. דוחות פיקוח עליון וכל תכתובת רלוונטית ותיעוד הטיפול בהם.

  - אישורי מסירה של השלבים השונים כולל פרוטוקולים של סיורי המסירות בגין העבודות שבוצעו.

  - "תכניות אחר ביצוע" ממוחשבות , ערוכות וחתומות ע"י המפקח, מאושרות ע"י מודד מוסמך מטעם  המשרד, ומתכננים/יועצים של הפרויקט.

  - הכנת תיק חשבון סופי הכולל תכניות עדות (As made) התואמות לדרישות מבא"ת ומוכנות לקליטה במערכת GIS  של משרד הכלכלה והתעשייה או בפורמט אחר לפי הנחיית הממונה.

- שיווק:

  - דיווח למינהל אזורי תעשייה על כל מגרש מוכן לשיווק וכן כל מידע הנדסי או אחר נוסף הנדרש לשיווק המגרשים ליזמים.

  - הכנת תשריטים לשיווק מגרשים.

  - תיאום השלמת עבודות הפיתוח עם היזמים שרכשו מגרשים, בהתאם להנחיות ונהלי המשרד.

  - הכנת טופס זמינות מגרש בהתאם לדרישות המשרד.	.

  - מסירת מגרש ליזם בכפוף  להנחיות ואישור הממונה, לרבות סימון גבולות המגרש וחיבורים למערכות תשתית ובהתאם לנהלי המינהל וכן עריכת פרוטוקול מסירת מגרש.

  - שירותים נדרשים ממפקח אתר

- משימות המפקח טרם תחילת העבודות באתר

  - קבלת תיק מכרז לקראת סיור קבלנים.

  - לימוד המצב הקיים באתר ואת תנאיו המיוחדים לרבות מטרדים קיימים ומגבלות ביצוע.

  - לימוד מסמכי החוזה, תכניות העבודה, מפרטי העבודה וכתבי הכמויות.  במידה ויהיו למפקח הערות כל שהן הוא יעבירן למנהל הפרויקט בהקדם. חובה על המפקח להשתתף בסיור קבלנים, ככל ויתקיים.

  - הכנת תכנית פיקוח בשיתוף עם מנהל הפרויקט, אשר תגדיר את מערך הפיקוח הצמוד בפרויקט הכולל בין היתר:

- רשימת מסמכים ותכניות.

- רשימת גורמי העבודה הצפויים.

- נוהל אישור קבלני משנה, מודד מטעם הקבלן המבצע.

- נוהל אישור שלבי ביצוע והתקדמות הקבלן בעבודה, קיום פגישות העבודה שבועיות באתר.

- נוהל הפעלת מודד אתר בשלבי ביצוע שונים.

- נוהל הפעלת מתכננים במערך של פיקוח עליון.

- מעקב אחרי בקרת איכות הכולל פרוגראמת בדיקות של חומרים ועבודה ע"י מעבדה מוסמכת, אישורן, רישומן וניהולן של תוצאות הבדיקות.

- נוהל קבלה וטיפול בחשבונות הקבלן, הכנת תיק חשבון סופי.

- נוהל מעקב אחר לוח הזמנים ומסגרת תקציב הפרויקט.

- נוהל מסירת הפרויקט לרשות בסיום העבודה.

- נוהל  מסירה סופית של העבודה בתום שנת הבדק.

  - תכנית הפיקוח תוגש טרם זכיית קבלן לאישור מנהל הפרויקט.

  - המפקח יבדוק קיום "פגישות תיאום, קידום ומעקב" קבועות בנוכחות פורום קבוע שיוגדר מראש בראשות מנהל הפרויקט (גם בשלבי הביצוע השונים). המפקח יידע מראש את כל הגורמים המעורבים בביצוע עבודות באתר על ביצוע העבודה ועל התקדמותה ו/או שינויים בהתקדמותה.

  - באחריות המפקח לנהל יומן עבודה למעקב יום יומי על הפעילות באתר.

  - המפקח יוודא קיום סט תכניות מלא ועדכני לביצוע הכולל תוכניות מדידה וסימון. המפקח ינהל רישום ומעקב אחרי מועדי וגרסאות התוכניות שנמסרו. כל תוכנית ומסמך שתימסר (בכל שלבי העבודה) לקבלן תיחתם על ידי המפקח.

  - המפקח יוודא כי בידי הקבלן כל האישורים הנדרשים לתחילת העבודה לרבות היתר בנייה ואישור הטמנת פסולת. באחריות המפקח להחתים את הקבלן על צו התחלת העבודה ומסירת השטח.

  - המפקח ידאג לקבל מידי הקבלן לאישור תוך 30 יום מתחילת הביצוע שנקבע בצו התחלת העבודה: תכנית התארגנות ושלבי ביצוע, רשימת קבלני משנה וספקים ולוח זמנים מפורט לביצוע העבודה. כל תכניות הקבלן יאושרו על ידי המפקח בתאום עם מנהל הפרויקט. במידת הצורך יבצע הקבלן שינויים כפי שידרשו ע"י המפקח עד לשביעות רצונו.

  - נותן השירותים יוודא כי המשרד המיועד לעבודתו של המפקח באתר העבודה כולל את כל הציוד הדרוש.

  - המפקח יעביר לקבלן פרוגרמת הבדיקות ומעקב איכות הביצוע המאושרים ע"י מנהל  הפרויקט.

  - המפקח יאשר את המודד המוסמך שיעבוד מטעם הקבלן ויקבל את אישורו על תכנית המדידה שהוכנה ע"י מודד האתר.

  - המפקח יקבע נהלי עבודה מול מעבדות הבדיקה שנקבעו לפעול באתר.

- משימות בזמן ביצוע עבודות באתר

  - קיום נוכחות יומיומית באתר העבודה בהתאם לתכנית הפיקוח המאושרת תוך הכרת הפעילות באתר לפרטי פרטיה ובכלל זה פעילויות הנערכות במקביל לעבודת הקבלן.

  - על המפקח להימצא בשטח האתר במשך כל יום בו מתבצעת פעילות ולאורך כל זמן הפעילות במהלך היום.

  - ביצוע שוטף ושיטתי של הבדיקות הנדרשות עפ"י תכנית הפיקוח ופרוגראמת הבדיקות. וידוא התאמת תוצאות הבדיקות לדרישות העבודה ומעקב אחר ביצוע תיקונים ושיפורים שיידרשו וזאת עד לקבלת תוצאות תקניות. כל תעודות הבדיקה יתויקו. ינוהל מעקב טבלאי אחר תהליכי בדיקה ובדיקות חוזרות נדרשות.

  - אישור חשבונות מעבדות הבדיקה והעברתם למנהל הפרויקט.

  - מילוי שוטף של יומן העבודה, החתמת נציג הקבלן על דף היומן הרלוונטי לשבוע הביצוע וניהול מעקב שוטף לסגירת הטיפול בנושאים שונים שיצוינו ביומן.

  - המפקח יעקוב אחר התקדמות הביצוע על פי התכנון המקורי וידאג לקבלת לוחות זמנים מעודכנים בהתאם לצורך. כל פיגור משמעותי ביחס ללוח הזמנים המקורי המוכתב בחוזה ירשם וידווח. המפקח ינחה את הקבלן לפעול לצמצום הפיגור ויתריע על הפיגור למנהל הפרויקט ולמשרד.

  - המפקח יוודא איכות החומרים והמוצרים המסופקים לאתר על פי המפרטים, תיעוד כל המסמכים לרבות תוצאות הבדיקות הנדרשות בהקשר לכך ומעקב אחר יישום הנחיות רלוונטיות.

  - המפקח יאשר את הכמויות המצוינות בדפי החישוב שיוגשו על ידי הקבלן. כל חריגה צפויה בכמויות ביצוע ביחס לכתב הכמויות תירשם ותדווח. בבדיקת חישובי הכמויות המפקח יפעיל את מודד האתר בהתאם למוגדר בתכנית הפיקוח.

  - המפקח יבדוק את מחירי הסעיפים החריגים בחשבון הקבלן. אישור סופי של סעיפים אלה יהיה באחריות מנהל הפרויקט.

  - המפקח ידאג לתאם את  ביקורי פיקוח עליון של צוות התכנון על בסיס קבוע בתאום עם מנהל הפרויקט. המפקח ינהל תיוק ומעקב ביצוע הוראות הנגזרות מתוך דוחות הפיקוח העליון.

  - המפקח יבצע רישום של קבלני המשנה, הספקים וצוותי המדידה הפועלים באתר, ויוודא כי הם אכן אלה שאושרו על ידי מנהל הפרויקט בשלב אישור תכניות העבודה שהוגשו על ידי הקבלן.

  - המפקח יגיש כל חודש על בסיס קבוע דו"ח המפרט את התקדמות הביצוע באתר, סיכום עלויות ביצוע מצטברות, אומדן לעלות העבודה הסופית, התייחסות לעמידה בלוח הזמנים, בעיות איכות ביצוע ובעיות מיוחדות. תקלות וסטיות חריגות ידווחו מידית על פי הצורך. הדוח הנ"ל יוגש בתפוצה שתוגדר מפעם לפעם ע"י מנהל הפרויקט, המשרד או מי מטעמו.

  - עדכון מידע באמצעות צילום עדכני מהשטח באמצעים טכנולוגיים רלוונטיים (לרבות רחפנים, צילום באמצעות אפליקציה לתיעוד במכשיר חכם וכו') באופן תקופתי, עם סיום הפרויקט, במידה ומתעוררת בעיה וכן בהתאם לדרישה ספציפית או הנחיות של מינהל אזורי תעשייה. עדכונים אלו יכללו הוספת מידע אלפא נומרי (כגון דו"ח התקדמות) והעלאת תמונות של המצב בשטח, כפי שיפורטו על ידי המנהל

- משימות המפקח עם סיום העבודה באתר

  - ביצוע בדיקות טרם מסירה והכנת דו"ח השלמות נדרש. מעקב אחרי ביצוע השלמות עד לשביעות רצונו המלאה של המפקח ומנהל הפרויקט.

  - הכנת תיק מסכם בשני עותקים הכולל בין היתר:

    - סיכום פרטים עיקריים לגבי העבודה.

    - סיכום עלות העבודה בפועל והשוואה למסגרת התקציב המקורית והמעודכנת.

    - כתב כמויות סופי ומאושר. כולל דפי אישורי הכמויות וחישובי כמויות ע"י מודדים. ציון החריגות בכמויות והסברן.

    - לוחות זמנים מקוריים ובפועל תוך ציון רמת העמידה בהם ומקרים חריגים.

    - ציון איכות הביצוע תוך פרוט כל הממצאים החריגים שנתגלו במהלך העבודה ודרך הטיפול בהם.

    - סיכום בדיקות שנערכו כולל טפסים וריכוזים כולל השוואה לפרוגראמה הראשונית.

    - יומני עבודה, סיכומי ישיבות ותיעוד ההתייחסות להחלטותיהן. דוחות פיקוח עליון וכל תכתובת רלוונטית ותיעוד הטיפול בהם.

    - אישורי מסירה של השלבים השונים כולל פרוטוקולים של סיורי המסירות בגין העבודות שבוצעו.

    - תכניות אחר ביצוע ממוחשבות, ערוכות וחתומות ע"י המפקח. על המפקח לוודא שיחד עם החשבון הסופי של הקבלן ,הקבלן יצרף לחשבון הסופי תכניות עדות לאחר ביצוע, תכניות AS MADE בהתאם לנהלים מקובלים לרבות נוהל מבא"ת. על הקבלן להגיש תכניות שהוכנו בהתאם לנוהל הנ"ל יחד עם אישור מערכת מבא"ת של מינהל התכנון, לאמיתות הנתונים.

    - העברת התיק המסכם למינהל אז"ת או מי מטעמו לא יאוחר מחודשיים לאחר השלמת העבודה.

    - חשבונות לתשלום כולל הצרופות יועברו גם בתיק מסודר וגם בקובץ ממוחשב.

    - הכנת דוח מסכם בתום שלב הבדק ומעקב אחר ביצוע התיקונים הנדרשים עד לשביעות רצונו המלאה של מנהל הפרויקט ומשרד הכלכלה או מי מטעמו וכן וביצוע  עדכונים בתיק המסכם ע"פ דרישה.

  - שירותים נדרשים עבור מנהל פרויקט תכנון סטאטוטורי (תב"ע)

- ניהול צוות התכנון על כלל חלקיו והובלת הפרויקט לרבות עריכת ישיבות עבודה, כתיבת סיכומי דיונים, הפעלת הצוות, דיווח למינהל אז"ת.

- הכנת סקר התכנות סטטוטורית להקמת אזור תעשייה במרחב מסוים ע"פ הנחיית הממונה או מי מטעמו.

- הכנת חומר לקבלה או חידוש הרשאה לתכנון מרשות מקרקעי ישראל ע"פ הנחיית הממונה או מי מטעמו.

- הכנת תכנית מתאר (שלד) לאזורי תעשייה ע"פ הנחיות הממונה או מי מטעמו.

- הצגת חלופות לתכנון עבור מינהל אזורי תעשייה במשרד הכלכלה והתעשייה.

- תיאום תכנון אזורי התעשייה עם הרשויות המקומיות הרלוונטיות ע"פ הנחיית היחידה.

- הכנת תכנית בניין עיר ע"פ הנחיות הממונה או מי מטעמו.

- קידום אישור תב"ע מול מוסדות התכנון והגורמים המעורבים באישורן, ולווי התכניות עד לאישורן במוסדות התכנון, לרבות הצגת הפרויקטים השונים בוועדות התכנון השונות. זאת, לפי דרישות הממונה או מי מטעמו ובהתאם לצורך ובכל עת שיידרש.

- הכנת תצ"רים - (תכנית לצורך רישום) עפ"י דרישות הממונה או מי מטעמו.

- תאום וניהול עבודת המתכננים והיועצים באופן שוטף.

- הכנת תב"ע ו\או שינויי תב"ע בהתאם לצרכים העולים משיווק המגרשים ליזמים ומעבודות הפיתוח ועפ"י הוראות הממונה.

- השתתפות בישיבות עבודה במינהל אזורי תעשייה וכן בפורומים ממשלתיים אחרים ובכל פורום אחר לפי הצורך, בכל הקשור לפרויקטים המבוצעים על ידי נותן השירותים, לרבות השתתפות בוועדות משותפות של המשרד ומשרדים ממשלתיים אחרים הנוגעים לאזור התעשייה, לפני, במהלך ולאחר סיום העבודות. הכל על פי דרישות  והנחיות הממונה.

- סיוע  בהכנת תכניות עבודה לפיתוח אזורי תעשייה שנתיות ורב-שנתיות בהתאם להנחיות הממונה, אשר תתבססנה על איסוף נתונים ומידע לצורך גיבושה. בנוסף, מתן המלצות לשינויים ולעדכונים בתכניות העבודה בכל עת, ככל שידרשו על פי צרכי השטח והנחיות המשרד.

- תאום התכנון ועבודות הפיתוח עם גופים האמונים על ביצוע תשתיות דוגמת חברת חשמל, חברות חלוקת גז, חברות תקשורת, תאגיד מים וביוב וכיו"ב.

- בדיקת בעלויות על השטח עליו מתוכנן אזור תעשייה.

- תאום התכנון עם בעלי קרקעות פרטיות, אם ישנם, באזור התעשייה בכפוף לאישור הממונה; פנייה לרשות המקומית ולגופי אכיפה, אם נדרש, על מנת לטפל בפלישות לשטח. התראת המשרד על עיכובים בגין סיבות אלו.

- בחינה וניתוח סטטוס תשתיות באזורי תעשייה והכנת המלצות להמשך פיתוח אזורי התעשייה עפ"י הנחיות הממונה.

- הכנת תכניות בהתאם לדרישות מבא"ת לקליטה במערכת GIS  של משרד הכלכלה או בפורמט אחר לפי הנחיית הממונה.

- ליווי תהליכי שיתוף ציבור, ככל ונדרש ובהתאם להנחיות המשרד.

- קיום פגישות עבודה עם מינהל אזורי תעשייה ומתן הסברים, הבהרות, מסמכים ואסמכתאות, ככל שיידרשו על ידי המינהל והעברת דיווחי סטטוס תקופתיים למנהל המינהל.

- ניהול מו"מ עם בעלי תפקידים ברשויות המקומיות ו/או  תושבים בכל הקשור לקידום ביצוע של הפרויקטים באזורי התעשייה, ככל שנדרש לצורך ביצועם ועל פי תאום והנחיות הממונה.

# נספח טו'

## נוסח מסמך אישור סיום חפיפה

| שם אתר/ פרויקט/ מסד נתונים | הסבר תמציתי על האתר/ פרויקט/ מסד נתונים | חתימת נותן השירותים היוצא- אישור סיום חפיפה מלאה | חתימת נותן השירותים הנכנס- אישור קבלת חפיפה מלאה | חתימת מינהל אזורי תעשייה או מי מטעמה - אישור לצורך התחלת עבודה של נותן השירותים הנכנס |
| --- | --- | --- | --- | --- |

החפיפה תכלול את הפעולות המפורטות להלן :

- העברת כלל חומרים דיגיטליים וקשיחים

- קיום פגישת חפיפה נותן השירותים היוצא ונותן השירותים הנכנס. הפגישה תכלול בין היתר:

  - הצגת האתר/פרויקט

  - רשימת אנשי קשר רלוונטיים

  - מעבר על חומרים רלוונטיים

  - עדכון לגבי סטטוס האתר/פרויקט

  - חסמים

  - משימות פתוחות לטיפול

  - סטטוס הרשאות וחשבונות.

- קיום פגישות חפיפה והכרות עם הרשויות המקומיות, גופי הניהול והביצוע, תאגידים, גופי תשתית וכל גורם רלוונטי לפרויקט.

- קיום סיור בשטח.