המינהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון

מכרז מס' 1/25

הזמנה להציע הצעות במכרז פומבי להשלמת תכנון והקמה של מתקן טיהור שפכים עבור המינהל האזרחי

ריכוז מועדים:

| הרשמה לכנס / סיור מציעים | 10.2.25 עד השעה 14:00 |
| --- | --- |
| מועד סיור מציעים (השתתפות חובה) | 11.2.25 שעה 11:30 נקודת מפגש בכניסה לעפרה (יש לתאם הגעה מראש עד ליום 10.2.25 שעה 14:00) |
| מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה | נדחה ליום 6.3.25 שעה 15:00 (במקום 25.2.25 שעה 15:00) |
| מועד לפרסום המענה לשאלות ההבהרה | נדחה ליום 24.3.25 (במקום 11.3.25) |
| מועד אחרון להגשת הצעות (הגשה ידנית) | נדחה ליום 26.5.25 עד השעה 14:00 |
| גובה ערבות הצעה למכרז (תנאי סף) | 100,000 ₪ |
| תום תוקף ערבות הצעה (ערבות מכרז) | נדחה ליום 26.7.25 |
| פרטי איש הקשר במכרז | לב סטרנין דוא"ל: levst@sviva.gov.il EladE@npa.org.il |

- מסמך זה הינו רכוש המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון, כל הזכויות שמורות למינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון ©

- המידע הכלול במסמך זה לא יפורסם, לא ישוכפל, ולא יעשה בו שימוש מלא, או חלקי, לכל מטרה שהיא מלבד מענה על מכרז זה.

- כל הנאמר במסמכי מכרז זה הוא בלשון זכר אך מיועד לגברים ונשים כאחד.

- למען הסר ספק, בכל מקום במכרז או בנספחים למכרז, שבו לא צוין במפורש כי הוא נוגע למציעים ישראלים או למציעים פלסטינים – פירוש הדבר הוא כי האמור באותו סעיף או נספח רלוונטי למציעים מכלל האוכלוסיות.

# תוכן העניינים

# סעיף                                                                                                      עמוד

מילון מונחים	3

1	מנהלה	4

2	קבלת מסמכי המכרז ושאלות הבהרה	5

3	שינוי המועדים במכרז	6

4	מסמכי המכרז	7

5	השירותים המבוקשים, תקופת והיקף ההתקשרות	8

6	תנאי הסף למכרז	9

7	תנאים כלליים	14

8	הבהרות למציעים	15

9	אמות המידה לבחירת הזוכים	15

10	זכויות המנהל	18

11	תנאים לחתימה על הסכם התקשרות	20

# מילון מונחים

במכרז זה ובכל מסמך ממסמכי המכרז, אלא אם נקבע אחרת במסמך ממסמכי המכרז:

  - "האזור" – אזור יהודה ושומרון;

  - "מציע ישראלי" – לגבי יחיד:  אזרח ישראלי או תושב ישראל, ולגבי תאגיד: תאגיד שהתאגד במדינת ישראל, למעט חברת חוץ שנרשמה לפי הוראות סעיף 346 לחוק החברות, תשנ"ט-1999;

  - "מציע מקומי", "מציע פלסטיני" – לגבי יחיד: "תושב", כהגדרתו בצו בדבר תעודת זהות ומרשם אוכלוסין (יהודה והשומרון) (מס' 297), תשכ"ט-1969, למעט מציע ישראלי; ולגבי תאגיד: תאגיד שהתאגד באזור;

  - "דין" – לרבות הדין החל באזור ולרבות תחיקת ביטחון;

  - "גוף ציבורי" – משרד ממשרדי ממשלת ישראל, רשויות ויחידות סמך, המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון וגופי שלטון מקומי;

  - למען הסר ספק, בכל מקום במכרז או בנספחים למכרז, שבו לא צוין במפורש כי הוא נוגע למציעים ישראלים או למציעים פלסטינים – פירוש הדבר הוא כי האמור באותו סעיף או נספח רלוונטי למציעים מכלל האוכלוסיות;

  - "המינהל", "המינהל האזרחי", או "המנהל" – המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון;

  - "המכרז" – מכרז פומבי מס' 1/25 להשלמת תכנון והקמה של מתקן טיהור שפכים אזורי עבור המינהל האזרחי באזור יהודה ושומרון;

  - "המקשר" – מי שהוגדר במסמכי המכרז כגורם המקשר ע"י המנהל האזרחי ותפקידו הוא כמפורט במפרט הטכני ובמסמכי המכרז.

  - "ציוד" – כל מכונה, מכשיר, התקן, מתקן זמני או כל אביזר אחר הדרוש לביצוע העבודות;

  - "העבודה", "העבודות" – כלל השירותים הנדרשים במסגרת מכרז זה, הכוללים תכנון, הקמת המט"ש, שנת בדק שתכלול שירותי תפעול ותחזוקה למתקן, הכוללים אחזקה שוטפת (תיקון תקלות) ואחזקה מונעת של המתקן, לרבות אחזקה של כל מרכיבי המתקן, אספקת כל חומרי העזר הנדרשים להפעלת המתקן (כגון: חשמל, דלק, שמנים, כימיקלים וכו'), סילוק פסולת או בוצה לאתר סילוק מורשה, בדיקות איכות שפכים וקולחין על פי תקן, תיקון או החלפת ציוד שקרס והפסיק לתפקד, וכן כל העבודות הנלוות והכרוכות באלה הנדרשות לביצוע מושלם של ההסכם וכן ביצוע עבודות נוספות או יזומות על פי דרישת המינהל, והכל כמפורט במכרז זה ובנספחים לו.

  - "המפקח" – אדם או תאגיד המתמנה בכתב, מזמן לזמן, ע"י המינהל, לפקח על ביצוע הפרויקט או כל חלק ממנו בהתאם להסכם וללא סמכות להתחייבות כלשהי מטעם המינהל.

  - "שטח האתר", "שטח המט"ש", "סביבת המט"ש" – שטח המצוי על מקרקעין הידועים כגוש 7 חלקות 56 ו-57 באדמות הכפר עין-יברוד מחוץ לתחום שיפוט כלשהו, ובהתאם לתכנית מתאר מפורטת יוש/57/1579 כפי שפורסמה באתר האינטרט של מנהל התכנון, ובו יוקם מתקן טיהור שפכים אזורי סמוך ליישוב עופרה.

  - האמור בלשון זכר, או בלשון נקבה, פונה לכלל המגדרים כאחד. האמור בלשון יחיד יתייחס גם לרבים וההפך.

מנהלה

- המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון (להלן: "המינהל") מזמין להציע הצעות לתכנון והקמה של מתקן טיהור שפכים וקליטת ביוביות אזורי (להלן ביחד: "המתקן" או "המט"ש") סמוך ליישוב "עופרה", הכל כמפורט במסמכי המכרז, לרבות המפרטים הטכניים והתכניות ובהתאם להוראות והנחיות המינהל או מי מטעמו (להלן ביחד: "העבודות" או "השירותים").

- האמור בחלק זה אינו אלא תיאור כללי של העבודות ותנאי המכרז; העבודות הנדרשות במסגרת מכרז זה מתוארות במפרט הטכני, ביתר מסמכי המכרז ובנספחים למכרז. יובהר, כי כל המסמכים המצורפים למכרז זה, מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ויש לראותם כמשלימים זה את זה.

- אם תהיה סתירה בין האמור להלן בסעיף ה"מבוא" לבין האמור בכל מקום אחר במסמכי המכרז – תגבר ההוראה המטיבה עם המנהל.

- מובהר בזאת כי המפרט הטכני ב"כרך א" של המפרט הכללי לעבודות ביוב ברשויות המקומיות בהוצאת המנהל לתשתיות ביוב (מהדורה רביעית 2009), מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

- מבלי לגרוע מן האמור לעיל וביתר מסמכי המכרז לרבות הנספחים, להלן תיאור קצר של העבודות הנדרשות:

- המט"ש עתיד להיות מופעל סמוך ליישוב עופרה ולקלוט את השפכים של היישוב עופרה ומספר כפרים פלסטינים קרובים. המציע הזוכה ישלים את תכנון והקמת המט״ש ומתקן לקליטת ביוביות, שלאחריהם תהיה שנת בדק במסגרתה המציע הזוכה יתפעל ויתחזק את המט"ש על חשבונו.

- במקום העבודות קיים מט"ש  שהקמתו טרם הושלמה; המט"ש תוכנן לפני יותר מעשור ובוצעו בו עבודות פיתוח, עפר והוקמו מתקני בטון ובריכות. על המציע לתכנן להקים מתקן לקליטת ביוביות באתר המסומן בתכניות ולחבר אתו באמצעות קו ביוב אל המט"ש. כמו כן, על המט"ש לבצע טיפול קדם, טיפול שניוני וטיפול שלישוני, לרבות טיפול בבוצה, עבור  750  מ"ק ביום, עד לרמת הזרמה לוואדי בהתאם לתקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים), תש"ע-2010 (להלן: "תקנות בריאות העם") במסגרת העבודות נדרש תכנון להשלמת המט"ש; השלמת הקמת המט"ש; תכנון והקמה של מתקן לקליטת ביוביות עם קו למט"ש; הרצה, ותקופת בדק של שנה לרבות תפעול המט"ש ואחזקתו במשך שנת הבדק, עם אופציה ל-3 שנות תחזוקה נוספת מעבר לשנת הבדק.

- ככל שלמציע קיימת שיטת טיפול שונה, שאינה תואמת לתכניות הקיימות כיום, יהיה רשאי להגיש הצעתו גם כן, ובלבד שהצעתו תעמוד בתנאי המכרז ובלוחות הזמנים המפורטים.

- בתום השלמת הקמת המט"ש והרצתו במשך שלושה חודשים עד לקבלת איכות קולחין נדרשת, תחל תקופת שנת בדק של  12 חודשים קלנדאריים, במסגרתם יופעל המט"ש על כל חלקיו ויופקו לקחים כמפורט במסמכי המכרז. לאחר תקופה זו, ולאחר שיינתן אישור המינהל באמצעות מסמך רשמי שעניינו "גמר תקופת בדק", תסתיים ההתקשרות. ככל שהמינהל יחליט לממש את האופציה לקבל שירותי תחזוקה, תוארך ההתקשרות לתקופה האופציה שאושרה.

- על עבודות הקמת המט"ש, למעט תקופת ההרצה, להיות מושלמות בתוך 12 חודשים מיום קבלת צו התחלת עבודה.

- מובהר בזאת כי המציע הזוכה יידרש בין היתר לדאוג לקבלת היתרי בנייה, הליכי רישוי, תשלום אגרות, וכל תשלום, היתר, או עבודה אחרים הנדרשים, והכל על חשבונו, למעט סיווג בטחוני אשר ייעשה על ידי המינהל.

- לאחר הודעת הזכייה בין המינהל לבין הספק ייחתם הסכם בנוסח המצורף למסמכי ההזמנה, כנספח ב'. השירותים יינתנו על פי תנאי ההסכם על כלל נספחיו. יובהר, כי מורשי החתימה של המינהל יחתמו על הסכם ההתקשרות, שחתום ע"י מורשי החתימה של הספק, וזאת לאחר שהמינהל יקבל את כל האישורים הנדרשים לצורך ההתקשרות, לרבות אישור ועדת המכרזים של המינהל.

- אסור למציע למחוק, לתקן או לשנות את מסמכי המכרז. המינהל יהיה רשאי לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור, משום הסתייגות המציע מתנאי המכרז או ההסכם, ולפסול את המציע.

- ההתקשרות עם המציע הזוכה תיעשה בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים, לרבות אישור ועדת המכרזים של המינהל. המציע הזוכה יעבוד מול אגפי המינהל השונים, על פי נהלי המינהל ובהתאם לתחומי הפעילות המפורטים בנספח הטכני.

קבלת מסמכי המכרז ושאלות הבהרה

    - קבלת מסמכי המכרז:

את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי (WWW.mr.gov.il) תחת הלשונית: "מכרזים" > מתאם פעולות הממשלה בשטחים – מינהל אזרחי איו"ש > מכרז פומבי 1/25.

בנוסף ניתן לפנות למקשר בדוא"ל (אשר פרטיו מופיעים בעמוד הראשון למכרז).

  - יש למלא את מכתב ההצעה המופנה אל המינהל, לחתום על המכתב (לרבות חותמת המציע או חותמת המשרד או כל פעולה אחרת הנדרשת על מנת לחייב את המציע) ולהחתים עו"ד על הצהרה כי חתימת המציע על ההצעה מחייבת את המציע.

  - מכתב ההצעה והמסמכים המצורפים אליו, יוכנסו למעטפה סגורה שעליה ירשם "הצעה למכרז מס' 1/25 להשלמת תכנון והקמה של מתקן טיהור שפכים אזורי עבור המינהל האזרחי".

  - על ההצעות להיות מוגשות בתיבת המכרזים הנמצאת במבנה לקבלת קהל, במפקדת המינהל האזרחי בבית-אל, אשר עליה מצוין "מכרז מס' 1/25  להשלמת תכנון והקמה של מתקן טיהור שפכים עבור המינהל האזרחי", עד למועד האחרון המופיע בטבלת ריכוז המועדים אשר בעמוד הראשון במכרז.

  - הצעה אשר לא תימצא בתיבת ההצעות עד לשעה הנקובה, באותו היום, תיחשב כמעטפה שלא נמסרה במועד, ולא תשתתף במכרז.

  - לתשומת לב המציעים, בימי ג' לא מתקיימת קבלת קהל סדירה במנהל האזרחי, ועל כן הגשת ההצעות בימים אלו עשויה שלא להתאפשר.

  - על כל המציעים חובה להתעדכן עד למועד האחרון להגשת ההצעות בכל שינוי או הבהרה באתר האינטרנט של מנהל הרכש הממשלתי.

  - המינהל רשאי, בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות או לדחות מועד כלשהו מהמועדים האמורים, בתקופה קצובה אחת או יותר, בהודעה שתפורסם באתר מנהל הרכש הממשלתי ושתועבר למי שפנה למקשר לקבלת מסמכי המכרז. על אף האמור, האחריות להתעדכן בשינוי המועדים האמורים היא של המציעים, ושלהם בלבד, ולמציע לא תעמוד כל טענה או דרישה בקשר לשינוי מועדים כאמור.

  - על המועדים החדשים שייקבעו, אם ייקבעו, תחולנה כל ההוראות החלות על המועדים שקדמו להם. יובהר כי אין באמור בסעיף זה – או בכל מקום אחר במכרז – כדי להבטיח מתן ארכה כלשהי במועדים האמורים. לא יהיה בשינוי המועדים או בדחייתם כדי לגרוע מכל זכות העומדת למינהל על פי כל דין או תחיקת ביטחון, או על פי מסמכי המכרז.

  - אופן הגשת שאלות הבהרה

- שאלות הבהרה בנוגע למכרז, יש להפנות בכתב לאיש הקשר במכרז בדוא"ל המופיע בעמוד הראשון למסמכי המכרז.

- שאלות שתופנינה בעל פה או בדרך אחרת, ככלל – לא תיענינה, וככל שנענו – התשובות לא יחייבו את המנהל.

- על הפניה להיות במסמך בפורמט DOC או DOCX ("פורמט WORD"), כשהיא מחולקת לטבלה המציינת בעמודות נפרדות את נושא השאלה, את הסעיף במכרז או בנספחיו הרלוונטיים, נושא ותוכן השאלה כדלקמן:

| סידורי | הסעיף במכרז | הנושא | השאלה |
| --- | --- | --- | --- |

- המינהל שומר לעצמו את הזכות שלא לדון בשאלות שלא הוגשו בפורמט הנ"ל או שנמצאו בלתי ענייניות.

- ניתן להעביר שאלות הבהרה עד למועד המפורט בטבלת ריכוז המועדים אשר בעמוד הראשון של המכרז.

- המענה לשאלות ההבהרה יינתן עד למועד המפורט בטבלת ריכוז המועדים אשר בעמוד הראשון של המכרז.

- המינהל שומר לעצמו את הזכות לעדכן את מסמכי המכרז, בין כתוצאה משאלות ההבהרה שיתקבלו ובין שלא בקשר עמן.

- מציע שלא פנה למינהל בשאלות הבהרה עד למועד האחרון להעברת שאלות ההבהרה, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה, דרישה או תביעה בדבר אי־בהירות, סתירות או אי־התאמה במסמכי המכרז.

- יובהר, כי לא ייענו בקשות לבירורים או הבהרות שלא הוגשו בכתב למייל כאמור. שאלות שיופנו בעל פה או בדרך אחרת, לא ייענו ולא יחייבו את המינהל.

- המענה לשאלות ההבהרה יפורסם באתר האינטרנט של מנהל הרכש הממשלתי (WWW.mr.gov.il). המענה יצורף למסמכי ההצעה ויחייב את המציעים.

- על כל המציעים חובה להתעדכן עד למועד האחרון להגשת ההצעות בכל שינוי או הבהרה באתר האינטרנט של מנהל הרכש הממשלתי

שינוי המועדים במכרז

- המינהל רשאי, בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות מועד כלשהו מהמועדים האמורים או לדחות אותו, בתקופה קצובה אחת או יותר, בהודעה שתפורסם באופן שבו יתפרסמו מסמכי המכרז ותועבר גם למי שפנה לבקש את מסמכי המכרז מהמקשר.

- האחריות להתעדכן בדבר שינוי המועדים באתר האינטרנט של מנהל הרכש הממשלתי (www.mr.gov.il) היא של המציעים בלבד, ולמי מהמציעים לא תעמוד כל טענה או דרישה בקשר לשינוי או לדחייה כאמור.

- על המועדים החדשים שייקבעו על ידי המינהל, אם ייקבעו, תחולנה כל ההוראות אשר חלו על המועדים אשר קדמו להם. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי אין באמור בסעיף זה כדי להבטיח מתן ארכה כלשהי מעבר למצוין בהודעה זו.

- לא יהיה בשינוי המועדים או בדחייתם כדי לגרוע מכל זכות של המינהל העומדת לו על פי דין או תחיקת ביטחון, או על פי מסמכי ההזמנה.

מסמכי המכרז

- הזמנת הצעות למכרז (מסמך זה);

- נספח א' – נוסח ההצעה למכרז (הצעת המציע);

- נספח ב' – הסכם התקשרות בין המינהל לבין הזוכה, כאשר הוא חתום בתחתית כל עמוד ובסופו;

- נספח ב'1 – נספח ביטוח

- נספח ג' – המפרט הטכני (להלן: "הנספח הטכני", "המפרט הטכני", או "נספח השירותים");

- נספח ג'1 – עבודת המפקח;

- נספח ג'2 – מפרטים מיוחדים;

- נספח ג'3 – בטיחות בעבודה;

- נספח ג'4 – נספח איכות הסביבה ותצהיר בדבר שמירה על איכות הסביבה, חתום ומאומת על-ידי עורך דין;

- נספח ג'5 – תמונות של המט"ש וסביבת המט"ש;

- נספח ג'6 – תכניות ומדידות קיימות;

- נספח ד' – נספח הצעת המחיר;

- נספח ד'1 – כתב כמויות;

- נספח ה'  – תצהיר פרטים כללים, חתום ומאומת על-ידי עורך דין;

- נספח ו'– תצהיר בדבר עמידתו של המציע בתנאי הסף והאיכות של המכרז, אשר על המציע להגישו חתום ומאומת על-ידי עורך דין;

- נספח ז' – בקשה למניעת חשיפת חלקים חסויים בהצעתו של המציע, אשר על המציע להגישו חתומה ומאומתת על-ידי עורך דין;

- נספח ח' – תצהיר היעדר ניגוד עניינים, אשר על המציע להגישו חתום ומאומת על-ידי עורך דין;

- נספח ט׳ – תצהיר והתחייבות בדבר שמירה על סודיות, חתום ומאומת על-ידי עורך דין;

- נספח י – תצהיר אשר על המציע להגישו חתום ומאומת עורך דין בדבר העדר הרשעות בעברות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987; (עבור מציע ישראלי בלבד)

- נספח י"א  – תצהיר אשר על המציע להגישו חתום ומאומת על ידי  עורך דין בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס' 10 והוראת שעה), התשע"ו- 2016 ולחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998;(עבור מציע ישראלי בלבד)

- נספח י״ב – תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז, חתום ומאומת על-ידי עורך דין;

- נספח י"ג  – אישור רו"ח על מחזור כספי;

- נספח י"ד  – תדפיס ערבות ביצוע דיגיטלית(עבור מציע ישראלי);

- נספח ט"ו – נוסח ערבות ביצוע עבור( זוכה פלסטיני);

- נספח ט"ז - הפניה לחוזה השימוש בפורטל הספקים (עבור מציע ישראלי);

- נספח י"ז– תצהיר בדבר תקופת צינון עבור משרתי צה"ל לשעבר, אשר על המציע להגישו חתום ומאומת על ידי עורך דין; (עבור מציע ישראלי בלבד)

- נספח י"ט – רשימת תיוג לבדיקה "צ'קליסט";

- נספח כ' – דו״ח תיעוד עבודות;

- נספח כ"א – נוסח ערבות הצעה;

השירותים המבוקשים, תקופת והיקף ההתקשרות

- 5.1 עיקרי השירותים המבוקשים

תכנון והקמה של מתקן טיהור שפכים וקליטת ביוביות אזורי, סמוך ליישוב "עופרה". העבודה תכלול בין היתר ביצוע פגישות עם קמ"טים, עם קציני המינהל וחייליו, עם בני-שיח ונציגי רשויות פלסטיניים    (הפגישות לעיל תבוצענה במשרדי המינהל האזרחי), עם רשויות ישראליות ועם אנשי עסקים ישראליים, השתתפות בדיונים במינהל או ברשויות ישראליות, מתן מענה שוטף לשאלות שתופנינה מהמינהל, הגשת תכניות, קיום פגישות ונוכחות בוועדות שיפוט של רשות המים.

- 5.2 תקופת ההתקשרות

- תקופת ההתקשרות תחל ביום חתימת מורשי החתימה מטעם המינהל על הסכם ההתקשרות והזמנת הרכש ותסתיים בתום 24 חודשים ממועד זה (להלן: "תקופת ההסכם").

- המינהל שומר לעצמו את הזכות לרכוש שירותי תחזוקה ל-3 שנים מעבר לשנת הבדק.

- תקופת הביצוע תהיה 12 חודשים מיום מתן צו תחילת עבודה (להלן: "תקופת הביצוע – התקופה שבסיומה על העבודות להסתיים").

- תחילת ביצוע העבודות תהיה רק לאחר חתימה על הסכם ההתקשרות על ידי המציע הזוכה/הספק ועל ידי מורשה החתימה של המזמין. המציע הזוכה/הספק ייערך לביצוע העבודות מיד לאחר החתימה על ההסכם ויחל את העבודות תוך 30 ימים.

- תקופת הבדק ואחריות הקבלן לתקינות העבודות שיבצע תהיה 12 חודשים מיום סיום העבודה ע"י המזמין וקבלת אישור על סיום העבודות ותחילת תקופת הבדק.

- המזמין רשאי לבטל את ההסכם עם המציע הזוכה/הספק במידה שלא עמד בהתחייבויותיו כולן או מקצתן ו/או ביצע את העבודות באופן שאינו לשביעות רצון המזמין ו/או אינן בהתאם לדרישות ו/או להוראות המזמין.

- ההתקשרות כולה כפופה לאישור ועדת המכרזים, אישור תקציבי וקיום תקציב בפועל.

- רק הזמנת רכש חתומה ע"י מורשי החתימה של המשרד עם יתרה ובתוקף, היא בלבד שתחייב את המזמין.

- 5.3 היקף ההתקשרות

- מובהר כי המינהל אינו מתחייב להיקף כלשהו או אם בכלל.

- היקף העבודות נקבע באומדן שהוכן על ידי המינהל. תוספות חריגות ככל שיהיו, יהיו בשיעור של עד 10% חריגה מאומדן כתב הכמויות, וזאת באישור מראש ובכתב של ועדת המכרזים

- מובהר כי ביצוע השירותים נשוא ההסכם, יהיו בכפוף לאישור תקציבי והזמנת רכש עם יתרה ובתוקף.

תנאי הסף למכרז

- 6.1 כללי

- הגשת ההצעה כפופה לעמידה בתנאים ובדרישות הסף, כמפורט להלן. המינהל שומר לעצמו את הזכות שלא לדון בהצעה שלא הוגשה בהתאם לנדרש במסמכי המכרז, או לפסול אותה.

- במקרה בו המציע אישיות משפטית עצמאית, אשר אינה עומדת בתנאי הסף המפורטים להלן, ושבעברו התרחש שינוי ארגוני, באופן בו הפעילות הרלוונטית לצורך עמידה בתנאי הסף השתלבה אצל המציע, יוכל המציע לצרף לנתוניו את נתוני הגוף בו התקיימה הפעילות לפני השינוי הארגוני. לשיקול דעתו של המינהל האם לראות בנתונים אלו כעונים על דרישת תנאי הסף.

- 6.2 תנאי סף מינהליים

- רישום בכל מרשם המתנהל על פי דין או תחיקת ביטחון הצריך לעניין ההתקשרות וכן קיומם של הרישיונות הנדרשים על פי דין או תחיקת ביטחון.

עבור מציע ישראלי

- קיומם של כל האישורים והתצהירים  המעידים כי המציע עומד בדרישות  חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"), ובכלל זה:

ב.1)  ניהול פנקסים: המציע מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על פי (להלן: "חוק מס ערך מוסף"), או שהוא פטור מניהולם.

הוכחת העמידה בתנאי סף זה תהיה באמצעות הגשת אישור מטעם רשות המיסים, בדבר ניהול הפנקסים כדין.

ב.2)	ניהול פנקסים: המציע מדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ומדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס, לפי חוק מס ערך מוסף.

הוכחת העמידה בתנאי סף זה תהיה באמצעות הגשת אישור מטעם רשות המיסים, בדבר ניהול הפנקסים כדין.

ב.3)	היעדר הרשעות: המציע ו"בעל זיקה" אליו (כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים) לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 וחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, או שהורשעו כאמור, אך חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד הגשת ההצעה.

הוכחת העמידה בתנאי סף זה תהיה באמצעות הגשת התצהיר, המצורף כנספח י"א כאשר הוא חתום ומאומת על-ידי עורך דין.

ב.4 )  ייצוג הולם: המציע עומד בהוראות סעיף 9  או שהן אינן חלות עליו, וכן פועל כמתחייב בסעיף 2ב1 לחוק עסקאות גופים ציבוריים.

הוכחת העמידה בתנאי סף זה תהיה באמצעות הגשת התצהיר, המצורף כנספח י״ב, כאשר הוא חתום ומאומת על-ידי עורך דין.

- היותו של המציע עוסק מורשה.

הוכחת העמידה בתנאי סף זה תהיה באמצעות הגשת תעודת עוסק מורשה.

עבור מציע פלסטיני

- אישור על רישום ברשויות המס באזור בהתאם לדין החל על המציע.

הוכחת העמידה בתנאי סף זה תהיה באמצעות הגשת אישור על רישום ברשויות המס באזור בהתאם לדין החל על המציע.

- 6.3 תנאי סף מקצועיים

- עבור מציע ישראלי

- המציע נדרש לעמוד בכל תנאי הסף שלהלן במצטבר:

| # | תנאי הסף | אופן הוכחת המציע בתנאי הסף |
| --- | --- | --- |
| 1 | המציע הינו קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות (בעבר נקרא גם "קבלן עם כוכבית"), אשר מפורסמת במאגר הקבלנים המוכרים שבאתר האינטרנט של משרד האוצר, ומעודכנת מעת לעת. | אין צורך להגיש אסמכתאות. הבדיקה תיערך ע"י המנהא"ז בעת בדיקת ההצעות ע"פ הרשימה המופיעה ברשימת קבלנים מוכרים. |
| 2 | עמידתו של המציע בתנאי סף בטיחות, כדלקמן: - קבלן מוכר, אשר רשם הקבלנים כהגדרתו בחוק רישום קבלנים, התלה על תנאי את רישיונו בגין ליקויי בטיחות, ייחשב כקבלן שלא עומד בתנאי סף בטיחות, וזאת לתקופה של 6 חודשים מיום החלטת הרשם. - רשימת הקבלנים שלא עומדים בתנאי סף בטיחות, תפורסם על-ידי חטיבת נכסים בחשב הכללי, בהודעה, "רשימת קבלנים מוכרים שלא עומדים בתנאי סף בטיחות", שתעודכן בהתאם לרשימות ההחלטות המתקבלות מרשם הקבלנים. | אין צורך להגיש אסמכתאות. הבדיקה תיערך ע"י המנהא"ז בעת בדיקת ההצעות ע"פ הרשימה המופיעה בהודעה, "רשימת קבלנים מוכרים שלא עומדים בתנאי סף בטיחות". |
| 3 | ניסיון בתכנון, הקמה ותפעול של מט"ש – ניסיון בתכנון, הקמה ותפעול של שני מתקני טיהור שפכים לכל הפחות, בישראל או באיו"ש, כמפורט בנספח הטכני, הפועלים בשיטה ביולוגית מכנית בהיקף של לכל הפחות 300 מ"ק שפכים ביום או - 120 ק"ג צח"ב ביום לפחות. | מילוי טבלאות הניסיון בנספח ו' בחוברת ההצעה לרבות פרטי העסק |
| 4 | המציע בעל מחזור כספי בהיקף שנתי של לפחות 15,000,000 ₪ (כולל מע"מ) בכל אחת מהשנים 2020 – 2022. | אישור רו"ח אודות נתונים מהדו"ח הכספי בהתאם לנוסח בנספח י"ג |
| 5 | המציע הוא קבלן רשום בפנקס הקבלנים בענף ראשי 500 (מערכות אלקטרומכניות בתחנות שאיבה), סיווג ב1 - לפחות בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט – 1969 ולתקנות שהותקנו מכוחו. | על המציע לצרף להצעתו אישור תקף, נכון למועד האחרון להגשת הצעות, המעיד על רישומו במרשם הקבלנים בסיווג הרלוונטי. |

- עבור מציע פלסטיני

- המציע נדרש לעמוד בכל תנאי הסף שלהלן במצטבר:

| # | תנאי הסף | אופן הוכחת המציע בתנאי הסף |
| --- | --- | --- |
| 1 | ניסיון בתכנון, הקמה ותפעול של מט"ש – ניסיון בתכנון, הקמה ותפעול של שני מתקני טיהור שפכים לכל הפחות, כמפורט בנספח הטכני, הפועלים בשיטה ביולוגית מכנית בהיקף של לכל הפחות 300 מ"ק שפכים ביום או - 120 ק"ג צח"ב ביום לפחות. | מילוי טבלאות הניסיון בנספח ו' בחוברת ההצעה לרבות פרטי העסק |
| 2 | המציע בעל מחזור כספי בהיקף שנתי של לפחות 15,000,000 ₪ (כולל מע"מ) בכל אחת מהשנים 2020 – 2022. | אישור רו"ח אודות נתונים מהדו"ח הכספי בהתאם לנוסח בנספח י"ג |
| 3 | על המציע להיות רשום במועד הגשת ההצעה בסיווג קבלני של 1א. | הוכחת תנאי סף זה תהיה באמצעות אישור בתוקף מהמרשם הפלסטיני ובאמצעות תעודה המוכיחה כי המציע עוסק באלקטרו-מכניקה, מים וביוב. |

  - כנס מציעים

- כל מציע המעוניין להגיש הצעה למכרז זה מחויב להשתתף בכנס מציעים שיתקיים ביום  11/2/25 בשעה 11:30 נקודת מפגש בכניסה ליישוב עופרה. יובהר כי ההשתתפות במפגש בשלמותו היא חובה ותנאי הכרחי להשתתפות במכרז.

- על מנת להשתתף במפגש הקבלנים, על המציע לבצע רישום מוקדם בהתאם למפורט להלן. על מנת לבצע את ההרשמה המוקדמת על המציע לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני של המקשר עד ליום 10.2.25 שעה 14:00 את הפרטים הבאים:

      - שם המציע (שם החברה, מספר ח"פ);

      - פרטי אנשי הקשר מטעם המציע שיגיעו למפגש (שם מלא, ת"ז כתובת דוא"ל, טלפון משרד וטלפון נייד).

      - רק נציגים שהסדירו את ההרשמה המוקדמת עד לתאריך המצוין לעיל יוכלו להשתתף במפגש.

      - לכל מציע יותר להכניס עד 2 נציגים למפגש המציעים.

- לא יהיה תוקף לכל התייחסות של המזמין לתנאי המכרז ו/או לכל עניין שהוא במהלך המפגש, אלא אם היא באה לאחר מכן לידי ביטוי בהודעה בכתב שתישלח באמצעות דואר אלקטרוני למשתתפי המכרז בהתאם לפרטיהם שמסרו, בעת הרישום להשתתפות. ההודעה האמורה תיחתם ע"י המציע ותוגש יחד עם מסמכי ההצעה, כחלק ממנה.

  - שאלות הבהרה

על המציע לצרף להצעתו את קובץ שאלות ההבהרה והתשובות שפורסמו על ידי המינהל, ככל שאלה פורסמו, כאשר הן חתומות על ידי המציע.

  - ערבות הצעה

    - על המציע לצרף להצעתו ערבות, כמפורט להלן:

      - כתב הערבות יהיה מקורי ובלתי מותנה להבטחת הקיום של תנאי ההצעה ולהבטחת ההתקשרות עם המציע אם ייקבע כזוכה;

      - כתב הערבות ההצעה יהיה על סך ₪100,000 (ובמילים: מאה אלף שקלים חדשים ₪), יירשם לפקודת מנהל אזרחי ביהודה ושומרון- קמ"ט אוצר, ויהיה בתוקף עד ליום 24.5.25.

      - כתב הערבות יוצא על שמו של המציע בלבד;

      - נוסח ערבות ההצעה מצורף כנספח כ"א. כתבי ערבות שיסטו מנוסח הערבות המצורף, יפסלו בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים ובהתאם לכל דין.

      - עבור מציע ישראלי, הערבות תהיה ערבות בנקאית מבנק בישראל או מחברת ביטוח ישראלית, שברשותה רישיון לעסוק בביטוח לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, כפי תוקפו בישראל מעת לעת. אם הערבות תהיה של חברת ביטוח, החתימה לאישור הערבות תהיה של חברת הביטוח עצמה ולא של סוכן מטעמה.

      - עבור מציע פלסטיני, שאין באפשרותו להמציא ערבות מבנק ישראלי או חברת ביטוח ישראלית, הערבות תהיה מבנק פלסטיני.

      - הצעה שלא יצורף אליה כתב ערבות כנדרש תיפסל על הסף, וזאת ללא מתן כל הודעה נוספת מעבר לאמור כאן.

    - הערבות תוחזר למציע אשר הצעתו לא תוכרז כזוכה על ידי המינהל עד 60 יום מן המועד האחרון להגשת הצעות, ולמציע אשר הצעתו נתקבלה – בעת החתימה על ההסכם והמצאת ערבות ביצוע בהתאם לתנאי ההסכם.

    - מבלי לגרוע מכל סעד אחר הנתון למינהל האזרחי בכל דין או תחיקת ביטחון, תהא הצעת המציע בטלה והערבות שמסר תחולט במלואה כפיצויים מוסכמים בכל אחד מן המקרים הבאים:

- אם חזר בו מציע מהצעתו או מכל חלק ממנה בכל צורה שהיא;

- אם סרב מציע למלא את התחייבויותיו בהתאם להצעה או בהתאם לתנאי המכרז;

- אם נתקבלה הצעה, והמציע לא חתם על ההסכם בתוך 14 ימים מן המועד בו הודיע לו המינהל  על זכייתו במכרז;

- אם נתקבלה הצעה, ועד למועד חתימת ההסכם לא ביצע המציע פעולות או מסר מסמכים ונכסים אשר ההסכם דורש כי יבוצעו או יימסרו בעת חתימת ההסכם או עד לאותו מועד (כגון מסירת ערבות בנקאית או פוליסת ביטוח);

- אם נתברר כי המציע כלל בהצעתו מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק, או נתברר כי המציע פעל בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.

- מציע שלא צורפה להצעתו ערבות בנקאית כאמור - הצעתו תיפסל.

    - בחינה מקדמית (Pre-Ruling)

המינהל האזרחי מודיע בזאת, כי מציעים המעוניינים בכך יהיו רשאים לשלוח העתק מכתב הערבות לאישורו של המינהל האזרחי לפני המועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בכדי לבחון את עמידת הערבות מטעמם בדרישות המכרז. יובהר כי אפשרות זו אינה חובה אלא רשות, וכי היא לא תשפיע על בחינת הצעתו של המציע במסגרת אמות המידה לבחירת הזוכה.

    - מציעים המעוניינים בבחינת ערבות הביצוע מטעמם, ישלחו צילום (העתק) של כתב הערבות לדוא"ל aryep@mof.gov.il וזאת עד ליום האחרון להגשת שאלות הבהרה במכרז.

    - עמדת המינהל האזרחי ביחס לכתב הערבות ודרישות התיקון יועברו למציע בכתב, עד למועד האחרון לשליחת המענה לשאלות ההבהרה.

    - מציעים שיקבלו אישור על כתב הערבות מטעמם או שיתקנו את כתב הערבות בהתאם לדרישות המינהל ככתבן וכלשונן, ויגישו ערבות זו במסגרת הצעתם, לא ייפסלו בגין תנאי הסף שעניינו דרישת הערבות, אף אם אישור המינהל ניתן בשגגה לערבות שלא עומדת בדרישות המכרז, וזאת מבלי לגרוע מזכותו של המינהל לחלט את הערבות, כולה או מקצתה.

תנאים כלליים

- על המציע לקבל אישור יחידת בטחון שדה בצה"ל להתקשרות עם המינהל. הפנייה ליחידת ביטחון שדה  תיעשה על ידי המינהל ולא על ידי המציע. לשם הגשת הפנייה, על המציע לספק את המסמכים הבאים:

- רשימת שמם המלא ומספר תעודת הזהות של כל אדם אשר יעסוק במתן השירותים בהתאם להוראות ההסכם שייחתם עם הזוכה במכרז זה;

- אם המציע הוא תאגיד: רשימת שמם המלא ומספר תעודת הזהות של כל המנהלים, השותפים ובעלי למעלה מ-5% מהון המניות בתאגיד המציע.

- על המציע להתחייב לספק, לפי דרישת המינהל, כל מידע נוסף אשר יהיה נחוץ לשם הכרעה לגבי מתן האישור.

- על המציע לפרט בהצעתו את המחיר כמפורט בנספח התעריף. המציע מתחייב לעמוד בלו"ז ובאיכות בכל הפעולות הנדרשות בהזמנה ובהסכם.

- המציע אינו רשאי להתנות על מסמכי המכרז, להוסיף עליהם, לגרוע או לשנות מהם. כל שינוי, תוספת, גריעה או התניה על תנאי מסמכי המכרז תחשב כאילו לא נכתבה, וכן תהיה עילה בידי המינהל לפסול את ההצעה, כולה או חלקה, אם ימצא לנכון לעשות כן.

- על המציע לצרף להצעתו את כלל הנספחים והתצהירים המצורפים למסמכי המכרז. כל המסמכים המצורפים להזמנה והמהווים חלק בלתי נפרד ממנה, יראו אותם כמשלימים זה את זה. אולם בכל מקרה של ניגוד בין תנאי כלשהו מתנאים כלליים אלה לבין תנאי כלשהו מתנאים מיוחדים, כוחו של תנאי מיוחד עדיף על כוחו של תנאי כללי. למען הסר ספק, הגשת הנספחים והתצהירים המצורפים למסמכי המכרז הינם תנאי לחתימה על הסכם התקשרות עם הזוכה.

- שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן אורכה מצד המינהל לא ייחשבו כוויתור על זכויותיו של המינהל לפי הזמנה זו, ולא ישמשו מניעה לתביעה, אלא אם כן המינהל ויתר במפורש ובכתב.

- בכל מקום במסמכי המכרז, שבו נדרש המציע להגיש מסמך, תעודה וכיו"ב – יוכל המציע להגיש את המסמך המקורי, או העתק שלו, אלא אם נדרש במפורש אחרת.

- בהתאם לתקנה 45(א) לתקנות חובת המכרזים (טובין, שירותים ועבודות) (יהודה ושומרון), תש"ף-2020, משתתף במכרז יהיה רשאי בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים, בהתכתבויותיה עם המציעים, בחוות דעת מקצועיות שהוכנו לבקשתה, בעמדת היועץ המשפטי בוועדה ובהצעת הזוכה במכרז, ולקבל עותק ממסמכים אלה, למעט בחלקים חסויים של ההצעה ולמעט חוות דעת משפטית שנערכה במסגרת ייעוץ משפטי לוועדה.

הבהרות למציעים

- מתן השירותים המבוקשים במכרז יתבצע בשטחי האיזור, ועשוי להיות בהם אלמנט של סיכון לביטחון האישי של מבצעי העבודה, כולל במהלך הנסיעות למקומות השונים בהם יינתן השירות. מצד המינהל לא יינתנו שירותי ליווי או אבטחה כלשהם לזוכה או לעובדים מטעמו.

- סידורי אבטחה הכרוכים בנסיעות למתקנים השונים ביהודה ושומרון, יהיו באחריות המציע ועל חשבונו.

- המציע יתחייב בחתימת החוזה כי הוא עצמו וכל אדם מטעמו אשר יספק מטעמו שירותי במכרז, יאושרו לעניין ביטחון שדה ע"י יחידת ביטחון שדה בצה"ל. אי עמידה בדרישות ביטחון שדה יוכל להביא לביטול ההתקשרות ולהפעלת הסנקציות האמורות בחוזה לעניין זה.

- אין בחתימת ההסכם הנלווה כדי לבסס יחסי עובד-מעביד בין המינהל לבין הזוכה. בכל שלב בהתקשרות בין הזוכה למינהל, לא ייווצרו יחסי עובד מעביד, בשום צורה, הכול בהתאם להסכם הנלווה לפניה זו.

- ויודגש כי השימוש במושגים: "עבודה" או "ביצוע עבודה" וכד' במסגרת מכרז זה הוא מטעמי נוחות בלבד ואין בכך כדי להעיד על אופי ההתקשרות בין המציע למינהל.

- עם סיום מתן השירותים, מכל סיבה שהיא, יספק הזוכה חפיפה מסודרת לכל גורם, בהתאם לתנאים הקבועים בהסכם ובנספחים להסכם המצורפים למכרז זה. למען הסר ספק, לא תשולם כל תמורה נוספת או נפרדת בגין ביצוע החפיפה.

- המינהל שומר לעצמו את הרשות, אך אינו חייב, לתקן טעות חשבון אריתמטית בהצעה.

אמות המידה לבחירת הזוכים

- 9.1 כללי

- המינהל מבקש לבחור זוכה אחד או יותר אשר יספק את השירותים המבוקשים במכרז.

- המינהל יבחן את עמידת ההצעות בתנאי הסף ולאחר מכן יערוך בחינה של איכות ההצעה והצעת המחיר.

- שקלול ציוני האיכות והעלות יהיה על פי הניקוד המירבי הבא:

- איכות – 40 נקודות.

- עלות – 60 נקודות.

- אמות המידה לבחירת הזוכה,  הם אמות המידה המפורטות בטבלה שלהלן. לא יינתן להצעה ניקוד בגין אמות מידה שאינן מפורטות בטבלה.

- אין באמור לעיל כדי לגרוע מכלליות שיקוליו של המינהל האזרחי, והפירוט לא בא אלא על מנת למנוע ספקות בלבד.

- המציע מתבקש לצרף להצעתו את המסמכים הרלוונטיים המוכיחים את יכולתו להעניק את השירותים.

- המינהל שומר לעצמו את הזכות לבצע שיחות טלפוניות לממליצים ובירורים שונים לצורך התרשמות מהמציע, לפי שיקול דעתו.

- המינהל זכאי לקבל פרטים נוספים והבהרות בנושאים כספיים ומקצועיים מכל אחד מבעלי ההצעות גם לאחר פתיחת ההצעות ונשמרת למינהל הזכות לבטל את המכרז, לצאת  במכרז חדש או לפצלו, בכל שלב שהוא ולרבות לאחר פתיחת ההצעות, מבלי לנמק את החלטתו לכך.

- 9.2 בדיקה וניקוד של איכות ההצעה

- ניקוד איכות ניסיון המציע

|  | מרכיב האיכות | אופן הניקוד | ניקוד מירבי |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ניסיון המציע בהקמה של מט"שים | על כל פרויקט (הקמת מט"ש בהיקף 300 מ"ק לפחות) נוסף שביצע המציע להקמה של מט"שים, מעבר לאמור בתנאי הסף, יקבל המציע עד 4 נקודות, עד למקסימום של 20 נקודות. כלומר, הניקוד המקסימלי ברכיב זה יינתן עבור חמישה פרויקטים שביצע המציע מעבר לדרישת תנאי הסף (סה"כ 7 פרויקטים). על המציע למלא את טבלת הניסיון נספח ו' לצורך הוכחת הניסיון בסעיף זה. | 20 נקודות |
| 2 | היקף מחזור כספי | היקף מחזור כספי שנתי מכרז ממוצע בשנים 2020-2022: 15,000,001 ש"ח עד 25,000,000– 3 נקודות 25,000,0001 ש"ח ועד 40,000,000 ש"ח – 7 נקודות 40,000,001 ש"ח ומעלה – 10 נקודות על המציע לצרף אישור רואה חשבון נספח י"ג | 10 נקודות |
| 3 | המלצות | בגין כל המלצה חיובית שיצרף המציע, בגין עבודות שביצע להקמת מט"ש, יקבל 2 נקודות, עד למקסימום של 10 נקודות בגין 5 המלצות חיוביות. | 10 נקודות |
|  |  | סה"כ: | 40 נקודות |

- 9.3 בדיקה וניקוד של עלות ההצעה

- מרכיבי עלות ההצעה

- ציון המחיר יחושב בהתאם למוצע בהצעת המחיר (נספחים ד', בחוברת ההצעה).

- שיטת ניקוד וחישוב הצעת המחיר

חישוב וניקוד למרכיב עלות:

- המשקל של פרק הצעת המחיר הינו 60 נקודות לפי החלוקה הבאה: 50% עבור עלות ההקמה, ו – 10% עבור עלות התחזוקה השנתית.

- כל מציע מתבקש למלא את הצעת המחיר המופיעה בנספח ד'.

- ההצעה הזולה ביותר בכל רכיב איכות תקבל את הניקוד המירבי, ושאר ההצעות תנוקדנה באופן יחסי להצעה הזולה ביותר. בסיום ייסכמו סך הניקוד בשני הסעיפים, וזה יהיה הניקוד בפרק הצעת המחיר.תשומת לב המציעים כי המזמין מכיר את התעריפים הנהוגים בתחום והוא רשאי לפסול הצעות שעל פי שיקול דעתו הן הפסדיות, תכסיסניות וכדומה.

- המינהל רשאי, אולם איננו חייב, לדרוש פרטים נוספים והבהרות בנושאים כספיים ומקצועיים מכל אחד מהמציעים אף לאחר פתיחת ההצעות.

- שיטת הניקוד הכולל להצעה (איכות ועלות)

- הניקוד שנצבר מכלל בדיקות האיכות והעלות לעיל יסכם לסכום אשר יהא: "ציון כולל להצעה".

- ההצעה אשר צברה את הניקוד הכולל הגבוה ביותר תדורג ראשונה ותועבר לאישור זכייה בוועדת המכרזים.

- ועדת המכרזים תיתן את דעתה לאחר סיום בדיקת כל ההצעות ובירור יתר הפרטים הנדרשים. הוועדה רשאית להחליט על בחירת ההצעה המתאימה ביותר או להחליט שלא לבחור כל הצעה שהיא, והכל במטרה להבטיח את מרב היתרונות למשרד.

הוועדה רשאית להחליט על בחירת מספר הצעות מתאימות תוך פיצול ההתקשרות בניהן או על בחירת חלק מהצעה.

- אם לאחר שקלול ההצעות כמפורט לעיל, מספר הצעות תקבלנה ציון משוקלל זהה, תפעל ועדת המכרזים כדלקמן עד לבחירת זוכה:

- תבצע ועדת המכרזים הליך תיחור נוסף, בין אותן הצעות, במסגרתו כל אחד מהמציעים יוכלו להגיש הצעת מחיר מטיבה ביחס להצעתם המקורית.

או לחילופין:

- תבצע ועדת המכרזים הגרלה בין אותן הצעות על מנת לקבוע את דירוגן, בהתאם לשיקול דעת ועדת המכרזים.

מבלי לפגוע באמור לעיל, המזמין שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ על המחיר עם המציעים שהצעותיהם תעמודנה בתנאי הסף. מו"מ כאמור יכול להיעשות אף בשיטת BEST AND FINAL בין 2 המציעים שהצעותיהם דורגו גבוה משאר ההצעות. אין באמור כדי לחייב את המנהל לערוך מו"מ בשיטה האמורה או לנהל מו"מ בכלל

- כשיר שני

ועדת המכרזים רשאית בעת הכרזתו של הזוכה להחליט על פי שיקול דעתה הבלעדי להכריז על כשיר שני במכרז. הכשיר השני יהיה המציע אשר דורג במקום השני בתום ההליך המכרזי.

עם הפסקת ההתקשרות של המינהל עם הזוכה, רשאית ועדת המכרזים להעביר על פי שיקול דעתה הבלעדי, את ביצוע השירותים שניתנו על ידי הזוכה שעימו הופסקה ההתקשרות, לכשיר השני (בכפוף להסכמתו של הכשיר שני לקבל עליו את ביצוע השירותים).

הכשיר השני יעמוד בכל תנאי המכרז, ויבצע את כלל השירותים שהועברו לאחריותו באופן מלא. תמחור השירותים של הכשיר השני יהיה כפי שהופיע במענה שלו למכרז בהצעת המחיר.

9.4 אומדן

- המינהל יערוך אומדן שווי ההתקשרות במכרז זה (להלן – "האומדן")בהתאם להוראות לתקנה 31 תקנות חובת המכרזים (טובין, שירותים ועבודות) (יהודה ושומרון), תש"ף-2020.

- האומדן ייערך ויופקד בתיבת המכרזים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ויישמר בתיבה עד לפתיחתה.

- כל חריגה בשיעור של 25% מהאומדן מעל האומדן או מתחת לאומדן יביא לפסילת ההצעה של המציע.

- זכויות המנהל

הצעה זו נמסרת למציע בתנאים המפורשים הבאים, אליהם מוסבת תשומת לב המציע. יראו בהגשת ההצעה למכרז על ידי המציע כקבלתו את התנאים:

    - למינהל עומדת הזכות, אולם לא החובה, לקבל חלק מהמכרז ולהוציא לפועל על ידי המציע חלק מהעבודות או מן השירותים, ובה בעת לקבל חלק אחר מהמכרז על ידי מציע אחר, ולהוציא לפועל חלק אחר על ידי מציע אחר אם בכלל. המינהל שומר על הזכות שלא לפצל את המכרז, או לפצל אותו בכל אופן שימצא לנכון. כמו כן, המינהל שומר לעצמו את הזכות להרחיב את היקף העבודות, תוך מתן הודעה כאמור למציע הזוכה.

    - על המציע להתחייב לספק את כל השירותים המפורטים במכרז.

    - במקרה שבו ההתקשרות עם המציע הזוכה תסתיים במהלך ההתקשרות, המינהל האזרחי שומר לעצמו את האפשרות, לפי שיקול דעתו, להתקשר עם המציע שיבחר על ידי ועדת המכרזים של המינהל האזרחי ככשיר שני (אחרי המציע שזכה במכרז), כאילו היה הזוכה במכרז, בהתאם לתנאי המכרז ולהצעתו, בכפוף להסכמת המציע השני ולהתחייבותו לעמוד בכל התחייבויותיו בהצעתו המקורית. לא הסכים לכך הקבלן שדורג שני (אחרי הקבלן הזוכה) או לא בוצעה התקשרות עמו מכל סיבה שהיא, יהיה המנהל האזרחי רשאי לפנות למי שדורג במקום הבא אחריו וכו', עד שייחתם הסכם חדש לביצוע השירות. למען הסר ספק, סמכות זו של המנהל האזרחי הינה סמכות רשות והמשרד ישתמש בה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי על פי נסיבות העניין.

    - המינהל אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. בחירת ההצעה הזוכה נתונה לשיקול דעתו המוחלט והבלעדי של המינהל.

    - המינהל רשאי לבטל את המכרז באישור ועדת מכרזים, בכל עת עד לחתימת ההסכם עם המציע הזוכה, מכל שיקול שהוא ומבלי לנמק את החלטתו. כן רשאי המינהל שלא לקבל אף אחת מן ההצעות שהוגשו למכרז.

    - ביטל המינהל את המכרז או נמנע מלקבל את ההצעות למכרז, יהיה משוחרר מכל התחייבות כלפי כל מציע (אפילו אם היה זה המציע הזוכה).

    - ההצעה למכרז תעמוד בתוקפה, על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה, ותחייב את המציע לתקופה של 60 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. במקרה ובמשך תקופה זו יחזור בו המציע מהצעתו או מכל חלק ממנה בכל צורה שהיא או יסרב למלא התחייבויותיו בהתאם להצעה, יראה המינהל ההצעה כבטלה, ויבטל ההסכם (אם נחתם).

    - למנהל תהיה הזכות לפנות למציעים ולבקש מהם להאריך את תוקף הצעתם לתקופה מוגדרת, כפי שתיקבע על ידי המנהל, לצורך סיום הליך בדיקת ההצעות.

    - אם תתקבל הצעת המציע, יחתום המציע על ההסכם (לרבות כל המסמכים הנלווים לו) בתוך 7 ימים מן המועד שבו יודיע לו המינהל על קבלת הצעתו למכרז. המציע יבצע עד לאותו מועד את כל הפעולות ויעביר את כל המסמכים או הנכסים אשר נדרש בהסכם שיבוצעו או יועברו בעת חתימת ההסכם או עד לאותו מועד.

    - אם המציע לא יבצע את כל הפעולות הנדרשות, בפרק הזמן האמור, תהא בידי המנהל הרשות לתת למציע ארכה להשלמת ביצוע הפעולות, לפסול את הצעתו או להכריז על המציע שהצעתו זכתה לניקוד הגבוה ביותר מלבד הצעתו של המציע כזוכה.

    - המציע לא יהיה זכאי לכל תמורה או פיצוי עבור הקטנת היקף ביצוע העבודות או מתן השירותים או שינוי כמויות כלשהן. כן אין המינהל מתחייב להזמין עבודות בהיקף כלשהו במסגרת ההתקשרות לפי המכרז. המינהל איננו מתחייב למינימום הזמנות במהלך תקופת ההתקשרות.

    - היה והמציע לא יעמוד בתנאי המכרז או ההסכם, או הפרם, או בוטל ההסכם עימו מכל סיבה שהיא, רשאית ועדת המכרזים לאשר התקשרות עם מציע אחר, שעמד בתנאי הסף של המכרז, או להורות על יציאה למכרז חדש, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

    - בידי המינהל שמורה הזכות לזמן את המציע לראיון (לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות).

    - המינהל שומר לעצמו את הזכות לפצל את ההתקשרות בין מספר מציעים שונים אשר יעמדו בתנאי המכרז וכן שומר את הזכות לערוך שלב נוסף בין המציעים שנתנו את ההצעה הטובה ביותר בהתאם לקריטריונים לקביעת הזוכה ואשר הצעתם שווה, לצורך קביעת זוכה יחיד.

    - המינהל יהא רשאי לבטל את המכרז בכל עת מכל שיקול שהוא, מבלי לנמק את החלטתו לכך, לרבות במועד שלאחר הגשת ההצעות.

    - בכל מקרה של סתירה בין האמור בפנייה זו לבין האמור בהסכם תחול ההוראה המיטיבה עם המינהל או המחמירה עם המציע.

    - על המציע לקבל סיווג בטחוני כאמור לעיל. המנהל לא יתקשר עם מציע שלא יעבור סיווג כאמור. בוטל הסיווג של המציע מסיבה כלשהי, יבוטל ההסכם.

    - מבלי לגרוע מכל סעד אחר הנתון למינהל האזרחי בכל דין, תהא למינהל זכות חד-צדדית ובלעדית לראות את הצעת המציע בטלה בכל אחד מן המקרים הבאים:

- אם חזר בו מציע מהצעתו או מכל חלק ממנה בכל צורה שהיא.

- אם סרב מציע למלא את התחייבויותיו בהתאם להצעה או בהתאם לתנאי המכרז;

- אם נתקבלה הצעה, והמציע לא חתם על ההסכם בתוך 7 ימים מן המועד בו הודיע לו המינהל

על זכייתו במכרז (למעט אם ניתן אישור המינהל לאיחור בחתימה);

- אם נתקבלה הצעה, ועד למועד חתימת ההסכם לא ביצע המציע פעולות או מסר מסמכים

ונכסים אשר ההסכם דורש כי יבוצעו או יימסרו בעת חתימת ההסכם או עד לאותו מועד (כגון מסירת אישור עוסק מורשה);

- אם התברר כי המציע הציג בהצעתו מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק, או אם התברר

כי המציע נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.

    - המציע הזוכה יתחייב לא לעשות כל שימוש, מכל מין וסוג שהוא, במידע אליו נחשף במסגרת מתן שירותי הייעוץ על פי מכרז זה, ובתוך כך לא להעבירו לאחר ולא להשתמש בו ליצירת רווח כלכלי בין לו עצמו ובין לגורם אחר.

    - המחירים אשר יוצעו על ידי המציע יכללו את כל ההיטלים, המיסים ותשלומי החובה האחרים, לרבות מס ערך מוסף. סכום מס הערך המוסף יתווסף להצעת המציע בעת החתימה על ההסכם, כפי שיעורו באותה עת.

    - המחירים אשר יוצעו על ידי המציע לא ישוערכו, אלא יישארו בערכם הנומינלי כל עוד ההצעה בתוקף. החל מיום כריתת ההסכם ייקבע שיערוך המחירים בהתאם להוראות ההסכם, ואם לא נקבעו בהסכם הוראות בדבר שיערוך המחירים - יישארו המחירים בערכם הנומינלי ולא ישוערכו.

- תנאים לחתימה על הסכם התקשרות

כתנאי לחתימת מורשי החתימה של המינהל על הסכם ההתקשרות, הספק הזוכה נדרש לעמוד בדרישות הבאות:

- הסכם ההתקשרות – הגשת הסכם ההתקשרות חתום על ידי מורשי חתימה של הזוכה ובכלל זה כל הנספחים הרלוונטיים לחוזה.

- הפקדת ערבות ביצוע בסך 5% מסך ההצעה כולל מע"מ   .

- אישור ביטוח – הגשה של אישור ביטוח, בהתאם לדרישות בהסכם ההתקשרות.

- התחייבות לסודיות ולהיעדר ניגוד עניינים – הגשה של התחייבות לסודיות ולהיעדר ניגוד עניינים, בהתקשרויות בהן הוגדרה במסמכי המכרז דרישה כאמור על פי הנוסח המחייב במסמכי המכרז.

- עבור מציעים ישראלים – עבודה בפורטל הספקים – רישום הספק בפורטל הספקים הממשלתי לצורך הגשת דיווחים וחשבוניות. לצורך כך הספק יידרש לשאת בכל העלויות, ככל שישנן, ולאשר את תנאי השימוש בפורטל (ראה הוראת תכ"ם, "פורטל ספקים", מס' 7.12.5).

- במקרה של תאגיד - אישור עדכני של רשות התאגידים על כך שהחברה אינה מפרת חוק ולא מצויה בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק.

חוברת ההצעה

- נספח א' - התחייבות המציע להגשת ההצעה למכרז

לכבוד

המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון

בית אל

א.ג.נ,

הנדון: מכרז מס' 1/25

הזמנה להציע הצעות למכרז מס' 1/25  להשלמת תכנון והקמה של מתקן טיהור שפכים אזורי עבור המינהל האזרחי  (להלן – "המכרז")

אני הח"מ                               , (ח.פ/ ת.ז) ____________ (להלן: " המציע") לאחר שקראתי את פנייתכם שבסימוכין והבנתי את תוכנה, מתכבד/ת להגיש את הצעתי למכרז כדלקמן.

- הריני מצהיר/ה, כי קראתי את נוסח ההסכם והמסמכים הנלווים שבפנייתכם שבסימוכין, הבנתי תוכנם ואני מקבל/ת עלי את כל תנאי ההסכם והמסמכים הנלווים, אם הצעתי זו תזכה במכרז. כן הריני מצהיר/ה כי הצעתי זו מוגשת אך ורק בשמי, בתום לב וללא כל הסכם או קשר עם אנשים או גופים אחרים המגישים הצעות למתן אותם השירותים.

- אם הצעתנו תתקבל על ידי המינהל, הננו מתחייבים לחתום על ההסכם הכלול במסמכי המכרז, בתוך 7 ימים מן המועד בו הודיע לנו המינהל על זכייתנו במכרז. עד למועד חתימת ההסכם נבצע את כל הפעולות ונעביר את כל המסמכים והנכסים אשר נדרש בהסכם שיבוצעו או יועברו בעת חתימת ההסכם או עד לאותו מועד.

- מצ"ב להצעתי המסמכים הבאים:

- נספחי המכרז, לרבות הצהרת העדר ניגוד העניינים וההתחייבות לשמירה על סודיות, כשהם חתומים ומלאים;

- אישור על היות המציע עוסק מורשה;

- אישור על ניכוי מס במקור;

- אישור על ניהול ספרים כחוק;

- אישורים לגבי תנאי הסף (אישורים על ניסיון וכו');

- הסכם המצורף למסמכי המכרז, כשכל עמוד בו חתום בראשי תיבות על ידי מי שרשאי לחייב את המציע לעניין ההצעה.

- אנו מצהירים:

- כי הננו מוסמכים על פי כל דין ליתן את השירותים נשוא המכרז;

- כי לא קיימת כל מניעה, חוקית או אחרת, ולא קיימים כל איסורים, הגבלות או הסתייגויות המונעות בעדנו לחתום על הצעה זו או על ההסכם נשוא המכרז;

- כי אנו עומדים בכל דרישות הסף של המכרז, וצרפנו להצעתנו זו את כל המסמכים הנדרשים בקשר לכך;

- אנו מסכימים כי אי עמידה בהצהרותינו דלעיל תיחשב כחזרתנו מן ההצעה.

- הצעתנו הינה לפי המחירים המפורטים בנספח המצורף להצעתנו זו, אשר יהווה את התעריף של ההסכם במידה והצעתנו תתקבל על ידכם. המחירים נקובים בשקלים חדשים, כוללים כל מס, אגרה, היטל וכל רכיב תשלום מכל מין וסוג שהם, למעט מס ערך מוסף.

- אנו מצהירים כי לא חלה עלינו חובת תשלום מע"מ ופנינו לרשות המיסים לקבלת אישור בטרם

הגשת ההצעה / חלה עלינו חובת תשלום מע"מ (נא למחוק את המיותר).

- ככל שתחול עלינו חובת תשלום מע"מ, כל שינוי עתידי בגובה המע"מ ישנה את גובה התמורה

שתשולם (במקרה של עלית המע"מ התמורה תתעדכן כלפי מעלה ובמקרה של ירידת המע"מ התמורה תתעדכן כלפי מטה).

- אנו מודעים לכך כי בעבודה נשוא מכרז זה טמון אלמנט של סיכון לביטחון האישי של מבצעי השירות וכי המינהל האזרחי לא ייתן שירותי ליווי או אבטחה כלשהם לזוכה או לעובדים מטעמו, ואנו מסכימים לכך ואין ולא תהיה לנו כל תביעה או דרישה או טענה בקשר לכך.

- אנו מודעים לכך שהדיון בהצעתנו מותנה באישור יחידת ביטחון שדה בצה"ל להתקשרות ואנו מתחייבים לספק ולגרום למועסקים על ידינו לספק מידע נוסף לשם הכרעה בדבר מתן האישור, אם מידע זה יידרש. אנו מודעים ומסכימים לכך שאי-הסכמתנו או אי-הסכמת מנהלינו או מועסקינו לספק מידע כאמור עלול להביא, לפי שיקול דעתכם, לפסילת הצעתנו. ידוע לנו כי הפנייה אל יחידת ביטחון שדה בצה"ל לקבלת האישור תעשה על ידי המינהל בלבד, ואנו לא נפנה אל יחידת ביטחון שדה ישירות.

- אנו מודעים לכך שאין בהודעה על הזוכה במכרז כדי לסיים את הליכי המכרז או בכדי ליצור יחסיים חוזיים בין הצדדים, וכי רק חתימה על החוזה ע"י מורשי החתימה מטעם המינהל האזרחי תחייב אותו, מבלי לגרוע מסמכותו עפ"י כל דין ותחיקת הביטחון.

- לשון רבים במסמך זה - כולל יחיד במשמע. לשון זכר - כולל גם נקבה במשמע.

- הצעתנו זו היא בלתי-חוזרת, ולא תהא ניתנת לביטול, שינוי או תיקון לתקופה של 60 יום מן המועד האחרון להגשת הצעות למכרז שבנדון.

בכבוד רב,

______________

ה מ צ י ע

אישור

אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי, שאישר כי חתימתו לעיל מחייבת את המציע לעניין הצעה זו ולעניין ההתקשרות בהסכם נשוא המרכז שבנדון.

______________

חתימה + חותמת

- נספח ב' - הסכם התקשרות

המינהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון

הסכם בקשר עם מכרז מס' 1/25 להשלמת תכנון והקמה של מתקן טיהור שפכים אזורי עבור המינהל האזרחי

שנערך ונחתם בבית אל ביום __________

המינהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון

מחנה בית אל, ת.ד 8, בית אל

באמצעות חשב המשרד, קמ"ט חקלאות וס' רמ"א

(להלן - "המינהל")

מצד אחד

לבין:_____________________________

להלן: "הזוכה ו/או הספק ו/או הקבלן"

מצד שני

הואיל 	והמינהל פרסם הזמנה להציע הצעות למכרז מס' 1/25 להשלמת תכנון והקמה של מתקן טיהור שפכים אזורי עבור המינהל האזרחי  לאזור יהודה ושומרון (להלן – "המכרז");

והואיל    והזוכה זכה במכרז כולו בהתייחס לפריטים המפורטים בהסכם זה והוא מעוניין בביצוע העבודות כאמור;

והואיל	והמינהל מעוניין כי הזוכה יבצע עבודות ויעניק את השירותים כמפורט בהסכם זה (להלן – "השירותים") כזוכה עצמאי, והזוכה מעוניין לתת למינהל את השירותים כזוכה עצמאי - והכל כאמור בהסכם זה;

והואיל	והזוכה מצהיר כי הוא מתמחה בביצוע העבודות ובמתן השירותים המתוארות במכרז וכי ברשותו הידע המלא, כוח האדם המיומן לכך, וכן כל האמצעים הנדרשים לביצוען של העבודות בכל כמות ובזמינות הנדרשות לביצוען בהיקף ובמועדים הנדרשים;

והואיל	והצדדים מסכימים ביניהם, כי עקב אופיים של השירותים, לא ישררו ביניהם יחסי עובד ומעביד בכל הכרוך בהסכם זה, וכי ההסכם הוא על בסיס קבלני בלבד, וכי לא חלות ולא תחולנה בין הצדדים הוראות ההסכמים הקיבוציים השונים, לרבות ההסכמים הארציים, הענפיים וכל היוצא בזאת;

והואיל	  והמינהל מסכים להתקשרות עם הזוכה כזוכה עצמאי על בסיס הצהרה דלעיל;

והואיל 	  וברצון הצדדים להסדיר את זכויותיהם וחובותיהם ההדדיות;

לפיכך הותנה, הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

- היקף הוראות ההסכם ושינוייו

  - המבוא להסכם והנספחים המצורפים להסכם (לרבות המפרט הטכני) מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם.

  - ההסכם ממצה כל הסכמה קודמת או נוספת של הצדדים, בכתב או בעל פה או בהתנהגות, וכל היחסים בינם אשר הם בתוקף ביום חתימת ההסכם.

  - כל נספח להסכם, שייערך לאחר חתימת ההסכם, יהווה חלק בלתי נפרד מן ההסכם מרגע חתימת הצדדים על הנספח.

  - כל שינוי בתנאי ההסכם ובנספחיו יעשה בכתב ובחתימת הצדדים, ולא יהיה תוקף לשינויים שנעשו בדרך אחרת.

- פרשנות

  - בכל מקום בו קיימת סתירה או אי התאמה בין התחייבויות הזוכה או זכויות המינהל האזרחי בהסכם (לרבות בנספחיו), תגבר ההוראה המיטיבה עם המינהל האזרחי או המחמירה עם הזוכה.

  - מקום בו קיימת סתירה או אי התאמה בין הוראות נספח לבין הוראות ההסכם, והוראות סעיף משנה 2.1 לעיל אינן ניתנות להפעלה, תגברנה ההוראות המפורטות בהסכם, אלא אם  נאמר אחרת בהסכם.

  - כותרות הסעיפים הובאו לשם הנוחות בלבד – אין להן כל משמעות פרשנית ואין לראות בהן חלק מסעיפי ההסכם.

  - ויתר צד אחד למשנהו על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה, לא ייחשב הוויתור כוויתור על הפרה שלאחר מכן של אותה ההוראה או הוראה אחרת.

  - כל הסעדים והתרופות המסורים לצד על פי ההסכם או על פי דין הם מצטברים ולא חלופיים, אלא אם כן הדבר מתחייב מאופי הסעד או התרופה.

  - אין בכל סעד מיוחד המסור למינהל לפי ההסכם כדי לגרוע מכל זכות המסורה למינהל לפי כל דין.

  - בהסכם זה -

    - "דין" – לרבות תחיקת ביטחון;

    - "האזור" – אזור יהודה ושומרון;

    - "זוכה" – אדם, לרבות כל תאגיד, מוסד או גוף אחר;

    - "ההסכם" – הסכם זה, לרבות המבוא לו, הנספחים המצורפים אליו, מסמכי המכרז, והנחיות המקשר לפי הסכם זה;

    - "החשבונית" – חשבונית מס/עסקה כדין ופירוט השירותים שבגינם דורש הזוכה תשלום מן המינהל;

    - "השירותים" – השירותים המפורטים בנספח הטכני;

    - "התמורה" – התמורה הכספית לה זכאי הזוכה עבור התחייבויותיו לפי הסכם זה;

    - "המקשר" – נציג המינהל או מי מטעמו, שפרטיו מופיעים בעמוד הראשון למסמכי המכרז.מקשר ייצג את המינהל כלפי הזוכה בכל הנוגע להסכם ולביצועו, בכפוף להרשאת סגן ראש המינהל האזרחי;

    - "המכרז" – מכרז 1/25 להשלמת תכנון והקמה של מתקן טיהור שפכים עבור המינהל האזרחי;

    - "נספח" – מסמך המהווה תוספת להסכם, ושנחתם על ידי מי שמוסמך לחייב את ראש המינהל האזרחי בעסקה זו;

    - "תקופת ההסכם" – התקופה בה נמצא ההסכם בתוקף, בהתאם לסעיף 3 להסכם;

- תקופת ההסכם

  - תוקף הסכם זה הוא 24 חודשים מיום חתימתו; מיום ____________ ועד ליום ______________ ובהתאם להזמנת הרכש החתומה.

  - מועד ביצוע העבודות הינו  12חודשים ממועד קבלת צו תחילת עבודה.

  - על אף האמור בכל מקום בהסכם, המינהל רשאי להביא את ההסכם לידי גמר בכל עת ומכל סיבה שהיא על ידי משלוח הודעה בכתב לזוכה 30 יום מראש. בנוסף לאמור רשאי המינהל לצמצם או להרחיב את ההסכם, באופן שהחישוב לתשלום ייערך בהתאם לשינויים, על בסיס הצעת הזוכה. הובא ההסכם לידי גמר לפני תום תקופת ההסכם, ישלם המינהל לזוכה בעד אותו חלק משירותי הזוכה שניתנו על ידיו עד להבאת ההסכם לידי גמר וזאת לסילוק גמור ומוחלט של שכרו. מובהר כי המינהל לא ישלם עבור שירותים שניתנו לאחר ההודעה לעיל. המקשר יקבע לפי שיקול דעתו אילו מן השירותים ניתנו, וקביעתו תהיה סופית.

  - מבלי לפגוע בכל סעד אחר הנתון לצדדים:

    - הופר הסכם זה הפרה יסודית, כהגדרתה בסעיף 3.4.3 להסכם זה או בכל מקום אחר בהסכם זה או במסמכי המכרז, זכאי הצד המינהל לבטל את ההסכם לאלתר;

    - הפר הזוכה הסכם זה הפרה שאינה הפרה יסודית, זכאי המינהל לבטל את ההסכם לאחר שנתן תחילה לזוכה ארכה של 14 ימים לתיקון ההפרה לשביעות רצון המקשר.

    - מוסכם כי כל אחד מן המקרים הבאים ייחשב להפרה יסודית של ההסכם:

      - אם הזוכה הוא תאגיד/חברה - מינוי של מפרק או מפרק זמני;

      - אם הזוכה הוא תאגיד/חברה - מינוי כונס נכסים או כונס נכסים ומנהל לחברה או לחלק מירבי מערך נכסיה;

      - הפרה של ההסכם בנסיבות אשר ניתן להניח לגביהן שאדם סביר לא היה מתקשר בהסכם אילו ראה מראש את ההפרה ותוצאותיה;

      - בהתקיים נסיבות אחרות אשר לפי ההסכם מזכות את המינהל או את המקשר לבטל את ההסכם או נסיבות אחרות אשר יש בהן משום הפרה יסודית;

      - הפרת זכויות עבודה של  הזוכה כלפי עובדיו;

      - אי ציות להוראות המקשר או מי שהוסמך מטעמו לגבי טיב וסוג הציוד או הסידורים;

      - העסקת אדם אשר לא אושר על ידי יחידת בטחון שדה כמפורט בהסכם זה ובתנאים המוקדמים להשתתפות במכרז;

      - אי כיבוד הצהרת הסודיות;

      - שימוש אסור במידע אשר הגיע לידי הזוכה או לידי אחד מעובדיו;

      - התרשלות בביצוע תפקידו;

      - שינוי במצבו של הזוכה, כך שהוא אינו עומד בתנאי הסף של המכרז;

      - מתן השירותים על-ידי מי שאינו הזוכה, או שלא אושר בכתב ומראש על-ידי המינהל.

      - שימוש אסור בציוד המתקן או אי עזיבת שטח המתקן בסיום ביצוע העבודות

  - התנהגות מבזה של הזוכה או מי מטעמו  בעת מתן השירותים כלפי אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, גילו, מינו, נטייתו המינית או מוגבלות, תהווה עילה לשימוע שייערך ליועץ – ובמקרים חמורים תהווה עילה לביטול ההסכם עמו.

  - המינהל יהא רשאי, בכל מועד, לדרוש מהזוכה לקבל העתק של נסח החברה העדכני, או של נסח השותפות העדכני של הזוכה או של החברה או השותפות המעסיקה אותו. לא סיפק הזוכה את נסח החברה או נסח השותפות כאמור בתוך 30 ימים ממועד הדרישה של המינהל, יהיה המינהל רשאי לסיים את ההתקשרות לאלתר.

  - הזוכה מתחייב להעביר כל מידע, כל מסמך ולאפשר לבצע כל בדיקה לכל גורם מטעם המינהל, לרבות ספרי חשבונות ומידע שנמצא ברשות גורמים שלישיים, בקשר להסכם זה, כולל ביקורת על תשלומים ששולמו לקבלני משנה ולעובדיו.

  - הובא ההסכם לידי גמר (בין אם בוטל ובין בדרך אחרת), או הופסק ביצוע ההסכם או צומצם, והכל לפי תנאי ההסכם, יהיה הזוכה מנוע מלתבוע תביעה כלשהי נגד המינהל או נגד המקשר בגלל הבאת ההסכם לידי גמר או הפסקת ביצועו, והזוכה לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי או תשלום כלשהו בעד נזק, פגיעה במוניטין או הפסד העלולים להיגרם לו עקב הבאת ההסכם לידי גמר או הפסקת ביצועו.

  - במקרה שייבצר מהזוכה לתת את השירותים, כולם או מקצתם, יודיע על כך למקשר, ולמקשר תהיה הברירה לבטל את הסכם זה, או לדרוש את המשך קיומו על ידי אחר, אשר יהיה מקובל על המקשר - והכל בתיאום עם המקשר ועל פי הסכמתו בכתב.

  - מבלי לגרוע מזכויותיו של המינהל לפי ההסכם, אם הובא ההסכם לידי גמר לפי תנאי ההסכם, יהיה המינהל רשאי למסור את המשך מתן השירותים לאדם אחר, ולהשתמש ללא הגבלה בשירותים שניתנו על ידי הזוכה ובכל תוצר שלו.

  - למען הסר ספק, אין באמור בהסכם כדי לפגוע בזכות המינהל להשתחרר מן ההסכם, אם צרכים ציבוריים יחייבו זאת או יצדיקו זאת. במקרה כזה יחולו ההוראות הקבועות בדין להשתחררות רשות ציבורית מהתחייבויותיה.

  - המינהל יהיה זכאי לבטל הסכם זה כולו או חלק ממנו בשל סיבות ביטחוניות, מדיניות או אחרות הקשורות באזור. בוטל ההסכם בכללותו או בחלקו, כתוצאה ממצב מדיני או בטחוני, או מכל סיבה אחרת הקשורה באזור, יהיה חייב המינהל בתשלום החלק היחסי בגין השירותים אשר סופקו עד לאותו מועד.

- השירותים הנדרשים

  - כמפורט בנספח ג' למסמכי המכרז.

- בטחונות

  - לשם הבטחת מילוי התחייבויותיו על פי הזמנה זו, הזוכה יפקיד בידי המינהל ערבות ביצוע צמודה למדד המחירים לצרכן הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות מבנק, או מחברת ביטוח, להנחת דעתה של ועדת המכרזים בשיעור של 5% מערך ההזמנה כולל מע"מ .

  - ערבות ביצוע כאמור, תהיה בהתאם לאחת החלופות הבאות:

עבור זוכה ישראלי :

לשם הבטחת מילוי התחייבויותיו על פי הזמנה זו, הזוכה יפקיד בידי המינהל המזמין ערבות דיגיטאלית צמודה למדד המחירים לצרכן הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות מבנק, או מחברת ביטוח, להנחת דעתה של ועדת המכרזים [ראה הוראת תכ"ם, "ערבויות", מס' 7.3.3]

ערבות דיגיטלית - בהתאם לתקן הערבויות הדיגיטליות שפורסם על ידי החשב הכללי, אשר הונפקה על ידי בנק, סולק, חברת ביטוח או בעל רישיון למתן אשראי, אשר הוסמכו על ידי החשב הכללי להנפקת ערבות דיגיטלית בהתאם לתקן. במקרה כאמור, הערבות תוגש בהתאם לטופס, "תדפיס ערבות דיגיטלית" (מצ"ב לדוג' בנספח ט"ו עבור זוכה ישראלי במכרז) ותנוהל בהתאם לתקן הערבויות הדיגיטליות ולהוראת תכ"ם, ''ערבויות דיגיטליות'', מס' 14.4.1.

עבור זוכה פלסטיני:

לשם הבטחת מילוי התחייבויותיו על פי הזמנה זו, הזוכה יפקיד בידי המינהל המזמין ערבות צמודה למדד המחירים לצרכן הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות מבנק, או מחברת ביטוח, להנחת דעתה של ועדת המכרזים [ראה הוראת תכ"ם, "ערבויות", מס' 7.3.3]

הערבות תהא על פי הנוסח המחייב בנספח ט"ז עבור זוכה פלסטיני במכרז.

  - ערבות בדק

בסיום העבודה של הקבלן, יש להמציא ערבות בדק בסך 2% מערך ההתקשרות, אשר תיכנס לתוקף מיום סיום העבודות, ותישאר בתוקף למשך 12 חודשים מיום סיום העבודות.

יובהר, כי המקשר הוא אשר יקבע את יום סיום העבודות, וכן כי התשלום האחרון יועבר לקבלן אך ורק לאחר שהמינהל האזרחי יקבל את ערבות הבדק, אשר תחליף את ערבות הביצוע.

  - המינהל יהיה רשאי לנכות מכל סכום - שמגיע או שיגיע לספק מהמינהל או ממשרד ממשלתי אחר - כל סכום שהספק יחויב בתשלומו בהתאם לתנאי ההזמנה כולל פיצוי על נזקים ובתנאי נוסף שקבלת הערבות על ידי המינהל לא תפגע בזכויותיו האחרות לפי ההזמנה, או לפי כל דין או תחיקת ביטחון, והמינהל יהא רשאי לגבות כל סכום שהספק חייב בתשלומו בכל דרך אחרת. המינהל יהיה גם רשאי לחלט את הערבות הנ"ל, לצורך התשלומים האמורים.

  - הרשאה שניתנה למינהל כאמור, אינה ניתנת לביטול ותישאר בתוקפה כל עוד הדבר דרוש לביצוע זכויות המינהל שלמענו ניתנה ההרשאה. ערבות זו תהא בתוקף לכל תקופת ההסכם ול-60 ימים נוספים, ותהא ניתנת כולה או מקצתה לחילוט מידי אם לא יעמוד הספק באחת או יותר מהתחייבויותיו לפי ההסכם, כמו כן תהא ניתנת כולה או מקצתה לחילוט מידי לשם גביית כל חוב שחייב הספק למינהל.

  - אין בגובה הערבות כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הספק.

  - אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל סעד שהוא ומכל זכות שהיא הנתונים למינהל לפי ההסכם ולפי כל דין.

- הסבת ההסכם

  - הזוכה לא יסב לאחר את ההסכם או כל חלק ממנו וכן לא יעביר או ימסור או ישעבד או ימשכן או יעניק או ימחה לאחר כל זכות או חובה או התחייבות לפי ההסכם במישרין או בעקיפין, אלא באישור ועדת המכרזים.

  - העברה, הסבה, המחאה, מסירה, הענקה, משכון או שיעבוד שנעשו בניגוד לסעיף זה ייחשבו כבטלים מעיקרם וכאילו לא נעשו, ובנוסף לכך יהוו הפרה יסודית של ההסכם.

  - המינהל רשאי להעביר או להסב כל אחת מזכויותיו ומהתחייבויותיו או את כולן, לכל אדם, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתו המוחלט של המינהל.

  - אם הזוכה הוא תאגיד, לא יאשר ולא ירשה שינוי כל שהוא בבעלי מניותיה או במנהליה ללא אישור מראש ובכתב של המינהל, ולאחר שהנעברים אושרו על ידי ביטחון שדה. מבלי לגרוע מן האמור מוסכם כי העברת מניות מעבר ל-10% בהון החברה, תחשב גם להסבת החוזה בהתאם להסכם זה, ותזכה את המינהל בכל התרופות המוקנות לו בדין ובהסכם.

  - הזוכה מתחייב להעסיק מועסקים במספר מספיק למילוי התחייבויותיו ובמקרה חריג של היעדרות מועסק אחד או יותר, מחובת הזוכה לדאוג למציאת מחליף על חשבונו, לצורך כך רשאי הזוכה להעסיק או להתקשר עם כל אדם, ובתנאי שהדבר לא יפגע בהתחייבות מהתחייבויותיו האחרות על פי ההסכם, לרבות אחריותו למתן השירותים.

- דין ההסכם

  - על הוראות ההסכם וביצועו יחולו הדינים החלים על יהודה ושומרון.

  - בית המשפט המוסמך לדון בכל הנוגע להסכם זה ולביצועו הוא בית המשפט המוסמך בעיר ירושלים בלבד.

- אופן העברת הודעות לצדדים

  - הצדדים רשאים להעביר הודעות בכל הנוגע להסכם ולביצועו בדרכים הבאות:

    - משלוח הודעה בדואר רשום לכתובתו של הנמען.

    - הודעה שתישלח באופן זה תיראה כהודעה שהתקבלה 3 ימים לאחר שנשלחה. משלוח דואר אלקטרוני אל כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען. הודעה שתישלח באופן זה תיראה כהודעה שהתקבלה 3 ימים לאחר שנשלחה.

    - מסירת ההודעה באמצעות שליח למקשר (אם המינהל הוא הנמען) או למשרדי הזוכה המצוינים בכתובתו (אם הזוכה הוא הנמען). על השליח לקבל אישור בכתב על מסירת ההודעה. הודעה שתישלח באופן זה תיראה כהודעה שהתקבלה במועד שבו קיבל השליח אישור בכתב על מסירת ההודעה כאמור.

  - כתובות הצדדים בכל הנוגע להסכם ולביצועו הן כנקוב במבוא להסכם.

  - אין באמור בסעיף זה כדי למנוע מן הצדדים להעביר הודעות בינם בכל אופן אחר עליו יוסכם. הודעות של המקשר באשר להזמנת עבודות ניתן להעביר בעל פה, באמצעות פקסימיליה, בדואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת. המקשר או המקשר רשאים להזמין עבודות בכל דרך סבירה, לרבות טלפון, מסרון , בע"פ או בדואר אלקטרוני.

  - סעיף זה חל רק על הודעות בכתב. מקום בו נקבע בהסכם כי ניתן להעביר הודעה בעל פה, באמצעות דואר אלקטרוני או בהתנהגות, ניתן להעביר את ההודעה באופן סביר.

- הצהרות הזוכה

  - הזוכה ומצהיר ומאשר כי:

    - מוסכם ומוצהר במפורש, כי הזוכה אינו עובד של המינהל או של אחר מטעם המינהל, וכי בשום שלב או מקרה לא ישתכללו בין העובד לבין המינהל האזרחי יחסי עובד-מעביד.

    - בעל ידע, ניסיון וכישורים טובים הדרושים למתן השירותים וכי הוא יכול לספק את השירותים על פי ההסכם, במירב הקפדנות והיעילות לשביעות רצונו המלאה של המינהל.

    - הזוכה או מי מטעמו יפעלו בהתאם להוראות ולהנחיות שיינתנו לו מעת לעת בעניין מתן השירותים על ידי המינהל.

    - הזוכה או מי מטעמו לאחר שתינתן לו הודעה ע"י המקשר או מי מטעמו, הן בטלפון והן בפקס, למשרדו על דבר תקלה או שירות נדרש, יינתן השירות הנדרש בהתאם בהקדם האפשרי, ובהתאם למפורט בהסכם זה ובנספחיו.

    - ביכולתו הכלכלית, הטכנית, המקצועית והאנושית של הזוכה לעמוד בכל התחייבויותיו על פי הסכם זה ובכל סעיפיו של הסכם זה, לרבות אפשרות הביטול החד-צדדית של המינהל לפי ההסכם.

    - הזוכה או מי מטעמו בעל כל האישורים, הרישיונות, ההיתרים וההסמכות מכל מין וסוג שהם, הנדרשים בישראל ובאזור יהודה ושומרון לצורך מתן השירותים, כפי שאלו חלים עליו.

    - התמורה המשולמת לו על פי הוראות ההסכם הינה הוגנת ומתאימה, סופית בכל מקרה, ולא תשתנה מכל עילה וסיבה שהן, אלא לפי הוראות ההסכם המפורשות, וכי ידוע לו כי התמורה כוללת את כל ההוצאות הכרוכות במתן השירותים, לרבות הובלת המועסקים מטעמו, ביטוחם ותשלום שכרם.

    - הזוכה מצהיר במפורש, כי ידוע לו שהמינהל אינו מתחייב לספק לו או לכל מי שמטעמו כל אבטחה, וכי פעולות הזוכה למילוי חובותיו לפי הסכם זה נעשות על אחריותו הבלעדית ביודעו את התנאים המיוחדים השוררים באזור יהודה ושומרון מן הבחינה הביטחונית. הזוכה מתחייב לדאוג לאבטחה נאותה של עובדיו, או מי שיפעל מטעמו, בדרכם למתן השירות וממנו.

    - הזוכה מודע לכך, כי המינהל האזרחי רשאי, לפי שיקול דעתו, להתקשר עם המציע שיבחר על ידי וועדת המכרזים של המינהל האזרחי ככשיר שני (אחרי המציע שזכה במכרז), ביחס לכל אחד מן האזורים וסוגי העבודות המנויות במכרז, כאילו היה הזוכה במכרז, בהתאם לתנאי המכרז ולהצעתו, בכפוף להסכמת המציע השני ולהתחייבותו לעמוד בכל התחייבויותיו בהצעתו המקורית. לא הסכים לכך הזוכה שדורג שני יהיה המינהל האזרחי רשאי לפנות למי שדורג במקום הבא אחריו וכו', עד שייחתם הסכם חדש לביצוע השירות. הזוכה מודע לכך, כי סמכות זו של המינהל האזרחי הינה סמכות רשות והמשרד ישתמש בה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי על פי נסיבות העניין.

    - הזוכה או מי מטעמו יפנו כל שאלה ביחס למתן השירותים למקשר בלבד.

    - הזוכה או מי מטעמו לא ישלם סכום כלשהו, לא יאשר הסכמה לתשלום סכום כלשהו, לא יוותר על זכות כלשהי של המינהל ולא יעשה כל פעולה שיש בה כדי להביא לשינוי כלשהו בזכויות המינהל - הכל, במישרין או בעקיפין, בכתב או בעל פה, מבלי שקיבל את אישור המינהל לכך מראש ובכתב.

    - הזוכה מתחייב לסיים את מתן השירותים במלואם לפי לוח הזמנים ושלבי מתן השירות כפי שיורה לו המקשר וכפי שייקבע בתיאום בין המקשר לזוכה.

    - מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מתחייב הזוכה לעשות כל דבר הנדרש והסביר, שמומחה היה עושה לשם ביצוע העבודה על פי הסכם זה.

    - הזוכה מתחייב בזאת, כי במשך כל תקופת מתן השירותים על ידו למינהל ידאג שלא ייווצר מצב של ניגוד עניינים בינו לבין המינהל בגין פעולות או עבודות המתבצעות על ידו במסגרת עבודתו עם המינהל.

    - הזוכה או מי מטעמו מתחייבים שלא להשתמש במידע או בידע שהגיע אליהם תוך כדי מתן השירותים עבור המינהל, בעבודתו עם גורמים אחרים, ולמנוע מצב של אפשרות לניגוד אינטרסים כאמור לעיל גם לאחר הפסקת מתן השירותים למינהל.

    - הזוכה או מי מטעמו מתחייבים לציית ולמלא אחר הוראות כל דין או תחיקת ביטחון, ללא יוצא מן הכלל.

    - הזוכה מתחייב להמציא כל מסמך ולתת כל סיוע, ולהתייצב הוא וכל אדם מטעמו לכל בדיקה ביטחונית שתידרש, וידוע לו כי אי עמידה בהן תהיה עילה להפסקה מיידית של ההסכם על ידי המינהל.

    - הזוכה מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע אליו בקשר עם ביצוע ההסכם או בתוקף ביצוע ההסכם תוך תקופת הביצוע לפניה או לאחר מכן. הזוכה מצהיר בזו כי ידוע לו כי אי מילוי ההתחייבויות על פי סעיף זה, מהווה עבירה לפי סעיפים 117, 118 ו-119 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, כפי תוקפו בישראל מעת לעת.

    - הזוכה מתחייב לגרום לכך שהסודיות, כאמור, תישמר גם על ידי כל אדם מטעמו.

    - לדרישת המינהל, מתחייב הזוכה להמציא למקשר או מי מטעמו את כל הפנקסים, החשבונות והמסמכים האחרים הקשורים או הנוגעים להסכם זה ולביצוע העבודות הכרוכות בו לרבות רישומן של מעקב ביצוע העבודה באמצעות GPS והנהלת החשבונות וכן להמציא כל ידיעה ולתת כל הסבר בכתב או בעל פה שיידרשו על ידי המקשר בקשר לרישומים או למסמכים הנ"ל.

    - היה המצג עליו הצהיר הזוכה לא נכון במועד כלשהו בתקופת ההסכם, יראו בכך הפרה יסודית של ההסכם על ידי הזוכה. אין לגרוע מכך את חובת הזוכה לדווח למקשר על היות המצגים בלתי נכונים.

    - מודע לכך, כי המינהל האזרחי רשאי, לפי שיקול דעתו, להתקשר עם המציע שיבחר על ידי וועדת המכרזים של המינהל האזרחי ככשיר שני (אחרי המציע שזכה במכרז), ביחס לכל השירותים המפורטים במכרז או לחלקם, כאילו היה הזוכה במכרז, בהתאם לתנאי המכרז ולהצעתו, בכפוף להסכמת המציע השני ולהתחייבותו לעמוד בכל התחייבויותיו בהצעתו המקורית. לא הסכים לכך הזוכה שדורג שני יהיה המינהל האזרחי רשאי לפנות למי שדורג במקום הבא אחריו וכו', עד שייחתם הסכם חדש לביצוע השירות. הזוכה מודע לכך, כי סמכות זו של המינהל האזרחי הינה סמכות רשות והמינהל ישתמש בה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי על פי נסיבות העניין.

- אחריות הזוכה לנזקים

  - הזוכה מתחייב ליתן את השירותים בנאמנות, בזהירות וברמה מקצועית גבוהה, תוך הסתייעות בציוד חדיש ותקין הנדרש למתן בשירותים ובאמצעות עובדים מנוסים, אחראיים בעלי רמה מקצועית מעולה. הזוכה אחראי לטיב השירותים שניתנו על ידיו, לרבות ע"י המועסקים מטעמו או קבלני המשנה עימם התקשר לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם (אם הותר לזוכה להתקשר עם קבלני משנה).

  - הזוכה אחראי לכל נזק או הפסד שייגרם למינהל עקב מתן שירותיו והוא מתחייב לפצות את המינהל בעד כל נזק או הפסד שייגרם כאמור.

  - בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה פועל הזוכה כזוכה עצמאי וכי עליו בלבד תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, נזק או הפסד שיקרו או יגרמו לו, למועסקים מטעמו, לכל אדם מטעמו או לכל מאן דהוא תוך כדי או עקב ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.

  - הזוכה יפצה את המינהל על כל נזק שייגרם למינהל, או לצד שלישי כתוצאה מביצוע העבודה בצורה רשלנית.

  - הזוכה אחראי כלפי צד שלישי לנזקים שייגרמו בקשר עם מתן שירותיו. אם המינהל יהיה חייב על פי דין לשלם לצד שלישי סכום כלשהו בעד נזקים שהזוכה אחראי להם, או ישלם לצד שלישי על פי פשרה פיצויים כלשהם בעד נזקים שהזוכה אחראי להם, מתחייב הזוכה בשיפוי מלא לטובת המינהל על כל סכום שהמינהל יחויב לשלם או להחזיר למינהל את הסכום ששולם על ידיו כאמור, לרבות כל ההוצאות וההפסדים שייגרמו למינהל בעניין זה. יראו את אותו הסכום כחוב המגיע מן הזוכה למינהל לפי הסכם זה.

  - מוסכם ומוצהר בזה כי אי התייצבות של הזוכה במועד כלשהו שנקבע לביצוע עבודות או התייצבות באיחור או בציוד חלקי חסר או בלתי תקין, תיחשב להפרה יסודית של ההסכם ותקנה למינהל את כל הסעדים על פי דין או המפורטים בהסכם בקשר עם הפרתו היסודית על ידי הזוכה.

  - היה והזוכה מכל סיבה שהיא לא ביצע את העבודות במועד שנקבע או לא ביצע את העבודות עפ"י הוראות המקשר או מי מטעמו, או שהתייצב עם ציוד חלקי, חסר או בלתי תקין, או שהתייצב באיחור ועקב כך נגרמו למינהל או לכל מי שבא מטעמו לסייע בעבודות, נזקים כלשהם, מתחייב הזוכה לשפות את המינהל ואת כל מי שבא מטעמו כאמור על כל נזק שנגרם להם ולהשיב להם את כל ההוצאות שהוצאו כתוצאה מהאמור לעיל. אין באמור בסעיף זה משום פגיעה ביתר זכויות המינהל עפ"י הסכם זה.

  - למען הסר ספק, מוסכם ומוצהר בזה בין הצדדים כי היחסים בינם על פי ההסכם, וכן היחסים בין המינהל לבין נותני השירותים, אינם יחסי עובד ומעביד אלא יחסים שבין מזמין לזוכה. הצדדים מסכימים כי המינהל לא יישא בשום אחריות או חבות או תביעה בגין נזק מכל מין וסוג אשר יגרם לזוכה או לבאי כוחו או למועסקים על ידיו או למי מטעמו בקשר להסכם, ואשר לא יגרם באופן ישיר על ידי המינהל או מי מטעמו. הזוכה מתחייב לשפות את המינהל מיד עם דרישתו בגין כל תביעה או דרישה של מי ממועסקיו או מי מטעמו של הזוכה, אשר יתבע את המינהל בעילה הנוגעת לעבודתו בשירות הזוכה או למענו לרבות הוצאות משפט.

  - עוד מובהר כי הזוכה, מועסקיו או מי מטעמו לא ישמשו כסוכנים, כשלוחים או כנציגים של המינהל אלא אם הוסמכו לכך במפורש ובכתב על ידי המקשר.

- ביטוח

  - הוראות הביטוח שיחולו על הקבלן הן כמפורט בנספח הביטוח המצ"ב  כנספח ב'1 להסכם זה כחלק בלתי נפרד מהן.

על קבלן לגלם את עלויות הביטוח בהצעת המחיר שתוגש על ידו. אי עריכת הביטוחים בהתאם לנדרש במסמכי המכרז מהווה הפרה יסודית ועלול להביא לפסילת זכיית הקבלן במכרז.

- נהלי התשלום לזוכה

  - הזוכה יידרש, בכפוף לשיקול דעתו של המינהל, להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך תשלום עבור עבודתו, במסגרת פורטל הספקים הממשלתי, בשים לב להוראות התכ"ם והנחיות החשב הכללי הרלוונטיות, ויחתום על חוזה שימוש בפורטל הספקים, כמפורט בנספח למסמכי המכרז. לחילופין, ימציא אישור כספק הרשום לפורטל הספקים. יודגש, כי הזוכה יישא בכלל העלויות הכרוכות בהתחברות לפורטל הספקים הממשלתי.

הפניה לחוזה השימוש בפורטל הספקים מופיעה בנספח י"ז.

  - הזוכה יעביר למקשר מדי חודש, עד ליום השביעי לחודש:

    - דוח פירוט השירותים שביצע הזוכה לפי ההסכם ומועדיהם (להלן - "הדוח");

פורמט הדוח יועבר לזוכה על ידי המקשר עם חתימת הסכם זה.

    - חשבון לאישור נציג המינהל.

    - חשבונית כדין בגין הסכום אשר הזוכה סבור שהוא זכאי לו כתמורה בהתאם להסכם ולפי הדוח.

    - לא הוגש הדוח במועד הנ"ל, יוגש הוא בכל מועד מאוחר יותר; ואולם מוסכם כי במקרה זה יהיה הזוכה זכאי לתשלום ללא שיערוך או ריבית כלשהם, אלא לפי הסכום הנומינלי שהיה מגיע אילו שולם במועד.

    - לא יוגש הדוח עד ל-15 לאותו החודש – יידחה מועד התשלום כקבוע בנהלי המערכת הממשלתית.

    - המחירים, תנאי ההצמדה ותנאי התשלום שנקבעו בהזמנה הם מוסכמים וקבועים מראש ולא תשולם עליהם כל תוספת.

  - המקשר יבדוק את הדוח ואת החשבונית שהעביר אליו הזוכה ויפעל כדלקמן, בתוך 7 ימי עבודה מיום קבלתם.

    - סבר המקשר כי השירותים שניתנו בפועל תואמים את האמור בחשבונית שהגיש הזוכה, כי השירותים שניתנו בפועל עמדו בכל תנאי ההסכם וכי הזוכה זכאי לפי ההסכם לתמורה האמורה בחשבונית, יאשר המקשר את החשבונית.

    - סבר המקשר כי השירותים שניתנו בפועל אינם תואמים את הדיווח בחשבונית, (לעיל (להלן - "הפגם"), יודיע על כך לזוכה וייתן לו ארכה בת 14 יום לתיקון הפגם המונע את אישור החשבונית. לא תוקן הפגם, לדעת המקשר, אף לאחר ההארכה, לא יהיה הזוכה זכאי לכל שכר עבור השירותים שנפל בהם פגם לדעת המקשר, ויראו בזוכה כאילו הפר את ההסכם הפרה יסודית. אין באמור בסעיף משנה זה כדי לגרוע מכל סעד אחר הנתון למינהל לפי הסכם זה ולפי כל דין.

    - סבר המקשר כי היה פגם, והפגם תוקן לשביעות רצונו בתוך תקופת ההארכה, יאשר את החשבונית.

    - סבר המקשר כי היה פגם, והפגם מתייחס רק לחלק מן השירותים המפורטים בחשבונית, ואולם הפגם לא תוקן בתוך תקופת ההארכה, יאשר המקשר רק את אותם חלקים בחשבונית המתייחסים לשירותים אשר לא נפל בהם פגם, ויתקן את החשבונית כך שהסכום הנקוב בה יהיה התמורה אשר המקשר סבר כי הזוכה זכאי לה בהתאם להסכם לפי אותו חלק מן השירותים אשר המקשר אישר. יראו את החשבונית המתוקנת כאילו תוקנה בהסכמת הזוכה, ואולם אין די בכך כדי למנוע מהזוכה להעלות טענות כאילו הוא זכאי לסכום גבוה מזה הנקוב בחשבונית המתוקנת.

    - על אף האמור לעיל, אם סבר המקשר כי קיים פגם אך ורק בסכום הנקוב בחשבונית, רשאי המקשר לתקן את החשבונית ולקבוע בה את הסכום אשר המקשר סבור כי הזוכה זכאי לו בהתאם להסכם ולפי הדוח. יראו את החשבונית המתוקנת כאילו תוקנה בהסכמת הזוכה, ואולם אין די בכך כדי למנוע מן הזוכה להעלות טענות כאילו הוא זכאי לסכום גבוה מזה הנקוב בחשבונית המתוקנת.

    - אין באישור החשבונית על ידי המקשר כדי להוכיח את נכונותה או את עמידת השירותים המופיעים בה בתנאי ההסכם. ניתן אישור המקשר אף שנפל פגם וטרם שילם המינהל בגין החשבונית, רשאי המינהל שלא לפעול בהתאם לסעיף זה, כאילו לא אישר המקשר את החשבונית. ניתן אישור המקשר אף שנפל פגם, והמינהל שילם את החשבונית, חייב הזוכה להשיב למינהל את התמורה שקיבל בגין אותה חשבונית, ויראו בתמורה זו חוב של הזוכה למינהל לפי ההסכם.

    - התמורה בגין החשבונית (או חלק ממנה) שאישר המקשר תשולם לזוכה במועדים הקבועים בנהלי התשלום המקובלים במינהל האזרחי ולהוראות החשב הכללי הרלוונטיות לעניין זה. מניין הימים יחל מיום המצאת החשבונית (או חלק ממנה) למקשר, על ידי הזוכה.

  - המינהל רשאי לקזז חובות שחייב לו הזוכה, בין לפי ההסכם ובין מכל עסקה או סיבה אחרת, מכל תשלום שישולם על ידו לזוכה.

  - המינהל יהא רשאי לעכב תשלום סכומים כלשהם שיגיעו ממנו לזוכה על פי ההסכם אם הפסיקו הזוכה, מועסקיו או מי מטעמו את מתן השירותים בניגוד להסכם וכל עוד לא פעלו הזוכה, מועסקיו או מי מטעמו בעניין זה בהתאם לנדרש על פי ההסכם. סכומים שתשלומם עוכב כאמור לא יישאו הפרשי הצמדה, הפרשי שער או ריבית, לא יעודכנו ולא ישוערכו.

  - אלא אם נאמר אחרת במפורש בהסכם, סכומים להם זכאי המינהל מהמציע על פי ההסכם שלא ישולמו תוך 7 ימים מהמועד שנועד לתשלומם יישאו ריבית פיגורים בשיעור שיהא נהוג אצל החשב הכללי במשרד האוצר במועד הרלוונטי וכן הצמדה, וזאת מן המועד שהסכום האמור נועד לתשלום ועד תשלומו בפועל.

- התמורה לה זכאי הזוכה

  - תמורת ביצוע מלא ומדויק של כל התחייבויות הזוכה על פי הסכם זה מתחייב המינהל לשלם לזוכה בהתאם למנגנון הקבוע במכרז ובהתאם לכללים שנקבעו בו, ובכפוף לשיקול דעתו של המינהל ולצרכיו בהתאם לכל דין ותחיקת הביטחון.

  - התמורה כאמור יהיה בכפוף לדיווח על פי סעיף 12 לעיל.

  - לא ישולמו הוצאות נסיעה (לצורך הגעה לכל אתר ומתקן של המינהל), הוצאות אש"ל או כל הוצאה אחרת, אשר כרוכה במתן שירותי הזוכה, ולא הוזכרה במסמכי המכרז.

  - התמורה המפורטת בנספח כוללת כל מס, אגרה, היטל וכל רכיב תשלום מכל מין וסוג 
שהם, לרבות מס ערך מוסף, כפי שיעורו בעת התשלום. 
המינהל רשאי לנכות מן התמורה המגיעה הזוכה את המיסים שחובה לנכותם מזוכה 
עצמאי לפי כל דין.

  - הוציא הזוכה מכל סיבה שהיא הוצאות כלשהן בקשר עם ביצוע הסכם זה, אשר המינהל לא התחייב להחזירן לפי ההסכם, לא יהיה הזוכה זכאי לבקש מן המינהל החזרתן, והזוכה מוותר וויתור מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או תביעה בקשר לכך.

  - הזוכה אחראי לביצוע כל התשלומים המגיעים ממנו לרשויות המס, ביטוח לאומי, ויתר הזכויות הסוציאליות, לגבי הזוכה ולגבי המועסקים מטעמו.

  - הזוכה מצהיר, כי בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה הוא פועל כזוכה עצמאי וכי עליו בלבד תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות,  נזק או אובדן רכוש או הפסד שיקרו או יגרמו לכל מאן דהוא לרבות המינהל, תוך כדי ביצוע התחייבויות הזוכה, עקב ההתחייבויות או כתוצאה מביצוען, על פי הסכם זה. הזוכה יפצה את המינהל על כל נזק או אובדן או הוצאה שייגרמו למינהל, או לצד שלישי, שהזוכה  יהיה אחראי להם על פי הוראות סעיף זה.

  - הזוכה אחראי לשפות את המינהל בגין כל סכום שיחויב המינהל לשלם על פי פסק דין של 
בית משפט, או שישלם המינהל בהסכמת הזוכה בעקבות תביעה או דרישה, שהזוכה 
אחראי להם על פי הוראות סעיף 11 לעיל.

  - הצמדת התמורה תהא בהתאם להוראת תכ"ם מספר 7.3.2 - "כללי הצמדה בהתקשרויות".  המדד יהיה מדד תשומות הבנייה, תת מדד עבודות פיתוח קוד מדד: 700010.

    - תנאי ההצמדה

- תאריך הבסיס – המועד האחרון להגשת הצעת המחיר הסופית.

- התאריך הקובע – תאריך החשבונית.

- מדד / שער חליפין – מדד תשומות הבנייה, תת מדד עבודות פיתוח קוד מדד: 700010.

- סוג המדד – מדד ידוע.

- תדירות ההצמדה – חודשית.

- חלקיות ההצמדה – 100%.

    - ביצוע ההצמדה

- ביצוע ההצמדה יחל מהחשבונית הראשונה להתקשרות.

- אופן חישוב ההצמדה - חישוב ההצמדה יבוצע אחת לתקופה, בהתאם לתדירות ביצוע ההצמדות שנקבעה בהסכם ההתקשרות.

- ההצמדה בפועל תתבצע בהתאם למועד פרסום המדד הרלוונטי. ככל שהתאריך הקובע אינו יום עדכון המדד, ביצוע ההצמדה יחל ביום עדכון המדד האחרון, הקודם לתאריך הקובע.

- סכום ההצמדה שיחושב יתווסף או יופחת לתעריפים שנקבעו בהתקשרות.

- האחריות לדרישת ההצמדה נחה על כתפי הקבלן בעת דרישת התשלום בפורטל הספקים. היה והקבלן לא יבקש לעדכן את התמורה, התמורה המעודכנת (מוצמדת) לא תשולם למפרע.

- מתן השירותים

  - המינהל מוסר בזאת לזוכה והזוכה מקבל בזאת על עצמו ומתחייב לבצע עבור המינהל את העבודות, בהתאם למפורט בנספח השירותים ובהתאם להוראות המקשר.

  - המקשר או מי שהוסמך מטעמו, רשאי בכל עת לבדוק את טיב וסוג הציוד שהזוכה משתמש בהם, ואת הסידורים הכרוכים במתן השירותים ועל הזוכה לאפשר לו לבצע זאת. קבע המקשר כי הציוד או חלק ממנו בהם השתמש הזוכה אינם תקינים בעיניו, תהא קביעתו סופית והזוכה לא ישתמש בציוד ולא יפעיל את הסידורים שנפסלו כאמור.

  - למען הסר ספק, מוצהר בזאת כי כל ההוצאות והתשלומים הנוגעים לביצוע השירותים המבוקשים במכרז ייעשו על ידי הזוכה ועל חשבונו בלבד.

  - נמחק.

  - הזוכה יהא אחראי לכך כי מועסקיו וכל מי שנמצא מטעמו מעת לעת יעזבו את המתקן מיד בסיום ביצוע העבודות על פי הסכם זה.

  - הזוכה ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו מתחייבים:

    - לשמור בסוד ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע אליו אגב או בקשר עם מתן השירותים, לפני, אגב או תוך מתן השירותים. הזוכה מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי אי מילוי ההתחייבות על פי סעיף זה מהווה עבירה פלילית.

    - להחתים את מועסקיו ו/או מי מטעמו על הצהרת סודיות לפיה יתחייבו לא להעביר, לא להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע אליהם אגב או בקשר עם מתן השירותים, לפני, אגב או תוך מתן השירותים. כל מועסק יצהיר כי ידוע לו כי אי מילוי ההתחייבות על פי הצהרה זו מהווה עבירה פלילית.

  - למען הסר ספק מובהר בזאת כי הזוכה לא יהיה זכאי לכל תמורה שהיא עבור שירותים שלא הוזמנו בהתאם להסכם ולא נקבעו בנספח השירותים וכן עבור שירותים שנקבעו בנספח השירותים אך בוטלו בהתאם להוראות ההסכם. לא יינתן כל פיצוי או שיפוי או שכר עבור אותם השירותים. הזוכה מוותר בזאת וויתור סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה, דרישה או תביעה שמשמעותם תשלום כלשהו או מתן תמורה כלשהי מעבר לתמורה לה זכאי הזוכה עבור השירותים שנתן בגין הוראה בכתב של המקשר.

  - המקשר רשאי לתת לזוכה הנחיות והבהרות (להלן - "הנחיות") לגבי האמור בהוראה, בכתב או בעל-פה. הנחיות אלה תחייבנה את הזוכה ותהוונה חלק בלתי נפרד מן ההסכם. מוצהר כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה למינהל לפקח, להדריך או להורות לזוכה או לכל אחד ממועסקיו, אלא אמצעי להבטיח ביצוע הסכם זה במלואו, ולכן לא תהיינה לזוכה ו/או למועסקיו ו/או למי מטעמו כל זכויות של עובד מדינה או עובד המועסק על ידי המינהל ולא יהיו זכאים לכל תשלום, פיצוי או הטבה אחרת בקשר עם ביצוע או הפסקת ביצוע הסכם זה.

  - המינהל יהיה זכאי לדרוש מהזוכה הרחקתו של מועסק מביצוע העבודות על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט וללא מתן נימוקים והזוכה מתחייב לבצע את הדבר מיד לאחר שנדרש לעשות כן, ולהעמיד לרשות המינהל מועסק אחר במקומו, שיהא מוסכם על המקשר ולשביעות רצונו. מובהר בזאת שהזוכה לא יהיה זכאי לתשלום כלשהו בגין שירותים של עובד שבוצעו שלא בהתאם להתחייבויות הזוכה על פי הסכם זה.

    - המינהל לא יהא חייב לפצות את הזוכה בדרך כלשהי בגין הפסדים או נזקים שנגרמו או עשויים להיגרם בשל דרישה להפסקת העסקת מועסק של הזוכה כאמור לעיל.

  - קבע המקשר או המוסמך מטעמו כי השירותים, כולם או חלקם, אינם ניתנים כראוי, תהא קביעתו סופית ועל הזוכה לתקן את הטעון תיקון לשביעות רצון המקשר או המוסמך מטעמו.

  - לא תיקן הזוכה את הטעון תיקון בהקדם האפשרי, יהיה המינהל רשאי להעסיק אחר שיבצע את התיקון תחתיו, ולשלם כל תשלום בגין הוצאות אלו מתוך הכספים להם זכאי הזוכה על פי הסכם זה.

  - המינהל יהיה זכאי להזמין אצל אדם שירותים ולבצע עם אדם אחר כל התקשרות שהיא. הזוכה מבהיר בזאת, שאין לו ולא יהיו לא כל תביעות ו/או טענות ללא יוצא מן הכלל כלפי המינהל או האדם האחר בגין הזמנת השירותים וההתקשרויות הנוספות כאמור. הוזמנו שירותים מאדם אחר כאמור, מתחייב הזוכה לשתף עמו פעולה.

  - הפר הזוכה את ההסכם הפרה כלשהי, ישלם הזוכה פיצוי בעבור הנזק שנגרם למינהל (לרבות הוצאות ארגוניות של המינהל ומימון פועלים חלופיים). לחילופין, לפי בחירת המינהל, רשאי המינהל לקבל פיצויים מוסכמים בשיעור חלק התעריף לגביו הופר ההסכם. הן הפיצויים בגין הנזק והן הפיצויים המוסכמים הינם חוב שעל הזוכה לשלם לפי ההסכם.

  - עיכוב תשלומים לזוכה או קיזוזים או הפחתות מסכומים המגיעים לזוכה לא יהיו עילה או סיבה בידי הזוכה להפסיק, להשהות או להימנע ממתן השירותים או לעכב ביצוע התחייבות כלשהי. אין בסעיף זה כדי להסמיך את המינהל לעכב תשלומים, לקזז או להפחיתם אלא על פי דין או אם הדבר נקבע במפורש בהסכם.

  - הזוכה מתחייב כי במידה ויתבקש לאפשר למבקר הפנימי של המינהל או מי שמונה על ידו, לקיים אצלו ביקורת מקצועית.

- אמנת שירות (SLA) ופיצויים מוסכמים

    - הזוכה מתחייב לעמוד בזמנים שהוגדרו ע"י המינהל במכרז זה, והכל בהתאם לתנאי ההסכם.

    - יודגש, כי הסכומים המפורטים בסעיף זה יהוו פיצוי מוסכם אשר יוכר כחוב שחייב הזוכה למינהל לפי ההסכם, בהיותם משקפים את אומדן הנזק המשוער אשר עשוי להיגרם למינהל עקב אי עמידתו של הזוכה במחויבויותיו לפי ההסכם, ובלא כל צורך להוכיח את הנזקים בפועל. יודגש כי אין בסעיף זה בכדי לגרוע מכל זכות המוענקת למינהל מכוח ההסכם ו/או כל דין.

| תיאור ההפרה | הפיצוי |
| --- | --- |
| איחור של מעל יום ממועד סיום העבודות שנקבע ע"י המקשר. | 2,000 ₪ עבור כל יום איחור. |
| אי-השלמת העבודות שהוזמנו (לרבות הגעה של הכלים וחזרה בטרם השלמת העבודות בהיעדר אישור המקשר). | פיצוי בסך 2,000₪ לאירוע. |
| גרימה לזיהום סביבתי במהלך העבודות | 7,000₪ לאירוע. |
| הזרמת השפכים למקום שלא אושר ע"י המקשר. | 15,000 ₪ לאירוע. |

ולראיה באו הצדדים על החתום:

החותמים מטעם הצדדים מצהירים בזאת כי חתימתם מחייבת לפי כל דין או תחיקת ביטחון את הצדדים שבשמם חתמו וכי הוסמכו לחתום על ההסכם. הצהרה זו היא מאושיות ההסכם, ואי נכונותה תגרום להסכם להיות בטל מעיקרו.

המינהל								הספק/קבלן

_____________________					____________________
ס׳ רמ"א

_____________________

חשב המשרד

נספח ב'1 להסכם ההתקשרות – ביטוח

הקבלן מתחייב לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדינת ישראל – המנהל האזרחי, כשהם כוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים להלן, וכאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

- בגין ביצוע עבודות וההקמה – ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות/הקמה (יוצג טרם התחלת העבודות וכתנאי להן):

בגין ביצוע כל עבדות המתחייבות במסגרת פרויקט הקמת המתקן טיהור השפכים וקליטת ביוביות אזורי עבור המינהל האזרחי ליהודה ושמרון הכולל השלמת פיתוח האתר ודרך גישה, קווי קולחין וביוב ממתקן הביוביות למט"ש, מתקן קליטת הביוביות, מתחייב הקבלן לרכוש פוליסת ביטוח כל הסיכונים לעבודות קבלניות / הקמה המכסה את כל העבודות (לרבות עבודות זמניות) כולל גם כל החומרים, המערכות והציוד בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – המינהל האזרחי ליהודה ושומרון ואשר תכלול:

פרק א' – ביטוח רכוש

במלוא ערכן של כל העבודות כולל כל החומרים והציוד, על בסיס ערך כחדש וכן כולל שינויים במהלך תקופת הביטוח, עליהם הקבלן מתחייב לדווח למבטח ולדאוג להוצאת תוספות עדכון בהתאם כולל כיסוי לנזקי טבע ורעידת אדמה פריצה ו/או גניבה, שוד.

בכיסוי יכללו ההרחבות הבאות:

- ציוד קל לביצוע העבודות, מתקנים קלים, כלי עבודה ואמצעי עזר – בערכם המלא.

- הוצאות פירוק, הריסה, פינוי הריסות, תמיכה, חיזוק וכדומה - לפחות 800,000 ₪ על בסיס נזק ראשון.

- רכוש שעליו עובדים ו/או רכוש סמוך - לפחות 2,000,000 ₪ על בסיס נזק ראשון.

- חומרים ופריטים מחוץ לאתר כולל מטענים בהעברה לצורך עבודות החוזה בערכם המלא.

- מבני עזר זמניים (לרבות מחסנים, משרדים, גדרות וכדומה אשר אינם מהווים חלק מהפרויקט הסופי המושלם) הנמצאים באתר על פי ערכם.

- חריג הוצאות לתיקונים או החלפה הנובעים מתכנון לקוי, חומרים לקויים, עבודה לקויה יוגבל לתיקון או החלפת הפריטים הלקויים עצמם ולא יחול לגבי אובדן או נזק לפריטים אשר בוצעו  הלכה, כאשר אובדן או נזק כזה נגרם כתוצאה מתאונה שנבעה מתכנון לקוי, חומרים לקויים או עבודה לקויה.

- כיסוי נזק ישיר מתכנון לקוי, חומרים לקויים, עבודה לקויה בגבול אחריות שלא יפחת מסך 1,000,000 ₪.

- שכר טרחת מהנדסים, אדריכלים ויועצים  אולם לא יפחת מסך 800,000 ₪.

- דרישות רשויות – 10% מסכום הביטוח.

- כיסוי לנזקי טבע, כולל רעידת אדמה, פריצה, גניבה ושוד.

- תקופת הרצה – הפוליסה תורחב לכסות תקופת הרצה לציוד לאחר הרכבתו לתקופה של 30  יום לפחות.

- תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח על פי פרק זה, בגין העבודות שבוצעו, המערכות והציוד המותקנים לטובת מדינת ישראל - המינהל האזרחי ליהודה ושמרון ישולמו למדינת ישראל - אלא אם יורה קמ"ט אוצר למבטח בכתב אחרת.

פרק ב' – ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

- הכיסוי על פי דיני מדינת ישראל, בגבול אחריות של לפחות 20,000,000 ₪ נזקי גוף ורכוש, למקרה ולתקופה, כולל סעיף אחריות צולבת – CROSS LIABILITY.

- הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכסות נזקי רעד, ויברציה, הסרת משען או החלשתו בגבול אחריות שלא יפחת מסך של 4,000,000 ₪. למקרה ולתקופה.

- רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי.

- הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכלול תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי.

פרק ג' – ביטוח חבות מעבידים

- לגבי כל העובדים כולל עובדי קבלנים וקבלני משנה.

- גבול האחריות לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח לא יפחת מסך של 20,000,000 ₪.

הפוליסה תכלול:

- הרחבה לתקופת תחזוקה מורחבת של 24 חודש לאחר סיום העבודות.

- תנאי הכיסוי הסטנדרטים לא יפחתו מהמקובל על פי פוליסת נוסח "ביט" בשינויים המתחייבים על פי המצוין או נוסח המקביל לו אצל אותו המבטח.

- לשם המבוטח יתווספו ... "ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מדינת ישראל המינהל האזרחי ליהודה ושמרון.

- תחום טריטוריאלי - כל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

- בגין יתר השירותים  נשוא הסכם זה  (כאשר ביטוח חבות המוצר יוצג עם סיום העבודות, וטרם הפעלת המת"ש, ביטוח האחריות המקצועית יוצג טרם החתימה על ההסכם):

- ביטוח חבות מעבידים

- הקבלן יבטח את אחריותו החוקית על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים תש"ם – 1980 כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

- גבול האחריות לא יפחת מסך 20,000,000 ₪ לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח.

- הביטוח יורחב לכסות חבות המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם.

- הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל– המינהל האזרחי ליהודה ושומרון היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהי כלפי מי מעובדי הקבלן, קבלנים וקבלני משנה בשירותו. לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל – המינהל האזרחי ליהודה ושומרון בכפוף להרחב השיפוי האמור.

- ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

- הקבלן יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש (כולל נזקי גרר שהינו כתוצאה ישירה מנזק פיזי לרכוש), בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

- גבול האחריות לא יפחת מסך 10,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח.

- הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים,  קבלני משנה ועובדיהם.

- בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - Cross Liability.

- רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי., ויבוטל החריג בדבר רכוש שבשליטתו, פיקוחו  ובחזקתו .

- כל סייג/חריג לגבי רכוש - המתייחס לרכוש מדינת ישראל שהקבלן או כל איש שבשירותו פועלים או פעלו בו, יבוטל.

- הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל– המינהל האזרחי ליהודה ושומרון ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הקבלן והפועלים מטעמו. לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל – המינהל האזרחי ליהודה ושומרון בכפוף להרחב השיפוי האמור.

- ביטוח אחריות מקצועית

- הקבלן יבטח את אחריותו המקצועית בגין פעילותו בביטוח אחריות מקצועית.

- הפוליסה תכסה נזק מהפרת חובה מקצועית של הקבלן, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב, בקשר לביצוע הקמת המתקן טיהור השפכים וקליטת ביוביות אזורי באתרי המינהל האזרחי ליהודה ושמרון הכולל השלמת פיתוח האתר ודרך גישה, קווי קולחין וביוב ממתקן הביוביות למט"ש,  מתקן קליטת הביוביות כולל הפעלתו ותחזוקתו, בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – המינהל האזרחי ליהודה ושמרון.

- גבול האחריות לא יפחת מסך- 4,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח.

- הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:

    - מרמה ואי יושר של עובדים.

    - אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או עיכוב עקב מקרה ביטוח.

    - אחריות צולבת - Cross Liability, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות הקבלן כנגד המינהל האזרחי ליהודה ושמרון.

    - הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים.

- הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל– המינהל האזרחי ליהודה ושומרון ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הקבלן והפועלים מטעמו. לצורך כך, לשם המבוטח התווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל– המינהל האזרחי ליהודה ושומרון. בכפוף להרחבי שיפוי כמפורט לעיל.

- ביטוחי רכוש

הקבלן יבטח את הציוד והרכוש המשמש אותו לצורך ביצוע השירותים נשוא הסכם זה, בביטוח מסוג אש מורחב או בביטוח מסוג כל הסיכונים, על בסיס ערך כינון, לרבות כנגד נזקי רעידת אדמה, טבע, פריצה ושוד.

כחלופה לעריכת הביטוח בגין רכוש הקבלן, וככל ולא נערך הביטוח האמור, במלואו או בחלקו, הקבלן פוטר מאחריות את מדינת ישראל – המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון, ועובדיהם מנזק ו/או אבדן אשר ייגרמו לרכוש כאמור ומתחייב שלא לתבוע בגין נזקים אלו את מדינת ישראל – המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון, ועובדיהם. הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

- ביטוחים משלימים מצד קבלנים וקבלני משנה ו/או ביטוחים מצד קבלנים וקבלני משנה שאינם מבוטחים בביטוח העבודות הקבלניות

הקבלן ידאג ויוודא כי קבלנים, ספקים, יועצים ונותני שירותים מטעמו במסגרת פעילותו נשוא הסכם זה יקיימו ביטוחים הולמים לתחומי פעילותם בהתאם לעבודה/ המוצרים/ השרות הניתן על ידם, בגבולות אחריות סבירים הביטוחים יכללו כיסוי לפעילויות, לכל רכוש שלהם במסגרת הפעילות*, ציוד, מתקנים וכל רכוש אחר אשר יובא לאתר העבודות (ככל ולא מבוטח בביטוח העבודות הקבלניות הנדרש), כגון ביטוח חבות מוצר וביטוח אחריות מקצועית (ככל ורלוונטיים). כאשר הפעילות משולבת עם שימוש בכלי רכב / צמ"ה בין אם בבעלותו ובין אם בבעלות קבלני משנה מטעמו או אחרים, גם ביטוחי כלי רכב / צמ"ה הכוללים ביטוח חובה, רכוש* ואחריות כלפי צד שלישי. ביטוחי החבויות יורחבו לכלול את מדינת ישראל – המינהל האזרחי ליהודה ושומרון כמבוטחים נוספים בכפוף להרחב השיפוי כמקובל באותו סוג ביטוח. בכל הביטוחים (רכוש וחבויות) ייכלל יתור המבטח על זכות השיבוב  כלפי מדינת ישראל – המינהל האזרחי ליהודה ושומרון וכלפי עובדיהם (הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא תחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון) וכן סעיף לפיו הביטוחים יהיו קודמים וראשוניים ללא זכות השתתפות ו/או חזרה.

חלופה לביטוח צמ"ה /רכוש:

*כחלופה לביטוח צמ"ה [(פרק א' רכוש) ו/או לביטוחי הרכוש (שאינם צמ"ה)] וככל וביטוחים כאמור לא נערכו, הקבלן פוטר מאחריות את מדינת ישראל - המינהל האזרחי ליהודה ושומרון ועובדיהם מנזקים ו/או אבדן אשר ייגרמו לרכוש אשר יבוצע בו שימוש במסגרת השירותים/ העבודות המבוצעים על ידו והוא מתחייב שלא לתבוע בגין נזקים אילו את מדינת ישראל – המינהל האזרחי ליהודה ושומרון ועובדיהם. פטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בכוונת זדון. ככל והקבלן אינו בעל הרכוש, סעיף פטור מקביל לטובת המפורטים לעיל ייכלל בהסכמיו עם בעלי הרכוש האמור.

- כללי

בכל פוליסות הביטוח הנדרשות מהקבלן (עבודות קבלניות, ביטוח חבות המוצר, צד שלישי מעבידים, אחריות מקצועית) יכללו התנאים הבאים:

- בכל מקרה של שינוי לרעה או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף, אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לקמ"ט אוצר במינהל האזרחי ליהודה ושומרון.

- המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל – המינהל האזרחי ליהודה ושומרון ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

- הקבלן אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום הפרמיות עבור הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

- ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן.

- כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי מדינת ישראל והוא בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי פוליסות הביטוח.

- תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל, חבות מעבידים, אחריות כלפי צד שלישי וחבות המוצר לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט", או נוסח המקביל להם אצל אותו המבטח בכפוף להרחבת הכיסויים המתחייבים על פי הנדרש לעיל.

- חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים.

- הקבלן מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – המינהל האזרחי ליהודה ושומרון, וכל עוד אחריותו קיימת, להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הקבלן מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידה מדי תקופת ביטוח, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל – המינהל האזרחי ליהודה ושומרון, בתוקף.

- אישור בחתימתו של המבטח על קיום הביטוחים, יומצא על ידי הקבלן למינהל האזרחי ליהודה ושומרון עד למועד חתימת החוזה. הקבלן מתחייב להציג את האישור חתום בחתימת המבטח אודות חידוש הפוליסות למינהל האזרחי ליהודה ושומרון שבעה ימים לפני תום תקופת הביטוח.

- מובהר בזאת כי אישור/י הביטוח שיוצגו אינו/ם בא/ים לצמצם ו/או לגרוע מהתחייבויות הקבלן לערוך הביטוחים לפי סעיפי הביטוח המפורטים לעיל, ולמען הסר ספק דרישות הביטוח המחייבות הן בהתאם לאמור לעיל. הקבלן נדרש ללמוד ולעמוד בדרישות אלה ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמו, על מנת לעמוד בדרישות וליישמן בביטוחים כנדרש.

- מדינת ישראל – המינהל האזרחי ליהודה ושומרון שומרים לעצמם את הזכות לקבל מהקבלן בכל עת את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן, במקרה של גילוי נסיבות העלולות להביא לתביעה בפוליסות ו/או על מנת שתוכל לבחון את עמידת הקבלן בסעיפי ביטוח אלו ו/או מכל סיבה אחרת, והקבלן יעביר את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן כאמור מיד עם קבלת הדרישה. הקבלן מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאים את הפוליסות להתחייבויותיו על פי הוראות הביטוח לעיל. מוסכם כי הקבלן יהיה רשאי למחוק מפוליסות הביטוח כאמור מידע עסקי ו/או מסחרי סודי שאינו רלוונטי להתקשרות זו.

- הקבלן מצהיר ומתחייב כי זכות  מדינת ישראל – המינהל האזרחי ליהודה ושומרון, לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מדינת ישראל – המינהל האזרחי ליהודה ושומרון, או על מי מטעמם כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי פוליסות הביטוח/ אישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הקבלן לפי ההסכם, וזאת בין אם נדרשו התאמות ובין אם לאו, בין אם נבדקו ובין אם לאו.

- למען הסר ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים בנספח זה, גבולות האחריות ותנאי הכיסוי הם בבחינת דרישה מינימלית המוטלת על הקבלן, ואין בהם משום אישור המדינה או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון לביטוח ועליו לבחון את חשיפתו לסיכונים ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לרבות היקף הכיסויים, וגבולות האחריות בהתאם לכך.

- אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הקבלן מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – המינהל האזרחי ליהודה ושומרון על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי כל דין ועל פי חוזה זה.

- אי עמידת הקבלן בתנאי נספח זה מהווה הפרה יסודית של הסכם זה.

- נספח ג' – מפרט השירותים (מפרט טכני)

- תיאור העבודות הנדרשות – כללי:

  - המט"ש ומתקן קליטת הביוביות (להלן בכלל הנספחים: "המט"ש") עתידים להיות מופעלים סמוך ליישוב עופרה ולקלוט את השפכים של היישוב עופרה ומספר כפרים פלסטינים קרובים, כאשר על המט"ש להיות מסוגל לקלוט 750 מ"ק ביום. לאחר השלמת התכנון וההקמה של המט"ש הקבלן הזוכה יידרש לתקופת בדק בת שנה במסגרתה יתפעל ויתחזק את המט"ש על חשבונו.

  - במקום העבודות קיים מט"ש טרומי שהקמתו טרם הושלמה; המט"ש תוכנן לפני יותר מעשור ובוצעו בו עבודות פיתוח, צנרת, עפר והוקמו מתקני בטון ובריכות (תמונות של המבנה הטרומי וסביבת המט"ש מצורפות בנספח ג'5). הקבלן הזוכה יבצע מערכת קדם טיפול, טיפול שניוני וטיפול שלישוני, לרבות טיפול בבוצה, עד לרמת הזרמה לוואדי בהתאם לתקנות איכות הקולחים המוזרמים לנחלים. במסגרת העבודות נדרש תכנון להשלמת המט"ש; השלמת הקמת המט"ש; תפעול המט"ש ואחזקתו.

  - הטכנולוגיה הקיימת במט"ש כיום היא בוצה משופעלת והטכנולוגיות המותאמות שנבחרו להרחבה והשדרוג  הן: בוצה משופעלת,  MBBR או , או MBR טיפול באמצעות ממברנות. ככל שלמציע קיימת שיטת טיפול שונה, שאינה תואמת לתכניות הקיימות כיום, יהיה רשאי להגיש הצעתו גם כן, ובלבד שהצעתו תעמוד בתנאי המכרז ובלוחות הזמנים המפורטים.

  - בתום השלמת הקמת המט"ש והמתקן לקליטת הביוביות, תחל תקופת בדק של שניים-עשר חודשים קלנדאריים, במסגרתם יופעל המט"ש על כל חלקיו ויופקו קולחים כמפורט במסמכי המכרז. העבודות יושלמו לאחר שיינתן אישור המינהל באמצעות מסמך רשמי שעניינו "גמר תקופת בדק".

  - על עבודות הקמת המט"ש ומתקן קליטת הביוביות, לא כולל תקופת הבדק, להיות מושלמות בתוך 12 חודשים מיום קבלת צו התחלת עבודה.

  - התמורה לה יהיה זכאי המציע הזוכה בגין ביצוע העבודות תהיה בהתאם להצעת המחיר לעבודות הנדרשות, בהתאם לכתב הכמויות, ותכלול גם את עלות תפעול המט"ש במהלך שנת הבדק:

    - החזקת צוות תפעול כמפורט בנספח זה;

    - תכנון והשלמת הקמת המט"ש (ובתוך זה גם רכישת ציוד);

    - ביצוע כל פעולות התפעול של המט"ש בהתאם להוראות נספח זה;

    - ביצוע כל פעולות האחזקה בהתאם להוראות נספח זה, הוראות התפעול והאחזקה של יצרני הציוד והמכשור;

    - עלות פינוי בוצה וגבבה בהתאם להוראות נספח זה ובהתאם להוראות כל דין;

    - הוצאות חשמל, אספקת מים, הוצאות דלקים ושמנים, הוצאות כימיקלים ופולימורים, דיגום ובדיקות מעבדה על פי תקנות בריאות העם וכו';

    - תשלום אגרות, מסים (לרבות ארנונה), או כל תשלום אחר שיחול על מחזיק ומתפעל המט"ש;

    - תקורות;

    - רווח.

  - מובהר בזאת כי המפרט הטכני ב"כרך א" של המפרט הכללי לעבודות ביוב ברשויות המקומיות בהוצאת המנהל לתשתיות ביוב (מהדורה רביעית 2009), מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

- תכנון המט"ש:

  - במסגרת העבודות הקבלן הזוכה יידרש לבצע תכנון של כלל העבודות הדרושות להשלמת המט"ש הקיים, לרבות הרחבתו ושדרוגו במקרה הצורך.

  - על הקבלן להתבסס על התכנית הקיימת למט"ש שמצורפת כנספח ג'6 למכרז זה ולהשלים את כלל עבודות התכנון עד לחודשיים מיום חתימת ההסכם או קבלת צו תחילת עבודה, המאוחר ביניהם.

  - ככל שהדבר נדרש, או מיטיב בצורה משמעותית עם יעילות המט"ש, הקבלן יהיה רשאי לתכנן מט"ש חדש לגמרי שאינו מתבסס על המבנים והטכנולוגיה הקיימים במקום המיועד למט"ש כיום.

  - ככל שהקבלן יתכנן מט"ש כאמור בסעיף 2ג' לעיל, יישא בכלל העלויות הנגזרות מכך, לרבות הריסה ופינוי של המבנים הקיימים ובניית מבנים חדשים וכל דבר אחר שיידרש. כמו כן, על הקבלן לעמוד בלוח הזמנים לשלב זה שקבוע לחודשיים מיום חתימת ההסכם או קבלת צו תחילת עבודה, המאוחר ביניהם.

  - בתום תכנון המט"ש, הקבלן יעביר את התכנית המוצעת אל המקשר לבחינה. המקשר ישיב לקבלן בתוך שבעה ימים  האם התכנית המוצעת מאושרת, וככל שכן, יחל בעבודות השלמת הקמת המט"ש כמפורט בסעיף הבא.

- השלמת הקמת המט"ש, הקמת מתקן קליטת ביוביות והנחת קו ביוב ממתקן ביוביות למט"ש:

  - לאחר שיתקבל אישור המקשר על תכנית הקבלן הזוכה להשלמת הקמת המט"ש, יחל הקבלן בעבודות ההקמה והכשרת המט"ש לפעילות. על עבודות אלה לכלול בין היתר:

    - השלמת עבודות הנדסה אזרחית;

    - עבודות עפר, עבודות פיתוח, עבודות בטון; הקמת מבנים; הקמת תעלות וכו';

    - הנחת צינורות, לרבות עילאיים ותת-קרקעיים; אביזרי צנרת ; מגופים; סגרים וכו'

    - ביצוע עבודות אינסטלציה סניטרית;

    - אספקת כלל הציוד הדרוש למתקן;

    - אספקת כלל המכשור הדרוש למתקן;

    - ביצוע חיבור לחשמל, מערכות חשמל, לוחות חשמל ובקרה, כבלים וכו';

    - תאורת המט"ש והשטח הסובב אותו;

    - מערכת בקשה ממוחשבת;

    - עבודות פיתוח שטח;

    - הקמת דרכי גישה;

    - קווי ביוב;

    - תכנון וביצוע מתקן קליטת ביוביות;

    - קו ביוב ממתקן קליטת הביוביות אל קו הביוב בעופרה

    - משאבה וקו סניקת קולחים מהמט"ש אל מתקן קליטת הביוביות  לצורך ערבוב ודילול נוזל הביוביות

  - כל ביצוע העבודות, לרבות אלו המוזכרות באופן ספציפי בסעיף 3א' לנספח זה, הנדרשות לעבודת שלמה, רצופה, חלקה ומבוקרת של לפעילות המט"ש, הכל לשביעות רצון המינהל.

  - המועד להשלמת כלל העבודות הנדרשות עד לשלב בו המט"ש מוכן לפעילות השוטפת הינו 12 חודשים מיום קבלת הצו לתחילת עבודה.

  - לאחר השלמת העבודות לעיל, תחל תקופת הרצה שתמשך למשך שלושה חודשים או עד לקבלת איכות הקולחין הנדרשת בתקנות בריאות העם ומסמכי המכרז, המאוחר מביניהם. בתקופת ההרצה הקבלן יתחזק ויתחזק את המט"ש ומתקן קליטת  הביוב כמפורט בתקופת הבדק.

- תקופת בדק

כאמור בסעיף 1ד' לנספח זה, בתום השלמת הקמת המט"ש והמתקן לקליטת הביוביות, ולאחר תקופת ההרצה, תחל תקופת בדק של שניים-עשר חודשים קלנדאריים, במסגרתם יופעל המט"ש, ומתקן קליטת הביוביות על כל חלקיו ויופקו קולחים כמפורט במסמכי המכרז. העבודות יסתיימו רק לאחר שיינתן אישור המינהל באמצעות מסמך רשמי שעניינו "גמר תקופת בדק".

- תפעול המט"ש ואחזקתו:

ממועד סיום עבודות הקמת המט"ש והרצתו כאמור בסעיף 3 לנספח זה, יחל הקבלן בפעילות הפעלת ואחזקת המט"ש. פעילות זו תכלול שירותי תפעול ותחזוקה למתקן, הכוללים אחזקה שוטפת (תיקון תקלות) ואחזקה מונעת של המתקן, לרבות אחזקה של כל מרכיבי המתקן, אספקת אנרגיה מכל סוג וכימיכלים, כל חומרי העזר הנדרשים להפעלת המתקן (כגון: דלק, שמנים וכו'), ביקורת איכות קולחין, סילוק פסולת או בוצה לאתר סילוק מורשה, תיקון או החלפת ציוד שקרס והפסיק לתפקד, וכן כל העבודות הנלוות והכרוכות באלה הנדרשות לביצוע מושלם של ההסכם וכן ביצוע עבודות נוספות או יזומות על פי דרישת המינהל.

- אחריות הקבלן:

  - הקבלן מתחייב כי הוא מכיר את העבודות הנדרשות, את מצב המט"ש הטכנולוגיה, המפרטים, התקנים, סוגי החומרים וכל יתר הדרישות למיניהן של עבודה זו, וכי הוא בקיא בהם ובתנאי העבודה המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה.

  - בהמשך לאמור לעיל, הקבלן הוא האחראי לפעולה התקינה והרציפה של המט"ש ולשלמות ותקינות המתקן והציוד במתקן.

  - הקבלן מבין כי עליו להציף בפני המפקח (כהגדרתו במסמכי המכרז) כל פרט בתוכניות, טעות בתכנון, אי התאמה במידות וכו', אשר עלולים לגרום לכך שהמתכננים לא יפעלו כראוי. לא עשה כן, רואים אותו כאחראי בלעדי לכך נזק שייגרם.

- מינוי מהנדס אתר:

בנוסף לאמור במסמכי המכרז, על הקבלן למנות "מהנדס אתר" שהוא מהנדס אזרחי רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בעל ותק מקצועי של 5 שנים לפחות בביצוע עבודות אמורות במכרז זה. על הקבלן הזוכה להודיע למקשר מיד עם תחילת ההתקשרות מיהו מהנדס האתר ולקבל את אישור המקשר לכך.

- מדידות וסימון:

  - במקרה בו הקבלן מערער על האמור במדידות שצורפו בנספח ג'6, עליו להודיע על כך למקשר בהקדם, ולא יאוחר מ-14 ימים מקבלת צו התחלת העבודה. במקרה זה, על הקבלן לבצע מדידה חוזרת, שתיבדק ע"י המפקח וככל שיימצא כי קיימים הפרשים, ירשמו נתוני המדידה החוזרת ביומן ומדידה זו תהיה הבסיס לתכנון המפורט.

  - בנוסף לאמור במסמכי המכרז, המינהל ימסור לקבלן את הפרטים הבאים:

    - נקודות B.M לקשירת הרומים;

    - נקודות IP עם רשימת קואורדינטות של נקודות אלו;

    - פרטי התווית כבישים, קשירת רדיוסים, זוויות ומרחקים;

    - גבולות החלקות ורשימת קואורדינטות של פינות מגרשים חדשים באתר;

    - כל הסימונים שיימסרו לקבלן יהיו ברמת דיוק התואמת את תקנות המדידה לפרצלציה.

  - על הקבלן לסמן או לחדש את צירי הכבישים והמגרשים ככל שיידרש. כמו כן יסמן את גבולות כל האלמנטים הנ"ל. כל זאת יבוצע בהתאם לתוכניות ולרשימות שיקבל ותוך הקמת אבטחות לנקודות הנ"ל בצורה שתשביע את רצון המפקח. כל העבודות הנ"ל הן על חשבונו של הקבלן וכלולות במחירי היחידה של הקבלן.

  - הקבלן יהיה אחראי לשלמות נקודות הקבע האמורות לעיל וכל הנקודות שסימן בשטח, על חשבונו, עד למסירת העבודה הגמורה לקבלתה ע"י המפקח. אחריות הקבלן למדידות, ובהן גם סימון ומיקום כאמור בנספח זה, היא מוחלטת. על הקבלן לתקן כל שגיאה, סטייה או אי-התאמה, אשר נובעת מתוך מדידה, סימון ומיקום כאמור, ללא תשלום נוסף, ולשביעות רצונו של המפקח. במקרה בו כתוצאה משגיאה, סטייה או אי-התאמה כאמור יבוצעו עבודות שלא בהתאם לתכנית, יתקן אותן הקבלן לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, עבודת התיקון תהיה על חשבון הקבלן.

  - על הקבלן למדוד ולסמן קווים מקבילים לצירי התוואים. מטרת קווים אלה, לאפשר ביקורות על נכונות העבודות ולאפשר שיחזור, חידוש או שינוי בסימון. קו ההבטחה יסומן בצד הציר ובמקביל לו, במרחק שיקבע על ידי המפקח.

  - לכל נקודה שסומנה על הציר יש להתאים נקודה מקבילה על קו ההבטחה, הן מבחינת מרחקים והן מבחינת מספור היתדות. הקבלן יהיה רשאי להציע למפקח אופן הבטחת צירים שונה מהאמור לעיל (המשכת הציר אל מעבר לתוואי וכיו"ב). בכל מקרה, אופן הבטחת צירים יהיה טעון אישור המפקח.

  - את נקודות הסימון יש לסמן בעזרת חקקים בסלע או ביתדות ברזל זווית אשר מידותיהן לא תהיינה קטנות מ- 40X40X4  ובאורך 90 ס"מ. היתדות יוכנסו לקרקע לעומק של כ- 70 ס"מ וימוספרו בצבע בלתי נמחק ובצורה ברורה.

  - מובהר בזאת כי על אף התכניות הקיימות, על הקבלן למדוד מחדש את השטח לצורך השלמת התכנון המפורט וביצוע העבודה. על עלות פעולות אלו להיכלל בהצעת המחיר של הקבלן.

  - המפקח יערוך מדידת ביקורת לקבלת העבודה רק לאחר שבדיקת המדידה הסופית שנערכה על ידי הקבלן תוגש בצורת רשימה למפקח ותראה בעליל שהעבודה בוצעה בהתאם למידות ולרומים המתוכננים.

  - על הקבלן להעסיק באתר "מודד מוסמך" שיבצע עבודה זו וכל עבודות מדידה אחרות, באמצעות ציוד מתאים כולל ציוד אלקטרו-אופטי "דיסטומט". המודד יאשר בחתימתו את דיוק הסימון התואם את רמת הדיוק של הפרצלציה הנתונה וזאת בהתאם לרמת הדיוק הנדרשת עפ"י תקנות המדידה.

  - אם פגע הקבלן במהלך עבודתו בנקודות שנמסרו לו (נקודות .P.I  ופינות של המגרשים) הוא יחדש וינעץ נקודות אלה, על חשבונו, ע"י מודד מוסמך ברמת דיוק המתאימה לתקנות אגף המדידות לפרצלציה של המגרשים.

  - כל הנקודות שתחודשנה ע"י הקבלן תהיינה מברזלי זווית כנדרש בסעיף 8ח' לנספח זה.

  - על הקבלן לבצע בורות גישוש לגילוי קווי חשמל, קווי מים, קווי ביוב וסניקה תת קרקעיים, למדוד את מיקומם וגובהם ולסמנם בתכנית על מנת לא לפגוע בהם.

  - כל העבודות האמורות כלולות בהצעת המחיר של הקבלן.

  - בכל מקרה של סתירה בין קווי מדידה – גבולות החלקות הפרטיות (הפרצלציה) הם המחייבים.

- לוח זמנים:

  - הקבלן יגיש לאישור המקשר לוח זמנים לביצוע העבודות תוך 15 ימים ממועד מתן צו התחלת העבודה.

  - לוח הזמנים יהיה בהתאם לאמור במסמכי המכרז, ויאפשר מעקב אחרי שלבי הביצוע. כמו כן, לוח הזמנים יקיף את תהליכי ושלבי הביצוע, לרבות אספקת, ניצול ציוד, עבודות קבלני משנה ועוד.

  - לוח הזמנים יוכן בשיטת "גאנט" או שיטה אחרת שתאושר ע"י המפקח ויעודכן אחת לחודש ע"י הקבלן. במקרה של עיכוב צפוי בעבודות, על הקבלן להודיע מידית למפקח.

- יומן העבודה:

  - יומן העבודה ינוהל ע"י הקבלן ויכללו בו הפרטים הבאים באופן יומי:

    - מספר הפועלים שעובדים באותו היום, עם סיווג למקצועות;

    - כלל החומרים והסחורות שנתקבלו באותו היום;

    - רשימה מפורטת של העבודות שנעשו, תוך ציון מיקום והתקדמות העבודות;

    - הכנסה והוצאה של ציוד המשמש לבנייה;

    - תנאי מזג אוויר;

    - הערות בקשות ודרישות הקבלן למינהל (בפרק נפרד ובולט);

    - תגובת המינהל להערות בסעיף 10א'(6) לעיל (בפרק נפרד ובולט);

    - פרטי העבודה;

    - התפוקה היומית שאושרה מראש ובכתב ע"י המינהל;

    - אירועים חריגים.

  - לצד יומן העבודה המקורי, ינפיק הקבלן שני עותקים נוספים מיומן העבודה, אחר עבור המינהל ואחד עבור הקבלן. יומן העבודה יימצא בשטח האתר בכל עת ויועמד לרשות המינהל או מי מטעמו כשיידרש.

  - בגמר העבודות יימסר היומן למפקח השמירה, ויעמוד לשם עיון המינהל או הקבלן במשך שנה מגמר העבודות. במקרה של אי-התאמה בין יומני העבודה, יקבע העותק שנמצא בידי המינהל.

  - המינהל רשאי לראות הפרה חוזרת ונשנית של הוראות סעיף זה כהפרה יסודית של ההסכם.

- רישיונות ואישורים:

באחריות הקבלן ועל חשבונו לדאוג לקבלת כלל ההיתרים והאישורים הנדרשים, לרבות התשלומים והערבויות הנדרשים לקבלת אלו. בתוך היתרים ואישורים אלו יכללו גם רשויות אזוריות ומקומיות, חברת החשמל, המנהל האזרחי, חברת בזק וכו'.

- תיאום עם גורמים אחרים:

  - בנוסף לאמור בכל מקום במסמכי המכרז, מובא לתשומת לב הקבלן כי הדרך למקום האתר עוברת ביישוב "עופרה". על כן, יש לקחת בחשבון כי תהיה תנועת כלי רכב בתוך היישוב וכי מתנהל אורח חיים דתי בתוך היישוב וקיימות הוראות ביטחון ביישוב.

  - על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים להבטחת פעילות המט"ש, תוך פגיעה מזערית בתושבי היישוב.

- מניעת הפרעות ומטרדים:

  - הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מירבית בצרכי החיים והתנועה הסדירה המתנהלים באתר במשך כל העבודה ולעשות כמיטב יכולתו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא.

  - כמו כן, מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודות או להניח על פני השטח חומרים או ציוד בצורה שיש בה כדי להפריע לתנועתם החופשית של כלי רכב מסוג כל שהוא, לחסום דרכים או לפגוע במתקנים קיימים. הקבלן ידאג לבטיחות התנועה ע"י התקנת שלטים, דגלים, פנסים, הצבת עובדים וכו' לפי הצורך, ויבנה מעקפים לצורך הטיית תנועה.

  - באחריות הקבלן להבטיח בכל שלב של הביצוע אפשרות לתנועה ממונעת ולתנועה רגלית בשטח האתר, הכל באחריות הקבלן ובאישורו של המפקח.

  - על הקבלן מוטלת גם האחריות לקבלת אישורים כחוק לשינוי הסדרי התנועה מהגורמים השונים כגון: משרד התחבורה, המשטרה, עירייה וכו' .

  - יוכרו כל תביעות הקבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטת כל האמצעים למניעת הפרעות.

  - כל ההוצאות הנובעות מן העובדה שהקבלן יצא מגבולות האתר שנמסרו לו, בין אם ברשות הפיקוח ובין אם לא, יחולו על הקבלן שהינו אחראי על כך גם כלפי כל צד שלישי שיראה את עצמו נפגע וניזוק מפעולתו זו של הקבלן.

  - באחריות הקבלן יהיה להציע את השלבים השונים בהעתקת התנועה בהתחשב בעבודותיו הוא, ובעבודות קבלנים אחרים באתר ולהביאם לאשורו מראש של המפקח. לאחר מכן יש לתאם זאת עם מחלקת התנועה במשטרת ישראל, ולקבל אישורם.

  - האמצעים הבטיחות יכללו גדרות בטיחות, שילוט ותמרור, תאורה, הכוונת תנועה, תשלום למשטרת ישראל עבור שוטרים בשכר ככל שנדרש, ביצוע מעקפים זמניים, פנסים מהבהבים וכיו"ב – בהתאם לדרישות הרשויות הנוגעות בדבר שפורטו לעיל ותמורתן תיכלל במחיר היחידה של הסעיפים השונים.

- תעודת אחריות:

הקבלן יעביר למזמין תעודות אחריות וערבות שיקבל מיצרנים או ספקים לרבות תעודות אחריות לצנרת, אביזרים, משאבות,  וכל תעודה נוספת. הקבלן ידאג לכך שתעודות אחריות אלה יוסבו למזמין.

- קבלת העבודה:

  - העבודה תימסר למפקח בשלמות. מסירת העבודה תבוצע לאחר ביצוע משביע רצון של כל שלבי העבודה, לרבות תיקונים במידה וידרשו והכנת תכניות "לאחר ביצוע".

  - חתימת המפקח למסירת העבודה תהווה אסמכתא לגמר הביצוע של העבודה. מובא בזאת לידיעת הקבלן, שבעת ביצוע העבודה עשויים להיות באתר נציגי פיקוח עליון של חב' החשמל, חב' "בזק" , ואחרים. אולם, בשום מקרה אין הוראותיהם מחייבות את  הקבלן, אלא באם ניתנו באמצעות המפקח מטעם המזמין בנהלים המקובלים.

  - למען הסר כל ספק, מוצהר בזאת, שמתן תעודת סיום או תעודת גמר בעת קבלת העבודה ע"י המזמין, מותנית בקבלת העבודה גם ע"י הרשות הציבורית המתאימה: חברת בזק, חברת החשמל וגורמי המנהל האזרחי והצגת מסמכים שיאשרו זאת.

- ציוד ואיכות חומרים:

  - כל העבודות יבוצעו בהתאם לתוכניות ויאושרו כאמור במסמכי המכרז, אין לבצע כל שינוי בהם ללא אישור בכתב מאת המפקח, תוך מקצועיות, ובכפיפות לדרישות התקנים הישראליים בין אם הדבר נזכר במסמכי ההסכם ובין אם לאו, ולשביעות רצונו של המפקח, אשר יהיה הקובע היחידי בקשר לכל שאלה שתתעורר ביחד לטיב החומרים, טיב העבודה ואופן ביצועה ואשר הוראותיו במשך תקופת העבודה תשלמנה כל תיאור אשר לא פורט בפרטים. דרישתו של המפקח המזכרת בסעיף זה תהא המשך הגיוני והכרחי לביצוע כל עבודה המזכרת במפרט זה או בכתב הכמויות.

  - על העבודות להתבצע בדייקנות ובהתאם לגבהים המתוכננים, פרט למקרים בהם מותרת סטייה בגבולות מסוימים אשר יאושרו ע"י המנהל/ מפקח של הפרויקט בתאום המילת"ב. ומכל מקום, לא תהיה סטייה כזו מצטברת  לאורך מקטע לקטע, או לגובה, משכבה לשכבה. הסטיות המותרות תהיינה כמפורט בסעיפים המתאימים במפרט הכללי.

  - דרישות ההסכם ביחס לטיב העבודות ואיכות החומרים הן מינימליות. לא תינתן כל תוספת תשלום עבור טיב העולה על המינימום הדרוש. לא יובא בחשבון טיב העולה על מינימום הדרוש כתמורה כלשהי עבור מימדים שמתחת לדרוש.

  - הקבלן מתחייב להשתמש בחומרים ובמוצרים הנושאים תו תקן או סימן השגחה. בכל מקרה חייב חומר או מוצר לעמוד בדרישות המפרט גם אם אלו גבוהות מהדרישות של תו התקן או של סימן ההשגחה המתאימים.

  - כל החומרים אשר יסופקו ע"י הקבלן יהיו ממין משובח ביותר ויתאימו מכל הבחינות לדרישות המזמין ולדרישות התקנים הישראלים האחרונים.

  - על הקבלן לפרט בהצעתו את הציוד שבדעתו להשתמש לביצוע העבודה (סוג הכלים וגילם, מספרם, נתונים טכניים וכו'). כל הציוד אשר הקבלן ישתמש בו לביצוע העבודות טעון אישור המפקח לפני התחלת הביצוע (אלא אם כן ויתר המפקח על בדיקתו ואישורו של אותו ציוד, כולו או בחלקו). הציוד אשר לא יאושר על ידי המפקח יפונה מהמקום על ידי הקבלן ועל חשבונו ויוחלף בציוד אחר מסוג אשר יאושר ע"י המפקח.

  - עם התחלת העבודה, ולא יאוחר מאשר שבוע ימים לפני השימוש בחומר מסוים, על הקבלן לקבל מאת המפקח אישור על מקור החומרים אשר בדעתו להשתמש בהם ולהגיש דגימות מאותם החומרים לצורכי בדיקה.

  - החומרים יימסרו לבדיקה בהתאם להוראות המפקח ותוצאותיה יקבעו את מידת התאמתם לשימוש בביצוע חוזה זה. כל סטייה בטיב החומר מן הדגימה המאושרת תגרום להפסקת העבודה ולסילוקו המידי של החומר הפסול מהמקום, על חשבון הקבלן.

  - הפסקת העבודה תמשך מבלי שתבוא מצד הקבלן כל תביעה להארכת משך הבצוע הנקוב במכרז, עד שהקבלן יביא למקום חומרים בטיב מאושר ובכמות המתקבלת על דעת המפקח.

  - הבדיקות תבוצענה על חשבון הקבלן במעבדה מוסמכת שתקבע על ידי המפקח ותוצאות הבדיקות הנ"ל תחייבנה את שני הצדדים.

- שילוט לפרויקט:

  - הקבלן יציב על חשבונו למשך כל תקופת ביצוע העבודה לכל הפחות שני שלטי מתכת במידות של כ-4 מטרים X 6 מטרים, שעל גביהם יופיעו הפרטים הבאים:

    - שם ולוגו של המינהל האזרחי;

    - מהות הפרויקט והעבודות המבוצעות;

    - פרטי הקבלן;

    - פרטי המתכננים;

    - פרטי הפיקוח;

    - פרטי הניהול;

    - תקופה עבודה משוערת.

  - הגודל הסופי של השלט, צורתו, הצבעים, הכיתוב ומיקומו המדויק ייקבעו על-ידי המזמין.

  - למען הסר ספק, עלות השילוט תיכלל בהצעת המחיר של המציע לעבודות המפורטות במכרז זה.

- סיום התקשרות וחפיפה:

עם סיום מתן השירותים, הקבלן יספק חפיפה מסודרת לכל גורם בהתאם להוראות המקשר, כדלקמן:

  - מועד החפיפה – עם סיום מתן שירותיו של הקבלן, מכל סיבה שהיא, המקשר רשאי לדרוש ביצוע החפיפה בכל מועד, בתיאום מראש בין הצדדים, וזאת עד לחודשיים מיום סיום ההתקשרות בין הצדדים.

  - מהות החפיפה – תקופת חפיפה תימשך כחודש לפחות, עם אדם אחד או שניים אשר יבחר המקשר, במקום אשר יבחר המקשר, וכן זמינות ברמה גבוהה לשאלות והתייעצויות אשר יבוצעו בדואר האלקטרוני, וזאת עד לחודשיים מיום סיום ההתקשרות בין הצדדים. במסגרת החפיפה יסביר הקבלן לאדם הנחפף על ביצוע תפקידו, הבהרות בנוגע לפרויקטים שליווה וכל נתון או עצה סבירה אשר קבלן סביר היה זקוק לו לשם כניסה לתפקידו באופן מיטבי בנסיבות העניין.

- המקשר

המקשר מטעם המינהל האזרחי הוא קמ"ט איכה"ס מר לב סטרנין , דוא"ל  levst@sviva.gov.il או

EladE@npa.org.il.

לקבלת מסמכי המכרז, ולהפניית שאלות הבהרה, ניתן לפנות אל המקשר. הקבלן יגיש את השירותים המפורטים במסמכי המכרז על פי הנחיות המקשר.

נספח ג'1 – עבודת המפקח

המפקח:

המפקח במסמכי מכרז זה בכלל, ובמפרט זה בפרט, יהיה מי שמתמנה ע"י המינהל האזרחי בכתב, מזמן לזמן, לפקח על ביצוע העבודות או חלק מהן בהתאם להסכם, וללא כל סמכות להתחייבות כלשהי מטעם המינהל, לרבות התחייבות משפטית או מקצועית.

- תפקיד ועבודת המפקח:

- המפקח יהא מוסמך לבקר, לבדוק ולפקח על טיב העבודה והחומרים בקשר לביצוע העבודה, בהתאם להוראות החוזה, וכן יהא רשאי למסור הודעה לקבלן בדבר אי-אישורם של עבודה או חומרים. ניתנה הודעה כאמור, יפסיק הקבלן את אותה העבודה, או השימוש באותם החומרים, עד קבלת החלטתו של המנהל או המהנדס.

- המפקח לא יהא מוסמך לשחרר ולפטור את הקבלן מחובה כלשהי מחובותיו, המוטלות עליו על פי החוזה, וכן לא יהא מוסמך להורות על ביצוע עבודה כלשהי, העלולה לגרום לאיחור בגמר "המבנה" או על שינויים כלשהם בביצוע כל המבנה אלא אם כן הוסמך לכך בכתב באמצעות הוראה מפורשת של המהנדס.

- המהנדס רשאי מזמן לזמן, בהתאם לכורח הנסיבות, להעביר למפקח סמכות מסמכויותיו, המוקנות לו כנאמן מטעם המזמין, והודעה בכתב על כך תישלח לקבלן. כל הוראה בכתב, ע"י המפקח לקבלן בתחום סמכויותיו שהועברו לו כנ"ל ע"י המהנדס, דינה כדין הוראה שניתנה ע"י המהנדס.

- לא פסל או אישר המפקח כל עבודה או חומר, אין בכך מניעה בעד המהנדס מלפסול את העבודות או את החומר לאחר מכן, או לא לאשרם, וכן לצוות על הריסה, סילוק את הורדה, לפי העניין.

- לא הייתה דעתו של הקבלן נוחה מכל החלטה שהיא מצד המפקח, יהיה הוא רשאי להביא את העניין בפני המהנדס, שיהא רשאי אז לאשר, לבטל או לשנות את ההחלטה.

- המפקח יהא זה אשר יבדוק ויאשר את חשבונות הקבלן שיוגשו למזמינה לצורך אישור המזמינה לתשלום.

נספח ג'2 – מפרטים מיוחדים

כללי:

- נספח זה מהווה נספח המשך לנספח א' (המפרט הטכני) וכלל האמור בו ובשאר מסמכי המכרז מחייב.

- יש לקרוא ולפרש את נספח זה לצד מסמכי המכרז וכרך א' של המפרט הכללי לעבודות ביוב ברשויות המקומיות בהוצאת המנהל לתשתיות ביוב (מהדורה רביעית 2009) (להלן: "המפרט הכללי"), מהדורה אחרונה, הכל כאמור באותו מפרט; וכן עם המפרט הכללי לעבודות בנין בהוצאת משרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ומע"ץ (להלן: "המפרט הבין-משרדי"), במהדורתו האחרונה והמעודכנת ובהתאם לתקנים, הוראות היצרנים לחומרים השונים, דרישות הרשויות השונות וכו'.

- על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התוכניות ומסמכי המכרז את כל המידות, הנתונים והאינפורמציות המובאים בהם.

- בכל מקרה שתמצא טעות או סתירה בתוכניות, בנתונים, במפרט הטכני ובכתב הכמויות, עליו להודיע למזמין ולבקש בירורים בעת סיור הקבלנים. פרוטוקול סיור הקבלנים שיופץ לכל המשתתפים במכרז יכלול תשובות להערות הקבלנים, ויהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה.

- אם יהיו סתירות במסמכים ותוכניות שיקבל הקבלן יחד עם צו התחלת העבודה, יש להודיע למפקח באופן מידי ולבקש הוראות בכתב. זאת, לא יאוחר משבוע ימים לאחר קבלת המסמכים לביצוע.

- במקרה בו יש ערעורים על הגבהים ועל המידות שמסומנים בתוכניות, על הקבלן להביא זאת באופן מידי לידיעת המפקח ולרשום זאת ביומן העבודה. החלטת המפקח בנדון תהיה סופית. לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא הרגיש בסטיות ובאי-ההתאמות.

- מסמכי התכנון הנדרשים:

- כאמור במסמכי המכרז, יש לפעול בהתאם לתכנית מתאר יוש/57/1579.

- ככלל, קיימות תכניות (מצורף כנספח א'6) ועל הקבלן להשלים את התכניות בהתאם לנתוני התכנון (אלא אם נאמר אחרת במסמכי המכרז).

- על הקבלן להכין בעצמו ועל חשבונו את מסמכי התכנון המפורט (shop drawings).

- על הקבלן להכין גרמושקה להיתר בניה, לרבות טיפול בהשגת ההיתר. המזמין יסייע לקבלן בקבלת האשורים הסופיים של הרשויות המוסמכות.

- המנהל הבהיר כי לא תשולם כל תמורה כספית בגין הכנת התוכניות והטפול בקבלת אשורי הרשויות.

- מסמכי התכנית שיוגשו לאשור המזמין בטרם הביצוע יכללו:

    - חישובים הידראוליים, תהליכיים וסניטריים סופיים המוכיחים שהמתקן יפיק קולחים באיכות המוגדרת;

    - תרשים זרימה של המערכת;

    - תכניות המתקנים;

    - פרוספקטים וספיציפיקציות לציוד, כולל תכנית חיווט חשמלית;

    - חישוב אומדן עודף הבוצה השנתי לסילוק מהמתקן;

    - תחשיב ההוצאות השנתיות להפעלה והחזקה, כולל מאזן צריכת אנרגיה (לפי מרכיבים) והוצאות האנרגיה;

    - נתוני חיבור החשמל הדרוש;

    - תיאור מערך התחזוקה פעיל בעל כושר תחזוקה של המתקן המוצע לתקופה של לפחות  5 שנים;

    - גרמושקה להיתר בניה.

- לחתימת החוזה עם הקבלן הזוכה, עליו להציג מסמכים המעידים שהוא או עובד בחברת הקבלן המשמש כמנהל הפרויקט הינם בעלי ידע ומיומנות בנושא המכרז, בתחום ההנדסה הסביבתית ובטכנולוגיה המוצעת.

- החומר הטכני שיידרש לבצוע, יוגש לאישור לרשויות באמצעות המתכנן של הקבלן.

- באחריות הקבלן ועל חשבונו להגיש את תכניות ההגשה להיתר בניה לוועדה המקומית כולל כל האישורים הנדרשים לכך לקבלת היתר סופי. כמו כן, באחריות הקבלן לדאוג להוצאת רישיון עסק.

תדירות ופרמטרים למדידת מוצרים במכון  (ע"פ דרישת התקנות):

| פרמטר | יחידות מדידה | - תדירות |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | שפכים | קולחין |
| ספיקה | מ"ק+ מק"ש | רציף | רציף |
| צח"ב | מג"ל | ע"פ תקנות | ע"פ תקנות |
| מוצקים מרחפים 1050 מוצקים מרחפים °550 | מג"ל מג"ל | כנ"ל כנ"ל | כנ"ל כנ"ל |
| צח"כ | מג"ל | כנ"ל | כנ"ל |
| חנקן אמוניאלי | מג"ל | כנ"ל | כנ"ל |
| חנקן קילדל | מג"ל | כנ"ל | כנ"ל |
| ניטריט | מג"ל | כנ"ל | כנ"ל |
| ניטראט | מג"ל | כנ"ל | כנ"ל |
| זרחן | מג"ל | כנ"ל | כנ"ל |
| קולי צואתי | MPN | כנ"ל | כנ"ל |
| כלור | מג"ל |  | רציף |
| עכירות | NTU |  | רציף |

- עיכול וסחיטת בוצה, סילוק הבוצה הסחוטה לאתר מורשה.

- הקבלן מתחייב שאיכות הקולחין הנבדקים יעמדו בדרישת חוזה זה, וכן איכות הבוצה בדרישות משרד הבריאות כפי שיקבעו מפעם לפעם החמור מבניהם.

- תוצאות הבדיקות תועברנה באופן שוטף למזמין העבודה לא יאוחר מ- 7 ימים מגמר כל בדיקה.

- דיגום הקולחים ייעשה ע"י דוגם מורשה + דיגום השפכים יהיה מורכב.

- התכנון הנדרש:

- שיטת הטיפול בשפכים באחת מהשיטות המצוינות כולל טיפול שלישוני ניטריפיקציה ודה ניטריפיקציה ביולוגית והרחקת זרחן. התכנון האמור הינו לביצוע מידי לספיקה יומית של 1,700 מ"ק/יממה.

- טיפול קדם:

- מערכת משולבת הכוללת מסנן 6 מ"מ עם דחסן; מלכודת שמנים וגרסית; מסנן עדין חורים 2 מ"מ RO9   או  2RO או אחר שאושר ולאחריו מדידת שפכים במד אלקטרו מגנטי "6.

- בריכת וויסות וחירום שפכים מאווררת ומחולקת לשניים בנפח כולל של 250 מ"ק לפחות.

- השלמת הריקאקטור או הסבת הריאקטור לריאקטור בטכנולוגיה המוצעת.

- שיקום המשקע או הפיכתו לתא בתפקוד אחר על פי הנדרש בטכנולוגיה המוצעת.

- ייצוב אירובי והסמכת בוצה וסחיטת בוצה ל 18% לפחות, תאי בוצה בנפח מינימלי 230 מ"ק

- מערכת טיפול שלישוני כולל מסנן והכלרה ומדידות רציפות.

- מערכת פיקוד בקרה להפעלת המט"ש כולו באופן אוטומטי לחלוטין ולמתן התראות אלחוטיות על כשל טכני בציוד, מפלסי גלישת  חרום. כניסת אנשים שאינם מורשים לחצר המכון.

- דירוג והחלפת מערכת סחיטת הבוצה.

- בניית מתקן קליטת ביוביות:

- תכנון מפורט של המתקן עם תשתית הולכה (נדרש לעמידה בתנאי צו קמ"ט מים).

- ביצוע עבודות עפר כולל מצעים ואספלט.

- ביצוע מבנים, ביתן שומר עם שירותים, בריכת קליטה, בור אבנים, תעלת מגוב. קו ביוב עד החיבור לביוב עופרה.

- מתקן להזרמת קולחין לדילול ושטיפה כולל מיכל 50 מ"ק, צנרת מגופים, חיבור לכל המתקנים.

- אספקת חשמל וביצוע לוח חשמל, פיקוד ובקרה על עבודת המגוב, מי הקולחין , תאורה, איוורור ומיזוג ביתן שומר.

- הרצת המתקן 3 חודשים עם שומר קבוע 4 שעות ביום.

- קו ביוב וקו סניקה מהמט"ש למתקן קליטת ביוביות:

- ביצוע קו סניקת קולחין 160 מ"מ, דרג 16, 2,500 מ"א מהמט"ש למתקן, כולל שסתומי אוויר, נקודות ניקוז לפחות מגוף חוצץ אחד, וחיבור בשני הצדדים.

- ביצוע קו ביוב 200 מ"מ PVC, 8-SN, ת"י 884 מהמתקן ליישוב וביישוב חיבור למערכת הקיימת.

- שיקום מעברי כבישים, מדרכות, כולל מילוי מצעים סוג א' או CLSM ע"פ הוראת המפקח.

- יחידות תפעוליות עיקריות שיש לבצע או להשלים:

- קדם טיפול – נדרשת יחידה אחת (קיימת תעלה שיש להשלים);

- בריכת ויסות זרימות – קיימת אך נדרש להשמיש ולצייד;

- מתקן קליטת ביוביות;

- קו ביוב ממתקן קליטת הביוביות עד לקו הביוב ביישוב עופרה;

- קו סניקת קולחין מהמט"ש למתקן קליטת הביוביות;

- ריאקטור ביולוגי – קיימים שני ריאקטורים מסוג ביוסרקל שיש להשמיש ולצייד;

- משקע שניוני – קיים (יש להשמיש ולצייד);

- מערכת טיפול שלישוני והכלרה ;

- ייצוב והסמכת בוצה בריאקטור אירובי – יש  לבצע;

- מערכת סחיטת בוצה חלק מהריאקטור – יש להשלים;

- מערכות פיקוד, בקרה והתרעות לכל המתק – לא קיים יש להשלים;

- גלישה אל בריכת הקולחין מכל מיכל ממנו מבצעים שאיבה. יש לוודא שקיימת צנרת יציאה מתאימה מהמתקנים ולהשלים במידת הצורך;

- כל דבר אחר שיידרש על מנת לטפל בשפכים על מנת לעמוד ביעדים המפורטים במסמכי המכרז.

- רשימת מבנים ומערכות עיקריים הנדרשים:

| אזור/ מס' | מס' יחידות | נתונים טכניים | חומרי מבנה | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| פרק א' – טיפול קדם |  |  |  |  |
| תא מלכודת אבנים | 1 | קיים |  |  |
| מגוב מכני עדין משולב ודחסן | 1 | דוגמת RO9 , חורים 2 מ"מ. לספיקה של 170 מק"ש |  | ניארוסטה, רשת 316, גוף 316 |
| מגוב מכני משולב דחסן ראשון גס 6 מ"מ ל 150 מק"ש |  |  | ניאקרוסטה 316 | יכול להיות משולב במתקן RO5 |
| מבנה משולב מפריד גבבה משולב דחסן מפריד גרוסת, ממיין, לוכד שומן 150 מק"ש | 1 | ספיקת ביוב גולמי 150 מק"ש דוגמת RO5 , הפרדת גבבה 3-2 מ"מ. | ניארוסטה 316 | מפריד גרוסת 90% מגרגירים 0.2 מ"מ , הפרדת שמנים ושומנים עם גורף שמנים. יוצב על עמודים ויכלול מערכות כניסה, יציאה וחלוקה לתאי הוויסות |
| מיכל לגבבה וגרוסת | 3 | מיכל 4 מ"ק או אחר לפי המציע | פח עם צביעה חרושתית | דגם וגודל מאושר ע"י המזמינה יוצב על משטח בטון מנוקז. |
| מיכל שמנים מורחקים | 1 | 5 מ"ק | פוליאתילן | יוצב על משטח בטון עם ניקוז מים. |
| מיכל ויסות שפכים וחירום | 1 | - | חלק ממבנה הביוסירקל הקיים | יכלול מערכת עירבול וחיבור למשאבות, מדרגות, פודסטים ומעקות, ניתן לשלב עם הקיים. |
| משאבות במיכל וויסות | 2 | טבולות, וורטקס עם מעבר 65 מ"מ לפחות, או פליגט דגם N 36 מק"ש, 10 מ' |  | יופעלו בבקרת כמות ממד המים ובגיבוי מצופים. |
| צנרת, מגופים ושסתומים | - | - | על פי הנדרש | - |
| פרק ב' – טיפול ביולוגי |  |  |  |  |
| טיפול ביולוגי – ראקטורים | 1 | ריאקטור קיים, ישודרג ויוסב עם מחיצות בטון ומתקנים ע"פ הטכנולוגיה המוצעת, יוחלפו המפוחים והדיפיוזרים וכל הציוד האלקטרו מכני הדרוש. | בטון יצוק | יכלול פירוק מתקנים קיימים, שינויים בכניסה וביציאה, הרכבת מצעים או ממברנות, ביצוע בשלבים ועם מתקנים זמניים, על מנת להמשיך עבודת המט"ש תוך כדי ההשלמה. |
| משקע שניוני | 1 | קיים, להשלמה או להסבה. | - | שינוי במתקני הכניסה והצנרת מהריאקטורים, וביציאה לתא הקולחין. |
| מפוחים ודיפיוזרים | 3 | על פי תכנון 2 לפחות. 1 רזרווי, ו-1 נוסף לבוצה ויסות | - | יכלול גם את הצנרת הדרושה, האביזרים, בקרת הפעלה עד ריכוז חמצן בריאקטור. |
| מערבלים | 6 | בכל תא אנוכסי בתאי וויסות ובכל מקום שנדרש לפי התהליך | - | לפי תכנון עם מערכת הרמה. |
| סיחרור בוצה | - | סחרור בוצה ושיחרור בוצה | - | - |
| סיחרור פנימי | - | באמצעות משאבות טבולות או איירליפט | - | - |
| משאבות הזנה בתא איזון | - | זוג משאבות כל אחת 40 מק"ש לפחות, משאבות טבולות אחת בכל תא, יפעלו על פי מד מים לפיזור ההזנה לריאקוורים לאורך כל שעות היממה | - | - |
| פרק ג' – טיפול שלישוני |  |  |  |  |
| סינון חול | - | מערכת אוטומטית, מהירות עד 10 מ' לשעה, שטיפות אוטומטיות, התכנון לפי 35 מק"ש. | - | תכלול מסנן מקדים, הוספת קואגולנט, מפוח ו/או מדחס להרחפת המצע לפני שטיפה אל המבנה. |
| הכלרה | 1 | יתוכנן לפי35 מק"ש | - | כולל מיכל במעצרה שיספיק לחודש לפי 700 מ"ק ליום |
| משאבות בתא קולחין ראשון | 2 |  | - | יופעלו באמצעות מד אולטרה סוני או מצופים. |
| מיכל מגע | 1 | 20 מ"ק נטו | - | - |
| בקרה | - | על פי תקנות 2 מדי עכירות רציפים, מד כלור רצוף, שמירת נתונים 7 שנים, בקרה על משאבות הזנה. | - | - |
| בדיקות איכות קולחין | - | בדיקות רצופות ושמורות. | - | על פי תקנות ודרישות משרד הבריאות. ריכוז כלור ועכירות כולל שמירת נתונים. |
| 3.4 בדיקות איכות קולחין | - | בדיקות רצופות ושמורות. | - | על פי תקנות ודרישות משרד הבריאות. ריכוז כלור ועכירות כולל שמירת נתונים. |
| 3.5 תא קולחין ראשון | 1 |  | - | על פי תכנון מוצע. |
| פרק ד' – טיפול בבוצה |  |  |  |  |
| תא ייצוב בוצה | 1 | ע"פ תכנון, יכלול גם הסמכה גרוויטציונית . | בטון | כולל צנרת, דיפיוזרים ומפוח מיוחד. |
| סחיטת בוצה | 1 | על פי תכנון צנטריפוגה או אחר, כולל התאמת הרמפה. | - | תכלול גם מערכת הזרקת קואגולנטים, מיכל בוצה מתאים לרמסע, יתוכנן לעבודה מקסימום 8 שעות, מקסימום 2 ימים בשבוע, 20 מק"ש לפחות. |
| משטח למכולת בוצה סחוטה | 1 | בהערכה- 30 מ"ר | - | כולל פסי פלדה בבטון לגלגלי מכולה |
| שוחת ניקוזים למי הסמכת בוצה | 1÷2 | שוחה מבטון נפח רטוב כ-1 מ"ק - קיים | - | באם לא ניתן להזרים את כל מי הניקוז אל תא ניקוז אחד יסופקו 2 תאי ניקוז. |
| פרק ה' – חשמל |  |  |  |  |
| מערכת חשמל, פיקוד ובקרה + תאורה והתרעות אלחוטיות | קומפ' | האביזרים והציוד על פי דרישות המזמינה. | - | תכלול את כל מרכיבי המט"ש וסילוק הקולחין, מערכות התרעה ע"י חברת טופקו או ע"פ החלטת המזמינה. |
| גנרטור חירום | 1 | להפעלת כל מערכות המט"ש למעט סחיטת בוצה | - | קיים במידת הצורך יש להחליף. |
| פיתוח השטח | - | כבישי גישה עם חיפוי מצע ואספלט המאפשרים הגעה לכל יחידה לצרכי טיפול, מערכות הרמה – עגורנים לכל משאבה מפוח, השלמת גידור ותאורה | - | - |

- תיאור יחידות הטיפול:

- ככל שיוגש תכנון חלופי, עליו לעמוד בקריטריונים המצויים בסעיף זה (סעיף 5).

- קדם טיפול:

- מסנן עדין דחסן דוגמת RO9 או ש"ע , 2 מ"מ, יתוכנן ל 150 מק"ש, קוטר 700 מ"מ; מערכת משולבת R05 גבבה 6 מ"מ, מתוכנן ל- 170 מק"ש;

- מערכת מלכודת גרוסת אינטגרלית, וגריפה והרחקת שמנים ושומנים עם גורף שמנים, תא  שמנים ומיכל חיצוני 5 מ"ק מנוקז, תוצרת חב' HUBER דגם RO5 או ש"ע יתוכנן 180 מק"ש;

- תעלת גלישה/עוקפת למסנן דחסן עם מגלש/סגר ידני, מגוב ידני וגלישת חירום מעל   
המגוב ומצוף התראה למצב חירום;

- השלמת התעלות, היסודות, תא קליטה לפני המתקן מדרגות, ורמפה לגישה נוחה למתקן.

- בריכת ויסות – חירום:

- ויסות שפכים גולמיים וזרמים חוזרים וחירום למקרה שהמט"ש מושבת;

- בריכת בטון קיימת;

- צנרת גלישה, מעקות, משטחי דריכה, מדרגות עליה;

- משאבות טבולות לביוב גולמי עם שני קווי סניקה נפרדים, על כל אחד יורכב מונה מים, אלקטרו מגנטי לבקרה על המשאבות. לכל משאבה שסתום אל חוזר לביוב ומגוף, המשאבות יפוקדו ע"י מד השפכים כך שיעבירו ספיקה ממוצעת;

- קורת הרמה – יש להשלים;

- בקרת מפלס ע"י חיישן אולטרה סוני והפעלה בכל תא;

- הספקת אויר ע"י מפוח נפרד של מערכת הטיפול בבוצה;

- גלישת חרום לבריכת הליטוש, מצוף התראה למצב חירום;

- מערבל.

- ריאקטור אירובי - קיימים שני מתקנים מסוג ביוסרקל, יש לנקותם, ולהשמישם, לרבות הוספת נשאים מכל סוג או מתקנים אחרים לצורך עמידה בדרישות הספיקה ואיכות הקולחין.

- אגני שיקוע שניוני – קיים אגן אך יש צורך בשיפוץ המגובים והמגלשים.

- בריכת ייצוב והסמכת בוצה - ישנו במסגרת הריאקטור הקיים, אך ככל שיידרש על הקבלן לבנות.

- ערבול ואוורור על ידי מפזרי אוויר המותקנים על תחתית הבריכה, או שיטה אחרת שתאושר;

- כניסת בוצה עודפת בקווי סניקה מכל אגן שיקוע בנפרד;

- גלישת חירום ושלושה מגופים להגלשת מי ציפה;

- גלישת מי ציפה בשלושה קוים עם מגופים במפלסים כל 50 ס"מ – קיים;

- מוצא מי ציפה דרך שוחת בדיקות עם קו ניקוז לתחנת שאיבת ניקוזים ;

- משאבות בוצה מיוצבת (1 בעבודה ו- 1 בעתודה) וקו סניקה למערכת סחיטת בוצה;

- קו גלישת חירום לבריכת ויסות;

- מתקן סחיטת בוצה עם צנטריפוגה (או שיטה אחרת שתתקבל), כולל אוטומציה מלאה  ומתקני הרמה.

- מערכת טיפול שלישוני והכלרה ל-35 מק"ש:

- מסנני חול עם שטיפה אוטומטית, משאבות הזנה, כל המערכת תכלול מבנה.

- מיכל מגע 30 מ"ק, מיכל קולחים ראשוני קיים בריאקטור , או יותקן חדש מחוץ לריאקטור.

- משאבת מינון, מיכל כלור במעצרה מוגן שמש.

- משאבת כלור  תהיה מפוקדת ע"פ מי המים בכניסה.

- סככה.

- מערכת בדיקות כלור ועכירות רציפים על פי הוראות משרדי הבריאות והגנת הסביבה.

- הגלשה לבריכת הליטוש הקיימת (על הקבלן לשקם ולהשלים).

- פיקוד ובקרה - מערכת פיקוד ובקרה שתתמקד במעגל בקרה של כל מערכת משנה בנפרד ותוכל להעביר התראות בשידור אלחוטי למוקד של המזמין ו"ביפרים" לאנשי תפעול לתגובות מידיות .מערכת הבקרה תאפשר תפעול מרחוק של מתקנים חיוניים וביצוע ביטול תקלות (RESET).

- מערכת התראות אלחוטיות:

- על הקבלן לקחת בחשבון כי המתקן לא יהיה מאויש 24/7 וכי נדרש מהמפעיל לבקר במקום בתדירות של פעמיים עד שלוש בשבוע;

- מערכת הבקרה נדרשת לאפשר תמונה במצב אמת של פעולות המכון ואפשרות שינוי פרמטרים תפעוליים;

- מערכת הבקרה תכלול לפחות ארבע מצלמות עם חיישני תנועה המתריעות על חדירות לא מורשות לשטח המתקן;

- בקר אלחוטי מדגם שיאושר ע"י המקשר לפעולה ברשת "חיונית" הכולל שני חריצים לכרטיסים עתידיים;

- סוללה ומתקן גיבוי;

- כרטיסי D\IP על פי הנדרש עם "רזרבה" של כ-25%;

- כתיבת תוכנה, התקנה והפעלה;

- יחידה להעברה אלחוטית של התראות שונות מהתחנה אל יחידת התראה ניידת "ביפר" הנמצאת אצל המפעיל עם כיתוב בעברית, קליטת הוראות פיקוד ולפחות 16 התרעות;

- תורן, כבל הזנה ואנטנה כיוונית לפי הצורך;

- תשלום די שימוש ואחזקה לתשתית "ביפר" ו"חיונית" לכל תקופת ההתקשרות.

- מערכת מיגון לפריצות:

- מערכת מיגון היקפית;

- מערכת מיגון למבנה המרכזי עם "מגענים" לדלתות;

- מערכת הכוללת ארבע מצלמות עם שידור ישיר בזמן אמת לניידים של המפעילים;

- מערכת מיגון שערים;

- מערכת המיגון תחובר למערכת האלחוטית.

- מיכשור:

- מד ספיקה אלקטרו-מגנטי על קו סניקת השפכים ממיכל הוויסות;

- מד מים אלקטרו-מגנטי על קו הקולחין;

- מד עכירות רציף על קו הקולחים (לפני ואחרי הטיפול השלישוני);

- מד כלור הנותר רציף על קו הקולחים;

- מד חמצן מומס DO אופטי עם ניקוי עצמי בזרם אוויר רציף ופיקוד על המפוחים בריאקטור;

- מד מפלס אולטרה סוני בבריכת ויסות ואיגום הקולחים.

- אינסטלציית חשמל:

- מחיר מערכת החשמל יכלול גם את התאורה במתקן, כלל אינסטלציית החשמל ועליה לכלול חפירות שרוולי קוברה, סרטי סימון, ריפוד חול, סולמות להנחת כבלים וכל דבר אחר הנדרש.

- קצוות השרוולים ימולאו בפוליאתילן למניעת כניסת עכברים.

- נתוני תכנון:

- כמות ואיכות שפכים גולמיים - תכנון השלמה והרחבת מכון הטיפול בשפכים של הישוב עופרה מתוכנן לספיקה יומית של כ- 750 מ"ק ליום השפכים מגיעים בגרביטציה, הקולחים שיופקו יהיו באיכות שלישונית (ע"פ ועדת ענבר ויופנו לבריכת ליטוש קיימת, תיסחט ותסולק לאתר מורשה.

המידע להלן הוא בגדר הנחות תכנון הן כתחזיות אוכלוסייה והן כאיכויות שפכים גולמיים.

כמות ואיכות שפכים גולמיים:

| שנה | ספיקה ממוצעת מ"ק/ יום | ספיקה מירבית מ"ק/ש |
| --- | --- | --- |
| עופרה | 600 | 120 |
| ביוביות | 150 (משוער) | 30 |
| סה"כ | 750 | 120 |

טבלת איכות שפכים במיליגרם לליטר:

| צח"כ | 1,200 |
| --- | --- |
| צח"ב | 500 |
| מוצקים מרחפים | 5000 |
| חנקן כללי | 90 |
| אמוניה | 70 |
| זרחן | 12 |
| שומנים | 80 |

- מובהר לקבלן כי ייתכן ויגיעו שפכים גם מביוביות ועל כן ייתכנו ערכים גבוהים יותר מהאמור בטבלאות לעיל בסעיף 4א' לנספח זה. ערכים גבוהים אלו ייתכנו בייחוד בצח"כ, האמוניה והזרחן; על הקבלן להתחשב בכך בתכנון, בהצעה ובתיפעול, ולתכנן לערכים גבוהים ב- 20%.

- איכות הקולחים המירבית הנדרשת תהיה שלישונית להזרמה לוואדי

| צח"כ | 70 מג/ל |
| --- | --- |
| צח"ב | 10 מג/ל |
| מוצקים מרחפים | 10 מג/ל |
| חנקן כללי TKN | 10 מג/ל |
| אמוניה | 1.5 מג/ל |
| זרחן כללי | 1 מג/ל |
| קולי צואתי | פחות מ-10 יחידות MPN ב-100 מ"ל |
| חמצן מומס | *0.05 מג/ל |
| כלור נותר | 1 מג/ל (לפני הזרמה לואדי יש לנדף את הכלור כאמור בתקנות בריאות העם) |

*לאחר הכלרה ל-1 מלגל"ל ושהייה במיכל מגע.

הנחיות המשרד להגנת הסביבה יהיו הקובעות לעניין זה

- איכות בוצה – בוצה מיוצבת  לרמה תקנית (עד צריכת 2 מל"ג חמצן למלג"ר בוצה); בוצה סחוטה 22%- 18% לפחות תאוכסן במיכל סגור ותפונה לאתר מורשה.

- על הקבלן להציע מערכת שתשיג לפחות את איכות הקולחים והבוצה המצוינת לעיל -אחריות סופית ומוחלטת חלה על הקבלן בכל הנוגע לפרויקט כולו, אך במיוחד בנושא הבטחת  ובקרת הטיב, (performance), כפי שפורט.

- הקבלן רשאי להציע תכנון או תכנונים אחרים, שונים מן המוצג, בתנאי שהם דומים מבחינה טכנולוגית לאחת מארבעת הטכנולוגיות המותרות להנחת דעתו של המתכנן, ועומדים בכל שאר תנאי הסף של המכרז. ההגשה תהיה באותה רמת פירוט טכני (תכנוני-הידראולי-תהליכי) כפי שמוגשים התכנונים המוקדמים המצורפים. גם לגבי תכנונים אחרים, כמו לגבי התכנון המופיע במכרז, עליו להגיש חישובים מלאים ומסמכים סופיים לבצוע, shop drawings , לאשור המזמין.

- מובהר לקבלן כי עליו לקבל את האישור המפורש של המינהל האזרחי, בנוסף לרישיונות, אישורים והיתרים הנדרשים בדין.

- אספקת מים וחשמל לצרכי העבודות:

- הקבלן יספק ויתקין על חשבונו רשת מים וזרם חשמל לתקופת העבודות וכל הכרוך בכך, תוך התחברות לרשת המים ולקווי החשמל הקיימים במקום ובנקודות שימסרו לקבלן ע"י המינהל. על הקבלן לבדוק את הנקודות האמורות ומרחקן ממקום העבודות.

- ייתכן ויהיה נדרש להתקשר עם היישוב עופרה לאספקת המים ולהשלים תשתית לכך, לרבות קבלת היתרים להנחת התשתית.

- הקבלן יספק ויתקין על חשבונו תאורה זמנית במרחב העבודות.

- צינורות ומתקנים תת-קרקעיים:

- בשטח העבודה קיימים צינורות ומתקנים תת-קרקעיים – הקבלות יבדוק ויוודא את מיקום אלו וישמור על תקינותם ושלמותם.

- הוצאות החפירות לגילוי הצינורות, הכבלים והשוחות למיניהן, כמו גם השימוש הציוד שיידרש לכך וכל פעולה אחרת שתידרש, יחולו על הקבלן.

- עבודה בסביבת ביוב ותקשורת:

  - עבודת בקרבת קווי תקשורת או עבודות עבור מערכת תקשורת, יבוצעו באישור מוקדם ובפיקוח של מהנדס הרשת בחב' "בזק" על חשבון הקבלן.

  - ביצוע עבודות בקרבת מתקני חשמל/תאורה. העבודות תבוצענה באישור מוקדם ובפיקוח חברת חשמל וכל האישורים והתשלומים יהיו באחריות הקבלן.

  - עבודות בקרבת קווי ביוב או מים יבוצעו באישור מוקדם ובפיקוח צמוד מטעם קמ"ט מים. חציית קווי מקורות תיעשה לפי דרישת חברת מקורות ותנאיה ובנוכחות מפקח מטעם חברת מקורות.

  - צינורות הביוב ימוגנו ע"י שרוולים מתאימים, באזורים הדרושים, לפי המפורט בתוכניות.

  - קבלת האישורים וביצוע התיאומים הנדרשים לפני ובזמן ביצוע עבודות בקרבת המערכות הנ"ל, הם באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.

- הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים:

  - הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים להגן על האתר במשך כל תקופת הביצוע ועד למסירתו למפקח, מנזק העלול להיגרם ע"י פגעי מזג אוויר ובטבע, לרבות מפולות אדמה, שיטפונות, רוח, שמש וכו'.

  - הקבלן ינקוט, לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, בכל האמצעים הדרושים להגנת האתר מפני גשמים או מפני כל מקור מים אחר, כולל חפירת תעלות זמניות להרחקת המים, החזקת האתר במצב תקין במשך עונת הגשמים וסתימתם לפני מסירת העבודה.

  - כל עבודות העזר להתנקזות זמנית לא תימדדנה לתשלום ותהיינה על חשבון הקבלן.

- בדיקת מעבדה:

  - בדיקות מעבדה נדרשות לווידוא העבודה ואיכות החומרים בהתאם לתקן, יבוצעו על ידי הקבלן בתאום מראש עם המפקח, במעבדה מוסמכת על חשבון הקבלן.

  - מובהר לקבלן כי הקבלן המינהל יהיה רשאי לשלם את דמי הבדיקות ולחייב תמורתם את חשבון הקבלן, מבלי שהשימוש בזכות זו יגרע מאחריותו של הקבלן לגבי טיב החומרים והמלאכה כנדרש.

  - ההוצאות המפורטות להלן תחולנה על הקבלן בכל מקרה, ולא תיחשבנה ככלולות במסגרת דמי הבדיקות הנ"ל:

- דמי בדיקות מוקדמות של חומרים המיועדים לקביעת מקורות ההספקה.

- דמי בדיקות אשר הקבלן הזמין למטרותיו (נוחות בעבודה, חסכון וכו') .

- דמי בדיקות חוזרות שנעשו בגין אי עמידה בטיב הביצוע ו/או באיכות חומרים כנדרש.

- דמי בדיקות של חומרים ומלאכות אשר יימצאו בלתי מתאימים לדרישות ההסכם.

  - המינהל שומר לעצמו את הזכות לקבוע את זהות המעבדה שתבצע את הבדיקות ולהזמין את ביצוען, מבלי שהשימוש בזכות זו יגרע מאחריותו של הקבלן לגבי טיב החומרים והמלאכה  כנדרש בסעיפי ההסכם.

- תכניות לאחר ביצוע:

  - על הקבלן להכין תכניות "לאחר ביצוע" (AS MADE) על גבי דיסקט על רקע המדידה שנעשתה לצורך תכנון. הקבלן זכאי לקבל את המדיה הממוחשבת של התכנון רקע עליה תועלת התוכנית AS MADE שתוכן ותיחתם במקור על ידי מודד מוסמך, ובה כל המידע.

  - על התכניות להראות את המיקום והמפלסים המדודים לאחר ביצוע, כולל פני הקרקע בכל אותם הנקודות שבהם נמסר גובה מתוכנן, וכן במקומות נוספים כפי שידרוש המפקח. התוכניות יכללו את המפלסים, מיקומם הסופי ומידותיהן של כל המערכות (גם קוטר השוחה ועומקה) הצינורות וכו' (לאורך כל קטע צינור, הקוטר, החומר ממנו עשוי הצינור והשיפוע).

  - לחלופין, רשאי הקבלן לספק, במקום מידע זה של הצנרת על גבי התוכניות, חתכי אורך ובהם המידע המבוקש, הכל לשביעות רצון המפקח.

  - הקבלן ימסור דיסקט + 4 סטים HARD COPY  עליהם יסומנו בצבעים שונים הביצוע והתכנון.

  - התכניות יהיו חתומות ומאושרות על-ידי מודד מוסמך, שאינו מודד של הקבלן. הגשת התוכניות היא תנאי הכרחי לקבלת העבודה על ידי המפקח.

  - כל העבודות המפורטות בסעיף זה יהיו על חשבון הקבלן.

- סילוק פסולת ועודפי עפר:

  - הקבלן ידאג לסילוק פסולת וכן כל חומר אחר, לרבות עודף חומר חפירה או חציבה שיקבע ע"י המפקח משטח האתר, אל מקומות שפיכה מאושרים ע"י רשויות המנהל האזרחי.

  - השגת ההיתרים וסילוק חומר זה הינו באחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן.

  - על הקבלן לקבל היתר בניה מהרשות המוסמכת לפני תחילת העבודה ולפעול על פי תנאי רישיון זה.

- החזרת השטח למצבו הקודם:

בגמר העבודה, על הקבלן לנקות היטב את האזור ולהחזירו למצבו הקודם ע"י סילוק כל השיירים והפסולת ויתר החומרים שהשתמש בהם לעבודתו, למלא חפירה, להשלים אספלטים וריצוף כפי שהיו לפני תחילת העבודה, לטשטש את עקבות עבודתו על פני השטח לשביעות רצונו הגמורה של המפקח.

- עבודות עפר:

  - הקבלן יפעל בהתאם לאמור בפרק 1 (מפרט כללי לעבודות עפר) למפרט הכללי לעבודות בנייה שבהוצאת הוועדה הבין-משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה ולמיחשובם (להלן: "הספר הכחול").

  - עבודות החפירה, איתור התשתיות, סילוק פסולת החפירה לאתר מאושר וכל העבודות הכלולות באלו, יהיו באחריות הקבלן ועל חשבונו.

  - עבודות החפירה למבנים תת-קרקעיים יבוצעו בהתאם לסעיף 010224 במפרט הכללי.

  - נכון להיום, וככל הידוע למינהל, לא קיימת עדות להימצאות מי-תהום בשטח העבודות. עם זאת, על הקבלן להיערך לביצוע עבודות מתחת למפלס מי-התהום ככל שיהיו. עבודה זו תהיה כלולה בהצעת המחיר.

- עבודות בטון:

  - סוגי הבטון יהיו בהתאם לסעיף 302.2 ב"כרך א" של המפרט הכללי לעבודות ביוב ברשויות המקומיות בהוצאת המנהל לתשתיות ביוב (מהדורה רביעית 2009). בטון מזוין בבריכות יהיה בטון ב-40 מסוג "בטונל" בתנאי בקרה טובים בהתאם לנדרש בבריכות האגירה. הבטון יונח באמצעות הרעדה ולא יתקבל כל סוג של סגרגציה.

  - תבניות לקירות יהיו בהתאם לסעיף 302.5 ב"כרך א" של המפרט הכללי לעבודות ביוב ברשויות המקומיות בהוצאת המנהל לתשתיות ביוב (מהדורה רביעית 2009). התבניות בשני צדי הקירות יהיו ממסגרות פלדה תעשייתיות בדוגמת "ויזה פורם" ועם ציפוי פורמייקה, המחוברות יחדיו ליצירת תבנית קשיחה, ישרה ואטומה.

ככל וקשירת התבניות תהיה עם "סכינים", התבניות יחתכו בעומק של 40 מ"מ מפני הבטון והחריץ ימולא בטיט מלט עם מוסף הדבקה ועבידות. תפרים בין התבניות יושחזו עד לקבלת פני בטון חלקים לחלוטין.

  - כיסוי ברזל הזיון – פני הבטון בצד המים יהיו בכיסוי חמישה ס"מ ופני הבטון בצד יבש יהיו שלושה ס"מ. מרווחי בטון מסוג SPACERS בקירות יותנו כל מטר בכל כיוון והמרחק בין רשתות הברזל ברצפות יישמר באמצעות "כסאות" שיסופקו בכל מטר אופקי ואנכי.

  - קיטום פינות – כל הפינות החיצוניות בכל במבנים יקוטמו באמצעות משולש פלסטיק בחתך 2/2 ס"מ.

  - אשפרת הבטון ברצפות – הצפה במים מיד עם התקשות הבטון לדריכת רגל וכיסוי ביריעת פוליאתילן; אשפרת הבטון בקירות – ריסוס הקירות ב-CURING COMPOUND ע"פ הוראות היצרן, מיד עם פתיחת התבניות וכיסוי ביריעת פוליאתילן למשך חמישה ימים.

  - תפרים בבטון יהיו בהתאם לסעיף 302.10 ב"כרך א" של המפרט הכללי לעבודות ביוב ברשויות המקומיות בהוצאת המנהל לתשתיות ביוב (מהדורה רביעית 2009). תפרי העבודה יבוצעו בהפסקת יציקה של רצפה או קיר, כאשר יש המשך ברזל הזיון דרך התפר. יציקת הרצפה תבוצע כך שגם KICKER ישמש בסיס להקמת התבנית הפנימית ויגון אטם PVC. יש לסתת את פני הבטון של יציקה קודמת עד לחישוף האגרגטים בכל רוחב החתך.

  - איטום ברצועות PVC – התקנה וחיבור יעשו על-פי מפרטי הספק או היצרן ותכניות מפורטים. האטם יהיה פנימי וברוחב של 23 ס"מ ויחוזק עם לולאות ברזל זיון; בפינות ומסעפים יש להשתמש ב"פינות חרושתיות".

  - אטם כימי תופח – על בסיס "בנטונייט" מסווג עבור שימוש במתקן ביוב. החתך יהיה בגודל 12X25 מ"מ ושיעור התפיחה לא יפחת מ-200% לאחר חמישה ימים.

  - בדיקות אטימות:

- מילוי הבריכה תיעשה באיטיות כך שעומק המים הנוסף יהיה לא יותר ממטר אחד במשך 24 שעות (כלומר, בריכה בעומק ארבעה מטרים בארבעה ימים);

- החלק הנבדק יאושר כאטום אם לא הופיעו כתמי רטיבות בצדו "היבש" של הקיר במשך שלושה ימים;

- כחלופה, בדיקת איטום תירשם כמאושרת אם ירידת מפלס המים במיכל במשך  24 שעות יהיה עד מ"מ אחד מעבר ל"קצב התאיידות מגיגית". הבדיקה תהיה באמצעות קרס המחוזק כך שקצה הקרס "שובר" את פני הנוזל;

- תיקוני נזילות יהיו באחריות הקבלן ובאישור המפקח (במקרה הצורך, ועל פי הוראות המפקח, יטויחו פני הקיר הנימי בטייח צמנט מיוחד מסוג "סיקה טופ-סיל 107" או ש"ע.

  - מעבר צנרת דרך קירות – הקבלן ישאיר פתח בקיר, רצפת או תקרת הבטון בקוטר בצינור ועוד 10 ס"מ מכל צד. ברזל הזיון לא יחתך מקומית כדי לאפשר החדרת הצינור עם טבעת איטום או איגון. פני הפתח יחוספסו מכנית וימולא בטון עם אגריגט 10 מ"מ לאיטום מוחלט של הפתח + BG בונד. חיבור בין רצפה לקיר יהיה באמצעות KICKER של 15X15 ס"מ שיהיה יצוק ביחד עם הרצפה כמקשה אחת.

- עבודות צנרת:

  - האמור בחלק זה יהיה בהתאם לסעיפים 302-306 ב"כרך א" של המפרט הכללי לעבודות ביוב ברשויות המקומיות בהוצאת המנהל לתשתיות ביוב (מהדורה רביעית 2009) ולפרק 57 "קווי מים, ביוב ותיעול" בספר הכחול.

  - קווי סניקה:

- כלל אביזרי הצנרת בשטח המט"ש יתאימו ללחץ עבודה של 12.5 אטמ' וללחץ בדיקה של 16 אטמ' לפחות ובהתאם לתכניות;

- הקבלן יספק את כל המחברים, אוגנים, מגופים, שסתומים, תמיכות, חומרי אטימה, חומרי תיקון, ברגים, אומים, דיסקיות, דרסרים, קשתות, מסעפים, הסתעפויות ובסיסי בטון;

- הצינורות המגיעים לאתר יהיו עם סימון סטנדרטי של היצרן הכולל: קוטר, עובי, סוג, ציפוי פנים וחוץ, עטיפה, תאריך יצור ותאריך הובלה לאתר;

- צינורות הטמונים בקרקע יונחו על ריפוד עטיפה וכיסוי חול בעובי מינימלי של 15 ס"מ מסביב לצינור (לא יעשה שימוש בחול מחצבה);

- צנרת מתחת למבנים תהיה עם בטון יצוק עם רשת ברזל .6 הבטון יהיה בכיסוי מינימלי של 15 ס"מ והיציקות יהיו כנגד סלע טבעי או אדמה טבעית בלבד, ללא מילוי;

- כל הקשתות יהיו תעשייתיות רדיאליות ויכללו ציפוי פנים ועטיפה כמפורט עבור הקו.

  - צנרת פלדה:

- צינורות פלדה בקוטר של עד "2 ויהיו מגולוונים סקדיול 40 עם הברגה ומופות. חיבורי הצנרת יהיו בהברגה תוך כדי שימשו בפשתן (לא יורשה שימוש בטפלון);

- צינורות פלדה בקוטר "3 ומעלה יהיו בעלי עובי דופן "5/32 לפחות והציפוי פנימי יהיה של מלט אלומינה וירותכו בהשקה BUTT WELD - צינורות הטמונים בקרקע יהיו עם עטיפת בטון דחוס;

- צינורות גלויים ואביזריהם יצבעו ע"י הקבלן במערכת צבע כאמור:

    - ניקוי חול לדרגה SAL לפי התקן השבדי;

    - שכבת יסוד - "אפוקסי EA9" של "טמבור", שכבה אחת 40-50 מיקרון;

    - שכבה עליונה - "אפוטרן 400" של טמבור, מיושם בשתי שכבות בעובי כולל של 350 מיקרון;

    - גוון שכבה עליונה יהיה כחול 49.

- ב- 10% מהריתוכים יבוצעו בדיקות רדיוגרפיות, הבדיקות יוזמנו ע"י המפקח במעבדה רשמית.

  - צנרת לחץ HDPE:

- צינורות לחץ פוליאתילן מריפלקס  RC+PE-100 תוצרת "פלסים" או ש"ע בדרג 12.5 לפחות  או יותר אם נדרש ללחץ וצנרת מקוטר 110 ומטה אשר תהיה דרג 16 לפחות;

- חיבור צינורות יהיה באחד מהאמצעים הבאים: רוכב, חיבור אוגן, חיבור ריתוך או חיבור אלקטרופיוז'ן;

- הצינורות ישמשו להובלת נוזל בסניקה או אוויר ממפוחים בלחץ נמוך בתהליך הטיפול בשפכים במט"ש;

- הצינורות יהיו מסוג דרג 12 לעבודה בטמפרטורה של עד 50C במשך 15 שנה לפחות.

- הצינורות יהיו עמידים לקרינת שמש.

  - מכלולים:

- המפרטים יכללו שסתומים, דרסרים, מגופי סכין, תריז, פרפר, כדוריים ואל חוזרים, צנרת לחיבור מהמקור או ליעד;

- כל אביזר יכלול את כל אמצעי החיבור והתמיכה על הקו, אוגנים ואוגנים נגדיים, ברגים ואטמים קומפלט;

- פלטות ובסיס בטון, תמיכות בטון ופלדה - אספקת הצנרת הדרושה, הנחה, ריתוך, צבע, התחברות לקווי חוץ והשלמת מערך זרימה פנימי, חיתוכים, ריתוכים, חיבורי אוגן וברגים, אטמים, תמיכות לצנרת וכן, חיצוב במעבר צנרת דרך קירות, רצפות במבנים קיימים וחדשים, כולל ביטון ואיטום, מורכב ומוכן לשימוש;

- העבודה תכלול תיקונים לנזילות, תיקוני צבע, בדיקות לחץ, הזמנת ספקי ציוד ומומחים וכל הדרוש להשלמת העבודה לשביעות רצון המפקח;

- לכל ציוד אלקטרו מכני, משאבות, מפוחים, מערבלים, תותקן מערכת הרמה ושיקוע אל משאית.

- עבודות פיתוח השטח וסלילה:

  - גדר ושערים:

- הגדר תהיה מדגם "קורנס ביטחוני" בגובה 2.5 מ' עם שיפוע וחגורת בטון בתחתית הגדר 25X60 ס"מ עם ברזלי זיון;

- עמודי תמך - כל עמוד חמישי, ראשון ואחרון בציר הגדר במרחק של 1.20 מ';

- עמודי פינה - מפרופיל מרובע 70/70/20 מ"מ עם שתי קרניים;

- ריתוך וגלוון - הרכבה מלאה תעשה לפני גלוון. גלוון כל חלקי הגדר, למעט אביזרי חיבור וברגים שיהיו מפלב"ם, מגולוונים באבץ חם לפי ת.י. 918, ולא פחות מעובי של 85 מיקרון אבץ;

- ביסוס העמודים - יסוד בטון בעומק 60 ס"מ קוטר 30 ס"מ.

  - שער דו-כנפי:

    - שער דו-כנפי מדגם "קורנס ביטחוני" כאשר בכל כנף יהיו שלושה פרופילים אנכיים ושלושה פרופילים אופקיים;

    - רוחב השער יהיה 5 מ' וגובה השער יהיה 2.5 מ';

    - עמודי החיזוק מצינור מגולוון "4;

    - בריחים תחתונים אחד לכל כנף, מחוזקים ע"י סף בטון הנמשך לאורך כל הפתח;

    - גדר השער תהיה מאותו דגם של הגדר;

    - הקבלן יספק מנעול בטיחותי עם מפתח של המזמינה עם בריח אורך 60 ס"מ בין הכנפיים;

    - עמודי חיזוק השער יהיו מחוזקים בבסיס בטון בעומק 1.0 מ' קוטר 0.8 מ'.

  - מעקות וגשרי הליכה:

    - הקבלן יהיה אחראי להימצאות גשרי הליכה עם מעקות למתקנים אליהם יש להגיע. במסגרת זו, הקבלן יספק מערכת מעקות מודולרית מנירוסטה, כאשר המרחק בין העמודים לא יעלה על 1.8 מטר, המעקות יכללו פס רגל

    - המרחק בין מאחזי היד יהיה 500 מ״מ וגובה ציר מאחז יד עליון יהיה 1,000 מ״מ;

    - עמוד פלדה – מבנה מדגם כדור מרותך שיסופק כיחידה שלמה. למעקה יש להוסיף פס רגל בהתאם להוראות הבטיחות;

    - הגימור יהיה מגולוון בחם כיחידה שלמה, כאשר העובי המינימלי יהיה 85 מיקרון ושתי שכבות צבע גמר ״שמטן״ כחול 49

    - צינור העמוד יהיה בעל קוטר חיצוני של 42.9 מ״מ ועובי דופן של 2.5 מ״מ;

    - מאחז היד יהיה בעל קוטר חיצוני של 34.1 מ״מ ועובי דופן של 2.5 מ״מ;

    - פלטת הבסיס תהיה בגודל של 10x50x60 ושני חורים בקוטר 17.5 מ״מ;

    - שרוול חיבור עם קדח של 4.5 מ״מ ופין מתברג מצופה ברונזה (לא יאושרו ריתוכים באתר ולא יאושר צבע גלוון מקומי).

  - עבודות סלילה:

    - הקבלן יהיה אחראי לסלילת דרכים עם אספלט באזורים בהם תהיה תנועת כלים;

    - באזורים בהם לא תהיה תנועה של כלים, יהיה חיפוי מצע סוג א׳ מהודק בעובי של 30 ס״מ לכל הפחות;

    - מילוי במצע סוג א׳ מהודק בשכבות של 20 ס״מ לדרגת צפיפות 97% מוד.א.א.ש.ה.ו׳;

    - התזת ריסוס יסוד ביטומני בכמות 1 ק״ג/מ״ר;

    - בטון אספלט אגרגט 25 PG-68-10 בעובי חמישה ס״מ;

    - התזת ביטומן 100/80 בכמות 0.5 ק״ג/מ״ר;

    - בטון אספלט אגרגט 19  PG-68-10 בעובי 4 ס"מ;

  - תיקוני עבודות סלילה – העבודה תהיה מאושרת כאשר לא ימצאו שקעים של יותר מחמישה מ"מ בפני האספלט בתקופה של 12 חודשים לאחר השלמת העבודה. התיקונים יבוצעו ע"י חיתוך הקטע ששקע במסור פירוק האספלט, פיזור שכבות ביטומן כאמור והחזרת האספלט.

- עבודות איטום:

  - הקבלן יבצע את העבודות בהתאם לפירוט כאמור:

    - מצע בטון רזה מוחלק;

    - שכבת יסוד פרימר GS474 בשיעור של 0.25 ק"ג/מ"ר;

    - שכבת ביטומן אספלטי מנופח חם 75/25 בשיעור של 1.50 ק"ג/מ"ר;

    - פריסת יריעות רשת זכוכית "אינטרגלס" עם חפיה של 10 ס"מ והדבקת השכבות;

    - מריחת שכבה שנייה של ביטומן אספלטי כאמור;

    - פריסת יריעות זכוכית כנ"ל ב"הזזה" של חצי רוחב היריעה;

    - מריחת שכבה שלישית של ביטומן אספלטי כאמור;

    - פריסת שכבת לבד ביטומני רביעי להגנת שכבות האיטום בתקרות וסיוד בשתי שכבות מעליה.

  - איטום קירות במגע עם הקיר – מערכת האיטום תהיה כאמור לעיל, ובתוספת פלטות הגנה מפוליסטרין מוקצף F-30 בעובי של שלושה ס"מ ובאמצעות ביטומן.

- אספקת ציוד מכני והתקנתו:

  - לידיעת הקבלן, כי ביישוב עופרה קיים ציוד חלקי מהציוד הנדרש למט״ש המאוחסן ביישוב. הקבלן יהיה רשאי לבוא בדברים עם נציג היישוב בדבר שימוש בציוד. סעיף זה מובא לידיעת הקבלן לנוחותו בלבד ואינו חייב לעשות כן בשום צורה. המינהל אינו אחראי לציוד או למצבו ואין בידו מידע על מצבו, כמו כן מובהר לקבלן כי  לא יינתן ניקוד נוסף או יתרון כלשהו עבור שימוש בציוד זה.

  - מסנן דחסן עם מלכודת גרוסת וגורף שמנים ושומנים אינטגרלי – הקבלן יתקין מסנן דחסן עם מלכודת גרוסת אינטגרלי מגוב 3 מ"מ עם הרחקת גרוסת עד 90% מגרגירים 0.2 מ"מ, שמנים ושומנים עם גורף תא שמנים, ומיכל שמנים 5 מ"ק עם ניקוז מים סוג RO5 של "הובר" או ש"ע הדורש את אישור המתכנן והמזמין. המתקן יתאים לספיקת שפכים  לא פחות מ- 150 מ"ק/ש' והרחקת גרוסת עם זמן שהיה של 140 שניות.

  - מפרט אספקת הציוד:

    - כלל חלקי המתקן והצנרת הבאים במגע עם ביוב יסופקו מפלב"מ 316L (כולל עמודים וקורת השענה במידת הצורך);

    - מבנה מסנן תוף משולב במסוע ודחסן גבבה להתקנה במיכל בזווית של 350 מעלות;

    - תוף סינון במבנה מחורר בקוטר של 3 מ"מ;

    - חילזון היקפי עם מברשות המשמשות לניקוי התוף ולהעברת גבבה להמשך החילזון (כמו כן, יסופק סט החלפה של מברשות קומפלט);

    - חילזון עם פסיעה משתנה מעביר גבבה אל אזור הדחיסה, שם נסחטים הנוזלים וחוזרים אל התעלה בצינור גמיש שקוף. סחיטת גבבה תהיה לריכוז מוצקים מינימלי של 35%;

    - מנוע של כ- 1.5 קווט"ש יחד עם ממסרת ל- 11 סבל"ד מופעל ע"י עליית המפלס הנוזל בתעלה וכן בפרקי זמן קבועים ע"י TIMER;

    - מנוע מוגן מפני התפוצצות;

    - מסב תחתון טבול במים מסוג ללא טיפולים;

    - מדידת מפלס הנוזל ע"י מערכת לחץ אוויר שאינה רגישה ללכלוך במים תהיה מסוג Bubbler, הגורמת ללחץ אוויר שמפעיל את מנועי המתקן;

    - שטיפת מברשות ע"י מתז המחובר לקו מים רשת עם מגוף חשמלי מבוקר ע"י TIMER וכן ע"י הפעלת המנוע, המגוף יאושר ע"י המזמין לפני התקנה;

    - שטיפת גבבה על המסוע לפני דחיסה ע"י מערכת נפרדת זהה למערכת הנ"ל;

    - תנועת סיבוב הפוכה אוטומטית לצורך שחרור מברשות הניקוי ופירוק סתימות בדחסן.  פיקוד ידני נוסף וכן ע"פ TIMER;

    - הספקת מים לשטיפות פנימיות עם ברז כדורי "3/4, מסנן קו אלכסוני עם שיקוע אבנים וגוף סינון 40 מש והספקת גוף סינון נוסף להחלפה.

  - מפרט אספקת מערכת חשמל ובקרה:

    - ארון חשמל סטנדרטי מפוליאסטר מסוג IP65 מותקן על מנשא פלדה עם גגון בולט 10 ס"מ לפנים ויריעת מיגון גמישה לדלת;

    - מעבר כבלים וצינורות מים בתעלת PVC חיצונית בתוואי ע"פ הוראת הפיקוח באתר;

    - מערכת התראות תחובר למערכת התראות כללית עם פרמטרים של קצר ו- OVERLOAD ומפל חירום;

    - הקבלן יספק מתקן התאמת רוחב התוף לרוחב תעלה (התקנת תעלה בלבד);

    - כל ציוד החשמל יהיה מדגמים הנהוגים במינהל ויאושרו ע"י המזמינה לפני התקנתם;

    - לוח פיקוד שיכלול:

    - מדידת מפלס השפכים באמצעות רגש אולטרה סוני.

    - בקר עם דפדפן ותצוגה בעברית.

    - מדידה ותצוגה רציפה של זרם עבודה.

    - אפשרות הפעלה מרחוק ע"י מגע יבש.

    - נורות לתפעול והתראה.

    - לחצן RESET.

    - לחצן העברת התראות אלחוטיות למוקד של המזמינה.

    - מצוף להתראה על גלישות חרום.

  - אספקת מים לשטיפות חיצוניות – הקבלן יספק ברז גן כדורי "½ עם צינור 20 מ"מ משוריין באורך 10 מ' לשטיפות, כולל מתקן סטנדרטי לגלגול הצינור. הספקת מים תהיה באמצעות קו צינור מגולוון בקוטר "1 דרג ב', בתעלה בעומק 60 ס"מ עם ריפוד וכיסוי בחול, מחובר לקו מי רשת ליד הידרנט.

  - מכלים – הקבלן יספק מכלי אשפה וגבבה במיכל 8 מ"' ומכלים לפינוי בוצה בנפח של 200 ליטר וגובה של 110 ס"מ כל אחד.

  - מפוחים:

- הקבלן יספק מפוחים מתוצרת Mapro International, דוגמת 49/21 CL טמפ' c  °55 או ש"ע, מסוג  Side Channel Blower ומפרט ע"פ תכנון. הגבלת רמת רעש ליד המפוח ללא חופה תהיה  Sound Level  85 dB (A) at 1 m, מחוץ למבנה/חדר מפוחים  -  (A) dB  35 וליד גדר המט"ש  -  (A) dB  25. לא יורשה שימוש במפוחים עם רמת רעש העולה על המפורט אלא אם יסופקו עם חופה אקוסטית אורגינלית של יצרן המפוחים;

- לכל מפוח יהיו חלקים נלווים מגוף אל-חוזר ומגופי חיבור בין המפוחים לגיבוי הדדי, צינור סניקה גמיש אורגינלי לחיבור עם מסעפת (Manifold), פילטר אוויר אורגינלי עם גודל חור לא יותר מ- 50 מיקרון, אוויר מסונן יכיל אבק בשיעור של לא יותר מ- 3.5 מ"ג / 1,000 מ"ק;

- משתיק קול על קו היניקה, מעבר קוטר, מסעפת קוטר "6 וקו סניקה ראשי  "6, ברז ניקוז תחתון כדורי "3/4 ומשחרר לחץ בקוטר "½1 מורכב עם מופה למסעפת;

- מסגרת פלדה, הרכבת היחידות על פרופיל תעלה 100/30 עם קולטי זעזועים מגומי;

- הכנת בסיס בטון למסגרת בעובי 40 ס"מ, גדול ב- 10 ס"מ מכל צד המסגרת;

- ברגי עיגון קוטר 12 מ"מ, יצוקים 100 מ"מ בבטון עם פלטת עיגון 50x50 ס"מ;

- קופסה אקוסטית להפחתה במידת הרעש ב- (A) dB  12 לפחות – אורגינלית.

  - הקבלן יספק מאוורר ונטה "16 עם הספקה והרכבת יחידת איוור סטנדרטית, כולל חיבור לחשמל, הפעלה ידנית ומשטר הפעלה ע"פ הפעלת המפוחים כאשר הטמפ' היא מעל 30 מעלות צלזיוס.

  - משאבות טבולות:

- המשאבות יתאימו לביוב גולמי;

- המאיץ יהיה פתוח מסוג F של חברת פליגט, משאבות במיכל הוויסות יכולות להיות גם מסוג וורטקס עם מעבר חופשי 65 מ"מ לפחות;

- התקנה בעמידה חופשית על רצפת המכל, אלא אם צוין אחרת בכתב הכמויות;

- מעבר חופשי 80  מ"מ, אלא אם צוין אחרת;

- מהירות RPM 2,900, אלא אם מפורט אחרת;

- המשאבות יסופקו עם מיגון, בקרה ואביזרי משנה להרכבה בלוח, הכוללים "חדירת מים", "חימום", "עומס יתר" ומאמ"ת בלוח חשמל + קופסת חיבורים ליד המשאבה;

- כבל חשמל באורך 10 מ' בהתקנת היצרן בלבד;

- קו סניקה בתוך הנוזל יהיה גמיש, גומי משוריין עם שני מחברים מהירים, "שטורץ" אחד ליד המשאבה והשני על פני הנוזל;

- המשאבות יהיו מתוצרת פליגט או ש"ע;

- שרשרת הרמה 5/50 , 316 פלב"מ;

- משאבה במשקל של יותר מ- 25 ק"ג תצויד בקורת הרמה מסתובבת מפרופיל 40x40, מגולוונת עם תושבת;

- מעל המשאבות תותקן ערכת הרמה ושינוע אל משאית.

  - הקבלן יספק  משאבות בורגיות שיתאימו לביוב גולמי עם אטם מכני לפני טיפול קדם. המשאבות יתוכננו עם מהירות סיבוב עד 300 סל"ד ויכללו חיישן חום סטטור, מחבר מכני והגנת חום מנוע. המשאבות והמנועים עם גיר מכני יורכבו על מרכב אחיד, על יסוד בטון ועם צינור יניקה פק-100 דרג 10 לפחות.

  - הקבלן יספק מערבל מכני, כאשר יחידת ערבול תותקן בריאקטור או במיכל הוויסות, על מנת להבטיח שלא יהיה שיקוע מוצקים על הרצפה. המתקן יסופק עם מצופים, כבלי קשירה, אביזרים, יכלול מערכת הרמה וכל הדרוש להרצה ותפעול. התפעול יהיה באמצעות שעון TIMER  הספק ימציא תעודת יצרן המאשרת את התאמת המתקן לתפעול בריאקטור אנוקסי.

  - מפרט למערכת פיזור אוויר ע"י בועות זעירות מסוגMicro-bubble diffuser 9" – Elastomer:

- מספר חורים של 4,000 ליחידת פיזור;

- ספיקה בערך הנמוך בין 3.5 מ"ק/ש' ליחידת פיזור לבין 60% מערך ספיקה של היצרן;

- עומק נוזל אפקטיבי על פי הקיים;

- יעילות מעבר חמצן בתנאים סטנדרטיים תהיה 23%;

- אספקת הציוד של מערכת הפיזור בשלמותה תסופק יצרן אחד עם תכנון תהליך והרכבה מפורט עם פיקוח לביצוע, הכולל: צנרת ואביזרים, יחידות פיזור, תוספת 10% ממברנות חלופיות בארגז, ברגי עיגון לרצפה, חיבורים גמישים, עבודת הרכבה ועיגון המערכת לתחתית הריאקטור, פיקוח על הרכבת המערכת, הרצה ומתן אישור לתפעול השפכים.

- המערכת תתוכנן לספיקת אויר קבוע לכל דיפיוזר, גם במקרה בו אגן איוור אחד מושבת לצורך תחזוקה;

- אחריות של 10 שנים לתפעול ללא שבר מכני של מערכת פיזור בשלמותה ותפעול מוצלח של המערכת להשגת ריכוז חמצן בנוזל מעורב של 1.0 מג"ל לפחות, ב- 200C.

  - הקבלן יספק צנרת אוויר עם מגופים מסוג כדורי, חיבור בהברגה (או באוגנים), צינורות ירידה ממסעף לבריכות יהיו מפלדה עם מעבר לפוליאתילן ליד הרצפה. מהירות זרימת האוויר במערכת תהיה נמוכה מ-10 מ' לשנייה.

  - ציוד מכשור ומדידה – למילוי ע"י הקבלן:

| מס' סידורי | מתקן הטיפול, תאור הציוד | סוג ציוד | יצרן | מס' יחידות | נתונים טכניים והערות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | מד ספיקה לשפכים | אלקטרו מגנטי |  | 2 | על קו סניקת משאבות השפכים בכניסה, על קו הקולחין לפיקוד על הזרקת הכלור. |
| 2 | בריכת ויסות | חיישן אולטרה סוני |  | 2 | עירבול ואיוורור |
| 3 | ריאקטור אירובי | בריאקטור |  | 2 |  |
| 4 | מד חמצן |  |  | 2 | מתקן קבוע רציף יפקד על המפוחים. |
| 5 | מד כלור נותר + ph |  |  | 1 | מתקן קבוע רציף |
| 6 | בריכת ויסות | מצוף |  | 2 | מפלס גלישת חירום |
| 7 | מד עכירות |  |  | 2 | לפני ואחרי הטיפול השלישוני |

- מערכת קולחין:

  - הקבלן יספק מערכת קולחין עם מיכל בנפח כאמור לעיל עם לבירינט וצינור גלישה לבריכת הליטוש.

  - מערכת טיפול שלישוני:

- טיפול מקדים באמצעות מסנן אוטומטי מדגם SAF 150 עם דרגת שינון של 200-300 מיקרון;

- טיפול כימי מקדים הכולל שתי יחידות של משאבת מינון חשמלית להזרקת אלום כולל האביזרים, מערבל סטטי קוטר "3 ומיכל לכימיקלים בנפח של 1,000 ליטר כולל מעצרה;

- מערכת סינון רב-שכבתית גרנולרית הכוללת מערכת סינון גרנולרי עם מיכלי סינון בקוטר לפי התכנון (מהירות סינון עד 10 מ' לשעה), דיזות מיוחדות לשטיפה באוויר לפי תכנון. מצע רב-שכבתי הכולל מצע תומך בזלת ומצע קטליאי AFM (גובה מצע 1.8 מטר). בנוסף, סעפות מקשרות PE מוטות דרג 10, מגופים עם הפעלה חשמלית לסינון ושטיפה נגדית, ספיקה בהתאם לתכנון, מפוח אוויר 125 מק"ש/5 מטר, הפעלה אוטומטית לפני שטיפות לפי התכנון, מגבילי ספיקה, לסינון ולשטיפה ושסתומי אוויר משולבים.

- מערכת חיטוי עם שתי יחידות של משאבת מינון חשמלית להזרקת היפוכלוריט בריכוז 10% כולל כל האביזרים. בנוסף, מיכל לכימיקלים בנפח 1,000 ליטר לכלור כולל מעצרה ובקרה עפ"י מד הקולחין;

- ציוד תהליכי בקרה הכולל מד עכירות רציף לכניסה, מד עכירות רציף ליציאה, מערכת מדידות כלור כללי, משאבת דיגום לכלור נותר, מד מים 4-20-MA+ פולסים חשמלי על כל מיכל סינון בקוטר "3, מתמר לחץ יחסי לנוזל 4-20-MA ולוח פיקוד עם בקר מתוכנת כולל מסופן לשליטה על המערכת ואוגר נתונים עם מודם.

- ציוד היקפי של מיכל מגע.

  - הנחיות כלליות:

- מערכת המערכת הטיפול ומיכלי חומרים כימיים ואחרים יורכבו בתוך מאצרה המנוקזת לקו סיחרור חזרה למט"ש  אם אין כימיקלים הפוגעים בתהליך;

- מערכת ניקוזים ושטיפות חוזרות תוזרם בגרביטציה לתא שאיבה ניקוזים;

- מעל חוות הכימיקלים, ציוד לוח חשמל ובקרה הסמוכים למערכת ההכלרה (במידה ויש), מפוחים ומשאבות יש להקים סככת הגנה משמש וסופות גשם;

- הקבלן יהיה אחראי על אספקת אמצעי נגישות ומדרגות (סולמות לא יאושרו) ומשטחי דריכה לכל מתקן הכל ע"פ אישור המתכנן ועל פי חוקי ותקנות הבטיחות כאמור בנספח א'3-בטיחות בעבודה, במסמכי המכרז ובדין.

- עבודות חשמל:

  - העבודות האמורות בפרק זה מתייחסות למט"ש נשוא המכרז. אספקה והתקנה של ציוד מכני וחשמלי יבוצעו בהתאם לדינים הרלוונטיים בתחום החשמל ולדרישות המינהל.

  - העבודות יתוכננו בצורה דייקנית ומקצועית ויבוצעו ע"י הקבלן בשיטת TURN-KEY ע"ב תכנון מפורט שיאושר ע"י המינהל, חברת חשמל או בודק מוסמך והמפקח.

  - תיאור מערכות חשמל, מכשור ובקרה עבור המט"ש:

- אספקת חשמל במ.נ. עד הלוח הראשי;

- לוח בקרה ראשי למתקן בחדר חשמל;

- לוחות בחדר חשמל;

- לוח בקרה והפעלה כולל מחשב עם מערכת MMI, מסך מגע בעברית ועם מערכת אנימציה לציוד;

- בקר מתוכנת עם מסך מגע "דפדפן" בעברית;

- מערכת מכשירי בקרה בחלקי המתקן השונים;

- כבל כוח פיקוד ובקרה ;

- מתקן תעשייתי לחיבור מנועים ואביזרי פיקוד;

- עמודי תאורה גובה 6 מ', עם פנסי לד, מדגמים שיאושרו ע"י המינהל;

- הפעלת התאורה באמצעות שעון אסטרונומי.

- מתקני תאורה ושירותים במבנים השונים בשטח המט"ש;

- גנרטור לאספקת חירום;

- מערכת אלחוטית להעברת התראות, מהמט"ש למפעיל ומהמפעיל למט"ש להפעלה מרחוק;

- מערכת התרעות לשמירת המתקן, באמצעות 4 מצלמות שישדרגו באופן רציף ויתריעו עליהם, מפסק גבול על השערים והדלתות;

- מערכת ההתרעות האלחוטיות תהיה תוצרת "טופקו".

- תנאים טכניים:

  - הקבלן יהיה אחראי להזמנת חברת החשמל והתשלומים השונים עבור החיבורים;

  - איתור חלקי המתקן – על הקבלן לקבל מהמפקח בטרם ביצוע העבודה אישור על המיקומים המדויקים של תוואי ההזנות והאביזרים השונים.

  - צינורות, סולמות כבלים, פרופיל ברזל מגוולן ותעלות מתכת:

- כלל הצינורות בהתקנה סמויה ותת-קרקעית יהיו מטיפוס "פד";

- כל הצינורות בהתקנה גלויה יהיו מטיפוס "כ";

- אין להשתמש בצינורות שרשורים (למעט לחיבור מכונות);

- חיבור מכונות ואלמנטים פיקודיים יבוצעו עם צינור משוריין גמיש עם ציפוי פלסטי ומחברים מתאימים - מתוצרת "גמיש";

- כל כניסות הכבלים למשאבות ולמכשירים השונים יהיו באמצעות כניסות כבל פלסטיות באטימת IP-55;

- כלל הסולמות, התעלות והפרופילים ממתכת יגולבנו בחום לעובי אבץ של כל מיקרון;

- כל החיבורים יעשו ע"י ברגים.

  - כבלים:

- כל הכבלים יהיו מטיפוס ט.ב.ט (N.Y.Y) או XLPE;

- כל הכבלים יסומנו במספר המעגל אותו הם מזינים ובדסקיות בנות קיימא;

- כל הגידים יסומנו במספר מהדק אליו הם מתחברים.

  - לוחות:

- העבודות בחלק זה יתבצעו בהתאם לאמור בפרק 8 (מתקני חשמל) סעיף 08.05 לספר הכחול. בטרם הביצוע, הקבלן יעביר לאישור המפקח והמתכנן את תכניות המבנה ותכניות חד-קוויות של הלוחות;

- עם הגשת התכניות לאישור, יגיש הקבלן לאישור גם את רשימת הציוד המוצע על-ידו בצירוף קטלוגים ואישורי בדיקה של מכון התקנים הישראלים;

- האביזרים וציוד בלוחות יהיו מיועדים לעבוד בטמפרטורה של 54 מעלות צלזיוס (מלבד החימום העצמי בלוחות);

- יש להשאיר בלוחות 25% מקום שמור לתוספת אביזרים;

- מהדקים יהיו מודולריים, להתקנה על מסילה, בעלי הידוק באמצעות משטח (לא הידוק נקודתי) ועם שילוט - כדוגמת תוצרת "וילנד" או "פניקס";

- מהדקים הנשארים תחת מתח גם לאחר הפסקת המפסק הראשי בלוח יהיו עם כיסוי ושלט אזהרה. כל החיבורים מהלוח וללוח יהיו דרך מהדקים;

- מוליכים בלוחות – אין להקטין את חתך המוליכים. מוליכים לציוד המותקן על דלתות או מכסים יהיו שזורים עם קצוות מולחמים. חיבור ציוד לזרם A63  ומעלה יהיה באמצעות פסי צבירה גמישים ומבודדים;

- פסי הצבירה יותקנו בחלקו העליון של הלוח, אין להתקין פסי צבירה במרכז הלוח;

- מאמ"תים זעירים - יהיו לזרמי קצר של 10KA, אלא אם צוין אחרת בתוכניות, ולפי תקן V.D.E. המאמ"תים מתוצרת "קלוקנר מילר" או "סימנס" (דגם N) או "מרלן ז'רן" או A.B.B;

- מהדקי המאמ"תים יהיו עם הידוק משטח ומוסתרים מעצם מבנם - ללא אפשרות של נגיעה מקרית;

- מנורות סימון מסוג לד: יהיו עם התנגדויות הגנה, אלא אם נדרשו במפורש מנורות פריקה. כיסויי המנורות יהיו פלסטיים צבעים שונים;

- מגענים יהיו מתוצרת "ABB", "קלוקנר מילר" או "סימנס";

- השילוט יבוצע עם בקליט סנדוויץ' ומחוזק ע"י ברגים. כל הציוד המותקן בלוחות וכל קצה מוליך בלוח ישולט;

- מבנה הלוח - הציוד יותקן בארון מתכת עם פנלים ודלתות פח אטומות שמאחוריהן יהיו דלתות שקופות שעליהן יותקן ציוד ההפעלה והבקרה, כגון נורות סימון, לחצני הפעלה, מפסקים בוררים, שעוני פעולה, מחווני מדידה (אמפרטרים + וולטמטרים) וכו'. חזית הלוח תהיה עם דלתות לפתיחה ב- 180 מעלות וידיות עם התקן לנעילה;

- המפסקים הראשיים יותקנו בחלקו התחתון של הלוח;

- הקבלים יהיו תלת פאזיים מטיפוס יבש בעלי הפסדי הספק נמוכים. הספק הקבל יהיה כמצוין, 400 וולט 50 הרץ + 10± מעל מתח עבודה נומינלי, כאשר לכל קבל יותקנו נגדי פריקה מהירה. הקבלים יהיו מתוצרת "סימנס" או ש"ע מאושר;

- העמדת לוח תהיה מתחת לכל לוחות החשמל והבקרה כשיש תעלת כבלים באורך הלוחות, ברוחב 50 ס"מ ובעומק של 60 ס"מ;

- מחוץ ללוח יהיו שקעי שירות מוגני מים תלת-פזי וחד-פזי.

  - הארקות:

- ביציקת הרצפה תותקן טבעת גישור בהיקף המבנה מברזל בקוטר 10 מ"מ שיחובר ליציאות הכנה לחיבור אלקטרודות. קבלן החשמל יבדוק את רציפות טבעת הגישור ויבצע את כל הדרוש עד לקבלת מתקן הארקת יסוד כנדרש בחוק;

- הארקות יסוד - יציאות לאלקטרודות יהיו מפס ברזל מגולבן 40/4 מ"מ מרותך לטבעת הגישור, ונמשך מעל פני הקרקע, באורך 30 ס"מ, מכופף כלפי מעלה ומחוזק לקיר ועם שלט "יציאה לאלקטרודה" וקופסת חיבורים. גשרים מעל תפרי התפשטות יהיו מפס כאמור לכיל המותקן מחוץ ליציקה ופס השוואות פוטנציאלים ראשי יותקן בסמוך ללוח החשמל;

- לפס השוואת הפוטנציאליים יחוברו, בין השאר, כל הצינורות והמתקנים המתכתיים השונים כגון:

- צנרת מתכת עם מוליך 35 ממ"ר, מעקות, מדרגות, סולמות;

- לוח החשמל של חברת החשמל עם מוליך 50 ממ"ר;

- לוח חשמל צרכן עם מוליך 35 ממ"ר;

- הכנה לחיבור גוף הגנרטור עם מוליך 25 ממ"ר;

- הכנה לחיבור נקודת הכוכב בגנרטור עם מוליך 50 ממ"ר.

- צינורות סמוכים יחוברו עם מוליך אחד וגשר בין הצינורות, לצורך החיבורים יש לרתך ברגים לצינורות בקוטר הגדול מ-"2.

- ככל שנדרש וע"פ הוראת בודק מוסמך, תבוצע מערכת אלקטרודות מלאכותיות בכמות ובעומק הדרוש, כדי להביא להארקה כנדרש בחוק החשמל;

- כל האמור יבוצע באמצעות אלקטרודות הארקה "קופרוולד" שיותקנו בשוחות בטון עגולות בקוטר 40 ס"מ ועומק 80 ס"מ, עם מכסה בעומס 8 טון, שכבת חצץ, שילוט וכו'.

  - מערכת אלחוט לשידור תקלות:

- התקנת וסוג המערכת יתואמו עם המקשר בכדי שהיא תהיה תואמת עם המערכות של המזמינה או של המועצה האזורית מטה בנימין. המערכת תהיה מתוצרת "מוטורולה" דגם: ALR ותכלול 16 כניסות (מגע יבש) לפחות וכן כל ציוד העזר לשידור למערכת "ההתראה הארצית" של מוטורולה, כולל ספק/מטען וסוללה נטענת לגיבוי;

- רשימת התקלות לשידור תכלול:

- הפסקת חשמל למכון, גנרטור בפעולה, חזרת זרם מחברת חשמל;

- חוסר זרימה;

- משאבה לא תורנית בפעולה;

- עומס יתר במנוע;

- מים במנוע;

- גרוסת בתקלה;

- מגוב בתקלה;

- שפכים במפלס גלישת חירום (מ-3 מקומות);

- לכל מפוח, פועל/דומם/תקלה;

- מערכת הכלרה – חוסר או עודף כלור;

- משאבת השקיה – פועל/דומם/תקלה;

- משאבות בוויסות - פועל/דומם/תקלה;

- גלישת ביוב מהמכון;

- גלישת קולחין מהמכון.

- רשימת הפעולות מרחוק:

- כל משאבת הזנה;

- כל משאבה בבריכת הוויסות;

- כל מפוח.

- המערכת תכלול אספקת סימ  כולל סוללת אלקליין ותפס חגורה. כמו כן, אספקת הסים, דמי שירות וביטוח על שם המזמין למשך שנה עבור מערכת ההתראות של 8 כניסות אנלוגיות ודיסקרטיות דיווח תהיה באחריות הקבלן.

  - מד מפלס אולטרה-סוני  יהיה מדגם פולסר עם חמשיה חווטים או ש"ע המותאם לעומק הבור הרטוב. מד המפלס יכלול גשש, יחידת מגבר ויחידת תכנות עבור מגבר/מתאם.

  - מתנע אלקטרוני דיגיטלי:

- התנעת מנוע המשאבות והמפוחים הרלוונטיים יבוצע ע"י מתנע רך אלקטרוני- דיגיטלי דגם: RVS-D מתוצרת "סולקון" או ש"ע מאושר ותתאים להפעלת המנוע בהספק הנקוב + 10% נוספים לפחות;

- המתנע יכלול את כל הדרוש על-מנת להביא להתנעה איטית ורציפה של המתח המסופק למנוע, תוך כדי בקרת זרם ההתנעה. מערכת הבקרה תהיה מבוקרת ע"י מיקרו-פרוססור ויכלול את המערכות כנדרש לעיל. בנוסף להגנות ואופייני ההפעלה הסטנדרטיים של המתנע מהדגם הנ"ל, יתווספו התנאים הבאים:

- המתנע יצויד במערכת כפולה של כווני התנעה והדממה למקרים בהם העומס עשוי  להשתנות הבחירה בין שני האופייניים תהיה ממגע חיצוני;

- המתנע יצויד בתוכנת בקרת משאבות שתאפשר בחירת אופייני התנעה, אופייני הדממה ומומנט סופי;

- אפשרות להרחבה של תחומי ההתנעה וההדממה להפעלת עומסים מיוחדים;

- כיווני התנעה ע"פ זרם עבודה, מתח ראשוני, הגבלת זרם, זמן האצה וזמן האטה;

- המתנע יכלול את הגנות המנוע כגון יתרת זרם עם זיכרון טרמי, נתיך אלקטרוני, חוסר פזה, היפוך פזה, מתח יתר עם שהיית זמן, מתח ירוד עם השהיית זמן, התנעה ארוכה מדי, קצר ברטיסטורים, נתק בקו למנוע, תקלה ממערכת חיצונית, טמפרטורת מתנע גבוהה וכו';

- התקלות הנ"ל ייצגו בחזית הלוח ע"י נורות סימון נפרדות לכל תקלה;

- עם גמר תהליך ההתנעה יחבור מגען מקצר למשך כל זמן פעולת המשאבה.

  - מערכת גילוי וכיבוי אש בלוח חשמל ובלוחות תכלול:

- ספק כוח 24 וולט זרם ישר עם מצבר;

- תאורה אדומה ואזעקה במשך כשעה;

- אינדיקציות לתקינות, תקלות, בדיקה וביטול פעולה;

- ממסר פיקוד להפסקת חירום ולוח חשמל ראשי 220 וולט;

- דף הוראות להפעלת המערכת;

- גז כיבוי יהיה מאושר ע"פ 2001 NEPA.

  - הקבלן יספק שקע מודולרי לכלים חשמליים, מקדח, קונגו, קומקום חשמלי וריתוך פוליאתילן עם הגנות מתאימות. כמו כן, יספק שקע נוסף 10A לקומקום חשמלי ותאורה ניידת.

  - מיגון נגד פריצות – הקבלן יתקין ויבחר את סוג המערכת בתיאום עם המקשר. שטח המט"ש ימוגן ע"י רגשים שיוצבו כך שכל תנועה רגלית תדווח, המבנה המרכזי ימוגן על-ידי גלאי גוף או נפח בחדר מפוחים וחדר חשמל. כמו כן, השערים, הדלתות והחלונות לכל המתקנים והמבנים יצוידו ברגשי מגע.

- דיזל גנרטור:

  - נתונים טכניים של היחידה:

- הספק תפוקה לגנרטור בעבודה רצופה בשעת חירום (לפי סטנדרט היצרן הקרוב לאמור כלפי מעלה) ובגודל המתאים להפעלה מלאה של המט"ש כולל בטמפוטורה 5-

- מתח יציאה של 230V/400V 5%+תלת-פאזי, חיבור כוכב, עם יציאת אפס;

- הגנרטור יעמוד בעומס יתר של 10% מעל לנקוב  -  לתקופה של שעה, כל שש שעות עבודה לפי  DIN  A6270;

- תדירות מתח יציאה:  50 הרץ;

- כופל הספק:  בין 1.0 לבין 0.8  השראתי;

- מהירות:  1500 סיבובים לדקה (המנוע והגנרטור);

- הגנרטור יהיה בנוי בהתאם לתקן בריטי  2613  או תקן דומה בארץ מוצאו;

- הבידוד יהיה מטיפוס טרופי.

  - וסת אלקטרוני שיאפשר תפוקת מתח נקוב בעומס יתר של עד 150%, לפרק זמן של עד שלוש שניות, או מתח נקוב יציב עד 1.5%+ בשינוי עומס מ-10% עד 110% לפרק זמן שאינו מוגבל. מהירות התגובה של המערכת כולה תקטן מרבע שנייה.

  - התנעה, מצברים ומטען – היחידה תצויד במערכת התנעה חשמלית כאשר פיקוד המערכת יותקן בלוח הפיקוד של היחידה והוא יבצע את כל הפונקציות המתוארות. המערכת תכלול:

- מנוע התנעה (סטרטר) בגודל המתאים ליחידה;

- מצבר עופרת מטיפוס אטום, ללא טיפול, כולל חיבורים בין יחידות המצבר לבין עצמן, ביניהן למתנע וביניהן למטען. גודל המצבר יתאים למתח המתנע, ובקיבול המספיק ל-10 ניסיונות התנעה ללא טעינה נוספת;

- מטען מצברים אלקטרוני אוטומטי מותאם למצבר האמור, בעל טעינת דלף וטעינה מהירה עם מעבר אוטומטי בין השניים;

- המטען עם מד מתח, מד זרם טעינה ומבטיחים;

- המטען יוזן עם חיבור קבוע, דרך לוח הפיקוד;

- גנרטור טעינה (אלטרנטור) מורכב על היחידה לרבות וסת מתח לטעינה.

  - מנוע היחידה יהיה מנוע דיזל המתאים להתנעה במצב קר, עם ארבע פעימות ו-1500 סיבובים לדקה. המנוע יענה על כל תנאי העבודה המפורטים במכרז זה, יכלול מד גובה המים ויהיה מחובר ישירות לגנרטור, עם קירור מים ומקרן עצמי העונים לדרישות קירור המנוע.

  - בסיס - המנוע והגנרטור יורכבו על מסגרת פלדה משותפת ויחוברו ביניהם באמצעות מצמד ואוגן (פלנז') ובין היחידות למסגרת יותקנו משככי זעזועים. משככי הזעזועים יבטיחו עבודה שקטה וחלקה. בנוסף יותקנו 6 משככי זעזועים בין המסגרת לרצפה, משככים אלו יהיו קפיציים בעלי שקיעה סטטית של "1 – כגודמת סדרה C מתוצרתMOUNTING VIBRATION או MASON.

  - מסננים - היחידות יסופקו עם מסנן דלק, מסנן שמן ומסנן אויר וכן מערכת מסננים נוספת להחלפה. למערכת המים יותקן מסנן מים עם התקן מיוחד למניעת חלודה (מקום מומלץ  -  בסמוך למשאבת המים).

  - אלטרנטור - האלטרנטור יהיה בעל ערור עצמי, נתונים חשמליים כמתואר בהתאמה למנוע, ללא מברשות, שני מסבים, לפופים עם טפול אימפרגנציה בהתאמה לתקן הבריטי 2613 וללא הפרעות לרדיו בהתאמה לתקן בריטי 800. ייצוב המתח יישאר כמתואר גם עבור שנויים במהירות המנוע בתחום של  5%±.

  - לוח פיקוד והתראות – לוח הפיקוד וההתראות יותקן על הקיר בנפרד מהיחידה, יחובר לאביזרים השונים באמצעות כבלים ט.ב.ט, כאשר על כל האביזרים בלוח יהיה שילוט בעברית באמצעות שלטים חרוטים מבקליט סנדוויץ' ויכלול לכל הפחות:

- בקר לגנרטור מתוצרת SOLCON וכל ציוד אחר להפעלה אוטומטית של היחידה באופן הבא:

- היחידה תופעל אוטומטית מיד בהיעדר מתח חברת החשמל ובחזרת מתח חברת החשמל לאחר השהייה, תדומם אוטומטית. גילוי חוסר, פחת מתח וסדר פאזות ייעשו בלוח היחידה. מהדקי הכניסה לגלוח חוסר המתח יבודדו משאר המהדקים ויסומנו בשלוט: "מתח זר –  V400" ;

- במקרה של ניסיון התנעה כושל, תנסה היחידה ניסיון התנעה שני ושלישי באופן אוטומטי. לאחר שלושה ניסיונות כושלים רצופים יופעלו צופר אזעקה, התראה למפעיל ונורית סימון:  "כישלון התנעה";

- לאחר ההתנעה, ולאחר שהיחידה התייצבה למתח, תדר וסיבובי מנוע, יופעל ממסר עם שני מגעים סגורים ושני מגעים פתוחים. המגעים יחוברו למהדקים לשימוש ע"י אחרים לזרם של עד 4 אמפר בכל מגע. מהדקים אלה יסומנו בשלוט מתאים;

- עם התחלת ההדממה של היחידה יופסק הממסר האמור;

- מגע פתוח לריכוז תקלות שיחובר למתח המצבר;

- ממסר הבהוב (יופעל ע"י המגע הנ"ל) שיפעיל מנורה שתותקן ע"י אחרים.

- הדממה אוטומטית של היחידה במקרה שמתח או תדר היחידה שונים ב- 15%±  מהנומינלי לתקופה העולה על 10 שניות. תחום הסטייה ומשך ההשהיה יינתנו לכוון. הדממה מסוג זה תלווה בנורית תקלה מתאימה שתישאר דלוקה גם לאחר הדממת היחידה;

- הדממה אוטומטית של היחידה במקרה של לחץ שמן נמוך, טמפרטורת מים גבוהה, חוסר מים או מהירות מנוע גבוהה מהמותר. כל תקלה מסוג זה תלווה בנורית תקלה המתאימה שתישאר דלוקה כאמור;

- נורית לציון קיום מתח חברת חשמל;

- שלוש נוריות לציון מתחי פאזות היחידה;

- מספק בורר ארבעה מצבים (אוטומטי, יד, ניסיון ללא עומס, הפסקה);

- ארבעה לחצנים  (הפעלה, הדממה, בטול תקלה, ניסוי נורות);

- העומס יחובר ליחידה תוך 30 שניות מהפסקת החשמל וינותק תוך 30 שניות מהחזרת המתח, ההשהיות ניתנות לכוון;

- פקוד למצוף חוסר דלק + נורות סימון.

- מאמ"ת עם הגנה טרמית לכיול. הפסקה עקב יתרת זרם תפעיל נורית סימון ואת הצופר;

- מד מתח  0  עד  500  וולט עם מפסק בורר פאזות  (שישה מצבים);

- שלושה מדי זרם (עם שנאי זרם) שמתוכם אחד עם מחוג שיא ביקוש;

- מד תדירות;

- מונה שעות פעולה של היחידה;

- מד לחץ שמן;

- מד טמפרטורה;

- מהדקים (עם כסוי) לחבור קו הזנה למטען המצברים;

- מהדקים לחבור קו ללחצן הפסקת חרום.

  - מערכת הפליטה:

- היחידה תצויד במשתיק קול. המשתיק יהיה ריאקטיבי, בעל שלושה "חדרים" כדוגמת דגםES-A של ח.נ.א. באורך של 2.5 מטר ויותקן בחדר הגנרטור. קוטר הכניסה למשתיק יהיה כ- "6 והוא יותקן בתוך חדר הגנרטור;

- החיבור בין המשתיק והיחידה ייעשה בצינור בקוטר המומלץ ע"י יצרן היחידה ובהתאמה לאורך קו הפליטה;

- החיבור בין היחידה לצינור המפלט, בין צינור המפלט למשתיק הקול ובין המשתיק לקטע האחרון ייעשה באמצעות מחברים גמישים מיוחדים למטרה זו. כל החבורים לתליה או עגון או תמיכה של צינורות המפלט ומשתיק הקול לקיר או תקרה ייעשו באמצעות מתלים קפיציים או בבלמי זעזועים אחרים;

- קצה צינור הפליטה יצויד בכסוי מתאים למניעת חדירה של גשם וכן ייסגר באמצעות רשת;

- האורך הכולל של המערכת, לרבות המשתיק יהיה כ-6 מטר;

- צנרת הפליטה ומשתיק הקול, מהחבור הגמיש ליחידה ועד קיר החדר, יצופו בשכבת בידוד נגד חום. השכבה מקליפות צמר זכוכית בעובי 4 ס"מ;

- הקליפות ייקשרו באמצעות חוט מגולוון בקוטר 1 מ"מ ותהיינה עטופות בפח אבץ בעובי 0.6 מ"מ עם חבורים מולחמים;

- בנקודה הנמוכה של מערכת הפליטה יש להתקין מתקן לניקוז מי עיבוי עם ברז מתאים. כל מערכת המפלט תיצבע בצבע מתכתי עמיד בטמפרטורות גבוהות, לאחר ניקוי כל השטחים ולפני התחלת הבצוע של הבידוד הטרמי.

  - מערכת הדלק:

- הקבלן יספק ויתקין במקום המיועד לכך מיכל דלק מרובע בנפח 2.5 מ"ק, עשוי מפח פלדה. הקבלן יעתיק את מיכל הדלק הקיים למקום המתוכנן ויספק מעצרה אטומה עם אפשרות ניקוז.

- מיכל דלק יומי – הדיזל גנרטור יכלול מיכל דלק יומי אינטגרלי המותקן בצמוד ליחידה אשר תחובר למיכל הדלק החיצוני ויבוקר ע"י מצוף שיווסת את כניסת הדלק מהמכל החיצוני למיכל היומי. המכל היומי יצויד במצוף חוסר דלק שיפסיק את פעולת המנוע במקרה של ירידת מפלט הדלק מתחת למינימום המותר;

- צינורות – עבודות הקבלן כוללות חיבור המכל ליחידה באמצעות שני צינורות שחורים סקדיול – 40 ללא תפר. החיבורים בין הצינורות ליחידה יהיו גמישים. יש לנקות היטב את הצנרת משבבים וזאת לפני ביצוע החיבורים. הצנרת תיצבע בגוון סופי שחור.

  - מקרן – ככל שיידרש, יחובר המקרן לפתח יציאת האוויר באמצעות שרוול ברזנט עבה המתוח על מסגרת ברזל זווית מתאימה ומגולוונת. על סידור זה להבטיח שכל האוויר החם של המקרן  יצא מחוץ לחדר, דרך פתח האוורור.

  - הארקות – הארקות לנקודת הכוכב וגוף הגנרטור יבוצעו עם מוליכי נחושת מפס השוואת פוטנציאלים על יד לוח החשמל הראשי. המוליכים יבוצעו ע"י הקבלן ויחוברו ע"י קבלן הגנרטור.

  - כבלים - עבודת הקבלן כוללת את הכבלים הדרושים בין הגנרטור ללוח הגנרטור, כבלי הפקוד, תעלות הכבלים והחיזוקים הדרושים. כל הכבלים שיותקנו ע"י הקבלן יהיו מטיפוס ט.ב.ט  (NYY).

  - עבודות צבע:

- הקבלן יצבע את כל מערכת הצנורות המיועדים למים, דלק, שמן, אויר, פקוד, חשמל וכו', בגוונים שונים לפי הוראות המפקח. הצביעה תיעשה אחרי גמר ההרכבה. הקבלן יתקן את כל הנזקים שיתגלו בצביעה כתוצאה מהובלה, הרכבה וכו' – לשביעות רצונו של המפקח.

- ניקוי הצינורות, המבנים והמכלים:

- בטרם תחילת עבודות הצביעה, יש לנקות היטב את הצינורות והמבנה מכל לכלוך, שמנים וחלודה. הניקוי יבוצע בעזרת ממיסים אורגניים כמו טולואין או בנזין;

- הסרת החלודה תעשה באחת מהשיטות הבאות: ניקוי חול לדרגה שוודית 2.5 AS או ניקוי בעזרת מברשות פלדה, מגרדות ומשחזות לדרגה שוודית ST2;

- אין לצבוע צינורות, מכל או פלדה בטרם הוסרו ממנו כל סוגי הריתוך הדבוקים למתכת;

- יש לצבוע את צבע היסוד בפרק זמן מרבי של עד שלוש שעות.

- צביעה בצבע יסוד תהיה באמצעות שכבה של צבע יסוד כרומט אבץ AB-13, עובי שכבה של 70 מיקרון וזמן ייבוש של 24 שעות. הצבע ייצבע בהברשה בגלילים או התזה בציוד איירלס;

- צביעה בצבע עליון (סינטטי) – הקבלן יקבל את אישור המהנדס לבחירת יצרן הצבעים וטיב הצבע, כאשר צביעה בצבע עליון תהיה בשתי שכבות:

- שכבה ראשונה  -  סופרלק וסופרמט גוון לבן בעובי 30 מיקרון;

- שכבה שניה  -  סופרלק מבריק או "איתן" מבריק בעובי 30 מיקרון;

- את הצבע העליון יש לצבוע מקסימום שבוע ימים אחרי צביעת צבע היסוד;

- זמן ייבוש בין השכבה הראשונה לשנייה יהיה מינימום 24 שעות ומקסימום 48 שעות.;

- הצבע העליון ניתן לצביעה בהברשה בגלילים, בריסוס רגיל או ב- AIRLESS. גוון הצבע העליון יהיה לפי הרשום במפרט הייעודי.

  - יישום הצבעים -	יש לבצע את העבודה בהתאם להוראות יצרן הצבעים ובתנאי יובש. אין לצבוע כשטמפרטורת הסביבה נמוכה מ-5 מעלות צלזיוס והלחות היחסית גבוהה מ- 85%. שיטות היישום והדילול וכן ההוראות על זמן הייבוש ותנאי מזג האוויר הניתנות ע"י יצרן הצבעים מחייבות את הקבלן.

  - בידוד אקוסטי על פי הנדרש

- הטכנולוגיה שניתן להציע:

  - הטכנולוגיה הקיימת היא בוצה משפועלת באוור נמשך, על פי התכניות הקיימות.

  - טכנולוגיות אחרות דוגמת MBBR (אקוויז(,  או MBR (ממברנות), יתקבלו אך על המציע לבצע את כלל התכנון ההתאמות בלוח הזמנים שנקבע ובהתאם להצעת המחיר שלו ללא תוספות.

- תפעול ותחזוקה:

  - הקבלן יתחזק ויתפעל את המתקנים, לרבות פינוי עודפי בוצה ופסולת, כך שהמתקנים יהיו תקינים ויפעלו בכשירות מלאה כל עת ולמשך שנת הבדק.

  - עלות התחזוקה וההפעלה תכלול את כל הוצאות החשמל והאנרגיה (לרבות סולר ככל שיידרש), כוח אדם, כימיקלים, כל בדיקות המעבדה על פי התקנות, מים, פנוי פסולת, פנוי וסילוק בוצה לאתר מורשה, כולל עלות ההובלה והתשלומים לאתר.

  - עלות התחזוקה והפעלה כוללת כל תיקוני השבר, החלפת ציוד במידת הצורך ותחזוקה שוטפת ותיקון תקלות מכל סוג וזאת עד 24 שעות ממועד התקלה.

  - הקבלן יבצע בדיקות שוטפות של איכות שפכים גולמיים נכנסים ושל קולחין יוצאים במעבדה מורשית ע"י משרד הבריאות בהתאם למפרט הבא:

| פרמטר | יחידות מדידה | - תדירות |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | שפכים | קולחין |
| ספיקה | מ"ק מצטבר= מק"ש | רציף | רציף |
| צח"ב | מג"ל | ע"פ תקנות | ע"פ תקנות |
| מוצקים מרחפים 1050 מוצקים מרחפים °550 | מג"ל מג"ל | כנ"ל כנ"ל | כנ"ל כנ"ל |
| צח"כ | מג"ל | כנ"ל | כנ"ל |
| חנקן אמוניאלי | מג"ל | כנ"ל | כנ"ל |
| חנקן קילדל | מג"ל | כנ"ל | כנ"ל |
| ניטריט | מג"ל | כנ"ל | כנ"ל |
| ניטראט | מג"ל | כנ"ל | כנ"ל |
| זרחן | מג"ל | כנ"ל | כנ"ל |
| קולי צואתי | MPN | כנ"ל | כנ"ל |
| כלור | מג"ל | - | רציף |
| עכירות | NTU | - | רציף |

תוצאות הבדיקה יישמרו במאגר לשבע שנים לכל הפחות.

  - הקבלן יהיה אחראי לטפל בבוצה, ובזה עיכול וסחיטת בוצה וסילוק הבוצה לאתר מורשה.

  - הקבלן מתחייב כי איכות הקולחין הנבדקים יעמדו בדרישות המכרז וכי איכות הבוצה תהיה בדרישות משרד הבריאות כפי שיקבעו מפעם לפעם. תוצאות הבדיקות יועברו באופן שוטף למזמין העבודה לא יאוחר משבעה ימים מגמר כל בדיקה. דיגום הקולחים ייעשה ע"י דוגם מורשה + דיגום השפכים יהיה על פי התקנות.

  - הקבלן יהיה אחראי כי למט"ש תהיה אספקת חשמל חלופית אוטומטית, של דיזל גנרטור, למקרי חירום. כאמור במסמכי המכרז, המט"ש יחובר אלחוטית למוקד המאויש 24 שעות או ביפר של מפעל להעברת התראות על תקלות ואפשרות הפעלה של משאבות, מפוחים, ביצוע ריסט וכו'. בכל מקרה של תקלה או כניסת חומר בשפכים הגורם לאי יכולת להפיק קולחים, או גרימה למפגע סביבתי, על המפעיל לבצע מידית כל פעולה הנדרשת לתיקון התקלה.

- רישום ודיווח:

  - דיווח באירועים חריגים או תקלות - המפעיל, או אדם שמונה על ידו לעניין זה, ידווח מידית עם איתור כל חריגה או תקלה, על קיום התקלה או החריגה, באמצעות טלפון ומייל למקשר, לנותן האישור ולקמ"ט איכה"ס. פעולות אלה יירשמו ביומן אירועים שיישמר אצל מפעיל המכון במשך 3 שנים לפחות מתאריך האירוע האחרון ויהיה פחות לעיונו של נותן האישור בכל עת.

  - דיווח - מפעיל המכון יגיש לנותן האישור דיווח על תוצאות הדיגומים והבדיקות שיבצע בהתאם להוראות המכרז לשנה. כמו כן, הדו"ח יכלול נתונים על כמויות הבוצה המסולקת מהמכון, יעד הסילוק ואישור קבלת הבוצה מיעד הסילוק. הדיווח יהיה מפורט ויכלול מידע אודות תקלות וחריגות, זמן גילוי התקלה או החריגה, תיאור מפורט שלה, האמצעים שננקטו לתיקונה ולמניעת נזקים, וזמן סיום התקלה.

נספח ג'3– בטיחות בעבודה

- כללי:

מובהר כי הקבלן אחראי לעשות כל שביכולתו למנוע תאונות, מפולות, שריפות וכו' בשטח העבודות וכי הקבלן מתחייב לשמור על כל דין המתייחס לבטיחות ועל נוהלי עבודה בטוחים מקובלים ויתן דגש מיוחד לנושאים הבאים:

  - הודעה על מינוי מנהל עבודה במכתב רשום למפקח האזורי למשרד העבודה, תוך 7 ימים מתאריך הוצאת צו התחלת עבודה;

  - החזקת פנקס באתר בו תרשמנה תאונות, מפגעי בטיחות ואירועים חריגים;

  - מהנדס בצוע או מנהל עבודה שלדעת המזמין אינם מתאימים לתפקידם, יוחלפו ע"י הקבלן ללא ערעור וללא כל דחוי לשביעות רצונו המלאה של המזמין.

- מינוי אחראי בטיחות:

  - הקבלן ימנה מטעמו ממונה על הבטיחות באתר כנדרש בחוק ויודיע על כך למפקח האזורי, תוך 7 ימים מקבלת צו התחלת העבודה, והכל כפוף לאמור בפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 .

  - הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לכל נושא הבטיחות בעבודה באתר כולו, לרבות כל אדם וכל קבלן אחר הנמצא בתוך אתר העבודות.

  - האחראי על הבטיחות יהיה אחראי באתר עד למועד גמר תפקידו והוא יהיה האחרון לעזוב   את שטח האתר מטעם הקבלן – כך ששירותי הבטיחות יינתנו ע"י הקבלן עד לרגע סיום עבודותיו.

  - בגין הוראות סעיף זה לא תשולם כל תמורה לקבלן ורואים את כל הוצאותיו ככלולות במחירי היחידה השונים בכתב הכמויות.

- נקיטת אמצעי זהירות:

  - הקבלן יהיה אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ולנקיטת כלל אמצעי הזהירות הנדרשים למניעת תאונות עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחת קווי צינורות, הובלת חומרים, הפעלת ציוד כבד וכו'.

  - הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו בעת ביצוע העבודה ויקפיד על קיום כל החוקים, התקנות וההוראות העירוניות והממשלתיות בעניינים אלו.

  - הקבלן יתקין פיגומים, מעקות, גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאותם של בורות, ערימות עפר, פיגומים, ערימות חומרים ומכשולים אחרים באתר.

  - מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, ליישר את הערימות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מהעבודה.

  - הקבלן יהיה האחראי היחיד לכל נזק שייגרם לרכוש או לחיי אדם או לבעלי חיים עקב אי נקיטת אמצעי זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו.

  - לצד זאת, שומר המזמין לעצמו זכות לעכב תשלום אותם הסכומים אשר יהוו נושא לוויכוח בין התובע או התובעים לבין הקבלן. את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר יישוב הסכסוך או חילוקי הדעות בהסכמת שני הצדדים או בוררות עפ"י מסמך אחר בר סמכא.

  - כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן או לאדם אחר, או תביעת פיצויים לאובייקט כל שהוא שנפגע באתר העבודה, תכוסה ע"י הקבלן בפוליסת ביטוח מתאימה והמזמין לא יישא באחריות כלשהי בגין נושא זה.

- עבודה בביבים או שוחות בקרה:

במקרה של עבודה, לרבות תיקון או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים, ומבלי לפגוע בהוראות כל דין, על הקבלן לבדוק תחילה את הביבים או השוחות להימצאות גזים רעילים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה אשר יכללו בין היתר:

  - בטרם כניסה לשוחת בקרה, יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש כמות מספקת של חמצן. אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן אין להיכנס לתא הבקרה, אלא לאחר שהתא יאוורר כראוי בעזרת מאווררים מכניים. רק לאחר שסולקו כל הגזים ומובטחת הספקת חמצן בכמות מספקת תותר הכניסה לתא הבקרה;

  - מכסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם אוורור הקו, לתקופה של 24 שעות לפחות לפי הכללים הבאים:

- לעבודה בתא בקרה קיים, מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד והמכסים בשני התאים הסמוכים.

- סה"כ שלושה מכסים; מכסה לחבור אל ביב קיים והמכסים משני צדי נקודת החיבור.

  - כניסה לשוחת בקרה, יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש כמות מספקת של חמצן. אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן אין להיכנס לתא הבקרה, אלא לאחר שהתא יאוורר כראוי בעזרת מאווררים מכניים. רק לאחר שסולקו כל הגזים ומובטחת הספקת חמצן בכמות מספקת תותר הכניסה לתא הבקרה;

  - לא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה, אלא אם כן יישאר אדם נוסף מחוץ לשוחה אשר  יהיה מוכן להגיש עזרה במקרה הצורך;

  - הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות בלתי מחליקות. הוא גם יחגור חגורת בטיחות שאליה קשור חבל, אשר את קצהו החופשי יחזיק האיש הנמצא מחוץ לשוחה;

  - אדם הנכנס לשוחת בקרה שעומקה מעל  לשלושה מטרים יישא מסכת גז מתאימה;

  - העובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה יודרכו בנושא אמצעי הבטיחות הנדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו.

- התקנת זרועות ופנסים על עמודי רשת חברת חשמל המחוברת למתח:

  - עבודה שכזו תבוצע בתיאום ובאישור נציגי חברת החשמל.

  - עם זאת, על הקבלן לנקוט בכל האמצעים והזהירות למניעת חיבור המתח בעמודי ברשת בזמן ביצוע עבודותיו, ועליו להקפיד על קיום כל התקנות וההוראות הקשורות בכך.

  - על הקבלן יהיה לתאם עם חברת החשמל מועדים להפסקת המתח.

  - הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל פגיעה או נזק שייגרם לרכוש או לחיי אדם, עקב אי נקיטת אמצעי זהירות כנדרש.

- חקיקה:

הקבלן ינהג עפ"י כל כללי הבטיחות המעוגנים בדין, לרבות החוקים ותקנות הבטיחות בעבודה הידועים והנהוגים במדינת ישראל כגון:

  - פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 ותקנותיה;

  - חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד-1954 ותקנותיו;

  - תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), תשע"ג-2013;

  - חוק החשמל התשי"ד-1954 ותקנותיו;

  - חוק עבודת הנוער התשי"ג-1953 ותקנותיו;

  - תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), תשמ"ח-1988;

  - תקנות חוק ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), תשנ"ט-1999;

  - תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), תשנ"ז-1997;

  - תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007;

  - תקנות הבטיחות בעבודה ועזרה ראשונה במקומות עבודה, תשמ"ח-1988;

  - כל דין אחר החל על עבודתו.

נספח ג'4– איכות הסביבה

- כללי:

  - המנהל האזרחי מכיר בחשיבות השמירה על הסביבה ופועל ככל הניתן להקטנת הפגיעה בסביבה כתוצאה מפעולותיו או פעולות מי מטעמו. בהתאם לכך, על הקבלן לתת דגש ולהקפיד ביתרת זהירות על איכות הסביבה, והכל כמפורט לנספח זה ובמסמכי המכרז.

  - למען הסר ספק, כי אין בהנחיות אלו לגרוע מחובתו הקבלן לפעול בהתאם לכל דין בתחום איכות הסביבה ודרישות הרשויות.

  - אי עמידה בהנחיות אלו מהווה הפרה יסודית של החוזה ועלולה להביא להפסקה זמנית של ההתקשרות או לסיומה.

- חקיקה:

  - על הקבלן לקיים את כל הוראות הדין הקשורות לאיכות הסביבה, לרבות החקיקה הבאה:

- חוק המלאכות והתעשיות, מס' 16 לשנת 1953;

- חוק בריאות הציבור, מס' 43 לשנת 1966;

- צו בדבר שמירת הנקיון (יהודה והשומרון)(מס' 1160), התשמ"ו-1986;

- צו בדבר העברת טובין (יהודה והשומרון) (מס' 1252), התשמ''ח-1988;

  - אי-קיום הוראות הדין בנושא זה עלול לעלות לכדי הפרה מהותית של ההסכם ע"י הקבלן.

- זיהום קרקע:

  - זיהומי קרקע גורמים לזיהום מי התהום ואף עלולים להוות סיכון בריאותי לאדם ולסביבה. על כן, חל איסור מוחלט לשפוך או להזרים לקרקע דלקים, שמנים וכימיקלים מכל סוג, אלא בהיתר מקמ"ט איכה"ס במנהל האזרחי.

  - מכלי הדלק וחביות שמנים, תת-קרקעיים ועילאיים, ימוגנו ע"י מאצרה בעלת נפח של 110% מהמכלים התחומים על ידה לקליטת הנוזלים במקרה של דליפה למניעה של זיהום בקרקע.

  - במקרה ונשפך חומר כלשהו לקרקע או נתגלה כי הקרקע חשודה כמזוהמת, על הקבלן לנקוט בכל פעולה הנדרשת על מנת לעצור את המשך הזיהום במקורו ולמנוע את התפשטותו באופן מידי.

  - במקרה בו דלק או כימיקל נשפך בקרבת נחל, ואדי או מקור מים אחר, יש לחסום את התפשטות הזיהום באמצעות שרוולי ספיגה או חומר סופג מתאים (חול, קש וכיוצ"ב), אשר יפונו לאחר סחיטה, ככל שניתן, לאתר סילוק פסולת מסוכנת או לאתר מורשה אחר לפי העניין.

  - ככל הניתן, יש לשאוב או לאסוף את הזיהום או הדלק החופשי מעל הקרקע אל תוך מיכל אגירה שיפונה לאתר סילוק פסולת מסוכנת או לאתר מורשה אחר לפי העניין.

  - יש לדווח לקמ"ט איכה"ס במנהל האזרחי, למקשר ולמפקח באופן מידי על אירוע זיהום בקרקע כאמור לעיל.

  - על הקבלן המזהם לחפור ולהוציא את הקרקע המזוהמת ולפנותה לאתר סילוק פסולת מסוכנת או לאתר סילוק פסולת מעורבת או לאתר סילוק פסולת יבשה עפ"י סוג המזהם וריכוזו, והכל בהתאם להנחיית קמ"ט איכה"ס ובתיאום עמו.

  - הקבלן יישא בכל ההוצאות הכספיות לטיפול באירוע של זיהום קרקע שנגרם מפעולותיו. הקבלן יהיה רשאי להתקשר עם יועצים ומעבדות לטיפול באירוע, ובלבד שיאושרו ע"י המקשר וקמ"ט איכה"ס.

תצהיר הקבלן בדבר שמירה על איכות הסביבה

אני הח"מ, שם:____________________ ת.ז: ____________________ מורשה חתימה מטעם: _______________________ ח.פ / ע.מ____________________(להלן – "המציע") ומוסמך להגיש מטעמו הצעה במסגרת מכרז מס' 1/25 לתכנון, השלמת הקמה, תפעול ואחזקה של מתקן טיהור שפכים אזורי עבור המינהל האזרחי באזור יהודה ושומרון  כמפורט במסמכי ההזמנה על נספחיה, לאחר שקראתי בעיון את תנאי המכרז וכל המסמכים הנלווים אליו, מצהיר בזה כדלהלן:

  - אני מצהיר כי הובאו לידיעתי ההנחיות לשמירה על איכות הסביבה הנהוגות כפי שפורטו בנספח איכות הסביבה.

  - ידוע לי כי במילוי הוראות הנספח, אין לגרוע מחובתי לשמירת הוראות כל דין הקשורות לאיכות הסביבה, לרבות אלו שפורטו בנספח איכות הסביבה. במקרה של המעטה או הקלה מדרישות הדין, אם יהיו, אנהג בהתאם להוראות המחמירות יותר.

  - הריני מתחייב שאני או עובדי או מי מטעמי, נקפיד על קיום דרישות איכות הסביבה בהתאם לכל דין, ולנהוג בהתאם להוראות המקשר וקמ"ט איכה"ס.

  - הריני מתחייב לדווח לקמ"ט איכה"ס ולמקשר על כל אירוע חריג.

  - ידוע לי כי אי-קיום הנחיות והוראות השמירה על איכות הסביבה כמוה כהפרה יסודית של החוזה מצד הקבלן.

  - ידו לי כי בהדרכת המינהל בנושא ובפיקוחו עלי, אין בכדי לקחת אחריות על מילוי חובותיי על פי כל דין, לרבות המפורט בנספח איכות הסביבה.

ולראיה באתי על החתום:

| תאריך | שם מלא של החותם בשם המציע | מס' ת.ז | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- | --- |

אישור

אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע בפני _________, מורשה חתימה מטעם המציע שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו.

______________

חתימה + חותמת

נספח ג'5 – תמונות של המט"ש וסביבת המט"ש

תצלום רחוק:

תצלומים קרובים:

נספח ג'6 – תכניות ומדידות קיימות

תכנית מדידה קודמת למתקן:

תכנית מתאר יוש/57/1579 ונספחים לתכנית.

- נספח ד' – נספח הצעת המחיר

| תאריך |  |
| --- | --- |

הצעת המחיר של המציע

לכבוד:

המינהל האזרחי ליהודה ושומרון

בית אל

הנדון: הצעת מחיר למכרז מס' 1/25, להשלמת תכנון והקמה של מתקן טיהור שפכים אזורי עבור המינהל האזרחי  לאזור יהודה ושומרון (להלן - "המכרז")

אני/ו הח"מ, מורשה/י החתימה והמוסמך/כים לתת הצהרה בשם ______________, המציע במכרז (להלן – "המציע") מציע הצעת מחיר למכרז כדלקמן:

- כללי

  - אנו מצהירים בזאת כי כל מסמכי המכרז נקראו על ידנו, וכל האמור בהם הובן על ידנו, מקובל עלינו ואנו מסכימים למכלול התנאים, ההתניות וההסדרים המובאים במסמכי המכרז ומתחייבים לפעול על-פיהם.

  - אנו מצהירים בזאת שביכולתנו לתת את השרות במגבלות הזמן שנקבעו במסמכי מכרז זה ובמועדים שייקבעו ע"י המינהל מעת לעת.

  - אנו מצהירים בזאת כי הצעתנו זו מוגשת לאחר שבחנו היטב את מסמכי המכרז וקיבלנו מנציגי המינהל את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לנו בגיבוש הצעתנו והתחייבויותינו; לא תהא לנו כל טענה כלפי המינהל בקשר עם אי גילוי מספיק או גילוי חסר או טעות או פגם בקשר לנתונים או לעובדות הקשורים לביצוע השירותים.

  - ידוע לנו, כי בגין אי ביצוע השירותים כנדרש, ומבלי לגרוע מכל דין או זכות, רשאי המינהל להשית עלינו פיצוי מוסכם  ולקזז מן התמורה כמוגדר במכרז ובהסכם ההתקשרות.

  - ידוע וברור לנו כי הכמויות המשוערות וההיקפים הכספיים המשוערים למימוש, הם לצורך חישוב וניקוד ההצעות בלבד ואין בהן כדי לחייב את המינהל בכל התחייבות מכל סוג שהוא.

  - המחירים המוצעים על ידינו להלן כוללים את כל הוצאותינו לביצוע השירותים, לרבות (אך מבלי להוציא הוצאות אחרות המפורטות בהסכם ושעל המציע לפרט במסגרת הצעתו): שכר  כוח אדם, אנשי המקצוע וצוותי עבודה, קבלני משנה, ציוד, חומרים, חלקים, אמצעי שינוע, כלים, נסיעות, הסעות, חנייה, שינוע, סיווג בטחוני לעובדים, מינהלה, הוצאות משרד, מחשוב, כלי רכב, תקשורת, תשתיות, השתתפות בישיבות וכיוצא באלו. המינהל לא ישלם לנו כל תמורה נוספת מעבר למחירים המוצעים על ידינו להלן.

  - ידוע וברור לנו כי אין לשנות, להוסיף או להעיר לנוסח נספח הצעת המחיר. מציע שיעשה כן עלול להיפסל מהמשך השתתפות במכרז.

- הצעת המחיר למתן השירותים המבוקשים

| תיאור עבודה | מחיר בש"ח לא כולל מע"מ | אחוז מסך הצעת המחיר |
| --- | --- | --- |
| עלות הקמת מט"ש כמפורט במסמכי המכרז | ______________ש"ח | 50% |
| עלות תחזוקה שנתית של המט"ש | _____________ש"ח | 10% |

הצעת המחיר הזולה ביותר בכל סעיף תקבל את הניקוד המירבי הקבוע בגינה, , ושאר ההצעות יחושבו באופן יחסי להצעה הזולה ביותר. בסיום ייסכם סך הניקוד של המציע בכל אחד משני הרכיבים.

ולראייה באנו על החתום:

| שם מורשה החתימה | ת.ז | חתימה וחותמת תאגיד | תאריך |
| --- | --- | --- | --- |

נספח ד'1  – כתב כמויות

- מצורף בנפרד

- נספח ה' – תצהיר פרטים כלליים

אני הח"מ, מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בכתב כדלקמן:

מידע כללי בדבר המציע:

שם: _____________________, ח.פ/ע.מ ______________________

כתובת: רח' ___________, מספר:____ עיר ___________, מיקוד ____________,

כתובת דוא"ל: ___________________________________________________________

סוג ההתאגדות:_________________________, תאריך ההתאגדות:____________.

טלפון:______________, נייד:_______________ פקס:__________________________

מורשי החתימה במציע:

שם+משפחה:____________ _, ת.ז_______________, תפקיד____________

שם+משפחה:_____________,ת.ז________________, תפקיד____________

אני, _______________, רו"ח/עו"ד של המציע במכרז פומבי מס' 1/25 להשלמת תכנון והקמה של מתקן טיהור שפכים אזורי עבור המינהל האזרחי  לאזור יהודה ושומרון, מאשר בחתימתי כי הנ"ל מוסמכים לפי מסמכי התאגיד ולפי כל דין לחתום בשם המציע וכי חתימתם מחייבת את המציע בכל דבר ועניין.

_______________            _________________            _____________

שם+משפחה               חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח                  תאריך

איש הקשר במציע

שם+משפחה:___ _____________, ת.ז____________, תפקיד____________

לתשומת ליבכם, לכתובת דוא"ל של איש הקשר לעיל יישלחו עדכונים והודעות בכל הנוגע להליך זה.

לראיה באתי על החתום,

| תאריך | שם מלא של החותם בשם המציע | מס' ת.ז | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- | --- |

אישור

אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו.

חתימה וחותמת _________________________

- נספח ו – תצהיר בדבר עמידתו של המציע בתנאי הסף והאיכות במכרז

עבור הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף המקצועיים ותנאי האיכות של המכרז

אני הח"מ, שם:____________________ ת.ז: ____________________ מורשה חתימה מטעם: _______________________ ח.פ / ע.מ____________________(להלן – "המציע") ומוסמך להגיש מטעמו הצעה במסגרת מכרז פומבי מס' 1/25 להשלמת תכנון והקמה של מתקן טיהור שפכים אזורי עבור המינהל האזרחי  לאזור יהודה ושומרון, כמפורט במסמכי ההזמנה על נספחיה, לאחר שקראתי בעיון את תנאי המכרז וכל המסמכים הנלווים אליו, מצהיר בזה כדלהלן:

עמידה בתנאי סף

ניסיון בתכנון, הקמה ותפעול של מט"ש – ניסיון בתכנון, הקמה ותפעול של שני מתקני טיהור שפכים לכל הפחות, בישראל או באיו"ש, כמפורט בנספח הטכני, הפועלים בשיטה ביולוגית מכנית בהיקף של לכל הפחות 300 מ"ק שפכים ביום או 120 ק"ג צח"ב ביום לפחות

פרטי הלקוחות:

| # | שם הלקוח | פירוט העבודה | תקופת מתן השירותים | היקף יכולת פעולה של המט"ש | היקף כספי בש"ח כולל מע"מ | פרטי איש הקשר אצל הלקוח |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | שם מלא | טל. נייד |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

ניסיון המציע

פירוט עבודות לניקוד איכות

ניסיון של המציע בהקמה של מט"שים – על כל פרויקט (הקמת מט"ש בהיקף 300 מ"ק לפחות) נוסף שביצע המציע להקמה של מט"שים, מעבר לאמור בתנאי הסף, יקבל המציע 4 נקודות, עד למקסימום של 20 נקודות. כלומר, הניקוד המקסימלי ברכיב זה יינתן עבור חמישה פרויקטים שביצע המציע מעבר לדרישת תנאי הסף (סה"כ 7 פרויקטים).

פרטי הלקוחות:

| # | שם הלקוח | פירוט העבודה | תקופת מתן השירותים | היקף יכולת פעולה של המט"ש | היקף כספי בש"ח כולל מע"מ | פרטי איש הקשר אצל הלקוח |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | שם מלא | טל. נייד |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

ניתן להוסיף שורות נוספות.

ולראיה באתי על החתום:

| תאריך | שם מלא של החותם בשם המציע | מס' ת.ז | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- | --- |

אישור

אני הח"מ, עו"ד ___________, מ.ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע בפני _________, מורשה חתימה מטעם המציע שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו.

______________

חתימה + חותמת

- נספח ז' - בקשה למניעת חשיפה חלקים חסויים

אני מצהיר כי אין בהצעתי כל מסמך חסוי וכי אם הצעתי תיבחר כהצעה הזוכה בהליך זה, הצעתי במלואה תהיה חשופה לעיון של יתר המציעים, זאת למעט המופיע בטבלה המצורפת להלן, שהאמור בה מהווה סוד מסחרי או מקצועי שזכות העיון של שאר המציעים איננה חלה לגביהם. כמו כן, אני מודע כי פירוט חלק מההצעה כסוד מסחרי תמנע ממני את הזכות לקבל מידע דומה במהלך עיון בהצעה של מציע אחר במידת הצורך, אף אם המציעים האחרים לא סימנו פריט זה כעולה כדי סוד מסחרי.

אני מצהיר כי על אף האמור בתצהירי זה או בכל מקום אחר, ידוע לי כי ההחלטה האם מידע מסוים יוצג או לא כלפי כל מציע אחר נתון לוועדת המכרזים של המינהל ולה בלבד, ואין ולא תהא לי כל טענה, תביעה או דרישה בעניין זה.

(יש לחתום על טופס זה ולצרפו גם אם אין חלקים חסויים בהצעתכם)

| שם המסמך | הנימ נימוק לחיסיון המבוקש בהצעתנו |
| --- | --- |

לראיה, באתי על החתום:

| תאריך | שם מלא של החותם בשם המציע | מס' ת.ז | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- | --- |

אישור

אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו.    
                                                      ______________       חתימה + חותמת

- נספח ח' - תצהיר המציע לעניין העדר ניגוד עניינים

אני הח"מ __________________ (להלן: "המציע") מתחייב בזאת כדלקמן :

      - הנני מתחייב שלא יהיה לי, לפי העניין, או לעובדים מטעמי או לספקי / קבלני משנה מטעמי במהלך תקופת מתן השירותים במסגרת במכרז פומבי מס' 1/25, להשלמת תכנון והקמה של מתקן טיהור שפכים אזורי עבור המינהל האזרחי  לאזור יהודה ושומרון, ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא עם גורמים בעלי עניין באזור יהודה ושומרון, בתחום מתן השירותים נשוא המכרז, וכי אינני צפוי לכל תביעה טענה מצד שלישי כלשהו, בקשר עם מילוי התחייבויותיי על פי הסכם זה.

      - הנני מתחייב להימנע מכל פעולה או מחדל אשר עלולים להעמיד אותי או מי מטעמי במצב של ניגוד עניינים כאמור לעיל, לרבות, קבלת עבודה עבור כל גורם או גוף אחר, אם העבודה כאמור עלולה להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים.

      - הנני מתחייב להודיע למינהל באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלהם אני עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים מיד עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים.

      - הנני מתחייב להימנע משימוש במידע כלשהו שהגיע לידי במסגרת מכרז זה שלא למטרת ביצוע התחייבויותיי כאמור מכרז זה.

      - הנני מצהיר ומתחייב לדווח מראש ובכתב למינהל על כל כוונה שלי, להתקשר עם כל גורם, העלול להביא להתקשרות שתהא בניגוד להתחייבויותיי בסעיפים אלו, ולפעול בהתאם להוראות המינהל בעניין. המינהל רשאי לא לאשר לי התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים, והנני מתחייב כי אפעל בהתאם להוראות אלו, בהקשר זה.

      - לא תהיינה לי כל טענות או תביעות מכל מין וסוג שהוא בגין כל החלטה של המינהל בקשר עם מניעת ניגוד עניינים.

      - אני מתחייב להחתים את כל העובדים מטעמי ואת כל קבלני המשנה מטעמי ואת הגורמים המקצועיים על ההצהרה דומה כי אין להם ניגוד עניינים, ועל התחייבות להודיע לי, מיידית, ברגע שנקלעו למצב של ניגוד עניינים לכאורה.

      - מובהר בזאת שלעניין מכרז זה - "ניגוד עניינים" פירושו גם כל אירוע העלול להוביל למצב של "חשש לניגוד עניינים" או בעל פוטנציאל לניגוד עניינים.

      - לשם הסרת כל חשש לניגוד עניינים, ולמען הסדר הטוב, עם חתימת הסכם ההתקשרות יצהיר הספק על כל קשריו המקצועיים או העסקיים עם גופים הנוגעים באופן ישיר או עקיף למינהל.

ולראיה באתי על החתום:

| תאריך | שם מלא של החותם בשם המציע | מס' ת.ז | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- | --- |

אישור

אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו.

______________

חתימה + חותמת

- נספח ט' - הצהרת סודיות

הואיל	המינהל האזרחי מקבל את השירותים/הטובין כהגדרתם להלן;

והואיל והנני מתקשר עם המינהל האזרחי בקשר למתן השירותים;

והואיל והנני עשוי להיחשף לסודות מקצועיים עליהם מעוניין המינהל האזרחי להגן;

לפיכך הנני מתחייב כלפי המינהל האזרחי כדלקמן:

1.	הגדרות

בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

"השירותים/הטובין" – בהתאם לקבוע בכל מקום במסמכי המכרז.

"עובד" -	כל אחד מעובדיי, אשר באמצעותו יינתנו השירותים למינהל.

"מידע" -	כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור או הנוגע למתן השירותים/הספקת הטובין בין בכתב ובין בע"פ בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית, אלקטרונית, אופטית, מגנטית או אחרת.

"סודות מקצועיים" - כל מידע אשר יגיע לידי הזוכה או העובד בקשר למתן השירותים/הספקת הטובין, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים/הספקת הטובין או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר יימסר ע"י המינהל, כל גורם אחר או מי מטעמו.

2.	שמירת סודיות

הנני מתחייב לשמור את המידע או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך מתן השירותים/אספקת הטובין נושאי מכרז זה. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע או הסודות המקצועיים.

הנני מצהיר כי ידוע לי שאי מילוי התחייבויותיי מהוות עבירה לפי פרק ז' (ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים) לחוק העונשין, תשל"ז-1977, כפי תוקפו בישראל מעת לעת.

הריני מצהיר כי ידוע לי, כי חשיפת מידע אישי המגיע לידי, לגורם שאינו מורשה לקבלו, עלולה להוות פגיעה בפרטיותו של אדם, עבירה שבגינה אני עלול להיתבע לדין על-פי סעיף 5 לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981, כפי תוקפו בישראל מעת לעת.

ולראיה באתי על החתום:

| תאריך | שם מלא של החותם בשם המציע | מס' ת.ז | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- | --- |

אישור

אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו.

______________

חתימה + חותמת

- נספח י' - תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום (למציע ישראלי)

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן:  "המציע") המבקש להתקשר עם עורך התקשרות במכרז פומבי מס' 1/25, להשלמת תכנון והקמה של מתקן טיהור שפכים אזורי עבור המינהל האזרחי  לאזור יהודה ושומרון,  אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 , כפי תוקפו בישראל מעת לעת (להלן:  "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.

משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991, כפי תוקפו בישראל מעת לעת, או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, כפי תוקפו בישראל מעת לעת, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, כפי תוקפו בישראל מעת לעת, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

המציע הוא תאגיד הרשום בישראל.

(סמן X במשבצת המתאימה)

- המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: "מועד להגשה") מטעם המציע בהתקשרות מספר _____________________ לאספקת ____________________ עבור ___________________.

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| תאריך | שם מלא של החותם בשם המציע | מס' ת.ז | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- | --- |

אישור

אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו.

______________

חתימה + חותמת

- נספח י"א – תצהיר למציע ישראלי בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות

פניות אל המינהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים כנדרש לפי תצהיר זה ייעשו דרך המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה, בדוא"ל: mateh.shiluv@economy.gov.il.

לשאלות ניתן לפנות למרכז התמיכה למעסיקים, כתובת דוא"ל: info@mtlm.org.il, טלפון: 1700507676.

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן: "המציע") המבקש להתקשר עם עורך במכרז פומבי מס' 1/25, להשלמת תכנון והקמה של מתקן טיהור שפכים אזורי עבור המינהל האזרחי  לאזור יהודה ושומרון

אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

(סמן X במשבצת המתאימה):

- הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, כפי תוקפו בישראל מעת לעת (להלן: "חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות") לא חלות על המציע.

- הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות חלות על המציע והוא מקיימן.

(במקרה שהוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות חלות על המציע נדרש לסמן x במשבצת המתאימה):

- המציע מעסיק פחות מ-100 עובדים.

- המציע מעסיק 100 עובדים או יותר.

(במקרה שהמציע מעסיק 100 עובדים או יותר נדרש לסמן X  במשבצת המתאימה):

- המציע מתחייב כי אם יזכה במכרז יפנה למינהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ובמקרה הצורך– לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.

- המציע התחייב בעבר לפנות למינהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת  יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן (במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו).

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למינהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד ההתקשרות.

אישור

אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו.

______________

חתימה + חותמת

- נספח י"ב  –  תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז

אני הח"מ______________________________ מס ת"ז _____________ העובד בתאגיד

_____________________ (שם התאגיד) מצהיר בזאת כי:

אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו.

אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה.

בכוונתי להשתמש, במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן (יש לפרט את שם התאגיד ופרטי יצירת קשר עימו):

| שם התאגיד |  | תחום העבודה בו ניתנת קבלנות המשנה |  | פרטי יצירת קשר |
| --- | --- | --- | --- | --- |

המחירים או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר (למעט קבלני המשנה אשר צויינו בסעיף 3 לעיל).

המחירים או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה (למעט קבלני המשנה אשר צויינו בסעיף 3 לעיל).

לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.

לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.

לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.

הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.

יש לסמן V במקום המתאים

- למיטב ידיעתי, התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז

אם כן, אנא פרט:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 47א לחוק התחרות הכלכלית, תשמ"ח-1988, כפי תוקפו בישראל מעת לעת.

| תאריך |  | שם התאגיד |  | חותמת התאגיד |  | שם המצהיר |  | חתימת המצהיר |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

אישור

אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו.

______________

חתימה + חותמת

- נספח י"ג – אישור רו"ח אודות נתונים מהדוחו"ת הכספיים

נספח זה יודפס על נייר לוגו של רואה החשבון

תאריך : ___/___/____

לכבוד _____________ (יש למלא את שם המציע)

הנדון : אישור על נתונים מהדו"חות הכספיים לכל אחת משלוש השנים שנסתיימו ביום 31.12.2022

לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:

1.	הננו משמשים כרואי החשבון של המציע משנת_________.

2.	הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום 31.12.2020, 31.12.2021 ול-31.12.2022 * בוקרו/נסקרו (בהתאמה) על ידי משרדנו.

לחילופין:

הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום/ימים* _______________  בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים.

3.	חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה) ליום/ימים* _____________ אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד**.

לחילופין:

חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה) ליום/ימים*  _____________ כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף ‏2 להלן.

לחילופין:

חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה) ליום/ימים*  _____________ כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע המפורט בסעיף 4 להלן.

4.	בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים, המחזור הכספי של המציע כולל מע"מ הנובע מעבודות תשתיות ופיתוח לתקופה המנויה להלן הוא  לפחות (אין חובה לרשום את הסכום המדויק):

בשנת 2020: ________________ ₪ לפחות

בשנת 2021: ________________ ₪ לפחות

בשנת 2022: ________________ ₪ לפחות

5.	הדוחות הכספיים המבוקרים הנ"ל וכל הדוחות הכספיים הסקורים של המציע שנערכו לאחר מכן, שנסקרו על ידי, אינם כוללים הערה בדבר ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי"***, או כל הערה דומה המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך ולהתקיים "כעסק חי".

6.	לצרכי דיווחי במכתב זה קיבלתי דיווח מהנהלת המציע לגבי תוצאות פעילויותיו מאז הדוחות הכספיים האחרונים המבוקרים/הסקורים וכן ערכתי דיון בנושא העסק החי עם הנהלת המציע.****

7.	ממועד החתימה על הדוחות הכספיים הנ"ל ועד למועד חתימתי על מכתב זה לא בא לידיעתי, לרבות בהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעיף ‏3 לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי של המציע עד לכדי העלאת ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי".

בכבוד רב,

________________________

רואי חשבון

________________________________________

* יצוינו התאריכים בהתאם לנדרש במסמכי המכרז או בהתאם לשינויים הרלוונטים בכל סעיף וסעיף.

**לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר 99, יראו אותן כחוות דעת ללא סטייה מהנוסח האחיד.

***לעניין מכתבי זה "עסק חי" – כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר 58 של לשכת רו"ח בישראל.

****אם מאז מועד חתימת דוח המבקרים/דוח הסקירה האחרון חלפו פחות מ-3 חודשים כי אז אין דרישה לסעיפים ‏3 ו- ‏4

- נספח י"ד - ערבות ביצוע

- דוגמת תדפיס ערבות דיגיטלית – לזוכה ישראלי במכרז

תדפיס ערבות דיגיטאלית (לדוגמה בלבד - אין למלא ידנית, למילוי על ידי מערכת)

מסמך זה הוא תדפיס של ערבות דיגיטאלית ונועד לצרכי המחשה בלבד

תדפיס זה הופק ע"י המערכת של & שם מנפיק הערבות/מקבל הערבות לפי העניי ן& ביום DD/MM/YYYY ב- SS:MM:HH על סמך קובץ ערבות דיגיטאלית.

נתוני הערבות

קוד הערבות הדיגיטאלית: XXXX-YYYN-NNNN-NNNN-NNCC

מנפיק הערבות:

_____________________________________ מס' סניף: ___

טלפון מנפיק הערבות: ___________ פקס' מנפיק הערבות: __________

כתובת מנפיק הערבות: _________________________________________

רחוב ומספר: ____________ ישוב: _________________ מיקוד _________

שם מורשה החתימה 1: ________________________________________

שם מורשה החתימה 2: ________________________________________

מקבל הערבות:

_________________________________________

_________________________________________

הנערבים (להלן ביחד ו/או לחוד: "הנערב"):

| מזהה נערב | שם הנערב |
| --- | --- |
| ____________ | _________________________________________ |

נושא הערבות:

(שם המכרז / נושא ההתקשרות)

סכומים ותאריכים

סכום הערבות _________ שקלים חדשים.

הצמדה: ______________ תאריך בסיס להצמדה: __________

תאריך הנפקת הערבות: _(מילוי על ידי המנפיק)_ תאריך סיום תוקף הערבות: ______

ניסוח ההתחייבות

מנפיק הערבות, ערב בזה כלפי מקבל הערבות, בעבור הנערב, לסילוק כל סכום אשר מקבל הערבות ידרוש מאת מנפיק הערבות, בקשר עם נושא הערבות, ואשר לא יעלה על סכום גובה הערבות. מנפיק הערבות מתחייב בזאת לשלם למקבל הערבות את הסכום האמור בתוך מספר הימים לחילוט הקבועים בערבות וזאת מתאריך דרישת מקבל הערבות ומבלי שמקבל הערבות יהיה חייב לנמק את דרישתו או לדרוש תחילה את סילוק הסכום מאת הנערב.

במקרה של דרישה כאמור מנפיק הערבות לא יטען כלפי מקבל הערבות טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לו או לנערב, ולא יתנה את התשלום בתנאי כלשהו או יעכבו מסיבה כלשהי ובכלל זה בסילוק הסכום האמור מאת הנערב.

ערבות זו אינה ניתנה להעברה או להסבה.

ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, באופן שחילוטה החלקי לא יגרע מתוקפה לגבי יתרת סכום הערבות שלא חולט, ובלבד שסך כל התשלומים על פי ערבות זו לא יעלה על סכום הערבות.

על ערבות זו יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.

הכללים לניהול כתב ערבות זה יהיו בהתאם לתקן הערבויות הדיגיטאליות כפי שפורסם באתר הוראות התכ"ם של החשב הכללי, כנוסחו במועד הנפקת הערבות, ובכלל זה בהתאם לכללים המפורטים להלן:

- ניהול ערבות זו יעשה באופן דיגיטלי, על ידי שליחת דרישות ובקשות בין מערכות מקבל הערבות ומערכות מנפיק הערבות, בהתאם לכללים המפורטים בתקן הערבויות הדיגיטליות.

- התאריכים בערבות מתייחסים לימים קלנדריים, המסתיימים בשעה 23:59, וזאת למעט מניין הימים לתשלום בגין חילוט ערבות על ידי מנפיק הערבות. מניין הימים לתשלום בגין חילוט הערבות, יחל ביום העסקים הבנקאי בו התקבלה הדרישה לחילוט ממקבל הערבות. במקרה שבו הדרישה התקבלה שלא במהלך יום עסקים בנקאי, מנין הימים לביצוע החילוט יחל ביום העסקים הבנקאי העוקב.

- לאחר שתאריך סיום תוקף הערבות חלף, תוקפה של הערבות פוקע ללא צורך בביצוע פעולה נוספת מטעם הנערב, מקבל הערבות או מנפיק הערבות.

מספר ימים לחילוט 15

אסמכתאות  (למילוי על ידי המערכת הטכנולוגית, לא על ידי המשרד)

אסמכתא פנימית של מנפיק הערבות: אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא

אסמכתאות פנימיות 1 של מקבל הערבות: אאאאאאאאאאאאאאאאאאאא

אסמכתאות פנימיות 2 של מקבל הערבות: אאאאאאאאאאאאאאאאאאאא

אסמכתאות פנימיות 3 של מקבל הערבות: אאאאאאאאאאאאאאאאאאאא

אסמכתאות פנימיות 4 של מקבל הערבות: אאאאאאאאאאאאאאאאאאאא

- נספח ט"ו – ערבות ביצוע

- דוגמת נוסח ערבות– עבור זוכה פלסטיני במכרז

כתב ערבות ביצוע (עבור המציע הזוכה)

שם הבנק / חברת הביטוח ___________________

מס' הטלפון _____________________

מס' הפקס   _____________________

כתב ערבות

לכבוד

המינהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון

הנדון:  ערבות מס' ___________________________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך _________________________________

(במילים: ____________________________________________________________)

שיוצמד למדד  _____________________ מתאריך: ___________________________

(תאריך תחילת תוקף הערבות)

אשר תדרשו מאת: ______________________________________ (להלן "החייב")  בקשר

(חובה לציין שם מלא ומספר עוסק מורשה)

עם מכרז מס' 1/25 להשלמת תכנון והקמה של מתקן טיהור שפכים אזורי עבור המינהל האזרחי  לאזור יהודה ושומרון.

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ________________  עד תאריך ______________

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/ חב' הביטוח שכתובתו : ________________

(שם הבנק/חב' הביטוח)

____________________               ___________________________________

מס' הבנק ומס' הסניף                                     כתובת סניף הבנק / חברת הביטוח

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

_______________                 ___________________             __________________

תאריך                                             שם מלא                                    חתימה וחותמת

- נספח ט"ז - הפניה לחוזה השימוש בפורטל הספקים

קישור להוראת התכ"ם הרלוונטית לרבות מכלול ההנחיות הנדרשות:

https://takam.mof.gov.il/document/H.7.12.5

נספח י"ז –  תצהיר בדבר תקופת צינון עבור משרתים בצה"ל לשעבר.

- אני הח"מ ______________ מרח'____________________ ת.ז. _______________  מורשה חתימה מטעם __________ (ולהלן: "המציע") לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן:

אני מגיש תצהירי זה במסגרת הצעתי מכרז 1/25 להשלמת תכנון והקמה של מתקן טיהור שפכים אזורי עבור המינהל האזרחי  לאזור יהודה ושומרון .

היועץ המוצע מטעמי שירת בצה"ל בעבר, וכיום הוא אינו משרת בשירות סדיר (חובה או קבע) בצה"ל.

- ידוע לי כי לפי פקודת מטכ"ל 6.0107 העסקת יועצים אזרחיים וכוח אדם עזר אזרחי בצה"ל, חלה על משרתים בצה"ל לשעבר תקופות צינון, לפני שיועסקו כיועצים או כאזרחים עובדי צה"ל, כלהלן:

  - מי ששירת בשירות חובה (לרבות תקופת התחייבות מוקדמת בגין קורס קצינים) – תקופת צינון של שלושה חודשים;

  - מי ששירת שירות קבע ראשוני (קצין עד דרגת סרן ונגד עד דרגת רס"ל), או העסקה כאזרח עובד צה"ל שאינו במעמד של עובד קבוע – תקופת צינון של שנה;

  - מי ששירת שירות קבע מובהק (קצין מדרגת רס"ן ומעלה ונגד מדרגת רס"ר ומעלה), או העסקה כאזרח עובד צה"ל במעמד של עובד קבוע – תקופת צינון של שנתיים;

  - מי ששירת שירות מילואים העולה על 90 יום בשנה, לרבות מילואים בתנאי קבע – תקופת צינון של חצי שנה.

- הנני מצהיר כי (מחק את המיותר):

  - מהיום שהיועץ סיים את שירותו בצה"ל או מהיום שבו הסתיימה העסקתו של היועץ כאזרח עובד צה"ל, ועד המועד האחרון להגשת הצעות במכרז – חלפה תקופת הצינון הקבועה עבור היועץ המוצע בסעיף 4 לעיל;

או

  - מהיום שהיועץ סיים את שירותו בצה"ל או מהיום שבו הסתיימה העסקתו של היועץ כאזרח עובד צה"ל, ועד המועד האחרון להגשת הצעות במכרז –  לא חלפה תקופת הצינון הקבועה עבור היועץ המוצע בסעיף 4 לעיל.

פירוט: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| תאריך | שם מלא של החותם בשם המציע | מס' ת.ז | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- | --- |

אישור

אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו.

______________

חתימה + חותמת

- נספח י"ט – רשימת בדיקה (צ'קליסט)

- מצורפת בזו רשימת בדיקה ("צ'קליסט") של מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו.

- רשימה זו אינה באה להחליף את האמור במסמכי המכרז, והיא מובאת למען הנוחות בלבד. בכל מקום שבו יש סתירה בין רשימה זו לבין שאר מסמכי המכרז – יגברו שאר מסמכי המכרז.

- בכפוף לאמור בכל מקום במסמכי המכרז, המינהל שומר לעצמו את הזכות לפסול הצעה שלא יצורף אליה מסמך מהמסמכים הנדרשים להיות מצורפים אליה.

- על המציע לסמן בכל שורה בטבלה, בעמודה השמאלית "V", אם המסמך צורף, ו-"X", אם המסמך לא צורף.

- המציע מתחייב שהסימון בטבלה הוא אמת.

| המסמך | האם צורף להצעה (יש לסמן V"" עבור מסמך שצורף, ו- "X"עבור מסמך שלא צורף) | הערות |
| --- | --- | --- |
| נספח א' – נוסח ההצעה למכרז (הצעת המציע) |  |  |
| נספח ב' – הסכם ההתקשרות, חתום בכל עמוד על ידי מורשי החתימה ובסופו |  |  |
| נספח ב'1 – נספח ביטוח |  |  |
| נספח ג' – מפרט השירותים |  |  |
| נספח ג'1 – עבודת המפקח; |  |  |
| נספח ג'2 – מפרטים מיוחדים; |  |  |
| נספח ג'3 – בטיחות בעבודה; |  |  |
| נספח ג'4 – נספח איכות הסביבה ותצהיר בדבר שמירה על איכות הסביבה, חתום ומאומת על-ידי עורך דין; |  |  |
| נספח ג'5 – תמונות של המט"ש וסביבת המט"ש; |  |  |
| נספח ג'6 – תכניות ומדידות קיימות |  |  |
| נספח ד' – הצעת המחיר |  |  |
| נספח ד'1 – כתב כמויות |  |  |
| נספח ה' – תצהיר פרטים כלליים |  |  |
| נספח ו' – תצהיר בדבר עמידתו של המציע בתנאי הסף והאיכות במכרז |  |  |
| נספח ז' – בקשה למניעת חשיפת חלקים חסויים בהצעה |  |  |
| נספח ח' – תצהיר היעדר ניגוד עניינים |  |  |
| נספח ט' – הצהרת סודיות |  |  |
| נספח י – תצהיר, בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים |  |  |
| נספח י"א – תצהיר בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות |  |  |
| נספח י"ב – תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז |  |  |
| נספח י"ג – אישור רו"ח על מחזור כספי |  |  |
| נספח י"ד – תדפיס ערבות דיגיטלית |  |  |
| נספח ט"ו – נוסח ערבות ביצוע עבור זוכה פלסטיני |  |  |
| נספח ט"ז – הפניה לחוזה השימוש בפורטל הספקים |  |  |
| נספח י"ז- תצהיר בדבר תקופת צינון עבור משרתים בצה"ל לשעבר |  |  |
| נספח כ' - דו״ח תיעוד עבודות |  |  |
| נספח כ"א – נוסח ערבות הצעה |  |  |
| אישור ניהול פנקסים: המציע מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס' ערך מוסף, או שהוא פטור מניהולם (עבור מציע ישראלי) |  |  |
| אישור ניהול פנקסים: המציע מדווח לפקיד השומה על הכנסותיו (עבור מציע ישראלי) |  |  |
| תעודה המעידה על היות המציע עוסק מורשה (עבור מציע ישראלי) |  |  |
| אישור קבלן רשום |  |  |
| מענה לשאלות הבהרה (במקרה שפורסם) |  |  |
| רשימת בדיקה זו, עם סימוני "V" ו-"X" בכל שורה |  |  |

נספח כ' – דו״ח תיעוד עבודות

(יש להגיש בפורטל הספקים חתום (בקובץ סרוק) וגם בקובץ אקסל)

    - תאריך ושעת איסוף

    - תאריך ושעת פינוי

    - מיקום איסוף

    - מיקום פינוי (שתואם מראש)

    - נפח העקר (ביחידת קו"ב)

    - תיאור עבודה במלל

    - צילום מקום האיסוף טרום ביצוע העבודות

    - צילום מקום האיסוף במהלך ביצוע העבודות

    - צילום מקום האיסוף בסיום ביצוע העבודות

    - צילום מקום הפיזור טרום ביצוע העבודות

    - צילום מקום הפיזור בסיום ביצוע העבודות

    - חתימת בעל בית הבד לאחר הפינוי

שם הנהג:__________________________

מספר רכב:_________________________

פלאפון:___________________________

| תאריך ביצוע העבודה | שעת תחילת ביצוע השאיבה | שעת סיום ביצוע השאיבה | כמות עקר נשאבת (במ"ק) | שם בית הבד | מיקום פיזור העקר | שם הנהג | מד אוץ בתחילת הנסיעה | מד אוץ בסיום הנסיעה | חתימה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

נספח כ"א – נוסח כתב ערבות הצעה (ערבות מכרז)

שם הבנק/חברת הביטוח ________________

מס' הטלפון ________________________

מס' הפקס: ________________________

כתב ערבות

לכבוד

המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון

הנדון: ערבות מס'____________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 100,000 ש״ח

(במילים: מאה אלף שקלים חדשים)

אשר תדרשו מאת: ____________________________________________(להלן "החייב")

בקשר עם מכרז פומבי מס' 1/25 להשלמת תכנון והקמה של מתקן טיהור שפכים אזורי עבור המינהל האזרחי באזור יהודה ושומרון.

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה, שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום או במסירה ידנית, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך  26.7.25.

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו__________________________

שם הבנק/חב' הביטוח

___________________________________      __________________________________

מס' הבנק ומס' הסניף                                         כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

הערבות אינה ניתנת להעברה או להסבה.

________________               ________________          ___________________________

תאריך                                     שם מלא                    חתימת וחותמת מורשה החתימה