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משרד החקלאות וביטחון המזון
 ועדת מכרזים מרכזית



טופס פניה לוועדת מכרזים / פרוטוקול וועדה 
	1. פניה לוועדת המכרזים תעשה באמצעות טופס זה בלבד (אין למלא בכתב יד).
2. רק לאחר חתימת כל חברי הוועדה יהווה טופס זה אישור לביצוע התקשרות.
3. יובהר כי על מנת לממש אישור זה יש לפנות למחלקת הרכש להקמת התחייבות כספית (הסכם או הזמנת רכש). אין להפעיל את הספק ללא התחייבות כאמור!



	 הארכת התקשרות ללא תוספת עלות על יסוד תנאי תקנה 3 (4) (ב) (1) לתח"ם בתכנית מיזם משותף – עידוד המעבר לגידול דגי בורי ממכונים בבריכות כחלופה לתפיסות מהבר

	יחידה פונה
שם מגיש הבקשה 
	אגף חקלאות מים
אלון נאור
	תאריך פניה

	3/9/2025

	סיווג הבקשה

	[ ] מכרז

	[X] פטור ממכרז
3 (4) (ב)  (1)   
	[  ] אחר
 

	שם ספק
	ארגון מגדלי הדגים
	מספר ספק

	570011825

	מספר הזמנה במרכב"ה 
	4502265849
	יתרה כספית  
	126,000

	שווי התקשרות
(₪, ללא אופציה)
	ללא עלות נוספת 
	שווי אופציות
(₪)
	 

	
	משך
	מתאריך
	עד תאריך

	תקופת התקשרות
(ללא אופציה)
	 
	01.01.2026
	31.12.2027

	 
	 
	 
	 



	היסטוריית ההתקשרות
(ימולא על ידי היחידה הפונה במידה ורלוונטי)

	מתאריך
	עד תאריך
	שווי התקשרות
	אופן התקשרות*
	מועד אישור ועדת המכרזים להתקשרות  

	01.01.2023

	31.12.2025

	500,000 ₪ חלקו של המשרד במיזם כולל של 1.4 מלש"ח. 

	ספק יחיד

	פנייה ב 16.5.2022

	

	
	
	
	
	


* אופן התקשרות: מכרז פומבי/סגור/מרכזי, שליפה ממאגר, פניה לקבלת הצעות, פטור ממכרז (יש לצרף פרוטוקול ועדת מכרזים ואישורים נוספים, ככל שהיו, וכן לציין תקנת פטור).
	תיאור הבקשה
(ימולא על ידי היחידה הפונה)

	רקע (הצורך בהתקשרות, RFI ככל שבוצע)
	1. כעולה מן ההיסטוריה מעלה ביום 16/5/2022 אישרה ועדת המכרזים מיזם  משותף, עם אמ" שמהותו: שינוי מקור ייצור דגיגי בורי מאיסוף בטבע לייצור במכון הרבייה.
2. מכון הרבייה "דג און"  פיתח יכולות לייצור דגיגי בורי מבוייתים  במשקל 2 גרם ובעלות של 1.4 ₪. 
3.  במהלך השנתיים הראשונות (שנים 2023-2024) של המיזם השתתפו 10 משקים אשר רכשו במחיר מסובסד דגיגי בורי ממכון הרבייה. הדגיגים אוכלסו בבריכות נפרדות במשקים ונערך מעקב אחר נתוני גידול הדגיגים. 
4. ממצאי התצפיות הצביעו על קצבי גידול דומים לאלו של דג הבר ועל שיעורי שרידה גבוהים, נתוני אלו נשמרו ורוכזו כחלק מתוכנית העבודה.
5. בסוף שנת 2024, עקב סיבות ביולוגיות, מכון הרבייה דג-און לא הצליח לייצר מספיק דגיגי בורי להמשך תוכנית העבודה כך שבשנת 2025 לא נקנו דגיגי בורי על ידי המשקים המשתתפים במיזם וכך למעשה השלמת הפרויקט נדחתה, בעוד שתוקף ההתקשרות הנוכחית הוא עד ה-31/12/25. 
6. לאור המוסבר ועל מנת להמשיך את ביצוע המיזם מבקש היחידה מעמנו לאשר התקשרות המשך ללא עלות נוספת על יסוד תנאי תקנה 3 (4) (ב) (1) לתח"ם וזאת עד ליום 31/12/2027. 
7. לבקשה כאמור מצ"ב אישור ארגון מגדלי דגים בדבר נכונותו להמשכת המיזם עד סוף שנת 2027 (מצ"ב) . 

	תיאור השירות / הטובין
	 
 בנוסף, נבקש הוספת אבן דרך של תכנון ראשוני להרחבה/הקמת מכון רבייה לבורי שיקדם יכולת ייצור של 10-20 מיליון דגיגים בשנה, בהיקף של כ 25% מהיתרה הכספית בפרויקט.

	עילת הפטור
(במידה ורלוונטי)
	3 (4) (ב) (1) לתח"ם 

	פרוטוקול דיון מיום 19/10/2025 
(ימולא על ידי ועדת המכרזים)

	הופיעו בפני הוועדה
	מר אלון נאור  - תחנת דור 

	החלטת הוועדה מיום 19/10/2025
(ימולא על ידי ועדת המכרזים)

	החלטה
	[X] אישור
	[ ] דחיה 
	[ ] דיון נוסף 
	תאריך
	19/10/2025 

	הערות
	ערבות וביטוח – יש לבקש הארכת תוקף בהנחה ונדרשו בהתקשרות המקור. 

	
	

	ערבות ביצוע
	[ X ] ללא 
	[  ] רגילה 
	[ ] חלף 
	שיעור ערבות
	   

	ביטוח
	[  X] ללא
	[  ] רגיל  
	[ ] מיוחד  
	נדרש הסכם
	

	האם טעון אישור ועדה נוספת 	
	[X] ללא 
	[ ] ו. פטור משרדית 

	[ ] ו. פטור  מרכזית 
	אחר
	

	האם טעון אישור פרסום בנעמ"ה 
	לא 
	
	


 חתם בזום 		חתמה בזום		חתמה בזום 
19/10/2025		19/10/2025		19/10/2025 
	
	
	
	
	
	

	בידרמן אורי 
	
	עו"ד חנאן טוחי 
	
	נועה ברנס 
	

	
	
	
	
	
	

	מ/מ יו"ר הוועדה
	
	נציגת היועמ"ש
	
	ס/חשב
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