19.11.2023

נספח מיוחד לחוזה מדף 3210

נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מחוזה מדף 3210 ומהווה דף מנחה ועיקרון קדם לתוכן חוזה המדף

- סעיף 5(1): סדר עדיפויות בין המסמכים תהיה לפי הסדר הרשום מטה (באישור המפקח בלבד) - 1. מסמך ג'2 מפרט טכני מיוחד לעבודות שיפוצים. 2. סט תכניות לביצוע. 3. כתב כמויות. 4. אפיון הנדסי לעבודות התאמה למבנה בשכירות עבור מנהל הדיור הממשלתי. 5. אופני מדידה. 6. תנאי חוזה. 7. תקנים ישראלים.

- סעיף 6(1): תיקון לסעיף - במקום "שלושה עותקים" יימסר לקבלן עותק אחד נייר בגודל המתאים ובקנה מידה וכן עותק אחד על קובץ PDF.

- סעיף 7: יתווסף לסעיף תת סעיף (3) : העבודות מבוצעות במבנה קיים ולכן לפני ביצוע כל מלאכה/עבודה: הקבלן יבדוק התאמה בין התכנית לבין המצב בשטח ובמידה וקיימת אי התאמה: יודיע על כך בכתב למפקח ויבקש תיקון התכנית.

- סעיף 7: יתווסף לסעיף זה תת סעיף (4) בנוסח:
העבודה תבוצע בשלבים הבאים, ובסדר הכרונולוגי הבא (שלב אחד יתבצע לאחר גמר השלב הקודם לו)
א. ביצוע עבודות של פירוקים והריסות ופינויים בשטח הקומה כולה (על ידי הקבלן)
ב. לאחר השלמת כל ההריסות וכל הפינויים: ביצוע מדידה מלאה ומקיפה של כל שטחי העבודות (על ידי הקבלן)
ב. עצירת עבודות הקבלן למשך כ- חודשיים לצורך תיקוף התוכניות אל מול המצב שהתגלה לאחר ההריסות, ובהתאם למדידה שביצע הקבלן וכן ביצוע תיקונים בתכנון (במידת הצורך), וזאת על ידי צוות המתכננים
ג. המשך ביצוע עבודות הבניה במקום
ד. כמו כן: במהלך עבודות הבניה (שלב 5) תמשיך הקומה לשמש לכניסת עובדים, קהל וכד' והקבלן יבטיח מעבר פנוי ובטוח עבורם.
ה. כמו כן: הקומה תחסם לכניסת קהל/עובדים רק למשך 3 שבועות, וזאת לצורך השלמת העבודות באזור הכניסה.

- סעיף 9: ייתוסף לסעיף שהוראות לקבלן ניתן לשלוח ע"י דואר אלקטרוני.

- סעיף 11(1)(א): יש לשנות - הקבלן יהיה מחויב לספק לוח זמנים לפרויקט 30 יום מיום חתימת החוזה.

- יתווסף סעיף 11(1)(ג): הקבלן יתכנן את לוחות הזמנים כך שהליך הביצוע יהיה בהתאם למתואר בסעיף 7(4).

- סעיף 12(1)(א) מבוטל

- סעיף 15(1): ייתוסף לסעיף תת סעיף 1(א) - הקבלן יקים ויתחזק (כולל הזזה והתאמה ככל שנדרש במהלך העבודה) מחיצת הפרדה (מפנל מבודד) מרצפה ועד תקרה, בין שטחים בהם מבוצעים עבודות שיפוץ לבין שטחים אשר לא יבוצעו בהם עבודות, ואשר ימשיכו לשמש את באי הבניין ועובדיו.

- סעיף 14: ייתוסף לסעיף תת סעיף (6) - עובדים שיבצעו עבודות מחוץ לשטח המתוחם לעבודות יהיו בעלי סיווג בטחוני 5-6 של משרד המשפטים.

- סעיף 31: ייתוסף לסעיף תת סעיף (4) - עלות פינוי פסולת של סעיפי פירוקים והריסות שבכתב הכמויות כלולה במחיר סעיפים אלו, ולא ישולם עבורה כל סכום נוסף כדוגמת עלות מכולה וכד'.

- סעיף 31(3) יתוקן כך "הקבלן יסלק את הפסולת אך ורק לאתר שאושר למטרה זו על ידי הרשויות המוסמכות, והסילוק לאתר, כולל דרכי הובלת הפסולת אל אתר הסילוק ללא התחשב במרחק ההובלה ואגרת ההטמנה , הוא באחריותו הבלעדית של הקבלן ועל חשבונו".

- סעיף 32: ייתוסף לסעיף תת סעיף (6) – באחריות הקבלן ועל חשבונו לקיים הדרכת בטיחות ע"י גורם מוסמך לכלל העובדים באתר הן מטעמו והן קבלני משנה מטעמו.

- סעיף 35: ייתוסף לסעיף תת סעיף (12) - העבודה, החומרים, דרכי הביצוע וכל אשר כלול בחוזה זה יהיו בהתאם למסמך: "אפיון הנדסי לעבודות התאמה למבנה בשכירות עבור מנהל הדיור הממשלתי".

- פרק ח' סעיפים 48(1)(2)(3), 49(1)(2): בכל מקום שרשום 25% ישונה ל 50%.

- לסעיף 42(6) יתווסף: בחישוב תקופת הביצוע T1 לא יובא בחשבון תקופת המדידה ועדכון התכנון אשר נזכרות בסעיף 11(1)(ג).

- לסעיף 46(3) יתווסף: הקבלן מודע לכך שמתוכננת הפסקה יזומה בביצוע העבודות בין שלב ההריסה לשלב בניית התשתיות , להפסקה יזומה זו לא יאושרו כל הוצאות בגין הפסקה זמנית זו.

- סעיף 49 (3)  יעודכן וירשם כך: " .... בהעדר סעיפים מתאימים ב"מאגר המאוחד" - יקבעו המחירים על פי המסמכים שיוגשו על ידי הקבלן, בכפוף לאישור המנהל. בקביעת מחיר על פי מסמכים הרווח וההוצאות הכלליות יהיו 12% בתוספת הוצאות מימון - אם היו כאלה ובתנאי שהוגשו ע"י הקבלן 3 הצעות מחיר מ – 3 ספקים שונים המעידים על עלות העבודה , כאשר למנהל קיימת זכות להביא הצעה נוספת ....

- סעיף 50(2): לאחר מילים " על סמך מחירי התשומות במאגר המאוחד" ייתוסף לסעיף " בהפחתת 15% הנחה או הנחה בה נקב המציע במסגרת הצעת המחיר לפי % הנחה הגבוה מבניהם".

- סעיף 51(1): במקום 60 יום יש לשנות ל 30 יום.

- סעיף 52(2): ייתוסף בסוף הסעיף כך - לכל סעיף בכתב הכמויות יגיש הקבלן במסמכי החשבון גם מדידה וחישוב שיכללו (לכל סעיף בנפרד): תרשים ובו מידות מדויקות, כפי שבוצע במבנה, וכן חישובים ממוחשבים על סמך מידות ומדידות אלו.

- סעיף 58: בהחלטת מזמין העבודה סעיף זה יבוטל.

- סעיף 59: ייתוסף לסעיף תת סעיף (9) - כל חשבון שיגיש הקבלן יכלול בית היתר את העמודות הבאות: 1. כמות יחידות בחוזה. 2. סך הסעיף בש"ח בחוזה. 3. כמות יחידות בחשבון קודם. 4. כמות יחידות בחשבון נוכחי. 5. סה"כ כמות עד כה (קודם + נוכחי). 6. -חריגה בש"ח ביחס לחוזה.

- סעיף 59: ייתוסף לסעיף תת סעיף (10) - כל חשבון יכיל את כל העבודות שבוצעו עד מועד הגשתו ולא ניתן להגיש בחשבונות שלאחר חשבון זה עבודות אשר היו אמורות להיכלל בו.

- סעיף 59: יתווסת לסעיף תת סעיף (11) עבודות נוספות :

  - באחריות הקבלן הראשי לקבל אישור מראש על ביצוע של עבודות נוספות..

בכל מקום בחוזה המדף או ביתר מסמכי ההסכם שקיימת הפניה לסעיפים אלו, יראו את ההפניה כמתייחסת לאותן הוראות בהסכם זה אשר באות במקום הסעיפים המבוטלים, לפי העניין  והקשר הדברים.