טופס פניה לוועדת מכרזים

- פניה לוועדת המכרזים תעשה באמצעות טופס זה בלבד (אין למלא בכתב יד). - רק לאחר חתימת כל חברי הוועדה יהווה טופס זה אישור לביצוע התקשרות. - יובהר כי על מנת לממש אישור זה יש לפנות למחלקת הרכש להקמת התחייבות כספית (הסכם או הזמנת רכש). אין להפעיל את הספק ללא התחייבות כאמור!

| התקשרות המשך ללא עלות עם מרכז ויץ לפיתוח בר קיימא לביצוע מחקר בנושא Life Cycle Analysis בחקלאות על יסוד תנאי תקנה 3 (4) (ב) (1) לתח"ם |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| יחידה פונה | חטיבה לאסטרטגיה | תאריך פניה | 10/6/2024 |
| סיווג הבקשה | [ ] מכרז (פומבי, סגור, מרכזי) | [X ] פטור ממכרז 3 (4) (ב) (1) לתח"ם | [ ] אחר |
| שם ספק | מרכז ויץ לפיתוח בר קיימא | מספר ספק (ח.פ., ע.מ. , ע.ר. וכו') | 510426935 |
| שווי התקשרות (₪, ללא אופציה) | ללא עלות נוספת | יתרה בהזמנה נכון ליום 10/6/2024 | כ-204 אלש"ח |
|  | משך | מתאריך | עד תאריך |
| תקופת התקשרות (ללא אופציה) |  | 1/9/2024 | 30/6/2025 |
| תקופת אופציה |  |  |  |

| היסטוריית ההתקשרות (ימולא על ידי היחידה הפונה במידה ורלוונטי) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| מתאריך | עד תאריך | שווי התקשרות | אופן התקשרות* | מועד אישור סופי |
| 1/9/2023 | 1/9/2024 | 251 אלש"ח | 19 (ג) | 17/8/2023 |

* אופן התקשרות: מכרז פומבי/סגור/מרכזי, שליפה ממאגר, פניה לקבלת הצעות, פטור ממכרז (יש לצרף פרוטוקול ועדת מכרזים ואישורים נוספים, ככל שהיו, וכן לציין תקנת פטור).

| תיאור הבקשה (ימולא על ידי היחידה הפונה) |  |
| --- | --- |
| רקע (הצורך בהתקשרות) | - בהחלטת ועדה מיום 17/8/2023 אושרה התקשרות עם מרכז ויץ לצורך מחקר שעיקרו: בדיקות של השפעות אריזות שונות על איכות תוצרת חקלאית וצמצום אובדן מזון לצורך עריכת אנליזה סביבתית מסוג Life Cycle Assessment (LCA) אשר תכמת את השפעת השימוש באריזות על מידת הזיהום הסביבתי הנגרם מהשימוש בפלסטיק מחד וצמצום אובדן מזון מאידך. - ההתקשרות אושרה ע"ס של 251 אלש"ח ונעשתה לתוקף של עד ליום 1/9/2024. - בשל עיכובים בחתימה על מסמכי ההתקשרות לרבות פרוץ מלחמת "חרבות ברזל" שהשפיעה על הפעילות במשק בכל הרבדים, נדחה המחקר ולוחות הזמנים המקוריים "הוזזו" כך שהמחקר דה פרטו החל בחודש פברואר 2024. - לאור האמור, מבוקש מעם הוועדה לאשר התקשרות המשך ללא עלות על סוף חודש יוני 2025. ההתקשרות מבוקשת על יסוד תנאי תקנה 3 (4) (ב) (1) לתח"ם ונעשית בתנאים זהים לתנאי התקשרות המקור. |
| תיאור השירות/ הטובין | עריכת מחקר LCA לשם בחינה של התועלת בשימוש באריזות משמרות מזון. |
| עילת הפטור (במידה ורלוונטי) | 3 (4) (ב) (1) |
| דיון מיום 10/6/2024 (ימולא על ידי ועדת המכרזים) |  |
| הופיעו בפני הוועדה | הגב' ציפי פרידקין – כלכלה מחקר ואסטרטגיה |
| עיקרי הדיון ונימוקים להחלטה | הודעה התרשמה כי התגלמו טעמי יעילות וחיסכון המצדיקים את מתן הפטור כמבוקש. |

| החלטת הוועדה מיום 10/6/2024 (ימולא על ידי ועדת המכרזים) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| החלטה | [X] אישור | [ ] דחיה | [ ] דיון נוסף | תאריך | 10/6/2024 |
| ערבות ביצוע | [ ] ללא | [ ] רגילה | [X ] חלף – הארכת תוקף | שיעור חלף | 5% |
| ביטוח | [ ] ללא | [ X] רגיל – הארכת תוקף | [ ] מיוחד | נדרש הסכם | כן |
| אישור נוסף | [ X] ללא | [ ] ו. פטור משרדית | [ ] ו. פטור מרכזית | אחר |  |

חתם בזום 				חתם בזום 		חתמה בזום

| 10/6/2024 |  | 10/6/2024 |  | 10/6/2024 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| אוהד דיגמי |  | תומר ספיר, עו"ד |  | נועה ברנס |  |  |
| מ/מ יו"ר הוועדה |  | נציג יועמ"שית |  | ס/חשבת |  |  |