הודעה בדבר כוונה להתקשרות עם ספק במיזם משותף

אגף א' עתודות במשרד החינוך מעוניין להתקשר במיזם משותף עם עמותת מרכז מעשה (ע"ר – 580499622) לצורך הפעלת וניהול תכנית יסוד - תכנית ערוץ הזנת מצוינות למערכת החינוך בפרט ולמגזר משרתי הציבור בכלל.

אגף א' עתודות במערכת החינוך כפוף ישירות למנכ"ל משרד החינוך המשמש גם כיו"ר הוועד המנהל המערכתי המלווה את עבודת האגף השוטפת והאסטרטגית, ותפקידו המרכזי, הינו לפתח את תחום העתודות מנקודת מבט מערכתית והוליסטית, במטרה לאייש את משרות המטרה במערכת בהון אנושי מקצועי, ערכי וממלכתי, וכן להבטיח חיבור וסיוע תמידי של התוכניות למטרות, יעדי ואתגרי מערכת החינוך.

האגף מתכלל, מנחה מקצועית ומוביל את כלל פעילות מערכת החינוך בבניית העתודה הניהולית במערכת, וכן פועל בשיתוף פעולה עם גורמי ממשל, שלטון מקומי וחברה אזרחית. כל זאת, בהתאם לצרכי המערכת ובאופן שיסייע למשרד להגשים את חזונו, מטרותיו ויעדיו.

כחלק מתפיסה זו, האגף אמון בין היתר על בניית ערוצי הזנת מצינות למערכת החינוך בפרט ולשירות הציבורי בכלל.

למידע נוסף על האגף ופעולותיו, ניתן לעיין ב  דו"ח שנתי 2023 - עתודות במערכת החינוך.

עמותת מרכז מעשה אשר הקימה את המרכז לשירות ציבורי - מרכז יסודות המתבסס על ניסיון רב בזירה החברתית. בשנים האחרונות התמקדה העמותה בתחום ההכשרה והליווי להשתלבות בשירות ציבורי, במגוון תכניות ובניהם תכנית המסלול – הכשרה לסטודנטים מצטיינים, הפועלת בהצלחה רבה כחלק מהתכנית הלאומית 'עתודות לישראל'.  עמותת מרכז מעשה, הינה בעלת ניסיון ומומחיות ייחודית בתוכניות הכשרה לשירות הציבורי ולכן אנו מעוניינים להתקשר עם הגוף הנ"ל.

מטרת  התוכנית

איתור, מיון, הכשרה, ליווי ורישות של צעירים וצעירות מצטיינים מאוכלוסיות מגוונות ומהפריפריה החברתית והגאוגרפית, לצורך השתלבותם בתפקידים תחיליים במערכת החינוך בפרט ובשירות הציבורי בכלל.

תכנית יסוד הינה תכנית ערוץ הזנת מצוינות ותהיה חלק מהתוכניות הפועלות במסגרת אגף א' עתודות במערכת החינוך. התוכנית תפעל בהובלת אגף א' עתודות במערכת החינוך ובשותפות עם מרכז יסודות מבית מרכז מעשה, אגף עתודות לישראל במשרד רוה"מ, קרן רש"י וקרן גנדיר.

פירוט התכנית

התכנית מחולקת לארבעה רכיבי התקשרות (לפי רצף הביצוע):

- איתור פרסום ומיון המועמדים לתכנית

הוצאת קול קורא, סינון המועמדים הרבים במספר שלבי מיון:

1.	טופס הרשמה דיגיטלי וראיון טלפוני.

2.	מרכזי הערכה פרונטאליים.

3.	ראיון אישי מקוון.

4.	 גיבוש רשימה סופית של המשתתפים בתכנית.

- כתיבת חומרים ותכנון התכנית

בניית תכנית ההכשרה, גיבוש רשימת מרצים ותיאום, התאמת מתודות ההכשרה, כתיבת חומרים בהתאם לתוכן התכנית. הקצאת כוח אדם מקצועי לכתיבת והכנת החומרים, גיבוש הפדגוגיה בתכנית.

- ביצוע תכנית ההכשרה

התכנית כוללת הכשרה קבוצתית של יום בשבוע לאורך שישה חודשים (כ- 250 שעות הכשרה) וכוללת שלושה סמינרים עם לינה. כשליש מימי ההכשרה מתקיימים במרחב קבוע -  במוקד צפון בית מעשה בעכו. כשני שליש מימי ההכשרה הינם סיורים וסמינרים ברחבי הארץ.

בנוסף, המשתתפים נדרשים להגיש מטלות שונות במהלך ההכשרה ומקבלים מערך ליווי אישי מקיף הכולל: עבודה על חוזקות וכישורים, פיתוח תמונת עתיד, ליווי בחיפוש עבודה ובתהליכי מיון ועוד.

ההכשרה התכנית מבוססת על שלושה צירים – ידע, מיומנות ותודעה.

- ציר הידע – הכרות עם ארגונים ובעלי תפקידים ממשרדי ממשלה שונים, השלטון המקומי והחברה האזרחית. למידה והבנה של תהליכי עיצוב מדיניות ציבורית בתחומים שונים. הכרות עם מושגי יסוד בשירות הציבורי. העיסוק במערכת החינוך יהווה עמוד תווך בציר הידע, ממשתתפי ההכשרה יחשפו ויפגשו לאורך ההכשרה עם בעלי תפקידים מרכזיים בשדה החינוכי ויעסקו בסוגיות מרכזיות ואתגרי מערכת החינוך.

- ציר המיומנות – רכישת מיומנויות הנדרשות לשילוב מיטיבי במגזר השירות הציבורי בכלל ובמערכת החינוך בפרט. כגון: הכוון תעסוקתי, מיומנויות בין אישיות ומיומנויות מקצועיות.

- ציר התודעה – פיתוח אתוס של משרת ציבור, בעל תפיסת שליחות, הרואה את טובת הכלל ודוגל במקצועיות, חדשנות והגינות. במהלך ההכשרה יינתן דגש על תפקידיה הייחודיים של מערכת החינוך הציבורית וכיצד ראוי שאתוס משרת ציבור יבוא לידי ביטוי בשדה החינוך.

- רישות והובלת שינוי

עם סיום התכנית ישתלבו המשתתפים ברשת עמיתי מרכז יסודות أُسس ורשת בוגרי ערוצי הזנת מצוינות במערכת החינוך אשר תפתח בסיום התכנית. הרשת מקדמת המשך למידה של חבריה כמשרתי ציבור, יצירת שיתופי פעולה רב-מגזריים וסיוע הדדי בפעילות השוטפת. ומטרתה ליצור הזדמנויות לשיתופי פעולה, באמצעות קידום והובלה של תהליכי שינוי אפקטיביים במערכת החינוך ובשירות הציבורי בכלל. בנוסף, הרשת תהווה מקום לתמיכה, קידום ופיתוח הקריירה של בוגרי התכנית וליווי על פי צורך.

היקף פעילות מתוכנן:

אוגוסט 2024 – ספטמבר 2024  - פרסום התכנית ומיון מועמדים לתכנית יסוד.

אוקטובר 2024 – פברואר 2025 -  הפעלת תכנית "יסוד" בהיקף של 30-25 משתתפים.

מרץ 2025 – יוני 2025 – סיכום המחזור שהסתיים והפקת לקחים  לקראת המחזור הבא.

משך כל תקופת ההתקשרות – 1.8.2024- 1.10.2025

עלות תכנית יסוד:

עלות הפעלת המיזם ותכנית ההכשרה – 540,295 ₪

עלות תקורה – 37,821 ₪.

סה"כ עלות המיזם למחזור ו': 578,116 ₪ .

חלקה של עמותת מרכז מעשה: 289,058  ₪  - ממקורות פרטיים – 50% מעלות כלל המיזם.

חלקו של המשרד: 289,058 ₪

פירוט דרישות מהספק:

ככל שיש גורם נוסף הסבור שהוא מסוגל לבצע את הפעילות, יפנה בהצעה מתאימה כאשר עליו לקחת בחשבון כי עליו לעמוד בכל הדרישות הבאות:

- ניסיון בהפעלת תכנית ערוץ הזנת מצוינות במסגרת התוכנית הלאומית "עתודות לישראל" (בכפוף לאישור אגף א'  עתודות במערכת החינוך).

- ניסיון בבניית תכנית הדרכה לצעירים וצעירות המתעניינים בכניסה לשירות הציבורי.

- ניסיון של 5 שנים בעולם החינוך וההדרכה.

- מימון מחצית מעלות התכנית לפחות, בסכום שלא יפחת מהסכום 289,058 ₪, להיקף תכנית זהה למתואר במודעה זו, וממקורות פרטיים.

- יכולת עמידה בלו"ז המאפשר את פתיחת התכנית בתאריך ה-11.9.24

- לרשות הגוף יש כ"א מקצועי לביצוע התכנית (הכנת התכנית, גיבוש רשימת מרצים, בניית מתודות, התקשרות למטרת ביצוע תכנית חינוכית ועוד).

- ככל שהמציע הוא גוף משפטי מאוגד והוא רשום ברשם רשמי, על הגוף המציע להיות עוסק מורשה/מלכ"ר. על הגוף המציע לנהל ספרי חשבונות כחוק. אם הגוף המציע הינו עמותה/חברה לתועלת הציבור עליו להיות בעל אישור על ניהול תקין תקף מטעם רשם העמותות או רשם התאגידים.

- אם יתקבלו הצעות נוספות, המשרד יפעל באופן הבא:

  - תיבחר ההצעה המעניקה את מירב היתרונות למשרד.

    - ההצעות שיתקבלו יבחנו על פי מדדי איכות באופן יחסי:

    - ניסיון בהפעלת תכניות ערוץ הזנת מצוינות לצעירים וצעירות בשירות הציבורי- משקל 50%.

    - צוות מקצועי ומומחה בתחום הובלת תכניות ערוץ הזנת מצוינות- משקל 25%.

    - תוכן מצטבר הכולל ידע מקצועי על תהליכי בניית תכניות ערוץ הזנת מצוינות.- משקל 25%.