טופס פניה לוועדת מכרזים / פרוטוקול וועדה

- פניה לוועדת המכרזים תעשה באמצעות טופס זה בלבד (אין למלא בכתב יד). - רק לאחר חתימת כל חברי הוועדה יהווה טופס זה אישור לביצוע התקשרות. - יובהר כי על מנת לממש אישור זה יש לפנות למחלקת הרכש להקמת התחייבות כספית (הסכם או הזמנת רכש). אין להפעיל את הספק ללא התחייבות כאמור!

| התקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (29) לתח"ם עם מכון שמיר למחקר – הפעלת פיילוט ומחקר מלווה לתכנית חינוכית לקידום רווחת בעלי חיים לחברה הדרוזית בגולן |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| יחידה פונה שם מגיש הבקשה | שו"ט אייל זמיר | תאריך פניה | 21/11/2024 |
| סיווג הבקשה | [ ] מכרז (פומבי, סגור, מרכזי) | [ X] פטור ממכרז 3(29) | [ ] אחר |
| שם ספק | מכון שמיר למחקר | מספר ספק (ח.פ., ע.מ. , ע.ר. וכו') | ע.ר. 580072965 |
| מספר הזמנה במרכב"ה |  | יתרה כספית |  |
| שווי התקשרות (₪, ללא אופציה) | 300,000 ₪ כולל מע"מ באם חל עלות התכנית כולה לשנתיים | שווי אופציות (₪) |  |
|  | משך | מתאריך | עד תאריך |
| תקופת התקשרות (ללא אופציה) |  | 01/01/2025 | 31/12/2026 |
| תקופת אופציה |  |  |  |

|  | היסטוריית ההתקשרות (ימולא על ידי היחידה הפונה במידה ורלוונטי) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| מס' הזמנה | מתאריך | עד תאריך | שווי התקשרות | אופן התקשרות* | מועד אישור ועדת המכרזים להתקשרות |

* אופן התקשרות: מכרז פומבי/סגור/מרכזי, שליפה ממאגר, פניה לקבלת הצעות, פטור ממכרז (יש לצרף פרוטוקול ועדת מכרזים ואישורים נוספים, ככל שהיו, וכן לציין תקנת פטור).

| תיאור הבקשה (ימולא על ידי היחידה הפונה) |  |
| --- | --- |
| - רקע (הצורך בהתקשרות, RFI ככל שבוצע) | - בפני הוועדה בקשת היחידה להפעלת תכנית פיילוט חינוכית ומחקר מלווה עם מכון שמיר לקידום רווחת בעלי חיים בחברה הדרוזית בגולן. - התוכנית נועדה לצמצם התנהגות אלימה בקרב ילדים באמצעות חשיפתם לעולם בעלי החיים ועידוד פיתוח חמלה ורגישות לאחר. זה מכבר נמצא כי קיימת זיקה הדוקה בין חינוך וקידום יחס הומני לבעלי חיים ובין הפחתה באלימות בכלל וכלפי אוכלוסיות פגיעות בפרט. - התוכנית, שתתפרס על פני שנתיים, תועבר על ידי מורים מטעם הספק ותותאם לאוכלוסייה הייחודית בגולן מבחינת שפה, תכנים ותרבות. הגוף המבצע יהיה אחראי על כל ההיבטים הלוגיסטיים של יישום התוכנית, וילווה מקצועית ע"י אגף רווחת בעלי חיים. הגוף המבצע ילווה את הפעלת התכנית במחקר שיספק תובנות באשר להצלחת הפיילוט. - הפיילוט עתיד לספק תובנות חשובות להמשך הפעילות, כדי להבטיח את הצלחת התוכנית ותוצאותיה לטווח הארוך. - מכון שמיר למחקר הינו מכון המחקר היחיד הפועל ברמת הגולן, והוא מפעיל את שלוחת HTI- המרכז לחדשנות במדע וטכנולוגיה בחינוך. המרכז ממוקם במג'דל שמס ונותן שירותי ידע, מחקר ופעילות עבור תלמידי בתי הספר, מורי המדעים והקהילה המקומית הדרוזית כולה. - עם פרוץ מלחמת חרבות ברזל הפך המרכז למקום משמעותי בעל חשיבות מקומית וקהילתית. לאחר האסון הנורא שפקד את מג'דל שמס הפך המרכז לספק היחיד בתחום הוראת המדעים בצפון הגולן, שכן מרכזים מקבילים אחרים דוגמת "גליליום" נסגרו מחמת המלחמה. - מצ"ב חוות דעת מקצועית להיותו של מכון שמיר ספק יחיד להפעלת התכנית. - עלות התכנית הינה 300 אלש"ח לשנתיים 2025-26. הגוף המממן הינו משרד החקלאות ובטחון המזון - צע"ח והמקור התקציבי הוא החלטת ממשלה 717 (תכנית להעצמה ולפיתוח כלכלי-חברתי בישובים הדרוזים ברמת הגולן). יובהר כי בנוסף אגף צעב"ח מקיים תוכניות חינוכיות אחרות מול משרד החינוך אך אלו עוסקות רק באוכלוסייה הדרוזית באזור הליל ולא הגולן כמושא החלטה זו. - פירוט עלויות (מצ"ב הצעת מחיר מפורטת ממכון שמיר). יובהר כי העלויות המפורטות בטבלה זו נבחנו למידת סבירותם בעת דיון הוועדה. בה בעת היות והצעת המחיר הוגשה בתצורת תפוקות, ולאור העבודה כי המשרד נמצא בהיעדר ניסיון של הפעלת תוכניות מסוג זה (במקרה הנדון מדובר בפיילוט), הרי שהערכת הסבירות בעייתית. - לירן פטמן שהופיעה בדיון היום הצהירה כי התכנים שיווצרו בתוכנית יהיו בבעלות משרד החקלאות. שלב; מהות השלב; סה"כ. שלב 1; הקמת ועדת היגוי; __. שלב 2; התאמת התוכנית הקיימת לבתי הספר בגולן (שלב ראשון); 30,000. שלב 3; חשיפת התוכנית לבתי הספר היסודיים והתאמת המסלולים לבה"ס; 6,000. שלב 4; איתור והכשרת צוות; 54,000. שלב 5; הפעלת פעימה 1; 75,000. שלב 6; הפקת לקחים משנה א'. שלב 7; התאמת התוכנית הקיימת לבתי הספר בגולן (שלב שני); 30,000. שלב 8; הפעלת פעימה 2; 75,000. שלב 9; ריכוז נתוני המחקר ופרסום ממצאי המחקר; 30,000. סה"כ; 300,000. |
| תיאור השירות / הטובין | תכנית חינוכית לקידום רווחת בעלי חיים בחברה הדרוזית בגולן |
| עילת הפטור (במידה ורלוונטי) | ספק יחיד 3(29) לתח"ם |
| פרוטוקול דיון מיום 5/12/2024 (ימולא על ידי ועדת המכרזים) |  |
| הופיעו בפני הוועדה | לירן פטמן – אגף צעב"ח |
| עיקרי הדיון ונימוקים להחלטה | הועדה התרשמה כי מצב הדברים המתואר מאפשר את מתן הפטור בהתבסס על תנאי תקנה 3 (29) לתח"ם. |

| החלטת הוועדה מיום 5/12/2024 (ימולא על ידי ועדת המכרזים) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| החלטה | [ X] אישור | [ ] דחיה | [ ] דיון נוסף | תאריך | 5/12/2024 |
| הערות | - הפרויקט ילווה ע"י ועדת היגוי שבין חבריה נציגי אגף צעב"ח שתהא אמונה על מעקב אחר שלבי התוכנית יישומם, וריכוז תוצאות המחקר. - בהסכם מול מכון שמיר יתווסף לפרק התמורה סעיף שיציין כי התשלומים בפועל למכון יותאמו בהתאם לתפוקה שסופקה בפועל, ובאישור הגורם המקצועי. |  |  |  |  |
| ערבות ביצוע | [ ] ללא | [ ] רגילה | [ X] חלף | שיעור ערבות | 5% |
| ביטוח | [ ] ללא | [ X] רגיל | [ ] מיוחד | נדרש הסכם |  |
| האם טעון אישור ועדה נוספת | [ ] ללא | [ X] ו. פטור משרדית | [] ו. פטור באוצר | אחר |  |
| האם טעון אישור פרסום בנעמ"ה | כן | מסמכים מצורפים | הצעת מחיר חוות דעת חתומה מסמך תיאור הפרויקט ופירוט עלויות |  |  |

חתם בזום 			חתמה בזום		חתמה בזום

5/12/2024 			5/12/2024			5/12/2024

| אורי בידרמן |  | חנאן טוחי, עו"ד |  | טניה שאמלי |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| מ/מ יו"ר הוועדה |  | נציג/ת היועמ"ש |  | נציגת חשב |  |  |