המינהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון

מכרז מס' 33/24

הזמנה להציע הצעות במכרז פומבי לתכנון הקמה ותחזוקה של תרני תקשורת עבור המינהל האזרחי

ריכוז מועדים:

| מועד פרסום המכרז |  |
| --- | --- |
| מועד כנס מציעים | 18.12.2024 בשעה 12:00 |
| מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה באמצעות המערכת המקוונת – "יהלום" | נדחה ליום 15.1.25 עד השעה 14:00 (במקום 8.1.25) |
| מועד לפרסום המענה לשאלות ההבהרה באמצעות המערכת המקוונת – "יהלום" | נדחה ליום 4.3.25 (במקום 18.2.25) |
| מועד אחרון להגשת הצעות באמצעות המערכת המקוונת – "יהלום" | נדחה 18.3.25 עד השעה 14:00 (במקום 4.3.25) |

| איש קשר: | מר דודו כהן קמ"ט תקשורת , דואר אלקטרוני cohend@moc.gov.il |
| --- | --- |

- מסמך זה הינו רכוש המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון, כל הזכויות שמורות למינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון ©

- המידע הכלול במסמך זה לא יפורסם, לא ישוכפל, ולא יעשה בו שימוש מלא, או חלקי, לכל מטרה שהיא מלבד מענה על מכרז זה.

- כל הנאמר במסמכי מכרז זה הוא בלשון זכר אך מיועד לגברים ונשים כאחד.

# תוכן העניינים

# סעיף                                                                                                      עמוד

מילון מונחים	3

1	מנהלה	4

2	קבלת מסמכי המכרז ושאלות הבהרה	5

3	שינוי המועדים במכרז	6

4	מסמכי המכרז	6

5	השירותים המבוקשים, תקופת והיקף ההתקשרות	6

6	תנאי הסף למכרז	9

7	תנאים כלליים	11

8	הבהרות למציעים	11

9	אמות המידה לבחירת הזוכים	12

10	זכויות המינהל	15

11	תנאים לחתימה על הסכם התקשרות	17

# מילון מונחים

במכרז זה ובכל מסמך ממסמכי המכרז, אלא אם נקבע אחרת במסמך ממסמכי המכרז:

  - "האזור" – אזור יהודה ושומרון.

  - "מציע" – גוף אשר הגיש הצעה למכרז;

  - "זוכה/ספק" – מציע שהוכרז כזוכה על ידי ועדת המכרזים.

  - "דין" – לרבות הדין החל באזור ולרבות תחיקת ביטחון.

  - "גוף ציבורי" – משרד ממשרדי ממשלת ישראל, רשויות ויחידות סמך, המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון וגופי שלטון מקומי .

  - "המינהל", "המינהל האזרחי", או "המינהל" – המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון.

  - "המזמין": המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון, קמ"ט תקשורת (להלן: "המזמין" או "המינהל").

  - "הממונה" – הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש ביהודה ושומרון

  - "השירותים נשואי המכרז": כלל הפעולות הנדרשות מהספק אשר יוכרז כזוכה. "בעל זיקה במציע": כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.

  - "מציע ישראלי" – לגבי יחיד:  אזרח ישראלי או תושב ישראל, ולגבי תאגיד: תאגיד

שהתאגד במדינת ישראל, למעט חברת חוץ שנרשמה לפי הוראות סעיף 346 לחוק החברות, התשנ"ט-1999;

  - ערבות ביצוע: ערבות המבטיחה את מילוי התחייבויות המציע על-פי תנאי המכרז, על פי הצעתו כפי שאושרה ע"י ועדת המכרזים וחוזה ההתקשרות.

  - ערבות טיב: ערבות שנועדה להבטיח את אחריות הספק לאחר המסירה, בהתאם להגדרות שבמסמכי המכרז.

  - המקשר: איש הקשר המייצג את המזמין מול הזוכה לצורך יישום ההסכם.

  - הצעה: תשובת המציע לפניית המזמין הכוללת את כל המידע הנדרש למזמין, מסמכים המעידים על עמידתו בדרישות המכרז והתחייבותו לעמוד בתנאי המכרז.

  - אתר/מתקן: המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון.

- מנהלה

- המינהל האזרחי לאיזור יהודה והשומרון מעוניין בקבלת הצעות לתכנון הקמה ותחזוקה של תרני תקשורת. במסגרת פעילותו, המינהל האזרחי מבקש להתקשר עם ספקים אשר יעמדו בתנאים כמפורט במפרט השירותים המלא, המפורט בנספח ג' למכרז ("מפרט השירותים").

- מעבודה מקיפה שנערכה על ידי קמ"ט תקשורת עולה, כי במרחב הצירים באיו"ש קיימים פערים משמעותיים של כיסוי קליטה סלולרית. פערים אלו פוגעים ביכולת של גורמי הביטחון וההצלה להגיב לקריאות חירום, ואף לשימוש של גורמי הביטחון וההצלה במערכות תקשורת לצרכים מבצעיים. כמו כן, חוסר הכיסוי הסלולרי מביא לפגיעה באיכות החיים וביכולתם של האזרחים המתגוררים בשטחי יהודה ושומרון ומשתמשי הדרך לבצע קריאות חירום באמצעות מכשיר סלולרי.

- לאור זאת, בכוונת המינהל להקים תרנים לצורך תקשורת סלולארית, ב – 22 מיקומים שונים ברחבי יהודה ושומרון, עליהם יתקינו חברות הסלולר את האנטנות והציוד הדרוש לשיפור הכיסוי הסלולרי על חשבונן. יש לציין כי ב – 22 התרנים, כלל המיקומים המוצעים להקמת התרנים ושיפור הכיסוי הסלולרי נמצאים ע"ג אדמות בבעלות מדינה. למען הסר ספק, הבעלות על התרנים תהיה של המינהל האזרחי.

- מובא בזאת לידיעת המציע כי המקרקעין מושא המכרז הינם בבעלות מדינה ובניהול של הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש ביהודה ושומרון (להלן: "הממונה").

- בין הממונה למינהל ייחתם הסכם הרשאה לשימוש בקרקע עבור הקמת מתקני שידור קטנים על המקרקעין לתקופה של 7 שנים (להלן: ההרשאה הראשית") עם אופציה להארכת ההרשאה הראשית לתקופת הרשאה נוספת של 7 שנים.

- הסכם ההתקשרות עם הספק הזוכה יעמוד בתוקף לתקופה של עד 5 שנים, אשר תכלול את תקופת התכנון, ההקמה, והתחזוקה כמפורט במסמכי המכרז.

- מובהר בזה, כי בכוונת המינהל להתקשר עם זוכה אחד או יותר, אשר יעמוד בכל הדרישות המקדמיות, כפי שנקבעו במסמכי ההזמנה וכן, יתקיימו בו, כל יתר התנאים והדרישות המפורטים במסמכי המכרז.

- איש הקשר (המקשר) בכל הנוגע למכרז הינו מר דודו כהן, קמ"ט תקשורת, בדואר אלקטרוני cohend@moc.gov.il

- בכל מקרה של סתירה בין האמור בסעיף זה (המינהלה) לבין האמור בכל מקום אחר במסמכי המכרז – יגבר האמור בכל מקום אחר במסמכי המכרז, או ההוראה המיטיבה עם המינהל.

- לאחר הודעת הזכייה, בין המינהל לבין הספק ייחתם הסכם בנוסח המצורף למסמכי ההזמנה, כנספח ב'. השירותים יינתנו על פי תנאי ההסכם על כלל נספחיו. יובהר, כי מורשי החתימה של המינהל יחתמו על הסכם ההתקשרות, שחתום ע"י מורשי החתימה של הספק, וזאת לאחר שהמינהל יקבל את כל האישורים הנדרשים לצורך ההתקשרות, לרבות אישור ועדת המכרזים של המינהל.

- למען הסר ספק, יובהר כי הקבלן הזוכה לא יבצע שום עבודה שהיא, המחייבת תשלום מצד המנהל וזאת כל עוד לא הונפקה הזמנת רכש חתומה ע"י מורשי החתימה מטעם המינהל ואשר תהא בתוקף בעת מתן השירותים ותכלול תקציב מתאים לביצוע השירותים. עבודה כנ"ל שתבוצע ללא קיום הזמנת רכש כאמור, לא תחייב את המינהל בהעברת תשלום לזוכה.

- ההסכם המצורף משמש כבסיס להתקשרות המשפטית אשר תהיה בין הזוכה לבין המינהל.  אם תימצא סתירה בין הוראות ההסכם לבין הוראות במסמכי המכרז האחרים, תגברנה ההוראות המיטיבות עם המינהל. המציע נדרש להכיר את ההסכם, לבדוק אותו, וללמוד את התחייבויותיו. עצם הגשת ההצעה תהיה ראיה סופית ומכרעת להסכמתו של המציע הזוכה להתקשרות על בסיס הסכם זה, על מסמכיו.

- ההתקשרות עם הזוכה תיעשה בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים, לרבות אישור ועדת המכרזים של המינהל. הזוכה יעבוד מול אגפי המינהל השונים, על פי נהלי המינהל ובהתאם לתחומי הפעילות המפורטים במפרט השירותים (נספח ג').

- קבלת מסמכי המכרז ושאלות הבהרה

- קבלת מסמכי המכרז:

את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי (WWW.mr.gov.il) תחת הלשונית: "מכרזים" > מתאם פעולות הממשלה בשטחים – מינהל אזרחי איו"ש > מכרז פומבי 33/24.

- אופן הגשת שאלות הבהרה והגשת הצעה למכרז:

- הגשת ההצעות למכרז תבוצע באופן מקוון, באמצעות מערכת יהלום.

- קישור למערכת לצורך הגשת הצעות במכרז, יפורסם בדף המכרז. מציע אשר מעוניין להגיש שאלות הבהרה והערות או שמעוניין להגיש את הצעתו במכרז, נדרש ללחוץ על הקישור "להגשת שאלות והצעות" בדף המכרז, על מנת לעבור למערכת.

- הליך הגשת שאלות והצעות במערכת כולל שני שלבים:

- הזדהות של מגיש ההצעה באמצעות מערכת ההזדהות הלאומית.

- הגשת ההצעה בתיבת המכרזים במערכת יהלום.

- פעולות במערכת ההזדהות:

- מגיש שאלות / הצעה, אשר טרם נרשם למערכת ההזדהות הלאומית, יידרש להירשם למערכת ולאחר השלמת תהליך ההרשמה, לאמת את זהותו לצורך מעבר לשלב הגשת ההצעות.

- מגיש שאלות / הצעה, אשר רשום למערכת ההזדהות הלאומית, יידרש לאמת את זהותו לצורך מעבר לשלב הגשת שאלות / הצעה.

- בכל תקלה בהליך ההרשמה להזדהות הלאומית, או בתהליך ההזדהות, יש לפנות למוקד התמיכה של המערכת (טלפון - 1299, כתובת דואר אלקטרוני moked@mail.gov.il , טלפון נוסף 08-6863100)

- פרטים נוספים על אודות הליך ההרשמה מפורטים בקישור זה.

- לאחר השלמת ההזדהות, המערכת תעביר את מגיש ההצעה באופן אוטומטי לתיבת המכרז הרלוונטית. על המציע לוודא כי במערכת להגשת שאלות והצעות מופיע שם ומספר המכרז המבוקש על ידו.

- פעולות במערכת יהלום

- מציע המעוניין לשאול שאלות הבהרה או שיש לו הערות, יוכל לבצע זאת כל עוד לא חלף המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה והערות, באמצעות לחיצה על כפתור "להגשת שאלות והצעות". המציע ימלא עבור כל שאלה את מספר הפרק/נספח ואת מספר הסעיף.

- במסגרת הגשת ההצעה, על המציע לפעול בהתאם להנחיות שתופענה במערכת יהלום, למלא את כלל השדות שנדרש באופן ברור ובהתאם להנחיות המערכת, ולעלות למערכת את הקבצים הנדרשים, בהתאם להוראות המכרז.

- לאחר השלמת הגשת ההצעה במערכת, תתקבל הודעה "הצעתך נשלחה בהצלחה" והמציע יוכל להוריד את מסמך ההצעה. מסמך ההצעה הינו מסמך חתום דיגיטלית של ההצעה ומהווה אסמכתא להצעה שהוגשה. המסמך ישלח למציע גם באמצעות הדואר האלקטרוני. מסמך ההצעה האחרון שנשלח יוצג גם במערכת.

- מציע יוכל לעדכן את הצעתו כל עוד לא חלף המועד האחרון להגשת הצעה.

- במקרה שבו לאחר שהוגשו הצעות בתיבה, ערך המזמין שינוי במסמכי המכרז (למעט שינוי במועדי המכרז), הצעות שהיו בתיבה תבוטלנה ותעבורנה למצב טיוטה. מציע המעוניין להגיש את הצעתו בהתאם לתנאי המכרז המעודכנים, יידרש להגיש הצעה מחדש.

- לא ניתן יהיה להגיש הצעות במערכת לאחר המועד האחרון להגשת הצעות.

- במסגרת הגשת ההצעות במערכת, ישנן מגבלות טכניות שונות כגון:

  - ניתן לעלות עד 10 קבצים, כאשר גודל מקסימאלי של כל קובץ (עד 15MB).

  - פרק הזמן שבו המערכת מתנתקת בהיעדר פעולה של משתמש (20 דקות ל-Time out)

  - מגבלות טכניות נוספות - על מנת להכיר את שאר מגבלות המערכת, באחריות מגיש ההצעה לקרוא, מבעוד מועד, את המדריך להגשת הצעות באמצעות תיבת מכרזים דיגיטלית. בנוסף, לרשותו של מגיש הצעה חומרי הדרכה, אשר נועדו לסייע בהגשת הצעות בהצלחה.

- לסיוע טכני במקרה של תקלה או שאלה, ניתן לפנות למוקד התמיכה בימים א'-ה' בין השעות 8:00-17:00 בכתובת הדואר האלקטרוני: moked@mail.gov.il או באמצעות הצ'אט האנושי: https://mygovchat.gov.il/icr/bot.aspx?l=3 .

- בפנייה יש לציין את שם המכרז, המועד האחרון להגשת ההצעות ובמקרה הצורך לצרף צילומי מסך.

- זמן ההמתנה מרגע משלוח הפנייה ועד לחזרת נציג שירות, לא יעלה על 4 שעות בטווח שעות פעילות המוקד.

- מוקד התמיכה אינו מתחייב לספק מענה לפניות אשר תתקבלנה בזמן קצר מ-4 שעות, מהמועד האחרון להגשת הצעות.

- מציע אשר מגיש את הצעתו כאשר נשארו פחות מ-4 שעות להגשת הצעות במכרז, לוקח על עצמו סיכון שבמקרה של תקלה נציג השירות לא יספיק לפתור את הבעיה הטכנית או לענות על שאלתו.

- מציע במכרז נושא באחריות הבלעדית להגשת הצעה לפני המועד האחרון להגשת הצעות.

- על המציע לקחת בחשבון כי בסמוך למועד האחרון להגשת הצעות ייתכן עומס על מערכת ההגשה או תקלות טכניות אחרות, אשר ימנעו מהמציע להגיש את הצעתו. על המציע להיערך לתרחיש כאמור ולהגיש את הצעתו מבעוד מועד.

- למציע לא תהיה כל טענה למזמין באשר לתקלה שהתגלתה במערכת ההזדהות או במערכת הגשת ההצעות, סמוך למועד האחרון להגשת הצעות, גם אם כתוצאה מכך הוא לא הצליח להגיש את הצעתו במכרי

- שינוי המועדים במכרז

- המינהל רשאי, בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות מועד כלשהו מהמועדים האמורים או לדחות אותו, בתקופה קצובה אחת או יותר, בהודעה שתפורסם באופן שבו יתפרסמו מסמכי המכרז ותועבר גם למי שפנה לבקש את מסמכי המכרז מהמקשר.

- האחריות להתעדכן בדבר שינוי המועדים באתר האינטרנט של מנהל הרכש הממשלתי (www.mr.gov.il)היא של המציעים בלבד, ולמי מהמציעים לא תעמוד כל טענה או דרישה בקשר לשינוי או לדחייה כאמור.

- על המועדים החדשים שייקבעו על ידי המינהל, אם ייקבעו, תחולנה כל ההוראות אשר חלו על המועדים אשר קדמו להם. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי אין באמור בסעיף זה כדי להבטיח מתן ארכה כלשהי מעבר למצוין בהודעה זו.

- לא יהיה בשינוי המועדים או בדחייתם כדי לגרוע מכל זכות של המינהל העומדת לו על פי דין או תחיקת הביטחון, או על פי מסמכי ההזמנה.

- מסמכי המכרז

- הזמנת הצעות למכרז (מסמך זה);

- נספח א' – נוסח ההצעה למכרז (הצעת המציע);

- נספח ב' – הסכם התקשרות בין המינהל לבין הזוכה, כאשר הוא חתום בתחתית כל עמוד ובסופו;

- נספח ב'1 – נספח ביטוח

- נספח ג'  – מפרט השירותים;

- נספח ד' – נספח הצעת המחיר;

- נספח ה'  – תצהיר פרטים כללים, חתום ומאומת על-ידי עורך דין;

- נספח ו' – נמחק.

- נספח ז' – בקשה למניעת חשיפת חלקים חסויים בהצעתו של המציע, אשר על המציע להגישו חתומה ומאומתת על-ידי עורך דין;

- נספח ח' – תצהיר היעדר ניגוד עניינים, אשר על המציע להגישו חתום ומאומת על-ידי עורך דין;

- נספח ט׳ – תצהיר והתחייבות בדבר שמירה על סודיות, חתום ומאומת על-ידי עורך דין;

- נספח י – תצהיר אשר על המציע להגישו חתום ומאומת עורך דין בדבר העדר הרשעות בעברות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987; (עבור מציע ישראלי בלבד)

- נספח י"א  – תצהיר אשר על המציע להגישו חתום ומאומת על ידי  עורך דין בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס' 10 והוראת שעה), התשע"ו- 2016 ולחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998;(עבור מציע ישראלי בלבד)

- נספח י״ב – תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז, חתום ומאומת על-ידי עורך דין;

- נספח י"ג  – תדפיס ערבות ביצוע דיגיטלית(עבור מציע ישראלי);

- נספח י"ד - הפניה לחוזה השימוש בפורטל הספקים (עבור מציע ישראלי);

- נספח ט"ו – רשימת תיוג לבדיקה "צ'קליסט";

5. השירותים המבוקשים, תקופת והיקף ההתקשרות ומבנה המכרז

- 5.1 עיקרי השירותים המבוקשים

הקמת תרנים ותחזוקתם לצורך תקשורת סלולארית, ב – 22 מיקומים שונים ברחבי יהודה ושומרון, עליהם יתקינו חברות הסלולר את האנטנות והציוד הדרוש לשיפור הכיסוי הסלולרי על חשבונן, והכל בהתאם למפרט השירותים המצורף למסמכי המכרז (נספח ג'). יובהר כבר כעת כי על המציע במכרז להגיש הצעת מחיר להקמת התרנים בכל המיקומים בהתאם לטבלה שבסעיף 2 בנספח ד', אך הצעות המחיר ייבחנו וינוקדו ביחס לכל תורן בנפרד והמינהל יבחר זוכה ביחס לכל תורן בנפרד בהתאם להצעות המחיר שהתקבלו לגביו.

- 5.2 תקופת ההתקשרות

- תקופת ההתקשרות למכרז זה תחל ביום חתימת מורשי החתימה מטעם המינהל על הסכם ההתקשרות והזמנת הרכש. תוקף ההסכם יהיה לתקופה של עד 5 שנים אשר יכלול את תקופת התכנון, ההקמה, והתחזוקה כמפורט במסמכי המכרז. (להלן: "תקופת ההסכם").

- תקופת הביצוע של התכנון וההקמה של התורן תהיה עד 240 יום מיום הוצאת הזמנת רכש חתומה או מתן צו התחלת עבודה המאוחר מביניהם (להלן: "תקופת הביצוע").

- תחילת ביצוע העבודות תהיה רק לאחר חתימה על הסכם ההתקשרות על ידי המציע הזוכה/הספק ועל ידי מורשה החתימה של המזמין. המציע הזוכה/הספק ייערך לביצוע העבודות מיד לאחר החתימה על ההסכם, וקבלת הזמנת רכש חתומה. רק הזמנת רכש חתומה ע"י מורשי החתימה של המשרד, עם יתרה ובתוקף, היא בלבד תחייב את המזמין.

- המזמין רשאי לבטל את ההסכם עם המציע הזוכה/הספק במידה ולא עמד בהתחייבויותיו כולן או מקצתן ו/או ביצע את העבודות באופן שאינו לשביעות רצון המזמין ו/או אינן בהתאם לדרישות ו/או להוראות המזמין.

- ההתקשרות כולה כפופה לאישור ועדת המכרזים, אישור תקציבי וקיום תקציב בפועל.

- 5.3 היקף ההתקשרות

- מובהר כי המינהל אינו מתחייב להיקף כלשהו או אם בכלל.

- המינהל יהיה רשאי להקים את התרנים בכלל האתרים או בחלקם או לא להקים כלל, והכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

- המינהל יהיה רשאי לפצל את הזכיה בין מספר זוכים בהתאם לשיקול דעתו. כמו כן, המינהל יהיה רשאי לקבוע כי מציע אחד לא יוכל לזכות ביותר מ – 7 מיקומים להקמת תרנים, ככל והצעתו דורגה ראשונה ביותר מ – 7 מיקומים.  על אף האמור בסעיף זה, המינהל שומר על זכותו לאשר זכייה של מציע אחד ביותר מ- 7 מיקומים להקמת תרנים וזאת מטעמים מיוחדים שיירשמו. מנגנון פיצול הזכיה מפורט בסעיף 9(ה) למסמכי המכרז.

5.4 מבנה המכרז

- מכרז זה הינו מכרז מסגרת לביצוע עבודות לתכנון, הקמה ותחזוקה של תרני תקשורת עבור המינהל האזרחי ביהודה ושומרון.  המינהל מתכוון להקים 22 תרני תקשורת באתרים אשר נקבעו על ידו כמפורט בנספח ג' (מפרט השירותים).

- המינהל יהיה רשאי לבצע רכש נוסף (להלן – "הליך תיחור") להקמת תרני תקשורת באזורים נוספים, והכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי,  בכפוף לזמינות תקציבית ובאישור ועדת המכרזים.

- המינהל, בהתאם לצרכיו ולשיקול דעתו הבלעדי, יהיה רשאי לפנות מעת לעת למציעים אשר עמדו בתנאי הסף הקבועים במכרז זה, לשם קבלת הצעות להקמת תרני תקשורת נוספים.

- הליך התיחור יכלול את כל המידע הנדרש לצורך הגשת הצעה וביצועה, לרבות מפרט השירותים, המועד להגשת הצעות, אופן הגשת ההצעות, מנגנון שקלול ההצעות, התקופה בה יסופקו השירותים, אופן אספקת השירותים ומימושם, וכל תנאי אחר בהתאם לשיקול דעת המינהל.

- המינהל אינו מחויב לקיים הליכי תיחור נוספים או בכלל, מעבר למפורט במכרז זה.

- כל הליך תיחור עומד בפני עצמו ואין לראות בו התחייבות לקיום תיחורים נוספים.

- המינהל יהיה רשאי לפרסם מכרז חדש בעתיד, ולא לקיים הליכי תיחור, והכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

6. תנאי הסף למכרז

- 6.1 כללי

- הגשת ההצעה כפופה לעמידה בתנאים ובדרישות הסף, כמפורט להלן. המינהל שומר לעצמו את הזכות שלא לדון בהצעה שלא הוגשה בהתאם לנדרש במסמכי המכרז, או לפסול אותה.

- במקרה בו המציע הינו אישיות משפטית עצמאית, אשר אינה עומדת בתנאי הסף המפורטים להלן, ושבעברו התרחש שינוי ארגוני, באופן בו הפעילות הרלוונטית לצורך עמידה בתנאי הסף השתלבה אצל המציע, יוכל המציע לצרף לנתוניו את נתוני הגוף בו התקיימה הפעילות לפני השינוי הארגוני, לשיקול דעתו של המינהל האם לראות בנתונים אלו כעונים על דרישת תנאי הסף.

- 6.2 תנאי סף

- רישום בכל מרשם המתנהל על פי דין הצריך לעניין ההתקשרות וכן קיומם של הרישיונות הנדרשים על פי הדין באזור יהודה ושומרון.

- ביחס למציע ישראלי, קיומם של כל האישורים והתצהירים המעידים כי המציע עומד בדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"), ובכלל זה:

ב.1)  ניהול פנקסים: המציע מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על פי (להלן: "חוק מס ערך מוסף"), או שהוא פטור מניהולם.

הוכחת העמידה בתנאי סף זה תהיה באמצעות הגשת אישור מטעם רשות המיסים, בדבר ניהול הפנקסים כדין.

ב.2)	ניהול פנקסים: המציע מדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ומדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס, לפי חוק מס ערך מוסף.

הוכחת העמידה בתנאי סף זה תהיה באמצעות הגשת אישור מטעם רשות המיסים, בדבר ניהול הפנקסים כדין.

ב.3)	היעדר הרשעות: המציע ו"בעל זיקה" אליו (כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים) לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 וחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, או שהורשעו כאמור, אך חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד הגשת ההצעה.

הוכחת העמידה בתנאי סף זה תהיה באמצעות הגשת התצהיר, המצורף כנספח י"א כאשר הוא חתום ומאומת על-ידי עורך דין.

ב.4 )  ייצוג הולם: המציע עומד בהוראות סעיף 9  או שהן אינן חלות עליו, וכן פועל כמתחייב בסעיף 2ב1 לחוק עסקאות גופים ציבוריים.

הוכחת העמידה בתנאי סף זה תהיה באמצעות הגשת התצהיר, המצורף כנספח י״ב, כאשר הוא חתום ומאומת על-ידי עורך דין.

- היותו של המציע עוסק מורשה.

הוכחת העמידה בתנאי סף זה תהיה באמצעות הגשת תעודת עוסק מורשה.

- המציע הינו בעל רישיון באחד או יותר מהתחומים הבאים במועד האחרון להגשת ההצעה:

- רישיון כללי למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית (רט"ן) באיו"ש.

- רישיון מיוחד למתן שירות תשתית רדיו סלולרית למפעיל רט"ן באיו"ש.

- רישיון כללי להקמה ותפעול של אתרי תקשורת לשימוש מפעילי תקשורת לשם מתן שירותי רט"ן באיו"ש.

- רישיון מיוחד משולב להקמת תאים סלולאריים והפעלתם באיו"ש.

הוכחת העמידה בתנאי סף זה תבוצע על ידי המקשר בהתאם למידע המצוי ברשותו. חברות המעוניינות להגיש הצעה למכרז, ואין ברשותן רישיון כמפורט לעיל, רשאיות להגיש בקשה לקבלת רישיון בהתאם לנהלים ובכפוף לכל דין.

- על המציע, או קבלן המשנה מטעמו האמור לבצע את העבודה, להיות רשום בפנקס הקבלנים בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969.

הוכחת תנאי סף זה תהיה באמצעות בדיקה בפנקס הקבלנים.

- השתתפות בכנס מציעים

- כל מציע המעוניין להגיש הצעה למכרז זה חייב להשתתף בכנס מציעים שיתקיים ביום 18.12.2024 בשעה 12:00. נקודת מפגש בכניסה למבנה לקבלת קהל במשרדי המינהל האזרחי בבית אל.

- על מנת להשתתף במפגש המציעים, על המציע לבצע רישום מוקדם בהתאם למפורט להלן. על מנת לבצע את ההרשמה המוקדמת על המציע לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני של המקשר עד ליום 16.12.2024 בשעה 12:00  את הפרטים הבאים:

      - שם המציע (שם החברה, מספר ח"פ);

      - פרטי אנשי הקשר מטעם המציע שיגיעו למפגש (שם מלא, ת"ז כתובת דוא"ל, טלפון משרד וטלפון נייד).

      - רק נציגים שהסדירו את ההרשמה המוקדמת עד לתאריך המצוין לעיל יוכלו להשתתף במפגש.

      - לכל מציע יותר להכניס עד 3 נציגים למפגש המציעים.

- לא יהיה תוקף לכל התייחסות של המזמין לתנאי המכרז ו/או לכל עניין שהוא במהלך המפגש, אלא אם היא באה לאחר מכן לידי ביטוי בהודעה בכתב שתישלח באמצעות דואר אלקטרוני למשתתפי המכרז בהתאם לפרטיהם שמסרו, בעת הרישום להשתתפות. ההודעה האמורה תיחתם ע"י המציע ותוגש יחד עם מסמכי ההצעה, כחלק ממנה.

  - שאלות הבהרה

על המציע לצרף להצעתו את קובץ שאלות ההבהרה והתשובות שפורסמו על ידי המינהל, ככל שאלה פורסמו, כאשר הן חתומות על ידי המציע.

7. תנאים כלליים

- על המציע לקבל אישור יחידת בטחון שדה בצה"ל להתקשרות עם המינהל. הפנייה ליחידת ביטחון שדה  תיעשה על ידי המינהל ולא על ידי המציע. לשם הגשת הפנייה, על המציע לספק את המסמכים הבאים:

- רשימת שמם המלא ומספר תעודת הזהות של כל אדם אשר יעסוק במתן השירותים בהתאם להוראות ההסכם שייחתם עם הזוכה במכרז זה;

- אם המציע הוא תאגיד: רשימת שמם המלא ומספר תעודת הזהות של כל המנהלים, השותפים ובעלי למעלה מ-5% מהון המניות בתאגיד המציע.

- על המציע להתחייב לספק, לפי דרישת המינהל, כל מידע נוסף אשר יהיה נחוץ לשם הכרעה לגבי מתן האישור.

- על המציע לפרט בהצעתו את המחיר כמפורט בנספח התעריף. המציע מתחייב לעמוד בלו"ז ובאיכות בכל הפעולות הנדרשות בהזמנה ובהסכם.

- אין להתנות על מסמכי המכרז, להוסיף, לגרוע או לשנות מהם. כל שינוי, תוספת, גריעה או התניה על תנאי מסמכי המכרז תחשב כאילו לא נכתבה, וכן תהיה עילה בידי המינהל לפסול את ההצעה, כולה או חלקה, אם ימצא לנכון לעשות כן.

- על המציע לצרף להצעתו את כלל הנספחים והתצהירים המצורפים למסמכי המכרז. כל המסמכים המצורפים להזמנה והמהווים חלק בלתי נפרד ממנה, יראו אותם כמשלימים זה את זה. אולם בכל מקרה של ניגוד בין תנאי כלשהו מתנאים כלליים אלה לבין תנאי כלשהו מתנאים מיוחדים, כוחו של תנאי מיוחד עדיף על כוחו של תנאי כללי. למען הסר ספק, הגשת הנספחים והתצהירים המצורפים למסמכי המכרז הינם תנאי לחתימה על הסכם התקשרות עם הזוכה.

- שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן אורכה מצד המינהל לא ייחשבו כוויתור על זכויותיו של המינהל לפי הזמנה זו, ולא ישמשו מניעה לתביעה, אלא אם כן המינהל ויתר במפורש ובכתב.

- בכל מקום במסמכי המכרז, שבו נדרש המציע להגיש מסמך, תעודה וכיו"ב – יוכל המציע להגיש את המסמך המקורי, או העתק שלו, אלא אם נדרש במפורש אחרת.

- בהתאם לתקנה 45(א) לתקנות חובת המכרזים (טובין, שירותים ועבודות) (יהודה ושומרון), תש"ף–2020, משתתף במכרז יהיה רשאי בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים, בהתכתבויותיה עם המציעים, בחוות דעת מקצועיות שהוכנו לבקשתה, בעמדת היועץ המשפטי בוועדה ובהצעת הזוכה במכרז, ולקבל עותק ממסמכים אלה, למעט בחלקים חסויים של ההצעה ולמעט חוות דעת משפטית שנערכה במסגרת ייעוץ משפטי לוועדה.

8. הבהרות למציעים

- מתן השירותים המבוקשים במכרז יתבצע בשטחי האיזור, ועשוי להיות בהם אלמנט של סיכון לביטחון האישי של מבצעי העבודה, כולל במהלך הנסיעות למקומות השונים בהם יינתן השירות.

- סידורי אבטחה הכרוכים בנסיעות למתקנים השונים ביהודה ושומרון, יהיו באחריות המציע ועל חשבונו. מצד המינהל לא יינתנו שירותי ליווי או אבטחה כלשהם לזוכה או לעובדים מטעמו.

- המציע יתחייב בחתימת החוזה כי הוא עצמו וכל אדם מטעמו אשר יספק מטעמו שירותי במכרז, יאושרו לעניין ביטחון שדה ע"י יחידת ביטחון שדה בצה"ל. אי עמידה בדרישות ביטחון שדה יוכל להביא לביטול ההתקשרות ולהפעלת הסנקציות האמורות בחוזה לעניין זה.

- אין בחתימת ההסכם הנלווה כדי לבסס יחסי עובד-מעביד בין המינהל לבין הזוכה. בכל שלב בהתקשרות בין הזוכה למינהל, לא ייווצרו יחסי עובד מעביד, בשום צורה, הכול בהתאם להסכם הנלווה לפניה זו.

- ויודגש כי השימוש במושגים: "עבודה" או "ביצוע עבודה" וכד' במסגרת מכרז זה הוא מטעמי נוחות בלבד ואין בכך כדי להעיד על אופי ההתקשרות בין המציע למינהל.

- עם סיום מתן השירותים, מכל סיבה שהיא, יספק הזוכה חפיפה מסודרת לכל גורם, בהתאם לתנאים הקבועים בהסכם ובנספחים להסכם המצורפים למכרז זה. למען הסר ספק, לא תשולם כל תמורה נוספת או נפרדת בגין ביצוע החפיפה.

- המינהל שומר לעצמו את הרשות, אך אינו חייב, לתקן טעות חשבון אריתמטית בהצעה.

9. אופן בחירת הזוכים

- 9.1 כללי

- המינהל מבקש לבחור זוכה אחד או יותר אשר יספק את השירותים המבוקשים במכרז. מובהר כי על מציע במכרז להגיש הצעת מחיר להקמת התרנים בכל המיקומים בהתאם לטבלה שבסעיף 2 בנספח ד', אך הצעות המחיר ייבחנו וינוקדו ביחס לכל תורן בנפרד והמינהל יבחר זוכה ביחס לכל תורן בנפרד בהתאם להצעות המחיר שהתקבלו לגביו.

- בחינת ההצעה תהיה על פי עלות בלבד (100% מחיר).

- אין באמור לעיל כדי לגרוע מכלליות שיקוליו של המינהל האזרחי, והפירוט לא בא אלא על מנת למנוע ספקות בלבד.

- המציע מתבקש לצרף להצעתו את המסמכים הרלוונטיים המוכיחים את יכולתו להעניק את השירותים.

- המינהל זכאי לקבל פרטים נוספים והבהרות בנושאים כספיים ומקצועיים מכל אחד מבעלי ההצעות גם לאחר פתיחת ההצעות ונשמרת למינהל הזכות לבטל את המכרז, לצאת  במכרז חדש או לפצלו, בכל שלב שהוא ולרבות לאחר פתיחת ההצעות, מבלי לנמק את החלטתו לכך.

- 9.2 בדיקה וניקוד של עלות ההצעה

- מרכיבי עלות ההצעה

ציון המחיר יחושב בהתאם למוצע בהצעת המחיר (נספח ד', בחוברת ההצעה).

- שיטת ניקוד וחישוב הצעת המחיר

חישוב וניקוד למרכיב עלות:

- המשקל של פרק הצעת המחיר הינו 100 נקודות.

- כל מציע מתבקש למלא את הצעת המחיר המופיעה בנספח ד'.

- חובה להגיש הצעת מחיר עבור כלל האתרים המפורטים בהצעת המחיר. אי מתן הצעת מחיר עבור אתר מסוים עלול להביא לפסילת הצעת המחיר בהתאם לשיקול דעת ועדת המכרזים.

- תשומת לב המציעים כי המזמין מכיר את התעריפים הנהוגים בתחום והוא רשאי לפסול הצעות שעל פי שיקול דעתו הן הפסדיות, תכסיסניות, חריגות ביחס לנהוג בתחום וכדומה.

- המינהל רשאי, אולם איננו חייב, לדרוש פרטים נוספים והבהרות בנושאים כספיים ומקצועיים מכל אחד מהמציעים אף לאחר פתיחת ההצעות.

- ההצעות עבור כל אתר ייבחנו בנפרד. ההצעה הזולה ביותר ("ההצעה הזולה") עבור כל אתר, תקבל את הניקוד המירבי = 100 נקודות. יתר ההצעות תנוקדנה באופן יחסי להצעה הזולה ביותר. המינהל אינו מתחייב לבחור זוכה בכל האתרים, והוא רשאי להחליט לבחור בהצעה זוכה בחלק מהאתרים בלבד וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

ביותר הזולה ההצעה הנבחנת ההצעה ×100=המחיר ציון

- המינהל יפעיל מנגנון  "פרס", כפי שמפורט להלן. מנגנון זה כולל מענק הצלחה עבור קיצור משך השלמת העבודות מלוחות הזמנים שנקבעו במכרז, ומטרתו לתמרץ את הספק/ים הזוכה/ים לבצע את שלב ההקמה בלוח זמנים קצר מזה שנדרשו לו במכרז. מנגנון הפרס יחושב בתום השלמת ביצוע השלב החמישי ביחס לכל תורן בנפרד שהוקם על ידי חברה זוכה. האחריות לבקשת מנגנון הפרס נחה על כתפי הספק ואינו ניתן באופן אוטומטי.

מנגנון הפרס – חברה שזכתה במיקום להקמת תורן תוכל לזכות ב-"מענק הצלחה" של 10% נוספים מהצעת המחיר שהציעה להקמת תורן ספציפי, וזאת כנגד קיצור משך השלמת העבודות במלואן ומסירה סופית של האתר לאחר גמר בנייה מלא ב- 50 ימים מתוך 240 הימים שנקבעו לביצוע העבודה. מענק ההצלחה מהווה תמריץ לספקים עבור תוצאה בפועל, לרבות כלל ההליכים התלויים בהגעה לתוצאה זו ובין היתר גם כאלו שאינם תלויים באופן ישיר בספק עצמו. מקרים ובקשות חריגות יידונו בסמכות ועדת המכרזים של המנהל או מי שהוסמך לכך על ידה.

בנוסף לכך, ספק שיימצא זכאי לקבלת מענק פרס, יהא זכאי גם לביטול קנסות שניתנו בגין איחור מהSLA ככל והיו כאלו.

יובהר כי מנגנון הפרס יחושב לכל אתר בנפרד, לאחר מסירה סופית ובמסגרת התחשבנות ותשלום אחרון.

- שיטת הניקוד

- ההצעה אשר צברה את הניקוד הגבוה ביותר בכל אתר תדורג ראשונה ושאר ההצעות ידורגו אחריה. הצעה זו תועבר לאישור זכייה בוועדת המכרזים.

- ועדת המכרזים תיתן את דעתה לאחר סיום בדיקת כל ההצעות ובירור יתר הפרטים הנדרשים. הוועדה רשאית להחליט על בחירת ההצעה המתאימה ביותר או להחליט שלא לבחור כל הצעה שהיא, והכל במטרה להבטיח את מרב היתרונות למינהל.

הוועדה רשאית להחליט על בחירת מספר הצעות מתאימות תוך פיצול ההתקשרות בניהן או על בחירת חלק מהצעה.

- אם לאחר שקלול ההצעות כמפורט לעיל, מספר הצעות תקבלנה ציון משוקלל זהה, תפעל ועדת המכרזים כדלקמן עד לבחירת זוכה:

- תבצע ועדת המכרזים הליך תיחור נוסף, בין אותן הצעות, במסגרתו כל אחד מהמציעים יוכלו להגיש הצעת מחיר מטיבה ביחס להצעתם המקורית.

או לחילופין:

- תבצע ועדת המכרזים הגרלה בין אותן הצעות על מנת לקבוע את דירוגן, בהתאם לשיקול דעת ועדת המכרזים.

מבלי לפגוע באמור לעיל, המזמין שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ על המחיר עם המציעים שהצעותיהם תעמודנה בתנאי הסף. מו"מ כאמור יכול להיעשות אף בשיטת BEST AND FINAL בין 2 המציעים שהצעותיהם דורגו גבוה משאר ההצעות. אין באמור כדי לחייב את המינהל לערוך מו"מ בשיטה האמורה או לנהל מו"מ בכלל.

- כשיר שני

ועדת המכרזים רשאית בעת הכרזתו של הזוכה להחליט על פי שיקול דעתה הבלעדי להכריז על כשיר שני במכרז. הכשיר השני יהיה המציע אשר דורג במקום השני בתום ההליך המכרזי.

עם הפסקת ההתקשרות של המינהל עם הזוכה, רשאית ועדת המכרזים להעביר על פי שיקול דעתה הבלעדי, את ביצוע השירותים שניתנו על ידי הזוכה שעימו הופסקה ההתקשרות, לכשיר השני (בכפוף להסכמתו של הכשיר שני לקבל עליו את ביצוע השירותים).

הכשיר השני יעמוד בכל תנאי המכרז, ויבצע את כלל השירותים שהועברו לאחריותו באופן מלא. תמחור השירותים של הכשיר השני יהיה כפי שהופיע במענה שלו למכרז בהצעת המחיר.

ככל והכשיר השני החליט לא להעניק את השירותים במכרז, יהיה רשאי המינהל לפנות למציעים הבאים על פי טבלת הניקוד המשוקלל, על מנת לספק את השירותים האמורים.

- מנגנון פיצול זכיה בין מציעים

במקרה של מציע לו יהיו יותר מ-7 הצעות שהן הזולות ביותר מבין כלל המציעים, הוא יזכה רק ב – 7 המיקומים לגביהם פער המחיר בין הצעתו להצעה השנייה הבאה אחריו, הם הגבוהים ביותר. יתר ההצעות הזולות הנוספות של אותו מציע שהן הזולות ביותר מבין כלל המציעים יבחנו רק לאחר קביעת זוכים ליתר המיקומים המופיעים במכרז.

ככל שיש מציע נוסף שגם לו יהיו יותר מ-7 הצעות שהן הזולות ביותר מבין כלל המציעים, יבוצע תהליך זהה למפורט בסעיף מעלה.

לאחר קביעת הזוכים ביתר המיקומים, ייבחנו המיקומים שההצעות של המציעים בהם הייתה הזולה ביותר מעבר ל – 7 ההצעות, והן יוצעו למציע בעל ההצעה הזולה הבאה אחרי ההצעה הזולה ביותר, בתנאי שיבצע את העבודה במחיר של ההצעה הזולה ביותר. ככל והמציע יסכים לכך, הוא יזכה בהקמת התורן במיקום זה. ככל והמציע לא יסכים לבצע את העבודה במחיר של ההצעה הזולה ביותר, המינהל יהיה רשאי לקבוע כי המציע בעל ההצעה הזולה ביותר יקים את התורן, ולזכות ביותר מ – 7 מיקומים.

- זכויות המינהל

הצעה זו נמסרת למציע בתנאים המפורשים הבאים, אליהם מוסבת תשומת לב המציע. יראו בהגשת ההצעה למכרז על ידי המציע כקבלתו את התנאים:

  - למינהל עומדת הזכות, אולם לא החובה, לקבל חלק מהמכרז ולהוציא לפועל על ידי המציע חלק מהעבודות או מן השירותים, ובה בעת לקבל חלק אחר מהמכרז על ידי מציע אחר, ולהוציא לפועל חלק אחר על ידי מציע אחר. המינהל שומר על הזכות שלא לפצל את המכרז, או לפצל אותו בכל אופן שימצא לנכון. כמו כן, המינהל שומר לעצמו את הזכות להרחיב את היקף העבודות, תוך מתן הודעה כאמור למציע הזוכה.

  - על המציע להתחייב לספק את כל השירותים המפורטים במכרז.

  - במקרה שבו ההתקשרות עם המציע הזוכה תסתיים במהלך ההתקשרות, המינהל האזרחי שומר לעצמו את האפשרות, לפי שיקול דעתו, להתקשר עם המציע שיבחר על ידי ועדת המכרזים של המינהל האזרחי ככשיר שני (אחרי המציע שזכה במכרז), כאילו היה הזוכה במכרז, בהתאם לתנאי המכרז ולהצעתו, בכפוף להסכמת המציע השני ולהתחייבותו לעמוד בכל התחייבויותיו בהצעתו המקורית. לא הסכים לכך הקבלן שדורג שני (אחרי הקבלן הזוכה) או לא בוצעה התקשרות עמו מכל סיבה שהיא, יהיה המינהל האזרחי רשאי לפנות למי שדורג במקום הבא אחריו וכו', עד שייחתם הסכם חדש לביצוע השירות. למען הסר ספק, סמכות זו של המינהל האזרחי הינה סמכות רשות והמשרד ישתמש בה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי על פי נסיבות העניין.

  - המינהל אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. בחירת ההצעה הזוכה נתונה לשיקול דעתו המוחלט והבלעדי של המינהל.

  - המינהל רשאי לבטל את המכרז באישור ועדת מכרזים, בכל עת עד לחתימת ההסכם עם המציע הזוכה, מכל שיקול שהוא ומבלי לנמק את החלטתו. כן רשאי המינהל שלא לקבל אף אחת מן ההצעות שהוגשו למכרז.

  - ביטל המינהל את המכרז או נמנע מלקבל את ההצעות למכרז, יהיה משוחרר מכל התחייבות כלפי כל מציע (אפילו אם היה זה המציע הזוכה).

  - ההצעה למכרז תעמוד בתוקפה, על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה, ותחייב את המציע לתקופה של 60 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. במקרה ובמשך תקופה זו יחזור בו המציע מהצעתו או מכל חלק ממנה בכל צורה שהיא או יסרב למלא התחייבויותיו בהתאם להצעה, יראה המינהל ההצעה כבטלה, ויבטל ההסכם (אם נחתם).

  - למינהל תהיה הזכות לפנות למציעים ולבקש מהם להאריך את תוקף הצעתם לתקופה מוגדרת, כפי שתיקבע על ידי המינהל, לצורך סיום הליך בדיקת ההצעות.

  - אם תתקבל הצעת המציע, יחתום המציע על ההסכם (לרבות כל המסמכים הנלווים לו) בתוך 7 ימים מן המועד שבו יודיע לו המינהל על קבלת הצעתו למכרז. המציע יבצע עד לאותו מועד את כל הפעולות ויעביר את כל המסמכים או הנכסים אשר נדרש בהסכם שיבוצעו או יועברו בעת חתימת ההסכם או עד לאותו מועד.

  - אם המציע לא יבצע את כל הפעולות הנדרשות, בפרק הזמן האמור, תהא בידי המינהל הרשות לתת למציע ארכה להשלמת ביצוע הפעולות, לפסול את הצעתו או להכריז על המציע שהצעתו זכתה לניקוד הגבוה ביותר מלבד הצעתו של המציע כזוכה.

  - המציע לא יהיה זכאי לכל תמורה או פיצוי עבור הקטנת היקף ביצוע העבודות או מתן השירותים או שינוי כמויות כלשהן. כן אין המינהל מתחייב להזמין עבודות בהיקף כלשהו במסגרת ההתקשרות לפי המכרז. המינהל איננו מתחייב למינימום הזמנות במהלך תקופת ההתקשרות.

  - היה והמציע לא יעמוד בתנאי המכרז או ההסכם, או הפרם, או בוטל ההסכם עימו מכל סיבה שהיא, רשאית ועדת המכרזים לאשר התקשרות עם מציע אחר, שעמד בתנאי הסף של המכרז, או להורות על יציאה למכרז חדש, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

  - בידי המינהל שמורה הזכות לזמן את המציע לראיון (לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות).

  - המינהל שומר לעצמו את הזכות לפצל את ההתקשרות בין מספר מציעים שונים אשר יעמדו בתנאי המכרז וכן שומר את הזכות לערוך שלב נוסף בין המציעים שנתנו את ההצעה הטובה ביותר בהתאם לקריטריונים לקביעת הזוכה ואשר הצעתם שווה, לצורך קביעת זוכה יחיד.

  - המינהל יהא רשאי לבטל את המכרז בכל עת מכל שיקול שהוא, מבלי לנמק את החלטתו לכך, לרבות במועד שלאחר הגשת ההצעות.

  - בכל מקרה של סתירה בין האמור בפנייה זו לבין האמור בהסכם תחול ההוראה המיטיבה עם המינהל או המחמירה עם המציע.

  - על המציע לקבל סיווג בטחוני כאמור לעיל. המינהל לא יתקשר עם מציע שלא יעבור סיווג כאמור. בוטל הסיווג של המציע מסיבה כלשהי, יבוטל ההסכם.

  - מבלי לגרוע מכל סעד אחר הנתון למינהל האזרחי בכל דין, תהא למינהל זכות חד-צדדית ובלעדית לראות את הצעת המציע בטלה בכל אחד מן המקרים הבאים:

    - אם חזר בו מציע מהצעתו או מכל חלק ממנה בכל צורה שהיא;

    - אם סרב מציע למלא את התחייבויותיו בהתאם להצעה או בהתאם לתנאי המכרז;

    - אם נתקבלה הצעה, והמציע לא חתם על ההסכם בתוך 7 ימים מן המועד בו הודיע לו המינהל על זכייתו במכרז (למעט אם ניתן אישור המינהל לאיחור בחתימה);

    - אם נתקבלה הצעה, ועד למועד חתימת ההסכם לא ביצע המציע פעולות או מסר מסמכים ונכסים אשר ההסכם דורש כי יבוצעו או יימסרו בעת חתימת ההסכם או עד לאותו מועד (כגון מסירת אישור עוסק מורשה);

    - אם התברר כי המציע הציג בהצעתו מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק, או אם התברר כי המציע נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.

  - המציע הזוכה יתחייב לא לעשות כל שימוש, מכל מין וסוג שהוא, במידע אליו נחשף במסגרת מתן שירותי הייעוץ על פי מכרז זה, ובתוך כך לא להעבירו לאחר ולא להשתמש בו ליצירת רווח כלכלי בין לו עצמו ובין לגורם אחר.

  - המחירים אשר יוצעו על ידי המציע יכללו את כל ההיטלים, המיסים ותשלומי החובה האחרים, לרבות מס ערך מוסף. סכום מס הערך המוסף יתווסף להצעת המציע בעת החתימה על ההסכם, כפי שיעורו באותה עת.

  - המחירים אשר יוצעו על ידי המציע לא ישוערכו, אלא יישארו בערכם הנומינלי כל עוד ההצעה בתוקף. החל מיום כריתת ההסכם ייקבע שיערוך המחירים בהתאם להוראות ההסכם, ואם לא נקבעו בהסכם הוראות בדבר שיערוך המחירים - יישארו המחירים בערכם הנומינלי ולא ישוערכו.

- תנאים לחתימה על הסכם התקשרות

כתנאי לחתימת מורשי החתימה של המינהל על הסכם ההתקשרות, הספק הזוכה נדרש לעמוד בדרישות הבאות:

- הסכם ההתקשרות – הגשת הסכם ההתקשרות חתום על ידי מורשי חתימה של הזוכה ובכלל זה כל הנספחים הרלוונטיים לחוזה.

- אישור ביטוח – הגשה של אישור ביטוח, בהתאם לדרישות בהסכם ההתקשרות.

- התחייבות לסודיות ולהיעדר ניגוד עניינים – הגשה של התחייבות לסודיות ולהיעדר ניגוד עניינים, בהתקשרויות בהן הוגדרה במסמכי המכרז דרישה כאמור על פי הנוסח המחייב במסמכי המכרז.

- המצאת ערבות ביצוע דיגיטלית בהתאם לנדרש במסמכי המכרז.

- עבודה בפורטל הספקים – רישום הספק בפורטל הספקים הממשלתי לצורך הגשת דיווחים וחשבוניות. לצורך כך הספק יידרש לשאת בכל העלויות, ככל שישנן, ולאשר את תנאי השימוש בפורטל (ראה הוראת תכ"ם, "פורטל ספקים", מס' 7.12.5).

- במקרה של תאגיד - אישור עדכני של רשות התאגידים על כך שהחברה אינה מפרת חוק ולא מצויה בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק.

חוברת ההצעה

- נספח א' - התחייבות המציע להגשת ההצעה למכרז

לכבוד

המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון

בית אל

א.ג.נ,

הנדון: מכרז מס' 33/24

הזמנה להציע הצעות למכרז מס' 33/24  לתכנון הקמה ותחזוקה של תרני תקשורת עבור המינהל האזרחי (להלן – "המכרז")

אני הח"מ                               , (ח.פ/ ת.ז) ____________ (להלן: " המציע") לאחר שקראתי את פנייתכם שבסימוכין והבנתי את תוכנה, מתכבד/ת להגיש את הצעתי למכרז כדלקמן.

- הריני מצהיר/ה, כי קראתי את נוסח ההסכם והמסמכים הנלווים שבפנייתכם שבסימוכין, הבנתי תוכנם ואני מקבל/ת עלי את כל תנאי ההסכם והמסמכים הנלווים, אם הצעתי זו תזכה במכרז. כן הריני מצהיר/ה כי הצעתי זו מוגשת אך ורק בשמי, בתום לב וללא כל הסכם או קשר עם אנשים או גופים אחרים המגישים הצעות למתן אותם השירותים.

- אם הצעתנו תתקבל על ידי המינהל, הננו מתחייבים לחתום על ההסכם הכלול במסמכי המכרז, בתוך 7 ימים מן המועד בו הודיע לנו המינהל על זכייתנו במכרז. עד למועד חתימת ההסכם נבצע את כל הפעולות ונעביר את כל המסמכים והנכסים אשר נדרש בהסכם שיבוצעו או יועברו בעת חתימת ההסכם או עד לאותו מועד.

- מצ"ב להצעתי המסמכים הבאים:

- נספחי המכרז, לרבות הצהרת העדר ניגוד העניינים וההתחייבות לשמירה על סודיות, כשהם חתומים ומלאים;

- אישור על היות המציע עוסק מורשה;

- אישור על ניכוי מס במקור;

- אישור על ניהול ספרים כחוק;

- אישורים לגבי תנאי הסף (אישורים על ניסיון וכו');

- הסכם המצורף למסמכי המכרז, כשכל עמוד בו חתום בראשי תיבות על ידי מי שרשאי לחייב את המציע לעניין ההצעה.

- אנו מצהירים:

- כי הננו מוסמכים על פי כל דין ליתן את השירותים נשוא המכרז;

- כי לא קיימת כל מניעה, חוקית או אחרת, ולא קיימים כל איסורים, הגבלות או הסתייגויות המונעות בעדנו לחתום על הצעה זו או על ההסכם נשוא המכרז;

- כי אנו עומדים בכל דרישות הסף של המכרז, וצרפנו להצעתנו זו את כל המסמכים הנדרשים בקשר לכך;

- אנו מסכימים כי אי עמידה בהצהרותינו דלעיל תיחשב כחזרתנו מן ההצעה.

- הצעתנו הינה לפי המחירים המפורטים בנספח המצורף להצעתנו זו, אשר יהווה את התעריף של ההסכם במידה והצעתנו תתקבל על ידכם. המחירים נקובים בשקלים חדשים, כוללים כל מס, אגרה, היטל וכל רכיב תשלום מכל מין וסוג שהם, וכוללים מס ערך מוסף.

- אנו מצהירים כי לא חלה עלינו חובת תשלום מע"מ ופנינו לרשות המיסים לקבלת אישור בטרם

הגשת ההצעה / חלה עלינו חובת תשלום מע"מ (נא למחוק את המיותר).

- ככל שתחול עלינו חובת תשלום מע"מ, כל שינוי עתידי בגובה המע"מ ישנה את גובה התמורה

שתשולם (במקרה של עלית המע"מ התמורה תתעדכן כלפי מעלה ובמקרה של ירידת המע"מ התמורה תתעדכן כלפי מטה).

- אנו מודעים לכך כי בעבודה נשוא מכרז זה טמון אלמנט של סיכון לביטחון האישי של מבצעי השירות וכי המינהל האזרחי לא ייתן שירותי ליווי או אבטחה כלשהם לזוכה או לעובדים מטעמו, ואנו מסכימים לכך ואין ולא תהיה לנו כל תביעה או דרישה או טענה בקשר לכך.

- אנו מודעים לכך שהדיון בהצעתנו מותנה באישור יחידת ביטחון שדה בצה"ל להתקשרות ואנו מתחייבים לספק ולגרום למועסקים על ידינו לספק מידע נוסף לשם הכרעה בדבר מתן האישור, אם מידע זה יידרש. אנו מודעים ומסכימים לכך שאי-הסכמתנו או אי-הסכמת מנהלינו או מועסקינו לספק מידע כאמור עלול להביא, לפי שיקול דעתכם, לפסילת הצעתנו. ידוע לנו כי הפנייה אל יחידת ביטחון שדה בצה"ל לקבלת האישור תעשה על ידי המינהל בלבד, ואנו לא נפנה אל יחידת ביטחון שדה ישירות.

- אנו מודעים לכך שאין בהודעה על הזוכה במכרז כדי לסיים את הליכי המכרז או בכדי ליצור יחסיים חוזיים בין הצדדים, וכי רק חתימה על החוזה ע"י מורשי החתימה מטעם המינהל האזרחי תחייב אותו, מבלי לגרוע מסמכותו עפ"י כל דין ותחיקת הביטחון.

- לשון רבים במסמך זה - כולל יחיד במשמע. לשון זכר - כולל גם נקבה במשמע.

- הצעתנו זו היא בלתי-חוזרת, ולא תהא ניתנת לביטול, שינוי או תיקון לתקופה של 60 יום מן המועד האחרון להגשת הצעות למכרז שבנדון.

בכבוד רב,

______________

ה מ צ י ע

אישור

אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי, שאישר כי חתימתו לעיל מחייבת את המציע לעניין הצעה זו ולעניין ההתקשרות בהסכם נשוא המרכז שבנדון.

______________

חתימה + חותמת

- נספח ב' - הסכם התקשרות

המינהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון

הסכם בקשר עם מכרז מס' 33/24 לתכנון הקמה ותחזוקה של תרני תקשורת עבור המינהל האזרחי

שנערך ונחתם בבית אל ביום __________

המינהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון

מחנה בית אל, ת.ד 8, בית אל

באמצעות חשב המשרד, קמ"ט תקשורת וס' רמ"א

(להלן - "המינהל")

מצד אחד

לבין:_____________________________

להלן: "הזוכה ו/או הספק ו/או הקבלן"

מצד שני

הואיל 	והמינהל פרסם הזמנה להציע הצעות למכרז מס' 33/24 לתכנון הקמה ותחזוקה של תרני תקשורת עבור המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון (להלן – "המכרז");

והואיל    והזוכה זכה במכרז כולו בהתייחס לפריטים המפורטים בהסכם זה והוא מעוניין בביצוע העבודות כאמור;

והואיל	והמינהל מעוניין כי הזוכה יבצע עבודות ויעניק את השירותים כמפורט בהסכם זה (להלן – "השירותים") כזוכה עצמאי, והזוכה מעוניין לתת למינהל את השירותים כזוכה עצמאי - והכל כאמור בהסכם זה;

והואיל	והזוכה מצהיר כי הוא מתמחה בביצוע העבודות ובמתן השירותים המתוארות במכרז וכי ברשותו הידע המלא, כוח האדם המיומן לכך, וכן כל האמצעים הנדרשים לביצוען של העבודות בכל כמות ובזמינות הנדרשות לביצוען בהיקף ובמועדים הנדרשים;

והואיל	והצדדים מסכימים ביניהם, כי עקב אופיים של השירותים, לא ישררו ביניהם יחסי עובד ומעביד בכל הכרוך בהסכם זה, וכי ההסכם הוא על בסיס קבלני בלבד, וכי לא חלות ולא תחולנה בין הצדדים הוראות ההסכמים הקיבוציים השונים, לרבות ההסכמים הארציים, הענפיים וכל היוצא בזאת;

והואיל	  והמינהל מסכים להתקשרות עם הזוכה כזוכה עצמאי על בסיס הצהרה דלעיל;

והואיל 	  וברצון הצדדים להסדיר את זכויותיהם וחובותיהם ההדדיות;

לפיכך הותנה, הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

- היקף הוראות ההסכם ושינוייו

  - המבוא להסכם והנספחים המצורפים להסכם (לרבות המפרט הטכני) מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם.

  - ההסכם ממצה כל הסכמה קודמת או נוספת של הצדדים, בכתב או בעל פה או בהתנהגות, וכל היחסים בינם אשר הם בתוקף ביום חתימת ההסכם.

  - כל נספח להסכם, שייערך לאחר חתימת ההסכם, יהווה חלק בלתי נפרד מן ההסכם מרגע חתימת הצדדים על הנספח.

  - כל שינוי בתנאי ההסכם ובנספחיו יעשה בכתב ובחתימת הצדדים, ולא יהיה תוקף לשינויים שנעשו בדרך אחרת.

- פרשנות

  - בכל מקום בו קיימת סתירה או אי התאמה בין התחייבויות הזוכה או זכויות המינהל האזרחי בהסכם (לרבות בנספחיו), תחול ההוראה המיטיבה עם המינהל האזרחי או המחמירה עם הזוכה.

  - מקום בו קיימת סתירה או אי התאמה בין הוראות נספח לבין הוראות ההסכם, והוראות סעיף משנה 2.1 לעיל אינן ניתנות להפעלה, תגברנה ההוראות המפורטות בהסכם, אלא אם נאמר אחרת בהסכם.

  - כותרות הסעיפים הובאו לשם הנוחות בלבד, אין להן כל משמעות פרשנית ואין לראות בהן חלק מסעיפי ההסכם.

  - ויתר צד אחד למשנהו על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה, לא ייחשב הוויתור כוויתור על הפרה שלאחר מכן של אותה ההוראה או הוראה אחרת.

  - כל הסעדים והתרופות המסורים לצד על פי ההסכם או על פי דין או על פי תחיקת הביטחון, הם מצטברים ולא חלופיים, אלא אם כן הדבר מתחייב מאופי הסעד או התרופה.

  - אין בכל סעד מיוחד המסור למינהל לפי ההסכם כדי לגרוע מכל זכות המסורה למינהל לפי כל דין.

  - בהסכם זה -

    - "דין" – לרבות תחיקת ביטחון;

    - "האזור" -  אזור יהודה ושומרון;

    - "זוכה" – אדם, לרבות כל תאגיד, מוסד או גוף אחר;

    - "ההסכם" - הסכם זה, לרבות המבוא לו, הנספחים המצורפים אליו והנחיות המקשר לפי הסכם זה;

    - "החשבונית" - חשבונית מס/עסקה כדין ופירוט השירותים שבגינם דורש הזוכה תשלום מן המינהל;

    - "השירותים" – השירותים המפורטים בנספח הטכני;

    - "התמורה" - התמורה הכספית לה זכאי הזוכה עבור התחייבויותיו לפי הסכם זה;

    - "המקשר" – נציג המינהל או מי מטעמו. המקשר ייצג את המינהל כלפי הזוכה בכל הנוגע להסכם ולביצועו, בכפוף להרשאת סגן ראש המינהל האזרחי;

    - "נספח" – מסמך המהווה תוספת להסכם, ושנחתם על ידי מי שמוסמך לחייב את ראש המינהל האזרחי בעסקה זו;

    - "תקופת ההסכם" – התקופה בה נמצא ההסכם בתוקף, בהתאם לסעיף 4 להסכם;

- תקופת ההסכם

  - תקופת ההתקשרות למכרז זה תחל ביום חתימת מורשי החתימה מטעם המינהל על הסכם ההתקשרות והזמנת הרכש. תוקף ההסכם יהיה לתקופה של עד 5 שנים אשר יכלול את תקופת התכנון, ההקמה והתחזוקה כמפורט במסמכי המכרז.

  - מועד השלמת ביצוע העבודות ומסירת האתר לאחר גמר עבודה הינו עד 240 ימים לפי גאנט אבני הדרך לתשלום אשר ייספר החל מהיום שלאחר קבלת הזמנת רכש חתומה או צו התחלת עבודה המאוחר מביניהם (להלן: "מועד תחילת הפרויקט")

  - מובא בזאת לידיעת הזוכה כי המקרקעין מושא המכרז הינם בבעלות מדינה ובניהול של הממונה על הרכוש הנטוש ביהודה ושומרון (להלן: "הממונה").

  - בין הממונה למינהל יחתם הסכם הרשאה להקמת מתקני שידור קטנים על המקרקעין לתקופה של 7 שנים (להלן: ההרשאה הראשית") עם אופציה להארכת ההרשאה הראשית לתקופת הרשאה נוספת של 7 שנים.

  - למען הסר ספק, הבעלות על התרנים הינה של המינהל האזרחי בלבד.

  - על אף האמור בכל מקום בהסכם, המינהל רשאי להביא את ההסכם לידי גמר בכל עת ומכל סיבה שהיא על ידי משלוח הודעה בכתב לזוכה 60 יום מראש. בנוסף לאמור רשאי המינהל לצמצם או להרחיב את ההסכם, באופן שהחישוב לתשלום ייערך בהתאם לשינויים, על בסיס הצעת הזוכה. הובא ההסכם לידי גמר לפני תום תקופת ההסכם, ישלם המינהל לזוכה בעד אותו חלק משירותי הזוכה שניתנו על ידיו עד להבאת ההסכם לידי גמר וזאת לסילוק גמור ומוחלט של שכרו. מובהר כי המינהל לא ישלם עבור שירותים שניתנו לאחר ההודעה לעיל. המקשר יקבע לפי שיקול דעתו אילו מן השירותים ניתנו, וקביעתו תהיה סופית.

  - מבלי לפגוע בכל סעד אחר הנתון לצדדים:

    - הופר הסכם זה הפרה יסודית, זכאי הצד הנפגע לבטל את ההסכם לאלתר;

    - הפר הזוכה הסכם זה הפרה שאינה הפרה יסודית, זכאי המינהל לבטל את ההסכם לאחר שנתן תחילה לזוכה ארכה של 14 ימים לתיקון ההפרה לשביעות רצון המקשר.

    - מוסכם כי כל אחד מן המקרים הבאים ייחשב להפרה יסודית של ההסכם:

      - אם הזוכה הוא תאגיד/חברה - מינוי של מפרק או מפרק זמני;

      - אם הזוכה הוא תאגיד/חברה - מינוי כונס נכסים או כונס נכסים ומנהל לחברה או לחלק מירבי מערך נכסיה;

      - הפרה של ההסכם בנסיבות אשר ניתן להניח לגביהן שאדם סביר לא היה מתקשר בהסכם אילו ראה מראש את ההפרה ותוצאותיה;

      - בהתקיים נסיבות אחרות אשר לפי ההסכם מזכות את המינהל או את המקשר לבטל את ההסכם או נסיבות אחרות אשר יש בהן משום הפרה יסודית;

      - הפרת זכויות עבודה של  הזוכה כלפי עובדיו;

      - אי ציות להוראות המקשר או מי שהוסמך מטעמו לגבי טיב וסוג הציוד או הסידורים;

      - העסקת אדם אשר לא אושר על ידי יחידת בטחון שדה כמפורט בהסכם זה ובתנאים המוקדמים להשתתפות במכרז;

      - אי כיבוד הצהרת הסודיות;

      - שימוש אסור במידע אשר הגיע לידי הזוכה או לידי אחד מעובדיו;

      - התרשלות בביצוע תפקידו;

      - שינוי במצבו של הזוכה, כך שהוא אינו עומד בתנאי הסף של המכרז;

      - מתן השירותים על-ידי מי שאינו הזוכה, או שלא אושר בכתב ומראש על-ידי המינהל.

  - התנהגות מבזה של הזוכה או מי מטעמו  בעת מתן השירותים כלפי אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, גילו, מינו, נטייתו המינית או מוגבלות, תהווה עילה לשימוע שייערך ליועץ – ובמקרים חמורים תהווה עילה לביטול ההסכם עמו.

  - המינהל יהא רשאי, בכל מועד, לדרוש מהזוכה לקבל העתק של נסח החברה העדכני, או של נסח השותפות העדכני של הזוכה או של החברה או השותפות המעסיקה אותו. לא סיפק הזוכה את נסח החברה או נסח השותפות כאמור בתוך 30 ימים ממועד הדרישה של המינהל, יהיה המינהל רשאי לסיים את ההתקשרות לאלתר.

  - הזוכה מתחייב להעביר כל מידע, כל מסמך ולאפשר לבצע כל בדיקה לכל גורם מטעם המינהל, לרבות ספרי חשבונות ומידע שנמצא ברשות גורמים שלישיים, בקשר להסכם זה, כולל ביקורת על תשלומים ששולמו לקבלני משנה ולעובדיו.

  - הובא ההסכם לידי גמר (בין אם בוטל ובין בדרך אחרת), או הופסק ביצוע ההסכם או צומצם, והכל לפי תנאי ההסכם, יהיה הזוכה מנוע מלתבוע תביעה כלשהי נגד המינהל או נגד המקשר בגלל הבאת ההסכם לידי גמר או הפסקת ביצועו, והזוכה לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי או תשלום כלשהו בעד נזק, פגיעה במוניטין או הפסד העלולים להיגרם לו עקב הבאת ההסכם לידי גמר או הפסקת ביצועו.

  - במקרה שייבצר מהזוכה לתת את השירותים, כולם או מקצתם, יודיע על כך למקשר, ולמקשר תהיה הברירה לבטל את הסכם זה, או לדרוש את המשך קיומו על ידי אחר, אשר יהיה מקובל על המקשר - והכל בתיאום עם המקשר ועל פי הסכמתו בכתב.

  - מבלי לגרוע מזכויותיו של המינהל לפי ההסכם, אם הובא ההסכם לידי גמר לפי תנאי ההסכם, יהיה המינהל רשאי למסור את המשך מתן השירותים לאדם אחר, ולהשתמש ללא הגבלה בשירותים שניתנו על ידי הזוכה ובכל תוצר שלו.

  - למען הסר ספק, אין באמור בהסכם כדי לפגוע בזכות המינהל להשתחרר מן ההסכם, אם צרכים ציבוריים יחייבו זאת או יצדיקו זאת. במקרה כזה יחולו ההוראות הקבועות בדין להשתחררות רשות ציבורית מהתחייבויותיה.

  - המינהל יהיה זכאי לבטל הסכם זה כולו או חלק ממנו בשל סיבות ביטחוניות, מדיניות או אחרות הקשורות באזור. בוטל ההסכם בכללותו או בחלקו, כתוצאה ממצב מדיני או בטחוני, או מכל סיבה אחרת הקשורה באזור, יהיה חייב המינהל בתשלום החלק היחסי בגין השירותים אשר סופקו עד לאותו מועד.

- השירותים הנדרשים

  - כמפורט בנספח ג' למסמכי המכרז.

- בטחונות

  - לשם הבטחת מילוי התחייבויותיו על פי הזמנה זו, הזוכה יפקיד בידי המינהל ערבות ביצוע דיגיטלית מבנק, או מחברת ביטוח, להנחת דעתה של ועדת המכרזים בשיעור של 5% מערך ההזמנה כולל מע"מ, בהתאם להוראת תכ"מ, "ערבויות| מס' 7.3.3.

  - ערבות דיגיטלית - בהתאם לתקן הערבויות הדיגיטליות שפורסם על ידי החשב הכללי, אשר הונפקה על ידי בנק, סולק, חברת ביטוח או בעל רישיון למתן אשראי, אשר הוסמכו על ידי החשב הכללי להנפקת ערבות דיגיטלית בהתאם לתקן. במקרה כאמור, הערבות תוגש בהתאם לטופס, "תדפיס ערבות דיגיטלית" (מצ"ב לדוג' בנספח ט"ו עבור זוכה ישראלי במכרז) ותנוהל בהתאם לתקן הערבויות הדיגיטליות ולהוראת תכ"ם, ''ערבויות דיגיטליות'', מס' 14.4.1.

  - המינהל יהיה רשאי לנכות מכל סכום - שמגיע או שיגיע לספק מהמינהל או ממשרד ממשלתי אחר - כל סכום שהספק יחויב בתשלומו בהתאם לתנאי ההזמנה כולל פיצוי על נזקים ובתנאי נוסף שקבלת הערבות על ידי המינהל לא תפגע בזכויותיו האחרות לפי ההזמנה, או לפי כל דין, והמינהל יהא רשאי לגבות כל סכום שהספק חייב בתשלומו בכל דרך אחרת. המינהל יהיה גם רשאי לחלט את הערבות הנ"ל, לצורך התשלומים האמורים.

  - הרשאה שניתנה למינהל כאמור, אינה ניתנת לביטול ותישאר בתוקפה כל עוד הדבר דרוש לביצוע זכויות המינהל שלמענו ניתנה ההרשאה. ערבות זו תהא בתוקף לכל תקופת ההסכם ול-60 ימים נוספים לאחר מסירת האתר, ותהא ניתנת כולה או מקצתה לחילוט מידי אם לא יעמוד הספק באחת או יותר מהתחייבויותיו לפי ההסכם, כמו כן תהא ניתנת כולה או מקצתה לחילוט מידי לשם גביית כל חוב שחייב הספק למינהל.

  - עם סיום הקמת האתר ומסירתו, תוחלף ערבות הביצוע בערבות טיב דיגיטלית, בשיעור של 2.5% מערך ההזמנה כולל מע"מ. ערבות זו תהא בתוקף ממועד מסירת התורן ואישור המקשר כי העבודה הושלמה, ועד לסיום מועד ההתקשרות. ערבות זו  תהא ניתנת כולה או מקצתה לחילוט מידי אם לא יעמוד הספק באחת או יותר מהתחייבויותיו לפי ההסכם, כמו כן תהא ניתנת כולה או מקצתה לחילוט מידי לשם גביית כל חוב שחייב הספק למינהל.

  - אין בגובה הערבות כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הספק.

  - אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל סעד שהוא ומכל זכות שהיא הנתונים למינהל לפי ההסכם ולפי כל דין.

- הסבת ההסכם

  - הזוכה לא יסב לאחר את ההסכם או כל חלק ממנו וכן לא יעביר או ימסור או ישעבד או ימשכן או יעניק או ימחה לאחר כל זכות או חובה או התחייבות לפי ההסכם במישרין או בעקיפין.

  - העברה, הסבה, המחאה, מסירה, הענקה, משכון או שיעבוד שנעשו בניגוד לסעיף זה ייחשבו כבטלים מעיקרם וכאילו לא נעשו, ובנוסף לכך יהוו הפרה יסודית של ההסכם.

  - המינהל רשאי להעביר או להסב כל אחת מזכויותיו ומהתחייבויותיו או את כולן, לכל אדם, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתו המוחלט של המינהל.

  - אם הזוכה הוא תאגיד, לא יאשר ולא ירשה שינוי כל שהוא בבעלי מניותיה או במנהליה ללא אישור מראש ובכתב של המינהל, ולאחר שהנעברים אושרו על ידי ביטחון שדה. מבלי לגרוע מן האמור מוסכם כי העברת מניות מעבר ל-10% בהון החברה, תחשב גם להסבת החוזה בהתאם להסכם זה, ותזכה את המינהל בכל התרופות המוקנות לו בדין ובהסכם.

  - הזוכה מתחייב להעסיק מועסקים במספר מספיק למילוי התחייבויותיו ובמקרה חריג של היעדרות מועסק אחד או יותר, מחובת הזוכה לדאוג למציאת מחליף על חשבונו, לצורך כך רשאי הזוכה להעסיק או להתקשר עם כל אדם, ובתנאי שהדבר לא יפגע בהתחייבות מהתחייבויותיו האחרות על פי ההסכם, לרבות אחריותו למתן השירותים.

- דין ההסכם

  - על הוראות ההסכם וביצועו יחולו הדינים החלים על יהודה ושומרון.

  - בית המשפט המוסמך לדון בכל הנוגע להסכם זה ולביצועו הוא בית המשפט המוסמך בעיר ירושלים בלבד.

- אופן העברת הודעות לצדדים

  - הצדדים רשאים להעביר הודעות בכל הנוגע להסכם ולביצועו בדרכים הבאות:

    - משלוח הודעה בדואר רשום לכתובתו של הנמען. משלוח דואר אלקטרוני אל כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען. הודעה שתישלח באופן זה תיראה כהודעה שהתקבלה 3 ימים לאחר שנשלחה.

    - מסירת ההודעה באמצעות שליח למקשר (אם המינהל הוא הנמען) או למשרדי הזוכה המצוינים בכתובתו (אם הזוכה הוא הנמען). על השליח לקבל אישור בכתב על מסירת ההודעה. הודעה שתישלח באופן זה תיראה כהודעה שהתקבלה במועד שבו קיבל השליח אישור בכתב על מסירת ההודעה כאמור.

  - כתובות הצדדים בכל הנוגע להסכם ולביצועו הן כנקוב במבוא להסכם.

  - אין באמור בסעיף זה כדי למנוע מן הצדדים להעביר הודעות בינם בכל אופן אחר עליו יוסכם. הודעות של המקשר באשר להזמנת עבודות ניתן להעביר בעל פה, באמצעות פקסימיליה, בדואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת. המקשר או המקשר רשאים להזמין עבודות בכל דרך סבירה, לרבות טלפון, מסרון , בע"פ או בדואר אלקטרוני.

  - סעיף זה חל רק על הודעות בכתב. מקום בו נקבע בהסכם כי ניתן להעביר הודעה בעל פה, באמצעות דואר אלקטרוני או בהתנהגות, ניתן להעביר את ההודעה באופן סביר.

- הצהרות הזוכה

  - הזוכה ומצהיר ומאשר כי:

    - מוסכם ומוצהר במפורש, כי הזוכה אינו עובד של המינהל או של אחר מטעם המינהל.

    - בעל ידע, ניסיון וכישורים טובים הדרושים למתן השירותים וכי הוא יכול לספק את השירותים על פי ההסכם, במירב הקפדנות והיעילות לשביעות רצונו המלאה של המינהל.

    - הזוכה או מי מטעמו יפעלו בהתאם להוראות ולהנחיות שיינתנו לו מעת לעת בעניין מתן השירותים על ידי המינהל.

    - הזוכה או מי מטעמו לאחר שתינתן לו הודעה ע"י המקשר או מי מטעמו, הן בטלפון והן בפקס, למשרדו על דבר תקלה או שירות נדרש, יינתן השירות הנדרש בהתאם בהקדם האפשרי, ובהתאם למפורט בהסכם זה ובנספחיו.

    - ביכולתו הכלכלית, הטכנית, המקצועית והאנושית של הזוכה לעמוד בכל התחייבויותיו על פי הסכם זה ובכל סעיפיו של הסכם זה, לרבות אפשרות הביטול החד-צדדית של המינהל לפי ההסכם.

    - הזוכה או מי מטעמו בעל כל האישורים, הרישיונות, ההיתרים וההסמכות מכל מין וסוג שהם, הנדרשים בישראל ובאזור יהודה ושומרון לצורך מתן השירותים, כפי שאלו חלים עליו.

    - התמורה המשולמת לו על פי הוראות ההסכם הינה הוגנת ומתאימה, סופית בכל מקרה, ולא תשתנה מכל עילה וסיבה שהן, אלא לפי הוראות ההסכם המפורשות, וכי ידוע לו כי התמורה כוללת את כל ההוצאות הכרוכות במתן השירותים, לרבות הובלת המועסקים מטעמו, ביטוחם ותשלום שכרם.

    - הזוכה מצהיר במפורש, כי ידוע לו שהמינהל אינו מתחייב לספק לו או לכל מי שמטעמו כל אבטחה, וכי פעולות הזוכה למילוי חובותיו לפי הסכם זה נעשות על אחריותו הבלעדית ביודעו את התנאים המיוחדים השוררים באזור יהודה ושומרון מן הבחינה הביטחונית. הזוכה מתחייב לדאוג לאבטחה נאותה של עובדיו, או מי שיפעל מטעמו, בדרכם למתן השירות וממנו.

    - הזוכה מודע לכך, כי המינהל האזרחי רשאי, לפי שיקול דעתו, להתקשר עם המציע שיבחר על ידי וועדת המכרזים של המינהל האזרחי ככשיר שני (אחרי המציע שזכה במכרז), ביחס לכל אחד מן האזורים וסוגי העבודות המנויות במכרז, כאילו היה הזוכה במכרז, בהתאם לתנאי המכרז ולהצעתו, בכפוף להסכמת המציע השני ולהתחייבותו לעמוד בכל התחייבויותיו בהצעתו המקורית. לא הסכים לכך הזוכה שדורג שני יהיה המינהל האזרחי רשאי לפנות למי שדורג במקום הבא אחריו וכו', עד שייחתם הסכם חדש לביצוע השירות. הזוכה מודע לכך, כי סמכות זו של המינהל האזרחי הינה סמכות רשות והמשרד ישתמש בה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי על פי נסיבות העניין.

    - הזוכה או מי מטעמו יפנו כל שאלה ביחס למתן השירותים למקשר בלבד.

    - הזוכה או מי מטעמו לא ישלם סכום כלשהו, לא יאשר הסכמה לתשלום סכום כלשהו, לא יוותר על זכות כלשהי של המינהל ולא יעשה כל פעולה שיש בה כדי להביא לשינוי כלשהו בזכויות המינהל - הכל, במישרין או בעקיפין, בכתב או בעל פה, מבלי שקיבל את אישור המינהל לכך מראש ובכתב.

    - הזוכה מתחייב לסיים את מתן השירותים במלואם לפי לוח הזמנים ושלבי מתן השירות כפי שיורה לו המקשר וכפי שייקבע בתיאום בין המקשר לזוכה.

    - מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מתחייב הזוכה לעשות כל דבר הנדרש והסביר, שמומחה היה עושה לשם ביצוע העבודה על פי הסכם זה.

    - הזוכה מתחייב בזאת, כי במשך כל תקופת מתן השירותים על ידו למינהל ידאג שלא ייווצר מצב של ניגוד עניינים בינו לבין המינהל בגין פעולות או עבודות המתבצעות על ידו במסגרת עבודתו עם המינהל.

    - הזוכה או מי מטעמו מתחייבים שלא להשתמש במידע או בידע שהגיע אליהם תוך כדי מתן השירותים עבור המינהל, בעבודתו עם גורמים אחרים, ולמנוע מצב של אפשרות לניגוד אינטרסים כאמור לעיל גם לאחר הפסקת מתן השירותים למינהל.

    - הזוכה או מי מטעמו מתחייבים לציית ולמלא אחר הוראות כל דין ותחיקת הביטחון, ללא יוצא מן הכלל.

    - הזוכה מתחייב להמציא כל מסמך ולתת כל סיוע, ולהתייצב הוא וכל אדם מטעמו לכל בדיקה ביטחונית שתידרש, וידוע לו כי אי עמידה בהן תהיה עילה להפסקה מיידית של ההסכם על ידי המינהל.

    - הזוכה מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע אליו בקשר עם ביצוע ההסכם או בתוקף ביצוע ההסכם תוך תקופת הביצוע לפניה או לאחר מכן. הזוכה מצהיר בזו כי ידוע לו כי אי מילוי ההתחייבויות על פי סעיף זה, מהווה עבירה לפי סעיפים 117, 118 ו-119 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, כפי תוקפו בישראל מעת לעת.

    - הזוכה מתחייב לגרום לכך שהסודיות, כאמור, תישמר גם על ידי כל אדם מטעמו.

    - לדרישת המינהל, מתחייב הזוכה להמציא למקשר או מי מטעמו את כל הפנקסים, החשבונות והמסמכים האחרים הקשורים או הנוגעים להסכם זה ולביצוע העבודות הכרוכות בו לרבות רישומן של מעקב ביצוע העבודה באמצעות GPS והנהלת החשבונות וכן להמציא כל ידיעה ולתת כל הסבר בכתב או בעל פה שיידרשו על ידי המקשר בקשר לרישומים או למסמכים הנ"ל.

    - היה המצג עליו הצהיר הזוכה לא נכון במועד כלשהו בתקופת ההסכם, יראו בכך הפרה יסודית של ההסכם על ידי הזוכה. אין לגרוע מכך את חובת הזוכה לדווח למקשר על היות המצגים בלתי נכונים.

    - מודע לכך, כי המינהל האזרחי רשאי, לפי שיקול דעתו, להתקשר עם המציע שיבחר על ידי וועדת המכרזים של המינהל האזרחי ככשיר שני (אחרי המציע שזכה במכרז), ביחס לכל השירותים המפורטים במכרז או לחלקם, כאילו היה הזוכה במכרז, בהתאם לתנאי המכרז ולהצעתו, בכפוף להסכמת המציע השני ולהתחייבותו לעמוד בכל התחייבויותיו בהצעתו המקורית. לא הסכים לכך הזוכה שדורג שני יהיה המינהל האזרחי רשאי לפנות למי שדורג במקום הבא אחריו וכו', עד שייחתם הסכם חדש לביצוע השירות. הזוכה מודע לכך, כי סמכות זו של המינהל האזרחי הינה סמכות רשות והמינהל ישתמש בה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי על פי נסיבות העניין.

- אחריות הזוכה לנזקים

  - הזוכה מתחייב ליתן את השירותים בנאמנות, בזהירות וברמה מקצועית גבוהה, תוך הסתייעות בציוד חדיש ותקין הנדרש למתן בשירותים ובאמצעות עובדים מנוסים, אחראיים בעלי רמה מקצועית מעולה. הזוכה אחראי לטיב השירותים שניתנו על ידיו, לרבות ע"י המועסקים מטעמו או קבלני המשנה עימם התקשר לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם (אם הותר לזוכה להתקשר עם קבלני משנה).

  - הזוכה אחראי לכל נזק או הפסד שייגרם למינהל עקב מתן שירותיו והוא מתחייב לפצות את המינהל בעד כל נזק או הפסד שייגרם כאמור.

  - בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה פועל הזוכה כזוכה עצמאי וכי עליו בלבד תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, נזק או הפסד שיקרו או יגרמו לו, למועסקים מטעמו, לכל אדם מטעמו או לכל מאן דהוא תוך כדי או עקב ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.

  - הזוכה יפצה את המינהל על כל נזק שייגרם למינהל, או לצד שלישי כתוצאה מביצוע העבודה בצורה רשלנית.

  - הזוכה אחראי כלפי צד שלישי לנזקים שייגרמו בקשר עם מתן שירותיו. אם המינהל יהיה חייב על פי דין לשלם לצד שלישי סכום כלשהו בעד נזקים שהזוכה אחראי להם, או ישלם לצד שלישי על פי פשרה פיצויים כלשהם בעד נזקים שהזוכה אחראי להם, מתחייב הזוכה בשיפוי מלא לטובת המינהל על כל סכום שהמינהל יחויב לשלם או להחזיר למינהל את הסכום ששולם על ידיו כאמור, לרבות כל ההוצאות וההפסדים שייגרמו למינהל בעניין זה. יראו את אותו הסכום כחוב המגיע מן הזוכה למינהל לפי הסכם זה.

  - מוסכם ומוצהר בזה כי אי התייצבות של הזוכה במועד כלשהו שנקבע לביצוע עבודות או התייצבות באיחור או בציוד חלקי חסר או בלתי תקין, תיחשב להפרה יסודית של ההסכם ותקנה למינהל את כל הסעדים על פי דין או המפורטים בהסכם בקשר עם הפרתו היסודית על ידי הזוכה.

  - היה והזוכה מכל סיבה שהיא לא ביצע את העבודות במועד שנקבע או לא ביצע את העבודות עפ"י הוראות המקשר או מי מטעמו, או שהתייצב עם ציוד חלקי, חסר או בלתי תקין, או שהתייצב באיחור ועקב כך נגרמו למינהל או לכל מי שבא מטעמו לסייע בעבודות, נזקים כלשהם, מתחייב הזוכה לשפות את המינהל ואת כל מי שבא מטעמו כאמור על כל נזק שנגרם להם ולהשיב להם את כל ההוצאות שהוצאו כתוצאה מהאמור לעיל. אין באמור בסעיף זה משום פגיעה ביתר זכויות המינהל עפ"י הסכם זה.

  - למען הסר ספק, מוסכם ומוצהר בזה בין הצדדים כי היחסים בינם על פי ההסכם, וכן היחסים בין המינהל לבין נותני השירותים, אינם יחסי עובד ומעביד אלא יחסים שבין מזמין לזוכה. הצדדים מסכימים כי המינהל לא יישא בשום אחריות או חבות או תביעה בגין נזק מכל מין וסוג אשר יגרם לזוכה או לבאי כוחו או למועסקים על ידיו או למי מטעמו בקשר להסכם, ואשר לא יגרם באופן ישיר על ידי המינהל או מי מטעמו. הזוכה מתחייב לשפות את המינהל מיד עם דרישתו בגין כל תביעה או דרישה של מי ממועסקיו או מי מטעמו של הזוכה, אשר יתבע את המינהל בעילה הנוגעת לעבודתו בשירות הזוכה או למענו לרבות הוצאות משפט.

  - עוד מובהר כי הזוכה, מועסקיו או מי מטעמו לא ישמשו כסוכנים, כשלוחים או כנציגים של המינהל אלא אם הוסמכו לכך במפורש ובכתב על ידי המקשר.

- ביטוח

  - הוראות הביטוח שיחולו על הקבלן הן כמפורט בנספח הביטוח המצ"ב  כנספח ב'1 להסכם זה כחלק בלתי נפרד מהן.

על קבלן לגלם את עלויות הביטוח בהצעת המחיר שתוגש על ידו. אי עריכת הביטוחים בהתאם לנדרש במסמכי המכרז מהווה הפרה יסודית ועלול להביא לפסילת זכיית הקבלן במכרז.

- נהלי התשלום לזוכה

  - הזוכה יידרש, בכפוף לשיקול דעתו של המינהל, להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך תשלום עבור עבודתו, במסגרת פורטל הספקים הממשלתי, בשים לב להוראות התכ"ם והנחיות החשב הכללי הרלוונטיות, ויחתום על חוזה שימוש בפורטל הספקים, כמפורט בנספח למסמכי המכרז. לחילופין, ימציא אישור כספק הרשום לפורטל הספקים. יודגש, כי הזוכה יישא בכלל העלויות הכרוכות בהתחברות לפורטל הספקים הממשלתי.

הפניה לחוזה השימוש בפורטל הספקים מופיעה בנספח ט"ו.

    - הזוכה יעביר למקשר בהתאם לאבני הדרך לתשלום שנקבעו במכרז, דוח פירוט השירותים שביצע הזוכה לפי ההסכם ומועדיהם (להלן - "הדוח");

פורמט הדוח יועבר לזוכה על ידי המקשר עם חתימת הסכם זה.

    - חשבון לאישור נציג המינהל, באמצעות פורטל הספקים ובהתאם ללוח התשלומים.

    - חשבונית כדין בגין הסכום אשר הזוכה סבור שהוא זכאי לו כתמורה בהתאם להסכם ולפי הדוח.

    - לא הוגש הדוח במועד הנ"ל, יוגש הוא בכל מועד מאוחר יותר; ואולם מוסכם כי במקרה זה יהיה הזוכה זכאי לתשלום ללא שיערוך או ריבית כלשהם, אלא לפי הסכום הנומינלי שהיה מגיע אילו שולם במועד.

    - לא יוגש הדוח עד ל-15 לאותו החודש - יידחה מועד התשלום כקבוע בנהלי המערכת הממשלתית.

    - המחירים, תנאי ההצמדה ותנאי התשלום שנקבעו בהזמנה הם מוסכמים וקבועים מראש ולא תשולם עליהם כל תוספת.

  - המקשר יבדוק את הדוח ואת החשבונית שהעביר אליו הזוכה ויפעל כדלקמן, בתוך 7 ימי עבודה מיום קבלתם.

    - סבר המקשר כי השירותים שניתנו בפועל תואמים את האמור בחשבונית שהגיש הזוכה, כי השירותים שניתנו בפועל עמדו בכל תנאי ההסכם וכי הזוכה זכאי לפי ההסכם לתמורה האמורה בחשבונית, יאשר המקשר את החשבונית.

    - סבר המקשר כי השירותים שניתנו בפועל אינם תואמים את הדיווח בחשבונית, (לעיל (להלן - "הפגם"), יודיע על כך לזוכה וייתן לו ארכה בת 14 יום לתיקון הפגם המונע את אישור החשבונית. לא תוקן הפגם, לדעת המקשר, אף לאחר ההארכה, לא יהיה הזוכה זכאי לכל שכר עבור השירותים שנפל בהם פגם לדעת המקשר, ויראו בזוכה כאילו הפר את ההסכם הפרה יסודית. אין באמור בסעיף משנה זה כדי לגרוע מכל סעד אחר הנתון למינהל לפי הסכם זה ולפי כל דין.

    - סבר המקשר כי היה פגם, והפגם תוקן לשביעות רצונו בתוך תקופת ההארכה, יאשר את החשבונית.

    - סבר המקשר כי היה פגם, והפגם מתייחס רק לחלק מן השירותים המפורטים בחשבונית, ואולם הפגם לא תוקן בתוך תקופת ההארכה, יאשר המקשר רק את אותם חלקים בחשבונית המתייחסים לשירותים אשר לא נפל בהם פגם, ויתקן את החשבונית כך שהסכום הנקוב בה יהיה התמורה אשר המקשר סבר כי הזוכה זכאי לה בהתאם להסכם לפי אותו חלק מן השירותים אשר המקשר אישר. יראו את החשבונית המתוקנת כאילו תוקנה בהסכמת הזוכה, ואולם אין די בכך כדי למנוע מהזוכה להעלות טענות כאילו הוא זכאי לסכום גבוה מזה הנקוב בחשבונית המתוקנת.

    - על אף האמור לעיל, אם סבר המקשר כי קיים פגם אך ורק בסכום הנקוב בחשבונית, רשאי המקשר לתקן את החשבונית ולקבוע בה את הסכום אשר המקשר סבור כי הזוכה זכאי לו בהתאם להסכם ולפי הדוח. יראו את החשבונית המתוקנת כאילו תוקנה בהסכמת הזוכה, ואולם אין די בכך כדי למנוע מן הזוכה להעלות טענות כאילו הוא זכאי לסכום גבוה מזה הנקוב בחשבונית המתוקנת.

    - אין באישור החשבונית על ידי המקשר כדי להוכיח את נכונותה או את עמידת השירותים המופיעים בה בתנאי ההסכם. ניתן אישור המקשר אף שנפל פגם וטרם שילם המינהל בגין החשבונית, רשאי המינהל שלא לפעול בהתאם לסעיף זה, כאילו לא אישר המקשר את החשבונית. ניתן אישור המקשר אף שנפל פגם, והמינהל שילם את החשבונית, חייב הזוכה להשיב למינהל את התמורה שקיבל בגין אותה חשבונית, ויראו בתמורה זו חוב של הזוכה למינהל לפי ההסכם.

    - התמורה בגין החשבונית (או חלק ממנה) שאישר המקשר תשולם לזוכה במועדים הקבועים בנהלי התשלום המקובלים במינהל האזרחי ולהוראות החשב הכללי הרלוונטיות לעניין זה. מניין הימים יחל מיום המצאת החשבונית (או חלק ממנה) למקשר, על ידי הזוכה.

  - המינהל רשאי לקזז חובות שחייב לו הזוכה, בין לפי ההסכם ובין מכל עסקה או סיבה אחרת, מכל תשלום שישולם על ידו לזוכה.

  - המינהל יהא רשאי לעכב תשלום סכומים כלשהם שיגיעו ממנו לזוכה על פי ההסכם אם הפסיקו הזוכה, מועסקיו או מי מטעמו את מתן השירותים בניגוד להסכם וכל עוד לא פעלו הזוכה, מועסקיו או מי מטעמו בעניין זה בהתאם לנדרש על פי ההסכם. סכומים שתשלומם עוכב כאמור לא יישאו הפרשי הצמדה, הפרשי שער או ריבית, לא יעודכנו ולא ישוערכו.

  - אלא אם נאמר אחרת במפורש בהסכם, סכומים שיגיעו למינהל על פי ההסכם ולא ישולמו תוך 7 ימים מהמועד שנועד לתשלומם יישאו ריבית פיגורים בשיעור שיהא נהוג אצל החשב הכללי במשרד האוצר במועד הרלוונטי וכן הצמדה, וזאת מן המועד שהסכום האמור נועד לתשלום ועד תשלומו בפועל.

  - לוחות זמנים ואבני דרך לתשלום:

גאנט אבני הדרך לתשלום ייספר החל מהיום שלאחר קבלת הזמנת רכש חתומה, או צו תחילת עבודה המאוחר מביניהם. (להלן: "מועד תחילת הפרויקט")

שלב ראשון:

הגשת תכנית מפורטת לתורן ולציוד השידור שיותקן עליו (של כלל החברות המתוכננות על התורן) ואישורה ע"י יח' קמ"ט תקשורת, כולל אישור שינויים מזעריים בתוכנית העמדה של התורן וסביבתו.

פרק הזמן להשלמת אבן הדרך: עד 36 ימים (15% מתוך התקופה הכוללת של 240 ימים) ממועד הוצאת הזמנת רכש חתומה, או מיום מתן צו תחילת עבודה על ידי המקשר המאוחר מביניהם .

שלב שני:

קבלת רישיון תשתית תקשורת מיח' קמ"ט תקשורת והגשת אישורי קרינה של הממונה על הקרינה במשרד לאיכות הסביבה ושל רשות התעופה האזרחית.

פרק הזמן להשלמת אבן הדרך: עד 96 ימים (40% מתוך התקופה הכוללת של 240 ימים) ממועד הוצאת הזמנת רכש חתומה או מיום מתן צו תחילת עבודה על ידי המקשר המאוחר מביניהם.

שלב שלישי:

קבלת היתר בניה להקמת התורן בוועדה המקומית או בוועדת משנה לרישוי של תמ"א 56 במינהל האזרחי (הוועדה הרלוונטית באותו מיקום).

פרק הזמן להשלמת אבן הדרך: עד 168 ימים (70% מתוך התקופה הכוללת של 240 ימים) מיום הוצאת הזמנת רכש חתומה או מיום מתן צו תחילת עבודה על ידי המקשר המאוחר מביניהם.

עם השלמת אבן דרך זו, ישולם לחברה 20% מהתמורה.

שלב רביעי:

בינוי והנפת התורן.

פרק הזמן להשלמת אבן הדרך: עד 216 ימים (90% מתוך התקופה הכוללת של 240 ימים) ממועד הוצאת הזמנת רכש חתומה או מיום מתן צו תחילת עבודה על ידי המקשר המאוחר מביניהם.

שלב חמישי – גמר בנייה ומסירת האתר:

אישור קמ"ט תקשורת או מי מטעמו, לרבות יועץ מקצועי חיצוני בתחום, כי התורן שהוקם כשיר להפעלת ציוד אקטיבי (שידור) של חברות הרט"ן על התורן ותואם את המפרט הטכני והתכנון של התורן.

פרק הזמן להשלמת אבן הדרך: עד 240 ימים מיום הוצאת הזמנת רכש חתומה או מיום מתן צו תחילת עבודה על ידי המקשר המאוחר מביניהם.

עם השלמת אבן דרך זו ישולם לחברה סך של 80% מהעלות הכוללת שהוצעה ע"י המציע לאתר. בשלב זה תבוצע התחשבנות סופית הכוללת קיזוז סכומי קנסות איחור מהSLA ככל וניתנו וכן תוספת פרס ככל וישנה זכאות. עם גמר ההתחשבנות וביצוע התשלום האתר ותכולתו יהיו בבעלותו המלאה של המינהל.

המינהל יסייע ככל האפשר ובהתאם לדין, בקידום השלבים הנדרשים לביצוע ועמידה באבני הדרך ובדגש על שלבי התכנון והרישוי.

ועדת המכרזים של המנהל, או מי מטעמה, תהיה רשאית לדון במקרים נקודתיים של איחורים ממועדי אבני הדרך והקנסות בגינן, בהתאם למקרה ולנסיבות.

- אחזקת התרנים לאחר הקמתם

13.1 חברה זוכה שהקימה תורן על פי תנאי מכרז זה, תספק שירותי תחזוקה שוטפים למשך 4 שנים ממועד מסירת החזקה בתורן והשלמת עבודות הבינוי, כמפורט במפרט השירותים (נספח ג').

- התמורה לה זכאי הזוכה

  - תמורת ביצוע מלא ומדויק של כל התחייבויות הזוכה על פי הסכם זה מתחייב המינהל לשלם לזוכה בהתאם למנגנון הקבוע במכרז ובהתאם לכללים שנקבעו בו, ובכפוף לשיקול דעתו של המינהל ולצרכיו בהתאם לכל דין ותחיקת הביטחון.

  - התמורה כאמור יהיה בכפוף לדיווח על פי סעיף 12 לעיל.

  - לא ישולמו הוצאות נסיעה (לצורך הגעה לכל אתר ומתקן של המינהל), הוצאות אש"ל או כל הוצאה אחרת, אשר כרוכה במתן שירותי הזוכה, ולא הוזכרה במסמכי המכרז.

  - התמורה המפורטת בנספח כוללת כל מס, אגרה, היטל וכל רכיב תשלום מכל מין וסוג שהם, לרבות אגרות בקשות, היתרי בניה וכן מס ערך מוסף, כפי שיעורו בעת התשלום. המינהל רשאי לנכות מן התמורה המגיעה הזוכה את המיסים שחובה לנכותם מזוכה עצמאי לפי כל דין.

  - הוציא הזוכה מכל סיבה שהיא הוצאות כלשהן בקשר עם ביצוע הסכם זה, אשר המינהל לא התחייב להחזירן לפי ההסכם, לא יהיה הזוכה זכאי לבקש מן המינהל החזרתן, והזוכה מוותר וויתור מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או תביעה בקשר לכך.

  - הזוכה אחראי לביצוע כל התשלומים המגיעים ממנו לרשויות המס, ביטוח לאומי, ויתר הזכויות הסוציאליות, לגבי הזוכה ולגבי המועסקים מטעמו.

  - הזוכה מצהיר, כי בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה הוא פועל כזוכה עצמאי וכי עליו בלבד תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות,  נזק או אובדן רכוש או הפסד שיקרו או יגרמו לכל מאן דהוא לרבות המינהל, תוך כדי ביצוע התחייבויות הזוכה, עקב ההתחייבויות או כתוצאה מביצוען, על פי הסכם זה. הזוכה יפצה את המינהל על כל נזק או אובדן או הוצאה שייגרמו למינהל, או לצד שלישי, שהזוכה  יהיה אחראי להם על פי הוראות סעיף זה.

  - הזוכה אחראי לשפות את המינהל בגין כל סכום שיחויב המינהל לשלם על פי פסק דין של 
בית משפט, או שישלם המינהל בהסכמת הזוכה בעקבות תביעה או דרישה, שהזוכה 
אחראי להם על פי הוראות סעיף 11 לעיל.

  - המזמין יפעיל מנגנון "הפרס", כפי שמפורט בסעיף 9.3 (ז) של מסמכי המכרז. מנגנון זה כולל מענק הצלחה עבור קיצור משך השלמת העבודות על פי לוחות הזמנים שהתחייב להם. מענק ההצלחה מהווה תמריץ לספקים עבור תוצאה בפועל, לרבות כלל ההליכים התלויים בהגעה לתוצאה זו ובין היתר גם כאלו שאינם תלויים באופן ישיר בספק עצמו. יובהר כי מנגנון הפרס יחושב לכל אתר בנפרד, לאחר מסירה סופית ובמסגרת התחשבנות ותשלום אחרון. הפרס יחושב לכל אתר בנפרד, לאחר מסירה סופית ובמסגרת התחשבנות ותשלום אחרון.

  - הצמדת התמורה תהא בהתאם להוראת תכ"ם מספר 7.3.2 - "כללי הצמדה בהתקשרויות".  המדד יהיה מדד תשומות הבנייה, תת מדד עבודות פיתוח קוד מדד: 700010.

    - תנאי ההצמדה

- תאריך הבסיס – המועד האחרון להגשת הצעת המחיר הסופית.

- התאריך הקובע – תאריך החשבונית.

- מדד / שער חליפין – מדד תשומות הבנייה, תת מדד עבודות פיתוח קוד מדד: 700010.

- סוג המדד – מדד ידוע.

- תדירות ההצמדה – חודשית.

- חלקיות ההצמדה – 100%.

    - ביצוע ההצמדה

- ביצוע ההצמדה יחל מהחשבונית הראשונה להתקשרות.

- אופן חישוב ההצמדה - חישוב ההצמדה יבוצע אחת לתקופה, בהתאם לתדירות ביצוע ההצמדות שנקבעה בהסכם ההתקשרות.

- ההצמדה בפועל תתבצע בהתאם למועד פרסום המדד הרלוונטי. ככל שהתאריך הקובע אינו יום עדכון המדד, ביצוע ההצמדה יחל ביום עדכון המדד האחרון, הקודם לתאריך הקובע.

- סכום ההצמדה שיחושב יתווסף או יופחת לתעריפים שנקבעו בהתקשרות.

- האחריות לדרישת ההצמדה נחה על כתפי הקבלן בעת דרישת התשלום בפורטל הספקים. היה והקבלן לא יבקש לעדכן את התמורה, התמורה המעודכנת (מוצמדת) לא תשולם למפרע.

- מתן השירותים

  - המינהל מוסר בזאת לזוכה והזוכה מקבל בזאת על עצמו ומתחייב לבצע עבור המינהל את העבודות, בהתאם למפורט בנספח השירותים ובהתאם להוראות המקשר.

  - המקשר או מי שהוסמך מטעמו, רשאי בכל עת לבדוק את טיב וסוג הציוד שהזוכה משתמש בהם, ואת הסידורים הכרוכים במתן השירותים ועל הזוכה לאפשר לו לבצע זאת. קבע המקשר כי הציוד או חלק ממנו בהם השתמש הזוכה אינם תקינים בעיניו, תהא קביעתו סופית והזוכה לא ישתמש בציוד ולא יפעיל את הסידורים שנפסלו כאמור.

  - למען הסר ספק, מוצהר בזאת כי כל ההוצאות והתשלומים הנוגעים לביצוע השירותים המבוקשים במכרז ייעשו על ידי הזוכה ועל חשבונו בלבד.

  - הזוכה יהא אחראי לכך כי מועסקיו וכל מי שנמצא מטעמו מעת לעת יעזבו את המתקן מיד בסיום ביצוע העבודות על פי הסכם זה.

  - (א) הזוכה ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו מתחייבים לשמור בסוד ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע אליו אגב או בקשר עם מתן השירותים, לפני, אגב או תוך מתן השירותים.

הזוכה מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי אי מילוי ההתחייבות על פי סעיף זה מהווה עבירה פלילית.

(ב) הזוכה מתחייב להחתים את מועסקיו ו/או מי מטעמו על הצהרת סודיות לפיה יתחייבו לא להעביר, לא להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע אליהם אגב או בקשר עם מתן השירותים, לפני, אגב או תוך מתן השירותים.

כל מועסק יצהיר כי ידוע לו כי אי מילוי ההתחייבות על פי הצהרה זו מהווה עבירה פלילית.

  - למען הסר ספק מובהר בזאת כי הזוכה לא יהיה זכאי לכל תמורה שהיא עבור שירותים שלא הוזמנו בהתאם להסכם ולא נקבעו בנספח השירותים וכן עבור שירותים שנקבעו בנספח השירותים אך בוטלו בהתאם להוראות ההסכם. לא יינתן כל פיצוי או שיפוי או שכר עבור אותם השירותים. הזוכה מוותר בזאת וויתור סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה, דרישה או תביעה שמשמעותם תשלום כלשהו או מתן תמורה כלשהי מעבר לתמורה לה זכאי הזוכה עבור השירותים שנתן בגין הוראה בכתב של המקשר.

  - המקשר רשאי לתת לזוכה הנחיות והבהרות (להלן - "הנחיות") לגבי האמור בהוראה, בכתב או בעל-פה. הנחיות אלה תחייבנה את הזוכה ותהוונה חלק בלתי נפרד מן ההסכם. מוצהר כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה למינהל לפקח, להדריך או להורות לזוכה או לכל אחד ממועסקיו, אלא אמצעי להבטיח ביצוע הסכם זה במלואו, ולכן לא תהיינה לזוכה ו/או למועסקיו ו/או למי מטעמו כל זכויות של עובד מדינה או עובד המועסק על ידי המינהל ולא יהיו זכאים לכל תשלום, פיצוי או הטבה אחרת בקשר עם ביצוע או הפסקת ביצוע הסכם זה.

  - (א) המינהל יהיה זכאי לדרוש מהזוכה הרחקתו של מועסק מביצוע העבודות על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט וללא מתן נימוקים והזוכה מתחייב לבצע את הדבר מיד לאחר שנדרש לעשות כן, ולהעמיד לרשות המינהל מועסק אחר במקומו, שיהא מוסכם על המקשר ולשביעות רצונו. מובהר בזאת שהזוכה לא יהיה זכאי לתשלום כלשהו בגין שירותים של עובד שבוצעו שלא בהתאם להתחייבויות הזוכה על פי הסכם זה.

(ב) המינהל לא יהא חייב לפצות את הזוכה בדרך כלשהי בגין הפסדים או נזקים שנגרמו או עשויים להיגרם בשל דרישה להפסקת העסקת מועסק של הזוכה כאמור לעיל.

  - קבע המקשר או המוסמך מטעמו כי השירותים, כולם או חלקם, אינם ניתנים כראוי, תהא קביעתו סופית ועל הזוכה לתקן את הטעון תיקון לשביעות רצון המקשר או המוסמך מטעמו.

  - לא תיקן הזוכה את הטעון תיקון בהקדם האפשרי, יהיה המינהל רשאי להעסיק אחר שיבצע את התיקון תחתיו, ולשלם כל תשלום בגין הוצאות אלו מתוך הכספים להם זכאי הזוכה על פי הסכם זה.

  - המינהל יהיה זכאי להזמין אצל אדם שירותים ולבצע עם אדם אחר כל התקשרות שהיא. הזוכה מבהיר בזאת, שאין לו ולא יהיו לא כל תביעות ו/או טענות ללא יוצא מן הכלל כלפי המינהל או האדם האחר בגין הזמנת השירותים וההתקשרויות הנוספות כאמור. הוזמנו שירותים מאדם אחר כאמור, מתחייב הזוכה לשתף עמו פעולה.

  - הפר הזוכה את ההסכם הפרה כלשהי, ישלם הזוכה פיצוי בעבור הנזק שנגרם למינהל (לרבות הוצאות ארגוניות של המינהל ומימון פועלים חלופיים). לחילופין, לפי בחירת המינהל, רשאי המינהל לקבל פיצויים מוסכמים בשיעור חלק התעריף לגביו הופר ההסכם. הן הפיצויים בגין הנזק והן הפיצויים המוסכמים הינם חוב שעל הזוכה לשלם לפי ההסכם.

  - עיכוב תשלומים לזוכה או קיזוזים או הפחתות מסכומים המגיעים לזוכה לא יהיו עילה או סיבה בידי הזוכה להפסיק, להשהות או להימנע ממתן השירותים או לעכב ביצוע התחייבות כלשהי. אין בסעיף זה כדי להסמיך את המינהל לעכב תשלומים, לקזז או להפחיתם אלא על פי דין או אם הדבר נקבע במפורש בהסכם.

  - הזוכה מתחייב כי במידה ויתבקש לאפשר למבקר הפנימי של המינהל או מי שמונה על ידו, לקיים אצלו ביקורת מקצועית.

- אמנת שירות (SLA) ופיצויים מוסכמים

    - הזוכה מתחייב לעמוד בזמנים שהוגדרו ע"י המינהל במכרז זה ובסעיף 12.6 להסכם.

    - יודגש, כי הסכומים המפורטים בסעיף זה יהוו פיצוי מוסכם אשר יוכר כחוב שחייב הזוכה למינהל לפי ההסכם, בהיותם משקפים את אומדן הנזק המשוער אשר עשוי להיגרם למינהל עקב אי עמידתו של הזוכה במחויבויותיו לפי ההסכם, ובלא כל צורך להוכיח את הנזקים בפועל. יודגש כי אין בסעיף זה בכדי לגרוע מכל זכות המוענקת למינהל מכוח ההסכם ו/או כל דין.

    - מנגנון הקנסות בגין איחור בעמידה בזמנים בשלבים 1 עד 4, ייבחן בסיום העבודה. ככל והעבודה כולה הושלמה בסד הזמנים המקסימלי הקבוע, יבחן המינהל ביטול הקנסות בגין איחורים בשלבים 1 עד 4, וזאת באופן אחיד כלפי כלל הספקים שזכו במכרז.

    - ככל והחליט המינהל על הפעלת מנגנון הקנס בהתאם להפרה שבוצעה, ייתן לזוכה הזדמנות להשמיע את טענותיו בטרם תתקבל החלטה סופית על מימוש תשלום הפיצוי.

| תיאור ההפרה | הפיצוי |
| --- | --- |
| שלבים 1 עד 3 באבני הדרך: |  |
| איחור של עד 10 ימים בהשלמת אחד מהשלבים 1 עד 3 בהתאם לאבני הדרך המופיעים בסעיף 12.6 | הפחתה של 5% מהעלות הכוללת להקמת התורן |
| איחור של 11 ימים ועד 20 ימים בהשלמת אחד מהשלבים 1 עד 3 בהתאם לאבני הדרך המופיעים בסעיף 12.6 - | הפחתה של 10% מהעלות הכוללת להקמת התורן |
| שלבים 4 ו – 5 באבני הדרך: |  |
| איחור של עד 30 ימים בהשלמת אחד מהשלבים 4 ו - 5 בהתאם לאבני הדרך המופיעים בסעיף 12.6 | הפחתה של 5% מהעלות הכוללת להקמת התורן |
| איחור של 31 ימים ועד 45 ימים בהשלמת אחד מהשלבים 4 ו - 5 בהתאם לאבני הדרך המופיעים בסעיף 12.6 | הפחתה של 10% מהעלות הכוללת להקמת התורן |
| איחור שיהיה מעבר למספר הימים הרשומים לעיל | הפחתה של 20% מהעלות הכוללת להקמת התורן או ביטול הזכיה בהתאם לשיקול דעת ועדת המכרזים |
| הפרות אחרות |  |
| אי תיקון או איחור בתיקון נזק שנגרם על ידי הזוכה לתשתיות ציבוריות. | 5,000 ₪ לכל יום עיכוב החל ממועד הודעת המינהל לקבלן על הנזק. |
| חוסר תחזוקה שוטפת בהתאם להוראות המקשר של התרנים | 5,000 ש"ח לכל דרישה לתחזוקה של המקשר |
| אי ציות להוראות/הנחיות המזמין. | 1,000 ₪ לכל מקרה ולכל יום. |

במקרה בו החליט המינהל לבטל את הזכיה של החברה באותו תורן, יהיה רשאי המינהל להציע את המשך הקמת התורן למציע בעל ההצעה הזולה ביותר אחרי המציע הזוכה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

החותמים מטעם הצדדים מצהירים בזאת כי חתימתם מחייבת לפי כל דין את הצדדים שבשמם חתמו וכי הוסמכו לחתום על ההסכם. הצהרה זו היא מאושיות ההסכם, ואי נכונותה תגרום להסכם להיות בטל מעיקרו.

המינהל								הספק/קבלן

_____________________					____________________
ס׳ רמ"א

_____________________

חשב המשרד

___________________

קמ"ט תקשורת

נספח ב'1 להסכם ההתקשרות – ביטוח

- הזוכה מתחייב לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדינת ישראל – המינהל האזרחי ליהודה ושומרון כשהם כוללים את כל הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים, כאשר סכומי הביטוח וגבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

- בגין ביצוע עבודות הקמה – ביטוח עבודות קבלניות כמפורט להלן:

ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות/הקמה (יוצג טרם התחלת העבודות וכתנאי להן):

בגין ביצוע כל העבודות המתחייבות במסגרת פרויקט תכנון הקמה ותחזוקה של תרני תקשורת עבור המינהל האזרחי ליהודה ושומרון  הכולל הכנת התשתית באתר (לרבות עבודות עפר, בינוי, בטון ליסודות לתרנים/ מגדלים, התקנה וחלקים נלווים (מערכת תאורה, מערכת הארקה וכיו"ב), גידור ואבטחה), ביצוע עבודות התשתית (לרבות עקירת עצים וסילוקם, יישור הקרקע, חפירה, חציבה וקידוח, יציקות בטון, ריתוכים והברגות). הקמת התורן, גידור ואבטחה מתחייב הזוכה לרכוש פוליסת ביטוח כל הסיכונים לעבודות קבלניות / הקמה המכסה את כל העבודות (לרבות עבודות זמניות) כולל גם כל החומרים, המערכות והציוד בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – המינהל האזרחי ליהודה ושומרון ואשר תכלול:

פרק א' – ביטוח רכוש

במלוא ערכן של כל העבודות כולל כל החומרים והציוד, על בסיס ערך כחדש וכן כולל שינויים במהלך תקופת הביטוח, עליהם הזוכה מתחייב לדווח למבטח ולדאוג להוצאת תוספות עדכון בהתאם כולל כיסוי לנזקי טבע ורעידת אדמה פריצה ו/או גניבה, שוד.

בכיסוי יכללו ההרחבות הבאות:

- ציוד קל לביצוע העבודות, מתקנים קלים, כלי עבודה ואמצעי עזר – בערכם המלא.

- הוצאות פירוק, הריסה, פינוי הריסות, תמיכה, חיזוק וכדומה – לפחות 10,000,0000  ₪ על בסיס נזק ראשון.

- רכוש שעליו עובדים ו/או רכוש סמוך - לפחות 2,000,000 ₪ על בסיס נזק ראשון.

- חומרים ופריטים מחוץ לאתר כולל מטענים בהעברה לצורך עבודות החוזה בערכם המלא.

- מבני עזר זמניים (לרבות מחסנים, משרדים, גדרות וכדומה אשר אינם מהווים חלק מהפרויקט הסופי המושלם) הנמצאים באתר על פי ערכם.

- חריג הוצאות לתיקונים או החלפה הנובעים מתכנון לקוי, חומרים לקויים, עבודה לקויה יוגבל לתיקון או החלפת הפריטים הלקויים עצמם ולא יחול לגבי אובדן או נזק לפריטים אשר בוצעו  הלכה, כאשר אובדן או נזק כזה נגרם כתוצאה מתאונה שנבעה מתכנון לקוי, חומרים לקויים או עבודה לקויה.

- כיסוי נזק ישיר מתכנון לקוי, חומרים לקויים, עבודה לקויה בגבול אחריות שלא יפחת מסך  2,000,000 ₪

- שכר טרחת מהנדסים, אדריכלים ויועצים  אולם לא יפחת מסך  5,000,000 ₪.

- דרישות רשויות – 10% מסכום הביטוח.

- כיסוי לנזקי טבע, כולל רעידת אדמה, פריצה, גניבה ושוד.

- תקופת הרצה – הפוליסה תורחב לכסות תקופת הרצה לציוד לאחר הרכבתו לתקופה של 30  יום לפחות.

- תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח על פי פרק זה, בגין העבודות שבוצעו, המערכות והציוד המותקנים לטובת מדינת ישראל - המינהל האזרחי ליהודה ושמרון ישולמו למדינת ישראל - אלא אם יורה קמ"ט אוצר למבטח בכתב אחרת.

פרק ב' – ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

- הכיסוי על פי דיני מדינת ישראל, בגבול אחריות של לפחות 40,000,000 ₪ נזקי גוף ורכוש, למקרה ולתקופה, כולל סעיף אחריות צולבת – CROSS LIABILITY.

- הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכסות נזקי רעד, ויברציה, הסרת משען או החלשתו בגבול אחריות שלא יפחת מסך של ₪ 8,000,000 ש"ח למקרה ולתקופה.

- רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי.

- הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכלול תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי.

פרק ג' – ביטוח חבות מעבידים

- לגבי כל העובדים כולל עובדי קבלנים וקבלני משנה.

- גבול האחריות לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח לא יפחת מסך של 40,000,000 ₪.

הפוליסה תכלול:

- הרחבה לתקופת תחזוקה מורחבת של 24 חודש לאחר סיום העבודות.

- תנאי הכיסוי הסטנדרטים לא יפחתו מהמקובל על פי פוליסת נוסח "ביט" בשינויים המתחייבים על פי המצוין.

- לשם המבוטח יתווספו ... "ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מדינת ישראל המינהל האזרחי ליהודה ושמרון.

- תחום טריטוריאלי - כל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

- בגין  יתר השירותים  נשוא הסכם זה  (כאשר ביטוח חבות המוצר יוצג עם סיום העבודות, וביטוח האחריות המקצועית יוצג טרם החתימה על ההסכם):

- ביטוח חבות מעבידים

- הזוכה יבטח אחריותו החוקית על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים תש"ם – 1980 כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

- גבול האחריות לא יפחת מסך  40,000,000 ₪ לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח.

- הביטוח יורחב לכסות חבות המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם.

- הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל– המינהל האזרחי ליהודה ושומרון היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהי כלפי מי מעובדי הזוכה, קבלנים וקבלני משנה בשירותו. לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל – המינהל האזרחי ליהודה ושומרון בכפוף להרחב השיפוי האמור.

- ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

- הזוכה יבטח אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש (כולל נזקי גרר), בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

- גבול האחריות לא יפחת מסך 20,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח.

- הביטוח יורחב לכסות חבות המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים,  קבלני משנה ועובדיהם.

- בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - Cross Liability.

- רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי, ויבוטל החריג בדבר רכוש שבשליטתו, פיקוחו  ובחזקתו .

- כל סייג/חריג לגבי רכוש - המתייחס לרכוש מדינת ישראל שהזוכה או כל איש שבשירותו פועלים או פעלו בו, יבוטל.

- הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל– המינהל האזרחי ליהודה ושומרון ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הזוכה והפועלים מטעמו. לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל – המינהל האזרחי ליהודה ושומרון בכפוף להרחב השיפוי האמור.

- ביטוח אחריות מקצועית

- הזוכה יבטח את אחריותו המקצועית בגין פעילותו בביטוח אחריות מקצועית.

- הפוליסה תכסה נזק מהפרת חובה מקצועית של הזוכה, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב, בקשר לביצוע תכנון הקמה ותחזוקה של תרני תקשורת עבור המנהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון כולל הפעלתו ותחזוקתו, בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – המינהל האזרחי ליהודה ושמרון.

- גבול האחריות לא יפחת מסך-   8,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח.

- הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:

    - מרמה ואי יושר של עובדים.

    - אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או עיכוב עקב מקרה ביטוח.

    - אחריות צולבת - Cross Liability, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות הזוכה כנגד המינהל האזרחי ליהודה ושמרון.

    - הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים.

- הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל– המינהל האזרחי ליהודה ושומרון ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הזוכה והפועלים מטעמו. לצורך כך, לשם המבוטח התווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל– המינהל האזרחי ליהודה ושומרון.

- ביטוחי רכוש

הזוכה יבטח את הציוד והרכוש המשמש אותו לצורך ביצוע השירותים נשוא הסכם זה, בביטוח מסוג אש מורחב או בביטוח מסוג כל הסיכונים, על בסיס ערך כינון, לרבות כנגד נזקי רעידת אדמה, טבע, פריצה ושוד.

כחלופה לעריכת הביטוח בגין רכוש הזוכה , וככל ולא נערך הביטוח האמור, במלואו או בחלקו, הזוכה פוטר מאחריות את מדינת ישראל – המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון, ועובדיהם מנזק ו/או אבדן אשר ייגרמו לרכוש כאמור ומתחייב שלא לתבוע בגין נזקים אלו את מדינת ישראל – המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון, ועובדיהם. הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

- ביטוחים משלימים מצד קבלנים וקבלני משנה ו/או ביטוחים מצד קבלנים וקבלני משנה שאינם מבוטחים בביטוח העבודות הקבלניות

הזוכה ידאג ויוודא כי קבלנים, ספקים, יועצים ונותני שירותים מטעמו במסגרת פעילותו נשוא הסכם זה יקיימו ביטוחים הולמים לתחומי פעילותם בהתאם לעבודה/ המוצרים/ השרות הניתן על ידם, בגבולות אחריות סבירים הביטוחים יכללו כיסוי לפעילויות, לכל רכוש שלהם במסגרת הפעילות*, ציוד, מתקנים וכל רכוש אחר אשר יובא לאתר העבודות (ככל ולא מבוטח בביטוח העבודות הקבלניות הנדרש), כגון ביטוח חבות מוצר וביטוח אחריות מקצועית (ככל ורלוונטיים). כאשר הפעילות משולבת עם שימוש בכלי רכב / צמ"ה בין אם בבעלותו ובין אם בבעלות קבלני משנה מטעמו או אחרים, גם ביטוחי כלי רכב / צמ"ה הכוללים ביטוח חובה, רכוש* ואחריות כלפי צד שלישי. ביטוחי החבויות יורחבו לכלול את מדינת ישראל – המינהל האזרחי ליהודה ושומרון כמבוטחים נוספים בכפוף להרחב השיפוי כמקובל באותו סוג ביטוח. בכל הביטוחים (רכוש וחבויות) ייכלל יתור המבטח על זכות השיבוב  כלפי מדינת ישראל – המינהל האזרחי ליהודה ושומרון וכלפי עובדיהם (הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא תחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון) וכן סעיף לפיו הביטוחים יהיו קודמים וראשוניים ללא זכות השתתפות ו/או חזרה.

חלופה לביטוח צמ"ה /רכוש:

*כחלופה לביטוח צמ"ה [(פרק א' רכוש) ו/או לביטוחי הרכוש (שאינם צמ"ה)] וככל וביטוחים כאמור לא נערכו, הזוכה  פוטר מאחריות את מדינת ישראל - המינהל האזרחי ליהודה ושומרון ועובדיהם מנזקים ו/או אבדן אשר ייגרמו לרכוש אשר יבוצע בו שימוש במסגרת השירותים/ העבודות המבוצעים על ידו והוא מתחייב שלא לתבוע בגין נזקים אילו את מדינת ישראל – המינהל האזרחי ליהודה ושומרון ועובדיהם. פטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בכוונת זדון. ככל והזוכה אינו בעל הרכוש, סעיף פטור מקביל לטובת המפורטים לעיל ייכלל בהסכמיו עם בעלי הרכוש האמור.

- כללי

בכל פוליסות הביטוח הנדרשות מהזוכה (עבודות קבלניות, ביטוח חבות המוצר, צד שלישי מעבידים, אחריות מקצועית) יכללו התנאים הבאים:

- בכל מקרה של שינוי לרעה או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף, אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לקמ"ט אוצר במינהל האזרחי ליהודה ושומרון.

- המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל – המינהל האזרחי ליהודה ושומרון ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

- הזוכה אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום הפרמיות עבור הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

- ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הזוכה .

- כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי מדינת ישראל והוא בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי פוליסות הביטוח.

- תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל, חבות מעבידים, אחריות כלפי צד שלישי וחבות המוצר לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט", או נוסח המקביל להם אצל אותו המבטח בכפוף להרחבת הכיסויים המתחייבים על פי הנדרש לעיל.

- חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים.

- הזוכה מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – המינהל האזרחי ליהודה ושומרון, וכל עוד אחריותו קיימת, להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הזוכה מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידה מדי תקופת ביטוח, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל – המינהל האזרחי ליהודה ושומרון, בתוקף.

- אישור בחתימתו של המבטח על קיום הביטוחים, יומצא על ידי הזוכה  למינהל האזרחי ליהודה ושומרון עד למועד חתימת החוזה. ה-זוכה מתחייב להציג את האישור חתום בחתימת המבטח אודות חידוש הפוליסות למינהל האזרחי ליהודה ושומרון שבעה ימים לפני תום תקופת הביטוח.

- מובהר בזאת כי אישור/י הביטוח שיוצגו אינו/ם בא/ים לצמצם ו/או לגרוע מהתחייבויות הזוכה לערוך הביטוחים לפי סעיפי הביטוח המפורטים לעיל, ולמען הסר ספק דרישות הביטוח המחייבות הן בהתאם לאמור לעיל. הזוכה  נדרש ללמוד ולעמוד בדרישות אלה ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמו, על מנת לעמוד בדרישות וליישמן בביטוחים כנדרש.

- מדינת ישראל – המינהל האזרחי ליהודה ושומרון שומרים לעצמם את הזכות לקבל מהזוכה  בכל עת את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן, במקרה של גילוי נסיבות העלולות להביא לתביעה בפוליסות ו/או על מנת שתוכל לבחון את עמידת הזוכה בסעיפי ביטוח אלו ו/או מכל סיבה אחרת, והזוכה  יעביר את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן כאמור מיד עם קבלת הדרישה. הזוכה  מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאים את הפוליסות להתחייבויותיו על פי הוראות הביטוח לעיל. מוסכם כי הזוכה יהיה רשאי למחוק מפוליסות הביטוח כאמור מידע עסקי ו/או מסחרי סודי שאינו רלוונטי להתקשרות זו.

- הזוכה  מצהיר ומתחייב כי זכות  מדינת ישראל – המינהל האזרחי ליהודה ושומרון, לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מדינת ישראל – המינהל האזרחי ליהודה ושומרון, או על מי מטעמם כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי פוליסות הביטוח/ אישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הזוכה לפי ההסכם, וזאת בין אם נדרשו התאמות ובין אם לאו, בין אם נבדקו ובין אם לאו.

- למען הסר ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים בנספח זה, גבולות האחריות ותנאי הכיסוי הם בבחינת דרישה מינימלית המוטלת על הזוכה , ואין בהם משום אישור המדינה או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון לביטוח ועליו לבחון את חשיפתו לסיכונים ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לרבות היקף הכיסויים, וגבולות האחריות בהתאם לכך.

- אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הזוכה מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – המינהל האזרחי ליהודה ושומרון על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי כל דין ועל פי חוזה זה.

- אי עמידת הזוכה  בתנאי נספח זה מהווה הפרה יסודית של הסכם זה.

נספח ג' – מפרט השירותים (מפרט טכני)

נספח זה עוסק בתכנון, הקמה ותחזוקה של תרנים לאחר הזכייה במכרז. לנספח זה יצורפו תיקי אתר עבור כל אחד מהאתרים, הכוללים נתונים טכניים של מיקום האתר,  גובה התורן ופרטים נוספים. תיקי אתר מלאים הכוללים פירוט האמצעים הצבאיים הנדרשים על כל תורן יועברו למציעים פוטנציאליים על פי דרישה בכתב.

- תנאים ודרישות לתכנון והקמה

  - מסמכים ישימים

    - המסמכים הישימים למפרט זה מפורטים בסעיפים הבאים. מסמך ישים אשר חלק ממנו ו/או כולו הוזכרו במפרט זה, יהווה חלק ו/או החלקים ו/או כולו בהתאמה חלק בלתי נפרד ממפרט זה.

    - בכל מקרה תקבע הגרסה האחרונה והמעודכנת של המסמך.

    - המפרט הכללי לעבודות בנייה כפי שפורסם ע"י משרד הביטחון – ניתן לצפות במסמכים שלהלן בקישור הבא:

https://mifratclali.mod.gov.il/AllSpecifications

      - פרק 0 – מוקדמות

      - פרק 1 – עבודות עפר

      - פרק 02 – עבודות בטון יצוק באתר

      - פרק 04 – עבודות בנייה

      - פרק 08 – מתקני חשמל

      - פרק 11 – עבודות צביעה

      - פרק 19 – מסגרות חרש

      - פרק 67 – מתקנים נושאי אנטנות

    - מכון התקנים הישראלי בנייה – ניתן להוריד את המסמכים שלהלן בקישור הבא:

https://www.sii.org.il/he/standards-search

      - ת"י 413 – רעידת אדמה.

      - ת"י 414 – עומסי רוח.

      - ת"י 940 – תכן גאוטכני.

      - ת"י 1173 – מערכות הגנה מפני פגיעות ברק למבנים ולמתקנים.

      - ת"י 1225 – חוקת מבני פלדה מגדלים ותרנים.

      - ת"י 5139 – סימון והארה של מכשולי טיסה.

      - ת"י 4273 – גדרות פלדה.

הערה: יובהר כי כל הורדה של מסמך כרוכה בתשלום למכון התקנים.

  - תנאים ודרישות לביצוע העבודה

    - הביצוע יענה על דרישות המפרטים הכלליים לעיל ושאר המסמכים בהסכם/מפרט זה. כל המפרטים הכלליים מהווים יחד את מסמכי החוזה/מפרט, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים. בנוסף למסמכים המוזכרים לעיל – מסמכים ישימים, הסכם/מפרט זה כולל הוראות והנחיות מיוחדות כמפורט בהמשך.

    - כלל התרנים עפ"י מכרז זה יתוכננו כמגדלים קרקעיים משולשים.

    - התרנים הנדרשים במכרז זה יתוכננו לנשיאת הציוד כמפורט להלן:

  - תכנון תורן יכלול הצבת אנטנות מרובות יציאות (Multiports) לכיסוי סלולרי של 360° בדורות 4 ו- 5 של שלושת רשתות הסלולר (רשת פלאפון, רשת סלקום ורשת PHI).	
מובהר כי על התכנון לכלול 3 אנטנות מרובות יציאות (Multiports) בדור 4 לכל מפעיל סלולרי כדוגמת אנטנות 800442008 של Kathrein או סדרת RRZZHHTT-65 של Commscope, וכן 3 אנטנות בדור 5 לכל מפעיל סלולרי כדוגמת סדרת AIR של Ericsson או סדרת AEQQ של Nokia.	
בנוסף, תכנון התורן יכלול הצבת יחידות RRU הנדרשות עבור האנטנות המפורטות לעיל.

  - תכנון תורן יכלול הצבה של עד 2 אנטנות מיקרוגל 2ft לכל מפעיל סלולרי עבור תמסורת ("קשר אחורה").

  - תכנון של כל תורן יכלול את כלל האמצעים והציוד הצבאי הנדרשים ביחס לכל תורן בהתאם למפורט בתיקי האתרים המצורפים לנספח זה.

  - התכנון יכלול התקנת סולמות טיפוס על כל תורן.

  - תוואי הכבילה המחבר בין ארונות התקשורת לתורן שיוקם יתוכנן כך שיהיה תת קרקעי.

  - כל תורן יתוכנן עם יתירות של 10% לאחר התקנת כלל הציוד והאמצעים הנדרשים עליו.

    - בהתאם לאמור בשלב ראשון ללוחות הזמנים שבסעיף 12.7 לנספח ב' – הסכם התקשרות, על הזוכה לקבל את אישורה הסופי של יחידת קמ"ט תקשורת לתכנון המפורט של התורן. מובהר כי כל חריגה מההנחיות המפורטות בנספח זה לעניין תכנון והקמת התרנים, תהיה בכפוף לאישור מראש ובכתב של קמ"ט תקשורת.

  - אפיון אתר טיפוסי (הביסוס של המגדל על הקרקע)

    - באחריות הקבלן לספק דרך גישה לאתר, המאפשרת גישה של מערבל בטון עמוס עם 6 מ"ק בטון עד למשטח העבודה.

    - משטח העבודה ומשטח התארגנות – השטח הדרוש יועמד לרשות הקבלן בתאום עם קמ"ט תקשורת. עבודות יישור של פני השטח וכו', במידה ויידרש, הינן באחריות הקבלן.

    - הקבלן יוודא שאין מתקנים תת-קרקעיים או קווי חשמל עיליים וכדומה בתחום הביסוס של המגדל.

  - תיאום עם צה"ל בשטח

תיאום עם גורמי הצבא בשטח, ככל שיידרש, באחריות הקבלן.

המזמין יסייע לקבלן ככל יכולתו בתיאום מול גורמי הצבא. למען הסר ספק, אין באמור בכדי לגרוע מאחריות הקבלן לביצוע התיאום הנדרש.

  - ביקור מסירת אתר לקבלן

לפני התחלת העבודה באתר כלשהו, יערך ביקור באתר אשר יאורגן ויתואם ע"י המזמין. במהלך הביקור יתואם עם הקבלן מיקום לשטח ההתארגנות, דרך הגישה וכו', כל זאת כדי לאפשר לקבלן לבצע את עבודתו בצורה הנוחה והיעילה ביותר ככל שהדבר יהיה ניתן ותוך התחשבות באילוצים השונים המוכתבים ע"י השטח והגורמים האחראים באזור.

  - תנאי ביצוע הפרויקט

    - הקבלן מתחייב למנות "מנהל פרויקט" לצורך ניהול עבודות ההקמה וההתקנות באתר. מנהל הפרויקט יהווה איש קשר מול המזמין במענה על שאלות ובדיווחים שוטפים.

הקבלן מתחייב להעסיק לצורך ביצוע פרויקט זה עובדים מקצועיים ברמה טכנית נאותה, בעלי ידע וניסיון בתחום האמור במפרט, ובכמות מספקת לקידום העבודה בקצב הנדרש על מנת לסיים את הפרויקט בהתאם ללוח הזמנים עליו התחייב.

הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו בפרויקט זה תוך שיתוף פעולה והתאמה מלאים עם גורמים אחרים הפועלים בפרויקט מטעם המזמין, כגון קבלנים נוספים אשר יכולים לבצע במקביל עבודות שונות במתקן או בסביבתו.

כל הציוד, החומרים, אביזרי ההתקנות, כבלים, צנרת ושאר מרכיבי המערכת אשר יסופקו על ידי הקבלן יעמדו בדרישות הרלוונטיות של מכון התקנים הישראלי, חברת חשמל וכיבוי אש.

העבודה תצא אל הפועל בהתאם לתוכניות תיק מתקן מאושר. מנהל הפרויקט יוודא לפני התחלת העבודה בשטח שתיק המתקן הנמצא בידו הוא אכן מאושר ע"י המזמין.

    - תיאום עם גורמים אחרים

בנוסף לאמור בסעיף 1.5 לעיל, הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוף שיתוף פעולה ותיאום מלא עם כל הגורמים הנוגעים בדבר וגורמים אחרים העובדים בשטח, ותוך התחשבות מכסימלית בצרכי העבודה הסדירה המתנהלת במקום ולעשות כמיטב יכולתו על מנת למנוע הפרעות מכל סוג שהוא.

    - תיאום ביצוע

כל העבודות תבוצענה בתיאום מלא ובשיתוף פעולה עם נציגי המזמין וכלל הגורמים הרלוונטים לאישור ביצוע הפרויקט. אין להתחיל את עבודה ללא תיאום מוקדם. אין להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד בצורה שיש בה כדי להפריע את תנועתם החופשית של הולכי רגל ו/או כלי רכב מכל הסוגים, אלא במקומות שיאושרו.

    - תיאום בין הקבלן לחברות רט"ן

באחריות הקבלן לבצע את כל התיאומים הנדרשים לצורך התקנת האלמנטים של חברות הרט"ן המצטרפות לתורן שיוקם על ידו. תיאום בין הקבלן לחברות הרט"ן על פי סעיף זה יבוצעו בהתאם להנחיות המזמין ובכפוף לאישורו הסופי לאחר ביצוע התיאום. תיאום עם חברות הרט"ן כאמור יכלול פירוט בדבר כל הציוד וההתקנות הנדרשים על התורן באופן שיאפשר הפעלת ציוד השידור של חברות הרט"ן.

    - אבטחת איכות

הקבלן אחראי לאבטחת איכות במשך כל זמן הקמת התורן/מגדל, ובזמן ההתקנות עליו,. הקבלן יהיה אחראי לביצוע המלא של התכניות והמפרט, תוך מילוי כל הבדיקות והבחינות הנדרשות בתהליך העבודה, בדיקות בטון, צפיפות (מילוי אדמה) וכו'.

    - אמצעי זהירות

כלל אמצעי הזהירות כגון גידור, שילוט, ניקיון וכדומה, יש לאחוז בכל אמצעי הזהירות הדרושים מבחינת בטיחות העבודה לשם הגנה על הנפש והרכוש בזמן הקמת המגדל/תורן. הקבלן מתחייב לגדר את השטח מסביב לאתר העבודה, במשך כל תקופת הביצוע ולקבוע שילוט אזהרה מתאים למניעת פגיעה בעובדיו ובצד שלישי. יש לכסות בלוחות עץ לאחר שעות העבודה, את כל הבורות הפתוחים, תעלות וכדומה, לרבות גידור וסימון בסרט סימון. הקבלן יהיה אחראי לשלמות החפירות במשך כל תקופת עבודתו – עבודות דיפון ותמיכה כנגד יהיו ע"ח הקבלן, במקרה של מפולת יידרש הקבלן לחפור מחדש על חשבונו. כמו כן, יפעל הקבלן למניעת פגיעה בציוד וברכוש, כפי שיידרש במהלך העבודה.

עם השלמת העבודה בשטח יש לפנות את כל הפסולת ועודפי החפירה למקום שפך מותר. אין לפנות את הגידור מסביב לשטח האתר לפני התקנת שילוט מתאים על המגדל למניעת טיפוס למי שאינו מוסמך לכך, לרבות שילוט לגבי מיקום הארקה והגוף האחראי על תפעול המתקן.

    - אחריות למבנים קיימים

הקבלן יהיה אחראי לשלמות מבנים קיימים ויתקן על חשבונו כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע עבודתו. כל מתקן המפריע לקבלן בביצוע השוטף, יש להודיע מיד למזמין לשם קבלת הוראות על אופן המשך עבודותיו באתר.

הקבלן מצהיר בזאת כי הוא משחרר את המזמין מכל אחריות לנזק שייגרם לאותם מבנים ומתקנים קיימים ומתחייב לתקנם על חשבונו, ולשאת בכל ההוצאות שייגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל.

    - מתקנים תת-קרקעיים

מובא בזאת לתשומת לב הקבלן שבאחריותו לוודא אי הימצאותן של מערכות תת-קרקעיות (מים, ביוב, תקשורת, חשמל וכו') בתחום האתר לפני התחלת עבודות באתר. הקבלן מתחייב לתקן על חשבונו כל נזק באם ייגרם לאותם מתקנים.

    - תכניות ביצוע

הקבלן יכין תכניות מפורטות לביצוע בהתאם לתנאים הקיימים בכל אתר ואתר. הקבלן יקבל את אישורו של המזמין לכל תכנית ביצוע.

    - תכניות עדות (AS MADE)

תוך 30 ימים מגמר ביצוע העבודה באתר, יגיש הקבלן למזמין עותק מכל תכנית העבודה. התכנית תהיה מעודכנת ובה יכללו ויוצגו נאמנה כל תכניות האתר, מערכותיו ותכולתו, בתוספת צילומים של האתר ומתקניו.

    - מעקב ודיווח

הקבלן מתחייב להשתתף בסיורים ובדיוני מעקב, תיאום ותכנון, ביצוע, או כל נושא אחר אשר יזומנו על ידי המזמין ו/או לצורך ביצוע הפרויקט, וזאת ללא הגבלה במספרם ו/או הזמן הדרוש לקיומם. סיכומי דיון מפגישות אלה יוכנו ויופצו על ידי המזמין.

הקבלן מתחייב לנקוט באופן מיידי בכל הפעולות הדרושות על מנת לתקן סטיות מדרישות המזמין במידה ויתגלו במהלך ביצוע הפרויקט. הקבלן מתחייב לספק למזמין בכתב ו/או בשרטוט תוך 14 ימים מדרישת המזמין כל אינפורמציה שהמזמין מוצא כנחוץ לגבי כל פעולה הקשורה לתכנון, או ביצוע של הפרויקט.

    - בדיקות קבלה לאחר השלמת עבודות התשתית באתר

עם סיום עבודות ההתקנה והשלמת עבודות התשתית באתר כלשהו יבוצע תהליך של בדיקות קבלה לצורך מסירת המתקן מרשות הקבלן לרשות המזמין. בדיקות הקבלה מיועדות לבדוק את התאמת המתקן לדרישות המזמין ושאר מסמכי הפרויקט. בדיקות הקבלה כוללות:

      - בדיקה חזותית.

      - בדיקות עמידה במפרט.

      - עמידה באבטחת איכות.

לצורך ביצוע בדיקות הקבלה בשטח יעביר הקבלן מראש למזמין טפסים ממולאים וחתומים ע"י אבטחת איכות של הקבלן המוכיחים שהסתיימו העבודות במתקן בהתאם להסכם והמפרט הנדרש של התורן.

במידה ותוצאות בדיקות הקבלה תהיינה שליליות יגיש המזמין את הערותיו בכתב תוך 7 ימים מסיום הבדיקות. הקבלן יתקן את הנדרש ויגיש לבדיקות קבלה חוזרות, כמפורט לעיל.

בסיום חיובי של תהליך בדיקות הקבלה יקבל הקבלן אישור בכתב כי סיים את התחייבויותיו כפי שנדרש בהסכם/מפרט זה.

- בניה והקמת האתר

  - הכנת התשתית באתר

    - הקבלן יתכנן ויבצע באתר תשתית לצורך הקמת התורן/מגדל ושאר רכיבי הפרויקט.

    - התשתית תכלול את העבודות הבאות: הכנת מסמכי תכנון וביצוע, הכנת טפסי בדיקות, בקרה, עבודות עפר (חפירה, קידוח, מילוי והידוק), עבודות בינוי, עבודות בטון (יסודות לתרנים/מגדלים), תרנים/מגדלים לתקשורת, התקנים וחלקים נלווים (מערכת תאורה, מערכת הארקה וכו'), גידור ואבטחה.

    - אבני דרך לביצוע עבודות התשתית:

      - תכנון עבודות התשתית – הכנת תיק תכנון התשתית לאתר בהתאם לאפיון שייבחר, העברת תיק התכנון למזמין וקבלת אישורו להמשך ביצוע העבודה.

      - ביצוע עבודות התשתית – עבודות הכנה, ביצוע יסודות והקמה.

      - הכנת תשתית לציוד ההיקפי כגון ארונות חשמל, מצברים וציוד.

      - התקנת ציוד הבטיחות, גידור, מצלמות אבטחה.

    - תיק אתר – הקבלן יכין תיק אתר אשר יכלול את התיעוד הבא:

      - תכנית התורן – מיקום מדויק, סוג התורן, גובה.

      - אביזרי תורן בסיסיים – תאורה, כליא ברק, הארקה, זרועות, תושבות, אביזרי בטיחות.

      - תכנית הגדר ההיקפית.

      - תכנית ארונות חשמל וציוד, מבנים יבילים ככל שיהיו.

      - טופס מעקב.

  - ביצוע עבודות התשתית

    - עקירת עצים וסילוקם או העתקתם (במידה וישנם) – יבוצע באחריות הקבלן בכפוף לכל דין ובהתאם להנחיות הגורמים המוסמכים בעניין זה, ככל שיתקבלו כאלה.

    - יישור הקרקע (במידה ונדרש) – באחריות הקבלן.

    - חפירה, חציבה, קידוח עבור יסודות, בסיס תורן, משטחי עבודה וכדומה – באחריות הקבלן.

    - יציקות בטון – על פי התקן באחריות הקבלן.

    - ריתוכים והברגות – על פי התקן באחריות הקבלן.

  - הקמת התורן

    - טיב פלדת המבנה – על פי התקן באחריות הקבלן.

    - גילוון וצבע התורן – על פי התקן באחריות הקבלן.

    - ברגי עיגון ושאר ברגים – על פי התקן באחריות הקבלן.

    - ריתוכים – על פי התקן באחריות הקבלן.

    - הנפת התורן – באחריות הקבלן. יש לבצע תיאומים מול הרשויות ככל שנדרש ולהקפיד על בטיחות.

    - תאורת אזהרה, כליא ברק, הארקה – על פי התקן באחריות הקבלן.

    - סולמות טיפוס, אביזרי בטיחות וחלקים נלווים – על פי התקן בהתאם לסוג התורן באחריות הקבלן.

  - גידור ואבטחה

    - גדר היקפית – על פי התקן באחריות הקבלן.

    - מנעולים עם מפתח אחיד לכל המתקנים שבמכרז יסופקו ע"י המזמין לקראת סיום העבודות באתר, כולל חלוקת המפתחות בכמות הנדרשת למזמין ולכל אחד מהגורמים שיצטרפו לשימוש בתורן. עם זאת, במהלך עבודות הקמת התורן מנעולים זמניים יסופקו ע"י הקבלן.

    - מצלמות אבטחה – המזמין יקבע את כמות וסוג מצלמות האבטחה הנדרשים, מיקומן וחיבורן לרשת באחריות הקבלן עפ"י הנחיות שיינתנו ע"י המזמין (יש לתמחר 4 מצלמות בכל אתר).

- תחזוקת האתר

  - בסיום תקופת ההקמה, הקבלן יספק למזמין שירותי אחזקה שוטפים ותיקונים לתורן שהוקם על ידו למשך 4 שנים, הכוללים בין היתר התקנות, פירוקים, בדיקות אתר הכוללות רכיבים מכאניים, ציוד תקשורת ואבטחה, ציוד חשמל, מערכת הארקה והגנה מפני ברקים, תאורה של התורן, כבלים ומוליכים המחברים את התורן לקרקע, צבע התורן כיו"ב.

  - שירותי האחזקה והתיקונים כאמור לעיל יסופקו בהתייחס למרכיבים המפורטים להלן אך לא רק:

    - אחזקת התורן:

      - בסיס התורן (בטונדה, משטחי בטון).

      - גוף התורן.

      - מרפסות פתוחות/סגורות על התורן.

      - חבקים.

      - קולט/כליא ברק.

      - הארקה.

      - זרועות אנטנות.

      - התקני בטיחות.

      - מתאמים לאנטנות.

      - תעלות וצנרת עבור כבלי חשמל והזנה.

      - סולמות עליה/שלבי טיפוס.

      - צביעת התורן.

      - אמצעי תאורה וסימון התורן בהתאם לדרישות חיל האוויר ו/או רשות התעופה האזרחית.

    - אחזקת המתקן:

      - גדר היקפית.

      - מערך המצלמות (ככל שמותקנות באתר).

      - מתקני החשמל (ארונות חשמל).

      - מערכות מיזוג אויר (ככל שמותקנות באתר).

      - ניקיון האתר וסביבתו (סילוק מפגעים, ניקוש עשבים וכיו"ב).

  - ניהול הנדסי ואחריות

    - הקבלן יספק ליווי הנדסי של התורן ע"י קונסטרוקטור מטעמו ועל חשבונו לכל אורך תקופת התכנון ההקמה והאחזקה לתורן.

    - ביקורת שנתית – באחריות הקבלן לבצע ביקורת שנתית לתורן עפ"י הסטנדרטים המקובלים בחברות הרט"ן.

    - הקבלן יפתח וינהל "תיק תורן" לכל תורן שזכה בהקמתו ובו ירוכזו כל התכניות, החישובים, המסמכים והאישורים של התורן. כל "תיק תורן" שיוכן ינוהל ויתועד ע"י הקבלן באמצעות מערכת ממוחשבת.

  - תחזוקת האתר תכלול בין השאר תחזוקה מונעת ו/או שוטפת של האתר ו/או תיקון כל פגם ו/או ליקוי לרבות כאלו שנגרמו על ידי בלאי סביר, ובלבד שלא נגרמו על ידי מעשה או מחדל של חברות רט"ן ו/או גורמים אחרים שהתקינו אמצעים באתר או על גבי התורן באתר (להלן: "חברות מצטרפות"), בהתאם לסטנדרטים המקובלים בשוק כאמור לעיל.

  - במקרה של ליקוי ו/או פגם שהתגלו באתר כאמור – הליקוי ו/או הפגם יתוקנו על ידי הקבלן בתוך זמן סביר שלא יעלה על 14 ימי עבודה.

  - במקרה של ליקוי בטיחותי שהתגלה באתר, הקבלן יפעל לתיקונו מהר ככל הניתן ובמסגרת זו תעדכן באופן מיידי את המינהל וכן את החברות המצטרפות אודות הליקוי ומועד תיקונו, בין היתר על מנת להבטיח שהחברות המצטרפות לא יבצעו עבודה באתר תוך סיכון מי מעובדיהן ו/או מי מטעמן.

  - שירותי התחזוקה באתר לא יכללו חיזוקים או עבודות הנדרשים לתורן או לאתר במקרה שבו החברות המצטרפות או מי מהן יבקשו להגדיל ו/או לשנות את ההעמסה על התורן או באתר. במקרה זה החברות המצטרפות או מי מהן שידרשו את הגדלת ההעמסה ו/או ביצוע השינוי יישאו בכלל העלויות הקשורות בקבלת האישורים הנדרשים לשינוי ו/או חיזוק התורן ובכלל זה עלויות הבדיקה ו/או התכנון הנדרשים. כל תוספת או שינוי נדרש אישור בכתב של המינהל.

  - הקבלן יחזיק במשך כל תקופת הסכם זה את כל האישורים הנדרשים על פי כל דין ביחס לאתר ולתורן ובכלל זה אישור מהנדס ביחס לעומס על התורן, יציבותו ותקינותו וכן אישור טיפוס על התורן. החברה הזוכה תשלח למינהל עותקים מאישורים אלה מעת לעת וכן מיד עם קבלת דרישה לכך מאת נציגי המינהל.

  - הקבלן יפעל בהתאם להוראות כל דין ו/או תקן מחייב ובכלל זה בהתאם להוראות כל דין הנוגעות לביטחון ובטיחות.

- בסיום שלב התקנת התורן, יוצע לחברות הרט"ן להצטרף לתורן על מנת  שיתקינו עליו אמצעי שידור. חברות רט"ן שיצטרפו כאמור,  ישלמו דמי שימוש חודשיים למינהל בסך של 3,500 ₪ צמוד למדד המחירים לצרכן מיום הצטרפותן (תאריך הבסיס), בהתאם להסכם התקשרות נפרד ממסגרת מכרז זה, שייחתם בין המינהל לכל חברת רט"ן בנפרד.

- נספח ד' – נספח הצעת המחיר

| תאריך |  |
| --- | --- |

לכבוד:

המינהל האזרחי ליהודה ושומרון

בית אל

הנדון: הצעת מחיר למכרז מס' 33/24, לתכנון הקמה ותחזוקה של תרני תקשורת עבור המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון (להלן - "המכרז")

אני/ו הח"מ, מורשה/י החתימה והמוסמך/כים לתת הצהרה בשמה של ______________, המציע במכרז (להלן – "המציע") מציע הצעת מחיר למכרז כדלקמן:

- כללי

  - אנו מצהירים בזאת כי כל מסמכי המכרז נקראו על ידנו, וכל האמור בהם הובן על ידנו, מקובל עלינו ואנו מסכימים למכלול התנאים, ההתניות וההסדרים המובאים במסמכי המכרז ומתחייבים לפעול על-פיהם.

  - אנו מצהירים בזאת שביכולתנו לתת את השרות במגבלות הזמן שנקבעו במסמכי מכרז זה ובמועדים שייקבעו ע"י המינהל מעת לעת.

  - אנו מצהירים בזאת כי הצעתנו זו מוגשת לאחר שבחנו היטב את מסמכי המכרז וקיבלנו מנציגי המינהל את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לנו בגיבוש הצעתנו והתחייבויותינו; לא תהא לנו כל טענה כלפי המינהל בקשר עם אי גילוי מספיק או גילוי חסר או טעות או פגם בקשר לנתונים או לעובדות הקשורים לביצוע השירותים.

  - ידוע לנו, כי בגין אי ביצוע השירותים כנדרש, ומבלי לגרוע מכל דין או זכות, רשאי המינהל להשית עלינו פיצוי מוסכם  ולקזז מן התמורה כמוגדר במכרז ובהסכם ההתקשרות.

  - ידוע וברור לנו כי הכמויות המשוערות וההיקפים הכספיים המשוערים למימוש, הם לצורך חישוב וניקוד ההצעות בלבד ואין בהן כדי לחייב את המינהל בכל התחייבות מכל סוג שהוא.

  - המחירים המוצעים על ידינו להלן כוללים את כל הוצאותינו לביצוע השירותים לרבות: שכר  כוח אדם, אנשי המקצוע וצוותי עבודה, קבלני משנה, ציוד, חומרים, חלקים, אמצעי שינוע, כלים, נסיעות, הסעות, חנייה, שינוע, סיווג בטחוני לעובדים, מינהלה, הוצאות משרד, מחשוב, כלי רכב, תקשורת, תשתיות, השתתפות בישיבות וכיוצא באלו. המינהל לא ישלם לנו כל תמורה נוספת מעבר למחירים המוצעים על ידינו להלן, מלבד תוספת בגין זכאות למענק הפרס, ככל והספק יהא זכאי לה בהתאם להגדרות שבמכרז.

  - למען הסר ספק, הצעת המחיר תכלול את כלל העלויות של התכנון, ההקמה והתחזוקה של התורן, לרבות, אך לא רק, תשלום אגרות, היטלים וכל תשלום נוסף הנדרש על פי מסמכי המכרז ומפרט השירותים (נספח ג')

  - ידוע וברור לנו כי אין לשנות, להוסיף או להעיר לנוסח נספח הצעת המחיר. מציע שלא יעשה כן עלול להיפסל מהמשך השתתפות במכרז.

- הצעת המחיר למתן השירותים המבוקשים

| מס"ד | שם האתר | מחיר בש"ח כולל מע"מ |
| --- | --- | --- |
| 1 | א.ת. גוש עציון (מגדל עוז) |  |
| 2 | איבי הנחל |  |
| 3 | חוות שלישה - כביש אלון |  |
| 4 | בית חורון מערב |  |
| 5 | בת עין מזרח |  |
| 6 | כפר אדומים |  |
| 7 | מוצב רנתיס |  |
| 8 | מצפה אביגיל |  |
| 9 | סנסנה |  |
| 10 | עין פשחה (עיינות צוקים) |  |
| 11 | צומת אלמוג |  |
| 12 | צומת מרייחה (0) |  |
| 13 | צומת עוג'ה |  |
| 14 | קידר |  |
| 15 | ריחן |  |
| 16 | שבות רחל/אחיה |  |
| 17 | ברוכין |  |
| 18 | מצפה יריחו |  |
| 19 | שדמות מחולה |  |
| 20 | בית אריה |  |
| 21 | אתר הטבילה (קאסר אל יהוד הבקעה) |  |
| 22 | מצפה ישי |  |

הצעת המחיר הזולה ביותר בכל אתר, תקבל את הניקוד הגבוהה ביותר (100%), ושאר ההצעות יחושבו באופן יחסי להצעה הזולה ביותר.

ביותר הזולה רכיב ההצעה הנבחנת ההצעה ×100=המחיר ציון

הבהרות:

- מובהר כי על מציע במכרז להגיש הצעת מחיר להקמת התרנים בכל המיקומים בהתאם לטבלה שבסעיף 2 לעיל, אך הצעות המחיר ייבחנו וינוקדו ביחס לכל תורן בנפרד והמינהל יבחר זוכה ביחס לכל תורן בנפרד בהתאם להצעות המחיר שהתקבלו לגביו.

ולראייה באנו על החתום:

| שם מורשה החתימה | ת.ז | חתימה וחותמת תאגיד | תאריך |
| --- | --- | --- | --- |

- נספח ה' – תצהיר פרטים כלליים

אני הח"מ, מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בכתב כדלקמן:

מידע כללי בדבר המציע:

שם: _____________________, ח.פ/ע.מ ______________________

כתובת: רח' ___________, מספר:____ עיר ___________, מיקוד ____________,

כתובת דוא"ל: ___________________________________________________________

סוג ההתאגדות:_________________________, תאריך ההתאגדות:____________.

טלפון:______________, נייד:_______________ פקס:__________________________

מורשי החתימה במציע:

שם+משפחה:____________ _, ת.ז_______________, תפקיד____________

שם+משפחה:_____________,ת.ז________________, תפקיד____________

אני, _______________, רו"ח/עו"ד של המציע במכרז פומבי מס' --/24 לתכנון הקמה ותחזוקה של תרני תקשורת עבור המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון, מאשר בחתימתי כי הנ"ל מוסמכים לפי מסמכי התאגיד ולפי כל דין לחתום בשם המציע וכי חתימתם מחייבת את המציע בכל דבר ועניין.

_______________            _________________            _____________

שם+משפחה               חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח                  תאריך

איש הקשר במציע

שם+משפחה:___ _____________, ת.ז____________, תפקיד____________

לתשומת ליבכם, לכתובת דוא"ל של איש הקשר לעיל יישלחו עדכונים והודעות בכל הנוגע להליך זה.

לראיה באתי על החתום,

| תאריך | שם מלא של החותם בשם המציע | מס' ת.ז | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- | --- |

אישור

אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו.

חתימה וחותמת _________________________

נספח ו' – נמחק

- נספח ז' - בקשה למניעת חשיפה חלקים חסויים

אני מצהיר כי אין בהצעתי כל מסמך חסוי וכי אם הצעתי תיבחר כהצעה הזוכה בהליך זה, הצעתי במלואה תהיה חשופה לעיון של יתר המציעים, זאת למעט המופיע בטבלה המצורפת להלן, שהאמור בה מהווה סוד מסחרי או מקצועי שזכות העיון של שאר המציעים איננה חלה לגביהם. כמו כן, אני מודע כי פירוט חלק מההצעה כסוד מסחרי תמנע ממני את הזכות לקבל מידע דומה במהלך עיון בהצעה של מציע אחר במידת הצורך, אף אם המציעים האחרים לא סימנו פריט זה כעולה כדי סוד מסחרי.

אני מצהיר כי על אף האמור בתצהירי זה או בכל מקום אחר, ידוע לי כי השיקול האם מידע מסוים יוצג או לא כלפי כל מציע אחר נתון לוועדת המכרזים של המינהל ולה בלבד, ואין ולא תהא לי כל טענה, תביעה או דרישה בעניין זה.

(יש לחתום על טופס זה ולצרפו גם אם אין חלקים חסויים בהצעתכם)

| שם המסמך | הנימ נימוק לחיסיון המבוקש בהצעתנו |
| --- | --- |

לראיה, באתי על החתום:

| תאריך | שם מלא של החותם בשם המציע | מס' ת.ז | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- | --- |

אישור

אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו.    
                                                      ______________       חתימה + חותמת

- נספח ח' - תצהיר המציע לעניין העדר ניגוד עניינים

אני הח"מ __________________ (להלן: "המציע") מתחייב בזאת כדלקמן :

      - הנני מתחייב שלא יהיה לי, לפי העניין, או לעובדים מטעמי או לספקי / קבלני משנה מטעמי במהלך תקופת מתן השירותים במסגרת במכרז פומבי מס' 33/24 לתכנון הקמה ותחזוקה של תרני תקשורת עבור המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון, ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא עם גורמים בעלי עניין באזור יהודה ושומרון, בתחום מתן השירותים נשוא המכרז, וכי אינני צפוי לכל תביעה טענה מצד שלישי כלשהו, בקשר עם מילוי התחייבויותיי על פי הסכם זה.

      - הנני מתחייב להימנע מכל פעולה או מחדל אשר עלולים להעמיד אותי או מי מטעמי במצב של ניגוד עניינים כאמור לעיל, לרבות, קבלת עבודה עבור כל גורם או גוף אחר, אם העבודה כאמור עלולה להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים.

      - הנני מתחייב להודיע למינהל באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלהם אני עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים מיד עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים.

      - הנני מתחייב להימנע משימוש במידע כלשהו שהגיע לידי במסגרת מכרז זה שלא למטרת ביצוע התחייבויותיי כאמור מכרז זה.

      - הנני מצהיר ומתחייב לדווח מראש ובכתב למינהל על כל כוונה שלי, להתקשר עם כל גורם, העלול להביא להתקשרות שתהא בניגוד להתחייבויותיי בסעיפים אלו, ולפעול בהתאם להוראות המינהל בעניין. המינהל רשאי לא לאשר לי התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים, והנני מתחייב כי אפעל בהתאם להוראות אלו, בהקשר זה.

      - לא תהיינה לי כל טענות או תביעות מכל מין וסוג שהוא בגין כל החלטה של המינהל בקשר עם מניעת ניגוד עניינים.

      - אני מתחייב להחתים את כל העובדים מטעמי ואת כל קבלני המשנה מטעמי ואת הגורמים המקצועיים על ההצהרה דומה כי אין להם ניגוד עניינים, ועל התחייבות להודיע לי, מיידית, ברגע שנקלעו למצב של ניגוד עניינים לכאורה.

      - מובהר בזאת שלעניין מכרז זה - "ניגוד עניינים" פירושו גם כל אירוע העלול להוביל למצב של "חשש לניגוד עניינים" או בעל פוטנציאל לניגוד עניינים.

      - לשם הסרת כל חשש לניגוד עניינים, ולמען הסדר הטוב, עם חתימת הסכם ההתקשרות יצהיר הספק על כל קשריו המקצועיים או העסקיים עם גופים הנוגעים באופן ישיר או עקיף למינהל.

ולראיה באתי על החתום:

| תאריך | שם מלא של החותם בשם המציע | מס' ת.ז | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- | --- |

אישור

אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו.

______________

חתימה + חותמת

- נספח ט' - הצהרת סודיות

הואיל	המינהל האזרחי מקבל את השירותים/הטובין כהגדרתם להלן;

והואיל והנני מתקשר עם המינהל האזרחי בקשר למתן השירותים;

והואיל והנני עשוי להיחשף לסודות מקצועיים עליהם מעוניין המינהל האזרחי להגן;

לפיכך הנני מתחייב כלפי המינהל האזרחי כדלקמן:

1.	הגדרות

בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

"השירותים/הטובין" – בהתאם לקבוע בכל מקום במסמכי המכרז.

"עובד" -	כל אחד מעובדיי, אשר באמצעותו יינתנו השירותים למינהל.

"מידע" -	כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור או הנוגע למתן השירותים/הספקת הטובין בין בכתב ובין בע"פ בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית, אלקטרונית, אופטית, מגנטית או אחרת.

"סודות מקצועיים" - כל מידע אשר יגיע לידי הזוכה או העובד בקשר למתן השירותים/הספקת הטובין, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים/הספקת הטובין או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר יימסר ע"י המינהל, כל גורם אחר או מי מטעמו.

2.	שמירת סודיות

הנני מתחייב לשמור את המידע או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך מתן השירותים/אספקת הטובין נושאי מכרז זה. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע או הסודות המקצועיים.

הנני מצהיר כי ידוע לי שאי מילוי התחייבויותיי מהוות עבירה לפי פרק ז' (ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים) לחוק העונשין, תשל"ז-1977, כפי תוקפו בישראל מעת לעת.

הריני מצהיר כי ידוע לי, כי חשיפת מידע אישי המגיע לידי, לגורם שאינו מורשה לקבלו, עלולה להוות פגיעה בפרטיותו של אדם, עבירה שבגינה אני עלול להיתבע לדין על-פי סעיף 5 לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981, כפי תוקפו בישראל מעת לעת.

ולראיה באתי על החתום:

| תאריך | שם מלא של החותם בשם המציע | מס' ת.ז | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- | --- |

אישור

אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו.

______________

חתימה + חותמת

- נספח י' - תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן:  "המציע") המבקש להתקשר עם עורך התקשרות במכרז פומבי מס' 33/24, לתכנון הקמה ותחזוקה של תרני תקשורת עבור המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון,  אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 , כפי תוקפו בישראל מעת לעת (להלן:  "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.

משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991, כפי תוקפו בישראל מעת לעת, או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, כפי תוקפו בישראל מעת לעת, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, כפי תוקפו בישראל מעת לעת, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

המציע הוא תאגיד הרשום בישראל.

(סמן X במשבצת המתאימה)

- המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: "מועד להגשה") מטעם המציע בהתקשרות מספר _____________________ לאספקת ____________________ עבור ___________________.

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| תאריך | שם מלא של החותם בשם המציע | מס' ת.ז | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- | --- |

אישור

אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו.

______________

חתימה + חותמת

- נספח י"א – תצהיר למציע ישראלי בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות

פניות אל המינהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים כנדרש לפי תצהיר זה ייעשו דרך המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה, בדוא"ל: mateh.shiluv@economy.gov.il.

לשאלות ניתן לפנות למרכז התמיכה למעסיקים, כתובת דוא"ל: info@mtlm.org.il, טלפון: 1700507676.

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן: "המציע") המבקש להתקשר עם עורך במכרז פומבי מס' 33/24, לתכנון הקמה ותחזוקה של תרני תקשורת עבור המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון

אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

(סמן X במשבצת המתאימה):

- הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, כפי תוקפו בישראל מעת לעת (להלן: "חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות") לא חלות על המציע.

- הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות חלות על המציע והוא מקיימן.

(במקרה שהוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות חלות על המציע נדרש לסמן x במשבצת המתאימה):

- המציע מעסיק פחות מ-100 עובדים.

- המציע מעסיק 100 עובדים או יותר.

(במקרה שהמציע מעסיק 100 עובדים או יותר נדרש לסמן X  במשבצת המתאימה):

- המציע מתחייב כי אם יזכה במכרז יפנה למינהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ובמקרה הצורך– לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.

- המציע התחייב בעבר לפנות למינהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת  יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן (במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו).

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למינהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד ההתקשרות.

אישור

אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו.

______________

חתימה + חותמת

- נספח י"ב  –  תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז

אני הח"מ______________________________ מס ת"ז _____________ העובד בתאגיד _____________________ (שם התאגיד) מצהיר בזאת כי:

אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו.

אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה.

בכוונתי להשתמש, במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן (יש לפרט את שם התאגיד ופרטי יצירת קשר עימו):

| שם התאגיד |  | תחום העבודה בו ניתנת קבלנות המשנה |  | פרטי יצירת קשר |
| --- | --- | --- | --- | --- |

המחירים או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר (למעט קבלני המשנה אשר צויינו בסעיף 3 לעיל).

המחירים או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה (למעט קבלני המשנה אשר צויינו בסעיף 3 לעיל).

לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.

לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.

לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.

הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.

יש לסמן V במקום המתאים

- למיטב ידיעתי, התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז

אם כן, אנא פרט:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 47א לחוק התחרות הכלכלית, תשמ"ח-1988, כפי תוקפו בישראל מעת לעת.

| תאריך |  | שם התאגיד |  | חותמת התאגיד |  | שם המצהיר |  | חתימת המצהיר |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

אישור

אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו.

______________

חתימה + חותמת

- נספח י"ג - ערבות ביצוע וערבות טיב

- דוגמת תדפיס ערבות דיגיטלית

תדפיס ערבות דיגיטאלית (לדוגמה בלבד - אין למלא ידנית, למילוי על ידי מערכת)

מסמך זה הוא תדפיס של ערבות דיגיטאלית ונועד לצרכי המחשה בלבד

תדפיס זה הופק ע"י המערכת של & שם מנפיק הערבות/מקבל הערבות לפי העניי ן& ביום DD/MM/YYYY ב- SS:MM:HH על סמך קובץ ערבות דיגיטאלית.

נתוני הערבות

קוד הערבות הדיגיטאלית: XXXX-YYYN-NNNN-NNNN-NNCC

מנפיק הערבות:

_____________________________________ מס' סניף: ___

טלפון מנפיק הערבות: ___________ פקס' מנפיק הערבות: __________

כתובת מנפיק הערבות: _________________________________________

רחוב ומספר: ____________ ישוב: _________________ מיקוד _________

שם מורשה החתימה 1: ________________________________________

שם מורשה החתימה 2: ________________________________________

מקבל הערבות:

_________________________________________

_________________________________________

הנערבים (להלן ביחד ו/או לחוד: "הנערב"):

| מזהה נערב | שם הנערב |
| --- | --- |
| ____________ | _________________________________________ |

נושא הערבות:

(שם המכרז / נושא ההתקשרות)

סכומים ותאריכים

סכום הערבות _________ שקלים חדשים.

הצמדה: ______________ תאריך בסיס להצמדה: __________

תאריך הנפקת הערבות: _(מילוי על ידי המנפיק)_ תאריך סיום תוקף הערבות: ______

ניסוח ההתחייבות

מנפיק הערבות, ערב בזה כלפי מקבל הערבות, בעבור הנערב, לסילוק כל סכום אשר מקבל הערבות ידרוש מאת מנפיק הערבות, בקשר עם נושא הערבות, ואשר לא יעלה על סכום גובה הערבות. מנפיק הערבות מתחייב בזאת לשלם למקבל הערבות את הסכום האמור בתוך מספר הימים לחילוט הקבועים בערבות וזאת מתאריך דרישת מקבל הערבות ומבלי שמקבל הערבות יהיה חייב לנמק את דרישתו או לדרוש תחילה את סילוק הסכום מאת הנערב.

במקרה של דרישה כאמור מנפיק הערבות לא יטען כלפי מקבל הערבות טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לו או לנערב, ולא יתנה את התשלום בתנאי כלשהו או יעכבו מסיבה כלשהי ובכלל זה בסילוק הסכום האמור מאת הנערב.

ערבות זו אינה ניתנה להעברה או להסבה.

ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, באופן שחילוטה החלקי לא יגרע מתוקפה לגבי יתרת סכום הערבות שלא חולט, ובלבד שסך כל התשלומים על פי ערבות זו לא יעלה על סכום הערבות.

על ערבות זו יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.

הכללים לניהול כתב ערבות זה יהיו בהתאם לתקן הערבויות הדיגיטאליות כפי שפורסם באתר הוראות התכ"ם של החשב הכללי, כנוסחו במועד הנפקת הערבות, ובכלל זה בהתאם לכללים המפורטים להלן:

- ניהול ערבות זו יעשה באופן דיגיטלי, על ידי שליחת דרישות ובקשות בין מערכות מקבל הערבות ומערכות מנפיק הערבות, בהתאם לכללים המפורטים בתקן הערבויות הדיגיטליות.

- התאריכים בערבות מתייחסים לימים קלנדריים, המסתיימים בשעה 23:59, וזאת למעט מניין הימים לתשלום בגין חילוט ערבות על ידי מנפיק הערבות. מניין הימים לתשלום בגין חילוט הערבות, יחל ביום העסקים הבנקאי בו התקבלה הדרישה לחילוט ממקבל הערבות. במקרה שבו הדרישה התקבלה שלא במהלך יום עסקים בנקאי, מנין הימים לביצוע החילוט יחל ביום העסקים הבנקאי העוקב.

- לאחר שתאריך סיום תוקף הערבות חלף, תוקפה של הערבות פוקע ללא צורך בביצוע פעולה נוספת מטעם הנערב, מקבל הערבות או מנפיק הערבות.

מספר ימים לחילוט 15

אסמכתאות  (למילוי על ידי המערכת הטכנולוגית, לא על ידי המשרד)

אסמכתא פנימית של מנפיק הערבות: אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא

אסמכתאות פנימיות 1 של מקבל הערבות: אאאאאאאאאאאאאאאאאאאא

אסמכתאות פנימיות 2 של מקבל הערבות: אאאאאאאאאאאאאאאאאאאא

אסמכתאות פנימיות 3 של מקבל הערבות: אאאאאאאאאאאאאאאאאאאא

אסמכתאות פנימיות 4 של מקבל הערבות: אאאאאאאאאאאאאאאאאאאא

- נספח ט"ו - הפניה לחוזה השימוש בפורטל הספקים

קישור להוראת התכ"ם הרלוונטית לרבות מכלול ההנחיות הנדרשות:

https://takam.mof.gov.il/document/H.7.12.5

- נספח י"ט – רשימת בדיקה (צ'קליסט)

- מצורפת בזו רשימת בדיקה ("צ'קליסט") של מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו.

- רשימה זו אינה באה להחליף את האמור במסמכי המכרז, והיא מובאת למען הנוחות בלבד. בכל מקום שבו יש סתירה בין רשימה זו לבין שאר מסמכי המכרז – יגברו שאר מסמכי המכרז.

- בכפוף לאמור בכל מקום במסמכי המכרז, המינהל שומר לעצמו את הזכות לפסול הצעה שלא יצורף אליה מסמך מהמסמכים הנדרשים להיות מצורפים אליה.

- על המציע לסמן בכל שורה בטבלה, בעמודה השמאלית "V", אם המסמך צורף, ו-"X", אם המסמך לא צורף.

- המציע מתחייב שהסימון בטבלה הוא אמת.

| המסמך | האם צורף להצעה (יש לסמן V"" עבור מסמך שצורף, ו- "X"עבור מסמך שלא צורף) | הערות |
| --- | --- | --- |
| נספח א' – נוסח ההצעה למכרז (הצעת המציע) |  |  |
| נספח ב' – הסכם ההתקשרות, חתום בכל עמוד על ידי מורשי החתימה ובסופו |  |  |
| נספח ב'1 – נספח ביטוח |  |  |
| נספח ג' – מפרט השירותים |  |  |
| נספח ד' – הצעת המחיר |  |  |
| נספח ה' – תצהיר פרטים כלליים |  |  |
| נספח ו' – נמחק |  |  |
| נספח ז' – בקשה למניעת חשיפת חלקים חסויים בהצעה |  |  |
| נספח ח' – תצהיר היעדר ניגוד עניינים |  |  |
| נספח ט' – הצהרת סודיות |  |  |
| נספח י – תצהיר, בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים |  |  |
| נספח י"א – תצהיר בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות |  |  |
| נספח י"ב – תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז |  |  |
| נספח י"ג – תדפיס ערבות דיגיטלית |  |  |
| נספח ט"ו – הפניה לחוזה השימוש בפורטל הספקים |  |  |
| אישור ניהול פנקסים: המציע מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס' ערך מוסף, או שהוא פטור מניהולם (עבור מציע ישראלי) |  |  |
| אישור ניהול פנקסים: המציע מדווח לפקיד השומה על הכנסותיו (עבור מציע ישראלי) |  |  |
| תעודה המעידה על היות המציע עוסק מורשה (עבור מציע ישראלי) |  |  |
| העתק רישיון תקשורת |  |  |
| מענה לשאלות הבהרה (במקרה שפורסם) |  |  |
| רשימת בדיקה זו, עם סימוני "V" ו-"X" בכל שורה |  |  |