	
	
משרד החקלאות ביטחון המזון
 ועדת מכרזים מרכזית
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טופס פניה לוועדת מכרזים
	1. פניה לוועדת המכרזים תעשה באמצעות טופס זה בלבד (אין למלא בכתב יד).
2. רק לאחר חתימת כל חברי הוועדה יהווה טופס זה אישור לביצוע התקשרות.
3. יובהר כי על מנת לממש אישור זה יש לפנות למחלקת הרכש להקמת התחייבות כספית (הסכם או הזמנת רכש). אין להפעיל את הספק ללא התחייבות כאמור!



	הארכת התקשרות ללא תוספת עלות על יסוד תנאי תקנה 3(4)(ב)(1) עם א.ב. מתכננים בע"מ  - הכנת תב"ע למלח"י

	יחידה פונה
שם מגיש הבקשה
	ביטחון מזון 
נועם מוזס  
	תאריך פניה
	14/7/2025 

	סיווג הבקשה

	[ ] מכרז
(פומבי, סגור, מרכזי)
	[X] פטור ממכרז
3 (4) (ב) (1) 
	[ ] אחר

	שם ספק
	א.ב. מתכננים בע"מ
	מספר ספק
(ח.פ., ע.מ. , ע.ר. וכו')
	40010639

	מספר הזמנה במערכת מרכב"ה
	4501799552

	יתרה כספית  
	 416,632.40 ₪ 

	שווי התקשרות
(₪, ללא אופציה)
	ללא תוספת עלות
	שווי אופציות
(₪)
	

	
	משך
	מתאריך
	עד תאריך

	תקופת התקשרות
(ללא אופציה)
	
	15/7/2025
	31/12/2026



	היסטוריית ההתקשרות
(ימולא על ידי היחידה הפונה במידה ורלוונטי)

	הזמנה
	מתאריך
	עד תאריך
	שווי התקשרות
	אופן התקשרות*
	מועד אישור סופי

	4501799552
	29/08/2019
	31/08/2024
	1,013,389 כולל מע"מ
	מכרז
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


* אופן התקשרות: מכרז פומבי/סגור/מרכזי, שליפה ממאגר, פניה לקבלת הצעות, פטור ממכרז (יש לצרף פרוטוקול ועדת מכרזים ואישורים נוספים, ככל שהיו, וכן לציין תקנת פטור).








	תיאור הבקשה
(ימולא על ידי היחידה הפונה)

	רקע (הצורך בהתקשרות)
	1. א.ב מתכננים בע"מ מרכזים את עבודת הכנת התב"ע למלח"י זאת מכוח זכייתם במכרז 29/2019. 
2. המכון הלאומי לחקלאות ימית (מלח"י) הינו מכון ממשלתי הממוקם על תא שטח שלא הוסדר מעולם. 
3. השלמת התב"ע למכון הינה מהלך הכרחי להמשך פעילותו ושדרוגו ומשרת את צרכי המשרד בקידום החקלאות הימית.
4. עקב הרגישות הסביבתית הגבוהה מאוד של אזור זה, והדרישות המחמירות של הגנ"ס הכנת התב"ע נמשכת זמן ארוך יחסית. כעולה מן ההיסטוריה מעלה התקשרות זו הורחבה והוארכה מס' פעמים בעבר עקב אילוצים סביבתיים / תכנוניים. 
5. הסיבות לעיכוב הנוכחי נעוצות בקשיים במתן מענה לדרישות הסביבתיות.
6. לעמדת הגורם המקצועי מר נועם מוזה שהופיע בפנינו היום 15/7/2025, הרי שעד סוף שנת 2026 ניתן יהיה לסיים את הכנת התב"ע.


	תיאור השירות / הטובין
	הכנת תב"ע למלח"י

	עילת הפטור
(במידה ורלוונטי)
	3(4)(ב)(1)

	פרוטוקול דיון מיום 15/7/2025
(ימולא על ידי ועדת המכרזים)

	הופיעו בפני הוועדה
	 מר נועם מוזס – מנהל תחום חקלאות ימית , אגף ביטחון מזון 

	עיקרי הדיון ונימוקים להחלטה
	התרשמנו כי התגלמו טעמי יעלות וחיסכון המאפשרים את מתן הפטור כמבוקש. 



	החלטת הוועדה מיום 15/7/2025 
(ימולא על ידי ועדת המכרזים)

	החלטה
	[X]אישור
	[ ] דחיה
	[ ] דיון נוסף
	תאריך
	15/7/2025

	הערות
	

	
	

	ערבות ביצוע
	[] ללא
	[X] רגילה – הארכת תוקף ככל שנדרשה ערבות בהתקשרות המקור 
	[ ] חלף
	שיעור ערבות
	

	ביטוח
	[] ללא
	[X] רגיל – 
הארכת תוקף ככל שנדרש  ביטוח בהתקשרות המקור
	[ ] מיוחד
	נדרש הסכם
	נספח להסכם 

	אישור נוסף
	[X] ללא
	[ ] ו. פטור משרדית 
	[ ] ו. פטור מרכזית
	אחר
	



	חתם בזום 
15/7/2025 
	
	חתמה בזום  
15/7/2025
	
	חתמה זום 
15/7/2025
	
	

	אורי בידרמן
	
	[bookmark: _GoBack]ורד ליפמן, עו"ד
	
	נועה ברנס
	 
	 

	מ/מ יו"ר הוועדה
	
	נציגת יועמ"ש
	
	ס. חשב
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