טופס פניה לוועדת מכרזים

- פניה לוועדת המכרזים תעשה באמצעות טופס זה בלבד (אין למלא בכתב יד). - רק לאחר חתימת כל חברי הוועדה יהווה טופס זה אישור לביצוע התקשרות. - יובהר כי על מנת לממש אישור זה יש לפנות למחלקת הרכש להקמת התחייבות כספית (הסכם או הזמנת רכש). אין להפעיל את הספק ללא התחייבות כאמור!

| התקשרות המשך ללא עלות נוספת על יסוד תנאי תקנה 3 (4) (ב) (1) עם מ.א מרום הגליל להכנת תכנית מפורטת למתחמי לולי הטלה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| יחידה פונה | הרשות לתכנון | תאריך פניה | 8/2025 |
| סיווג הבקשה | [ ] מכרז (פומבי, סגור, מרכזי) | [X] פטור ממכרז 3 (4) (ב) (1) | [ ] אחר |
| שם ספק | מ.א מרום הגליל | מספר ספק (ח.פ., ע.מ. , ע.ר. וכו') | 50221023 |
| שווי התקשרות (₪, ללא אופציה) | ללא עלות נוספת | יתרה קיימת (₪) | 57,371 ש"ח |
| הזמנה | 4502047643 |  |  |
|  | משך | מתאריך | עד תאריך |
| תקופת התקשרות (ללא אופציה) |  | 10.8.25 | 1.5.26 |

| היסטוריית ההתקשרות (ימולא על ידי היחידה הפונה במידה ורלוונטי) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| הזמנה | מתאריך | עד תאריך | שווי התקשרות | אופן התקשרות* | מועד אישור סופי |
| 4502047643 | 05.07.2021 | 01.04.2023 | 495,000 | פטור 3 (16) | 08.04.2021 |
| 4502047643 | 01.04.23 | 01.04.25 | ללא עלות | 3(4)(ב)(1) | 16.2.2023 |

* אופן התקשרות: מכרז פומבי/סגור/מרכזי, שליפה ממאגר, פניה לקבלת הצעות, פטור ממכרז (יש לצרף פרוטוקול ועדת מכרזים ואישורים נוספים, ככל שהיו, וכן לציין תקנת פטור).

| תיאור הבקשה (ימולא על ידי היחידה הפונה) |  |
| --- | --- |
| רקע (הצורך בהתקשרות) | - ועדת מכרזים אישרה את ההתקשרות המקורית עם המועצה האזורית בתאריך 08.04.2021 לתקופה בת שנתיים. - לאחר מכן בהחלטה נוספת האריכה ועדת מכרזים את ההתקשרות עד ליום 01.04.2025. - מדובר בתוכניות שהיו להן מספר חלופות שנבחנו ארוכות גם בתאום המטה (הרשות לתכנון – רענן אמויאל ויוחאי תירוש) ובתאום רשות הטבע והגנים עד אשר הגיעו למיקום הנוכחי. - לאחרונה, לאחר הפקדת התוכנית בוועדה המחוזית, הישוב פרוד הסמוך החל להניע גורמים להתנגדות לתוכנית מסיבות סביבתיות. - לאור זאת רט"ג חזרו בהם מהסכמתם, ובהתאם – הוועדה המחוזית ביקשה לקבל התייחסויות של גורמים נוספים ורשימת המתנגדים עלתה. - נכון להיום הדיונים בהתנגדויות טרם החלו וישיבות הועדה המחוזית נדחו מספר פעמים מסיבות אובייקטיביות. - הישוב לא שקט על השמרים ועשה מאמץ ניכר לקדם את התוכנית והיא נמצאת בשלב תכנוני מתקדם. - נכון להיום מבקשת המועצה להאריך את ההתקשרות בשנה נוספת ללא תוספת עלות. - מצ"ב מכתב פנייה בבקשה להאריך את ההתקשרות עד לאמצע 2026 מאת עליזה כהן – יו"ר ועד ממונה ממושב שפר וכן מכתב המתאר את השתלשלות העניינים עד היום מאת יו"ר המושב. - נכון להיום, אפריל 2025, מתוך תקציב בסך 495,000 ₪ שולמו 437,629 ₪ המהווים כ- 88% מהתקציב, קיימת יתרה של 57,731 אלש"ח. |
| תיאור השירות / הטובין | ההתקשרות עם מועצה אזורית מרום הגליל להכנת שתי תכניות מפורטות למתחמי הטלה (תב"ע). |
| עילת הפטור (במידה ורלוונטי) | 3 (4) (ב) (1) |
| דיון מיום 10/08/2025 (ימולא על ידי ועדת המכרזים) |  |
| הופיעו בפני הוועדה | גב' ניבה גרינברג– מנהלת תחום תמיכות והתקשרויות |
| עיקרי הדיון ונימוקים להחלטה | התרשמנו כי התגלמו טעמי יעילות וחיסכון המצדיקים את מתן הפטור כמבוקש . |

| החלטת הוועדה מיום 10/08/2025 (ימולא על ידי ועדת המכרזים) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| החלטה | [X] אישור | [ ] דחיה | [ ] דיון נוסף | תאריך | 10/08/2025 |
| הערות | יובהר כי יתרת התשלום בהזמנה תשולם רק עם גמר ביצוע אבן הדרך האחרונה של הפקדת התוכנית. |  |  |  |  |
| ערבות ביצוע | [ ] ללא | [ ] רגילה – | [X ] חלף – הארכת תוקף | שיעור ערבות |  |
| ביטוח | [ ] ללא | [ X] רגיל - הארכת תוקף | [ ] מיוחד | נדרש הסכם | נספח להסכם |
| אישור נוסף | [ ] ללא | [ ] ו. פטור משרדית | [ ] ו. פטור מרכזית | אחר | חריגים |

* יש לפנות לחברת ענבל באמצעות גב' לימור צור.

| חתם בזום 10/8/2025 |  | חתם בזום 10/8/2025 |  | חתמה בזום 10/8/2025 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| אורי בידרמן |  | תומר ספיר, עו"ד |  | נועה ברנס |  |  |
| מ/מ יו"ר הוועדה |  | נציג יועמ"ש |  | ס. חשב |  |  |