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משרד החקלאות וביטחון המזון
 ועדת מכרזים מרכזית



טופס פניה לוועדת מכרזים
	1. פניה לוועדת המכרזים תעשה באמצעות טופס זה בלבד (אין למלא בכתב יד).
2. רק לאחר חתימת כל חברי הוועדה יהווה טופס זה אישור לביצוע התקשרות.
3. יובהר כי על מנת לממש אישור זה יש לפנות למחלקת הרכש להקמת התחייבות כספית (הסכם או הזמנת רכש). אין להפעיל את הספק ללא התחייבות כאמור!



	התקשרות המשך ללא עלות נוספת על יסוד תנאי תקנה 3 (4) (ב) (1) עם מ.א מרום הגליל להכנת תכנית מפורטת למתחמי לולי הטלה

	יחידה פונה
	הרשות לתכנון
	תאריך פניה
	8/2025

	סיווג הבקשה

	[ ] מכרז
(פומבי, סגור, מרכזי)
	[X] פטור ממכרז
3 (4) (ב) (1) 
	[ ] אחר

	שם ספק
	מ.א מרום הגליל
	מספר ספק
(ח.פ., ע.מ. , ע.ר. וכו')
	50221023

	שווי התקשרות
(₪, ללא אופציה)
	ללא עלות נוספת 
	יתרה קיימת
(₪)
	57,371 ש"ח

	הזמנה 
	4502047643
	
	

	
	משך
	מתאריך
	עד תאריך

	תקופת התקשרות
(ללא אופציה)
	
	10.8.25
	1.5.26



	היסטוריית ההתקשרות
(ימולא על ידי היחידה הפונה במידה ורלוונטי)

	הזמנה
	מתאריך
	עד תאריך
	שווי התקשרות
	אופן התקשרות*
	מועד אישור סופי

	4502047643
	05.07.2021
	01.04.2023
	495,000
	פטור 3 (16)
	08.04.2021

	4502047643
	01.04.23
	01.04.25
	ללא עלות
	3(4)(ב)(1)
	16.2.2023

	
	
	
	
	
	


* אופן התקשרות: מכרז פומבי/סגור/מרכזי, שליפה ממאגר, פניה לקבלת הצעות, פטור ממכרז (יש לצרף פרוטוקול ועדת מכרזים ואישורים נוספים, ככל שהיו, וכן לציין תקנת פטור).
	תיאור הבקשה
(ימולא על ידי היחידה הפונה)

	רקע (הצורך בהתקשרות)
	1. ועדת מכרזים אישרה את ההתקשרות המקורית עם המועצה האזורית בתאריך 08.04.2021 לתקופה בת שנתיים.
2. לאחר מכן בהחלטה נוספת האריכה ועדת מכרזים את ההתקשרות עד ליום 01.04.2025.
3. מדובר בתוכניות שהיו להן מספר חלופות שנבחנו ארוכות גם בתאום המטה (הרשות לתכנון – רענן אמויאל ויוחאי תירוש) ובתאום רשות הטבע והגנים עד אשר הגיעו למיקום הנוכחי.
4. לאחרונה, לאחר הפקדת התוכנית בוועדה המחוזית, הישוב פרוד הסמוך החל להניע גורמים להתנגדות לתוכנית מסיבות סביבתיות. 
5. לאור זאת רט"ג חזרו בהם מהסכמתם, ובהתאם – הוועדה המחוזית ביקשה לקבל התייחסויות של גורמים נוספים ורשימת המתנגדים עלתה.
6. נכון להיום הדיונים בהתנגדויות טרם החלו וישיבות הועדה המחוזית נדחו מספר פעמים מסיבות אובייקטיביות.
7. הישוב לא שקט על השמרים ועשה מאמץ ניכר לקדם את התוכנית והיא נמצאת בשלב תכנוני מתקדם.
8. נכון להיום מבקשת המועצה להאריך את ההתקשרות בשנה נוספת ללא תוספת עלות.
9. מצ"ב מכתב פנייה בבקשה להאריך את ההתקשרות עד לאמצע 2026 מאת עליזה כהן – יו"ר ועד ממונה ממושב שפר וכן מכתב המתאר את השתלשלות העניינים עד היום מאת יו"ר המושב. 
10. נכון להיום, אפריל 2025,  מתוך תקציב בסך 495,000 ₪  שולמו 437,629 ₪ המהווים כ- 88% מהתקציב, קיימת יתרה של 57,731 אלש"ח. 

	תיאור השירות / הטובין
	ההתקשרות עם מועצה אזורית מרום הגליל להכנת שתי תכניות מפורטות למתחמי הטלה (תב"ע).


	עילת הפטור
(במידה ורלוונטי)
	3 (4)  (ב) (1) 


	דיון מיום 10/08/2025 
(ימולא על ידי ועדת המכרזים)

	הופיעו בפני הוועדה
	גב' ניבה גרינברג– מנהלת תחום תמיכות והתקשרויות 

	עיקרי הדיון ונימוקים להחלטה
	התרשמנו כי התגלמו טעמי יעילות וחיסכון המצדיקים את מתן הפטור כמבוקש .



	החלטת הוועדה מיום 10/08/2025
(ימולא על ידי ועדת המכרזים)

	החלטה
	[X] אישור
	[ ] דחיה 
	[ ] דיון נוסף 
	תאריך
	10/08/2025

	הערות
	 יובהר כי יתרת התשלום בהזמנה תשולם רק עם גמר ביצוע אבן הדרך האחרונה של הפקדת התוכנית.

	
	

	ערבות ביצוע
	[ ] ללא 
	[ ] רגילה –   
	[X ] חלף – הארכת תוקף 
	שיעור ערבות
	 

	ביטוח  
	[ ] ללא 
	[ X] רגיל  - הארכת תוקף   
	[ ] מיוחד 
	נדרש הסכם
	נספח להסכם 

	אישור נוסף
	[  ] ללא 
	[ ] ו. פטור  משרדית  
	[ ] ו. פטור מרכזית 
	אחר
	חריגים


* יש לפנות לחברת ענבל באמצעות גב' לימור צור.



	   חתם בזום
10/8/2025  
	
	חתם בזום 
10/8/2025 
	
	חתמה בזום 
10/8/2025 

	
	

	אורי בידרמן
	
	תומר ספיר, עו"ד
	
	נועה ברנס 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	

	מ/מ יו"ר הוועדה
	
	נציג  יועמ"ש
	
	ס. חשב
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