
	
	
משרד החקלאות וביטחון המזון
 ועדת מכרזים מרכזית





טופס פניה לוועדת מכרזים
	1. פניה לוועדת המכרזים תעשה באמצעות טופס זה בלבד (אין למלא בכתב יד).
2. רק לאחר חתימת כל חברי הוועדה יהווה טופס זה אישור לביצוע התקשרות.
3. יובהר כי על מנת לממש אישור זה יש לפנות למחלקת הרכש להקמת התחייבות כספית (הסכם או הזמנת רכש). אין להפעיל את הספק ללא התחייבות כאמור!



	התקשרות לפי תקנה 3(30) לתקנות חובת המכרזים – התקשרות במיזם משותף עם מכללת בית ברל, לצורך הקמת חממה עסקית חינוכית לפיתוח הפוטנציאל החברתי והכלכלי של החקלאות הישראלית. 

	יחידה פונה
שם הפונה
	אגף בכיר לעידוד חקלאות ישראלית
	תאריך פניה
	1.12.2025 

	סיווג הבקשה

	[ ] מכרז
(פומבי, סגור, מרכזי)
	[X] פטור ממכרז
3 (30) 

	[ ]  אחר
 

	שם ספק
	המכללה האקדמית בית ברל
	מספר ספק – מלכ"ר
580029429
	

	שווי התקשרות
(₪, ללא אופציה)
	תקציב הפרויקט כולו 2 מלש"ח – חלקו של המשרד 1 מלש"ח - כולל מע"מ באם חל
	שווי אופציות
(₪)
	

	
	
	מתאריך
	עד תאריך

	תקופת התקשרות
(ללא אופציה)
	
	1.12.2025 
	31.12.2027

	תקופת אופציה
	
	
	



	היסטוריית ההתקשרות
(ימולא על ידי היחידה הפונה במידה ורלוונטי)

	מתאריך
	עד תאריך
	שווי התקשרות
	אופן התקשרות*
	מועד אישור סופי

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	תיאור הבקשה
(ימולא על ידי היחידה הפונה)

	רקע (הצורך בהתקשרות)
	1. רקע: 
מטרת ההתקשרות עם עמותת "המכללה האקדמית בית ברל" היא הקמת חממה עסקית-חינוכית בתחום החקלאות וקולינריה בת קיימא לפיתוח הפוטנציאל החברתי והכלכלי של החקלאות הישראלית, כחלק מקידום מטרות המשרד לעידוד חקלאות מקומית וכמיזם דגל של אגף בכיר לעידוד חקלאות ישראלית. 
החממה תהווה פיילוט רחב היקף לחיבור בין חקלאות מעשית מקומית באמצעות חינוך, מידע ונתוני צריכה, מיקוד והבטחת אספקה של תוצרת חקלאית טרייה, בריאה ואיכותית, הגדלה של מספר העוסקים בחקלאות, הצערת גיל החקלאים, חיזוק החקלאות המקומית והגדלת רווחיותה, קידום חדשנות מעשית וניהולית, פיתוח אזורי חקלאות, קידום מודעות לבריאות הציבור ושימור הסביבה.
נושא מרכזי בפעילות החממה העסקית-חינוכית יהיה העלאת מודעות האזרחים לחשיבות החקלאות המקומית, כחלק ממערך כולל של גיבוש תכנית לאומית לביטחון המזון עד לשנת 2050. 
המיזם יקים מרכז פיזי ומקצועי שיכלול את המאפיינים והפעילויות העיקריות:
· מרחב עבודה ושיתוף פעולה: מרחב פיזי שבו יזמים, אנשי חינוך, מנטורים ומומחים יכולים להיפגש, לעבוד יחד ולהחליף ידע.
· חממה עסקית/חינוכית: מספקת ליווי, הדרכה וכלים ליזמים כדי להפוך מיזם חינוכי למיזם עסקי בר-קיימא ובעל השפעה רחבה יותר (אימפקט).
· פיתוח מקצועי ומנטורינג: החממה תציע סדנאות, הרצאות, קורסים ומפגשי ייעוץ אישיים עם מומחים בתחומים מגוונים (כמו שיווק, פיננסים, ניהול עסקי), שימור ידע המותאמים לצרכי היזמים.
· קהילה לומדת: יצירת רשת ותמיכה הדדית בין עמיתים (יזמים, מורים, מנהלים) החולקים את אותו מסע ואתגרים.
· קידום חדשנות: החממה תשמש מוקד לקידום פדגוגיות חדשניות וטכנולוגיות חינוכיות (EdTech) באמצעות פיתוח סביבות למידה מתקדמות.
· התמקדות בתוצאות: המטרה היא לא רק למידה לשם למידה, אלא גם השגת תוצאות עסקיות וחינוכיות מדידות, כגון צמיחה עסקית, הרחבת השפעה ומתן מענה לצרכים עדכניים בשדה החינוכי. 
2. המכללה האקדמית בית ברל, היא מלכ"ר המכשיר סטודנטים למקצועות ההוראה והטיפול, לרבות בחקלאות ולימודי סביבה. המכללה מכשירה את הסטודנטים, גם באמצעות למידה התנסותית, להשתמש בטכנולוגיות מתקדמות בחקלאות, כגון חקלאות מדייקת, חישה מרחוק של היבטים סביבתיים ומערכות אקולוגיות ועוד. כמו כן המכללה מכשירה מדריכי חוות חקלאיות. התוכנית המקצועית והייחודית שמציע בית ברל  מכשירה מורים, מחנכים ומובילי שינוי, לרכישת כלים מתקדמים ושילוב  חינוך לקיימות, חקלאות מדייקת ותזונה בריאה במערכת החינוך ובקהילה.  
3. עקרונות הפרויקט: 
הקמה והפעלה של שבעה עוגנים עיקריים, היוצרים יחד מערכת אקולוגית חיה ופעילה, בצירוף גורמים מקצועיים רלוונטיים ממשרד החקלאות וביטחון המזון על יחידותיה הרלוונטיות (בין היתר יחידת שה"מ, מכון וולקני ונוספות),  באופן מדורג לאורך כל תקופת הפרויקט:
עוגן מספר 1 - מרכז לימודי ארצי לגני ירק יצרניים, חקלאות מחדשת.
 עוגן מספר 2 - מרכז לימודי ארצי לדבוראות,  
עוגן מספר 3 - מרכז חדשני לצמצום אובדן ובזבוז מזון.
 עוגן מספר 4 - חוות תולעים לייצור הומוס.  
עוגן מספר 5 - שוק איכרים שבועי.  
עוגן מספר 6 - WE GROW כינוס משותף לחקלאות ולקולינריה בת קיימא של המשרד, עמותות וארגונים מובילים בתחום החקלאות–לצורך יצירת חיבור בין מחקר, ייצור, יזמות, קולינריה וחינוך. 
עוגן מספר 7 - חממות הפעילות - שיפוץ החממות ההיסטוריות של בית ברל והפיכתן למרכז להדגמת שימוש בטכנולוגיות מתקדמות, חדשנות וחשיבה חינוכית עדכנית באמצעות יצירת חללי פעילות גמישים ללימוד, מחקר, גידול, הדגמה והכשרות מקצועיות, הדגמת תשתיות מודרניות לגידול הידרופוני, אזורים לניסויים בגידולים חדשים, זני ירוקים וצמחי מאכל. בין היתר נבחנת האפשרות לגידול לצורך מכירה של שתילי ירקות לציבור הפרטי. 
פעילות המרכז תתבצע בשיתוף ידע מקצועי של אגף המיכון בשה"מ.
4. מכוח מיזם זה תבנה תשתית פיזית ומקצועית במתחם בית ברל ויופעלו שבעה עוגנים בשנים 2026-2027. עם סיום תקופת הפעילות תיבחן הצלחת הפרויקט והיתכנות הארכתו והרחבתו. 
5. חלקו של בית ברל בפרויקט הוא תכלול ויצירת המעטפת הניהולית, גיבושן של קהילות אזוריות של חקלאים בהתאם לקול קורא שיופץ ע"י המשרד וכמובן מימון המיזם בשיעור של 50% כמפורט מטה. 
6. אבני דרך לתשלום (יקבעו בהסכם ההתקשרות שיחתם מול המכללה): 
· מקדמה בשיעור של 20% מתקציב חלקו של המשרד (היינו: 200 אלש"ח)  ישולמו עם חתימת הסכם ההתקשרות. התקציב ישמש לתחילת עבודת תכנון, היערכות, מדידות, התקשרויות עם אנשי מקצוע וליווי תכנוני הנדרש לפתיחת המיזם. המקדמה תופחת מסכום ההתקשרות הכולל.
· אבן דרך ראשונה, בסכום כולל של  200 אלש"ח, תשולם בכפוף להשלמת היערכות, תכנון ותוכניות עבודה הכוללות מיפוי כל החממות והשטחים החקלאיים, תכנון אדריכלי ראשוני, תכנון קונסטרוקטיבי ראשוני, מדידות, גיבוש תוכניות עבודה לכל שבעת העוגנים, הכנת לוחות זמנים סופיים לביצוע, תוכנית בטיחות ואגרונומיה. במהלך שלב זה יושלמו גם אישורים מוסדיים מצד בית ברל (מתן הכרה/אישור ללימוד התכנים במכללה) והמשרד ויוגדרו נהלי העבודה המשותפים להמשך הדרך.
· אבן דרך שניה, בסכום כולל של  350 אלש"ח,  תשולם עם השלמת שימור, שיפוץ ותשתיות בסיס הכוללים פינוי המתחם, ביצוע עבודות חשמל ותאורה ראשוניות, חיבורי מים והשקיה, תיקוני קונסטרוקציה בחממות, שיפור מערכות ניקוז, סימון אזורי פעילות.
· אבן דרך שלישית, בסכום כולל של 100 אלש"ח, תשולם בכפוף להשלמת בינוי והקמת תשתיות תפעוליות בשטח הקמת מתקני חוות תולעים, הקמת אזור מרכז הצלת מזון, הכשרת אזורי השוק, התקנת מתקני בטיחות, בניית אזורי העבודה המשותפים והכיתות החיצוניות ורכישת ציוד בסיס הנדרש להפעלה. השלב יסתיים במסירת שטחים מוכנים לפעילות ובביצוע ביקורות בטיחות ואישור שימוש.
· אבן דרך רביעית, בסכום כולל של עד 100 אלש"ח, תשולם  בכפוף להשלמת הקמת מערך תפעולי וארגוני הכוללת  גיוס והכשרת צוותים ראשונים, בניית נהלי עבודה, הקמת מערך שיווק/אתר, בניית מנגנון בקרה והערכה למיזם, השלמת התקשרויות עם מפעילים/שותפים בכל עוגן.
· אבן דרך חמישית, בסכום כולל של עד 50 אלש"ח, תשולם   בכפוף להשקה, הפעלה ראשונית ועמידה ביעדי פתיחה הכוללת  פתיחת המיזם לציבור, השקת מרכז לימודי גן ירק, השקת מרכז דבוראות, הפעלת חוות התולעים, השקת מרכז הצלת מזון, הפעלת שוק האיכרים השבועי, תפעול חממות ייחודיות, פתיחת כיתות הלימוד והעבודה המשותפת. בכל מקרה מובהר כי אבן דרך זו תשולם לא לפני חלוף שנה אחת מיום הפעלה מלאה של המיזם. 
7. תוקם ועדת היגוי משותפת של משרד החקלאות והמכללה האקדמית בית ברל. . 

	תיאור השירות / הטובין
	הקמת חממה עסקית חינוכית לפיתוח הפוטנציאל החברתי והכלכלי של החקלאות הישראלית 

	עילת הפטור
(במידה ורלוונטי)
	3 (30) 


	דיון מיום 1/12/2025
(ימולא על ידי ועדת המכרזים)

	הופיעו בפני הוועדה
	הגב' ציפי פרידקין – מנהלת אגף תוצרת הארץ, שווקים וסביבה, אגף בכיר קידום חקלאות ישראלית. 

	עיקרי הדיון ונימוקים להחלטה
	הוועדה התרשמה כי המיזם משרת תכלית ראיה ומשרת את חזון ויעדי המשרד. עוד בחינה הוועדה את המיזם בהתאם לתבחיני הוראת התכ"מ על מנת לקבוע כי מדובר אכן בהתקשרות במיזם ולא בתמיכה. 









 
	החלטת הוועדה מיום 1/12/2025 
(ימולא על ידי ועדת המכרזים)

	החלטה
	[X] אישור
	[ ] דחיה
	[ ] דיון נוסף
	תאריך
	1/12/2025 

	הערות
	


	
	

	ערבות ביצוע
	[ ] ללא
	[ ] רגילה
	[X] חלף – הוראת קיזוז
	שיעור חלף הערבות
	5%

	ביטוח
	[ ] ללא
	[X] רגיל
	[ ] מיוחד
	נדרש הסכם
	כן בשים לב לאבני הדרך הקבועים בגוף פרוטוקול זה 

	אישור נוסף
	[ ] ללא
	[X] ו. פטור  משרדית
	[ ] ו. פטור מרכזית
	אחר
	






חתם בזום 		חתמה בזום 		חתמה בזום 
1/12/2025		1/12/2025 		1/12/2025 
	
	
	
	
	
	
	

	בידרמן אורי  
	
	ורד ליפמן, עו"ד
	
	נועה ברנס
	
	 

	
	
	
	
	
	
	

	מ/מ יו"ר הוועדה
	
	נציגת יועמ"ש
	
	נציגת חשב
	
	 

	
	
	
	
	
	
	











	החלטת ועדת הפטור המשרדית לעניין התקשרות לפי תקנה 3(30)  לתקנות חובת המכרזים להתקשרות עם ספק יחיד לצורך פרויקט משותף להקמתה של מערכת שיווק ישיר - אזורי, של תוצרת חקלאית טרייה מייצור מקומי (ימולא על ידי ועדת הפטור המשרדית).

	החלטה
	[X]  אישור
	[ ] דחיה
	[ ] אישור בתנאים
	תאריך
	

	תנאים / נימוקים לדחייה
	







	
	





	
	
	
	
	
	

	אורן לביא
	
	אריאל כהאן, עו"ד
	
	רם לוי, רו"ח

	
	
	
	
	

	מנכ"ל המשרד
	
	היועץ המשפטי
	
	חשב

	
	
	
	
	








דרך המכבים, ראשון-לציון ת.ד. 30 בית דגן, מיקוד 50200
טל'  9485405/8– 03  פקס – 9485849 03-
