23
PAGE  
26

מרכז הרפואי תל אביב

מכרז מס' _____2022
שיפוץ מחלקת דיאליזה אגף א קומה 2 
עבודות בינוי,  מערכות ומקבעים

חוברת מס' 2 
דצמבר  2022
מסמך ג'-1 - תנאים כלליים מיוחדים

(המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה)

פרק 00 - מוקדמות

00.01
תיאור העבודה והיקפה

מכרז/חוזה זה מתייחס לשיפוץ מחלקת דיאליזה  בבנין סוראסקי אגף א   קומה 2   במרכז הרפואי תל אביב .  העבודות בפרוייקט כוללות עב' בינוי וגמר לרבות מערכות אלקטרומכניות.

תאור הפרויקט 

במסגרת הפרויקט תשופץ נחלקת דיאליזה  בבנין סוראסקי באגף א קומה 2   – להלן העבודה .  שטח המחלקה  כ 1000 מ"ר. שטח הפרויקט 620 מ"ר  . 
העבודה תתבצע בשלבים אשר ימסרו ע"י המפקח. על הקבלן לקחת בחשבון את שלביות העבודה במסגרת מחירי היחידה. לא תשולם תוספת כל שהיא עבור השלביות בביצוע. 
בשטח העבודה קיימת מחלקה קיימת. במסגרת העבודה תהרס  חלק מהתכולה הקיימת במקום ובמקומה תוקם המחלקה החדשה . 
לוח הזמנים לביצוע העבודה ייהיה לפי החוזה. 

מרבית עבודות המערכות האלקטרומכניות כלולות במכרז זה. עבודות אשר אינן כלולות במכרז זה יבוצעו ע"י קבלנים הקשורים ישירות למזמין ובמקביל לעבודת הקבלן.  על הקבלן יהיה לתאם את עבודתו עם עבודת הקבלנים מטעם המזמין . לא יוכרו כל תביעות עקב אי תאום או עכב עיכוב בעבודה כתוצאה מתאום עם הקבלנים מטעם המזמין.

הקבלן לפי מכרז זה יהיה "קבלן ראשי"  ו"מבצע העבודה" לעבודה כהגדרתו בחוזה ובכל דין.  

אחידות המחירים : מחירי היחידה של הקבלן לסעיפים זהים יהיו זהים בכל האגפים ובכל המבנים . מחיר היחידה של סעיף המופיע כזהה בין המבנים של כתב הכמויות יהיה מחיר זהה. במידה והקבלן ימלא מחיר שונה לסעיף זהה במבנים השונים של כתב הכמויות ישולם לו לפי המחיר הזול מבין המחירים של הסעיף הזהה כפי שמופיע לפחות באחד ממבני כתב הכמויות. 

00.02
תנאי עבודה מיוחדים 

א.
העבודה מתבצעת מעל ובתוך בית חולים קיים, בתוך ומעל מבנה פעיל, אשר יעודו לספק 24 שעות ביממה טיפול רפואי ושרותי אשפוז, ברמה הגבוהה ביותר.


כמו כן, חלק מהעבודות כרוך בהתחברות למערכות קיימות ושינוי במערכות קיימות. באופן מיוחד יקפיד הקבלן על תיאום מועדי הפסקה ו/או ניתוק המבנה ממערכות ההזנה השונות כגון: מים, חשמל, ביוב, תקשורת וכו' אשר יתבצעו רק לאחר קבלת אישור בכתב מהמפקח.

ב.
 כל העבודות, לרבות השינוע והלוגיסטיקה של ההתארגנות בשטח חייבות להיעשות בתיאום מלא עם המפקח, על מנת שלא להפריע לפעילות בית החולים, הן בשטחים הסמוכים לאזורי העבודה, והן לפעילות השוטפת ובעיקר לחולים ולצוותים הרפואיים. כמו כן על הקבלן לתאם את עבודתו עם הנהלת מתחם ויצמן אשר היא הבעלים של השטחים הצמודים לאזור העבודה כולל החניון הנמתא מתחת לאזור העבודה . 
ג.
הקבלן נדרש לשים לב לעובדה כי העבודה בתנאים המצוינים מחייבת הערכות מיוחדת ומתן תשומת לב מיוחדת על מנת שההפרעה לחולים ולצוותים הרפואיים תהיה מזערית ככל האפשר.

ד.
העבודות המתוארות במפרט/חוזה זה כוללות גם כאלה הכרוכות ביצירת רעש, רעידות, עשן (חיתוך וריתוך), שינוע מכונות, התקנת צנרת ואביזרי צנרת וכו'.על על כן העבודה חייבת להעשות בתיאום הדוק, באישור המפקח, תוך הקפדה על השקט ומתן אפשרות להמשך הפעילות השוטפת.

ה.
על הקבלן להעמיד מכולה סגורה ומכוסה באופן קבוע. לא יורשה לקבלן להשתמש במעליות בביה"ח או חדרי המדרגות לצורך פינוי פסולת כלשהי מהפרוייקט.

ו.
על הקבלן לקחת בחשבון כי את אלה מעבודותיו הגורמות לרעש או מטרד אחר יצטרך לבצע בשעות לא מקובלות, בהפסקות וללא רצף, ובתיאום עם הפיקוח, כך שבהתארגנות נכונה יוכל להמשיך בעבודותיו בנתיבים אחרים.


כמו כן, על הקבלן להביא בחשבון בעת הכנת מחיריו כי המפקח רשאי להפסיק לאלתר עבודות הכרוכות ברעש או מטרד אחר, ולדחותן למועד אחר.

ז.
על הקבלן להקפיד בנוסף לאמור לעיל גם על שתי הנקודות כדלקמן:

1.
ברשות הקבלן ימצאו בכל עת אמצעי כבוי אש אמינים ומספקים, ועליו לתאם עם המפקח את הנוהל למקרה שתפרוץ אש כתוצאה מעבודותיו. בכל מקרה על הקבלן לפעול לפי הנחיות אחראי הבטיחות מטעם בית החולים והמפקח. 

על הקבלן לוודא כי עובדיו יודעים להפעיל את אמצעי הכבוי ביעילות, ולהשתמש באמצעים הנכונים (ולאו דווקא בהתזת מים בכל מקרה כזה) בעיקר אם מדובר בדליקות של מערכות חשמל.


בכל מקרה של ביצוע חיתוך צנרת או תעלות, ריתוך וכו' ימצאו בהישג יד 
אמצעי הכבוי המומלצים.

2.
על הקבלן להקפיד להשאיר את דרכי הכניסה לבית החולים, לבניינים, לחדרי מדרגות, לדלתות מילוט פנויים למעבר ונקיים ע"מ לאפשר מעבר בטוח ודרכי מילוט.

3. 
על הקבלן ליצור לעצמו דרכי גישה אל גג הבנין הקיים לצורך עבודות ולא להשתמש בחדרי המדרגות ומעליות בית החולים. 

4. 
על הקבלן לקחת בחשבון כי שטחי "הפיתוח " בבית החולים נמצאים מעל מרתפים פעילים . כל כניסת ציוד כבד, מנופים, העמדת מנופים וציוד חייבת לקבל את אישור המפקח. 
ח.
הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק אשר ייגרם לרכוש או לנפש כתוצאה מעבודה בלתי זהירה או נקיטת אמצעי זהירות ומניעה כמתואר לעיל.


כל הנזקים לרכוש או לגוף כתוצאה מביצוע ניתוקים או הפסקות ללא תיאום מראש, או גרימת נזקים כתוצאה מרשלנות, או מחוסר זהירות ושמירה על חוקי הבטיחות והגיהות בעבודה - יחולו על הקבלן בלבד, והוא יפצה את המזמין, עובדיו, החולים ובני משפחתם, קבלני משנה של הקבלן או של המזמין, נותני שירות וספקים וצדדים אחרים, במלוא הנזק הישיר והעקיף.


האמור לעיל חל גם על הפעלה מחודשת של מערכת אשר נותקה קודם לכן.

ט.
מודגש כי יתכן וחלק מעבודות ניתוק והתחברויות למערכות קיימות יתקיימו בשעות הערב והלילה, והקבלן לא יקבל על כך תוספת תשלום.

י.
עבור כל המתואר לעיל לא תשולם לקבלן תוספת, ועליו לכלול את ההוצאות הנוספות (אם תהיינה לדעתו) במחירי עבודתו.

00.03
גידור השטח וארגון האתר


הקבלן יקים בהיקף אזורי העבודה וההתארגנות שיוקצו לו, על חשבונו, גדר יציבה קשיחה ואטומה בגובה 2.0 מטר לפחות מפחי איסכורית חדשים. הגדר תוקם בגבולות אתר הבניה ותפורק עם סיום העבודות. הגדר תוחזק ע"י הקבלן במצב תקין כל משך הבניה.


הקבלן יגיש לאישור המפקח תרשים ארגון האתר הכולל מבנים קיימים, מבנים מוצעים, דרכי גישה, שערי כניסה ותואי הגדר.


מודגש כי קיימת אפשרות שעקב אופי העבודה (עבודה במספר קומות יחד ו/או בחלקי קומות), עבודות קבלנים אחרים או גורמים אחרים (חברת חשמל וכו'), תדרש הזזת הגדר או מבני העזר אשר בתחום האתר ומיקומם מחדש לרבות מערכותיהם.


עבודה זו תעשה על ידי הקבלן תוך 10 ימים וללא כל תשלום נוסף.


שטח ההתארגנות באתר העבודה יהיה אך ורק במקום שיקבע על ידי המפקח. על הקבלן לקבל אישור מראש בכתב מהמפקח למיקומם של המתקנים השונים.

הקבלן יהיה אחראי באופן מלא גם על גידור שטח עבודתו, והפרדתו משאר איזורי ביה"ח ומתחם ויצמן.  

00.04
ביצוע בשלבים


על הקבלן לקחת בחשבון כי העבודה תבוצע בשלבים כפי שיקבע המפקח וכי המפקח יהיה רשאי לקבוע סדר קדימויות בכל שלב לפי ראות עיניו.


הביצוע בשלבים ולפי עדיפויות לא יזכה את הקבלן בתוספת תשלום ולא ישמש עילה להארכת תקופת הביצוע.

00.05
שמירה


הקבלן חייב לדאוג לשמירה על הציוד, החומרים והמבנים. אם יקרה קלקול, אבידה או גניבה למבנים, חומרים, ציוד, כלים ומכשירים שהונחו ע"י הקבלן או בידיעתו בשטח המבנה, ישא הקבלן בכל ההפסד, ושום אחריות לא תחול על המזמין. על הקבלן לנקוט באמצעי הזהירות הדרושים.

00.06
הקמת מבנים ארעיים ושימוש במבנים קיימים


בנוסף לאמור במסמך ב', הקמתו של כל מבנה ארעי של הקבלן (כגון משרד, מחסן, חדר אוכל, שירותים וכו') טעונה אישור המפקח להקמה ולמיקום המדויק של כל מבנה. שימוש במבנים קיימים מחייב אישור בכתב של המזמין.


00.07
מים וחשמל


המזמין ירשה לקבלן להשתמש בחשמל ומים לצורך ביצוע העבודה ולהתחבר לצורך כך לרשתות הקיימות של החשמל והמים במקום, אולם הדבר ייעשה לפי התנאים הבאים:

א.
ההתחברויות תעשינה במקומות שיקבעו על ידי המפקח ולפי התנאים שיקבעו על ידו כולל מונים מתאימים.
ב.
כל ההוצאות עבור השימוש השוטף במים וחשמל וכן של התקנת ההתחברויות ושל הסרתן בתום ביצוע העבודה והחזרת המצב לקדמותו, תחולנה על הקבלן בלבד.

ג.
המזמין לא יהיה אחראי עבור הספקה בלתי מספקת או בלתי סדירה, הפסקות או תקלות באספקת המים והחשמל. על הקבלן לעשות מראש, על חשבונו, סידורים מתאימים (כגון מיכלי מים וגנרטור להספקה עצמית) למקרה של תקלות, כדי שעבודתו לא תיפסק.

ד.
תקלות כנ"ל לא תשמשנה עילה להארכת זמן הביצוע ולתביעה כלשהיא מצד הקבלן.


מודגש בזאת, כי כל ניתוק ו/או התחברות למערכת קיימת תעשה רק לאחר אישור מראש ובכתב מהמפקח!!!

00.08
תנועה בשטח המזמין


נתיבי התנועה בשטח המזמין אל מקום העבודה וממנו ייקבעו מזמן לזמן ע"י המפקח. כלי רכבו של הקבלן וכל העובדים מטעמו ינועו אך ורק בנתיבים אלו.


חוקי ונהלי התנועה בשטח המזמין יחולו על הקבלן והעובדים מטעמו והקבלן מתחייב לציית לכל הוראות המזמין בענין זה. הקבלן מתחייב לשמור על שלמות נתיבי התנועה שנקבעו לו ויתקן על חשבונו כל נזק שיגרם להם בגין שימוש הקבלן כגון נזק מרכב זחלי, גרירה, שפיכת בטון, פיזור חומר וכיו"ב.

00.09
שטח העבודה


תשומת לב הקבלן מופנית לכך שנוכחות הקבלן וכל הפועלים מטעמו מוגבלת לתחום העבודה ולנתיבי התנועה כפי שיוגדרו ע"י המפקח.

00.10
שירותים מהמזמין ולינת פועלים באתר


לא תינתן לקבלן אפשרות להשתמש בשירותי המזמין כגון: אוכל, מקלחות ושירותים סניטריים, טלפון, לינה וכיו"ב.


מודגש בזאת כי לינת פועלים באתר אסורה.
00.11
בקורת העבודה
א.
הקבלן חייב להעמיד, על חשבונו, לרשות המפקח את כל הפועלים הכלים והמכשירים הנחוצים בשביל בחינת העבודות, למפקח תהיה תמיד הרשות להכנס למבנה, או למקום העבודה של הקבלן, או למקומות עבודה אחרים, בהם נעשית עבודה בשביל המבנה.

ב.
המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסה של עבודה, אשר לא בוצעה בהתאם לתכניות או להוראותיו והקבלן חייב לבצע את הוראות המפקח תוך התקופה שתקבע על ידו.

ג.
המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה, הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה במבנה. וכמו כן יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר - נוסף לבדיקות הקבועות בתקנים הישראליים. הקבלן לא ישתמש בחומר שנמסר לבדיקה בלי אישור המפקח.

ד.
המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או חלק ממנה, או עבודה במקצוע מסויים, אם לפי דעתו אין העבודה נעשית בהתאם לתכניות, המפרט הטכני או הוראות המפקח. בהפסקה לא תהיה עילה לתביעה כספית כלשהי או לשינוי במועד מסירת העבודה.

ה.
המפקח יהיה הקובע היחידי והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים, לטיב העבודה ולאופן ביצועה.

ו.
הקבלן יתן למפקח הודעה מוקדמת בכתב לפני שהוא עומד לכסות איזו עבודה שהיא בכדי לאפשר לו לבקרה ולקבוע לפני כיסוייה את אופן הבצוע הנכון של העבודה הנדונה. במקרה שלא תתקבל הודעה כזאת רשאי המפקח להורות להסיר את הכיסוי מעל העבודה, או להרוס כל חלק מהעבודה על חשבון הקבלן.

ז.
בחירת קבלני המשנה תאושר על ידי המפקח. למפקח הזכות לדרוש מן הקבלן להחליף את קבלן המשנה במקרה שעבודתו לא מתבצעת לשביעות רצונו המלאה. החלפת קבלן משנה לא תהיה עילה לעכוב כלשהו בעבודה או תשלום כלשהו.

ח.
השגחת המפקח על ביצוע העבודה אינה גורעת מאחריותו המלאה של הקבלן לביצוע העבודה לפי כל תנאי ההסכם.
00.12
הגנה בפני נזקי אקלים


במהלך כל זמן ביצוע העבודות השונות ינקוט הקבלן בכל האמצעים הדרושים להגנת המבנה/העבודה, הציוד, הכלים והחומרים בפני השפעות אקלימיות לרבות גשמים, רוח, אבק, שמש וכו'.



כל אמצעי ההגנה יינקטו על-ידי הקבלן, על חשבונו הוא, והכל באופן ובהיקף שיהיו לשביעות רצונו המלאה של המפקח.


כל נזק שייגרם לעבודות גם אם נקט הקבלן בכל האמצעים הדרושים אשר אושרו ע"י המפקח, יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו בהתאם להוראות המפקח ולשביעות רצונו המלאה.


להסרת ספק, מודגש בזה, כי עיכובים בעבודה הנגרמים עקב תנאי מזג אוויר, לרבות גשמים, לא ייחשבו ככוח עליון.

00.13
אחריות למבנים ומתקנים קיימים


הקבלן יהיה אחראי לשלמות מבנים ומתקנים קיימים באתר העבודה ובדרכי הגישה אליו ויתקן, על חשבונו, כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה. 


הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות כדי למנוע נזק או פגיעה באנשים, במבנים, במתקנים ובתכולתם וישא באחריות מלאה לכל נזק או פגיעה כאמור.


יינקטו צעדים חמורים נגד הקבלן, אם יגרום לנזק מבלי להודיע עליו. הקבלן מצהיר בזאת כי הוא מקבל על עצמו אחריות מלאה לנזק שייגרם לאותם מבנים ומתקנים קיימים ומתחייב לתקנם על חשבונו לשביעות רצון המפקח ולשאת בכל ההוצאות הישירות והעקיפות שנגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל.

00.14
תיאום ושירותים לגורמים אחרים 



הקבלן יתן, ללא תמורה נוספת, שרותים לגורמים אחרים כגון: חברת בזק, חברת החשמל, קבלנים עצמאיים מטעם המזמין לעבודות במבנה אשר אינן כלולות במכרז/חוזה זה, עובדי תחזוקה של המזמין וכל גורם אחר שיורה עליו המפקח. השרותים שעל הקבלן לתת לגורמים אחרים יהיו לפי המפורט בסעיף 40 לחוזה המתייחס לקבלנים מסונפים , למרות שהגורמים והקבלנים העצמאיים אינם קבלנים מסונפים לענין חוזה זה. 
00.15
תגבור קצב העבודה


יחליט המפקח, לפי סעיף 12.13 לחוזה , כי התפוקה אינה מספיקה כדי לעמוד בלוח הזמנים, הוא יוכל ע"י הוראה בכתב להורות לקבלן להגביר קצב בצוע העבודה ע"י:

-
הבאת ציוד נוסף בכמות וסוגים לפי קביעת המפקח.

-
הגדלת כמות העובדים לסוגיהם השונים.

-
עבודה בלילות וימי מנוחה, ולעשות כל דבר שהתנאים יחייבו כדי למנוע חריגה מהזמנים המוקצבים.


רואים את הקבלן כמי שלקח בחשבון בעת הגשת הצעתו את כל הדרוש כדי לעמוד בלוח הזמנים, לרבות האמור לעיל, הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת או פיצויים בגין: תגבור הציוד, תגבור כוח אדם, עבודת שעות נוספות בלילות ובימי מנוחה וכיו"ב.


במקרה של צורך בעבודה של שעות נוספות, שעות לילה ובימי מנוחה, יהיה על הקבלן לדאוג בעצמו ועל חשבונו להשגת ההיתרים הדרושים בקשר לעבודה בשעות מיוחדות כנ"ל.

00.16
משרד למפקח- לא יוקם משרד למפקח. 
00.17
כוח אדם
א.
הקבלן מתחייב להעסיק במשך כל תקופת הביצוע  מנהל עבודה מוסמך, מקצועי, מנוסה, ומומחה לעבודות המתוארות במפרט זה. לא יאושר לבצע כל סוג שהוא של עבודה ללא נוכחות רצופה של מנהל העבודה מטעם הקבלן. מנהל עבודה יימצא באופן קבוע באתר העבודה (מדי יום, למשך כל היום, ובמשך ביצוע כל עבודה שהיא בפרוייקט). מנהל העבודה יקבל הוראות מהמפקח. המפקח רשאי לבקש החלפת מנהל עבודה באם ימצא כי אינו מתנהג כראוי או אינו מתאים לתפקידו. במקרה ותידרש החלפת מנהל העבודה, תתבצע ההחלפה תוך 5 ימים מיום הודעת המפקח.

ב.
הקבלן יעסיק באתר העבודה בקביעות ובמשך כל תקופת הביצוע לצרכי התאום והפיקוח על העבודה, מהנדס מקצועי, מנוסה ומומחה בעבודות המתוארות במפרט וכתב הכמויות זה. מהנדס זה יהיה רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים, וישהה באתר במשך כל תקופת הביצוע, באופן יומיומי וקבוע. המפקח רשאי לבקש החלפת המהנדס הנ"ל, באם ימצא כי אינו מתנהג כראוי או אינו מתאים לתפקידו. במקרה זה, תבוצע ההחלפה תוך 10 ימים מיום הודעת המפקח.

ג.
הקבלן מתחייב לספק את כל העובדים הדרושים לביצוע העבודות, את ההשגחה והפיקוח עליהם, אמצעי תחבורה, ניהול האתר וכל דבר אחר הכרוך בעבודתם כשהם נתונים לפיקוחו, מרותו והשגחתו במישרין או באמצעות באי כוחו המוסמכים. הקבלן ינקוט בכל הצעדים האפשריים כולל העסקתם של פועלים זרים מחו"ל ובלבד שלא ייגרם שום פיגור בקצב התקדמות העבודה בהתאם ללוח הזמנים של הפרוייקט ושלבי הביניים של לוח הזמנים.

ד.
שום בעיה הכרוכה בהעסקתם של הפועלים השונים לא תתקבל כעילה לעיכובים ולפיגור בקצב העבודה ו/או ככוח עליון וכד'.

ה.
עבור כל העובדים הדרושים כמפורט לעיל לא יקבל הקבלן כל תשלום שהוא ועלותם תהיה עליו.

00.18
אישורים לדוגמאות ודגימות


כל הפריטים, הציוד, תכניות, דוגמאות של מוצרים קנויים וכיו"ב, שעבורם נקבע כי יבוצעו לפי בחירת המפקח וכן כל דוגמא אחרת שתידרש על ידי המפקח - יוגשו למפקח, לא יאוחר מאשר חודש לפני התאריך שנקבע להתחלת הבצוע של העבודה שעבורה דרוש האישור לדוגמא.


הקבלן יידרש ע"פ הנחית המפקח להביא לאתר מספר דגימות מהחומרים ולהכין דוגמאות מעבודות הגמר בבנין והפיתוח, ע"פ התכניות, המפרטים וכתב הכמויות.


החומרים והעבודות הנ"ל יכללו גם את האלטרנטיבות השונות, בין שהן מופיעות ובין שאינן מופיעות בכתב הכמויות והמפרטים.


הקבלן יזמין את החומרים ויתחיל בעבודות רק לאחר שהמפקח אישר לו בכתב ביומן העבודה לגבי העבודות והחומרים האלה.


על הקבלן לבצע, על חשבונו, בדיקת דגימות ודוגמאות במעבדות מוסמכות ולפי הוראות המפקח ולמסור למפקח את תוצאות הבדיקה. הוצאות בדיקה חוזרת של מוצר שנפסל בבדיקה קודמת יחולו על הקבלן בנוסף לנ"ל.


הכנת הדוגמאות ואספקתן, כולל האלטרנטיבות, לא יחייבו את המזמין להאריך את תקופת הביצוע המקורית מעבר למה שנקבע בחוזה.


לא ישולם לקבלן בנוסף עבור הטיפול המיוחד בהכנת הדוגמאות ואספקת הדגימות ו/או בפרוקן, והם יכללו ביתר סעיפי הכמויות והמחירים הרגילים.
00.19
חומרים וציוד


החומרים, המכונות, המכשירים וכל ציוד אשר יופעל ע"י הקבלן למטרת ביצוע העבודה, יהיה בהם כדי להבטיח את קיום הדרישות לגבי טיבה ואיכותה. כל החומרים שישמשו לעבודה יהיו חדשים ובאיכות מעולה. הציוד יסופק ויוחזק במצב תקין וסדיר, יש להביא בחשבון את חלקי החילוף ו/או הכלים הרזרביים הדרושים במקרים של תקלות מכניות. ענין זה חל במיוחד על ציוד לעבודות המחייבות רציפות של ביצוע.


חמרים וציוד אשר לדעתו של המפקח אין בהם כדי להבטיח את טיב העבודה בהתאם לדרישות המפרט או קצב התקדמות בהתאם ללוח הזמנים שנקבע, או שאינם במצב מכני תקין, יסולקו ממקום העבודה ע"י הקבלן ועל חשבונו, ויוחלפו בציוד וחמרים אחרים המתאימים לדרישות.


לא יוחל בשום עבודה עד שכל הציוד והחמרים הדרושים לביצוע אותה עבודה יימצאו במקום בכמות ובאיכות הדרושים לפי ההסכם ולשביעות רצון המפקח.

00.20
עמידה בתקני אש וביצוע אינטגרציה 

מובהר בזאת שעל הקבלן מוטלת האחריות לוודא שכל חומרי הגמר (בדגש על תקרות תותבות, קירות וריצופים למיניהם), שיסופקו על ידו למיבנה עומדים בתקן ישראלי 921 (חלק 4). הקבלן יידרש להעביר אישור על כך (כולל הצגת תעודות מכון התקנים).


על הקבלן לתאם ולבצע אינטגרציה מלאה של המערכות לפי הנחיות יועץ הבטיחות ומכון התקנים . כל העבודה והטיפול בנושא אינטגרציה וקבלת אישור מכון התקנים על התאמת האינטגרציה להנחיות הבטיחות חלה על הקבלן ועל חשבונו ולא ישולם עבורה בנפרד. 

כל הנדרש לעמידה בתקנים ובדרישות המפורטות לעיל הינו באחריות הקבלן ועל חשבונו. 

בנוסף לנ"ל, להלן רשימת אישורים שבאחריות הקבלן להשיג, ולהציג למפקח עם תום עבודות הבניה בפרוייקט (כתנאי לאיכלוס הפרוייקט, ולקבלתו):

· אישור מעבדה מוסמכת על תקינות מערכות גילוי אש עפ"י תקן 1220.
· אישורים לפי תקן 921 ותקן 755 לכל חומר המוכנס לבנין.

· אישור מעבדה מוסמכת על תקינות מערכות כיבוי אוטומטי בגז בלוחות חשמל עפ"י תקן 2001 NFPA
.

· אישור מכון התקנים – תגובות בשריפה של חומרי בניה – ת"י 921 / 755 / 931. האישור הנ"ל יוגש ביחס לכל חומרי הגמר (לרבות ציפויים וכיסויים) שיותקנו במיבנה, כדי להראות שהם מתאימים לשימוש בסוג המיבנה הנדון. 
· אישור מכון התקנים – התאמה לתקן 1001 – מערכות מיזוג אויר ושיחרור עשן על כל חלקי התקן.
· אישור על תקינות מערכת הספרינקלרים במיבנה עפ"י תקן 1596.
· אישור מכון התקנים להתאמת מכללי דלתות אש / עשן לדלת האב טיפוס, כפי שנדרש בתקן ישראלי 1212 חלק 1, מאי 2003. 
· אישור מכון התקנים שדלתות אש (על כל המכלולים שלהן) הותקנו כנדרש בתקן ישראלי 1212 חלק 1, מאי 2003. 
· תעודת בדיקה והיתר חיבור מתקן חשמל למתח, עפ"י חוק החשמל ותקנותיו. 
· אישור מעבדה מוסמכת על על תאורת חירום ושילוט מואר, עפ"י תקן 20 חלק 2.22
· אישור התקנת מערכת הכריזה לפי מפרט 160 של משטרת ישראל. 
· אישור מעבדה מוסמכת על כך שהתקרות המונמכות בפרוייקט הותקנו בהתאם לתקן ישראלי 5103 (חלקים 1,2,3).  ותקרות גבס ומחיצות גבס לפי תקן 1924 . 
· אישור ממכון התקנים על אינטגרציה  בין מערכות חרום. אישור זה כולל נהול וארגון כל הקבלנים הנדרשים להכנת המערכות לבדיקת האינטגרציה לרבות קבלנים העובדים ישירות מול בית החולים. כל הטיפול בהכנת המערכות לבדיקה ,הזמנה ונוכחות בבדיקה , תיקון ליקויים במידה ויהיו עד לקבלת אישור סופי ו"נקי" ללא הערות ממכון התקנים חלה על הקבלן באחריותו ועל חשבונו

תעודות הבדיקה הנ"ל תהיינה ללא כל הערות שהן, ועל הקבלן לדאוג למלא אחר כל הוראות הבודקים השונים, עד להשגת תעודה המאשרת באופן מושלם ומוחלט וללא הערות את המערכת הנבדקת.


הגשת כל התעודות הנ"ל, במתכונת המפורטת לעיל, הינה תנאי לתשלום חשבון סופי לקבלן! הפרוייקט לא ייחשב כמושלם עד להצגת כל האישורים הנ"ל כנדרש לעיל. 

00.21
תוכניות עדות (AS MADE) ומסמכים הנדרשים במסירת העבודות

על הקבלן להגיש, עם סיום עבודתו, שלושה סטים של תוכניות עדות (AS MADE) מעודכנות לפי הביצוע וכן הוראות הפעלה, תעודות אחריות, תעוד בדיקות, מפרטים טכניים, קטלוגים וכו' של חומרי הבניה, מערכות התברואה, חשמל, תקשורת, גילוי וכיבוי אש, מיזוג אוויר וכל חלק בניין אחר שיידרש במסמך ממסמכי החוזה, עליו להגיש תוכניות עדות או מסמכים אחרים.


תוכניות העדות תהיינה ממוחשבות ומעודכנות ביחס לקובץ המקורי, על פיו בוצעה העבודה. הגשת התוכניות האלה היא תנאי להשלמת העבודה. לא תשולם תוספת מחיר עבור תוכניות אלה והן לא תוכלנה לשמש כבסיס לתביעות כספיות של הקבלן על שינויים בעבודות אשר לא אושרו ע"י המפקח בעת הביצוע. בנוסף, על הקבלן להגיש למפקח קבצים ממוחשבים ומעודכנים AS MADE של כל התוכניות שנמסרו לו לביצוע.
00.22
נקוי אתר הבנין


הקבלן יבצע וישא בהוצאות לנקוי אתר הבנין מדי שבוע ו/או בתוך יומיים מקבלת הוראה לניקוי מהמפקח, ובגמר כל העבודות, מכל פסולת, אשפה, אדמה וחומרים מיותרים אחרים וימסור למזמין את אתר הבנין ואת סביבתו הסמוכה נקיים, לשביעות רצונו של המזמין. 


פינוי הפסולת מהקומה יתבצע אך ורק ע"י שרוול לתוך מכולה סגורה ומכוסה באופן קבוע!


לפני מסירת הפרויקט למזמין, הקבלן ישפשף וינקה את כל הרצפות והמרצפות, ינקה את כל הדלתות והחלונות, יוריד כל כתמי צבע ונוזלים אחרים וכן סימנים ועקבות לכלוך אחרים מחלקי העבודה. עליו להשאיר את כל העבודות מושלמות ואת הבנין מוכן לשימוש מיידי.. הקבלן יסלק את כל המחסנים והצריפים הארעיים בגמר העבודה ויסתום  בורות וכו', ויחזיר את מצב המקום לקדמותו, כולל הגינון.

הפסולת תסולק על ידי הקבלן ועל חשבונו למקום שפך מאושר ע"י הרשויות המוסמכות לרבות תשלום אגרות הטמנה , לכל מרחק שהוא. הקבלן יהיה אחראי להשגת האישורים מן הרשויות המוסמכות לגבי שפיכת הפסולת וישא בכל נזק או קנס שיוטלו עקב שפיכת הפסולת במקום שלא אושר על ידי הרשויות כאמור לעיל.

00.23
ביצוע בקשתות, שיפועים וכדומה


מחירי היחידה, אותם ינקוב הקבלן לעבודות נשוא חוזה זה, יהיו תקפים גם לגבי כל העבודות והמוצרים שיסופקו ו/או יבוצעו בשטחים משופעים ו/או בעלי צורה גיאומטרית מיוחדת דוגמת אלכסונים, קשתות וכדו' - זאת אפילו אם אין עובדות ועבודות אלו מוזכרות במפורש בתיאור של הסעיפים בכתב הכמויות.


מודגש בזאת, שבגין עבודות ומוצרים בעלי צורה ו/או אופי כנ"ל לא תשולם כל תוספת כספית מעבר לנקוב בכתב הצעת הקבלן, אלא אם צוין הדבר בפירוש כסעיף נפרד בכתב הכמויות. העבודות, שלגביהן לא תהיה מצוינת התייחסות כלשהי לנושא דנן (קרי - צורות גיאומטריות מיוחדות, שיפועים וכדומה), רואים את מחירי היחידה, אותם נקב הקבלן בכתב הצעתו, ככוללים גם את הצורך בביצוע כנדרש, וזאת ללא כל תוספת כספית לקבלן.

00.24
ביצוע עבודות תגמיר על בטון, גבס, טיח וכו'


בכל אותם הסעיפים בכתבי הכמויות בהם לא צוין במפורש שעבודת תגמיר זאת או אחרת (דוגמת חיפוי קרמיקה, צבע וכדו') תבוצע על סוג מסוים של רקע, על הקבלן לבצע (במסגרת אותו סעיף כמויות) את עבודת התגמיר על כל רקע כנדרש (דוגמת בטון, גבס, טיח וכו') ללא כל שינוי במחיר היחידה שנקב בכתב הצעתו, וזאת אפילו אם סוג הרקע עליו יש לבצע את העבודה, אינו מוזכר כך במפורש.


00.25
כלליות וזהות מחירי כתב הכמויות


מחירי היחידה שבכתב הכמויות בהן נקב הקבלן הנן זהים לכל העבודות מאותו סוג גם אם בוצעו בזמנים שונים ובמקומות שונים בבניין, בכמויות שונות ומידות שונות. מודגש בזאת שעל הקבלן לרשום מחירים זהים בסעיפים זהים בפרקים שונים.


בכל מקרה של סתירה, המחיר הזול יקבע לכל הסעיפים.

00.26
חוזר משרד הבריאות מס' 177 - פרקים: 2, 3, 5 (14.11.94)


מבוא - ההנחיות והנהלים המפורטים להלן, במסגרת חוזר זה, מיועדים למניעת כל נזק לאדם ורכוש בעבודות הכרוכות בניתוק מערכות פעילות, ביצוע שינויים בהן, התחברות אליהן, אחזקתן והפעלתן מחדש.


מסמך זה מפרט, בנוסף, כללים ונהלים לגיבוי מערכות חמצן, בדיקתן ואחזקתן.


פרק 2 -
ניתוק/חיבור קוים ומערכות


אסור בהחלט לנתק/לחבר מערכות וקוים פעילים ללא התראה מוקדמת, אישור הפיקוח בכתב וללא נקיטת כל אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים.

2.1
האיסור מתייחס למערכות חשמל ופיקוד, חמצן וגזים אחרים, מים, ביוב, דלק, תאורה, קיטור, מיזוג, אוורור, וכל מערכת אחרת שניתוקה או חיבורה בצורה בלתי מבוקרת עלול לגרום נזק לאדם ולרכוש.

2.2
הניתוק והחיבור ייעשו אך ורק לאחר קבלת אישור ממונה מוסמך מטעם בית החולים ובנוכחותו.

2.3
הניתוק/החיבור מותנה בהכרה מלאה של פרטי המערכת, מהלך הקווים תכולתם וההשלכות של ניתוקם/חיבורם.

2.4
הניתוק/החיבור ייעשו לאחר נקיטת האמצעים הבאים:

-
ארגון אספקה חילופית או אמצעי גיבוי.

-
תיאום מראש עם כל הגורמים הקשורים (מינהלה, סיעוד) והודעה חוזרת מייד לפני הניתוק/החיבור.

00.27
התקשרות עם מעבדה מאושרת (כדוגמת "מכון התקנים") לבדיקות איכות ביצוע עבודה ובדיקות איכות ואיפיון חומרים לפי סעיף 45.4 בחוזה . 

00.28
נוהל קבלת מתקנים וציוד


תהליך הקבלה
א.     מועד קבלת המתקן יקבע בין מנהל הפרוייקט לקבלן.

2.      שבועיים לפני מועד הקבלה יעביר הקבלן לידי מנהל הפרוייקט את כל המסמכים הטכניים הקשורים למתקן. פרוט המסמכים ראה בסעיפים לעיל.
3.     במקרים שחלק מהאינפורמציה הטכנית נמצא אצל המזמין, היועץ או גוף אחר ואין לקבלן שליטה על המסמכים האלה, יהיה זה תפקידו של מנהל הפרוייקט לרכז את כל החומר האמור ולהעבירו לידי המזמין.

4.     בעת הקבלה יהיו נוכחים: מנהל הפרוייקט, נציג המחלקה הרלוונטית במינהל/רפרנט מקצועי (בהתאם להחלטת מנהל המחלקה), נציג הקבלן, המתכנן, מהנדס / מנהל האחזקה של המוסד. בקבלה טרום סופית חלה חובת השתתפות על מנהל המחלקה הרלוונטית.
5.     אם נבדק המתקן ונמצא עומד בכל הדרישות, תהווה בדיקה זו הקבלה הסופית.

6.      אם נבדק המתקן ונמצא שקיימים פרטים הדורשים תיקון, יקבע מועד להשלמת התיקונים ותאריך לבדיקה נוספת של הפרטים הנ"ל. אם בבדיקה הנוספת יקבע כי בוצעו התיקונים בהתאם לדרישות, תהווה הבדיקה הנוספת את הקבלה הסופית.

00.29
בחירת קבלני המשנה

1.
מודגש כי למזמין\למפקח נתונה זכות בלעדית לאשר (או לא לאשר) קבלני משנה, לפי רשימה שיגיש הקבלן הראשי לאישור המזמין\המפקח.


כל קבלני המשנה יוגשו לאישור המזמין ,קבלני המשנה האחרים יוגשו לאיושור המפקח.
2.
הליך אישור קבלן משנה :

א.
כל קבלני המשנה חייבים לעמוד בתנאי הסף להלן:

1)
קבלן רשום בפנקס הקבלנים, אשר הינו בעל הסיווג הנדרש לביצוע עבודות בהיקף אותו מבקש הקבלן הראשי לבצע באמצעות קבלן משנה זה באותם מקצועות החייבים ברישום.

2)
נסיון של לפחות 5 שנים, בעבודות זהות או דומות לעבודות אותן מבקש הקבלן לבצע באמצעותם.
ב.
רשימת קבלני המשנה המוצעים יש לצרף את הנתונים המפורטים להלן, לגבי כל קבלן משנה בנפרד:

1).
פרופיל חברה.

2).
שמות פרוייקטים שביצע הקבלן, אשר זהים בהיקפם ובמורכבותם לעבודה המפורטת במכרז זה.


לגבי פרוייקטים אלה, יש לציין את שם המתכנן, שנת התכנון והביצוע, שם האחראי הראשי לאחזקה (בצרוף מספר טלפון), ולצרף המלצות כתובות מבעלי התפקידים הנ"ל ביחס לתיפקוד המערכות בפרוייקטים אלה.

3) 
שאר קבלני המשנה שאינם קבלני מערכות יוגשו לאישור המפקח.

4)
לפני אישור קבלן משנה, המזמין/המפקח שומר לעצמו את הזכות להיפגש עם קבלני המשנה שיוצעו על ידי הקבלן, על מנת להתרשם מהנסיון והמקצועיות של הקבלנים המוצעים.


  יצויין כי ההחלטה בדבר עמידתו של קבלן מסויים בתנאי הסף המפורטים לעיל, מסורה לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין/המפקח, ועל הקבלן להביא זאת בחשבון לפני הגשת הצעתו למכרז זה.

ג. דרישות מקבלן החשמל שיבצע את העבודה בפרויקט. 

קבלן החשמל חייב לעמוד בכל אחת מהדרישות שתוצגנה להלן:

1.  בעל סיווג א-3.

2. מקצוע 160, 250.

3. 9002ISO   בתוקף בעת הגשת ההצעה.

4. הצהרה, בחתימת רו"ח, הקובעת שבחברה מועסקים לא פחות מ-15 עובדים חשמלאים (בעלי רישיון חשמלאי מוסמך ומעלה) שעובדים בעבודת התקנות שטח (לא מנהלים).

     2 מנהלי עבודה בעלי רישיון חשמלאי ראשי וחשמלאי בעל רישיון חשמלאי מהנדס.

5. כל קבלן שייבחר חייב להציב צוות קבוע של עובדים בבית החולים כולל עובד ברמת  מנהל פרויקטים.

6.  הצוות של הקבלן יימנה לפחות 4 עובדים קבועים (מאלה הרשומים במצבת העובדים  השכירים בחברה) + מנהל פרויקטים.

7. מנהל העבודה באתר חייב להיות בעל תעודת "נאמן בטיחות בעבודה" של המוסד לבטיחות וגהות או כל מוסד מוכר אחר שיאושר ע"י בית החולים.

8. לקבלן ניסיון מוכח של ביצוע 2 מחלקות אשפוז פנימיות   בשלוש השנים האחרונות.
9. המזמין שומר לעצמו את הזכות לפסול קבלן עקב תלונות קודמות ו/או אי עמידה בתנאי חוזים קודמים מול המרכז הרפואי.

מודגש כי לא ניתן יהיה להתחיל בעבודות קבלני המשנה ללא אישור בכתב מהמפקח, בדבר הקבלן המאושר לעבודות אלה בפרוייקט זה, שייבחר לפי ההליך המצויין לעיל.

מובהר בזאת כי אם בתוך חודש מיום קבלת צו התחלת עבודה, לא יוגש לאישור המפקח קבלן מישנה שעומד לדעתו הבלעדית בכל תנאי הסף הנ"ל, יוכל המזמין לבצע התקשרות עם קבלן מישנה אחר, לבחירתו הבלעדית של המזמין. במקרה זה, הקבלן הנ"ל יהיה קבלן מטעם המזמין בתוך שטח העבודה, וכל עלויות העסקתו ועלויות ביצוע עבודתו יופחתו מדי חודש מן החשבונות השוטפים של הקבלן הזוכה במכרז זה, בתוספת 15% הוצאות משרדיות.

מודגש כי על הקבלן לתת תשומת לב רבה להוראות סעיף זה על כל האמור בו, שכן המפקח יקפיד לבצע באופן דקדקני את הליך אישור קבלני המשנה, כמפורט לעיל.

00.30
תכולת מחירים


מודגש בזאת שכל האמור במפרט הכללי (מסמך ג'), בתנאים הכלליים המיוחדים (מסמך ג'-1), במפרט המיוחד (מסמך ג'-2) ובתוכניות, לרבות כל פרט ו/או הוראה המצויינים במסמכים הנ"ל ובשאר מסמכי החוזה ושלא נמדדו בסעיף נפרד בכתב הכמויות, כלול בהצעת הקבלן באופן כללי ובמחירי היחידה שבכתב הכמויות, ולא תשולם תוספת עבור כל הנדרש במסמכים הנ"ל. יימדדו אך ורק עבודות שלגביהן מופיע סעיף נפרד בכתב הכמויות.


כמו-כן, מובהר שכל מחיר שניתן לסעיף בכתב הכמויות כולל עלויות אספקה והתקנה מושלמים של הפריט הנדון באותו סעיף בכתב הכמויות, וכי המחיר כולל את כל העלויות הנילוות הישירות והעקיפות לכך (לרבות: הובלה, אחסנה, מיסים, מכסים, הדרכה, אחריות, וכל עלות אחרת הדרושה לביצוע אספקה והתקנה מושלמים של העבודה המוגדרת בכתב הכמויות). 


______________



____________________

 
          תאריך




חתימת הקבלן
מסמך ג'-2 - מפרט מיוחד ואופני מדידה מיוחדים

(המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה)

פרק 02  -  עבודות בטון יצוק באתר

02.01 עבודות הבטון הכלולות במכרז הן עבודות בתוך הבנין הקיים כולל  חגורות , עמודי קשר  בקירות בניה וכו' .

02.02
סוג הבטון

סוג הבטון, אם לא צוין אחרת באחד ממסמכי החוזה, יהיה ב-30  דרגת חשיפה 2.

02.03
תנאי בקרה

תנאי בקרה נדרשים לכל סוגי הבטון יהיו תנאי בקרה טובים.

02.04
שומרי מרחק

בהמשך לאמור בפרק 02 של המפרט הכללי לעבודות בטון יצוק באתר, שומרי מרחק, לכל סוגי הבטון, טעונים אישור מוקדם של המהנדס לגבי החומר, הכמות והצורה.

02.05
הכנות ליציקה

על הקבלן לדאוג כי בזמן היציקה לא יחדרו מים לקומה למטה .

א.
על הקבלן להודיע למהנדס בכתב על מועדי היציקה המוצעים על ידו, לפחות 48 שעות לפני היציקה ולקבל אישור המהנדס ליציקה באותו מועד.

ב.
הקבלן לא יזמין בטון לאתר אלא רק לאחר שקיבל אישור ליציקה מטעם המהנדס.

02.06
דיוק בעבודה
סיבולות
א.
דרגת הסיבולת הנדרשת, אם לא צוין אחרת באחד מסמכי החוזה, תהיה 6 לפי טבלת הדרגות בת"י 789 (חלק 1).

ב.
דרגת הסיבולת לטפסות פלדה תהיה 5 לפי טבלת הדרגות בת"י 789 (חלק 1).

ג.
הסטיה מותרת, אם לא נכתב להלן אחרת, תהיה מחצית ערך הסיבולת, כמפורט לעיל (לפלוס או למינוס).

02.07
כיסוי הברזל בבטון

כיסוי הברזל בבטון בסעיף זה מתייחס לעובי הבטון עד הברזל הקרוב ביותר לפני הבטון. העוביים המזעריים של שכבת הבטון על הברזל יהיו כדלקמן (אלא אם נתנה הוראה אחרת במסמכי החוזה).

א.
4 ס"מ בכל רכיבי הבטון הנמצאים בתוך המבנה.

יצירת הכיסוי הנדרש יעשה תוך שימוש באביזרי פלסטיק קשיח או שומרי מרחק מבטון. שומרי המרחק לכל סוגי היציקות קירות, תקרות וקורות טעונים אישור מוקדם של המהנדס לגבי החומר הכמות והצורה.

02.08
פלדת הזיון
א.
מוטות הזיון יהיו מוטות פלדה עגולים רגילים או פלדה מצולעת מסוג פ-500 או רשתות מרותכות , כמצוין בתוכניות שיתאימו לדרישות התקנים הישראליים העדכניים ללא כל סטיות שהן. מוטות הפלדה שיסופקו מכל סוג שהוא יהיו ישרים בהחלט. קוטר המוטות יהיה מ - 8 מ"מ ועד25 מ"מ ובאורכים עד 12 מ' לפי המסומן בתכניות.

ב.
על הקבלן להקפיד במיוחד על מיקום מוטות הזיון המשמשים "קוצים" העולים מעל מפלס התקרות.

ג.
המחירים כוללים הכנת רשימות ברזל מפורטות ע"י הקבלן שיוגשו לאשור ובדיקה לצורך ההתחשבנות. על הקבלן לקחת בחשבון כי המזמין/המתכנן לא יספק רשימות ברזל בנפרד וכל הנושא של הכנת הרשימות הוא באחריותו ועל חשבונו.

02.12
אופני מדידה ותכולת מחירים

לפי המופיע בכתב הכמויות .

פרק 05 : עבודות איטום 







‏










איטום רצפת חדרים רטובים 
סעיף זה כולל את כל שטחי רצפות החדרים הרטובים, שירותים, אמבטיות, שטיפת כלים, שטיפת עגלות, חדר סירים, אשפה, ניקיון וכד'.

על גבי רצפת הבטון, לפני בניית הקירות, בהיקף החדר ומתחת למחיצות הפנימיות  יש לצקת חגורת בטון, לצורך יצירת "אמבטיה אטומה". רוחבה של החגורה יהיה בכ-1 ס"מ קטן יותר מרוחב הקיר המתוכנן.

פני בטון החגורה יהיו בגובה של כ- 10 ס"מ מעל פני הריצוף הסופי. 
באזור דלת הכניסה, גובה החגורה יהיה עד תחתית הריצוף שבאזור היבש הסמוך.

.1. הכנת השטח 
לפני תחילת עבודות האיטום, יש להשלים את כל האלמנטים המשפיעים על האיטום, לדוגמא: שרוולים ותעלות למעבר צינורות, פינות, קירות, חגורות וכו'. 

יש לנקות את השטח מאבק, לכלוך, אבנים, שומן, חומרים רופפים וכו'. על השטח להיות נקי, חלק ויציב לקראת קבלת האיטום. 

.2. איטום צמנטי

על גבי רצפת הבטון יבוצעו 2 מריחות של חומר איטום צמנטי מסוג

"ספירקוט 730" או שו"ע בכמות של 1 ק"ג/מ"ר כל מריחה

(סה"כ 2 ק"ג/מ"ר).

האיטום יכלול את כל שטח רצפת הבטון ויעלה על גבי השטח האנכי של  חגורות הבטון היצוקות בתחתית הקירות ומחיצות, עד לקצה העליון של החגורה.

.3. טיפול במעברי צנרת 
במעברי צינורות שונים כדוגמת "גבריט", PVC, מתכת וכד' החודרים דרך רצפת החדרים הרטובים יש לבצע מריחה של מסטיק מסוג "EASY GUM" או שו"ע בצורת רולקה עבה סביב הצינור.

כל הצינורות האופקיים של מערכת אינסטלציה יעברו מעל שכבת האיטום התחתונה. 

.4. ביטון צינורות ומילוי חול מיוצב לקבלת האיטום
יש להניח את כל הצינורות בהתאם לתוכניות האינסטלציה ולבטן אותם בשכבת בטון, כיסוי בטון מינימאלי מעל הצינור יהיה כ- 2-3 ס"מ. פני מעטפת הבטון יהיו יציבים. 

על כל שטח הרצפה בין צינורות הבטון, יש למלא שכבת חול מיוצב, התערובת תהיה בעלת תכולת צמנט של 100 ק"ג צמנט ל-1 מ"ק חול, יש להרטיב את השכבה ולהמתין להתייבשותה עד לקבלת שכבה יציבה לפני ביצוע שכבת האיטום העליונה.

במידת הצורך ניתן להחליף את החול המיוצב במדה בטון.

מילוי השטח יעשה עד להחלקתו ליצירת משטח אופקי ישר לקבלת שכבת האיטום העליונה.

פני המילוי יהיו חלקים, יציבים, מפולסים ויבשים לקראת קבלת האיטום העליון.

.5. פריימר ביטומני 
יש לבצע מריחת פריימר ביטומני  מסוג "פסימור F" או שו"ע מדולל במים 1:1 בכמות של 300 ג"ר/מ"ר. 

.6. איטום ביטומני 
על גבי הפריימר יש לבצע מספר מריחות של חומר איטום ביטומני מסוג "פסימור 2N" או שו"ע עד לקבלת עובי שכבה של 3  מ"מ.

האיטום יכלול את כל שטח הרצפה ויעלה על הקירות עד לגובה של 

כ-10 ס"מ מעל פני הריצוף הסופי, כלומר על כל גובה חגורת הבטון.  
בסף הדלת יעלה האיטום על גבי חגורת הבטון. לאורך החגורה, יש להניח סרגל האלומיניום, כמתוכנן בתוכניות אדריכלות.

.7. חיבור האיטום למחסומי רצפה 
במקומות בהם קיימים מחסומי רצפה  לניקוז כפול, המחסומים יהיו מסוג "DALLMER" או שו"ע בעלי שוליים לקבלת האיטום ללא אפשרות חדירת מים חוזרים. 
האיטום יעלה בחפיפה לשולי המחסום ויצור רצף איטום עד לפתח הניקוז. 
במקומות בהם קיימים מחסומים רגילים (לא כפולים), סביב פתח המחסום יבוצע עיבוי של מריחות האיטום בצורת רולקה עבה.

.8. מדה להגנה

על גבי האיטום יש לצקת שכבת מדה בטון להגנת האיטום וקבלת הריצוף. עובי שכבת המדה יהיה כ-4 ס"מ, והיא תבוצע בצורה נוזלית למחצה על מנת למנוע שימוש בכלים וגרימת נזק לאיטום.

גמר המדה יהיה חלק בסרגל לשני כיוונים לקבלת הריצוף בהדבקה.

.9. גמר ריצוף
ביצוע ריצוף בהדבקה כמתוכנן בתוכניות אדריכלות. 

פרק 06  -  עבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה

מפרט זה בא להוסיף ולא לגרוע מהמפרטים המצורפים לרשימות האדריכלים.  בכל מקרה של סתירה המפרטים של האדריכלים והרשימות יהיו עדיפים על מפרט זה . 

06.1 מפרט כללי

1.    המפרט הכללי למוצרי נגרות אומן ומסגרות פלדה הינו פרק 06 של המפרט הכללי במהדורתו האחרונה.
06.2 כללי

1. כתב הכמויות מציין רק את מספר הפריט ברשימה ומידה כללית כדי לאפשר זיהוי בלבד של הפריט.

2. הפריט כולל את כל המפורט במפרט המיוחד, בדף הרשימה, בתכניות ובפרטים מבלי שהדברים מפורטים בכתב הכמויות.

3.  העבודה כוללת תאום, הכנת פתחים, חורים וכו' עבור מערכות וצנרת המשולבים בפריט גם אם הבצוע יעשה בשלב מאוחר יותר ולאחר גמר ההרכבה.

06.3 תכנון מפורט,תכניות יצור, ותכניות התקנה

1.1 במסגרת עבודתו, יכין הקבלן תכניות ייצור ותכניות התקנה כמפורט בסעיף 0602 של המפרט הכללי.

2.1 לכל פריט שהדבר ידרש ע"י המנהל , יגיש הקבלן תכניות יצור ופרטים בקנ"מ כפי שיידרש לאישור המנהל . התכניות יפרטו הן את היצור והן את אופן ההרכבה. תכניות היצור הינן בנוסף להכנת הדוגמאות. 
3.1 הקבלן יגיש לאישור המנהל  את פרטי ההרכבה הן בין החלקים המובאים לאתר והן פרטי ההרכבה והקיבוע באתר.

4.1 לא יקבלו תכניות חלקיות ובשלבים. כל התכנון יוגש יחד בשלמות לאישור המנהל .
5.1 הקבלן יגיש את כל התכנון לאישור המנהל  תוך 30 יום מקבלת צו התחלת עבודה. הערות לתכנון זה ימסרו לקבלן בתוך 3 שבועות ע"י המנהל . תיקון והשלמת התכנון יעשן ע"י הקבלן, עפ"י ההערות, תוך שבוע ויקבלו אישור המנהל  תוך שבוע.
6.1 באחריות הקבלן כל הטיפול בקבלת האישורים לתכנון אצל המתכננים במקצועות השונים ( אדריכלות, קונסטרוקציה, מתקני תברואה וכו' ) והמנהל  לרבות עריכת עדכונים, השלמות ותכנון חוזר בהתאם לדרישות המנהל .
7.1 הקבלן ראשי להציע שינויים והתאמות אם לדעתו הדבר נחוץ לפישוט הביצוע או לשיפור חוזק ותפקוד. השינויים והשיפורים הנ"ל כלולים במסגרת התכנון המפורט הנ"ל ולא יביאו לשינוי במחירי היחידות גם אם יאושרו ע"י המנהל .
06.4 דוגמאות

1. לכל פריט שכמותו ברשימה עולה על 5 יחידות, ולכל פריט שאורכו עולה על 10 מ', יכין הקבלן יחידה מושלמת או קטע לדוגמא לאישור האדריכל והמנהל  לפני תחילת היצור של כל הכמות.

2. לכל פריט אחר כפי שיקבע במפרט המיוחד ו\או בהתאם למפורט בתיאור הפריטים להלן, יכין הקבלן יחידה מושלמת או קטע לדוגמא לאישור המנהל  לפני תחילת היצור של כל הכמויות.
3.  מכל מוצר, פריט פרזול, מקבע או צבע שהינו מוצר מוגמר הנרכש מוכן מספקים או ממפעלים, על הקבלן להגיש לאישור המנהל  פריט אחד מכל סוג ללא תלות בכמות הפריטים ברשימה.

4. הדוגמאות יסומנו באופן ברור שהן דוגמאות ותשמשנה לבחינת שאר המוצרים והפריטים המסופקים, אולם תוכלנה לשמש כחלק מהפריטים הנדרשים ולא יידרש יצור או אספקה של כמות נוספת רק למטרת הדוגמא.
06.5 מידות

פתחי הדלתות:
המידות הנתונות בתכניות וברשימות מתייחסות למידות מעל הריצוף - מידות פתח הבניה לאחר הריצוף.



אורך המשקופים יותאם כך, שהם יגיעו לפני הבטון שמתחת לריצוף. תוספת זו במשקופים לא תימדד.

רוחב יציאות חרום: בפתחי דלתות יציאות חרום – על הקבלן להתאים את גודל פתח הבניה לפרטי הדלת ולפרטי הפרזול כך שרוחב הפתח נטו המינימלי המדוד בין המשקוף לחלק הבולט של מנגנון הבהלה בדלת חד-כנפית ובין מנגנוני הבהלה בדלת דו-כנפית, יהיה כמצוין במפרט המיוחד ו/או ברשימות ויעמוד בדרישות התקניות ליציאת חרום.

רוחב המשקוף:
יותאם לעובי הקיר בתוספת כל שכבות הטיח והחיפויים.



ברשימות לא מפורטים בנפרד משקופים במידות רוחב שונות לאותו פריט, ולפיכך על הקבלן לבדוק לגבי כל דלת את רוחב המשקוף הנדרש עפ"י חומרי הגמר של הקיר בו מותקן המשקוף ועל פי פרטי התקנה.

כווני פתיחה: 
הרשימות אינן מציינות בנפרד דלתות לפי כיווני פתיחה שונים לאותו פריט. על הקבלן לבדוק בתכניות את כיווני הפתיחה ולייצר את הפריט בהתאם.

חומר הקיר:
הרשימות אינן מפרטות את חומר הקיר בו מוצב הפריט. אין הפרדה בין קירות בטון ובניה לבין מחיצות גבס. על הקבלן לבדוק בתכניות ולייצר את הפריט בהתאם.

חריץ מתחת לדלת: בכל הדלתות שאינן מוגדרות כאטומות ואינן דלתות אש או דלתות אקוסטיות, יהיה מרווח שלא יעלה על 10 מ"מ בין תחתית הכנף לפני הריצוף.

06.6 עמידות חומרי בניה וגמר בפני שריפה

חומרי הבניה והגימור יענו לדרישות המפורטות בתקן ישראלי 921 חלק 6 בהתאם לסיווג הבניין. באחריות הקבלן לדאוג לאישור של מכון התקנים על התאמת חומרי הבנייה והגימור לתקן זה. מודגש כי לא יתקבלו תעודות נפרדות של חומרי הבנייה והגימור לגבי סיווגם לפי ת"י 755, אלא רק תעודה כללית של התאמה לת"י 921 חלק 6 כאמור מעלה.
אופני מדידה

התאמת חומרי הבנייה והגימור לתקן האמור, עלות הבדיקות וקבלת האישורים כלולים במחיר הפריטים ואינם נמדדים לחוד.

06.7 מתכות

חלקי מתכת המשולבים בפריטי הנגרות והמסגרות, אלא אם צויין אחרת, יענו גם על הדרישות הבאות:

אלומיניום:

מאולגן בעובי 20 מיקרומטר או צבוע בצביעה רטובה בהתאם לקביעת המנהל .

פלדה מגולוונת:

תתאים לת"י 265,918.

פליז:


פריטים המיוצרים בחריטה ילוטשו לחלוטין.

נירוסטה:

נירוסטה 316L, גמר ליטוש מס' 4, עובי מינימלי 2 מ"מ.

06.8 זכוכית

דוגמא מכל סוג זכוכית תובא לאישור המנהל  לפני תחילת העבודות.

העבודה כוללת בין היתר:

1. קביעת עובי הזכוכית בכפוף לתקן ולפי הוראות יצרן הזכוכית ולא פחות מהנדרש בתכניות.

2.  סימון הזכוכית באופן בולט על מנת להתריע על קיומה באמצעות מדבקות או סימון בהתזת חול לפי פרטים שיגיש הקבלן לאישור המנהל .

3.  חלקים מזוגגים עמידי אש יהיו נתונים במערכת אטמים המאפשרת התפשטות ללא שבירת הזיגוג.

4.  ניקיון וסילוק כל הסימונים לפני מסירת העבודה.
06.9 העץ וחומרי הנגרות
06.9.1   העץ
1. סוג העץ לשימוש ביצור הפריטים השונים יקבע בהתאם לתכניות ופרטיהן לגבי כל פריט ופריט.

2. יש להקפיד על כך שחומרי העץ בהם ישתמש הקבלן ליצור יהיו יבשים לגמרי, חופשיים מבקעים, מרקבון, מעובש, מתולעים ומכל סימני מחלה ומזיקים אחרים.

3. העץ יהיה יבש ותכולת הרטיבות בתחום 3%-10%.

4.  כל חומרי העץ פרט לעץ לבן ועץ אורן פיני יהיו חופשיים מסיקוסים.

סיקוסים בעץ לבן או בעץ אורן פיני מותרים בתנאי שלא ימצאו יותר מאשר שלושה סיקוסים על מטר רבוע של חומר. גודל הסיקוס אסור שיעבור על שני סמ"ר.

5. אין להשתמש בעץ מזיל או מכוסה שרף ושגודל השרף עולה על 2 סמ"ר. מקומות קטנים יותר יש לנקות מהשרף ולסתום בחפים בדומה לטיפול בסיקוסים המותרים.

6.  כל חלקי העץ יעברו טיפול שיבטיח את העץ מפני התקפת תולעים, חרקים וכו'. טיפול זה יעשה ע"י טבילה של כל חלקי העץ בתוך תמיסה של פנטו-רומו-פנול מדולל בספירט מינרלי ביחס לפי הוראות היצרן, למשך 8 דקות לפחות, או בכל חומר אחר בטיב דומה.

06.9.2   טיפול להגנה בפני שריפה

1. כל חלקי העץ, לוחות לבודים, לבידים, מסגרות עץ לבן וכו', לרבות המשמשים לציפויי קירות, במות וכו' יטופלו להגנה בפני שריפה כך שיענו לדרישות המפורטות בתקן ישראלי 921 חלק 6 בהתאם לסיווג כבניין גבוה. באחריות הקבלן לדאוג לאישור של מכון התקנים על התאמת חומרי הבנייה והגימור לתקן זה. מודגש כי לא יתקבלו תעודות נפרדות של חומרי הבנייה והגימור לגבי סיווגם לפי ת"י 755, אלא רק תעודה כללית של התאמה לת"י 921 חלק 6 כאמור מעלה, גם כאשר אין לכך ציון בתאור הפריט.
2. שיטת הטיפול תהיה בהספגה ועפ"י ת"י.חומר ההספגה יהיה שקוף ולא יפגע בחזות העץ. יש להציג אישור עמידה בתקן אש ישראלי. 
3. במידה והמוצר הנדרש אינו מאפשר טיפול בהספגה, יהיה הטיפול בציפוי שיבוצע במפעל.
4. יוקפד על סימון ותיעוד כמפורט בת"י 2733.
5. הקבלן יציג לאישור המנהל  דוגמת עץ מטופל לפני ביצוע הטיפול לכל הכמות
אופני מדידה
הטיפול להגנה בפני שריפה כלול במחיר הפריטים ואינו נמדד.

06.9.3   לוחות לבודים (לוח נגרים)
1. הלוחות יהיו מורכבים משני לבידים בעובי של 5 מ"מ כל אחד, מסוג 1 לפי ת"י 37, אלא אם כן נדרש במפורש אחרת. עובי הלוח (הכללי) יהיה בהתאם למסומן בתכניות. לאחר הדבקת הלבידים לא יראה המבנה הפנימי את הלוחות.

2.  כוון סיבי העץ בלבידים יהיה לצד האורך של הלוחות הלבודים.

3.  הלבידים יודבקו למילואות של עץ לבן, חד מאיכות מעולה.

4.  אלא אם כן נאמר אחרת, יהיו מילואות העץ הלבן על שטח של 100% משטח הלוחות הלבודים אותו הם ממלאים.

5.  הלוחות הלבודים יהיו מוקפים לזבזי שפה מעץ קשה כמפורט בפרטי התכניות. בהעדר פרוט, יהיה העץ בוק, מודבק ומחוזק בעבודה ובחמרים מעולים.

6.  שימוש בלוחות לבודים מתועשים מחייב אישור מוקדם של המנהל .

06.9.4 לבידים (דיקטים, סנדביץ')

1. הלבידים יהיו בעובי הנדרש בתכניות ובפרטים, שלמים ללא פגמים ומדף אחד שלם, אלא אם כן מידות הפריט המיוצר גדולות ממידות הלבידים המסופקים בארץ. במקרה זה יש לאשר מראש, אצל המנהל , את מקום החיבור.

2.  אם לא נאמר אחרת, יהיו הלבידים של שטחי ריהוט מסוג 1 או טוב ממנו.

3.  אין להשתמש בלבידים המכילים רובד עץ מסוג אוביצ'ה.

06.9.5 לוחות שבביים
להסרת ספק, מודגש שאסור השימוש בלוחות שבביים מכל סוג שהוא, לרבות מזונית, M.D.F. וסיבית, אלא אם כן צוין אחת במפורש בתכניות.

בכל מקום בו מצוין שימוש בלוחות, ללא פרוט נוסף, יהיו אלו לוחות לבידים.

06.9.6 ברגים
1. אם לא פורט אחרת ואין מניעה, יהיו הברגים עגולי ראש שקע "פיליפס".

2.  הברגים מפליז או מנירוסטה או מפלדה בציפוי קדמיום.

3.  ברגים הנשארים גלויים יהיו מצופים ניקל ויוברגו לתוך טבעת לחיצה מפליז, מותאמת         לראש הבורג.

06.9.7   פורמייקה
1. הלוחות יהיו שלמים ללא חיבורים. במידות הגדולות ממידות לוח פורמייקה, יתואם מקום החיבור מראש עם המנהל  ויכלול פרופיל כיסוי אם יידרש.

2.  בהעדר פרוט, תהיה הפורמייקה מתוצרת "א.פ. פורמייקה סנטר בע"מ " מסוג "טפ" בעובי 1 מ"מ מסדרת עיצובים ללוחות אנכיים, כאשר יידרש לוח אופקי בתוספת שכבת overlay. 

3.  גוון הפורמייקה יהיה לפי בחירת האדריכל. הדפנות החיצוניים של הארונות יהיו בגוון הפורמייקה של הדלתות. במקומות הנסתרים תהיה הפורמייקה לבנה.

4.  יש לצפות את כל הפנים הגלויים בפורמייקה "טפ". במקומות נסתרים, לפי אישור המנהל , ניתן לצפות בפורמייקה דקה.

5.  ההדבקה תעשה ב"פרס" במפעל בדבק עמיד מים אלא אם כן אישר המנהל  אחרת.

6.  ההדבקה תהיה ללא בועות, גלים, שריטות או פגמים.

7.  במידה ונדרשת פורמייקה רק בצד אחד, יש לצפות בפורמייקה גם את הצד הנגדי למניעת התעקמות הלוחות. כל התעקמות בלוחות תחשב לפגם בבצוע והגבלן ידרש לתקנו.
06.9.8  פורניר

1. סוג העץ כמצוין בפרטים.

2.  הפורניר ללא סיקוסים, כוון דוגמת העץ לאורך.

3.  תוגש דוגמת הפורניר לאישור לפני ההדבקה.

4.  הפורניר מחבילות מתאימות לקבלת אחידות המראה.

5.  עלי הפורניר יתפרו לפני ההדבקה כך, שלא יהיה שום מרווח בין העלים.

6.  ההדבקה על לוחות לבידים תהיה ב"פרס" בלבד ועם דבק עמיד מים.

06.10 גלוון מסגרות
1. בכל מקום ברשימות בו נדרש פריט מגולוון, יהיה הגלוון בטבילה באבץ חם בעובי 70 מיקרומטר. כאשר תהליך היצור אינו מאפשר הטבלת הפריט המושלם, יגיש היצרן לאישור המנהל  את שלבי היצור מפחים ופרופילים מגולוונים ואת אמצעי תיקון הגלוון במקומות הריתוכים.

המנהל  רשאי לדרוש בצוע גלוון אלקטרוליטי במקרים בהם יש ריבוי ריתוכים.

כל אלמנט מגולוון יהיה גם צבוע במערכת צבע מלאה, אם אם הדבר לא פורט במפורש ברשימות המסגרות.

2. אם לא צויין אחרת, יסופק כמינימום פח מגולוון G275.

06.11   צביעת נגרות אומן ומסגרות פלדה
1. צביעת פריטי הנגרות והמסגרות תהיה לפי המפורט במפרט המיוחד.
2. אם לא צויין אחרת תהיה צביעת פריטי הנגרות והמסגרות כדלהלן :

         הכנת השטח :
         ניקוי והסרת אבק ולכלוך מהפח המגולוון, וניקוי מכאני של הריתוכים. 
         חספוס עדין של פני שטח הגלוון בבד שמיר להורדת ברק והסרת תחמוצות אבץ, וניקוי במדלל   

         לפני צביעה.
         טיפול בריתוכים ופלדה חשופה בצבע יסוד אפוקסי עשיר אבץ SSPC.

         צביעה:

         מערכת אפוקסי דו-רכיבית (ולא מערכת סינתטית חד-רכיבית) בעובי 100 מיקרון. 

1. צבע יסוד אפוקסי לגלוון "אפוגל", בעובי 40-50 מיקרון.
2. צבע עליון טמגלס, בעובי 45-50 מיקרון בשתי שכבות עד לכיסוי מלא.

3. משקופי הפח לדלתות עץ, פח, אש יהיו מגלוונים וצבועים טמבור פוליאור כולל יסוד לפי הנחיות יצרן.
4. פריטים מתועשים יצבעו צביעה אלקטרוסטטית באבקה בתנור בגוון לבחירת האדריכל.
5. אביזרי הפרזול יפורקו או יכוסו בקפדנות לפני הצביעה כך שישארו נקיים לחלוטין, ביחוד אין לצבוע את הצירים המחוברים למשקופים.

6.  מחיר פריטי הנגרות והמסגרות כוללים את הצביעה כמפורט.
06.12  אפיון דלתות
06.12.1 משקופי פח 
אם לא צוין אחרת, יעמדו המשקופים בדרישות הבאות:
1. משקופי פח לדלתות יהיו משקוף אוטם עם מגרעת דו צדדית כדוגמת רינגל 1103 או שו"ע מפח מגולוון, מכופף בעובי 2 מ"מ. רוחב המשקוף יותאם לרוחב הקיר כולל שכבות הטיח והחיפויים, ויבלוט 10 מ"מ מעבר לפני חומר הגמר הסופי בכל צד (לפי פרטי התכניות).

2.  משקופי פח לדלתות אקוסטיות יהיו משקוף אוטם עם אטימה כפולה ומגרעת דו צדדית כדוגמת רינגל 1565 או שו"ע מפח מגולוון, מכופף בעובי 2 מ"מ. רוחב המשקוף יותאם לרוחב הקיר כולל שכבות הטיח והחיפויים, ויבלוט 20 מ"מ מעבר לפני חומר הגמר הסופי בכל צד (לפי פרטי התכניות).למשקוף והדלת כמכלול תהיה הנחתה אקוסטית של 38DB.
3. משקופי פח לדלתות פנדל יהיו משקוף עם מגרעת כפולה כדוגמת רינגל 1102 או שו"ע מפח מגולוון, מכופף בעובי 2 מ"מ. רוחב המשקוף יותאם לרוחב הקיר כולל שכבות הטיח והחיפויים, ויבלוט 20 מ"מ מעבר לפני חומר הגמר הסופי בכל צד (לפי פרטי התכניות).
4. המשקופים ברוחב הנדרש לפי גמר הקירות נכללים במחיר היחידה.
5. בכל המשקופים יוכנס במשקוף אטם נאופרן רציף וחלול בתוך שקע מוכן במשקוף וללא דבק, בשתי המזוזות ובמשקוף כדוגמת רינגל 8.01 או שו"ע.
6. בכל המשקופים לדלתות אקוסטיות יוכנסו במשקוף שני אטמי נאופרן רציפים ומלאים לדלת אקוסטית בתוך שקעים מוכנים במשקוף וללא דבק, בשתי המזוזות ובמשקוף כדוגמת רינגל 8.03 או שו"ע.
7. בכל המשקופים לדלתות מבוקרות יבוצעו כל ההכנות הנדרשות במפעל.
8. בכל משקוף שבו לא יוכנס האטם הנ"ל, יותקנו כפתורי בלימה.
9. כל החורים לפרזול במשקוף יעשו ע"י "שטנץ" בלבד.
10.  למזוזות יהיו לפחות 3 עוגנים בכל צד עשויים פח שטוח מגולוון 26/4 מ"מ.

11.  במקום החיבור לצירים,מחזירים הידראוליים,למגנטים ולמנעול יחוזק המשקוף בפח בעובי 5 מ"מ.

12.  נוסף לחיזוקים, תהיינה קופסאות הגנה למנעול ולצירים.

13.  הצירים יורכבו למשקוף בברגים ולא בריתוך, כך שתתאפשר החלפתם בקלות.

14.  למשקופים במחיצות הגבס יהיו חיזוקים מפח שטוח בעובי 2.25 מ"מ כל 40 ס"מ.

15.  בכל משקופי הפלדה תותקן פחית הגנה מנירוסטה ללשונית המנעול, מותקנת משוקעת   במשקוף.

16. המשקופים בקירות בניה כוללים עיגון באמצעות שטוחים ומילוי בדיס צמנט בין המשקוף לפתח הבניה בכל המידות ועוביי הקירות.

17. משקופים על מחיצות גבס יהיו מטפוס KG של חברת ש.ב.א. או שו"ע עם פחים לחיזוק לניצבי קיר הגבס. חיזוקי המשקופים נכללים במחירי היחידה.

18. גמר וצביעת משקופים : בגוון לבחירת האדריכל וכמופרט במפרט הטכני.
06.12.2 משקופי נירוסטה
אם לא צוין אחרת, יעמדו המשקופים בדרישות הבאות:
1. משקופי הפתחים והקירות יהיו משקוף כדוגמת רינגל 1103 או שו"ע מכופף בעובי 2 מ"מ מנירוסטה 316L. רוחב המשקוף יותאם לרוחב הקיר כולל שכבות הטיח והחיפויים, ויבלוט 20 מ"מ מעבר לפני חומר הגמר הסופי בכל צד (לפי פרטי התכניות).

06.12.3   הגנה על חלק המשקוף הטמון ברצוף
חלק המשקוף, או המשקוף העוור, של משקופי עץ ושל משקופי פלדה הטמון ברצוף, יצבע בלכה ביטומנית. ההגנה תענה על הדרישות הבאות:

1. בצוע לפני ההרכבה.

2.  בצוע באתר לאחר סימון קו פני הריצוף על המשקוף.

3.  צביעה בשתי שכבות.

4.  יצבעו גם חיזוקי רוחב שלא יפורקו והם נשארים טמונים מתחת לריצוף.

משקוף עוור הטמון בריצוף יטופל כמפורט לעיל לגבי המשקופים.

ההגנה כלולה במחיר הפריטים ואינה נמדדת לחוד.

06.12.4 כנפיים לדלתות עץ
1. הכנף תהיה לבודה במילוי פלקסבורד מלא ובעובי כולל של 50 מ"מ . סביב הכנף קנט עץ בוק גושני סמוי במידות 50/20 מ"מ חתוך ב"גרונג" וצבוע בלכה דור מט משי. דופן הציר תשוקע בשולי הכנף.
2. גמר : חיפוי פורמיקה 1 מ"מ בגימור טאפ משני צדדים של חב' מרכז הפורמייקה אברבוך  או שו"ע, מסדרת עיצובים ובגוון לבחירת האדריכל. 
06.12.5 כנפיים לדלתות עץ אקוסטיות
1. כנף לדלת אקוסטית תהיה לבודה במילוי עץ מלא קשה ובעובי כולל של 60 מ"מ בעלת מגרעת כפולה המותאמת למשקוף עם אטימה כפולה. סביב הכנף קנט עץ בוק גושני סמוי במידות 60/40 מ"מ חתוך ב"גרונג" וצבוע בלכה דור מט משי. בתחתית הכנף אטם אקוסטי כמופיע בנספח קבוצות הפרזול. למשקוף ולדלת כמכלול תהיה הנחתה אקוסטית של 38DB.
         גמר א' : חיפוי פורמיקה 1 מ"מ בגימור טאפ משני צדדים של חב' א.פ.פורמיקה סנטר או 
                    שו"ע, מסדרת עיצובים ובגוון לבחירת האדריכל.

         גמר ב' : חיפוי פורניר 1 מ"מ משני צדדים בגוון בוק שטרייף לבחירת האדריכל צבוע 3      

                    שכבות לכה דור מט משי במפעל.

06.12.6 צוהר לדלתות עץ
1. עשוי סרגלי זיגוג מעץ בוק גושני בחתך 20/15 מ"מ עם חריץ ניתוק 2\2 מ"מ לחיפוי הדלת.צורת הצוהר עגול או מלבני לפי רשימות הפריטים. הסרגלים מודבקים מצידה החיצוני של הדלת ומחוברים באמצעות בורגי פליז שקועים עם ראש שטוח מצידה הפנימי. הזיגוג מזכוכית בטחון 3+3 מ"מ חלבית.
2. גמר : צביעה בלכה דור מט משי.
06.12.7 פתח איוורור תחתון לדלתות עץ
1. סרגלי הזיגוג מעץ בוק גושני בחתך 20/15 מ"מ עם חריץ ניתוק 2\2 מ"מ לחיפוי הדלת. הסרגלים מודבקים מצידה החיצוני של הדלת ומחוברים באמצעות בורגי פליז שקועים עם ראש שטוח מצידה הפנימי. המילואה מפח פלדה בעובי 3 מ"מ מגולוון, מחורר 60% ובדוגמה לבחירת האדריכל.
2. גמר : סרגלי הזיגוג בלכה דור מט משי. מילואת הפח המחורר צבע בתנור בגוון לבחירת האדריכל.
06.12.8 כנפיים לדלתות פח
1. הכנף תהיה נטולת שוליים ( שטופ-קנט ) מפח מכופף מגלוון בעובי 1.5 מ"מ, עובי הכנף 50 מ"מ עם מילוי צמר סלעים בצפיפות 60 ק"ג\מ"ק כדוגמת רינגל 2104/1 ,2104/2 או שו"ע.
2. גמר וצביעה : צביעה אלקטרוסטטית באבקה בתנור בגוון לבחירת האדריכל.
06.12.9 צוהר לדלתות פח
1. עשוי סרגלי זיגוג ממתכת .צורת הצוהר עגול או מלבני לפי רשימות הפריטים. הזיגוג מזכוכית בטחון 3+3 מ"מ כדוגמת רינגל 6.01, 6.02, 6.03 או שו"ע.
2. גמר וצביעה : צביעה אלקטרוסטטית באבקה בתנור בגוון לבחירת האדריכל.
06.12.10 כנפיים לדלתות רפפה
1. הכנף תהיה נטולת שוליים ( שטופ-קנט ) מפח מכופף מגלוון בעובי 1.5 מ"מ, עובי הכנף 50 מ"מ עם מילוי צמר סלעים בצפיפות 60 ק"ג\מ"ק ורפפות מפח מכופף מגלוון בעובי1.5 מ"מ כדוגמת רינגל 2401/1 ,2401/2 או שו"ע.
2. גמר וצביעה : צביעה אלקטרוסטטית באבקה בתנור בגוון לבחירת האדריכל.
06.13 דלתות אש
1. דלתות אש תהיינה בעלות תו תקן עפ"י ת"י 1212 עמידות אש למשך 30 דקות בידוד ו-60 דקות יציבות ושלמות.

2. הכנף לדלת אש תהיה נטולת שוליים ( שטופ-קנט )  מפח מכופף מגלוון בעובי 1.5 מ"מ עם מילוי צמר סלעים בצפיפות של 120 ק"ג\מ"ק, פס תופח בחום בהיקף הכנף ואטם תחתון, כדוגמת דלתות אש של חב' רינגל או שו"ע.
3. צוהר לדלת אש עשוי סרגלי זיגוג ממתכת .צורת הצוהר עגול או מלבני לפי רשימות הפריטים. הזיגוג מזכוכית חסינת אש בעובי 17 מ"מ כדוגמת רינגל 6.01, 6.02, 6.03 או שו"ע.
4. הקבלן יציג אישור תקף של הספק לסימון הדלת בסימן השגחה של מת"י.

5. ידיות בהלה, מגיפים עליונים וכל הפרזול יורכבו ע"י היצרן כחלק ממערכת הדלת.
6. מגיפים עליונים יהיו חיצוניים.

7. אם לא פורט הפרזול במפרט המיוחד, רשאי המנהל  לבחור את הפרזול מבין המבחר שמספק היצרן.

8. דלתות N.O. תוחזקנה במצב זה ע"י אלקטרו-מגנטים שינותקו בשעת שריפה והדלתות תיסגרנה.

9. לדלת דו-כנפית יכלול המגיף מתאם סדר סגירת הכנפיים (קואורדינטור).

10. לפני הזמנת הדלת יאשר הקבלן אצל המנהל  את פרטי הנעילה.

11. גמר וצביעה : צביעה אלקטרוסטטית באבקה בתנור בגוון לבחירת האדריכל.
אופני המדידה

מפתח חיצוני, אם יידרש, כלול במחיר
06.14   תריסי רפפה קבועים

1. משקוף : משקוף רגיל עם מגרעת בודדת כדוגמת רינגל 1101 או שו"ע מפח מגולוון, מכופף בעובי 2 מ"מ. רוחב המשקוף יותאם לרוחב הקיר כולל שכבות הטיח והחיפויים, ויבלוט 10 מ"מ מעבר לפני חומר הגמר הסופי (לפי פרטי התכניות).
2. מילואה : מילואת רפפות קבועות מפח מכופף מגלוון בעובי1.5  מ"מ המאפשר 80% מעבר אויר.
3. חיזוקים לרפפות : מפרופיל RHS 70/70 מ"מ, אנכיים, נסתרים מצידן הפנימי של הרפפות. החיזוקים יהיו לפי חלוקות שוות, מרחק מקסימלי בין החיזוקים 150 ס"מ.
4. גמר וצביעה : צביעה אלקטרוסטטית באבקה בתנור בגוון לבחירת האדריכל.
06.15 ארונות שרות -חזיתות מתועשות לארונות חשמל, אינסטלציה וכבוי אש

החזיתות תהיינה מתועשות כדוגמת "א. רינגל מפעלי מתכת בע"מ", ת.ד. 794 א.ת. ב' רמלה, מיקוד 70100, טל' 9228175- 08, פקס' 9228690- 08, או כדוגמת "שהרבני" כפר-סבא, א.ת. מזרחי, מיקוד 44427, טל' 09-7656251, פקס' 09-7656325.

החזיתות תהיינה עפ"י ת"י 4376 (7/1998) ארונות תשתית ממתכת להתקנה בתוך בניינים.

בנוסף לדרישות התקן, תעמודנה החזיתות גם בדרישות הבאות:

1. משקוף דגם א' :  משקוף סמוי, הכנף במישור הקיר.
2. משקוף דגם ב' :  משקוף עם הלבשה בולטת מפני הקיר.
3. החזיתות תהיינה מפח מכופף בעובי 1.5 מ"מ למשקוף, ובעובי 1.25 מ"מ לכנפיים, מגולוון וצבוע בגוון לפי בחירת האדריכל.

4.  הצביעה תהיה מלאה גם בצד הפנימי.

5.  הצירים יהיו סמויים.

6.  החלוקה של החזית לכנפי הדלתות תקבע סופית רק לאחר התקנת המערכות ולוחות החשמל הפנימיים ותהיה בהתאם להנחיות המנהל .

7.  הפרזול יכלול 3 צירים סמויים וזוג סוגרים קפיציים לכל כנף ומנעול צילינדרי לכנפי ארונות חשמל,תקשורת ואינסטלציה פרט לארונות כבו"א.

8. הקבלן יגיש לאישור המנהל  את פרטי הפרזול.

9. העבודה כוללת, בין השאר:

9.1 הצבת המשקוף במדויק במקומו, תוך הקפדה על פילוס בגובה המתוכנן.

9.2  קיבוע המשקוף באופן קשיח בקיבוע זמני עד להשלמת הדיוס וסילוק תמיכות וחיזוקי עזר בגמר הדיוס.

9.3 דיוס בדיס צמנט בין מזוזות המשקוף לבניה בצידי הפתח ומעל למשקוף ועד לבניה.

9.4 במחיצות גבס המשקופים יתאימו למחיצות.
10. גמר וצביעה : צביעה אלקטרוסטטית באבקה בתנור בגוון לבחירת האדריכל.
06.16  ארונות מטבח

1. גוף הארון, מדפים: עשויים לוח סנדביץ' בעובי 18 מ"מ מצופה פורמייקה גב לבנה משני הצדדים. בחלקים הגלויים של גוף הארון יודבק קנט קשיח PVC בעובי 1.5 מ"מ. הדפנות והמחיצות יהיו מחוררים לכל הגובה לאפשרות התאמת מדפים בגובה. בכל גוף ארון מדף אמצעי מתכוונן. גוף הארון כולל תחתית, צדדים תקרה וגב.

2. גב : מלוח לביד 12 מ"מ מצופה פורמייקה גב לבנה משני הצדדים.         
3. דלתות, חזיתות מגירות, דפנות צד,תחתית ארון עליון : עשויות לוח סנדביץ' בעובי 18 מ"מ מצופה בשני הצדדים פורמייקה בגימור טאפ או מבריק בגוון לבחירת האדריכל. בהיקף הדלתות יודבק קנט קשיח PVC בעובי 1.5 מ"מ בגוון לבחירת האדריכל כולל בגוון מתכתי הכלול במחיר הפריט. בכל הדפנות החשופות יותקנו דפנות צד נוספות בגוון הדלתות.

4. גוף מגירה: צד גב ותחתית מלוח סנדביץ בעובי 12 מ"מ מצופה פורמייקה גב לבנה משני הצדדים. קצות גימור מ PVC  בעובי 0.8 מ"מ.

5. מסילות למגירות:   טלסקופיות מתוצרת BLUM או ש"ע.

6. ידיות:   ידיות ח גדולות בחתך 15x15mm,באורך 160 מ"מ בגמר ניקל מוברש  מדגם 6315 ספק: דומיסיל.
7. צירי דלתות: צירי דלתות גיאומטריים סמויים קפיציים  מתוצרת BLUM מדגם "CLIP TOP" או ש"ע לעומס כבד. לכל דלת יותקנו 2 צירים. הצירים ניתנים לכיוון ב 3 מישורים. הצירים יעמדו שבתקן 20,000 פתיחות. פתיחה עד 120 מעלות.
8. מנגנון פתיחה לקלפות : מנגנון קלפה סטטי עם בולם דגם KB71D של חברת GRASS  הספק : דומיסיל. 
9. מסד: בתחתית כל ארון יותקן סוקל תחתון מלביד בעובי 18 מ"מ עם ציפוי פורמייקה משני צידיו וקנטים מ PVC .
10. גמר:   פורמייקה בגימור טאפ או מבריק של של חב' מרכז הפורמייקה אברבוך או ש"ע בגוון לבחירת האדריכל. 
         גמר מסד - פורמייקה ציפוי אלומיניום של חב' מרכז הפורמייקה אברבוך או ש"ע.
06.17   מעקות

06.17.1 כללי
1. תאור הפריטים מצוי בנוסף גם בתכניות.
2. כל אלמנטי המתכת יחוברו ויעוגנו לאלמנטי הבטון כמתואר במפרטים, בתכניות ובפרטים. כל הסימונים, הקידוחים וההכנות בבטון כלולים במחיר היחידה.
3. כל המעקות יהיו כנדרש וכמפורט בת"י 1142.
4. תכנון ותכניות ייצור והתקנה : לכל טיפוס מעקה יכין הקבלן תכניות ייצור, תכניות התקנה, וחישובי תכן כמפורט במפרט המיוחד.
5. דוגמאות : לכל טיפוס מעקה יכין הקבלן יחידה מושלמת או קטע לדוגמא מותקנים באתר וברמת גימור סופי לאישור המתכנן והמנהל  לפני תחילת היצור של כל הכמויות.
6. כל אלמנטי הזכוכית ואביזרי החיבור שלה יעמדו בכל התקנים הישראליים הרלוונטיים.
7. כל מאחזי היד ו\או הצינורות העליונים במעקות יהיו בקוטר חיצוני של  40 מ"מ או כפי שיקבע ע"י יועץ הבטיחות. 
8. במרווח בין אזן המעקה התחתון או הזכוכית לבין פני המדרגות, לא יעבור כדור שקוטרו עולה על 15 ס"מ.
9. אם לא צויין אחרת, המעקות יצבעו בצביעה אלקטרוסטטית באבקה בתנור בגוון לבחירת האדריכל.
06.18 פרזול דלתות עץ ופלדה
06.18.1  כללי
1. אם לא צויין אחרת, יהיו הפרזול והאביזרים מפלדת אל חלד, יציקת פליז או נחושת עם ציפוי כרום ניקל או פליז אוקסיד.

2. כל הפרזול יהיה ממין משובח. הקבלן יביא לאישור המנהל  דוגמאות מכל פרטי הפרזול כמפורט במפרט המיוחד ודוגמאות מכל פרטי הפרזול שבכוונתו להשתמש גם אם לא צויינו במפרט המיוחד. רק לאחר אישור המנהל  ולפי הנחיות המנהל , יזמין הקבלן את הפריטים המאושרים ויגש להרכבתם.

3. כל אביזרי הפרזול יעמדו בתקני ANSI ו\או בת"י הרלוונטיים.
4. מיקום אביזרי הפרזול במשקוף ובדלת יהיו על פי תקן SDI-100 ובאישור האדריכל.
5. כל אביזרי הפרזול לדלתות אש יהיה על פי תקן 1212.
6. לכל מנעול יסופקו 6 מפתחות מושחלים על טבעת ומלווים בדיסקית עם שילוט ברור שיאפשר זיהוי קל של הדלת אליה שייך המפתח.

7.   כל דלת תכלול גם סטופר גם אם לא צויין בקבוצת הפרזול.

8. לוחית הגנה ללשונית המנעול תהיה עשויה נירוסטה ותותקן בכל הדלתות.
9. בכל כנף דלת שגובהה עולה על 210 ס"מ או רוחבה עולה על 110 ס"מ יווסף ציר נוסף.
         הנ"ל כלול במחיר היחידה גם אם לא צויין בקבוצת הפרזול. 
10. בדלתות שידרשו ע"י המזמין, יותקן צילינדר עם כפתור ( פרפר ) מצידה הפנימי של הכנף.

         הנ"ל כלול במחיר היחידה גם אם לא צויין בקבוצת הפרזול.
אופני המדידה
כל הפרזול כמפורט בקבוצות הפרזול ובמפרט המיוחד כלולים במחיר הפריטים.

06.18.2 תכנית והגשת חומר לאישור האדריכל

1. דף קטלוגי לכל פרט פרזול, בו יפורטו פרטי מוצר ותקן מוצר .
2. קבוצת פרזול, עם פירוט יצרן ופרטי מוצר.
3. דוגמאות פרזול: מסומן על-פי המפרט לאישור האדריכל.
4. דוגמאות יסופקו לקבלני הדלתות לאחר אישור האדריכל ולפני תחילת יצור המשקופים והדלתות.
5. חיזוקים ושבלונות : הגשה לאישור האדריכל לפי אישור המפרט. השבלונות יועברו לאישור האדריכל לפני העברתן ליצרני המשקופים והדלתות.
6. מפרט חשמל : יסופק עבור כל אביזר מתח נמוך בצירוף דפי קטלוג.
7. לפני תחילת היצור יגיש יצרן הדלתות לאישור האדריכל דף עבור כל טיפוס דלת ובו יפורטו :
7.1 טיפוס הדלת משקוף וכנף.
7.2 מידות משקוף הדלת וכיוון פתיחת הדלת.
7.3 קבוצת פרזול מפורטת, עם כל פרטי הפרזול והגימורים.
7.4 הכנות, קדחים וכדומה בדלתות מבוקרות.
8. תפעול ואחזקה : באחריות ספק הפרזול להעביר למחלקת אחזקה שבלונות, הוראות הרכבה, דפי קטלוג, רשימת חלקים, הוראות ניקיון ודיסק הדרכה להרכבה ופירוק הפרזול שיסופק על-ידו.
9. הקבלן יגיש רשימת ספקים מורשים. ( אפשרות החלפה באישור המנהל  והאדריכל, לאחר בדיקת תקן ואיכות ).
06.18.3 מערכת רב מפתח (מסטר)

1. כל הצילינדרים יהיו מדגם עם ליבה נשלפת ( Removable Core ), מלבד ארונות.

2. צילינדרים יסופקו עם מערכת מסטר זמנית, לתקופת הבניה בלבד.
3. חזית הצילינדרים הזמניים תהיה בצבע שונה מהצילינדרים הסופיים ( לצורך זיהוי ).
4. באחריות ספק הפרזול לאשר עם הפיקוח והמזמין את מערכת המסטר הסופית.
5. החלפת הצילינדרים הסופיים תהיה על-ידי ספק הפרזול, בהתאם לדרישות המנהל .
6. הצילינדרים הסופיים יסופקו במעטפה סגורה, מסומנת במספר הקומה, מספר החדר וסימון מפתח.
7. מפתחות : לכל צילינדר יסופקו שלושה (3) מפתחות, חמישה (5) מפתחות מסטר לכל קבוצה, חמישה (5) מפתחות מסטר כללי (GMK) ושני (2) מפתחות שולפים.
8. הצילינדרים הסופיים יסופקו ישירות למזמין.
9. כל הקבלנים השונים ( נגרות, מסגרות, אלומיניום ) הצילינדרים יהיו עם ליבות נשלפות מאותה חברה. בארונות הצילינדר יהיה מדגם לא נשלף אבל מאותה חברה של הליבות הנשלפות.
10. ה GGMK יפתח את כל הצילינדרים, כולל ארונות, חוץ מצילינדר לבטחון – כדוגמת מולטילוק.
11. תרשים מערכת המסטר יסופק למזמין מודפס ע"י נייר וכן העתק ע"ג דיסק.
06.18.4 אבטחת איכות ( Quality Assurance ) :
1. הפרזול יהיה עם תקן ANSI ו\או BHMA.
2. מקור אחד לכל סוג פרזול ( לדוגמא : צירים מיצרן אחד, מנעולים כולל צילינדרים מיצרן אחד וכו' ).
3. הפרזול יסופק ע"י ספק מורשה בארץ, זאת על-מנת להבטיח אחריות ושירות עם מלאי חלקים.
06.18.5 חלוקת הפרזול
עם קבלת הפרזול באתר, באחריות ספק הפרזול למיין את הפרזול על-פי יצרני הדלתות.
06.18.6 בקרת דלתות

בדלתות המסומנות בתכניות הביטחון ו\או החשמל ובנוסף בדלתות אשר עליהן יורה המנהל  יותקנו אמצעי בקרה, חיווי ונעילה - כגון נעילה עם קוד או כרטיס עובד, עם אופציה לקידוד בכל דלת ואפשרות לביטול נעילה. 

06.19  הגנה על אלמנטים מוגמרים
כל אלמנט נגרות ומסגרות המושלמים עם מערכת צבע במפעל, יובאו לאתר כשהם ארוזים באריזת הגנה מלאה.

חומר האריזה יאושר מראש ע"י המנהל .

האריזה וההגנה הינם חלק בלתי נפרד מהפריטים ולא ימדדו בנפרד.

06.20   אופני המדידה

1. מוצרי הנגרות והמסגרות ימדדו לפי יחידות או במ"א, כמצויין בסעיפי כתב הכמויות כאשר המוצר מושלם, צבוע, מזוגג ומורכב במקומו.
2. מחירי היחידות לעבודות נגרות ומסגרות כוללים את כל האמור במפרט הכללי, במפרט מיוחד זה, ברשימות, בתכניות ובפרטים ( גם אם לא פורטו בכתב הכמויות ) ולרבות :

2.1. תכניות יצור ודוגמאות לפי המפרט המיוחד ולפי הוראות המנהל .
2.2. המלבנים וביטונם, הזיגוג, הצביעה האיטום וכו'.
2.3. צביעה בגוונים שונים.
2.4. כל האביזרים הדרושים להרכבת האלמנטים השונים, קביעתם וחיבורם למבנה לרבות פסי פליז, משקופי ופרופילי עזר וכו'.
2.5. איטום למניעת מעבר מים, רוח, רעש ורעידות.
2.6. הפרזול המופיע ברשימת הפרזול המצ"ב לרבות כל אביזרי הקביעה, משקופים סמויים,  
צירים, מסילות לכל סוגיהן, לוח מגן תחתון, מחזירי שמן, מחזירים קפיציים, מעצורים, מנעולים וצילינדרים, מנעולים חשמליים, מפסיקי סף, עיניות הצצה, שילוט זוהר לפי דרשות כבו"א, ידיות לכל סוגיהן, מברשות, בריחים, רוזטות, מנעולי תפוס\פנוי, בתי מזוזה פסי אטימה בתחתית וכו'.
2.7. פרופילי פלדה שונים במחיצות הגבס המשמשים כמשקוף סמוי.
2.8. משקופי עזר מפח פלדה בעובי 3 מ"מ עבור דלתות פלדה המעוגנות בזמן יציקת הבטון.
2.9. כל ההכנות במשקוף ו\או בכנף לכל האלמנטים החשמליים ואמצעי הבטחון המשולבים בפריטים השונים ( לרבות מפסקים מגנטיים, מנעול אלקטרומגנטי, מנעולים חשמליים ) המפורטים בתכניות יועצי החשמל והביטחון כולל בין השאר חיזוקים מיוחדים, קידוחים והכנת פתחים.
2.10. ציפויי פורניר, או פורמייקה או PVC  לכל סוגיהם וצביעה לכל סוגיה.
2.11. מנעול מסטר קי עם רמות (Grand Master) מודגש שלצורך נעילת החדרים, יותקן ע"י הקבלן צילינדרים זמניים שיילקחו על ידו לאחר התקנת הצילינדרים הסופיים.
3. כהנחיה כללית לקבלן, מודגש בזאת שלכל מוצר נגרות או מסגרות מכל סוג כפי שהם מופיעים בכתבי הכמויות, יכללו במחיר יחידתם את כל הנדרש לפי התכניות, הרשימות, המפרטים, ההנחיות ההוראות וכו' לביצוע מושלם וסופי במקומם באתר וזאת אפילו אם כל הדרישות לא באו לידי ביטוי מלא בתכניות ו\או ברשימות ובמפרטים אולם לדעתו של המנהל  הם דרושים לביצוע מושלם כאמור לעיל.
4. שינוי במידות הפריטים בגבולות של עד 10% לא יגרום לשינוי במחירי החוזה.
פרק 07 - עבודות אינסטלציה סניטרית,גזים רפואיים, פרוקים וכיבוי אש 
07.01
תיאור העבודה והנחיות כלליות

כללי: במסגרת מבנה "סוראסקי" אגף א' קומה 2 הקיים תשופץ לרמת "מתיחת פנים" המחלקה קיימת.
07.01.1
 העבודות הבאות יבוצעו במסגרת פרויקט  הבינוי המתוכנן לפי שלבים: 
1. כל העבודות לביצוע של מערכות האינסטלציה הסינטארית , כיבוי אש במים וגזים רפואיים .

2. עבודות לפירוק של מערכות האינסטלציה הסינטארית , כיבוי אש במים וגזים רפואיים הקיימים.

3. כל עבודות העזר הנדרשות לביצוע המערכות לרבות עבודות תיאום, עבודות זמניות , התחברויות , תליות, תמיכות, עבודות בנאיות וכיוצא באלה.
4 .כל העבודות יבוצעו בשלבים לפי הפירוט במסמכי המכרז השונים ולפי הנחיות מנהל הפרויקט כולל עבודות הכנה , עבודות זמניות (שיפורקו בין השלבים) הכל ע"ח הקבלן כחלק מהצעתו.
5. גבולות העבודה מסומנים בשרטוטים – יש לשים לב לשלביות העבודה. 
על הקבלן מוטלת האחריות המלאה והבלעדית לביצוע כל התיאומים הדרושים לביצוע ולחיבור מערכות מוצעות, פירוק מערכות קימות,  לרבות תיאום עם רשויות סטטוטוריות, אגף האחזקה של בי"ח, אישורי מת"י השונים וכד' . עבודות אלה כלולות במחירי הסעיפים שבהצעתו ואינם נמדדים בנפרד (אלא אם מופיעים בנפרד בכ"כ). 

א') הקבלן מאשר שהוא ביקר במקום העבודה, ראה את אתר העבודה, בדק ביסודיות את  צורתו, גבולות האזור, האזור הפנוי   המיועד לעבודה למד והבין את התוכניות הקשורות בעבודותיו ושל המקצועות האחרים ועל בסיס אלה מילא הצעתו.

ב' ) הקבלן מאשר בכך שהוא לקח בחשבון את כל הנדרש והמצוין והלא מצוין במסמכים והמחירים בהצעתו כוללים את כל הקשור בביצוע העבודות , אין לו ולא יהיו לו טענות  כלשהן לגבי שלביות העבודה , פיצולה לעבודות קטנות , תאום עם קבלנים נוספים וללוח הזמנים שיצוין לו וביצוע של מערכות זמניות (שהינן חלק מהצעתו!) בהקשר להמשך פעולתו התקינה של המתחם בעת העבודה.
ג' ) הקבלן מאשר כי ידוע לו והוא לקח בחשבון שיחד עם בצוע העבודה שלו, קבלן(ים) אחרים ו/או גופים אחרים הפועלים בשם  הלקוח או בשמם של אחרים יבצעו עבודות באתר.
ד' ) הקבלן מקבל על עצמו לבצע את עבודתו תוך שיתוף פעולה מלא ועבודה לצד כל הגופים הקשורים לעבודות אלו. 
07.01.2.
 מסמכים ותקנים

המסמכים המצוינים להלן מהווים יחדיו את מסמכי החוזה בין אם הם מצורפים או לא. כל האמור לעיל אינו מפחית מערך התקנים הרלוונטיים , הוראות הרשויות המוסמכות, משרד הפנים, משרד הבריאות  והעבודה, הרשויות המקומיות וכן הלאה.
הקבלן מצהיר בזאת שכל המסמכים המצוינים להלן נמצאים ברשותו, שהוא קרא אותם ומבין את תוכנם, שהוא קבל את כל ההסברים הנדרשים והוא מקבל על עצמו לבצע את עבודתו בהתאם לדרישות המצוינות להלן.
כל התקנים הישראליים תקפים לעבודה זו.
  על האף האמור לעיל, מספר תקנים ייחודיים לעבודה זו יצוינו להלן.

· הל"ת – הוראות למתקני תברואה במהדורתו האחרונה
תקנים מחייבים: 

	מס' תקן
	תיאור

	59
	קוטרי צינורות

	60
	אוגנים  לצינורות מים

	61
	שסתומים מברזל יצוק

	27
	צנרת בטון טרומי לתיעול

	124
	צינורות ברזל יציקה

	125
	מחברים מברזל יציקה

	265
	ציפוי מגולוון לפלדה

	405
	שסתומי ביטחון למחממי מים אלקטרוניים

	499
	צינורות P.E למים תחת לחץ

	5111
	צינורות פוליפרופילן רנדום -PPR 

	593
	צינורות פלדה מגולבנים ללא תפר

	530
	צינורות פלדה שחורים להספקת מי-שתייה

	782
	מחברים למי שפכים

	958
	צינורות P.P ומחברים למים חמים

	1205
	תקן ישראלי לעבודות אינסטלציה סניטארית על כל פרקיו

	1596 
	התקנת מערכות ספרינקלרים

	ת"י 4476
	צינורות H.D.P.E ומחברים

	ת"י 5242
	דרישות מכון התקנים לבטיחות חשמל 

	ת"י 5452
	בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה.

	ת"י 5281
	בניה ירוקה.


1. מפרט כללי של הפרויקט:

1. מפרטים כלליים לעבודות בנייה שהוצאו על ידי משרד הביטחון:

	פרק 00
	כללי

	פרק 07
	מערכות תברואה

	פרק 34
	מערכות כיבוי אש 

	פרק 57
	מערכות מים, ביוב ותיעול


2. תקנים זרים לעבודות בנייה:




ASTM A53 צינורות מגולוונים ללא תפר, NFPA 13 , DIN1519

3. "נוהל מסירת המערכות" – מסירת המערכות תבוצע תוך כדי ביצוען ובסוף העבודות או שלב , קבלת המערכות מותנית במילוי התנאים הבאים: (על חשבון הקבלן כחלק מהצעתו).
4. השלמת הבנייה וההתקנה כולל כל עבודות הגמר.

5. השלמת כל הבדיקות ההכרחיות ואישורם.

6. שליחת הצהרה כתובה מהקבלן המעידה על התאמה מלאה לתקנים הישראליים ודרישות יצרנים.

7. אישור ראשוני של המערכת על ידי המהנדס/מתכנן.
8. מסירת תיק/י מתקן/ני המערכות ותוכניות "כפי שבוצע" מאושרות ע"י המתכנן ערוכות על רקע תכניות מודד הקבלן הממוחשבות באוטוקאד גרסה 2014 ומעלה.

9. אישור המערכת על ידי נציג הלקוח.
10. ביצוע של פעולות חיטוי, הכלרה וניקוי כל מערכות המים לשתייה עפ"י המחויב בתקנות בריאות העם והנחיות משרד הבריאות -  "הוראות לשטיפה וחיטוי של רשתות מי שתייה".
11. אישור "בודק מוסמך לחשמל" לכל מערכות החשמל , מתח נמוך שביצע הקבלן במסגרת עבודותיו בפרויקט לרבות לוחות החשמל, כבלים ומתעלים. 
12. קבלת אישור סופי ממכון התקנים הישראלי לכל המערכות המתוכננות. 

2. בכל מקרה של ניגוד ו/או אי התאמה ו/או עמימות ו/או פירוש שונה בין התיאורים והדרישות במסמכים השונים, העדיפות תינתן להסכם והחוזה הראשיים בין הקבלן והמזמין. על הקבלן לבנות ,להציג ולאשר אצל המפקח את "רשימת התיוג לנוהל המסירה" , לאחר אישור הרשימה יפעל הקבלן על פיה בכל שלב של ביצוע העבודות ובסופן.
07.01.3.
הקבלן ועובדי קבלן

1. קבלן מערכות האינסטלציה הסניטארית , כיבוי אש במים והתשתית למים תיעול וביוב יהיה/יהיו קבלן רשום ומסווג (לפי טבלאות סיווג קבלנים של משרד הבינוי והשיכון) לסוג העבודות והקיפן הכספי הצפוי לפי הצעתו , הקבלן יציג כחלק מהצעתו לפחות 3 פרויקטים בעל אופי דומה והקיף כספי שווה או גדול יותר אשר ביצע ב 5 השנים האחרונות . תנאים אלה מהווים תנאי סף למתן הצעה .
הקבלן חייב לשלוח תעודת הסמכה להתקנה של צנרת פוליאתילן בצפיפות גבוהה,  צנרת פוליאתילן מצולב, PPR , מיצרן/י הצינורות שהקבלן עומד להתקין.
2. עובדי הקבלן הנדרשים לעבודה זו יהיה מנוסים וימנו לפחות:
1. מתאם עבודה בעל ניסיון רחב.

2. מנהל עבודה בכיר מנוסה שיפקח על ביצוע העבודה במהלך כל שעות העבודה.
3. מנהל העבודה יפעל כנציג רשמי מוסמך של הקבלן וכל הוראות שיינתנו לו על ידי המפקח ו/או הלקוח ייחשבו כנמסרים לקבלן.
3. הלקוח רשאי לפסול ולדרוש החלפה של כל אחד מעובדי הקבלן ללא הסבר והקבלן יהיה אחראי להחליפו לאלתר.

4. הקבלן יספק לוח זמנים קובל לביצוע העבודה. לוח הזמנים יאפשר פיקוח על שלבי הביצוע והוא יכלול את כל שלבי הביצוע. משך הזמן של ביצוע העבודה יהיה מותאם ללוח הזמנים שאושר על ידי הלקוח ויכלול את תוכן העבודה כפי שפורט.
5. בכל העבודות שבהן פורסמו דרישות, תקנים וכדומה על ידי הרשויות המוסמכות כמו כיבוי אש, תאגיד המים , חברת חשמל, חברת בזק וכדומה – הקבלן יהיה חייב לפעול בשיתוף פעולה מתמשך עם כל הגופים המצוינים לעיל. חובתו של המהנדס האחראי על הביצוע לארגן מראש, לפני ביצוע של כל עבודה, את כל האישורים והתיאומים הנדרשים עם הרשויות בכתב לביצוע העבודה. 
07.01.4.
אישורי ציוד ושרטוטי "כפי שבוצע" (As Made” ")

1. כל המוצרים, הצינורות, השסתומים, מדי לחץ, תאי בקרה וכדומה שבהם הקבלן עומד להשתמש, ייוצרו על ידי מפעל ייצור המתמחה בתחומים המוזכרים לעיל. כל המוצרים יישאו את האישורים המתאימים ויהיו תואמים לתקנים הישראלים הרלוונטיים והדרישות המחויבות בהתאם לתוכניות ולמסמכים המוזכרים במפרט זה. המוצרים המצוינים בהמשך מפרט זה ובכתב הכמויות על דגמיהם השונים הינם בחירת המתכנן /מזמין ,על הקבלן לקחת בחשבון בעת מתן הצעתו כי אלה הם המוצרים אותם יספק ויתקין ,אלא אם כן יחליט אחרת המזמין בלבד ובכתב!
2. הקבלן ימסור את כל הציוד שבו הוא מתכוון להשתמש לאישור המהנדס/מתכנן, בין אם הוא מצוין או לא במפרט הטכני/כתב כמויות. רשימת הציוד לאישור תשלח בשלושה העתקים עם מידע מפורט אודות היצרן, נתונים הנדסיים, קוטרים, חומרים וכדומה. הקבלן יזמין רק ציוד מאושר לאתר ורק לאחר שיינתן אישור לגבי הציוד בכתב. 
3. במקרים מסוימים, הקבלן יידרש לשלוח דגימות לאישור המהנדס. דגימות אלו יימסרו למהנדס בפגישה שתאורגן מראש עם הנציגים של המזמין. כל העלויות החריגות הנובעות משליחת המדגמים הנדרשים ימומנו על ידי הקבלן והן תחת אחריותו הבלעדית. 
4. במקרים מסוימים יידרש הקבלן לבצע עבודות לדוגמא אשר יאושרו ע"י המתכנן, מנהפ"ר ונציג המזמין בטרם ביצוע כלל העבודות. על הקבלן לקחת בחשבון כי לפחות אזור אחד לדוגמא הכולל חלק ממערך העבודות יעבור הליך של אישור מוקדם  טרם אישור המשך העבודות .
5. הקבלן יתעד וישמור את כל הקטלוגים שקבל מהיצרן/ספק יחד עם הציוד וכן כל נייר או מסמך הקשורים לציוד ולהתקנות. מסמכים אלו, רשימת הסוכנים, תעודות וקטלוגים מסוגים שונים יועברו ללקוח בצורה מסודרת יחד עם שרטוטי "כפי שבוצע" ממוחשבים. אין לפרש את כל המפורט לעיל כהשלמה של אחריות הקבלן, אלא תיעוד נוסף וכפול של המערכות והם ישמרו על ידי הלקוח והקבלן. 
6. לאחר השלמת העבודה הקבלן יכין שרטוטי "כפי שבוצע" מעודכנים על רקע המדידה האחרונה. שרטוטים אלו יוכנו באמצעות תוכנת CAD,  AutoCad 2014 (לפחות).
7. הקבלן יספק ללקוח ספר עם הוראות הפעלה למערכת והוראות תחזוקה המבוססות על תקן 1205. הקבלן יתעד כל דבר שהוא הסדיר במהלך עבודתו ויכלול אותם בספר זה. 
1. 
כללי

מסמכים מחייבים: 

הל"ת, ת"י 1205, כל התקנים והמפרטים המחייבים לעבודות אינסטלציה סניטארית וגזים רפואיים, המפרט הבינמשרדי כל הפרקים ובמיוחד פרק 07 ,57 תקן מרת"א למערכות אלקטרומכניות וגזים רפואיים, מפרטי משרד הבריאות .
כאמור, פרק זה מתייחס לביצוע מערכות בתוך הבניין: אספקת מים לכיבוי אש, מים קרים וחמים לשימוש , גזים רפואים, מערכות דלוחין שופכין,ניקוז מיזוג אויר, עד לחיבורים למערכות קימות בבנין , הטיות ופינוי קווים בבנין.  הקמת הפרויקט הינה שיפוץ כללי של 2 מחלקות יולדות קימות בשתי אגפים בקומה 3 של בנין ליס ליולדות. הקבלן יבצע פירוק מלא של כל מערכות המים,הביוב,כלים סניטאריים,גזים רפואיים בשטח המשופץ לפי שלבים והנחיית המפקח בשטח בלבד!.

 על הקבלן לקחת בחשבון בהצעתו כי חלקים מעבודתו תבוצע בתוך בניין קיים מאוכלס ועובד, עבודתו תבוצע כך שפעילות בי"ח לא תפגע בשום אופן וצורה, כל עבודה שהיא אשר לדעתו עלולה להפר קביעה זו יש לתאם ולקבל אישור מוקדם מאת המפקח לביצוע ,למועד ולאופן הביצוע בכתב!!! במסגרת הקמת הפרויקט יבוצעו הקמה של מערכות מוצעות ופירוקים של מערכות קיימות הכל לפי תוכניות לשלבים המתוכננים לפי הנחיות המפקח בשטח. מפרט טכני מיוחד זה בא כהשלמה בלבד למפרט הכללי הבינמשרדי , הכל מבוסס על המפרט הבינמשרדי ובמיוחד על פרק 07  .

הצעת הקבלן תקח בחשבון כי העבודה תבוצע בשלבים !! עפ"י הנחיות מנהל הפרויקט וע"פי שיקול דעתו הבלעדי ללא תוספת תמורה כלשהיא מעבר להצעה הכספית של הקבלן עפ"י כתב הכמויות.

2. 
תיאור העבודה

[image: image1.png]NW7N9I TNE T DNXT O O0TKE ] 007101 UXID 23X




במסגרת הפרויקט שיפוץ לרמת "מתיחת פנים" בלבד! אשר יבוצע בשני שלבים
שלב א' – (תכלת) פרוזדור כניסה למחלקה
שלב ב' – (בכתום) אולמות 3, 4      
פירוט העבודות :                   
הספקת מים קרים  וחמים לשימוש 

לאחר ביצוע פירוקים של מערכות קימות בפירים קיימים ובחלל תקרה אקוסטית, יבוצעו חיבורים מקומיים לרשת אספקת המים הקרים\חמים הקומתית הקיימת (קווי הזנה שהותקנו ע"י בית החולים), רשת המים המזינה הינה רשת "אמינה" הנשענת על אגירת מים כללית של בי"ח ונתונה ללחץ המשאבות בטורים משתנים הקימת. מנקודות החיבור (בפיר ראשי בפרוזדור "H") כאמור יבוצעו צנורות הספקה בכל הקומה בתחום התקרה הכפולה וגלויים על הקירות או בתוך קירות, ומשם יוזנו צרכנים בקומה/אגף, (נקודות הספקת מים לשימוש קרים וחמים, מים קרים לכלים סניטריים וציוד) ,ניתוק מים להחזקה וטיפול יבוצע לכל מחלקה/חדר/אגף ע"י מגופים ראשים, כמוכן יותקנו מגופים מקומים מעל תקרה כפולה  ומגופי "ניל" לפני ההספקות. 

הספקת המים לברזי שריפה (הידרנטים) בבנין

 מערכת זו תחובר גם כן, למערך הצנרת היעודית הקיימת בקומה 3 מזקפים קיימים בפירים ראשים בכל אגף    ויבוצעו בנישות או בארונות חרושתיים עמדות הכיבוי החדשות לפי תוכניות מצורפות. 

הספקת מים למערכת כיבוי אש - ספרינקלרים

ראה בהמשך מפרט טכני מיוחד.

סילוק מי שופכין ודלוחין

לאחר ביצוע פירוקים של מערכות קימות (פירוקים מקומיים לפי תכנית) תבוצע מערכת חדשה לסילוק מי שופכין ודלוחין וניקוז מיזוג אוויר מהקומה/אגף גרביטציונית דרך מהלכי צנרת אופקיים ואנכיים גלויים, בקירות ,במילוי ועד לחיבור למערכות קולטנים/צינורות אוויר קימים במפלס הקומה, כמוכן, יש לקבל מראש את אישור הקונסטרוקטור לביצוע חורים ברצפות וקירות קונסטרוקטיביים. במעבר צנרת פלסטית (HDPE) דרך קירות אש יותקנו עפ"י הנחיית המפקח בשטח בלבד!!! "קולרי" איטום אש חרושתיים משל יצרן הצינורות בלבד. 
תבוצע במסגרת הפרויקט החלפה של קולטנים ורטיקלים קיימים, מצנרת ברזל יציקה לצנרת עשויה HDPE , ניקוז ממכונת שטיפת אנדוסקופים יבוצע מצנרת ב.י ויהיה עטוף בידוד טרמי עד לנק ההתחברות לתשתית הביוב הקיימת.

גזים רפואיים

ביצוע לפי מפרט משרד הבריאות 01 - G.

במסגרת הפרויקט לא מתוכננים שינויים במערכות הגזים בקומה – למעט החלפת שקעים קיימים וחידוש נקודות הקצה

פירוקים ושונות

אלמנת לבנות את הפרויקט  המתוכנן יש לבצע פירוקים של מערכות התשתית והציוד הקיים ולבצע הטיות קווים קיימים לפי תכניות והנחיות המפקח בשטח בלבד!!!. הפירוק יכלול כלים סניטאריים, מערכות צנרת ואביזרים. על הקבלן לבצע הפירוקים לפי השלבים המתוכננים ולפי הנחיות המפקח בשטח בלבד! , אין לבצע ניתוק של מערכות תשתית ובמיוחד מערכות לגזים רפואיים ללא הנחיה מפורשת מאת המפקח ובכתב!!!. הקבלן יעביר את החומר המפורק למחסני בי"ח ואת הפסולת יפנה על חשבונו לאתר פסולת מאושר. כל החיבורים והשינויים במערכות קימות  יבוצעו רק לאחר קבלת אישורים מהמחלקה הטכנית של בית החולים והמפקח בשטח  ולאחר תיאום זמני ביצוע.
לא יבוצעו כל ניתוקים במערכות הקיימות ללא אישור בכתב של כל הגורמים האחראים  בבית החולים. על הקבלן מוטלת האחריות הבלעדית לביצוע תיאומים אלה, בידיעת המפקח בלבד.
3. 
חומרים

3.1 
צינורות

3.1.1  צנרת ואביזרים להספקת המים הקרים והחמים, תבוצע מצינורות ואבזרים עשויים  מ "פוליפרופילן  רנדום" -  PPR, "פולירול" של חברת חוליות מדגם "פייזר"  SDR 7.4 . על הצנרת והאבזרים להתאים לתקן הישראלי, ת"י 5111. ביצוע הצנרת לפי מפרט מיוחד בהמשך מסמך זה. בידוד והגנה מכנית לצנרת מים חמים יהיה לפי המפרט הכללי וכתב הכמויות.

3.1.2   צינורות להספקת מים לכיבוי אש הידרנטים יהיו צינורות פלדה מגולבנים בלי תפר סקדיול 40 לפי ת"י 593 מחוברים בהברגה או במחברי חירוץ "קוויקאפ" מתוצרת ""VICTAULIC מגולבנים עם אטם מתאים , צבועים חרושתית ב3 שכבות וגוון. 
3.1.3  צינורות מי-דלוחין בקוטר 32-63  מ"מ, מי-שופכין ואיוור בקוטר160-110  מ"מ בבנין יהיו צינורות פוליאטילן בצפיפות גבוהה ((HDPE (צנרת שעברה הליך של הרפיה) לפי כ"כ המיוצרים ומורכבים לפי ת"י 4476  של מכון התקנים ו DIN1519 , בהם גם הצנרת וגם הספחים יהיו משל יצרן יחיד , לא תאושר הרכבת צנרת מעורבת משל כמה יצרנים. חיבורי צנרת יעשו ע"י ריתוך השקה, הרכבת הצנרת כולל מופות התפשטות ונקודות קבע עפ"י הנחיות התקן  והנחיות שרות שדה של המפעל המיצר. 

3.1.4 צינורות להספקת גזים רפואים בקוטר 20 מ"מ - 90 מ"מ ("3/4- "3) יהיו עשוים מנחושת לפי ASTM B-819 דרג K ומחוברים בהלחמת כסף. כולל ספחים וצביעה לפי מפרט משרד הבריאות G-01 ו L-70.
3.1.5 צינורות למערכת המתזים - ראה מפרטים מיוחדים בהמשך.
3.2 
ספחים (פיטינגים) לצינורות

3.2.1 
ספחים (קשתות, הסתעפויות וכו') יהיו עשויים מחומר זהה ומשל אותו היצרן של הצנרת לסוג הצינור אליו הם מחוברים, כולל ציפוי פנים, עטיפה חרושתית וכו' לפי הצורך.
3.2.2 
כל הספחים יהיו חרושתיים (מיוצרים בבית חרושת ולא באתר).

3.2.3 
ספחים על צינורות מי דלוחין גלויים על פני קירות ותקרות או בתוך חללי צנרת עם עיני בקורת לניקוי. עיני הבקורת יהיו צדדיות או עיליות ובכל מקרה לא יהיו בתחתית הצינורות.
4. 
תיאורים טכניים מיוחדים

4.1 
חומרים, מוצרים וציוד

א. 
איכות (טיב) החומרים והמוצרים

כל החומרים והמוצרים למיניהם יהיו חדשים ומאיכות וסוג הגבוה ביותר, כמפורט בתנאים בהמשך פרק זה ו/או ברשימת הכמויות.

ב. 
תקנים ובדיקות במכון התקנים

כל החומרים והמוצרים יתאימו לדרישות התקנים הישראליים המעודכנים (ההוצאה האחרונה).בהעדר תקנים ישראליים, יעמדו בדרישת התקנים הבריטיים המאושרים או בדרישות התקנים של ארץ הייצור לגבי מוצרים

מתוצרת חוץ.

הקבלן יספק למפקח תעודות מיצרני החומרים או המוצרים, שבהן יאשרו את התאמת החומרים לתקנים, פרט לחומרים שמוטבע עליהם תו-תקן.

המפקח רשאי לדרוש בדיקת כל חומר או כל מוצר במכון התקנים הישראלי. הוצאות הבדיקות, אם לא פורט אחרת בחוזה, יהיו על חשבון הקבלן.
ג. 
אישור המהנדס להזמנת ציוד,אביזרים ומוצרים

כל ציוד ואביזרים הדרושים להקמת המתקנים, בהתאם למפרט ורשימת הכמויות, טעונים אישור המפקח לפני הזמנתם אצל אחרים, או לפי מסירתם לביצוע בבתי-מלאכה של הקבלן. לפני מתן האישור, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן או מיצרן או מספק הציוד, תכניות, הסברים ותיאורים טכניים. המפקח יאשר הזמנת ציוד ואביזרים רק אצל יצרנים או ספקים היכולים להוכיח שהינם בעלי ידע ונסיון בייצור ציוד ואביזרים מסוג זה ומגודל דומה, הדרוש במתקן הנ"ל.
כמו-כן עליהם להוכיח שציוד דומה שיוצר על ידם, נמצא בפעולה לשביעות רצונם של המשתמשים בו במשך 3 
שנים לפחות.
ד. 
דגמים של מוצרים ואביזרים

על הקבלן להמציא למפקח דגמים מכל המוצרים, חומרים ואביזרים, שבדעתו להשתמש בהם לביצוע העבודה ולקבל עליהם את אישור המפקח בכתב. הדגמים המאושרים ישארו במשרדו של המפקח עד לסיום העבודה.מ לא ישולם לקבלן פיצוי עבור הוצאות פירוק עבודות, בהן השתמשו בחומרים לא מאושרים.

ה. 
שם היצרן

שם היצרן הנקוב בכתב הכמויות, נתון לצרכי קביעה נוספת לסוג ולטיב המוצר ולא לצרכי העדפת יצרן מסוים כלפי אחרים. כדי למנוע הפליית יצרנים אחרים, תינתן לקבלן אפשרות, באישור המפקח, לספק מוצרים שווי-ערך מיצרנים אחרים, שטיב מוצריהם גבוה יותר או שעיצוב מוצריהם נאה יותר, או שמחירם נמוך יותר ו/או שמועדי האספקה נוחים ובטוחים יותר. למוצרים תוצרת הארץ תינתן העדפה כלפי מוצרים תוצרת חוץ.

ו. 
הבטחת אספקת החומרים והציוד

על הקבלן להזמין את החומרים והציוד במועדים מוקדמים מספיק בהתחשב במועדי האספקה של היצרנים, כדי לא לגרום לפיגורים בלוח הזמנים שייקבע. הקבלן יהיה אחראי לנזקים שייגרמו על ידי שיבוש בלוח הזמנים, בגלל אספקת חומרים וציוד במועדים מאוחרים.

ז. 
הרחקת חומרים ומוצרים פסולים

חומרים ומוצרים ייבדקו באתר על ידי מנהלי העבודה של הקבלן לפני הרכבתם וכל חומר או מוצר שנמצא בו פגם כלשהו יסומן ויורחק על ידי הקבלן מהאתר תוך שבוע. כמו-כן יורחקו מהאתר חומרים ומוצרים שמכון התקנים או המפקח פסל אותם.
4.2 
ביצוע העבודה
1. תנאי סף לקבלן מערכות אינסטלציה סניטארית וגזים רפואיים
· קבלן האינסטלציה יוצע ע"י הקבלן הראשי כחלק מהצעתו הכללית לביצוע העבודות .

· הקבלן יהיה בסיווג א 2 לפחות במקצוע 190 .

· הקבלן יהיה מאושר תקן ISO 9001-2008  בתוקף.

· הקבלן יהיה מאושר תקן ISO 13485-2003 בתוקף לציוד רפואי  .

· הקבלן יהיה בעל נסיון חיובי מוכח (שלוש מערכות לפחות ב4 שנים אחרונות) בבניית מערכות אינסטלציה סניטארית וגזים רפואיים לחדרי ניתוח.

· הקבלן יצרף טבלת ממליצים וחוות דעת לעבודותיו .

· הקבלן יעמוד גם בדרישות המפורטות בסעיפים 5,6,7,9 במפרט קבלן החשמל.

ב. 
אורח מקצועי

כל העבודה תבוצע בהתאם למפרט ובהתאם לתכניות הנושאות חותמת "מאושר לביצוע" וכן לפי תכניות אשר תסופקנה לצורך הסברה והשלמה, או בגלל שינויים אשר המפקח רשאי להורות ויש לראותם כמשלימים זה את זה. העבודה תבוצע בצורה מקצועית נאותה, גם אם לא מצא את ביטויה בתכניות או במפרט. על הקבלן, לכן, לבדוק את נכונות קוטרי הצינורות  והאביזרים המסומנים בתכניות ולהודיע למפקח בכל מקרה של ספקות. על הקבלן לבצע את המתקנים

הסניטריים בהתאם להוראות למתקני תברואה. עבודות שלא תבוצענה בצורה מקצועית או בניגוד להוראות הל"ת, או בשיפועים או בקוטרים לא נכונים, יפורקו ויורכבו מחדש על ידי הקבלן ועל חשבונו. כל התחברות למערכת קיימת או עבודות שעשויות להפריע לפעילות הרגילה של בית החולים, יבוצעו תוך תיאום מלא עם המפקח בשטח ובאישורו של המפקח. על הקבלן לקחת בחשבון שחלק 
מעבודות אלה עשויות להתבצע בשעות ובזמנים חריגים כגון אחרי הצהרים, בלילה, בשבתות או בחגים. מחירי העבודה יכללו גם את העבודה בשעות חריגות.

ג.
עבודות מיוחדות

1.
עבודות לביצוע מערכות אינסטלציה יבוצעו בתאום מלא עם עבודות שאר המקצועות שימת לב מיוחדת לאופן ביצוע צנרת הפלסטית והגנתה בפני אש במעברי הצנרת דרך קירות אש ולדו"ח יועץ הבטיחות בנושא.
2.
מערכות בקרה במבנה יבוצעו עפ"י תכנון יועץ לבקרה, הקבלן יבצע הכנות לחיבורי בקרה על ציוד עפ"י תכנון, תכנון זה כולל חיבורים יבשים בלוחות חשמל ופיקוד השונים של הציוד כולל חיווטים ללוח חשמל ראשי.למען הסר ספק, לוחות החשמל הראשיים יבוצעו ע"י קבלן החשמל אך החיווט החשמלי מהציוד ועד ללוח החשמל יבוצע ע"י קבלן האינסטלציה.

3.
מערכות גזים רפואים -

א. ברזים ראשיים בלבד יאובטחו מפני סגירה בשוגג או בזדון.

ב.קוי צנרת ארוכים יהיו מעורקים.

ג. הצנרת תסומן בתויות זיהוי עפ"י הפרוט: שם הגז, סמל הגז, כיון זרימה, לחץ עבודה.

ד.לוחות התראה לגזים רפואים יתריאו גם על לחץ נמוך ועל לחץ גבוה.
4.3.
מחירי היחידה בכתב הכמויות כוללים ביצוע העבודות הנ"ל.

א. 
כלי עבודה

הקבלן יחזיק במקום העבודה כמות מספקת של כלי עבודה מעולים, שיבטיחו ביצוע העבודה ברמה הדרושה ובמועד הדרוש.
ב.           רום אבסולטי ורום יחסי (מפלסים)

הקבלן יסמן בכל המקומות בהם יבצע עבודות ביוב ותיעול, את הרום האבסולוטי (או היחסי) מנקודות הקבע שצויינו לו. העברת הרומים (מפלסים) תיעשה על ידי מודדים שיוזמנו על ידי הקבלן ועל חשבונו.

כמו-כן יסמן הקבלן את רום פני הרצפה הגמורה בכל חדר ובכל קומה בהם יורכבו קבועות תברואיות.
4.4 
מבחני המערכות ובדיקת הציוד והאיבזרים

א. 
מבחנים

כל המערכות ייבחנו על ידי הקבלן כמפורט במפרטי המערכות. הקבלן יספק וירכיב את הכלים והמכשירים הדרושים, כמו-כן אויר דחוס ללא שמן בבלונים למערכות שנבדקות באויר דחוס. את המבחנים יש לבצע מיד לאחר השלמת המערכות או בחלקים מהן לפני הצביעה והבידוד, כשהצינורות גלויים לעין. המבחנים יבוצעו עפ"י הסעיפים הרלוונטיים במסמכי הל"ת ובמסמכי הפרקים,07ו57. מערכת המים והביוב של המתקן תבדק בהתאם לאמור בהל"ת (הוראות למתקני תברואה) סעיף 8.2 "קבלה ובדיקות" ובהתאם לאמור בפרק 57 במפרט הכללי.
ב. 
בדיקת ההתפשטות

בדיקת ההתפשטות של הצינורות למים חמים לבדיקת יציבות נקודות הקביעה, תיעשה על ידי הפעלת המערכות. נקודות קביעה שהתרופפו או

שהצינורות זזו בהם, יחוזקו וייבדקו שנית.
ג. 
בדיקות פונקציונליות של הציוד

הבדיקות יעשו על ידי הקבלן לאחר הרכבת הציוד והשלמת המערכות על ידי הפעלות נסיוניות והרצת הציוד.

ד.           מערכות או ציוד שלא יעמדו במבחנים

ובבדיקות יתוקנו או יוחלפו וייבדקו שנית.

המבחנים והבדיקות יבוצעו בנוכחות המפקח ויירשמו ביומן. התמורה עבור ביצוע המבחנים והבדיקות כלולה במחירי היחידה אותם נקב הקבלן בכתבי הכמויות ולא ישולם עבורם בנפרד.

ה. 
מסירת המערכות

עם סיום העבודה ולקראת מסירת המערכת יכין הקבלן סכמות מעודכנות של המערכות אשר בהן יצוינו מס' הציוד אותו סימן בשטח, כיווני הזרימה וכד'.

כמוכן יכין הקבלן תוכניות עדות ((AS MADE לאלה שנמסרו לו ואלה שהכין לעצמו. תוכניות העדות יהיו ממוחשבות ע"ג דיסקטים ותוכניות (פלוטים) שקופים.

4.4 
עבודות צביעה ופעולות למניעת קורוזיה

א. 
כללי

כל עבודות צביעת הצנרת והמוצרים מפלדה והפעולות למניעת קורוזיה, הן עבודות עזר, שאינן נמדדות בנפרד ומחירן כלול במחיר היחידות המתוארות ברשימת הכמויות.

כל עבודות הצביעה תבוצענה בהתאם לנדרש במפרט הכללי (פרק 11), בהתאם למפרטי משרד הבריאות: G-01 , L-70 ובהתאם להוראות הנוספות המפורטות להלן. סוגי הצבעים שייבחרו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי המפקח, חייבים להיות עמידים לטמפרטורות המשוערות של הצינורות. מערכות הצבעים חייבות להיות משל יצרן אחד וחייבות להיות תואמות. גוון שכבת הצבע העליונה יהיה בהתאם לקוד זיהוי הנהוג בבית החולים.
ב.      פירוט סוגי הצביעה ומספר השכבות

מוצרי פלדה בחללים סגורים, בפירים וקומות ביניים שתי שכבות צבע יסוד מיניום סינטטי בעובי 30 מיקרון כל אחת (יבש) ושכבה אחת לכה סינטטית בעובי  30מיקרון (יבש).

מוצרי פלדה מגולבנים וצינורות ומעטפות בידוד - שכבה אחת צבע יסוד צינק כרומט בעובי 30 מיקרון (יבש), שכבה אחת צבע עליון לכה סינטטית בעובי 30 מיקרון (יבש).

מוצרים כנ"ל אבל במקומות גלויים לעין - צביעה כנ"ל עם תוספת שכבת צבע לכה סינטטית בעובי 30 מיקרון יבש.
צינורות המורכבים בחריצים - שתי שכבות לכה ביטומנית (לא מתייחס לצינורות עם עטיפה מיוחדת לבידוד נגד חלודה).
צביעת צינורות מבודדים - שתי שכבות צבע יסוד.

ג. 
שילוט וזיהוי צינורות

1. 
ליד כל שסתומי הניתוק המורכבים על מחלקים או שמנתקים את האספקות ליותר מחדר אחד או למחלקות או לבניינים נפרדים, יסודרו שלטים בגודל כמתואר ברשימת הכמויות. תוכן השלט שיבוצע בחריטה יציין את סוג האספקה ושם המחלקה או מספרי החדרים עליהם הוא פוקד. ליד כל שסתום ניתוק במערכת מי כיבוי אש יוסדר שלט שבו יצויין: "מי כיבוי אש - יש להודיע למנהל על סגירת השסתום". כל שלט יחוזק עם 2 ברגים לשלדת פלדה מחוזקת לצינור על יד השסתום. לפני הכנת השלטים, יכין הקבלן רשימה של שלטים עם התוכן המוצע על ידו לאישור המפקח.

2. 
בנוסף לזיהוי הצינורות עפ"י גוונם כאמור לעיל, יזוהו כל הצינורות על ידי מדבקות מודבקות בדבק מגע על הצינורות או הבידוד,

במרחקים שלא יותר מ- 6 
מטר בצינורות ישרים וליד כל חדירה לקיר או תקרה. המדבקות הנ"ל תכלולנה: סוג הזרם וחץ המורה על כיוון הזרימה. גודל המדבקות - יתאים לקוטרי הצינורות. עבודות זיהוי צינורות הן עבודות עזר ואינן נמדדות בנפרד ומחירן כלול במחיר הצינורות.

ד. 
פעולות למניעת קורוזיה

תוך תקופת ביצוע העבודות על הקבלן לבצע את הפעולות למניעת קורוזיה דלהלן: -

1. 
שכבת צבע יסוד ראשונה יש לבצע מיד לאחר הכנת המוצרים או הרכבת הצינורות.
2. 
מוצרי פלדה שיוכנו בבתי מלאכה של הקבלן או אצל יצרנים, יסופקו עם צבע יסוד.

3.       יש למנוע מגע ישיר בין הצינורות אל-ברזליים וצינורות פלדה או חובק פלדה, על ידי ליפוף הצינור במקום המגע בסרט פי.וי.סי. מודבק או על ידי השחלתן בתוך שרוול מצינור פלסטיק.
4. 
למניעת קורוזיה פנימית בצינורות כתוצאה משאריות מים מהמבחנים, יש להוסיף למי המבחנים חומרים אלקליים מאושרים על ידי המפקח, כך שהמים יהיו בעלי .P .H. בין 8 עד 9. לאחר גמר המבחנים יש לנקז את הקוים.
4.5 
הרכבה ותלית צינורות

א.
הרכבת צנרת גלויה תבוצע כך שלכל צינור תהיה גישה לצרכי תיקונים או החלפה מבלי לפרק צינורות אחרים של המתקנים וגם לא של מקצועות אחרים.

ב.
הצינורות יורכבו על תמיכות (קונסולים), מתלים וחבקים (שלות) מכל הסוגים. על הקבלן להכין דגמים ממוצרים אלה לאישור. קביעת התמיכות לקירות, תקרות וכו' תעשה ע"י ברגי "פיליפס" או אמצעי אחר שיאושר ע"י המפקח.

ג.    מרחקים בין התליות לצינורות אופקיים:

- לצינורות פלדה ונחושת בקוטר עד "2 : לא יותר מ2.00 מ'.

- לצינורות פלדה ונחושת בקוטר מעל "2 : לא יותר מ3.00 מ'.

צינורות נקזים מברזל יציקה יתמכו מתחת לכל ראש וזוית בצורה קבועה ולא מיתלתלת.

ד.
כל המתלים הקונסולים והחיזוקים ייצבעו בשתי שכבות צבע יסוד ושתי שכבות צבע סופי, בגוון שיקבע ע"י האדריכל.

4.6 
מפרט מיוחד למערכת כיבוי אש ע"י מתזים אוטומטיים

1.
כללי

א.
על הקבלן לספק את כל הדרוש לשם השלמת העבודה לפי המובן והכוונה האמיתית של השרטוטים, האומדן והכמויות, בין אם הדבר מסומן או נזכר בפירוט בין אם לאו, בתנאי שניתן להוציא בדרך ההגיון מן המסמכים הנ"ל שדבר כזה נחוץ לשם ביצוע העבודה ו/או נדרש עפ"י התקנים הישראלים, תקנות NFPA והוראות כבאות והצלה.

ב.
מחזיקי הצינורות, זיזים, קונסולות וכן אביזרים למיניהם הדרושים להתקנה וחיבור הצינורות והמערכת השלמה אינם נמדדים בנפרד, ומחירם, וכן כל חומרי העזר להרכבתם כלול במחיר הצינור. מדידה של צינורות היא בציר הצינורות במטרים, האורך כולל את אורך הספחים. המדידה אינה כוללת את אורך הארמטורות למיניהן (ברזים, שסתומים, מסננים וכו').

3. בנוסף לאמור בפרק מוקדמות, יסמן הקבלן בנוכחות המפקח- לפי צרכי העבודה- את נקודות המוצא לסימון ולגבהים ואת כל מיקומי החדירות והשרוולים בכל חלקי המבנה לסוגיהם.
הקבלן אחראי לדיוק, טיב ואבטחת הסימון. אין אישור המפקח פוטר את הקבלן מאחריות לסימון.
ד.
הקבלן יבצע את עבודות ההתקנה של מערכת המתזים בדיוק בהתאם לתכנית. בנוסף לאמור לעיל, מובא לידיעת הקבלן כי עליו לבצע על חשבונו את העבודות הבאות:

ד.1 להכין חורים בתקרות, רצפות, קירות וכו'.

ד.2 לחצוב חורים בכל מקום עבור מערכות כיבוי-האש.

ד.3 לשנות או להוסיף כל פרט במבנה הקשור במערכת המתזים ו/או כיבוי-האש.
ד.4 לסלק כל פסולת הנוצרת ע"י הקבלן במכרז/חוזה זה במשך עבודתו אל מחוץ לאתר- מיד עם דרישתו הראשונה של המפקח.

ד.5 לבצע סיתותים לעיגון, חציבה וכו', לאחר אישור מוקדם מאת המפקח, ובתנאי שינקוט בכל האמצעים לכסות סחורה או פריטים אחרים הנמצאים במקום ושיש לכסותם או להגן עליהם.

ד.6 לספק פיגומים, פיגומי עזר לצורך ביצוע עבודתו.

ד.7 לספק בטון ו/או חומר מליטה ו/או תכניות ו/או חומרים הדרושים לצורך ביצוע עבודתו.

ד.8 לחצוב ולסתום את כל החורים הדרושים להרכבה, ולנקות את השטח לאחר הגמר.

ה.
במסגרת חוזה זה, על הקבלן המבצע לספק, להתקין, להפעיל ולתחזק אמצעי בטיחות לכיבוי, פינוי עשן, חילוץ, עזרה ראשונה וכו', אשר יאפשרו טיפול ראשוני בכל בעיית חרום שתתעורר עם הפעלת הרשויות העירוניות. אמצעים אלו יבוצעו בתיאום עם המזמין/מפקח.

ו.
את כל המידות הפיסיות ימדוד הקבלן במקום, כפי שהינן במציאות, ולא יוציאן מתוך התכניות. הקבלן יכלול מידות אלו בתכניותיו המפורטות להלן.

בכל מקרה בו יש צורך בשינויים במערכת כתוצאה מהמדידות- ימסור הקבלן על כך בכתב למפקח.
2.
מסירה

א.
עם מסירת המבנה, הקבלן יבצע בדיקה באותו חלק של המערכת שסיים, כולל נקיון מגופים זרים, וזאת לפני חיבורה הסופי כדי לוודא את תקינותה לפני המסירה, הכל לפי הנדרש בתקנים ובתקנות.

קבלת המערכת תכלול בין היתר:

א.1 שטיפה והפעלת נסיון שתבוצע בכל המערכת, חלקיה, אביזריה וכל חלק ואביזר אחר אשר יראה למזמין/מתכנן לבצע.

א.2 כל העבודות הכרוכות בבדיקת המערכת תהיינה על חשבון הקבלן.

א.3 הקבלן ישנה, יוסיף, יחליף וישפץ כל חלק השייך לחוזה/מכרז ללא דיחוי ועל חשבונו, בהתאם לתוצאות הבדיקה והמסירה.

א.4 הקבלן יאשר עם מסירת המערכת כי ביצע אותה על כל חלקיה, ולפי דרישות והנחיות NFPA. המפקח יבדוק ויקבע אם כל העבודות הוצאו לפועל לפי התכניות, הפרטים, תיאור העבודה ושאר ההוראות, וכי הן גמורות בהחלט.

א.5 עם מסירת המערכת למזמין, ימציא הקבלן שלושה העתקים של החומר התיעודי כדלקמן:

1)
הוראות תפעול וניסוי המערכת בעברית.

2) תכניות מערכות הכיבוי, כולל צנרת, כפי שבוצעו בפועל ("תכניות עדות").
3)
קטלוגים של הציוד.

4) הוראות שרות ואחזקה וביקורת שבועית וחודשית תלת-חודשית, חצי שנתית בכל הנוגע לתקינות המערכת, בעברית (אלא אם הוסכם אחרת).

5)
רשימת חלפים מומלצת.

6) ספר "שירות" למערכת, בו תירשמנה כל הבדיקות התקופתיות והתקלות במערכת.

א.6 הקבלן יספק למזמין מתזים חליפיים ומפתחות בארגזים התקניים של היצרן בכמות לפי התקן.
א.7 הקבלן ידריך את נציגי המזמין בשימוש נכון ותקין במערכת, זאת ע"י מומחה המאושר ע"י היצרן.

א.8 העבודות תחשבנה כגמורות רק לאחר הבדיקה הסופית וקבלתן ע"י המפקח, אשר יאשר זאת בכתב לקבלן.

א.9 תיקונים שלפי דעת המפקח אינם מעכבים את קבלת העבודה נרשמים בפרטיכל הקבלה, והקבלן מתחייב לתקנם תוך פרק הזמן שנקבע בפרטיכל.

א.10 אין בדיקות המערכת ואישורה פוטרים את הקבלן מאחריותו המלאה והבלעדית לתכנונה ולתפעולה הנכונים של המערכת.

3.
אחריות

א.
קבלן המערכת יהיה אחראי כלפי המזמין למערכת השלמה.

ב.
מערכת הכיבוי תהיה בהתאם לכל הדרישות וההנחיות כמפורט בתקנים, בתקנות ובהוראות כיבוי והצלה.

ג.
האחריות הסופית והבלעדית לתקינות המערכת ולפעולתה בהתאם לדרישות הנ"ל תהיה על הקבלן.

ד.
הקבלן יהיה אחראי במשך שנה מיום גמר הביצוע של העבודות וקבלת המתקן לפי אישור בכתב של המזמין ו/או בא-כוחו לטיב העבודות שביצע, וכן טיב הפרטים, האביזרים והחומרים שסיפק. הקבלן יתקן על חשבונו תוך 24 שעות כל תקלה או קלקול שיתגלה באיזה מהמערכות במשך התקופה הנ"ל, אם נגרם כתוצאה מעבודה לקויה של הקבלן, או כתוצאה משימוש בחומרים ו/או אביזרים גרועים או בלתי-מתאימים.

ה.
התחלת תקופת האחריות לגבי מתקן זה תיקבע בכל מקרה החל מתאריך המסירה הסופית של המערכת השלמה והמוכנה לתפעול רצוף ומושלם.

ו.
תקופת האחריות היא ל12- חודש מתאריך המסירה הנ"ל.

ז.
במשך תקופת האחריות יטפל הקבלן במערכת על כל חלקיה ויחזיקה תמיד במצב תקין ונקי. במידת הצורך, יספק הקבלן בתקופה זו חלקים, אביזרים, מערכות, התקנים, מכשירים או חומרים הדרושים כשהם חדשים ומהטיפוס המשוכלל ביותר לביצוע השירות, ואלו יהיו תמיד מתאימים למפרט ולתקנים. את כל ההפרעות שתחולנה בתקופת האחריות יסלק הקבלן מיד ועל חשבונו הוא, ולא יאוחר מ24- שעות לאחר ההודעה. אם פיגר הקבלן בתיקון, רשאי המזמין להזמין בעל מקצוע מיומן על חשבון הקבלן לתיקון התקלה.

ח.
בדיקת תכניות ה"עדות" וקבלת המתקן ע"י המזמין ו/או בא-כוחו, אינם משחררים את הקבלן מאחריותו.
ט.
לכל חלק שהוחלף עקב פגימתו בתקופת האחריות ו/או בתומה, יתן הקבלן אחריות נוספת לאותו חלק לשנה מיום החלפתו.

י.
בתקופת האחריות הנ"ל, חייב הקבלן לבצע את השירות של המערכת. כן יהא הקבלן (חוץ מתקלות וקלקולים אשר עליו לסלקם כאמור לעיל) חייב לבדוק כל 6 חודשים, לנקות ולבצע את כל העבודות הקשורות בשירות.

במשרד המזמין יותקן ספר "שירות", בו ירשמו דו"חות על קלקולים בעבודה וזמן ביצועה וכו'. ספר זה יהיה חלק ממסמכי המסירה בתום תקופת האחריות.

11. למרות כל האמור לעיל ו/או בכל מקום אחר, הקבלן לא חייב בתיקון כל תקלה או קלקול, כאמור, שמקורם בתיקון ו/או בטיפול ו/או בהפעלה ו/או בשירות לא נכונים בידי מי שלא הוסמך לכך, ו/או חבלה בין במכוון בין מתוך רשלנות ו/או כתוצאה מנסיבות שמקורן בכוח עליון ו/או נסיבות אחרות שהקבלן לא יכול היה לצפותן מראש.
4.
שירות ואחזקה

א.
הקבלן יספק תנאי שירות שנתי ואחזקה לפי הזמנת המזמין, החל ממועד גמר תקופת האחריות (שנה מיום קבלת המתקן)

השירות יכלול בדיקת כל חלקי המערכת שסיפק, והמזמין רשאי להוסיף חלקים נוספים כמפורט להלן:

- צנרת, נחירים, אביזרים, חיזוקים.

- ציוד עזר, מתגים (במקום שאפשר להפעילם ידנית, ולאחר הבדיקה להחזיר למצב "הכן").

ב.
הקבלן מתחייב בזה להחזיק חלפים אורגינליים למערכת שהותקנה עפ"י מכרז/חוזה זה בכמות סבירה ולמשך 10 שנים לפחות. כן מצהיר הקבלן שחלקי החילוף הנ"ל עומדים לרשותו כבר בזמן הגשת ההצעה.

ג.
על הקבלן להתחייב לספק חלפים בתוך 24 שעות מרגע שקיבל הודעה על הצורך בהחלפה.

ד.
על הקבלן להתחייב להגיש שירות מיידי למערכת עם קבלת הקריאה, ולא יאוחר מ24- שעות מקבלת הקריאה.

מפרט מיוחד

תיאור העבודה

במתחם בי"ח איכילוב בבנין יולדות ע"ש ליס בקומה 3 יבוצע הפרויקט נשוא מכרז זה שתכולתו כוללת שיפוץ של 2 מחלקות קימות בשני אגפים שונים , במסגרת העבודות לביצוע הפרויקט יבוצעו  מערכות הספרינקלרים לפי תוכניות . המערכות החדשות יבוצעו לפי שלבי העבודה ויחוברו למערכות זקף קימות בצד המזרחי והמערבי  בנישות קימות בקוטר "3-"4. יבוצעו מערכות צנרת ומתיזים חדשים במסגרת התקרה האקוסטית ומעל התקרה האקוסטית להגנה על סולמות החשמל והתקשורת ומתזים צידיים לאזורים בהם לא מתוכננת תקרה כפולה.

מקור המים למערכת הספרינקלרים מבוסס על מאגר מים משותף לכיבוי-אש ולמים לשימוש קים! ומשמש את צרכי כל המבנים בבי"ח.

היקף העבודה

א.
התקנת מערכת מתזים אוטומטיים מושלמת כנדרש וכמפורט בתקני NFPA מהדורה אחרונה ובהתאם לתכניות כאשר המערכת במצב פעולה.
ב.
הקבלן מצהיר בזה שהוא ראה ובדק את האיזורים בהם יש להתקין מערכות כיבוי, כולל את התכניות, התיאור הטכני, תאורת החשמל, המים, ביוב, מיזוג-אויר וכו', ותיאם עם יתר הגורמים והיועצים את התקנת המערכות.
הוא האחראי לכך שהספקת והתקנת המערכות המופיעות באומדן ובכתב-הכמויות בהתאם לתכניות, לרבות הציוד שהוא מתעתד לספק, מותאמות לבנין ולצרכיו ו/או לאותם איזורים המיועדים לכיבוי, וכי הן תפעלנה באופן תקין ומשביע רצון.
ג.
כל המערכות על כל חלקיהן תהיינה מוגנות ומצויידות באמצעים אשר ימנעו הפרעות או הפעלת שווא.
ד.
המערכות יותקנו בצורה מושלמת, מחוברות לשימוש. המערכות יכללו את כל החומרים והעבודות הדרושים, אף אם לא פורטו במפורש בסעיפי האומדן. כל האביזרים יהיו מתוצרת יצרן המאושר ע"י .U.L ו/או .F.M
5. כל החומרים וכל המוצרים שיסופקו ו/או אשר הקבלן ישתמש בהם בתום העבודה יהיו חדשים ומשובחים, ועליהם להתאים לדרישות התקנים הישראליים העדכניים והמתאימים למערכות מתזים. בהיעדרם של תקנים ישראליים, יתאימו החומרים לתקנים האמריקאיים ומאושרים  .U.L ו/או .F.M ו/או לתקנים הנדרשים במפרט ו/או בכתב-הכמויות.
6. הקבלן ידאג להמציא תעודות המעידות על טיב החומרים: כל המערכות, צנרת, אביזרים, משאבות וכו' ישאו תו-תקן או תו-יצרן (אשר מעיד בכתובים כי עמד בתקן). הקבלן חייב לקבל 
    את אישור המפקח, הן ביחס למקורות החומרים בהם יש לדעתו להשתמש, הן ביחס לטיב החומרים.
אולם, מוסכם בזה במפורש כי בשום פנים אין אישור מקור החומרים מהווה אישור לטיב החומרים המובאים מאותו מקור. הרשות בידי המפקח לפסול משלוחי חומרים ממקור מאושר, אם אין אותם חומרים מתאימים לצרכי העבודה. בכל מקרה בו ימסרו לבדיקה מוצרים, אביזרים, מכלולים וכו', הדבר יבוצע על חשבונו של הקבלן.

7. עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות וכו' של רשות מוסמכת כגון רשות הכבאות, תבוצענה בהתאם לאותן דרישות, תקנות וכו'.
אורח מקצועי

מתזים

א.
המתזים יורכבו באופן קבוע לתוך ההתאמות שלהם, לאחר שהצינורות יורכבו במקומם הסופי.

ב.
המתזים חייבים להיבדק לפני ואחרי ההתקנה, כדי להבטיח שלא נגרם להם נזק. יש להסיר כל נחיר פגוע ולהחליפו באביזר תקין.

ג.
חיבורים בין המתזים והתאמות הצנרת שלהם ((NPT ייעשו תוך שימוש בסרט או במשחת טפלון.

ד.
אין לחזק את המתזים ביד, אלא אך ורק בעזרת מפתח מיוחד המסופק לשם ביצוע חיזוק זה.

ה.
יש להבטיח שהמתזים לא ייצבעו.

ו.
המתזים יהיו מטיפוס .Q.R (אלא אם צויין אחרת בכתב-הכמויות ו/או בתכניות), כמפורט בתכניות באיזורים השונים.
צנרת

א.
צנרת בקוטר מעל "11/2  תהיה בחיבורי Quickoup כדוגמת תוצרת VICTAULIC.

ב.
כל הצינורת והמחברים יהיו מגולוונים ולא יותרו ריתוכים (אלא אם צויין אחרת).

ג.
צינורות הספקת המים בקוטר "11/2 ומעלה,יהיו צינורות פלדה 40  SCH לפחות כמצויין בכתב-הכמויות. כל האביזרים, ההסתעפויות והקשתות יהיו מיצור חרושתי ומאושרים .U.L ו/או .F.M
ד.
כיפופים בצינורות המגולבנים אינם מותרים, כל שינוי כיוון ייעשה רק ע"י קשתות. הקשתות תהיינה מוכנות מצינור פלדה בלי תפר, כמפורט ב13- NFPA.

ה.
צינורות בקוטר "1 יהיו צינורות לפי 40 SCH, מחוברים בהברגה קונית (אלא אם צויין אחרת).
ו.
חל איסור להשתמש בבושינגים. בשינוי קוטר הצנרת, יש להשתמש במקטיני קוטר. יותר שימוש בבושינגים בהסתעפויות רק אם אין אביזר מתאים, ובאישור מפורש בכתב של המתכנן.

ז.
אין להשתמש בפיטינגים מגולוונים לחיבור הצינורות השחורים

ולהיפך. מחברי הצינורות המגולוונים בהברגה ייעשו עם סרט או משחת טפלון (אין להשתמש בפשתן).

ח.
צינורות ההברגה יחוברו לאביזרים בהברגה שלמה, כך שיהיה מגע מלא בין קצה הצינור ותושבת האביזר. יש לנקות כל תבריג באופן קפדני לפני חיבור הצינורות. חיתוך צינורות 
      הפלדה ייעשה ע"י משור או סכין לחיתוך צינורות, ולאחר החיתוך יש להרחיק כל יתרה הבולטת לתוך הצינור ע"י פצירה או גייצת.

ט.
להרכבת מתזים בצינורות 40 SCH, יש להשתמש באביזר "U". אין להשתמש ב"הוקר".
י.
על הקבלן לנקות היטב את כל הצינורות מבפנים לפני הרכבתם, וכמו-כן לאחוז בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע חדירת לכלוך או פסולת לתוכם במשך מהלך העבודה.
עיגון הצנרת לתקרות הבטון

א.
הצינורות יעוגנו במפלסים בהם תקרות הבטון מצולעות, לצלעות הבטון ו/או לקורות הבטון. בכל מקרה שהמרחקים בין הקורות או הצלעות מחייבים ציפוף המתלים, ייעשה הדבר בהתאם.

ב.
בתקרות בטון חלקות, יעוגנו הצינורות בהתאם לנדרש עפ"י 13 NFPA.

ג.
העיגון והחיזוק ייעשו כנדרש עפ"י 13 NFPA.

התקנת מערכת המתזים בתקרות התלויות

יש לתאם ולקבוע את סדר הפעולות בהתקנה ובבדיקה בתיאום עם מרכיבי התקרה ועם המפקח.    התקנת המתזים תבוצע ע"י מחבר וצינור גמיש תקני באורך של עד 1.0 מ' הכולל יחידת קיבוע מיוחדת לפלטת התקרה הכל מתוצרת חברת "VICTAULIC" או ש"ע.

ברזים ומגופים

א.
כל הברזים והמגופים יתאימו ללחץ עבודה של 12.1 BAR לפחות, מאושרים .U.L ו/או .F.M למערכות מתזים.

ב.
תותקן מערכת זקף לשליטה קומתית הכוללת: מגוף, שסתום אל-חוזר, שעונים, ברז ניקוז/בדיקה. מגוף האל-חוזר יהיה מסוג הכולל פתח ביקורת, הכל כמפורט בתכניות ו/או בכתב-הכמויות.

ד.
בכל איזור בקצה הרחוק, יותקן ברז ביקורת כדורי בקוטר "1 עם הפחתה ל "- (במידה שלא הותקן ברז ניקוז/בדיקה במערכת מגופי השליטה האיזורית).

מתגי זרימה והתראה

א.
בכניסה לכל איזור יותקן מתג זרימה חשמלי (המתג יהיה מאושר

לשימוש ע"י הU.L.- ו/או ה(F.M.-, בקוטר המפורט בתכנית.

ב.
על כל מגוף סגירה (שער או פרפר), יותקן מתג התראה TAMPER SWITCH בקוטר המפורט בתכנית (המתג יהיה מאושר ע"י הU.L.- ו/או ה(F.M.-.

ג.
הקבלן יחבר על חשבונו את המתגים לאיזור בלוח הבקרה הכללי של מערכת גילוי-האש, או אם יוחלט על לוח נפרד למערכת הכיבוי, לאיזור נפרד בלוח הבקרה של מערכת הכיבוי.

צביעה

א.
הקבלן יצבע את כל הצנרת, מתלי הצנרת, הציוד, הברזים, מסגרות ועבודות פלדה וכל ציוד אחר בהתאם למפרט הבינמשרדי פרק 1106.

א.1.
הכנת השטח:

- צינור מגולוון יש לנקות משמנים, חלודה וכל חומר אחר בממיס מתאים.

- צינור שחור יש לנקות היטב מיכנית להסרת חלודה, שמנים וכל לכלוך אחר.

א.2.
צבע יסוד:

- לצינור מגולוון טמבור אפיטמרין ZN, בעובי 30 מיקרון בהתזה

או 2 שכבות בהברשה.
- לצינור שחור טמבור בזק, בעובי 50 מיקרון בהתזה

   או 2 שכבות בהברשה.

                             - צבע עליון טמבור סופרלק, בעובי 40 מיקרון בהתזה

                               או 2 שכבות בהברשה. גוון הצבע יהיה לפי החלטת האדריכל/מפקח.
ב.
לאחר סיום העבודה, הקבלן יבצע תיקוני צבע (כולל צבע יסוד או פריימר) בכל חלקי הצנרת והאביזרים שנפגעו במהלך העבודה.

שילוט

א.
הקבלן יספק את כל השילוט במקומות, בגודל ובצורה כפי שיקבעו ע"י המתכנן.

ב.
השילוט כלול המחיר המכרז, ולא תשולם כל תוספת בגינו.

בדיקה וביקורת לצנרת ולמתזים

לאחר השלמת העבודה, יבדוק הקבלן את המתקן בהתאם למפורט להלן.

כל העבודות, החומרים, הציוד והמכשור הנדרשים לבדיקה יסופקו ע"י הקבלן.

א.
עם גמר התקנת עבודת צנרת המתזים כולל שטיפה, על הקבלן לבדוק בקפדנות את כל מערכת המתזים כדי להבטיח:

1)
שכל ראשי המתזים הותקנו והורכבו כנדרש.

2)
שאף אחד מראשי המתזים לא ניזוק.

3)
שכל חיבורי הצנרת והתמכים אובטחו.

4)
שהמגופים הותקנו בהתאם לפירוט הנדרש ע"י היצרן.

5)
שמגופי המערכת סגורים.

ב.
עם סיום בדיקה זו, יש לבצע בדיקת לחץ במתקן בלחץ-אויר של 2 BAR למשך זמן של שעתיים, ולתקן את כל הדליפות המתגלות בזמן הבדיקה.
הערה: יש להתאים ברז שחרור לחץ במערכת, כדי להבטיח שהמערכת על כל חלקיה לא תהיה נתונה בכל נסיבות שהן ללחץ הגדול מ2.8- BAR.

ג.
עם סיום מוצלח של בדיקת הלחץ הפניאומטית, תיבדק צנרת המערכת בצורה הידראולית, בלחץ של 2 אטמוספרות למשך זמן של 8 שעות.

יש לתקן את כל הדליפות המתגלות בזמן הבדיקה, ולחזור שנית על בדיקה הידראולית.

ד.
עם סיום מוצלח של הבדיקה ההידראולית ב2- אטמוספרות, יחזור הקבלן על הבדיקה ההידראולית בלחץ של 13.8 BAR למשך זמן של 8 שעות.

הבדיקות ההידראוליות הנ"ל תבוצענה בעזרת אספקת מים זמנית, ובטרם תחובר המערכת למערכת אספקת המים מהקו הראשי.

ה.
עם גמר בדיקת מערכת המתזים, תכווץ המערכת ללחץ הבדיקה (13.8 (BAR ותשאר בו. אין לרוקן את המים מהמערכת.

ו.
לאחר חיבור המערכת למקור אספקת המים, יש לפתוח את מגוף הסגירה הראשי של המערכת בזהירות, כדי למנוע הלם מים.
אופני מדידה ומחירים

א.
שיטת המדידה והתשלום תהיה כמפורט בסעיף 7001א' במפרט הכללי הבינמשרדי, אלא אם צויין אחרת בסעיפי המפרט המיוחד או בכתב-הכמויות.

ב.
מחירי צינורות מכל הסוגים כוללים את כל הקשתות, הסתעפויות, ספחים, מחברים, אוגנים, מתלים, חיזוקים, זיזים, שרוולים, צביעה וכל האביזרים וחומרי העזר הדרושים להתקנתם המושלמת.

ג.
מחירי התקנות הציוד כוללים גם את האביזרים, החיזוקים, חומרי- עזר, עבודת התקנות ביצוע חציבות ו/או יציקות, וכל הדרוש להשלמת ההתקנה, על-מנת להבטיח הפעלה תקינה ומושלמת של הציוד.

ד.
המחיר הסופי של המערכת יכלול את השילוט כנדרש בסעיף "שילוט", וכן ארגזי מתזים חליפיים ומפתחות בכמות הנדרשת לפי התקן.
שינויים

הקבלן רשאי להציע שינויים בתכניות ו/או בפרטים ו/או במפרטים, וכן להציע חלקים ו/או אביזרים שווי-ערך ו/או שונים מאלו המופיעים במכרז זה בתנאים הבאים:

1)
ההתאמה מלאה לתקני NFPA הרלוונטיים ולעקרונותיהם.

2)
אישור .U.L ו/או .F.M לנ"ל.

3)
חישוב הידראולי להוכחת התאמת השינוי (אם ידרש ע"י המתכנן).

4)
אישור המתכנן והסכמתו בכתב. החלטת המתכנן בעניין זה תהיה סופית ולא ניתנת לערעור.
תכניות ביצוע
מודגש בזאת כי תכניות מערכות הכיבוי הן למכרז בלבד !

תכנון סופי ואחרון של המערכות כולל חישוב הידראולי ייעשה ע"י הקבלן, לפי השינויים והציוד שיוצעו ע"י הקבלן ו/או שידרשו עקב התנאים במקום ומערכות אחרות. התכניות והחישוב ההידראולי, אם ידרשו, יוגשו לאישור המתכנן. לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור הכנת התכניות והחישובים הסופיים (לביצוע).
סוף מפרט.
נספחים:


[image: image2.png]



מפרט טכני להתקנת צנרת מפוליפרופילן רנדום -  PPR
1. צנרת הספקת המים הקרים והחמים, תבוצע מצינורות ואבזרים עשויים  מ "פוליפרופילן  רנדום" -  PPR, "פולירול" של חברת חוליות. על הצנרת והאבזרים להתאים לתקן הישראלי, ת"י 5111.

2. לפי התקן הישראלי,  ת"י 1205.2, את התקנת הצנרת רשאי לבצע רק עובד הנושא תעודת הסמכה כ"מתקין מורשה" של חברת חוליות.

3. ההתקנה תעשה בכפוף לחוברת הוראות ההתקנה של חוליות על כל סעיפיה.

   3.1.  הגשת תכנית ביצוע לצנרת לאישור יועץ התברואה.

   3.2.  ביצוע התקנת הצנרת בליווי שרות השדה של יצרן הצנרת, כולל תיעוד.

   3.3.  ביצוע בדיקות לחץ ועמידות, לפי הוראות ההתקנה של יצרן הצנרת.

   3.4.  הגשת דוחות בדיקה של מכון בודק המאשר את טיב ההתקנה.

   3.5.  אישור של יצרן הצנרת על מתן אחריות כוללת למערכת המותקנת, 

לתקופה של עשר שנים מיום מסירת העבודה למזמין ואישור בכתב מטעם חוליות על התקנה נכונה.

4. על מתקין הצנרת לעמוד בכל דרישות התקנים והוראות ההתקנה לצנרת ואבזרים מ PPR "פולירול". 

התקנת הצנרת תתבצע בהתאם לתכניות המהנדס ו/או השרות הטכני של חוליות ותוך בדיקה של ביצוען של כל הדרישות בכל הקשור בהתפשטות אורכית, ריסון ותליית הצנרת, מניעת עיוותים בצנרת, ריתוך נכון של הצנרת תוך שימוש בכלי עבודה תקניים, שימוש בחבקים ותליות לצנרת 
המאושרים להתקנה לפי הוראות ההתקנה כמו כן יובטח שימוש באבזרי צנרת תקניים ונכונים כנדרש מתכניות ההתקנה.

על המתכנן והמתקין להקפיד במיוחד על הסעיפים כדלקמן:

1. התקנה גלויה – בתליה על תקרות, על קירות או בתוך פירים.

2. התקנה סמויה בקירות – צנרת מבוטנת בחריצים בקירות.
3. התקנה סמויה ברצפה – צנרת במילוי וברצפת הבטון.
על יצרן הצנרת ומתקינה להקפיד על התקנת צנרת בקוטרים המצוינים ע"ג תכניות יועץ התברואה. 
יש להקפיד ולשמור על קוטרי הצנרת בכפוף לטבלת המרת קוטרים המתאימה לצנרת PPR, "פולירול", לפי הפרוט הבא:-

              צנרת "פולירול" (מ"מ) חוץ             צנרת מתכתית (אינצ'ים)

                              20                    =                "1/2 

                              25                    =                "3/4

                              32                    =                "1

                              40                    =                "11/4

                              50                    =                "11/2

                              63                    =                "2

                              75                    =                "21/2

                              90                    =                "3

                              110                  =                "31/2

                              125                  =                "4

[image: image3.png]DN
©ED

aquatherm




חוזר משרד הבריאות מס' 177 - פרק: 2 (14.11.94)

מבוא - ההנחיות והנהלים המפורטים להלן, במסגרת חוזר זה, מיועדים למניעת כל נזק לאדם ורכוש בעבודות הכרוכות בניתוק מערכות פעילות, ביצוע שינויים בהן, התחברות אליהן, אחזקתן והפעלתן מחדש.

מסמך זה מפרט, בנוסף, כללים ונהלים לגיבוי מערכות חמצן, בדיקתן ואחזקתן.

פרק 2 
- ניתוק/חיבור קוים ומערכות

אסור בהחלט לנתק/לחבר מערכות וקוים פעילים ללא התראה מוקדמת וללא

נקיטת כל אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים.

2.1 
האיסור חל על עבודות המבוצעות על ידי קבלנים ועל עבודות המבוצעות על ידי הסגל המקומי, כאחד.

2.2 
האיסור מתייחס למערכות חשמל ופיקוד,חמצן וגזים אחרים, מים, ביוב, דלק, תאורה, קיטור, מיזוג, אוורור, וכל מערכת אחרת שניתוקה או חיבורה בצורה בלתי מבוקרת עלול לגרום נזק לאדם ולרכוש.

2.3 
הניתוק והחיבור ייעשו אך ורק לאחר קבלת אישור ממונה מוסמך מטעם בית החולים ובנוכחותו.

2.4 
הניתוק/החיבור מותנה בהכרה מלאה של פרטי המערכת, מהלך הקוים תכולתם וההשלכות של ניתוקם/חיבורם.

2.5 
הניתוק/החיבור ייעשו לאחר נקיטת האמצעים הבאים:

- ארגון אספקה חילופית או אמצעי גיבוי.

- תיאום מראש עם כל הגורמים הקשורים ( מינהלה, סיעוד )

והודעה חוזרת מייד לפני הניתוק/החיבור.
תקן מרת"א למערכות אלקטרומכניות וגזים רפואיים
תוכן התקן
	סעיף
	נושא
	עמוד

	1
	כללי שרטוט לביצוע תוכניות אינסטלציה
	5

	2
	התקנת אביזרי אינסטלציה למניעת נזקים במקרה של רעידת אדמה
	5

	3
	דגשים למתכנן
	5

	3 א
	אזורים בהם יתוכננו מערכות מים חמים
	5

	3 ב
	גובה התקנת אסלות
	5

	3 ג
	חדר סירים במחלקת אשפוז
	6

	3 ד
	דגשים לקיטור
	6

	3 ה
	כיור בחדר אשפוז
	6

	3 ו
	הרכבת ברזי סגירה דוגמת "ניל"
	6

	3 ז
	מים מטופלים
	7

	3 ח
	ביוב וניקוז
	7

	3 ט
	חללים למרכזיות גזים רפואיים
	7

	3 י
	תכנון משטחים וניקוזים למייחמים מחלקתיים
	7

	4
	דגשים למבצע
	7

	4 א
	פסי הספקה ואופן אישורם ליצור והתקנה
	8

	4 ב
	קוי פולירול וגזים רפואיים
	8

	4 ג
	סימון צנרת
	8 – 11

	4 ד
	סימון אביזרים
	11 – 13

	4 ה
	חיטוי קוים
	13

	4 ו
	תיק מתקן
	14

	4 ז
	אופן הגשת תוכניות עדות
	14

	4 ח
	טבלת אביזרים בשימוש מרת"א
	14 - 17

	
	שיטת מספור באיכילוב – נספח א
	18 - 33


1.  כללי שרטוט לביצוע תוכניות אינסטלציה :
1. יבוצעו ע"ג קובץ TEMPLAT.DWT של מרת"א הכולל רשימת שכבות, גופנים, סוגי קוים ובלוקים, כל תוספת של שכבות או בלוקים יבוצעו באישור נציג מרת"א.
2. כל אביזרי המערכות (למעט מגופי קצה) יסומנו ע"ג התוכניות והסכמות ע"פ המספר המפורט בנספח א' (שיטת מספור במרת"א) ויהיו חלק מהבלוק של האביזר.
3. כל קווי הצנרת ישורטטו בקו אחד רציף ללא נתקים.
4. השרטוט יבוצע ע"פ CAD STANDART שכתבה חברת נס (מצורף  כנספח ב').

2. התקנת אבזרי אינסטלציה  בתחום מרת"א צריך להיות ע"פ הנחיות משרד הבריאות לטיפול במערכות לא סטרוקטורליות בבתי חולים למניעת נזקים במקרה של רעידת אדמה, מהדורה ראשונה, מרץ 2005.
לכן באחריות המתכנן לקבוע הנחיות ביצועיות לחיזוק אביזרי הצנרת בתקרה כך שיעמדו בדרישות משרד הבריאות לנושא זה.

3. דגשים למתכנן ולקבלני הבצוע :
1. אזורים בהם יתוכננו מערכות מים חמים
מים חמים יתוכננו ויבוצעו רק במחלקות אשפוזיות אלא אם פורסמה הנחיית מהנדס ראשי אחרת.
2. גובה התקנת אסלות (כולל מושב אסלה)
	סיווג החדר
	סוג אסלה
	אורך אסלה (ס"מ)
	גובה אסלה ללא מושב (ס"מ)
	סיבולת גובה אסלה (ס"מ)

	שירותים בחדר אשפוז - ילדים
	תלויה
	70
	40
	1+

	שירותים בחדר אשפוז (כולל חדר במחלקה שיקומית)
	תלויה
	70
	43
	1 +/-

	שירותי נכים 
	תלויה
	70
	45
	1 +/-

	שירותי קהל וסגל
	תלויה
	56
	40
	1 +/-

	הערה : לגובה סופי של אסלה נדרש להוסיף את גובה המושב שהנו 2 ס"מ (ראה סוג המושב בטבלת אביזרי אינסטלציה סעיף 5.ה.


3. חדר סירים במחלקות אשפוז
1) [image: image4.emf][image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


משטח חדר סירים יכלול 2 כיורים בשני מפלסים : כיור רגיל + כיור קוני לניקוז שקיות שתן כולל ניקוז סיפוני, ידית שטיפה (מים קרים) ומתלה לשקיות שתן על הקיר מעל לכיור.
2) אין להתקין "מקינטוש".
3) [image: image8.wmf]פתח ניקוז למתקן יבוש / תליית בקבוקים וסירים יהיה מתוך הקיר (לא מהרצפה) בגובה של 40 ס"מ מהרצפה.
4) הכנות למכונת סירים (דגם SHBRA) כמוראה בתמונה :
1) ברז שירות למים קרים בלבד (אין צורך במים חמים) בגובה  של 170 ס"מ מעל הרצפה מעל שטח מיקום המכונה.
2) הכנה לניקוז המכונה בקוטר של "4 ובגובה של 30 ס"מ מעל הרצפה במרכז שטח מיקום המכונה.
3) שקע CEE 3 X 16 amp בגובה 170 ס"מ מעל הרצפה מעל שטח מיקום המכונה ליד ברז המים מסעיף א'.

4. דגשים לבניה או שינוי במערך צנרת קיטור וקונדנס
1) עקרונות לתכנון צנרת קיטור :
1) צנרת אספקת קיטור תהיה בשיפוע כלפי הצרכנים.
2) צנרת קונדנס תהיה תמיד בשיפוע הפוך.
3) מערכת הפחתת לחץ קיטור תמיד תהיה על קוטר מוקטן ביחס לקוטר צינור ההספקה.
4) מערכת סירי קונדנס תותקן בכל תחתית של עליית צינור קיטור וליד מכשירי חימום (במרחק המינמלי האפשרי).
5) מגופי קיטור וקונדנס יהיו מתוצרת "קלינגר" וסירי קונדנס מתוצרת "גסטרא".
2) עקרונות לבדיקת מערכת קיטור
1) בידוד יבוצע רק אחרי הפעלת המערכת בקיטור ובדיקת העדר נזילות.

5. חובת הרכבת כיור בחדר אשפוז
חובה לתכנן ולבנות כיור לשטיפת ידיים עבור הצוות בכל חדר אשפוז מכל סוג שהוא.

6. הרכבת ברזי סגירה דוגמת "ניל"
ברזי מים במשטחי עבודה מכל סוג יחוברו בעזרת ברזי "T" "1/2 עם אל חוזר ומסנן תוצרת "SCHELL" גרמניה מק"ט 052030699 המסופק דרך טכנולב. 
במקרים חריגים ובאישור המפקח תינתן אפשרות להרכיב  סדרת אביזרים חלופית  בסדר הבא : ברז דוגמת "ניל" ממקור המים בקיר לאחריו יורכב סנן / פילטר "1/2, לאחריו יורכב אל חוזר קפיץ "1/2 ובסוף מתאם הכנה לצינור גמיש "3/8 (כדי להגן על האל חוזר מלכלוך ולאפשר החלפת מסנן / אל חוזר ללא סגירת מים יותר כללית.

הנחיות תכנון קוי מים מטופלים למחלקות אשפוז (ומי עיבוי מערכות מיזוג אויר)
1) ככלל תותקן צנרת הספקת מים מטופלים במחלקות אשפוז רק למייחם ולמדיח כלים ראשי במטבח חלוקה מחלקתי (מעל גובה משטח העבודה) ועם צנרת בעלת קוטר קטן ככול האפשר (לכל יתר מכונות השטיפה והמייקרים יסופקו מי שתייה בלבד).
2) נדרש לברר היטב עם נציג המחלקה מהו המיקום המתוכנן למייחם : מטבחון או אולם יום ושם להכין נקודת מים מטופלים, ניקוז למים חמים שגולשים מהמייחם וניקוז למים שנשפכים באזור ברז השימוש.
3) צנרת מים מטופלים או מי עיבוי ממערכות מיזוג אויר תעשה תמיד מצנרת נירוסטה 316 כדי להגן עליה מפני קורוזיה.
7. תכנון משטחים וניקוזים למייחמים מחלקתיים
1) עומק המשטח חייב להיות מינימום 70 ס"מ
2) נדרש להגדיר סביב המיחם 2 נקודות נפרדות לניקוז : אחת מלפנים עבור עודפים מברז מילוי הכוסות והשנייה מאחור לצורך ניקוז מי העודף.
8. מערכות ביוב וניקוז מי גשם
1) קולטנים
גובה פתחי ביקורת יהיה 50 ס"מ מעל גובה הרצפה אלא אם הנחה אחרת המפקח.
2) נדרש להתקין בגגות אביזר חרושתי לנקז מי גשם ממתכת ולא מפלסתיק
9. חללים למרכזיות גיבוי גזים רפואיים
1) נדרש חלל עצמאי עם דלתות כלפי מסדרון.
2) בחלק התחתון של הדלת ישולבו גרילים לאוורור בשטח שאינו קטן מ 0.05 מ"ר.
3) רצפת החלל תהיה מוגבהת ממפלס הפרוזדור ב 10 מ"מ עם פס מתכת להגנה מהבלונים.
4) שטח החלל למרכזיית 4 בלונים לא יקטן מ 2.5 מטר על 0.6 מטר (2 בלונים לא יקטן מ 1.6 מטר).
5) אסור לשלב פונקציות נוספות בחדר זה כמו שקעי חשמל או גופי תאורה או שטח אחסון.
10. דגשים לתכנון מי שתייה (קרים וחמים)
1) אין לתכנן צנרת מי שתייה, קרים או חמים מחומרים מתכתיים, אלא אם צנרת הבניין כולה מנחושת (מגדל אשפוז, בנין הלב) אז אפשר להמשיך ולהשתמש באותו חומר.
2) אביזרי פליז למי שתייה יהיו אך ורק אנטיים דיסינקיפיקציה (DZ) המאושרים ע"י מת"י לשימוש במי שתייה.
3) נדרש לתכנן אחרי כל ברז מחלקתי / אגפי למים חמים, חוזרים וקרים  (במורד הזרם) ברז דיגום / חיטוי "1/2 עם פייה כלפי מטה ועם פקק סגירה לאבטחה.
4) כל סוגי הברזים שיותקנו במערכת אספקת מי שתייה יהיו ניתנים לפירוק והרכבה ללא צורך בהלחמה (ז"א יורכבו בעזרת "רקורד").
4. דגשים לקבלני ביצוע :
1. פסי הספקה ואופן אישורם ליצור והתקנה :
1) תוכניות הפסים לפני הורדתם ליצור ימסרו לאישור גורמי ביה"ח כדי לוודא שהיצרן / ספק ביצע את התאומים הבאים:
1) התוכנית מתאימה לסדר ירידת וקוטר צנרת הגזים מהקיר ע"פ תכנון יועץ אינסטלציה / גזים.
2) התוכנית מתאימה לתוכנית המקבעים – ובמיוחד שהפס ממוקם נכון כלפי מרכז המיטה ושקעי הגזים.
3) התוכנית לא יוצרת התנגשויות בין הפס לאדריכלות החדר.
4) סוגי השקעים והאביזרים על פי הסטנדרט או דרישות המפרט.
5) כל פס בתוכנית משווייך למס' חדר בתוכניות אינסטלציה ומקבעים.
6) ניתן מענה למתלה ואקום ע"פ דרישות המחלקה.
7) ניתן מענה לפס תליה כללי (אם נדרש).
2) ביקור במפעל ואישור הפס הראשון ליצור סידרתי.
3) גובה תחתית פס 3 קומות (36-38 ס"מ גובה) יהיה 120 ס"מ מהרצפה וגובה מרכז סרגל תליה יהיה בגובה של 105 ס"מ מהרצפה.
4) גובה תחתית פס 2 קומות יהיה 130 ס"מ מהרצפה.
5) גובה תחתית פס משולש 140 ס"מ מהרצפה. 
2. קוי פולירול וגזים רפואיים –  העוברים בקירות תמיד ירדו אנכית בלבד ויוגנו ע"י לוח מתכת בעובי 2 מ"מ גם להגנה וגם לזיהוי חיצוני ע"י מגלה מתכות.
3. מגופים ואביזרים מפולירול – יחוברו לצנרת בעזרת מחברי 3 חלקים בלבד (כך שניתן יהיה להחליפם ללא הלחמה).
4. בידוד קוי מים חמים – יבוסס על בידוד ארמופלקס עם כיסוי פח צבוע בקוים הראשיים המסוחררים או עד קוטר "1/2 1 , יתר הקוים יצופו בסרט פלסתיק בצבע אדום.
5. סימון צנרת
נוהל G01 מגדיר אופן סימון צנרת גזים רפואיים ונוהל L70 מגדיר את אופן סימון הצנרת של יתר הזורמים (שניהם נהלים של משרד הבריאות), אבל היות ולאורך שנים נהוג היה במרת"א לסמן באופן מעט שונה הוחלט לקבע את הסימון הקיים כסימון הסטנדרטי.
צורת השלטים והסמלים על גביהם ע"פ הנוהלים G01 ו – L70.


	מספר
	שם הזורם
	צבע ראשי
	זיהוי הזורם – טבעת צבע
	זיהוי הזורם – במילים ע"ג המדבקות

	1
	מים קרים לשתייה
	תכלת
	טבעת בצבע  לבן
	מי שתייה

	2
	מי רשת
	תכלת
	טבעת בצבע לבן
	מי רשת

	3
	מים חמים סניטאריים
	פח מגולבן צבוע לבן ע"ג הבידוד או סרט "לפלף" אדום בקטרים קטנים.
	אין
	מים חמים 

	4
	מים חמים סניטאריים חוזרים
	פח לבן ע"ג הבידוד או סרט "לפלף" אדום בקטרים קטנים.
	אין
	מים חמים - חוזרים

	5
	מים מטופלים (אוסמוזה הפוכה – RO).
	צינור נירוסטה ללא צבע
	אין
	מים מטופלים – R.O.

	6
	מים חמים להסקה
	פח מגולבן צבוע לבן ע"ג הבידוד
	אין
	מים חמים – הסקה

	7
	מים חמים חוזרים להסקה
	פח מגולבן צבוע לבן ע"ג הבידוד
	אין
	מים חמים חוזרים – הסקה

	8
	מים לכיבוי אש
	אדום
	טבעת בצבע  תכלת
	כיבוי אש

	9
	מים למערכת ספרינקלרים
	אדום
	אין
	מתזים

	10
	קיטור
	פח מגולבן צבוע לבן ע"ג הבידוד
	אין
	קיטור

	11
	מי עיבוי (קונדנס)
	פח מגולבן צבוע לבן ע"ג הבידוד
	אין
	מי עיבוי (קונדנס)

	12
	אויר רפואי
	ירוק
	אין
	אויר רפואי

	13
	אויר רפואי לחץ גבוה
	ירוק
	
	אויר רפואי לחץ גבוה

	14
	הוצאת אויר רפואי לחץ גבוה
	צינור נחושת ללא צבע
	ירוק
	סילוק אויר לחץ גבוה

	15
	חמצן
	לבן
	אין
	חמצן 02

	16
	ניטרוס אוקסיד
	ירוק
	תכלת
	גז הרדמה N20

	17
	הוצאת ניטרוס אוקסיד
	צינור נחושת ללא צבע
	תכלת
	סילוק גז הרדמה N20

	18
	דו תחמוצת הפחמן
	אפור
	אין
	דו תחמוצת הפחמן CO2 

	19
	חנקן (גזי)
	אפור
	שחור
	חנקן N2

	20
	הוצאת ואקום
	אפור
	שחור
	פליטת ואקום

	21
	ואקום
	אפור
	צהוב ושחור עם נטייה של 45 מעלות
	ואקום

	22
	חנקן חד חמצני
	ירוק
	צהוב
	NO

	23
	הוצאת חנקן חד חמצני
	צינור נחושת ללא צבע
	צהוב
	הוצאת NO

	24
	אויר תעשייתי
	ירוק ע"ג צנרת מגולבנת בהברגות
	אין
	אויר תעשייתי

	25
	דלוחין – שופכין
	צינור גבריט ללא צבע
צינור יציקה או ברזל - חום
	אין
	דלוחין – שופכין

	26
	מי גשם
	
	
	מי גשם

	27
	איוור
	צינור גבריט ללא צבע
צינור יציקה או ברזל - חום
	אין
	צינור אויר - צ.א.

	28
	גז בישול
	צהוב
	אין
	גז בישול


6. סימון אביזרים
1) הסימון ייעשה על גבי שלט מבקליט חרוט עם שני קדחים בקוטר 4 מ"מ לחבקים לחיבור השלט לאביזר
גודל האותיות – 8 מ"מ.
רוחב השלט – 150 מ"מ לפחות.
גובה השלט – 40  מ"מ לפחות.
2) גווני רקע השלט והאותיות יהיו כדלקמן:

	המערכת
	גוון הרקע
	גוון האותיות

	דלק וגפ"מ
	צהוב
	שחור

	ואקום ,2CO
	אפור
	שחור

	אויר דחוס רפואי / תעשייתי N2O 
	ירוק
	לבן

	חמצן רפואי  
	לבן
	שחור

	מים קרים, חמים לצריכה , RO, דיאליזה
	תכלת
	לבן

	מים לכיבוי אש, ספרינקלרים, מדפי אש
	אדום
	לבן

	ביוב ודלוחין
	חום
	לבן

	קיטור
	כסף
	שחור

	מים למיזוג אויר
	שחור
	לבן

	סילוק גזי הרדמה
	אפור
	תכלת (כחול בהיר)


3) הכיתוב יכלול:
בשורה ראשונה – מק"ט של האביזר (ראה שיטת מספור באיכילוב – נספח א').
בשורה השנייה – מס' האביזר ותיאורו.
בשורה השלישית – אזור השליטה של האביזר.

4) דוגמאות:

	0400-01-0683-WF4-002
101 – ברז כיבוי אש
ראשי לבי"ס לסיעוד


	0400-01-0683-WC5-003
203 – ברז מים קרים
חדרים 12, 14


	0400-01-0683-HWS-004
308 – ברז מים חמים
אגף ו' פיר 1


	0400-01-0683-M94-005
405 – ברז חמצן

ראשי לפנימית ח'


5) סימון על תקרה אקוסטית של אביזרים נסתרים
כשהאביזר נסתר מאחורי תיקרה אקוסטית, הוא יסומן בנוסף לשלט הנ"ל גם על גבי התקרה האקוסטית.
1) מיקום השלט
    אם קיים סינר גבס – על דופן הסינר שבקצה התקרה האקוסטית, בקרבת האביזר.
    אם לא קיים סינר גבס – על הקיר, קרוב לתקרה ובקרבת האביזר.
2) החומר
   מדבקות במידות 2 ס"מ X 5 ס"מ עם אותיות מודבקות וכיסוי שקוף מעליהן לפי דוגמא.
3) גווני  השלטים
מים מכל הסוגים, למעט רק ספרינקלרים ומיזוג אויר – רקע כחול כיתוב לבן.
ספרינקלרים – רקע אדום כיתוב לבן.
מים למיזוג אויר – רקע שחור כיתוב לבן.
מדף נגד אש – רקע אדום כיתוב לבן.
4) גודל האותיות - בהתאם לטקסט ומידות השלט.
5) הכיתוב – יכלול תאור האביזר שמעל התקרה, דוגמאות:
ברז מים קרים אינסטלציה
ברזים מים קרים/חמים מיזוג אויר
מדף אש
ברז ספרינקלרים
7. חיטוי קוים לפני חיבורם לרשת ביה"ח
1) חיטוי צנרת ברזל ופולירול תבוצע בסודיום היפוכלוריד (אקונומיקה) ע"פ ההנחיות לניקוי וחיטוי מערכות אספקת מים של משרד הבריאות (נוסח מעודכן נובמבר 2006)
2) חיטוי צנרת מים מטופלים מנירוסטה תבוצע במי חמצן.
3) חיבור צנרת לרשת הפעילה של ביה"ח תבוצע רק לאחר קבלת אישור הבדיקות שלאחר החיטוי ממעבדה מוסמכת.
8. מסירת תיק מתקן בזמן מסירת מתקן גמור לשימוש ואחריות מרת"א 
תיק מתקן יכיל את החומר המפורט להלן ויועבר בשני עותקים (אחד למהנדס ראשי והשני לאחזקה) :
1) דף שער עם שם המתקן.
2) תוכן עניינים עם פירוט כל החוצצים שבקלסר התיק ע"פ סדר הופעתם בקלסר.
3) טבלת המכללים הקיימים במתקן (כל פריט אשר קיימת אפשרות שיטופל או יוחלף במשך אורך חיי המתקן) עם פירוט שם יצרן, שם ספק בארץ כולל כתובת, טלפון וכתובת אתר ו – E mail.
4) צילום דפי הפרוספקט של כל אביזר שברשימה (בחוצץ נפרד) כולל אופיונים, מידות תכונות ותמונות וכולל הנחיות הפעלה ואחזקה
הוראות האחזקה יכללו שגרת טיפולים ברורה (מה עושים בהפעלה, טיפול שבועי, חודשי, שנתי וכד')
5) סכימה חשמלית כשמדובר בלוח או פריט חשמלי / אלקטרוני.
6) פירוט תקופת הבדק ותקופת האחריות.
9. אופן הגשת תוכניות עדות (תוכניות לאחר בצוע) :
1) התוכניות ימסרו תחילה בעט צבעוני ע"ג תוכנית המתכנן העדכנית ביותר.
2) הסימונים יכללו את מיקום האביזרים העדכני (מידות אופקיות ומידת גובה) כולל צנרת, ברזי סגירה, פתחי ביקורת לרבות קופסאות ומחסומי רצפה.
3) תוכנית רצפה – תוגש בזמן מסירת מערכות רצפה ובכל מקרה לפני בצוע מילוי וריצוף ע"י קבלן הבנייה.
4) תוכנית תקרה – תוגש בזמן מסירת מערכות מעל תקרה ובכל מקרה שבוע לפני סגירת התקרה ע"י תקרת גבס או תקרות קלות.
5) לאחר אישור תוכניות אלו, ימחשב הקבלן את התוכניות ויגישן לידי המפקח בשלושה העתקים ובתוספת הקובץ.
10. טבלת אביזרי אינסטלציה לשימוש במרכז הרפואי
כל סטייה מהטבלה מחייבת אישור.

	פרק
	צינורות ואביזרים
	דגם
	יצרן
	הערה

	קבועות תברואתיות
	אסלה תלויה
	336 אסלה תלויה קמליה
	חרסה
	כניסת מים מלמעלה + מושב מפולש עם פרסה לפי ת"י 1172 תוצרת "BEMIS", לשימוש במקומות בהם משתמשים במזרם.

	
	אסלה תלוייה
	337 דגם פטרה
	חרסה
	כניסת מים מאחורה, לשימוש במקרים של מזרם סמוי או מיכל הדחה סמוי

	
	אסלה תלויה
	
	Vitra
	כניסת מים מאחור , לשימוש במקרים של מזרם סמוי או מיכל הדחה סמוי.

דגם שהורכב במגדל האשפוז מקומה 10 ומעלה תוצרת טורקיה.

	
	אסלת נכים תלויה 
	5112 לבן
	Vitra
	בולטת 70 ס"מ מהקיר ובגובה של 45 ס"מ +/- 1 ס"מ.

	
	אסלת רצפה
	302 אסלה דגם  P
	חרסה
	לשירותים במשרדים בלבד ולאחר אישור מהנדס אינסטלציה (לא למאושפזים ולא בשרותים ציבוריים) 

	
	מושב אסלה מפולש 
	16SSBEM
	פרסה  Bemis
	במקרים של אסלה עם כניסת מים מלמעלה ועל מנת למנוע נפילת המכסה יש להרכיב בחיבורי הברגים. דסקה מפלסטיק מתחת למכסה ולהרכיב רוזטה  מתאימה לצינור שטיפת מים.

	
	מזרם אקסצנטרי
	א17
	פאר
	לא סמוי מורכב על הצינור רק באישור מהנדס אינסטלציה.

	
	מיכל הדחה סמוי
	דיאמנטה 2
	Ideal Standart
	עם לחצן נירוסטה אנטי ונדלי

	
	מיכל הדחה סמוי
	WISA EXCELLENT XC WC FRONT
	WISA
	עם ידית ריקון בחזית.

	 
	עביט שופכין
(אסלת משק)
	361 סלופסינק (כולל רשת)
	חרסה
	אין אישור להרכיב עביט שופכין ללא אישור מהנדס ראשי. נדרש להרכיב כיור נירוסטה ע"פ דרישות המפקח. 

	
	ברז מהקיר
	300208
	חמת
	בולט 150 מ"מ מהקיר

	
	ברז מהקיר
	300207
	חמת
	בולט 100 מ"מ מהקיר

	
	ברז  גן וכביסה מהקיר
	300209 עם הברגה  "3/4
	חמת
	למכונות שטיפת סירים ולמדיחי כלים. 

	
	ברז כביסה
	סדרת ענבר
	מדגל
	למי קר,למכונות שטיפת סירים ולמדיחי כלים (קוטר הברגה בפיה "3/4)

	
	ברז שופך
	סדרת ענבר
	מדגל
	מצופה כרום ניקל

	
	כיור פינתי 
	פטרה – מק"ט 104
	חרסה
	

	
	כיור
	אלפא 45 -  מק"ט 106
	חרסה
	כיור לשירותים, ללא בירוץ

	
	כיור לרופא
	פלמה 51 מק"ט 112
	חרסה
	כיור ללא בירוץ

	
	כיור לרופא
	נורית 57 מק"ט 110
	חרסה
	כיור ללא בירוץ

	
	סוללות
	סדרת ענבר
	מדגל
	בכיורי שרותי משרדים יותקן ברז שופך למים קרים.

	
	סוללות
	
	חמת
	             "

	
	מתקן שטיפה משולב
	8320
	Haws
	מקלחת בטחון (ראש + עיניים)

	
	ברז אלקטרוני
	UFO-MET
	Soema
	הזנת חשמל קבועה, דרך שנאי עם מיקסר וידית פתיחה עוקפת מנגנון חשמלי, קיימים 4 מידות אורך פיה:150,180,200,250 וגובה פיה : 170,260,320. היבואן בארץ – טכנולאב.

	
	ברז RO מעבדתי
	
	Broen
	למים מטופלים (אוסמוזה הפוכה).

	
	זליון
	ללחץ גבוה
	זליון
	עמודה למים נטולי מלחים עם ברז למעבדה

	מים וכיבוי אש
	צנרת פלדה מגולונת
	סקדיול 40
	
	אסור לשימוש במי שתייה
לפי מפרט טכני.

	
	צנרת מים חמים קרים
	פולירול 80R –PP
	חוליות
	לא בהתקנה גלויה לאטמוספירה ובאדמה.
ההתקנה לפי תוכניות ביצוע של הספק.

	
	בידוד למים חמים
	
	ארמופלקס או ענביד
	לפי מפרט טכני.
בחדרי מכונות מרתפים ופירים ראשיים עם עטיפת פח מגולבן.

	
	בידוד צנרת פולירול
	
	ענביד
	כנ"ל .עובי דק ביותר לפי הקוטרים עם עטיפת פח מגולבו או  סרט פלסטיק מודבק

	
	שסתום כדורי
	
	
	בית מטפלון, כדור נירוסטה ולחץ עבודה 16 אטמ'

	
	ברז T אינטרפוץ חלק עליון
	
	
	למקלחות בד"כ.

	
	מערבל טרמו למים חמים קרים
	R100316
	טכנולב
	"3/4 עם מד חום כולל שסתומי אל חוזר, מסנני נירוסטה ורקורדים בכניסות המים, מד חום ורקורד ביציאה בספיקה של 68 ליטר/דקה בלחץ 3 אטמ' טמפ' כניסת מים עד 110 מעלות תחום עבודה 30 עד 90 מעלות.

	
	ברז דוגמת "ניל" "1/2
	
	
	למכונות שתיה  ולסוללות פרח בחלק הפנימי של הארון.

ואחריו חובה להתקין סנן / פילטר ואל חוזר קפיץ עם הכנה "3/8 לגמיש

	
	גלגלון לכיבוי אש
	
	
	לפי התקן הישראלי

	
	ברז כדורי מפלסטיק
	VKFK
	FIP
	למי אוסמוזה הפוכה. לחץ עבודה - 16 אטמ' 

	
	צינור פלב"מ 316 סקדיול 40
	
	
	למים אוסמוזה הפוכה ומי דיאליזה.

	
	שסתום כדורי מפלב"מ
	46
	הבונים
	למים RO .
מחובר ע"י אוגנים נגדיים מרותכים.

	
	ברז פולירול
	פולירול
	חוליות
	בצנרת פולירול

	
	ברז T אינטרפוץ פולירול חלק עליון ללא ידית
	פולירול
	חוליות
	

	ספרינקלרים
	צנרת שחורה סקדיול 10
	
	
	לפי מפרט טכני

	
	ספרינקלרים
	לפי מפרט טכני
	VIKING או 
CENTRAL
או שוו"ע מאושר לפי תקן UL/FN
	ככלל יותקנו רק מתזים גלויים עם רוזטה למעט המקרים הבאים בהם יורכבו מתזים סמויים עם מכסה:
בפרוזדורים עם תקרת ביניים נמוכה מגובה 2.4 מטר.
חדרי מנהלי מחלקות.
חדרי ישיבות.
אזורים ציבוריים ברמות גימור מיוחדות לפי החלטת ביה"ח.

	
	מגופי שליטה, שסתום אל חוזר,  שעוני בדיקה
	
	VIKING או 
CENTRAL
	

	
	מפסק זרימה
	
	PORTER
	

	גזים רפואיים
	צנרת נחושת
	דרג K
	
	

	
	ברזים
	
	אפולו
	עם ברגיי נירוסטה

	
	ברזים
	
	הבונים
	עם ברגיי נירוסטה

	
	שקעי גזים רפואיים
	
	דרגר
	בחדרי ניתוח

	
	שקעי גזים רפואיים
	
	לא מדאס (ביקון)
	תואם "פיורטן-בנת"

	
	מרכזיות חמצן,אויר,N2O, CO2
	
	ביו קומבה או זילברמן
	קריאת לחץ רציפה של הבלונים

	
	לוח איתות ובקרה
	
	ביו קומבה או זילברמן
	עם טסט מלא (בלחיצה על TEST מופיע על הצג גבולות הלחץ הנמוך והגבוה בהם תתקבל התראה).

	
	הספקת ואקום לבומים ולשקעים
	
	
	צינור ואקום 8 מ"מ עמיד קריסה פנימית

צינור נחושת 7/8 עם פיה קוטר חיצוני מותאמת לצינור 8 מ"מ וקדח פנימי של 5/16.

	
	פס אספקה לחדרי אשפוז
	2000 או שוו"ע
	זילברמן או שוו"ע
	פס בעל חתך משולש עם תאורה עילית וחולה כדוגמת הפסים המותקנים במגדל האשפוז ובמגדל הקרדיולוגי


שיטת מספור באיכילוב – נספח א
1. שילוט לא יוזמן ללא אישור מהנדסים ראשיים של בית החולים. 
2. יש להגיש רשימת שילוט לבדיקה. 
3. גודל השילוט יהיה עפ"י סטנדרט בית החולים.
4. את סטנדרט השילוט יש לקבל ממהנדס בית החולים. השילוט יכלול מלל ומספר ציוד. 
	מספר רץ
	
	קוד ציוד
	
	חדר (משתמש)
	
	קומה
	
	מבנה

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	-
	 
	 
	 
	-
	 
	 
	 
	 
	-
	 
	 
	-
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	0
	0
	
	3
	1
	A
	
	3
	8
	6
	0
	
	5
	-
	
	0
	0
	4
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	(דוגמא)
	
	4
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	0
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	0
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	0
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	0
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	0
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	0
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7
	0
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	0
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9
	0
	
	
	
	
	


טבלת קודים של בית החולים 
	סוג מערכת
	קוד
	שם פריט

	גזים אוויר
	A07
	אוויר תעשייתי

	
	A10
	אויר לחץ גבוה (10 אטמ')

	
	A12
	מגוף אוויר לחץ גבוה

	
	A13
	מחלק אויר לחץ גבוה

	
	A14
	מנומטר לחץ גבוה

	
	A15
	פרסוסטט אוויר לחץ גבוה

	
	A16
	מייבש אוויר

	
	A17
	מסנן אוויר

	
	A18
	מקטין לחץ

	
	A19
	פורק לחץ

	
	A31
	מרכזית אויר X בלונים ידנית

	
	A32
	מרכזית אויר X בלונים אוטומטית

	
	A52
	מגוף אויר לחץ נמוך (5 אטמ')

	
	A53
	מחלק אוויר לחץ נמוך

	
	A54
	מנומטר לחץ נמוך

	
	A55
	פרסוסטט אויר לחץ נמוך

	
	A57
	מסנן אוויר (5 אטמ')

	
	A70
	צנרת

	
	A72
	מגוף

	
	A73
	מחלק

	
	A74
	מנומטר

	
	A75
	פרסוסטט

	
	A77
	מסנן

	
	AA1
	אויר רפואי לחץ גבוה (10 אטמ')

	
	AA5
	אויר רפואי לחץ נמוך (5 אטמ')

	
	AP5
	מדחס אוויר בורגי

	
	ATO
	אויר תעשיתי

	
	AWF
	מי קירור הלוך

	
	AWR
	מי קירור חזור

	ציוד אשפה/כביסה
	B01
	דחסן אשפה

	
	B02
	תחנת העמסת אשפה

	
	B03
	תחנת העמסת כביסה

	
	B05
	מפוח אשפה

	
	B06
	מפוח כביסה

	
	B07
	מפוח גיבוי

	
	B08
	קולקטור כביסה

	
	B09
	סקרבר אשפה

	
	B10
	סקרבר כביסה

	
	B11
	מדחס מערכת פנאומטית

	
	B12
	מייבש אויר מערכת פנאומטית

	
	B13
	דמפר אויר מערכת פנאומטית

	
	B14
	משאבת מים מערכת פניאומטית

	
	B15
	מיכל התפשטות מע' פניאומטית

	
	B16
	מיכל מים מערכת פניאומטית

	
	B17
	ציקלון מערכת פניאומטית

	
	B18
	דייברטור מערכת פניאומטית

	
	B19
	דמפר חומר מערכת פניאומטית

	
	B20
	מד מהירות מגדל רייזר 2

	
	B21
	ווסת חדר מערכת פניאומטית

	
	B22
	מד גובה אשפה

	
	B23
	רייזר אשפה

	
	B24
	רייזר כביסה

	
	B25
	ארון תקשורת מערכת פניאומטית

	
	B26
	ארון חשמל מערכת פניאומטית

	
	B31
	מערכת פניאומטית לניפוק מדים כחולים

	
	B32
	מערכת פניאומטית לניפוק מדים ירוקים

	
	CHWS
	מים חמים/קרים הלוך

	
	CHWR
	מים חמים/קרים חוזר

	מיכלים
	C01
	מיכל אגירת מים מטופלים

	
	C02
	מיכל אויר תעשייתי

	
	C03
	מיכל וואקום

	
	C04
	מיכל פיקוד גובה מים

	
	C05
	מיכל התפשטות (הדרופור)

	
	C06
	מיכל אגירה מים חמים

	
	C07
	מיכל אויר רפואי

	
	C08
	מיכל מי עיבוי + מאסף

	
	C09
	מיכל תימלחת

	
	C10
	מיכל הקפאה חנקני

	טיפול במים
	D01
	בריכת אגירה למים

	
	D12
	מרכך

	
	D30
	מסנן אוטומטי

	
	D34
	מסנן על קו מים

	
	D37
	הידרוציקלון

	
	D40
	מסנן חיידקים

	
	D51
	מתקן אוסמוזה הפוכה

	
	D53
	כלורינטור

	ביוב
	DSO
	צנרת ביוב רשת חוץ

	
	DS1
	צנרת ביוב

	
	DS2
	קו סניקה ביוב

	
	DS3
	בריכת ביוב 

	
	DRO
	צנרת ניקוז - גרוויטציה

	מי גשם
	DR1
	מי גשם

	
	DR2
	מי גשם - סניקה

	
	DR3
	בריכת מי גשם

	מים מטופלים
	DWF
	דיאליזה הלוך

	
	DWR
	דיאליזה חזור

	לוחות חשמל
	E70
	לוח חשמל ראשי 

	
	E71
	לוח אצבע

	
	E72
	לוח מחלקתי

	
	E73
	לוח מכונות

	
	E74
	לוח מעבדה

	
	E75
	לוח מעלית

	
	E76
	לוח מיזוג אויר

	
	E77
	לוח מקומי

	מיזוג אוויר
	F00
	מתקן קירור מים למיזוג (צ'ילר)

	
	F01
	מתקן קירור מים צנטריפוגלי (צ'ילר)

	
	F02
	מתקן קירור מים בוכנתי (צ'ילר)

	
	F03
	מתקן קירור עצמאי (חימום: משאבת חם/חשמל)

	
	F04
	מתקן קירור מיני מרכזי

	
	F05
	יח' מ"א  WATER SOURCE

	
	F06
	מתקן קירור בורגי

	
	F08
	מערכת מ"א עצמאית (עיבוי)

	
	F10
	חדרי בידוד תת לחץ במרכז הרפואי

	
	F12
	מעבה אויר

	
	F13
	מעבה מים

	
	F16
	מגדל קירור מתכת

	
	F17
	מגדל קירור מפולאסטר

	
	F20
	מנדף

	
	F21
	מחליף חום פלטות

	
	F22
	מחליף חום

	
	F23
	מיכל התפשטות סגור

	
	F24
	מתקן לסינון מים

	
	F25
	מכונת יצור קרח

	
	F26
	מתקן לפינוי אבנית

	
	F27
	יחידת עיבוי

	
	F28
	יחידת איוורור

	
	F29
	מצנן אויר אזורי/מרכזי

	
	F30
	מפוח צנטריפ'/ אקסיאלי אספקת אוויר

	
	F31
	מפוח צנטריפ'/ אקסיאלי פליטת אוויר

	
	F32
	מפוח צנטר' כפות מתכוונות

	
	F33
	יט"א, יחידת אספקת אויר מהתחתית

	
	F34
	יט"א, יחידת אספקת אויר משתנה (VAV)

	
	F35
	יט"א, יח' אספקת אוויר רגילה

	
	F36
	מאייד מים

	
	F37
	מערכת ריכוך למים

	
	F41
	מזגן חלון

	
	F42
	מזגן מפוצל

	
	F43
	מזגן מיני מרכזי

	
	F44
	יח' AW

	
	F48
	מייבש אויר מערכת פניאומטית

	
	F49
	מצנן ביתי

	
	F50
	יחידת מפוח נחשון

	
	F51
	מפוח כפות קדימה עם משנה מהירות

	
	F52
	מעבה למזגן מפוצל

	
	F53
	מפוח צירי

	
	F54
	יח' סינון אויר

	
	F55
	מפוח טנגנציאל

	
	F56
	מפוח תעלה

	
	F57
	מאוררים שונים

	
	F58
	ח"מ מ"א

	
	F59
	חדר קירור

	
	F60
	יחידת מיזוג אויר - יט"א

	
	F61
	יט"א,  יחידת אספקת אויר חד אזורית (קרור/חמום מים)

	
	F62
	יט"א, יחידת אספקת אויר רב אזורית (קרור/חמום מים

	
	F63
	יחידת אויר צח/מקורר

	
	F64
	צנרת מ"א/קירור

	
	F65
	מדחס קירור צנטריפוגלי

	
	F66
	מדחס קירור בוכנתי

	
	F67
	מדחס קירור בוכנתי חצי סגור

	
	F68
	מדחס קירור בורגי

	
	F69
	מייבש אוויר

	
	F70
	מחולל לחות

	
	F71
	יח' אוויר צח

	
	F73
	קופסת עירבוב אויר

	
	F74
	מדף שחרור אויר ממונע

	
	F75
	מדף וויסות לחץ בתעלה

	
	F76
	מערכת פזור אוויר לחץ נמוך

	
	F77
	מדפי אש

	
	F78
	שסתומי פרפר אב"כ

	
	F79
	שסתומי ראשי  פרפר אב"כ

	
	F80
	אויר צח אב"כ

	
	F81
	יחידה לטיפול אויר אב"כ

	
	F82
	שסתום הדף ושחרור אויר

	
	F83
	שסתום בולם הדף עם מסנן

	
	F84
	מסנן אב"כ

	
	F85
	מד לחץ

	
	F86
	מד כמות זרימת אויר

	
	F87
	מפוח אב"כ צינטר

	
	F88
	מדף פליטת אויר ידני

	
	F89
	מדף ויסות אויר ידני

	
	F90
	משתיק קול

	
	F91
	משאבות קרים-חמים - עיבוי

	
	F92
	מסננים

	
	F93
	שומר לחץ

	חימום / קיטור
	H01
	מחלק אויר תעשייתי

	
	H01
	מחלק מים חמים

	
	H02
	מאסף מי עיבוי

	
	H02
	מחלק מי רשת

	
	H03
	מחלק קיטור

	
	H06
	מחלק קונדס

	
	H10
	מתקני אט"א

	
	H21
	דוד קיטור

	
	H22
	מערכת קונדנס

	
	H23
	ברז ראשי

	
	H25
	ברז מילוי למאגר

	
	H26
	ברז טרמוסטטי

	
	H30
	משאבת חום

	
	H43
	דיארטור

	
	H51
	מיכל דלק

	
	H62
	ארובה

	
	H80
	קו קיטור ראשי/משני

	
	H81
	מלכודת קיטור

	
	H85
	סולר

	
	H86
	קו קונדנס ראשי/משני

	
	H90
	קו הסקה הלוך

	
	H91
	קו הסקה חזור

	
	HWS
	מים חמים הלוך

	
	HWR
	מים חמים חזור

	מטבח
	K21
	סיר בישול

	
	K44
	תנור

	
	K61
	מדיח כלים

	
	K62
	מכונה לשטיפת סירים

	 ציוד הרמה
	L01
	מעלית

	
	L02
	עגורן גשר

	גזים
	M00
	לוח התראות גזים רפואיים דיגיטלי AMICO

	
	M01
	לוח התראות גזים בעלי ברזי שחרור (זילברמן דגם חדש) 2 גזים

	
	M02
	לוח התראות גזים בעלי ברזי שחרור (זילברמן דגם חדש) 3 גזים

	
	M03
	לוח התראות גזים רפואים (זילברמן דגם חדש) 4 גזים

	
	M04
	לוח התראות גזים בעל ברזי שחרור (זילברמן דגם חדש) 5 גזים

	
	M05
	לוח התראות גזים רפואים (זילברמן דגם חדש) 6 גזים

	
	M06
	לוח התראות גזים רפואים בעל ברזי שחרור (זילברמן דגם חדש) 2 גזים

	
	M07
	לוח התראות גזים רפואים בעלי ברזי שחרור (זילברמן דגם חדש) 2 גזים

	
	M08
	לוח התראות גזים בעל ברזי שחרור (זילברמן דגם חדש) 2 גזים

	
	M09
	לוח התראות גזים רפואים בעל ברזי שחרור (זילברמן דגם חדש) 5 גזים

	
	M10
	לוח התראות גזים בעלי ברזי שחרור (זילברמן דגם חדש) 6 גזים

	
	M13
	לוח התראות גזים רפואיים דיגיטלי AMICO  גזים - 3

	
	M14
	לוח התראות גזים רפואיים דיגיטלי AMICO  גזים - 4

	
	M15
	לוח התראות גזים רפואיים דיגיטלי AMICO  גזים - 5

	
	M21
	מיכל מים מזוקקים + רכים

	
	M23
	לוח התראות גזים רפואים כולל שעונים (זילברמן דגם ישן) 4 גזים

	
	M26
	לוח התראות גזים רפואים ללא שעונים (זילברמן דגם ישן) 3 גזים

	
	M27
	לוח התראות גזים רפואים ללא שעונים (זילברמן דגם ישן) 4 גזים

	
	M35
	לוח התראות גזים רפואים (דגם בורר) 2 גזים

	
	M36
	לוח התראות גזים רפואים (דגם בורר) 3 גזים

	
	M37
	לוח התראות גזים רפואים (דגם בורר) 4 גזים

	
	M39
	לוח התראות לגיבוי גזים (דגם זילברמן)

	
	M40
	פנל התראה לגיבוי גזים

	
	M41
	לוח בקרת גזים רפואים (דגם זילברמן) 3 גזים

	
	M42
	לוח בקרת גזים רפואים (דגם זילברמן) 4 גזים

	
	M43
	לוח בקרת גזים רפואים (דגם זילברמן) 5 גזים

	
	M44
	לוח בקרת גזים רפואיים 4 גזים יצרן לא ידוע

	
	M46
	לוח בקרת גזים רפואים (דגם זילברמן) 2 גזים

	
	M50
	מרכזיה אוטומטית שמאל ימין  חמצן

	
	M51
	מרכזיה אוטומטית שמאל ימין  אויר

	
	M51
	מרכזית חמצן אוטומטי דו ענפית AMICO

	
	M52
	מרכזיה אוטומטית שמאל ימין  N2O

	
	M53
	מרכזיה אוטומטית קטנה  חמצן

	
	M54
	מרכזיה אוטומטית קטנה  אויר

	
	M56
	מרכזיה אוטומטית שמאל-ימין CO2

	
	M58
	מרכזית גיבוי ידנית - CO2

	
	M59
	מרכזית גיבוי ידנית - חמצן

	
	M61
	מרכזית גיבוי ידנית - N2O

	
	M65
	מרכזית גיבוי ידנית - אציטילן

	
	M66
	מרכזית חמצן X בלונים ידנית

	
	M67
	מרכזית חמצן X בלונים אוטומטית

	
	M70
	תחנת גז הרדמה

	
	M80
	תחנת חמצן נוזלי

	
	M90
	תחנת חנקן נוזלי

	
	M92
	קו N20

	
	M93
	קו חמצן

	
	M94
	מגוף חמצן

	
	M95
	מחלק חמצן

	
	M96
	מנומטר חמצן

	
	M97
	פרסוסטט חמצן

	משאבות
	P11
	משאבת מים

	
	P12
	משאבה טבולה ביוב

	
	P13
	משאבה ניקוז מי גשם

	
	P42
	משאבת דלק ידנית

	
	P43
	משאבת קונדס

	
	P61
	משאבת דלק חשמלית

	
	P71
	משאבת מינון

	
	P85
	משאבת ואקום

	
	P91
	מדחס

	מכונות מעבדה
	Q11
	אוטוקלב

	
	Q12
	מחולל קיטור

	מכונות מעבדה
	Q13
	מכונות איורור

	
	Q14
	סוגר בקבוקים

	
	Q15
	מייבש ציוד רפואי

	
	Q16
	מזקק מים

	
	Q17
	רוחץ כלים רפואי אולטראסני

	
	Q18
	עגלות לאוטוקלב

	
	Q19
	מכונה לגילוי גזים

	
	Q20
	מרכזית אספקת דטרגנטים

	
	Q21
	מכונה לנטרול אטילן אוקסיד

	
	Q22
	תאי חימום/ייבוש

	
	Q23
	מכונה למילוי בקבוקים

	
	Q70
	שוטף כלים רפואיים

	
	R11
	מכונת כביסה

	מים מטופלים
	ROF
	קו RO הלוך

	
	ROR
	קו RO חוזר

	ספרינקלרים
	SP0
	קו ספרינקלרים

	
	SPS
	תחנת ספרינקלרים

	
	SP2
	ברז ניקוז ספרינקלרים

	
	SP3
	ברז בדיקה ספרינקלרים

	
	SP4
	משאבת ספרינקלרים חשמלית

	
	SP5
	משאבת ספרינקלרים דיזל

	
	SP6
	משאבת ספרינקלרים ג'וקי

	ואקום
	VA0
	קו ואקום

	
	VA2
	מגוף ואקום

	
	VA3
	מחלק ואקום

	
	VA4
	ואקום מטר

	
	VA7
	מסנן בקטריולוגי

	
	VA9
	מפריד טיפות

	מים
	WC0
	צנרת מים קרים – רשת עירונית

	
	WC1
	צנרת מים קרים 10 אט'

	
	WC5
	צנרת מים קרים 5 אט'

	
	WC6
	ברז מים קרים

	
	WF0
	קו הידרנטים ראשי

	
	WF1
	קו הידרנטים משני

	
	WF2
	ברז שטורץ

	
	WF3
	גלגלון

	
	WHF
	צנרת מים חמים לצריכה - הלוך

	
	WH6
	ברז מים חמים

	
	WH7
	ברז מים חמים חוזרים

	
	WHR
	צנרת מים חמים לצריכה חוזרים

	
	WR1
	צ.מ.ג.

	
	WS0
	קו מים רכים

	
	WS2
	צנרת ניקוז

	 
	X01
	ברז פיקוד

	דלתות
	X02
	סוגר דלת פנאומטי

	
	X11
	דלת עם מחזיר שמן

	
	X21
	דלת עם תפיסה אלקטרומכנית

	
	X22
	דלת עם פתיחה ע"י חיישן

	
	X23
	דלת מסתובבת עם חיישן

	
	X31
	דלת עם פתיחה בקוד

	
	X32
	דלת מבוקרת

	
	X33
	דלת הדף

	 
	Y10
	מתקן שטיפת עיניים

	
	Y11
	מקלחת בטחון

	
	Y20
	פס אספקה הידראולי

	חדרים
	Z00
	חדרי מכונות ומערכי ציוד


פרק 08 - מתקני חשמל ותקשורת

08.1  כללי

08.1.1  מבוא
1. מפרט זה מתייחס לביצוע עבודות חשמל והכנות לתקשורת במסגרת פרויקט שיפוץ מחלקה נפרולוגית באגף A קומה 2 בבניין סוראסקי. 
העבודה תבוצע בשלבים בהתאם להתקדמות הפרויקט והנחיות המפקח.

2. העבודה תבוצע במקביל לעבודות בניה, אינסטלציה סניטרית ומיזוג אוויר. מתקן החשמל במחלקה נפרולוגית יהיה חלק בלתי נפרד ממערך החשמל של ביה"ח ויתאים לכך מכל הבחינות.

08.1.2 תכולת העבודה
1. אספקה והתקנה של מתקן חשמל זמני כמפורט בכתב הכמויות. 


2. אספקה והתקנה של אינסטלציה, כח, מאור כולל כל הציוד וגופי התאורה כמפורט בתוכניות ובכתב הכמויות. 

3. אספקה והתקנה של עמודות אספקה.

4. אספקה והתקנה של כל ההכנות הדרושות למתקן תקשורת, קריאת אחות, מוניטורים, ג.א, מערכת  מחשב, כריזה וכו' כמפורט בתוכניות ובכתב הכמויות.
5. התחברות למתקני חשמל ותקשורת קיימים.
6. העברת המתקן לבדיקות הגורמים המוסמכים, לרבות בדיקת מתקן חשמל ע"י מהנדס בודק סוג 3 שיאושר ע"י המזמין.

08.1.3 מפרטים ודרישות מחייבות
המפרטים והדרישות המחייבים בהוצאתם האחרונה בעבודה זו בנוסף לדרישות המפורטות בתוכניות ובכתב הכמויות הם:

1. חוק ותקנות החשמל מהדורה מעודכנת.
2. מפרט כללי למתקני חשמל 08 בהוצאת משרד הבטחון מהדורה מעודכנת.
3. תקן ישראלי.
4. דרישות משרד התקשורת ("בזק") לפי קובץ התקנות מס' 4342;3867.
5. דרישות חברת החשמל הישראלית לגבי התקנת ובדיקת מתקנים.
6. דרישות חברת "בזק" לגבי התקנת ובדיקת מתקנים.
7. קובץ התקנות מס' 5740 למתקני חשמל באתרים רפואיים ובהיעדר התייחסות בהתאם לתקן VDE-107.
8. תקן ישראל למערכות גילוי וכיבוי אש מס' 1220.
9. הוראות יצרן/ספק המערכת.

רשימה זו חלקית בלבד ואינה משחררת את הקבלן מלמלא אחר דרישות מפורטות של התקנות האחרות אשר נוגעות לכל פרט ופרט במתקנים ואשר אינן מופיעות ברשימה לעיל.

08.1.4 לוח זמנים
לוח הזמנים לעבודה יהיה בהתאם להתקדמות עבודות הבניה ובהתאמה לעבודות יתר המקצועות ועל פי תנאיה הכלליים של ההזמנה.

למפקח זכות לשנות ולהתאים את שלבי לוח הזמנים בהתאם לשיקולים הכלליים  כגון: קשר נדרש להמשך הפעולות של יתר המקצועות.
08.1.5 סיור קבלנים בשטח
08 יקבע מועד לסיור קבלנים בשטח העבודה. לפני הגשת הצעתו על הקבלן לבקר במקום על מנת להכיר את כל מערכות החשמל הקיימות, ולבדוק את התנאים העלולים להשפיע על ביצוע העבודה ואת האפשרות לביצוע בהתאם לתכניות והמפרט הטכני.אין הכרת המצב הקיים לא תשמש עילה לתביעות מכל סוג שהוא. 

08.1.6 העסקת עובדים מקצועיים
מצוין בזה שמהנדס הביצוע ומנהל העבודה שיעסיק הקבלן, חייבים להיות בעלי רשיונות חשמל ברי תוקף. עובדי הקבלן חייבים להיות בעלי רשיונות חשמל ברי תוקף ומתאימים לסוג העבודה המבוצעת.

· מנהל העבודה מטעם הקבלן יהיה עובד אורגני של הקבלן ולא קבלן משנה. 

· מנהל העבודה ישהה באתר בכל זמן שעובדי הקבלן יעבדו.
· מנהל העבודה יהיה בעל רישיון חשמלאי הנדסאי (בר תוקף) לפחות ובעל ניסיון מוכח באתרים דומים. 

עובדי עבודות התקשורת צריכים להיות מוסמכים ובעלי ידע לסוג עבודה זו.
לפני תחילת העבודה יציג הקבלן את רשימת העובדים כלל הסמכתם לאישור המפקח מטעם המזמין. עבוד שיפסל על ידי המפקח לא יעבוד באתר. 

08.1.7 אחריות הקבלן
1. הקבלן יהיה אחראי על המתקן על כל חלקיו במשך כל תקופת העבודה עד לקבלה הסופית והוא ישא בכל נזק, קלקול, אבידה או גניבה.
2. הקבלן יהיה אחראי במשך תקופת הבדק-  מיום מתן תעודת ההשלמה על-ידי המפקח. לטיב החומרים והציוד, לטיב העבודה, ולפעולה תקינה של המתקנים המושלמים שיסופקו על ידו.
3. הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שיגרם עקב עבודתו לציוד בשטח הבניין ומתחייב לתקנו על חשבונו.

08.1.8 אישור ציוד, בדיקת המתקן וקבלתו
· אישור ציוד
הקבלן יגיש לאישור המפקח בתחילת הפרויקט את רשימת הציוד אותו הוא מבקש לספק. הרשימה תכלול את הנושאים הבאים:

· גופי תאורה: דגמים ויצרנים
· כבלים, אביזרי קצה: דגמים ויצרנים
· מערכת קריאת אחות: דגם ויצרן
· עמודות אספקה: יצרן העמודות, דגמים של שקעי חשמל וגזים רפואיים.
הקבלן ימסור לידי המפקח דוגמאות של הציוד אותו הוא מבקש לאישור בדגש לגופי תאורה. 

בדיקת הציוד תעשה בשיתוף עם נציגי ביה"ח.

· אישורי עמודות אספקה ומערכת קריאת אחות
· הקבלן ימסור לידי המתכנן תוכניות ייצור תוכניות הרכבה.
· תוכניות הייצור עם הערות המתכנן תוחזרנה לקבלן לצורך עדכון וייצור.
· עמודות אספקה יבדקו במפעל היצרן בעת הרכבתן ע"י מפקח החשמל
 


המתכנן ונציג מביה"ח.

· שלבי בדיקת המתקן
בדיקת המתקן תבוצע בשלבים כמפורט להלן: 
· שלב א': תעלות וסולמות לכבלים, הארקות
· שלב ב': צינורות וקופסאות חיבורים, תיבות התקנה לאביזרים
· שלב ג': השחלת כבלים וחוטים
· שלב ד': הרכבת אביזרי חשמל, תקשורת, גופי תאורה
· שלב ה': בדיקה סופית מעל תקרה אקוסטית לפני סגירתה
· בדיקת הפעלה
בגמר הביצוע תעשה הפעלה ניסיונית לשם בדיקת תקינות המתקן.
בדיקת ההפעלה תבוצע לאחר השלמת המתקן לרבות סימון כל האביזרים ומקורות ההזנה. בדיקת ההפעלה תכלול:
חשמל

· בדיקת סימון מקורות הזנה (בדגש על שדות הניזונים משני מקורות)
· בדיקת סימון אביזרים לפי מהדורה אחרונה של תוכניות הביצוע
· בדיקת תקינות חיבורים בבתי תקע
· בדיקת תקינות מפסקי מגן (ממסרי פחת)
· בדיקה תפעולית של התאורה
· בדיקת זמן גיבוי של תאורת החרום
· בדיקת לוחות החשמל ע"י צוות אחזקה
· סילוק ליקויים מדוחות בדיקה קודמים


תוכניות עדות 

· בתום בדיקת ההפעלה, המפקח והמתכנן יחתמו עם תוכניות הביצוע אשר ישמשו לבדיקה והכוללות תיקונים ועדכונים.
· סט התוכניות החתום ישמש להכנת תיק תוכניות העדות.
בדיקת תוכניות עדות



הקבלן ימסור למפקח 3 עותקים של תוכניות עדות הכוללות:

· דו"ח "חשמלאי בודק" עם הצהרה חתומה של הקבלן לסילוק ליקויים בדו"ח.
· תוכניות שטח: כח, תאורה (כולל מקרא מעודכן של גופי התאורה), תקשורת.
· תוכניות ייצור של לוחות החשמל.
· דו"ח בדיקת ההפעלה עם הצהרת הקבלן על סילוק ההערות.
· בדיקת המתקן ע"י בודק
במסגרת בדיקת מתקן החשמל יזמין הקבלן בדיקה שתבוצע ע"י בודק שיאושר על-ידי המזמין. 

הקבלן מחויב להשתתף במהלך בדיקת המתקן ע"י הבודק. 

הוצאות הבדיקה הינם על חשבון הקבלן. העבודה תחשב כגמורה רק לאחר קבלתה ע"י המזמין, המתכנן ומסירה של דו"ח הבודק המאשר שהמתקן תקין. 

08.1.9 נוהל מתקן חשמל באתר בניה

כללי 

מתקן חשמל באתר בניה נדרש לעמוד בהתקנות חוק החשמל ובפרט בהוראות תקנת- 

 "מתקן חשמל ארעי באתר בניה במתח שאינו עולה על מתח נמוך". 

אחריות

הקבלן יהיה אחראי לתכנון וביצוע מתקן החשמל באתר הבניה ובדיקת הפעלה ע"י חשמלאי בודק וכן בדיקתו התקופתית כנדרש בתקנות ואחזקתו השוטפת לרבות התאמות לפי שלבי הבניה ופירוקו בגמר העבודה. 

איפיון למתקן חשמל באתר בניה 

· יש להתקין לוח חלוקה אשר יזין קופסאות שקעים שיותקנו בשטח הפרוייקט במרחק של עד 20 מטר זו מזו (כ-10 קופסאות שקעים).


· התאורה במתקן תתוכנן באופן שבכל שטח הפרוייקט בו מבוצעות עבודות בינוי (לא כולל חדרי שירותים, מקלחות וכד') יותקנו גופי תאורה, המרווח בין שני גופי תאורה לא יעלה על 5 מטר. כל גוף תאורה יוזן בנפרד מקופסת החיבורים.

· אפיון ללוח חלוקה: 

· מבנה הלוח יהיה ממתכת או מפוליאסטר על דלת. 
· בלוח יותקנו פסי צבירה לפאזות, אפס והארקה.
· כניסה ויציאות כבלים ללוח יהיו מחלקו התחתון באמצעות מעברי כבלים אטומים למים. 
· בלוח יותקן מפסק ראשי בעומס, מפסק מגן (ממסר פחת) ראשי בעל רגישות של 100mA, נורות סימון מתח. 
· בלוח יותקן מונה.
· הלוח יהיה מתוצרת מפעל לוחות בעל מערכת אבטחת איכות מאושרת ותו תקן ליצור לוחות חשמל. 
· הלוח יעמוד בדרישות התקן הישראלי 61439.
· אפיון לקופסת שקעים:

· מבנה פלסטיק בעל בידוד כפול במידות מינימליות של 360X500mm.

· ציוד המיתוג יותקן ע"ג מסילה מאחורי מכסה קפיצי.
· מא"ז ראשי תלת-פאזי.
· מפסק מגן ראשי (ממסרי פחת) בעל רגישות של 30mA.
· שקע תלת-פאזי לזרם של 16A לפחות. 
· לפחות שישה שקעים חד-פאזיים נפרדים מוגני מים. 
· מגע הארקה בכל אחד מהשקעים יחובר ישירות ובנפרד לפס הארקה.
· כל השקעים יהיו מסוג תעשייתי ויעמדו בתקן ישראלי 1109.
08.2 תיאור כללי של מתקני החשמל והתקשורת

08.02.01 מתקן החשמל
במסגרת הפרויקט קבלן החשמל יבצע עבודות שיפוץ במחלקה נפרולוגית באגף A קומה 2 בבניין סוראסקי. 

במסגרת עבודות השיפוץ במחלקה נפרולוגית נכללות העבודות המפורטות:

שלב א'

1. במסגרת שיפוץ שלב א' נכללים: מסדרון ראשי המתנה, קבלה, מלתחות, חדרי צוות, שירותים וחדרי עזר נוספים.

2. במסגרת העבודות המבוצעות בשלב א', קבלן החשמל נדרש לספק גופי תאורה, ביצוע נקודות חשמל, מאור ומנ"מ בהתאם לתוכנית. 

שלב ב'

3. במסגרת שלב ב' נכלל שיפוץ אולמות 3 ו- 4. 

4. במסגרת העבודות המבוצעות בשלב ב', קבלן החשמל נדרש לספק גופי תאורה, עמודות אספקה, נקודות חשמל, מאור ומנ"מ בהתאם לתוכנית. 

כל הנקודות המבוצעות במסגרת הפרויקט יחוברו למעגלים קיימים ו/או ללוחות חשמל קיימים בתיאום עם מפקח חשמל מטעם ביה"ח. 

08.02.02 מתקן התקשורת

מתקן תקשורת כולל את המערכות הבאות:


תשתית למערכת תקשורת נתונים

תשתית וכבילה למערכת טלפון ואינטרקום

תשתית וכבילה למערכת כריזת חירום
תשתית למערכת בקרה ובטחון 

תשתית למערכת ג"א

תשתית וכבילה למערכת קריאת אחות

תשתית למערכת מוניטורים

מתקן התקשורת יכלול מובילים (תעלות וצנרת) ארונות, ארגזי וקופסאות הסתעפות מתאימים לקליטת המערכות הנ"ל. 

חלק מהמערכות יסופקו בשלמותם ולחלקם כמפורט בהמשך תסופק רק התשתית וכל   ההכנות הדרושות לביצועם ע"י אחרים. בחלל התקרה יעברו תעלות לכבלי המערכות עם הסתעפויות בצנרת לנקודות הסיומת. 

08.3 תיאור הביצוע

08.03.01 ה ת א מ ה
1. כל המתקן יבוצע בהתאמה גמורה לתוכניות ולשאר מסמכי החוזה. כל שינוי בתוכניות חייב  לקבל אישור בכתב של המפקח, וזאת בין שהשינוי הוצע על - ידי הקבלן ובין שנדרש על-ידי המפקח.

2. לפני הזמנה, ייצור והתקנה של מתקני החשמל בקרה וויסות. לוחות חשמל, מגשים, מסילות, מעברים, גופי תאורה, ציוד, אביזרים וכיו"ב, יגיש הקבלן למפקח לשם אישור מפרטים מדויקים, תוכניות עבודה, תוכניות אינסטלציה, פרטי מבנה ופעולה של הציוד המסופק על ידו ואשר יהיו בהתאמה לאופי ולדרישות המצוינות במפרט זה והתוכניות המצורפות.
3. העבודה כפי שהיא מצוינת בתוכניות המצורפות למכרז והפרטים השונים כגון: מיקום הציוד, הצינורות, הכבלים וכו', יש לראותם כמתוארים בצורה דיאגרמטית בלבד ויהיו ניתנים לתיקון בהתאם לשינויים שיידרשו או שיהיו רצויים בזמן ביצוע העבודה.
4. הקבלן יבדוק את התוכניות ואת המידות המצוינות בהן לפני תחילת העבודה ועליו יהיה להתאים את המיקום, התוואי, המפלסים , מידות המתקנים וכיו"ב, לתוכניות הבניין תוך התחשבות עם התנאים המציאותיים שנוצרו עקב שינויים או סטיות מהתוכניות האלה.אם יהיה צורך, יהיה על הקבלן להכין בעצמו תוכניות נוספות שיידרשו להשלמת העבודה.
5. כל התאמה ושינוי שיעשה הקבלן, וכן כל התוכניות שיכין כנ"ל, יקבלו אישור המפקח מראש בכתב. ה"מפקח" - פירושו הממונה מטעם בית החולים.
6. הקבלן ישא באחריות המלאה והבלעדית עבור דיוק הביצוע ביחס למפלסים הגמורים, מיקום הציוד, הלוחות, הצינורות וכו' ודיוק העבודה בכללותה בתיאום עם שרטוטי הבניין  (אדריכלות וקונסטרוקציה) ופרטי ציוד פנים, מיזוג אויר, ביוב, מים וכו'.
7. הקבלן לא יהיה זכאי לקבל תוספת מחיר עבור התאמת התוכניות לתנאים המציאותיים או עבור הכנת תוכניות או ביצוע שינויים כמתואר בסעיף זה, וכל ההוצאות הכרוכות בכך ייכללו במחירי היחידות השונות בכתב הכמויות.
8. הקבלן מצהיר שקיבל את כל התכניות והאינפרומציה הדרושות לו להתקנת המערכות הנדונות, שהבין את כל התכניות והמפרטים ושביכולתי לבצע על פיהם מערכות מושלמות ופועלות כהלכה.
9. לפני שתוזמן הבדיקה הסופית והכוללת של המתקן והלוחות על-ידי המפקח והרשות המוסמכת יכין הקבלן תכניות של המתקנים כפי שבוצעו למעשה, ויסמן בהן את כל השינויים והסטיות שנעשו בביצוע ביחס לתכניות המקוריות. תכניות אל יכללו את החיווט ואת כל הסימנים שעל גבי המהדקים, החוטים וכד'. התכניות הסופיות של הלוחות תהיינה נתונות בתוך נרתיק מתאים וקבוע בלוח. למפקח תימסרנה 3 מערכות של תכניות, לשם בדיקת המתקן.
08.03.02 סימון
הקבלן יסמן את מקומו הנכון של חלק מהמתקנים השונים שעליו לבצע במבנה. הקבלן לא יתחיל בעבודה ובהתקנה לפני קבלת אישורו של המפקח בדבר נכונות הסימון. הקבלן ישא באחריות בלעדית עבור דיוק הסימון ויתקן, יעתיק, יסלק או יקבע מחדש על חשבונו כל סימון בלתי נכון, וכן יתקן על חשבונו כל שגיאה בעבודה הנובעת מסימון בלתי נכון, לשביעות רצון המפקח. עבור עבודות הסימון וכן עבור החומרים הדרושים לסימון אותם יספק הקבלן, לא ישולם בנפרד ותמורתם כלולה במחירי יחידות של העבודות השונות הנקובים בכתבי הכמויות.

08.03.03 תיאום
1. הקבלן יעבוד באתר שבו עובדים קבלנים אחרים – בנין, מיזוג , אינסטלציה, מכונות וכו' ולכן יוודא הקבלן תאום נאות עם שאר העובדים באתר באשר לביצוע עבודותיו וכן ימנע הקבלן מלבצע עבודות שיפגעו ו/או ישבשו עבודתם של קבלנים אחרים. בכל מקרה של חילוקי דעות בין הקבלנים השונים באתר יובא העניין בפני המפקח וקביעתו תהיה הקובעת הסופית.
2. הקבלן יעבוד בתאום מלא עם יצרן הלוחות לפרויקט זה וידאג לאשר את הלוחות במפעל היצרן.
3. הקבלן יעבוד בתאום עם הקבלנים השונים עבורם הוא מבצע עבודות הכנה כגון קבלן מערכת מחשבים, ג"א וכו'.
4. סדר העדיפויות לעבודות השונות יקבע על ידי המפקח באתר והוא גם יהיה המוסמך היחיד לשנות סדרי עדיפויות.
במידה ויהיה צורך להכין חורים ו/או חריצים בתוך יציקות בטון כל שהן, לשם העברת כבלים חשמליים, צינורות או התקנת לוחות, קופסאות, חיבורים,גופי תאורה וכו'.

על הקבלן להודיע זאת למפקח בכתב ולקבל אישורו.

במקרה ויהיה הכרח לחצוב עמודים, קירות או תקרות, יש לקבל על כך אישור מראש מאת המפקח. הקבלן ישא באחריות עבור כל נזק שיגרם לבנין כתוצאה מחציבות ללא אישור כנ"ל.

08.4 תיאור טכני
08.04.01 מובילים
(בנוסף לפרק 08.02 המפרט הכללי - 08 לעבודות חשמל)

1.1 צנרת (לפי ההתקנה)
כל הצינורות יהיו בהתאם לתקן ישראלי 728.

כל הצנרת במתקן בלא יוצא מהכלל ומבלי להתחשב במקום הנחתה או התקנתה, תהיה מסוג "לא בוער" - "כבה מאליו" סימון "פנ".
יש להשתמש בצינורות בצבעים שונים עבר כל אחת ממערכות התקשורת ובצבע שונה עבור מתקן חשמל כמפורט: 




חום – מחשב


כחול – טלפון 


ירוק – חשמל 


צהוב – פיקוד ובקרה


אדום – ג"א

לבן – קריאת אחות


האורכים המקסימליים בין תיבות מעבר כמפורט בחוק החשמל. מחיר הקופסאות יהיה חלק בלתי נפרד ממחיר הצנרת או הנקודה.

המובילים יכללו את כל חומרי העזר הדרושים כגון שלות, מופות, מחברים, אטמים וכד'.

1.2 חוטי משיכה
בכל צינור  ריק יושחל חוט ניילון בקוטר של 3.0 מ"מ לצינור בקוטר עד 23 מ"מ ו- 6 מ"מ לצינור בקוטר מעל זה, או בהתאם לנדרש  בכתב הכמויות.

1.3 מעברים לצנרת ו/או כבלים
עם השלמת העבודות, יסגרו כל הפתחים למעבר צנרת/תעלות/כבלים -  למניעת התפשטות אש או עשן. הפתחים יסגרו באופן קבוע (על ידי חומר בידוד נגד אש) או באופן שניתן לפירוק (כיסוי פח) – הכל  לפי החלטת המהנדס או המפקח.

1.4 מרחקים וחפר התפשטות
הצנרת תותקן במרחק של לא פחות מ-10 ס"מ מצנרת מים חמים. במקום מעבר צנרת

 בתפר התפשטות יותקן שרוול למעבר הצנרת.
1.5 תיבות הסתעפות ומעבר
ע"ג המכסה לקופסאות החשמל יסומן מס' המעגל בטוש בלתי מחיק  בגודל סביר. במידה ומקום קופסה גלוי ובולט. התקנת השלט  תעשה על גבי המכסה בצדו הפנימי, ואולם בכל מקרה בתאום עם המהנדס.

קופסאות מעבר בצנרת הפלסטית תהיינה תקניות לפי המפורט בכתב הכמויות ומותקנות במרחקים תקניים. סוג הקופסאות יתאים לסוג הצנרת. מחיר הקופסאות יהיה חלק בלתי נפרד ממחיר הצנרת או הנקודה.

קופסאות הסתעפות לחשמל יהיו במידות 10X10 ס"מ כולל מכסה מחוזק בברגים לבסיס הקופסה, כבה מאליו לטמפ' 850 מעלות צלסיוס.

לכל קופסה יחוברו 4 צינורות לכל היותר.

לא תהיינה הסתעפויות מתוך אביזר או גוף תאורה. כל  הסתעפות תבוצע מקופסת חיבור/ מעבר נפרדת באופן יציב על תקרה, קיר קונסטרוקטיבי או תעלת רשת.

מחיר המהדקים והקופסה יהיה כלול בתוך מחיר הנקודה.

2.
תעלות וסולמות כבלים


2.1 חלק גדול של כבלים חשמל, פיקוד ומערכות תקשורת , כבלי וצנרת תקשורת של המתקן הזה יונחו בתוך סולמות, תעלות פח מחורץ, תעלות רשת ברוחבים שונים כמפורט בתוכניות.
תעלות הפח יהיו בנויים מפח מגולוון 1.5 מ"מ עובי ותעלות רשת מתילי פלדה מגולוונים בעובי 4.5 מ"מ, דוגמאות מכל סוג יוגשו לאישור לפני תחילת העבודה.
במקומות ההסתעפות של תעלות וסולמות מתוך תעלה או סולם יבוצע הקשר בהדרגה, ללא פינות חדות ובצורה המבטיחה את רדיוס הכיפוף המותר של הכבלים.

תעלות יורכבו לפי המקרה והצורך לקירות ולתקרות והחיזוקים לקירות יהיו בצורה המאפשרת גישה ותוספת כבלים מהצד המרוחק לקיר (כלומר, חיזוק מצד אחד בלבד). 

בכל מקרה עם אפשרות תוספת כבלים בעתיד ללא צורך בהשחלה.

חישוב חוזק החיזוקים מפורט עבור כל סוג של תעלה בהמשך. מחירי התעלות והסולמות יכללו גם את החיזוקים וימדדו לפי מטר אורך.

להלן פירוט משלים:

2.2 סולמות כבלים
הסולמות יורכבו מחלקים מודולריים בנויים בצורה תעשייתית מברזל מגולבן בחם. המרחקים בין שלבי הסולם יהיו לא יותר מ-300 מ"מ, אך אם יידרש לפי החישובים, יהיה גם פחות מזה.

החיזוקים והסולמות יחושבו לעומס סטטי של 150 ק"ג למטר בתוספת עומס דינמי של 100 ק"ג לכל 3 מטר. חיזוקים לקיר או לתקרה יותקנו בהתאם לצורך של החיזוק, אך לא פחות מכל 1.5 מטר לאורך הסולם.

מחיר החיזוקים יהיה חלק בלתי נפרד ממחיר סולמות

הפרופילים המחזיקים את הכבלים יהיו מחוררים לצורך התקנת חיזוקים והגמר שלהם יהיה חלק ותעשייתי. דפנות הסולם לאורכו יהיו משני הצדדים בנויים מפרופיל תעשייתי בגובה של כ-6-8 ס"מ. רוחב הסולם כפי שמפורט בכתב הכמויות ובתכניות.

2.3 תעלות פח מחורץ/ תעלת רשת
התעלות הנ"ל יהיו מפח מצופה באבץ חם בעובי 1.5 מ"מ ומתילי פלדה מגולוונים בעובי 4.5 מ"מ לפחות כדוגמת מולק לפידות . רוחב לפי המצוין בכתב הכמויות. התעלות הנ"ל ישמשו להעברת צנרת וכבלי תקשורת וחשמל. לתעלות הנ"ל יש להסדיר את סידורי הארקה כמפורט בפרק הארקות.

תעלה תגולבן פעם נוספת לאחר הייצור החיזוקים לתעלות הנ"ל יחושבו לעומס סטטי לפי 100 ק"ג למטר אורך עבור תעלות שרוחבן פחות מ-30 ס"מ ו -150 ק"ג למטר לתעלות שרוחבן עולה על 30 ס"מ.

בשני המקרים יחושב עומס דינמי נוסף ל-100 ק"ג לכל 3 מטר.

רוחב וגובה התעלות כפי שמפורט בכתב הכמויות.

מחיר החיזוקים יהיה חלק בלתי נפרד ממחיר סולמות
08.04.02 מוליכים
1.1 כבלים
כל הכבלים יהיו תקנים ובעלי בידוד לטמפ' 90 מעלות צלסיוס 1KV כבלים במעגלים סופיים בחתך עד 4X3 ממ"ר יהיו מסוג N2XH נטולי הלוגן. בנוסף למעגלים הסופיים שיוזנו בכבלים עד לקופסאות המעבר כל החיווט מקופסאות המעבר ועד לאביזר יבוצע באמצעות כבלים.

כבלים במערכות חירום והזנה ללוחות חשמל יהיו חסיני אש NHXH FE180/E90.
כל הכבלים יסומנו וישולטו עם שם או מספר הלוח שממנו הם יוצאים, במרחקים קצובים של 10 מטר ו/או ליד כל הסתעפות וחיבור.

· כל החיבורים יבוצעו על-ידי נעלי כבל המתאימים לסוג הכבל ולחתך הגידים.
· על קצות הכבלים ונעלי הכבל יותקנו שרוולים מתכווצים בהתאם לצבעי הפזות,
 


כולל אפס והארקה, ומפלגים מתכווצים דוגמת "רייקם" - לכל קצה כבל.
· הכבלים יחוזקו אל הלוחות לפני חיבור הגידים. יש למנוע מצב בו משקל הכבל        נופל על מהדקי החיבור. מחיר הכבלים יכלול את החיבור משני הצדדים, את אביזרי החיבור, הסימון והחיזוק, פרט לתעלות הפח הנמדדות בנפרד, במקום נוח לגישה ושמירת הסימון.
1.2 מוליך הארקה גלוי
המוליך יהיה שזור מתילי נחושת אלקטרוליטית, לא יהיה מוליך הארקה גלוי קטן יותר בחתך מ-16 ממ"ר במתקן.

1.3 מוליך אלקטרוני או מוליך השוואת פוטנציאל (PA)



המוליך יהיה מבודד פי.וי.סי ו/או יהיה מפסי נחושת מורכבים על מבודדים, בעלי בידוד מתאים לרשת 400 וולט. 

08.04.03 לוחות חשמל
(בנוסף לפרק 08.06 במפרט הכללי - 08 לעבודות חשמל)

1.1 תיאור הציוד בלוחות
במידה שקבלן החשמל יידרש לתוספת ציוד בלוחות חשמל קיימים, על הציוד להיות מטיב מעולה וידוע, מתוצרת זהה לציוד קיים. 

08.04.04 ארונות תקשורת
1. מבנה
גב הארון יהיה מלוח עץ סנדוויץ בעובי 2.5 ס"מ מהוקצע וצבוע בצבע נגד אש.

ארון התקשורת יכלל בסיסי חיבור מסוג קרונה כולל אמצעי חיזוק טבעות הולכה ואמבטיות. כמו כן ארונות התקשורת יכללו שני בתי תקע כפולים חד פזי 16 א' מאורק ונק' לחיבור הארקה (פס הארקות במידות 8X6 מ"מ).

08.04.05 אביזרים

מבנה בית התקע ותקע

התקנת בית התקע תיעשה אל קופסת התקנה מיוחדת עם מסגרת המאפשרת חיזוקו של האביזר למסגרת על-ידי 2 ברגים על-מנת למנוע תזוזתו בזמן שליפת התקע. הברגים יהיו אורגינליים. האביזרים יהיו מתוצרת גוויס סדרת SYSTEM עם מסגרת וקופסה EC060 או מסדרת SAFETY תוצרת זאב שמעון. אביזרי CEE יהיו מתוצרת גוויס, Palazzoli, Scame. אביזרי CEE תלת פאזיים יהיו מחוברים עם מפסק משולב באביזר. מפסקי פקט יהיו מתוצרת EATON (מולר).
08.04.06 גופי תאורה
גופי התאורה שיסופקו יהיו בהתאם לרשימת גופי תאורה המצורפת לתוכנית. 

כל גופי התאורה שיסופקו בפרויקט יהיו מבוססי LED.

גופי התאורה יהיו בעלי נתונים טכניים בכפוף לתיאור הטכני המפורט:

דרייברים ומודולות לדים

· הדרייברים ומודולות הלדים יהיו מתוצרת אחד היצרנים הבאים:
BAG, TCI, TRIDONIC, PHILIPS, OSRAM
· מודולות הלד יכולות להיות מתוצרת מקורית של יצרן גופי התאורה במידה שהלדים הינם מתוצרת החברות CREE, SAMSUNG, PHILIPS, OSRAM.
· אורך חיי מודולות ה- LED בהתאם להצהרת היצרן בגופי התאורה יהיה גבוה מ- 50,000 ש"ע.

· הדרייברים יהיו לזרם קבוע עם אפשרות לכיוון הזרם המוצע באמצעות נגד מגשר או מתגים זעירים.
בחלק מגופי התאורה הדרייברים יהיו עם ממשק תקשורת DALI בעל אישור תקן IEC 62386.
· מודולות הלדים יהיו בגוון אור 4000°K או 3000°K ע"פ דרישה בכתב הכמויות ובתוכניות עם מקדם מסירת צבע CRI>80, נצילות אורית מינימלית של 140 lm/w ואחידות צבע MacAdam SDCM<3.
· מודולות הלד ישאו תקן פוטוביולוגי IEC 62471 ויהיו מקבוצת סיכון RG0.
· חיבור הדרייברים בצד המתח הגבוה יהיו בעלי כיסוי להגנת המגעים.
· דירוג הסינוור של הגופים לא יעלה על UGR 19.
פנל 600x600 מ"מ מסוג תאורה אחורית

· גוף תאורה העונה למפרט הטכני.
· מבנה הגוף יהיה עשוי מפח מכופף צבוע בצבע אפוקסי קלוי בתנור עם שני חלונות להארה אחורית בעלי כיסוי שקוף ו/או מלא מיקרו- פריזמטי.
· הדרייבר יותקן בקופסה נפרדת או תחת כיסוי הניתן לפתיחה ללא צורך בפירוק גוף התאורה.
· הנצילות האורית של גוף התאורה לרבות הדרייבר לא תפחת מ- 105 lm/W וזאת עפ"י דו"ח LM-79 של גוף התאורה.
· תפוקת האור של גוף התאורה לא תפחת מ- 3,800 lm בהספק 36W ולא תפחת מ- 3,200 lm בהספק של 30W וזאת עפ"י דו"ח LM-79 של גוף התאורה.
פסי תאורה מאלומיניום

· פסי תאורה יהיו בנויים מפרופיל אלומיניום משנק בעל שוליים חיצוניים במידות פנים נטו 50x70 מ"מ לפחות והכוללת כיסוי שקוף מחורץ, סופיות, מחברים ומתאמי התקנה מקוריים.
· הפסים יסופקו במקטעים בודדים באורך של 600 מ"מ או 1,200 מ"מ או כמערכת רציפה הבנויה במקטעים של 1,200 מ"מ.
· מודולות הלדים יותקנו בתוך הפרופיל ע"ג פלטות מתפרקות באמצעות מחברים מהירים כדוגמת BJB ובאופן שיבטיח צימוד תרמי בין המודול לפלטה.
· כל מודול לדים יהיה באורך של 560 מ"מ ובעל תפוקת אור 2800 lm לפחות בהספק 20W, שאר הנתונים יהיו כנדרש במפרט הכללי.
· הדרייברים יותקנו בקופסאות נפרדות ויזינו את מודולות הלדים באמצעות כבילה בתוך שרוול גמיש ומחברים מהירים שיותקנו ע"ג הפרופילים.
· לא יחוברו יותר משתי מודולות לדים לדרייבר אחד.
Downlight

· מבנה הגוף: מפזר חום מאלומיניום יצוק עם טבעת היקפית, קוטר פתח התקנה     75, 100, 150 מ"מ, קפיצי התקנה מנירוסטה הנתונים לכוונון.
· רפלקטור מאלומיניום מאולגן רקוע או צבוע לבן.
· כיסוי מזכוכית מחוסמת חלבית.
· הדרייבר יותקן בקופסה נפרדת ויזין את מודולת הלדים באמצעות מחבר מהיר.
· זווית ההארה (50%) של גוף התאורה תהיה קטנה מ- °90 למניעת סינוור וזאת עפ"י דו"ח LM-79 של גוף התאורה.
· הגופים יסופקו בתפוקת אור של 2000, 1100, 900 lm ובהספק של 18, 11, 9W  בהתאמה כאשר הנצילות האורית של גוף התאורה לרבות הדרייבר לא תפחת מ- 92 lm/W וזאת עפ"י דו"ח LM-79 של גוף התאורה.
· יצרן הגוף יצהיר כי דעיכת האור הממוצעת לאחר 50,000 ש"ע לא תעלה על 70% מתפוקת האור ההתחלתית (L70, B50) ויגבה הצהרה זו בדו"ח מדידת טמפ' עבודה של הלדים והשוואתו לנתוני דו"ח LM-80 של יצרן הלדים.


דוגמאות וצורה

על הקבלן להביא לאישור דוגמה של כל גופי התאורה ללא יוצא מן הכלל.

כל הגופים הנ"ל יאושרו על-ידי המהנדס, האדריכל והמפקח, וישמשו כדוגמה מחייבת.

תשומת לבו של הקבלן מופנית לכך: שתהליך אישור סוגי הציוד על-ידי המהנדס, יתחיל באישור   סוגי גופי התאורה. לא יאושר כל פריט לפני הצגת כל גופי התאורה לאישור.



הרכבה וחיבור גופי תאורה

כל גופי התאורה המותקנים בתקרה מונמכת יחוזקו לתקרה הקונסטרוקטיבית באמצעות שני סרטי מתכת נפרדים זה מזה ברוחב של 1 ס"מ ועובי 1 מ"מ אשר יחוזקו לתקרה קונסטרוקטיבית באמצעות מיתדי פלדה. במרחבים מוגנים, גופי התאורה יחוזקו לתקרה קונסטרוקטיבית בהתאם לתקן ישראלי 5103 חלק 4 והנחיות פיקוד העורף. גופים שלא ניתן לחזק לתקרה קונסטרוקטיבית בהתאם לתקן 5103 בשל אילוצי תאום מערכות יחוזקו באמצעות 4 סרטי מתכת כמפורט לעיל או 4 כבלי פלדה מגלוונים ושזורים בקוטר 3 מ"מ.

08.04.07 הארקות

1.1 הארקת מגן


יש להאריק את כל חלקי המתכת של המתקן, גופי תאורה, מבני הלוחות וכו' בהתאם לחוקי החשמל וכמסומן בתוכנית הארקות. הארקת תעלות הכבלים תבוצע ע"י הנחת תייל נחושת גלוי בחתך 10 ממ"ר לכל אורך התעלה (לפני הנחת הכבלים) הכבל יחוזק לתעלה ע"י מהדק קנדי במרחקים קצובים כל 10 מ'. 

08.5 עמודות אספקה
08.5.1 כללי
מפרט זה מתייחס לאספקה והתקנה של עמודות אספקה עבור אולמות טיפול 3 ו- 4, העבודה כוללת ייצור אספקה, התקנה, חיבור, הפעלה, בדיקות ומסירה על כל הציוד הדרוש להשלמת העבודה.

1.1 העמודות כוללות את המערכות והעבודות הבאות:
-
מערכות חשמל והארקות

-
מערכות תקשורת

-
מערכות גזים רפואיים ואמצעי לתליית בקבוקים, כולל כסויים לקופסאות חיבורי
      גזים

08.5.2 דרישות כלליות
2.1 עמודות האספקה והקופסאות על ציודם חייבים להיות מתוכננים ומיוצרים בהתאם לטכניקות העדכניות ביותר בשטח זה. המוצר חייב להיות מודולרי ומיוצר באופן תעשייתי ולעמוד בכל דרישות התקנים והחוקים.
עמודות האספקה הנדרשים יכללו גזים, חשמל ותקשורת – קריאת אחות, מוניטורים.

במידת הצורך יידרש הקבלן ע"י הפקוח להגיש דוגמא לאשור לפני הבצוע.

הדוגמא תהווה דגם מחייב לשיטה הכללית של עבודת הקבלן.

2.2 דרישות פונקציונליות


ההזנות של המערכות הנ"ל ינוקזו לקופסת חיבורים של העמודה ומשם יחוברו אל מערכת האספקה הראשית של המחלקה.



ניתן יהיה להרכיב ולפרק את העמודה בצורה פשוטה. בנוסף לכך תהיה גישה פשוטה אל כל מערכת העמודה ע"י פירוק של חזית העמודה ללא צורך בהורדת האביזרים כגון קופסאות גזים, שקעי חשמל וכו'.



העמודה תחולק למדורים ע"י מחיצות, כאשר ישנה הפרדה מלאה בין מדור למדור. בכל מדור תעבור אספקה שונה.

08.5.3 תקנים ודרישות ספציפיות
3.1 על עמודות האספקה להתאים לדרישות התקנים ולחוקים הקיימים והמחייבים בארץ ביום ההצעה עבור כל המערכות הנ"ל.
3.2 כל החלקים ופרטי ההרכבה חייבים לעמוד בכל התקנים הישראליים. בהיעדר תקנים ישראליים מתאימים, בהתאם לתקנים הבינלאומיים ו/או הגרמנים והאנגלים.
3.3 כל המרכיבים הבסיסיים, כגון מפסיקים, שקעים, כבלים, צנרת וכו', יירכשו מספקים  אשר ימציאו תעודות המעידות כי הציוד עומד בדרישותיהם של תקני ייצור מקובלים.
3.4 הקבלן יחויב לקבל תעודה רשמית ממכון התקנים על כך שעמודת האספקה עומדת בכל החלקים ופרטי ההרכבה, בכל הדרישות והתקנים המחייבים בישראל.
3.5 עבודות החשמל תבוצענה בהתאם לדרישות המפורטות בהוצאה האחרונה של כל מסמך בסדר העדיפויות הבא:
1. חוק החשמל 1954, כולל עדכונים ותיקונים.

2. תקן ישראלי מס' 1011.

3. דרישות חברת החשמל.
4. קובץ התקנות מס' 5740 למתקני חשמל באתרים רפואיים בכלל ובפרט פרק ד סעיף 23 ופרק ה סעיף 25.
5. דרישות רשות אחרת הנוגעת לעניין.
6. בהיעדר תקנים והוראות ישראליים מספיקים יחולו התקנים הבינלאומיים (IEC) ו/או הגרמניים (VDE).
7. המפרט הכללי למתקני חשמל של משרד הבטחון. (08).

3.6 עבודות התקשורת יבוצעו בהתאם לדרישות עבודות חשמל ועל-פי תקן ישראלי ותקן VDE לציוד בתי-חולים.
3.7 עבודות מערכות גזים תבוצענה בהתאם לתקנים ישראליים ולתקן NEPA למערכות גזים וכן לפי התקנים הגרמני והאנגלי המתייחסים לציוד גזים.
3.8 בנוסף לכך, עבודות מערכת הגזים בתוך עמודי האספקה תבוצענה בהתאם לדרישות מפרט משרד הבריאות "01 - G / הוראות, תכנון ובדיקה למערכות גזים רפואיים". יצרן עמודות האספקה חייב להיות בעל תעודת הסמכה לתקן 9001 - ISO .
3.9 כל ציוד העלול לגרום להפרעות רדיו או טלויזיה יצוייד בסיכוך מתאים ומסננים.
3.10  היצרן צריך להיות מאושר ע"י ביה"ח במידה והקבלן מציע יצרן שלא מוכר ע"י ביה"ח 
על היצרן להציג רשימת עבודות קודמות והיקפים . 

08.5.4 תוכניות לאישור
4.1 על יצרן עמודות האספקה להגיש לאישור ב- 5 עותקים מערכת תוכניות עבודה(WORKSHOP DRAWINGS)   של עמודי  אספקה. בהתאם לנדרש בתוכניות ובתיאום  עם תוכניות האדריכלות והריהוט.
התוכניות שיצרן העמודות יגיש, תתחשבנה בדרישות המופיעות בתוכנית עמודות האספקה לפי תוכניות החשמל, הגזים, האדריכליות והמציאות בשטח.

4.2 האישור על מערכת התוכניות צריך לכלול את:
1. מתכנן מערכת החשמל והתקשורת.
2. מתכנן מערכת הגזים הרפואיים.
3. האדריכל.
4. יחידת ההנדסה של ביה"ח איכילוב.
5. מחלקת אחזקה של בית החולים. 

4.3 על הקבלן לבקר בכל החדרים בהן יורכבו עמודות האספקה ולבדוק את כל הנתונים שעשויים להשפיע על עבודתו או על המחיר המוצע על ידו.



במקרה של אי התאמות או הפרעות לביצוע תקין של העבודה הדורש לדעתו תיקונים או השלמות, על הקבלן להודיע על כך בכתב עם הצעתו. בכל מקרה שהסתייגות כזו לא צורפה להצעתו ייחשב הדבר שההכנות הן על דעתו וכל ההשלמות והתיקונים או עבודות גמר יהיו חלק מעבודת קבלן עמודות האספקה ומחירם ייחשב ככלול במחיר הצעתו.

08.5.5 עמודות אספקה - תיאור ודרישות
6.1 כללי
עמודת אספקה תהיה בנויה מפרופיל אלומיניום משובח המיוצר במשיכה ויהיה עם גמר באיכות מעולה ללא קורוזיה, בעל משטח חלק ועם קצוות מעוגלים.

על עמודת האספקה על כל חלקיה יבוצע חיפוי בהתאם לבחירת האדריכל. 

העמודה תסופק קומפלט באופן תעשייתי, לרבות חווט, כאשר כל הפריטים מורכבים עליה ומחווטים ע"י יצרן העמודה. העמודה תכלול את כל ההכנות הדרושות, כולל צנרת עבור מערכות תקשורת.

בעמודה תהיה הפרדה מכנית וחשמלית גמורה בין מערכות מתח נמוך השונות ובין עצמן ומערכות כוח וגזים. כל רשת תעבור בתעלה נפרדת בעלת מחיצות מתכת.


הפנלים בחזית העמודה יהיו כאמור מאלומיניום עם ציפוי אנודייז ויהיו בעובי המספק יציבות מכנית למרות החורים של הציוד המורכב. הפנל מוכנס בהתאמה לפרופיל הראשי וניתן לפתיחה אך ורק ע"י משיכה בעזרת כלי וואקום או לחיצת מנוף של מברג (ללא ברגים).

העמודה מחולקת בתוכה לחללים בהתאם למערכות שהיא נושאת. העמוד יכלול צנרת או מובילים עבור מערכות התקשורת שיחוברו ע"י אחרים.

הביצוע הטכני של העבודה חייב לעמוד בדרישות התקן והנוהג המקובל לגבי ציוד בתי-חולים.


על הקבלן לדאוג לחיזוק הולם ולהרכבה מתאימה של כל התת-מערכות.


סידורן של התת-מערכות ושל המרכיבים האחרים ייעשה בצורה הגיונית ובאופן שיאפשר קירור טבעי מספיק, גישה נוחה והסתכלות לשם ביקורת.

כל הפריטים הטכניים יתוכננו באופן שלא יצריכו סיכה או שימון מיוחדים.

יש להגן על כל המרכיבים מפני השפעות מזיקות של קורוזיה אטמוספירית, לחות, פטריות רקבון וחרקים.

כדי להקל על העבודות האחזקה יש לסדר את הציוד באופן שכל פעולות הבדיקה יוכלו להיעשות מן החזית.

בחזית העמודות יותקן שילוט ברור ומלא ובתוכן כפי שיסוכם בהמשך. כל השילוט על העמודות ייחרט או יחובר עם ברגים.

פס/עמוד האספקה יעמדו בדרישות בטיחות ציוד חשמלי לשימוש רפואי, דרישות כלליות  וכמפורט להלן.

מרחקי אוויר, מרחקי זחילה ומרווחים יתאימו לנדרש בתקן ישראלי מס' 422 לסביבה C לפחות. מרחקים בין שקעי גזים, תקשורת וגזים וחשמל יהיו 200 מ"מ לפחות (המדידה בקו בין מרכזים).

חלקים חיים יוכלו להיות נגישים רק לאחר שימוש בכלים.

כל חלקי הציוד שבהם קיים מתח מסוכן יסומנו בצבע אדום לביטחונם של עובדי האחזקה.

המהדקים יותאמו לתקן ישראלי מס' 105 - מהדקים מתוברגים קבועים לחיבורי מוליכי חשמל מנחושת יהיו מתוצרת כמפורט בהמשך.


כל חלק נגיש של עמודות האספקה כולל כל קטע של הכיסוי החזיתי יחובר לפס השוואת הפוטנציאל. כיסוי שעליו מותקן ציוד חשמלי יתוכנן וייבנה כך שלא יהיה תלוי לאחר פתיחתו על מוליכי חשמל כולל הארקת הכיסוי.

אין לעשות חיבור ישיר בין מוליך נחושת לאלומיניום או לסגסוגת אלומיניום.

ההתנגדות בין הדקי הכניסה של מוליך הארקה לבין כל הדק הארקה לא תעלה על 0.1 אוהם.

כבל חשמל בעמדת אספקה יהיה מסוג נטול הלוגן. 

אביזרים המותקנים בעמודות אספקה, כגון בתי תקע, מהדקים וכדומה, יסומנו בצורה ברורה וברת קימה, בהתאם לסימון בתוכניות או כפי שיימסר לקבלן בהמשך העבודה.

כל האביזרים הסופיים בעמוד אספקה יהיו מתוצרת SAFETY או גוויס  מסידרת סיסטם בתי תקע יסופקו באביזרים כפולים ויכללו נורית לסימון קיום מתח. 

יש לבצע הפרדה פיזית וחזיתית בין הדקי מעגלים של רשתות מאורקות לבין הדקים השייכים לרשתות בלתי מאורקות.

כל ברגי המערכות יהיו מסוג נעילה עצמית.


על היצרן להשתמש אך ורק בחומרים בעלי איכות הגבוהה ביותר אשר יתאימו לתקנים המקובלים, אם קיימים כאלה.


התותבים להחזקת גופי תאורת זרוע יתאימו לגופי התאורה שיאושרו ע"י  ביה"ח.

קופסאות החיבורים של הגזים כאמור יסופקו ויותקנו ע"י יצרן העמודות. חיבור המגופים בקופסת החיבורים אל האספקה הראשית יבוצע ע"י אחרים.


6.2 תיול
העמודות יכללו מהדקים.

בנקודת החיבור של כל תיל המגיע מלוח המחלקה המתאים אל לוח החיבורים של הפס/עמוד יש להשאיר עודף כדי לאפשר חיתוכו של התיל והכנת קצה חדש לחיבור לפחות שתי פעמים נוספות בלי צורך לפגוע במהלכו הרגיל של התיל. לא ייעשה חיבור או קישור בין תילים אלא בלוחות החיבור. 

עבודות התיול ייעשו בהתאם לנוהג המקצועי המקובל.

סימון ההדקים ייעשה בצורה קבועה וברורה.

כל המהדקים והתילים יזוהו בצורה ברורה וקבועה בהתאם לתוכניות ולתרשימי חשמל ותקשורת.

המהדקים והחיבורים יורכבו בצורה המאפשרת גישה נוחה אליהם.

כל עבודות הכבילה והצנרת הדרושות לחיבורה של העמודה אל האספקה בכל עמדה ייעשה ע"י קבלן העמודות.

העמודה שתסופק במסגרת החוזה יהיה שלם, לרבות חיווט, כאשר כל הפריטים מורכבים עליו ומחווטים עד למהדקים בקופסת החיבורים בחלקו העליון ע"י יצרן העמודות. 

אין לבצע גישורים בין שקעים. לכל שקע יהיה חיבור נפרד ע"י כבל עד למהדקים המשניים. כנ"ל עבור יציאות או חיבורי הארקה אשר יחוברו לפס הארקה.

6.3 מערכות חשמל
6.3.1 עמודות האספקה יכללו מעגלי חשמל לשקעים, וכמפורט בתרשימים ובתוכניות החשמל. המעגלים של השקעים יבוצעו בתוך העמודה עם כבלים נטולי הלוגן 2.5X3 ממ"ר.
6.3.2 השקעים בעמודות האספקה יסופקו בשלושה צבעים:
שקע לבן – מחובר לרשת בלתי חיונית "N".

 

שקע אדום - מחובר לרשת חיונית "E"

 

שקע כחול – מחובר לרשת אל-פסק "NB"

6.3.3 השקעים יתאימו לזרם נומינלי של A 16 ולמתח  V250. השקעים יהיו עם שלושה הדקים ויחוברו למוליכי הפזה אפס וההארקה עם תוספת נורת ביקורת מתח.
השקעים ישאו תו תקן.
6.3.4 כמות השקעים בכל עמוד ומיקומם בהתאם לתוכניות ולדרישות שיפורטו בזמן הביצוע.
6.3.5 המהדקים בעמודות האספקה יהיו מסוג פניקס מס' K3 או שווה ערך עם אפשרות לעשות גשר פנימי בתוך המהדקים, בין מהדקים סמוכים, ללא צורך בחוטי גישור חיצוניים. המהדקים יסומנו בסימון המעגל החשמלי לפי תוכניות החשמל.
6.3.6 מספר נקודות השוואת פוטנציאל: כמפורט בתכנית ובכתב הכמויות.
6.3.7 מוליכי ההארקה יהיו בחתכים כמסומן בתוכניות ובצבעים כדלהלן:
PE - מוליך הארקה - ירוק

PA - מוליך השוואת פוטנציאל - ירוק / צהוב.

6.3.8 כל הפנלים שיורכבו בהם אביזרי חשמל או פנלים הסוגרים על ציוד חשמל הנמצא בעמוד, כגון מהדקים, יחוברו להארקה.

6.4 מערכות תקשורת
6.4.1 בעמודת אספקה תהיה הפרדה מכנית וחשמלית גמורה בין מערכות מתח נמוך השונות ובין עצמן ומערכות כוח וגזים. כל רשת תעבור בתעלה נפרדת בעלת מחיצות מתכת. מערכת מתח נמוך כוללת:
- מערכות קריאת אחות.
- מערכת מחשבים
- מוניטורים
6.4.2 ציוד התקשורת יסופק ויורכב על ידי אחרים אך על הקבלן להכין בתוך העמודה מערכת מהדקים, כניסה לכל שקע ופלטקות נפרדות עבור השקע עצמו. על הקבלן להכין צנרת מתאימה.
6.4.3 הצנרת הנכנסת לעמודת האספקה עבור מערכות התקשורת היא בקוטר 25 מ"מ.
הצנרת תכלול חוט משיכה בין הקטעים.
6.4.4 כל הרשתות יותקנו בצורה שתמנע היווצרות הפרעות חשמליות הדדיות, ביניהן ובינן לבין שירותים אחרים. כל הכבלים הנושאים תדר שמע יועברו בזוגות מסוככים כשהסיכוך מוארק.
6.4.5 תהיה הפרדה מלאה בין מערכת תקשורת המיתוג ובין הכבלים המוליכים את תוכניות הבידור.

6.5 מערכות לגזים רפואיים

6.5.1 עבודות מערכת הגזים בתוך עמודות האספקה תבוצענה בהתאם לדרישות מפרט משרד הבריאות "-01 G/הוראות, תכנון ובדיקה למערכות גזים רפואיים". יצרן עמודי האספקה חייב להיות בעל תעודת הסמכה לתקן -9001  ISO.
6.5.2 בתוך כל קופסת חיבורים של עמודת אספקה בחלק השייך לגזים הרפואיים יהיו ברזי סגירה לגזים הרפואיים בהתאם לדוגמא הקיימת בבניין. ברזי הסגירה יהיו כדוריים מברונזה עם תושבת טפלון תוצרת אפולו ארה"ב.
6.5.3 עבור חמצן ואוויר דחוס - סופקו והורכבו בקופסה, ברזים כנ"ל בקוטר "1/2 אינץ' דגם 590.
עבור וואקום - סופק והורכב ברז כנ"ל בקוטר "3/4 אינץ' דגם 595.
6.5.4 עמודות האספקה  יכללו צנרת נחושת מדגם K עבור הגזים הרפואיים כדלקמן: חמצן ואויר דחוס - צנרת: "1/2 אינץ', וואקום N20-1 - צנרת בקוטר "3/4 אינץ', כמסומן בתוכניות.

6.5.4 קומפלטים של שקעים לגזים עם מנגנונים מושקעים לסגירה אוטומטית תוצרת "ביקון" עבור חמצן, אויר דחוס רפואי גז הרדמה, ווקאום, מסילה לבקבוק ווקאום.
6.5.5 כמות השקעים בכל קומפלט, מספר הקומפלקטים ומיקומם ביחס לעמדות בכל עמוד ועמוד יהיה בהתאם לתוכניות ולרשימת עמודי האספקה או כפי שיימסר לקבלן בזמן הביצוע.
6.5.6 ההסתעפויות לשקעי האוויר הדחוס מכל סוג והוואקום - (החיבור בין הצינור הראשי בתוך העמוד ובין השקע) תהיינה כלפי מעלה.
6.5.7 ההסתעפויות לשקעי החמצן יכולות להיות כלפי מעלה או מטה - אין חשיבות.
6.5.8 צנרת נחושת לגזים רפואיים
- הצנרת תהיה דרגה "K" לפי תקן ארה"ב.

 

- הספחים יהיו מנחושת מתוחה, מולחמים בהלחמת כסף עם

 

 נתך "4003" עם 40% כסף מתוצרת "דוגסה" - גרמניה או שווה ערך מאושר.

 

- חיבורי "פלר" - אסורים! כל החיבורים לשסתומים ולשקעים יבוצעו באינוך.

6.5.9 מבחנים


בדיקת עמודות אספקה תבוצע עפ"י דרישת נוהל משרד הבריאות GO1. 
08.5.6 חלפים
כל החלפים שיספקו חייבים להיות חליפים בהחלט ומתאימים לשימוש במקומם של החלקים המקבילים המותקנים בציוד. על החלפים להתאים למפרט ועליהם להיות מסומנים וממוספרים לצורך זיהוי וכן מוכנים להחסנה באריזות מתאימות למניעת קלקול. על הקבלן להתחייב להחזיק ולספק במחירי הייצור את כל היחידות להחלפה, מערכות החילוף והחליפים העשויים להידרש ע"י החברה מזמן לזמן כל תקופת החיים של הציוד, לפחות עשר שנים.

08.5.7 תיעוד
כחלק מהתחייבויותיו בגין החוזה, יהיה על הקבלן להמציא את המסמכים המפורטים להלן בחמישה עותקים. התיעוד יסופק בשפה העברית ובמקרה של ציוד מיובא, יהיה התיעוד באנגלית  ויתורגם לעברית.

1.1 הוראות הפעלה.
1.2 תיאור העמוד.
1.3 הסברים טכניים על פעולתו.
1.4 תרשימי חיווט.
1.5 רשימה של כל החלקים החליפים, עם תיאורם המלא, מספר היצרן של כל חלק וכתובתם של היצרנים.
1.6 הוראות בדיקה ונוהל איתור תקלות.
1.7 הוראות ברורות מלאות ותמציתיות לעבודות אחזקה.
1.8 תעודה על בדיקה סופית של הציוד בבית החרושת.
1.9 שרטוטים וסמי-אורגינלים של כל הפריטים והתת-מערכות בעמודה.
1.10 אישור מכון התקנים. 

08.5.8 הדרכה
כחלק מהתחייבויותיו בגין החוזה, מקבל הקבלן על עצמו להדריך את צוות בית החולים, אחיות, אנשי אחזקה וכו', בהתאם לתוכנית הדרכה שתוגש על ידו יחד עם הצעתו למכרז. הרופאים, הוצאות ההדרכה יהיו על חשבון הקבלן.

08.5.9 נהלי בדיקת עמודת אספקה
10.1 פיקוח בדיקות וניסויים:
10.1.1 ביקורת בזמן ייצורו של הציוד הבסיסי
המהנדס או נציגיו יהיו חופשיים לבקר במפעל או המפעלים שבהם ייוצר הציוד כדי לעמוד על התקדמות העבודה, לשאול כל שאלה ולקבל תשובות שיסייעו לקבלת תמונה מלאה על התקדמות העבודה. הקבלן יאפשר ביקורים אלה וימציא כל הנתונים המבוקשים.

10.1.2 דו"חות על בדיקות במפעל.
הקבלן ו/או היצרן יגישו למהנדס ו/או לנציגו חמישה עותקים של הדו"חות על הבדיקה הסופית שתיערך בציוד.

10.1.3 בדיקות במקום ההתקנה.
לאחר סיום העבודה ולפני קבלתה הסופית וכניסתה לפעולה, יבצע הקבלן בדיקות מוקדמות וימצא למהנדס או לנציגו מסמכים על הבדיקות, אשר יוכיחו כי תוצאות אותן בדיקות מתאימות לדרישות המפרט.

10.1.4 החשבון יוגש רק לאחר מילוי כל ההתחייבויות, כולל התיעוד הנדרש.

08.5.10 פירוט הרשימות שיש להגיש עם ההצעה למכרז
11.1 על הקבלן להגיש את המסמכים הבאים בנוסף לדוגמאות כמפורט בסעיף דרישות כלליות.
11.1.1 רשימה מפורטת של הציוד שיסופק וכן את תיאורו, קטלוגים וכל מידע אחר הדרוש להערכת ההצעה.
11.1.2 חוברות הוראות לתפעול הציוד.
11.1.3 רשימת עבודות אחרות שביצע הקבלן.
11.1.4 הקבלן ימציא הצהרה החתומה על ידו על כך שקרא את המכרז על כל נספחיו וכל תיאורי הציוד והדרישות וכי הם באו לביטוי בהצעתו (הקבלן יחתום בראשי תיבות על כל מסמך לשם אישור שאמנם עמדו לרשותו לשם הכנת ההצעה).

08.5.11 אחריות הקבלן

הקבלן יהיה אחראי לטיב העבודה, להפעלה הבסיסית של המערכת ולפעולתם התקינה של כל מרכיבי המערכת למשך תקופה של 12 חודשים מיום ההכנסה של המערכת לשירות ע"י הצוות הרפואי וקבלת אישור המפקח, אלא אם כן נקבע אחרת במסמכים חוזיים אחרים או ע"י היצרן המקורי של הציוד.

08.6 מערכת קריאת אחות חולה
1. כללי
מערכת קריאת אחות תהיה מערכת ייעודית שתוכננה ויוצרה במלואה למטרת תקשורת איתות בין חולה לדלפק המחלקה בבית החולים.

כל מרכיבי המערכת לרבות ציוד מרכזי, יחידות קצה ומתאמים למערכות אחרות יהיו כאלה שיוצרו במלואם ע"י יצרן המערכת כולה.

המערכת תפעל בשיטת BUS ותכיל רכיבי אלקטרוניקה מהטכנולוגיה המתקדמת המצויה כיום בעולם.

המערכת תהיה בנויה לעבודה רצופה של 24 שעות ביממה, 365 ימים בשנה.

המערכת תוזן במתחי עבודה V AC220 או V AC24 שיסופקו ממערכת מצברי חירום בשעת נפילת מתח הרשת. 

תוכנת האפליקציה תהיה צרובה על רכיבי זיכרון כדוגמת EEPROM לאבטחת שמירת הנתונים הבסיסיים ברמת אמינות גבוהה והבטחת טעינת הנתונים לפעולה מיידית באופן אוטומטי.

המערכת כולה על כל מרכיביה, לרבות מתאמי התקשורת למערכות חיצוניות, תמשכנה לפעול באופן רציף עם סוללות גיבוי עפ"י המוגדר ע"י יצרן המערכת לפרק זמן של שעה מרגע נפילת מתח הרשת.

המעבר מהזנת המערכת ע"י מתח הרשת להזנת המערכת ממתח סוללות הגיבוי או להזנת המערכת ע"י גנרטור חירום לא ישפיע בכל צורה שהיא על המערכת ועל תפקודה באופן שוטף.

הציוד אשר יציע הקבלן יהיה כדוגמת חברת INTERCALL המסופק ע"י חברת השמירה.

2. תיאור מרכיבי הציוד:
2.1 מערכת קריאת אחות
·  יחידות קריאה עם  שקע בסמוך למיטת החולה.
·  יחידות קריאה לשירותים, מקלחות.
·  יחידות ביטול קריאה/נוכחות אחות או ביטול בלבד.
·  לחצנים מטלטלים.
·  נורות סימון והכוונה חדריות ו/או אזוריות להתקנה במסדרונות.
·   מודול בקרה / בקרים בשיטת BUS.  
08.7 שיטות מדידה
בנוסף לאמור בפרק 08 של המפרט הכללי

08.07.01 הכמויות ימדדו נטו בגמר העבודה, ללא כל תוספת עבור פסולת, נפולת ו/או שאריות חומר פגום וכו'. המדידה תבוצע בנוכחות המפקח ו/או בא כוחו המוסמך.


המחירים בהם ינקוב הקבלן בכתב הכמויות יהיו כיסוי לכל פריט בשלמותו, כולל כל אביזרי 



העזר, החיזוקים וחומרי הלוואי (כגון: ברגים, דיסקיות, נעלי כבל וכו') אשר אינם נמדדים 



בנפרד.
08.07.02 כל הסעיפים המפורטים בכתב הכמויות כוללים הספקה, הרכבה, התקנה וחיבור פרט אם ציון במפורש אחרת (מחיר בסיס אם מצוין בכתב הכמויות מאפשר בחירה של הציוד. לאחר מסירת המכרז על הקבלן להוסיף למחיר הבסיס בסעיף האספקה את הוצאות המימון ורווחיו. מחיר ההתקנה  יהיה בלתי  תלוי ממחיר הציוד שיבחר ולא ישתנה בהתאם).
08.07.03 עבודות חשמל תימדדנה לפי נקודות, לפי מרכיבי מתקן ולפי קטעי עבודות קומפלט וכמפורט להלן:
1. אינסטלציה בין לוח ראשי ללוחות משנה תימדד לפי האורך.
2. אינסטלציה בין לוח חשמל לבין מעגלים סופיים כגון גופי תאורה, בתי תקע וכד' תימדד לפי שיטת הנקודות ותכלול צנרת מכל צבע שהוא, קופסאות חיבורים מסוג קשיח במידות 10X10 ס"מ עם מכסה מחוזק עם ברגים לבסיס הקופסא. מחיר הנקודה מתייחס לנקודה בכל אורך שהוא הכבלים בנקודות יהיו מסוג נטול הלוגן.

08.07.04 נקודות מאור כח ופיקוד:
כללי

4.1 כל המעגלים הסופיים ימדדו לפי נקודות. מחיר נקודה בכתב הכמויות יהיה מחיר ממוצע משוקלל של כל הנקודות במעגל, ויכלול את כל הצינורות, המוליכים, הכבלים, קופסאות המעבר, מהדקים וכד'.
החל מהלוח ועד לנקודה, או מארגז החיבורים לנקודת או בין שתי נקודות. מחיר הנקודה יכלול את הכבל או המוליכים בתוך התעלה או על סולם, או בתוך צינור כולל הצינו למעט סולמות ותעלות (הנמדדים בנפרד), קופסאות מעבר מכל הסוגים, מהדקים מדגם  "לגרנד", חוטים צנרת ואת החיבור משני הצדדים ולאביזרי הפסקת התאורה, אביזרים סופיים מחיר הנקודה אינו כולל את אספקת והתקנת גופי התאורה  על קופסאותיהם אשר ימדדו בנפרד כמתואר בסעיפי אביזרים וגופי תאורה.

אין מדידה נפרדת עבור נקודה עם צנרת גלויה או סמויה. מחיר נקודה כולל צנרת מכל סוג שהוא, כולל חציבות בקירות במקרה של צנרת סמויה.

מודגש בזאת כי במקרה של מעגל סופי המבוצע בחלקו או בשלמותו באמצעות כבל בתוך צינור, מחיר הנקודה יכלול  את הכבל   הצינור והאביזר הסופי.

הנקודה תימדד בצורה זהה בלא תלות אם המעגל הוא חד פאזי או תלת פאזי.

4.2 נקודת מאור
אין מדידה נפרדת אם נקודת מאור היא עם מפסק יחיד, כפול, מחליף דימר וכד'.

נקודת מאור לגוף תאורה לשעת חרום תימדד בצורה זהה לנקודת מאור רגילה.

נקודות המאור בכל המתקן תכלולנה את כל המוליכים והצנרת מלוח קומתי ועד לגוף תאורה ו/או עד לאביזר הפעלה (למעט התעלה או הסולם הנמדדים בנפרד).

4.3 נקודות כח
1. נקודת כח לבית תקע
נקודת כח לבית תקע יחיד או כפול תחשב כנקודת כח אחת. הנקודה תכלול את כל המוליכים והצנרת מלוח קומתי  ועד לקופסת בית התקע, כולל בית התקע. 

2. נקודת כח לבית תקע בריהוט
אין מדידה נפרדת לנקודות כח לבית תקע  בריהוט, הנקודה תכלול את כל האמור לעיל עבור נקודת  כח  על הקיר, אך בתוספת התאמה לריהוט.

3. נקודת כח ל FCU בחדרים
נקודת כח ל FCU תכלול את כל האמור לעיל בסעיף קודם עבור נקודת כח לבית תקע, צנרת ריקה בנפרד בין אביזר ההפעלה לנקודת הכח נמדדת בנפרד. 

4. נקודת כח לפתיחת דלת עם מנעול חשמלי
 תכלול את כל המוליכים והצנרת מלוח משנה ועד לנקודת החיבור בדלת כולל חיבור לחצן הפתיחה.

4.4 נקודות תקשורת למיניהן
1. נק' טלפון רגילה
תכלול צנרת קוטר 25 מ"מ עד האביזר המותקן בקופסת GEWISS תה"ט ל- 4 מודלים או בקופסאות אביזרים הכל לפי התכנית כולל מכסה ופלטות "דמה" התקנה משותפת עם אביזרי מחשב.

2. נקודת טלפון בתקשורת אחידה

תכלול צנרת 25 מ"מ וחוט משיכה סיומת בקופסה תקנית תוצרת GEWISS 


ל- 4 מודולים כולל מכסה מתאים ופלטות "דמה" בהתקנה נפרדת או 


בקופסאות אביזרים הכל לפי התכנית. הנקודות יהיו בקירות המבנה או בריהוט 


או בתעלות אביזרים.

3. נקודת מסוף
תכלול צנרת בקוטר 23 מ"מ וחוט משיכה וסיומת בקופסה תקנית תוצרת GEWISS ל- 4 מודולים כולל מכסה מתאים ופלטות "דמה" בהתקנה נפרדת או בקופסאות אביזרים הכל לפי התכניות. נקודות אלה יהיו בקירות המבנה או בריהוט או בתעלות אביזרים.

4. נקודה למערכת גילוי אש
כוללת צנרת בקוטר 16 מ"מ עם חוט משיכה בצבע אדום, קופסאות מעבר בקופסא תקנית ליד האביזר.
5. נקודת מיקרופון או רמקול
תכלול צנרת בקוטר 23 מ"מ, כבל דרופ 2X0.8 ומסתיימת בקופסא תקנית במקום האביזר המסומן.

6. נקודת מוניטור
תכלול צנרת בקוטר 23 מ"מ וחוט משיכה.

7. נקודת אחות חולה
תכלול צנרת בקוטר 16 מ"מ עם חוט משיכה סיומת בקופסא תקנית קוטר 55 מ"מ וכבל טלפון תקני 4 זוג.
08.07.05 אביזרים
האביזרים נמדדים כחלק ממדידת הנקודות אם לא צוין אחרת.

אביזר המוגדר בנפרד מחירו יכלול אספקה, התקנה וחיבור כולל כל חומרי העזר, קופסאות, מסגרות מתאמים וכל הדרוש להתקנה מושלמת ותקינה.

08.07.06 גופי תאורה
מחיר גוף תאורה מכל סוג שהוא יכלול אספקה והתקנה של הגוף, הנורות, ציוד ההדלקה,משנקים,חומרי עזר, מתלים, ברגים, חומרי חיזוק - הכל לקבלת גוף תאורה מחובר ומוכן לתפעול קומפלט גופי התאורה ימדדו לפי יחידות.

08.07.07 תעלות פח או רשת בפרוזדורים, סולמות, תעלות מפי.וי.סי
התעלות לסוגיהן והסולמות ימדדו לפי מטר אורך  כמפורט בכתב הכמויות. מחיר הסולמות והתעלות מפח ו/או רשת יכלול את כל חומרי העזר החיזוקים וקונסטרוקציות סידורי ההארקה מחזיקי כבלים. 

הכל כמתואר במפרט. אורך התעלות לפי ציר אמצעי ללא הבדל אם יש סיבוב או שינוי מפלס ושיפועים. המחיר יכלול את כל הסידורים להבטחת רציפות התעלות במקרה של התחברות בין תעלות שונות.

08.07.08 כבלים
הכבלים בין לוח ראשי ולוחות משנה ובין לוחות משנה לבין עצמם ימדדו לפי מטר אורך, ויכללו את כל החומרים, נעלי כבל וכו' כולל שילוט כמתואר במפרט וכל חומרי העזר

לחיזוקם לסולמות.

08.07.09 עמודת אספקה
עמודות האספקה ימדדו לפי יחידות מושלמות מותקנות ומוכנות להפעלה. 
08.07.010 לוח חשמל
· ציוד בלוח החשמל ימדד לפי יחידות וכמפורט בכתב הכמויות. 

פרק 09  -  עבודות טיח
כללי : המפרט הכללי הינו פרק 09 מוקדמות במהדורה חמישית (מתוקנת)-2007.

09.01
טיח פנים
09.01.01
טיח פנים יבוצע בשתי שכבות: שכבה תחתונה מיישרת בעובי של כ- 12  מ"מ ושכבה עליונה דקה ("שליכט") מעובדת ע"י שפשפת לבד. הטיח יבוצע לפי סרגל בשני הכוונים.

09.01.02
יש להרטיב את המשטח עד רוויה יום לפני ביצוע הטיח.

09.01.03
פני המשטח יהיו נקיים מחומרים זרים ומתקלפים. הם יהיו מיושרים ומוחלקים ללא שקעים ובליטות. סתימות יש לבצע בטיט צמנט.

09.01.04
הטיח יבוצע במלט צמנטי ביחס 1:3.5 ובתוספת ערב משפר עבידות מסוג "בי. ג'י. בונד'" או "SBR" או שווה ערך מאושר ע"י המפקח.


אין להשתמש בסיד בתערובת.

1. חיזוק מקצועות ,פרופילי גמר הן בטיח פנים והן בטיח חוץ, בקצה חפשי ובפינות חיצוניות, יחוזקו הן במקצועות האנכיים למלוא גובהם והן האופקיים והמשופעים (שפות פודסטים בח' מדרגות וכו') לכל אורכם.

2. מקצועות אנכיים בטיח פנים יחוזקו בזוויתני רשת מתוחה. הזוויתן יהיה מפח מגולוון עם חיפוי פרופיל P.V.C לפינה ("פרופיל גרמני").
3. שאר המקצועות בטיח פנים וכל המקצועות בטיח חוץ, למעט מקצועות טיח תרמי, יחוזקו בסרגלי מקצוע מפלסטיק כגון PVC000 מקטלוג  ע"י אייל ציפויים בע"מ טל': 03-6047146.
· לא יעשה שימוש בזוויתנים או ברשת XPM מגולוונת בטיח חוץ.
· סרגלי המקצוע וזוויתני הרשת יונחו ברצף בהתאם לאורך הדרוש.
תחתית זוויתני הרשת למקצועות  האנכיים הפנימיים תהיה מעל לשיפולים.

09.01.06
במפגשים בין קירות לתקרות, בתפרי התפשטות ובמפגש חומרים שונים יש לחרוץ את הטיח לכל עומקו.

09.01.07
כיסוי טיח על חריצים שרוחבם 10 מ"מ או יותר ייעשה בעזרת רשת .M.P.X מגולוונת עוברת משני צידי החריץ כמפורט במפרט הכללי.

09.01.08
גמר טיח במפגש עם שיפולי הריצוף יהיה בקו אופקי מעל השיפולים ובאופן שהשיפולים יבלטו במידה שווה לכל אורכם מפני הטיח .

09.01.09 
לפי הנחיות המפקח ישקיע הקבלן רשת פיברגלס המיועדת לטיח פנים בשכבת ההרבצה 

09.02  כתשתית לחיפויים קשיחים על קירות פנים עם שכבת הרבצה (לחיפוי גרניט פורצלן\קרמיקה\פסיפס(
טיח זה יהיה כמפורט בסעיף 100651 של המפרט הכללי- טיח שכבת ביניים על קירות פנים ויכלול גם את המלאכות הבאות:

1. סתימת חורים ומעברי צנרת.
2. שכבת הרבצה בכף בעובי 5 מ"מ לפחות על כל השטח כולל שטחי בטון לאחר הרטבה.
2.1. הטיח ממלט מוכן מראש, ללא סיד, או ממלט מוכן באתר ללא סיד ועם מוסף כמפורט לעיל.
2.2. תבוצע אשפרה קפדנית בהרטבה למשך 3 ימים לפחות.
3. שכבת יישור בשכבה אחת. בניגוד לאמור בסעיף 100651, תהיה התערובת עשירה בצמנט- 350 ק"ג צמנט לפחות לכל מ"ק מלט מוכן. גמר בשפשפת עץ.
4. הטיח לא יכיל סיד כלל ויכיל מוסף כמפורט בסעיף 100651 של מהפרט הכללי.
5. הטיח ירד עד לבטון הקונסטרוקטיבי וביצועו יקדים את הבצוע האיטום הביטומני ובטון המילוי מתחת לריצוף.
6. הטיח ייושר כמפורט לעיל בסעיף "טיח המושם על הקיר לפי פסים ומחולק לאחר מכן"- ישור מיוחד לטיח.
7. מעל לטיח יבוצע איטום צמנטי המפורט ונמדד בפרק 05.
09.03
אופני מדידה
09.03.01
כל המדידות במ"ר נטו בניכוי פתחים ושטחים ללא טיח.

09.03.02
 בניגוד לאמור במפרט הכללי, לא ימדדו בנפרד, ועלותם תהיה כלולה במחירי היחידה, של הסעיפים הבאים:

א.
טיח בחשפים וגליפים.

ב.
יישום במעוגל ובשיפוע.

ג.
חיזוק פינות כמפורט לעיל.

ד.
רצועות פיברגלס ורשת XPM מגולוונת כמפורט לעיל.

ה.
טיח ליד אלמנטים שונים (כלים סניטריים, מלבני חלונות, אביזרים שונים וכיו"ב)

ו.
כיסוי חריצי אינסטלציה במערכות השונות ברצועת רשת מתוחה.

ז. 
רצועות צרות .

ח.
כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבים את ביצועה ואיננה נמדדת בנפרד בסעיפי כתב הכמויות.

09.03.03
המחירים כוללים תיקונים וסתימות אחרי העברת צנרת, הרכבת שיפולי ריצוף וכיו"ב.

09.03.04 
המחירים כוללים את כל הפיגומים הדרושים.

09.03.05 
רשת הפיברגלס לטיח פנים תמדד בנפרד.  רשת פיברגלס לטיח חוץ כלולה במחיר הטיח. 

פרק 10 : עבודות ריצוף וחיפוי 
010.1 כללי
הנחיות כלליות:

1 . כל אריחי הגרניט-פורצלן בפרויקט כולל הרזרבות יהיו ממפעל אחד מסוג מעולה ומסדרת יצור אחת.

כל אריחי הגרניט-פורצלן בפרויקט שיושמו ע"ג רצפות ו/או כל מדרך אחר יהיו כאלו שקיבלו את אישור מכון התקנים הישראלי.

כל אריחי הריצוף יהיו "BODY – FULL ." יהיו נגד החלקה במצב רטוב, הכל ע"פ דרישות התקן הישראלי.

כל האריחים, למעט האריחים בחדרים הרטובים, יהיו עם חיתוך לייזר (רקטיפייד) ויעברו קליברציה (מיון איכות הדיוק).

כל האריחים יהיו שלמים, ישרים, חלקים ו/או מחוספסים הכל כנדרש לתפקוד, ללא פגמים, בגודל שווה, אחיד עם קצוות שלמים.

כל האריחים על גווניהם יהיו מגל גוון בצבע וגוון אחידים לחלוטין ובגדלים אחידים לחלוטין.

במידה והתנאי הנ"ל לא ימולא- הקבלן יחליף את כל האריחים על חשבונו וכל נזק שיגרם לפרויקט יכוסה ע"י הקבלן בלבד.

איכות מקצועית- כל הקווים יהיו נמשכים לכל הכיוונים אלא אם כן נדרש אחרת. אריחי פאנלים, גרניט-פורצלן הן כריצוף והן כחיפוי ע"ג קירות יהיו עם קווי סיום "אבדק" (סיום מעוגל ואסתטי לקצוות אריחים שנחתכו) או פינת פי.וי.סי בכל הפינות, הכל ע"פ החלטת המפקח, כולל גוונים ע"פ החלטת האדריכל.

לפני קביעת האריחים יש לנקות את הבניין באופן יסודי, לוודא מילוי יבש לחלוטין ולהדקו.

בחיפוי הקירות יש לוודא שטחים מיושרים לפי סרגל לכל הכיוונים.

2. בשימוש בדבק אפוקסי או דומה- הקבלן ינקוט בזהירות לצורך הגנה על אריחי רצפה שלא יתלכלכו. כל פגיעה באריחים- יוחלפו האריחים ע"ח הקבלן.

3. ריצוף וחיפוי ב"חללים רטובים"

א .בנוסף למפורט במפרט הכללי בסעיף 1008 – ריצוף וחיפוי ב"חללים רטובים", מודגש שכל שטחי השירותים בבנין הינם "חללים רטובים" וחלים עליהם דרישות

המפרט הכללי המיוחד בנוגע לחגורות בטון סביב החללים, בטון מילוי מתחת לריצוף וריצוף בהדבקה.

ב .כל סוגי הדבקים וחומרי מילוי המישקים יהיו מתאימים לשטחים רטובים ע"פ המלצות היצרן.

ג .חיפוי הקירות יהיה בהדבקה על "טיח פנים צמנטי בחללים רטובים מיושם לפי פסים ליישור בשני כיוונים כמפורט בפרק 09 ,וכולל איטום כמפורט בפרק 05.

4. שיפולים
א .השיפולים יהיו מסוג אריחי הריצוף בהתאם למידות המצוינות בכתב הכמויות מיוצרים כשיפולים, ע"י יצרן אריחי הריצוף. בג"פ יהיו אריחי השיפולים עם שפה

עליונה ב-45 מעלות או מעוגלת, הכל בהתאם לפרט. בריצוף C.V.P ,יכלול מחיר היח' את כל העיבודים הנדרשים לרבות החומרים, על מנת ליצור פינות בין הריצוף

לקירות לצורך קבלת שיפולי ה-C.V.P .במקומות שיידרשו, יישם הקבלן את השיפולים באמצעות הגבהת יריעות ו/או אריחי הריצוף ע"ג הקירות כולל העיבוד הנדרש לרולקה.

ב .קוי המישקים בין השיפולים יהיו בהמשך קוי המישקים של הריצוף. בקצוות וליד משקופים לא יותקן שיפול באורך הקצר מ-10 ס"מ. במקום זה לא יעברו קוי המישקים.

ג. ריצוף באריחי P.V.C 61/61 ס"מ אנטיסטאטי הכנת התשתית והתקנה עפ"י הנחיות היצרן, ההתקנה תבוצע ע"י קבלן מורשה ע"י הספק.

5. התשתית
היישום ע"ג ריצוף טרצו קיים, או בטון מוחלק , הכל קומפ' כולל שיכבת שפכטל ע"ג הריצוף הקיים, פסי נחושת )הארקה בחדרי הניתוח והיוניטים, דבק אנטיסטאטי, הכל עם אפשרות לשני גוונים לבחירת האדריכל, כולל כל החיתוכים וההתאמות הנדרשות ליצירת קווים/חיבורים בתוואי קשתי עפ"י תכנית הריצוף ובאופן מושלם. 

העבודה תבוצע כדלקמן:

א. ניקוי פני שטח הרצפה מכל חומר זר לרבות דבק ושומנים.

ב. יש לבצע בדיקה של טיב פני הרצפה וכן את גובה המפלסים. במידת הצורך יש לבצע תיקונים בפני הרצפה ע"י בטון פולימרי.

ג. במידת הצורך, פני הרצפה יוחלקו השטחים ע"י שתי שכבות שפכטל לפחות בעובי 1 מ"מ כל שכבה. כמות שכבות השפכטל הסופית ע"י נציג ספק היריעות באתר, ללא תוספת 

   למחיר הקבלן.

ד. רמת אחידות - סטיה מותרת מקסימות 3 מ"מ לאורך 3 מ'. גימור יריעות בקירות / מחיצות .גימור ריצוף ה-P.V.C במפגש רצפה קירות/מחיצות יהיה באמצעות פנל

   PVC בגובה 10 ס"מ בגוון לבחירת האדריכל.

יש להקפיד על עיבוד פינות פנימיות וחיצוניות בצורה אטומה.

יש להקפיד על דיוק באזור מפגש קיר רצפה ולוודא יישור הטיח והרצפה.

לאחר גמר התקנה וניקיון, יש להניח שכבת הגנה על הריצוף באמצעות יריעת פוליאתילן ועליה לוחות גבס סוג ב' עד לגמר כל העבודות במבנה.

6. מפגש בין שני סוגי ריצוף בכל המקומות הנדרשים:
הקבלן יביא בחשבון אספקה וביצוע ספי אלומיניום בכל המקומות הנדרשים ובעיקר בחיבורים בין סוגי ריצוף שונים. ספי האלומיניום יהיו יעודיים למטרה זו וצורתם תאושר ע"י האדריכל לפני אספקה ו/או ביצוע כלשהו.

הכל כלול במחיר עבודתו של הקבלן.

010.1.1  כל הריצופים יעמדו בת"י 2279 החדש (אפריל 2005) למניעת החלקה ובכל התקנים הנדרשים מבחינת חוזק, ספיגות, עמידות בשחיקה, סטייה מהמידות למישוריות וכו'. האריחים יהיו מסומנים בתו התקן.

                      על הקבלן לספק אישור בכתב של כל יצרן מסוגי הריצוף והחיפוי השונים ואישור מכון התקנים או התחנה לחקר הבניה בטכניון המוכיח עמידותו של סוג הריצוף/חיפוי הספציפי בכל התקנים הנדרשים.
010.1.2  מידת כל המרצפות/אריחים תהיה זהה. יש להקפיד על סדרה אחידה של היצור (תאריך ייצור) לכל אזור בקומה שלמה או בחללים גדולים, אין לערבב סדרות שונות לאותו אריח. יש להקפיד על גוון אחיד לכל המרצפות/אריחים. יש למיין את מרצפות לפני ביצוע הריצוף ולסלק כל מרצפת שאינה מתאימה בשל גודל, גוון או פגם. 

010.1.3   צורת הנחת האריחים - לפי התכניות או לפי הנחיות המנהל . 

010.1.4   יש לבטן צנרת חשמל ואינסטלציה לפני הריצוף. 

010.1.5   במעבר בין סוגי ריצוף שונים ובמקום בו יש הפרש מפלסים, יסתיים הריצוף, בהעדר הוראה אחרת, בסרגל פליז כמפורט לפי פרטי האדריכל, במידות 50X5 מ"מ מעוגן היטב. הסרגל מחובר לשטוח פלדה כל 30 ס"מ, המעוגן לחגורת הבטון, באורך קו החפיפה בין סוגי הריצוף/הפרש גובה.

010.1.6  הריצופים יבוצעו באלטרנטיבות הבאות:

1. בהדבקה ישירה ע"ג הבטון. במידת הצורך יבצע הקבלן, על חשבונו, מדה מתפלסת ו/או שפכטל עד לקבלת משטח חלק מוכן להדבקה.


2. ע"ג חול מיוצב  או סומסום + טיט בעובי 2 ס"מ, נטול סיד עם מוסף להגדלת העבידות. תכולת הצמנט בתערובת - 200 ק"ג למ"ק. 

3. בחדרים רטובים (אזורים נמוכים) יבוצע הריצוף בהדבקה ע"ג בטון ב-30 מוחלק  עם מוסף לאטימה בהתאם לסעיף 1008 במפרט הכללי (הכלול במחיר היחידה).


תחום האלטרנטיבות בהתאם להוראות המנהל  באתר, ללא שינוי במחירי יחידה.

010.1.7  מודגש בזאת שעבודות הריצוף והחיפוי כוללות דגשים, שילוב גוונים וצורות וכדומה, הכל לפי התוכניות ולפני הנחיות המנהל  באתר, ללא תוספת מחיר. 

010.1.8 על הקבלן לבצע שיפועים מתאימים לפני הנחיות המנהל . 

010.1.9  על הקבלן להגיש לאישור המנהל  מראש משטח לדוגמה, אשר יכלול אריחים ושיפולים מכל סוג שהוא. 


   האישור יכלול את: 

1. סוג האריחים. 

2. אופן הביצוע, כולל: הכנת התשתית, החומרים, שיטת הביצוע, הרובה וכל הדרוש לביצוע העבודה. 


המשטח לדוגמא יהיה בשטח 12 מ"ר לפחות במקום המיועד לריצוף ויהווה חלק מהעבודה המיועדת לביצוע. 

010.1.10 הקבלן ייתן אחריות בכתב לתקופה של 10 שנים מיום אישור המנהל  בכתב על גמר העבודה. הקבלן אף יעמיד ערבות למשך שלוש שנים מתום השלמת הפרויקט, לאחריותו על עבודות הריצוף. האחריות תכלול את כל מרכיבי הביצוע והחומרים כגון: עבודות הנחה והטיפול במשקים, האריחים וחומרי המליטה. האחריות תכלול את כל מרכיבי התפקוד הכלולים במפרט זה. הקבלן יתקן, על חשבונו, את השטח שיקבע כפגום עפ"י חוות דעת של מומחה מטעם המזמין. התיקון יוכל לכלול החלפת הריצוף באזור מסוים או בשטח כולו. 


הקבלן מתחייב להתארגן ולבצע תיקונים תוך 10 ימי לוח ממועד משלוח ההודעה על גילוי פגמים או תוך 48 שעות במקרה של תקלה חמורה, עפ"י שיקול דעתו של המנהל . 

010.1.11 הגנה על שטחים מרוצפים


על הקבלן להגן על משטחים מרוצפים מפני כל פגיעות באמצעות לוחות גבס ו/או שכבת הגנה מגליל קרטון גלי מודבקים ביניהם עד לגמר כל העבודות במבנה ו/או כל שיטת הגנה אחרת שתאושר ע"י המנהל  וזאת ללא תוספת תשלום, אולם בכל מצב הקבלן הינו האחראי הבלעדי לכל פגיעה במרצפות.

010.1.12 דוגמאות
א.
לפני התחלת העבודה, יספק הקבלן דוגמאות של כל חומרי וסוגי הריצוף כמוגדר בסעיף (10004) של המפרט הכללי. 

       הדגמים המאושרים יישארו בידי המנהל  עד לאחר קבלת העבודה. כל חומרי הריצוף אשר יסופקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע העבודה יתאימו בדיוק נמרץ לדוגמאות המאושרות כאמור.  חומרי הריצוף יאושרו ע"י האדריכל לרבות הגוונים השונים ואפשרות הבחירה והמיון של החומר מתוך אותה סדרת הייצור.

הקבלן יביא לאישור המנהל  דוגמאות מכל אריחי הריצוף והחיפוי לפני רכישתם. 
עם הדוגמאות יספק הקבלן תעודות בדיקה המעידות על עמידת המוצרים בדרישות התקן המתאים.  הדוגמא המאושרת תשמר באתר עד גמר העבודה.
עם תחילת העבודה, ולאחר אישור דוגמאות האריחים, יכין הקבלן קטעי ריצוף, חיפוי ושיפולים עם קירות בניה וקירות גבס בצמוד למשקוף טיפוסי כקטע ניסיוני לאישור המנהל , בחדר דוגמאות מיוחד שיוקצה לצורך זה.

ב.
על הקבלן לבצע דוגמאות של ריצוף מכל סוג שהוא. הדוגמאות כוללות שילובי גוונים במשטחי הריצוף ע"י פסים משבצות בגוונים שונים חיתוכים ושילובים של סוגי ריצוף שונים. הדוגמאות יבוצעו בהתאם לדרישות המנהל , גודל כל דוגמא 15 מ"ר לפחות.

הדוגמאות המאושרות תשארנה כמעט עד לגמר כל העבודה והן תשמשנה כמודל לקביעת הטיב והאופי העיצובי. סמוך למועד סיום העבודה יפורקו הדוגמאות והשטח עליו בוצעו ינוקה מכל השאריות, החומרים והפסולת ויוחזר למצבו המקורי.

יישום הדוגמאות בפועל, יבוצע אך ורק לאחר אישור האריחים כמפורט בסעיף א' לעיל.

010.1.13 התנגדות להחלקה של משטחי הליכה
הדרישה לעמידה במקדם ההחלקה עדיפה על פני ציון אריח ספציפי.

כאשר האריח הספציפי הנדרש אינו עומד בדרישה למקדם ההתנגדות להחלקה, ולא ניתן לקבל את המקדם באמצעות עיבוד\ליטוש מתאים, יודיע הקבלן למפקח על הסתירה בין הדרישות. אם ניתן להגיע למקדם ההתנגדות להחלקה הנדרש ע"י ליטוש בחספוס מתאים, יבצע הקבלן את הליטוש הנדרש.

אופני מדידה

ליטוש להתאמת האריח למקדם ההתנגדות להחלקה אינו נמדד.

בכל מקום בו קו החיתוך אינו מוסתר, ייעשה החיתוך בקווים ישרים בעזרת מסור יהלום רטוב. המנהל  רשאי במקרה מיוחד לאשר חיתוך בעזרת דיסק. בשום מקרה לא תותר שבירה.

010.1.14 גמר סביב אביזרים וצנרת
גמר ריצוף וחיפוי קראמי סביב אביזרים, חורים, צנרת וכו' יעשה בחיתוך מדויק במשור דו בקדח.  לא יאושר חיתוך בצבת.

סביב צנרת עגולה יקדחו חורים במקדח כוס בלבד.

010.1.15 שיפולים
1. השיפולים יהיו מנוסרים מאריחי הריצוף בהתאם למידות המצוינות בכתב הכמויות או מיוצרים כשיפולים.
1.1. הניסור יבוצע במפעל ולא יותר לבצע באתר.
2. שיפולים ע"ג קירות בנויים יותקנו עם טיט בטון או בהדבקה ע"ג שכבת טיח מיישרת לפי בחירת המנהל . הדבקה תבוצע בדבק כנ"ל.
3. השיפולים ע"ג קירות גבס יודבקו בדבק המתאים להדבקת אריחי הריצוף לגבס ע"פ המלצות היצרן ובאישור המנהל .
4. קווי המישקים בין השיפולים יהיו בהמשך קווי המישקים של הריצוף. בקצוות וליד המשקופים לא יותקן שיפול באורך הקצר מ-10 ס"מ. במקום זה לא יעברו קווי המשיקים.
5. חיבורי שיפולים בפינות חיצוניות יעשו בגרונג °45 כאשר הכנת הגרונג תעשה במפעל בלבד. 
6. השיפולים כוללים פרופיל ניתוק מעל לשיפול כמפורט בתכניות מפורטות. השיפולים בקירות גבס וקירות מטויחים יהיו שקועים כך שפני השיפול ופני הקיר נמצאים במישור אחד. לפני הדבקת השיפולים ינוקה השטח ויוסרו כל בליטות כך שפני השטח יהיו ישרים. השיפול יודבק ויורכב על פרופיל אלומיניום. פרופיל זה נמדד בנפרד.

010.1.16 מישקים גמישים

מישקים גמישים, ברוחב 4-6 מ"מ, יבוצעו בין הריצוף האופקי לחיפוי האנכי, בכל פינה אנכית וסביב משקופי הדלתות וימולאו בחומר אטימה סיליקוני גמיש, מסוג רובה גום  מתוך קטלוג  "MAPEI", גוון לפי בחירת המנהל .
מילוי יעשה רק לאחר ניקוי המישקים ולא לפני עבור 24 שעות מגמר החיפוי.
010.1.17 תקנים

-
הרובה תעמוד בדרישות ת"י 1661.

-
הדבקים יעמדו בדרישות ת"י 4004.

-
הדבקת פסיפס ואריחי קרמיקה בקירות חוץ יעמדו בדרישות ת"י 1555 חלק 1.

-
דבקים לריצופים יעמדו בדרישות ת"י 1555 חלק 3.

-
דבקים לחיפוי קירות פנים בקרמיקה יעמדו בדרישות ת"י 1555 חלק 2.

-
הריצוף יעמוד בתקן ישראלי להחלקה מס' 2279.

010.2 ריצוף באריחי גרניט פורצלן
010.2.1  בהיעדר הוראה אחרת יהיו האריחים מסוג א' לפי טבלה 3 בת"י 314 . בגוון לפי בחירת האדריכל .
010.2.2 כל האריחים מסוג הומוגניים FULL BODY 

010.2.3 צורת הנחת האריחים בהתאם לתכניות. על הקבלן לקחת בחשבון שילוב דוגמאות מיוחדות לרבות חיתוכים מדויקים בהתאם לתכניות.

010.2.4  הטיט להדבקה יהיה תוצרת  "כרמית" או "תרמוקיר" או  "נגב טכנולוגיות" או ש"ע בהנחית יצרן  המרצפות ואישור המפקח. 

010.2.5  הכנת האריחים להדבקה

לפני ביצוע ההדבקה מכינים מראש את האריחים המיועדים להדבקה. יש לשטוף את גב האריח במים ולשפשף במברשת כדי להסיר את האבק או את אבקות ה"חילוץ" מגב האריח. הסבר: אריחים תעשייתיים עשויים בכבישה בתבנית. לצורך חילוץ מהיר של האריח מן התבנית, משתמשים היצרנים באבקה "מחליקה" (כגון טלק למשל). אבקה זו, כשהיא נמצאת בכמויות גדולות על גב האריח, מפריעה במידה משמעותית לקשר שבין הדבק וגב האריח, ויש להסירה, לפני ההדבקה. 

המצאות האבקה, ניכרת בקלות שכן ניתן לנגבה ביד. 

על מנת להסירה, יש לשטוף היטב את גב האריח, או לפחות לשפשף בערת מטלית רטובה, לפני יישום שכבת דבק כל שהיא. בזמן ההדבקה צריכים הלוחות להיות נקיים מאבק ויבשים. ניקוי האריחים יכלול גם את הפאות הניצבות המיועדות לקלוט את מילוי המישקים (רובה או כוחלה).

010.2.6  ריצוף בחדרים רטובים ומקלחות

הריצוף יעשה לאחר שכבת איטום כמפורט בפרק 05 לעיל. יש לרצף בשיפוע לכיוון מחסום הרצפה, יש לבצע הפרדה עם פס פליז, לפי פרט האדריכל  במפרט המיוחד, מתחת לדלת הכניסה ובאזור מוגדר למקלחת ובהתאם לתוכניות האדריכלות. בכדי לבצע את השיפועים לפי תוכניות האדריכלות יש לבצע חיתוכים אלכסוניים, הכלולים במחיר היחידה.

1. בנוסף לאמור במפרט הכללי בסעיף 1008- ריצוף וחיפוי ב"חללים רטובים", מודגש שכל שטחי השירותים בבנין הינם "חללים רטובים" וחלים עליהם דרישות המפרט הכללי במיוחד בנוגע לחגורות בטון סביב החללים, איטום, בטון מילוי מתחת לריצוף ורצוף בהדבקה.
2. כל סוגי הדבקים וחומרי מילוי המישקים יהיו מתאימים לשטחים  רטובים ע"פ המלצות היצרן.
3. בחללים רטובים-בשירותים, ייעשה הרצוף בהדבקה ישירה על בטון מלוי מעובד בשיפועים ומוחלק ברמה המתאימה להדבקה ישירה של הריצוף.
010.2.7  מילוי מישקים

הנחת הריצוף תהיה בהתאם לכל התקנים הנדרשים עם שמירה על מישקים 3 מ"מ לפחות או בהתאם לתוכניות. בחדרים רטובים ,המישקים יהיו ממולאים בחומר כיחול רובה אפוקסי תוצרת "MAPEI" או ש"ע. עומק החדרת ה"רובה" - עד שתיפגש עם הדבק שחדר למישק ולפחות 6 מ"מ.  בחדרים שאינם רטובים ברובה תהיה צמנטית מסוג אולטרה קולור של MAPEI. 
נדרש להשתמש בחומר למילוי מישקים , מוכן מראש ע"י היצרן, בגוון המוזמן. אין לאלתר ולהשתמש במגוון או פיגמנט, בשטח.

לפני מילוי המישקים יש לסלק מהמישקים את הפסולת והדבק הקשוי לעומק 10 מ"מ.

הפסולת תסולק ע"י שואב תעשייתי.

בשטחים גדולים של 6.0/6.0 מ' לפחות ו/או בהתאם לתוכניות האדריכלות, יש לבצע מישקי התפשטות ברוחב כ- 10-8 מ"מ ו/או כפי שיקבע ע"י המנהל  בעזרת חומר גמיש על בסיס סיליקון בגוון שיקבע ע"י המנהל . התכנון של מיקום המישקים יובא לאישור האדריכל והמנהל .
גוון הרובה במישקים יהיה בהתאם לגוון האריח או גוון כהה במעט לפי בחירה ואישור האדריכל.

מפרט ריצוף פי.וי.סי

. כללי 

מוצרי פי- וי- סי יתאימו לדרישות ת"י 540 ויודבקו על שטח מישורי, חלק, יבש ונקי לחלוטין, שיכונה להלן "תשתית". התשתית תהיה  על "מדה מתפלסת" הכנה לריצוף בפי-וי-סי על משטחי ריצוף  עם מצע "מדה מתפלסת" - על השטח המיועד לריצוף ייצקו "מדה מתפלסת" בעובי הדרוש לפילוס המשטח. ה"מדה" תיושם לפי הוראות יצרן ה"מדה". המצע להדבקה יהיה ישר, יציב, חלק ויבש לחלוטין. משטחים קיימים יסותתו , יסתמו, יתוקנו וייושרו במדה מתפלסת מאליה ובמרק. סוג המדה "אולטראפלן " של MAPEI . עד לקבלת משטח ישר וחלק לחלוטין. לאחר היישור יש להמתין להתייבשות מוחלטת 24 שעות, לשפשף ולהחליק את המרק. כל ההכנות המפורטות בסעיף זה אינן נמדדות בנפרד. הדבק להדבקה יהיה דבק אפוקסי העומד בדירשות תקן 921  וההדבקה תהיה מלאה בכל השטח. 

10.3 ריצוף ביריעות פי- וי- סי.

 יש לפרוש את גלילי היריעות ולהניח להן להתיישר. החדר המיועד להדבקת יריעות פי- וי- סי יהיה נקי ויישמר מאבק. היריעות יודבקו בהדבקה מלאה. היריעות יונחו על התשתית תוך הצמדת קצותיהן. אחר כך ייחתכו קווי המגע בצורת האות הלטינית "וי". לייצוב היריעות יש ללחוץ את קצותיהן בעזרת משקלות, או לכבשן במכבש יד גלילי. בועות אויר קטנות ישוחררו על- ידי ניקוב בכלי חד. לאחר חיתוך הקווים יולחמו היריעות בעזרת מלחם מיוחד להלחמת פי-וי-סי, המופעל באוויר חם. ההלחמה תיעשה בחוט מיוחד מאותו החומר, ובאותו גוון. לפני ההלחמה ינוקו היטב קווי החיתוך. לאחר ההלחמה ובעוד החומר חם, ייושרו המישקים בסכין מיוחדת. היריעה תהיה בעובי שלא יפחת מ- 2 מ"מ בעל מבנה הומוגני לכל עובייה, משקל לא פחות מ- 300 גר'/מ"ר. בחיבור בין פי-וי-סי וריצוף מחומר אחר יש לקבע פרופיל גמר מתאים. אם לא צוין אחרת במסמכי החוזה, הפרופיל יהיה מאלומיניום מאולגן בחתך ובגוון ע"פ בחירת המתכנן באמצעות מנהל הפרויקט ו כמפורט בתכניות. לא יאושר ריצוף באריחי פי-וי-סי. 

שיפולי פי- וי- סי 

 יריעות הרצפה יעלו ע"ג הקיר לגובה 10 ס"מ,. יש להקפיד על עיבוד פינות פנימיות וחיצוניות בצורה אטומה. יש להקפיד על דיוק באזור מפגש קיר רצפה ולוודא יישור הטיח והרצפה. יש להקפיד על אי הופעת כתמי דבק מעל השיפולים.
גמר העבודה : 

. בגמר התקנה יש לבצע ניקיון ראשוני ואחריו פוליש עם וקס.

 לאחר הניקיון יש להניח שכבת הגנה מגליל קרטון גלי מודבקים ביניהם עד לגמר כל העבודות במבנה
010.3 מפרט לביצוע טרצו אפוקסי 
1. כללי

1.01 תשתית:

התשתית לציפוי תהיה מבטון בעל מישוריות לפי הנדרש בנספח דרישות התשתית. תחת הבטון נדרש להימצא מחסום רטיבות יעיל. יש להקפיד על ביצוע האלמנטים הקונסטרוקטיביים כנדרש בתכניות הרצפה לרבות תפרים לסוגיהם. לפני הציפוי יש לוודא שהבטון יבש ונקי - ללא מזהמים כלשהם, לחות הבטון לא תעלה על 6%. טמפרטורת החדר בעת יישום לא תפחת מ- 10 מעלות צלסיוס. במידה וברצפה יש סדקים ,הפרשי גבהים,שברים,יטופלו במסגרת תיקוני תשתית וישולמו בנפרד.

1.02 אבטחת איכות:

ספק החומרים יהיה מוכר בישראל כ- 5 שנים לפחות. באמצעותו בוצעו ציפויים מסוג טראצו בהיקף מצטבר של 5000 מ"ר לפחות בשנתיים האחרונות. החומרים יעמדו בדרישות ארגון ה- NTMA (National Terrazzo and Mosaic Association). נדרש שקבלן הציפוי יבצע את עבודתו בהתאם לסטנדרטים של ה- NTMA,FDA ו - USDA
1.03 העברת חומר רקע:

עם הגשת הצעתו יעביר קבלן הציפוי חומר טכני שיכלול: 

א) שני מדגמים במידות 25 ס"מ * 25 ס"מ לכל צבע וסוג טראצו;(כלול במחיר).

 ב) שני סוגים של סרטי הפרדה (Divider Strips) באורך 15 ס"מ כ"א; 

ג) שני העתקים של מסמך הנחיות/המלצות לתחזוקה נאותה של הרצפה; 

ד) תעודות המעידות על התאמת החומרים לדרישות המפרטים השונים;

 ה) הנחיות בטיחות (Material Safety Data Sheets).

1.04 אספקה אחסון וטיפול:

אספקת החומרים תבוצע ללא גרימת נזק כלשהו לכלי הקיבול (שקים, חביות). החומרים יאוחסנו במקום יבש ונקי המצוי בתחום הטמפרטורות 10 עד 30 מעלות צלסיוס.

1.05 אחריות:

תקופת האחריות תהיה 1 שנה ותחל ממועד השלמת העבודה.

2 - חומרים: המפרט מתיחס לחומרים מתוצאת CR קונטטק. הקבלן ראשי להציע חומרים שו"ע לאישור המזמין.
א) פריימר: CR TERRAZZO PRIMER (מסופק ע"י חברת סי.אר קונטק בע"מ 09-7678361);

ב) שרף: CR TERRAZZO BINDER (מסופק ע"י חברת סי.אר קונטק בע"מ
09-7678361).

      ג). הרכב אגרגטים:

אגרגטים יעמדו בדרישת NTMA יהיו ב-2 גדלים  סטנדרטים, גוון האגרגטים סטנדרטי (לבן/אפור/שחור).

אגרגטים כללי: שיש, גרניט, זכוכית, מידות האגרגטים ודירוגם יהיה עפ"י סטנדרטים של ה- NTMA. עליהם לעמוד בקריטריונים הבאים: 
Abrasion and Impact resistance (ASTM C-131), not exceed 40% loss. 24 Hour absorption rate not to exceed 0.75 %. Chips shall contain no deleterious or foreign matter. Dust content less than 1% by weight. 
 הערה:

יש להגדיר את סוגי האגרגטים או התערובות שאינם סטנדרטים לפני המכרז כמופיע לעיל על מנת
 לאפשר תמחור נכון.

ד). סרגלי הפרדה (Strips): בעלי צורת "L" עשויים אבץ במידות ¼" * ½" * 16 (Gauge) ובעובי של 1 מ"מ  נציג בישראל- חברת סי.אר קונטק בע"מ 09-7678361);

הערה:

       סרגלי הפרדה אחרים שאינם סטנדרטים יתומחרו בנפרד.

ה). סילר מסוג פוליאוריטן  (המסופק ע"י חברת סי.אר.קונטק בע"מ 09-7678361). (ראה דף מוצר מצורף).

3 - ביצוע

3.01 בדיקת תשתית:

א)
לפני יישום הטראצו נדרש לבחון אזורים ניזוקים העלולים להשפיע על ביצוע הציפוי. סדקים בתשתית הבטון יכוסו CRTERRAZO MEMBRANE (המסופק ע"י חברת סי.אר.קונטק בע"מ 09-7678361) ימדדו  ויתומחרו בנפרד.

ב)
עובי מערכת הציפוי הסופי הינו 6 מ"מ, פערים בדרישות המישוריות של התשתית יטופלו ויתומחרו בנפרד. לא יורשה ביצוע של אפוקסי טראצו בעובי משתנה בכדי להתמודד עם פערים אלו. יישום שכבת האפוקסי טראצו יחל רק לאחר השלמת הטיפול בכל הבעיות בתשתית. 

3.02 ביצוע:

א)
תשתית לקבלת הציפוי תוכן עפ"י הנחיות NTMA. סרגלי הפרדה בציפוי ימוקמו "מעל" לתפרים בתשתית ותפרי דמה . סרגלי הפרדה יותקנו על פי התכניות, ולא יעלו על 2.5X2.5 מ' מיקום סופי יתואם עם המבצע. יש להתקין סרגלים אלו באמצעות מאזנת בלבד. כל זאת בכדי לשמר רצפה ישרה

ב)
רולקות טרומיות מטראצו בגוון זהה לרצפה יוצקו וילוטשו בבית מלאכה של המבצע ויסופקו ויותקנו על פי התוכניות. עליהם להיות עשויים מחומר זהה לחומר הציפוי ובעלי גימור דומה.

ג)
גימור: ראשית יבוצע חספוס/שיוף גס (Rough Grinding) באמצעות מכונות שיוף מסוג HTC  950 בעלות 4 ראשים בקוטר 90 מינימלי ובמשקל 300 ק"ג לפחות. המחוברת לשואב אבק תלת שלבי מאותו היצרן ,לא יורשה ליטוש ללא שואב אבק ! בהמשך יבוצעו 7 שלבי ליטוש עד רמת ליטוש GRIT-1500. במידה ותידרש רמת ליטוש גבוהה יותר יתומחר וישולם בנפרד.

ד)
  יש ליישם שכבת סילר (מסופק בישראל ע"י חברת סי.אר קונטק בע"מ 09-7678361

המשטח יעמוד בקריטריונים הבאים : 

פיזור אגרגט יהיה אחיד ויכלול 70% אגרגט לפחות . 

חללים בפני המשטח יעמדו בדרישות NTMA 
הגנה :

 עם השלמת עבודתו ישמור המזמין על הטראצו עד למסירה סופית, והאחריות תהיה על מזמין העבודה 

נספח א'-תשתית מדה לטראצו 

להלן הנקודות החשובות לצורך ביצוע טראצו אפוקסי:

ההנחיות הבאות מהוות דגש לצורכי ישום חיפוי הטראצו ,אין לראות בהם הנחיות כלליות ו/או לקיחת אחריות על מלאכת התשתית. 

יש לעמוד בתנאים הבאים:

· מדה צמנטית בחוזק ב- 30 מגפ"ס

· מקשר בין המדה לבטון יהיה ע"ב פריימר אפוקסי כולל זריעת קוורץ.

· זמן התייבשות ע"פ  הוראות היצרן ולא מעל 6% לחות.
· מישוריות הרצפה תהיה כ- 3 מ"מ, בבדיקת סרגל של 3 מ'. 
· גובה – יציקת המדה בגובה 6 מ"מ פחות מ ה-"0" המתוכנן.
· לא יהיו סדקים .
· ניתן ליישום גם על אריחי טראצו סוג ב' ו/או אבן טבעית במקרה זה יש חובה לבצע מערכת ממבראנה גמישה,
· יישום ממבראנה להקטנת סיכויי סדיקה(מומלץ).
נספח ב' –דרישות מינימום מהקבלן  

· בעל ניסיון מוכח במלאכת הטראצו. בעל ניסיון של מעבר ל-2000 מ"ר בשנה האחרונה.
· העסקה של עובדים בעלי ניסיון בביצוע המלאכה , אשר מועסקים ישירות ע"י המבצע, בכמות שתספיק לבצע את העבודה במשמרות ובקצב מתאים. 
· בעל אמצעים ייעודיים לליטוש ושאיבת אבק וניסיון בביצוע טראצו שבהם הייתה דרישה מהמזמין לעבוד בתנאים נקיים ללא אבק ריחות וכו...
· בקיא בדרישות יצרן החומרים ומוסמך ע"י יצרן החומרים לבצע את היישום.
· בעל תעודות ואישורי מכון תקנים מתאימים (אש, שחיקה ,ספיגה ועוד...)
010.4 אופני מדידה ומחירים

בנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה כוללים:

כללי : מחירי העבודות מתחלקים לאספקה ולעבודת הריצוף. אספקת הריצוף כוללת אספקת הריצוף לקומה ופיזורו בחדרים השונים לפי הנדרש.  אספקת הריצוף כוללת אספקה של 5% מהכמות מעל הכמות הרשומה בסעיפי כתב הכמויות . אספקה זו תהיה למחסן בית החולים באריזות סגורות. 

עבודת הריצוף כולל בנוסף לעבודה גם את חומרי העזר הדרושים כגון צמנט, חול, סיד טיט, דבק , רובה  וכל חומר אחר הנדרש לקבלת עבודה מושלמת למעט אספקת הריצוף הנמדדת לחוד. 

010.4.1.1 הגשת תוכניות המראות את פריסת הקירות כולל סימון כל האביזרים ע"ג החזית, משתנות, כיורים, שנעים ואביזרים שונים.

010.4.1.2 מחירי היחידה כוללים גם שילוב גוונים שונים, דוגמאות שונות, סוגים שונים וגדלים שונים המשולבים באותו משטח וכו' לרבות ביצוע בקווים אלכסונים, מעוגלים, הכל לפי הנחיות האדריכל, גם אם לא הופיעו בתוכניות.
010.4.1.3 הגנה על הריצוף תבוצע על ידי הנחת לוחות מזונית וגבס על בד יוטא, לרבות סילוק ההגנה לפני המסירה כלולה במחיר הריצוף.
010.4.1.4 ביצוע דוגמאות וגוונים לבחירת האדריכל ופירוקם בשטח 15 מ"ר לפחות כל דוגמא - הכל כלול במחיר הריצוף ו/או החיפוי ולרבות של המדרגות וכיו"ב.

010.4.1.5 אין להשתמש בסיד להנחת ריצוף וחיפוי אלא בבי.ג'י.בונד או שווה ערך מאושר הכלול במחיר היחידה.
010.4.2  
שכבת חול מיוצב 1 טיט ו-3 חול בריצוף בעובי עד 25 ס"מ כלול במחיר היחידה.

010.4.2.1 מחירי היחידה של ריצוף וחיפוי באריחי קרמיקה , גרניט פורצלן ופסיפס כוללים יצירת מישקים ברוחב בין 3 מ"מ ל-8 מ"מ וסתימתם ברובה.
כמו כן, כוללים מחירי היחידה, איטום במסטיק דו קומפוננטי, רובה גמישה ובטון פולימרי מסביב לכל מתקני התברואה המותקנים ברצפה ובקירות.

010.4.2.2 הכנת השטח לריצוף לרבות מדה מתפלסת, חול מיוצב, בטון ו/או בטון שיפועים כמפורט לעיל. 

010.4.2.3 על הקבלן לבצע ניקוי כללי ומושלם של כל הריצופים, השיפולים והחיפויים משאריות טיט, צבע וכל חומר זר אחר, עד קבלת הברק הטבעי של החומרים, בעזרת מכונת שטיפה וניקוי ובעזרת שואב אבק. כל הנ"ל על חשבון הקבלן.
010.4.2.4 במשטחי עבודה שונים שבהם מותקן ברז (סוללה) ו/או סבוניות יבוצעו חורים תואמים כנדרש, חורים עגולים על ידי קידוח במקדחת יהלום וחורים מלבניים על ידי חיתוך מדויק, הכלולים במחיר היחידה.
010.4.2.5 סידור שיפועים, את ההשלמות ואת העיבוד סביב מחסומי הרצפה וכד' מותאמים לחומר מסביבם לרבות ניסור האריחים למידות מדויקות במיוחד במקומות בעלי צורה גיאומטרית מיוחדת וכן קידוחים במקומות הדרושים עבור אביזרי אינסטלציה, חשמל וכיו"ב.
010.4.2.6 מחירי הריצוף בשטיח כוללים ריצוף בשטחים קטנים וברצועות, שטחים אופקיים ואנכיים, חיפוי מדרגות וכו'.

010.4.2.7 ניקיון וקרצוף כל הכתמים למיניהם, והבאת הריצוף למצב נקי ומסירה למזמין במצב נקי לחלוטין.
010.4.2.8 ביטון צינורות, עיבוד מוצאי צנרת, מכסים וכו' וסתימה בתערובת מתאימה לסוג הריצוף על בסיס מלט לבן.

010.4.2.9 שילוב גוונים ודוגמאות לפי התוכניות לרבות חיתוכים, הנחה באלכסון, כל ההתאמות למיניהן וכו'. לא תשולם תוספת עבור עיבוד פסים צרים, שטחים קטנים, מעוגלים וכו'.
010.4.3 הכנת השטח לריצוף לרבות מדה מתפלסת, חול מיוצב, בטון ו/או בטון שיפועים כמפורט לעיל.
010.4.4 הכנת השטח לחיפוי לרבות טיח כמפורט לעיל.
010.4.5 ליטוש-הברקה ("פוליש") ודינוג ("ווקס") משטחי טרצו.
010.4.6 יצירת מישקים ברוחב מינימאלי של 3 מ"מ וסתימתם ברובה.

010.4.7 שילוב גוונים או פסים אינו נמדד.
010.4.8 חיפוי קירות ברצועות או חיפוי סוקלים לא יימדד בנפרד אלא לפי שטח יחד עם חיפוי הקירות.
010.4.9 ריצוף בשיפועים לא יימדד בנפרד.
010.4.10 בניגוד לאמור במפרט הכללי, מישקים גמישים, מישקי התפשטות לא ימדדו.
010.4.11 חיפוי קירות יימדד לפי מידת החיפוי נטו. 
פרק 11  -  עבודות צבע

11.01
כללי
פרק 11 - עבודות צביעה

011.1  כללי
011.1.1  כל הצבעים יהיו צבעים מוכנים מראש ויסופקו לאתר כשהם ארוזים באריזתם המקורית. לא יתקבלו צבעים שתאריך ייצורם שנה ומעלה ממועד הצביעה.

011.1.2 הצביעה תבוצע בהקפדה על כל דרישות מפרטי היצרן לאותו צבע כולל סוג וכמות פריימר וחומרי הדילול הנדרשים. המנהל  יהיה הקובע הבלעדי והסופי למספר השכבות שידרשו לקבלת גוון אחיד או כיסוי מלא. (בכל מקרה יבוצעו לפחות שלוש שכבות).
011.1.3 בחירת הגוונים תיעשה ע"י המנהל  והיא כוללת את האפשרויות הבאות:

א.
ערבוב גוונים שונים מאותו סוג צבע, תוספת בגוון וכיו"ב. 

ב.
בחירת גוונים שונים למרכיבי היחידה (למשל: מסגרת דלת או חלון בגוון שונה מהכנף או שני קירות, בגוון שונה זה מזה באותו חדר וכדו').

ג.
בחירת גוונים שונים ליחידות השונות (למשל דלת החוזרת במבנה מספר פעמים - אין הכרח שכל הדלתות תהיינה באותו גוון).

011.1.4  חלקים שנקבע ע"י המנהל  שאינם מיועדים לצביעה כגון פרזול, יפורקו ע"י בעלי המלאכה המתאימים, יאוחסנו ע"י הקבלן ויורכבו מחדש עם סיום הצביעה.
011.1.5  שכבות הגמר של הצבע יבוצעו אך ורק כשהמקום המיועד לצביעה נקי, יבש וחופשי מאבק. יש לקבל אישור המנהל  לתנאי הצביעה לפני התחלת ביצוע שכבות הגמר.
011.1.6  לפני תחילת עבודות הצבע, על הקבלן להכין קטע לדוגמא צבוע, בגודל 1 מ"ר, מכל סוג צבע, לאישור המנהל . רק לאחר קבלת אישור בכתב עליו להמשיך בעבודה.

כל הגוונים - לפי בחירת המנהל . המנהל  רשאי לדרוש מהקבלן מספר דוגמאות עד לקבלן הגוון המבוקש.

011.1.7 בגמר עבודות הצבע יש לנקות כתמי צבע מרצפות, חלונות, ארונות, קבועות סניטאריות  וכיו"ב. המבנה יימסר נקי ומסודר לשביעות רצון המנהל .

011.2 מחירי היחידה יהיו זהים ליישום הן ע"ג טיח והן ע"ג לוחות גבס ובטון חשוף.

011.2.1 ביצוע עבודות צבע על בטון, גבס, טיח וכו'

בכל אותם הסעיפים בכתב הכמויות בהם לא צוין במפורש שעבודת צבע זאת או אחרת תבוצע על סוג מסוים של רקע, על הקבלן לבצע (במסגרת אותו סעיף כמויות) את עבודת התגמיר על כל רקע כנדרש כדוגמת בטון, טיח (פנים וחוץ), גבס וכו', ללא כל שינוי במחיר היחידה שנקב בכתב הצעתו, וזאת אפילו אם נדרש ע"י היצרן שכבות נוספות.

011.3  טיפול בצבעים
011.3.1      כל מערכות הצבעים והטיפול בהם יהיה לפי הוראות היצרן.

011.3.2  את הצבעים יש לשמור במיכלים סגורים היטב, במקומות מאווררים שאינם חשופים לקרני השמש, לעשן ולטמפרטורות גבוהות מדי.

011.3.3      כל צבע ידולל רק במדלל המומלץ לצבע המתאים ע"י היצרן.

011.3.4 במקרה של שימוש בצבעים דו-מרכיביים יש להקפיד על היחס הנכון בין החלקים בשעת ערבובם.

011.3.5      אין לבצע שום עבודות בגשם, טל ורטיבות.

011.4 צביעת שטחי טיח, גבס ובטון פנימיים בסיד סינתטי (סיוד):
בכל מקום שבו נקבע שיש לבצע סיוד, הכוונה היא לסיוד בסיד סינתטי מסוג "פוליסיד" תוצרת "טמבור" או שווה ערך מאושר. הביצוע לפי הוראות היצרן כולל: הסרת חלקים רופפים, ניקוי, סתימת חורים, צביעה ב-3 שכבות או עד לקבלת כיסוי מלא.

011.5 צביעת שטחי פנים טיח, בטון וגבס בצבע סופרקריל 2000:                   בכל מקום שבו נקבע שיש לבצע צביעה כנ"ל תבוצע הצביעה ב"סופרקריל 2000" אנטיבקטריאלי תוצרת "טמבור" או שווה ערך מאושר. הביצוע לפי הוראות היצרן, כולל: הסרת חלקים רופפים, ניקוי, סתימת חורים, שכבת "בונדרול" סופר או "יסוד מגן 333", שתי שכבות "סופרקריל" או עד לקבלת כיסוי מלא.

011.6 צביעת שטחי טיח, בטון וגבס בצבע אקרינול:
         בכל מקום שבו נקבע שיש לבצע צביעה כנ"ל תבוצע הצביעה ב"אקרינול" תוצרת "טמבור" או שווה ערך מאושר. הביצוע לפי הוראות היצרן, כולל: הסרת חלקים רופפים, ניקוי, סתימת חורים, שכבת "בונדרול" סופר או "יסוד מגן 333", שתי שכבות "אקרינול" או עד לקבלת כיסוי מלא.

011.7 צביעת שטחי חוץ טיח ובטון בצבע סופרקריל מ.ד.  :              
        בכל מקום שבו נקבע שיש לבצע צביעה כנ"ל תבוצע הצביעה ב"סופרקריל מ.ד." תוצרת "טמבור" או שווה ערך מאושר. הביצוע לפי הוראות היצרן, כולל: הסרת חלקים רופפים, ניקוי, סתימת חורים, שכבת יסוד רב גמיש יסוד קושר לבן מדולל 30% בטרמפנטין מינרלי, שתי שכבות "סופרקריל מ.ד." או עד לקבלת כיסוי מלא.

011.8  בצבע פוליאור מט סינטטי אנטיבקטריאלי :
הצביעה תבוצע ב"פוליאור" סינטטי  אנטיבקטריאלי תוצרת "טמבור" או שווה ערך מאושר בגוון לבחירת האדריכל. הביצוע לפי הוראות היצרן כולל: ניקוי והכנה, סתימת חורים במרק .A.V.P, ליטוש המרק, שלוש שכבות "פוליאור" או עד לקבלת כיסוי מלא (ללא צבע יסוד). 

011.9  צביעת חלקי עץ פנימיים-גמר עמום (מט)-בצבע פוליאוריטני

בכל מקום שבו נקבע שיש לבצע צביעה כנ"ל תבוצע הצביעה ב"פוליאור" תוצרת "טמבור" או שווה ערך מאושר. הביצוע לפי הוראות היצרן כולל: ניקוי והכנה, סתימת חורים במרק .A.V.P, ליטוש המרק, שלוש שכבות "פוליאור" או עד לקבלת כיסוי מלא (ללא צבע יסוד).

011.10 צביעת חלקי עץ חיצוניים ופנימיים בלכה שקופה מגוונת

בכל מקום שבו נקבע שיש לבצע צביעה כנ"ל תבוצע הצביעה ב"לזור ARTI" תוצרת חברת "ARTI" המשווק בארץ ע"י "יעד פרזול", או שווה ערך מאושר הביצוע לפי הוראות היצרן, כולל: ניקוי והכנה, צביעה בשלוש שכבות, או עד לקבלת כיסוי מלא כולל יבוש וליטוש בין שכבה לשכבה.

011.11 צביעת דלתות ומשקופים מפח מגולוון

צביעת דלתות ומשקופים מפח תהיה כמפורט בפרק 06 - עבודות נגרות ומסגרות אומן.

011.12  צבע לאלמנטי פלדה 
מערכת צבע : צביעה בצבע רטוב במפעל מאושר (כדוגמת מערכת טמבור או ש"ע מאושר)

    הכנת שטח: 

    1. שטיפת חול קלה בעזרת חול עדין ונקי או גרגירי יורוגריט עדינים בלחץ נמוך, ליצירת חספוס קל  והורדת ברק מהפח המגולוון, ולניקוי הריתוכים. טיפול בריתוכים ופלדה חשופה בצבע יסוד אפוקסי עשיר אבץ SSPC.
    צביעה: 
   1. יסוד אפוקסי מתאים לגלוון "אפוגל": 40-50 מיקרון, 
   2. ביניים אפיטמרין "סולקוט": 100 מיקרון, 
   3. עליון "טמגלס" פוליאוריטן אליפטי: 50-60 מיקרון בשתי שכבות לקבלת כיסוי מלא.
   סה"כ: 200 מיקרון לפחות מעל לגילוון.
   הערות:
   1. יש לבצע Stripe Coats בעזרת מריחה במברשת לפני כל שכבה, בקצוות, ריתוכים, פינות ואזורים שלא ניתנים להתזה.
   2. יש להקפיד להגיע לכל המקומות בפריטים הקשים לגישה מכל הכיוונים בעזרת מריחות במברשת. 
   3. חשוב שטמגלס עליון יבוצע בשתי שכבות נפרדות לכיסוי טוב, מלא ואחיד.

011.13  בטיחות
011.13.1 כל כלי העבודה (מברשות, מרססים וכד') יהיו במצב תקין. כן יש לצייד את העובדים בציוד מגן וציוד כיבוי אש מתאים.

011.13.2 אסור לעשן בזמן עבודת הצביעה ובקרבת מקום שבו עובדים או   מאחסנים צבעים או מדללים.

011.14 תיקוני צבע

011.14.1 ניקוי בעזרת מברשת פלדה מכאנית וסילוק כל שאריות שומן ולכלוך אחר ע"י ממיס (טרפנטין טמבור) ברוחב 30 ס"מ סביב הפגם בצבע.

011.14.2 צביעה בצבע יסוד ובצבע עליון תתבצע עד לקבלת משטחים מישוריים אחידים ובעלי גוון אחיד.

011.15 באם לא יאמר אחר, עבודות הצביעה יבוצעו עד לגובה 10 ס"מ מעל לתקרות  אקוסטיות. לפני תחילת ביצוע העבודה על הקבלן לברר מיקום הצורך בצביעה וגובה הצביעה הסופי. במידה והקבלן יצבע במקום שלא יידרש, שטחים אלו לא ימדדו ועלות הצביעה תהיה על חשבון הקבלן.
011.16  אופני מדידה מיוחדים
011.16.1  בנוסף לאמור במפרט הכללי, מחירי היחידה כוללים:

1. ליטוש הקירות מגרגרי חול של שכבת השליכטה ועד לקבלת פני קירות חלקים ונקיים.

2. הגנה על כל פרטי הבניין והמערכות שנמצאות באזורי הצביעה כולל רצפות וחלונות ע"י כיסוי בברזנטים או בפוליאתילן והורדת כל כתמי הצבע מרצפות, חלונות וכו', בגמר העבודה.

3. ניקוי שטח הפלדה באמצעות זרם חול בלחץ אויר.

4. הגנה על הצבע בעזרת כיסוי ניילון בועות או ש"ע עד גמר העבודה באתר וניקיון סופי.

5. שילוב גוונים ודוגמאות לפי בחירת המנהל .

6. הכנת דוגמאות עד לקבלת אישור המנהל .

7. תיקוני צבע שידרשו לאחר התקנות כלשהן או תיקונים כלשהם, שידרשו ע"י המנהל .

011.16.2  צביעת מוצרי נגרות ומסגרות כלולה בפרטים בפרקים המתאימים ואיננה נמדדת בנפרד.

11.02
כל האמור במפרט זה כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות.

פרק 22  -  אלמנטים מתועשים בבניין

מחיר העבודות כולל  קבלת אישור מכון התקנים  לכל תקרה המעיד על התאמת ההתקנות לתקן 5103, 1924 או 5075 (מרחבים מוגנים) בהתאמה .  

022.1   עבודות גבס, כללי
עבודות הגבס יעשו לפי תקן 1924. 
022.1.1   גמישות ההתקנה


עבודות אלמנטים מתועשים בבניין תעשינה ע"פ תכניות האדריכל. יחד עם זאת, רשאי המנהל , בטרם שנעשתה ההרכבה הסופית, לשנות את המיקום הסופי של אלמנטי המחיצות, תקרות ולמסור לקבלן תכניות מעודכנות על פיהן יהיה עליו להתקין את המחיצות במקומן הסופי. על הקבלן יהיה לבצע שינויים כאלה, אם יינתנו לו בטרם ניגש לעבודה בפועל באותו החלל, ללא תוספת מחיר כל שהיא.


גמישות ההתקנה כוללת גם אפשרות של שינוי בכמות המחיצות הכוללת באותו החלל או בבנין כולו, שינוי בכמות המפגשים, מספר הקצוות החופשיים, מספר הפינות (אף אם אינן בזוית של 90 מעלות, אלא בזויות אחרות) וכו' כל אלה, ללא תוספת מחיר.


הגובה הסופי של התקרה, מפני הרצפה יהיה בהתאם למסומן בתכניות ובשום מקרה לא יפחת ממנו. מאידך, רשאי המנהל , בטרם שנעשתה ההרכבה, לשנות את הגבהים הסופיים ועל הקבלן יהיה לבצע את הוראותיו של המנהל  ללא תוספת מחיר כל שהיא.

022.1.2   גימור
1. גימור עבודות מתועשות ועבודות הגבס, בצידן החיצוני (פני השטח הגלוי) ייעשה באופן שייווצר ויושאר משטח רצוף וחלק, ללא כל סימנים במקומות בהם נעשו תפרים ו\או חיבורים.
2. כמוכן, יובטח איטום מלא בין הגבס לבין המלבנים, המשקופים, הקורות הקשיחות, בין אלמנטים סמוכים, בין מחיצה למחיצה ובין מחיצה לתקרה ו\או ריצפה.
3. עבודת הגבס כוללת את עבודת האיחוי ההחלקה והגימור כמפורט בסעיף 220258 של המפרט הכללי לרבות התקנת מגני פינה לכל גובה פינות אנכיות מרצפה לתקרה ולכל האורך בפינות אופקיות או משופעות, כמפורט להלן, איטום בין לוח תחתון לרצפה, מירוק התפרים ועד הכנה מלאה לצביעה שתימדד בנפרד בפרק עבודות צביעה.
4. ככלל עבודת הצביעה תימדד בנפרד. להסרת ספק, עבודת הצביעה תכלול רק ליטוש עדין של פני השטח בנייר זכוכית, הסרת האבק וצביעה. כל עבודת הכנה נוספת, אם תידרש, כלולה בעבודות הגבס.
022.1.3  מעברי צנרת
1. עבודת הגבס תעשה לפני או אחרי התקנת צנרת ותעלות מיזוג אויר. בכל מקרה כוללת העבודה ביצוע כל החדירות לצנרת ותעלות וכל הסגירות סביב הצנרת והתעלות עד להשגת אטימה למעבר קול.
2. כל פתח למעבר צנרת יאטם בצמר זכוכית דחוס, חומר פולימרי תופח ולוחות גבס לגיבוי. במחיצות עמידות אש תידרש אטימה לאש סביב כל החדירות ומעברי הצנרת והתעלות.
3. מעברי צנרת בפרופילי הפח של שלד המחיצות יקדחו במקדח כוס בקוטר המתאים או בנקב ליצירת חורים בקוטר 34, 35 מ"מ. כל צינור במעבר דרך הזקפים ייעטף בשרוול פלסטי.
אופני המדידה

במעברי הצנרת החדירות הסגירה והאטימה הנ"ל כלולה במחירי העבודות ולא תשולם שום תוספת בגינה. לא תימדד שום עבודה הנובעת מהקושי בביצוע מתחת לצנרת קיימת.
ביצוע עבודות בלוחות גבס יהיה לפי הפרטים המופיעים בתוכניות וכמפורט במפרט "מדריך למחיצות גבס" בהוצאת מרכז הבנייה הישראלי - משרד שיכון, אגף תכנון והנדסה בהוצאה אחרונה עדכנית ליום חתימת החוזה, ע"פ פרטי ומפרטי חברת "אורבונד", במהדורה מעודכנת.                                                                                                        יש יש להקפיד על האיטומים הנדרשים.

022.2 מחיצות וציפויים מגבס 

22.02.1 כללי

1. חומרים

1. לוחות גבס לבנים ו/או ירוקים (עמידי מים) ו/או ורודים (חסיני אש) ו/או ירקרקים (עמידי מים וחסיני אש) בעובי 12.5 מ"מ.

2. הקונסטרוקציה מורכבת מפרופילים מגולוונים ברוחב כנדרש עם ניצבים במרחק שיקבע ע"י מהנדס הקבלן. בכל מקרה לא יעלה המרחק בין הניצבים על 40 ס"מ.

הקונסטרוקציה לחיפוי הקירות מורכבת מפרופילים כדוגמת המחיצות ו/או פרופילי "אומגה" מגולוונים בעובי 2-3 ס"מ, בהתאם לתוכניות וקביעת המנהל  באתר.

3. המחיצות יהיו חד קרומיות ו/או דו-קרומיות (שני לוחות בכל צד), בהתאם לתוכניות.

4. הזקיפים יבוצעו בהתאם לאמור במפרט הכללי ויהיו ברוחב 70 או 100 מ"מ ובעובי 0.6 מ"מ לפחות.

5. עובי פרופילי השלד (מסילות, ניצבים) יהיה באחריות מהנדס הקבלן.

6. בחלל הפנימי מילוי צמר סלעים בעובי 50 מ"מ ובמשקל מרחבי 80 ק"ג/מ"ר ו/או מילוי צמר זכוכית בעובי 50 מ"מ ובמשקל מרחבי 24 ק"ג/מ"ר.

המזרונים יחוזקו ע"י אביזר מיוחד של חב' "אורבונד" למניעת גלישת מזרוני הבידוד ממקומם.

7. בצידי הדלתות  שרוחבם עד 100 ס"מ יש להרכיב זקף משקוף מיוחד מפח מגולוון בעובי 2 מ"מ מחוזק לרצפה ולמסילה העליונה ע"י סנדלי ייצוב  ע"פ פרטי חב' "אורבונד".  בדלתות שרוחבן מעל 100 ס"מ יש להתקין  פרופילי R.H.S 70/70/3 בצורת H כאשר הפרופילים מחוברים לרצפת הבטון ותקרת הבטון של הקומה כולל חיבור לתקרה ולרצפה עם פלטקה ו2 ברגים בכל חיבור . הפרופילים מגולווניםחיזוקים אלה הינם  על חשבון הקבלן , לא נמדדים, וללא תשלום מיוחד.
8. עמידות למים, חומרי העזר
לאלמנטי גבס בהם נדרשת עמידות מים, יהיו, בנוסף ללוחות גבס, גם כל חומרי העזר עמידים במים ומותאמים לשימוש באזורים רטובים ע"פ המלצת היצרן. לוחות גבס לכל סוגי התקרות יהיו "לוח עמיד מים" פרט ללוחות מחוררים או אריחי גבס שיהיו בהתאם למוצר המוגדר.

2. הנחיות ביצוע 
1. מעל ומתחת למסלולים האופקיים יותקנו פסי איטום EPDM ו/או קומפריבנד. האיטום בין קצוות הלוחות לרצפה ולתקרה יבוצע באמצעות מרק אקרילי.

בתחתית המחיצה יש לעבד חריץ בגובה 1 ס"מ לרבות סתימה במסטיק המתאים לפי הנחיות יצרן הגבס.

2. השלד ולוחות הגבס תגענה עד לתקרת הבטון. עבור המעברים של מערכות כגון תעלות מיזוג אויר תעלות חשמל ותקשורת, צנרות שונות וכיו"ב. יש להכין מסגרות מתאימות מפרופילי שלד מסביב לפתחים. רק לאחר מכן תבוצע הרכבת לוחות הגבס. פרטי איטום מסביב למעברים יבוצע בהתאם לפרטים המפורטים בהנחיות היועץ האקוסטי.

3. המסילות המורכבות ברצפה ובתקרת הבטון יורכבו בעזרת ברגים למיתד 5/35 ומיתד פלסטי 7/35 תקני. מספר הברגים לפי תקן 1924.

4. בכל פינה של מחיצות הגבס תתוקן פינה לפי קטלוג חברת אורבונד. 
5. יש לבצע את המחיצות באופן רציף מהרצפה ועד התקרה הקונסטרוקטיבית. כלומר, מבחינת סדר העבודה, יש לבצע קודם כל את המחיצות ורק לאחר מכן תקרות אקוסטיות.

6. הקבלן יהיה אחראי לאטימת כל המרווחים שבין לוחות הגבס לבין הצינורות, לאחר התקנת הצינורות.

7. יש להימנע מהתקנת שקעים, מפסקים וכד' גב אל גב בתוך מחיצת הגבס. כדי למנוע פרצות אקוסטיות דרך קופסאות החשמל השונות יש להתקינן במרחק של 60 ס"מ לפחות זו מזו. באופן כזה ימנעו גשרי קול בין החדרים.

8. יש למנוע מעברי רעש אפשריים דרך תעלות חשמל ותקשורת. לשם כך יבוצע קטע תעלה קבוע וסגור אשר יבלוט מכל צד של הקיר. לאחר התקנת המכסה תבוצע השלמת איטום של המרווחים שבין התעלה לבין מחיצת הגבס באמצעות מרק אלסטומרי.

9. בחיבור בין פלטות יש להקפיד על מרוק כנדרש עד לקבלת משטח מוחלק מוכן לצבע. 

10. יש להקפיד שהתפר בין הלוחות לא יהיה חופף אלא במדורג.

11. איטום המחיצות כנגד מעבר אש יבוצע ע"פ הנחיות יועץ הבטיחות.
3. מרחק בין פרופילים
1. במחיצות המחופות באריחי קרמיקה לא יעלה המרחק בין הזקפים על 305 מ"מ.
2. בתקרות גבס חללים רטובים (שירותים) לא יעלה המרחק בין הפרופילים אליהם מחובר לוח הגבס על 305 מ"מ. בשאר התקרות לא יעלה המרחק על 407 מ"מ. 

4. גימור
1. גימור עבודות מתועשות ועבודות הגבס, בצידן החיצוני (פני השטח הגלוי) ייעשה באופן שייווצר ויושאר משטח רצוף וחלק, ללא כל סימנים במקומות בהם נעשו תפרים ו\או חיבורים.
2. כמוכן, יובטח איטום מלא בין הגבס לבין המלבנים, המשקופים, הקורות הקשיחות, בין אלמנטים סמוכים, בין מחיצה למחיצה ובין מחיצה לתקרה ו\או ריצפה.
3. עבודת הגבס כוללת את עבודת האיחוי ההחלקה והגימור כמפורט בסעיף 220258 של המפרט הכללי לרבות התקנת מגני פינה לכל גובה פינות אנכיות מרצפה לתקרה ולכל האורך בפינות אופקיות או משופעות, כמפורט להלן, איטום בין לוח תחתון לרצפה, מירוק התפרים ועד הכנה מלאה לצביעה שתימדד בנפרד בפרק עבודות צביעה.
4. ככלל עבודת הצביעה תימדד בנפרד. להסרת ספק, עבודת הצביעה תכלול רק ליטוש עדין של פני השטח בנייר זכוכית, הסרת האבק וצביעה. כל עבודת הכנה נוספת, אם תידרש, כלולה בעבודות הגבס.
5. מעברי צנרת
1. עבודת הגבס תעשה לפני או אחרי התקנת צנרת ותעלות מיזוג אויר. בכל מקרה כוללת העבודה ביצוע כל החדירות לצנרת ותעלות וכל הסגירות סביב הצנרת והתעלות עד להשגת אטימה למעבר קול.
2. כל פתח למעבר צנרת יאטם בצמר זכוכית דחוס, חומר פולימרי תופח ולוחות גבס לגיבוי. במחיצות עמידות אש תידרש אטימה לאש סביב כל החדירות ומעברי הצנרת והתעלות.
3. מעברי צנרת בפרופילי הפח של שלד המחיצות יקדחו במקדח כוס בקוטר המתאים או בנקב ליצירת חורים בקוטר 34, 35 מ"מ. כל צינור במעבר דרך הזקפים ייעטף בשרוול פלסטי.
אופני המדידה
במעברי הצנרת החדירות הסגירה והאטימה הנ"ל כלולה במחירי העבודות ולא תשולם שום תוספת בגינה. לא תימדד שום עבודה הנובעת מהקושי בביצוע מתחת לצנרת קיימת.

6. קיבוע לוחות הבידוד
קיבוע הלוחות יעשה באמצעות "תופסן סרט" העשוי פח מגולוון אשר יותקן ברצועות אופקיות סמוך לתקרה וכל כ- 90 ס"מ מרווח אנכי. הסרט יכופף בקצותיו ויחובר לזקפים בברגי פח. הלשוניות ישלפו, לוחות הבידוד יתלו על הלשוניות ולאחר מכן יכופף קצה הלשונית להידוק לוח הבידוד.

במקומות בהם לא ניתן להתקין "תופסן סרט", ורק לאחר קבלת אישור המנהל , יותקן "תופסן סיכה", בהדבקה אל לוח הגבס.

פרטי הביצוע יהיו בהתאם למפרטים והנחיות "אורבונד".

7. חיבור לתקרה
1. החיבור לתקרה יהיה טלסקופי.
2. אין לחבר בברגים את הזקפים למסילה העליונה.
3. המרווח בין הלוח לתקרה ימולא במרק אקרילי.
4. סרט השריון יודבק ללוח הגבס בלבד ולא יודבק לתקרה. יושאר חריץ הפרדה המנתק בין גימור הגבס לגימור התקרה.
8.   תפרי התפשטות
1. במחיצות ארוכות ורצופות יש ליצור תפרי התפשטות כך שלא יהיו קטעים רצופים באורך העולה על 8 מ'.
2. פרטי הביצוע יהיו כמתואר בפרק 10 של חוברת "שיטות בניה של קירות גבס" בהוצאת "אורבונד" כולל 2 זקפים, 2 פסי גבס אנכיים צמודים לזקף אחד, פרופיל התפשטות בפני לוחות הגבס וגימור במירוק ללא סרט שריון, הכל כמתואר.
9.  אקוסטיקה
לשיפור הבידוד האקוסטי יוקפד על ביצוע הפרטים הבאים:

1. בקיר גבס דו קרומי, יבוצע איחוי ומירוק התפרים גם בשכבה התחתונה. החלונות בשכבה השנייה יהיו בהזזה כלפי הפלטות בשכבה הראשונה.
2. בקיר גבס דו קראמי יבוצע איטום מלא אל הרצפה, קירות בניה ותקרה גם בשכבה התחתונה לפני הרכבת שכבת הגבס העליונה.

לא יהיו קופסאות חיבורים/אביזרי חשמל או פתחים משני צידי הקיר כאשר המרחק ביניהם קטן מ-1 מ'. במקרה שהדבר נוגד את פרטי התוכניות יש לפנות למפקח ולקבל הוראתו.
3. קופסאות חיבורים/אביזרי חשמל יהיו מכוסים בטיט גבס בצד אחד לפני סגירת החלל.
4. בקיר גבס דו קרומי תבוצע הפינה בשיטת הבניה של הבנים "שני וערב".
10. פרופיל סיום למחיצות חופשיות
במידה ויהיו מקומות בהם תסתיים המחיצה, באופן אנכי או אופקי - באופן חופשי בעובייה - הקבלן יספק ויתקין פרופיל מפח-אלומיניום מאולגן. סוג הפרופיל ועובי הפח וכן פרטי החיבור בין המחיצה לבין הפרופילים במפגש יהיו כמפורט בתכניות או שיאושר ע"י המנהל  באתר. 

פרופיל סיום נמדד במחיר המחיצה. 

11. פינות הגנה
כל המקצועות האנכיים, לכל גובהם, יוגנו בפינות הגנה מפח מגולוון בעובי 0.36 מ"מ ובמידות אשר יותאמו למספר לוחות חיפוי השלד: בחתך 25x25 מ"מ עבור גבס חד מקומי ובחתך 31x31 מ"מ עבוד גבס דו קראמי. פינות ההגנה מפח יותקנו באמצעות מכשיר הידוק פינות בהקשה בפטיש גומי לפי מפרטי והנחיות "אורבונד". פינות אלו כלולות במחיר היחידה. שפות חפשיות יסתיימו בפרופיל TRIM  J כמתואר בפרטים. כלול במחיר היחידה. כל המקצועות האופקיים והמשופעים יוגנו בפינות הגנה עשויות סרט נייר ופסי אלומיניום.
קונסטרוקציית חיזוק

1. תכנון הקונסטרוקציה יבוצע ע"י מהנדס הקבלן, מטעם הקבלן ועל חשבונו, ויאושר ע"י המנהל  לפני היישום. 

2. גובה מקסימלי של המחיצות יהיה לפי טבלה 1 בתקן 1924.

3. מחיר הקונסטרוקציה והאביזרים המיוחדים, לרבות תכנונם, כלול במחיר היחידה.

4. חוזק המחיצות לתליה

כל מחיצה תותקן באופן שתהיה מסוגלת לשאת אצטבאות (מדפים) ברוחב של עד 30 ס"מ כשהן תלויות על גבי המחיצה. חוזק המחיצה יאפשר התקנת מדפים כאלה, זה מעל זה בכל גובה המחיצה מצידה האחד או משני צידיה, כשהעומס השימושי לכל מדף יהיה בשיעור של 50 ק"ג למ"א עד הקצה המרוחק של המדף מהמחיצה.

למניעת ספק יוסבר שכל עומס המדפים יועבר ישירות לשלד הפלדה של מחיצת הגבס, ללא כל השענות עזר על הרצפה.

5. חיזוקים סביב פתחים, חיזוקים מיוחדים
1. סביב משקופי דלתות אש ודלתות דו כנפיות וכל דלת שרוחבה מעל 100 ס"מ , תתקן מסגרת של פרופילי 70x70x3.6 RHS מ"מ כאשר הזקפים מרצפה לתקרה, עם חיבורי ריתוך בין הזקפים לפרופיל האופקי שמעל לדלת.
2. בצידי הדלתות  שרוחבם עד 100 ס"מ יש להרכיב זקף משקוף מיוחד מפח מגולוון בעובי 2 מ"מ מחוזק לרצפה ולמסילה העליונה ע"י סנדלי ייצוב  ע"פ פרטי חב' "אורבונד".  

3. חיזוקים מיוחדים יותקנו אופקיים ואנכיים בכל מקום המיועד לחיבור מגני קיר ולחיבור אלמנטים- מתקנים כבדים במיוחד, כגון: יח' מיזוג אויר, כיורים, ארונות תלויים וכל אביזר כבד או בולט, כמסומן בתוכניות או עפ"י הוראות המנהל  באתר. החיזוקים יהיו ע"י אביזרים מתועשים סטנדרטיים של חברת אורבונד לפי הרשום בכתב הכמויות . 
4. בקצות חופשיים של מחיצות יותקן פרופיל 70x70x3.6 RHS מ"מ מעוגן לרצפה ולתקרה כמתואר לעיל לגבי חיזוקים לדלתות.
5. בקצה העליון של מחיצות חופשיות שאינן מגעיות לתקרה, יותקן אופקית פרופיל מפח מגולוון מכופף בעובי 1.5 מ"מ.
אופני מדידה

חיזוקים סביב פתחי הדלתות והחיזוקים המיוחדים, כלולים במחירי העבודות ולא ימדדו.

22.02.2  חיפוי בלוחות גבס בהדבקה

החיפוי יבוצע כשכבת גמר במקום טיח.

הלוחות יודבקו לקירות ולתקרות בשטח מריחת חומר ההדבקה שלא יפחת מ- 50% משטח הלוח. סוג הדבק "פרלפיקס/קנאוף" תוצרת "אורבונד".

כח ההרס הממוצע בבדיקת שליפה (ממוצע של הבדיקות) יהיה 0.3 מגפ"ס (600 ניוטון). כח ההרס באף בדיקה לא יפחת מ- 0.15 מגפ"ס (300 ניוטון).

022.3 
 תקרות אקוסטיות ו/או תותב
022.3.1    דרישות כלליות 

1. כל התקרות יעמדו בת"י 5103 החדש (אוקטובר 2005) ולתקן רעידות אדמה וכן בדרישות עמידות אש לפי ת"י 921, ומסומנות בתו התקן.

2. הקבלן יהיה קבלן מאושר בעל ניסיון ומוניטין בהרכבת תקרות אקוסטיות, מאושר ע"י המנהל . 

3. הקבלן ימציא לאישור המנהל  תוכניות ביצוע המראות את שיטת התליה, העיגון והחיבור וכן שלבי שילוב אביזרי חשמל, מיזוג אויר ומערכות אחרות. על הקבלן האחריות לתאום מלא של ביצוע התקרה בכל שלב ושלב. שלבי התקרה יחלו רק לאחר אישור המנהל  כי המערכות האלקטרו-מכניות שמעל התקרה בוצעו ונבדקו.

4. על הקבלן להגיש, על חשבונו, תוכניות לתליית התקרה ולקבל את אישור המנהל . הקבלן יגיש חישוב סטטי לאישור המנהל . התוכניות יאושרו גם במכון התקנים.
5. חיזוקים לתקרה
לא יותר לתלות את הקונסטרוקציה לאלמנטים שאינם שלד הבניין כגון תעלות מיזוג אויר, צנרת למיניה. בכל מקום שבו ישנה הפרעה של צנרת על הקבלן להקים קונסטרוקציה מגשרת על ההפרעה. הקונסטרוקציה תהיה מפרופילי RHS או פטות C,. הקונסטרוקציה תאושר ע"י המהנדס. 
תקרות גבס -  התליה של תקרת גבס תהיה ישירות אל שלד הבניין בלבד. בהתאם לתקן 1924  לא יותר שימוש במתלים מסרט פלדה.
6. חומרי התקרה יובאו לאתר באריזות המקוריות סגורות עם סימון ברור של שם היצרן ויאוחסנו במקום יבש ומוגן.

7. מפלס התקרה יסומן לכל אורך הקירות, הקורות והעמודים שעימם באה התקרה במגע. הסימון יעשה בציוד מקצועי ויאושר ע"י המנהל .

כללי
1. ההתקנה כוללת סימון וחיתוך פתחים, חורים למערכות מ"א, תאורה, ספרינקלרים רמקולים, גלעים, מצלמות וכו'.
2. התקנה כוללת הכנה לגופי תיאורה ומפזרי אויר: לוחות דיקט לגיבוי וחיזוק וכן חיזוק הקונסטרוקציה הנושאת.
a. המנהל  רשאי לבחור בכל גוון עפ"י קטלוג Ral בצבע רגיל, מטאלי או מבריק. הנ"ל מתייחס לתקרה, לפרופילים המחלקים למיניהם או לפרופילי הקצה.
3. כל אביזרי התקרה הנראים לרבות ראשי ברגים ומסמרות, יהיו בגוון התקרה או בגוון פרופילי התליה לפי קביעת המנהל .
4. המנהל  רשאי לקבוע גוון שונה לאריחי התקרה וגוון שונה לפרופילי התליה.
8. תקרות תותב- גמר שפות
1. במחיר התקרה נכלל הגמר לאורך השפות, בחיבור עם קירות, סביב פתחים לג"ת ומ"א.
2. פרטי הגמר לפי תכניות האדריכל ובהעדר פרטים יהיו פרופילי הגמר מסוג "L"+"Z" או פרופילי PG  וטעונים אישור מראש של המנהל .
3. פרופילי הגמר יהיו מאלומיניום מאולגן או מפח מגולוון וצבוע בתנור מותאם לגוון התקרה וכפוף לאישור המנהל .
4. כל חיתוכי הפינות יהיו בגרונג.   
9.   הכנות לאביזרים, גופי תאורה ומפזרי אויר
תקרות התותב, לכל סוגיהן, כוללות הכנות לאביזרים, גופי תאורה ומפזרי אויר.
הכנות כוללות גם את העבודות הבאות:

1. סימון וחיתוך פתחים לאביזרים, גופים ולמפזרים.
2. עבור גופי אמבטיה/ מפזר בגודל לוח/ אריח התקרה: מוט תליה, נוסף למוטות התליה של התקרה, בכל פינה של גוף התאורה/ מפזר.
3. עבור גופי תאורה ומפזרים הקטנים מלוח/ אריח תקרה: לוח דיקט סנדויץ' בעובי 10 מ"מ בכל שטח לוח/ אריח התקרה עם חור לגוף התאורה או למפזר, ציפוף מוטות התליה באזור גופי התאורה לנשיאת המשקל הנוסף.
ההכנות להתקנת גופי תאורה ומפזרי אויר, אינן נמדדות.

022.4  תקרות אקוסטיות
כללי

022.4.1   בידוד צמר סלעים


המשקל המרחבי (צפיפות) של מזרוני צמר הסלעים יהיה 80 ק"ג/מ"ק. בתקרות פח מחורר תהיה גיזה אקוסטית מסוג SOUNDTEX  או ROLAKIN בעובי 0.2 מ"מ  ומעל הגיזה מזרון צמר סלעים  1" במשקל 80 קג/מ"ק . 

022.4.2  תאום מערכות

עבודות הרכבת התקרות משתלבות בעבודות של קבלנים נוספים. על הקבלן המבצע של התקרה לתאם ולהשתלב בעבודות של ביצוע המערכות הבאים:

1. מיזוג אויר

התקרות המונמכות מחפות על מעבר תעלות מיזוג אויר. על הקבלן המבצע את התקרות לשלב את פתחי מיזוג האוויר ולהתאים את המפזרים. המפזרים יסופקו על ידי קבלן מיזוג האוויר. 

2. מערכות חשמל תאורה וכריזה

חיזוק קונסטרוקציה הנושאת בהתאם לנדרש והכנה להתקנת גופי תאורה ניאון בתעלות הפח, התקנת "ספוטים" המשתלבים בלוחות, תלית גופי תאורה (נברשות). הספקת הגופים וביצוע עבודות והחשמל על ידי קבלן חשמל עם קבלן התקרות. כמו כן, התאמת מערכת הכריזה כלומר הרמקולים יסופקו ע"י קבלן החשמל.

3. מערכת גלאי אש

הכנה להתקנת הגלאים והמתזים על פני התקרה. 

4. ת א ו ם

הקבלן המבצע את התקרות יהיה אחראי לתיאום עם הקבלנים השונים ואחראי לשלבם בלוח הזמנים של התקדמות העבודה בהתקנת התקרות המונמכות. 

022.4.3   תקרות אקוסטיות עשויות אריחים ומגשים מפח מגולוון וצבוע או אלומיניום מחוררים ו/או אטומים

1. על הקבלן לספק ולהתקין באזורים שונים בבנין בהתאם לתכניות, תקרות אקוסטיות עשויות אריחים ומגשי פח מגלוונים וצבועים ו/או מפח אלומיניום צבועים בתנור, מחוררים (אקוסטיים) ו/או אטומים. לכל מגש תהיה "כתף" בגובה 40 מ"מ לפחות, עם כיפוף פנימי של 10 מ"מ לצורך חיזוק המגש. 
2. אחוז החירור באריחים ובמגשים המחוררים יהיה 26%. החירור יהיה מיקרו פלוס בקוטר 2 מ"מ.

3. הפח יהיה צבוע בצבע מוכן (PRE-PAINT) משני הצדדים. הצביעה של הפח תיעשה בתנור. הצבע החיצוני יהיה מטיפוס סיליקון פוליאסטר בעובי 80 מיקרון, בגוון RAL לפי בחירת המנהל . הצד הפנימי של הפחים ייצבע בצבע להגנה. הצבע יהיה עמיד לכיפופים ללא סדקים.

4. המגשים ייתלו מהתקרה הקונסטרוקטיבית באמצעות קונסטרוקציה מתאימה עשויה מפח מגולוון ומוטות הברגה.

5.       קונסטרוקציית העזר תתלה במרחקים שלא יעלו על 1.20 מטר.

6.       הלוחות ייקבעו בנפרד בצורה שתאפשר פירוק קל של התקרה בלי שייגרם נזק לאלמנט עצמו או לסמוכים אליו.

7.        כיוון ומיקום הלוחות ייקבע לפי התכנית ולפי הוראות המנהל . מגשי הפח יהיו בעלי דפנות צד מורמים לצורך הקשחת המגשים.

8.       החיבורים בין הלוחות יהיו נקיים ובצורה שלא תגלה כל פרופיל חיבור או אמצעים אחרים כשלוחות צמודים אחד לשני.

9.       בתוך התקרות האקוסטיות המחוררות תודבק יריעה מפחיתת רעשים מסוג SOUNDTEX או ROYALIN  בעובי 0.2 מ"מ . היריעה תפחית את הרעש ל-0.75 NRC.

10.       עבודות התקרה האקוסטית תכלולנה גם אספקה והתקנת פרופילי מעבר לאורך קירות, מחיצות, סינרים וכד', וסביב גופי תאורה ומפזרי אויר. 

11. הקונסטרוקציה תהיה בצבע קלוי בתנור בגוון RAL התואם את התקרה עצמה ו/או בצבע שחור. יש להקפיד על חיבורים נאותים של הפרופילים (אחד למשנהו) וכן על חיתוכי זוויות (גרונג) מדויקים בהחלט. 

12. התקרות תכלולנה חיתוך פתחים, חורים ואלמנטים אחרים כנדרש.   כל החיתוכים יבוצעו במפעל, לא יותר לבצע חיתוכים באתר.

13.        יש להקפיד על נוחיות בפירוק המגשים בכל מקום על מנת לאפשר גישה נוחה לחלל שמעל לתקרה. חלוקת המגשים, קוים מנחים ופרטי קצה יבוצעו לפי הנחיות המנהל .

14. מעל התקרות המחוררות יונחו מזרוני צמר סלעים בעובי 25 מ"מ ובמשקל מרחבי 60 ק"ג/מ"ק ו/או מילוי צמר זכוכית בעובי 25 מ"מ ובמשקל מרחבי 24 ק"ג/מ"ק, כולל ציפוי שקיות פוליאטילן כבה מאליו בעובי 30 מיקרון.

15. כל התקרות התותבות פריקות מודולאריות (מאריחים או מגשים) במרחב המוגן יבוצעו כפוף להצעות תקן ישראל 5103 - חלק 4 מאוקטובר 2010 - 
תקרות תותבות פריקות: כללי תכן והתקנה במקלטים ובמרחבים מוגנים. 

16. בין היתר תשומת הקבלן מופנית לדרישת התקן להתקנת תפסי אחיזה בין האריחים או מגשים ופרופילים הנושאים. כל הנ"ל כלול במחיר היחידה.

022.4.4    תקרות מינראליות

1. תקרות אקוסטיות וציפויים אקוסטיים יהיו מלוחות מינראליים (צמר זכוכית דחוס) ו/או פיברגלס מאושרים ע"י המנהל , ובהתאם למפורט בתוכניות ובכתב הכמויות.

2. האריחים יהיו מטופלים בצבע מסוג "AKUTEXT" (סילקוני) לרבות החלק העליון. השוליים יהיו מוקשים בסיליקון. החלק הגלוי של הלוחות יהיה צבוע בצבע אקרילי יצוק. כל האריחים לאחר עיבוד ליד קורות ופתחים יעברו טיפול זהה של הקשחת השוליים.

3. האריחים ייתלו מהתקרה הקונסטרוקטיבית באמצעות קונסטרוקציה מתאימה עשויה מפח מגולוון ומוטות הברגה.

4. קונסטרוקציית העזר תתלה במרחקים שלא יעלו על 1.20 מטר.


הלוחות ייקבעו בנפרד בצורה שתאפשר פירוק קל של התקרה בלי שייגרם נזק לאלמנט עצמו או לסמוכים אליו.


החיבורים בין הלוחות יהיו נקיים ובצורה שלא תגלה כל פרופיל חיבור או אמצעים אחרים כשלוחות צמודים אחד לשני.

5. עבודות התקרה האקוסטית תכלולנה גם אספקה והתקנת פרופילי גמר לאורך קירות, מחיצות וכד', וסביב גופי תאורה ומפזרי אויר. הפרופילים (Z + L) חייבים באישור מוקדם של המנהל  ויהיו בצבע קלוי בתנור בגוון RAL התואם את התקרה עצמה. יש להקפיד על חיבורים נאותים של הפרופילים (אחד למשנהו) וכן על חיתוכי זוויות (גרונג) מדויקים בהחלט. הפרופילים (L+Z) יהיו בעובי של 2 מ"מ.

6. התקרות תכלולנה חיתוך פתחים, חורים ואלמנטים אחרים כנדרש.
022.4.5   תקרות וסינורים מלוחות גבס ירוק או לבן
כללי:

1. ביצוע עבודות בלוחות גבס יהיה לפי הפרטים המופיעים בתוכניות וכמפורט במפרט "מדריך למחיצות גבס" בהוצאת מרכז הבנייה הישראלי - משרד שיכון, אגף תכנון והנדסה בהוצאה אחרונה עדכנית ליום חתימת החוזה, ע"פ פרטי ומפרטי חברת "אורבונד", במהדורה המעודכנת.

יש להקפיד על האיטומים הנדרשים

2. במחיצות המחופות באריחי קרמיקה לא יעלה המרחק בין הזקפים על 305 מ"מ.                                                                                        בתקרות גבס חללים רטובים (שירותים) לא יעלה המרחק בין הפרופילים אליהם מחובר לוח הגבס על 305 מ"מ. בשאר התקרות לא יעלה המרחק על 407 מ"מ.
3. עמידות למים, חומרי העזר
לאלמנטי גבס בהם נדרשת עמידות מים, יהיו, בנוסף ללוחות גבס, גם כל חומרי העזר עמידים במים ומותאמים לשימוש באזורים רטובים ע"פ המלצת היצרן.
4. לוחות הגבס יהיו בעובי 12.5 מ"מ. הלוחות יהיו אטומים ו/או מחוררים, בהתאם לתוכניות.


הלוחות המחוררים כוללים כולל ממברנה אקוסטית בעובי 0.2 מ"מ ברמת ספיגה של 0.8 – 0.85 NRC המודבקת ללוחות.


סוג החירור יקבע לפי בחירת האדריכל, לא תשולם כל תוספת בגין חירור לא רגולרי ו/או בקוטר משתנה.

5. 
השלד יקבע ע"י מהנדס מטעם הקבלן עם הדגשה לגבי ההנחיות לאמצעי התליה והחיבור לתקרה הקונסטרוקטיבית.


יש להשתמש בקונסטרוקציה מקורית של אורבונד מסוג 47-F.


בקרניזים המעוגלים יש להשתמש בחומרי שלד ולוחות גבס מתאימים.


השלד לתקרות המחוררות יהיו ע"פ פרטי ומפרטי היצרן.

6. בתקרות הגבס יעשו כל ההכנות עבור הרכבת גופי תאורה, ספרינקלרים, גלאים, גרילים למיזוג אויר וכיו"ב.


בקרניזים דקורטיביים יש להקפיד על הרכבת פינות מגן חיצוניות מפס פלדה מגולוונת בפינה אופקית ואנכית.

7. במידת הצורך, יתוכנן ויבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו, חיזוקים סמויים לקרניזי תאורה לצורך נשיאת הגופים. פרט החיזוק יאושר ע"י האדריכל וכלול במחירי היחידה.

8. גמר כל התקרות יהיה בשפכטל עד לקבלת משטח מוחלק מוכן לצבע. מודגש בזה שכל התקרות יבוצעו בהתאם למפורט וכן להנחיות האדריכל.

9. צביעת התקרות המחוררות תהיה באתר, ברולר קצר בלבד, ע"פ הנחיות היצרן, בגוון לבחירת האדריכל.

10. מעל התקרות המחוררות יונחו, אלא אם נקבעו אחרת בתיאור הפריט, מזרוני צמר סלעים בעובי 25 מ"מ ובמשקל מרחבי 60 ק"ג/מ"ק ו/או מילוי צמר זכוכית בעובי 25 מ"מ ובמשקל מרחבי 24 ק"ג/מ"ק, כולל ציפוי שקיות פוליאטילן כבה מאליו בעובי 30 מיקרון.

11. תקרות גבס רציף במרחבים מוגנים יבוצעו כפוף לתקן ישראלי 5103 חלק 3,2,1 מאוקטובר 2010.
022.5  דוגמאות
022.5.1        על הקבלן להכין דוגמא אחת מכל סוג של מחיצה, ציפוי, תקרה, רצפה וכו', המורכבים במסגרת עבודותיו, ולקבוע אותם במקומות עליו יורה המנהל . הדוגמאות תהיינה במידות ובצורה שיקבעו על ידי המנהל  ותכלולנה גם את תעלות התאורה.

022.5.2        הדוגמאות תהיינה מושלמות מכל הבחינות ותשקפנה במדויק: את דרישות המנהל , את הוראות המפרט הטכני ואת תכניות העבודה כפי שאושרו על ידי המנהל .

022.5.3     הביצוע הכולל של העבודות ייעשה אך ורק לאחר אישור סופי של הדוגמאות על ידי המנהל  והכללת השינויים, כפי שידרשו.

022.5.4     גווני הצבע של התקרות יקבעו ויאושרו על ידי המנהל .

022.5.5      בנוסף לכל האמור לעיל על הקבלן לקבל אישור המנהל  לדוגמאות ולכל האביזרים האחרים שיש בדעתו להשתמש בהם, בעת ביצוע התקרות: סרגלי גמר, ברגים, פחים, אביזרי אקוסטיקה, וכו'.
022.6  אופני מדידה ותשלום מיוחדים
022.6.1   אלמנטי גבס (מחיצות, תקרות, סינורים וכו')

בנוסף לאמור במפרט הכללי, מחירי היחידה כוללים גם את הנאמר להלן:

1. קונסטרוקציות נשיאה לרבות תכנונם ואישור מכון התקנים (במידת הצורך).

2. קונסטרוקציית חיזוק כולל אלמנטים מיוחדים כמפורט לעיל לרבות תכנונם כולל פרופילי R.H.S.. כל החיזוקים עבור חיבור אביזרים שונים כגון כיורים, מעקות , מוניטורים , מדפים פסי אספקה וכו'. 

3. עיבוד פתחים כנדרש.

4. את כל האיטומים למיניהם לרבות איטום סביב תעלות וצינורות בצמר זכוכית + מרק לפי פרט אקוסטיקה.

5. כל החיזוקים והחיבורים, קונסטרוקציית העזר, חיזוקים דיאגונליים, חיזוקים לרעידות אדמה, חומרי העזר למיניהם וכל הנדרש להתקנה מושלמת.

6. את כל האיטומים למיניהם כנגד מעברי אש לפי הנחיות יועץ הבטיחות ואיטום סביב תעלות וצינורות בצמר זכוכית + מרק לפי פרט אקוסטיקה.

7. כל הדוגמאות הדרושות בגודל ובחומרים אמיתיים ובמידות כפי שידרוש המנהל  ו/או האדריכל ועד אישור סופי ע"י המנהל  ו/או האדריכל.

8. כל הבדיקות והדגימות שידרוש המנהל  וכל ההוצאות הכרוכות בהן והנובעות מהן, לרבות בדיקת אקוסטיות, הוצאות תיקון כל ליקוי שיתגלה בהן וכל שינוי שיידרש.

9. עיבוד במעוגל ובשיפוע.

10. פרופילי פינות.

11. שפכטל גמר חלק מוכן לצבע .


המדידה תהיה במ"ר נטו בניכוי כל הפתחים למיניהם, בכל גודל שהוא.


22.05
כל האמור במפרט זה כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות.

פרק 24 - עבודות הריסה, פירוק ושונות

24.01
כללי
-
כל עבודות ההריסה והפירוק יבוצעו בזהירות מרבית על מנת שלא לפגוע בקיים.

בכל מקרה של פגיעה בקיים יתקן הקבלן את הנזק על חשבונו הבלעדי לשביעות רצון המפקח.

· כל הפסולת תורחק על ידי הקבלן ועל חשבונו למקום שפך מותר שיאושר על ידי המפקח והרשות המקומית. השפיכה ומקום השפך יהיו באחריותו הבלעדית של הקבלן. 
· עלות הפינוי וכל ההוצאות הנילוות לפינוי והטמנת פסולת  כלולה במחיר עבודות הפרוק הכלולות בפרק זה.


מודגש בזאת שפינוי הפסולת במשך כל תקופת הבניה יהיה בשרוול לתוך מכולה סגורה, באחריות הקבלן ועל חשבונו -

על פי דרישת המפקח יקים הקבלן מחיצות זמניות ויפתח מעברים זמניים, יבצע את עבודתו בשלבים ויימנע מעבודה בשעות המנוחה למניעת הפרעה לפעילות השוטפת במבנה ובסביבתו לכל אורך תקופת העבודה. כל הנ"ל יבוצע על חשבון הקבלן וכלול במחירי היחידה השונים.

-
יש לבדוק את אפשרויות הפרוק וההריסה במקום תוך התחשבות בתכניות המבנה הקיים.

-
בכל מקרה, בזמן ההריסה יש לדאוג שלא לפגוע בזיון האלמנטים. במידת הצורך זיון זה ינוסר בשלב מאוחר יותר.

-
יש לדאוג להסרת כל הבטונים הרופפים והסדוקים.

- מחירי עבודות ההריסה והפרוק כוללים גם את כל התיקונים וההשלמות למינהן בגין עבודות ההריסה והפרוק כגון: תיקוני בטון ובניה וכו'. 

24.02
הריסת בטונים
24.02.01
ההריסה תבוצע בכלים מאושרים על ידי המפקח ובתיאום אתו תוך הימנעות מפגיעה באלמנטים שאינם להריסה ותוך מניעת הפרעה לפעילות השוטפת במבנה ובסביבתו.

24.02.02
על הקבלן לדאוג לתמיכה נאותה של כל האלמנטים הסמוכים לפני ההריסה, בעת ההריסה, אחריה ועד לאישור המפקח בכתב שניתן להסיר את התמיכות.


תוכנית התמיכות תובא לאישור המפקח וזאת מבלי לגרוע מאחריותו הבלעדית של הקבלן לתמיכות.

24.02.03
במקומות שבהם צוין בתכניות ו/או שיורה עליהם המפקח - יש לשמור על שלמות הזיון הקיים.

24.2.04 מחירי היחידה כוללים הריסת הבטון ע"י ניסור  וללא חריגת המשור מתחום ההריסה הנדרש כולל ביצוע חורים עגולים בפינות . חורים אלה לא ימדדו בנפרד.
24.03
הריסת קירות בנויים
24.03.01
המדידה תהיה במ"ר נטו של הקיר לא תשולם תוספת בגין פריצת פתחים בקירות קיימים, הריסת קטעים שוטחים קטנים. מחיר ההריסה כולל גם פירוק של כל האלמנטים בקירות (דלתות, חלונות וכו') והציפויים שעל הקיר וניתוק וסילוק המערכות המחוברות לקיר או הנמצאות בתוכו. מחיר ההריסה כולל גם את הריסת החגורות והעמודונים שבקיר וחיתוך הזיון.

24.04
פירוק אלמנטים
24.04.01
אלמנטים המיועדים לפירוק ואשר לדעת המפקח ראויים לשימוש חוזר ו/או לשימור יפורקו בזהירות מרבית על מנת למנוע פגיעה בשלמותם ויאוחסנו בכל מקום שיורה עליו המפקח.

24.05
עבודות הכנה

-
לפני ביצוע כל הריסה שהיא על הקבלן לחשוף את המערכת הקונסטרוקטיבית של הבנין, ע"י קילופי טיח, חציבות, חפירות, פרוקים וכד'. על הקבלן להזמין לאתר את המפקח לבדיקת המערכת הקונסטרוקטיבית וקבלת אישור על ביצוע ההריסות. במידת הצורך, יבצע הקבלן בדיקות נוספות להבהרת המערכת, לפי דרישת המהנדס. לא יבצע הקבלן כל עבודת הריסה לפני שקיבל אישור המפקח. עבור כל הנ"ל לא תשולם כל תוספת מחיר לקבלן ועל הקבלן לכלול את כל הנ"ל במחירי היחידה השונים שבהצעתו.                                                                                  

-
כל עבודות ההריסה יבוצעו בזהירות מירבית על מנת שלא לפגוע בקיים. בכל מקרה של פגיעה בקיים יתקן הקבלן את הנזק על חשבונו הבלעדי לשביעות רצון המפקח.

-
כל הפסולת תורחק על ידי הקבלן ועל חשבונו למקום שפך מותר שיאושר על ידי המפקח והרשות המקומית. השפיכה ומקום השפך יהיו באחריותו הבלעדית של הקבלן.

-
על פי דרישת המפקח יקים הקבלן מחיצות זמניות ויפתח מעברים זמניים, יבצע את עבודתו בשלבים ויימנע מעבודה בשעות המנוחה למניעת הפרעה לפעילות השוטפת במבנה ובסביבתו לכל אורך תקופת העבודה. כל הנ"ל יבוצע על חשבון הקבלן וכלול במחירי היחידה השונים.

24.06
סימון עבודות

בטרם יגש הקבלן לבצע עבודות חציבה, הריסה וכד', יסמן הקבלן את כל החלקים המיועדים להריסה או חציבה בצבע על גבי האלמנטים השונים. אין לבצע הריסות או חציבות מכל סוג שהוא (גם כשההריסות מפורטות בתכניות) מבלי לקבל אישורו של המפקח בכתב ביומן העבודה.

24.07
תמיכות זמניות

בכל מקרה של ספק ליציבות חלקי שלד שונים, במהלך ביצוע העבודות, יבצע הקבלן תמיכות זמניות ע"י רגלי ברזל. הקבלן ישא באחריות מלאה ליציבות המבנה בכל מהלך ביצוע העבודה ועד להשלמתה.

24.08
 בדיקות מוקדמות 

הקבלן יבצע את כל הבדיקות ויוודא שההריסות אינם פוגעים באלמנטים קונסטרוקטיביים קיימים.

-
טיפול בקוי חשמל, תקשורת, מים, ביוב, ציוד וכד'


בטרם יחל הקבלן בביצוע עבודות ההריסה והחציבה יוודא כי נותק הזרם החשמלי בקטע המבנה בו מבוצעות העבודות. בכל מקרה בו יתקל הקבלן, במהלך עבודתו, בקוי חשמל, תקשורת, מים, ביוב, ניקוז, ציוד כלשהו וכד' יפנה למפקח ויקבל הוראות למהלך הטיפול. אין לחתוך קוי מים, חשמל וכד' מבלי לקבל אישור המפקח.

-
בעת ביצוע עבודות הריסה ופרוק שונים, על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים ולמלא אחר הוראות המפקח ומשרד העבודה, על מנת להבטיח הריסה ו/או פירוק בצורה בטוחה לחלוטין ללא סכנה לעוברים ושבים ולעובדים, וללא פגיעות ו/או נזקים מכל סוג שהוא בשאר חלקי המבנה. האלמנטים להריסה ו/או פירוק יהיו תמוכים ומחוזקים היטב בכל שלב ושלב של ביצוע העבודה עד לסילוקם המסודר מאתר הבנין.

-
הקבלן יתקין, על חשבונו, בכל מקום שיידרש ו/או לפי הוראות המפקח כיסוי מגן (גגונים וכדומה) להגנה בפני נפילת חומרים ו/או פסולת עקב ביצוע העבודות.

-
כל עבודות הפירוק וההריסה יכללו את כל הנדרש לביצוע עבודה גמורה ומושלמת וזאת אפילו אם לא כל דרכי הביצוע והאמצעים הדרושים, הוזכרו במסמכים ו/או בתכניות.

-
שפות קווי ההריסה וברזלי הזיון מהבטונים ההרוסים, שנדרשו להישמר להשלמות יציקה חדשות, יהיו נקיים לחלוטין משברי בטון ו/או פסולת כלשהי.

-
על הקבלן לקבל אישור מהמפקח על הכלים שבדעתו להשתמש כדי לבצע את העבודות.

-
בכל מקום בו נדרש הקבלן לפרק פריטים ב"פרוק זהיר" - הכוונה לעבודת פרוק שתכלול נקיטת אמצעי זהירות לצורך שמירה על שלמות הפריט, ניקיונו מפסולת ולכלוך כלשהו והעברתו למקום אחסון, או לשימוש חוזר, לפי הוראות המפקח.


פרוק זהיר של פריט מסוים כולל בתוכו את כל החלקים השייכים לאותו פריט, כדוגמת פרוק זהיר שלחלון כולל החלון עצמו, הפרזול, המשקוף, הזכוכית, ההלבשות למיניהם וכד', יגרם איזה שהוא נזק לפריט שפירוקו הוגדר "פרוק זהיר" יתוקן הנזק ע"י הקבלן ועל חשבונו.

24.09
טיפול בברזל זיון

במהלך ביצוע ההריסות של חלקי שלד מבטון מזוין לא יפגע הקבלן בברזל הזיון הקיים הבולט מחלקי בטון סמוכים לחלקי שלד הרוסים וישאירו שלם עד לקבלת הוראות המפקח לטיפול בו:

1.
חלק מהברזלים הבולטים, לאחר ניקויים משאריות בטון, יכופפו לתוך השלמות יציקה חדשות, אשר תבוצענה בהיקף החלקים החצובים או ההרוסים.

1. חלק מהברזלים הבולטים, אשר עבורם הדבר יידרש ע"י המפקח, ייחתכו בשלמותם ו/או באופן חלקי וינוקו משאריות בטון, בהתאם להוראות המפקח.

24.10
תכולת מחירים

כל האמור במפרט המיוחד לעיל כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות, ימדדו אך ורק עבודות שלגביהם מופיע סעיף נפרד בכתב הכמויות.

 פרק 60 - עבודות ברג'י

60.01
כללי

 
פרק זה מתייחס לאותן עבודות מיוחדות, אשר לא ניתן לצפותן מראש, אינן ניתנות להגדרה בתוך סעיפי החוזה ואשר המפקח החליט שלא לקבוע עבורן מחיר חריג, אלא לבצען על בסיס של שכר עבודה של פועל, כלי וכדומה. ביצוע עבודות אלה מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של המנהל ואין הקבלן רשאי לבצען על דעת עצמו.

 
שיטת העבודה תיקבע על ידי המפקח, אולם האחריות, כפי שהיא מוגדרת בחוזה, ממשיכה לחול על הקבלן.

 
המדידה תעשה רק עבור אותם העבודות שנרשמו ביומן כעבודות יומיות בעת ביצוע העבודה ולפי אישור המנהל בכתב.

 
הכמויות הן משוערות בלבד. התמורה שתשולם לקבלן תקבע על בסיס מכפלת שעות העבודה למעשה שאושרו ע"י המפקח ביומן העבודה במחירי היחידה הנקובים בפרק זה. שעת העבודה לתשלום תהיה תמיד שעת עבודה נטו של אדם או כלי הנמצאים כבר בשטח. לא יאושר רישום שעות בדיעבד. ביצוע עבודות ברג'י מחייב נוכחות של המפקח בזמן הביצוע.

אם נראה למפקח כי פועל או כלי או מפעיל, שהוקצה לעבודה כלשהיא אינו יעיל לנדרש לדעתו, רשאי המפקח לפסול אותם מעבודה ומשימוש, והקבלן יצטרף להחליף אותם על חשבונו וכל ההוצאות הנובעות מהחלפה כזו יחולו על הקבלן וזאת מבלי לגרוע מהאמור בחוזה ובנוסף לו.

כתב הכמויות לעבודות ברג'י מופיע במבנה 01 בכתב הכמויות, אולם זכותו של המזמין לנצל סעיפים אלו לכל המבנים בכתב הכמויות.

60.02
כוח אדם

סוג העובדים יבוצע בהתאם לקביעת המפקח לפי הסעיפים המתאימים בכתב הכמויות. יש לרשום לעובדים רק את השעות שבהן עבדו למעשה. מנהלי העבודה והמהנדסים לא ירשמו במצבת כח אדם ועלותם כלולה בתקורה של הקבלן שעבורה לא מושלם בנפרד.

60.03
חומרים

 
כמויות החומרים שהושקעו בעבודה, לרבות פחת שלהם, טעונות אישור של המהנדס. עלות הובלת החומרים לאתר תבדק ע"י המהנדס ותאושר על ידו בכתב. אם ידרש, יהא הקבלן חייב להוכיח את העלויות הריאליות באמצעות חשבוניות מס החתומות על ידי הספקים.

60.04
פיגומים ודרכים

הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום תמורת פיגומים, דרכים וכו'.

60.05 
מחירים לעבודות כח אדם בתנאי רג'י (עבודות יומיות).

 
המחירים לשעת העבודה יחשבו ככוללים, בין היתר את:

א. 
שכר היסוד, תוספת וותק, תוספת משפחה, תוספת יוקר וכו'.

ב. 
כל ההיטלים, המיסים, הוצאות ביטוח וההטבות הסוציאליות.

ג. 
הסעת העובדים לשטח העבודה וממנו.

ד. 
זמני הנסיעה (לעבודה ומהעבודה).

ה. 
דמי שימוש בכלי עבודה, לרבות ציוד הקבלן על כל סוגיו (לרבות הובלת כלים למקום העבודה וממנו).

ו. 
הוצאות הקשורות בהשגחה וניהול העבודה, רישום ואחסנה.

ז. 
הוצאות כלליות, הן הישירות והן העקיפות של הקבלן הכוללות הוצאות משרד ראשי, שכ"ע מנהלי עבודה, מהנדסים, מחסנאים וכו'.

ח. 
הוצאות מימון ורווח הקבלן.

60.06
מחירים לעבודות ציוד מכני

מחירים לשעת עבודה המוצגים בכתב הכמויות יחשבו ככוללים, בין היתר את:

א. 
שכר המפעיל.

ב. 
החזקת הציוד.

ג. 
הובלתו למקום העבודה והחזרתו.

ד. 
דלק, שמן וחשמל הנדרשים להפעלת הציוד.

ה. 
מחיר שימוש בציוד והוצאות שוטפות עליו כגון: ביטוח, פחת ובלאי, רישוי, וכן ההוצאות הכלליות של הקבלן כולל הוצאות מימון ורווח הקבלן.

60.07
אופני מדידה לעבודות כח אדם ברג'י

א. 
המחירים הנקובים בסעיפים של כתב הכמויות לעבודות כח אדם בתנאי רג'י היו נכונים עבור פועלים לכל סוגי המקצועות שיועסקו בהקמת הבנין ועבודות החוץ המשמשים את נושא החוזה.

ב. 
שעות העבודה תרשמנה ביומן העבודה בסיום אותו יום העבודה בו הועסקו העובדים, והרישום יוגש באותו יום לאישור המהנדס במקום. יחתם באותו יום בו בוצעה העבודה, לא תאושרנה חתימות בדיעבד.

ג. 
הרישום יכלול את הפרטים הבאים: תאריך, שעות עבודה, שמות הפועלים, סוג הפועלים ומקום העבודה המדויק.

ד. 
עבור שעות עבודה נוספות לא תינתן כל תוספת ולצורך תשלום הן תחשבנה כשעות עבודה רגילות.

ה. 
התשלום יהיה עבור שעות עבודה ממשיות, נטו, ללא תוספת שעות לא ריאליות או תוספות אחרות כלשהן.

דו"ח לעבודות רג'י חתום על ידי המנהל יצורף לחשבון וישמש אסמכתא לתשלום.


  60.08 אטימת מעברי צנרת נגד אש

על הקבלן לאטום את מעברי האש בקירות אש ותקרות המפרידות אש לפי הנחיות מהנדס הבטיחות והמפקח ולפי התקנים . האטימה תהיה בחומרים מאושרים ע"י מכון התקנים  והביצוע יהיה ע"י קבלן המתמחה בכך. הביצוע יעשה בצורה המאושרת ע"י מכון התקנים והתקנות. בסיום עבודתו יזמן הקבלן את מהנדס הבטיחות לאישור עבודתו ויביא מכתב מטעם הקבלן המבצע בו הוא מאשר כי ביצע את העבודה לפי התקנות . 


המדידה תהיה לפי שטח הפתח הנאטם לפי החלוקה של הגדלים המופיעה בכתב הכמויות.

מסמך ה' רשימת תוכניות 
ינתן בהמשך 

� EMBED PowerPoint.Show.12 ���








H:\all_doc\spec\MA-261.doc











image1.jpeg

Eckregulierventil / Regulating angle valve
mit Fein-Filter und Rickflussverhinderer (RV)

* Gerauschklasse |

* Mit Verlangerung und
Schubrosette
* Mit selbstdichtendem
Anschlussgewinde
* Wassergeschitzte
Messingspindel
durch Fettkammer
 Anschluss 1/2",
Abgang 1/2"
» Maschenweite Fein-Filter: 100 pm
s chrom Made in Germany

05 203 06 99 = SCHELL

kV)JfJ

ulierventil 1/2”
Anschluss 172", Abgang 1/2"

mit Fgln-ﬂlm und

05 203 06 99
Ruckflussverhinderer (|

Eckre,

. 4 SCHELL













