נספח א'

המפרט הכללי ותכולת עבודה

מכרז פומבי מס' 7/2023

הקמת מרכז שליטה ובקרה, אספקת מערכות אבטחה ושירותי אחזקה למערכות הקיימות והחדשות

מאי 2023 / גרסה סופית

תוכן עניינים

1.	הקדמה	3

2.	מסמכי המפרט הטכני	4

3.	מטרות המסמך והשיטה	4

4.	טרמינולוגיה	5

5.	מדריך להגשת המענה הטכני	7

6.	לו"ז, השיטה ואופן המימוש	11

7.	דרישות פונקציונאליות וטכניות כלליות	20

8.	דרישות כלליות	25

9.	תכולת העבודה	28

10.	התקנה	35

11.	תחזוקה ואחריות	42

12.	הנחיות כלליות לתמחור	52

הקדמה

מפרט שירותים זה הוא נספח למכרז 7/2023 להקמת מרכז שליטה ובקרה ואספקת מערכות אבטחה טכנולוגיות וציוד נלווה למתקני המשרד ברחבי הארץ וכן לאספקת שירותי אחזקה למערכות האבטחה החדשות והקיימות (להלן – המכרז) והכל כמפורט להלן ובמסמכי המכרז המלאים.

המכרז הוא מכרז מסגרת להקמת מערך טכנולוגי, מצלמות, סנסורים ומוקדי שליטה ובקרה.

במסגרת יישום ההתקשרות ייתכן שיירכשו מספר רב של מערכות טכנולוגיות, אשר כל אחת תכלול מגוון רחב של אמצעים ופריטים, המיועדות להתקנה במתקני המשרד. המערכות ינוהלו באמצעות מערכות שליטה ובקרה (להלן :"שו"ב").

מפרט זה מגדיר את הדרישות הטכניות, המקצועיות, הפונקציונאליות והפרויקטאליות לאספקה, התקנה, תחזוקה ומימוש המערכות.

יובהר כי הספק הזוכה יהיה אחראי לרכישת מערכת השו"ב להתקנתה ולתפעולה.

תקופת האחריות לתחזוקת המערכת בכלל ולכל פריט ופריט בפרט לא תפחת מ-24 חודשים ממועד ההתקנה והכל בכפוף לאופציה השמורה למשרד להארכת תקופת האחריות מעת לעת.

יודגש כי על מערכת השו"ב לעמוד בתנאים הבאים:

חברת השו"ב תעמיד בזמינות את המערך הטכני כך שיעמוד בדרישות המפורטות בפרק תנאי שירות תחזוקה וטיפול מונע כמפורט להלן.

בכל מקרה הספק הזוכה יחויב ע"פ מפרט המובא בחוברות המפרט הטכני ולהעביר לידי המשרד את כלל החומר הטכני כולל ה- SDK  וה- API של מערכת השו"ב כפי שתותקן באתרי המשרד.

למען הסר ספק, הספק הזוכה יהיה אחראי בלעדי לקיום כל הדרישות מחברת תוכנת השו"ב.

כחלק מתכולת העבודה יתקין הקבלן מערכות באתר סמך, אתרים אשר אינם אתרי המשרד אך באחריותו, באתרים אלו יותקן ציוד גנרי אשר יעמוד בתנאי המפרט אך לא של יצרן מסוים כפי שמוגדר במפרט הטכני.

מסמכי האפיון הטכנולוגי

האפיון הטכנולוגי של מכרז זה מכיל את חבילת מסמכים כדלקמן:

- נספח א' – מפרט דרישות כלליות ותכולת העבודה (מסמך זה).

- נספח ב' – מפרטים טכניים למערכות ולממשקים.

- נספח ג' – כתב הכמויות

- נספח אבטחת מידע

- נספח שאלון אבטחת מידע

מטרות המסמך והשיטה

מטרת המפרט הטכני

הגדרת הדרישות הטכניות, המקצועיות, הפונקציונאליות והפרויקטאליות לאספקה, התקנה, תחזוקה ומימוש המערכת.

הגדרת סל מוצרים מגוון ורחב המכיל את כל סוגי האמצעים למענה לכל הדרישות המבצעיות עבור המזמין.

הגדרת הדרישות הטכניות למערכת ולאמצעים השונים.

הגדרת הדרישות לשיטת המימוש, הפיקוח, הבחינה, התיעוד וניהול הפרויקט.

הגדרת דרישות התחזוקה והאחריות למערכת.

השיטה

תכולת העבודה והאמצעים כנדרש לביצוע העבודות הצפויות בתקופת החוזה, עבור סך כל האתרים יחדיו יבואו לידי ביטוי בכתב הכמויות שישמש את הקבלן למתן הצעת המחיר.

מובהר בזאת כי המזמין רשאי על פי שיקול דעתו המוחלט להגדיל ו\או להפחית את היקף פריטי המערכות שיירכשו ו/או השירותים שיוזמנו להוסיף ולבטל יחידות בהם יבוצעו השירותים, הכל ע"פ צרכיו ואילוצי תקציב באופן חד צדדי ולקבלן לא תהיה על כך כל טענה או תביעה או זכות ערר. כתב הכמויות ישמשו כבסיס לביצוע תכנון מפורט.

במסגרת התכנון של כל תכולת עבודה שתבוצע באמצעות מכרז זה, כפי שיפורט בהרחבה בהמשך, יבוצע תהליך התכנון המפורט לכל אתר שבמסגרתו, יקבע המזמין את פריטי הציוד והשירות ואת דרישותיו הסופיות בכל תכולת עבודה שתבוצע בכל יחידה באופן ספציפי.

התמורה בעבור אספקת פריטי הציוד וביצוע העבודות והשירותים תקבע ע"פ המחירים המפורטים בהצעת קבלן למכרז והתשלום לקבלן יהיה ע"פ הביצוע בפועל, לאחר מדידות.

טרמינולוגיה

ישויות בפרויקט

| הקבלן/קבלן | המציע שהצעתו הוכרזה כזוכה במכרז. |
| --- | --- |
| מציע | מי שהגיש הצעה במענה למכרז. |
| מנהל העבודה | עובד מטעם הקבלן אשר במסגרת תפקידו ינהל את העבודה. |
| עובדי הקבלן | כלל העובדים מטעם הקבלן. |
| המשרד\המזמין\הלקוח | משרד המדע ומשרד התרבות והספורט |
| נציג המזמין | אחראי מטעם המשרד, אשר במסגרת תפקידו ינהל ויפקח על העבודות. |
| מוקדן/מפעיל/מוקדנים | מפעילי המערכות. |
| חדר השרתים/הציוד | החדר בו יותקנו שרתים ותחנות העבודה. |

מושגים טכניים וקיצורים

| ARO | After Receiving Order |
| --- | --- |
| ATP | Acceptance Test Procedure |
| API | Application Programming Interface |
| PDR | Preliminary Design Review |
| CDR | Critical Design Review |
| IP | Internet Protocol |
| ISO | International Standardization Organization |
| SDK | Software Development Kit |

מדריך להגשת המענה הטכני – הצעה למכרז

כללי

כל המסמכים שיוגשו ע"י המציע במענה למפרט זה (לרבות קטלוגים ומסמכי בחינה) יהיו בעברית או באנגלית.

מסמכים בשפות אחרות ילוו בתרגום לעברית או לאנגלית.

המציע מתחייב לספק SDK (חבילת הממשק), API, וכל מידע נוסף שיידרש עבור כל תת מערכת שיספק, המכיל את כל התוכן והחומר הנחוץ לביצוע התממשקות מלאה של המערכות אשר יסופקו על ידו.

המציע יגיש עותק דיגיטאלי של הצעתו ע"ג מדיה מגנטית, דיסק או Disk On Key, לרבות כלל המפרטים וטבלת אקסל מלאה עם שמות היצרנים והדגמים שבהצעתו.

מענה טכני

התחייבות לעמידה בכל דרישות המפרט הטכני.

עותק מודפס של המפרט הטכני הכולל חתימת המציע על גבי כל דף.

תצהיר מאת המציע מאושר ע"י עו"ד כדין בו מצהיר המציע כי בחתימתו על כל דפי המפרט הוא מתחייב לעמידה בכל הדרישות.

חוברת המענה המפורט

- תוגש חוברת אשר תיערך במתכונת הבאה:

דף שער שיכלול כותרת: המענה הטכני המפורט למכרז הנ"ל.

תוכן עניינים: ערוך וממוספר ע"פ מספור הפריטים בכתב הכמויות בהתאמה מלאה.

טבלת כתב הכמויות ללא תמחור, בתוספת שתי עמודות: שם יצרן ודגם עבור כל פריט.

עבור כל פריט:

דף שער

חוצץ צבעוני + לשונית בולטת עם רישום שם הפריט ומספרו בכתב הכמויות.

מפרט טכני (ברושור) מלא רשמי של היצרן.

מפרט טכני משלים מטעם המציע בו יופיעו כל הפרטים החסרים במפרט הטכני של היצרן על מנת להבטיח התאמה מלאה לכל דרישות המפרט עבור הפריט כפי שמופיעים במפרט הטכני במכרז זה.

עבור מערכות, תוכנות ומכלולים המורכבים ממספר פריטים, לרבות: מערכת השו"ב, מערכת ניהול הוידאו, מערכת האזעקה והמצוקה יש לציין: מפרט טכני למערכת המוצעת, תיאור המערכת ואופן פעולתה (במלל ובשרטוטים). עבור כל פריט במערכת : דף יצרן, הגדרת אופן פעולתו ואופן שילובו במערכת.

המענה המשולב הכולל מפרט יצרן ומפרט משלים כפי שתואר לעיל חייב להתייחס לכל דרישות האפיון הרלוונטיות לכל פריט.

על גבי כל מפרט טכני שיסופק יטביע המציע את חותמת החברה וחתימה ידנית של עורך ההצעה.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי:

המידע המסופק חייב להיות מלא ולהתייחס לכל פריט מוצע ולכל סעיף דרישה מהמפרט.

יתקבלו רק מסמכים רשמיים ומקוריים של יצרני הציוד (לא יתקבלו מסמכים מצולמים או חלקיים וכדומה) במידה ובמסמכי היצרן המקוריים חסר מידע הנדרש במפרט, יושלם מידע זה ע"י החברה במסמך רשמי שיצורף למסמכי היצרן.

התחייבות אספקת מערכות גנריות

המזמין מבקש לשמור לעצמו את האפשרות לבצע בעתיד התקשרות עם גופים נוספים למתן שרותי תחזוקה ותיקונים למערכות שיותקנו במסגרת ההתקשרות נשוא המכרז.

לצורך כך נדרש שכל המערכות שיסופקו במסגרת ההתקשרות נשוא המכרז זה תהיינה במעמד "גנרי" כך שניתן יהיה לתחזק אותן ע"י קבלני אינטגרציה אחרים, זאת למעט מערכת השו"ב.

להוכחת עמידה בתנאי זה נדרש הקבלן להגיש מסמך התחייבות המכיל את התכנים הבאים:

כל הפריטים המוצעים במכרז ניתנים לרכישה, תיקון ותחזוקה ע"י לפחות 3 קבלני אינטגרציה נוספים הפועלים בישראל.

הצהרה כי לא קיים כל הסכם בין הקבלן לבין אף ספק ציוד המוצע במכרז זה אשר עשוי למנוע בעתיד מכירה ותמיכה טכנית לקבלן אחר לטובת מתן שרות תחזוקה ותיקונים באתרים.

בחינת עמידת המציע בדרישות הטכניות והמקצועיות

המשרד יבדוק את התאמת האביזרים והמערכות המוצעות על ידי כל מציע לדרישות הטכניות והמקצועיות המפורטות בנספח א' למכרז זה ובכל סעיף רלוונטי לפריט הנבדק. הבדיקה האמורה תערך על פי החומר הטכני הנלווה אשר יצורף להצעת המציע.

בעת בדיקת עמידת האביזרים והמערכות המוצעים בדרישות כאמור, במידה ויימצא כי עד  15%מסך כל פריטי החומרה והתוכנה שבכתב הכמויות (ללא קשר לכמות היחידות המופיעה עבור כל פריט בכתב הכמויות) אינם עומדים במפרטים המוגדרים במכרז זה, למשרד שמורה הזכות לדרוש, לפי שיקול דעתו, כי המציע יעדכן את הצעתו אודות כל הפריטים שנמצא כי אינם מתאימים. במקרה זה, על המציע יהיה להציע פריטים חלופיים העומדים בכל הדרישות עבור כל הפריטים שנמצאו שאינם עומדים במפרטים כאמור לעיל. במקרה זה, לא יהא רשאי המציע לשנות את מחיר הפריט הנקוב בהצעה המחיר שהגיש.

במידה וימצא בבדיקה האמורה, כי מעל ל- 15% מפריטי החומרה והתוכנה בהצעה לא עומדים בדרישות כמפורט לעיל, ההצעה תיפסל על הסף.

החלפת מידע

- מציעים במכרז לא יחליפו ביניהם מידע אשר עשוי להיות לו נגיעה במישרין ו/או בעקיפין למכרז. כל חשש או חשד להחלפת מידע כאמור עשויה לגרום לפסילת ההצעות, לפי שקול דעתו הבלעדי של המשרד.

בעלות על המפרט ועל ההצעה

מפרט זה הוא קניינו הרוחני של המזמין והוא מועבר למציע לצורך הגשת הצעה בלבד. אין לעשות בו שימוש שאינו לצורך הכנת ההצעה.

המזמין רשאי לעשות בהצעה שתוגש בידי הקבלן הזוכה במכרז כל שימוש באמצעות עובדיה ובאמצעות גורמים חיצוניים, בכל שלב.

מעמד הקבלן / הספק (המציע שהצעתו תזכה במכרז)

הקבלן (המכונה במסמכי המכרז  - הספק) יהיה הקבלן הראשי והאינטגרטור האחראי לביצוע כלל הפעילויות הנדרשות במסגרת הפרויקט ומחויב לספק את כל השירותים הנדרשים למשך כל תקופת החוזה.

הקבלן ייחשב כקבלן ראשי, כמבצע בניה וכמנהל עבודה, בהתאם לתקנות המקומיות לבטיחות בעבודה, ויישא באחריות לגבי כל היבט אחר הנוגע לבטיחות ולגהות בכל הנוגע לביצוע הפעילויות הנדרשות במסגרת ההתקשרות.

ההצעה שתוגש על ידי הקבלן תהיה שלמה ומוצעת כיחידה משולבת ותפעולית אחת. המזמין יתקשר אך ורק עם המציע שהצעתו תזכה במכרז ולא עם אף גורם נוסף מטעמו. לקבלן תהיה אחריות מלאה וכוללת כלפי המזמין לגבי כל רכיבי הצעתו, בין אם מבוצעים או מסופקים ישירות על ידו ובין אם באמצעות אחרים מטעמו והוא ייחשב כספק הראשי והאחראי הבלעדי לכל הפעילויות, השירותים והתוצרים של קבלני המשנה המופעלים על ידו.

העסקת ספקי וקבלני המשנה על ידי הקבלן מותנית באישור בכתב ומראש מאת המזמין.

לו"ז, השיטה ואופן המימוש

כללי

להלן תוגדר שיטת ההתנהלות בפרויקט.

השיטה תגדיר את השלבים הבאים:

אפיון.

תכנון מפורט.

התקנות.

אבלואציה.

קבלה.

תיעוד.

אבני דרך לתשלום.

    - השיטה, עבור כל תכולת עבודה תהייה זהה ומטרתה להוות סט הנחיות לפיהן תבוצע כל תכולת עבודה.

    - בכל תכולת עבודה תותאם תוכנית העבודה לתכולות העבודה הספציפית הרלוונטית אולם רצף הפעילויות והשלבים המוגדרים יבוצעו רובם ככולם עבור כל פרויקט ויהוו תנאי לאישורו לביצוע.

    - להלן תוצג תוכנית עבודה מפורטת על פי כל השלבים מתחילתו ועד סופו של התהליך.

    - הלו"ז עבור כל תכולת עבודה יקבע ע"י המזמין בהתאם להיקפו של כל מקרה לגופו, בתיאום עם הקבלן.

    - למזמין תהיה שמורה הזכות להשתתף, לבחון, לדרוש שינויים ולאשר כל שלב בפרויקט ע"פ שיקול דעתה.

עקרונות השיטה:

חלקו של המזמין בתהליך התכנון יהיה ברמת הגדרת הדרישות לתכנון המפורט אשר יועברו לקבלן באחת מהאפשרויות הבאות, ע"פ שיקול דעתו של המזמין בכל מקרה לגופו:

מסמך אפיון דרישות.

הנחיות ודרישות לתכנון אתר אשר ימסרו בע"פ במהלך סיור משותף או בכל דרך אחרת כגון מפגש או שיחת טלפון.

חלקו של הקבלן בתהליך התכנון יהיה לבצע את התכנון המפורט ע"פ התכולה שתפורט בהמשך כמו גם להכין את כל התוצרים הנלווים אשר יפורטו אף הם בהמשך.

למען הסר ספר מובהר בזאת כי עלות פעילות הקבלן בתהליך התכנון המפורט לרבות השתתפות בסיורים, הכנת מסמכי תכנון, קיום מפגשי תכנון וכדומה ככל שיידרש, תהיה מגולמת במחירי הפריטים שבכתב הכמויות ולא תשולם לו על כך תוספת תשלום.

שלבי ביצוע פרויקט בכל אתר

| שלב | תיאור | מטרה |
| --- | --- | --- |
| התנעה | סיור בהשתתפות הלקוח ונציגי הקבלן הזוכה באתר. | - במסגרת שלב זה יבוצע סיור מקדים. - במפגש ייטלו חלק נציגי הקבלן ונציג הלקוח. - מטרת הפגישה: תאום ציפיות בין הדורש, הלקוח והמבצע. - הקבלן יציג את אנשי הקשר והצוות אשר ממונה מטעמו לבצע הפרויקט. - הלקוח יציג את הממונים מטעמו לפעול מול הקבלן הזוכה בכל הקשור למימוש הפרויקט. - יסוכמו הדרישות, אופן מתן המענה, נהלי העבודה לרבות נהלי קבלת אישורי הביצוע השונים, לוחות זמנים לפיקוח וכדומה. - הקבלן יאסוף במסגרת הסיור בשטח את כל המידע והנתונים הנדרשים לביצוע מלא של העבודה על פי לוחות הזמנים. - במסגרת הסיור יסוכמו הפרטים הרלוונטיים לביצוע העבודה באתר לרבות: - סימון מיקום התקנת האמצעים. - סימון מיקום התקנת ארונות המערכת. - תכנון מעבר הכבלים. - תאום כל הפרטים הנוגעים לחיבור המערכת לרשת. - כל אשר ייקבע בסיור ירשם בדו"ח הסיור ע"י נציג הלקוח ויהווה מסמך ישים שעל פיו תבוצע העבודה. |

| שלב | תיאור | ### מטרה |
| --- | --- | --- |
| PDR | מפגש בו תוצג ללקוח ע"י הקבלן מצגת שתתאר את התכנון הראשוני. | - הקבלן יציג את התכנון העקרוני למערכת כולל: - ארכיטקטורה של המערכות שבהצעה. - הפריטים הכלולים בהצעה ואופן האינטגרציה ביניהם. - הקבלן יציג את תכן המערכת הכללי ע"ב סכמת בלוקים עד לרמת תת מכלול. בנוסף, יוצגו שיטת ההתקנה והתשתיות. - הקבלן יסקור את כלל האישורים וההיתרים הנדרשים למימוש והתקנת המערכת באתר. - הקבלן יציג את הפריטים הכלולים בהצעה כולל טיב החומרים והמכלולים - הקבלן יציג בפני הלקוח את ממשק המפעיל המוצע על ידו. - הקבלן יציג את האופן בו בכוונתו לתעד ולהגיש ספרות בפרויקט. - הקבלן יציג את נהלי בקרת האיכות שלו. - הקבלן יציג את מערך ההתקנות והשירות שלו. - סיכום הפגישה יאשר או ידחה את הנתונים אשר הוצגו ויקבע מטלות לקראת הכנת תיק התכנון והצגתו במפגש CDR. - הקבלן ישלח ללקוח את המצגת לפחות 10 ימים לפני המפגש. |
| התכנון המפורט | תיק תכנון | - תיק התכנון יכלול את כל מסמכי התכנון ההנדסי המפורט למערכת שיבצע הקבלן. - התיק יוגש ללקוח עד שבועיים לפני מועד ה-CDR. - להלן רשימת הפרקים שעל התיק להכיל: - הקדמה / רקע. - תיאור כללי של הפרויקט. - תכולת העבודה עבור כל תת אתר בפרויקט. - עץ מוצר של המערכת. - סכמות בלוקים. - שרטוטי הצבת אמצעים ע"ג תכניות תנוחה שיסופקו ע"י הלקוח בפורמט אוטוקד. - שרטוטי מיקום הציוד בארונות התקשורת והציוד. - אופן ביצוע הממשקים והטמעת המערכת. - לו"ז מפורט של הפרויקט עד לסיומו. - נוהל בדיקות למערכת. - כל האישורים הנדרשים להתקנת המערכת מכלל הגורמים הרלוונטיים. - דפי נתונים לכל פריטי הציוד. - ניתוח עומסי תקשורת של תשתית התקשורת לעומת תרחישים אפשריים במערכת. - כתב כמויות מתומחר. - נוהל וטפסי בדיקות קבלה (A.T.P - Acceptance tests procedure) לבחינת קבלה למערכת לאחר גמר ההתקנה. |
| CDR | אישור והקפאת תצורה. | - מטרת המפגש – הצגת תיק התכנון ללקוח לאחר שתיק התכנון שהוגש בשלב המקדים אושר לביצוע ע"י הגורמים הטכניים מטעמו. - הקבלן יציג מצגת שתתאר את תכולת תיק התכנון ואת תיקון הליקויים אשר עלו במפגש PDR. - לאחר אישור הCDR יינתן אישור לחברה להתחיל בביצוע ה mockup. |
| מימוש | התקנות | - הקבלן יבצע את הפרויקט ע"פ דרישות מפרט זה, לרבות: אספקה, התקנה והפעלת כל פרטי הציוד, חומרה ותוכנה, במוקד ובכל תת-האתרים. - העבודה תתנהל תחת ניהול ופיקוח שיבוצע ע"י נציגי הלקוח, אך האחריות לביצוע העבודה, לטיבה ולעמידה בהוראות כל דין בביצועה היא של הקבלן. - ממועד קבלת ההזמנה, תתבצע העבודה ברצף ללא הפסקות, יום יום עד לסיומה. - כל העבודות שיבצע הקבלן יהיו בכפוף לכל הדרישות הטכניות והפרויקטאליות שבמפרט זה לרבות, לוחות הזמנים המוגדרים, שלבי העבודה ואבני הדרך. - כל שלב בפרויקט חייב באישור הגוף המפקח אשר יוגדר ע"י הלקוח. - השיטה - במהלך ביצוע העבודות יבצע הלקוח באמצעות נציגיו פיקוח עליון. - במסגרת הפעילות יבוצעו סיורי בקרה ע"פ החלטת המפקח ובהתאם להתקדמות העבודה. - במהלך הפעילות יופקו דוחות ובהם הנחיות בהתאם לממצאי סיורי הפיקוח. - הקבלן מחויב לפעילות מתקנת בתהליך ע"פ הנדרש בדוחות. |

| שלב | תיאור | מטרה |
| --- | --- | --- |
| קבלה – שלב א' | אישור מעבר לשלב הרצת מערכת. | - עם הכרזת הקבלן על סיום העבודות, יבצע הלקוח באמצעות נציגיו מבדק קבלה ראשוני. - מטרת המבדק לוודא תפקוד מלא של כל המערכת בטרם החל השימוש בה. - בשלב זה תינתן ללקוח ע"י הקבלן הדרכה ראשונית על מנת שיוכל להשתמש במערכת בתקופת ההרצה. |
| אבלואציה | הרצת מערכת | - עם קבלת האישור למערכת כאמור בשלב הקודם, יחל הלקוח להשתמש במערכת. - תקופת ההרצה תימשך 3 שבועות. - במהלך התקופה ינהל מפעיל המערכת מטעם הלקוח רישום של כל התקלות שאירעו במערכת על בסיס יום יומי. - הקבלן יטפל בכל התקלות באופן מיידי עם קבלת ההודעה אודותיהם. - בנוסף, יכין הלקוח בתקופת ההרצה רשימת בקשות לביצוע שינויים לקונפיגורציית המערכת ע"פ העדפתו. |
| קבלה – שלב ב' | בחינה ומסירת המערכת. | - בתום תקופת ההרצה, לאחר שנציג הלקוח יאשר שהקבלן השלים את כל התיקונים והשינויים שנדרשו בשלב ההרצה, יעביר הקבלן ללקוח בכתב באופן רשמי חבילת מסמכים המעידה על סיום העבודה. חבילת המסמכים תכיל: - מסמך רשמי בחתימת מנכ"ל החברה / הקבלן בו היא/הוא תצהיר/יצהיר על סיום העבודות. - טופס בדיקה סופית חתום ע"י מי מטעם הקבלן שביצע את הבדיקה, המתעד את בדיקת הקבלה שערך הקבלן למערכת. - עם קבלת המסמכים יבצע הלקוח את בדיקת קבלה הסופית. - קבלת המסמכים הנ"ל ואישורם ע"י הלקוח תהווה תנאי לביצוע בדיקות הקבלה. - במידה שהמערכת תיכשל במבדק, יבוצע מבדק חוזר לאחר השלמת הליקויים אותם איתר הלקוח. - עלות ביצוע מבדקים חוזרים בגין כישלון המערכת תהיה של הקבלן והיא תקוזז מהחשבון הסופי. - מניין ימי תקופת האחריות למערכת יחל רק לאחר עמידת המערכת בבחינת הקבלה שתבוצע על ידי הלקוח ואישור לכך בכתב. תכולת העבודה בשלב זה תפורט בפרק נפרד בהמשך. |
| הדרכה |  | - הקבלן מתחייב להכשיר צוות של אנשי תפעול ותחזוקה מטעם הלקוח לרמה שתאפשר להם תפעול שוטף של המערכות. - במסגרת הפרויקט יערוך הלקוח 2 קורסי הדרכה ותפעול למערכת - בכל הדרכה ייטלו חלק עד 10 אנשים. - מועדי ביצוע הקורסים ייקבעו ויתואמו ע"י נציגי הלקוח אשר יקבע את המשתתפים. - ההדרכות יבוצעו באתרי המזמין. - באחריות הקבלן לדאוג לכל עזרי הדרכה כגון: - מקרן וידיאו. - מחשב - חוברת הכוללת את החומר הנלמד. - וכדומה. - ההדרכה תכלול את הנושאים הבאים (לפחות): - מבנה המערכת. - תכונות המערכת. - אופן הפעלת המערכת. - נוהלי עבודה. - איתור תקלות. - תרגולי הפעלה מסכמים בשוטף ובאירוע לרבות איתור תקלות. - וכדומה. - הקורס יערך עם סיום הרצת המערכת ע"י הקבלן. - הקבלן יכין חוברת הדרכה, שתהייה מבוססת על הספרות הטכנית אשר הוכנה עבור המערכת במסגרת תיק התכנון. - חוברת ההדרכה תוגש לאישור נציגי הלקוח שבועיים לפני תחילת הדרכה. - הקבלן יתקן ויעדכן את התוכנית על פי הערות נציגי הלקוח. - בנוסף, יימסר קובץ חוברת ההדרכה (לאחר אישורה) ע"ג מדיית מחשב. - הקורס יועבר על ידי הצוות ההנדסי אשר תכנן והתקין את המערכת. - בכל קורס ימסור המדריך את חוברת ההדרכה לכל אחד מהמשתתפים. - הקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההדרכה למעט השינוע. |

| שלב | תיאור | ### מטרה |
| --- | --- | --- |
| תיעוד |  | - עם גמר העבודות יגיש הקבלן תיעוד מקיף כמפורט להלן. - התיעוד יימסר בשלושה עותקים מודפסים ועל גבי מדיה אלקטרונית. - התיעוד יהיה למעשה תיק התכנון בתוספת העדכונים בהתאם להבדל בין התכנון לביצוע. - עבור כל אתר יימסר תיק מערכת שתכולתו תהיה כדלקמן - תיאור המערכת המסופקת. - קוד התוכנה. - קובצי הקונפיגורציה. - הוראות הפעלה לכל מכשיר (כולל התרשימים הדרושים) ולתוכנה. - הוראות אחזקה, בדיקה ואיתור תקלות פשוטות. - מפרטי יצרן מקוריים עבור ציוד סטנדרטי. - נוהל בדיקת קבלה וטופס בדיקה סופית. - אישור אבטחת איכות של הלקוח על הציוד שסופק ע"י הקבלן . - SDK לכל פריטי הציוד. - רשימת ציוד אלקטרוני, מכני, וכבלים שהותקנו באתר לרבות כמויות, מספרי יצרן/שרטוט והערות. - תכניות מיקום ופריסת אמצעים באתר על גבי שרטוט. - תכניות התקנת תשתית החשמל לרבות הארקות כולל דו"ח ביקורת ואישור הפעלה ע"י בודק חשמל ראשי. - תכניות חשמליות ומכאניות לפריסת זיווד פריטי המערכת והקישוריות ביניהם. - מסירת התיעוד. - תיעוד המערכת יאושר ע"י הלקוח ו/או נציג מטעמו. - התיעוד יסופק ב-3 העתקים מודפסים בפורמט A4 (טקסט). - תכניות יסופקו בהתאם לגודלן בפורמטA3/2/1/0 - בנוסף יספק הקבלן, עותק מן התיעוד ע"ג מדיה אלקטרונית. - התיעוד יימסר לנציג הלקוח לפחות 14 יום לפני מועד הבדיקה הסופית למערכת. - אישור קבלה עבור המערכת מותנה באספקת התיעוד ואישורו. - למען הסר כל ספק הציוד המסופק לא יאושר ללא אישור התיעוד שיוגש. |

  - לוחות הזמנים

ARO = After receiving order , בשבועות.

משך הזמן של כל שלב ייקבע ע"י הלקוח בשלבי התנעה של כל פרויקט

| שלב | לב המערכת | אתר עד 20 דלתות |
| --- | --- | --- |
| מסירת הזמנה לספק | Aro=0 | Aro=0 |
| PDR | Aro+2 | Aro+2 |
| התכנון המפורט | Aro+7 | Aro+5 |
| CDR | Aro+8 | Aro+6 |
| מימוש | Aro+20 | Aro+10 |
| אבלואציה | Aro+24 | Aro+14 |
| בדיקות מסירה א' | Aro+25 | Aro+15 |
| בדיקות מסירה ב' | Aro+27 | Aro+17 |
| הדרכה | Aro+29 | Aro+19 |
| תיעוד | Aro+30 | Aro+20 |

פיקוח וניהול הפרויקט

הקבלן יבצע את הפרויקט ע"פ דרישות מפרט זה, לרבות: אספקה, התקנה והפעלת כל פרטי הציוד, חומרה ותוכנה במוקד ובכל אתרי הקצה.

ממועד קבלת ההזמנה, תתבצע העבודה ברצף ללא הפסקות, יום יום עד לסיומה.

בשלב הביצוע, ימנה המזמין מפקח לפרויקט מטעמו.

כל העבודות שיבצע הקבלן יהיו בכפוף לכל הדרישות הטכניות והפרויקטאליות שבמפרט זה לרבות, לוחות הזמנים המוגדרים, שלבי העבודה ואבני הדרך.

כל שלב בפרויקט חייב באישור הגוף המפקח אשר יוגדר ע"י המזמין.

השיטה

במהלך ביצוע העבודות יבצע המזמין באמצעות מי שימונה מטעמה פיקוח על עבודת הקבלן.

במסגרת הפעילות יבוצעו סיורי בקרה ע"פ החלטת המפקח ובהתאם להתקדמות העבודה.

במהלך הפעילות יופקו דוחות ובהם הנחיות בהתאם לממצאי סיורי הפיקוח.

הקבלן מחויב לתיקון ליקויים ע"פ הנדרש בדוחות.

מובהר בזאת כי התקנת/החלפת המערכות במוקד ובכל אתרי הקצה תסתיים באופן רשמי אך ורק לאחר אישור המזמין.

דרישות פונקציונאליות וטכניות כלליות

רישיונות

- מחירי כל הרישיונות לתוכנות והדרייברים השונים לפריטים שיסופקו יהיו מגולמים במחיר אביזרי החומרה שעל גביהם הם מותקנים, לרבות:

מערכות הפעלה של חברת מיקרוסופט ואחרות.

כל סוגי התוכנות הנדרשות לתפעול המערכות והאמצעים.

תוספת תחנות עבודה, בקרים, קוראים וכל פריט חומרתי אחר.

כל תוכנות העזר לרבות בסיס נתונים מסוג SQL או אחר שיסופק עם המערכת כולל רישוי עבור כל המשתמשים.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי לא יבוצע תשלום בעבור כל סוג של רישיון ולא עבור כל סוג פעילות או פריט. תשלומים ייעשו ע"פ כתב הכמויות בלבד.

שפת תוכנות השליטה - כל התוכנות שיסופקו יהיו בכיתוב עברית.

גרסאות תוכנה

הקבלן מחויב לשדרג ולעדכן את כל גרסאות התוכנה שסופקו במסגרת הפרויקט עבור כל המערכות, במשך כל תקופת ההתקשרות בינו המזמין.

על הקבלן לדווח למזמין בכל פעם שיצרן אחת התוכנות הוציא לאור גרסה חדשה.

בהתאם לדרישת המזמין, ישדרג הקבלן גרסאות ללא כל תמורה כספית נוספת.

בדיקת גרסאות ושדרוג תבוצע אחת לשנה.

גיבוי חם

המערכת תתמוך באפשרות לגיבוי חם.

במידת הצורך ועל פי דרישת הלקוח יוגדר על ידו שרת ניהול נוסף אשר יוגדר במצב "משני" ויכנס לפעולה באופן אוטומטי בנפילה של השרת הראשי.

עלות תוכנות ניהול המעבר בין מצבי הגיבוי תהיה מגולמת במחירי התוכנה.

משתמשים והרשאות

כל המערכות יאפשרו ניהול משתמשים והרשאות.

עבור כל משתמש תאפשר כל תת מערכת הגדרת פרטיו כגון, שם, סיסמא, רמת הרשאה וכדו'.

בנוסף לכך ניתן יהיה לחלק את המשתמשים לקבוצות ולהגדיר להם הרשאות ועדיפויות שונות.

ניתן להגדיר מס' משתמשים וקבוצות ובהתאם לצרכים השונים כך שלכל משתמש יהיו הרשאות שונות.

להלן דרישות ל 2 הרשאות בסיסיות שעל המערכת לכלול:

מפעיל – Operator

אחראי על תפעול המערכת באופן שוטף.

יכול לבצע פעולות בסיסיות בלבד כגון קבלת התראות, בדיקת המערכות, רישום ביומן המבצעים וכדו'.

אדמיניסטראטור – Administrator

יוכל לבצע כל פעולה האפשרית למפעיל.

בנוסף לכך, יוכל לבטל/לאפשר אזורים להפיק דוחות וכדו'.

התקנת תוכנות שרת

תוכנת שרת וקליינט יותקנו כ"א על גבי חומרה נפרדת שתסופק על ידי הלקוח.

המערכת תתמוך בהתקנה על שרתים פיזיים ווירטואליים.

הקבלן יעביר דרישות חומרה ללקוח ע"מ להכין את סביבת העבודה הנחוצה להפעלת התוכנות.

תמיכה בפרוטוקולים

לכל החומרות והתוכנות שיסופקו בפרויקט לרבות תוכנות ניהול וסנסורים יסופק SDK מלא שיכלול את כל אפליקציות ה API הקיימות עבור כל פריט.

הSDK יאפשר התממשקות לכל פריט חומרה ותוכנה ע"י מערכות אחרות לרבות מערכות בהיררכיה גבוהה יותר.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי:

חבילות ה SDK עבור כל המערכות יסופקו כחלק בלתי נפרד מהמערכות עצמן. מחיר ה SDK יגולם במחירי המערכות ולא תשולם בעבורן כל תוספת.

יחד עם מתן ה-SDK יספק הקבלן שרותי תמיכה טכנית ושיתוף פעולה מלא באמצעות אנשי תוכנה וחומרה מטעמו לטובת מימשוק פריטים למערכות מטעם הלקוח ע"פ דרישתו.

ה- SDK שיסופק עבור כל מערכת חייב להכיל את כל התוכן והחומר הנחוץ לביצוע התממשקות מלאה למערכות אחרות.

התרחבות עתידית

המערכת תאפשר התרחבות עתידית בלתי מוגבלת. הן ברמת האמצעים והן ברמת תת מערכות אחרות בעתיד.

משמעות הדבר שניתן יהיה להוסיף לה:

אמצעים להתקנה באתרי קצה.

עמדות עבודה.

בקרים.

גלאים מכל סוג שהוא.

מתגים מגנטיים ומיקוסוויצ'ים.

כמו כן, עבור כל פריט בכתב הכמויות וגם עבור פריטים שאינם מופיעים בכתב הכמויות.

מודולאריות

תוכנה

- התוכנה תהיה מודולרית באופן מלא כך שיתאפשר:

ביצוע הרחבות ללא כל מגבלה.

צמצום פריסתה במקרה של סגירת תת אתרים.

תוספת תחנות עבודה ללא הגבלה.

גיבוי חם.

כמו כן, כל צורך מחשובי אחר שיידרש לטובת ביצוע כל סוג של שינויים נדרשים.

חומרה

המערכת מוגדרת ברמת מודולאריות מלאה ברמת מכלול ותת מכלול.

ברמת המכלול, כל יחידה במערכת תתחבר ליחידות האחרות בין אם הן אקטיביות או פאסיביות, באמצעות מחברים נתיקים או צמות חוטים עם סיומות נעלי כבל מהסוג המתאים לעובי הכבל אל מהדקי בורג.

ברמת תת מכלולים נדרש כי המבנה הפנימי של כל יחידה במערכת ניתן יהיה לפרוק באמצעות מחברים או חיווט למהדקי בורג כנ"ל.

ריכוזי החיבורים יהיו בנויים בצורה מופשטת כדי שלא יהיה צורך בפירוק מערכת אחת בכדי לתפעל או לבצע תחזוקה במערכת שנייה. מיקום סופי ותצורה תוחלט בשלב התכנון המפורט.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי לא ניתן יהיה לספק מכלולים ותת מכלולים המחוברים בניהם בהלחמות או בכל אופן אחר שאינו מאפשר חיבור וניתוק מהיר.

המערכת תהייה מודולארית ותאפשר הרחבה והוספת מרכיבי מערכת נוספים בהתאם לזמינות התקציבית ללא צורך בהחלפת המערכות המוצעות.

תנאי סביבה

כללי

| Indoor | ציוד המותקן במבנים סגורים. |
| --- | --- |
| Outdoor | ציוד המותקן מחוץ למבנה בארונות חיצוניים ומחוץ להם. |

אטימות

| Indoor | ציוד המוגדר ע"י היצרן לשימוש במתחמים סגורים. |
| --- | --- |
| Outdoor | IP66 ומעלה. |

טמפרטורות

| Indoor | 5- עד 50 מעלות צלזיוס |
| --- | --- |
| Outdoor | 10- עד 60 מעלות צלזיוס |

    - עמידות בהלמים

| Indoor | ללא הגדרה |
| --- | --- |
| Outdoor | ik10 לפחות, כל הציוד שיסופק ויותקן מחוץ למבנה יהיה אנטי וונדלי על מנת שלא יינזק במקרים כגון זריקת אבנים וניסיונות חבלה של עבריינים וגורמים עוינים. |

    - עמידות בפני קרינת שמש

| Indoor | ללא הגדרה |
| --- | --- |
| Outdoor | UV proof |

    - מיגון בפני פגיעות ברקים ונחשולי מתח גבוה

| Indoor | מיגון באמצעות רכיבים אלקטרוניים בפני נחשולי מתח גבוה על קווי מתח הרשת, התקשורת והפיקוד. מתחי מעבר, חיבורי מתח הזנה בקוטביות הפוכה. |
| --- | --- |
| Outdoor | כליא ברק מבודד והארקות תקניות ע"פ חוק החשמל. |

הפרעות אלקטרומגנטיות וחשמליות

- פריטי הציוד שיסופקו יעמדו בסטנדרטים המקובלים בישראל לחסינות ואי הפרעה של קרינה אלקטרומגנטית וחשמלית , (EMI and RFI standards).

אספקת אביזרים נלווים

עלות אספקה והתקנה של כל סוגי הכבלים המפורטים בפרק זה כוללת, בנוסף לכבל עצמו, את הפריטים שיפורטו להלן:

קופסת חיבורים (מהסוג שיוגדר ע"י הלקוח, על ו/או מתחת לטיח וכדומה) עם שקע בכל קצה.

כל המחברים, השקעים והתקעים הנחוצים להתקנתו וחיבורו של הכבל המסופק ושל הכבלים הנגדיים האמורים להתחבר אליו.

אספקה והתקנה של כל פריט שבכתב הכמויות כוללת בנוסף לפריט עצמו את האביזרים כדלקמן:

מתאמי ההתקנה.

ספקי הכוח.

כבלים, צינורות ומחברים ייעודיים הנחוצים להפעלת הפריט.

כל המחברים, השקעים והתקעים הנחוצים להתקנתו וחיבורו של הפריט המסופק ושל הכבלים הנגדיים האמורים להתחבר אליו.

דרישות כלליות

עבודות קונסטרוקציה

כל עבודות הקונסטרוקציה שיבוצעו במסגרת הפרויקט ע"י הקבלן יהיו באחריותו הבלעדית.

כל עבודות הקונסטרוקציה יתוכננו ע"י קונסטרוקטור מוסמך מטעם הקבלן ויוגשו לאישור המזמין כאשר הן חתומות ע"י המבצע.

כל עבודות הקונסטרוקציה שיבוצעו במסגרת הפרויקט ע"י הקבלן ייבדקו ע"י קונסטרוקטור מטעמו. בסיום הבדיקה יסופק ללקוח טופס אישור חתום ע"י הבודק.

עבודות חשמל

כל עבודות החשמל שיבוצעו במסגרת הפרויקט ע"י הקבלן יהיו ע"פ חוק החשמל ותקנותיו ויהיו באחריות הבלעדית של הקבלן.

כל עבודות החשמל יתוכננו ע"י חשמלאי מוסמך מטעם הקבלן ויוגשו לאישור המזמין כאשר הן חתומות ע"י המבצע.

כל עבודות החשמל שיבוצעו במסגרת הפרויקט ע"י הקבלן ייבדקו ע"י חשמלאי בודק מטעמו. בסיום הבדיקה יסופק ללקוח טופס אישור חתום ע"י הבודק.

פריטי הציוד

כל פריטי הציוד שיסופקו יהיו חדשים שטרם נעשה בהם שימוש.

לא יאושרו לאספקה פריטים שיוצרו לפני 1/1/2021

כל פריטי המערכת יהיו "מוצרי מדף" מוכחים אשר הותקנו בעבר במסגרת פרויקטים דומים.

לא יסופקו פריטי ציוד שהיצרן הכריז על הפסקת ייצורם.

במידה ולאחר הזכייה הוכרז אודות הפסקת ייצור פריט ע"י היצרן שלו, יספק הקבלן את המוצר אודותיו הוכרז ע"י היצרן – תחליפי לזה שיצורו הופסק. במידה ולא קיים מוצר תחליפי, יציע הקבלן מוצר שווה ערך לאישור המזמין. בכל מקרה, המוצר התחליפי או שווה ערך יהיה במחיר שפורט בטופס הצעת המחיר.

כל פריטי הציוד שיסופקו יהיו במעמד design type.

### הכוונה למודל / דגם ציוד מוצע המיועד לשמש למתכנן המערכת במפורט, כמרכיב במסגרת תכנון שלו ליישום בפועל, כאשר לדגם זה יש תמיכת יצרן מובטחת לתקופת משך חיי המערכת המתוכנן (בד"כ כ-10 שנים).

### הפריטים המסופקים לא יהיו מודלים / דגמי ציוד אשר ייצורם הופסק או עומד להית מופסק במשך תקופת החוזה או שחלקי החילוף עבורם או תת מכללים בתוכם עשויים להיות לא זמינים או שיופסק יצורם במהלך תקופת חיי המערכת והחוזה. הנ"ל מתייחס למרכיבי חומרה וגם תוכנה בין אם הם נכללים במודול / דגם הציוד הרלוונטי או שהם עומדים בפני עצמם. ע"פ דרישת המזמין יידרש הקבלן להמציא אישור כתוב כזה מיצרני ציוד באמצעות מכתב התחייבות שלהם.

החלפת דגמים

ללקוח שמורה הזכות לדרוש מהקבלן להחליף פריטים שאושרו, חומרות ותוכנות, לאספקה במקרים הבאים

כאשר היצרן הודיע על הפסקת ייצור פריט מסוים.

ע"פ החלטת המזמין במידה ואינו שבע רצון מאופן פעולתו של פריט כלשהו, זאת כאשר הפריט אינו מתפקד כנדרש.

במקרים כדלקמן מחויב הקבלן להציג את כל המידע הטכני הרלוונטי במסמכים ובאופן מעשי ולהוכיח עמידה בכל דרישות המפרט המקורי לרבות תמיכה בכל ממשקי התקשורת לתת המערכות הקיימות.

המזמין יבחן את המידע הנ"ל ויקבל החלטה באם לאשר או לשלול.

במקרים מסוימים, המזמין ינחה להחלפת פריטים למוצרים ספציפיים שברצונו יהיה לקבוע.

במקרה של שלילת פריט, מחויב יהיה הקבלן להציע פריט חלופי נוסף לבחינה מחודשת וחוזר חלילה עד לאישור סופי של המזמין.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי לא תשולם לקבלן כל תוספת בגין החלפת פריט מהסיבות שפורטו לעיל.

רכש פריטים חריגים

במקרים מסוימים, יבקש המזמין לספק ולהתקין פריטים שאינם מוגדרים בכתב הכמויות. פריטים אילו יוגדרו להלן "חריגים".

מדובר על פריטים שהסיכוי שיהיה בהם צורך קטן מאוד. הוחלט לא לצרפם לכתב הכמויות על מנת לא ליצור מצב בו פריטים שיסופקו בכמויות מזעריות או שלא יסופקו כלל, ישפיעו על ההצעה הזוכה.

מימוש פריטים חריגים יבוצע בשתי אפשרויות ע"פ החלטת המזמין כדלקמן:

חלופה א' :

המזמין יבחר את הפריט, תנהל את המשא והמתן מול הספק עד קבלת הצעת מחיר שתכלול את האספקה וההתקנה.

הקבלן יהיה מחויב לרכוש את הפריט ולהתקינו באמצעות הספק שבחר המשרד וע"פ הצעת המחיר כנ"ל.

חלופה ב' :

המזמין יבחר את הפריט.

הקבלן ינהל את המשא והמתן מול הספק עד קבלת הצעת מחיר שתכלות את האספקה וההתקנה.

בשתי החלופות הנ"ל, תשולם לקבלן עמלת רווח קבלני בשיעור 15% מהעלות הכוללת ע"פ הצעת המחיר כנ"ל , כולל התמורה בגין ההתקנה.

תכולת העבודה

כללי

תכולת העבודה הראשונית למכרז זה תהיה הקמת משל"ט בין משרדי לטובת ניהול וקבלת אירועים מהאתרים השונים של המשרדים.

המשל"ט יחולק ל-2 מערכות, זהות ברמה הטכנית אך מחוברות למערכות שונות:

מערכת מספר 1 – תנהל את כלל אתרי המשרדים.

מערכת מספר 2 – תנהל את האתרים המיוחדים.

הקמת משל"ט

כחלק מתכולת עבודה זאת, יידרש הקבלן להקים את כלל הציוד במשל"ט לטובת חיבור האתרים, לרבות:

ארונות תקשורת וציוד.

מפענחת התרעות קווית לקבלת התרעות מרכזות האזעקה באתרים באמצעות קו טלפון.

שרת למערכת הטמ"ס, עם תוכנת ניהול וידאו, בתוכנה יוגדרו כלל ה-NVR'ים המותקנים באתרים (מרביתם מתוצרת Hikvision).

שרת מערכת השו"ב – תוכנת השו"ב תתממשק למפענחת ושרת הטמ"ס ויבצע סנכרון בין הנתונים, יציג את ההתרעות ע"ג יומן האירועים והמפה ויקפיץ בצורה אוטומטית את המצלמות בהתאם לאזור המתריע.

עמדת עבודה, מסכים ותחנת עבודה לכל מערכת.

תכולה מספר 2 – חיבור האתרים למשל"ט

כחלק מתכולת עבודה זאת, יידרש הקבלן לחבר את כלל האתרים למשל"ט. לטובת ביצוע הנ"ל יידרש לבצע את הפעולות הבאות:

מערכות האזעקה – בכל רכזת אזעקה, יידרש הקבלן להגדיר את המספר לחיוג בעת התרעה מחדש למספר המפענחת במשל"ט – לטובת הנ"ל מתומחר בשעות עבודה של טכנאי. הקבלן יידרש להגדיר ולאפס את המערכות הקיימות ככל שיידרש.

מערכת הטמ"ס – בכל אתר בו מותקן NVR שאינו מאפשר חיבור ישיר למערכת הטמ"ס, יידרש להחליפו.

מערכת השו"ב – הגדרת כלל האביזרים במערכת, הטמעתם במפה והגדרת יחסי הגומלין בין האביזרים (אזור X מתריע – יש להפיץ מצלמה Y).

תכולה מספר 3 – הרחבת המערכת

בהתאם לזמינות התקציבית של המשרד ותוכנית העבודה, תורחב מערכת השו"ב לשליטה על מערכות נוספות:

בקרת כניסה – לטובת ממשק למערכת בקרת הכניסה, נידרש להתקין שרת במשל"ט ולבצע ממשק למערכת השו"ב – תנאי לביצוע – העברת SDK ושת"פ מצד ספק מערכת בקרת הכניסה, לחליפין החלפת מערכת בקרת הכניסה בכלל האתרים למערכת "גנרית".

איכון רכבים – התקנת מחשב\שרת של איתוראן וביצוע ממשק למערכת השו"ב לטובת תצוגת הרכבים במפה.

לחצני מצוקה – התקנת מחשב\שרת קבלת התרעות של לחצני המצוקה וביצוע ממשק לשו"ב.

תכולה מספר 4 – שימוש במכרז לטובת ביצוע תחזוקה והרחבה.

מאחר והמכרז ייכתב כמכרז מוביל, יוכלו המשרדים לבצע שירותי תחזוקה, תיקונים, שדרוגים והתקנות חדשות באמצעות הפריטים שיכללו במכרז.

תכולה זו הינה תכולה שתיושם במקביל לתכולות האחרות, בהתאם לצרכי המשרדים.

תכולה מספר 5 – אופציה העתקת ציוד.

ייתכן והמשרד יבצע שיפוץ למבנה המשרדים בתקופת ההתקשרות עם הקבלן הזוכה.

תכולה זו הינה תכולת אופציה להעתקת הציוד הקיים אל המבנה החדש במהלך ובסיום עבודות הבינוי.

הקבלן יידרש להעתיק את הציוד הקיים במוקד אל המוקד החדש.

לחילופין ובמידה והמוקד הקיים ישופץ, יידרש הקבלן להעתיק את הציוד למוקד זמני ובסיום העבודה להתקין את הציוד במקומו הקבוע.

תכנון העבודה יבוצע עם תחילת עבודות הבינוי ותוכניות יועברו לקבלן הזוכה.

מימוש תכולת העבודה עפ"י מחירי הקבלן הזוכה.

ארכיטקטורת מערכת

כללי

מוקד/מרכז בקרה

מתקנים

בתי שרים

התקנה

כללי

ההתקנה תתבצע בהתאם לתקני הבנייה בישראל, תקני בטיחות, הגנת ברקים וכדו'.

התקנת המערכת תבוצע לאחר ביצוע סיור ע"י הקבלן בתאום עם נציגי המזמין, לאיתור מקום התקנה אופטימאלי למתן מענה מושלם לדרישות המבצעיות מהמערכת.

המיקומים הסופיים של אמצעי הקצה, ארונות הציוד באתרי הקצה, ייקבעו בשלב התכנון המפורט ויאושרו באופן סופי ע"י המזמין.

בסמוך למיקום כל אביזר קצה תותקן קופסת חיבורים עצמאית, או הממוקמת בארון תקשורת. באחריות הקבלן יהיה:

לסלול את הכבילה בתוך כל סוג של טווח עד לקופסת החיבורים \ ארון.

לסלול את הכבילה בין מיקום האביזר הקצה לקופסת החיבורים באמצעות חציבה ו/או חריצה ו/או כל סוג של עבודת תשתית נדרשת ע"פ הנחיות המתכנן.

ההתקנה החיצונית כוללת כל חציבה, הטמנה, טיוח, צביעה, השחלה או עבודה אחרת הנדרשת לביצוע איכותי של התשתית.

במקומות בהם לא ניתן לבצע חציבה, הכבלים יונחו בצינור מסוג מרירון או בתעלה מהסוג שיוגדר בתכנון המפורט.

כל עבודת חיווט תסתיים בקופסת חיבורים. בכל קופסה יותקנו נקודות חיבור מסומנות, עלות אספקה והתקנה של קופסאות אלו כלולה בתמחור האביזרים ותבוצע ללא תוספת תשלום.

הקבלן יספק אישורי מהנדס קונסטרוקציה ובודק חשמל לכל אחת מסוגי ההתקנות ובכל אחד מהאתרים שבהם יותקן ציוד.

הקבלן יבצע תכנון מפורט לכל צורת ההתקנה של כל פריט קונסטרוקטיבי לרבות אמצעי הגבהה, עמודים וכדומה.

הקבלן יבצע התקנה, הפעלה ראשונית ובדיקת התאמת מערכת לדרישות המזמין.

הקבלן יספק את הכבלים ושאר האביזרים הנדרשים להתקנה, או אביזר אחר הנדרש להתקנה שלמה של מערכת כולל חיבור למקור מתח.

תכולת העבודה כוללת כל חציבה, הטמנה, השחלה או עבודה אחרת הנדרשת לביצוע איכותי של התשתית.

כל אביזרי ההתקנה יהיו עמידים בפני חלודה.

עבודת ההתקנה תתבצע ברצף עד להשלמתה ללא הפסקה.

הקבלן יסלק, בתום ההתקנה, כל פסולת, שיירי אריזה וכו' שהביא ויוודא שאתר ההתקנה נקי.

ביצוע תשתיות הבינוי יהיה אך ורק עפ"י תוכניות העבודה בתיק ההתקנה לאתר אשר אושר ע"י המזמין ובהתאם למסמך זה. במקרה של אי התאמה בין מסמך זה לבין תיקי התכנון. באחריות הקבלן לדווח לנציג המזמין בכתב במידי על אי התאימות.

יש לבצע ההתקנה רק לאחר קבלת אישור בכתב של נציג המזמין.

יושם דגש על הפרדת כבילה. מנ"מ (עד 50 וולט) ומתח נמוך (מתח רשת החשמל) יועברו בתעלות וצינורות שונים.

אין לעשות שימוש בסרט בידוד דביק, איזולירבנד. בידוד חיבורי חוטים ייעשה באמצעות שרוולי בידוד מתכווצים.

חיבורי חוטים ייעשו בהלחמה בלבד.

כבילה באוויר תיעשה ע"ג תיל נושא מפלדה.

חיווט אמצעי קצה ייעשה באמצעות כבלים שלמים מארונות החיבורים לאביזרים.

ברגים המשמשים להתקנות חוץ יהיו מנירוסטה.

כל אביזרי ההתקנה המתכתיים יהיו מוגנים בפני חלודה באמצעות גלוון או לחליפין יסופקו אביזרים מנירוסטה וחומרים פלסטיים.

בחיבור ברגי הידוק ייעשה שימוש בדיסקיות קפיציות ושטוחות.

בחיבורי ברגים להעברת זרמים חשמליים ייעשה שימוש בדיסקיות כוכב.

בקצוות כל קווי החיבור לגלאים ומתגים יותקנו נגדי סוף קו שיאפשרו לרכזות גילוי חיתוך וקצר בקו. הנגדים יותקנו באופן סמוי כל שלא ניתן יהיה לנסות לנטרלם.

ארונות בחדר ציוד\שרתים

הקבלן נדרש לחווט ולהתקין את הציוד האקטיבי והפאסיבי במסדי הציוד ברמת ביצוע גבוהה.

להלן דוגמא להמחשת הרמה המקצועית הנדרשת. כל התמונות בפרק זה הינן להמחשה בלבד.

בדיקות התקנה

בדיקות התקנה והפעלה יתבצעו באתרים שאושרו ע"י המזמין.

הציוד יועמד לבחינת המזמין רק לאחר שנבדק ואושר ע"י נציג מוסמך של הקבלן כעומד בכל דרישות ההזמנה.

תיעוד תוצאות בדיקות ההתקנה יועברו למזמין.

הזמנת בוחן לבדיקות אלו תופנה ע"י הקבלן למזמין.

הבחינות שתתבצענה ע"י בוחני המזמין תתבססנה על מפרטי התקנה של הקבלן ועל המסמכים המחייבים על פי הזמנת המשרד.

נציג המזמין יבדוק את ההתקנה וההפעלה עפ"י טופס שיאושר.

ניהול התקנה

הקבלן יבצע את ההתקנה, ההפעלה הראשונית והתאמת המערכת לדרישות נציגי המזמין.

הקבלן ימנה מנהל התקנות אשר ירכז את עבודת ההתקנה וישמש כאיש הקשר מול נציגי המזמין.

הקבלן יהיה אחראי להדרכות בטיחות לכלל העובדים כולל ביגוד מתאים לעבודה.

עבודת ההתקנה עבור כל אתר בנפרד תתבצע יום יום ברצף עד להשלמתה.

מנהל ההתקנה יתאם סיורי שטח משותפים של גורמי התכנון והביצוע בפרויקט לתיאום והנחיית ביצוע העבודות באתרים לפני תחילתן.

הקבלן אחראי להחתים את כל היתרי העבודה והביצוע מול הגורמים הרלוונטיים אצל המזמין בכל יום עבודה. הנ"ל מתייחס לכל האישורים הנחוצים לביצוע העבודות לרבות אישורי חפירה מכל הגורמים הכל ע"פ הנחיית מחלקת ההנדסה של המזמין.

האתרים במערכת על כל מרכיביהם ייוצרו ויותקנו כך שהפעלתם ואחזקתם לא יהוו סיכון בטיחותי.

התקנת תשתיות

הקבלן אחראי לחבר את הארונות לרשת החשמל.

הקבלן אחראי לחבר את הארונות לנקודות התקשורת שתוגדר או שתוקצה ע"י המזמין.

הקבלן יקים את כל התשתיות לרבות ארונות חשמל, חיבורים, הארקות, שקעים ומפסקים כמתחייב מחוק החשמל.

הקבלן יבצע ביקורת בודק חשמל מוסמך לכל האתרים והתשתיות כנדרש בחוק החשמל.

בסיום עבודות התשתית, לפני התקנת המערכות, יבוצע סיור באתר בשיתוף המזמין לאישור התשתית.

התקנת האביזרים

הקבלן יספק את הכבלים ושאר האביזרים הנדרשים להתקנה, כגון נעלי כבל מחברים שונים, מגשרים מסוגים שונים או כל אביזר אחר הנדרש להתקנת המערכות.

ספקים ושנאים, ממירים, זיוודים ואביזרים אחרים שאינם ניזונים ממתח הרשת יותקנו במשולב עם האביזר מקבל ההזנה.

מחיר האביזרים יכלול את מחיר ספקי הכוח, הממירים ואמצעי ההתקנה.

ההתקנה תכלול חיבור המערכת למקור מתח ותקשורת.

הקבלן יהיה אחראי למניעת הפרעות הדדיות. אחריות זו תבוא לידי ביטוי גם בסוג הציוד המסופק וגם באופן ההתקנה.

כל אביזרי ההתקנה יהיו עמידים בפני חלודה.

תשתית כבלים

כבלי תשתית ייפרסו באופן עילי ותת קרקעי בהתאם להנחיות התקניות והתכנון המפורט.

קוטר הצינור התת קרקעי המינימאלי שיתקין הקבלן לא יפחת מ 2 צול , כמו כן, יותקן צינור נוסף באותו הגודל ליתרה.

כבלים העוברים על קיר חיצוני של מבנה, או ע"ג חומה ושלא דרך חציבה יותקנו בתעלה ממתכת עמידה בתנאי חוץ אשר ממדיה מספיקים להעברת כל הכבלים הנדרשים בתוספת 20%, התעלה תעוגן במרווחים של 40 ס"מ או לחליפין ע"פ דרישת המזמין, בצינור שרשורי ממתכת עמיד בקרינת שמש ופגעי טבע.

כבלים העוברים בתוך מבנה יותקנו בתוך תעלת פלסטיק אשר ממדיה מספיקים להעברת כל הכבלים הנדרשים בתוספת 10% עם מכסה חזיתי. צבע התעלה לבן. התעלה תעוגן במרווחים של 1 מטר.

קישור בין אביזרים לתעלות ייעשה ע"י צינורות PVC שרשוריים לבנים.

כבלים המוסתרים ע"י תקרה דקורטיבית או בתוך רצפה צפה יושחלו בצינור מריכף חסין אש, הצינור יקובע בין תקרת המבנה והתקרה הדקורטיבית.

כבלים המותקנים על גבי רצפת גג יותקנו בתוך תעלת מתכת מתאימה לכמות הכבלים בתוספת 10% עם עיגון כל 40 ס"מ.

כל כניסת/יציאת כבל ממבנה תבוצע עם צינור מתכת מכופף מוטה כלפי מטה, כאשר הכבלים נכנסים תמיד מלמטה ע"מ למנוע כניסת מים על פני הכבל.

מקום החדירה יאטם באופן מושלם למניעת כניסת מים. טיח וצבע הקיר ישוקם ויושלם בהתאמה למצב הקיים לפני ביצוע ההתקנה.

מקום החדירה יאטם באופן מושלם למניעת כניסת מים.

ישמר מרחק תיקני בין כבלי מערכת התקשורת לכבלי חשמל וכבלי תקשורת אחרים. כבלי אספקת מתח יועברו תמיד בתיעול נפרד.

כל הכבלים החיצוניים יהיו מסוג מתאים להתקנות חוץ (עמידות בפני לחות, כבה מאיליו, קרינת UV וכו'). הכבלים הפנימיים יהיו מסוג "כבה מאליו".

שימוש בכבלים כגון כבל מיק. מסוכך, פיקוד RS232\485\422, ' Ethernet , CAT 5,6,7 וסיבים אופטיים, בהתאם למרחקים תקניים לכל סוג.

דרישות מתשתית החשמל

כל עבודות החשמל יעמדו בחוק החשמל הישראלי וילוו באישור בכתב של בודק חשמלאי מוסמך שיוזמן ע"י המתקין על חשבונו.

על הקבלן לכלול במסגרת התכנון המפורט המוגש לאישור המזמין, את הדרישות הספציפיות לחשמל, הגנות ברקים וכדו' בהתאם לנדרש מהציוד בו הוא משתמש.

כל החומרים והאביזרים שיסופקו יהיו חדשים ומאושרים ע"י מכון התקנים.

שילוט וסימון

ציוד שאינו מותקן – יימסר באריזתו המקורית.

הכיתוב על מדבקות האריזות הלא מקוריות יהיה ברור ואחיד לכל הציוד.

כל הציוד המותקן ישולט בעברית באמצעות לוחיות ותוויות לסימון שיכללו את נתונים הבאים:

סוג הפריט.

תפקיד במערכת כולל מס' סידורי.

דגם הפריט.

הכבלים במערכת יסומנו בתוויות שיגדירו את סוג האות העובר בכבל ואת כיוונו (כניסה/יציאה).

הכבלים ישולטו בשני קצותיהם.

עמדות, לחצנים, פאנל ניתוב, פסי חיבורים ואביזרי ההפעלה ישולטו באופן בולט.

פורמט הסימונים והשילוטים יוצג לנציגי המזמין לאישור.

כל מוליך יסומן בשתי קצותיו באמצעים המתאימים לתנאי חוץ.

כל נקודות החיבור יסומנו כנ"ל.

יוצמד שילוט על כל קופסת חיבורים.

השילוט בפועל יהיה זהה לסימונים בתוכניות העדות.

תחזוקה ואחריות

הקדמה

פרק זה יציג את סך כל הדרישות לביצוע תחזוקה ותיקונים למערכת בכל אתרי המזמין.

מסמך זה ישים למימוש השירותים הנ"ל עבור כלל המערכות שיותקנו בשלב הנוכחי ועבור כל תוספת חדשה למערך שתותקן לאורך חייו של החוזה.

השרות יינתן בתצורת ביטוח אשר יכלול שני מרכיבים:

תחזוקה מונעת על בסיס שוטף.

תיקון תקלות לפי קריאה.

להלן יפורטו הדרישות:

הכלליות.

המנהליות.

הטכניות.

והפונקציונאליות.

מערכות ואמצעים חדשים

הקבלן יהיה אחראי למערכת ולכל מוצר שיסופק במסגרת הפרויקט במשך שנתיים (2) מיום קבלת אישור רשמי בכתב מטעם הלקוח אודות עמידתה בהצלחה בבחינות הקבלה (להלן: "תקופת האחריות").

הקבלן יהיה מחויב להיעתר לבקשת הלקוח ע"פ החלטתו ושיקול דעתו של הלקוח, ולהמשיך את תקופת האחריות למשך 8 שנים נוספות לאחר שהסתיים מניין שנות האחריות בחידוש כל שנה (להלן: "תקופת האחזקה" ו/או "חוזה האחזקה").

התמורה בעבור המשך השירות בתקופת האחזקה כאמור בסעיף לעיל, תהיה ע"פ התמחור בכתב הכמויות.

הקבלן יהיה מחויב באספקת חלקי חילוף למערכת גם לאחר תקופת האחריות למשך 10 שנים לפחות מיום אישורה לאחר עמידתה בהצלחה בבדיקות הקבלה, כאמור.

השיטה

התחזוקה

מונעת על בסיס שוטף.

"ביטוח מלא".

בתקופת האחריות יתקן הקבלן את כל התקלות ללא תשלום נוסף מעבר למחיר הנקוב בכתב הכמויות.

בתקופת האחזקה (השנים שלאחר תום האחריות) הקבלן יתקן את כל התקלות ע"פ המחיר הנקוב בכתב הכמויות עבור תקופת האחזקה.

תיקון תקלות

במסגרת חוזה האחזקה יידרש הקבלן לתקן את כל התקלות בכל אתרי המזמין.

התכולה מתייחסת לתקלות שיאתר הקבלן במסגרת הטיפולים התחזוקתיים השוטפים ולתקלות אשר יתרחשו במערכות בתקופה שבין טיפול לטיפול שעבורן ישלח הלקוח לקבלן קריאות שרות.

היקף התחזוקה והאחריות

הקבלן יהיה מחויב לטפל בכל התקלות שייגרמו לציוד מכל סיבה שהיא למעט המקרים הבאים:

פגיעה בזדון.

שימוש שלא לפי הוראות היצרן.

תקלות שייגרמו כתוצאה מרעידות אדמה, פגיעות ברקים ושיטפונות.

ההחלטה באם מדובר באחד המקרים לעיל תהיה של הלקוח באופן חד צדדי ולקבלן לא תהיה על כך זכות ערר.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי ההתקשרות כוללת אספקת חלקי חילוף למערכות ע"פ הצורך עבור שרותי התחזוקה השוטפים ועבור ביצוע תיקון תקלות במסגרת קריאות השירות.

הקבלן לא יקבל תמורה נוספת עבור חלקים שהחליף מעבר לתשלום הקבוע עבור השירות, ע"פ המחיר בכתב הכמויות.

התמורה

תשלום ע"פ התמחור בכתב הכמויות.

עבור תיקון נזקים שנגרמו כתוצאה מהסיבות שפורטו לעיל (שאינן נכללות בהסכם) תשולם לקבלן תמורה בשיטת 'זמן וחומר' כאשר עלות הפריטים והזמן שישקיע הקבלן בתיקון התקלות תהיה ע"פ מחירי הפריטים בכתב הכמויות.

טרם ביצוע תיקון התקלה החריגה, יגיש הקבלן הצעת מחיר ללקוח לביצוע התיקון הנדרש. רק לאחר אישור הצעת המחיר ע"י הלקוח יבצע הקבלן את התיקון הנדרש.

דרישות כלליות

שרותי התחזוקה המונעת יכללו טיפול אחד כל שנה, לכל המערכות בכל האתרים והכנת דו"ח סטאטוס תחזוקתי מפורט.

במסגרת האחריות והתחזוקה יספק הקבלן גם שירותי טכנאי שונים ע"פ דרישות הלקוח לפעילויות יזומות.

אם במהלך תקופת האחריות, תיקן הלקוח ו/או החליף חלק לקוי או פגום, יחול מנין תקופת האחריות על החלק המוחלף או המתוקן מיום השלמת ביצוע התיקון או ההחלפה.

השרות והתחזוקה למערכות אלו יינתנו באמצעות הקבלן (לא על ידי קבלני משנה).

אחריות הקבלן לפעולתה התקינה של כלל המערכת היא מוחלטת.

תקלות תוכנה (Bugs) יתוקנו ע"י הקבלן כחלק מאחריותו למערכת ואחריותו בסעיף זה אינה מוגבלת בזמן ואינה קשורה לקיומו או אי קיומו של חוזה אחזקה.

הקבלן מתחייב כי ימצאו ברשותו חלקי החילוף הנדרשים לביצוע התחזוקה, בכל תקופותיה, גם עם התחלפות הטכנולוגיה, ולא ייווצר מצב בו יהיה צורך להחליף את דגם המכשיר כתוצאה ממחסור בחלקי חילוף או לחילופין, לבצע אלתורים בתוך המערכת.

השבתה תתבצע ע"פ החלטת נציגי הלקוח בלבד.

הקבלן ישתמש בחלקי חילוף מקוריים בלבד.

הקבלן יוודא מול הלקוח כי כל העובדים שיידרשו לצורך ביצוע העבודות הנם בעלי האישורים הביטחוניים הנדרשים על ידו.

הקבלן יוודא ביום ביצוע התיקון שכל הגורמים הרלוונטיים עודכנו בדבר קיומה של הפעילות.

חל איסור לשלוח לעבודה במתקן הלקוח עובד שלא עבר בדיקה ביטחונית וקיבל מאגף ביטחון של המזמין אישור לעבודה במתקן.

חל איסור להוציא מהאתרים רכיבים אוגרים, זיכרונות נושאי מידע.

הקבלן נדרש להעביר למזמין, מבעוד מועד, רשימה של עובדיו, שייטלו חלק בפעילות הקשורה למערכת, לצורך אישורם מראש על ידי הלקוח או מי מטעמו.

כל פעילות תדווח על גבי טופס ייעודי כפי שיוגדר בהמשך.

תכולת העבודה

האחריות והתחזוקה

כאמור לעיל, השירותים שיסופקו ע"י הקבלן בתקופת האחריות יהיו זהים לאילו שיסופקו על ידו לאחר תום תקופת האחריות, במסגרת התחזוקה

השירותים יכללו:

תיקון תקלות.

טיפול תחזוקתי אחד כל שנה.

תיקון תקלות:

- האחריות והתחזוקה למערכות יכסו את כל התקלות לאורך תקופות הסכם התחזוקה ותקופת האחריות למעט אילו שיקרו מהסיבות שפורטו לעיל.

תחזוקה מונעת על בסיס שוטף:

במהלך כל טיפול, יבדוק הקבלן את מצב כל פריטי המערכת (חומרות ותוכנות).

במידה שתימצא תקלה, יתקנה הקבלן ללא כל תמורה אלא אם יימצא כי נגרמה במזיד או כתוצאה משימוש שלא ע"פ הוראות היצרן. ההחלטה באם מדובר בתקלה שנגרמה במזיד או כתוצאה משימוש שלא על פי הוראות היצרן כאמור לעיל, תהיה של הלקוח באופן חד צדדי ולקבלן לא תהיה על כך זכות ערר.

בנוסף יבצע הקבלן בדיקה של מערך המחשוב לרבות, בדיקת בסיס הנתונים, ביצוע גיבויים, ניקוי כוננים ודומה.

שירותי האחזקה והתיקונים שיינתנו למערכות מיועדים להשיג את יעדי האמינות והזמינות שלה.

להלן תיאור מפורט של כל הפעילויות שיבוצעו ע"י הקבלן בכל טיפול:

- ביצוע בדיקת שמישות וכיול של ציוד הבקרה, הארקות, בדיקות מתח יתר, בדיקות תקינות הקשר עם מרכז הבקרה וכל בדיקה אחרת נדרשת.

- ביצוע חידוש ואחזקה שוטפת של המתקנים והציודים:

המתכלים.

המחובלים (מדבקות, סטיקרים, כתובות גרפיטי וכדומה)

מחלידים ומעלים קורוזיה.

מתיישנים.

כל סיבה אחרת הדורשת חידוש וטיפול בציוד ובמתקן.

בדיקת שלמות המכלולים בארונות הבקרה.

בדיקת טיב החיזוקים המכאניים.

בדיקת שלמות הכבילה (איגוד ותיעול).

בדיקת ירידה בביצועים.

בדיקת תפקוד ותקינות מול מרכז הבקרה.

בדיקת תקינות הארקות.

תקינות שילוט.

ניקיון ותקינות המערכת והאביזרים השונים.

בדיקת נפח זיכרון ה RAM. הרחבתו במידת הצורך בהתאם אופן השימוש במערכת בפועל.

בדיקת איחוי שורות בזיכרון הכוננים וטיפול מתאים ע"פ הממצאים על מנת להשיג זמני גישה מינימאליים.

ניסוי ובדיקת גיבויים.

אנשי קשר

הקבלן יגדיר לפחות 3 אחראים לתחזוקת המערכת.

הקבלן ימסור למזמין את מספרי הטלפון הניידים של הגורמים האחראיים הנ"ל ובנוסף מס. טלפון של מוקד השרות שלו.

אנשי הקשר מטעם הקבלן יהיו בעלי היכולת להגיע לאתרי המערכת בזמן קצר במקרה של תקלה.

האחריות לשמישות ולתפקודה המלא של המערכת הינה של הקבלן.

לצורך כך יערך הקבלן למתן שירות 24 שעות ביממה לא כולל שבתות וחגים ע"פ חלונות הזמן שיוגדרו בהמשך.

הגדרת סוגי תקלות

תקלה משביתה:

- תקלה שבגללה נמנעת פעולת תת מערכת שלמה שהוגדרה כחיונית ופגיעה בה גורמת לירידה ברמת הביטחון שהגדיר הלקוח.

תקלה רגילה:

- כל תקלה שאינה מוגדרת כתקלה משביתה.

תקלה מטרידה / חוזרת: תקלה חוזרת באותו מכלול :

תקלה אשר תחזור על עצמה יותר מפעם במהלך 48 שעות.

תקלה אשר תחזור על עצמה יותר מפעמיים במהלך שבעה ימים.

- למען הסר ספק, הסמכות לקבוע לאיזה קטגוריה שייכת התקלה היא של הלקוח ולקבלן לא תהיה זכות ערעור על ההחלטה.

קבלה והיענות לקריאות שירות

תקלות במערכת ידווחו ע"י נציג הלקוח לקבלן באמצעות טלפון או בפקס או בדוא"ל.

עם קבלת הודעה על תקלה, תיפתח במשרדי הקבלן "קריאת שירות".

טכנאי מוסמך מטעם הקבלן יגיע לאתר תוך זמן המוגדר במסמך זה, ויעבוד ברציפות עד לתיקון התקלה.

זמינות לקריאות שירות

| סוג תקלה | זמן הגעת טכנאי מרגע קבלת הקריאה (בשעות) |
| --- | --- |
| משביתה | 4 |
| רגילה | 24 |

עבור כל אחת מהתקלות הנ"ל, צוות תיקונים שיגיע לאתר יחל בתיקון התקלה ויעבוד ברצף עד לסיום התיקון והשמשת המערכת.

אם לא עלה בידי הצוות לתקן את התקלה עד לסיומו של יום העבודה, בשעה 18:00, יתייצב הצוות ביום שלמחרת להמשך העבודות וחוזר חלילה עד גמר הטיפול והשמשת המערכת.

מובהר בזאת כי סוג הקריאה ומשך הזמן ו/או התיקון, בכפוף לאמור במפרט זה יקבעו בלעדית ע"י הלקוח או נציגו, וקביעתו תחייב את הקבלן ללא זכות ערעור מצדו. כמו כן, אם קצב העבודה לא יספק את הלקוח הוא יהיה רשאי לדרוש מהקבלן הגדלת צוות העובדים ו/או שעות העבודה.

הקבלן מחויב במתן מענה ע"פ לוחות הזמנים המפורטים 364 יום בשנה, למעט יום כיפור.

אמצעים וציוד

- לצורך ביצוע העבודה על הקבלן להצטייד בכלי עבודה ומכשירי מדידה כפי שמופיע בהוראות היצרן/ספרי התחזוקה של המערכות המותקנות.

שיטת ביצוע התיקונים

כדי להשיג זמני השבתה מינימאליים לתיקון התקלות, תתבסס שיטת האחזקה על החלפת מכלולים כגון:

החלפת מודולים שלמים.

החלפת צמות חוטים.

וכדומה.

פעולת החלפת מכלולים שלמים חייבת באישור הלקוח טרם ביצוע.

למען הסר ספק, לא יבוצעו תיקוני מכלולים באתר! משמעות הדבר שברשות הקבלן צריכים להימצא חלפים בדמות מכלולים שלמים להחלפה במסגרת התיקון.

חל איסור חמור על הקבלן להוציא מהמתקן כל אמצעי אוגר מידע. במקרה ואמצעי מסוג זה התקלקל ותיקונו מחייב את העברתו למעבדה, האמצעי יושבת ויוחלף בחדש.

דרישות טכניות

להלן פעולות האחזקה המונעת שעל הקבלן לבצע כחלק מהאחזקה השוטפת:

תחזוקה מונעת תכלול את כל הפעולות היזומות הנדרשות לאחזקת המערכות במצב תקין.

במידה ובמהלך טיפול שוטף תתגלה תקלה שמשמעותה החלפת מכלולים, היא תתוקן במסגרת הטיפול.

על הקבלן לפקוד את כל האתרים במערכת למטרת ביצוע פעילות תחזוקה מונעת אחת 6 חודשים לפחות.

הקבלן יכין תכנית עבודה שנתית לאישור הלקוח שבה יציג את מועדי הביקורים במשך כל השנה.

כמו כן יגיש הקבלן לאישור הלקוח טפסי בדיקה המכילים את פעילות התחזוקה שבכוונתו לבצע בכל טיפול.

בכל הגעה לצורך מתן שרות אחזקה מונעת, מחויב הקבלן בביצוע הפעולות המפורטות מטה, לפחות:

בדיקת תפקוד תקין של המערכת.

ניקוי קבצים בלתי נחוצים.

ניקוי ושלמות המכלולים.

פרוצדורת תחזוקה שגרתית ע"פ הנחיות יצרן.

שלמות המכלולים בארון ובחדר הבקרה.

טיב החיזוקים המכאניים.

שלמות הכבילה (איגוד ותיעול).

תקינות הציוד והאביזרים התומכים בארונות הבקרה.

תקינות הציוד והאביזרים בחדרי הבקרה.

בדיקת ירידה בביצועים, כגון זמן תגובה וקבלת התרעות מכל האמצעים המתריעים.

תקינות הארקות.

תקינות שילוט מכלולים וכבלים.

תיקון וצביעת נקודות חלודה.

על הקבלן להכין ולהגיש לאישור הלקוח טפסי בדיקה אשר יכילו את כל הפעילויות שיבוצעו במהלך כל ביקור במסגרת האחזקה המונעת.

טפסים אילו (לאחר שיאושרו) ישמשו כרשימת תיוג לביצוע הביקורות השוטפות ויוגשו למזמין לאחר ביצוע.

כל הפעילויות הנ"ל הינן במסגרת תכולת העבודה והחוזה.

בדיקות לביצוע לאחר גמר התיקון

כל התיקונים אשר יבוצעו למערכת יהיו על פי הנדרש במסמך זה, על פי הוראות היצרן.

הלקוח יבצע בדיקת תקינות של כל פריט לאחר תיקונו.

תבוצע בדיקה כללית ויסודית של תפקוד כל הציוד.

הבדיקה תבוצע כשהמערכת מוזנת במתח הרשת.

תוצאות כל הבדיקות חייבות להתאים לנדרש בספרות יצרן הציוד.

השבתה

- השבתה תתבצע ע"פ החלטת הלקוח בלבד.

אבטחת איכות, פיקוח ובחינה

הקבלן יסמיך עובד (או עובדים) מטעמו, כמבקר(י) איכות לעבודות התחזוקה והתיקונים. על העובד(ים) כאמור להיות בקיא(ים) בנוהלי אבטחת איכות של הלקוח.

כל מכשיר/פריט שיטופל ע"י הקבלן ייבדק ע"י מבקר איכות מוסמך כאמור. חתימתו, של מבקר האיכות תשמש אישור לתקינות הציוד.

הבחינה תכלול (בהתאם לסוג הפריט) בדיקה חזותית וכן בדיקת תקינות הציוד ועמידתו בדרישות המסמכים הישימים ובתיקני הבטיחות המקובלים.

בסמכות נציגי הלקוח, לבצע בחינה ובקרת איכות של עבודות הקבלן, בנוסף לבחינה שבאחריות הלקוח. הקבלן יסייע לנציגי הלקוח לבצע את הביקורת הנ"ל.

ממצאי הביקורת יחייבו את הקבלן וכל ליקוי שיתגלה ברמת האחזקה יתוקן באופן מידי ע"י הקבלן, בהתאם להנחיות הלקוח.

דוחות

הקבלן מחויב בהגשת דו"ח לאחר ביצוע הפעילויות הבאות:

תיקון תקלה משביתה ורגילה בעקבות קבלת קריאת שרות.

ביצוע טיפול תחזוקתי שוטף ע"פ התוכנית השנתית.

על הקבלן להגיש את הדו"ח לא יאוחר משבוע לאחר סיום התיקון או פעולת התחזוקה.

קנסות/פיצוי מוסכם

להלן טבלה אשר תציג את תעריפי הקנסות שיחולו על הקבלן בכל מקרה של אי עמידה באחת מהדרישות.

שעת איחור תיחשב מהדקה הראשונה של תחילת כל שעת איחור.

התעריפים לפני מע"מ.

| מס"ד | תכולה | יחידת מידה |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | אחור של יותר משעה להגעה לקריאת שרות לתיקון תקלה משביתה. | 1,200 ₪ | לכל שעת איחור |
| 2 | אחור של יותר משעה להגעה לקריאת שרות לתיקון תקלה רגילה. | 250 ₪ | לכל שעת איחור |
| 3 | אי הגעה לביצוע טיפול תחזוקה. | 1,000 ₪ | לכל יום איחור |
| 4 | אי הגשת דו"ח שרות תקופתי. | 1,000 ₪ | לכל יום איחור |
| 5 | אי הגשת דו"ח תיקון תקלה. | 500 ₪ | לכל יום איחור |
| 6 | אי יכולת לתקן תקלה משביתה בשל מחסור בחלקי חילוף זמינים אצל הקבלן. | 2,500 ₪ | לכל יום איחור |
| 7 | אי יכולת לתקן תקלה רגילה, מטרידה וחוזרת בשל מחסור בחלקי חילוף זמינים אצל הקבלן. | 1,000 ₪ | לכל יום איחור |
| 8 | יום איחור אל מול הדרישה בלו"ז בביצוע פרויקט, לאחר 7 ימי עסקים מהלו"ז המוגדר. | 3,000 ₪ | לכל יום איחור |
| 9 | כשל בבדיקת קבלה ותשלום בעבוד מבדק חוזר. | 2,000 ₪ | לכל מבדק חוזר |

רמת שירות

הלקוח ונציגיו יבחנו באופן רציף את רמת השירות, לרבות עמידה בהתחייבויות, בנושאי תכולה, תחזוקה, איכות, לוחות זמנים וכדומה, הכל בהתאם לדרישות המפורטות במסמכי המכרז ו/או יתר מסמכי ההתקשרות בין המזמין לקבלן, ויהיו רשאים להחליט בדבר הפסקת שירותי הקבלן ו/או החלפתו ו/או החלפת בעלי תפקידים בפרויקטים ו/או החלפת קבלני/ספקי משנה.

הלקוח יבצע מפעם לפעם, סקרי שביעות רצון אצל המעורבים בפרויקט. במקרה של דרישה להחלפה של גורם כל שהוא, הקבלן מתחייב להמציא לו מחליף בתוך שבוע.

- הנחיות כלליות לתמחור

הנחיות לתמחור

הפרויקט הינו מסוג turn key. על כן הצעת המחיר הינה לאספקה והתקנה קומפלט של כל הנדרש במפרט הטכני לפעולה מושלמת של המערכת ע"פ הדרישות.

האמור לעיל מתייחס לכל מהלך הפרויקט ולמשך כל תקופת האחריות והתחזוקה הקבלן לא יהיה רשאי לשנות מחירים ו/או תנאים במהלך הפרויקט, ביחס למפורט בהצעה בכלל ובכתב הכמויות בפרט.

בכתב הכמויות מתבקשים המציע:

מתן אחוז הנחה לכל פריט כולל התקנתו ושירותי אחריות לאורך תקופת החוזה.

לתמחר עלות של כל שנת תחזוקה (באחוזים).

לתמחר עלות שעת טכנאי.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי הלקוח אינו מחויב להזמין את כל הפריטים המתומחרים בכתב הכמויות או כל כמות שהיא.

מחיר כל פריט יכלול:

אספקה.

התקנה.

רישיון.

כבילה עד למרחק 50 מטרים.

אספקת כל האביזרים הנחוצים להפעלתו והתקנתו ע"פ דרישות המפרט לרבות: כבלים, מחברים, תעלות, צנרות, אביזרי התקנה, ספקי כוח, מחברים, קופסאות הסתעפות, במות הרמה וכדומה.

הקבלן נדרש לתמחר על בסיס מחיר למטר / יחידה בהתאם לכתב הכמויות.

הכמויות המוגדרות בכתב הכמויות הינן על בסיס הערכה. התמורה שתשולם בפועל תהיה ע"פ מדידה מטעם הלקוח, לאחר ביצוע בפועל.

מערכת ניהול הודיאו:

- מחיר הפריט יכלול 3 תוכנות לעמדת תחנות עבודה כחלק ממחיר הפריט.

אחריות ותחזוקה:

שירות אחריות ותחזוקה עבור 36 חודשים, מגולם במחיר הפריט.

מחיר עבור שנת אחריות ותחזוקה נוספת (12 חודשים), מעבר ל 36 החודשים הראשונים תהיה באחוז מערך הציוד שיותקן ולא תעלה על 6%, זאת למעט מערכת הניטור אשר תתומחר בנפרד

מחיר עבור שנת אחריות ותחזוקה נוספת (12 חודשים) עבור מערכת הניטור, מעבר ל 36 החודשים הראשונים תהיה באחוז מערך הציוד שיותקן ולא תעלה על 18%.

מחיר שעת עבודת טכנאי עבור קריאת שירות יזומה שאינה במסגרת שירות אחריות ותחזוקה שנתית, לא תעלה על 290 ₪.